## SVD
Vodohospodárska výstavba,š.p.
Plán 2012, 2013, 2014 Obstaranie dlhodobého majetku - Investície na SVD G-N
Zdroje obstarania (VZ=vlastné zdroje, ŠR=štátny rozpočet, iné): |  | VZ - plán 2012: |  | 24485869 | VZ - plán 2013: | 24311000 | VZ - plán 2014: | 26798000
|  | Zdroje SE, a.s.: |  | 1080000 | Zdroje SE, a.s.: | 1000000 | Zdroje SE, a.s.: | 1000000
Por. č. | Názov akcie: SVD Gabčíkovo - Nagymaros | HIM/ Objekt | Doba výstavby (od-do) | Rozpočtové náklady celkom v EUR | Plán 2012 | Plán 2013 | Plán 2014 | Poznámka
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Hl.I. Projektové a prieskumné práce |  | 01/11-12/16 | 3017800 | 1858090 | 700000 | 600000
| Hl.II.Technologická časť |  |  | 52918447 | 9636800 | 17055000 | 23050000
| Vodohospodárska časť |  |  | 51838447 | 8556800 | 16055000 | 22050000
2 | VDG-Ga, PLK, Modernizácia riadiaceho systému | 1-43.161 | 07-12/12 | 635547 | 255000
3 | VDG-Ga, Dozorňa plavby – modernizácia riadiaceho systému | 1-43.103 | 12/12 |  | 191000
4 | VDG-Ga, PS, OK a Z Pripojenie systému MaPZ na komunikačný optický kábel | 1-46.100 | 11/12 | 20500 | 20500
5 | VDN-ČS Čenkov, Váh, Obid, Viničné a Bene - Doplnenie ochranného zabezpečovacieho systému | 2-13,14,15 | 07/12 | 10100 | 10000
6 | VD Ču, UKVŠ K1 rekonštrukcia diaľkového riadenia ovládania rozsahu | 1-11.240 | 07/12 | 10000 | 10000
7 | VDG-Ga, PLK, rekonštrukcia hydrauliky dolných vrát PPLK a LPLK | 1-43.151 | 04/08-12/12 | 1950000 | 1550000
8 | VDG-Ga, PLK, rekonštrukcia hydraulických staníc | 1-43.151 | 03/10-12/12 | 6500000 | 2000000
9 | VDG-Ga, MaPZ, doplnenie technológie limnigrafu OK, MS 06 a MS 45,MS 46, MS 47, MS 48 a MS 49 | 1-81.233-240 | 03-08/12 | 200000 | 0 | 200000
10 | VD-Ču, Rekonštrukcia radarového systému pre Čunovo | 1-11.691 | 12/14 | 250000 | 0 |  | 250000
11 | VDG-Ga, PLK, výroba veľkého provizórneho hradenia, vtoky vrátane projektu | 1-43.151 | 11/13 | 2400000 | 400000 | 2000000 | 0
12 | VEG-Ču, Rekonštrukcia systému vlastnej spotreby elektrickej energie vodohospodárskej časti | 1-11.691 | 05-10/12 | 100000 | 13000
13 | VDG-Ga, PLK, rekonštrukcia segmentov na výtokoch | 143151 | 12/14 | 1600000 | 600000 | 500000 | 500000
14 | VDG - Ga vybudovanie skládky PH4x4 na HZ + demontáž čistiaceho stroja na Vtokoch | 1-43.151 | 09/13 | 130000 | 0 | 130000
15 | VDG-GA - dodávka a montáž nových DV na PPLK | 1-43.151 | 01/12-12/14 | 30000000 | 1000000 | 10000000 | 19000000
16 | VDG - Ga rekonštrukcia drážok plávajúcich bitiev na PLK a výhrev( + PD ), vrátane nákladov na vytvorenie suchého doku | 1-43.151 | 06/13 | 1040000 | 520000 | 520000
17 | VDG-Ču, Vybudovanie skládky prov. hradidiel pre HI ( aj PD ) | 1-11.581 | 10/12 | 20000 | 20000
18 | VDG - Dobrohošť - dodávka a montáž vibrodiagnostiky MVE | 1-11.387 | 16/12 | 30000 | 30000
19 | VDG-Ču, HI - rekonštrukcia hydrotech. zariadení v 18. haťových polí | 1-11.581 | 12/14 | 5800000 | 1500000 | 2000000 | 2300000
20 | VDG-Ču, Sklz pre športovú plavbu - rekonštrukcia strojnotech. zar. (v zmysle PD) | 1-11.240 | 12/13 | 100000 | 0 | 100000
21 | VDG-Ču, Rekonštrakcia vyhrievania OK na HI, HO a SH | 1-11.581,560, 520 | 10/12 | 34000 | 34000
22 | VDG-Ču, Rekonštrukcia motorickej inštalácie MVE Mošoň-jalováky | 1-11.511 | 05/12 | 40000 | 40000
23 | VDG-Ga, PLK - rekonštrukcia dynamických ochrán pred hornými vrátami | 1-43.151 | 12/12 | 700000 | 350000 | 350000
24 | VDG-Ga, PLK, Rekonštrukcia ( doplnenie ) 12 ks servopohonov ( vyhrievanie) | 1-43.151 | 10/12 | 13300 | 13300
25 | VD Ga, Rekonštrukcia systému MaPZ (LS a PS PK, OK a zdrže) | 1-11,1-46 | 12/13 | 255000 | 0 | 255000
Energetická časť
| Energetický majetok VE GA - refakturácia SE, a.s. |  |  | 1080000 | 1080000 | 1000000 | 1000000
26 | Rekonštrukcia SKR a komunikácií pre podporné služby |  | 12/12 | 150000 | 150000
27 | Rekonštrukcia spoločnej fázovacej súpravy vo velíne |  | 12/12 | 250000 | 250000
28 | Rekonštrukcia VS, záskokov a ČŠ na stupni Čunovo (+velín Ga) |  | 12/12 | 150000 | 150000
29 | Doplnenie inform. a riadenia DTR110/22 kV na mozaiku DE1. |  | 12/12 | 100000 | 100000
30 | Rekonštrukcia upgrade vibrodiagnostického systému Compass. |  | 12/12 | 80000 | 80000
31 | Rekonštrukcia UPS ARGO 10kVA za jednotky s diag. a monit. |  | 12/12 | 40000 | 40000
32 | Doplnenie vykurovania oleja s reguláciou nádrží ČAR a MAZ VE Ču |  | 12/12 | 40000 | 40000
33 | Doplnenie dieselagregátu a automatiky hradenia MVE Mošon |  | 12/12 | 20000 | 20000
34 | Rekonštrukcia čierneho štartu TG1 a 2 VE Ga |  | 12/12 | 100000 | 100000
35 | Generálna oprava Portálového žeriavu 275 t č. 1 - invest. podiel |  | 12/12 | 150000 | 150000
36 | Generálna oprava Portálového žeriavu 275 t č. 2 - invest. podiel |  | 12/12 | 150 000 | 150 000
| Hl.III. Stavebná časť |  |  | 23623246 | 12793359 | 6408502 | 1800000
37 | Dokopanie odpadového kanála | 1-51.110 | 12/14 | 15000000 | 1970000 | 0 | 0
38 | VDG-Ču a VDG-Ga, doplnenie protipožiarnej ochrany | 1-4; 1-11 | 01/11-12/12 | 500000 | 400000
39 | OO - Vybudovanie 59 ks pozorovacích sond v oblasti ochranných opatrení | 2-13,14,15,16 | 03-12/12 | 300000 | 300000
40 | VDG-Ga, rekonštrukcia vzduchotechniky PLK, strojovne vtokov, výtokov a obtokov | 1-43.151 | 12/11-12/12 | 224000 | 180000
41 | Pravostranná hrádza OK - rekonštrukcia | 151106 | 11/13 | 1500000 | 700000 | 800000
42 | VDG-Ču, nadstavba prevádzkovej budovy pri pomocnej PLK + projekt | 1-11.563 | 12/13 | 100000 | 0 | 100000
43 | MVE Mošoň II | 1-11.733 | 12/13 | 5999246 | 1928359 | 3912502
44 | PLK Ga, Rekonštrikcia segm. uzáverov- betónové konštrukcie | 1-43.102 | 12/13 | 500000 | 50000 | 450000
45 | Úprava inundácie v úseku derivačného kanála, rekonštrukcia prehrádzky A 1.1 | 1-74.101 | 12/12 | 70000 | 70000
46 | VDG-Ču- MVE Mošoň, rekonštrukcia sociálky a bet plôch | 1-11. | 10/12 | 15000 | 15000
47 | VDG-Ču- VE - Rekonštrukcia skládky šikmých hradidiel a PD | 1-11.690 | 11/12 | 100000 | 100000
48 | VDG-Ču - Rekonštrukcia dilatačných škár na pravom vtokovom krídle VE ( aj PD ) | 1-11.690 | 10/12 | 50000 | 50000
49 | VDG-Ču - Dodávka a montáž posuvného svetlíka na VE ( aj PD ) | 1-11.690 | 10/12 | 100000 | 100000
50 | VDG-GA PD stratové teplo z VE | 1-41.104 | 05/12 | 10000 | 10000
51 | VDG - Ga vodný zdroj pre VE | 1-45.190 | 16/12 | 20000 | 20000
52 | VDG-Ču HO pravá strana vybudovanie novej tesniacej steny | 1-11.520 | 10/12 | 2500000 | 2500000
53 | VDG-VE Ga - Rekonštrukcia PBVE- AB | 1-45.101 | 11/14 | 1200000 | 0 | 0 | 620000
54 | VDG-VE Ga -Výstavba novej vrátnice na hl. bráne VE | 1-41.104 | 17/12 | 25000 | 25000
55 | VDG- Ga ,Vybudovanie prezentačnej miestnosti v PBVE na stupni Gabčíkovo( aj PD ) | 1-45.101 | 12/14 | 1000000 | 0 |  | 1000000
56 | VDG-Ga, Vybudovanie strojovne umyvárky áut na VE | 1-41.104 | 17/12 | 20000 | 20000
57 | VDG-Ga, VE Rekonštrukcia striech a atiky II., III. a IV. Etapa (aj RPD) | 1-41.104 | 10/13 | 1200000 | 1200000 | 0
58 | VDG-Ga,Montáž chýbajúcich zábradlí | 1-43.101 | 12/12 | 80000 | 80000
59 | VDG-Ga, Rekonštrukcia budovy VZ | 1-45.190 | 10/14 | 180000 | 0 |  | 180000
60 | VDG-Ga, Rekonštrukcia soc. priestorov v PBVH | 1-45.107 | 08/12 | 150000 | 150000
61 | VDG-Ga - VE a 110kV rozvodňa, Rekonštrucia spevnených plôch (BOZP) + PD | 1-45.123 | 08/12 | 250000 | 250000
62 | VDG-VE Ga - PBVE Rekonštrukcia spojovacieho mosta | 1-41.107 | 10/12 | 185000 | 185000
63 | Rekonštrukcia 3. časti haly ČKD | 1-49.700 | 12/12 | 1300000 | 200000 |  | 0
64 | VD Ga, Rekonštrukcia spevnených plôch medzi PLK a PBVH | 1-43.103 | 12/13 | 100000 | 10000 | 90000
65 | VDN - Kravany - utesnenie PTS | 2-13.101 | 11/12 | 250000 | 250000
66 | VD GA, Dokončenie prevádzkového prístavu na odpadnom kanáli | 1-51.110 | 12/14 | 3500000 | 0 | 0 | 0
67 | VD GA, vybudovanie cesty od prev.prístavu na stupeň GA | 1-5... | 12/13 | 383000 | 0
68 | VD GA,Vyhotovenie otvárateľného poklopu na streche VE Ga | 1-41.103 | 12/12 | 158000 | 0
69 | VD Ga,Vybudovať stáčacie miesto pohonných hmôt na výtokovej ceste | 1-41.103 | 12/12 | 32000 | 0
70 | VD GA, Vybudovanie nákladného výťahu z kóty 120 na kótu 103,50 | 1-41.103 | 12/13 | 1000000 | 0 | 0 | 0
71 | VDG-GA Vybudobanie ČS Dreny | 1-5 | 12/13 | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 0
72 | VD GA, VE-spod. stavba Rekonštrukcia príchytných konštrukcií | 1-41.103 | 10/13 | 86000 | 30000 | 56000
73 | Hl. IV. Stroje a zariadenia |  |  | 99600 | 4000 | 15600
74 | Hl. IX. Iné investície - odvody (vyňatie z pôdneho fondu) |  |  | 586000 | 100000
| Hl. X. Náklady z investičných prostriedkov - výkupy, geom. plány |  |  | 686770 | 61700 | 0 | 1216102
75 | Výkupy |  | 01-12/12 | 655470 | 10000 |  | 1216102
76 | Geometrické plány |  | 01-12/12 | 31300 | 51700
| Hl. XI. Ostatné investície |  |  | 3460160 | 1111920 | 1131898 | 1131898
77 | IIČ odb. 1200- majetko právny odbor |  | 01-12/14 | 120000 | 33000 | 33000 | 33000
78 | IČ SVD odb. 2000, 2100,2300 |  | 01-12/14 | 2700000 | 857262 | 900000 | 900000
79 | IČ MVE Dobrohošť odb. 2100 |  | 01-12/12 | 10160 | 10160
80 | IIČ MVE Mošoň II odb. 2000,2100,2200,2300 |  | 01-12/14 | 350000 | 113898 | 113898 | 113898
81 | Poplatky, znalecké posudky a iné |  | 01-12/14 | 30000 | 8600 | 8000 | 8000
82 | Poistenie |  | 01-12/14 | 250000 | 89000 | 77000 | 77000
| OBSTARANIE INVESTÍCIÍ SPOLU: |  |  | 84392023 | 25565869 | 25311000 | 27798000
| ASVaV - automatizovaný systém varovania a vyrozumenia | PBVE - prevádzková budova vodnej elektrárne
| ČS - čerpacia stanica | PBVH - prevádzková budova vodného hospodárstva
| EPS - elektro-požiarna signalizácia | PH - pravostranná hrádza
| HI - hať v inundácii | PK - prívodný kanál
| LPLK - ľavá plavebná komora | PLK - plavebná komora
| MaPZ - meracie a pozorovacie zariadenia | PPLK - pravá plavebná komora
| OK - odpadový kanál | PS - pozorovacie sondy
| OO - ochranné opatrenia | SH - stredová hať
SHZ - samočinné hasiace zariadenie
Note on F99: Bobulova: KUJANOVA=8 600 €

## VD ZA
Vodohospodárska výstavba,š.p.
Plán na rok 2012,2013,2014 Plánovací formulár - Obstaranie dlhodobého majetku - Investície na VD ŽILINA
Por. č. | Evid. číslo akcie | Názov akcie: Vodné dielo Žilina | HIM/ Objekt | Doba výstavby (od-do) | Rozpočtové náklady celkom | Plán 2012 | Plán 2013 | Plán 2014
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Hl.I. Projektové a prieskumné práce |  |  | 100000 | 100000 | 50000 | 0
1 |  | Digitalizácia archívu |  | 12/13 | 100000 | 100000 | 50000
|  | Hl.II. Technologická časť |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hl.III. Stavebná časť |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
2 |  | Parkovisko pre osobné automobily | 1.77 | 12/12 | 100000 | 100000 | 0
|  | Hl.IV. Stroje a zariadenia |  |  | 34000 | 34000 | 0 | 0
3 |  | Elektrostatické filtre olejov |  | 10/12 | 34000 | 34000 | 0 | 0
|  | Hl.IX. Iné investície - odvody (vyňatie z pôdneho fondu) |  |  |  | 0
|  | Hl.X. Náklady z investičných prostriedkov - výkupy, geom.plány |  |  | 686770 | 40400 | 150000 | 0
4 |  | Výkupy |  | 01-12/12 | 655470 | 10000 | 100000
5 |  | Geometrické plány |  | 01-12/12 | 31300 | 30400 | 50000
|  | Hl.XI. Ostatné investície |  |  | 0 | 138383 | 38000 | 25000
6 |  | IIČ odb. 1200 |  | 01-12/12 |  | 46500 | 30000 | 20000
7 |  | IIČ odb. 2000, 2100,2200 |  | 01-12/12 |  | 79983
8 |  | Poplatky, znalecké posudky a iné |  | 01-12/12 |  | 1900 | 1000
9 |  | Poistenie |  | 01-12/12 |  | 10000 | 7000 | 5000
|  | OBSTARANIE INVESTÍCIÍ SPOLU: |  |  | 920770 | 412783 | 238000 | 25000
Note on G24: Bobulova: KUJANOVA= 1 900 €

## stavby v príprave
Vodohospodárska výstavba,š.p.
Plán na rok 2012,2013,2014 Obstaranie dlhodobého majetku - Stavby v príprave
Por. č. | Evid. číslo akcie | Názov akcie: Stavby v príprave | Zákazka/ Objekt | Doba výstavby (od-do) | Rozpočtové náklady celkom | Plán 2012 | Plán 2013 | Plán 2014
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | VD Sereď - Hlohovec celkom |  | 01-12/12 |  | 370482 | 308000 | 100000
1 |  | inžiniersko investorská činnosť |  |  |  | 286000 | 200000 | 0
2 |  | PD vyplývajúca z podmienok ˇUK |  |  |  | 0
3 |  | Monitoring zložiek ŽP |  |  |  | 0
4 |  | Geodetické práce |  |  |  | 0
5 |  | Geologický prieskum |  |  |  | 0
6 |  | Vyňatie z pôdneho fondu- odvody |  |  |  | 10000
7 |  | Výkupy pozemkov |  |  |  | 3000
8 |  | Geometrické plány |  |  |  | 8300
9 |  | IIČ odboru 2100 |  |  |  | 9382 | 10000
10 |  | IIČ odboru 1200 |  |  |  | 52000
11 |  | Znalecké posudky |  |  |  | 1800 | 2000
12 |  | I. Realizácia etapy výstavby |  |  |  | 0 | 96000 | 100000
|  | VD Slatinka |  | 01-12/12 |  | 75336 | 0 | 0
13 |  | IIČ odboru 1200 |  |  |  | 1000
14 |  | IIČ odboru 2100 |  |  |  | 13736
15 |  | Monitoring vybraných zložiek ŽP pred výstavbou |  |  |  | 16600
16 |  | Doplnok UPN Zvolen |  |  |  | 15000
17 |  | Nové geometrické plány |  |  |  | 0
18 |  | Geodetické podklady - DMT |  |  |  | 5000
19 |  | Podrobný geologický a hydrogeol. Prieskum(Ľubica,železnica) |  |  |  | 6000
20 |  | Dokumentácie z územného konania |  |  |  | 0
21 |  | Bilancia skrývky humusového horizontu PP (§17 zák. 220/2004) |  |  |  | 3000
22 |  | Projekt spätnej rekultivácie pri dočasne odnímanej PP - §17 |  |  |  | 7000
23 |  | Projekt technickej a biol. rekultivácie pri dočasne vynímanej LP - §7 |  |  |  | 3000
24 |  | Dokumentácia pre stavebné povolenie- rozpracovanie |  |  |  | 0
|  | VN Hronček |  |  |  | 6700 | 0 | 0
25 |  | Doplnenie dokumentácie podľa požiadaviek MŽP |  |  |  | 6700
|  | VE Čunovo II |  | 01-12/12 |  | 20570 | 23000 | 0
26 |  | IIČ odboru 2000 |  |  |  | 2396 | 3000
27 |  | IIČ odboru 2100 |  |  |  | 18174 | 20000
|  | LIFE PROJEKT |  | 01-12/12 | 1 860 000 | 1621260 | 210000 | 0
Projektové a prieskumné práce
28 |  | Hydrobiologický monitoring |  |  |  | 67694 | 0
|  | spolu: |  |  |  | 67694 | 0
Stavebná časť
29 |  | Revitalizácia Istragov, Kriviny, ramená, rybovody |  | 01-05/12 |  | 1503566 | 200000
|  | spolu: |  |  |  | 1503566 | 200000
Ostatné investície
30 |  | Personálne náklady (odbor 2100) |  | 01-12/12 |  | 50000 | 10000
|  | spolu: |  |  |  | 50000 | 10000
31 |  | Príprava stavieb nešpecifikované |  |  |  | 10000 | 0 | 0
|  | OBSTARANIE INVESTÍCIÍ SPOLU: |  |  |  | 2104348 | 541000 | 100000