## príloha 1
Príloha 1
Prehľad rozostavaných, novozačínaných a pripravovaných stavebných akcií hradených zo štátneho rozpočtu v rokoch 2011 - 2014
€
Názov stavby | dĺžka km | Termín |  | Celkový náklad (výkupy+projekty+stavebné práce) | Stavebný náklad | Uhradené k 31.12.2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Stav prípravy/Poznámka
|  | zač. | ukon.
ROZOSTAVANÉ STAVBY
Mostný program
I/75 Dolné Plachtince - most 052 | 0.31 | 10/08 | 10/11 | 1299888.58 | 1202137.53 | 574147.25 | 620782 | 104959.33 |  |  | podľa ZoD ukončenie 10/2011, úrada zádržného 2012
I/66 Rekonštr. most.obj. 093 a 093a Zámostie | 2 | 05/10 | 12/11 | 2298666 | 2270115.07 | 174910.56 | 1717184 | 406571.44 |  |  | podľa ZoD ukončenie 12/2011, úrada zádržného 2013
I/74 - 016 Dlhé n/Cirochou most | 1.438 | 09/06 | 07/11 | 3807301.17 | 3675450 | 3538901.17 | 268400
I/77 - 015 Nižné Ružbachy most | 0.09 | 03/10 | 06/11 | 435086.66 | 413900 | 235104.96 | 199982
I/18 - 500 Strážske nadcestie | 0.155 | 03/10 | 10/11 | 377891 | 356986 | 14891 | 363000
I/67-059 Veľká Lomnica most (stavebné práce hradené z progamu obrany) | 0.21 | 02/10 | 11/11 | 871500 | 660000 | 26456 | 5000 | 180044
SPOLU MOSTNÝ PROGRAM |  |  |  | 9090333.41 | 8578588.6 | 4564410.94 | 3174348 | 691574.77 | 0 | 0
Zousuvy a havárie
I/50 Lovčica - hr. kraja sanácia | 6.6 | 06/07 | 12/10 | 9732103.54 | 8994729.54 | 8427370.76 | 1304732.78 |  |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie, uvoľnenie zádržného
I/75 Sanácia zosuvu v km 169,520 - 169,640 Veľký Krtíš | 0.12 | 12/10 | 07/11 | 1502391.22 | 1469691.74 | 26299.48 | 1476091.74 |  |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie, uvoľnenie zádržného
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky | 2.121 | 03/09 | 09/11 | 3640960 | 3582000 | 2206460.2 | 1434500
I/68 Hraničné - Kremná zosuv, havária | 0.2 | 06/10 | 08/11 | 802796 | 802796 | 430295.38 | 372501
I/67 Dubina - Hranovnica zosuv | 0.3 | 06/10 | 07/11 | 2149172 | 1903850 | 1033463.02 | 935700 | 180008.98
I/15 Miňovce zosuv, havária | 0.693 | 08/10 | 11/10 | 3686812.37 | 3381812.37 | 124155.81 | 3386812.36 | 175844.2 |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie
I/70 Párnica - zosuv v km 5,000 | 0.07 | 12/10 | 04/11 | 335406 | 333000 | 0 | 335406
I/65 Turček, km 99,098 - 99,193 - oporný múr | 0.095 | 12/10 | 09/11 | 438413 | 506000 | 0 | 438413 |  |  |  | predčasné užívanie stavby 09/2011
I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zosuv | 0.16 | 11/09 | 11/11 | 594983.9 | 563156.82 | 567031.88 | 27952 |  |  |  | stavebne ukončená
SPOLU ZOSUVY A HAVÁRIE |  |  |  | 22883038.03 | 21537036.47 | 12815076.53 | 9712108.88 | 355853.18 | 0 | 0
Ostatné
I/64 Topoľčany - preložka, 2. st., II. Etapa | 3.65 | 02/08 | 08/11 | 12619517.6 | 12178104.6 | 9550559.93 | 2915028 | 153930
I/65 Nitra - Hr. Beňadik,(lok. Belad.) | lokality | 03/10 | 05/12 | 1072481.92 | 951817.62 | 985122.11 | 203 | 87360
I/65 Nitra - Hr. Beňadik,(lok. Zl.M.) | lokality | 03/10 | 08/11 | 1511993.49 | 1432399.49 | 754696.86 | 739121 | 18176
I/51Z Trnava, Nitrianska | 0.63 | 10/09 | 11/10 | 6023532 | 4272116.57 | 4348870.58 | 1099345 | 575316.42 |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie, uvoľnenie zádržného
I/59 Staré hory - Jelenec | 0.32 | 11/09 | 07/11 | 1256364.54 | 1202420.02 | 46211.04 | 1210154 |  |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie, uvoľnenie zádržného
I/68 Lipany preložka cesty | 1.6 | 03/06 | 10/11 | 9010855.54 | 7530000 | 6473658.43 | 2537197
I/18 Hlinné prieťah, rekonštr. cesty | 1.078 | 12/07 | 10/11 | 5473120.13 | 4600000 | 4220820.13 | 505000 | 747300 |  |  | stavebne ukončená
I/74 Belá n/Cirochou, odvodnenie,chodníky | 1.1 | 02/09 | 08/11 | 1060519.39 | 1030000 | 222698.35 | 56000 | 781821.04
I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky | 1.1 | 02/10 | 08/12 | 2802982.91 | 2600500 | 349361.21 | 1350000 | 1103621.7
I/18 a I/68 Prešov-Námestie mieru križovatka | 1 | 04/09 | 10/10 | 3613741.92 | 3324956.92 | 3603333.34 | 10408.36 |  |  |  | stavebne ukončená, dovysporiadanie, vecné bremeno
I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová | 0.5 | 08/09 | 05/10 | 596058 | 423509 | 591408.28 | 4650 |  |  |  | stavebne ukončená, dovysporiadanie, vecné bremeno
I/67 Gočovo prieťah | 0.25 | 09/09 | 05/10 | 278866.8 | 271200 | 277866.61 | 1000 |  |  |  | stavebne ukončená, dovysporiadanie, vecné bremeno
I/18 Lada prieťah | 0.4 | 09/09 | 07/11 | 687636.62 | 572110 | 351535.98 | 54200 | 281900.64
I/50 Handlová - centrum | 0.541 | 06/09 | 04/11 | 3875812 | 3124950.05 | 2898427.8 | 977384.2
II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná | 9.45 | 09/04 | 05/10 | 91778755.38 | 90714485.38 | 77603510.34 | 2856722 | 11318523.04 |  |  | stavebne ukončená, platby za EON, uvoľnenie zádržného
SPOLU OSTATNÉ |  |  |  | 141662238.24 | 134228569.65 | 112278080.99 | 14316412.56 | 15067948.84 | 0 | 0
Privádzače
I/68 Priv.Košice Prešovská-Seč.III.etapa | 1.5 | 09/06 | 10/08 | 5842129.72 | 4149239.86 | 4907511.57 | 5180 | 929438.15 |  |  | stavebne ukončená, GP, dovysporiadanie
Privádzač Prešov západ | 1.6 | 11/99 | 06/11 | 12057196 | 12050841 | 9034196 | 3023000 |  |  |  | stavebne ukončená
I/18 Žilina - Strážov | 2.29 | 01/06 | 06/08 | 22180944 | 17522321.38 | 22170944.38 | 9999.62 |  |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie
I/64 Žilina-juh I.etapa Lietavská Lúčka | 7.1 | 01/03 | 06/09 | 40600228 | 36001015 | 40537727.88 | 62500.12 |  |  |  | stavebne ukončená, platby za dovysporiadanie
SPOLU PRIVÁDZAČE |  |  |  | 80680497.72 | 69723417.24 | 76650379.83 | 3100679.74 | 929438.15 | 0 | 0
SPOLU ROZOSTAVANÉ |  |  |  | 254316107.4 | 234067611.96 | 206307948.29 | 30303549.18 | 17044814.94 | 0 | 0
NOVOZAČÍNANÉ STAVBY
Mostný program
I/69 Rekonštr. mostn. obj. ev. č. 013 Rakytovce | 0.5 | 07/11 | 12/11 | 472293 | 830000 | 43919.28 | 278374 | 149999.72 |  |  | DSP,DP
I/72 Kráľova Lehota - most 036 | 0.4 | 06/11 | 06/12 | 366595 | 937000 | 20344.61 | 94750 | 251500.39 |  |  | stavba v realizácii
I/18 Ivachnová - most 335 | 0.15 | 06/11 | 04/12 | 644875 | 1166000 | 36274.77 | 210200 | 398400.23 |  |  | stavba v realizácii
I/18 Žilina - most 260 | 0.4 | 04/11 | 06/12 | 1224695 | 1900000 | 59694.69 | 930100 | 234900.31 |  |  | stavba v realizácii
I/59 Tvrdošín - most | 0.1 | 06/11 | 09/12 | 977803 | 1440000 | 43003.3 | 383370 | 551429.7 |  |  | stavba v realizácii
I/12 Čierne - most 002 | 0.25 | 09/11 | 06/12 | 660000 |  | 0 | 627000 | 33000 |  |  | VO na zhotoviteľa stavby
SPOLU MOSTNÝ PROGRAM |  |  |  | 4346261 | 6273000 | 203236.65 | 2523794 | 1586230.35 | 0 | 0
Zosuvy a havárie
I/75 Plášťovce, zosuv | 0.36 | 09/11 | 10/12 | 709702 | 1178244.71 | 58027.87 | 156889 | 494785.13
I/71 Kurtáň - zosuv | 0.05 | 04/12 | 09/12 | 573000 | 550000 | 0 | 26000 | 547000 |  |  | DP
I/72 Sanácia zosuvu cesty Rimavské Brezovo | 0.1 | 05/12 | 08/12 | 526000 | 500000 | 0 | 26000 | 500000 |  |  | DP
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky III. úsek | 0.863 | 12/11 | 10/13 | 1513000 | 1500000 | 0 | 0 | 1200000 | 313000 |  | DSP,DP, SP
I/77 Ľubotín- Čirč, zosuvy | 0.4 | 12/11 | 10/12 | 1207125.47 | 1200000 | 0 | 7127.43 | 1199998.04 |  |  | DSP,DP
I/68 Kremná, rekonštrukcia | 0.85 | 12/11 | 09/12 | 1315774.64 | 1300000 | 0 | 15774.64 | 1300000 |  |  | DSP,DP
I/68 Mníšek nad Popradom zosuvy | 0.25 | 12/11 | 09/12 | 1720000 | 1700000 | 0 | 30000 | 1690000 |  |  | DSP,DP
I/59 Kňažia - zosuv | 0.29 | 08/11 | 05/12 | 532400 | 970000 | 24399.6 | 57500 | 450500.4 |  |  | stavba v realizácii
I/70 Párnica - zosuv v km 4,963 - 5,631 | 0.669 | 10/11 | 11/13 | 2217000 | 2050000 | 31877.72 | 609000 | 850000 | 726122.28 |  | stavba v realizácii
SPOLU ZOSUVY A HAVÁRIE |  |  |  | 10314002.11 | 10948244.71 | 114305.19 | 928291.07 | 8232283.57 | 1039122.28 | 0
Hraničné priechody
I/67Rek. cesty v miest hr. priech. SR/MR Kráľ | 0.45 | 05/12 | 10/13 | 1650000 | 746863 | 77079.3 | 37540 | 1535380.7 |  |  | DSP, DP, ÚR
I/59 Trstená, hraničný priechod - rekonštrukcia cesty | 4 | 11/11 | 06/12 | 565000 |  | 0 | 17500 | 547500 |  |  | spracovanie PD
SPOLU HRANIČNÉ PRIECHODY |  |  |  | 2215000 | 746863 | 77079.3 | 55040 | 2082880.7 | 0 | 0 | 0
Ostatné
I/64 Nitra - Lipová | 0.5 | 08/11 | 11/11 | 160505 | 270000.81 | 22244.92 | 138260.08 |  |  |  | realizácia
I/2 Kúty - KNL | 0.975 | 09/11 | 10/12 | 1275112 | 2074620 | 67087.14 | 211700.37 | 996324.49 |  |  | verejné obstarávanie
I/51 a III/05119 Senica, križovatka | križov. | 05/11 | 03/12 | 834954 | 987520 | 0 | 735787 | 99167 |  |  | realizácia
I/64,II/562 Nitra,stav.úpravy križovatky | križov. | 05/11 | 11/11 | 229866 | 216800 | 0 | 229866 |  |  |  | realizácia
I/75 Čebovce - AZ, Slovenské Kľačany | 0.3 | 01/11 | 05/11 | 111427.48 | 110127.48 | 0 | 110977.48 | 450 |  |  | stavba ukončená, dovysporiadanie
I/77 Gerlachov rekonštrukcia cesty | 0.9 | 12/11 | 10/13 | 2365730.6 | 2207395.61 | 112029 | 16601.14 | 1500000 | 737100.46 |  | DSP, DP, SP
I/68 Budimír prieťah | 1.25 | 12/11 | 10/13 | 1111730.07 | 730000 | 63339.82 | 0 | 800000 | 248390.25 |  | DSP, DP, SP
I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik | 0.35 | 12/11 | 10/13 | 1084669.59 | 800000 | 304495.72 | 21122 | 600000 | 159051.87 |  | DSP, DP SP
I/18 Prešov, križ. Ľubotice - KRONOSPAN | 0.3 | 05/12 | 12/12 | 451000 |  | 0 | 0 | 451000 |  |  | prípravu nezabezpečuje SSC
I/61 T. Teplá - križovatka | 0.12 | 03/12 | 08/13 | 1010171 | 900000 | 92438.26 | 0 | 500000 | 417732.74 |  | zabezpečovanie stavebných povolení
I/61 - I/57 Dubnica nad Váhom - križovatka | 0.034 | 10/11 | 09/12 | 574842 | 1078802 | 27817 | 255100 | 291925 |  |  | stavba v realizácii
SPOLU OSTATNÉ |  |  |  | 9210007.74 | 9375265.9 | 689451.86 | 1719414.07 | 5238866.49 | 1562275.32 | 0
SPOLU NOVOZAČÍNANÉ |  |  |  | 26085270.85 | 27343373.61 | 1084073 | 5226539.14 | 17140261.11 | 2601397.6 | 0
PRIPRAVOVANÉ STAVBY
Mostný program
I/61Kaplná, most č.61-015 | 0.03 | 05/12 | 12/12 | 709880 | 638240 | 28401.19 | 10500 | 670978.81 |  |  | majetkovoprávna príprava
I/62 Sereď, most č. 62-03 | 0.04 | 06/12 | 10/12 | 567965 | 503219 | 0 | 0 | 503219 |  |  | diagnostika, 19 764 €, 45 000 € - PaPP 2011, 2012
I/61 most č. 61 - 056 Trenčín | 0.35 | 2014 | 2016 | 6000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150 000 € - PaPP 2012 - 2014, zostatok 5 650 000 €
I/78 Námestovo - most 017 | 0.15 | 2014 | 2015 | 1100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 90 000 € - PaPP 2012, zostatok 910 000 €
SPOLU MOSTNÝ PROGRAM |  |  |  | 8377845 | 1141459 | 28401.19 | 10500 | 1174197.81 | 0 | 0
Zosuvy a havárie
I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica | 0.26 | 05/13 | 10/13 | 151388 | 99582 | 46486.64 | 0 | 104901.36 |  |  | DSP, DP, ÚR
I/73 Ladomírova - Hunkovce rekonštrukcia | 0.6 | 06/12 | 10/13 | 1453893.65 | 1228175 | 63967.04 | 32785.6 | 650000 | 707141.01 |  | ÚR,DSP,DP
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky II. úsek | 1.157 | 2012 | 2013 | 1900000 | 1850000 | 0 | 1220 | 800000 | 1098780 |  | DSP, DP
I/67 Hranovnica zosuv | 0.5 | 2012 | 2013 | 1000000 |  | 0 | 0 | 300000 | 673800 |  | 26 200 € - PaPP 2011, DSP, DP
I/77 Nižná polianka zosuv | 0.15 | 2012 | 2013 | 600000 |  | 0 | 0 | 75000 | 519465 |  | 5 535 € - PaPP 2011, DSP, DP
I/73 Hunkovce zosuv | 0.3 | 2012 | 2014 | 850000 |  | 0 | 0 | 300000 | 536789 |  | 13 211 € - PaPP 2011, DSP, DP
I/77 N. Mirošov, rekonštrukcia | 0.3 | 2012 | 2013 | 760000 |  | 0 | 0 | 100000 | 651025 |  | 8 975 € - PaPP 2011, DSP, DP
I/50 Hriadky - okr. Hranica, rekonštrukcia | 0.6 | 2012 | 2013 | 1200000 |  | 0 | 0 | 1100000 | 86649 |  | 13 351 € - PaPP 2011, DSP, DP, SP
I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnícke pleso, rekonštrukcia | 1.4 | 2013 | 2014 | 2500000 |  | 0 | 0 | 90000 | 180000 | 2155000 | 75 000 € - PaPP 2012, DSP, DP V 2012
I/57 Horné Sŕnie - zosuv | 1.2 | 09/12 | 10/14 | 2323574 | 1991635 | 33845.99 | 2500 | 300000 | 1500000 | 487228.01 | ÚR, MP
I/78 - II/520 Lokca - križovatka | 0.4 | 04/12 | 06/13 | 200000 |  | 0 | 5000 | 170000 | 25000 |  | zabezpečenie spracovateľa PD
I/18 Hybe - zosuv | 0.3 | 2013 | 2014 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 200000 | 40 000 €, 25 000 € - PaPP 2012, 2013, vypísanie súťaže na zabezpečenie spracovateľa PD
I/78 Oravská Polhora - sanácia zosuvu | 0.33 | 2013 | 2014 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 143000 | 200000 | 40 000 €, 27 000 € - PaPP 2012, 2013, vypísanie súťaže na zabezpečenie spracovateľa PD
I/64 Kľak - zosuv, km 165,000 - 166,000 | 0.6 | 2013 | 2014 | 1100000 |  | 0 | 0 | 0 | 228000 | 800000 | 40 000 €, 32 000 € - PaPP 2012, 2013, vypísanie súťaže na zabezpečenie spracovateľa PD
I/78 Príslop - zosuv v km 3,400 - 6,000 | 2.6 | 2013 | 2014 | 2200000 |  | 0 | 0 | 0 | 718000 | 1400000 | 50 000 €, 32 000 € - PaPP 2012, 2013, vypísanie súťaže na zabezpečenie spracovateľa PD
SPOLU ZOSUVY A HAVÁRIE |  |  |  | 16938855.65 | 5169392 | 144299.67 | 41505.6 | 3989901.36 | 7102649.01 | 2642228.01
Hraničné priechody
I/79 Čierna-Solomonovo rekonštrukcia cesty | 1 | 2013 | 2013 | 1600000 | 36513310.76 | 87491.53 | 150000 | 200000 | 1162508.47 |  | ŤS, DSP 2012
SPOLU HRANIČNÉ PRIECHODY |  |  |  | 1600000 | 36513310.76 | 87491.53 | 150000 | 200000 | 1162508.47 | 0
Ostatné
I/65 Nitra, Vašinova ľavé odbočenie | 0.181 | 08/12 | 12/12 | 891000 | 530000 | 10 | 12193 | 878797 |  |  | ÚR
I/51,I/64,I/65 Nitra,križovatka Chrenovská | križov. | 05/13 | 09/15 | 6213250 | 5476694 | 65353.55 | 303791 | 2000000 | 3000000 | 172903 | majetková príprava, zostatok 671 202 €
I/51 ,III/06433 Nitra, križovatka pod Zoborom | križov. | 09/14 | 09/15 | 4335540 | 3205220 | 20854 | 127060 | 800000 | 20000 | 2258160 | majetková príprava, zostatok 1 109 466 €
I/63 Iža, BO | 0.215 | 06/12 | 10/12 | 397350 | 357000 | 24210.47 | 250 | 372889.53 |  |  | majetková príprava
I/75 a I/64 Nové Zámky - križovatka | križov. | 05/12 | 06/13 | 1331266 | 1041250 | 126988.22 | 20610.61 | 800000 | 383667.17 |  | majetková príprava
I/51 Levice, križovatka s Tabakovou | križov. | 10/12 | 11/13 | 1446330 | 1331330 | 94401.61 | 11500 | 50000 | 1290428.39 |  | majetková príprava
I/64 a II/580 Šurany - križovatka | križov. | 2013 | 2014 | 1505910 | 1295910 | 53045 | 0 | 120174 | 800000 | 505000 | 500 €, 8 826 € - PaPP 2011-2012, zostatok 17 455 € na majetkovoprávne vysporiadanie
I/51 Trnava - južný obchvat | 2.7 | 2014 | 2015 | 21080000 |  | 50 | 0 | 288530 | 821470 | 8790000 | 50 506 €, 21 470 € - PaPP 2011 a 2013, zostatok 11 107 974 €
I/64 Nitra - Drážovce | 1.2 | 2013 | 2014 | 3095993 |  | 54691 | 0 | 138000 | 1589997 | 1275800 | 23 381 €, 14 124 € - PaPP 2011 a 2013
I/50 Hronská Breznica - Budča (súbeh) | 2.818 | 03/13 | 06/14 | 2370046 | 2175729 | 99885.85 | 0 | 0 | 1135160.15 | 1135000 | DÚR, ÚR
I/50Lučenec - križovatka Vidiná | 0.2 | 04/12 | 10/12 | 1835000 | 664000 | 29330.74 | 5800 | 1799869.26 |  | 0 | DSP, DP, ÚR, zabezpečuje sa MP
I/59 Donovaly - Motyčky, záchyt. opatrenia proti padaniu skál | 0.12 | 04/12 | 10/12 | 1011900 | 1000000 | 0 | 26162 | 985738 |  |  | DP
I/75 Lučenec - preložka | 3.757 | 2014 | 2016 | 16596960 | 15665719 | 118013 | 0 | 0 | 200000 | 5564508 | 813 228 € - PaPP 2012, zostatok 9 901 211 €
I/72 Zbojské sedlo, Tisovec, Čertova dolina | 4.21 | 2012 | 2015 | 30710330 |  | 328375 | 36486 | 518383 | 3320000 | 10000000 | 359 999 € - PaPP 2011, zostatok 16 147 087 €
Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v km 26,100 - 26,300 | 0.2 | 2013 | 2015 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 564000 | 1000000 | VO v 2011 na DÚR, DSZ, 50 000 €, 100 000 € - PaPP 2012-2013, zostatok 286 000 €
I/66 Predajná, križovatka, nehodové miesto | 0.5 | 2013 | 2014 | 6700000 |  | 0 | 0 | 30000 | 1000000 | 3000000 | DSP, DP, zostatok 2 670 000 €
I/66 Podbrezová - prieťah, rekonštrukcia | 2.2 | 2014 | 2016 | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | 165000 | 1460000 | VO v 2011 na DÚR, DSZ, 99 600 €, 200 000 € - PaPP 2012, 2014, zostatok 8 075 400 €
I/65 Kremnické Bane - hranica kraja, rekonštrukcia | 3.605 | 2013 | 2014 | 26255000 |  | 140172 | 35880 | 200000 | 12000000 | 13878948 | DUR, DSZ, štátna expertíza
I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá | 4.7 | 2013 | 2014 | 27000000 |  | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 23850000 | 150 000 €, 250 000 € - PaPP 2012 - 2013, VO v 2011 na DUR, DSZ
I/68 Plavnica preložka cesty | 5.815 | 2013 | 2015 | 32662816.17 | 28214831.04 | 81493 | 246180 | 2200000 | 10000000 | 12000000 | ÚR,DSP,GP, zostatok 8 135 143 €
I/18 N.Hrabovec -Petrovce n/L preložka | 19 | 2014 | 2017 | 160785200 | 151583400 | 388842.74 | 42672 | 1500000 | 9000000 | 25000000 | ÚR,DSP 2012, zostatok 124 853 685 €
I/77 Bardejov -Bardejovské Kúpele r.c. | 5.961 | 2014 | 2016 | 72876695.24 | 69607844 | 395856.76 | 110935 | 1500000 | 15000000 | 30000000 | ÚR, DSP, GP, zostatok 25 869 904 €
I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto | 0.3 | 2012 | 2014 | 1910075.68 | 1660000 | 113669.72 | 3613 | 600000 | 1000000 | 192792.96 | ÚR, DSP, GP
I/73 Giraltovce - Fijaš rekonštrukcia cesty | 2.272 | 2014 | 2016 | 9128327.68 | 7136692.56 | 39197 | 0 | 600000 | 1300000 | 1200000 | ÚR,DSP 2012, zostatok 5 989 131 €
I/77 Spišská Belá - Bušovce rekonštrukcia | 3.602 | 2014 | 2015 | 12049392.55 | 10622054.04 | 46538.32 | 0 | 1000000 | 800000 | 700000 | ÚR,DSP 2012, zostatok 9 502 854 €
I/74 Snina - Kolonica preložka cesty | 3 | 2013 | 2015 | 21213000 | 17353000 | 194790.86 | 16972.38 | 1700000 | 3700000 | 10000000 | ÚR,DSP 2012, zostatok 5 601 2371 €
I/68 Šarišské Michaľany - Prešov rek. cesty | 7 | 2015 | 2017 | 88075850 | 78126850 | 110929.04 | 3395.8 | 200000 | 1300000 | 3400000 | ÚR, DSP 2013, zostatok 83 061 525 €
I/74 Brekov - Humenné preložka | 5.7 | 2015 | 2017 | 32531000 | 27000000 | 220522.755 | 195388 | 100000 | 300000 | 2500000 | ÚR, DSP, zostatok 29 215 089 €
I/50 a I/18 Michalovce rek. križovatky | 1.3 | 2012 | 2014 | 4000000 | 17000000 | 37557 | 150313 | 350000 | 2200000 | 1262130 | ÚR, DSP, GP
I/74 Belá nad Cirochou, zosuv | 0.5 | 2012 | 2014 | 1033250 | 956250 | 0 | 25631 | 300000 | 550000 | 157619 | ÚR, DSP, GP
I/15 Miňovce- Breznica, rekonštrukcia | 0.3 | 2012 | 2013 | 400000 |  | 0 | 0 | 290000 | 100000 |  | 10 000 € - PaPP 2012, DSP, DP - 2012
I/18 Prešov Duklianska ulica, rekonštrukcia, odvodnenie | 0.3 | 2012 | 2014 | 950000 |  | 0 | 0 | 70000 | 720000 | 130000 | 30 000 € - PaPP 2012, DSP, DP 2012
I/79 Vranov n/Topľou, Čemerianska ul., rekonštrukcia, odvodnenie | 0.8 | 2012 | 2014 | 1100000 |  | 0 | 0 | 15000 | 800000 | 240000 | 45 000 € - PaPP 2012, DSP, DP - 2012
I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia | 10 | 2012 | 2014 | 1950000 |  | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1075000 | 75 000 € - PaPP 2012, DSP, DP 2012
I/18 Vranov - južný obchvat | 11.3 | 2014 | 2017 | 109822000 |  | 81826 | 0 | 0 | 10000000 | 15700000 | 75 000 €, 240 000 € - PaPP 2012, 2013, zostatok 83 725 174 €, ukončené EIA, DÚR 2012, DSP 2013
I/18 Čierne n/T - V. Žipov, rekonštrukcia | 0.7 | 2013 | 2015 | 1800000 |  | 0 | 0 | 20000 | 120000 | 1000000 | 31 100 €, 60 000 € - PaPP 2011, 2013, zostatok 568 900 €, DÚR 2011
I/50 Nitrica - križovatka | 0.5 | 10/12 | 10/13 | 1294563 | 1161787 | 16141 | 8500 | 150000 | 1119922 |  | ÚR, MP
I/64 Bytčica - bodová závada | 0.5 | 07/12 | 11/13 | 1171745 | 1062205 | 16398.2 | 33000 | 300000 | 822346.8 |  | ÚR, MP, SP
I/64 Obchvat Prievidze, I. et., 2.st. - MZ v trase budúcej I/64 | 2.69 | 08/12 | 10/14 | 10396335 | 8962358 | 159720.3 | 0 | 2650000 | 4300000 | 3286614.7 | majetkovoprávna príprava pre stavebné povolenia
I/65 Turčianske Teplice - Príbovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie havarijného stavu | 15.5 | 05/12 | 10/13 | 49990000 |  | 0 | 48000 | 20090000 | 29852000
I/65 Mošovce - Diviaky | 4.4 | 2013 | 2015 | 8757390 |  | 0 | 0 | 0 | 960000 | 4000000 | 360 000 €, 40 000 € - PaPP 2012 - 2013, ÚR, zostatok 3 397 390 €
I/64 Kľače - Šuja | 4.8 | 2014 | 2016 | 21083310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 900 000 €, 100 000 €, 20 000 € - PaPP 2012 - 2014, ÚR, zostatok 13 063 310 €
I/64 Rajecké Teplice- Kľače | 3.9 | 2014 | 2016 | 24084840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 700 000 €, 100 000 €, 20 000 € - PaPP 2012 - 2014, ÚR, zostatok 20 264 840 €
I/64 Nitrianske Pravno - obchvat | 7.8 | 2014 | 2017 | 31700193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 100 000 €, 1 500 000 €, 100 000 € - PaPP 2012 - 2014, zabezpečovanie ÚR, zostatok 27 000 193 €
I/18 Makov - prieťah | 2.8 | 2014 | 2016 | 35000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 60 000 €, 12 000 €, 400 000 € - PaPP 2012 - 2014,súťaž na zhotoviteľa PD, zostatok 24 280 000 €
I/50 Trenčianska Turná - odstraňovanie nehodovej lokality | 2.615 | 2013 | 2015 | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1500000 | 90 000 €, 30 000 € - PaPP 2012 - 2013, zostatok 810 000 €
I/64 Prievidza - obchvat, II. Etapa | 3.867 | 2014 | 2017 | 31366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 800 000 €, 300 000 € - PaPP 2012-2013, zostatok 29 266 000 €
SPOLU OSTATNÉ |  |  |  | 934407858.32 | 453190123.64 | 3058863.135 | 1464332.79 | 42617380.79 | 123853991.51 | 210234475.66
SPOLU PRIPRAVOVANÉ |  |  |  | 961324558.97 | 496014285.4 | 3319055.525 | 1666338.39 | 47981479.96 | 132119148.99 | 212876703.67
CELKOM R+N+P |  |  |  | 1241725937.22 | 757425270.97 | 210711076.815 | 37196426.71 | 82166556.01 | 134720546.59 | 212876703.67
FINANČNÁ POŽIADAVKA NA JEDNOTLIVÉ ROKY
[7 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
[7 empty] | 37196426.71 | 82166556.01 | 134720546.59 | 212876703.67
[6 empty] | projekty | 1012773.26 | 13819446.77 | 7548399 | 3795100
[6 empty] | Spolu ŠR | 38209199.97 | 95986002.78 | 142268945.59 | 216671803.67
[6 empty] | ŠR OPD | 2809197 | 4710452.2 | 3653318.48 | 1425000
[6 empty] | OPD širšie | 8720034 | 30553967 | 26764893.75 | 4794360
[6 empty] | SPOLU ŠR + ŠR ODP | 49738430.97 | 131250421.98 | 172687157.82 | 222891163.67
[6 empty] | ŠR OPD spolu | 11529231 | 35264419.2 | 30418212.23 | 6219360
FINANČNÁ POŽIADAVKA NA JEDNOTLIVÉ ROKY
[7 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
[6 empty] | Rozostavané | 30303549.18 | 17044814.94 | 0 | 0
[6 empty] | Novozačínané | 5226539.14 | 17140261.11 | 2601397.6 | 0
[6 empty] | Pripravované | 1666338.39 | 47981479.96 | 132119148.99 | 212876703.67
[6 empty] | PaP príprava | 1012773.26 | 13819446.77 | 7548399 | 3795100
[6 empty] | SPOLU | 38209199.97 | 95986002.78 | 142268945.59 | 216671803.67

## príloha 2
Príloha 2
Stav predprojektovej a projektovej prípravy v rokoch 2011 - 2014
IVSC Bratislava
por. čís. | Názov stavby | Štúdie |  |  |  | DÚR |  |  |  | DSP, DSN, DVP
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | I/64 Komárno-hranica-Nitra-Hlohovec-D1 | Štúdie 2012: 800000; Štúdie 2014: 100000
2 | I/51 Trnava - Trstín, obchvat | Štúdie 2012: 99600; Štúdie 2014: 20000
3 | I/76 Šárovce - Kalná n/Hronom, BO | Štúdie 2011: 16000; Štúdie 2012: 1000; DSP, DSN, DVP 2014: 300000
4 | I/62 Sereď, most č. 62-03 | Štúdie 2011: 19763.81; DSP, DSN, DVP 2012: 45000
5 | I/63 Bratislava - Dunajská Lužná | Štúdie 2011: 36000
6 | I/65 Nitra - Hr. Beňadik lok. Choča-Neverice
7 | I/51 Levice - obchvat | DÚR 2012: 140000; DSP, DSN, DVP 2014: 135000
8 | I/75 Tekovské Lužany | DÚR 2012: 49800; DSP, DSN, DVP 2014: 150000
9 | I/51 Bezpečnostné opatrenia(Babindol, Lapaš) | DÚR 2012: 40000; DSP, DSN, DVP 2014: 40000
10 | I/64 Nové Zámky, rozšírenie | DÚR 2011: 33576; DÚR 2012: 25093.11; DSP, DSN, DVP 2014: 25100
11 | I/51 Senica-Jablonica-Trstín | DÚR 2012: 620000; DSP, DSN, DVP 2014: 450000
12 | I/75 Beluja, zosuv v km 125,370-km 129,200 | DÚR 2012: 25000; DSP, DSN, DVP 2014: 45000
13 | I/64 Komjatice-Nitra | DÚR 2011: 24513.29; DSP, DSN, DVP 2013: 900000
14 | I/51 Trnava - južný obchvat | DSP, DSN, DVP 2011: 50506.3; DSP, DSN, DVP 2013: 21470
15 | I/64 a II/580 Šurany - križovatka | DSP, DSN, DVP 2011: 500; DSP, DSN, DVP 2012: 8825.66
16 | I/51 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. časť | DSP, DSN, DVP 2011: 52184.53; DSP, DSN, DVP 2013: 37805
17 | I/61 Bratislava - Senec | DSP, DSN, DVP 2012: 1000000; DSP, DSN, DVP 2014: 100000
18 | I/51 Vráble - obchvat | DSP, DSN, DVP 2011: 30000; DSP, DSN, DVP 2013: 800000; DSP, DSN, DVP 2014: 100000
19 | I/75 Šaľa - obchvat | DSP, DSN, DVP 2012: 900000; DSP, DSN, DVP 2014: 100000
20 | I/64 Nitra-Drážovce | DSP, DSN, DVP 2011: 23381.44; DSP, DSN, DVP 2013: 14124
21 | I/51 Nitra - Levická | DSP, DSN, DVP 2012: 145000
22 | I/63 Bratislava - Dunajská Streda | DSP, DSN, DVP 2011: 100000; DSP, DSN, DVP 2012: 17600
Spolu |  | 71763.81 | 900600 | 0 | 120000 | 58089.29 | 899893.11 | 0 | 0 | 256572.27 | 2116425.66 | 1773399 | 1445100
IVSC Banská Bystrica
por. čís. | Názov stavby | Štúdie 2011: Štúdie; DÚR 2011: DÚR; DSP, DSN, DVP 2011: DSP, DSN, DVP
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | I/66 Polomka - hr. kraja
2 | I/66 Brezno - Polomka
3 | I/66 B. Bystrica - Brezno
4 | I/59 Korytnica hr. Kraja - Ružomberok | Štúdie 2011: 72000
5 | I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča - Korytnica, hr. kraja | DÚR 2011: 15000
6 | I/65 Kremnické Bane - hranica kraja | DÚR 2011: 35880; DSP, DSN, DVP 2012: 200000
7 | I/72 Michalová - Brezno | DÚR 2013: 200000; DSP, DSN, DVP 2014: 250000
8 | I/72 Zbojská sedlo - Tisovec, Čertova dolina | DÚR 2011: 18524.1; DSP, DSN, DVP 2011: 341475
9 | I/72 Tisovec mesto-Tisovec Čertova dolina | DÚR 2013: 185000; DSP, DSN, DVP 2014: 220000
10 | I/66 Podbrezová -prieťah, rekonštrukcia | DÚR 2012: 99600; DSP, DSN, DVP 2014: 200000
11 | I/59 Dokončenie úpravy cestyI/59 Donovaly v km 26,100-26,360 | DÚR 2012: 50000; DSP, DSN, DVP 2013: 100000
12 | I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá | DÚR 2012: 150000; DSP, DSN, DVP 2013: 250000
13 | I/66 Brezno - obchvat | DSP, DSN, DVP 2013: 500000
14 | I/72 Hnúšťa križovatka II/526 | DSP, DSN, DVP 2012: 66000
15 | I/72 Tisovec, časť píla, dažďová kanalizácia | DSP, DSN, DVP 2012: 5700
16 | I/75 Lučenec - preložka | DSP, DSN, DVP 2012: 813228
Spolu |  | 72000 | 0 | 0 | 0 | 69404.1 | 299600 | 385000 | 0 | 341475 | 1084928 | 850000 | 670000
IVSC Košice
por. čís. | Názov stavby | Štúdie 2011: Štúdie; DÚR 2011: DÚR; DSP, DSN, DVP 2011: DSP, DSN, DVP
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | I/79 Hriadky - Trebišov preložka | Štúdie 2011: 4096.79; Štúdie 2012: 28000; DÚR 2013: 100000; DSP, DSN, DVP 2014: 200000
2 | I/18 a I/74Lipníky - Ubľa | Štúdie 2011: 41000; Štúdie 2012: 10000
3 | I/73 Fijaš - Rakovčík preložka | Štúdie 2012: 70000; DÚR 2014: 100000
4 | I/18 Vranov - južný obchvat | DÚR 2012: 75000; DÚR 2013: 40000; DSP, DSN, DVP 2013: 200000
5 | I/18 Čierne n/T - V. Žipov, rekonštrukcia | DÚR 2011: 31100; DSP, DSN, DVP 2013: 60000
6 | I/79 Slovenské Nové mesto obchvat | DÚR 2012: 200000; DSP, DSN, DVP 2014: 150000
7 | I/68 Ľubotín - Pusté pole, rekonštrukcia | DÚR 2012: 80000; DSP, DSN, DVP 2014: 120000
8 | I/67 Hranovnica zosuv | DSP, DSN, DVP 2011: 26200
9 | I/77 Nižná Polianka zosuv | DSP, DSN, DVP 2011: 5535
10 | I/73 Hunkovce zosuv | DSP, DSN, DVP 2011: 13211
11 | I/77 N. Mirošov, rekonštrukcia | DSP, DSN, DVP 2011: 8975
12 | I/50 Hriadky - okr. hranica, rekonštrukcia | DSP, DSN, DVP 2011: 13351
13 | I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnícke pleso, rek | DSP, DSN, DVP 2012: 75000
14 | I/15 Miňovce - Breznica, rekonštrukcia | DSP, DSN, DVP 2012: 10000
15 | I/18 Prešov Duklianska ulica, rekonštrukcia, odvodnenie | DSP, DSN, DVP 2012: 30000
16 | I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ul, rekonštrukcia, odvodnenie | DSP, DSN, DVP 2012: 45000
17 | I/79 Trebišov - Veľaty rekonštrukcia | DSP, DSN, DVP 2012: 75000
Spolu |  | 45096.79 | 108000 | 0 | 0 | 31100 | 355000 | 140000 | 100000 | 67272 | 235000 | 260000 | 470000
IVSC Žilina
por. čís. | Názov stavby | Štúdie 2011: Štúdie; DÚR 2011: DÚR; DSP, DSN, DVP 2011: DSP, DSN, DVP
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | I/64 Prievidza - Nitrianske Pravno | Štúdie 2012: 110000
2 | I/18 Makov - prieťah | DÚR 2012: 60000; DÚR 2013: 12000; DSP, DSN, DVP 2014: 400000
3 | I/50 Drietoma, obchvat | Štúdie 2012: 80000; DÚR 2013: 12000; DÚR 2014: 60000
4 | I/50 - II/529Bánovce nad Bebravou-križovatka | DÚR 2012: 110000; DSP, DSN, DVP 2014: 100000
5 | I/50 Hranica krajov - Nová Lehota | DÚR 2012: 100000; DÚR 2013: 50000
6 | I/50 Nová Lehota - Handlová | DÚR 2012: 140000; DÚR 2013: 20000
7 | I/65 Hranica krajov - Turček | DÚR 2012: 50000; DÚR 2013: 50000; DSP, DSN, DVP 2014: 30000
8 | I/18 Hybe - zosuv | DSP, DSN, DVP 2012: 40000; DSP, DSN, DVP 2013: 25000
9 | I/78 Oravská Polhora, sanácia zosuvu | DSP, DSN, DVP 2012: 40000; DSP, DSN, DVP 2013: 27000
10 | I/65 Mošovce - Diviaky | DSP, DSN, DVP 2012: 360000; DSP, DSN, DVP 2013: 40000
11 | I/64 Kľak - zosuv, km 165,400 - 166,000 | DSP, DSN, DVP 2012: 40000; DSP, DSN, DVP 2013: 32000
12 | I/78 Príslop - zosuv v km 3,4000 - 6,000 | DSP, DSN, DVP 2012: 50000; DSP, DSN, DVP 2013: 32000
13 | I/78 Oravský Podzámok - zosuv | DSP, DSN, DVP 2012: 60000
14 | I/61 Most č.61 - 056 Trenčín | Štúdie 2012: 40000; DSP, DSN, DVP 2013: 100000; DSP, DSN, DVP 2014: 10000
15 | I/78 Námestovo - most 017 | DSP, DSN, DVP 2012: 90000
16 | I/18 Žilina - juhovýchod | DSP, DSN, DVP 2012: 1500000; DSP, DSN, DVP 2013: 500000; DSP, DSN, DVP 2014: 50000
17 | I/18 Strečno - Dubná Skala | DSP, DSN, DVP 2012: 1600000; DSP, DSN, DVP 2013: 800000; DSP, DSN, DVP 2014: 100000
18 | I/64 Prievidza - obchvat, II. etapa | DSP, DSN, DVP 2012: 800000; DSP, DSN, DVP 2013: 300000
19 | I/64 Žilina - juhozápad | Štúdie 2012: 30000; Štúdie 2013: 90000; DÚR 2014: 20000
20 | I/61 Trenčín - juhovýchod | Štúdie 2012: 30000; Štúdie 2013: 120000; DÚR 2014: 20000
21 | I/64 Porúbka - obchvat | DSP, DSN, DVP 2012: 700000; DSP, DSN, DVP 2013: 200000; DSP, DSN, DVP 2014: 60000
22 | I/50 - II/507 Trenčianska Turná - odstránenie nehodovej lokality | DSP, DSN, DVP 2012: 90000; DSP, DSN, DVP 2013: 30000
23 | I/64 Rajecké Teplice - Kľače | DSP, DSN, DVP 2012: 700000; DSP, DSN, DVP 2013: 100000; DSP, DSN, DVP 2014: 20000
24 | I/64 Kľače - Šuja | DSP, DSN, DVP 2012: 900000; DSP, DSN, DVP 2013: 100000; DSP, DSN, DVP 2014: 20000
25 | I/64 Nitrianske Pravno - obchvat | DSP, DSN, DVP 2012: 100000; DSP, DSN, DVP 2013: 1500000; DSP, DSN, DVP 2014: 100000
Spolu |  | 0 | 290000 | 210000 | 0 | 0 | 460000 | 144000 | 100000 | 0 | 7070000 | 3786000 | 890000
Finančná požiadavka na jednotlivé roky
|  | Štúdie |  |  |  | DÚR |  |  |  | DSP, DSN, DVP
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
|  | 188860.6 | 1298600 | 210000 | 120000 | 158593.39 | 2014493.11 | 669000 | 200000 | 665319.27 | 10506353.66 | 6669399 | 3475100
SUMÁR
|  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | 1012773.26 |  |  | 13819446.77 |  |  | 7548399 |  |  | 3795100
|  | 1012773.26 | 13819446.77 | 7548399 | 3795100
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

## príloha 3
Príloha 3
Zásobník projektov OPD 2007 - 2013
Zazmluvnené
Názov stavby | dĺžka km | Termín |  | CN | Program | Uhradené | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Poznámka
do
|  | zač. | ukon. |  |  | 31. 12.2010
I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba | 4.372 | 08/11 | 08/12 | 10699450 | 053 02 01 | 2464477 | 65000 | 1002575 |  |  | novozačínaná
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 3000000 | 4167398
I/51Trnava, severný obchvat, II. etapa | 1.9 | 05/09 | 05/11 | 10486694 | 053 02 01 | 0 | 380788 | 380591 |  |  | rozostavaná
[5 empty] | 053 02 04 | 3728948.02 | 0
[5 empty] | 053 02 07 | 3135645.22 | 2860722
I/51Trnava, severný obchvat, III. etapa | 0.9 | 03/10 | 03/12 | 12755431.04 | 053 02 01 | 0 | 1168409 | 1149876 |  |  | novozačínaná
[5 empty] | 053 02 04 | 2670470.51 | 0
[5 empty] | 053 02 07 | 246544.53 | 5521982 | 1998149
I/68 Mníšek n/Popradom - št. hr. SR/PR, preložka cesty | 0.856 | 02/12 | 09/13 | 20097918 | 053 02 01 | 1107599.31 | 20000 | 317000 | 653318.48 |  | novozačínaná
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 10000000 | 8000000
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa | 4.554 | 07/08 | 10/11 | 39676545 | 053 02 01 | 8056882.75 | 75000 | 100000 |  |  | rozostavaná
[5 empty] | 053 02 06 | 8144233.42 | 0
[5 empty] | 053 02 07 | 5697605.56 | 17280000 | 322823.44
I/61 Trenčín, most | 2.45 | 09/11 | 08/14 | 49101257 | 053 02 01 | 0 | 1100000 | 1760410.2 | 3000000 | 1425000 | novozačínaná
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 500000 | 11736068 | 20000000 | 9579779
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy | 98.2 | 07/11 | 09/11 | 10288395 | 053 02 01 | 0 | 0 |  |  |  | rozostavaná
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 10288395
doposiaľ nerozdelené finančné prostriedky |  |  |  |  | 053 02 01 | 0
[5 empty] | 053 02 07 | 0
|  |  |  | 153105690.04 | 053 02 01 | 11628959.06 | 2809197 | 4710452.2 | 3653318.48 | 1425000
[5 empty] | 053 02 07 | 9079795.31 | 39451099 | 28224438.44 | 28000000 | 9579779
* Trnava II. a III. etapa žiadosť sa spracovávala ako jeden projekt
Príloha 3
Širší zásobník
Názov stavby | dĺžka km | Termín |  | CN | Program | Uhradené | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Poznámka
do
|  | zač. | ukon. |  |  | 31. 12.2010
I/50 Zvolen - Neresnica, mimoúrovňová križovatka | 1.118 | 10/11 | 06/13 | 9542000 | 053 02 01 | 573834 |  | 354000 | 300000
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 3767509 | 4546657
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL - preložka | 4 | 10/11 | 09/14 | 49500000 | 053 02 01 | 3737154.21 | 7077000 | 435846 | 500000 | 750000
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 0 | 10000000 | 14000000 | 13000000
I/75 Galanta obchvat, 3. stavba | 5.09 | 05/12 | 06/14 | 60174530 | 053 02 01 | 2735138.42 | 54718 | 2070000 | 4140000 | 2351191
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 310067 | 11730000 | 23460000 | 13323416
Čadca - obchvat, preložka | 0.813 | 07/11 | 04/14 | 8420388 | 053 02 01 | 351955 | 183662 | 355121 | 355121 | 6406 | odovzdané stavenisko
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 525283 | 3276417 | 3341703 | 24720
I/59 Dolný Kubín - pruh pre pomalé vozidlá | 3.977 | 10/11 | 11/14 | 12986855 | 053 02 01 | 300901.6 | 137554 | 525000 | 675000 | 309572 | vyhodnotenie VO na zhot. SP
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 0 | 3500000 | 4500000 | 3038867
Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy | 550 | 2012 | 2013 | 161983662 | 053 02 01 | 0 | 400000 | 13000000 | 7792150 |  | odsúhlasovanie PD na MDVRR SR
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 4702662 | 80000000 | 56088850
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy | 67 ks | 2012 | 12/13 | 49990000 | 053 02 01 | 0 | 400000 | 4500000 | 2598500 |  | VO na zhotoviteľa SP
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 4000000 | 25000000 | 13491500
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia | 3.5 | 03/12 | 10/13 | 5240600 | 053 02 01 | 494378.83 |  | 11280 | 700656 |  | DÚR, DSZ,ÚR, DSP, DP, žiadosť na SP 07/2011
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 63920 | 3970365
I/65 Kremnica - Kremnické Bane, rekonš. | 1.47 | 03/12 | 12/13 | 16884258 | 053 02 01 | 317342.85 | 92300 | 971193 | 1500000
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 5503422 | 8500000
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia | 1.5 | 06/12 | 11/13 | 3468897.59 | 053 02 01 | 269777.97 |  | 15906 | 463961
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 90139 | 2629114
I/66 Polomka - bodová závada | 4.28 | 09/12 | 10/14 | 11903728 | 053 02 01 | 300308.45 |  | 344121 | 525000 | 871391
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 1950023 | 2975000 | 4937885
Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - okr. hr. Vranov n/T - Stropkov | 16 | 2012 | 2014 | 10850000 | 053 02 01 | 0 | 16800 | 404000 | 900000 | 324200
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 2000000 | 4000000 | 3205000
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Ladomírava | 21.5 | 2012 | 2014 | 15040000 | 053 02 01 | 0 | 20000 | 200000 | 200000 | 181600
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 4500000 | 5500000 | 4438400
I/50 Trenčiankse Mitice - zosuv 127,380 - 128,380 | 1 | 03/12 | 11/13 | 4807923 | 053 02 01 | 23218 | 28000 | 367500 | 346005.75
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 0 | 2082500 | 1960699.25
[5 empty] | 053 02 01 | [5 empty] | 11 072 437 - zostatok
053 02 07
Rekonštrukcia, zvýšenie bezpečnosti medzinárodného cestného ťahu E50 na ceste I/50 Horovce - Michalovce | 14 | 2012 | 2014 | 14000000 | 053 02 01 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 200000
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 0 | 2000000 | 7000000 | 4000000
I/11 Žilina - hranica SR/ČR a I/12 Svrčinovec - hranica SR/PR, odstránenie nevyhovujúcich parametrov cesty | 21 | 04/12 | 11/13 | 37200000 | 053 02 01 | 0 | 173000 | 3000000 | 2407000 |  | spracovanie PD
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 20000000 | 11620000
I/50 Chocholná - Prievidza, odstránenie nevyhovujúcich parametrov cesty | 62 | 2012 | 2013 | 49990000 | 053 02 01 | 0 | 137000 | 4000000 | 3361500 |  | spracovanie PD
[5 empty] | 053 02 07 | 0 |  | 20000000 | 22491500
I/78 Námestovo - prieťah | 2.42 | 2012 | 2014 | 12025930 | 053 02 01 | 200118 | 4000 | 600000 | 600000 | 569872 | MP a stavebné povolenia
[5 empty] | 053 02 07 |  |  | 2000000 | 5000000 | 3051940
|  |  |  | 534008771.59 | 053 02 01 | 9104009.33 | 8720034 | 30553967 | 26764893.75 | 4794360
[5 empty] | 053 02 07 | 0 | 9538012 | 193463930 | 183075388.25 | 41968288

## príloha 4
Príloha 4
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy
Por. č. | Most | celkové náklady (€) | dĺžka (km) | stavebný stav
IVCS Bratislava
1 | I/63 - 012 Kútniky | 369000 | 0.011 | zlý
2 | I/61 - 032 Červeník | 695000 | 0.056 | zlý
3 | I/51 - 050 Holíč | 649000 | 0.033 | zlý
4 | I/75 - 042 Slatina | 628000 | 0.02 | zlý
5 | I/51 - 146 Levice | 3200000 | 0.288 | zlý
6 | I/63 - 029 Mužla | 42000 | 0.003 | veľmi zlý
7 | I/64 - 019 Nitra | 788000 | 0.045 | uspokojivý
8 | I/75 - 016 Nové Zámky | 525000 | 0.062 | zlý
spolu: |  | 6896000 | 0.518
IVCS Banská Bystrica
1 | I/51 - 170 Prenčov | 396000 | 0.12 | veľmi zlý
2 | I/66 - 069 Banská Bystrica | 552000 | 0.036 | zlý
3 | I/66 - 087 Brusno | 910000 | 1.02 | zlý
4 | I/50 - 216 Lovinobaňa | 371000 | 0.07 | veľmi zlý
5 | I/72 - 045 Brezno | 920000 | 0.1 | veľmi zlý
6 | I/72 - 057 Jarabá | 376700 | 0.07 | veľmi zlý
7 | I/72 - 009 Rimavské Brezovo | 378700 | 0.08 | veľmi zlý
8 | I/50 - 158 Ladomierska Vieska, železnica | 925000 | 0.1 | zlý
9 | I/50 - 255 Tornaľa | 429000 | 0.6 | veľmi zlý
10 | I/72 - 001 Čerenčany | 210000 | 0.1 | zlý
11 | I/66 - 075 Banská Bystrica | 560000 | 0.12 | zlý
12 | I/66 - 070 MK do Majera v BB | 642000 | 0.35 | zlý
13 | I/66 - 072 Železná vlečka ČSD | 540000 | 0.35 | zlý
14 | I/59 - 013 Uľanka | 1000000 | 0.4 | zlý
15 | I/66 - 151 Červená Skala | 327500 | 0.1 | zlý
16 | I/51 - 169 Prenčov | 439000 | 0.1 | veľmi zlý
17 | I/51 - 159 Ladzany | 314000 | 0.13 | zlý
18 | I/51 - 189 Kozelník | 516000 | 0.3 | zlý
19 | I/66 - 089 Brusno | 484000 | 0.18 | zlý
spolu: |  | 10290900 | 4.326
IVCS Košice
1 | I/79 - 036 Viničky | 1100000 | 0.27 | veľmi zlý
2 | I/18 - 485 Vranov nad Topľou | 1100000 | 0.25 | veľmi zlý
3 | I/50 - 359 Michalovce | 5469800 | 0.4 | veľmi zlý
4 | I/50 - 291 Soroška | 280000 | 0.004 | veľmi zlý
5 | I/18 - 449 Šarišské Lúky | 560000 | 0.24 | zlý
6 | I/68 - 063 Lemešany | 370000 | 0.15 | veľmi zlý
7 | I/77 - 069 Nižný Mirošov | 440000 | 0.1 | havarijný
8 | I/77 - 011 Podolínec | 296000 | 0.1 | veľmi zlý
9 | I/68 - 018 Plaveč | 300000 | 0.15 | veľmi zlý
10 | I/18 - 380 Tatranská Štrba - Sosna | 404000 | 0.15 | veľmi zlý
11 | I/73 - 017 Rakovčík | 354500 | 0.12 | veľmi zlý
12 | I/77 - 058 Smilno | 331300 | 0.12 | veľmi zlý
13 | I/18 - 378 Tatranská Štrba | 402000 | 0.15 | zlý
14 | I/15 Miňovce most nad riekou Ondava | 522000 | 0.1 | nový most
15 | I/15 Breznica most nad tokom Brusnička | 321000 | 0.1 | nový most
16 | I/74 - 44 Ubľa | 262500 | 0.1 | havarijný
17 | I/18 - 509 Nacina Ves | 376000 | 0.1 | zlý
18 | I/77 - 68 Vyšný Mirošov | 335000 | 0.25 | veľmi zlý
19 | I/50 - 327 Bidovce | 464000 | 0.1 | zlý
20 | I/68 - 15 Plavnica | 410000 | 0.25 | zlý
spolu: |  | 14098100 | 3.204
IVCS Žilina
1 | I/59 - 082 Veľké Bierovce | 272000 | 0.015 | uspokojivý
2 | I/64 - 067 Prievidza | 336000 | 0.02 | veľmi zlý
3 | I/61 - 061 Opatová | 372000 | 0.027 | uspokojivý
4 | I/18 - 347A Palúdzka | 1000000 | 0.012 | zlý
5 | I/65 - 086 Mošovce | 963000 | 0.016 | veľmi zlý
6 | I/64 - 104 Poluvsie | 1300000 | 0.022 | veľmi zlý
7 | I/18 - 373 Važec | 372000 | 0.01 | uspokojivý
8 | I/59 - 091 Nižná | 2650000 | 0.07 | zlý
9 | I/59 - 098 Trstená | 432000 | 0.027 | uspokojivý
10 | I/59 - 075 Dolný Kubín | 612000 | 0.03 | uspokojivý
11 | I/78 - 032 Námestovo | 730000 | 0.004 | zlý
12 | I/59 - 065, 066 Valaská Dubová | 2100000 | 0.011 | veľmi zlý/veľmi zlý
13 | I/59 - 067 Valaská Dubová | 1100000 | 0.026 | havarijný
14 | I/11 Žilina estakáda | 852000 | 0.964 | uspokojivý
15 | I/11 - 228 Povina | 372000 | 0.009 | uspokojivý
16 | I/72 - 073 Nižná Boca | 372000 | 0.03 | veľmi zlý
17 | I/18 - 266 Strečno | 970000 | 0.012 | veľmi zlý
18 | I/18 - 296 Strečno | 1200000 | 0.015 | veľmi zlý
19 | I/11 - 229 Radoľa | 1000000 | 0.015 | uspokojivý
20 | I/18 - 293 Martin - Priekopa | 1700000 | 0.056 | zlý
spolu: |  | 18705000 | 1.391
Spolu SSC: |  | 49990000 | 9.439

## harmonogram (hidden)
Návrh harmonogramu začínania a odovzdávania stavieb na roky 2011 - 2014
Rok 2011
Začatie výstavby
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/2 Kúty - KNL | 1 | ŠR
I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba | 4.4 | ERDF
I/50 Zvolen – Neresnica, mimoúrovňová križovatka | križovatka | ERDF
I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia | 3.5 | ERDF
I/68 Mníšek nad Popradom, zosuvy | 0.3 | ŠR
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty | 0.9 | ŠR
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky, III. úsek | 0.9 | ŠR
I/68 Mníšek n/Popradom – št. hr. SR/PR, preložka cesty | 0.9 | ERDF
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL | 4 | ERDF
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 | 1 | ŠR
I/70 Párnica – zosuv v km 4,963 – 5,631 | 0.9 | ŠR
I/61 Trenčín, most | 2.5 | ERDF
I/11 Čadca – obchvat, preložka | 0.8 | ERDF
I/59 Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá | 4 | ERDF
I/18 Žilina – Ružomberok, odstránenie nevyhovujúcich parametrov cesty | 69 | ERDF
I/11 Žilina – hranica SR/ČR a I/12 Svrčinovec – hranica SR/PR, odstránenie nevyhovujúcich parametrov | 21 | ERDF
I/50 št. hr. ČR/SR – Chocholná - Prievidza | 62 | ERDF
I/59 Tvrdošín - most | 0.1 | ŠR
I/18 Žilina - most 260 | 0.4 | ŠR
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy | 67 ks | ERDF
Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy | 550 | ERDF
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy | 98.2 | ERDF
Ukončenie výstavby/odovzdanie do užívania
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/64 Topoľčany – preložka, 2.stavba, II. etapa | 3.7 | ŠR
I/65 Nitra – Hronský Beňadik, lokalita Zlaté Moravce | lokality | ŠR
I/51 Trnava, severný obchvat, II. etapa | 1.9 | ERDF
I/75 Dolné Plachtince – most 052 | 0.3 | ŠR
I/75 Sanácia zosuvu v km 169,520 – 169,640 | 0.1 | ŠR
I/74 – 016 Dlhé n/Cirochou most | 1.4 | ŠR
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky | 2.1 | ŠR
I/67 Dubina – Hranovnica, zosuv | 0.3 | ŠR
I/68 Lipany, preložka cesty | 1.6 | ŠR
I/18 Hlinné, prieťah, rekonštrukcia cesty | 1.1 | ŠR
I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa | 4.6 | ERDF
Privádzač Prešov západ | 1.6 | ŠR
I/50 Handlová, centrum | 0.5 | ŠR
Rok 2012
Začatie výstavby
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/75 a I/64 Nové Zámky, križovatka | križovatka | ŠR
I/51 Levice, križovatka s Tabakovou | križovatka | ŠR
I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba | 5 | ERDF
I/65 Kremnica – Kremnické Bane, rekonštrukcia | 1.5 | ERDF
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia | 1.5 | ERDF
I/66 Polomka – bodová závada, I. etapa | 4.3 | ERDF
I/72 Zbojské sedlo, Tisovec - Čertova dolina, II. etapa | 0.2 | ŠR
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – okr. hr. Vranov n/T. - Stropkov | 16 | ERDF
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Ladomírova | 21.5 | ERDF
Rekonštrukcia, zvýšenie bezpečnosti medzinárodného cestného ťahu E50 na ceste I/50 Horovce - Michalovce | 14 | ERDF
I/73 Ladomírova – Hunkovce, rekonštrukcia | 0.6 | ŠR
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky, II. úsek | 1.2 | ŠR
I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto | 0.3 | ŠR
I/50 a I/18 Michalovce, rekonštrukcia križovatky | 1.3 | ŠR
I/79 Trebišov – Veľaty, rekonštrukcia | 10 | ŠR
I/64 Obchvat Prievidze, I. etapa, 2. stavba – MZ v budúcej trase I/64 | 2.7 | ŠR
I/78 Námestovo - prieťah | 2.5 | ERDF
I/57 Horné Sŕnie - zosuv | 1.2 | ŠR
I/65 Turčianske Príbovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie havarijného stavu | 15.5 | ŠR
Ukončenie výstavby/odovzdanie do užívania
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/2 Kúty - KNL | 1 | ŠR
I/65 Nitra – Hr. Beňadik, BO (Štitáre, Kolíňany) | križovatka | ŠR
I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba | 4.4 | ERDF
I/51 Trnava, severný obchvat, III. etapa | 0.9 | ERDF
I/66 Rekonštrukcia mostných objektov 093 a 093a Zámostie | 2 | ŠR
I/68 Mníšek nad Popradom, zosuvy | 0.3 | ŠR
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky | 1.1 | ŠR
I/18 Žilina – most 260 | 0.4 | ŠR
I/59 Tvrdošín – most | 0.1 | ŠR
Rok 2013
Začatie výstavby
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/51 Holíč – obchvat, II. etapa, 1. časť | 2.9 | ŠR
I/64 Nitra - Drážovce | 1.2 | ŠR
I/63 a II/580 Šurany, križovatka - KNL | križovatka | ŠR
I/51, I/64, I/65 Nitra, križovatka Chrenovská | križovatka | ŠR
I/63 Komárno, nový most cez Dunaj | 0,30 + 0,30 | ŠR
I/50 Hronská Breznica – Budča (súbeh) | 2.8 | ŠR
I/65 Kremnické Bane – hranica kraja | 3.6 | ŠR
I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat | 4.7 | ŠR
I/59 Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v km 26,100 - 26,300 | 0.2 | ŠR
I/66 Brezno, obchvat | 3.5 | OPD 2014-2020
I/72 Zbojské sedlo, Tisovec - Čertova dolina, I. etapa | 1.6 | OPD 2014-2020
I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto | 0.5 | OPD 2014-2020
I/68 Plavnica, preložka cesty | 5.8 | ŠR
I/74 Snina – Kolonica, preložka cesty | 3 | ŠR
I/18 Čierne n/T - V. Žipov, rekonštrukcia | 0.7 | ŠR
I/68 Sabinov, preložka cesty | 10 | ERDF
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat | 5.5 | ERDF
I/79 Čierna – Solomonovo, rekonštrukcia cesty | 1 | ŠR
I/64 Porúbka - obchvat | 2.3 | ŠR
I/65 Mošovce - Diviaky | 4.4 | ŠR
I/18 Žilina - juhovýchod | 2.9 | ŠR
I/64 Kľak – zosuv, km 165,400 – 166,000 | 0.6 | ŠR
I/78 Príslop – zosuv, km 3,400 – 6,000 | 2.6 | ŠR
I/50 Trenčianska Turná - odstránenie nehodovej lokality | 2.615 | ŠR
Ukončenie výstavby/odovzdanie do užívania
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/75 a I/64 Nové Zámky, križovatka | križovatka | ŠR
I/51 Levice, križovatka s Tabakovou | križovatka | ŠR
I/65 Kremnica – Kremnické Bane, rekonštrukcia | 1.5 | ERDF
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia | 1.5 | ERDF
I/50 Zvolen – Neresnica, mimoúrovňová križovatka | križovatka | ERDF
I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia | 3.5 | ERDF
I/72 Zbojské sedlo, Tisovec - Čertova dolina, II. etapa | 0.2 | ŠR
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky, III. úsek | 0.9 | ŠR
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty | 0.9 | ŠR
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL | 4 | ERDF
I/73 Ladomírova – Hunkovce, rekonštrukcia | 0.6 | ŠR
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky, II. úsek | 1.2 | ŠR
I/79 Čierna – Solomonovo, rekonštrukcia cesty | 8.8 | ŠR
I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele, rekonštrukcia cesty | 6 | ŠR
I/79 Trebišov – Veľaty, rekonštrukcia | 10 | ŠR
I/68 Mníšek n/Popradom – št. hr. SR/PR, preložka cesty | 0.9 | ERDF
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 | 1 | ŠR
I/70 Párnica – zosuv v km 4,963 – 5,631 | 0.9 | ŠR
I/50 št. hr. ČR/SR – Chocholná - Prievidza | 62 | ERDF
I/18 Žilina – Ružomberok, odstránenie nevyhovujúcich parametrov cesty | 69 | ERDF
I/11 Žilina – hranica SR/ČR a I/12 Svrčinovec – hranica SR/PR, odstránenie nevyhovujúcich parametrov | 21 | ERDF
Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy | 550 | ERDF
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy | 98.2 | ERDF
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy |  | ERDF
Rok 2014
Začatie výstavby
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/61 Bratislava - Senec | 14 | ŠR
I/75 Šaľa - obchvat | 12.5 | ŠR
I/51 Trnava – južný obchvat | 2.7 | ŠR
I/51, III/06433Nitra, križovatka pod Zoborom | križovatka | ŠR
I/51 Vráble - obchvat | 5.1 | ŠR
I/75 Lučenec – preložka | 3.8 | OPD 2014-2020
I/72 Zbojské sedlo, Tisovec - Čertova dolina, III. etapa | 0.8 | OPD 2014-2020
I/66 Podbrezová - prieťah, rekoštrukcia | 2.2 | OPD 2014-2020
I/18 Vranov – južný obchvat | 11.3 | ŠR
I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele, rekonštrukcia cesty | 6 | ŠR
I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce n/L, preložka | 19 | ŠR
I/15 Stropkov, preložka cesty | 3.5 | ŠR
I/73 Giraltovce – Fijaš, rekonštrukcia cesty | 2.3 | ŠR
I/77 Spišská Belá – Bušovce, rekonštrukcia | 3.6 | ŠR
I/61 most č. 61 - 056 Trenčín | 0.35 | ŠR
I/18 Strečno – Dubná Skala | 9.6 | ŠR
I/64 Kľače – Šuja | 4.8 | ŠR
I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa | 3.9 | ŠR
I/64 Nitrianske Pravno – obchvat | 7.8 | ŠR
I/18 Rajecké Teplice - Kľače | 3.9 | ŠR
I/18 Makov - prieťah | 2.8 | ŠR
Ukončenie výstavby/odovzdanie do užívania
Názov stavby | Dĺžka úpravy v km | Zdroj financovania
I/64 Nitra - Drážovce | 1.2 | ŠR
I/63 a II/580 Šurany, križovatka - KNL | križovatka | ŠR
I/75 Galanta – obchvat, 3. stavba | 5 | ERDF
I/51 Holíč – obchvat, II. etapa, 1. časť | 2.9 | ŠR
I/50 Hronská Breznica – Budča (súbeh) | 2.8 | ŠR
I/65 Kremnické Bane – hranica kraja | 3.6 | OPD 2014-2020
I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat | 4.7 | OPD 2014-2020
I/66 Polomka – bodová závada, I. etapa | 4.3 | ERDF
I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto | 0.5 | OPD 2014-2020
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – okr. hr. Vranov n/T. - Stropkov | 16 | ERDF
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Ladomírova | 21.5 | ERDF
Rekonštrukcia, zvýšenie bezpečnosti medzinárodného cestného ťahu E50 na ceste I/50 Horovce - Michalovce | 14 | ERDF
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat | 5.5 | ERDF
I/68 Plavnica, preložka cesty | 5.8 | ŠR
I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto | 0.3 | ŠR
I/73 Giraltovce – Fijaš, rekonštrukcia cesty | 2.3 | ŠR
I/77 Spišská Belá – Bušovce, rekonštrukcia | 3.6 | ŠR
I/74 Brekov – Humenné, preložka | 5.7 | ŠR
I/50 a I/18 Michalovce, rekonštrukcia križovatky | 1.3 | ŠR
I/79 Trebišov – Veľaty, rekonštrukcia | 10 | ŠR
I/78 Námestovo - prieťah | 2.5 | ERDF
I/64 Obchvat Prievidze, I. etapa, 2. stavba – MZ v budúcej trase I/64 | 2.7 | ŠR
I/64 Kľak – zosuv, km 165,400 – 166,000 | 0.6 | ŠR
I/78 Príslop – zosuv, km 3,400 – 6,000 | 2.6 | ŠR
I/11 Čadca – obchvat, preložka | 0.8 | ERDF
I/59 Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá | 4 | ERDF
I/61 Trenčín, most | 2.5 | ERDF
I/57 Horné Sŕnie - zosuv | 1.2 | ŠR
I/65 Turčianske Príbovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie havarijného stavu | 15.5 | ŠR