Príloha č. 2

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR vydaných od 01.01.1995 do 30.09.2011 a splatných v 3. štvrťroku 2011 v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy

- Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Vláda v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 42 úloh.

Z 23 termínovaných úloh boli 3 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 20 úloh.

# Z 19 netermínovaných úloh bola splnená 1 úloha.

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vláda v sledovanom období uložila 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 541 úloh.

Z 323 termínovaných úloh bolo 44 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 40 bolo splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 3 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 287 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 885/2010 15.12.2010 | B.3. zabezpečiť úpravu výšky sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií Termín: do 30.04.2011 Nový termín: do 30.09.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 14107/6599/2011/KPV z 13.06.2011) | Dňa 26.04.2011 listom č. 12289/2011-SCDPKIP/z. 17548-M predložilo ministerstvo na Úrad vlády SR materiál "Správa o postupe prípravy nových sadzieb mýta a optimalizácie siete vymedzených úsekov pozemných komunikácií podliehajúcich spoplatneniu mýtom", v ktorom žiadalo o zmenu termínu plnenia vyššie uvedených úloh z 30.04.2011 na 31.10.2011. Materiál bol zaradený na rokovanie vlády SR dňa 04.05.2011. Rokovanie k tomuto bodu bolo prerušené. Ministerstvo listom č. 07532/2011-SCDPKIP/z. 23412/M z 11.05.2011 požiadalo predsedníčku vlády SR o odklad termínu do 30.10.2011. Predsedníčka vlády SR súhlasila s odkladom termínu plnenia úlohy do 30.09.2011. Ministerstvo listom č. 21645/2011/SCDPKIP/z.47146-M z 28.09.2011 požiadalo predsedníčku vlády SR o ďalší odklad termínu do 31.12.2011. Ministerstvo zatiaľ odpoveď od predsedníčky vlády SR neobdržalo. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 885/2010 15.12.2010 892/2010 15.12.2010 | B.4. vypracovať optimalizáciu siete vymedzených úsekov pozemných komunikácií podliehajúcich spoplatneniu mýtom Termín: do 30.04.2011 Nový termín: do 30.09.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 14107/6599/2011/KPV z 13.06.2011) B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Revízia operačného programu Doprava 2007 - 2013 (na základe dohody vlády SR o realokácii prostriedkov z fondov EÚ v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013 a jeho prehodnotenia, resp. na základe záverov z hodnotenia operačného programu Doprava 2007 - 2013) Termín: do 30.09.2011 | Dňa 26.04.2011 listom č. 12289/2011-SCDPKIP/z. 17548-M predložilo ministerstvo na Úrad vlády SR materiál "Správa o postupe prípravy nových sadzieb mýta a optimalizácie siete vymedzených úsekov pozemných komunikácií podliehajúcich spoplatneniu mýtom", v ktorom žiadalo o zmenu termínu plnenia vyššie uvedených úloh z 30.04.2011 na 31.10.2011. Materiál bol zaradený na rokovanie vlády SR dňa 04.05.2011. Rokovanie k tomuto bodu bolo prerušené. Na základe žiadosti ministerstva, predsedníčka vlády SR súhlasila s odkladom termínu plnenia úlohy do 30.09.2011. Ministerstvo listom č. 21645/2011/SCDPKIP/z.47146-M z 28.09.2011 požiadalo predsedníčku vlády SR o ďalší odklad termínu do 31.12.2011. Ministerstvo zatiaľ odpoveď od predsedníčky vlády SR neobdržalo. Úloha nesplnená. Listom č. 18162/2011/SKF/z.44861 z 23.09.2011 predložilo ministerstvo na medzirezortné pripomienkové konanie materiál "Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2011 a informácia o stave ukončovania projektov ISPA/Kohézny fond a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006", v rámci ktorého ministerstvo navrhlo úlohu "Revízia operačného programu Doprava 2007 - 2013" zrušiť. Úloha nesplnená. |

Z 218 netermínovaných úloh bolo splnených 22 úloh.

- Ministerstvo financií SR

Vláda v sledovanom období  uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií v uzneseniach  prijatých  od  01.01.1995  do 30.09.2011 plniť celkom 337 úloh.

Zo 128 termínovaných úloh bolo 23 úloh splatných v kontrolovanom období,  z  ktorých 20 úloh bolo splnených v termíne a 3 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 105 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 136/2010 25.02.2010 | B.1. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o informačnej bezpečnosti Termín: do 31.05.2011 | Listom č. MF/012206/2011-165 zo dňa 10.03.2011 požiadal minister financií SR predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia tejto úlohy do 30.09.2011 z toho dôvodu, že mnohé oblasti tohto zákona súvisia, resp. sú prepojené so zákonom o elektronickej verejnej správe, najmä bezpečnosť elektronickej verejnej správy; a obidva musia byť z vecného hľadiska zosúladené. Predsedníčka vlády SR nesúhlasila s navrhnutým termínom a požiadala ministra financií o bezodkladné predloženie tohto návrhu zákona do MPK. V súčasnom období je vypracovaná pracovná verzia zákona o informačnej bezpečnosti, ktorého predloženie do MPK závisí od vyjasnenia si základných princípov a štruktúry zákona o elektronickej verejnej správe, kde obidva zákony musia byť predložené do legislatívneho procesu v časovom slede. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 657/2010 29.09.2010 235/2011 06.04.2011 | B.1. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o elektronickej verejnej správe, vypracovaný na základe schváleného legislatívneho zámeru Termín: do 01.03.2011 B.2. predložiť na rokovanie vlády návrhy ďalších legislatívnych úprav, vyplývajúcich z predloženej analýzy Termín: do 30.09.2011 | Listom č. MF/012206/2011-165 zo dňa 10.03.2011 požiadal minister financií SR predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia tejto úlohy do 30.09.2011 z dôvodu zložitosti spracovania predmetného zákona, kde je potrebné vykonať v spolupráci s viacerými rezortmi a mimorezortnými odborníkmi podrobné analýzy relevantných oblastí pripravovaného zákona. Predsedníčka vlády SR nesúhlasila s navrhnutým termínom a požiadala ministra financií o bezodkladné predloženie tohto návrhu zákona do MPK. Jeho predloženie do MPK však závisí od stavu a ďalšieho vývoja kľúčových projektov informatizácie spoločnosti, konkrétne ústredného portálu verejnej správy a jeho spoločných modulov, o umiestnení ktorých nie je zatiaľ definitívne rozhodnuté. Úloha nesplnená. Ministerstvo financií SR požiadalo predsedníčku vlády SR listom č. MF/022313/2011-62 zo dňa 19.09.2011 o predĺženie termínu na predloženie materiálu na rokovanie vlády SR do 31.10.2011. Žiadosť o predĺženie termínu na predloženie materiálu na rokovanie vlády SR bola podaná z dôvodu, že predložený materiál vyvolal v rámci medzirezortného pripomienkového konania rozsiahlu diskusiu k problematike regulovania prístupu na internet, ktorá sa premietla do hromadnej pripomienky verejnosti. Za účelom riešenia uvedenej problematiky, vzhľadom na jej závažnosť, bude potrebné o predloženom legislatívnom návrhu diskutovať aj po ukončení medzirezortného pripomienkového konania. Úloha nesplnená. |

Z 209 netermínovaných úloh bolo splnených 11 úloh.

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 302 úloh.

Z 54 termínovaných úloh bolo 19 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 16 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 2 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 35 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 883/2011 15.12.2011 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Termín: do 31.05.2011 Nový termín: do 14.09.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 16040/7203/2011/KPV) | Na základe diskusií MPSVR SR dospelo k záveru, že je potrebné pripraviť komplexný nový zákon o sociálnych službách a nie len jeho novelu. Ďalšou významnou okolnosťou je, že v novom zákone o sociálnych službách chce ministerstvo pripraviť aj nový model financovania sociálnych služieb, ktorý by reálne zabezpečil právo klienta na sociálnu službu a jej dostupnosť na jednej strane, ale aj finančnú udržateľnosť takéhoto systému na strane druhej. Takýto systém je vzhľadom na stále rastúce potreby klientov vyššieho veku finančne veľmi náročný. Preto je nutné hľadať celospoločenský konsenzus a potrebné zdroje. Ministerstvo pripravilo návrh viaczdrojového financovania sociálnych služieb. Nová podoba financovania a kompetencií v oblasti sociálnych služieb je stále predmetom diskusií na politickej, ako aj odbornej úrovni, čím sa výrazne predlžuje možnosť vypracovať definitívnu podobu návrhu zákona o sociálnych službách. Aj v súčasnosti je stále nedoriešený problém krytia finančných dopadov tejto právnej úpravy. Z uvedených dôvodov ministerstvo listom č. 19380/2011–II/1 zo 14.09.2011 požiadalo predsedníčku vlády SR o súhlas predložiť návrh zákona o sociálnych službách na rokovanie vlády SR v termíne december 2011. Odpoveď predsedníčky vlády ministerstvu zatiaľ nebola doručená. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 883/2011 15.12.2011 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Termín: do 31.08.2011 | Na 22. schôdzu NR SR bol predložený vládny návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 488), ktorým sa v čl. LXIII navrhuje novelizovať aj zákon o službách zamestnanosti. Predpokladaná účinnosť vládneho návrhu zákona je 01.01.2012. Účinnosť návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa taktiež navrhovala od 01.01.2012. Dňom 01.01.2012 by tak nadobudli účinnosť dva zákony, ktorými by sa rôznymi úpravami novelizovali niektoré rovnaké ustanovenia zákona o službách zamestnanosti, čím by došlo k neprehľadnému právnemu stavu v tejto oblasti. S cieľom zabezpečenia súladu s pripravovaným právnym stavom v oblasti úpravy príjmu zo závislej činnosti požiadal podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny listom č. 18460/2011–II/1 z 30.08.2011 predsedníčku vlády o súhlas predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rokovanie vlády v termíne december 2011 s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2012. Odpoveď predsedníčky vlády SR ministerstvo zatiaľ nedostalo. Úloha nesplnená. |

# Všetkých 248 netermínovaných úloh ostáva v plnení.

- Úrad vlády SR

Vláda  v  sledovanom období  uložila  vedúcemu  úradu vlády v uzneseniach  prijatých  od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 144 úloh.

Z  34  termínovaných  úloh  bolo 7 úloh  splatných  v  kontrolovanom  období,  z ktorých  bolo 6 úloh  splnených  v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 27 úloh.

Zo 110 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh.

- Ministerstvo vnútra SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi vnútra v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 1036 úloh.

Zo 146 termínovaných úloh bolo 30 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 22 úloh splnených v termíne, 6 úloh bolo splnených oneskorene a 2 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 116 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 883/2010 15.12.2010 892/2010 15.12.2010 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona o výkone rozhodnutia o priestupku vykonaním verejnoprospešnej práce Termín: do 30.09.2011 B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike Termín: do 30.06.2011 | Z dôvodu opakovaných plánovaných rokovaní ministra vnútra s vybranými odborníkmi v oblasti ústavného a trestného práva (ďalšie rokovanie je plánované na 31.10.2011) a potrebu vykonania ďalších postupov minister vnútra SR požiadal predsedníčku vlády SR o odklad plnenia termínu listom č. KM-OPVA1-2011/005329 z 30.09.2011 na 31.12.2011. Úloha nesplnená. Zámerom návrhu stratégie je zracionalizovanie postupov, odbyrokratizovanie práce činnosti orgánov verejnej správy a realizácia len takých činností, ktoré orgány verejnej správy dokážu skutočne realizovať. Súbežne s tvorbou návrhu stratégie sa pripravuje aj novela zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je žiaduce na vypracovanie tohto strategického dokumentu vytvoriť potrebný časový priestor. Z uvedeného dôvodu požiadal minister vnútra SR predsedníčku vlády SR o zmenu termínu predloženia návrhu Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2011 – 2015 na rokovanie vlády SR, a to do 31.12.2011. Úloha nesplnená. |

# Z 890 netermínovaných úloh bolo splnených 319 úloh.

- Ministerstvo zahraničných vecí SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi zahraničných vecí v uzneseniach prijatých od  01.01.1995  do  30.09.2011 plniť celkom 318 úloh.

Zo 116 termínovaných úloh bolo 28 úloh splatných v  kontrolovanom období, z ktorých bolo 25 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 88 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 892/2010 15.12.2010 | B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh elementov koncepcie koordinovanej prezentácie SR v zahraničí Termín: do 30.09.2011 | Uznesením vlády SR č. 135/2011 došlo k zmenám, ktoré presunuli činnosti Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí na štátne agentúry v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Listom zo dňa 16.08.2011 1. podpredseda vlády Ján Figeľ informoval ministra zahraničných vecí o poverení generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) vypracovať koncept Globálnej prezentácie Slovenska v zahraničí. SACR na úlohe prípravy konceptu Globálnej prezentácie Slovenska v zahraničí aktuálne pracuje. Ministerstvo zahraničných vecí SR pracuje na tvorbe elementov ideového návrhu prezentačnej identity Slovenska. Ministerstvo zahraničných vecí SR požiadalo listom č. 103.348/2011-KAMI z 30.09.2011 predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy MZV SR do 30.11.2011, s cieľom zosúladiť prácu na prezentácii Slovenska s ďalšími partnermi (SACR). Odpoveď z ÚV SR ministerstvu zatiaľ doručená nebola. Úloha nesplnená. |

Z 202 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.

- Ministerstvo hospodárstva SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi hospodárstva v  uzneseniach prijatých od  01.01.1995  do 30.09.2011 plniť celkom 235 úloh.

Zo 133 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 16 úloh splnených v termíne a 4 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 113 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 174/2010 10.03.2010 | B.13. predložiť na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES Termín: do 30.10.2010 Nový termín: do 31.08.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 16673/7371/2011/KPV) | Na žiadosť ministerstva s odkladom termínu do 31.08.2011 predsedníčka vlády SR súhlasila s tým, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre úspešné ukončenie rokovaní s akcionármi SPP, a.s. a zároveň upozornila, že hlavným prínosom Tretieho energetického balíčka musí byť úprava cien v oblasti energetiky v prospech konečného spotrebiteľa. Listom č. 1363/2011-1000 zo dňa 15.08.2011 informoval minister hospodárstva o skutočnosti, že rokovania s akcionármi SPP, a.s. vyústili do záverečnej fázy, ale vzhľadom na zložitosť problematiky ich nebolo možné ukončiť tak, aby mohol byť predložený návrh zákona na rokovanie vlády SR do 31.08.2011. Minister hospodárstva informoval predsedníčku vlády aj o tom, že vzhľadom na celkový rozsah zmien a úprav, ktoré bolo potrebné premietnuť do súčasne platného zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MH SR pristúpilo k vypracovaniu nového návrhu zákona o energetike, s tým, že ho predložení na rokovanie vlády v priebehu októbra 2011 a zároveň ju požiadal o súhlas s navrhnutým legislatívnym procesom. Odpoveď predsedníčky vlády zatiaľ ministerstvu nebola doručená. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v čase od 16.08.2011 do 08.09.2011 Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 174/2010 10.03.2010 | B.14. predložiť na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES Termín: do 30.10.2010 Nový termín: do 31.08.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 16673/7371/2011/KPV) | Na žiadosť ministerstva s odkladom termínu do 31.08.2011 predsedníčka vlády SR súhlasila s tým, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre úspešné ukončenie rokovaní s akcionármi SPP, a.s. a zároveň upozornila, že hlavným prínosom Tretieho energetického balíčka musí byť úprava cien v oblasti energetiky v prospech konečného spotrebiteľa. Listom č. 1363/2011-1000 zo dňa 15.08.2011 informoval minister hospodárstva o skutočnosti, že rokovania s akcionármi SPP, a.s. vyústili do záverečnej fázy, ale vzhľadom na zložitosť problematiky ich nebolo možné ukončiť tak, aby mohol byť predložený návrh zákona na rokovanie vlády SR do 31.08.2011. Minister hospodárstva informoval predsedníčku vlády aj o tom, že vzhľadom na celkový rozsah zmien a úprav, ktoré bolo potrebné premietnuť do súčasne platného zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MH SR pristúpilo k vypracovaniu nového návrhu zákona o energetike, s tým, že ho predložení na rokovanie vlády v priebehu októbra 2011 a zároveň ju požiadal o súhlas s navrhnutým legislatívnym procesom. Odpoveď predsedníčky vlády zatiaľ ministerstvu nebola doručená. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v čase od 16.08.2011 do 08.09.2011 Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 883/2010 15.12.2010 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov Termín: do 28.02.2011 Nový termín: do 31.08.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 16673/7371/2011/KPV) | Na žiadosť ministerstva s odkladom termínu do 31.08.2011 predsedníčka vlády SR súhlasila s tým, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre úspešné ukončenie rokovaní s akcionármi SPP, a.s. a zároveň upozornila, že hlavným prínosom Tretieho energetického balíčka musí byť úprava cien v oblasti energetiky v prospech konečného spotrebiteľa. Listom č. 1363/2011-1000 zo dňa 15.08.2011 informoval minister hospodárstva o skutočnosti, že rokovania s akcionármi SPP, a.s. vyústili do záverečnej fázy, ale vzhľadom na zložitosť problematiky ich nebolo možné ukončiť tak, aby mohol byť predložený návrh zákona na rokovanie vlády SR do 31.08.2011. Minister hospodárstva informoval predsedníčku vlády aj o tom, že vzhľadom na celkový rozsah zmien a úprav, ktoré bolo potrebné premietnuť do súčasne platného zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MH SR pristúpilo k vypracovaniu nového návrhu zákona o energetike, s tým, že ho predložení na rokovanie vlády v priebehu októbra 2011 a zároveň ju požiadal o súhlas s navrhnutým legislatívnym procesom. Odpoveď predsedníčky vlády SR zatiaľ ministerstvu nebola doručená. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v čase od 16.08.2011 do 08.09.2011. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 340/2011 26.05.2011 | B.1. vypracovať a predložiť na rokovanie vlády analýzu ekonomickej výhodnosti prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat a dosahov na životné prostredie vrátane energetickej bezpečnosti Termín: do 30.09.2011 | Z dôvodu toho, že pripravovaná „Analýza ekonomickej výhodnosti prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat a dosahov na životné prostredie vrátane energetickej bezpečnosti“ vyžaduje posúdiť množstvo faktorov a primerane detailne dopracovať všetky náležitosti, ktoré súvisia s vyhodnotením dopadov predmetného projektu na životné prostredie, bola predsedníčka vlády listom č. 1600/2011-1000 z 27.09.2011 požiadaná o súhlas s odkladom termínu predloženia predmetnej analýzy, a to do 31.12.2011. Úloha nesplnená. |

Zo 102 netermínovaných úloh bolo splnených 25 úloh.

- Ministerstvo obrany SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi obrany v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 236 úloh.

Z 67 termínovaných úloh bolo 13 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 11 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných 54 úloh.

# Všetkých 169 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

- Ministerstvo kultúry SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi kultúry v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 275 úloh.

Zo 113 termínovaných úloh bolo 14 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 9 úloh bolo splnených v termíne a 5 úloh bolo nesplnených. V ďalšom období je splatných 99 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 198/2010 24.03.2010 892/2010 15.12.2010 | C.11. vyčleniť prostriedky na riešenie havarijného stavu muzeálnej expozície Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor vo výške 96 600 eur Termín: do 30.06.2011 B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Stratégia rozvoja a budovania erbových inštitúcií v rezorte Termín: 30.06.2011 Nový termín: 15.09.2011 (list predsedníčky vlády SR č.15027/6853/2011/KPV; 10618/4653/2011/KPV; 38074/11850/2011/KPV) | Pri riešení havarijného stavu muzeálnej expozície Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore spolupracuje ministerstvo kultúry v rámci zmiešanej komisie s Nadáciou SPP a SPP, a. s., vďaka čomu bolo možné na projekt vyčleniť z prostriedkov nadácie cca 300 tis. eur (projekt nie je možné podporiť prostredníctvom dotačného systému ministerstva, vzhľadom na vlastníctvo objektu.) V roku 2011 boli z rozpočtu kapitoly vyčlenené finančné prostriedky vo výške cca 44 tis. eur na komplexné riešenie projektovej dokumentácie v súvislosti s týmto projektom. Materiál o zrušení úlohy bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní zaevidovaný v podateľni Úradu vlády SR dňa 20.10.2011. Úloha nesplnená. Na základe žiadosti predsedníčka vlády SR súhlasila s odkladom termínu plnenia úlohy do 15.09.2011, aby mohli byť prípadné finančné nároky zohľadnené v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 a výhľade na roky 2013-2014. Opätovná žiadosť o odklad termínu, až na november 2011 bola zaslaná z dôvodu, že sa vyskytli problémy a podnety, na základe ktorých bola vykonaná hĺbková kontrola v Slovenskom národnom divadle, pričom jej výsledky sa tiež zohľadňujú v príprave samotného materiálu. Súčasne Stratégia rozvoja a budovania erbových inštitúcií v rezorte kultúry nepredpokladá žiadny vplyv na štátny rozpočet v roku 2012, nakoľko v priebehu I. a II. Q 2011 sa menilo nastavenie priorít podpory OPIS a ROP, ktoré výraznou mierou umožnili zasaturovať potreby erbových inštitúcií z mimorozpočtových zdrojov. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 343/2011 26.05.2011 343/2011 26.05.2011 | B.1. požiadať Ministerstvo financií SR o vykonanie rozpočtového opatrenia Termín: do 10.06.2011 B.2. zabezpečiť na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR rozpísanie finančných prostriedkov v celkovej výške 6 453 350,56 eur v zmysle schválenej zmeny účelu použitia výdavkov Termín: do 30.06.2011 | V procese prípravy a realizácie rozpočtového opatrenia sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré je potrebné doriešiť v spolupráci s ministerstvom financií (prvé rokovanie sa uskutočnilo 08.06.2011). Žiadosť o rozpočtové opatrenie bude spracovaná bezodkladne po odstránení technických problémov. Materiál o zrušení úlohy bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní zaevidovaný v podateľni Úradu vlády SR dňa 20.10.2011. Úloha nesplnená. Vzhľadom na technické problémy pri napĺňaní uznesenia požiadalo ministerstvo kultúry listom č. MK-300/2011-100/8525 o metodické usmernenie ministerstvo financií k jeho realizácii. Pri ďalšom postupe bude ministerstvo rešpektovať stanovisko zriaďovateľa. Dňa 04.07.2011 bola na ministerstvo kultúry doručená odpoveď s nasledujúcim znením: "vzhľadom na nevykonateľnosť časti B. prijatého uznesenia vlády SR č. 343/2011 žiadame zabezpečiť zrušenie bodov B.1., B.2. a B.3. cit. uznesenia vlády a zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov realizovať v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.“ Materiál o zrušení úlohy bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní zaevidovaný v podateľni Úradu vlády SR dňa 20.10.2011. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 544/2011 17.08.2011 | B.3. v spolupráci s vecne príslušnými rezortmi zodpovednými za implementáciu podľa jednotlivých riešení uvedených v materiáli predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi financií podrobné pracovné plány prípravy a realizácie pre opatrenia v ich gescii, vrátane očakávaných nákladov Termín: do 15.09.2011 | MK SR v rámci svojej vecnej pôsobnosti aktívne participuje na napĺňaní informačného portálu o duševnom vlastníctve, ktorý obsahuje databázu rozhodnutí, legislatívy a literatúry z oblasti duševného vlastníctva, vrátane zabezpečovania oblasti autorských práv, ku ktorým má ministerstvo kompetenciu. Súčasne s cieľom zabezpečiť splnenie predmetnej úlohy kontaktovalo MK SR Úrad priemyselného vlastníctva SR a predkladateľa materiálu - MF SR, pričom dôvodom bola skutočnosť, že MK SR je ústredným orgánom štátnej správy iba pre oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, a preto pri tejto komunikácií presadzovalo názor, že vzhľadom na šírku problematiky obsiahnutú v úlohe, by gesciou mal byť poverený Úrad priemyselného vlastníctva SR (k zmene na MK SR došlo bez jeho vedomia na základe zásadnej pripomienky MS SR v rámci MPK). Úloha nesplnená. |

Zo 162 netermínovaných úloh bolo splnených 9 úloh.

- Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi zdravotníctva v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 294 úloh.

Zo 183 termínovaných úloh bolo 27 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 24 úloh splnených v termíne a 3 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 156 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh podľa vyjadrenia ministerstva |
| --- | --- | --- |
| 256/2011 20.04.2011 | B.2. zabezpečiť plnenie úloh z harmonogramu úloh uvedených v prílohe predloženého materiálu Úloha: Predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Termín: 30.09.2011 | Vzhľadom na potrebu komplexnejšieho riešenia problematiky poskytovania lekárskej služby prvej pomoci a súvisiacich komplikácií týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov medzi poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci, regionálnych rozdielov v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci a oblasti dopravy, a zároveň potreby zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby, s cieľom zabezpečenia lepšej dostupnosti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti následne vznikla časová potreba na ďalšie dopracovanie ustanovení návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na uvedené minister zdravotníctva požiadal predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia uvedenej úlohy do 31.12.2011, listom č. Z44498-2011-OL dňa 19.09.2011. Do termínu predloženia Hlásenia o plnení úloh z uznesení vlády SR Ministerstvo zdravotníctva SR súhlas nedostalo. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 279/2011 28.04.2011 | C.1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci plnenia plánovaných legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR doriešiť otázku právnej úpravy možnosti úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z verejného zdravotného poistenia a navrhnúť právnu úpravu podmienok výkonu povolania sociálny pracovník v rezorte zdravotníctva Termín: 30.09.2011 | Ministerstvo pripravuje návrh riešenia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a jej uhrádzania zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zariadeniach sociálnych služieb. Návrh bude predložený v priebehu mesiaca október 2011 do legislatívneho procesu. Ministerstvo pripravuje návrh riešenia tejto problematiky tak, aby sa zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a zariadenia sociálno-právnej kurately nemuseli stať poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a spĺňať ich náročné kritéria, ale aby sa zdravotná starostlivosť v rozsahu zdravotných výkonov určených pre sestru vykonávala sestrami v zariadeniach sociálnych služieb a bola uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia na základe osobitnej zmluvy so zdravotnou poisťovňou. V navrhovanej novelizácii zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich zákonov je v čl. III v novele zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov riešené uzatváranie zmluvných vzťahov medzi zdravotnou poisťovňou a zariadeniami sociálnych služieb v rozsahu zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti. Tento návrh právnej úpravy nadväzuje priamo na vymedzenie rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb. Táto úloha súvisí s úlohou B.5 uznesenia vlády SR č. 386 z 08.06.2011, ktorej termín predloženia do vlády je 30.11.2011. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 548/2011 17.08.2011 | B.6. predložiť na rokovanie vlády návrh legislatívnej úpravy týkajúcej sa prerozdeľovacieho mechanizmu v rámci verejného zdravotného poistenia Termín: do 21.09.2011 | MZ SR vypracovalo novelu č. 250/2011 Z. z., ktorá upravila zákony č. 581/2004 Z. z. a 580/2004 Z. z., kde sa s účinnosťou od 01.08.2011 uložili kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) a povinnosti zdravotným poisťovniam v súvislosti so zlepšením prerozdelenia. Pred stanovením nového prerozdeľovacieho mechanizmu je potrebné vypracovanie metodiky zavedenia mechanizmu pre spravodlivé, solidárne a účinné prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie medzi zdravotnými poisťovňami. Vypracovanie takéhoto modelu predpokladá zber vierohodnej údajovej základne pre výpočet indexu chorobnosti, na ktorý až následne môže nadväzovať vypracovanie metodiky výpočtu indexu chorobnosti podľa pohlavia, vekovej štruktúry a platiteľa poistencov. Do pôsobnosti ÚDZS sa ustanovilo tieto údaje zbierať a analyzovať. V pôsobnosti ÚDZS je aj metodicky usmerniť rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie údajov o počte poistencov podľa nákladovo a klinicky príbuzných skupín, o nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ďalších údajov potrebných na zefektívnenie prerozdeľovania poistného. Keďže zatiaľ neboli zozbierané dáta, nejestvuje žiadna relevantná analýza dopadov – všetko sú len odhady založené na modeloch s veľkými metodickými chybami. Minister zdravotníctva listom č. Z49002-2011-OPMZ dňa 20.09.2011 požiadal predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia uvedenej úlohy do 31.12.2011. Do termínu predloženia Hlásenia o plnení úloh z uznesení vlády SR Ministerstvo zdravotníctva SR súhlas nedostalo. Úloha nesplnená. |

# Zo 111 netermínovaných úloh bolo splnených 9 úloh.

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 322 úloh.

Z 62 termínovaných úloh bolo 9 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 6 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 2 úloha boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 53 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 88/2011 09.02.2011 | B.3. predložiť harmonogram ukončenia registra obnovenej evidencie pozemkov na území SR Termín: do 15.03.2011 | Predmetný harmonogram bol vypracovaný, ale z dôvodu pretrvávajúcich pripomienok k analýze potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstaraní spracovávanej Úradom geodézie, kartografie a katastra SR požiadalo ministerstvo listom č. 2116/2011-430 predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy do 30.06.2011. Listom č. 705/2011-100 zo dňa 12.07.2011 ministerstvo opätovne požiadalo predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. Ministerstvo odpoveď predsedníčky vlády zatiaľ nedostalo. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 392/2011 15.06.2011 | B.2. v nadväznosti na závery pracovnej skupiny predložiť implementačný mechanizmus pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ na rokovanie vlády vrátane identifikácie právnych predpisov, ktoré treba zmeniť tak, aby bola zabezpečená implementácia schváleného pilotného prístupu do konca súčasného programového obdobia 2007 – 2013 Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo požiadalo listom č. MPRV-2011-1633/4432 zo dňa 20.09.2011 o predĺženie termínu na splnenie úlohy do 30.11.2011. Žiadosť o predĺženie termínu na splnenie úlohy bola zdôvodnená tým, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky požiadalo listom č. MPRV-2011-1634/4583 zo dňa 20.09.2011 Európsku komisiu o záväzné stanovisko potrebné k príprave pilotného prístupu podpory bývania na Slovensku. Zároveň bude návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory bývania zo štrukturálnych fondov EÚ vopred zaslaný na vyjadrenie a konzultáciu Európskej komisii a Európskej investičnej banke, čím sa predíde schváleniu zámeru na národnej úrovni, ktorý by nebol akceptovateľný inštitúciami EÚ. Úloha nesplnená. |

Z 260 netermínovaných úloh bolo splnených 8 úloh.

- Ministerstvo spravodlivosti

Vláda v sledovanom období uložila ministerke spravodlivosti v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 400 úloh.

Zo 110 termínovaných úloh bolo 32 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 18 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 13 úloh bolo nesplnených. V ďalšom období je splatných 78 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 247/2009 25.03.2009 515/2010 11.08.2010 883/2010 15.12.2010 883/2010 15.12.2010 | B.9. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra zabezpečiť prebratie rámcového rozhodnutia Rady 2008/978/SVV z 18. decembra 2008 o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach Termín: do 19.01.2011 B.2. na základe analýzy podľa bodu B.1 tohto uznesenia navrhnúť novelizáciu legislatívneho nastavenia systému verejného obstarávania v SR (predmetná úloha bola doplnená uznesením vlády č. 733/2010 z 27.10.2010) Termín: 30.06.2011 B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými bolo vyslovené prepadnutie majetku alebo jeho časti, alebo veci alebo zhabanie veci Termín: do 31.01.2011 B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Legislatívny zámer zákona o verejnom obstarávaní Termín: 31.01.2011 Nový termín: 31.05.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 6341/3178/2011 z 03.05.2011) | V súčasnosti sa v orgánoch EU pracuje na Smernici Európskeho parlamentu a Rady o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, ktorá predmetné rozhodnutie Rady 2008/978/SVV zruší. Z uvedeného dôvodu prevažná väčšina krajín EU predmetné rozhodnutie Rady neprebrala do svojich právnych poriadkov. Úloha nesplnená. Úloha bude splnená v nadväznosti na prípravu paragrafového znenia nového zákona o verejnom obstarávaní; t.j. nebude riešená čiastkovou novelizáciou. Úloha nesplnená. Návrh zákona sa nachádza v štádiu "po pripomienkovom konaní". Pokračovanie v prácach na návrhu zákona sa očakáva po schválení aktuálnej novely Trestného zákona a Trestného poriadku. Úloha nesplnená. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 883/2010 15.12.2010 883/2010 15.12.2010 883/2010 15.12.2010 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín: do 30.06.2011 B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 | Úloha nesplnená, nakoľko k dnešnému dňu nebol schválený vecný zámer nového zákona o verejnom obstarávaní. Úloha nesplnená. Ministerstvo požiadalo listom č. 23818/2011/120 z 23.09.2011 predsedníčku vlády SR o prolongáciu termínu plnenia úlohy do 31.12.2011. Ku dňu povinného hlásenia ministerstvo nedisponuje odpoveďou na uvedenú žiadosť o prolongáciu. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. Ministerstvo požiadalo listom č. 23818/2011/120 z 23.09.2011 predsedníčku vlády SR o prolongáciu termínu plnenia úlohy do 31.12.2011. Ku dňu povinného hlásenia ministerstvo nedisponuje odpoveďou na uvedenú žiadosť o prolongáciu. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 160/2011 02.03.2011 160/2011 02.03.2011 200/2011 16.03.2011 | B.7. analyzovať možnosti a dosahy zníženia základného imania pre vybrané druhy právnických osôb Termín: do 30.09.2011 B.8. analyzovať možnosti použitia elektronického výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky na právne účely Termín: do 30.09.2011 A.1. urýchlene predložiť návrhy, ktoré budú riešiť dlhodobé požiadavky živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na zlepšenie podnikateľského prostredia, vrátane návrhov riešenia problémov druhotnej platobnej neschopnosti a administratívneho zjednodušenia vykonávania podnikateľskej činnosti Termín: 15.04.2011 | Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. Materiál bol spracovaný a predložený na schválenie ministerke spravodlivosti. Bližšie dôvody nesplnenia tejto úlohy ministerstvo neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 200/2011 16.03.2011 347/2011 01.06.2011 347/2011 01.06.2011 | A.3. v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR pripraviť návrh postupu prípravy jednotnej metodiky pre orgány štátnej správy, ktorá zjednoduší administratívne povinnosti, vrátane zredukovania povinne predkladaných dokladov, pri komunikácii občanov s orgánmi štátnej správy Termín: do 15.04.2011 B.1. vypracovať analýzu finančných a právnych dosahov presunu kompetencií a úloh vnútroštátnej inštitúcie ochrany ľudských práv zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva na verejného ochrancu práv, pri zachovaní Slovenského národného strediska pre ľudské práva s kompetenciami v oblasti podpory a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania Termín: do 30.09.2011 B.2. vypracovať analýzu finančných a právnych dosahov zrušenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva a prechodu všetkých jeho kompetencií a úloh na verejného ochrancu práv a Centrum právnej pomoci Termín: do 30.09.2011 | Materiál bol spracovaný a predložený na schválenie ministerke spravodlivosti. Bližšie dôvody nesplnenia tejto úlohy ministerstvo neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. Gestor úlohy - podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny požiadal predsedníčku vlády SR o prolongáciu úlohy do 31.03.2012, listom č. 32058/2011/SĽPRZ zo dňa 27.09.2011. Bližšie dôvody nesplnenia tejto úlohy ministerstvo neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. Gestor úlohy - podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny požiadal predsedníčku vlády SR o prolongáciu úlohy do 31.03.2012, listom č. 32058/2011/SĽPRZ zo dňa 27.09.2011. Bližšie dôvody nesplnenia tejto úlohy ministerstvo neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ Úloha nesplnená. |

# Z 290 netermínovaných úloh bolo splnených 58 úloh.

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 287 úloh.

Zo 117 termínovaných úloh bolo 40 splatných v kontrolovanom období, z ktorých 25 bolo splnených, 7 úloh bolo splnených oneskorene a 8 úloh bolo nesplnených. Ďalších 77 úloh je splatných v ďalšom období.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 591/2010 08.09.2010 805/2010 17.11.2010 | B.1. zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v predloženom materiáli - 39. Obmedzenie podvodov pri získavaní titulov - zvýšiť dôveru verejnosti v kvalitu výstupov vysokoškolského vzdelávania - novela zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách Termín: do 31.12.2010 B.22. predložiť na rokovanie vlády stratégiu regionálneho školstva na nasledujúce obdobie Termín: do 30.06.2011 Nový termín: do 10.08.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 21915/6241/2011/KPV) | Odoberanie titulov predstavuje zložitý problém, ktorého riešenie je potrebné prerokovať v rámci širšej verejnej diskusie. V súvislosti s požiadavkou akademickej obce na presun diskusie o návrhu zákona na začiatok akademického roku 2011/2012, požiadal minister o odklad plnenia úlohy listom č. . 2011-13151/32326:1-071 z 05.09.2011. Ministerstvu odpoveď zatiaľ nebola doručená. Návrh zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní s termínom ukončenia do 21.10.2011. Úloha nesplnená V súlade s Plánom práce vlády SR na rok 2011 bol dňa 29.07.2011 zaslaný predsedníčke vlády list ministra č. 2011-7209/28804:7-923, ktorým predložil návrh „Stratégie regionálneho školstva na nasledujúce obdobie v oblasti počtu žiakov na učiteľa“ so žiadosťou o jeho predloženie na rokovanie vlády SR. Materiál bol následne dňa 15.08.2011 stiahnutý z rokovania vlády SR listom riaditeľky kancelárie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2011-7209/30173:8-sekr. vzhľadom na skutočnosť, že predložený materiál sa stal bezpredmetným, keďže bude zapracovaný do materiálu „Koncepcia výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách“. Úloha nesplnená |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 883/2010 15.12.2010 892/2010 15.12.2010 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 Úloha: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Koncepcia stredoškolského vzdelávania Termín: do 31.05.2011 Nový termín: do 10.08.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 21915/6241/2011/KPV) | V súvislosti s požiadavkou akademickej obce na presun diskusie o návrhu zákona na začiatok akademického roku 2011/2012, požiadal minister predsedníčku vlády SR listom č. 2011-13151/32326:1-071 z 05.09.2011 o odklad plnenia úlohy do 30.11.2011. Ministerstvu odpoveď zatiaľ nebola doručená. Návrh zákona bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní s termínom ukončenia do 21.10.2011. Úloha nesplnená. Koncepcia stredoškolského vzdelávania sa na základe rozhodnutia vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spojila do jednej ucelenej Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách (ďalej len „Koncepcia“). Samostatná Koncepcia stredoškolského vzdelávania sa vôbec nevypracúvala, avšak jej obsah je súčasťou vyššie uvedenej Koncepcie. Koncepcia bola vypracovaná, ukončilo sa k nej medzirezortné pripomienkové konanie. Do konca mesiaca júl 2011 sa vykonávalo vyhodnotenie pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a uskutočnili sa potrebné rozporové konania. Návrh Koncepcie bol k 28.07.2011 dopracovaný a pripravený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa malo uskutočniť dňa 08.08.2011. Dňa 28.07.2011 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal pokyn na prepracovanie Koncepcie a jej spojenie s materiálom „Stratégia regionálneho školstva na nasledujúce obdobie v oblasti počtu žiakov na učiteľa“ a jej predloženie do vlády SR v októbri 2011. V súčasnosti je materiál prepracovaný a predložený do porady užšieho vedenia ministerstva. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 892/2010 15.12.2010 | B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Koncepcia vzdelávania v materských školách a základných školách Termín: do 30.06.2011 Nový termín: do 10.08.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 21915/6241/2011/KPV) | Koncepcia vzdelávania v materských školách a základných školách sa na základe rozhodnutia vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spojila do jednej ucelenej Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách (ďalej len „Koncepcia“). Koncepcia bola vypracovaná, ukončilo sa k nej medzirezortné pripomienkové konanie. Do konca mesiaca júl 2011 sa vykonávalo vyhodnotenie pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a uskutočnili sa potrebné rozporové konania. Návrh Koncepcie bol k 28.07.2011 dopracovaný a pripravený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa malo uskutočniť dňa 08.08.2011. Dňa 28.07.2011 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal pokyn na prepracovanie Koncepcie a jej spojenie s materiálom „Stratégia regionálneho školstva na nasledujúce obdobie v oblasti počtu žiakov na učiteľa“ a jej predloženie do vlády SR v októbri 2011. V súčasnosti je materiál prepracovaný a predložený do porady užšieho vedenia ministerstva. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 256/2011 20.04.2011 461/2011 06.07.2011 | B.2. zabezpečiť plnenie úloh z harmonogramu úloh uvedených v prílohe predloženého materiálu Úloha: Zvýšenie kvality vysokých škôl - Predložiť návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na rokovanie vlády Termín: 30.09.2011 B.1. v spolupráci so splnomocnenom vlády SR pre vedomostnú ekonomiku predložiť na rokovanie vlády prvú časť akčného plánu plnenia aktualizovaného dlhodobého zámeru Termín: do 30.09.2011 | V súvislosti s požiadavkou akademickej obce na presun diskusie o návrhu zákona na začiatok akademického roku 2011/2012, požiadal minister predsedníčku vlády SR listom č. 2011-13151/32326:1-071 z 05.09.2011 o odklad plnenia úlohy do 30.11.2011. Ministerstvu odpoveď zatiaľ nebola doručená. Návrh zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní s termínom ukončenia do 21.10.2011. Úloha nesplnená. Materiál „Akčný plán plnenia Stratégie Fénix 1“ úzko súvisí s úlohami v Akčných plánoch prípravy a realizácie opatrení schválených v materiáli „Minerva 2.0 Slovensko do prvej ligy“, ktoré sa v súčasnosti pripravujú a 03.10.2011 boli podpredsedom vlády a ministrom financií SR predložené na medzirezortné pripomienkové konanie. V súvislosti s uvedeným došlo k posunu predloženia materiálu „Akčný plán plnenia Stratégie Fénix 1“ do pripomienkového konania. Materiál „Akčný plán plnenia Stratégie Fénix 1“ bol 30.09.2011 predložený na predbežné pripomienkové konanie. Zároveň bol dňa 30.09.2011 zaslaný list č. 2011-15243/36583:1-117 so žiadosťou o odklad plnenia úlohy. Úloha nesplnená. |

Zo 170 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh.

- Ministerstvo životného prostredia SR

Vláda v sledovanom období uložila ministrovi životného prostredia v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 319 úloh.

Z 90 termínovaných úloh bolo 15 splatných v kontrolovanom období, z ktorých 9 bolo splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 4 úlohy boli nesplnené. Ďalších 75 úloh je splatných v ďalšom období.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 820/2009 25.11.2009 382/2010 09.06.2010 | B.23. zabezpečiť aktualizáciu Návštevného poriadku TANAP-u v súlade s požiadavkami orgánov ochrany prírody a aktívnymi formami športového a kultúrneho vyžitia návštevníkov TANAP-u Termín: do 28.02.2010 Nový termín: do 30.06.2011 (list predsedu vlády SR č. 9204/2010/OHP zo 07.06.2010) A.1. predložiť na rokovanie vlády návrh na inštitucionálne zabezpečenie plnenia cieľov klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky, so zreteľom na systémové zmeny vyplývajúce zo zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Termín: do 31.10.2010 Nový termín: do 31.01.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 11923/2010/KPV z 28.10.2010) | Vláda SR dňa 06.07.2011 prijala uznesenie č. 487/2011, ktorým okrem iného schválila termín zonácie TANAP-u do 31.12.2011. Aktualizáciu Návštevného poriadku TANAP-u bude možné uzatvoriť až po schválení zonácie TANAP-u, nakoľko jednotlivé práva a povinnosti osôb vyplývajúce z návštevného poriadku súvisia s územným rozdelením národného parku do jednotlivých zón. Návštevný poriadok by mal byť aktualizovaný do troch mesiacov od schválenia zonácie TANAP-u. Z uvedených dôvodov požiadal minister životného prostredia listom č. 51553/2011 z 13.09.2011 o predĺženie termínu na splnenie úlohy v zmysle bodu B.23. uznesenia č. 820 z 25.11.2009. Odpoveď ministerstvu zatiaľ doručená nebola. Úloha nesplnená. Žiadosť o ďalší posun termínu predsedníčka vlády SR neakceptovala. Na spoločnom stretnutí zástupcov MŽP SR a MH SR dňa 23.05.2011 bolo dohodnuté, že inštitucionálny rámec KEB sa v tejto fáze a s ohľadom na kompetencie rezortov podľa zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov obmedzí na definovanie medzirezortného koordinačného mechanizmu pre politiku zmeny klímy. Dôležitým posunom v tejto téme bol vznik novej sekcie zmeny klímy a ekonomických nástrojov na MŽP SR ku dňu 03.06.2011. Po schválení materiálu "Návrh inštitucionálneho rámca pre koordináciu a plnenie cieľov politiky zmeny klímy" na 16. operatívnej porade ministra bol materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania v čase od 28.09.2011 do 11.10.2011. Po vyhodnotení pripomienok bude následne predložený na rokovanie vlády SR. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 892/2010 15.12.2010 892/2010 15.12.2010 | B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Analýza činnosti Recyklačného fondu Termín: do 31.03.2011 B.1. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v Pláne práce vlády SR na rok 2011 Úloha: Záväzok Slovenskej republiky k fast-start mechanizmu financovania politiky zmeny klímy a adaptácie v rozvojových krajinách v rokoch 2010 - 2012 Termín: do 31.03.2011 Nový termín: do 30.06.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 12372/6141/2011/KPV z 05.05.2011) | MŽP SR predmetnú analýzu predložilo na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady SR. V priebehu rokovania HSR bol materiál stiahnutý ministrom na dopracovanie. Listom č. 5054/2011 z 31.03.2011 požiadalo ministerstvo o posun termínu na apríl 2011. Po stretnutí odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva a zástupcov MŽP SR bol prediskutovaný materiál „Analýza činnosti Recyklačného fondu“. Predmetný materiál bol dopracovaný o pripomienky zo stretnutia. Po dopracovaní pripomienok bol materiál opätovne predložený na rokovanie HSR, ktorá dospela k týmto záverom: A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR, B. KOZ SR, RÚZ a ZMOS súhlasia s Analýzou s pripomienkami. Odbor odpadového hospodárstva ministerstva pripravil všetky podklady na predloženie materiálu „Analýza činnosti Recyklačného fondu“ na rokovanie vlády SR. Úloha nesplnená. Materiál "Záväzok Slovenskej republiky k fast-start mechanizmu financovania politiky zmeny klímy a adaptácie v rozvojových krajinách v rokoch 2010 - 2012" na 14. operatívnej porade ministra bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania (od 23.08. do 30.08.2011). Zásadné pripomienky MH, MŠVVŠ a MPRV SR boli prerokované na rozporovom konaní dňa 09.09.2011, zásadné pripomienky MZV SR dňa 14.09.2011 a zásadné pripomienky MF SR na rozporovom konaní dňa 21.09.2011. Vzhľadom na to, že na rokovaní s MF SR sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, rozporové konanie sa posúva ma úroveň štátnych tajomníkov MF a MŽP SR. Na základe výsledkov ich rokovania bude modifikovaný ďalší postup. Úloha nesplnená. |

Z 229 netermínovaných úloh bolo splnených 17 úloh.

- Štatistický úrad SR

Vláda v  sledovanom období uložila predsedníčke úradu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 180 úloh.

Z 93 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 86 úloh.

Z 87 netermínovaných úloh bola splnená 1 úloha.

- Úrad geodézie, kartografie a katastra  SR

Vláda v sledovanom období uložila predsedníčke úradu v uzneseniach  prijatých  od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 71 úloh.

Z 11 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých boli 4 úlohy splnené v termíne a 3 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období sú splatné 4 úlohy.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 429/2005 31.05.2005 | D.1. zabezpečiť, aby Správa katastra Kežmarok vykonala opatrenia vyplývajúce zo zmeny územia obcí Kežmarok a Ľubica, schválenej v bode A.1. tohto uznesenia Termín: do 31.12.2005 | Nová katastrálna hranica medzi obcami Kežmarok a Ľubica pretína najmä obytné domy, preto obyvatelia obce Ľubica požiadali OS Kežmarok o vydanie nového predbežného opatrenia. Súd podaniu obyvateľov vyhovel a dňa 13.07.2009 vydal predbežné opatrenie, v ktorom rozhodol, aby odporca Obec Ľubica sa zdržal akéhokoľvek konania, ktoré by súviselo so zápisom stavieb v prospech odporcu, ako vlastníka týchto stavieb, a to na základe rozhodnutia o pridelení súpisného čísla. K dátumu 30.09.2011 nebolo uvedené predbežné opatrenie zrušené. Správa katastra vykonáva len tie úkony, na ktorých sa obe obce dohodnú. Na základe dohody medzi obcami Ľubica a Kežmarok vydala Obec Ľubica rozhodnutia o súpisných číslach pre stavebníka Mesto Kežmarok a Správa katastra Kežmarok pokračovala v plnení úlohy, v zapisovaní niektorých bytových domov na základe žiadostí Obce Ľubica do operátu katastra nehnuteľností. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 88/2011 09.02.2011 | B.2. predložiť analýzu potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstaraní Termín: do 15.03.2011 | Materiál bol spracovaný ako spoločný materiál s úlohou B.3. predmetného uznesenia „predložiť harmonogram ukončenia obnovenej evidencie pozemkov na území SR“ pod č. P-1905/2011- 41 dňa 15.03.2011 na Úrad vlády SR. Úrad vlády SR však uvedený materiál neprijal s tým, že úloha pod bodom B.2. „analýza potrieb ...“ mala byť predložená na predbežné a následne na medzirezortné pripomienkové konanie. V dňoch 12.04.2011 až 27.04.2011 bolo vykonané predbežné pripomienkové konanie. Dňa 19.08.2011 bol materiál predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Ministerstvo financií SR vznieslo dve zásadné pripomienky, ktorých akceptovanie bez zmeny návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu (SPF) nie je možné. Na zmenu návrhu rozpočtu SPF je potrebné vykonať rokovania medzi štatutárnymi zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ÚGKK SR a SPF a zmenu dohodnúť. Následne bude môcť byť materiál dopracovaný a zásadné pripomienky akceptované. Bez akceptovania zásadných pripomienok Ministerstva financií SR nemožno materiál do vlády SR predložiť. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 88/2011 09.02.2011 | B.3. predložiť harmonogram ukončenia registra obnovenej evidencie pozemkov na území SR Termín: do 15.03.2011 | Materiál bol spracovaný ako spoločný materiál s úlohou B.2. predmetného uznesenia „predložiť analýzu potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstarávaní“ pod č. P-1905/2011- 41 dňa 15.03.2011 na Úrad vlády SR. Úrad vlády SR však uvedený materiál neprijal s tým, že úloha pod bodom B.2. „analýza potrieb ...“ mala byť predložená na predbežné a následne na medzirezortné pripomienkové konanie. V dňoch 12.04.2011 až 27.04.2011 bolo vykonané predbežné pripomienkové konanie. Dňa 19.08.2011 bol materiál predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Ministerstvo financií SR vznieslo dve zásadné pripomienky, ktorých akceptovanie bez zmeny návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu (SPF) nie je možné. Na zmenu návrhu rozpočtu SPF je potrebné vykonať rokovania medzi štatutárnymi zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ÚGKK SR a SPF a zmenu dohodnúť. Následne bude môcť byť materiál dopracovaný a zásadné pripomienky akceptované. Bez akceptovania zásadných pripomienok Ministerstva financií SR nemožno materiál do vlády SR predložiť. Úloha nesplnená. |

Zo 60 netermínovaných úloh bolí splnené 3 úlohy.

- Protimonopolný úrad  SR

Vláda  v  sledovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od  01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 152 úloh.

Z 42 termínovaných úloh bolo 9 úloh splatných  v kontrolovanom období, z ktorých bolo 8 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 33 úloh.

# Všetkých 110 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

- Úrad jadrového dozoru  SR

Vláda  v  sledovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 137 úloh.

Z 23 termínovaných úloh bolo 6 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 17 úloh.

Zo 114 netermínovaných úloh bolo splnených 48 úloh.

- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  SR

Vláda  v  sledovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 129 úloh.

Z 29 termínovaných úloh bolo 14 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 11 bolo splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 2 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 15 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 246/2010 14.04.2010 | B.1. predložiť na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES a rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS Termín: do 31.12.2010 Nový termín: do 31.01.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 10744/45965/2010/KPV) | Európska komisia si stanovila za cieľ publikovať do konca tohto roka v Úradnom vestníku Európskej únie desať smerníc, ktorých znenie malo byť zosúladené s nariadeniami a rozhodnutím. Smernice však doposiaľ publikované neboli a keďže nie je možné predpokladať, či Európska komisia uvedený cieľ splní v roku 2012 nie je potreba pripraviť návrh právneho predpisu, ktorý bude predstavovať opatrenie na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiu, resp. s takýmto návrhom právneho predpisu pokračovať v rámci začatého legislatívneho procesu. Vzhľadom na uvedené sa javí ako vhodné posunúť termín plnenia úlohy na rok 2013. Listom č. 2011/300/005814/02373 z 13.10.2011 požiadala predsedníčka úradu predsedníčku vlády SR o odklad plnenia úlohy na rok 2013. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 737/2010 27.10.2010 | B.1. priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na IV. štvrťrok 2010 Úloha: Návrh zákona o technickej normalizácii, posudzovaní zhody a trhovom dohľade Termín: do 31.12.2010 Nový termín: do 31.01.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 10744/45965/2010/KPV) | Návrhom zákona o technickej normalizácii, posudzovaní zhody a trhovom dohľade (ďalej len „návrh zákona“) sa malo zabezpečiť prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008. Implementácia nariadení a rozhodnutia sa mala zabezpečiť jedným zákonom bez potreby novelizovať zákony jednotlivých orgánov dohľadu nad trhom prípadne ministerstiev. Navrhnuté riešenie sa javilo ako legislatívne a časovo najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie. Na základe výsledkov rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR sa v máji uskutočnilo rokovanie so zástupcami jednotlivých ministerstiev a orgánov dohľadu nad trhom, na ktorom bolo dohodnuté, že o spôsobe transpozície nových smerníc, ktoré budú zosúladené s rozhodnutím (ES) č. 768/2008, bude rozhodovať gestor. Prvých desať smerníc zosúladených so znením rozhodnutia (ES) č. 768/2008 a nariadenia (ES) č. 765/2008 malo byť publikovaných v Úradnom vestníku Európskej únie v priebehu tohto roka. Vzhľadom na skomplikovanie prípravných prác k jednotlivým smerniciam na európskej úrovni možno očakávať, že prvé smernice budú publikované v priebehu budúceho roka. Vzhľadom na vyššie uvedené je najvhodnejšie podať návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 737/2010, nakoľko je zrejmé, že nové smernice, ktoré budú zosúladené s novým regulačným balíčkom, budú schválené v priebehu roka 2012. Následne na to by gestor rozhodol o spôsobe transpozície. Úloha nesplnená. |

Zo 100 netermínovaných úloh boli splnené 2 úlohy.

- Úrad priemyselného vlastníctva  SR

Vláda  v  sledovanom  období  uložila  predsedníčke  úradu  v  uzneseniach  prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 148 úloh.

Z 27 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli všetky splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 16 úloh.

Zo 121 netermínovaných úloh bolo splnených 30 úloh.

- Správa štátnych hmotných rezerv  SR

Vláda v sledovanom období uložila predsedníčke SŠHR SR v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 161 úloh.

Z  10 termínovaných úloh boli 3 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli všetky splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 7 úloh.

# Zo 151 netermínovaných úloh bolo splnených 16 úloh.

- Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 101 úloh.

Zo 41 termínovaných úloh bolo 14 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 10 bolo splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 3 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 27 úloh.

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 174/2010 10.03.2010 | B.44. zabezpečiť v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom obrany a riaditeľom Národného bezpečnostného úradu prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES a vykonať notifikáciu Termín: do 21.08.2011 | Dňa 05.08.2011 úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania materiál Návrh zákona o verejnom obstarávaní, ktorým sa transponuje predmetná smernica EP a Rady 2009/81/ES. Pripomienkové konanie k predmetnému materiálu bolo ukončené dňa 25.08.2011. V súčasnosti sa vyhodnocujú pripomienky predložené k predmetnému návrhu zákona. Úloha nesplnená. |

| Číslo uznesenia a dátum | Číslo, stručný obsah úlohy a termín plnenia | Príčina nesplnenia úloh |
| --- | --- | --- |
| 243/2011 13.04.2011 243/2011 13.04.2011 | C.1. predložiť na rokovanie vlády návrh procesu a legislatívneho rámca povinnej akreditácie kontraktačných autorít, ktorých prostredníctvom a od ktorých bude môcť verejný obstarávateľ, obstarávateľ a povinná osoba podľa § 7 nadobúdať tovar, služby alebo práce Termín: do 21.08.2011 C.2. predložiť na rokovanie vlády návrh procesu certifikácie dokumentácie kontraktačných autorít ako neoddeliteľnej súčasti akreditačného procesu Termín: do 30.09.2011 | Úrad pre verejné obstarávanie požiadal predsedníčku vlády SR listom č. 148-P/2011 z 27.09.2011 o odklad termínu úlohy C.1. do 31.05.2012. Dôvodom požiadavky o odklad termínu je skutočnosť, že vhodným podkladom pre návrh procesu a legislatívneho rámca povinnej akreditácie kontraktačných autorít, by mal byť vecný zámer nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je v súčasnosti ešte v legislatívnom procese. Týmto by sa zabezpečila kompaktná právna úprava zabezpečujúca požiadavky MS SR ako gestora legislatívy VO. Úloha nesplnená. Úrad pre verejné obstarávanie požiadal predsedníčku vlády SR listom č. 148-P/2011 z 27.09.2011 o odklad termínu úlohy C.2. do 31.05.2012. Dôvodom požiadavky o odklad termínu je skutočnosť, že vhodným podkladom pre návrh procesu a legislatívneho rámca povinnej akreditácie kontraktačných autorít, by mal byť vecný zámer nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je v súčasnosti ešte v legislatívnom procese. Týmto by sa zabezpečila kompaktná právna úprava zabezpečujúca požiadavky MS SR ako gestora legislatívy VO. Úloha nesplnená. |

Z 60 netermínovaných úloh bolo splnených 16 úloh.

- Národný bezpečnostný úrad

Vláda v sledovanom období uložila riaditeľovi úradu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2011 plniť celkom 133 úloh.

Zo 40 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 6 bolo splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 33 úloh.

# Z 93 netermínovaných úloh boli splnené 3 úlohy.