## Hárok1
Príloha č. 1
P R E H Ľ A D
O STAVE PLNENIA ÚLOH Z UZNESENÍ VLÁDY PRIJATÝCH OD 01.01.1995 DO 30.09.2011 A SPLATNÝCH V 3. ŠTVRŤROKU 2011
P. č. | R E Z O R T | ÚLOHY | TERMÍN. | Z T O H O |  |  |  |  | NETERMÍN. ÚLOHY
|  | CELKOM | ÚLOHY | SPLATNÉ V KONTROLOVANOM OBDOBÍ |  |  |  | SPLATNÉ | CELKOM | Z TOHO
|  |  | CELKOM | CELKOM | SPLNENÉ | ONESKOR. | NESPLNENÉ | V ĎALŠOM |  | SPLNENÉ
[6 empty] | SPLNENÉ |  | OBDOBÍ
1. | Podpredseda vlády pre ĽP a NM | 42 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1
2. | 1. Podpredseda vlády a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 549 | 331 | 44 | 40 | 1 | 3 | 287 | 218 | 22
3. | Podpredseda vlády a Ministerstvo financií SR | 337 | 128 | 23 | 20 | 0 | 3 | 105 | 209 | 11
4. | Podpredseda vlády a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 302 | 54 | 19 | 16 | 1 | 2 | 35 | 248 | 0
5. | Úrad vlády SR | 144 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 110 | 5
6. | Ministerstvo vnútra SR | 1036 | 146 | 30 | 22 | 6 | 2 | 116 | 890 | 319
7. | Ministerstvo zahraničných vecí SR | 318 | 116 | 28 | 25 | 2 | 1 | 88 | 202 | 4
8. | Ministerstvo hospodárstva SR | 235 | 133 | 20 | 16 | 0 | 4 | 113 | 102 | 25
9. | Ministerstvo obrany SR | 236 | 67 | 13 | 11 | 2 | 0 | 54 | 169 | 0
10. | Ministerstvo kultúry SR | 275 | 113 | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 162 | 9
11. | Ministerstvo zdravotníctva SR | 294 | 183 | 27 | 24 | 0 | 3 | 156 | 111 | 9
12. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 322 | 62 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 260 | 8
13. | Ministerstvo spravodlivosti SR | 400 | 110 | 32 | 18 | 1 | 13 | 78 | 290 | 58
14. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 287 | 117 | 40 | 25 | 7 | 8 | 77 | 170 | 5
15. | Ministerstvo životného prostredia SR | 319 | 90 | 15 | 9 | 2 | 4 | 75 | 229 | 17
16. | Štatistický úrad SR | 180 | 93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 86 | 87 | 1
17. | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 71 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 60 | 3
18. | Protimonopolný úrad SR | 152 | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 110 | 0
19. | Úrad jadrového dozoru SR | 137 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 114 | 48
20. | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 129 | 29 | 14 | 11 | 1 | 2 | 15 | 100 | 2
21. | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 148 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 121 | 30
22. | Správa štátnych hmotných rezerv SR | 161 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 151 | 16
23. | Úrad pre verejné obstarávanie SR | 98 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 89 | 14
24. | Národný bezpečnostný úrad | 133 | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 93 | 3
| S P O L U | 6305 | 1991 | 394 | 311 | 28 | 55 | 1597 | 4314 | 610