Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31.12. 2010

Obsah

1	Úvod	2

2	Riadenie OP INTERACT II	3

2.1	Základné dokumenty schválené na národnej alebo medzinárodnej úrovni	3

2.2	Komunikácia s Európskou komisiou	4

3	Obsahová implementácia OP INTERACT II	4

3.1	Aktivity riadiaceho orgánu	4

3.2	Aktivity INTERACT sekretariátu	5

3.3	Aktivity INTERACT kontaktných bodov	6

3.4	Základné problémy v obsahovej implementácii a ich riešenie	8

4	Finančná implementácia OP INTERACT II	9

4.1	Prijaté platby na účet CO k 31. 12. 2010	9

4.2	Platby poskytnuté z účtu CO k 31. 12. 2010	10

4.2.1	Zálohové platby poskytnuté prijímateľom	10

4.2.2	Prostriedky poskytnuté na základe predložených žiadostí o priebežnú platbu (refundácia)	11

4.3	Stav čerpania	11

4.3.1	Stav čerpania na národnej úrovni k 31.12.2010	11

4.3.2	Stav čerpania voči Európskej komisii k 31. 12. 2010	12

4.4	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly	12

4.5	Nezrovnalosti a finančné opravy	12

4.6	Základné problémy vo finančnej implementácii OP INTERACT II	13

5	Aktivity orgánu auditu	13

6	Využívanie informačných systémov OP INTERACT II	16

7	Informovanie a publicita OP INTERACT II	16

8	Monitorovanie a hodnotenie OP INTERACT II	17

Zoznam skratiek	18

Zoznam príloh	19

# Úvod

Uznesenie vlády SR č. 283/2008 zo dňa 07. 05. 2008 k návrhu subjektov zapojených do riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007 – 2013 v podmienkach Slovenskej republiky stanovuje, že riadiacim orgánom OP INTERACT II je Bratislavský samosprávny kraj. Funkcie certifikačného orgánu a orgánu auditu  vykonáva Ministerstvo financií SR.

Podpísaním Memoranda o implementácii OP INTERACT II v programovom období                2007 – 2013 (ďalej aj „memorandum“) medzi Bratislavským samosprávnym krajom a vládou SR (dňa 09.06.2008) vyjadrila Slovenská republika podporu v riadení a implementácii operačného programu počas celého programového obdobia. Memorandum stanovuje, že podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny v zastúpení vlády SR plní koordinačnú úlohu medzi vládou SR a Bratislavským samosprávnym krajom, a dohliada na celkovú implementáciu operačného programu.

Novelizáciou  kompetenčného zákona  č. 575/2001 Z. z. sa zúžili kompetencie podpredsedu vlády iba na oblasti ľudských práv a menšín. Je preto  potrebné  vykonať úpravu v určení  gestora koordinačnej úlohy týkajúcej sa OP INTERACT II,  danej  uznesením vlády SR        č. 262/2009 bod B.5.1. Konkrétne ide o  znenie, ktorým sa  ukladá   podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny  v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja predkladať na rokovanie vlády polročne správu o implementácii a čerpaní OP INTERACT II.

Uznesenie vlády SR č. 262/2009 zo dňa 01. 04. 2009 k Správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca k 31. 12. 2008 ukladá v bode B.5 podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády Správu o implementácii a čerpaní OP INTERACT II k 30.06.2009 a následne polročne.

Správa o implementácii a čerpaní OP INTERACT II (ďalej len „Správa“) obsahovo pokrýva obdobie realizácie OP INTERACT II od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010. Zároveň sú v predmetnej Správe uvedené aj kumulatívne informácie od začiatku implementácie OP INTERACT II.

# Riadenie OP INTERACT II

V súlade so schválenými programovými dokumentmi sú hlavnými subjektmi a orgánmi zodpovednými za riadenie programu:

- monitorovací výbor,

- riadiaci orgán,

- INTERACT sekretariát,

- certifikačný orgán,

- orgán auditu.

RO po dohode s MV vytvoril v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 14 (1), medzinárodný INTERACT sekretariát, ktorý má významnú úlohu pri riadení programu a tvorbe obsahu tak, ako je schválený v programových dokumentoch.

Po regionálnych voľbách, ktoré sa konali v novembri 2009, bol za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja zvolený Ing. Pavol Frešo. Po personálnych výmenách na riadiacej pozícii v rámci OP INTERACT II bola v septembri 2010 za riaditeľku odboru INTERACT vymenovaná Mgr. Petra Masácová.

## Základné dokumenty schválené na národnej alebo medzinárodnej úrovni

Za hodnotené obdobie boli certifikačným orgánom vydané v spolupráci s riadiacim orgánom a IS nasledovné metodické dokumenty.

- Systém riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0

Systém riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 s platnosťou od 12. 07. 2010.

Zmeny v materiáli Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 sa týkali najmä:

- doplnenia právnych predpisov a pojmov;

- doplnenia subjektov, ktoré sú zapojené do systému riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II a úprava ich zodpovednosti;

- úpravy textu materiálu a príloh vo väzbe na novelu zákona č. 528/2008  Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

- úpravy lehôt pre všetky subjekty zapojené do systému finančného riadenia;

- úpravy záväzkov EÚ vo väzbe na prijatie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia;

- stanovenia podmienok vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľa a oznamovania nezrovnalostí.

- Metodický pokyn pre prvostupňového kontrolóra a prijímateľov, verzia 2.0 s platnosťou od 23. 12. 2010

Súčasťou opisu riadiacich a kontrolných systémov podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je metodický pokyn pre prvostupňového kontrolóra. Na základe záverov z vládneho auditu, ktorý pre orgán auditu vykonala spoločnosť PriceWaterhouseCoopers, vypracoval RO Správu o plnení opatrení, v ktorej deklaroval úpravu predmetného metodického pokynu pre prvostupňového kontrolóra. Metodický pokyn pre prvostupňového kontrolóra a prijímateľov, verzia 2.0 vstúpila do platnosti dňa 23. 12. 2010. Dňa 27. 12. 2010 vydal RO dodatok č. 1 upravujúci prílohu č. 6a) Náležitosti dokladovania pri vyúčtovaní pre certifikačný orgán a orgán auditu OP INTERACT II.

## Komunikácia s Európskou komisiou

Dňa 12. 06. 2010 bol podpísaný Akčný plán OP INTERACT II. Následne v druhej polovici roku 2010 vyvinul riadiaci orgán maximálne úsilie na jeho plnenie. Dňa 09. 09. 2010 vypracoval a zaslal na Európsku komisiu odpočet Akčného plánu. Po uvedenom termíne riadiaci orgán opätovne v decembri 2010 vypracoval aktualizáciu odpočtu Akčného plánu.

# Obsahová implementácia OP INTERACT II

## Aktivity riadiaceho orgánu

Na základe problémov s financovaním činnosti RO a IS, ktorí vykonávajú svoju činnosť  v podmienkach BSK, bol vypracovaný Akčný plán pre prijatie nápravných opatrení pre riešenie kritickej situácie vo finančnom a administratívnom riadení OP INTERACT II.

Za najdôležitejšie činnosti, ktorými sa riadiaci orgán zaoberal v sledovanom období, boli:

- administratívne riadenie operačného programu

K dátumu 01. 09. 2010 bola zmenená organizačná štruktúra Úradu BSK, v  ktorej rámci vznikol odbor INTERACT. V rámci odboru INTERACT vystupujú dva subjekty – RO a INTERACT sekretariát.

RO mal v sledovanom období a v súlade so schváleným operačným programom 4 zamestnancov, t. j. riaditeľ odboru, finančný manažér 1, finančný manažér 2 a programový manažér. Všetci zamestnanci vykonávajú svoju činnosť na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy, ktorá zodpovedá zákonným ustanoveniam a sú v internom pracovnom pomere. RO považuje personálnu situáciu za stabilizovanú, keďže žiaden zo zamestnancov nebol k 31. 12. 2010 vo výpovednej lehote.

Odbor INTERACT patrí do priamej riadiacej pôsobnosti predsedu BSK. RO OP INTERACT II vydal v sledovanom období viacero aktualizácií internej riadiacej dokumentácie, ktorá zohľadňuje zmenu organizačnej štruktúry Úradu BSK, ako aj zmenu v legislatíve SR a EÚ.

- finančné riadenie operačného programu

RO v sledovanom období intenzívne pracoval na konsolidácii financií a zabezpečení bezproblémového finančného riadenia. V mesiaci október 2010 vypracoval RO podrobnú finančnú analýzu, ktorú predložil na CO dňa 30. 11. 2010. Na základe vypracovanej podrobnej finančnej analýzy bolo možné identifikovať výdavky, ktoré boli predmetom refundácií, neboli predložené na certifikačný orgán, a ktoré sú predmetom nezrovnalostí. V súlade s vypracovanou analýzou plánuje RO v prvej polovici roku 2011 všetky výdavky minulých období predložiť na refundáciu, resp. zabezpečiť zúčtovanie tretej zálohovej platby.

Na základe rozdelenia činností medzi RO a IS, ktoré schválil MV na zasadnutí vo Valencii dňa 19. 11. 2010, vypracoval RO MAWP, verzia 5.0, ktorý predložil na CO dňa 15. 12. 2010. RO vypracoval MAWP, verzia 6.0, ktorý bude predmetom schvaľovania MV v roku 2011.

Zároveň RO intenzívne komunikoval s CO ohľadom problematiky financovania aktivít riadiaceho orgánu z prioritnej osi 1, ako aj identifikovaných nezrovnalostiach (v predmetom období bola dohodnutá 10 % korekcia na služby spoločnosti ETN).

RO v sledovanom období oslovil EK so žiadosťou o akceptovanie výšky 5 % korekcie na výdavky súvisiace s odmenou, ktorá bola vyplatená na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní služieb zamestnancom RO a IS. Nezrovnalosti, ktoré budú predmetom Správ o zistenej nezrovnalosti v roku 2011, budú vykázané v súlade so Systémom riadenia a implementácie OP INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013.

- ostatné aktivity RO

Počas sledovaného obdobia sa RO spolupodieľal a podporoval aktivity IS a IPs v rámci iniciatívy KEEP, spracovaní databáz a ostatných informačných zdrojov. Okrem toho spolupracoval s IS a IPs pri získavaní, kompletizácii, usporiadaní, analýzach a poskytovaní informácií všetkým relevantným aktérom v rámci ETS.

RO podporil aktivity IS v súvislosti so sieťovými programami (ESPON, URBACT, INTERREG IVC) a v rámci makroregionálnych stratégií. V júni 2010 RO vstúpil do rokovaní s Európskou komisiou v súvislosti s prípravou II. etapy projektu INTERACT ENPI.

RO tiež priebežne prispieval do INTERACT webovej lokality, newsletter, newsflash a do aktuálnych informácií pre MV a spolupracoval pri príprave a aktualizácii spoločného ročného plánu práce IS a IPs.

V rámci svojich aktivít taktiež zabezpečoval činnosti týkajúce sa prípravy zasadnutia monitorovacieho výboru, ktorý sa uskutočnil v španielskej Valencii v termíne 18. -19. 11. 2010.

## Aktivity INTERACT sekretariátu

IS v sledovanom období úspešne realizoval viaceré aktivity, z ktorých najdôležitejšie boli spolupráca na vypracovaní Správy o implementácii a čerpaní OP INTERACT II za obdobie do 30. 06. 2010, koordinácia pracovného programu skupiny a ďalší vývoj INTERACT Management System.

Špeciálne aktivity IS boli vykonávané v súvislosti so znalostným riadením (Knowledge Management): prototyp KEEP bol aj naďalej rozvíjaný.

Komunikačné aktivity boli zamerané na publikáciu časopisov a bulletinov, na zlepšenie obsahu webových lokalít, napr. tvorba nových sekcií, ako makro-regionálne stratégie, regulačné zmeny, hodnotenie a komunikácia a technickej časti, t. j. vývoj niekoľkých nástrojov, aby sa stali atraktívnejšie pre používateľov, dokončenie online publikačného centra na Confluence, rozvoj online registrácie, aktualizáciu INTERACT Styleguide a vytvorenie brožúry o OP INTERACT II.

IS bol taktiež zapojený do série seminárov a konferencií organizovaných Komisiou (napr. konferencie k Dunajskej stratégii, výročná konferencia Regions for Economic Change), národnými inštitúciami a inými programami, ako aj do diskusií na tému budúcnosť ETS.

OP INTERACT II vystupoval ako aktívny účastník v rámci makro-regionálnych stratégií a podieľal sa na ich tvorbe (Dunajská stratégia, Baltic Sea Region a i.) a v spolupráci s regiónom Valónsko v Belgicku pripravoval výročnú konferenciu „Celebrating 20 Years of Coopoeration and Looking Beyond 2013“, ktorá sa uskutočnila v septembri 2010.

## Aktivity INTERACT kontaktných bodov

Počas obdobia 01. 07. 2010 - 31. 12. 2010 zrealizoval IP Turku množstvo seminárov a stretnutí zameraných na programové a projektové riadenie, evaluáciu a finančné riadenie. Okrem spomenutých aktivít IP Turku zorganizoval aj tréningové stretnutia.  Podobne ako všetky kontaktné body programu INTERACT, aj IP Turku vyvinul maximálne úsilie na podporu diskusie o teritoriálnej spolupráci po roku 2013.

Aktivity IP Valencia boli zamerané hlavne na finančné otázky. V spolupráci s ďalšími kontaktnými bodmi zorganizoval IP Valencia sériu seminárov zameraných na hodnotenie projektov, prvostupňovú kontrolu a štátnu pomoc.

IP Viborg realizoval semináre, ktorých cieľom bolo poskytnúť praktické a adekvátne odporúčania pre všetky programy. Okrem štandardných úloh zohráva IP Viborg vedúcu úlohu pri diskusiách o budúcnosti ETS. Aktívne sa spolupodieľal na vývoji systému KEEP a príprave pilotnej verzie systému, ktorá bola predstavená v prvej polovici roku 2010 v Bruseli.

V sledovanom období IP Viedeň pripravoval  a implementoval  aktivity stanovené v ročnom pracovnom pláne 2010 a tiež sa venoval mnohým ad hoc žiadostiam zo strany programov zameraných na oblasť strednej a juhovýchodnej Európy.

Prehľad aktivít INTERACT kontaktných bodov v období 01.07.2010 - 31.12.2010 je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č 1

| Dátum | Názov podujatia / semináru | Miesto konania |
| --- | --- | --- |
| 06.07.2010 | Decommitment and Application of N+2 / N+3 Rule in ETC Programmes | Turin |
| 08.07.2010 | Meeting of Transnational Conference Steering Group (1) | Brussels |
| 09.07.2010 | Meeting of Transnational Conference Steering Group (1) | Brussels |
| 09.07.2010 | First meeting with the company selected for help with the exhibition for Tournai exhibition | Brussles |
| 15.07.2010 | Meeting with IEE | Brussels |
| 25.-26.08.2010 | Advisory service: Northern Periphery Programme – FLC | Copenhagen |
| 30.08.2010 | 1st KEEP Group Meeting | Vienna |
| 1-2.9.2010 | Advisory service/workshop: Implementation of the EUSBSR within the ETC CBC programme Lithuania - Poland and CBC ENPI programme Latvia-Lithuania-Belarus (IP Turku) | Vilnius |
| 07.09.2010 | 1st meeting of the KEEP Advisory Task Force | Brussels |
| 08.-09.09.2010. | Networking meeting: Monitoring Systems | Budapest |
| 8.9.2010 | Contribution to the 1st Kick-off event for the EUSBSR Flagship Project 1: Attract tourists to rural and coastal areas. (The FSP under the priority " Tourism" in Priority Area 12.) Contribution to the event. | Turku |
| 14.09.2010 | Special Seminar on the Implementation of EUSBSR for the CBC Programme Central Baltic especially for SC and MC Members + JTS and MA | Turku |
| 15.09.2010 | Follow up meeting on the exhibition (Tournai) | Tournai |
| 17.9.2010 | Contribution to Conference "Baltic Sea Strategy and the Internal Market" | Tallinn |
| 22.09.2010 | 10th laboratory group meeting on the EUSBSR | Brussels |
| 23.9.2010 | Contribution to Baltic Economic Forum " The EUSBSR for a competitive region" | Riga |
| 23-24.09.2010 | Finance panel for Transnational and Interregional Territorial Cooperation Programmes | Brussels |
| 23.-24.09.2010 | Financial management in European Territorial Cooperation programmes | Valencia |
| 27.09-01.10.2010 | Last preparatory meeting for the conference and the exhibition | Brussels and Tournai |
| 28.09.2010 | Mediterranean Lab Group meeting | Marseille |
| 29.09.2010 | Communication Seminar for CBC Programmes | Leuven |
| 29.09.2010 | Meeting of Transnational Conference Steering Group (2) | Brussels |
| 29.9.2010 | Contribution to Central Baltic INTERREG IVA Programme 2007-2013 Showcase Conference 2010 | Riga |
| 29.-30.09.2010 | Advisory service, Train–the-trainers, How to develop beneficiaries trainings, Romania-Bulgaria CBC Programme | Calarasi |
| 1-2.10.2010 | INTERACT Conference | Tournai |
| 12.10.2010 | Contribution to 18th Baltic Sea States Subregional Cooperation Annual Conference | Tallinn |
| 13.10.2010 | 11th meeting of EUSBSR LabGroup | Tallinn |
| 14.10.2010 | Contribution to 1st Annual Forum of the EUSBSR | Tallinn |
| 13.-14.10.2010 | Third Annual Meeting, INTERACT Point Vienna Regional Network | Thessaloniki |
| 18.10.2010 | Conference follow up meeting | Brussels |
| 19.10.2010 | The Network Meeting and Workshop for the Certifying Authorities in the ETC Programmes in the North East Europe | Copenahgen |
| 20.-21.10.2010 | Transnational and Inter-regional Project Officers Network Meeting | Brussels |
| 27.10.2010 | EUSBSR PAC 7 side-event “Seminar on project development and funding” | Copenhagen |
| 27.10.2010 | Contribution to ALDE seminar on macro-regions | Ancona |
| 28-29.10.2010 | Finance panel for Cross-border Cooperation Programmes in INTERACT Point Viborg Zone | Brussels |
| 05.11.2010 | Advisory service: Train-the-trainers part 2 RO-BG CBC programme | Calarasi |
| 9-10.11.2010 | Seminar on Evaluation in European Territorial Cooperation Programmes | Paris |
| 10-11.11.2010 | Financial management in European Territorial Cooperation programmes, + National Information Day on European Territorial Cooperation Programmes | La Valletta |
| 10-11.11.2010 | Meeting of Transnational Conference Steering Group (3) | Katowice |
| 17-18.11.2010 | Advisory service to AT-BY programme at annual event | Lindau |
| 18.11.2010 | Seminar within the Priority Area 9 of the EUSBSR | Riga |
| 25.11.2011 | Seminar Public Procurement in European Territorial Cooperation Programmes – Joint event with all IPs | Brussels (CZ- representation) |
| 25.11.2010 | Typology, Pilot group meeting | Brussels |
| 29.11.2010 | Meeting with Polish Regions about the future of ETC | Warsaw |
| 30.11.2010 | Advisory service to AT-HU JTS: Increasing project quality | Vienna |
| 10-11.11.10 | Financial management in European Territorial Cooperation programmes | Valetta |
| 23.11.10 | First Level Control in ETC programmes | Warsaw |
| 1.12.2010 | 12th Baltic Sea Strategy Laboratory Group meeting | Jyväskylä |
| 06.12.2010 | Network meeting – Networking Programmes | Paris |
| 8.12.2010 | MA network meeting | Riga |
| 8.12.2010 | HoJTS network meeting | Riga |
| 14-15.12.10 | Evaluation of European Territorial Cooperation Programmes | Paris |
| 16.12.2010 | KEEP group meeting | Vienna |

## Základné problémy v obsahovej implementácii a ich riešenie

V sledovanom období sa oproti minulosti zintenzívnila komunikácia medzi slovenskými partnermi, pričom bolo uskutočnených niekoľko stretnutí k aktuálnym otázkam a taktiež koordinačná porada pred zasadnutím monitorovacieho výboru na pôde RO.

Počet pozícií IS bol na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru v Prahe v novembri 2009 doplnený o programového a finančného manažéra, čím sa celkový počet zamestnancov IS zvýšil na 7. Výberové konanie na túto pozíciu prebehlo v decembri 2009. V júni 2010 začal svoju činnosť IT officer a v júli prebehlo výberové konanie na pozíciu manažéra kvality a vedomostného manažmentu.

Na základe zistení z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj zistení v vykonaného vládneho auditu, RO inicioval v auguste 2010 zmenu organizačnej štruktúry BSK a taktiež návrh nových pracovných zmlúv pre pracovníkov IS. Z celkového plánovaného počtu zamestnancov IS vykonávali činnosť pre IS 4 pracovníci. Ku dňu 15. 12. 2010 traja zamestnaní IS vstúpili do pracovného pomeru na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy s BSK.

# Finančná implementácia OP INTERACT II

## Prijaté platby na účet CO k 31. 12. 2010

Obdobie od 01. 07. 2010 – 31. 12. 2010

V sledovanom období CO dňa 03.08.2010 odoslal tretiu priebežnú žiadosť o platbu na Európsku komisiu (ďalej aj „ŽoP na EK“) vo výške 642 378,45 Eur a dňa 28. 09. 2010 štvrtú priebežnú žiadosť o platbu vo výške 1 011 067,86 Eur za zdroj ERDF. Tieto prostriedky boli do 31. 12. 2010 prijaté na účet CO v plnej žiadanej výške.

Na účet CO pre príjem príspevkov členských štátov boli v danom období prijaté príspevky troch členských štátov Estónska, Francúzska a Talianska v celkovej výške 193 962,00 Eur.

Kumulatívne údaje k 31. 12. 2010

Od začiatku implementácie OP INTERACT II boli k 31. 12. 2010 na účet CO pre príjem prostriedkov ERDF prijaté prostriedky z priebežných žiadostí o platbu zaslaných na EK v celkovej výške 3 230 654,01 Eur.

Prehľad prostriedkov prijatých z Európskej komisie uvádzame v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

| ŽoP na EK v EUR | žiadaná suma | prijatá suma | dátum zaslania ŽoP na EK | dátum pripísania na účet CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 09 007 01 | 740 436,77 | 740 436,77 | 11.12.2009 | 31.12.2009 |
| 201 10 007 02 | 836 770,93 | 836 770,93 | 02.02.2010 | 22.02.2010 |
| 201 10 007 03 | 642 378,45 | 642 378,45 | 03.08.2010 | 16.09.2010 |
| 201 10 007 04 | 1 011 067,86 | 1 011 067,86 | 28.09.2010 | 15.11.2010 |
| Spolu ŽoP na EK | 3 230 654,01 | 3 230 654,01 | x | x |
| Prijaté zálohové platby | x | 3 063 016,08 | x | x |
| Spolu ŽoP | 3 230 654,01 | 6 293 670,09 | x | x |

Zdroj: MF SR

K 31.12.2010 členské štáty zaslali na účet CO pre príjem príspevkov členských štátov svoje národné príspevky v celkovej výške 2 867 423,43 Eur vrátane príspevku  Švajčiarska (33 196,08 Eur) a Nórskeho kráľovstva (40 000,00 Eur). Prijatá výška príspevkov predstavuje 52,62 % z celkovej alokácie príspevkov členských štátov. Príspevok vo výške celej sumy pre program uhradili nasledovné krajiny: Dánsko, Cyprus, Holandsko.

Prehľadná tabuľka prijatých národných príspevkov je uvedená v prílohe č. 1.

## Platby poskytnuté z účtu CO k 31. 12. 2010

### Zálohové platby poskytnuté prijímateľom

Obdobie od 01. 07. 2010 – 31. 12. 2010

V sledovanom období neboli poskytnuté ďalšie zálohové platby.

Kumulatívne údaje k 31. 12. 2010

Od začiatku implementácie OP INTERACT II bolo z úrovne CO poskytnutých 21 zálohových platieb nasledovne:

- jedna tranža zálohovej platby bola schválená a uhradená v rámci prioritnej osi 2 pre prijímateľa CO a OA,

- dve tranže zálohových platieb boli schválené a uhradené v rámci prioritnej osi 1 pre  IP Turku, IP Valencia, IP Viborg a IP Viedeň a RO,

- tri tranže zálohových platieb boli schválené v rámci prioritnej osi 1 pre prijímateľa IS a v rámci prioritnej osi 2 pre prijímateľa RO a IS.

Celkovo bolo zo strany CO v zálohových platbách vyplatených 3 794 515,00 Eur, z toho za zdroj ERDF 3 225 337,75 Eur a za zdroj príspevkov členských štátov 569 177,25 Eur. Podrobný prehľad všetkých zálohových platieb uvádzame v prílohe č. 2.

Prvé tranže zálohových platieb, boli uhradené pre RO, IS, všetky kontaktné body, CO a OA v súlade so Zmluvou o poskytnutí príspevku (Subsidy Contract), ako aj s rozhodnutím o použití prostriedkov operačného programu na zabezpečenie rozbehnutia činnosti jednotlivých subjektov na začiatku implementácie OP INTERACT II.

Druhé tranže zálohových platieb boli uhradené CO na základe podpísania dodatku  č. 1 k Rozhodnutiu o použití prostriedkov operačného programu riadiaceho orgánu OP INTERACT II zo dňa 27. 4. 2009. Požiadavku na vyplatenie 2. tranže ZP po prvýkrát predložil RO na stretnutí zástupcov RO a CO dňa 27. 02. 2009 a  opätovne na stretnutí zástupcov RO, CO, OA, SZ SR EÚ a EK v Bruseli (09.03.2010).

Požiadavka na vyplatenie 3. tranže ZP bola zo strany RO predložená na stretnutí zástupcov RO, IS, CO zo dňa 23. 04. 2010 vzhľadom na finančné problémy RO a IS. Tretie tranže zálohových platieb boli pre RO a IS vyplatené vzhľadom na stav ohrozenia implementácie programu a na základe požiadavky EK.

### Prostriedky poskytnuté na základe predložených žiadostí o priebežnú platbu (refundácia)

Obdobie od 01. 07. 2010 – 31. 12. 2010

V sledovanom období bolo na CO predložených celkovo 17 priebežných žiadostí o platbu v celkovej výške 2 911 573,19 Eur (2 474 837,23 Eur za zdroj ERDF, 436 735,96 Eur za zdroj príspevkov členských štátov). Z uvedeného počtu bolo:

- 16 ŽoP schválených v celkovej sume 2 843 545,17 Eur (2 417 013,41 Eur za zdroj ERDF, 426 531,76 Eur za zdroj príspevkov členských štátov), v ktorých rámci bola 1 ŽoP schválená v zníženej sume 173 126,62 Eur (147 157,63 Eur za zdroj ERDF, 25 968,99 Eur za zdroj príspevkov členských štátov). ŽoP prijímateľa IS bola znížená z dôvodov identifikovaných neoprávnených výdavkov vo výške 6 480,00 Eur na základe certifikačného overovania, vykonaného dňa 25. 10. 2010 v Bratislavskom samosprávnom kraji,

- 1 ŽoP prijímateľa riadiaci orgán bola zamietnutá v celkovej sume 61 548,02 Eur (52 315,82 Eur za zdroj ERDF, 9 232,20 Eur za zdroj príspevkov členských štátov) z dôvodov zistení z certifikačného overovania (nedostatky vo verejnom obstarávaní a identifikované neoprávnené výdavky).

Kumulatívne údaje k 31. 12. 2010

Na CO bolo k 31. 12. 2010 predložených 37 priebežných ŽoP v celkovej výške 5 704 407,80 Eur (4 848 746,66 Eur za zdroj ERDF, 855 661,14 Eur za zdroj príspevkov členských štátov), pričom z uvedeného počtu bolo z úrovne CO:

- 29 ŽoP schválených v celkovej výške 4 539 143,83 Eur, pričom 1 ŽoP schválená v zníženej celkovej sume 173 126,62 Eur;

- 4 ŽoP zamietnuté v celkovej výške 231 623,67 Eur;

- 1 ŽoP vrátená na RO v celkovej výške 11 481,13 Eur;

- 3 ŽoP v procese overovania v celkovej sume 915 679,17 Eur (schválené v januári 2011).

Zo strany CO boli k 31. 12. 2010 schválené  priebežné žiadosti o platbu v celkovej výške 4 539 143,83 Eur, z toho za zdroj ERDF 3 858 272,27 Eur a za zdroj príspevkov členských štátov 680 871,56 Eur (príloha č. 3).

## Stav čerpania

### Stav čerpania na národnej úrovni k 31.12.2010

Na národnej úrovni čerpanie prostriedkov ERDF k 31.12.2010 vo výške 3 858 272,00 Eur po odpočítaní vratiek voči záväzku 2007 – 2013 (30 154 277,00 Eur)  pre OP INTERACT II predstavuje 12,80 % (pozri príloha č. 4). Oproti stavu k 30.06.2010 toto čerpanie predstavuje nárast o 5,44 percentuálneho bodu.

Podiel čerpania prostriedkov ERDF (3 858 272,00 Eur) po zohľadnení prijatých zálohových platieb (3 063 016,08 Eur) voči upravenému záväzku 2008 v sume 4 378 651,00 Eur (v zmysle pravidla N+3) k 31. 12. 2010 predstavuje 100 %, čím bolo splnené pravidlo n+3 pre upravený záväzok roku 2008. Podiel čerpania prostriedkov ERDF k 31.12.2010 voči upravenému záväzku 2009 (v zmysle pravidla n+3) v sume 4 792 372,00 Eur je na úrovni 53,06 %.

### Stav čerpania voči Európskej komisii k 31. 12. 2010

Percentuálny podiel zaslaných ŽoP na EK k 31. 12. 2010 vo výške prostriedkov ERDF 3 230 654,00 Eur voči upravenému záväzku 2008 predstavuje 100 %, čím bolo splnené pravidlo n+3. Podiel čerpania voči EK na upravenom záväzku 2009 predstavuje 39,96 %. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2010 vo výške 3 230 654 Eur predstavujú 10,71 % na záväzku 2007-2013.

## Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V sledovanom období od 01. 07. 2010 – 31. 12. 2010 boli vykonané priebežné certifikačné overovania priamo na RO v rámci 4 ŽoP zo 17 predložených. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 145 577,88 Eur, čo je 5,00 % z objemu predložených ŽoP, a zároveň 38,57 % z objemu overovaných ŽoP.

Neoprávnené výdavky boli v rámci predložených ŽoP prvotne identifikované vo výške 6 483,00 Eur, čo je 4,453 % z overovanej vzorky. Z celkovej sumy neoprávnených výdavkov boli 3,00 Eur, t. j. 0,002 % z overovanej vzorky, potvrdené ako neoprávnené a suma 6 480,00 Eur, t. j. 4,451 % z overovanej vzorky bola k 31. 12. 2010 stále v štádiu riešenia.

Pri certifikačnom overovaní ŽoP boli v sledovanom období identifikované nasledovné zistenia:

Neoprávnené výdavky

- nárokovanie mzdových výdavkov mimo platnosti a účinnosti dohody o vykonaní práce;

- nárokovania výdavkov nesúvisiacich s uskutočnenou aktivitou;

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ

- absencia podpornej dokumentácie v súvislosti s výkonom výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest;

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži

- nevylúčenie ponúk, ktoré nespĺňali požiadavky stanovené v súťažných podkladoch;

Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloženie dokumentácie

- nepredloženie aktualizovaných interných dokumentov;

- nepredloženie dokumentácie na vyjadrenie stanoviska k návrhu;

Ostatné

- nepredloženie kompletnej dokumentácie v rámci certifikačného overovania ŽoP;

K 31. 12. 2010 prijal RO k zisteniam primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

## Nezrovnalosti a finančné opravy

V súlade s nariadením (ES) č. 1828/2006 upravujúcim problematiku identifikovania a oznamovania nezrovnalostí EK a v súlade s národnými postupmi (najmä zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES) sú subjekty zapojené do implementácie OP INTERACT II povinné bezodkladne oznamovať zistené nezrovnalosti CO a ďalším príslušným subjektom. Zároveň je daná povinnosť evidovať údaje o zistených nezrovnalostiach v INTERACT II monitorovacom systéme - IMS. Na základe zhromaždených údajov o zistených nezrovnalostiach je certifikačný orgán povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov  - sekcii kontroly a boja proti korupcii ÚV SR súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, k 15. máju, k 15. augustu, k 15. novembru a k 15. februáru. V súhrnnom prehľade správ o zistenej nezrovnalosti sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009. CO je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak ide o nezrovnalosť podľa čl. 29 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

Pri zachovaní pravidiel územnej pôsobnosti právnych predpisov SR sa pre oblasť nezrovnalostí, finančných opráv a vyrovnaní finančných vzťahov postupuje v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

V období od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010 neboli certifikačnému orgánu oznámené žiadne nezrovnalosti za OP INTERACT II. V sledovanom období bola zo strany BSK navrhnutá korekcia v súvislosti s porušením pravidiel a postupov verejného obstarávania vo výške 5 % na mzdové výdavky RO a IS. Európska komisia potvrdila výšku korekcie.

Od začiatku implementácie OP INTERACT II do 31. 12. 2010 neboli certifikačnému orgánu oznámené žiadne nezrovnalosti.

## Základné problémy vo finančnej implementácii OP INTERACT II

- Poskytnutie neštandardných 3. tranží zálohových platieb z dôvodu zabezpečenia plynulého fungovania RO a IS spôsobuje problémy s likviditou účtov CO, keďže opakovane dochádza k situácii, kedy nie sú schválené ŽoP prijímateľov uhradené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účtoch CO. Zabezpečením zúčtovania neštandardne poskytnutej 3. zálohovej platby pre RO a IS a zúčtovania časti poskytnutých ZP pre prijímateľov kontaktné body a prijímateľov z p. o. 2 sa zabezpečí plynulá úhrada priebežných žiadostí o platbu pre jednotlivých prijímateľov. Nepredloženie viacročného pracovného programu, tzv. MAWP bolo hlavným dôvodom, ktorý spomalil schvaľovanie žiadostí o platbu v sledovanom období, keďže CO vychádzal pri administratívnom overovaní ŽoP z finančných údajov v MAWP. MAWP, verzia č. 5, schválený monitorovacím výborom v Umea (15. - 16. 6. 2010) bol na CO doručený dňa 15. 12. 2010.

- Vyriešenie participácie Nemeckej spolkovej republiky na OP INTERACT II, keďže vo štvrtom roku implementácie programu nie je uzavreté, či sa bude Nemecká spolková republika na programe podieľať. Rozhodnutie EK k OP INTERACT II je vydané na základe predpokladu participácie Nemecka a v prípade, že by sa rokovania skončili negatívne, bolo by potrebné zažiadať o zmenu rozhodnutia k programu spolu so zmenou celkového finančného plánu.

# Aktivity orgánu auditu

Na základe zmluvy uzavretej medzi MF SR a PWC (PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.) a v súlade so schválenou stratégiou auditu bol v období od 20. 04. 2010 do 09. 06. 2010 externou audítorskou spoločnosťou PWC vykonaný vládny audit zameraný na získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly (systémový audit), ako aj uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií (audit operácií) v rámci operačného programu INTERACT II. Predmetom auditu boli nasledovné inštitúcie zahrnuté v štruktúre implementácie OP INTERACT II.

- Riadiaci orgán - Bratislavský samosprávny kraj,

- INTERACT sekretariát - Bratislavský samosprávny kraj,

- Prijímatelia -  IP Turku (FI),

-  IP Valencia (ES),

-  IP Viborg (DK),

-  IP Viedeň (AT).

Systémový audit za rok 2010

Hodnotenie jednotlivých kritérií, kľúčových požiadaviek a právomocí v rámci implementačnej štruktúry OP INTERACT II v rámci systémového auditu preukázalo, že systém riadenia a kontroly je vo väčšine oblastí funkčný, sú však potrebné zlepšenia najmä na úrovni RO/TS, a to v nasledovných oblastiach:

- Štruktúra manažmentu a organizácie - v rámci Bratislavského samosprávneho kraja existujú pracovné zmluvy súčasných i bývalých zamestnancov RO a IS, ktoré nedostatočne definujú úlohy, povinnosti a zodpovednosti zamestnancov, tieto zmluvy sú v rozpore so skutočne vykonávanými pracovnými činnosťami alebo sú v rozpore s popisom práce uvedenom v prílohe č. 4 k internému manuálu procedúr. Taktiež bol zistený nesprávny postup pri obstarávaní profesionálnych služieb súčasných i bývalých zamestnancov RO a IS, keď uvedené služby neboli obstarané prostredníctvom verejnej súťaže tak, ako to určuje platná legislatíva SR.

- IT systémy - súčasný IT manažérsky a monitorovací systém na úrovni OP nespĺňa požiadavky čl. 58, písm. d, nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, keďže nepokrýva kľúčové oblasti riadenia a monitorovania programu, ako sú čerpanie finančných zdrojov, nezrovnalosti, kontroly priamo na mieste a príslušné nápravné opatrenia.

Na úrovni IP boli identifikované prevažne formálne zistenia, ktoré odporučili audítori jednotlivým IP zmeniť, resp. odstrániť tak, aby nastavené procesy zodpovedali zaužívanej praxi, a to v oblastiach aktualizácie audit trailu, predchádzania nezrovnalostí, archivácie dokumentov, havarijného plánu pre účtovnícke systémy a plnenia termínov a lehôt pre predloženie žiadostí o platbu (ŽoP) zo strany IP.

Na základe uvedených skutočností audítori konštatovali, že systém funguje, ale sú potrebné niektoré zlepšenia. Odporúčania sformulované na základe identifikovaných nedostatkov auditovaná osoba zohľadnila prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku a informácia o ich splnení bola orgánu auditu zaslaná 30. 09. 2010. Plnenie týchto opatrení je zároveň predmetom ďalšieho overovania v rámci systémového auditu, ktorý začal 1. 12. 2010 a ktorého ukončenie orgán auditu očakáva v priebehu marca 2011.

Audit operácií za rok 2010

Orgán auditu vybral v rámci auditu operácií vzorku zo všetkých ŽoP deklarovaných na EK certifikačným orgánom v období od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009. Vzhľadom na veľkosť populácie (4 ŽoP) a disponibilné personálne kapacity sa orgán auditu rozhodol overiť 100 % operácií, tzn. jednu ŽoP v rámci každého IP. Keďže analýza dokumentácie k vybraným žiadostiam o platbu ukázala, že obsahuje veľké množstvo opakujúcich sa dokumentov, bola v súlade s metodológiou Európskej komisie pre výber vzorky (COCOF 08/0021/01-EN) vybraná vzorka z dokumentácie pri každej ŽoP. Dokumentácia bola rozdelená do nasledovných skupín: Zamestnanci, Administratíva, Cestovanie a ubytovanie, Externí experti, Akcie a Publikácie. Výber výdavkov bol vykonaný individuálne pre každú definovanú skupinu pomocou náhodného výberu dodržaním metódy formálneho prístupu k neštatistickému výberu. Výdavky overené auditom operácií sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

| č. ŽoP z monitorovacieho systému | Deklarovaná suma ŽoP na EK | Overené výdavky | Podiel overených výdavkov na deklarovaných |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU (85 %) | Národný príspevok (15%) | Verejné | Súkromné (IP) | Celkom |  |
| IP Turku RfP1 | 148 992,00 € | 112 020,24 € | 19 768,28 € | 0 | 0 | 131 788,52 € | 88,45 % |
| IP Valencia RfP1 | 115 272,22 € | 95 185,91 € | 16 797,53 € | 0 | 0 | 111 983,44 € | 97,15 % |
| IP Viborg RfP1 | 238 727,51 € | 192 231,02 € | 33 923,13 € | 0 | 0 | 226 154,15 € | 94,73 % |
| IP Vienna RfP1 | 368 110,35 € | 160 344,46 € | 28 296,09 € | 0 | 0 | 188 640,55 € | 51,25 % |

Na základe podrobného overenia výdavkov zahrnutých žiadostí o platbu za jednotlivé IP bolo získané uistenie, že pre výdavky existujú dostatočné doklady a že výdavky boli oprávnené, podporené dostatočným záznamom pre audit a boli v súlade s programovými a regulačnými požiadavkami.

Komunikácia s Európskou komisiou

V decembri 2010 v súlade s čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 orgán auditu  vypracoval výročnú kontrolnú správu a stanovisko za referenčné obdobie 01.07.2009 – 30.06.2010, ako aj aktualizáciu stratégie auditu na obdobie 2011 – 2013. Oba dokumenty boli zaslané na pripomienkovanie a schválenie členom skupiny audítorov a následne boli odoslané EK dňa 22. 12. 2010 prostredníctvom systému SFC2007. Dňa 04.02.2011 Európska komisia zaslala orgánu auditu list, potvrdzujúci akceptáciu výročnej kontrolnej správy za rok 2009 a tiež prehlásenie, že berie na vedomie zmeny súvisiace so zmenou stratégie auditu na OP INTERACT II.

Kooperácia v rámci skupiny audítorov

Počas roka 2010 bola činnosť skupiny audítorov koordinovaná štandardne prostredníctvom emailov a listov v zmysle rokovacieho poriadku. Dňa 18.3.2011 prebehlo v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky stretnutie skupiny audítorov, na ktorom sa zúčastnení členovia zhodli na novom prístupe k výkonu auditov. Audity tak budú namiesto pôvodne naplánovanej externej spoločnosti vykonávať jednotliví členovia skupiny audítorov. V zmysle tohto rozhodnutia bude upravená stratégia auditu a vypracovaná spoločná metodológia pre výkon auditov vrátane zoznamov kontrolných otázok a vzorov správ. Orgán auditu zároveň vypracuje nový projekt pre externalizáciu niektorých činností, ktorý bude zaslaný skupine audítorov na schválenie.

# Využívanie informačných systémov OP INTERACT II

V systéme ISUF je momentálne evidovaných 10 projektov, v ktorých rámci sú v účtovníctve sledované výdavky realizované IP, RO, CO a OA.  Za obdobie od 01. 07. 2010 – 31. 12. 2010 prebiehala v ISUF evidencia ŽoP, ŽoP na EK a evidencia národných príspevkov od členských štátov.

OP INTERACT II i naďalej využíva informačný a komunikačný systém vytvorený v roku 2004 v rámci INTERACT I. Tento systém využíva IS ako ucelenú platformu pre internú a externú elektronickú komunikáciu. Zameranie sa na výmenu informácií pomocou elektronických médií vedie k zvýšeniu efektívnosti, transparentnosti a úspore času.

Súčasťou systému je elektronický archív Confluence, INTERACT webová lokalita a elektronická komunikácia (Zimbra). Ďalej sa využíva spoločný nástroj pre registráciu účastníkov školení a seminárov (Event registration tool) používaný v rámci programu.

Ďalej pokračuje vyvíjanie IMS, ktorý je v súčasnosti zameraný najmä na monitorovanie a výkazníctvo.

# Informovanie a publicita OP INTERACT II

OP INTERACT II zverejňuje aktuality a informácie o programe na:

http://www.interact-eu.net. Každoročne publikuje 3 vydania „newsletter“ a zverejňuje ho v elektronickej i tlačenej podobe. Taktiež vydáva 3 x do roka „newsflash“, ktorý je zasielaný do kontaktnej databázy (viac ako 8 000 kontaktov). OP je tiež prezentovaný na sociálnych sieťach, napr. Facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Bratislava-Slovakia/INTERACT/40317896164?v=photos alebo na You-tube:

http://www.youtube.com/INTERACTProgramme#p/a/u/2/Awy8dMu1oTc

V sledovanom období boli vydané nasledovné publikácie:

- Issue 3 of Newsletter ETC onboard with the EU strategy for the Danube Region (October) – shipped in paper to some 100 recipients, email to some 200 recipients, online publication on INTERACT and Inforegio website, distribution at Open days;http://www.interact-eu.net/interact_publications_eusdr/interact_publications/441/6536

- Update of Flyer on ETC and Danube Region (September) - online publication on INTERACT and Inforegio website, distribution at Open days;http://www.interact-eu.net/interact_publications_eusdr/interact_publications/441/6536

- Video library on Danue Region: 70 interviews and 32 conference speeches, 6 conference clips. On INTERACT website http://www.interact-eu.net/danube_region_strategy_videos/354 (and Youtube channel), and promoted on Inforegio website;

- FAQ on public procurement (prepared after the seminar on public procurement November 2010), published in February 2011;http://www.interact-eu.net/financial_management_news/public_procurement_factsheet/41/7918

- Contribution to the Committee of the Regions´s Consultation on the EGTC – July 2010 (updated October);

- Cross-programme analysis (summary + operational report + thematic report), September 2010 (online on INTERACT website + paper copies of the summary distributed at evaluation events, to INTERACT NCP, to participating programmes)http://www.interact-eu.net/news/cross_programme_evaluation_reports_are_now_available/265/5984;

- IPA public procurement manual: published on INTERACT website March 2010. http://www.interact-eu.net/ipa_news/ipa_procurement_manual/51/4421

# Monitorovanie a hodnotenie OP INTERACT II

Monitorovanie operačného programu sa uskutočňuje prostredníctvom INTERACT Management Systemu, tak ako bol využívaný počas implementácie OP INTERACT I. IMS obsahoval hlavne funkcie, ktoré boli úzko späté s úlohami monitorovania a vykazovania. Tieto údaje boli postačujúce počas programového obdobia 2000 – 2006, niekoľko ďalších aktualizovaných funkcií sa stalo nevyhnutnými aj pre súčasné programové obdobie 2007 -2013 z dôvodu požiadaviek stanovených v nariadení EÚ (napr. prístup všetkých orgánov do systému).

Príprava rozšírenia základných funkcií systému IMS prebiehala v roku 2010 a jej ukončenie sa predpokladá do konca roka 2011.

V sledovanom období nariadil riadiaci orgán a na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru priebežné a usmerňujúce hodnotenie. Dňa 05.05.2010 vyhlásil riadiaci orgán výzvu na predkladanie ponúk na  predmet zákazky „Strednodobé hodnotenie OP INTERACT II 2007 – 2013“. K účasti na výbere ponúk boli v zmysle rozhodnutia monitorovacieho výboru prizvaní aj zástupcovia „Skupiny pre hodnotenie“ pôsobiacej v rámci OP INTERACT II. Z trojčlennej skupiny prijala pozvanie zástupkyňa ČR. Výberové konanie bolo ukončené v júli 2010. Víťaznú ponuku predložila spoločnosť VVMZ a zmluva s predmetnou spoločnosťou bola podpísaná dňa 18. 10. 2010. Priebežná správa bola vypracovaná dňa 03. 11. 2010, pričom odovzdanie plnenia, t. j. kompletnej správy obsahujúcej strednodobé hodnotenie je v súlade so zmluvou plánované na začiatok roka 2011.

# Zoznam skratiek

BSK			Bratislavský samosprávny kraj

CBC			Cezhraničná spolupráca

CO			Certifikačný orgán

COMG 		Komunikačná skupina

COOG 		Koordinačná skupina

EK			Európska komisia

ENPI			Európsky nástroj pre susedstvo a partnerstvo

ERDF			Európsky fond regionálneho rozvoja

ES			Európske spoločenstvo

ETS			Európska teritoriálna spolupráca

EÚ			Európska únia

HI	Hosting Institution (inštitúcie v rámci ktorých pôsobia INTERACT kontaktné body)

IMS			INTERACT manažment systém

IP			INTERACT kontaktný bod

IS			INTERACT sekretariát

ISUF			Informačný systém účtovníctva fondov

KEEP	Knowledge and Expertise in European Programmes ( internetový vyhľadávač programov európskej teritoriálnej spolupráce)

MF SR			Ministerstvo financií SR

MV			Monitorovací výbor OP INTERACT II

OA			Orgán auditu

OP			Operačný program

RKS			Riadiace a kontrolné systémy

RO 			Riadiaci orgán

SR			Slovenská republika

ÚV SR			Úrad vlády SR

ŽoP			Žiadosť o platbu

# Zoznam príloh

Príloha č. 1 Národné príspevky členských štátov pre programové obdobie 2007 - 2013 v EUR

Príloha č. 2 Zálohové platby v EUR vyplatené CO k 31. 12. 2010

Príloha č. 3 Priebežné ŽoP v EUR k 31. 12. 2010

Príloha č. 4 Čerpanie OP INTERACT II k 31. 12. 2010 v EUR

V súčasnosti vykonáva úlohu koordinátora Úrad vlády SR, odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít

Navrhujeme, aby s ohľadom na komplexnú vecnú príslušnosť v oblasti štrukturálnych fondov  koordináciu vykonávalo    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Aktualizácia Akčného plánu bude zaslaná na EK začiatkom roku 2011

Do 14.12.2010 vykonávali všetci zamestnanci IS svoju činnosť pre OP INTERACT II na základe zmlúv o poskytnutí služieb, ktoré spochybnil Úrad pre verejné obstarávanie. Traja zamestnanci k uvedenému dátumu, na základe dohody zmluvných strán, súhlasili s ukončením platnosti zmlúv o poskytovaní služieb.

Ďalší dvaja zamestnanci IS uzatvorili pracovnú zmluvu dňa 14. 01. 2011.

Pri sledovaní čerpania CO vychádza z finančného plánu bez uvedenia Nemecka.

Sledovanie čerpania bolo upravené na základe novely nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (nariadenia Rady (ES) 
č. 539/2010), ktorým sa určuje, že pri sledovaní čerpania v zmysle pravidla n+3/n+2 bude 1/6 záväzku 2007 pripočítaná ku každému zo záväzkov 2008 - 2013, tzn. hraničný termín na splnenie 1. záväzku sa posúva na 31. 12. 2011.