Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

k Správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010

Spôsob pripomienkového konania:   skrátené

Počet  vznesených pripomienok:	236

Z toho zásadné pripomienky:	   132

Počet  akceptovaných pripomienok:  229

Počet  neakceptovaných pripomienok: 7

Počet  čiastočne akceptovaných:	     0

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

| Rezort – RO, koordinátor | Pripomienky | Typ | Vyh. | Spôsob vyhodnotenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Kapitola 8 – Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR, časť B) Špecifické problematické oblasti implementačných programov a horizontálnych priorít, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“):Ako zodpovedný subjekt za riešenie problematickej oblasti č. 3 – Blokovanie finančných prostriedkov prioritnej osi 3 OP KaHR požadujeme uviesť Ministerstvo financií SR (v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) namiesto MH SR, keďže ju vie technicky vyriešiť a MH SR nemá na riešenie dosah Kapitola 8 – Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR, časť B) Špecifické problematické oblasti implementačných programov a horizontálnych priorít, OP KaHR, Problematickú oblasť č. 4 – Dofinancovanie projektov, ktorých financovanie bolo pozastavené z dôvodu podozrenia z nezrovnalosti je potrebné predefinovať nasledovne: Opis skutkového stavu: Problém, ktorý vyvstal z programového obdobia 2004-2006, a to neexistujúci zdroj a mechanizmus, z ktorého sa môžu dofinancovať projekty, ktorých financovanie (zo zdrojov OP) bolo pozastavené z dôvodu podozrenia z nezrovnalosti (ktorá sa na základe šetrenia nepotvrdí, ale až po ukončení obdobia v rámci ktorého je možné realizovať platby daného OP), je potrebné systémovo vyriešiť aj pre podobné prípady, ktoré môžu vzniknúť v rámci programového obdobia 2007-2013; Navrhované riešenie: Vytvoriť mechanizmus (napr. formou tvorby rezervy) na úrovni Národného strategického a referenčného rámca a zabezpečiť zdroj; Zodpovedný subjekt: Certifikačný orgán a Centrálny koordinačný orgán. Zároveň požadujeme predmetný problém premiestniť do všeobecnej časti A) Prierezové problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít. Príloha č. 2 - Prehľad opatrení na odstránenie problémových oblastí implementácie operačných programov prijatých RO k 31. 12. 2010 – odporúčame v stĺpci „Odpočet plnenia opatrenia“ doplniť vyjadrenia riadiacich orgánov | Z Z O | A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Stĺpec „Odpočet plnenia opatrenia“ bol odstránený. |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Agentúra pre regionálny rozvoj | Kapitola č. 8: Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR, časť B Špecifické problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, odsek Operačný program Bratislavský kraj, str. 95 V texte je uvedené ako problematická oblasť nasledovné: „Zintenzívniť komunikáciu s EK ohľadom pripomienok EK k návrhu revízie OPBK za účelom urýchlenia prijatia rozhodnutia EK k návrhu revízie OPBK“. Riadiaci orgán OPBK zásadne nesúhlasí s uvedeným tvrdením. Po doručení pripomienok EK k revízii OPBK (4.2.2011) začal Riadiaci orgán OPBK ihneď so zapracovávaním pripomienok do návrhu revidovaného OPBK, pričom jednotlivé pripomienky telefonicky a elektronickou poštou konzultoval aj so zástupcami EK. Za týmto účelom sa dňa 16.2.2011 taktiež uskutočnilo stretnutie zástupcov Riadiaceho orgánu a EK v Bruseli a následne aj 3.3.2011 v Bratislave. Neformálny návrh revízie OPBK aj so zapracovanými pripomienkami EK bol zástupcom Komisie odoslaný prostredníctvom elektronickej pošty dňa 28.2.2011 a tiež 9.3.2011. V súčasnosti neustále prebieha neformálny proces pripomienkovania revízie OPBK so zástupcami EK a tiež finalizácia znenia vysvetľujúceho listu a samotného dokumentu OPBK. Na základe vyššie uvedeného Riadiaci orgán OPBK nesúhlasí s tvrdením, že ide o problematickú oblasť v rámci OPBK. Príprava revízie operačného programu až po jej schválenie predstavuje odborne aj administratívne náročný proces, pričom Riadiaci orgán intenzívne komunikuje so zástupcami EK za účelom urýchlenia rozhodnutia EK k návrhu revízie OPBK. V tomto prípade teda nejde o problematickú oblasť, ale o štandardný postup prípravy a schvaľovania revízie programu, pričom tento proces je aj vzhľadom na svoju povahu časovo náročný. Navrhujeme túto skutočnosť v rámci predmetnej správy uvádzať ako prioritnú oblasť (a nie ako problematickú oblasť). Odôvodnenie: Nesúlad so skutkovým stavom. Príloha č. 14: Stav v oblasti revízií operačných programov v roku 2010 - riadok OP Bratislavský kraj - v stĺpci „Dátum schválenia revízie OP Európskou komisiou“ je uvedený dátum schválenia revízie OPBK 30.08.2010. Upozorňujeme na skutočnosť, že k 31.12.2010 nebola revízia OPBK Európskou komisiou schválená a uvedený dátum je nesprávny, resp. uvádzať dátum v prípade OPBK je nerelevantné. - v stĺpci „Dôvod revízie“ je potrebné doplniť, že revízia OPBK taktiež súvisela s potrebou realokácie finančných prostriedkov v rámci prioritných osí OPBK č. 1 a 2 na základe výsledkov pravidelného hodnotenia OPBK vykonaného v roku 2010. Odôvodnenie: Nesúlad so skutkovým stavom. Podkapitola 1.3.3 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity, str. 16 - tab. č. 3 OPBK k 31. 12. 2010 zazmluvnil celkovo 6 projektov s nepriamou podporou HP MRK, nakontrahovaná suma (EÚ zdroje) týchto projektov k 31. 12. 2010 predstavuje sumu 1 951 189,35 €. - str. 17 - graf č. 3, str. 18 – graf č. 4 – upraviť grafy na základe vyššie uvedených údajov. Odôvodnenie: Vecná úprava textu. Podkapitola 2.2 Stav schvaľovania projektov, str. 21 – tab. č. 5 OPBK k 31. 12. 2010 schválil 141 žiadostí o NFP vo výške 36 662 673,49 € (zdroje EÚ + ŠR + VVZ), pôvodne bola uvedená nesprávna výška schváleného objemu. Odôvodnenie: Vecná úprava a aktualizácia textu. Podkapitola 2.2 Stav schvaľovania projektov, str. 33 - tab. č. 11, k bodu 2.6 Nezrovnalosti a finančné opravy – Nezrovnalosti oznámené CO v období od 1.7.2010 do 31.12.2010 Za OPBK boli v období od 1.7.2010 do 31.12.2010 nahlásené na certifikačný orgán len 3 nezrovnalosti s finančným dopadom v sume 2 374,70 EUR a 1 bez finančného dopadu. Odôvodnenie: Vecná úprava a aktualizácia textu. Príloha č. 13: Informácia o vykonaných kontrolách realizácie projektov podľa č. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 Za OPBK žiadame nahradiť pôvodnú tabuľku tabuľkou zaslanou predkladateľovi dňa 16.03.2011 na email: pavol.minarovych@mindop.sk. Odôvodnenie: Vecná úprava a aktualizácia textu. str. 95, Regionálny operačný program – Navrhované riešenie a) Text „zintenzívniť komunikáciu“ nahradiť textom „komunikovať“. Odôvodnenie: Vecná úprava textu. str. 95, Regionálny operačný program – Navrhované riešenie b) V poslednej vete odseku doplniť slovo „celkovo“ za slovo „zníži“. Odôvodnenie: Vecná úprava textu. str. 101, navrhované riešenie a) Posunúť termín z 15.03.2011 na 15.04.2011. Odôvodnenie: Aktualizácia textu. príloha č. 6, Regionálny operačný program – údaje o čerpaní (stĺpec N) Pokiaľ do týchto údajov nemajú byť zarátané nezrovnalosti, žiadame čísla upraviť nasledovne: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 312 726 839,34 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 885 523,78 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 916 025,59 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 0,00 4.1 Regenerácia sídiel 7 974 247,02 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb 5 816 896,07 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 21 245 079,08 6.1 Technická pomoc 13 192 206,73 SPOLU: 362 756 817,61 Odôvodnenie: Nesúlad so skutkovým stavom. príloha č. 14, Regionálny operačný program V stĺpci „Dátum schválenia revízie OP Európskou komisiou“ je uvedený chybný dátum 30.08.2010. K 31.12.2010 totiž nebola revízia ROP Európskou komisiou schválená. Žiadame odstrániť uvedený dátum. Odôvodnenie: Nesúlad so skutkovým stavom. príloha č. 14, Regionálny operačný program V stĺpci „Dôvod revízie“ je potrebné doplniť, že revízia ROP taktiež reaguje na závery pravidelného hodnotenia ROP vykonaného v roku 2010. Revíziou dochádza k úprave stratégie ROP a finančného plánu ROP a vzniku novej prioritnej osi 7 určenej pre projekty EHMK – Košice 2013. Odôvodnenie: Nesúlad so skutkovým stavom. str. 34, tabuľka č.12, posledný stĺpec Nahradiť názov stĺpca týmto názvom: „Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci zmlúv o poskytnutí NFP (v EUR)“. Odôvodnenie: Vecná úprava textu. str. 34, tabuľka č.12, ROP Nie je možné spočítať projekty pri jednotlivých typoch kontrol (ide o tie isté projekty). Z tohto dôvodu z odvolaním na údaje o zazmluvnených projektoch žiadame ako „Počet realizovaných projektov“ uviesť 1558 a ako „Celkový objem FP na realizovanie projektov v rámci zmlúv o poskytnutí NFP (v EUR)“ uviesť 1 389 463 549,87. Odôvodnenie: Nie je možné spočítať projekty pri jednotlivých typoch kontrol (ide o tie isté projekty). str. 94, Regionálny operačný program - Opis skutkového stavu Nahradiť vetu „Uvedené riešenie spočíva čiastočne v realokácii finančných prostriedkov, v dosahovaní úspor a v presunoch finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov ROP zo štátneho rozpočtu SR.“ nasledovnou vetou: „Uvedené riešenie spočíva čiastočne v realokácii finančných prostriedkov, v dosahovaní úspor a presunoch finančných prostriedkov , ako aj v ďalších alternatívach riešenia situácie v horizonte rokov 2012-2015.“ Odôvodnenie: Aktualizácia textu. str. 95, Regionálny operačný program - Opis skutkového stavu Nahradiť poslednú vetu týmto znením: „RO pre ROP predpokladá schválenie uvedeného riešenia vládou SR do konca marca 2011 a schválenie revízie ROP v priebehu apríla 2011.“ Odôvodnenie: Nesúlad so skutkovým stavom. | O O O O O O O O O O O O O O O O | A A A A A A A A A A A A A A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol doplnený. Tabuľka a grafy boli doplnené a aktualizované. Tabuľka bola upravená. Tabuľka bola upravená. Tabuľka bola nahradená. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Príloha bola aktualizovaná. Dátum bol odstránený. Dôvod revízie bol doplnený. Názov stĺpca bol nahradený. Text bol upravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Národný bezpečnostný úrad | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo vnútra SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Úrad vlády SR Odbor vládnej agendy | m. č. 2011/173/OMHZFP/3252 - 1. časť I. Obal: 8. r.: „01. 07. 2010“ nahradiť „1. 7. 2010“ – podobne písať aj všetky ďalšie dátumy II. Návrh uznesenia: A.1., 3. r.: za „2010“ doplniť bodkočiarku B.2., 4. r.: za „materiáli“ doplniť bodku III. Predkladacia správa: str. 1, ods. 1, 3. r.: „Správa“ nahradiť „správa“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch, keď sa neuvádza celý názov ods. 8, 4. r.: „EUR“ nahradiť „Eur“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch v takomto kontexte IV. Komuniké: 1. r.: „materiálu“ nahradiť „materiál“ 2. r.: „správa“ nahradiť „Správa“ 4. r.: za „2010“ doplniť bodku V. Materiál: str. 4, ods. 6, 3. r.: „na základe ktorého“ nahradiť „na ktorého základe“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch str. 5, 1.1.1, ods. 3, 3. r.: „Výročného“ nahradiť „výročného“ ods. 4, 1. r.: „plnenie ktorých“ nahradiť „ktorých plnenie“ 1.1.2, ods. 1, 5. r.: „Systém“ nahradiť „systém“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch, keď sa neuvádza celý názov str. 6, ods. 1, 2. r.: „na základe ktorých“ nahradiť „na ktorých základe“ ods. 2, 6. r.: „za účelom“ nahradiť „s cieľom“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch ods. 3, 4. r.: „na základe ktorej“ nahradiť „na ktorej základe“ 5. r.: „t.j.“ nahradiť „t. j.“ ods. 6, 3. r.: „požiadaviek, CKO“ nahradiť „požiadaviek CKO“ ods. 7, 5. r.: „riadenia ako aj“ nahradiť „riadenia, ako aj“ 7. r.: medzi slová „rokovaní išlo“ vložiť čiarku str. 7, 1.2.1, ods. 1, 1. r.: „úlohy ktorého“ nahradiť „ktorého úlohy“ str. 8, ods. 2, 1. zar., 1. r.: „vysporiadaniu“ nahradiť „vyrovnaniu“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch ods. 3, 2. r.: „Správy“ nahradiť „správy“ ods. 4, 2. r.: „Operačný“ nahradiť „operačný – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch 1.2.2, 2. r.: „prehľad ktorých“ nahradiť „ktorých prehľad“ str. 11, 1.3.1, ods. 3, 3. r.: „100%“ nahradiť „100 %“ – podobne písať aj všetky ďalšie výrazy tohto typu ods. 5, 3. r.: „implementácie ako aj“ nahradiť „implementácie, ako aj“ str. 12, 1.3.2, ods. 2, 1. r.: „Výročné“ nahradiť „výročné“ 6. r.: za „UP,“ vynechať čiarku ods. 3, 1. r.: „per-rollam“ nahradiť „per rollam“ 2. r.: „Pracovných“ nahradiť „pracovných“ „Dodatkov“ nahradiť „dodatkov“ „Štatútov“ nahradiť „štatútov“ ods. 4, 2. r.: „účelom ktorého“ nahradiť „ktorého účelom“ ods. 6, 4. r.: „dopady“ nahradiť „dosahy“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch, keď nejde o fyzické dopady str. 13, ods. 3, 2. r.: „role“ nahradiť „roly“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch, keď ide o G. j. č. ods. 4, 2. r.: „v rámci ktorých“ nahradiť „v ktorých rámci“ ods. 5, 2. r.: „predmetom ktorého“ nahradiť „ktorého predmetom“ ods. 7, 3. r.: „nedostatky ako aj“ nahradiť „nedostatky, ako aj“ ods. 9, 3. r.: „pred ako aj“ nahradiť „pred, ako aj“ „informácii“ nahradiť „informácií“ str. 14, ods. 1, 3. r.: „SR zapojených“ nahradiť „SR, zapojených“ 5. r.: „Príloha“ nahradiť „príloha“ str. 15, ods. 2, 3. r.: za „dopytovo-“ vynechať spojovník ods. 4, 2. zar., 1. r.: „Dopytovo-orientované“ nahradiť „Dopytovo orientované“ 3. r.: „MRK a to“ nahradiť „MRK, a to“ str. 19, 1.3.4, ods. 2, 2./3. r.: „v rámci ktorého“ nahradiť „v ktorého rámci“. m. č. 2011/173/OMHZFP/3252 - 2. časť str. 20, ods. 1, 3. r.: „EUR“ nahradiť „Eur“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch v takomto kontexte str. 21, ods. 2, 4. r.: „Správy“ nahradiť „správy“ str. 23, 2.4, 1. r.: „01. 07. 2010“ nahradiť „1. 7. 2010“ – podobne písať aj všetky ďalšie dátumy str. 24, ods. 4, 5. r.: medzi slová „platbu predložených“ vložiť čiarku ods. 5, 2. r.: „Regionálnych“ nahradiť „regionálnych“ str. 26, 2.5, ods. 4, 5. r.: „za účelom“ nahradiť „s cieľom“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch ods. 5, 2./3. r.: „na základe ktorej“ nahradiť „na ktorej základe“ str. 27, ods. 1, 1. zar., 6. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ 15. r.: detto ods. 2, 3. r.: „3,5 násobné“ nahradiť „3,5-násobné“ ods. 3, 7. r.: „dopytovo-orientované“ nahradiť „dopytovo orientované“ ods. 4, 1. r.: „Akčného“ nahradiť „akčného“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch, keď sa neuvádza celý názov ods. 5, 5. r.: „t.j.“ nahradiť „t. j.“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch str. 28, b), 8. zar., 2. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ „ex-ante“ nahradiť „ex ante“ 13. zar., 2. r.: medzi slová „odhadom stanoveným“ vložiť čiarku str. 29, ods. 1, 2. zar., 1. r.: „nezadefinovanie“ nahradiť „nedefinovanie“ c), 1. zar., 1. r.: medzi slová „dokumentácie potrebnej“ vložiť čiarku str. 30, f), 1. zar., 2. r.: „ŽoP nespĺňali“ nahradiť „ŽoP, nespĺňali“ „Systémom“ nahradiť „systémom“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch str. 31, a), 10. zar., 1. r.: medzi slová „mieste týkajúcich“ vložiť čiarku str. 32, 1. zar., 1. r.: „k splneniu“ nahradiť „splnenia“ str. 33, 2.7, 2. r.: „v zmysle ktorého“ nahradiť „v ktorého zmysle“ str. 34, 2.7.1, ods. 1, 9. r.: medzi slovami „mieste, vrátane“ vynechať čiarku za „OP“ vložiť čiarku ods. 3, 4. r.: medzi slová „projektom financovaným“ vložiť čiarku 2.8, 5. r.: „Z. z..“ nahradiť „Z. z.“ 2.8.1, 4./5. r.: „v rámci ktorého“ nahradiť „v ktorého rámci“ str. 36, ods. 1, 1. zar., 2. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ 2./3. r.: „na základe ktorého“ nahradiť „na ktorého základe“ ods. 3, 2. r.: „Platobná“ nahradiť „platobná“ ods. 4, 2. r.: „Nakoľko“ nahradiť „Keďže“ 3. r.: medzi slová „dní audítorská“ vložiť čiarku ods. 5, 1. zar., 2. r.: „2010, boli“ nahradiť „2010 boli“ str. 37, ods. 1, 1. zar., 2. r.: „Správy“ nahradiť „správy“ – aj vo všetkých 2. zar., 3. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ ods. 2, 2. zar., 4. r.: „k vysokému“ nahradiť „na vysoký“ ods. 3, 1. zar., 2. r.: „v prípade ktorých“ nahradiť „v ktorých prípade“ str. 38, ods. 5, 1. zar., 3. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ 4. zar., 1. r.: „zadefinované“ nahradiť „definované“ str. 39, ods. 1, 2. zar., 1. r.: medzi slová „komisie týkajúcich“ vložiť čiarku str. 40, ods. 1, 1. zar., 1. r.: „kritéria“ nahradiť „kritériá“ 2. zar., 3. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ ods. 3, 3. zar., 2. r.: „Usmernenia“ nahradiť „usmernenia“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických tvaroch str. 42, ods. 5, 4. r.: „Oznámenie“ nahradiť „oznámenie“ ods. 7, 2. zar., 2. r.: „na základe ktorej“ nahradiť „na ktorej základe“ str. 43, ods. 1, 1. r.: medzi slová „rizík uplatňovaných“ vložiť čiarku 1. zar., 2. r.: „AFIS resp.“ nahradiť „AFIS, resp.“ 3. r.: „Národnej“ nahradiť „národnej“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a gramatických pádoch, keď sa neuvádza celý názov ods. 2, 3. zar., 4. r.: „Rozhodnutie“ nahradiť „rozhodnutie“ str. 44, ods. 2, 1. zar., 3. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ „nebol je“ nahradiť „nebol“ (?) ods. 3, 4. zar., 3. r.: „nakoľko“ nahradiť „keďže“ str. 45, ods. 1, 1. zar.: „v zmysle ktorého“ nahradiť „v ktorého zmysle“ ods. 2, 2. r.: medzi slovami „Nedostatky, zistené“ vynechať čiarku medzi slová „auditmi vykonanými“ vložiť čiarku ods. 3, 1. r.: medzi slová „auditov vykonaných“ vložiť čiarku 2.8.2, ods. 4, 4. r.: medzi slová „audite vykonanom“ vložiť čiarku str. 47, 4., ods. 1, 8. r.: „Vzhľadom k tomu“ nahradiť „Vzhľadom na to“ 9. r.: „na základe ktorého“ nahradiť „na ktorého základe“ str. 48, tab., 14, OP BK: „Operačného“ nahradiť „operačného“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch OP VaV, 1., 1. r.: „SORO, vrátane“ nahradiť „SORO vrátane“ 2. r.: „Vývoj“ nahradiť „vývoj“ ROP, 1. r.: „Regionálneho“ nahradiť „regionálneho“ medzi slová „programu, vrátane“ vynechať čiarku str. 49, tab., HP IS, 1., 3. r.: „role“ nahradiť „roly“ 5.1.1, 2. zar., 5. r.: „pomocou ktorého“ nahradiť „ktorého pomocou“ str. 50, ods. 2, 6. r.: „Portáli“ nahradiť „portáli“ ods. 4, 1. r.: „portálu“ nahradiť „Portálu“ 3. r.: detto. | O O | A A | Text bol upravený. Text bol upravený. |
| Úrad vlády SR | Návrh uznesenia Vzhľadom na závažnosť úloh a opatrení uvedených v časti 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR a potreby ich plnenia tak aby sa eliminovali potenciálne riziká navrhujeme tieto úlohy a plnenia včítane zodpovednosti a termínov plnenia uviesť priamo v uznesení vlády. K vlastný materiál Na str. 101 – v navrhovanom riešení b) navrhujeme upraviť textáciu v zmysle celkovej ochrany alokácie HP MRK všeobecne pred akýmikoľvek tlakmi o znižovanie alokácií v rámci RO a nielen do OP Doprava. K vlastný materiál Str. 101 navrhované riešenie c) – V súčasnosti je Akčný plán v stave prepracovávania a tak nie je možné odporúčanie plniť. Preto žiadame o zrušenie odporúčania c). K vlastný materiál Str. 19, v kapitole 1.3.4 Stav implementácie KxP žiadame za poslednou vetou žiadame doplniť vetu“Akčný plán bol zaslaný na EK dňa 29. 12. 2010.“ K vlastný materiál Str. 100 vložiť pred „problematickú oblasť č. 3“ ďalšiu problematickú oblasť k HP MRK v nasledovnom znení: Problematická oblasť č. 3Nedostatočné finančné prostriedky technickej pomoci na zabezpečenie administratívnych kapacít HP MRK Navrhované riešenie :Zorganizovať pracovné stretnutie na medzirezortnej úrovni k problematike výšky alokácie technickej pomoci na odmeňovanie administratívnych kapacít HP MRK Zodpovedný subjekt: poskytnutie súčinnosti CKO pri pracovnom stretnutí s RO OP TP návrhu realokácie Termín: 30.06.2011 K vlastný materiál Str. 100 pôvodnú problematickú oblasť č. 3 nahradiť „problematická oblasť č. 4“, v opise skutkového stavu nahradiť v 2 ods. druhú vetu nasledovne: „Je to predovšetkým dôsledok negatívneho vplyvu interných a externých faktorov, ktoré sa vyskytli v procese prípravy a zabezpečovania procesu implementácie LSKxP Tretí ods. žiadame vypustiť. KxP nemá negatívny vplyv na čerpanie štrukturálnych fondov. Zdôvodnenia nízkeho čerpania sú uvedené na str. 101 posledný ods. K vlastný materiál Na str. 101 – Poslednú vetu prvého odstavca žiadame upraviť „tento akčný plán bol dňa 29.12.2010 predložený aj EK. K vlastný materiál Na str. 101 – v navrhovanom riešení a) je uvedený termín 15.3.2010. Žiadame zmeniť na 15.4.2011. K vlastný materiál Na str. 100, Problematická oblasť 3 , Opis skutkového stavu, druhý odsek, druhú vetu žiadame upraviť“ Je to predovšetkým dôsledok viacerých nedostatkov, ktoré boli zapríčinené nedostatočným zabezpečením OK HP MRK v oblasti administratívnych kapacít v procese prípravy a zabezpečovania systému implementácie LSKxP a častými zmenami vo vedení odboru, ktoré významným spôsobom ovplyvnili realizovateľnosť komplexného prístupu“. K vlastný materiál Str. 44 – Systémové nedostatky žiadame: - upraviť textáciu na konci nasledovne. „... nakoľko uvedený proces nie je nastavený v IMP koordinátora HP MRK z dôvodu neodsúhlasenia výkonu tejto činnosti zo strany RO/SORO.“ - Zároveň žiadame, aby neúčasť koordinátora HP MRK v kontrole odborného hodnotenia na RO/SORO bola uvedená ako systémový nedostatok RO/SORO. - Upraviť textáciu: „IMP HP MRK popisuje iba všeobecne proces zabezpečenia posúdenia...“ - Upraviť textáciu: „Odbornými hodnotiteľmi nebolo dostatočne uvedené zdôvodnenie prideleného počtu bodov k jednotlivých otázkam hodnotiaceho hárku resp. neboli uvedené vôbec. V celkovom hodnotení LSKxP boli uvedené komentáre k odbornému hodnoteniu v 449 hodnotiacich hárkoch z celkového počtu 474 hodnotiacich hárkov.“ - Zároveň na základe uvedeného žiadame poslednú vetu o netransparentnosti hodnotenia vypustiť. K vlastný materiál Na str. 84 Opis skutkového stavu, žiadame 2. Vetu preformulovať nasledovne: „EK vyzvala RO na predloženie harmonogramu na zrýchlenie čerpania.“ Zdôvodnenie: Materiál neuvádza podrobný rozbor príčin nízkeho čerpania a ani to zrejme nie je jeho cieľom, je takéto vyjadrenie neadekvátne. K vlastný materiál Zmeniť znenie vety a za ňou nasledujúcim textom : „Jedinou záchranou pre čerpanie....ale najmä v roku 2012.“ nasledovne: „ V súčasnosti čerpanie OPIS zabezpečuje prioritná os 1, ktorá cieľom je zavedenie eGovernmetu v SR. Finančný podiel alokácie na túto prioritnú os predstavuje 73% rozpočtu celého operačného programu a čerpanie v roku 2011 a následne v roku 2012 zabezpečuje 11 projektov v celkovom objeme 256 mil. EUR.“ Zdôvodnenie: Upresnenie znenia textu. K vlastný materiál Na str. 84, navrhované riešenie, b) text „....zo strany RO OPIS“ doplniť o „...a SORO MFSR“. Na str. 84, Zodpovedný subjekt: RO pre OPIS opraviť na „RO OPIS“ a doplniť „SORO MFSR a SORO MK SR“. Zdôvodnenie: V zmysle platných uznesení vlády SR musia uvedené úlohy plniť všetky uvedené inštitúcie. | Z Z Z O O O O O O Z Z Z Z | A A A A A A A A A A A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol doplnený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol upravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Ministerstvo obrany SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo kultúry SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| PMÚ | Bez pripomienok |  |  |  |
| ÚRSO | Bez pripomienok |  |  |  |
| Žilinský samosprávny kraj | Kap. 1.2.2 Stretnutia, str. 9 Tabuľka č. 1: Prehľad stretnutí CO s RO OP riadok 3 – navrhujeme opraviť vetu na: „Pracovné stretnutie so zástupcami Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program ...“. Odôvodnenie: Z dôvodu upresnenia textu. Kap. 2.8.1 Systémový audit, str. 38 OP ROP, systémové nedostatky, druhý odsek – navrhujeme opraviť slovné spojenie „chýbal podpis vedúceho programového manažéra“ na “vedúceho projektového manažéra“. Odôvodnenie: Zosúladenie zaužívaných pojmov. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 1, časť „navrhované riešenie“, str. 62 Navrhujeme doplniť do písmena a) k termínu Zodpovedný subjekt nasledovné slovné spojenie "v spolupráci so SO/RO". Odôvodnenie: Využitie skúseností SO/RO získané pri výkone delegovaných úloh v oblasti prijímania ŽoNFP, komunikácie so žiadateľmi ap. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č.2, časť „navrhované riešenie“, str. 65 Navrhujeme doplniť do písmena b) - Zodpovedný subjekt slovné spojenie "v spolupráci so SO/RO" Navrhujeme doplniť do písmena c) - Zodpovedný subjekt slovné spojenie "v spolupráci so SO/RO" Navrhujeme doplniť do písmena d) - Zodpovedný subjekt slovné spojenie "SO/RO" Navrhujeme doplniť nové písmeno g) v znení: Udeliť výnimku zo Systému finančného riadenia, ktorá sprístupní využívanie systému zálohových platieb vyšším územným celkom ako orgánom zapojeným do riadenia pomoci (napr. Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program) pri čerpaní pomoci na projekty technickej pomoci. Udelenie výnimky umožní vyšším územným celkom efektívnejšie financovanie projektov technickej pomoci zameraných najmä na financovanie aktivít vzdelávania zamestnancov a umožní posilnenie aktivity informovania a komunikácie zamerané najmä na prijímateľov s cieľom minimalizácie rizík spôsobených nesprávnou realizáciou projektov. Zodpovedný subjekt: Certifikačný orgán Termín: 30. 04. 2011 Odôvodnenie: Využitie skúseností SO/RO získané pri výkone delegovaných úloh v oblasti prijímania ŽoNFP, komunikácie so žiadateľmi ap. Udelenie výnimky umožní vyšším územným celkom efektívnejšie financovanie projektov technickej pomoci zameraných najmä na financovanie aktivít vzdelávania zamestnancov a umožní posilnenie aktivity informovania a komunikácie zamerané najmä na prijímateľov s cieľom minimalizácie rizík spôsobených nesprávnou realizáciou projektov. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 3, časť „navrhované riešenie“, str. 68 Navrhujeme zmeniť text písmena c) Zabezpečiť realizáciu školení v oblasti verejného obstarávania pre žiadateľov/prijímateľov a pre osoby vykonávajúce verejné obstarávanie na strane žiadateľa/prijímateľa (zahŕňajúcich o. i. prezentáciu najčastejších pochybení pri kontrole verejného obstarávania). Zodpovedný subjekt: všetky riadiace orgány v spolupráci s ÚVO Odôvodnenie: Opis skutkového stavu problematickej oblasti č. 3 poukazuje na výraznú chybovosť v procesoch VO, ktoré vykonávajú pre žiadateľov / prijímateľov zväčša interné, resp. externé osoby, v prípade mimo zákaziek s nízkou hodnotou s osobitným oprávnením. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 4, časť „navrhované riešenie“, str. 70 Navrhujeme oplniť nové písmeno c) v znení: Udeliť výnimku zo Systému finančného riadenia, ktorá sprístupní využívanie systému zálohových platieb vyšším územným celkom ako orgánom zapojeným do riadenia pomoci ( napr. Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program) pri čerpaní pomoci na projekty technickej pomoci a odporúčať RO umožniť využitie tohto systému financovania. Zodpovedný subjekt: Certifikačný orgán a príslušné RO Termín: 30. 04. 2011 Odôvodnenie: Odstránenie nerovnakého postavenia orgánov zapojených do riadenia ŠF, nelogické a neadekvátne zamedzenie možnosti využitia zálohovej platby pri čerpaní prostriedkov technickej pomoci pre jeden typ orgánu riadenia – regionálnej samospráve. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 5, str. 70 V časti „Opis skutkového stavu“, navrhujeme druhý odsek doplniť o: - bolo nevyhnutné zmeniť riadiacu dokumentáciu (ako napr. programový manuál, príručky pre žiadateľa, interné manuály,....) Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 6, časť „navrhované riešenie“, str. 76 Navrhujeme doplniť písmeno d) v znení: „Vypracovať program vzdelávania pre súčasných zamestnancov zameraných na ich stabilizáciu, udržanie a rozširovanie adekvátnych vedomostí s využívaním inovatívnych metód vzdelávania (napr. e-learning) a doplniť informačný portál www.nsrr.sk o prehľady vzdelávacích aktivít realizovaných CKO, OA, CO a ostatnými orgánmi ústrednej štátnej správy zamerané na problematiku ŠF a KF Zodpovedný subjekt: Centrálny koordinačný orgán Termín: 30. 09. 2011 Odôvodnenie: Opatrenie treba zamerať aj na stabilizáciu existujúcich personálnych kapacít a využívanie aj inovatívnych metód. Vzhľadom na množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré realizujú jednotlivé orgány zapojené do riadenia ŠF a KF využiť internetový portál na centrálne informovanie. 9. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 8, časť „navrhované riešenie“, str. 78 Navrhujeme doplniť text v znení: „a stanoviť sankcie za ich nedodržanie“. Odôvodnenie: V rámci zistení kontrolných orgánov pri opakovaných zisteniach, bez adekvátnych sankcií za nedodržiavanie systémov riadenia a ostatnej riadiacej dokumentácie, ktoré poškodzujú ostatné strany zapojené do implementácie ŠF a KF ( žiadateľa, prijímateľa ap.) sú opatrenie neúčinné. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 11, časť „navrhované riešenie“, str. 81 Navrhujeme doplniť o text v znení: Rozšíriť funkcionalitu ITMS napr. podpora aplikácie pre kontrolné listy- možnosť ich editovania, vzájomná logická kontrola údajov zadávaných do ITMS, výstup „Hodnotiaci hárok z odborného hodnotenia“ v ITMS doplniť o podpis schvaľujúceho zamestnanca pre dodržanie kontroly 4-očí. Odôvodnenie: Odstránenie množstva zistení kontrolných orgánov, zníženie administratívnej náročnosti spracovania podaní napr. žiadostí o platbu ap. Kap 8. Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, Bod A Problematická oblasť č. 13, časť „navrhované riešenie“, str. 83 Navrhujeme doplniť o text v znení: V prípade delegovania úloh RO na SORO, vytvoriť rolu administrátora ITMS pre SORO s prístupovými právami v rozsahu delegovaných úloh. Odôvodnenie: Umožnenie riadneho výkonu delegovaných úloh, odstránenie zbytočného predlžovania procesov a p. | O O Z Z Z Z Z Z Z Z Z | A A A A A A A A A A A | Text bol upravený. Text bol upravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 62, problematická oblasť č. 2, odstavec prvý: Pri zvýšení počtu kontrol u prijímateľa dôjde k nutnosti zvýšenia administratívnych kapacít, zvýšeniu výdavkov z TA jednotlivých RO a následné k zdržaniu celého procesu schvaľovaní žiadostí i platbu nakoľko proces kontroly na mieste musí byť ukončený podpísaním správy z kontroly na mieste. V zmysle systému riadenia čl. 134 musí byť každý projekt skontrolovaný minimálne jedenkrát počas realizácie. Je to len prenesenie problémov z administratívnej kontroly na kontrolu na mieste. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 82, problematická oblasť 12, bod d): navrhujeme, aby boli vyškolení manažéri, ktorí potrebujú spracovávať zostavy údajov. Administrátori zvyčajne zostavy nespracovávajú, pričom sprostredkované informácie nikdy nie sú tak obsažné ako z originálneho zdroja. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 60 materiálu: Medzi prierezové problémy by mal byť zaradený aj problém s fungovaním ITMS – pomalé fungovanie a časté reštarty ITMS a nepodporovanie niektorých funkcionalít ITMS, napr. kontroly prekrývania výdavkov, multicieľových projektov. Ďalším z dôvodov sú prípady zneužívania finančných prostriedkov EÚ fondov (nielen v rámci OP ZaSI), v dôsledku čoho musia RO/SORO sprísňovať pravidlá (napr. stanovenie limitov počas realizácie OP a schválených projektov a pod.), v niektorých prípadoch aj požiadať orgány činné v trestnom konaní o prešetrenie nekalej činnosti alebo pokusu o podvod. . Dlhotrvajúce vyšetrovania a súdne procesy, resp. čakanie na začatie súdneho procesu, príp. pozastavenie realizácie projektov majú tiež negatívny vplyv na čerpanie pomoci z EÚ fondov. V správe tiež absentujú opatrenia na zvýšenie ochrany finančných prostriedkov EÚ fondov a štátneho rozpočtu Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Strana 61 materiálu: Centrálne vydávanie potvrdení na základe priamej požiadavky RO nepovažujeme za vhodné v prípade predkladania žiadosti o NFP pre národné projekty, kde pri uplatnení priameho vyzvania je oslovený iba jeden konkrétny žiadateľ. Táto požiadavka sa javí ako vhodná pri dopytovo – orientovaných projektoch. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 62, bod b): uvedeným sa zvýši už teraz neúmerná administrácia spojená so schvaľovacím procesom ŽoNFP. Ak predsa sa spustí tento systém, žiadame výnimku pre NP v rámci OP ZaSI, kde problém s časovou náročnosťou preukazovania splnenia podmienok neexistuje. Stav implementácie OP NSRR a oprava prílohy Oprava Tabuľky č. 4 na str. č. 20 a prílohy č.5. Pre OP ZaSI bolo k 31.12.2010 vyhlásených celkovo 116 výziev a vyzvaní v hodnote 900 759 057,63,- EUR čo tvorí 86,83% z alokácie programu. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 64, bod a): je nevyhnutné do tohto procesu zapojiť CO. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 69, odstavec 4: v takom prípade by mala byť stanovená metodika na národnej úrovni kedy a ako sa bude preukazovať zabezpečenie druhej polovici vlastných zdrojov ako aj postup pre riešenie prípadov, kedy RO/SORO zistia, že prijímateľ nemá a nevie zabezpečiť dostatočné vlastné zdroje na spolufinancovanie. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 77, odst., odsek 2: Príliš podrobná úprava by mohla naopak pôsobiť kontraproduktívne (náš OP ZaSI už má stanovené postupy, potom bude musieť zapracovať postupy CKO). V tejto súvislosti by CKO malo zabezpečiť právnu úpravu postihovania konfliktu záujmov aj na úrovni orgánov zodpovedných za riadenie EÚ fondov aj na úrovni žiadateľov a prijímateľov. Pretože overovanie bez stanovenie sankčného mechanizmu nám opätovne spôsobí problém „zistili sme a čo s tým“. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 78, problematická oblasť 9: navrhujeme aby usmernenie CKO vo forme metodického pokynu, ktoré bude podrobne upravovať zmenové komisie........bolo nielen podrobne, ale aj jasne a jednoznačné. Zároveň RO a SORO by potrebovali výklad k tomu, čo sa presne považuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP čl.8, body 6 a 7 za zmenu textu zmluvy (či skutočne všetky zmeny v samotnom texte – formulácii). Keďže Systém riadenia...pomerne často mení „text“ zmluvy, znamená to, zakaždým oznamovať všetkým prijímateľom nové znenie zmenených článkov zmluvy, čo je administratívne náročné. Chýba tiež výklad, aký to má vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán. Navrhujeme, aby CKO jasne a jednoznačne definovalo podmienky, za ktorých možno vystaviť „len“ technický dodatok v ITMS a urobiť zmeny v ITMS bez nutnosti vystavenia „skutočného“ dodatku a podmienky, za ktorých postačuje, aby prijímateľ zmeny len oznámil a nie je nutné vystaviť „ani“ technický dodatok, ale zmeny sa nahrajú len do ITMS. Uvedená zmenová procedúra by sa mala týkať len Zmluvy o poskytnutí NFP. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 81 problematická oblasť 11: Metodický pokyn k zadávaniu údajov do ITMS je nekvalitný, je to iba zjednodušená príručka pre ITMS. Hovorí sa v nej len o tom, čo je potrebné zadávať, ale nehovorí sa v akej forme. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR Nesúhlasíme s tvrdeniami v dokumente, že súčasný neoptimálny stav systému riadenia a implementácie ŠF na Slovensku je dôsledkom požiadaviek a legislatívy EÚ. EÚ vytvára iba rámec a základe požiadavky, ktoré potom napĺňajú prostredníctvom národných systémov jednotlivé členské štáty. Je preukázateľným faktom, že systémy riadenia a implementácie ŠF v rôznych členských štátoch sa odlišujú, pričom niektoré sú komplikovanejšie/náročnejšie, iné jednoduchšie/menej náročné. Vo všetkých členských štátoch pritom existuje identický rámec legislatívy EÚ. Logickým dôsledkom uvedených konštatovaní, ktorý potvrdili aj viacerí predstavitelia EÚ, že Slovensko má tak komplikovaný systém riadenia a implementácie ŠF, ako si ho samo nastavilo. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Zjednotenie SRŠFaKF a SFRŠFaKF do jednotného dokumentu (tieto dva systémy žijú svoje životy nezávisle a prebiehajú v nich zmeny bez vzájomnej koordinácie, pričom oba regulujú tie isté činnosti; v dôsledku toho sú mnohé požiadavky v svojom efekte duplicitné, alebo kontradiktórne; navyše sa tým prostredie implementácie ŠF stáva komplikovaným a menej stabilným – nezávisle sa seba sa často menia dva dokumenty). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Vytvorenie samostatného spojeného systému riadenia a systému finančného riadenia pre ESF (ESF sa od ERDF významne odlišuje a z toho vyplývajú odlišné potreby pre systémovú reguláciu jeho implementácie – spoločná úprava všetkých ŠF a KF nezohľadňuje špecifiká ESF a naopak obsahuje požiadavky, ktoré nie sú v podmienkach a pre účely ESF vhodné a/alebo účelné). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR Zriadenie takého systému riadenia ŠF, ktorý akceptuje špecifiká ESF pre ESF. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR SRŠFaKF a SFRŠFaKF (resp. zjednotený dokument) by nemali do detailov upravovať implementačné postupy, ale stanovovať iba systémový rámec a základné požiadavky, princípy a ciele – tie by mali operacionalizovať až dokumenty na úrovni RO/SORO (aby boli zohľadnené špecifické potreby, možnosti a podmienky jednotlivých OP; úlohou CKO/CO by bolo potom iba dohliadať na súlad dokumentov na úrovni RO/SORO so systémovými požiadavkami a cieľmi). Keďže zodpovednosť nesú RO/SORO mali by stanovovať detailné pravidlá. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Stanoviť maximálnu prípustnú frekvenciu vydávania aktualizácií alebo vykonávaní zmien v SRŠFaKF a SFRŠFaKF (resp. zjednotenom dokumente), napríklad k 1. januáru a 1. júlu každého roka. (Časté zmeny v systéme destabilizujú prostredie a komplikujú implementáciu ŠF; ako na strane RO/SORO (RO/SORO musia zakaždým aktualizovať alebo meniť interné manuály procedúr a príručky pre prijímateľov), tak aj na strane prijímateľov, prispievajú k zvýšenej chybovosti, nedôveryhodnosti ŠF medzi potencionálnymi žiadateľmi/prijímateľmi). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Posilniť možnosť využívania sumarizačných hárkov (na všetky výdavky, ktorých výška úhrady je jednorázová a maximálne do 332€. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Posilniť inštitút zálohových platieb až do výšky 80% celkového rozpočtu projektu, následne zrušiť povinnosť zálohovú platbu zúčtovať do 6 mesiacoch od jej vyplatenia. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Minimalizovať počet a prehodnotiť obsah rôznych pravidelne vykonávaných úloh, ktorých účelnosť a praktické využitie výstupov nie je jasné; na druhej strane však zaťažujú administratívne kapacity RO/SORO (napríklad úloha B1 z uznesenia vlády SR č. 650/2009). Prípadne zabezpečovať takéto úlohy prostredníctvom CKO/CO s využitím disponibilných informačných zdrojov (ITMS) bez potreby ad hoc generovaniu dát zo strany RO/SORO. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR,, kapitola 8 Na RO/SORO stanoviť normatív počtu projektov na projektového manažéra (RO/SORO by nemalo mať možnosť zazmluvniť vyšší počet projektov, než je schopný administratívne zvládnuť a zabezpečiť ich kvalitné riadenie). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Kontrolovať mieru povinného spolufinancovania projektov zo strany prijímateľa nie na každú položku zvlášť, ale sumárne za celý projekt (získanie externých zdrojov na spolufinancovanie niektorých položiek nie je možné získať – napríklad na publicitu ESF – to potencionálni donori nepodporia). (V dôsledku toho možnosť vysporiadania spolufiancovania pri záverečnej platbe. Počas realizácie projektu by prijímateľ mal zrefundované 100 % výdavkov, alebo zúčtovaných 100 % výdavkov. Následne by pri záverečnej platbe a záverečnej monitorovacej správe bolo známe skutočné čerpanie finančných prostriedkov na projekt a RO/SORO by vyčíslil podiel spufinancovania. V prípade, že by bola Záverečná platba nižšia ako 5 % prijímateľ by musel najprv finančne vysporiadať finančné vzťahy.) Taktiež možnosť zabezpečiť spolufinancovanie nefinančným plnením („in-kind“), napríklad dobrovoľníckou prácou. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 K časti OP ZaSI, Problematická časť 2 – neobmedziť nula percentné spolufinancovanie iba na výkon prenesených kompetencií štátu, ale aj na originálne kompetencie, ktoré sú dané zákonom (prenesené kompetencie sú financované z nárokovateľných dotácií; samosprávam chýbajú finančné zdroje na výkon originálnych pôsobností). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Minimalizovanie požiadaviek CO a OA, ktoré znižujú efektívnosť činnosti RO/SORO a ich kapacity na výkon generických aktivít spojených s riadením projektov (predkladania množstva kontrolných zoznamov, stanovísk a potvrdení, ktorých zabezpečenie je časovo a finančne náročný proces; týmto sa zároveň vytvorí priestor pre zvýšenie dôrazu na kvalitatívnu stránku a kontrolu výstupov projektov). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8, B1/OP ZaSI V časti B/Špecifické problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít, B.1/Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia text pod nadpisom Navrhované riešenie na str. 89 je neúplný a nejasný. Navrhujeme tento text formulačne upraviť tak, aby z neho jednoznačne vyplývalo, čo je predmetom navrhovaného riešenia. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Zaviesť systém vzorkovej kontroly predložených výdavkov. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Zaviesť systém vzorkovej kontroly predložených výdavkov Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Vytvoriť rámcovú metodiku neprekrývania výdavkov medzi jednotlivými OP a ďalšími verejnými zdrojmi Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Ministerstvu financií SR určiť povinnosť zverejňovania databázy o poskytnutej štátnej pomoci (s cieľom zamedziť možnosti poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci) Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Zrušiť rozdelenie zdrojov v ITMS a ponechať len kategóriu „verejné zdroje“ a „príspevok žiadateľa“. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Zaviesť možnosť predkladať ŽoP len elektronicky, zaviesť možnosť predkladať elektronicky aj podporné dokumenty. Každý prijímateľ ma jedinečný prístup, šanca zneužívania je preto malá. Zaviesť inštitút elektronického podávania pracovných hárkov. Stav implementácie OP NSRR, kapitola 2 Str. 28 a 31 – žiadame vypustiť nedostatok týkajúci sa spätnej účinnosti dodatkov a akceptačných stanovísk k zmluve, nakoľko v liste MF SR č. MF/018746/2008-532 zo dňa 2.6.2008 samotný certifikačný orgán (v tom čase platobný orgán) pripúšťa spätnú účinnosť dokumentu pozmeňujúceho zmluvu o NFP (v tom čase autorizovanej poznámky) v troch prípadoch, a to 1.ku dňu vystavenia písomnej požiadavky prijímateľa o zmenu v projekte, ak je požiadavka riadne odôvodnená a vystavená ku konkrétnemu dátumu; 2.ku dňu doručenia písomnej požiadavky o zmenu v projekte ak nie je vystavená ku konkrétnemu dátumu; 3.ku dňu zmeny v projekte navrhovanej prijímateľom, ak požiadavka nie je vystavená ku konkrétnemu dátumu, ale zároveň v samotnom odôvodnení sa uvádza konkrétny dátum, kedy zmena v projekte nastala Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Udelenie výnimky pre projekty s podporou do výšky 50 000.- Euro pre projekt v zmysle ich vnímania ako paušálnych grantov (napriek tomu, že boli zazmluvnené inak) Stav implementácie, kapitola 2 Zosúladiť poradie uvádzaných operačných programov v tabuľkách a grafoch – v rôznych tabuľkách sú jednotlivé OP uvádzané na iných poradiach, následne je potrebné vyhľadávať konkrétny OP, navrhujeme určiť pevné poradie (napr. 1. OP KaHR, 2. ROP, atď.) a to dodržiavať v celom dokumente (grafoch a tabuľkách), Stav implementácie, kapitola 2 Strana 23 – Tabuľka 8 – prvá údaj je k 1.7.2010, druhý je k 31.08.2010 – t.j. dvojmesačné obdobie, ostatné údaje sú mesačné, navrhujeme doplniť stav k 31.7.2010 Stav implementácie OP NSRR, kapitola 2 Strana 27 – prvá odrážka, riadok 9 – veta hovorí o tom, že „26,29% boli neoprávnené výdavky“ – následne v zátvorke sa hovorí „z toho 5,84 %, ... a 20,45% - nesprávne uvedené percenta; ak nie je správne hovoriť o 5,84 % z 26,29%, ale ide o 5,84% z celkových certifikačných overovaní Koordinácia operačných programov NSRR Str. 14: odporúčame doplniť predposledný odsek ...“Štatúty Pracovnej skupiny .....“ o vetu: „ K 9.11.2010 boli tiež aktualizované zoznamy riadnych členov a náhradníkov jednotlivých riadiacich orgánov v uvedených pracovných skupinách / komisiách“. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 2, OP ZaSI, Problematická oblasť podpory č. 2 Žiadame v celom texte slová „sociálna služba“ a „služba“ nahradiť slovami „služby starostlivosti“ v príslušnom gramatickom tvare. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8, OP ZaSI, Problematická oblasť podpory č. 2 Východisko o ktoré sa opis skutkového stavu opiera je Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy (2001). Je potrebné požívať celý názov nakoľko v celkovom kontexte vyznieva opis skutkového stavu tak, ako keby bola celá pôsobnosť verejnej správy t.j. aj pôsobnosť obcí a VÚC decentralizovaná na nejaký tretí subjekt. Zároveň navrhujeme používať vhodnejší pojem ako pojem prenesený výkon štátnej správy, nakoľko tento obsahovo nezodpovedá tomu, čo je o. i. výsledkom decentralizácie, t.j. prerozdeleniu pôsobnosti. Práve prerozdelenie pôsobnosti a nedostatkovosť zdrojov v rozpočtoch samosprávy na tieto nanovoupravené originálne pôsobnosti sú dôvodom navrhovaného riešenia. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8, OP ZaSI Žiadame zapracovať novú Problematickú oblasť č. 3. „Nedostatočné finančné prostriedky technickej pomoci“. Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8, Regionálny operačný program, Problematická oblasť č. 1 Navrhované riešenie b), žiadame za slová „z októbra 2010“ vložiť slová „po schválení Monitorovacím výborom“ Stav implementácie OP NSRR, kapitola 2 Str. 27 – v texte žiadame uvádzať len informáciu o výške potvrdených neoprávnených výdavkov, nakoľko uvádzaním informácie o prvotne identifikovaných neoprávnených výdavkoch sa text stáva nezrozumiteľným a zároveň zavádzajúcim. Uvádzanie informácií o prvotne identifikovaných neoprávnených výdavkoch skresľuje skutočný obraz o výsledkoch certifikačných overovaní a najmä skutočné percento identifikovaných neoprávnených výdavkov, pretože podstatná je skutočnosť, či sa naozaj jedná o neoprávnené výdavky, alebo nie. Stav v oblasti informačných systémov, kapitola 5 Str. 49 – časť 5.1.1.: RO pre OP ZaSI nesúhlasí s tvrdením, že ITMS je pripravený na realizáciu projektov. ITMS nepodporuje funkcionalitu multicieľových projektov, čo neumožnilo RO pre OP ZaSI realizovať projekty v súlade s OP ZaSI. Zároveň je ITMS pomalý a práca s ITMS je prerušovaná častými výpadkami ITMS (reštartmi). Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR, kapitola 8 Str. 85 materiálu hovorí o negatívnom dopade na priebeh implementácie OP a HP NSRR z dôvodu častých zmien legislatívy SR. Dovoľujeme si tvrdiť, že nejedná sa len o časté aktualizácie legislatívy, ale aj o zmeny Systému riadenia a Systému finančného riadenia ŠF a KF (doteraz bol každý zo Systémov zmenený 11 krát) a následnej povinnosti aktualizácie interných manuálov RO/SORO, PJ, CO, OA a pod. | O O O O O Z O O O O O Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O Z Z Z Z Z Z Z Z O O O O Z O O Z Z O O | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N N A A A A A A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Tabuľka bola opravená. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol vypustený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Z dôvodu, že komentár k tabuľkám a grafom je dostatočný. Informácia uvedená v tabuľke je vypracovaná na základe podkladov poskytnutých MF SR. Informácie uvedené v podkapitole 2.5 sú vypracované na základe podkladov poskytnutých certifikačným orgánom. Text bol doplnený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol opravený. Text bol vypustený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Ministerstvo životného prostredia SR | str. 12, Kap. 1.3.2 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť a horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj, ods. 7. „V sledovanom období sa konali bilaterálne rokovania koordinátora HP IS a HP TUR s RO OP v súlade s vykonanou analýzou úpravy relevancie projektov k HP IS a HP TUR v ITMS za účelom odstránenia vzniknutých nezrovnalostí“ - žiadame pojem „nezrovnalostí“ nahradiť pojmom „problémov“; str. 12, Kap. 1.3.2 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť a horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj, ods. 4. v odseku sa uvádzajú zistenia z vládneho auditu č. A363 a č. K2338, kde je ako jedno zo zistení uvedené: Nedostatočný popis overovania výziev – odporúčame zvážiť vhodnosť používania pojmu „overovanie“, ktoré terminologicky zodpovedá pojmu „kontrola“ v súvislosti s výkonom činností koordinátora HP (keďže výkon kontroly nespadá do pôsobnosti koordinátora HP); str. 34, Tabuľka č. 12 Prehľad o vykonaných kontrolách realizácie projektu od 01. 01. 2007 – 31. 12. 2010 v súčtových riadkoch nie sú správne uvedené hodnoty stĺpcov: Počet kontrol, Overená suma výdavkov v rámci administratívnej kontroly a pod.. – žiadame uvedené údaje opraviť a zároveň je potrebné predmetnú tabuľku zosúladiť s Prílohou č. 13 Správy; str. 66, Prierezové problematické oblasti implementácie OP a HP, problematická oblasť č. 3, písm. b) v predmetnej časti sa uvádza problém vykonávania verejného obstarávania/obchodných verejných súťaží (ďalej VO/OVS) pri implementácii projektov s navrhovaným termínom riešenia problematiky k 30. 09. 2011 – žiadame o zmenu termínu do 30. 05. 2011, keďže takto stanovený termín považujeme za príliš neskorý vzhľadom na závažnosť a nevyhnutnosť riešenia danej problematiky; str. 68, Prierezové problematické oblasti implementácie OP a HP, problematická oblasť č. 3, písm. e) v predmetnej časti sa uvádza, že RO má iniciovať uzavretie dodatku k dohode o spolupráci medzi ÚVO a RO, ktorý rozšíri povinnosti ÚVO o informovanie RO o vykonaných kontrolách VO u prijímateľov s navrhovaným termínom riešenia problematiky k 30. 09. 2011 - žiadame o zmenu termínu do 30. 05. 2011, keďže takto stanovený termín považujeme za príliš neskorý vzhľadom na závažnosť a nevyhnutnosť riešenia danej problematiky str. 68, Prierezové problematické oblasti implementácie OP a HP, problematická oblasť č. 3, písm. f) v predmetnej časti sa uvádza, že CKO vypracuje metodický pokyn k určeniu korekcií, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo ŠF a KF pri porušení pravidiel a postupov VO v termíne k 30. 09. 2011 - žiadame o zmenu termínu do 30. 05. 2011, keďže takto stanovený termín považujeme za príliš neskorý vzhľadom na závažnosť a nevyhnutnosť riešenia danej problematiky Príloha č. 5 Príloha c. 5 uvádza stav vyhlásených výziev podľa OP k 31.12.2009 – žiadame údaje uvádzané v prílohe zosúladiť s časovým obdobím, ku ktorému sa predložená Správa vzťahuje. terminologia keďže k 01.04.2010 vstúpila do platnosti novela zákona č. 528/2008 z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ktorá nahradila terminológiu overovanie pojmom kontrola, resp. ES pojmom EÚ - žiadame zosúladiť a upraviť v celom dokumente str. 9 a 10 – skratka MPŽPRV SR žiadame nahradiť skratkou MPŽPRR SR v relevantných častiach dokumentu a zároveň uvedenú skratku žiadame definovať do Prílohy č. 15a) Zoznam skratiek; str. 12, Kap. 1.3.2 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť a horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj, ods. 5. odsek „Na prerokovaní predbežnej správy bola vyjadrená a zápisnične podchytená požiadavka na zapracovanie takých systémových zmien, aby pre jednotlivé RO vyplynula povinnosť akceptovať odporúčania koordinátora HP k zefektívneniu procesov HP v rámci OP, ktoré majú podstatný vplyv na výsledky a dopady HP, plnenie cieľov relevantnej HP, ktoré sa stotožnia s odporúčaniami koordinátora.“ – uvedené znenie žiadame preformulovať nasledovne: „Na prerokovaní predbežnej správy bola vyjadrená a zápisnične podchytená požiadavka na zapracovanie takých systémových zmien, aby pre jednotlivé RO, ktoré sa stotožnia s odporúčaniami koordinátora, vyplynula povinnosť akceptovať odporúčania koordinátora HP k zefektívneniu procesov HP v rámci OP, ktoré majú podstatný vplyv na výsledky a dopady HP, plnenie cieľov relevantnej HP.“ Príloha č. 14 vo vzťahu k revízii OP ŽP, schválenej rozhodnutím Európskej komisie C(2010)2270 - 15/04/2010 zo dňa 15. 04. 2010 - žiadame v stĺpci „Dôvod revízie“ doplniť úvodnú vetu v znení: „Revízia OP ŽP bola vykonaná v súvislosti s vyčlenením prostriedkov v rámci OP ŽP na implementáciu iniciatívy Európskeho spoločenstva JEREMIE.“ Ďalší text, ktorý je v súčasnosti uvedený v danom stĺpci, je podrobnejším komentárom vo vzťahu k zmene finančných tabuliek OP ŽP, ku ktorej došlo v rámci uvedenej revízie OP ŽP, a teda bez doplnenia úvodnej vety nie je dôvod revízie OP ŽP charakterizovaný dostatočne jasne. Zároveň žiadame v uvedenej prílohe zosúladiť údaje s časovým obdobím, ku ktorému sa predložená Správa vzťahuje | Z Z Z Z Z Z Z O O O O | A A A A A A A A A A A | Text bol nahradený. Text bol upravený. Text bol opravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol zosúladený. Text bol zosúladený. Skratka bola nahradená. Text bol preformulovaný. Text bol doplnený. |
| Ministerstvo školstva, vzdelávania, vedy a výskumu SR | Návrh Komuniké Opraviť preklepy v návrhu Komuniké k materiálu. Vlastný materiál - celý dokument Zvážiť zavedenie skratiek a skrátených názvov pri ich prvom použití (napr.: CKO, RO, OP, HP, CO, OA, Systém riadenia ŠF a KF). Vlastný materiál - celý dokument Pri všetkých tabuľkách uvádzať zdroj informácií. Vlastný materiál - celý dokument Opraviť preklepy a gramatické chyby. Vlastný materiál- str. 5, časť 1.1.1, druhá veta Preformulovať vetu, veta je v danom kontexte nezrozumiteľná. Vlastný materiál- str. 9, 10 časť 1.2.2, tabuľka č. 1 Opraviť skratku MŠ SR na MŠVVaŠ SR. Vlastný materiál- str. 9, časť 1.2.2, tabuľka č. 1 Opraviť skratku MŠVVŠ SR na MŠVVaŠ SR; a skratku v texte „Pracovné stretnutie so zástupcami OA, MŠVVŠ SR MŠVaV SR (RO pre OPV)“. Vlastný materiál- str. 11, časť 1.3.1, Oblasť monitorovania a hodnotenia HP RP, druhý odsek, koniec druhej vety V texte sú dve časti vety hneď za sebou v zátvorkách - preformulovať. Vlastný materiál- str. 15, časť 1.3.3, tabuľka č.2 Opraviť údaj o hodnote projektov OPV s priamou podporou – hodnota 49 projektov je 7 207 979,41 EUR (EÚ zdroje). Uvedenú opravu je následne potrebné zohľadniť v grafe č. 2 na str. 17. Vlastný materiál- str. 16, časť 1.3.3, tabuľka č. 3 Opraviť údaj o projektoch OPV s nepriamou podporou – k 31.12.2010 je zazmluvnených 17 projektov OPV s nepriamou podporou v celkovej hodnote 68 091 481,45 EUR (EÚ zdroje). Uvedenú opravu je následne potrebné zohľadniť v grafe č. 3 na str. 17 a grafe č. 4 na str. 18. Vlastný materiál- str. 16, časť 1.3.3, tabuľka č. 3 Opraviť údaj o projektoch OP VaV s nepriamou podporou – k 31.12.2010 je zazmluvnených 17 projektov OPVaV s nepriamou podporou v celkovej hodnote 29 620 166,17 EUR (EÚ zdroje). Uvedenú opravu je následne potrebné zohľadniť v grafe č. 3 na str. 17 a grafe č. 4 na str. 18. Vlastný materiál- str. 21, tabuľka 5 (2 stĺpec) Doplniť Počet schválených žiadostí o poskytnutie NFP. Vlastný materiál- str. 34, časť 2.7.1, prvý odsek V texte sa uvádza počet administratívnych kontrol 20 002, v tabuľke je uvedený počet 20 210 (pričom súčet jednotlivých hodnôt uvedených v tabuľke je 20 003) - opraviť a zosúladiť. Vlastný materiál- str. 48, časť 4, tabuľka č. 14 Upraviť názov tabuľky: „Prehľad vykonaných realizovaných resp. ukončených hodnotení OP a HP, resp. ukončených hodnotení v období od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010“ – aktuálny názov tabuľky totiž evokuje, že všetky uvedené hodnotenia boli v danom období aj ukončené. Vlastný materiál- str. 53, časť 6.1 Zmeniť názov danej časti z „Priamy kontakt s verejnosťou“ na „Koordinácia v oblasti informovania a publicity“ – daná časť obsahuje len informácie o Pracovnej skupine pre publicitu na úrovni CKO, neobsahuje žiadne informácie o priamom kontakte s verejnosťou. Vlastný materiál- str. 58, celá časť 8 Obsah kapitoly je natoľko závažný, že je namieste zvážiť, či v takejto podobe ako súčasť Správy o implementácii nezanikne jeho význam a či by nebolo vhodnejšie pripraviť danú problematiku ako samostatný dokument. Vlastný materiál- str. 76, problematická oblasť č. 7 Žiadame túto časť prepracovať v zmysle záverov uskutočneného zasadnutia pracovnej skupiny pre schvaľovanie žiadostí o NFP zo dňa 14.3. Vlastný materiál- príloha č. 5 OP Vzdelávanie – pri výzvach opatrenia 2.2 vykonávaných SORO MZ SR je nesprávne uvedená skratka vykonávateľa MŠVVaŠ/OPZ – žiadame opraviť na správny tvar SORO/MZ SR. Vlastný materiál- príloha č. 15a) Zavedená nesprávna skratka pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – žiadame opraviť na MŠVVaŠ SR. Vlastný materiál- str. 58, časť 8, druhý odsek, prvá veta „V reakcii na pretrvávajúce problémy s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF a KF, uskutočnil CKO, v priebehu mesiacov január a február tohto roka,.." - uviesť o ktorý rok ide, aby nedošlo k mylnému vysvetleniu (správa je za 2. polrok roka 2010, text však pojednáva o udalostiach roka 2011). Vlastný materiál- str. 69, časť B/ŠPECIFICKÉ PROBLEMATICKĚ OBLASTI IMPLEMEMTÁCIE OPERAČNÝCH PROGRAMOV A HORIZONTÁLNYCH PRIORÍT, problematická oblasť č. 4, opis skutkového stavu Žiadame vypustiť posledný odsek „nižší počet nezrovnalostí s finančným dopadom vykázaný EK, keďže pri poskytovaní predfinancovania/zálohovej platby dochádza k používaniu zdrojov štátneho rozpočtu“ vzťahujúci sa k vyjadreniu, čo by malo byť využívaním systému predfinancovania a zálohových platieb zabezpečené. RO pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj nemá zo svojich skúseností poznatky, že by v rámci už preplatených žiadostí o priebežnú platbu bolo identifikovaných viac nezrovnalostí vo vzťahu k EK ako napríklad v prípade zúčtovania zálohových platieb. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že poskytovanie predfinancovania, resp. zálohových platieb všetkým subjektom, ktoré sú na to oprávnené v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 môže byť spojené s rizikom nezúčtovávania poskytnutých prostriedkov formou zálohových platieb/predfinancovania zo strany prijímateľov. V prípade, ak nebudú zálohové platby/predfinancovania zúčtovávané, resp. dôjde k vzniku neoprávnených výdavkov bez možnosti vymáhania od prijímateľa (napr. dôjde k zániku resp. zrušeniu prijímateľa), všetky dôsledky bude znášať rozpočtová kapitola, v rámci ktorej sídli riadiaci orgán. Vlastný materiál- str. 96, časť B/ŠPECIFICKÉ PROBLEMATICKĚ OBLASTI IMPLEMEMTÁCIE OPERAČNÝCH PROGRAMOV A HORIZONTÁLNYCH PRIORÍT, OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE Žiadame preformulovať navrhované riešenie a zodpovedný subjekt nasledovne: Navrhované riešenie Zabezpečenie finančného krytia potrieb z prostriedkov štátneho rozpočtu SR nevyhnutných na efektívne zabezpečenie implementácie OP Vzdelávanie v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Zodpovedný subjekt: Ministerstvo financií SR Vlastný materiál- str. 79 -81, časť B/ŠPECIFICKÉ PROBLEMATICKĚ OBLASTI IMPLEMEMTÁCIE OPERAČNÝCH PROGRAMOV A HORIZONTÁLNYCH PRIORÍT, problematická oblasť č. 10 Súvislosti s opatrením je potrebné daný problém posúdiť komplexne, nakoľko veľmi úzko súvisí so samotnou realizáciou verejných obstarávaní/obchodných verejných súťaží. Samotné skúmanie hospodárnosti vo vzťahu efektívnosti v prípade ŽoNFP je častokrát nedostatočné, nakoľko chýbajú bližšie informácie (bližší opis predmetu obstarania). Skúsenosti z programového obdobia 2004-2006 ako aj legislatíva Spoločenstva v oblasti subdodávateľských kontraktov v programovom období 2004-2006 brala v úvahu aj tento aspekt posudzovania oprávnenosti výdavkov. V programovom období 2007_2013 bola táto možnosť ponechaná na úrovni členských štátov (v rámci OP Vzdelávanie/OP Výskum a vývoj táto skutočnosť je zohľadnená). Príloha č. 9: Overovanie verejného obstarávania na obstaranie služieb spolufinancovaných z finančných prostriedkov technickej pomoci operačných programov za obdobie od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010 Žiadame zosúladenie uvedených údajov za OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj s údajmi zaslanými listom č. 2011-896/3531:3-352 zo dňa 28. 1. 2011. | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Z Z O O | A N A A A A A A A A A N A A N A A A A A A A A A | Text bol upravený. Vzhľadom k tomu, že v prílohe č. 15a) je uvedený zoznam všetkých skratiek, nie je potrebné opätovne v texte materiálu zavádzať skratky. Zdroj informácií bol doplnený. Text bol upravený. Text bol preformulovaný. Text bol upravený. Text bol upravený. Text bol preformulovaný. Tabuľka a graf bol opravený. Tabuľka a graf bol opravený. Tabuľka a graf bol opravený. Z dôvodu, že tabuľka č. 5 pojednáva len o počte výziev. Text bol opravený. Text bol upravený. Časť 6. je vypracovaná na základe podkladov poskytnutých odborom publicity a informovanosti sekcie koordinácie fondov EÚ. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol opravený. Text bol opravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Údaje boli zosúladené. |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | vlastný materiál časť 1.1.2 – navrhujeme doplniť aktualizáciu č.2 MP č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP, ktorý CKO vydalo 2.9.2010 vlastný materiál časť 1.3.3, str. 15, tabuľka č. 2 – žiadame doplniť v tabuľke údaje za OPZ nasledovne: Počet zazmluvnených projektov: 2 Kontrahovaná suma v EUR (EÚ zdroj): 1 572 742,01 EUR vlastný materiál v nadväznosti na pripomienku č.2 žiadame aktualizovať grafy č. 1 a č.2 vlastný materiál časť 1.3.3, str. 16, tabuľka č. 3 – žiadame upraviť v tabuľke údaj o výške kontrahovanej sumy za OPZ nasledovne: Kontrahovaná suma v EUR (EÚ zdroj): 219 950 796,19 EUR vlastný materiál v nadväznosti na pripomienku č.4 žiadame aktualizovať graf č. 4 vlastný materiál kapitola 2, časť 2.1, tabuľka č.4 – navrhujeme upraviť názov tabuľky na „Prehľad stavu vyhlasovania výziev a priamych zadaní v rámci jednotlivých....“. Údaje v tabuľke zahŕňajú aj priame zadania nielen vyhlásené výzvy. vlastný materiál kapitola 2, časť 2.1, tabuľka č.4 – Navrhujeme aby sa % z alokácie (posledný stĺpec tabuľky) počítalo z alokácií PO v rámci ktorých sú vyhlasované výzvy, resp. priame zadania a nie z celej alokácie na OP, nakoľko nie na všetky prostriedky sú vyhlasované výzvy (konkrétne sa jedná o finančné prostriedky určené na TP OP). V prípade určovania % z celkovej alokácie na OP nebude nikdy dosiahnutá hodnota 100%. prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Nakontrahované/zazmluvnené projekty (počet) (5) stĺped K" 11 15 22 1 1 1 spolu 51 prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6: "Nakontrahované/zazmluvnené projekty (rozpočet) (5) stĺpec L" 22 549 342,03 204 400 590,08 36 806 250,64 7 302 243,75 8 358 382,00 847 500,00 spolu 280 264 308,50 prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6: "Realizované/vykázané výdavky (6) stĺpec M" 21 362 220,30 30 648 054,00 6 885 297,90 5 090 018,00 2 275 061,84 108 141,02 spolu 66 368 793,06 prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Certifikované/schválené výdavky (8) stĺpec N" 19 164 992,23 27 097 280,20 5 203 523,18 2 487 701,43 2 275 061,84 108 141,02 spolu 56 336 699,90 prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Schválené/Rozpočet [%] stĺpec O" 99,67% 100,02% 89,91% 99,98% 106,22% 106,22% spolu 98,60% prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Zazmluvnené/Rozpočet [%] stĺpec P" 99,27% 99,98% 79,75% 62,89% 100,00% 100,00% spolu 95,29% prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Realizované/Rozpočet [%] stĺpec Q" 94,05% 14,99% 14,92% 43,84% 27,22% 12,76% spolu 22,57% prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Certifikované/Rozpočet [%] stĺpec R" 84,37% 13,25% 11,27% 21,42% 27,22% 12,76% spolu 19,15% prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Zamietnuté projekty (rozpočet)(3)stĺpec H" 34 039 363,41 208 931 651,70 149 521 869,59 0,00 0,00 0,00 spolu 392 492 885 prílohy žiadame upraviť údaje za OPZ v prílohe č.6 : "Schválené projekty (rozpočet) (4) stĺpec J" 22 640 792,93 204 473 594,99 41 494 878,41 11 609 519,05 8 878 319,06 900 219,08 spolu 289 997 323,52 vlastný materiál časť 2.2 - v nadväznosti na predchádzajúce pripomienky/žiadosti o úpravu údajov za OPZ v prílohe č.6 žiadame upraviť údaje v tabuľke č. 5 za OPZ nasledovne: – v treťom stĺpci schválený objem (zdroje EÚ + ŠR + VVZ): 289 997 323,52 EUR – v štvrtom stĺpci % z alokácie: 98,60 % – upraviť graf č.6 vlastný materiál časť 2.3 v nadväznosti na predchádzajúce pripomienky/žiadosti o úpravu údajov za OPZ v prílohe č.6 žiadame upraviť údaje v tabuľke č. 6 za OPZ nasledovne: – v druhom stĺpci počet uzatvorených zmlúv: 51 – v treťom stĺpci schválený objem (zdroje EÚ + ŠR + VVZ): 280 264 308,50 EUR – v štvrtom stĺpci % z alokácie: 95,29 % – upraviť graf č.7 vlastný materiál časť 2.6, str. 33, graf č.8 – navrhujeme upraviť názov na: „Prehľad počtu nezrovnalostí s finančným dopadom oznámených CO podľa OP“. vlastný materiál kapitola 8, časť B, OPZ – žiadame upraviť znenie problematickej oblasti č.1 nasledovne: „Nedostatočné metodické vedenie a koordinácia vzdelávania pracovníkov v oblasti hodnotenia OP zo strany CKO, ktoré nedostatočným spôsobom reflektuje praktické potreby RO pri výkone činností súvisiacich s hodnotením implementácie ŠF. Problém bol identifikovaný na bilaterálnom stretnutí s CKO.“ Upozorňujeme, že tento problém nie je špecifický pre OP Zdravotníctvo, ale stotožňuje sa s ním väčšina rezortov zapojených do implementácie ŠF. vlastný materiál kapitola 8, časť B, OPZ - žiadame doplniť problematickú oblasť č.2 nasledovne: Problematická oblasť č.2 – Mimoriadne ukončenie národného projektu s názvom „Nákup a dodávka mobilných mamografických jednotiek“ na základe analýzy zazmluvnených projektov OPZ. Opis skutkového stavu – Z dôvodu identifikácie neschopnosti prijímateľa zabezpečiť udržateľnosť projektu po jeho ukončení, prijímateľ po dohode s riadiacim orgánom odstúpil od realizácie projektu a požiadal o jeho mimoriadne ukončenie. Národný projekt bol mimoriadne ukončený k 29.12.2010 bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov, keďže v uvedenom projekte ešte nenastalo žiadne čerpanie. Navrhované riešenie: RO pre OPZ vykoná analýzu možností efektívneho využitia uvoľnených finančných prostriedkov v súlade so stratégiou a cieľmi OPZ. Zodpovedný subjekt : RO pre OPZ Termín: do 30.6.2011 vlastný materiál kapitola 8, časť B, OPV – žiadame doplniť v časti Opis skutkového stavu problematickej oblasti č.1 - údaje za MZ SR ako SORO pre OPV nasledovne: „ Problém nedostatočných zdrojov technickej pomoci sa v plnej miere týka aj MZ SR, ktoré je ako SORO zodpovedné za realizáciu opatrenia 2.2 OPV. MZ SR odhaduje, že prostriedky technickej pomoci určené pre MZ SR z prostriedkov OPV budú vyčerpané v decembri 2012 (pričom implementácia bude prebiehať až do roku 2015).“. prílohy Príloha č.1 – navrhujeme doplniť aktualizáciu č.2 MP CKO č.9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP prílohy v prílohe č.5 navrhujeme upraviť názvy tabuliek/častí v zmysle predchádzajúcej pripomienky, ktorá znela: " v kapitole 2, časť 2.1, tabuľka č.4 navrhujeme upraviť názov tabuľky na „Prehľad stavu vyhlasovania výziev a priamych zadaní v rámci jednotlivých....“. Údaje v tabuľke zahŕňajú aj priame zadania nielen vyhlásené výzvy." prílohy Príloha č.5 – v časti Vyhlásené výzvy podľa OP k 31.12.2009 – žiadame upraviť v poslednom stĺpci údaj za OPZ na 270 582 980,06 EUR prílohy v Prílohe č.5 v časti Vyhlásené výzvy podľa OP v roku 2010 žiadame upraviť údaje vo výzvach vyhlásených v rámci OP Vzdelávanie nasledovne: názov vykonávateľa vo výzvach vyhlásených 30.4.2010 a 28.12.2010 upraviť na SORO/ MZ SR prílohy v prílohe č.5 v časti Vyhlásené výzvy podľa OP v roku 2010 (v rámci OPV) žiadame upraviť kód výzvy vyhlásenej 28.12.2010 na 2010/2.2/02 prílohy v Prílohe č.5 v časti vyhlásené výzvy podľa OP v roku 2010 žiadame upraviť údaje vo výzvach vyhlásených v rámci OP Zdravotníctvo nasledovne: suma vyhlásených výziev k 31.12.2009 upraviť na 270 582 980,06 EUR a v nadväznosti na to celkovú sumu spolu s rokom 2010, prílohy v Prílohe č.5 v časti vyhlásené výzvy podľa OP v roku 2010 žiadame upraviť údaje vo výzvach vyhlásených v rámci OP Zdravotníctvo nasledovne:- kódy výziev OPZ – žiadame vymeniť poradie v štvrtom stĺpci. | O Z Z Z Z O O Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O Z Z Z O O Z Z Z Z Z | A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A | Text bol doplnený. Tabuľka č. 2 bola doplnená. Graf č. 1 a č. 2 bol aktualizovaný. Tabuľka č. 3 bola doplnená. Graf č. 4 bol aktualizovaný. Text tabuľky bol aktualizovaný. Z dôvodu, že tabuľka č. 4 poskytuje dostatočné informácie. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Príloha č. 6 bola upravená. Tabuľka č. 6 bola upravená. Text bol upravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Z dôvodu, že odbor metodiky neuviedol danú aktualizáciu MP CKO č. 2. Text bol upravený. Text bol upravený. Text bol upravený. Text bol upravený. Text bol upravený. Text bol doplnený. |
| Ministerstvo financií SR Certifikačný orgán | vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ 46. str. 92, problematická oblasť č. 1, OP Životné prostredie, navrhované riešenie a), upozorňujem, že predmetné riešenie si vyžiada úpravu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 93, problematická oblasť č. 1 – OP Životné prostredie, navrhované riešenie c) žiadam zodpovedný subjekt upraviť nasledovne: RO pre OP ŽP v spolupráci s CKO; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 93, problematická oblasť č. 1 – OP Výskum a vývoj, žiadam medzi riešenia uviesť nastavenie a optimalizáciu finančných tokov medzi prijímateľom a partnerom projektu; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ Ministerstvo financií SR listom č. MF/007792/2011-541 zo dňa 11. februára 2011 predložilo návrh opatrení, ktoré je nevyhnutné aplikovať za účelom zlepšenia a zefektívnenia implementácie ŠF a KF v Slovenskej republike. Keďže nedošlo k ich zapracovaniu do tohto materiálu, žiadam o ich doplnenie. Ide o nasledovné problematické oblasti: 1. Štátna pomoc (vrátane pomoci de minimis) Opis skutkového stavu Skúsenosti z implementácie ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 ukazujú, že zo strany RO/SORO bola problematika posudzovania štátnej pomoci podceňovaná a nedostatočne posudzovaná potenciálna existencia poskytnutia štátnej pomoci pri jednotlivých žiadostiach o NFP. SR ŠF a KF sa prioritne zameriava predovšetkým na súlad realizácie projektov so schválenými schémami štátnej pomoci, avšak neukladá povinnosti RO/SORO skúmať štátnu pomoc mimo schém štátnej pomoci. V niektorých prípadoch môže vzniknúť situácia, keď sa žiadosť o NFP netýkala schém štátnej pomoci, ale napriek tomu poskytnutím NFP došlo k nedovolenej forme štátnej pomoci (napr. sociálne podniky). Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je v implementácii ŠF a KF nutné dodržiavať podmienky poskytovania štátnej pomoci, preto každá nedostatočne vyhodnotená žiadosť o NFP zo strany RO/SORO predstavuje riziko uplatňovania finančných korekcií zo strany EK, čo v konečnom dôsledku má negatívny dopad na štátny rozpočet a hospodárenie s verejnými financiami. Je nevyhnutné koordinovať RO/SORO spôsobom, aby pri každej podanej žiadosti o NFP aj mimo schém štátnej pomoci posudzoval prípadnú existenciu štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ. Je nutné obmedziť situácie, keď RO/SORO nedostatočne posúdia princípy štátnej pomoci pri schvaľovaných NFP a schvália príspevok, ktorý podľa EK je považovaný za štátnu pomoc. Z uvedeného vyplýva potreba vypracovať podrobné postupy hodnotenia žiadaného NFP z hľadiska problematiky štátnej pomoci a zapracovať ich do SR ŠF a KF (predovšetkým do príslušných kontrolných zoznamov). Riešenie Zabezpečiť vypracovanie postupov na hodnotenie štátnej pomoci/pomoci de minimis v implementácii ŠF a KF aj mimo schém štátnej pomoci/pomoci de minimes v štádiu schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom predchádzať komplikáciám v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 31.8.2011 2. Konanie EK voči členskému štátu Opis skutkového stavu EK v niektorých prípadoch začala konanie voči SR podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ (pôvodný článok 226 Zmluvy o ES), keď uvedený proces súvisel s finančnými zdrojmi ŠF a KF a mohol mať dopad na implementáciu. RO/SORO často nie sú informované o konaní EK a nie sú vypracované postupy komunikácie medzi kompetentnými slovenskými orgánmi o výmene informácií uvedeného druhu. EK listom upozornil SR, že je nutné sledovať a zohľadňovať výsledky konaní nielen priamo súvisiacich s implementáciou ŠF a KF, ale všetkých konaní, ktoré boli voči SR začaté. Dôvodom žiadosti EK je riziko nepriameho dopadu každého výsledku konania aj na zdroje ŠF a KF. Zabezpečenie informovanosti CO/RO/SORO a zohľadnenie výsledkov konaní zo strany RO/SORO obmedzí negatívny dopad týchto konaní na implementáciu ŠF a KF. RO/SORO bude môcť včas reagovať a prijať opatrenia na rozhodnutia EK, čím sa obmedzí alebo sa úplne odstráni možný dopad na implementáciu. Komplikovanosť riešenia dopadu konaní na implementáciu ŠF a KF priamoúmerne rastie s dobou implementácie (dotknutý väčší finančný objem, väčší objem financií zaplatené prijímateľom, atd.), preto je výhodné z hľadiska prevencie priebežne sledovať konania a v prípade potreby prijať opatrenia bezodkladne. S odstupom času je prijímanie opatrení náročnejšie, zdĺhavejšie a menej účinné. Riešenie Zabezpečiť informovanosť RO/SORO/CO o konaniach EK voči SR prostredníctvom MZV SR a v SR ŠF a KF vypracovať postupy pre vyhodnotenie výsledkov konaní a koordinovať následné kroky RO/SORO po vyhodnotení. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 30.6.2011 3. Finančná analýza/(CBA) Opis skutkového stavu SR ŠF a KF nestanovuje povinnosť pre RO/SORO vypracovať kontrolný zoznam z vykonanej kontroly finančnej analýzy projektu, pričom v prípade projektov generujúcich príjmy podľa čl. 55 všeobecného nariadenia sa na jej základe stanovuje výška NFP. Neexistencia písomných dokumentov, ktoré by obsahovali dôkaz o posúdení finančnej analýzy projektov a správnosti údajov v nich uvádzaných (napr. pre prípad, že finančnú analýzu posudzoval externý hodnotiteľ pri odbornom hodnotení, alebo zamestnanec, ktorý už na danej pozícii nepracuje). Riešenie Zabezpečiť vyhodnocovanie finančnej analýzy prostredníctvom kontrolného zoznamu. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 30.6.2011 4. Medializované kauzy/podnety iných subjektov Opis skutkového stavu Pravidelne sa objavujú medializované kauzy/podnety iných subjektov v implementácii ŠF a KF a na tieto prípady upozorňuje následne aj EK. Systém riadenia nestanovuje povinnosť sledovať tieto prípady a absentujú kroky k prijatiu relevantných opatrení, aby sporné výdavky neboli zahrnuté do súhrnných žiadostí o platbu. Je nutné včas reagovať na medializované kauzy a ubezpečiť tak EK, ako aj verejnosť, že v prípade pochybení budú prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. V prípade nepreukázania nedostatkov ubezpečiť EK a verejnosť o súlade implementácie s platnými predpisy. Včasná a vecná reakcia zo strany slovenských orgánov môže prispieť k eliminácii pochybností EK o správnosti implementácie, čo môže pozitívne ovplyvniť výsledky auditov EK. Riešenie Stanoviť v SR ŠF a KF nutnosť priebežného sledovania masmédií, resp. podnetov iných subjektov a neodkladne preskúmať medializované projekty zo strany RO/SORO a v prípade potvrdenia podozrení prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 30.6.2011 5. Presuny rozpočtu v rámci položiek projektu Opis skutkového stavu V praxi sa objavujú prípady, keď v rámci projektu je realizovaných viac verejných obstarávaní. Pri niektorých VO sa vysúťaží lepšia cena, ale pri niektorých je vysúťažená cena vyššia ako bola pôvodne predpokladaná hodnota zákazky. V tomto prípade prijímateľ neregulovane presúva „ušetrené“ finančné zdroje na vykrytie straty pri menej výhodne vysúťažených verejných obstarávaniach. Uvedený proces, okrem situácií pri dodržaní 15 %-nej flexibility medzi skupinami oprávnených výdavkov, nie je v Systéme riadenia regulovaný. Na základe uvedeného je nutné uvedený prípad zachytiť v riadiacom dokumente, aby nedošlo k nedostatkom v implementácii. Uvedený stav spôsobuje nejasnosti v spätnom overovaní správnosti postupov prijímateľov/RO/SORO. Riešenie Doplniť SR ŠF a KF o pravidlá uplatňovania presunov finančných zdrojov v rámci projektu medzi realizovanými verejnými obstarávaniami a ustanoviť povinnosť RO/SORO tieto presuny overovať a schvaľovať. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 30.6.2011 6. Evidovanie právnej formy prijímateľov v ITMS Opis skutkového stavu Právna forma žiadateľov/prijímateľov nie je v ITMS dostatočne presne evidovaná. Právnu formu prijímateľa/žiadateľa je nutné uvádzať v ITMS exaktne, keďže ide o jeden z faktorov, ktoré vstupujú do rizikovej analýzy, ktorú certifikačný orgán vykonáva v rámci každej predloženej súhrnnej žiadosti o platbu. Riešenie Zaviazať jednotlivé RO/SORO, aby informovali potenciálnych žiadateľov o dôležitosti zadávania údajov do ITMS podľa reality, aby RO/SORO v rámci formálnej kontroly predložených žiadostí o NFP kontrolovali dôkladne súlad údajov v ITMS s fyzicky predloženými žiadostí o NFP a aby RO/SORO spätne upravili právnu formu tých prijímateľov, pri ktorých identifikujú rozpor s reálnym stavom. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 30.6.2011 7. Financovanie miezd pre zamestnancov vykonávajúcich oprávnené činnosti Opis skutkového stavu Zo Systému riadenia bol bez vedomia certifikačného orgánu odstránený nasledovný text: „RO zabezpečí uchovávanie nasledovnej podpornej dokumentácie u prijímateľa: 1. výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov, 2. reálne vyplatená mzda rozpísaná na podpoložky ekonomickej klasifikácie“. Uvedené vypustenie bolo prezentované, ako prvok zjednodušenia pre proces kontroly na mieste zo strany RO. Odstránenie povinnosti predkladať vyššie uvedené dokumenty riadiacemu orgánu na účely kontroly však spôsobí návrat predkladania všetkej podpornej dokumentácie (výplatné lístky, výkazy do poisťovní a pod.) prijímateľom riadiacemu orgánu na účely skontrolovania oprávnenosti, reálnosti a úhrady výdavku. Vykonaná zmena má negatívny dopad na všetky subjekty zapojené do implementácie ŠF a KF, vrátane prijímateľa a predstavuje zvýšenie administratívnej záťaže v procese schvaľovania žiadosti o platbu. Riešenie Text odstránený vo verzii 4.4 Systému riadenia je potrebné opätovne doplniť. Zodpovedný subjekt: CKO Termín: 30.6.2011 vlastný materiál str. 60, navrhujem určiť poradie podľa tematicky príbuzných oblastí (napr. súčasný bod 1 a 7 uviesť do poradia za sebou); vlastný materiál str. 62, problematická oblasť č. 1, opatrenie c), navrhujem rozšíriť analýzu uplatniteľnosti elektronického podpisu ITMS nielen v oblasti prípravy žiadosti o NFP, ale aj na proces predkladania žiadostí o platbu a súvisiacej dokumentácie; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 88, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, problematická oblasť č. 2, vo väzbe k zmene Stratégie financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „Stratégia financovania“) nesúhlasím s predmetným návrhom a uvádzam nasledovné dôvody: c. podmienky financovania pre všetkých prijímateľov boli stanovené v roku 2006 pričom požadovaná zmena by mala zvýšený dopad na objem finančných prostriedkov zabezpečených v štátnom rozpočte za účelom spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu; d. upozorňujem, že v tomto prípade by došlo k zásadnému narušeniu pravidiel Stratégie financovania, ktorou boli stanovené pravidlá financovania a spoluúčasť jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov pre všetkých prijímateľov, ktoré boli stanovené jednotne pre celé programové obdobie 2007 - 2013 a pre všetky operačné programy (nielen pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia); e. išlo by o zvýhodnenie jedného typu prijímateľa na úrok ostatných prijímateľov, pre ktorých platí povinnosť podieľať sa na spolufinancovaní projektov vo výške minimálne 5 % z vlastných zdrojov. Nerovnaký prístup a zvýhodnenie toho istého prijímateľa na úkor tých, ktorí 5 % povinnosť na spolufinancovaní projektov majú v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, resp. iných OP. Zrušenie 5 % spolufinancovania nie je možné uplatňovať na projekty, kde už bolo vydané rozhodnutie riadiaceho orgánu o schválení NFP; f. umožnenie zrušenia 5 % spolufinancovania v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia by predstavovalo precedens. Obdobne by mohla vzniknúť požiadavka v rámci iných OP; g. tento návrh bude mať takisto vplyv na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu za prijímateľov z verejného sektora; h. finančná podpora EÚ v rámci ŠF svojou podstatou tvorí len doplnkový zdroj a nástroj financovania aktivít, ktoré prijímateľ realizuje; i. došlo by k zníženiu až strate miery zodpovednosti a spoluzodpovednosti prijímateľa za priebeh projektu, nakoľko nedôjde k finančnej spoluúčasti; j. vysoké riziko účelového predkladania projektov, ktoré by sa v prípade povinnej (5 %) spoluúčasti prijímateľa ani nerealizovali; k. vysoké riziko fiktívnej realizácie aktivít bez naplnenia ukazovateľov implementovaného projektu a naplnenia celkových dopadov implementovaného projektu; l.stav kontrahovania OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia k 31.12.2010 predstavuje 73,56 %, pričom k 31.03.2011 sa predpokladá kontrahovanie na úrovni 80,64 %. Z uvedeného vyplýva, že v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia nie sú identifikované problémy s kontrahovaním finančných prostriedkov a v porovnaní s ostatnými OP predstavuje kontrahovanie v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia druhé najvyššie v rámci všetkých OP NSRR; Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem tento problém riešiť až v nasledovnom programovom období. vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 91, problematická oblasť č. 4 – OP Doprava, navrhované riešenie a), žiadam odstrániť, keďže sa už v zmysle novely zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES aplikuje. Zároveň pri riešení c) žiadam uviesť zodpovedný subjekt nasledovne: RO pre OP Doprava v spolupráci s CKO. Zároveň navrhujem ako novú úlohu pre RO OP Doprava uviesť vypracovanie akčného plánu s harmonogramom pre prípravu a implementáciu veľkých projektov; vlastný materiál str. 78, problematická oblasť č. 8 – pre úplnosť uvádzam, že dohľad nad dodržiavaním lehôt je dostatočný, porušenia sú konštatované v takmer každej správe z vládneho auditu, ale bez existencie sankčných mechanizmov sa podľa nášho názoru nepodarí zabezpečiť zlepšenie daného stavu implementácie; vlastný materiál str. 81, problematická oblasť č. 12 – odporúčam doplniť text o oblasť získavania výstupných údajov aj z účtovného systému ISUF, a to najmä pre potreby platobných jednotiek; vlastný materiál str. 84, problematická oblasť 1 - OP Informatizácia spoločnosti, odporúčam v opise skutkového stavu v prvej vete odstrániť pojem „pomerne“, keďže situácia v tomto operačnom programe je kritická; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 94, problematická oblasť č. 1 – Regionálny operačný program, v časti opis skutkového stavu v prvej vete žiadam upraviť číslo 168 %, keďže podľa Výhľadového plánu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2010 je stav kontrahovania 147,82 %. Zároveň žiadam upraviť nadkontrahovanie z „282 mil. Eur“ na „186,25 mil. Eur“; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 94, problematická oblasť č. 1 – Regionálny operačný program, žiadam medzi navrhované riešenia uviesť aj zabezpečenie krytia nadkontrahovania po realokáciach v rámci tohto operačného programu, vrátane časového harmonogramu; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 95, problematická oblasť č. 1 – Regionálny operačný program, žiadam v navrhovanom riešení b) upraviť deficit finančných prostriedkov v opatrení 1.1 z „108 mil. Eur“ na „80,66 mil. Eur“; vlastný materiál str. 88, problematická oblasť č. 1 – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – žiadam uviesť pevný termín plnenia úlohy; vlastný materiál str. 94, problematická oblasť č. 1, Regionálny operačný program, navrhujem spresniť v poznámke pod čiarou, že nadschválenie je podľa metodiky schválenej EK pre ROP napočítané zo schválených žiadostí o NFP a nie z uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP. Taktiež z prvej vety odporúčam vypustiť pojem nadkontrahovanie; vlastný materiál str. 96, problematická oblasť č. 1 – OP Vzdelávanie – žiadam odstrániť všetky skutočnosti týkajúce sa realokácie do OP Doprava, keďže sú už v súčasnosti neaktuálne; vlastný materiál str. 62, problematická oblasť č. 2 – žiadam zmeniť názov problematickej oblasti nasledovne: „Administratívna náročnosť preukazovania oprávnenosti výdavkov“, keďže ide o presnejšie vyjadrenie popisovaného problému; vlastný materiál str. 72, problematická oblasť č. 5 – žiadam v navrhovaných riešeniach uviesť nasledovný text: „Zabezpečiť spoločný postup všetkých subjektov v procese...“; vlastný materiál str. 75, problematická oblasť č. 6 – žiadam v navrhovaných riešeniach preformulovať znenie nasledovne: „Optimalizovať počet zamestnancov...“; vlastný materiál str. 40, časť 2.8.1 Systémový audit, časť Operačný program Informatizácia spoločnosti navrhujem v štvrtom nedostatku na úrovni overovania Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom – Ministerstvo financií SR upraviť prvé slovo do správneho znenia „neefektívny“; vlastný materiál str. 42, časť 2.8.1 Systémový audit, časť Operačný program Doprava (A336), žiadam doplniť pred posledný nedostatok v tejto časti začínajúci textom „Vo vnútornom manuáli PJ neboli...“ úroveň overovania Platobná jednotka a zároveň zachovať členenie nedostatkov formou odrážok, tak ako je to pri ostatných operačných programoch vlastný materiál str. 45, časť 2.8.2 Audit operácií, žiadame zaradiť posledný odsek v tejto časti začínajúci textom „Súčasťou systémových auditov realizovaných v 2. polroku 2010...“ do novej podkapitoly s názvom 2.8.3 Následné overenie nedostatkov z auditov súladu; vlastný materiál str. 85, OP Informatizácia spoločnosti, na základe výročného stretnutia s EK dňa 19.01.2011 navrhujem doplniť problémovú oblasť č. 3 Pro-rata v prioritnej osi č. 2 a problémovú oblasť č. 4 Schémy štátnej pomoci pre prioritnú os č. 3 aj s pridelením zodpovedností a termínom splnenia; vlastný materiál str. 85, problematická oblasť č. 1 – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, navrhujem v rámci navrhovaných riešení uviesť aj školenie CKO pre riadiaci orgán; vlastný materiál str. 86, problematická oblasť č. 3 – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast žiadam opatrenie odstrániť, keďže rozpočtové opatrenie už bolo realizované; vlastný materiál str. 25, časť 2.4, časť Prostriedky poskytnuté Európskou komisiou, bod b), odsek 2, žiadam opraviť dátum zaslania revidovaných OOV z pôvodného „28.08.2010“ na „25.08.2010“; vlastný materiál str. 43, časť 2.8.1, časť ISUF a CEDIS, tretí odsek, žiadam zmeniť omylom uvedený názov odseku Certifikačný orgán na názov Datacentrum; vlastný materiál tabuľka 11, v riadku 4, OP D žiadam zmeniť sumu 166 233,13 na sumu 168 158,20, v riadku 5, OP ROP, žiadam zmeniť sumu 249 145,37 na 299 625,52. V nadväznosti na uvedené žiadam zmeniť v riadku 12, časť Spolu, celkový súčet z 33 290 404,70 na 33 342 809,92; vlastný materiál str. 96, problematická oblasť č. 1 – OP Technická pomoc - žiadam konkretizovať identifikované problémy s aplikáciou relevantných ustanovení v oblasti nezrovnalostí vyplývajúcich z nariadení EÚ, dokumentoch vydávanými na národnej úrovni, keďže popis je príliš všeobecný; vlastný materiál str. 102, B.2 Horizontálne priority, navrhujem prehodnotiť systém implementácie horizontálnych priorít, najmä marginalizovaných rómskych komunít a predovšetkým zjednodušiť implementáciu lokálnych stratégií komplexného prístupu po komunikácii s príslušnými riadiacimi orgánmi s termínom do 31.12.2011; vlastný materiál str. 37, časť 2.8.1 Systémový audit, časť Operačný program Zdravotníctvo (A344), žiadam upraviť znenie prvého nedostatku nasledovne: "V internom manuáli oddelenia implementácie projektov RO v textovej časti popisu procesu kontrol boli uvedené rozdielne lehoty na vypracovanie Správy z kontroly na mieste a na zaslanie 1 originálu Správy prijímateľovi ako v audit traili príslušného interného manuálu"; vlastný materiál v prílohe 14, tabuľka „Stav v oblasti revízií operačných programov v roku 2010“, žiadam zjednotiť pri OP Informatizácia spoločnosti dôvod revízie nasledovne: „realokácia z OPIS do OP KaHR v sume 5 mil. EUR z ERDF (vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 5,9 mil. EUR)“ s dôvodom revízie pri štvrtom OP v poradí a to OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; doložka vybraných vplyvov materiál neobsahuje doložku vybraných vplyvov, túto žiadam v súlade so Smernicou na prípravu materiálov na rokovanie vlády, Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a aktualizovanou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov doplniť do materiálu – zásadná pripomienka; vlastný materiál vzhľadom na veľké množstvo gramatických chýb žiadam o ich odstránenie v celom dokumente vlastný materiál str. 23, časť 2.4, Stav čerpania, žiadam opraviť číslovanie tabuľky č. 8 na tabuľku č. 7, keďže tabuľka s týmto číslom sa v dokumente nenachádza a následne žiadam prečíslovať všetky nasledujúce tabuľky v dokumente; vlastný materiál str. 24, časť 2.4, časť Stav kumulatívneho čerpania ŠF/KF od začiatku programového obdobia 2007-2013, prvý odsek, druhá odrážka, žiadam nahradiť text: "10 SŽP za OP IS bola zamietnutá" textom "10 SŽP bolo zamietnutých"; vlastný materiál str. 24, časť 2.4, časť Stav kumulatívneho čerpania ŠF/KF od začiatku programového obdobia 2007-2013, piaty odsek, prvá veta, opravujem % čerpania z upravených záväzkov 2008 a 2009 nasledovne: „K 31.12.2010 predstavovalo percento čerpania z upraveného záväzku 2008 ,ktorý je potrebné v rámci jednotlivých operačných programov vyčerpať do 31.12.2011 úroveň 96,98 % a z upraveného záväzku 2009 úroveň 61,08 %“. V nadväznosti uvedeného zasielam upravenú prílohu č. 7, ktorá je zosúladená s opraveným textom; Uzneseniu žiadam doplniť novú úlohu do uznesenia vlády SR v znení: "Vláda ukladá pripraviť návrh aktivít, ktorých cieľom bude vypracovanie postupu implementácie systémových opatrení na zjednodušenie čerpania eurofondov v operačných programoch, ktoré priamo súvisia s témami v jeho obsahovej pôsobnosti. a. Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku b. Termín: do 15. apríla 2011." | Z Z Z Z O O Z Z O O O Z Z Z O O Z Z O O O O O O O O O O O O O O O Z O O O O Z | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol upravený. Text bol doplnený. Text bol doplnený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol opravený. Text bol zmenený. Text bol zmenený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Text bol upravený. Príloha č. 14 bola upravená. Súčasne s medzirezortným pripomienkovým konaním prebiehalo priebežné pripomienkové konanie. Cely dokument bol upravený. Tabuľky boli prečíslované. Text bol nahradený. Text bol upravený. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Ministerstvo financií SR Orgán auditu | vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 62, problematická oblasť č. 1, navrhované riešenie - žiadam doplniť nový bod d) zabezpečiť pre RO/SORO dostupnosť informácií o daňových nedoplatkoch, ako aj o nedoplatkoch poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie prostredníctvom webových sídel Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a predmetnú skutočnosť kontrolovať pri administratívnej kontrole žiadostí o platbu, zodpovedný subjekt CKO v spolupráci s RO, termín 30.9.2011; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 65, problematická oblasť 2, navrhované riešenie b) - žiadam informáciu o navrhovaných opatreniach zasielať priebežne aj Orgánu auditu. Navrhujem upraviť určenie termínu na termín plnenia navrhovaných opatrení; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 65, problematická oblasť č. 2, navrhované riešenie d) - uvedená úloha nemá opodstatnenie, nemá súvis s opisom skutkového stavu a nepredstavuje zásadný problém pri efektívnosti a rýchlosti čerpania a navyše zasahuje do interných postupov certifikačného orgánu bez znalosti problematiky. Navrhovaný postup sa pri žiadnych kontrolách neuplatňuje a je nerealizovateľný. Certifikačné overovanie sa uskutočňuje spravidla 4x ročne za operačný program a neprestavuje žiadnu hrozbu ani negatívny dopad na celkové čerpanie finančných prostriedkov. Odporúčame venovať sa možnosti na zefektívnenie postupov na úrovni RO/SORO pri zachovaní dostatočnej kvality kontroly. Nedostatky zistené počas výkonu certifikačného overovania na mieste sú priebežne konzultované s RO/SORO. Predpoklad uzatvorenia podstatného množstva zistení počas stretnutia k predbežným zisteniam je neodôvodnený. Návrh nereflektuje časovú náročnosť navrhovaného riešenia, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať kontraproduktívny účinok. Odporúčame vyexpedovať z ITMS údaje o celkovej dĺžke schvaľovania zo strany RO/SORO vrátane pozastavenia schvaľovania a zefektívnenie týchto procesov. Odporúčame zamerať sa na skrátenie času, v rámci ktorého RO/SORO prijímajú opatrenia k identifikovaným zisteniam, keď RO/SORO nie je schopný ku konkrétnym zisteniam systémového charakteru prijať postupy pol roka alebo rok a zatiaľ zastaví platby s odvolávkou, že ide o opatrenia certifikačného orgánu a takto nekorektne informuje aj prijímateľov. Zároveň upozorňujem, že RO/SORO má neporovnateľne dlhšiu lehotu na posúdenie a schválenie žiadostí o platbu ako CO, ktorý ma na súhrnnú žiadosť o platbu 14 kalendárnych dní. K predĺženiu tejto lehoty dochádza iba v prípadoch identifikovania nedostatkov zo strany CO, tzn. k spomaleniu celého procesu dochádza v dôsledku porušenia pravidiel zo strany prijímateľa alebo RO/SORO. Na základe uvedeného žiadame predmetné opatrenie z textu materiálu odstrániť; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 66, problematická oblasť 2, opatrenie f), žiadam preformulovať nasledovne: „Vypracovať aktualizáciu Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013...“ V tejto súvislosti však upozorňujem na nasledovné riziká spojené so systémom predfinancovania: a.v prípade, ak v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roku, prijímateľ využívajúci systém predfinancovania neuhradí svoje záväzky voči dodávateľovi do konca rozpočtového roku, finančné prostriedky prijaté systémom predfinancovania nebude možné zúčtovať v nasledovnom rozpočtovom roku. V tomto prípade bude prípadné straty znášať rozpočtová kapitola príslušného riadiaceho orgánu/prijímateľa, b.zvýšená potreba komunikácie a usmerňovania prijímateľov vo väzbe k používaniu prostriedkov poskytnutých predfinancovaním; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 68, problematická oblasť č. 3, navrhované riešenie c) do realizácie školení na verejné obstarávanie žiadam zapojiť CKO aj ÚVO; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 68, problematická oblasť č. 3, navrhované riešenie d) – žiadam navrhované riešenie zapracovať so Systému riadenia s následným využitím jednotlivých riadiacich orgánov voči prijímateľom vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 68, problematická oblasť č. 3, navrhované riešenie f) – žiadam zaviazať RO/SORO k prideľovaniu finančných korekcií v prípade konštatovania závažných porušení zákona o verejnom obstarávaní a doplniť Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „Systém riadenia“) o postupy, v zmysle vyššie uvedeného usmernenia Európskej komisie, ako majú RO/SORO vyhodnotiť porušenie pravidiel implementácie a ako majú premietnuť uvedené porušenie do výšky finančných korekcií. Odporúčam do Systému riadenia opäť zapracovať postupy k stanoveniu výšky finančnej korekcie vo väzbe na typy porušenia princípov a postupov verejného obstarávania podľa usmernenia Európskej komisie COCOF 07/0037/02-SK podobne, ako to bolo platné v Systéme riadenia verzií 3.3 (vypustené z verzie 4.0); vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 62, problematická oblasť 2, žiadam nazvať túto oblasť nasledovne: „Náročnosť preukázania výdavkov“ a zároveň v rámci opisu skutkového stavu jasne rozdeliť úroveň riadiaceho orgánu, platobnej jednotky a prijímateľa; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 64, problematická oblasť 2, opatrenie a), nariadenia EÚ umožňujú už od 1.1.2007 realizovať prvú z foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov, systém riadenia a finančného riadenia uvedené umožňujú rovnako, a zároveň EK dlhodobo pri všetkých výročných stretnutiach pri programoch financovaných z ESF poukazuje na nevyhnutnosť ich zavedenia, avšak riadiace orgány uvedené zjednodušenie stále iba analyzujú a v praxi ho doteraz neaplikovali. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v materiáli prijať konkrétne opatrenie nie na vypracovanie analýzy uplatniteľnosti zjednodušeného vykazovania výdavkov, ale na predloženie konkrétneho návrhu systému uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia po zohľadnení pripomienok EK a MF SR z roku 2009, a to v termíne do 31.6.2011. V tejto súvislosti rovnako žiadam upraviť text v 6. odseku opisu skutkového stavu, nakoľko vykazovanie nepriamych výdavkov formou paušálnej sadzby je možné pri ESF už od r. 2007; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 65, problematická oblasť 2, navrhované riešenie b) - žiadam preformulovať nasledovne: „zabezpečiť zníženie objemu predkladanej dokumentácie na zdokladovanie oprávnenosti výdavkov prijímateľmi na RO/SORO, zároveň zvýšiť výkon kontroly na mieste u prijímateľa, tam kde je to relevantné, s cieľom zvýšiť efektívnosť a znížiť administratívnu náročnosť riadenia projektov na úrovni prijímateľa“; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 69, problematická oblasť 4, upozorňujem, že Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 umožňuje využívanie zálohových platieb a predfinancovania vo väčšom rozsahu, ale zároveň upozorňujem, že v praxi môže vzniknúť riziko nezúčtovania takto poskytnutých zálohových platieb/predfinancovania a následné straty bude znášať rozpočtová kapitola príslušného riadiaceho orgánu. Uvedené riziko vyplýva z analýzy poskytnutých a zúčtovaných zálohových platieb, pričom za rok 2008 je ešte nezúčtovaných 10,66 % zálohových platieb v objeme 3,6 mil. Eur v rámci všetkých operačných programov, čo má negatívny dopad na deficit štátneho rozpočtu Z uvedeného dôvodu žiadam do návrhu riešenia a) doplniť nasledovné: „ Negatívny dôsledok navrhovaného riešenia môže predstavovať vysoká suma prostriedkov štátneho rozpočtu v obehu, ktorá nebude prijímateľmi zúčtovaná. Tendencia tohto nezúčtovaného objemu rastie spolu s navyšovaním objemu čerpania“. V nadväznosti na tento text navrhujeme uviesť do návrhu riešení aj novú úlohu b) Sledovať úroveň zúčtovávania poskytnutých zálohových platieb a predfinancovania a vytvárať tlak na prijímateľov v rámci lehôt na zúčtovanie poskytnutých platieb s cieľom návratnosti prostriedkov štátneho rozpočtu. Zodpovedný subjekt: všetky riadiace orgány s termínom plnenia: priebežne; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 70, problematická oblasť č. 4, navrhované riešenie c) (v návrhu dokumentu pod bodom b)) - žiadam prepojiť uvedené na posudzovanie podniku v ťažkostiach podľa definície v nariadení Komisie (ES) č. 800/2008 a oznámení Komisie č. 2004/C244/02. Zároveň uvádzam, že riadiaci orgán má podľa kľúčového prvku 2 „primerané postupy výberu projektov“ v procese hodnotenia žiadosti o NFP hodnotiť aj nasledovné skutočnosti žiadateľa pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z poskytnutého NFP, a to administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu na vykonávanie projektu. V zmysle uvedeného žiadam predmetné riešenie prepracovať; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 70, problematická oblasť č. 5, Ministerstvo financií SR súhlasí s tým, že rozhodnutiami o delimitáciách jednotlivých subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ došlo k spomaleniu implementácie, ale zároveň si dovoľujem upozorniť, že niektoré subjekty účelovo zneužili proces delimitácie na predlžovanie lehôt spracovávania žiadostí o platbu. Napríklad v rámci OP Technická pomoc prebehla posledná delimitácia k 01.01.2011 (z ÚV SR na MDVRR SR), pričom prijímatelia od 05.11.2010 až do súčasnosti (marec 2011) nemôžu predkladať žiadosti o platbu. V nadväznosti na popísanú situáciu žiadam o prijatie relevantného opatrenia na zamedzenie takýchto postupov v budúcnosti a o urýchlené zabezpečenie obnovenia predkladania žiadosti o platbu; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 66, problematická oblasť 3, predmetná časť „Chybovosť pri vykonávaní verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže zo strany prijímateľov, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti pri vykonávaní obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov a zefektívnenie výmeny informácií medzi ÚVO a RO“ nevystihuje problematiku v uspokojivom rozsahu. Pre účely zlepšenia situácie v oblasti verejného obstarávania – nie je postačujúce len vypracovanie analýzy a zabezpečenie školenia relevantných subjektov, ako je navrhované v materiáli, ale je nevyhnutné zabezpečiť legislatívnu zmenu zákona o verejnom obstarávaní v nasledovných oblastiach: a.upraviť otázku posudzovania hospodárnosti v prípade, ak síce je dodržaná procesná správnosť verejného obstarávania, avšak celková výška sumy je neprimerane vysoká, b.nastaviť sankčný mechanizmus a prepojenosť medzi deklarovaným porušením zákona o verejnom obstarávaní a uplatnením finančnej korekcie riadiacim orgánom na úrovni prijímateľa, c.zabezpečiť zverejňovanie verejných obstarávaní (hlavne identifikáciu verejného obstarávateľa, predmetu zákazky a odborne spôsobilej osoby), kde EK odmietla financovať časť alebo celú zákazku zo zdrojov EÚ, príp. boli uplatnené finančné korekcie, zverejňovanie výsledkov kontrol ÚVO; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 67, problematická oblasť č. 3, navrhované riešenie a) – keďže kontrolou verejného obstarávania sa zaoberajú nielen riadiace orgány, žiadam medzi cieľové skupiny zaradiť aj sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, všetky auditné a kontrolné orgány; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 68, problematická oblasť č. 3, navrhované riešenie b) - žiadam doplniť ako zodpovedný subjekt aj Úrad pre verejné obstarávanie, keďže tento je zodpovedný za oblasť verejného obstarávania v Slovenskej republike; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 72, problematická oblasť č. 6 - v nadväznosti na vyjadrenie predkladateľa týkajúce sa nedostatočného finančného ohodnotenia administratívnych kapacít, ktoré je podľa predkladateľa jednou z hlavných príčin vysokej fluktuácie zamestnancov v oblasti implementácie ŠF a KF uvádzam, že s týmto tvrdením predkladateľa sa v plnej miere nestotožňujem. Z hodnotenia údajov zamestnanosti za rok 2010 predloženého kapitolami štátneho rozpočtu vyplýva, že priemerný mzdový výdavok administratívnych kapacít za rok 2010, ktoré sú v prevažnej miere zaradené a odmeňované podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v menšej miere podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahol sumu 1 304,88 eur na osobu mesačne. Priemerný mzdový výdavok zamestnancov rozpočtových organizácií dosiahol v roku 2010 sumu 1 025,74 eur, pričom táto suma zohľadňuje aj odmeňovanie zamestnancov s výrazne vyšším ohodnotením, a to najmä ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov a pod. Z uvedeného porovnania vyplýva, že priemerný mzdový výdavok administratívnych kapacít za rok 2010 je o 279,14 eur (o 27,2 %) vyšší než priemerný mzdový výdavok zamestnanca rozpočtových organizácií kapitol štátneho rozpočtu; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 72, problematická oblasť č. 6, predkladateľom uvádzaný východiskový stav administratívnych kapacít schválený uznesením vlády SR č. 396/2007 k analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013 bol v roku 2010 upravený za všetky kapitoly štátneho rozpočtu (vrátane MPaRV SR) na počet 3 021 osôb (uznesenie vlády SR č. 396/2007 – 2013 osôb, uznesenie vlády SR č. 787/2007 – 1 110 osôb, uznesenie vlády SR č. 74/2009 – 12 osôb, rozpočtové opatrenie v roku 2009 – 33 osôb, rozpočtové opatrenie v roku 2010 – 3 osoby). Tento rozpočtovaný počet nebol v skutočnosti v roku 2010 naplnený o 867 osôb (28,7 %). Na základe uvedeného žiadam, aby predkladateľom navrhované riešenie zodpovedajúce zvýšeniu administratívnych kapacít bolo realizované v rámci schváleného počtu 3 021 osôb, prípadne ich prerozdelením medzi kapitolami; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 73, problematická oblasť č. 6, opis skutkového stavu a), b) a c) - žiadam vypustiť z textu odvolávky na certifikačné overovania/zistenia, keďže v uvedenom kontexte nie sú interpretované správne a pravdivo; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 68, problematická oblasť č. 3 - žiadam doplniť v rámci navrhovaných riešení nasledovné: a. nový bod g) (príp. vymedziť ako samostatnú problematickú oblasť) „zabezpečiť jednotný systém uplatňovania finančných korekcií v implementácii ŠF a KF (napr. aj za oblasť hodnotenia a výberu projektov, uplatňovania princípov implementácie a finančného riadenia) s cieľom vyhnúť sa udeľovaniu korekcií Európskou komisiou v prípadoch, keď už nie je možné použiť prostriedky na implementáciu ďalších projektov“, doplniť ako zodpovedný subjekt CKO s termínom 30.6.2011, b. nový bod h) zabezpečiť intenzívnejšie zapojenie ÚVO do implementácie ŠF a KF s cieľom vyhnúť sa finančným korekciám za oblasť verejného obstarávania, zodpovedný subjekt ÚVO v spolupráci s CKO, termín 30.9.2011, c. nový bod i) zapojiť zodpovedné osoby a subjekty do znášania finančných korekcií (ÚVO a odborne spôsobilé osoby) vyčíslených zo strany EK predovšetkým v prípadoch, ak činnosti odborne spôsobilých osôb a výsledky kontrol ÚVO nebudú v súlade s názorom EK, zodpovedný subjekt CKO v spolupráci s ÚVO, termín 30.9.2011, d. nový bod j) zabezpečiť podrobnejšie postupy na dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v rámci verejného obstarávania s cieľom dostatočne sa uistiť o dodržiavaní princípov implementácie ŠF a KF a zvýšiť transparentnosť a vylúčiť klientelizmus z implementácie a z procesu verejného obstarávania, zodpovedný subjekt ÚVO v spolupráci s orgánmi zapojenými do implementácie ŠF a KF, termín 31.12.2011, e. nový bod k) zamedziť vzniku konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, t.j. odstránenie možnosti na spoločnú koordináciu postupu verejného obstarávania, príp. predbežnej dohody medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi s cieľom ovplyvňovať výsledok verejného obstarávania a vylúčenie akejkoľvek možnosti zvýhodňovania uchádzačov zo strany verejných obstarávateľov na základe personálneho prepojenia a známostí s uchádzačmi v procese verejného obstarávania, zodpovedný subjekt ÚVO v spolupráci s orgánmi zapojenými do implementácie ŠF a KF, termín 31.12.2011, f. nový bod l) zabezpečiť posilnenie kompetencií a postavenia OLAF a zaviesť do jeho činností metódy forenzného auditu a kriminálneho vyšetrovania s cieľom zabezpečovania dôkazov v prípade závažných podozrení zneužívania zdrojov EÚ a zvyšovania transparentnosť implementácie ŠF a KF (napr. v prípade podozrenia zo spoločnej koordinácie verejného obstarávania zo strany verejného obstarávateľa a uchádzačov a podozrenia z predbežnej dohody o výsledku), zodpovedný subjekt OLAF v spolupráci s orgánmi zapojenými do implementácie ŠF a KF, termín 31.12.2011, g. nový bod m) zabezpečiť zverejnenie dodávateľských zmlúv v rámci realizácie projektov ŠF a KF uzavretých medzi prijímateľmi a dodávateľmi s cieľom zvýšiť transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami a implementácie ŠF a KF aj na úrovni prijímateľov, ktorým táto povinnosť nevyplýva zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zodpovedný subjekt CKO v spolupráci s RO, termín 31.12.2011, h. nový bod n) zabezpečiť dôkladnejšiu koordináciu RO/SORO a vypracovanie podrobnejších postupov na zadávanie zákaziek v prípadoch, keď zákon o verejnom obstarávaní nie je aplikovateľný, s cieľom zvýšiť transparentnosť, vylúčiť možný klientelizmus a obmedziť výber spriaznených spoločností, zodpovedný subjekt CKO v spolupráci s RO, termín 30.06.2011; i. nový bod o) zabezpečiť v štvrťročných intervaloch zverejňovanie na internetovej stránke najčastejšie kladené otázky a odpovede a najčastejšie pochybenia v oblasti verejného obstarávania aj s návrhmi preventívnych opatrení, j. nový bod p) str. 68, zapracovať možnosť využívania elektronickej aukcie v rámci Systému riadenia s podrobnosťami upravujúcimi jej používanie; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 69, problematická oblasť č. 4, žiadam odstrániť 4. odrážku, keďže táto je mylne interpretovaná z dôvodu, že vyplácanie prijímateľa je nezávislé od disponibility zdrojov na mimorozpočtových účtoch certifikačného orgánu (bez ohľadu na spôsob financovania); vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 69, problematická oblasť č. 4, siedma odrážka – z materiálu nie je zrejmé, akým spôsobom systém predfinancovania a zálohových platieb zabezpečí napr. nižší počet nezrovnalostí s finančným dopadom vykázaný EK, zníženie rizika účelového porušovania príslušných právnych predpisov SR. Uvedené žiadam vysvetliť, pretože je predpoklad, že v prípade neschválenia žiadostí o platbu, prípadne nezúčtovania zálohovej platby to bude mať negatívny vplyv na schodok štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 78, problematická oblasť č. 7, opatrenie d), žiadam odstrániť z prizvaných subjektov certifikačný orgán, keďže uvedené nepatrí do kompetencie certifikačného orgánu a v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, článku 61 sa má certifikačný orgán presvedčiť o tom, že vykázané výdavky sú v súlade s platnými predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi a boli vynaložené na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na program; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 78, problematická oblasť č. 7 - žiadam doplniť nasledujúce body ako navrhované riešenia e) až i), so zodpovednými subjektmi v písmenách e) až h) CKO v spolupráci s RO, v písmene i) CKO v spolupráci s RO) a termínom 31.12.2011: a. nový bod e) Zabezpečiť zverejňovanie rozšírených informácií o podporených projektoch, b. nový bod f) Zabezpečiť zvýšenie transparentnosti a objektívnosti v procese schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, c. nový bod g) Zabezpečiť zverejňovanie procesu vytvárania orgánov, ktoré boli do procesov prideľovania prostriedkov zaangažované a ich zloženie, vrátane mien ich členov, d. nový bod h) Zabezpečiť zverejňovanie zoznamov zaregistrovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok s identifikáciou žiadateľa a výsledkom schvaľovacieho procesu so zdôvodnením, e. nový bod i) Zabezpečiť zverejňovanie zoznamov s projektmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, pri ktorých bol dokázaný podvod alebo nekalá súťaž pri narábaní s prostriedkami EÚ; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 81, problematická oblasť č. 10, navrhované riešenie b) – žiadam po vypracovaní predmetného dokumentu stanoviť jeho záväznosť pre všetky relevantné subjekty; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 70, problematická oblasť č. 5, v časti opis skutkového stavu žiadam vypustiť časť začínajúcu: „V nadväznosti na prijatie zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým...“ až po „...vyplácať jednotlivé žiadosti o platbu približne štyri mesiace, čo sa malo negatívny vplyv na rýchlosť čerpania finančných prostriedkov.“ (druhý a tretí odsek), keďže uvedená časť sa týka iba sprievodného technického prevedenia a riešenia, skutočné príčiny vychádzali z legislatívnych zmien a nebolo možné ich ovplyvniť; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 70, problematická oblasť č. 5, opis skutkového stavu, žiadam upraviť formuláciu vo väzbe k uzatváraniu dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP tak, aby bolo zrejmé, že v dôsledku zvýšenia DPH nedôjde k navyšovaniu schváleného NFP; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 72, problematická oblasť č. 6, keďže zásadným problémom v rámci administratívnych kapacít zapojených do implementácie ŠF a KF je ich fluktuácia, a keďže tento materiál nestanovuje žiadne opatrenie na zlepšenie a najmä optimalizáciu stavu v tejto oblasti, navrhujem zvážiť doplnenie opatrenia, ktoré bolo Ministerstvom financií SR predložené CKO. Ide o nasledovné opatrenie: „Na účely zníženia fluktuácie zamestnancov medzi jednotlivými RO/SORO vypracovať centrálne platný dokument stanovujúci mzdové limity na úrovni jednotlivých pracovných pozícií“; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 86, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, problematická oblasť č. 2, navrhované riešenie - navrhujem zabezpečiť prepojenie tohto riešenia s riešením zameraným na systém centrálneho dožadovania dokladov tak, ako je uvedené na str. 62 pri problematickej oblasti č. 1 tohto materiálu; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 86, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, žiadam odstrániť problematickú oblasť č. 4, keďže tento dokument rieši problémy implementácie programového obdobia 2007 – 2013 a netýka sa programového obdobia 2004 – 2006. Pôvodný text uvádza len možnosť pre riadiaci orgán odstúpiť od zmluvy z dôvodu nerealizovania aktivít projektu – je to priamo texte zmluvy. Z dôvodu nerealizovania aktivít projektu prijímateľom, riadiaci orgán má možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 87, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, žiadam doplniť problematickú oblasť č. 6 týkajúcu sa implementácie iniciatívy JEREMIE, kde je potrebné, aby MH SR negociovalo zvyšnú alokáciu v objeme cca 32 mil. Eur s Európskym investičným fondom najneskôr do 31.03.2011; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 76, problematická oblasť č. 6, navrhované riešenie c) - žiadam doplniť uvedené písmeno o text „s cieľom zlepšiť a zefektívniť systém nepretržitého vzdelávania zamestnancov subjektov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 76, problematická oblasť č. 6 - žiadam doplniť v rámci navrhovaných riešení nasledovné: a. nový bod d) vytvoriť systém vzdelávania orgánov činných v trestnom konaní o problematike implementácie ŠF a KF, zodpovedný subjekt CKO v spolupráci s ÚV SR ako OLAF, CO a OA, termín 30.08.2011, b. nový bod e) Zabezpečiť vyhodnotenie príčin fluktuácie, nerovnomerného využitia administratívnych kapacít RO/SORO a odmeňovania zamestnancov v rámci implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom eliminovať fluktuáciu a stabilizovať zamestnancov, zodpovedný subjekt CKO v spolupráci s RO, CO a OA, termín 30.08.2011; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 78, problematická oblasť č. 7, navrhované riešenie c) – žiadam upraviť predmetné navrhované riešenie tak, aby došlo k zabezpečeniu posudzovania hospodárnosti a administratívnej, finančnej a prevádzkovej kapacity prijímateľa na vykonávanie projektu a zvýšenie spätnej preukázateľnosti hodnotiaceho procesu s cieľom dosiahnuť väčšiu objektívnosť a efektivitu zdokladovania odborného hodnotenia jednotlivých projektov, najmä posúdenia hodnotiacich kritérií odbornými hodnotiteľmi. Zároveň je potrebné prijať také kroky, aby neboli riadiacimi orgánmi a príslušnými hodnotiteľmi schvaľované také projekty, ktorých rozpočty nespĺňajú základné kritériá hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Vo väzbe k uvedenému uvádzam, že daná problematika je veľmi úzko spätá s verejným obstarávaním, keďže predpokladaná hodnota zákazky vo väzbe na schválený rozpočet projektu je nadhodnotená a častokrát účelovo pripravená pre jedného uchádzača. V prípade, ak nedôjde k overovaniu hospodárnosti už vo fáze hodnotenia projektu, nedôjde k odstráneniu predmetného problému; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 81, problematická oblasť č. 10, Pokyn k zadávaniu údajov do ITMS rieši problematiku iba čiastočne, a preto navrhujem rozšíriť počet povinných polí v ITMS, aby riadiaci orgán pri zadávaní údajov bol povinný tieto polia vyplniť; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 83, problematická oblasť č. 13, v časti Navrhované riešenia je uvedené, že je potrebné zabezpečiť školenia rezortných administrátorov ITMS v oblasti dynamických a statických výstupov z ITMS. Z ITMS je potrebné získavať rôzne typy údajov, ktoré potrebujú nielen administrátori, a preto navrhujem do ITMS dopracovať jednoduchý nástroj pre všetkých užívateľov, ktorý by umožňoval vypracovať akúkoľvek dynamickú zostavu s definovanými riadkami a stĺpcami. Následne je potrebné zabezpečiť školenia pre všetkých užívateľov ITMS; | Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Ministerstvo financií SR | vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“: v predmetnej časti materiálu sa navrhujú opatrenia, z ktorých je možné predpokladať negatívny vplyv na výdavky štátneho rozpočtu (napr. zabezpečenie školení a špecifických vzdelávacích aktivít v rôznych oblastiach, využitie brigádnickej výpomoci s administratívnymi a odborne nenáročnými prácami, zmeny systému ITMS a pod.). Materiál neobsahuje predpokladaný odhad resp. kvantifikáciu týchto výdavkov ani návrh ich krytia. Uvedené kvantifikácie žiadam doplniť s tým, že zásadne žiadam zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z materiálu v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 62, problematická oblasť č. 1, opis skutkového stavu - žiadam doplniť nasledujúci text „Konkrétne skúsenosti z implementácie ukazujú, že jednotliví prijímatelia môžu spĺňať podmienky poskytnutia NFP v čase podávania žiadosti o NFP, ale počas realizácie projektu už tieto podmienky nedodržiavajú. Ide predovšetkým o plnenie povinností ohľadom priebežnej úhrady daní a odvodov. RO/SORO nesledujú priebežne uvedené kritériá a nie sú v tomto smere Systémom riadenia koordinované. Uvedené nedostatky v implementácii ŠF a KF je možné jednoduchšie odstrániť, pokiaľ sú identifikované priebežne. Riešenie uvedených nedostatkov na implementáciu ŠF a KF priamo úmerne rastie s dobou implementácie (dotknutý väčší finančný objem, väčší objem financií zaplatené prijímateľom, atd.), preto je výhodné z hľadiska prevencie priebežne sledovať konania a v prípade potreby prijať opatrenia bezodkladne. S odstupom času je prijímanie opatrení náročnejšie, zdĺhavejšie a menej účinné.“; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 62, problematická oblasť č. 1, navrhované riešenie a) - definovať, ktoré z dokumentov bude možné nahradiť čestným vyhlásením a zároveň umožniť túto alternáciu; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 62, problematická oblasť 1, opatrenie b) navrhujeme zadefinovať ako opatrenie a) a opatrenie a) ako opatrenie b) z dôvodu prvotného zabezpečenia skúšobnej prevádzky v zmysle opatrenia b) a až následného využívania možnosti uvedenej v opatrení a). A zároveň k súčasnému bodu a) uviesť termín: po sprevádzkovaní systému centrálneho dožadovania dokladov; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 62, problematická oblasť č. 1, navrhované riešenie b) – v zmysle pripomienky č. 2 doplniť o povinnosť zabezpečiť preukazovanie splnenia podmienok počas celej doby realizácie projektu, nielen pri udelení NFP; vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 84, problematická oblasť č. 2, OP Informatizácia spoločnosti – žiadam odstrániť text problematickej oblasti č. 2, keďže zákon č. 528/2008 Z. z. nezabraňuje implementácií veľkých projektov v rámci tohto operačného programu. Riadiaci orgán pre OP Informatizácia spoločnosti v prípade implementácie veľkého projektu bude postupovať v konaní o žiadosti tak, ako keby implementoval dopytovo-orientovaný projekt vlastný materiál - Pripomienky k bodu 8: „Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR“ str. 88, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, problematická oblasť č. 1, navrhované riešenie - žiadam doplniť nasledovnú úlohu: „Doriešiť zistenia z auditu Európskej komisie, ktoré nie sú doteraz odstránené“ za účelom zabránenia vzniku prípadných ďalších korekcií na predmetnom operačnom programe; | Z Z Z Z Z Z Z Z | A A A A A A A | Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. Vzhľadom k dôležitosti obsahu časti 8 Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít NSRR materiálu „Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010“ (ďalej len „správa“) bolo rozhodnuté, že táto časť bude vypustená zo správy, a zároveň bude predmetom dokumentu, ktorý predloží Centrálny koordinačný orgán na rokovanie vlády SR ako samostatný materiál. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Vám oznamujeme, že všetky pripomienky k časti 8 správy, ktoré ste nám zaslali v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), boli v rámci vyhodnotenia MPK ku správe vyhodnotené ako neakceptované. |
| Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke: O – obyčajná Z – zásadná A – akceptovaná N – neakceptovaná C – čiastočne akceptovaná |  |  |  |  |