ÚRAD  VLÁDY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

ako  koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Informácia o stave implementácie  HP MRK k 20. 10. 2010

| Vypracoval: | OK HP MRK |
| --- | --- |
| Zostavil: | Ing. Tibor Perina |
| Odsúhlasil: | Ing. Mária Marčeková vedúca oddelenia komplexného zabezpečenia HP MRK |
| Predkladá: | Mgr. Peter Pollák, PhD riaditeľ OK HP MRK |

Obsah

Úvod	3

Zhrnutie identifikovaných rizík úspešnej implementácie LSKxP..............................................2

1.	Identifikácia relevantných prioritných osí OP k napĺňaniu cieľov HP MRK	4

2.	Stav finančnej implementácie HP MRK	5

3.	Implementácia Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP	6

3.1	Stav prijímania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP	7

3.2	Kontrola formálnej správnosti žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP	7

3.3	Odborné hodnotenie	7

3.4	Výberový a schvaľovací proces	8

4.	Identifikované riziká v rámci implementácie projektov LSKxP	9

5.	Informovanosť a publicita	11

6.	Podpora ITMS	11

7.	Súčasný stav na OK HP MRK	12

7.1	Audit na OK HP MRK	12

7.2	Administratívne kapacity na  OK HP MRK	12

7.3	Projekty technickej pomoci na OK HP MRK	13

7.4	Monitorovanie a hodnotenie na OK HP MRK	14

8.	Zabezpečovanie úloh z časového hľadiska	14

9.	Záver	15

Úvod

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR (ďalej len „ÚSVRK“), ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK (ďalej  len „OK HP MRK“).

Hlavný cieľ horizontálnej priority HP MRK „Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok.“ sa uskutočňuje prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov a komplexného prístupu (KxP), ktorý sa uplatňuje v šiestich operačných programoch (Regionálny OP, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Životné prostredie, OP Zdravotníctvo).

Práve implementácii KxP, ktorého úspešná realizácia by poslúžila aj ako príklad dobrej praxe v celej Európskej únii, venuje veľkú pozornosť odbor koordinácie HP MRK a zároveň aj Európska komisia, ktorá dôkladne sleduje s ním súvisiace procesy.

Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) bola vyhlásená 4. decembra 2008 a následne aktualizovaná 16. septembra 2009 na základe uznesenia vlády č. 431 z 10. júna 2009. Výzva bola uzavretá 31. januára 2010. Samosprávy predložili 257 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP na Úrad splnomocnenca vlády, kde prijaté žiadosti prešli fázou formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Žiadosti, ktoré vyhoveli hodnotiacim kritériám a získali dostatočný počet bodov boli predložené Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisii LSKxP, ktorá vybrala k ďalšej podpore 152 lokálnych stratégií. Každá lokálna stratégia komplexného prístupu pozostáva z celkovej stratégie a minimálne dvoch projektových zámerov, jedného investičného (z ROP, OP Z, OP KaHR, OP ŽP)  a jedného neinvestičného (OP V, OP ZaSI), ktoré svojimi aktivitami na seba nadväzujú.

ZHRNUTIE IdentifikoVANÝCH rizík ÚSPEŠNEJ IMPLEMENTÁCIE LSKxP

Schválené lokálne stratégie budú implementované prostredníctvom 6 uvedených operačných programov a proces bude naďalej koordinovaný odborom koordinácie HP MRK. Napriek úspešnému zvládnutiu procesov súvisiacich s výzvou, implementácia LSKxP v sebe skrýva aj viaceré potenciálne riziká.

Jednou z dôležitých podmienok je splnenie zmluvných záväzkov riadiacich orgánov voči úradu splnomocnenca vlády SR, ktorých podstatou je zabezpečenie finančnej alokácie na realizáciu LSKxP. Pri bilaterálnych rokovaniach s jednotlivými riadiacimi orgánmi boli indikované náznaky problémov s čerpaním vyčlenenej alokácie. Najmä v súvislosti s Regionálnym OP, ktorý je vo vzťahu k lokálnym stratégiám ťažiskový ako finančne, tak aj rozsahom plánovaných projektových zámerov, sa objavili snahy nahradiť zazmluvnenú čiastku započítaním už realizovaných projektov, ktoré nie sú súčasťou LSKxP. Riadiaci orgán tak chce vyriešiť problém s vyčerpaním alokácie určenej na LSKxP na iné dopytovo-orientované projekty. Takýmto postupom by však bola ohrozená úspešná realizácia viacerých lokálnych stratégií, ktorých neinvestičné aktivity nadväzujú na investičné aktivity práve projektového zámeru Regionálneho OP.

Pri komunikácií s riadiacimi orgánmi operačných programov sme ďalej identifikovali nezrovnalosť s pochopením výšky finančnej alokácie zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Viaceré riadiace orgány považujú výšku zazmluvnenej alokácie za výslednú, aj s výškou podpory zo štátneho rozpočtu. S odvolaním sa na Národný strategický referenčný rámec, zmluvy s riadiacimi orgánmi a uznesenie vlády 431 z 10. júna 2009 však považujeme spomenutú alokáciu jednoznačne len vo výške zdrojov zo štrukturálnych fondov.

Zároveň chceme upozorniť na výšku pôvodne vyčlenenej alokácie 200 mil. EUR na realizáciu komplexných projektov, kým výška kontrahovanej alokácie je 178 mil. EUR. Oba spomenuté problémy budeme ďalej komunikovať s riadiacimi orgánmi tak, aby bol splnené ciele stanovené pri pôvodnom vyčlenení prostriedkov na integráciu marginalizovaných rómskych komunít.

Ďalšie riziká úspešnej implementácie LSKxP indikované zodpovednými zamestnancami OK HP MRK:

- riziká súvisiace so stanovenými cieľmi projektov a ich strategickou realizáciou,

- riziká súvisiace s požadovanou kvalitou predkladaných projektov (pri formálnej kontrole, odbornom hodnotení)

- riziká súvisiace so zvládnutím užívateľskej role v rámci ITMS,

- riziká súvisiace s organizačným zabezpečením projektu, riadením projektu, a technickým zabezpečením projektu

- riziká súvisiace s dodávateľom prác a služieb (verejné obstarávanie),

- riziká súvisiace s financovaním projektu,

- riziká vonkajšieho prostredia.

Na ich zamedzenie OK HP MRK vypracuje metodiku riadenia rizík, ktorá obsiahne činnosti potrebné na ich zamedzenie. Zároveň ich eliminovaniu bude napomáhať práca zamestnancov v regionálnych kanceláriách, ktorých technické zabezpečenie (služobné vozidlá) považujeme dôležité doplniť pre dosiahnutie kvality dobrej komunikácie a spolupráce so samosprávami v regióne.

V priebehu procesu nastavenia a implementácie LSKxP dochádzalo k rozhodnutiam a zmenám, ktoré oslabili samotnú komplexnosť predkladaných projektových zámerov. Uvedieme najzávažnejšie:

- celkový počet 6 operačných programov pre podávanie samotných projektov LSKxP skomplikoval konečným realizátorom organizáciu, administratívu a časové plánovanie realizácie LSKxP,

- v rámci jednotlivých opatrení konkrétnych operačných programov nebolo možné podávať viac projektových zámerov z jednej LSKxP, čo v niektorých prípadoch vedie k obmedzeniu možnosti vhodného dopĺňania aktivít a tým aj komplexnosti,

- LSKxP musí pozostávať minimálne z dvoch projektových zámerov (jeden investičný a jeden neinvestičný).

Po oboznámení sa s obsahom schválených LSKxP sme ďalej zistili rozdiely v ich kvalite a najmä relevantnosti niektorých v dopade na zlepšení kvality života marginalizovaných rómskych komunít. Preto sústredíme pozornosť na odlíšenie kvalitných a zameraním a lokalitou dôležitých projektov, ktoré budeme zvlášť sledovať s cieľom zabrániť pri nich spomínaným rizikám a podporiť ich, aby sa ich realizácia prejavila v živote obyvateľov a boli naozaj úspešným príkladom dobrej praxe.

V súčasnosti prebieha na odbore koordinácie vládny audit zameraný na posúdenie kvality všetkých procesov. Jeho výsledky budú následne prehodnotené a prípadné nedostatky budú odstránené.

V budúcom roku je ďalej plánované stretnutie na najvyššej úrovni iniciované Európskou komisiou, v koordinácii s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jeho cieľom má byť dôsledné oboznámenie sa so stavom problémov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku a zároveň nastavenie podpory pri ich riešení.

Identifikácia relevantných prioritných osí OP k napĺňaniu cieľov HP MRK

Realizácia cieľov HP MRK sa uskutočňuje prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov  a komplexného prístupu (ďalej len „KxP“), ktorý sa uplatňuje v šiestich operačných programoch (Regionálny OP, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Životné prostredie, OP Zdravotníctvo).

Tab. č. 1 Prehľad opatrení OP príslušných ku KxP

| Operačný program | Prioritné osi | Opatrenia |
| --- | --- | --- |
| Regionálny operačný program | 1. Infraštruktúra vzdelávania 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 4. Regenerácia sídiel | 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 4.1 Regenerácia sídiel |
| Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 1. Podpora rastu zamestnanosti 2. Podpora sociálnej inklúzie | 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity |
| Vzdelávanie | 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami | 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít |
| Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 1.1 Inovácie a technologické transfery |
| Zdravotníctvo | 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám | 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti |
| Životné prostredie | 4. Odpadové hospodárstvo | 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Na základe rokovaní ÚSVRK/OK HP MRK s RO príslušnými pre KxP  bola zmluvne dohodnutá finančná alokácia v zmysle NSRR vyčlenená v prospech realizácie KxP vo vecne príslušných opatreniach OP.

Tab.č:2 Indikatívna alokácia na LSKxP

| Operačný program | Alokácia (v EUR) |
| --- | --- |
| ROP | min. 85 000 000 |
| OP ŽP | 22 937 163 |
| OP KaHR | 14 000 000 |
| OP Z | 10 000 000 |
| OP V | 17 000 000 |
| OP ZaSI | 26 500 000 |
| OP TP | 3 444 756 |
| Spolu: | min. 178 881 919 |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Stav finančnej implementácie HP MRK

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.

Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný  na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty  sa delia na:

- Projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) v rámci aktivít, resp.  opatrení prioritných osí 6  operačných programov –ROP, OP ZaSI, OP V, OP Z, OP KaHR, OP ŽP.

- Dopytovo orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK a to v rámci :

  - OP ZaSI, aktivity opatrenia 2.1 a 2.2,

  - ROP, aktivity opatrenia 4.1,

  - OP V, opatrenie 3.1.

Tab. č.3 Stav implementácie s priamou podporou HP MRK

| Operačný program | Marginalizované rómske komunity |
| --- | --- |
|  | Počet zazmluvnených projektov | Nakontrahovaná suma v € (EÚ zdroje ) |
| Regionálny OP | 0 | 0,00 |
| OP Životné prostredie | 0 | 0,00 |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 0 | 0,00 |
| OP Vzdelávanie | 45 | 7 870 898,09 |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 335 | 42 749 180,76 |
| OP Zdravotníctvo | 0 | 0,00 |
| Spolu | 380 | 50 620 078,85 |

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2010

Projekty s nepriamou podporou HP MRK  sú ostatné dopytovo orientované projekty (mimo projektov zaradených v predchádzajúcom odseku), ktorých aktivity nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu výraznou mierou vplýva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Projekty s nepriamou podporu HP MRK nie sú súčasťou komplexného prístupu. V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 žiadateľ o NFP môže deklarovať pozitívny dopad na HP MRK zvolením si projektového ukazovateľa výsledku s relevanciou k HP MRK.

Tab. č. 4 Stav implementácie projektov s nepriamou podporou HP MRK

|  | Marginalizované rómske komunity |
| --- | --- |
|  | Počet zazmluvnených projektov | Nakontrahovaná suma v € (EÚ zdroje) |
| OP Informatizácia spoločnosti | 0 | 0 |
| Regionálny OP | 473 | 336 003 139,82 |
| OP Bratislavský kraj | 6 | 1 971 025,38 |
| OP Životné prostredie | 45 | 91 347 824,84 |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 37 | 56 804 865,73 |
| OP Vzdelávanie | 10 | 70 825 224,71 |
| OP Výskum a vývoj | 23 | 23 453 445,19 |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 44 | 26 442 269,94 |
| OP Zdravotníctvo | 30 | 109 401 605,77 |
| Spolu | 668 | 716 249 401,38 |

Zdroj: OK HP MRK z ITMS, 2010

Implementácia Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP

S implementáciou LSKxP sa začalo v roku 2008 zverejnením Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Pilotná výzva  LSKxP– ÚSVRK– 2008/01 bola zverejnená dňa 4. 12. 2008.

Dňa 10. 06. 2009 bol uznesením vlády SR č. 431/2009 schválený materiál “Návrh na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Pilotnej výzvy v zmysle NSRR na roky 2007 – 2013“, ktorým sa mala dosiahnuť optimalizácia existujúceho nepriaznivého stavu pri realizácii HP MRK. Dôvodom aktualizácie Pilotnej výzvy bolo jej zjednodušenie, odstránenie administratívnych nedostatkov a odstránenie nedostatkov, ktoré sa vyskytli v priebehu jej pôvodného zverejnenia.

Aktualizovaná Pilotná výzva  LSKxP– ÚSVRK– 2008/01.2 nadobudla účinnosť dňa 16. 09. 2009. Výzva bola uzavretá  31. 01. 2010.

  - Stav prijímania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP

Podľa plánu implementácie boli projektové zámery LSKxP predkladané priebežne a v rámci predložených projektových zámerov LSKxP v zmysle Systému koordinácie implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013 a platného IMP OK HP MRK prebehol schvaľovací proces, ktorý pozostáva z kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a výberu žiadostí.

  - Kontrola formálnej správnosti žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP

Za celé posudzované obdobie bolo prijatých 257 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, z toho 3 žiadosti boli vylúčené z procesu formálnej kontroly z dôvodu predloženia v rozpore s výzvou.

V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti a úplnosti zaregistrovaných žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Z celkového počtu 254 zaregistrovaných žiadostí, bola 212 žiadateľom zaslaná výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti. Kontrolu formálnej správnosti žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP nesplnilo 14 žiadostí. Najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska plnenia kritérií úplnosti boli:

- nepredložené povinné prílohy,

- nevyplnené náležitosti žiadostí a projektových zámerov,

- zjavné chyby v rozpočtoch a nesúlad medzi finančnými tabuľkami a finančnými údajmi v projektových zámeroch.

Uvedené nedostatky predstavujú potenciálne riziko pri predkladaní ŽoNFP na riadiace orgány.

Do procesu odborného hodnotenia bolo postúpených 240 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti.

Tab. č. 5 Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP

| NUTS 3 | Prijaté žiadosti | Zaregistrované žiadosti | Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí | Nesplnenie podmienky formálnej kontroly | Počet žiadostí, ktoré postúpili do odborného hodnotenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBSK | 70 | 67 | 54 | 5 | 64 |
| KSK | 60 | 60 | 45 | 2 | 58 |
| NSK | 18 | 18 | 14 | 2 | 16 |
| PSK | 93 | 93 | 87 | 4 | 87 |
| TSK | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| TTSK | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| ŽSK | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Spolu: | 257 | 254 | 215 | 14 | 240 |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

  - Odborné hodnotenie

Odborné hodnotenie bolo realizované internými hodnotiteľmi, ktorí ho realizovali v súlade s príručkou pre pre hodnotiteľa LSKxP schválenou Pracovnou skupinou HP MRK.

Z celkového počtu 240 ŽoPPLSKxP posudzovaných v rámci odborného hodnotenia, bolo do hodnotiaceho a výberového procesu odporučených 152 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.

87 ŽoPPLSKxP nesplnilo kritéria odborného hodnotenia a z ďalšieho hodnotiaceho procesu boli vylúčené.

  - Výberový a schvaľovací proces

Dňa 24.09.2009 na zasadnutí Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisii LSKxP (ďalej len „MHaVK LSKxP) boli schválené 2 žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, 1 žiadosť bola  zamietnutá.

V dňoch 19 - 21. mája 2010 sa uskutočnilo zasadnutie MHaVK LSKxP.  Predmetom zasadnutia bol výber a schvaľovanie ŽoPPLSKxP, ktoré splnili kritériá formálnej správnosti a odborného hodnotenia. MHaVK LSKxP na tomto trojdňovom zasadnutí schválila 150 žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Po zasadnutí MHaVK LSKxP bolo zo strany ÚSVRK/OK HP MRK zaslané všetkým žiadateľom, ktorých žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP boli predmetom schvaľovacieho procesu, oznámenie o schválení, resp. schválení s podmienkou v zmysle rozhodnutia MHaVK LSKxP. Žiadateľom, ktorí nepostúpili do schvaľovacieho procesu bolo zaslané oznámenie o neschválení.

Graf. č. 1 Rekapitulácia stavu žiadostí

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Tab. č.6 Stav žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP schválené MHaVK LSKxP

| NUTS 3 | Žiadosti na odb. hodnotení(počet) | Žiadosti na odb. hodnotení(€) | Schválené žiadosti(počet) | Schválené žiadosti(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BBSK | 64 | 96 545 386,30 | 38 | 54 129 552,69 |
| KSK | 58 | 104 832 728,04 | 30 | 65 439 235,32 |
| NSK | 16 | 19 763 747,09 | 13 | 16 214 862,21 |
| PSK | 87 | 162 654 841,07 | 62 | 123 664 651,03 |
| TSK | 4 | 6 955 866,32 | 3 | 3 483 365,95 |
| TTSK | 8 | 16 847 007,53 | 3 | 11 658 859,01 |
| ŽSK | 3 | 5 967 104,49 | 3 | 5 967 104,49 |
| Spolu: | 240 | 413 566 680,32 | 152 | 280 557 630,70 |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Graf. č. 2 Podiel schválených LSKxP na úrovni NUTS 3

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Tab. č. 7 Indikatívne alokácie a stav objemu schválených projektových zámerov podľa OP

| Operačný program | Indikatívne alokácie na OP | Schválené projektové zámery LSKxP(počet) | Schválené projektové zámery LSKxP(€) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | EUR |  |  |
| ROP | 48,45 | 85 000 000,00 | 222 | 151 558 109,40 |
| OP ZaSI | 15,11 | 26 500 000,00 | 163 | 40 099 151,31 |
| OP V | 9,69 | 17 000 000,00 | 87 | 19 528 300,03 |
| OP ŽP | 13,07 | 22 937 163,00 | 45 | 33 504 710,30 |
| OP KaHR | 7,98 | 14 000 000,00 | 5 | 2 452 487,95 |
| OP Z | 5,70 | 10 000 000,00 | 45 | 33 414 871,74 |
| Spolu: | 100,00 | 175 437 163,00 | 567 | 280 557 630,73 |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Identifikované riziká v rámci implementácie projektov LSKxP

Oddelenie komplexného zabezpečenia HP MRK

V rámci odborného hodnotiaceho procesu boli v žiadostiach o poskytnutie podpory identifikované potenciálne riziká:

- riziká súvisiace so stanovenými cieľmi projektov a ich strategickou realizáciou,

- riziká súvisiace s požadovanou kvalitou predkladaných projektov (formálna kontrola, odborné hodnotenie)

- riziká súvisiace so zvládnutím užívateľskej role v rámci ITMS,

- riziká súvisiace s organizačným zabezpečením projektu,

- riziká súvisiace s riadením projektu,

- riziká súvisiace s technickým zabezpečením projektu,

- riziká súvisiace s dodávateľom prác a služieb (verejné obstarávanie),

- riziká súvisiace s napĺňaním merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu,

- riziká súvisiace s financovaním projektu,

- riziká vonkajšieho prostredia.

K úspešnej implementácii schválených žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, oddelenie komplexného zabezpečenia OK HP MRK vypracuje metodiku riadenia rizík a aké činnosti na ich zamedzenie je potrebné vykonať, aby sme v čo najväčšej miere eleminovali vznik prípadných rizík s identifikáciou vlastníka rizika.

Oddelenie projektov HP MRK

V rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP získali veľmi rizikové žiadosti nedostatočný počet bodov a nebola im schválená podpora. Napriek tomu oddelenie projektov OK HP MRK identifikoval  nasledovné možné riziká v niektorých lokálnych stratégiách:

1. Všeobecné riziká týkajúce sa väčšiny LSKxP

- Spolufinancovanie

Spolufinancovať LSKxP znamená zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na realizáciu minimálne dvoch samostatných projektov, spravidla vo výška spolufinancovania 5% požadovaného NFP. Táto suma môže byť pre malú obec, s väčšinovým podielom rómskeho obyvateľstva, nezískateľná (či už z vlastných zdrojov obce/mesta alebo prostredníctvom úveru).

ÚSVRK nemá žiadne nástroje na odstránenie tohto rizika.

- Neúplne/nekvalitne vypracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kvalitnejšie projekty získajú vyšší počet bodov čo ich v procese aplikácie výberových kritérií posunie na vyššie miesto s väčšou šancou na získanie NFP.

Zníženie dopadov tohto rizika je možné zabezpečiť kvalitným poradenstvom prostredníctvom regionálnych pracovníkov a regionálnych kancelárii za pomoci ostatných oddelení a odborov ÚSVRK.

- Personálne zmeny vyplývajúce z nadchádzajúcich komunálnych volieb

Nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sú stanovené na 27.novembra 2010 môžu znamenať riziko pre implementáciu podporených LSKxP. Novozvolení predstavitelia mestských a miestnych zastupiteľstiev môžu mať odlišný názor na implementáciu LSKxP

Pozitívne by situáciu mohli ovplyvniť stretnutia s novozvolenými predstaviteľmi zastupiteľstiev v regiónoch.

2. Špecifické riziká jednotlivých LSKxP

Medzi najčastejšie opakujúce sa riziká v jednotlivých LSKxP patrí:

- Nižšia minimálna hranica finančného príspevku ako je dané operačným programom

- Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam,

- Požiadavky na rekonštrukciu a neexistencia komunitného centra  v obciach a mestách s nižším celkovým počtom obyvateľov než 5.000.

- LSKxP má je zložená iba z 2 projektových zámerov – riziko nesplnenia minima komplexnosti pri zlyhaní 1 projektu,

- Nesplnenie podmienky 1+1 (investičný + neinvestičný projekt).

Informovanosť a publicita

Informovanosť a publicita je realizovaná prostredníctvom schváleného Komunikačného plánu (ďalej len „KoP“) schváleného Pracovnou skupinou pre HP MRK.

Komunikačný plán v roku 2009

Informovanosť a publicita k LSKxP boli zabezpečované prostredníctvom realizácie Komunikačného plánu  pre zverejnenú Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktorá začala zverejnením Výzvy na stránke www.romovia.vlada.gov.sk.

Následne bola Pilotná výzva zverejnená na webových stránkach CKO www.nsrr.sk a www.strukturalnefondy.sk.

V súvislosti so zverejnením výzvy boli  uskutočnené informačné dni zamerané na medializáciu HP MRK, fondov EÚ a zverejnenej Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory  LSKxP.

Tab. č.8 Súhrn výsledkov KoP KxP za rok 2009:

| Informačná aktivita | Počet uvedených aktivít | Počet účastníkov | Plánovaná hodnota 2008-2010 | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uskutočnené informačné dni | 9 | 545 | 900 | Prezenčné listiny, mailing listy |
| Počet článkov | 4 |  | 4 | Sumarizácia vlastných údajov |
| Distribuované informačné materiály | 7 | 1696 | 1100 | Sumarizácia vlastných údajov |
| Návštevnosť webovej stránky ÚSVRK |  | 309 883 | 900 | Údaje z odboru informatiky a elektronických služieb ÚV SR |
| Osobné konzultácie k otázkam | 4 | 10 | 0 | Sumarizácia vlastných údajov |
| Otázky k LSKxP | mailové | 50 | 104 | 0 | Sumarizácia vlastných údajov |
|  | telefonické | 54 |  |  |  |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

Komunikačný plán v roku 2010

Dňa 12. januára 2010 v Trenčíne sa uskutočnil posledný seminár k „Pilotnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“ s cieľom zabezpečiť dostatočnú informovanosť potenciálnych žiadateľov pri príprave žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP.

Dňa 4. mája 2010 sa uskutočnila Výročná konferencia HP MRK organizovaná odborom koordinácie HP MRK, na ktorej sa zúčastnilo 130 zástupcov: z Európskej komisie, Centrálneho koordinačného orgánu (CKO), riadiacich orgánov (RO), ministerstiev, mimovládneho sektora, samospráv a vyšších územných celkov. Zástupcovia OK HP MRK predniesli správu o stave implementácie HP MRK, o mechanizmoch určovania merateľných ukazovateľov k HP MRK a projektových ukazovateľov relevantných k HP MRK vo vzťahu k dosahovaniu nastolených cieľov a o napĺňaní komunikačného plánu.

Podpora ITMS

ITMS poskytuje súhrnné informácie LSKxP a o projektoch implementovaných v rámci schválených žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP (s priamym dopadom na HP MRK) ako aj relevantné informácie v rámci predkladaných žiadostí o NFP – dopytovo orientované projekty (s priamym a nepriamym dopadom na HP MRK).

Evidencia schválených žiadostí o poskytnutie podpory  LSKxP sa uskutočňuje prostredníctvom neverejnej časti ITMS. Funkcionalita evidencie LSKxP bola sprístupnená na odbore OK HP MRK dňa 1. augusta 2010. Následne bolo zaevidovaných všetkých 152 Schválených žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP aj so všetkými parametrami, ktoré systém ITMS umožňuje.  Do budúcnosti je potrebné prehodnotiť evidovanie LSKxP, ktoré neprešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia.

Projekty vzídené z LSKxP sa vkladajú do evidencie ITMS na príslušnom RO OP. Podanie ŽoNFP pre projekty patriace k LSKxP uskutočňuje žiadateľ o NFP cez ITMS Portal. Priradenie ŽoNFP k LSKxP uskutočňuje projektový manažér na príslušnom RO OP na základe zaslaného záväzného stanoviska ÚSVRK o schválení podpory LSKxP.

Súčasný stav na OK HP MRK

  - Audit na OK HP MRK

Dňa 16.08.2010 na základe poverenia W03 zo dňa 5. 08. 2010 na odbore OK HP MRK  vládny audit č. A363 a K 2338, ktorého hlavným cieľom je získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia koordinátora HP MRK v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V súčasnej dobe výkon auditu prebieha.

  - Administratívne kapacity na  OK HP MRK

Z plánovaného počtu 35 pracovných pozícií na OK HP MRK bolo k 11. 10. 2010 jedno miesto neobsadené.

Tab. č. 9 Stav administratívnych kapacít OK HP MRK

| Pracovná pozícia | Stav k 31. 12. 2009 | Stav k 11. 10. 2010 | Potrebné prijať |
| --- | --- | --- | --- |
| Riaditeľ odboru | 1 | 1 | 0 |
| Vedúci oddelenia | 1 | 3 | 0 |
| Sekretárka/administratívny pracovník | 1 | 2 | 0 |
| Odborný asistent riaditeľa odboru | 1 | 1 | 0 |
| Manažér monitorovania, evaluácie a ITMS | 1 | 1 | 0 |
| Manažér pre komunikačný plán a styk s verejnosťou | 1 | 1 | 0 |
| Manažér koordinácie projektov | 6 | 7 | 0 |
| Manažér pre legislatívu a personalistiku | 1 | 1 | 0 |
| Manažér finančného riadenia a ekonomiky projektov | 1 | 1 | 0 |
| Projektový konzultant/manažér | 12 | 13 | 1 |
| Manažér koordinácie a implementácie projektov OP TP | 1 | 1 | 0 |
| Manažér koordinácie prípravy strategických materiálov | 1 | 1 | 0 |
| Manažér koordinácie výziev LSKxP | 1 | 1 | 0 |
| Spolu | 29 | 34 | 1 |

Zdroj: OK HP MRK, 2010

  - Projekty technickej pomoci na OK HP MRK

V marci 2010 uzavrel ÚV SR/ÚSVRK s RO pre OP TP Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Zabezpečenie činností súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na roky 2009 – 2014“, hodnota projektu 44 000,00 € a Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 - Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty“ “, hodnota projektu 52 176,44 €.

Tab č. 10 Prehľad využívania technickej pomoci

| Názov projektu | Schválená suma na projekt Eur | Typ ŽoP | Suma ŽoP Eur | Stav ŽoP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2007-2010 -Refundácia platov | 1 539 732,99 | priebežná | 160 697,43 | uhradená |
|  |  |  |  | 19.3.2009 |
|  |  | priebežná | 31 473,36 | uhradená |
|  |  |  |  | 19.3.2009 |
|  |  | priebežná | 83 494,25 | uhradená |
|  |  |  |  | 10.6.2009 |
|  |  | priebežná | 119 569,52 | uhradená |
|  |  |  |  | 21.9.2009 |
|  |  | priebežná | 110 251,40 | uhradená |
|  |  |  |  | 30.11.2009 |
|  |  | priebežná | 133 752,73 | uhradená |
|  |  |  |  | 31.3.2010 |
|  |  | priebežná | 160 451,31 | uhradená |
|  |  |  |  | 5.10.2010 |
|  |  | priebežná | 166 439,38 | uhradená |
|  |  |  |  | 5.10.2010 |
| Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008-2010 - Komunikačný plán | 34 521,68 | priebežná | 518,82 | uhradená |
|  |  |  |  | 4.6.2010 |
| Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 - 2010 - Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty | 52 176,44 | priebežná | 1 285,88 | zaregistrovaná na PJ |
|  |  |  |  | 3.6.2010 prijatá na RO |
|  |  | priebežná | 3 599,33 | predbežná finančná kontrola vykonaná |
|  |  |  |  | 9.6.2010 prijatá na RO |
|  |  | priebežná | 3 186,12 | uhradená PJ |
|  |  |  |  | 5.10.2010 |
|  |  | priebežná | 2 323,12 | uhradená PJ |
|  |  |  |  | 5.10.2010 |
|  |  | priebežná | 1 539,52 | predbežná finančná kontrola vykonaná |
|  |  |  |  | 6.9.2010 prijatá na RO |
|  |  | priebežná | 2 448,63 | zaregistrovaná |
|  |  |  |  | 29.9.2010 prijatá na RO |
| Zabezpečenie činností súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na roky 2009 - 2014 | 44 000,00 | - | - | - |
| Spolu | 1 670 431,11 | - | 981 030,80 | - |

Zdroj: OKHPMRK, 2010

V tabuľke sa nachádzajú schválené projekty technickej pomoci, ktoré sú v štádiu realizácie. Projekt „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 – Technická podpora plnenia úloh“ v celkovej hodnote 110 241,06 € je k 11. 10. 2010 v rozpracovanom stave. K projektom „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2007 – 2010 – Refundácia platov“, „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 – Komunikačný plán“ a „Administratívne kapacity ÚSVRK na koordináciu HP MRK na roky 2008 – 2010 – Vzdelávanie, semináre, pracovné cesty“ pripraví OK HP MRK nadväzujúce projekty so začiatkom realizácie aktivít 01. 01. 2010.

  - Monitorovanie a hodnotenie na OK HP MRK

Správa o stave implementácie HP MRK k 31. decembru 2009 bola zaslaná na CKO                                       dňa 15. januára 2010. Plán hodnotení HP MRK na rok 2010, ktorý  bol zaslaný na CKO dňa 31. januára 2010. Dňa 31. marca 2010 OK HP MRK zaslal na CKO Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení HP MRK za rok 2009. Správa bola pripomienkovaná MS KxP. Riadiace orgány operačných programov zaslali v termíne do 30. apríla 2010 informácie o príspevku operačného programu k HP MRK za rok 2009. Výročná správa HP MRK za rok 2009 bola dňa 2. júna 2010 zaslaná na pripomienkovanie do MSKxP. Po zapracovaní pripomienok bola správa dňa 2. júla 2010 zaslaná na CKO. Správa o stave implementácie HP MRK bola zaslaná na CKO dňa 15. júla 2010. Nastavenie procesov monitorovania a hodnotenia bolo upravené v rámci aktualizácií SKI HP MRK a IMP OK HP MRK v máji a v auguste 2010.

Zabezpečovanie úloh z časového hľadiska

Krátkodobé a strednodobé plnenie úloh:

- vypracovanie metotického pokynu pre riadenie rizík vyplývajúcich zo schválených LSKxP,

- vypracovanie Správy o vyhodnotení Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP,

- aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP MRK a Interného manuálu procedúr HP MRK v zmysle Systému riadenia ŠF a KF v platnom znení,

- poskytovanie súčinnosti pri spustení funkcionality ITMS a evidencie schválených LSKxP v súvislosti s podávaním ŽoNFP na projekty v rámci LSKxP,

- poskytovanie súčinnosti v súvislosti s výkonom vládneho auditu č. A363 a č. K2338 za účelom získania uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia koordinátora HP MRK,

- uskutočňovanie bilaterálnych rokovaní s RO OP relevantných ku komplexnému prístupu ohľadom vyhlasovania a koordinácie výziev ku schváleným LSKxP,

- poskytovanie odbornej pomoci o poskytnutie podpory LSKxP formou informovania a publicity prostredníctvom regionálnych konzultantov v celom procese implementácie LSKxP,

- monitorovanie a kontrola implementácie HP MRK v rámci zazmluvnených dopytových projektov OP,

- špeciálne monitorovanie implementácie LSKxP,

- sledovanie dosahovania cieľov MRK na úrovni NSRR a programov,

- uskutočnenie interného hodnotenia HP MRK v zmysle Plánu hodnotenia HP MRK na rok 2010, ktoré bude zamerané na vyhodnotenie „Pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“ a na vyhodnotenie implementácie HP MRK za rok 2010 z regionálneho hľadiska, ktoré sa uskutoční v spolupráci s regionálnymi koordinátormi HP na VÚC,

- spolupráca s regionálnymi koordinátormi HP na VÚC v oblasti monitorovania a hodnotenia,

- uskutočnenie verejného obstarávania na projekt súvisiaci so zabezpečením externého hodnotenia HP MRK v hodnote 44 000 €,

- uskutočnenie verejného obstarávania na projekt súvisiaci s technickým zabezpečením administratívnych kapacít a následné vypracovanie projektu technického zabezpečenia,

- spolupráca s CKO a RO OP pri odstraňovaní nedostatkov pri projektoch relevantných k HP MRK,

- hodnotenie a kontrola napĺňania merateľných ukazovateľov a cieľov HP MRK v rámci zazmluvnených projektov OP za 1. polrok 2010,

- vypracovanie Správy o stavu implementácie HP MRK k 30. septembru 2010 v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF,

- realizácia schválených projektov koordinátora HP MRK z Operačného programu technická pomoc (žiadosti o platbu, refundácie),

- pripomienkovanie aktualizácií strategických dokumentov týkajúcich sa ŠF a KF (napr. systém riadenia ŠF a KF, systém finančného riadenia ŠF a KF, stratégie, atď.) ako aj aktualizácií riadiacich dokumentov jednotlivých operačných programov.

Dlhodobé hľadisko plnenie úloh:

- poskytovanie odbornej pomoci o poskytnutie podpory LSKxP formou informovania a publicity prostredníctvom regionálnych konzultantov v celom procese implementácie LSKxP,

- aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP MRK a Interného manuálu procedúr OK HP MRK v zmysle Systému riadenia ŠF a KF v platnom znení,

- monitorovanie a kontrola implementácie HP MRK v rámci zazmluvnených dopytových projektov OP,

- hodnotenie a kontrola napĺňania merateľných ukazovateľov a cieľov HP MRK v rámci zazmluvnených projektov OP,

- špeciálne monitorovanie implementácie LSKxP,

- sledovanie dosahovania cieľov MRK na úrovni NSRR a programov,

- vypracovanie strategických riadiacich dokumentov v zmysle Systému riadenia ŠF a KF,

- realizácia schválených projektov koordinátora HP MRK z Operačného programu technická pomoc,

- pripomienkovanie aktualizácií strategických dokumentov týkajúcich sa ŠF a KF (napr. systém riadenia ŠF a KF, systém finančného riadenia ŠF a KF, stratégie atď.) ako aj aktualizácií riadiacich dokumentov jednotlivých operačných programov.

Záver

V nasledujúcom období sa OK HP MRK popri monitorovaní dopytovo - orientovaných projektov súvisiacich s HP MRK sústredí najmä na úspešnú implementáciu kvalitných projektov vychádzajúcich zo schválených LSKxP. Dôraz bude kladený na elimináciu identifikovaných vonkajších rizík a tým nebezpečenstva neúspešnosti lokálnych stratégií. Ide najmä o vyššie spomenuté riziká, a to nedodržanie zmluvného záväzku pre finančné zabezpečenie LSKxP, zníženie alokácie poskytnutej EÚ vo výške 200 mil. EUR, výška financovania zo zdrojov EÚ a ďalšie riziká spojené s prípravou žiadostí o poskytnutie NFP. Zvýšené úsilie bude preto venované komunikácii so samosprávami, kde z hľadiska riešenia problémov MRK a obsahového nastavenia LSKxP v danej lokalite je realizácia dôležitá a mohlo by dôjsť k zlyhaniu jej realizácie.

Všetky uvedené procesy budú nastavené a realizované tak, aby v konečnom dôsledku boli stanovené ciele HP MRK v časových horizontoch programového obdobia 2007 – 2013 kvalitne naplnené.