Príloha č. 13

Technologická pripravenosť poskytovateľa univerzálnej poštovej služby na liberalizáciu trhu poštových služieb  a rozvoj informačno - technickej (IT) infraštruktúry

Plán investícií rozvojových a podporných projektov (bez potrieb IT)

[v tis. Sk]

| Rozvojové projekty | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Typová pošta | 0 |  |  |
| Optimalizácia distribúcie | 51 750 | 80 000* |  |
| Optimalizácia doručovania | 6 000 | 209 000 | 171 000 |
| Podporné projekty |  |  |  |
| APOW (1 000 pôšt) | 40 000 |  | 350 000 |
| Rollout APO | 18 000 |  |  |
| Kvalita poštovej prevádzky | 3 300 |  |  |
| Pošta Partner | 6 000 |  |  |
| Motorizácia | 22 050 |  |  |
| Poštový platobný styk | 15 000 |  |  |
| Spolu: | 162 100 | 289 000 | 521 000 |

* zavedenie nového PSČ

Predpokladaný stav v roku 2005 v oblasti poštovej technológie vyberania, spracovania, prepravy a distribúcie poštových zásielok vychádza z projektov typová pošta, optimalizácia doručovania a optimalizácia distribúcie.

V rámci riešenia projektu „Typová pošta“ sa predpokladá postupná úplná automatizácia  pôšt, optimalizácia procesov a toku práce na poštách, a to pri zavedení novej kategorizácie pôšt v závislosti od dosahovaných výnosov z premiestňovacej činnosti a finančných služieb, pri definovaní minimálneho a maximálneho počtu zamestnancov v jednotlivých kategóriách. Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie pôšt do verejnej poštovej siete je zisk a dosiahnutý rating produktivity práce, kde doplňujúcimi kritériami pre pošty v sieti sú objektívne potreby verejnosti (počet obyvateľov v poštovom obvode, dopyt po poštových službách v obvode   pošty),  objektívne možnosti poskytovania univerzálnej poštovej služby (náhrada stacionárnej vlastnej pošty). Projekt predpokladá ukončenie v polovici roku 2005.

Sú navrhnuté tieto kategórie typovej pošty:

- Malá (S): od 0,5 do 5 zamestnancov a od 210 tis. Sk do 3 200 tis. Sk výnosov,

- Stredná (M): od 5 do 10 zamestnancov a od 3 200 tis. Sk do 6 400 tis. Sk výnosov,

- Veľká (L): od 10 do 50 zamestnancov a od 6 400 tis. Sk do 32 000 tis. Sk výnosov,

- Super veľká (XL): nad 50 zamestnancov a nad 32 000 tis. Sk výnosov.

V každej kategórii sú pošty hodnotené podľa ratingu, ktorý je vypočítaný ako podiel Výnosy/Osobné náklady a k takto vypočítanej hodnote je pridelené abecedné označenie od AAA (najlepšie hodnotenie) po C (najhoršie hodnotenie) vo všetkých kategóriách pôšt. Pre každú navrhovanú kategóriu pošty bol stanovený rating na úrovni A a prepočítaný na všetky pošty v jednotlivých kategóriách.

Ukončenie riešenia projektu sa predpokladá 30. 4. 2005.

Riešenie projektu nepredpokladá potrebu investičných prostriedkov na spustenie do rutinnej prevádzky a ani počas rutinnej prevádzky.

Realizácia projektu „Typová pošta“ prinesie spotrebiteľom:

- komplexné poskytovanie služieb podľa jednotlivých kategórií pôšt,

- zníženie čakacích lehôt zákazníkov,

- zvýšenie kvality poskytovaných poštových služieb ,

- zjednodušenie  portfólia poskytovaných služieb.

Realizácia projektu „Typová pošta“ prinesie SP, a. s.:

- efektívnejšie využitie ľudských zdrojov,

- optimalizáciu procesov a tokov práce na poštách,

- dosiahnutie ziskovosti 1000  pôšt,

- transformácia neziskových pôšt na poštu Partner,

- zjednodušenie procesov poštových technológií na poštách.

Projekt „Optimalizácia doručovania“ sa zaoberá optimalizáciou doručovacích rajónov a  doručovacej pochôdzky. Rieši optimalizáciu doručovania listových zásielok, balíkov, finančných zásielok a sobotného doručovania.. Pri realizácii je zámerom zmeniť technológiu, pracovné postupy a automatizovať časť procesu dodávacej služby.

Cieľom riešenia projektu „Optimalizácia doručovania“ je okrem dosiahnutia kvalitatívnych ukazovateľov (dodržania lehôt dodania zásielok, zníženie stratovosti):

- zmena charakteru doručovacej služby,

- redukcia dodávacích pôšt – centralizácia dodávacej služby,

- triedenie poštových zásielok na doručovacie rajóny a poštové priečinky,

- zvýšenie podielu výhrady odnášky s možnosťou pridelenia poštového priečinka,

- spracovanie návrhu celoplošného jednotného systému doručovania listových zásielok, 	balíkov, finančných zásielok a neadresných zásielok,

- príprava doručovacej služby na liberalizáciu poštového trhu.

Naplnenie cieľov projektu je navrhnuté na roky 2005 – 2007. Rozvrhnutie prác na projekte je rozplánované na toto obdobie najmä z dôvodov:

- časovej náročnosti analýzy súčastného stavu doručovania,

- realizácie a vyhodnotenia navrhovaných skúšobných projektov (mobilná pošta, 	vydávanie zásielok na základe zmluvného vzťahu, celoplošné doručovanie balíkov),

- závislosti od projektu optimalizácia distribúcie (triedenie listových zásielok na 	doručovacie rajóny),

- priebežného rozplánovania nákladov na projekt a jeho realizáciu v závislosti od 	finančných zdrojov.

Čerpanie investičných prostriedkov pre celý projekt  predpokladá investície v sume 
386 mil. Sk, ktoré sa budú čerpať  priebežne v roku 2005 – 2007.

Čerpanie v roku 2005 – 6 mil. Sk, rok 2006 a 2007 čerpanie vo výške 380 mil. Sk. Návratnosť investícii očakávame v lehote 5 rokov. V priebehu 1. štvrťroka 2008 bude v oblasti doručovania zásielok stav nasledovný:

-       SP, a. s. bude doručovať poštové zásielky v požadovanej kvalite v súlade s normami 	EÚ,

- SP, a. s. bude pripravená na úplnú liberalizáciu trhu s poštovými službami,

- budú vytvorené podmienky na zvýšenie podielu SP, a. s. na trhu doručovania 	propagačných zásielok optimalizáciou sobotňajšieho doručovania,

- SP, a. s. bude zabezpečovať celoplošné doručovanie balíkov.

Cieľom projektu „Optimalizácia distribúcie“ je optimalizovať distribučnú sieť SP, a.s., redukovať množstvo a činnosť spracovateľských centier na všetkých úrovniach (hlavné spracovateľské strediská, oblastné spracovateľské strediská a pošty), zefektívnenie prepravnej siete vrátane prepravnej siete expresných poštových služieb, ako aj procesov doby spracovania a prepravy poštových zásielok tak, aby sa v procese doručovania minimalizovali činnosti súvisiace so spracovaním poštových zásielok na doručovacie rajóny.

Projekt „Optimalizácia distribúcie“ pozostáva z nasledovných čiastkových projektov:

- Inštalácia  triediacich liniek CRS 1000 v hlavných spracovateľských strediskách, 	Bratislava 022, Zvolen 022, Žilina 022,

- Optimalizácia poštovej prepravnej siete SP, a.s. vrátane prepravnej siete expresných 	služieb,

- Realizácia novej technológie spracovania poštových zásielok v spracovateľských 	strediskách „TECHNOPOST 2005“,

- Projekt Track & Trace, kartovanie zapísaných zásielok pomocou PC, prepravná 	štatistika.

Inštalácia triediacich liniek CRS 1000 predstavuje ukončenie procesu mechanizácie spracovania listových zásielok v hlavných spracovateľských strediskách v termíne  apríl 2005. Inštaláciou liniek bude splnená základná podmienka pre triedenie listových zásielok na doručovacie rajóny a poštové priečinky. Druhou podmienkou je pridelenie samostatných PSČ pre doručovacie rajóny a poštové priečinky, čo by mala zabezpečiť komplexná zmena PSČ, pretože súčasný rozsah PSČ, ktorý pozostáva z troch čísel („8“,“9“,„0“) túto podmienku neumožňuje.

Z komplexného posúdenia tejto zmeny môžeme konštatovať, že navrhovaná zmena PSČ:

- umožní triediť listové zásielky na doručovacie rajóny a poštové priečinky,

- prinesie viacej kombinácií na pridelenie samostatných PSČ,

- zvýši množstvo dodaných listových zásielok v limite D+1 zo súčasných 43% na  95% od roku rutinnej prevádzky,

- prinesie úsporu cca 50 zamestnancov na dodávacích poštách,

- prinesie rovnomernejšie zaťaženie pôšt a doručovacích rajónov v poštových obvodoch  Bratislavy ich rozšírením zo súčasných 5 na predpokladaných 9 poštových obvodov,

- sprehľadnenie systému pridelenia PSČ presným vymedzením obvodov spracovateľských centier,

- priblíženie územnému členeniu SR.

Prípravné práce na zmene PSČ prebiehajú od 1. 1. 2004 a sú zrealizované na 80% (spracovanie databáz). Predpoklad dokončenia všetkých úloh súvisiacich so zmenou PSČ je do 31. 6. 2005. Pretože zmena PSČ zasahuje do množstva databáz orgánov a organizácií v rámci celej SR, pripravuje sa podrobný harmonogram prác pre túto zmenu spolu s finančnými nárokmi pre  SP, a.s. i orgány a organizácie v rámci SR do 30. 4. 2005. Zmenu PSČ predpokladá SP, a. s. zrealizovať od 1. 1. 2007.

Finančné potreby pre rok 2005  - 51,7 mil. Sk (splátka CRS 1000).

Predpokladané finančné potreby pre rok 2006 – zavedenie PSČ – 80 mil. Sk (marketingové akcie, konverzia databáz).

Optimalizáciou poštovej prepravnej siete SP, a.s. vrátane siete expresných služieb predpokladáme postupné vytvorenie jednej poštovej prepravnej siete, ktorá splní požiadavky na lehotu dopravy D+1 – preprava zásielok poštovej expresnej služby, zásielok 1. triedy  (listy, balíky, PPP), a zásielky medzinárodného styku, čím sa dosiahne optimálne vedenie poštových kurzov a zníženie nákladov na poštovú prepravu.  V súčasnosti sú poštové zásielky prepravované v dvoch duálnych prepravných sieťach, samostatne sú prepravované zásielky 
1. a 2. triedy a samostatne sú prepravované zásielky expresnej služby. Poštové kurzy v hlavnej a oblastnej sieti budú vedené bez „doprovodcov“  a pre optimalizáciu prepravnej siete je dôležitá modernizácia a unifikácia vozového parku SP, a.s.

Súčasťou optimalizácie distribúcie je aj zjednodušenie technologických postupov pri spracovaní poštových zásielok v spracovateľských strediskách. Nová technológia spracovania poštových zásielok – TECHNOPOST 2005 bude v platnosti od 1. 4. 2005 a nadväzuje na inštaláciu triediacich liniek CRS 1000 (ukončenie 22. marca 2005).  Spracovaním poštových zásielok do umelohmotných prepraviek vrátane poistených a zapísaných zásielok a využitím kontajnerov na prepravu prepraviek sa postupne zvýši bezpečnosť poštových zásielok a ich ochrana proti znehodnoteniu.

Projekt Trace & Trace rozširuje kartovanie zásielok prostredníctvom PC techniky a čiarových kódov na oblastné spracovateľské strediská. Sledovania zásielok v celom premiestňovacom procese podstatne zvyšuje bezpečnosť poštových zásielok od ich výberu až po dodanie.

Rozvoj informačno – technickej infraštruktúry

Súčasný stav:

Úsek IT pôsobiaci v rámci organizačnej štruktúry SP, a.s. zodpovedá za:

- definovanie technologických a projektových štandardov IT (nedisponuje stratégiou informačných systémov, absentujú technologické štandardy, pretrváva nekoncepčné riešenie problémov a úloh v technologicky veľmi rôznorodom prostredí, z čoho vyplýva nedostatočná integrácia jednotlivých riešení a vyššia náročnosť na prevádzkové prostriedky a ľudské zdroje na zabezpečenie prevádzky IS),

- projektovanie a budovanie IS (v dôsledku absencie stratégie budovania IS  podniku, je vysoká miera rozpracovanosti jednotlivých projektov, je možné konštatovať, že žiadna ucelená oblasť potrieb podniku nie je uspokojivo riešená funkčným IS – podnikové účtovníctvo, personalistika a manažment ľudských zdrojov, controlling....)

- prevádzka informačných systémov (je decentralizovaná, nie sú definované pravidlá komunikácie medzi užívateľom a prevádzkovateľom systému ani požadované parametre služieb, neexistuje podniková centrálna správa číselníkov, SP, a.s. prevádzkuje veľké množstvo aplikácií aj moderných technológií, ktoré sú založené na zastaraných, v súčasnosti už prekonaných architektúrach, čo prináša neúmerne vysoké obstarávacie náklady smerované do technológií na úkor riešení a komplikovanú, finančne náročnú prevádzku, údržbu a rozvoj).

Riešenie tejto situácie si vyžiada vynaloženie nemalých investičných prostriedkov na vybudovanie podnikového IS a zásadné organizačné prebudovanie úseku IT tak, aby transparentným a merateľným spôsobom poskytoval služby internému zákazníkovi, s presne definovanými pravidlami poskytovania jednotlivých služieb (Servise Level Agreement) a merateľnými parametrami (Key Performance Identifies).

# Definovanie hlavných cieľov rozvoja úseku IT

# 1. Štandardizácia  (stratégia, metodika, technologické štandardy).

2. Informačná podpora celého portfólia poskytovaných produktov a služieb SP, a.s.    a implementácia nových v súlade so stratégiou pošty (poštové premiestňovacie služby, peňažné a obstarávateľské služby, logistické služby, elektronické a hybridné služby, priehradkové služby).

3. Zlepšenie podpory užívateľa a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti informačných systémov (Help - Desk, SAP kompetenčné centrum, SLA, bezpečnostný vnútorný audit).

4. Informačná podpora riadiacich a administratívnych procesov SP, a.s. (implementácia ERP SAP, riadenie zdrojov, manažérsky informačný systém, realizácia dohľadového centra).

5. Zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov (controlling, Desktop manažment, komunikačná infraštruktúra, centrálna správa systémov databáz klientov).

# Krátkodobé úlohy rozvoja úseku IT

  - zmena organizačnej štruktúry úseku IT,

  - zriadenie Help -  Desk-u pre podporu užívateľov informačných systémov,

  - zavedenie Desktop manažmentu pre diaľkovú správu pracovných staníc,

  - vybudovanie a certifikácia SAP kompetenčného centra – záväzok voči SAP 	vyplývajúci zo zmluvy,

  - jednotný prístup k informáciám a systémom v zmysle definovaných právomocí 	a zodpovedností,

  - e-POST – sprevádzkovanie systému a jeho rozvoj,

  - zásielkový obchod – marketingové a prevádzkové zabezpečenie služby.

V období rokov 2005 – 2008 je nevyhnutné realizovať niektoré konkrétne projekty k vybudovaniu uceleného a komplexného informačného systému SP, a.s., ktorý bude otvorený vzhľadom na jeho zmeny, úpravy a rozvoj vyplývajúce zo stratégie SP, a.s., a prevádzka ktorého bude efektívna.

A. Užívateľské projekty, ktoré zabezpečia podporu poskytovaných produktov a služieb a riadiacich procesov (zoradené v abecednom poradí):

- Automatizácia poštových operácií (APOW),

- Doprava, oprava a preprava,

- e-POST pokračovanie,

- Hybridná pošta,

- Ľudské zdroje,

- Medzinárodná pošta,

- Manažérsky informačný systém,

- Nový SAP – 2. etapa,

- Poštový platobný styk,

- SIPO,

- Špeciálna logistika,

- Dohľadové centrum SP, a.s.

Požadovaná suma  investičných prostriedkov  na komplexné zabezpečenie potrieb projektov IT  na SP, a.s.  pre  roky 2005 – 2008 je 2,2 mld. Sk.

B. Informačné projekty, ktoré vytvoria optimálne informačné prostredie pre prevádzku a rozvoj informačného systému SP, a.s.:

- Architektúra informačných systémov,

- Internet/Intranet, e-mailový systém,

- Implementácia System Manažment Servra,

- Jednotný klient,

- Komunikačná infraštruktúra,

- Manažment databázového prostredia,

- Správa operačných systémov.

Záver:

Úplná liberalizácia poštového trhu od 1. 1. 2006, pri súčasnej technologickej úrovni  poskytovateľa univerzálnej poštovej služby - SP, a.s., by bola veľkou hrozbou ďalšieho zabezpečovania úloh SP, a.s. ako poskytovateľa univerzálnej poštovej služby vzhľadom na okolitú konkurenciu poštových správ.