# Príloha č. 17 ku Koncesnej zmluve

# Harmonogram

# Časť 1

# HARMONOGRAM

- Všeobecne

- Táto časť 1 Prílohy č. 17 nevyvracia ustanovenia  článkov 16, 19 a 21 alebo iných ustanovení Zmluvy, ktoré umožňujú predĺženie ktorýchkoľvek nižšie uvedených dátumov.

- Harmonogram

  - Kľúčové míľniky, ktoré tvoria Harmonogram sú nasledovné:

- Udelenie koncesie

- Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek

a.	Úsek č. 1 (Nitra - Selenec)	31. 12. 2010

b.	Úsek č. 2 (Selenec - Beladice)	31. 12. 2010

c.	Úsek č. 3 (Beladice – Tekovské Nemce)	31. 5. 2010

d.	Úsek č. 4 (Banská Bystrica – severný obchvat)	30. 9. 2011

- Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek

a.	Úsek č. 1 (Nitra  Selenec)	30. 6. 2011

b.	Úsek č. 2 (Selenec - Beladice)	30. 6.2011

c.	Úsek č. 3 (Beladice – Tekovské Nemce)	31. 11. 2010

d.	Úsek č. 4 (Banská Bystrica – severný obchvat)	31. 3. 2012

2.2 Keďže Koncesná zmluva nebola uzavretá v termíne do 31. 1. 2009, ktorý bol  predpokladaný v Konečnej ponuke, Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavrú do tridsiatich (30) dní od podpísania Koncesnej zmluvy dodatok, ktorý bude zahŕňať príslušné zmeny vyššie uvedených míľnikov s prihliadnutím na aktuálne ročné obdobie a s tým súvisiace aktuálne podmienky na Stavenisku.

Časť 2

POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMU, HARMONOGRAMU PRÁC A HARMONOGRAMU KOMPLEXNÝCH SKÚŠOK A ZAŠKOLENIA PERSONÁLU

    - Všeobecne

# Touto Časťou Prílohy č. 17 nie sú dotknuté články 16, 19 a 21 Zmluvy.

    - Harmonogram

  - Harmonogram bude zahŕňať kľúčové míľniky stanovené v Časti 1 tejto Prílohy č. 17.

  - Tento Harmonogram bude brať do úvahy:

    - časové obdobia a postupy pre zabezpečenie Procesu navrhovania a povoľovania a primeraného Procesu revízie;

    - projektovú dokumentáciu akejkoľvek časti Prác, ktorá má byť dokončená pred začatím výstavby tejto časti;

    - čas na obstaranie akýchkoľvek zariadení a materiálov, ktoré majú dlhú dodaciu lehotu, a

    - zriadenie a certifikácia akéhokoľvek testovacieho laboratória uvedeného v Prílohe č. 6 (Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce), Časť 1, článok 6 (Testovanie a odoberanie vzoriek).

    - Harmonogram prác

  - Koncesionár zabezpečí harmonogram prác pre každý Úsek. Ten bude vyhotovený vo forme sieťových grafov, stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty, časového plánu a vo forme počítačového modelu. Bude primerane detailne vypracovaný pre každú etapu Prác, pre všetky činnosti a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší termín činnosti.

  - Každý harmonogram prác bude brať do úvahy časové termíny a postupy potrebné na Proces navrhovania a povoľovania a primeraného Procesu revízie.

  - Každý harmonogram prác bude tiež zahŕňať vzájomné prepojenia všetkých dôležitých činností, vrátane činností Príslušných inštitúcií.

  - Kritická cesta musí byť jasne označená.

  - Každý harmonogram prác bude vypracovaný pomocou počítačového softvéru. Koncesionár dodá takýto softvér, licencie, manuály a poskytne základné školenie Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru.

  - Všetky údaje týkajúce sa každého harmonogramu prác budú dodané Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v tlačenej a elektronickej forme.

  - Každý harmonogram prác (a všetky doplnky k harmonogramu prác) budú predložené v rámci dohodnutého Procesu revízie.

  - Každý harmonogram prác musí obsahovať aspoň úroveň nižšie uvedených detailov:

    - Úroveň 1

Bude obsahovať nasledovné podrobnosti pre každý Úsek Prác:

      - prípravné Práce:

- teoretická príprava;

- dodatočný geologický prieskum;

- ekologické prieskumy;

- archeologické prieskumy;

- hlukové prieskumy; a

- zhodnotenie povodňového rizika.

      - pre všetky cesty a križovatky:

- oplotenie;

- vyčistenie Staveniska;

- odvodnenie;

- podložie;

- podklad vozovky;

- kryt vozovky; a

- dopravné značenie.

      - zemné práce:

- prieskum Staveniska;

- zemníky alebo skládky;

- nakladanie s kontaminovanou zeminou;

- objemné zemné práce; a

- ornica a osev.

      - všetky konštrukcie, napr. mosty, priepusty, oporné/zárubné múry atď.:

- projektová dokumentácia pre vydanie Potrebného povolenia;

- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych zariadení;

- pilóty, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;

- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;

- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác; a

- dokončovacie práce,

      - pozemné stavby zahŕňajú:

- získanie Potrebného povolenia;

- konštrukciu stavby; a

- vnútorné vybavenie.

      - práce, ktoré majú dopad na priľahlé pozemky vrátane ako napr. oplotenie, prístupy, zatrávnenie a pod.;

      - súkromné a verejné siete, služby a dodávky;

      - opatrenia pre organizáciu a riadenie dopravy počas výstavby ako napr. prevádzka staveniska, prístupy, prejazdy veľkej mechanizácie cez verejnú komunikáciu, dočasné obchádzky a pod.;

      - osvetlenie, dopravné značenie, navezenie a rozprestretie zeminy a výsadba, kabeláž a komunikačné zariadenia;

      - práce ohľadom ochrany životného prostredia, terénne úpravy, opatrenia na zmiernenie hluku a archeologické práce; a

      - úpravy železničných objektov.

    - Úroveň 2

Ďalšie položky a ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť odôvodnene požadované Verejným obstarávateľom a Nezávislým dozorom. Takéto detaily budú predložené v prijateľnej časovej lehote po predložení takejto požiadavky.

  - Koncesionár dodá v čo najkratšom čase Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru šesť (6) kópii harmonogramu prác v súlade s článkom 3.7., voči ktorému neboli predložené žiadne námietky v dohodnutom Procese revízie, a ku ktorému nebol vypracovaný žiadny dodatok vyplývajúci z pripomienok Verejného obstarávateľa alebo Nezávislého dozoru počas dohodnutého Procesu revízie.

    - Harmonogram komplexných skúšok a zaškolenia personálu

  - Koncesionár zabezpečí harmonogram komplexných skúšok a zaškolenia personálu. Ten bude vo forme sieťových grafov a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty vo forme počítačového modelu. Bude primerane detailne rozpracovaný pre každé štádium Prác a všetky činnosti a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.

  - Harmonogram komplexných skúšok a zaškolenia personálu bude zahŕňať nasledujúce termíny:

    - Systémy monitorovania dopravy.