Príloha č. 23 ku Koncesnej zmluve

Proces návrhu a povoľovania

OBSAH

|  |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výklad | 2 |
| 2 | Všeobecné povolenia | 3 |
| 3 | neuplatnené | 4 |
| 4 | Organizácia dopravy a opatrenia pre odklon dopravy | 4 |
| 5 | Výstavba | 4 |
| 6 | Kontrola požiadaviek na viadukty, mosty, podjazdy, oporné múry, priepusty a pod. a vystužené zemné konštrukcie | 4 |
| 7 | Dodatky | 9 |

- výklad

1.1	Proces návrhu a povoľovania sa vzťahuje počas celej Doby výstavby a Prevádzkového obdobia na všetky podklady k návrhu vypracované alebo prijaté v súvislosti s niektorými z nasledujúcich dokumentov, ktoré sa na účely tejto Prílohy č. 23 označujú ako "Návrhy":

1.1.1	podrobný návrh Prác;

    - akákoľvek Zmena na strane Koncesionára alebo Zmena na strane Verejného obstarávateľa;

    - navrhované zlepšenia;

    - navrhované práce údržby alebo Obnovovacie práce;

    - posudok mostu, podjazdu alebo priepustu, či oporného múru;

    - iné práce navrhované Koncesionárom (iné ako v prípade núdzových opatrení), ktoré by mohli mať vplyv na statickú integritu mostov, podjazdov, priepustov alebo oporných múrov, či vozoviek, ktoré sú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie;

    - Proces návrhu a povoľovania je v súlade s Normami a povoľovací proces je v súlade so Stavebným zákonom. Kde sa požiadavky tejto prílohy odlišujú od Noriem, aplikuje sa prísnejšia požiadavka.

1.2	V tejto Prílohe 23:

    - „Kategória“ znamená klasifikáciu priradenú mostu, podjazdu, priepustu, a oporného múru podľa ich konštrukčnej zložitosti, ktorá určuje formu požadovanej nezávislej kontroly.

    - „Kontrolór“ je definovaný v článku 6.7 tejto Prílohy č. 23.

    - „Kontrolný tím“ je skupina inžinierov Projektanta, ktorí skutočne vykonávajú kontrolu mostu, podjazdu, priepustu alebo oporného múru.

    - „Dodávateľ“ je Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby.

    - „Projektant“ je Projektant Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby, ktorý vykonáva Autorský dozor v zmysle Stavebného zákona.

    - „Projektový tím“ je skupina inžinierov Projektanta, ktorí skutočne pripravujú návrh alebo posudok prác v súvislosti s prevádzkou, údržbou alebo vylepšením.

    - “Splnomocnenec“ je partner, riaditeľ alebo iný vyššie postavený zamestnanec Koncesionára, Projektanta, Kontrolóra, Dodávateľa, krajinného architekta, ekológa alebo archeológa, ktorý bol menovaný obstarávateľa relevantnou organizáciou pre Zástupcu Verejného ako splnomocnený podpisovať Protokoly v mene svojej organizácie. Akákoľvek príslušná osoba musí spĺňať požiadavky Zákona č.138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch.

    - „Proces revízie“ znamená proces kontroly a schvaľovania opísaný v článku 15.1.2 Zmluvy.

    - „FPVZK“ znamená Formulár pre posúdenie vystužených zemných konštrukcií, vo forme modelového formulára v Prílohe 2(2) k tejto Prílohe č. 23.

    - „Vystužené zemné konštrukcie“ sú definované v Prílohy 1 k Prílohe č. 6, Zmluvy.

    - „FTP“ znamená Formulár pre technické posúdenie, ktorý sa predkladá spôsobom stanoveným v tejto Prílohe.

    - „Dočasné stavby“ majú význam podľa Prílohy č. 1.

    - Odkaz na Podklady k návrhu alebo Protokol, ku ktorým pri Procese revízie neboli „žiadne výhrady“ je odkazom na Podklady k návrhu alebo Protokol, ktorý prešiel Procesom revízie a vrátil sa (alebo sa považuje za vrátený) s označením „Schválené“ alebo s označením „Schválené s pripomienkami“, v druhom prípade sa podklady k návrhu alebo protokol pozmenili v súlade s týmito pripomienkami.

    - Odkaz na Protokol o vykonaní kontroly predstavuje podľa okolností odkaz na Protokol o vykonaní kontroly stavebných objektov (mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu/ vystužených zemných konštrukcií) a Protokol o vykonaní kontroly Dočasných stavieb.

    - Odkazy na Normy sú odkazmi na Normy, ktoré sú súčasťou Požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce.

Všeobecné POVOLENIA

2.1	Podľa článku 2.2 Projektant pripravuje alebo upravuje všetky Podklady k Návrhu, alebo nad ich prípravou, resp. úpravami dohliada. Pred tým, ako Projektant predloží akékoľvek Podklady k Návrhu Nezávislému dozoru v súlade s časťou 5 musí:

2.1.1	sa presvedčiť, že podklady k Návrhu spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa na práce a celkovo vyhovujú požiadavkám Zmluvy a vystaví o tom Protokol k návrhu (Všeobecný);

2.1.2	v prípade mosta, podjazdu, priepustu, či oporného múru (aby sa predišlo pochybnostiam, vrátane zhodnotenia už vybudovaného mosta, podjazdu, priepustu, oporného múru) alebo spevnených zemných konštrukcií, predložiť príslušné podklady k návrhu na kontrolu podľa Prílohy č. 23.

2.2	Napriek ustanoveniu článku 2.1, podklady k návrhu pre Dočasné stavby môže pripraviť aj Dodávateľ. V prípade Dočasných stavieb:

    - sa buď Dodávateľ alebo Projektant presvedčí, že podklady k Návrhu pre Dočasné stavby spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa na práce a celkovo vyhovujú požiadavkám Zmluvy a ak to vyžadujú nižšie uvedené články 2.3 a 2.4, vystaví sa o tom Protokol k návrhu (Všeobecný);

    - ak sa to požaduje, Projektant skontroluje tieto Podklady k návrhu a vystaví Protokol o vykonaní kontroly Dočasných stavieb.

2.3	Podľa článku 2.4 sa všetky Podklady k návrhu pripravené alebo schválené v súvislosti s daným Návrhom predkladajú Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie. Podklady k návrhu dopĺňajú:

2.3.1	všetky príslušné Protokoly k návrhu (Všeobecné);

    - Protokol o vykonaní kontroly, ak sa vyžaduje;

    - Protokol organizácie dopravy, ak to vyžaduje článok 4.1.

2.4	Nasledujúce dokumenty nie je potrebné predkladať Nezávislému dozoru, pokiaľ si ich vyslovene nevyžiada:

2.4.1	výpočty;

2.4.2	súpisy stavebnej výstuže;

2.4.3	Podklady k návrhu týkajúce sa Dočasných stavieb, okrem výnimiek stanovených v článku 6.24.

2.5	Bez obmedzenia článku 15.1 Zmluvy, ak akékoľvek Podklady k návrhu predložené Nezávislému dozoru nie sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce (vrátane príslušného FTP, FPVZK alebo podľa okolností, FTP technológie), Nezávislý dozor to môže oznámiť Koncesionárovi a ten buď:

2.5.1	zariadi, aby sa vykonali také zmeny a doplnky, ktoré sú potrebné na to, aby Podklady k Návrhu boli v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, alebo

2.5.2	pripraví alternatívne riešenie.

2.7	Všetky strany, ktoré podpisujú Protokoly, jasným spôsobom označia svoje meno a pozíciu, ktorú zastávajú vo svojej organizácii. Všetky Protokoly podpisuje Splnomocnenec danej organizácie, ktorý je oprávneným registrovaným inžinierom (alebo mu je rovnocenný) v danej oblasti.

2.8	Všetky Protokoly spolu s podkladovou dokumentáciou sa predkladajú Nezávislému dozoru v kópii s originálnymi podpismi a vo forme, ktorá umožní Nezávislému dozoru vykonať si bez zdržania svoje úlohy týkajúce sa týchto Protokolov. Nezávislý dozor skompletizuje Protokol v súlade s článkom 15.1 Zmluvy a kópiu vráti Projektantovi.

NEUPLATNENÉ

ORGANIZáCIA DOPRAVY A opatrenia pre odklon dopravy

Pred začatím výstavby ktorejkoľvek časti Prác alebo pred zmenou existujúcich nastavení organizácie dopravy, ktoré sa týkajú týchto Prác, predloží Koncesionár Nezávislému dozoru Protokol organizácie dopravy pre tieto práce v súlade s článkom 15.1 Zmluvy.

VÝSTAVBA

5.1	Počas výstavby Prác Projektant skontroluje v súlade s procesmi stanovenými v príslušnej dokumentácii BKaŽP a uistí sa, že práce a všetky ich súčasti boli navrhnuté, postavené, dokončené, uvedené do prevádzky, odskúšané a udržiavané vo všetkých ohľadoch tak, aby vyhovovali:

5.1.1	Podkladom k Návrhu, ku ktorým bol vystavený Protokol k Návrhu (Všeobecný) a (ak to vyžaduje táto Príloha č. 23) Protokol o vykonaní kontroly a ku ktorým neboli vznesené výhrady podľa článku 15.1 Koncesnej zmluvy

5.1.2	Požiadavkám Verejného obstarávateľa na Práce a aj inak po všetkých stránkach spĺňali požiadavky Zmluvy.

5.2	V súlade s Procesmi návrhu a povoľovania stanovenými v príslušnej dokumentácii BKaŽP poskytuje Koncesionár Nezávislému dozoru Protokoly o výstavbe. Všetky Protokoly o výstavbe sú podpísané Koncesionárom, Projektantom a Dodávateľom.

KONTROLA POŽIADAVIEK NA TUNELY, MOSTY, podjazdY, Priepusty, oporné múry A VYSTÚŽENé zemné KONŠTRUKCIE

6.1	Kategória tunelu, mostu, podjazdu, oporných múrov alebo priepustu atď., určuje mieru nezávislosti kontroly požadovaných podkladov k Návrhu. Každý most, podjazd, oporný múr alebo priepust atď. je zaradený do jednej z Kategórií stanovenej v článku 6.2

6.2	Kategórie mostov, podjazdov, oporných múrov alebo priepustov, atď. sú nasledovné:

| Kategória | Popis | Požiadavky na kontrolu |
| --- | --- | --- |
| Kategória 0 | Jednoduché, štandardné konštrukcie, schválené výrobky, potrubie s priemerom < 0.9m | Iba Protokol k Návrhu. |
| Kategória 1 | Mosty s rozpätím < 20m a zošikmením < 25 stupňov, s jednoduchým podopretím Oporný múr s účinnou opornou výškou menšou ako 7m | Kombinovaný Protokol k Návrhu a k Vykonaniu kontroly Kontrolu môže vykonať Projektový tím |
| Kategória 2 | Most, podjazd alebo priepust, ktoré nie sú v Kategórii 0, 1 alebo 3. Oporný múr s účinnou opornou výškou 7m alebo viac avšak menšou ako 14m | Protokol k Návrhu. Protokol o vykonaní kontroly. Kontrolu môže vykonať osobitný tím z organizácie Projektanta. |
| Kategória 3 | Tunely. Zložité mosty, podjazdy alebo priepusty s rozpätím > 50m, celkovou dĺžkou > 150m, uhlom zošikmenia > 45 stupňov, ktoré sú staticky neurčité alebo majú zložité konštrukčné vlastnosti, ktoré zahŕňajú buď nelineárnosť materiálu alebo geometrie, alebo oboje. Mosty s dodatočným predpínaním. Visuté/Závesné mosty. Oporná stena s účinnou opornou výškou 14m alebo viac. | Protokol k Návrhu. Protokol o vykonaní kontroly. Kontrolu vykoná nezávislá kontrolná organizácia. Pozri článok 6.7. |

6.3	Ak nie je v Požiadavkách Verejného obstarávateľa na Práce zaznamenaná Kategória tunela,  mosta, podjazdu ,oporného múru alebo priepustu, potom (podľa článku 6.4uvedeného nižšie) hneď ako sú hotové podklady k Návrhu pre tento most, podjazd, oporný múr alebo priepust, ktoré umožnia určenie Kategórie, predloží Koncesionár navrhovanú Kategóriu (spolu s danými Podkladmi k Návrhu nevyhnutnými na podporenie návrhu) Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie. Nezávislý dozor je oprávnený vzniesť námietky k takto navrhovanej Kategórii, iba ak Návrh nie je konzistentný s definíciami Kategórií podľa článku 6.2.

6.4	Posúdenie existujúceho mosta, podjazdu, oporného múru alebo priepustu a rekonštrukčných alebo spevňovacích prác, ktoré majú dopad na konštrukčnú neporušenosť existujúceho mosta, podjazdu, oporného a múru alebo priepustu, sa zaradia do kategórií na základe pôvodného mosta, podjazdu, oporného múru alebo priepustu, pokiaľ Nezávislý dozor nesúhlasil s iným postupom.

6.5	Podklady k Návrhu týkajúce sa každého mosta, podjazdu, oporného a múru, priepustu alebo vystužených zemných konštrukcií (vrátane, no bez obmedzenia, posudkov, výkresov a súpisov výstuže atď.) sa kontrolujú v súlade s článkom 6.2.

6.6	Objekty Kategórie 3 si vyžadujú kontrolu vykonanú Kontrolórom menovaným v súlade s článkom 6.7.

Kontrolór

6.7	Koncesionár v čase, keď predkladá FTP ohľadom objektov Kategórie 3, predloží Nezávislému dozoru podľa Procesu revízie návrh organizácie, ktorá by pôsobila ako Kontrolór pre daný most, podjazd, oporný múr alebo priepust ako aj navrhované podmienky pre vykonávanie tejto funkcie.  Návrh je potrebné podložiť životopisom každého člena kontrolného tímu.  Nezávislý dozor môže vysloviť námietky k navrhnutému Kontrolórovi, iba ak organizácia, ktorá navrhla Kontrolóra:

6.7.1	je zapojená do Projektu inak ako len prostredníctvom Kontrolóra alebo vlastní podiely Koncesionára (priamo alebo nepriamo) alebo by ju Koncesionár priamo neangažoval;

6.7.2	nemá dostatočné poznatky a skúsenosti s daným typom mostu, podjazdu, oporného a múru alebo priepustu, aby mohla správne vykonať kontrolu,

a môže vyjadriť námietky proti podmienkam zamestnania iba na základe toho, že tieto podmienky nie sú v súlade so Zaužívanou odbornou praxou alebo ustanoveniami Zmluvy.

Proces kontroly návrhu

6.8	Formu a detaily kontroly Návrhu stanoví Kontrolný tím alebo Kontrolór (podľa okolností).

Jeho analytická práca však musí byť nezávislá od práce Projektového tímu alebo Projektanta a vykonaná bez odkazu na výpočty Projektového tímu alebo projektanta.

6.9	Projektový tím, Projektant, Kontrolný tím a Kontrolór sa každý uistia o použiteľnosti a správnosti všetkých použitých počítačových programov a zabezpečia platnosť programu pre každú aplikáciu. Kontrolný tím a Kontrolór je každý zodpovedný za vlastný výklad podkladových informácií, na ktoré odkazuje FTP alebo FPSZP.

6.10	Projektový tím, Kontrolný tím, ako aj Projektant a Kontrolór sú nezávislí. Nemusia používať rovnaké metódy analýzy. Môžu navzájom konzultovať, čím zabezpečia, že získané výsledky je možné priamo porovnať.

Predkladanie technického súhlasu a vystužených  zemných konštrukcií.

6.11	Bez obmedzenia článku 2.3, nie je možné Nezávislému dozoru predkladať akékoľvek podklady k Návrhu mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď, ktoré nie sú v Kategórii 0, ani Podklady k návrhu týkajúce sa vystužených  zemných konštrukcií, pokiaľ:

6.11.1	FTP vyplnený v súlade s požiadavkami tejto Prílohy č. 23 alebo FPVZK (v prípade spevnených zemných  konštrukcií) ešte nebol poskytnutý; alebo

6.11.2	predloženie nezahŕňa vyplnený FTP alebo FPVZK (podľa okolností).

6.12	Táto príloha č. 23 obsahuje vzorový FTP. Hneď, ako je to prakticky možné a pred začatím výstavby, vyplní Koncesionár formuláre FTP a predloží ich Nezávislému dozoru v súlade s článkom 6.13.

6.13	Ak Koncesionár predkladá podklady k Návrhu týkajúce sa mosta, podjazdu, oporného múru alebo priepustu a pod. v čase, keď ešte nebol vyplnený FTP pre daný most, podjazd, oporný múr, priepust a pod. obsiahnutý v Požiadavkách Verejného obstarávateľa na Práce, potom sa časová lehota pre prehodnotenie predložených podkladov k Návrhu podľa Procesu revízie nezačne do dňa, v ktorý sa predloží FTP pre daný most, podjazd, oporný múr, priepust, a pod. a nebudú k nemu vznesené žiadne námietky podľa Procesu revízie.

6.14	Ak Koncesionár predkladá podklady k Návrhu týkajúce sa spevnených zemných konštrukcií, keď ešte nebol vyplnený FPVZK pre dané spevnené zemné konštrukcie obsiahnutý v Požiadavkách Verejného obstarávateľa na Práce, potom sa časová lehota pre prehodnotenie predložených podkladov k Návrhu podľa Procesu revízie nezačne do dňa, v ktorý sa predloží FPVZK pre dané spevnené zemné konštrukcie a nebudú k nemu vznesené žiadne námietky podľa Procesu revízie.

6.15	FTP alebo FPVZK sa Nezávislému dozoru predkladajú v súlade s Procesom revízie a obsahujú požadované informácie, alebo vzorový FPVZK podľa Prílohy 2(2) Časti 4 (v prípade FPVZK).  FTP alebo FPVZK sú podpísané Projektantom a Koncesionárom.

6.16	Časové lehoty stanovené v Prílohe 3 alebo Prílohe 4 (podľa okolností) Časti 4 sa vzťahujú na predkladanie FTP podľa Procesu revízie a berú do úvahu požiadavky Príslušného orgánu udeľujúceho technický súhlas, ktorý je zapojený do kontroly FTP v rámci Procesu revízie  Nezávislý dozor môže vzniesť pripomienky k FTP alebo FPVZK, ktoré boli predložené podľa Procesu revízie, iba na základe toho, že:

6.16.1	FTP alebo FPVZK nie sú kompletné;

6.16.2	FTP nie je v súlade s korešpondujúcim FTP alebo Návrhom FTP (ak existuje), vrátane Požiadaviek Verejného obstarávateľa na Práce;

6.16.3	Návrhy v FTP alebo FPVZK nie sú iným spôsobom v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce alebo inými ustanoveniami  Zmluvy, alebo

6.16.4	Návrhy v FTP alebo FPVZK nie sú v súlade so Zaužívanou odbornou praxou.

6.17	Akékoľvek zmeny, ktoré si Projektant želá vykonať vo FTP alebo FPSZP, ktoré prešili Procesom revízie počas Návrhu, posúdenia alebo výstavby, sa predkladajú v súlade s Procesom revízie ako dodatok k FTP alebo FPVZK ak k nim neboli vznesené žiadne námietky v rámci Procesu revízie pred ich zavedením.

6.18	V prípade, že  most, podjazd, oporný múr, priepust (vrátane, no bez obmedzenia, mostného provizória alebo prístupovej pomocnej konštrukcie) má mechanické alebo elektrické funkcie, na odôvodnené požiadanie Nezávislého dozora predloží Koncesionár Nezávislému dozoru FTP technológiu okrem FTP pre daný most, podjazd oporný múr,  priepust a pod.. Ustanovenia článkov 6.9 až 6.14 sa vzťahujú s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach na tie technológie FTP, ako keby odkazy v nich na FTP boli odkazmi na technológiu FTP a odkazy na Podklady k Návrhu týkajúce sa mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu a pod. boli odkazmi na mechanické alebo elektrické funkcie daného mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu a pod..  Kontrola podkladov k Návrhu týkajúca sa mechanických a elektrických funkcií je rovnaká ako kontrola, ktorá sa vyžaduje pre mosty, podjazdy, oporné múry, priepusty a pod..

Existujúce tunely,  mosty, podjazdy, oporné múry, priepusty, atď.

6.19	Aby sa predišlo pochybnostiam, postupy technického schvaľovania, kontroly a osvedčovania v tejto Prílohe č. 23 sa vzťahujú na:

6.19.1	akékoľvek posúdenie mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu, a pod., ktoré sú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie;

6.19.2	akýchkoľvek výsledných návrhov na tvar a konštrukciu zmien zvýšenia únosností konštrukcií týkajúcich sa daného mosta, podjazdu, oporného a múru, priepustu a pod..

6.20	Bez obmedzenia všeobecnej platnosti článku 6.16:

6.20.1	FTP sa predkladá v súlade s článkami 6.9 až 6.15 pre každý posudok; a

6.20.2	Projektant predloží každý takýto posudok a Podklady k Návrhu každého takéhoto návrhu na kontrolu v súlade s Časťou 4.

6.21	Neuplatnené

Dočasné stavby

6.22	Ustanovenia článku 2.3 sa vzťahujú na všetky Podklady k Návrhu pripravené alebo schválené v súvislosti s Dočasnými stavbami, ktoré môžu alebo majú potenciál ovplyvniť niektorý most, podjazd, oporný múr, priepust a pod. alebo potenciálne ovplyvniť rýchlostnú komunikáciu,  iné komunikácie alebo územia využívané alebo dostupné verejnosti.  Aby sa predišlo pochybnostiam, Koncesionár upovedomí Nezávislý dozor.

6.23	V súvislosti s Dočasnými stavbami, ktorými je most, podjazd, oporný múr, priepust (alebo ktoré zahŕňajú úplnú alebo čiastočnú demoláciu existujúceho mosta, podjazdu, oporného múru alebo priepustu) sa predkladá FTP v súlade s článkom 6.12 a ustanoveniami článkov 6.9 až 6.11 a 6.13 až 6.14 platia s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach pre takýto FTP, pod podmienkou, že odkaz v článku 6.13 na časové obdobia stanovené v Prílohe 3 a 4 Časti 4 sa považuje za odkaz na časové obdobie stanovené v príslušnej časti Prílohy 6 Časti 4.

6.24	Podklady k Návrhu Dočasných stavieb, na ktoré sa odkazuje v článku 6.22 sa kontrolujú nasledovne:

6.24.1	akékoľvek Podklady k Návrhu vypracované Dodávateľom alebo v jeho mene si vyžadujú nezávislú kontrolu Projektantom; a

6.24.2	akékoľvek Podklady k Návrhu vypracované Projektantom si vyžadujú nezávislú kontrolu Kontrolným tímom, ktorý môže byť z organizácie Projektanta, no musí byť nezávislý od Projektového tímu.

Ustanovenia článkov 6.1 až 6.6 sa vzťahujú na akékoľvek podklady k návrhu.

6.25	Pri vykonávaní kontroly podľa článku 6.22 sa Projektant uistí, že:

6.25.1	Podklady k Návrhu spĺňajú Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce a aj inak spĺňajú požiadavky Zmluvy;

6.25.2	Dočasné stavby (ako celok a ich časti) vyhovujú bezpečnému a správnemu vykonávaniu príslušných záväzkov Koncesionára; a

6.25.3	Podklady k Návrhu odrážajú požiadavky Príslušných inštitúcií na všetky dotknuté rýchlostné komunikácie, iné komunikácie alebo územia využívané alebo dostupné verejnosti, a nepovažujú sa za  Projektovú cestnú komunikáciu,

pričom Projektant vystaví Protokol o vykonaní kontroly Dočasných stavieb.

6.26.	Ak Koncesionár navrhuje zmeniť alebo doplniť Požiadavky Verejného obstarávateľa pre Dočasné stavby, predloží sa tento Návrh spolu so  zdôvodnením navrhovanej zmeny Nezávislému dozoru v súlade s Procesom revízie.  S takýmto Návrhom sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami Koncesnej zmluvy týkajúcimi sa Zmien Koncesionára alebo alternatívnych návrhov podľa okolností, pod podmienkou, že Nezávislý dozor je oprávnený vzniesť pripomienky k týmto Návrhom podľa Procesu revízie iba na základe toho, že vlastnosti Dočasných stavieb môžu v súvislosti s Návrhom ohroziť bezpečnosť verejnosti.

6.27	Ak Dočasné stavby ohrozujú bezpečnosť verejnosti na rýchlostnej komunikácii alebo v iných komunikáciách alebo územiach využívaných alebo dostupných verejnosti, iných ako Projektová cestná komunikácie, Koncesionár ich prekonzultuje s Príslušnými orgánmi a Podklady k Návrhu zohľadnia ich odôvodnené požiadavky.

Príloha č. 1 k Prílohe č. 23
Zoznam protokolov

- Protokol k návrhu (Všeobecný)

- Protokol o vykonaní kontroly (tunela, mostu, podjazdu, oporného múru, priepustu/ spevnenia podložia)

- Protokol o vykonaní kontroly Dočasných stavieb

- Protokol organizácie dopravy

- Protokol stavebného objektu

- Protokol k predčasnému užívaniu

- Protokol ku kolaudačnému rozhodnutiu

Príloha 1(i) k Prílohe č. 23

Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOL K NÁVRHU (VŠEOBECNÝ)

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa  [          ] (“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt  rýchlostnej komunikácie R1.

Výrazy používané v Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto Protokole.

Forma Protokolu, ktorá bude použitá Projektantom pre osvedčenie riešenia Prác alebo akýchkoľvek prác je predmetom Návrhu v súlade s článkom 15 a článkom 16 Zmluvy a Prílohy č. 23.

Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili sme všetku snahu pri príprave Podkladov k Návrhu [.............] uvedeného v Dodatku a jeho prílohách, ktoré zároveň považujeme za:

zhodné s požiadavkami Verejného obstarávateľa a Požiadavkami Spätného odovzdania tak, ako sú popísané v:

[Zoznamoch, ak nejaké sú, v zmenách vykonaných Protokolmi Zmien Koncesionára a Protokolmi Verejného obstarávateľa]; a

sú zhodné s požiadavkami na vypracovanie návrhu podľa  Zmluvy.

PRÍLOHA

[ Sem pripíšte čísla výkresov a názvy ]

Podpísané:  ....................................

Projektant/Dodávateľ (Splnomocnenec)+

Meno:  .....................................

Názov:    .....................................

Dátum:  .......................................

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

2.	Tento Protokol je:

i.	Schválený*

ii.	Schválený s pripomienkami :*

iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“ nasledovne:*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané:  ....................................

Nezávislý dozor

Meno:  .....................................

Dátum:  .......................................

Poznámka : Protokoly pre tunel, most, podjazd , oporný múr, priepust atď. Kategŕie 2 alebo spevnené zemné konštrukcie sú podpísané vedúcim Kontrolného tímu. Protokoly pre tunel, most, podjazd , oporný múr, priepust atď. Kategŕie 3 sú podpísané Kontrolórom. Nehodiace sa vymažte.

Príloha 1(ii) k Prílohe č. 23

Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOL O VYKONANÍ KONTROLY (TUNEL, MOST, PODJAZD, OPORNÝ MÚR, PRIEPUST, VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE ATĎ.))

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [      ].(“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt rýchlostnej komunikácie R1.

Výrazy používané v  Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto Protokole.

Typ Protokolu, ktorý bude použitý Kontrolórom (alebo, v prípade objektov Kategórie 2 , Kontrolným tímom na základe požiadavky Prílohy č. 23)

1.	Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili sme všetku snahu pri kontrole Podkladov k Návrhu [.............] (názov a kategória mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu, atď./ vystuženej zemnej konštrukcie , atď.) uvedených v Prílohe a jej prílohách, podľa nášho názoru sú::

i	podklady k Návrhu za zhodné s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a  požiadavkami  Spätného odovzdania tak, ako sú popísané v:

[uviesť, ak nejaké sú, zmeny vykonané na základe Protokolu na  Zmenu na strane Koncesionára a Protokolu na Zmenu na strane Verejného obstarávateľa]; a

zhodné vo všetkých ostatných detailoch  Zmluvy; a

ii.   vykonané v súlade s geotechnickými správami pre tunel, most, podjazd, oporný múr, priepustu, atď./ vystužené zemné konštrukcie , atď., [referencia] [a odsúhlasenými Dodatkami] [číslo referencie].

PRÍLOHA

[ Menuj čísla a názvy výkresov, súpis výstuže ]

Podpísané:  ....................................

Projektant/Kontrolór ( Splnomocnenec)+

Meno:  .....................................

Názov:  .......................................

Dátum:  .......................................

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

2.	Tento Protokol je:

i.	Schválený *

ii.	Schválený s pripomienkami *

iii. Vrátený a označený ako „Znova predložiť“:*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané:  ....................................

Nezávislý dozor

Meno:  .....................................

Dátum:  .......................................

Poznámka:	+  Protokoly pre tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust, atď./  Kategórie 2 alebo  pre vystužené zemné konštrukcie musia byť podpísané vedúcim Kontrolného tímu.  Protokoly pre tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust, atď./  Kategórie 3 musia byť podpísané Kontrolórom. Nehodiace sa vymažte.

Príloha 1(iii) k Prílohe č. 23

Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOLY O VYKONANÍ KONTROLY DOČASNÝCH STAVIEB

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [            ](“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt rýchlostnej komunikácie R1

Výrazy používané v Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto protokole.

Typ Protokolu, ktorý je použitý Projektantom pre kontrolu Podkladov k Návrhu dočasných stavieb podľa požiadavky Prílohy č. 23 tejto  Zmluvy.

1.	Potvrdzujeme, že sme využili všetky svoje profesionálne zručnosti a vynaložili sme všetku snahu pri kontrole podkladov k Návrhu [.vložiť Popis Dočasných stavieb ]  uvedených v Prílohe a  jej prílohách a podľa nášho názoru sú:

i.  zhodné (Podklady k návrhu) s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a požiadavkami Spätného odovzdania tak, ako sú popísané v:

[Zoznamoch, ak nejaké sú, vykonaných vydaním Protokolov o Zmenách Koncesionára a protokolmi Verejného obstarávateľa]; a

a sú zhodné s požiadavkami na vypracovanie podľa  Zmluvy.

ii.	Dočasné stavby sú uspokojivé pre bezpečnú a primeranú realizáciu relevantných zmluvných povinností Koncesionára; a

iii. uvedené Podklady k Návrhu zodpovedajú požiadavkám Príslušných inštitúcií pre všetky dotknuté rýchlostné komunikácie, iné komunikácie alebo územia používané alebo dostupné pre verejnosť a nepovažujú sa za Projektovú cestnú komunikáciu.

PRÍLOHA

[vložiť čísla a názvy výkresov ]

Podpísané:  ....................................

Projektant (Splnomocnenec)

Meno:  .....................................

Názov:  .......................................

Dátum:  .......................................

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

2.	Tento Protokol je:

i.	Schválený *

ii.	Schválený s pripomienkami

iii. vrátený a označený ako „Znova predložiť“ *

* nehodiace sa vymažte

Podpísané:  ....................................

Nezávislý dozor

Meno:  .....................................

Dátum:  .......................................

Poznámka: 	Popis Dočasných stavieb musí  jednoznačne definovať  rozsah prác dočasných stavieb, na ktorých bola kontrola vykonaná.

Príloha 1(iv) k Prílohe č. 23

Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOL ORGANIZÁCIE  DOPRAVY

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [        ](“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt  rýchlostnej komunikácie R1.

Výrazy používané v Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto Protokole.

Typ protokolu použitého Koncesionárom pre osvedčenie opatrení organizácie dopravy v súlade s článkom 4 Prílohy č. 23, aby oznámil, že Koncesionár zamýšľa spustiť organizáciu dopravy alebo zamýšľa žiadať Príslušnú inštitúciu pre právo spustiť organizáciu dopravy

1.	Potvrdzujeme, že opatrenia organizácie dopravy zahrňujú [................... ..................] [popis opatrení]:

i. boli navrhnuté v súlade so  Zmluvou;

ii. zahŕňajú primerané zaistenie bezpečnosti dopravy a kontroly;

iii. odsúhlasenie [.....] Príslušnou inštitúciou a  [....] PZ SR,

iv. opatrenia sú primerane premietnuté do výkresov organizácie dopravy, ktorých čísla sú [.................].

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

2.	Tento Protokol je:

i.	Schválený *

ii.	Schválený s pripomienkami *

iii. vrátený a označený ako „Znova predložiť“ :*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané: ..............................

Nezávislý dozor

Meno: ................................

Dátum: ..................................

Príloha 1(v) k Prílohe č. 23

Ref. číslo protokolu [  ]

PROTOKOL K STAVEBNÉMU OBJEKTU

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [            ](“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt rýchlostnej komunikácie R1

Výrazy používané v  Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto Protokole.

Typ protokolu použitého Projektantom, Dodávateľom a Koncesionárom pre osvedčovanie stavebných Prác alebo iných prác v súlade s článkom 5 tejto Prílohy č. 23.

Vyhlásenie Zhotoviteľa a Koncesionára

1.	Potvrdzujeme, že [vložiť názov stavebného objektu.]  bol navrhnutý, zrealizovaný, [takmer dokončený] [dokončený], uvedený do prevádzky a skúšaný v každom smere v súlade so znením Zmluvy, čiže zároveň v súlade s platnými Podkladmi k návrhu, Protokolmi k návrhu (Všeobecné) a (kde to vyžaduje Príloha č. 23) Protokol o vykonaní kontroly v každom z prípadov, v ktorých nebola podaná námietka vyplývajúca z článku 15.1 Zmluvy, čiže splnila požiadavky Verejného obstarávateľa a požiadavky Spätného odovzdania ako je upravené nasledovnými Zmenami Koncesionára, Zmenami Verejného obstarávateľa a alternatívnymi návrhmi: [.............].

Podpísané.................................

Dodávateľ (Splnomocnenec )

Meno...................................

Pozícia....................................

Dátum.....................................

Podpísané.................................

Zástupca Koncesionára

Meno...................................

Dátum.....................................

Stanovisko Projektanta

2.	Potvrdzujeme, že sme využili všetky opodstatnené profesionálne zručnosti a vynaložili všetku snahu pri preskúmaní [Názov objektu stavby] v súlade s našou [Dokumentácia BKaŽP] pre preskúmaním Prác, a podľa nášho názoru uvedený objekt Prác alebo prác, ktoré boli navrhnuté, vyhotovené, [takmer dokončené] [dokončené], uvedené do prevádzky a preskúšané takisto v súlade s relevantnými podkladmi k návrhu, Protokolmi k návrhu (Všeobecne) a (kde to bolo potrebné na základe Prílohy č. 23 ) Protokolmi o vykonaní kontroly v každom z prípadov, v ktorých nebola vznesená námietka na základe článku 15.1 Zmluvy, čiže splnila požiadavky Verejného obstarávateľa a Dodatočné požiadavky [ako je upravené nasledovnými Zmenami Koncesionára, Zmenami Verejného obstarávateľa a alternatívnymi návrhmi uvedenými v 1, vyššie].

Podpísané.................................

Projektant (Splnomocnenec)

Meno..................................

Pozícia.....................................

Dátum....................................

3.	Prijatie tohto Protokolu je potvrdené.

Podpísané.................................

Nezávislý dozor

Meno...................................

Dátum.....................................

Príloha 1(vi) k Prílohe 23

Ref. číslo certifikátu [  ]

PROTOKOL O PREDČASNOM UŽÍVANÍ

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [            ](“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt rýchlostnej komunikácie R1.

Výrazy používané v Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto Protokole.

Typ Protokolu o predčasnom užívaní používaný Nezávislým dozorom v súlade s článkom 20 Zmluvy, k oznámeniu Koncesionára, že má v úmysle  podať Žiadosť o predčasné užívanie

1.	Potvrdenie predkladané Koncesionárom, že [položka Prác] bola dokončená v takom rozsahu, že je vhodná a bezpečná na používanie verejnosťou.

2	Protokol Stavebného objektu Koncesionára pre [Položka prác],  vydaný dňa [dátum].

4.	Tento dokument pojednáva o Protokole o predčasnom  užívaní [Položka Prác ] dňa[dátum].

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

Podpísané.........................................................

Nezávislý dozor

Meno..................................

Dátum:

Príloha 1(vii) k Prílohe č. 23

Ref. číslo certifikátu [  ]

PROTOKOL  KU KOLAUDAČNÉMU ROZHODNUTIU PRE TRVALÉ UŽÍVANIE STAVBY

Zmluva medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom zo dňa [_____](“Zmluva“), ktorá sa vzťahuje na projekt rýchlostnej komunikácie R1.

Výrazy používané v Zmluve majú rovnaký význam ako v tomto Protokole.

Typ Protokolu ku kolaudačnému rozhodnutiu k trvalému užívaniu stavby používaný Nezávislým dozorom v súlade s článkom 20 Zmluvy, k oznámeniu Koncesionára, že má v úmysle  podať Žiadosť o vydanie  kolaudačného rozhodnutia.

1.	Potvrdenie predkladané Koncesionárom, že [položka Prác] bola dokončená a stanovené podmienky v Povolení pre predčasné užívanie boli riadne splnené.

2.	T Koncesionár má v úmysle podať Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia [položka Prác] dňa [dátum].

Podpísané: .............................

Zástupca Koncesionára

Meno: ..............................

Dátum: ................................

Podpísané.........................................................

Nezávislý dozor

Meno..................................

Dátum.............................................................

Príloha č. 2(1) k Prílohe č. 23

#### FORMULÁR PRE TECHNICKÉ POSÚDENIE

Model Formuláru pre technické posúdenie („FTP‟)

Názov projektu: Projekt  Rýchlostnej komunikácie R1

Názov mostu:

Ref. č. stavebného objektu:

Obsah FTP

      - Údaje o rýchlostnej komunikácii

      - Údaje o stavenisku

      - Navrhnuté objekty

      - Kritériá návrhu

      - Statický výpočet

      - Geotechnické podmienky

      - Kontrola

      - Výkresy a dokumenty

Hore uvedené návrhy pre projektové riešenie sú predložené na schválenie

Hore uvedené je akceptované vzhľadom na priložené dodatky a podmienky

PRÍLOHY

PRÍLOHA A – Harmonogram technického schvaľovania

PRÍLOHA B – Výkresová časť

PRÍLOHA C – Posúdenie rizika Návrhu

TECHNICKÉ SCHVÁLENIE MOSTOV

HLAVNÉ SCHVÁLENIE

Názov projektu:

Názov  tunela, mosta, podjazdu, priepustu atď.:

Ref. číslo stavebného objektu :

# 1. 	Údaje o RÝCHLOSTNEJ KOMUNIKÁCII

## 1.1 	Typ  rýchlostnej komunikácie

Doplní Koncesionár

## 1.2 	Najvyššia povolená rýchlosť

Doplní Koncesionár

## 1.3 	Existujúce záťažové obmedzenie

V prípade existujúcich  tunelov, mostov, podjazdov ,oporných múrov, priepustov atď. ktoré majú byť začlenené do Projektu, Koncesionár predloží detaily všetkých záťažových obmedzení, ktoré by mali byť pre stavebné objekty (tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust atď.) predpísané.

# 2. 	Údaje o  STAVENISKu

## 2.1 	Prekážky  na stavbe

Koncesionár predloží detaily o prekážkach, ktoré musí tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust atď.) preklenúť.

# 3. 	NAVRHOVANý tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust atď.

## 3.1 	Popis  tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.

Koncesionár predloží  podrobnosti o type tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď. , ktorý navrhuje. Popis musí zahŕňať všeobecný textový popis tvaru tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď. a použitých materiálov.

## 3.2 	Typ konštrukcie

Koncesionár musí predložiť detaily o type konštrukcie, vrátane počtu polí, a ak sú spojité, uhlov šikmín, typ nosnej konštrukcie a použitých materiálov.

## 3.3 	Typ základov

Textový popis návrhov Koncesionára o základoch mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď...

## 3.4 	Usporiadanie polí mosta

Textový popis rozmerov a šikmostí polí  mosta.

## 3.5 	Usporiadanie členenia

Popis metódy realizovaného konštrukčného členenia, vrátane typov ložísk, typov dilatácií a inštrukcie na obmedzenia vstupu.

## 3.6 	Typ  záchytného bezpečnostného zariadenia

Popis typu záchytného bezpečnostného zariadenia  vrátane výrobcu , použitý materiál, štandardné a pracovné rozmery.

## 3.7 	Navrhované opatrenia pre údržbu a prehliadky

Popis návrhov Koncesionára pre zriadenie prístupu na stavbu z dôvodu údržby a pravidelnej prehliadky .

### 3.7.1 	Organizácia dopravy

Detailný návrh Koncesionára pre organizáciu dopravy v blízkosti objektov stavby (tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.),, za účelom umožnenia prístupu pre budúcu údržbu a prehliadku.

### 3.7.2 	Prístup

Detaily vlastností objektov stavby (tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.), ktoré sú navrhované na sprístupnenie pre účely údržby.

## 3.8 		Materiály a konečné úpravy

Detailný popis materiálov použitých v rámci objektov stavby(tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.),, vrátane tried pevnosti a popis povrchovej úpravy, ktorá má byť dosiahnutá a nátery, ktoré majú byť použité.

## 3.9 	Riziká a nebezpečenstvá

Koncesionár musí priložiť Zhodnotenie rizík návrhu ako Prílohu C tohto dokumentu.

## 3.10 	Navrhované usporiadanie stavby

### 3.10.1 	Organizácia  dopravy

Detaily návrhov Koncesionára pre organizáciu dopravy v blízkosti objektov stavby(tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.),, za účelom umožnenia prístupu pre budúcu údržbu a prehliadku

### 3.10.2 	Prekládky sietí

Návrhy Koncesionára na prekládky sietí za účelom uľahčenia výstavby objektov (tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.).

### 3.10.3	Dotyk  s existujúcimi objektmi

Návrhy Koncesionára, kde majú byť postavené  nové objekty stavby,, alebo sa majú rozšíriť existujúce objekty stavby, ktoré majú byť začlenené do projektu.

# 4. KRITÉRIÁ NÁVRHU

## 4.1 	Dynamické  zaťaženie, voľná výška

### 4.1.1 	Zaťaženie v súvislosti s normálnou premávkou

Popis návrhu normálneho zaťaženia primeraného pre príslušný tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust atď.

### 4.1.2 	Zaťaženie v súvislosti s nadmernou premávkou

Popis návrhu mimoriadneho zaťaženia primeraného pre príslušný tunel, most, podjazd, oporný múr, priepust atď.

.

### 4.1.3	Dynamické zaťaženie chodníka alebo lávky pre peších

Popis zaťaženia vhodného pre chodníky a lávky pre peších..

### 4.1.4 	Akékoľvek iné mimoriadne zaťaženie, ktoré vyššie nie je uvedené

Popis akéhokoľvek iného primeraného zaťaženia  tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď, ktoré nie je uvedené vyššie.

### 4.1.5 	Požiadavka na riešenie cesty pre nadrozmerný alebo  nadmerný náklad, opatrenia vykonané na ochranu cesty, opatrenia na zaistenie možnosti prevozu ešte ťažších a rozmernejších nákladov v budúcnosti a budúce rozširovanie

Popis výnimočných nákladov a záťaží, ktorým musí stavba odolať v súčasnosti alebo v budúcnosti.

### 4.1.6 	Najnižšia voľná výška

Popis voľnej výšky v rámci  tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď.,

### 4.1.7 	Konzultácia s úradmi a požiadavky na špeciálne podmienky

Koncesionár musí poskytnúť zoznam všetkých Príslušných inštitúcií, správcov inžinierskych sietí a miestnych úradov, s ktorými konzultoval  návrh tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď.. Dokumentačná evidencia podrobností o prerokovávaní, schválení navrhovaného tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď., úradmi a opatrenia pre inžinierske siete  musí byť priložená ako príloha tohto dokumentu.

## 4.2 	Zoznam relevantných dokumentov

Koncesionár pripojí zoznam všetkých relevantných Noriem, ktoré musia byť zohľadnené   pri návrhu tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď.

### 4.2.1 	Dodatočné relevantné Normy

Koncesionár uvedie zoznam všetkých dodatočných relevantných Noriem, ktoré sa stali relevantnými pri výstavbe, a ktoré nie sú zahrnuté v ekvivalentných národných Normách.

## 4.3 	Navrhované výnimky z Noriem, ktoré sú dané v 4.2 a 4.2.1

Koncesionár uvedie zoznam výnimiek z Noriem, ktoré boli schválené Verejným obstarávateľom a označené ako vhodné pre návrh objektov stavby. Výnimky z Noriem musia byť priložené k tomuto dokumentu ako príloha.

## 4.4 	Navrhované metódy riešenia aspektov, ktoré nie sú zahrnuté v Normách v článkoch 4.2. a 4.2.1

Koncesionár popíše návrh tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď  pre aspekty, ktoré nie sú inak zahrnuté predpismi.

# 5. Statický výpočet

## 5.1 	Metóda výpočtu navrhovaná pre hornú stavbu, spodnú stavbu a základy.

Koncesionár popíše metódy výpočtu, ktoré navrhuje na získanie potrebných informácií pre  vypracovanie projektovej dokumentácie tunela, mosta, podjazdu, oporného múra, priepustu atď.

## 5.2 	Popis a schéma statického modelu použitého pre výpočet

Koncesionár detailne popíše použitý statický model.

## 5.3 	Predpoklady výpočtu tuhosti konštrukčných prvkov

Koncesionár popíše svoje predpoklady na stanovenie tuhosti konštrukčných prvkov.

## 5.4 	Navrhované koeficienty zemných tlakov (ka, ko alebo kp) použitých v návrhu zemných podperných prvkov.

Koncesionár vysvetlí  údaje z geologického prieskumu  a tým i spôsob, akým dospel ku koeficientom zemných tlakov použitých v návrhu na zemné podperné konštrukcie.

# 6. GeotechniCKÉ PODMIENKY

## 6.1 	Prijatie odporúčaní geotechnickej správy, ktoré majú byť použité v návrhu a príčiny navrhovaných zmien

Koncesionár by sa mal presvedčiť o správnosti údajov zahrnutých v Geologickom prieskume ako aj uskutočniť ďalší prieskum pokiaľ zváži, že je to potrebné. Dokumenty poskytujúce geotechnické údaje sú v Poskytnutých údajoch.

## 6.2 	Súhrnné informácie geotechnickej správy o tuneli, moste, podjazde, opornom múre, priepuste atď.  (Formulár C)

Návrhy Koncesionára.

## 6.3 	Nerovnomerné sadanie prípustné v návrhu tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď.

Na základe Geologického prieskumu  Koncesionár určí, aké sú prípustné nerovnomerné sadania a špecifikuje ich.

## 6.4 	Pokiaľ ešte nie je k dispozícii geotechnická správa, určí, kedy je možné očakávať výsledky a vymenuje informačné zdroje použité na zdôvodnenie predbežného zakladania

Tu Koncesionár vymenuje všetky ďalšie zdroje geotechnických informácií.

# 7.	kontrola

## 7.1	Navrhovaná kategória

Koncesionár navrhne kontrolnú kategóriu tunela,  mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď., , ktorá má byť schválená Verejným obstarávateľom.

## 7.2	Pokiaľ sa navrhne Kategóriu 3, navrhne sa nezávislý Kontrolór

Koncesionár poskytne detailné informácie o nezávislej organizácii, ktorú navrhuje zamestnať za účelom nezávislej kontroly projektu.

## 7.3	Návrhy na výstavbu alebo dočasné práce, na ktoré sa vyžaduje vykonanie nezávislej kontroly, vymenovanie tých častí  tunela, mosta, podjazdu, oporného múru, priepustu atď. spolu s odôvodnením , pre ktoré sa odporúča nezávislá kontrola

Koncesionár poskytne detailné návrhy dočasných prác potrebných na stavbu, ktoré musia byť skontrolované nezávislým kontrolórom.

# 8.	výkresy a dokumentácia

## 8.1	Zoznam výkresov (vrátane číselného označenia) a príslušná sprievodná dokumentácia

| PRÍLOHA A | Zoznam návrhových Noriem |
| --- | --- |

| PRÍLOHA B | Zoznam príslušných výkresov v Poskytnutých údajoch. |
| --- | --- |

| PRÍLOHA C | Posúdenie rizika návrhu |
| --- | --- |

Koncesionár tu vymenuje všetky doplňujúce dokumenty a/alebo výkresy

# Hore UVEDENÉ NÁVRHY projektového riešenia SÚ PREDLOžENé NA SCHVáLENIE

Podpísané

Meno

VEDÚCI TÍMU PROJEKTANTOV

Odborná kvalifikácia

Názov Organizácie

Dátum

Podpísané vo funkcii ako Meno KONCESIonár Názov Organizácie Dátum

# hore uvedené je akceptované vzhľadom na  PRILOžENé DODATKy A PODMIENKy

Podpísané Nezávislý dozor Meno Dátum

PRÍLOHA A – HARMONOGRAM TECHNICKÉHO SCHVaľovania

PRÍLOHA B – VÝKRESová časť

PRÍLOHA C – POSÚDENIE RIZIKA NáVRHU

Príloha č. 2(2) k Prílohe č. 23

#### FORMULÁR – POSÚDENIA VYSTÚŽENÝCH ZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Formulár posúdenia spevnených zemných konštrukcií („FPVZK“)

Názov projektu: Projekt  Rýchlostnej komunikácie R1

Názov Spevnených zemných konštrukcií :

Ref.č.objektu :

1.	DETAILY NÁVRHU

1.1	Názov návrhu

Projekt  Rýchlostnej komunikácie R1

1.2	Typ rýchlostnej komunikácie

1.3	Najvyššia povolená rýchlosť

1.4	Druh návrhu / objektu návrhu

(napr. výstavba novej cesty, rozšírenie cesty, údržba násypov)

2.	TYP ZEMINY, ÚČEL A LOKALIZÁCIA

2.1	 Typ Spevnených zemných konštrukcií

(napr. spevnenie svahov,  gabionová stena, spevnená zemná konštrukcia , spevňovacia stena )

2.2	Účel Spevnenej zemnej konštrukcie

(napr. umožniť rozšírenie cesty, oprava poruchy násypu, nová výstavba v mieste obmedzenia trvalým záberom , atď.)

2.3	Navrhované umiestnenie

(plán dĺžky a umiestnenia navrhovanej konštrukcie )

3.	PREHĽAD EXISTUJÚCICH PODMIENOK PODLOŽIA  A PODZEMNÝCH  VÔD

(Táto časť sa odvoláva na relevantné časti geotechnickej správy, ak je dostupná.

3.1	Dáta o geologickom prieskume

(zoznam odvolávok na správy a komentáre k rozsahu dát)

3.2	Existujúce podmienky podložia

(krátky prehľad  k časti o  rastlej zemine, prítomnosť navážky, atď.)

3.3	Existujúce podmienky podzemných vôd

(poznámka k úrovniam podzemných vôd)

3.4	Chemické zloženie podzemnej vody a zeminy

(poznámky o sírnatosti /pH podmienkach a/alebo kontaminácii zeminy)

3.5	Existujúce geotechnické problémy

(všetky faktory geotechnického významu vo vzťahu k existujúcim podzemným podmienkam, napr. zlyhanie spevneného svahu, banské práce, svahy s hraničným faktorom bezpečnosti, veľmi ťažko/ľahko stlačiteľné zeminy, atď.)

4.	NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE

4.1	Popis Spevnených zemných konštrukcií

(rozsah a priemerná výška navrhovanej zemnej konštrukcie v jej definitívnom  tvare, napr. sklon svahu, detaily o jej povrchovej úprave/výsadbe)

4.2	Príprava základov, vrátane všetkých meraní pre účely riešenia geotechnických problémov

(navrhované základy pre geotechnickú konštrukciu, vrátane všetkých špeciálnych opatrení alebo pridružených prác v súvislosti s problémami uvedenými vyššie, v 3.5)

4.3	Materiály použité na stavbu

(popis geotextílií, zemné klince,  gabionové koše, zásypový materiál, atď., vrátane schvaľovacích Protokolov , kde je to potrebné)

4.4	Odvodňovacie opatrenia

(presné opatrenia na kontrolu odvodnenia, ktoré majú byť zabudované)

4.5	 Vybavenosť rýchlostnej komunikácie  a sietí

(relevantné podrobnosti)

4.6	Prehliadka a údržba

(presné požiadavky na prehliadku a údržbu nad rámec bežných prehliadok )

4.7	Pripojenie na iné stavby

(podrobnosti o opatreniach pri napojení stavieb s mostmi, opornými múrmi, priepustmi, inými spevnenými zemnými konštrukciami , atď.)

5.	METÓDA  NÁVRHU

5.1	Interná stabilita

(uvedené metódy/spôsoby  výpočtov stability na návrh jednotlivých spevnených zemných konštrukcií)

5.2	Externá/Globálna stabilita

(uvedené metódy/spôsoby  výpočtov na určenie stability všetkých z uvedených svahov, ktoré zahŕňajú Spevnené zemné konštrukcie)

6.	NÁVRHOVÉ / HODNOTIACE KRITÉRIÁ

6.1	Zoznam relevantných dokumentov

6.2	Stanovenie hraníc návrhových parametrov

(faktory bezpečnosti pri stanovení hraníc stability majú byť aplikované pri návrhu, ako pre stabilitu spevnených  násypov, tak aj pre celkovú stabilitu ostatných svahov)

6.3	Prevádzkyschopnosť Kritériá. Návrh.

(všetky celkové/rozdielové sadania alebo iné kritériá prijaté Projektantom pri návrhu, vrátane predpísaných Požiadaviek na konštrukciu)

6.4	Návrhové parametre pre zeminu a materiály

(rozpis relevantných hlavných návrhových parametrov  pre zeminu a iné materiály, ktoré majú byť použité pri výstavbe)

6.5	Návrhové podmienky  podzemných vôd

(stanovenie krajného prípadu, rozsah r piezometrických podmienok a/alebo hodnoty ru , ktoré majú byť použité pri návrhu)

6.6	Dynamické  zaťaženie

(potvrdenie krajného prípadu  dynamického zaťaženia, predpokladaného pri návrhu )

6.7	Popis/Schéma modelu, ktorý má byť použitý pri výpočte

(úsek spevnených zemných konštrukcií  navrhnutý ako vzor  a súvisiacich hlavných predpokladov projektu)

6.8	Odolnosť  voči chemikáliám , ktoré sú v styku s materiálmi

(opatrenia prispôsobené k podzemným podmienkam sú stanovené v 3.4)

6.9	Navrhované Výnimky z Noriem

(výnimky sú uvedené   v 6.1.)

7.	KONTROLA

(Projektant stanoví v rámci autorského dozoru nezávislú kontrolu )

8.	VÝKRESY A DOKUMENTY

8.1	Zoznam výkresov a dokumentov, ktoré sú predkladané

PRÍLOHA A	Informácie o zemine

(Zoznam relevantných výsledkov skúšobných vrtov a výsledky správ o zemine, ktoré sú uvedené v článku 3.1 a zo všetkých doplnkových prieskumov staveniska a vyhodnotenia geotechnickej správy)

PRÍLOHA B	Relevantná korešpondencia a dokumenty o prerokovaní s Príslušnými inštitúciami

PRÍLOHA C	Zoznam výkresov a dokumentov

9.	HORE UVEDENÝ NÁVRH A NÁVRH KONŠTRIKCIE SÚ PREDKLADANÉ NA REVÍZIU

Podpísané Vedúci tímu, Tím projektantov Meno Odborná kvalifikácia Dátum:

10.	VYŠŠIE UVEDENÝ FPSZP JE:

- Schválený *

- Schválený  s nasledovnými pripomienkami *

- Vrátený a označený ako „Znova predložiť“:*

* nehodiace sa vymažte

Podpísané

Nezávislý dozor

Meno

Dátum

Príloha č. 3 k Prílohe č. 23

Časy NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ SCHVÁLENIE

| TUNEL, MOST, PODJAZD, OPORNÝ MÚR, PRIEPUST SKUPINA | PRVÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE | OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE |
| --- | --- | --- |
|  | Kat 0 | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 0 | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 |
| Tunely | - | 8.0 | 8.0 | 9.0 | - | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| Všetky s výnimkou tunelov | - | 6.0 | 6.0 | 7.0 | - | 4.0 | 4.0 | 5.0 |

Poznámky:

(a)	Táto Príloha č. 3 sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré nie sú zahrnuté do alternatívnych návrhov.

(b)	Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v článku 15.1 Zmluvy.

(c)	Nepoužité

(d)	Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP.

(e)	Všetky časy revízií sú uvedené v týždňoch.

(f)	Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek dvoch týždňoch 12, čas na revíziu pre každý z formulárov predložených počas tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej tabuľky) x (Počet predložených formulárov/12).

(g)	Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým dozorom.

Príloha č. 4 k Prílohe č. 23

Čas PODANí NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ SCHVÁLENIE (VRÁTANE ALTERNATÍVNYCH NÁVRHOV)

| TUNEL, , MOST, PODJAZD, OPORNÝ MÚR, PRIEPUST SKUPINA | PRVÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE | OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE |
| --- | --- | --- |
|  | Kat 0 | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 0 | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 |
| Tunely | N/A | 9.0 | 9.0 | 11.0 | N/A | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| Všetky s výnimkou tunelov | N/A | 7.0 | 7.0 | 9.0 | N/A | 4.0 | 4.0 | 6.0 |

Poznámky:

(a)	Táto Príloha č. 4 sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré zahŕňajú  alternatívne návrhy.

(b)	Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v článku 15.1 Zmluvy.

(c)	Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP.

(d)	Všetky časy revízií sú uvedené v týždňoch.

(e)	Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek dvoch týždňoch 12, čas na revíziu pre každý z formulárov predložených počas tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej tabuľky) x (Počet predložených formulárov/12).

Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým dozorom.

Príloha č. 5 k Prílohe č. 23

NEPOUŽITÉ

Príloha č. 6 k Prílohe č. 23

Čas PODANí NA REVÍZIU FORMULÁRA PRE TECHNICKÉ SCHVÁLENIE (DOČASNÉ STAVBY)

Žiadne alternatívne návrhy

| TUNEL, , MOST, PODJAZD,OPORNÝ MÚR, PRIEPUST SKUPINA | PRVÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE | OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE |
| --- | --- | --- |
| Všetky | 6.0 | 4.0 |

Vrátane alternatívnych návrhov

| TUNEL, , MOST, PODJAZD,OPORNÝ MÚR, PRIEPUT SKUPINA | PRVÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE | OPÄTOVNÉ PREDLOŽENIE FORMULÁRA NA POSÚDENIE |
| --- | --- | --- |
| Všetky | 7.0 | 4.0 |

Poznámky:

(a)	Táto Príloha č. 6 sa vzťahuje len na tie FTP, ktoré súvisia s Dočasnými stavbami.

(b)	Vyššie uvedené časy na podanie sa uplatňujú pre tie, ktoré sú uvedené v článku 15.1 Zmluvy.

(c)	Nepoužité

(d)	Čas revízie sa spúšťa v momente, keď Nezávislý dozor prijme kompletný FTP.

(e)	Všetky časy revízií sú uvedené v týždňoch.

(f)	Ak počet predložených formulárov pre technické schválenie prekročí v ktorýchkoľvek dvoch týždňoch 12, čas na revíziu pre každý z formulárov predložených počas tohto obdobia sa určí nasledovne: (čas revízie v vyššie uvedenej tabuľky) x (Počet predložených formulárov/12).

(g)	Pre pomoc pri procese revízie je odporúčané, aby Koncesionár pre informáciu pred skutočným predložením prediskutoval navrhované predloženie s Nezávislým dozorom.