## 2008-2010 a výhľad do 2015
PROGRAM VEREJNÝCH PRÁC NA ROKY 2007 - 2010
Číslo verejnej práce | Názov verejnej práce obec, okres, kraj (RVP a OVP) | Rok začatia | Príprava | Predpokladané náklady |  | Navrhovaný objem finančných prostriedkov v príslušnom roku |  |  | Finančné prostriedky podľa zdrojov | [11 empty] | Poznámka
ÚR:
|  | Rok dokončenia | SP: | spolu | z toho | rok | objem fin. prostriedkov | ztoho verejné investície | štátny rozpočet | ŠR-spolufinacovanie k fondom | úvery so zárukou štátu | štátne dlhopisy | Kohézny fond | Štrukt.fond/ TEN - T | Súkromné zdroje | Vlastné zdroje iných subjektov | Iné | Súkromné zdroje | Vlastné zdroje iných subjektov | iné
|  |  | PD: |  | stavebné
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | 18
1 | "ŽSR, Modernizácia trate Žilina -Krasno nad Kysucou", Žilinský | 2008 | 2005 | 4785 | 4575 | 2008 | 1342 | 1342 | 7 | 200.2 |  |  | 1134.8 | [7 empty] | KF
|  |  | 2006 |  |  | 2009 | 1630 | 1630 | 10 | 243 |  |  | 1377 | [7 empty] | KF
|  | 2010 | 2007 |  |  | 2010 | 1625 | 1625 | 5 | 243 |  |  | 1377 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0
2 | Nové Mesto nad Váhom - Žilina, modernizácia zab.zar.+ ETCS, Trenčiansky, Žilinský | 2008 | 2007 | 1574.8 | 1564.8 | 2008 | 150 | 150 | 0 | 22.5 |  |  | 127.5 | [7 empty] | KF
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 150 | 150 | 0 | 22.5 |  |  | 127.5 | [7 empty] | KF
|  | 2015 | 2010 |  |  | 2010 | 150 | 150 | 0 | 22.5 |  |  | 127.5 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 1124.8 | 1124.8 | 10 | 167.22 |  |  | 947.58 | [7 empty] | KF
3 | "ŽSR, Modernizácia žel trate Nové Mesto n/V - Púchov ", úsek N.M.- Zlatovce Trenčianský | 2008 | 2003 | 6582 | 6252.9 | 2008 | 1081.6 | 1081.6 | 81.6 | 150 |  |  | 850 | [7 empty] | KF
|  |  | 2006 |  |  | 2009 | 1547.36 | 1547.36 | 147.36 | 210 |  |  | 1190 | [7 empty] | KF
|  | 2011 |  |  |  | 2010 | 1866.6 | 1866.6 | 66.6 | 270 |  |  | 1530 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 2060.13 | 2060.13 | 7.23 | 307.935 |  |  | 1744.965 | [7 empty] | KF
4 | "ŽSR, Žilina - Teplička - zriadovacia stanica", Žilinský | 2008 | 1979 | 4378.099 | 3941 | 2008 | 1300 | 1300 | 100 | 180 |  |  | 1020 | [7 empty] | KF
|  |  | 1984 |  |  | 2009 | 1245 | 1245 | 45 | 180 |  |  | 1020 | [7 empty] | KF
|  | 2010 | 2007 |  |  | 2010 | 1581 | 1581 | 40 | 231.15 |  |  | 1309.85 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | KF
5* | Čierna nad Tisou,modernizácia stanice , Košický | 2007 | 2001 | 1600 | 1536 | 2008 | 350 | 350 | 0 | 52.5 |  |  | 297.5 | [7 empty] | KF
|  |  | 2001 |  |  | 2009 | 400 | 400 | 0 | 60 |  |  | 340 | [7 empty] | KF
|  | 2011-2015 | 2007 |  |  | 2010 | 300 | 300 | 0 | 45 |  |  | 255 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 350 | 350 | 0 | 52.5 |  |  | 297.5 | [7 empty] | KF
6 | Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na žel.sieť, časť "Elektrifikácia trate D.N.Ves-Marchegg, Bratislavský | 2008 | 2007 | 100 | 92.5 | 2008 | 100 | 100 | 0.1 | 17.575 |  |  | 78.625 | 3.7 | [6 empty] | TEN-T+AD+MPV/KF
|  |  | 2007 |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 2008 | 2007 |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | "ŽSR, Modernizácia žel trate Nové Mesto n/V - Púchov "úsek Tr.Teplá - Ilava- Beluša, Trenčianský | 2009 | 2003 | 6980 | 6631 | 2008 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  | 2009 | 1147.36 | 1147.36 | 147.36 | 150 |  |  | 850 | [7 empty] | KF
|  | 2012 |  |  |  | 2010 | 1686.6 | 1686.6 | 66.6 | 243 |  |  | 1377 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 4038.13 | 4038.13 | 27.13 | 601.65 |  |  | 3409.35
8 | "ŽSR, Modernizácia žel trate Nové Mesto n/V - Púchov " úsek Zlatovce - Tr. Teplá, Beluša - Púchov, Trenčianský | 2010 | 2003 | 10599 | 10069.05 | 2008 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  | 2009 | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 0 |  |  | 0
|  | 2014 |  |  |  | 2010 | 1466.6 | 1466.6 | 66.6 | 210 |  |  | 1190 | [7 empty] | KF
[6 empty] | 2011-2015 | 8877.1275 | 8877.1275 | 208.08 | 1300.3575 |  |  | 7368.69
9 | GSMR BA Žilina | 2008 | 2007 | 467.43 | 444.06 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2009 | 167.51 | 167.51 | 0 | 25.13 |  |  | 142.38
[6 empty] | 2010 | 167.51 | 167.51 | 0 | 25.13 |  |  | 142.38
|  | 2011-2015 |  |  |  | 2011-2015 | 132.41 | 132.41 | 0 | 19.86 |  |  | 112.55
10* | "ŽSR, Modernizácica žel.trate.Púchov - Žilina" II.et. Pov.Teplá - Žilina zriaď.,Trenčianský, Žilinský | 2010 | 2007 | 6953.06 | 6605.4 | 2008 | 31 | 31 | 1 | 15 |  |  | 0 | 15 | [6 empty] | TENT-PD
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 168.34 | 168.34 | 68.34 | 50 |  |  | 0 | 50 | [6 empty] | TENT PD+MPV
|  | 2012 |  |  |  | 2010 | 880 | 880 | 45 | 137.5 |  |  | 680 | 17.5 | [6 empty] | KF,TENT
[6 empty] | 2011-2015 | 5810.4 | 5810.4 | 5 | 870.81 |  |  | 4934.59
11 | Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na žel.sieť,b) napojenie letiska M.R.Štefánika na sieť železničných tratí,Bratislava, Bratislavský | 2010 | 2008 | 1500 | 1080 | 2008 | 42.42 | 42.42 | 0 | 21.21 |  |  | 0 | 21.21 | [6 empty] | TEN-T zámery + DÚR
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 42.68 | 42.68 | 5 | 18.84 |  |  | 0 | 18.84 | [6 empty] | TEN-T PD DSP+MPV+DVZ
|  | 2012 | 2010 |  |  | 2010 | 482.4 | 482.4 | 255 | 43.7 |  |  | 170 | 13.7 | [6 empty] | TEN-T DRS+AD/KF+MPV
[6 empty] | 2011-2015 | 932.5 | 932.5 | 40 | 138.25 |  |  | 748 | 6.25
12 | Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na žel.sieť,c) Bratislava filiálka prepojenie koridorov, Bratislava Petržalka | 2010 | 2008 | 13500 | 12500 | 2008 | 429.22 | 429.22 | 78 | 175.61 |  |  | 0 | 175.61 | [6 empty] | TEN-T PD Zámery+ DÚR
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 323.5 | 323.5 | 112.5 | 105.5 |  |  | 0 | 105.5 | [6 empty] | TEN-T DSP + MPV
|  | 2015 | 2010 |  |  | 2010 | 2231.86 | 2231.86 | 0 | 415.93 |  |  | 1700 | 115.93 | [6 empty] | TEN-T DVZ+DRS+AD+MPV/+KF
[6 empty] | 2011-2015 | 10515 | 10515 |  | 1582.5 |  |  | 8925 | 7.5
13* | "ŽSR, Modernizácica žel.trate.Púchov - Žilina" I.et Púchov -žst.Pov.Teplá Trenčianský, Žilinský | po 2010 | 2007 | 9722.94 | 9236.7 | 2008 | 36 | 36 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | 17.5
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 145 | 145 | 50 | 47.5 |  |  | 0 | 47.5 | [6 empty] | TENT-PD
|  | 2015 |  |  |  | 2010 | 80 | 80 | 45 | 17.5 |  |  | 0 | 17.5 | [6 empty] | TENT-PD
[6 empty] | 2011-2015 | 9241.7 | 9241.7 | 5 | 1385.5 |  |  | 7851.2 | 0
14 | Modernizácia žel.trate Žilina-Košice, úsek Kysak - Košice, Košický | po 2010 | 2007 | 3200 | 3040 | 2008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 2014 | 2010 |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 2011-2015 | 3040 | 3040 | 0 | 456 |  |  | 2584 | [7 empty] | KF
spolu
[6 empty] | 2007 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
[6 empty] | 2008 | 5025.44 | 5025.44 | 431.9 | 852.095 |  |  | 3508.425 | 233.02
[6 empty] | 2009 | 7114.11 | 7114.11 | 732.92 | 1112.47 |  |  | 5046.88 | 221.84
[6 empty] | 2010 | 12517.57 | 12517.57 | 589.8 | 1904.41 |  |  | 9858.73 | 164.63
[6 empty] | 2011-2015 | 43089.5275 | 43089.5275 | 309.77 | 6426.5825 |  |  | 36339.425 | 13.75
POZNÁMKY
5* jedná sa o časť stavby ktorú ŽSR uvažuje na zaradenie do zoznamu stavieb financovanú z fondov
10* zab.zar.presunuté do stavby zab.zar. pod pol. 2
13* zab.zar.presunuté do stavby zab.zar. pod pol. 2
PROJEKTOVÉ PRÁCE
1 | Modernizácia žel.trate Žilina-Košice, úsek Lipt.Mikul.-Poprad, Žilinský, Prešovský | po 2010 | 2008 | 11440 | 10860 | 2008 | 61 | 61 | 1 | 9 |  |  | 51 | 0 | [6 empty] | DÚR
|  |  | 2010 |  |  | 2009 | 224.6 | 224.6 | 1 | 33.54 |  |  | 190.06 | 0 | [6 empty] | DSP 80%
|  |  | 2010 |  |  | 2010 | 399.38 | 399.38 | 150 | 39.26 |  |  | 210.12 | 0 | [6 empty] | (DSP 20%, DRS + DVZ+ MPV
[6 empty] | 2011-2015 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | MPV
2 | Modernizácia žel.trate Žilina-Košice, úsek Poprad Tatry- Krompachy, Prešovský | po 2010 | 2007 | 10607 | 9963 | 2008 | 226.54 | 226.54 | 1 | 33.831 |  |  | 191.709 | 0 | [6 empty] | 20% DÚR, DSP 80%
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 53.32 | 53.32 | 1 | 7.848 |  |  | 44.472 | 0 | [6 empty] | 20% DSP,
|  |  | 2010 |  |  | 2010 | 357.2 | 357.2 | 150 | 31.08 |  |  | 176.12 | 0 | [6 empty] | DRS,DVZ
[6 empty] | 2011-2015 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | MPV
3 | Modernizácia žel.trate Žilina-Košice, úsek Kysak - Košice, Košický | po 2010 | 2007 | 3200 | 3040 | 2008 | 55 | 55 | 1 | 8.1 |  |  | 45.9 | 0 | [6 empty] | KF DSP-80%
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 14.5 | 14.5 | 1 | 2 |  |  | 11.5 | 0 | [6 empty] | KF DSP 20%;
|  |  | 2010 |  |  | 2010 | 210.45 | 210.45 | 150 | 9.05 |  |  | 51.4 | 0 | [6 empty] | KF DRS, DVZ
[6 empty] | 2011-2015 | 52.31 | 52.31 | 50 | 0.35 |  |  | 1.96 | 0 | [6 empty] | AD,MPV
4 | Modernizácia žel.trate Žilina-Košice, úsek Krompachy - Kysak , Košický | po 2010 | 2008 | 6500 | 6200 | 2008 | 36.35 | 36.35 | 1 | 5.3 |  |  | 30.05 | 0 | [6 empty] | KF DUR
|  |  | 2010 |  |  | 2009 | 121.6 | 121.6 | 1 | 18.1 |  |  | 102.5 | 0 | [6 empty] | KF 80%DSP
|  |  | 2010 |  |  | 2010 | 293.8 | 293.8 | 150 | 21.5 |  |  | 122.3 | 0 | [6 empty] | KF 20% DSP, DVZ, DRS
[6 empty] | 2011-2015 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | MPV
Spolu | [5 empty] | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 2008 | 378.89 | 378.89 | 4 | 56.231 |  |  | 318.659 | 0
[6 empty] | 2009 | 414.02 | 414.02 | 4 | 61.488 |  |  | 348.532 | 0
[6 empty] | 2010 | 1260.83 | 1260.83 | 600 | 100.89 |  |  | 559.94 | 0
[6 empty] | 2011-2015 | 202.31 | 202.31 | 200 | 0.35 |  |  | 1.96 | 0

## OP.kombin.dopr.
Predkladateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR |  |  |  | PROGRAM VEREJNÝCH PRÁC NA ROKY 2008 - 2010
v mil. Sk na jedno desatinné miesto
Číslo verejnej práce | Názov verejnej práce obec, okres, kraj (RVP a OVP) | Rok začatia | Príprava | Predpokladané náklady |  | Navrhovaný objem finančných prostriedkov v príslušnom roku |  |  | Finančné prostriedky podľa zdrojov | [7 empty] | Poznámka
ÚR:
|  | Rok dokončenia | SP: | spolu | z toho | rok | objem fin. prostriedkov | ztoho verejné investície | Štátny rozpočet | Úvery so zárukou štátu | Štátne dlhopisy | Kohézny fond | Štrukturálne fondy | Súkromné zdroje | Vlastné zdroje iných subjektov | Iné
|  |  | PD: |  | stavebné
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Terminál intermodálnej prepravy Teplička nad Váhom, Žilina, RVP | 2009 | 2007 |  |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  | 2009 | 700 | 700 | 105 |  |  | 595
|  | 2010 | 2008 | 1200 | 800 | 2010 | 500 | 500 | 75 |  |  | 425
[6 empty] | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Terminál intermodálnej prepravy Bočiar, Košice, RVP | 2009 | 2007 |  |  | 2008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2008 |  |  | 2009 | 700 | 700 | 105 |  |  | 595
|  | 2010 | 2009 | 1200 | 800 | 2010 | 500 | 500 | 75 |  |  | 425
[6 empty] | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Terminál intermodálnej prepravy Bratislava, Bratislava, RVP | 2010 | 2008 |  |  | 2008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 2011 | 2010 | 1650 | 1200 | 2010 | 700 | 700 | 105 |  |  | 595
[6 empty] | 2011-2015 | 950 | 950 | 142.5 |  |  | 807.5
4 | Terminál intermodálnej prepravy Budča, Zvolen, Banská Bystrica, RVP | 2009 | 2008 |  |  | 2008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2009 |  |  | 2009 | 100 | 100 | 15 |  |  | 85
|  | 2011 | 2010 | 1100 | 750 | 2010 | 700 | 700 | 105 |  |  | 595
[6 empty] | 2011-2015 | 300 | 300 | 45 |  |  | 255
spolu | [5 empty] | 2008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2009 | 1500 | 1500 | 225 |  |  | 1275
[6 empty] | 2010 | 2400 | 2400 | 360 |  |  | 2040
[6 empty] | 2011-2015 | 1250 | 1250 | 187.5 |  |  | 1062.5