Vlastný materiál

„Návrh na presun finančných prostriedkov medzi opatreniami v rámci

SOP P-RV 2004 – 06“

Predmetný materiál vychádza z údajov stavu čerpania finančných prostriedkov poskytnutého Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Keďže prioritou riadiaceho orgánu pre SOP P-RV je vyčerpanie celkového objemu finančných prostriedkov poskytnutých ES, RO navrhuje realokáciu prostriedkov, a to v zmysle stavu ich čerpania a potrieb v rámci jednotlivých opatrení.

Ku dňu 18. augusta 2006 bol zostatok v čerpaní finančných prostriedkov u nasledovných opatrení:

Opatrenie 2.1.1 – Lesné hospodárstvo (ziskové investície)- vykázaný zostatok vo výške 11.779 tis. Sk.

Opatrenie 2.2.1 – Rybné hospodárstvo (spracovanie rýb) – vykázaný zostatok vo výške 3.700 tis. Sk  (4 projekty pozastavené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ich následnú realizáciu).

Opatrenie 2.2.2 – Rybné hospodárstvo (akvakultúra) – vykázaný zostatok vo výške 3.875 tis. Sk.

Opatrenie 2.4    – Vzdelávanie - vykázaný zostatok vo výške 30.247 tis. Sk.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 202/2005 zo dňa 16.3. 2005 „Informácia o postupe pri úprave finančných plánov programových dokumentov“ riadiaci orgán pre SOP P-RV navrhuje presunúť finančný zostatok opatrenia 2.2.2 (akvakultúra) do opatrenia 2.2.1. Ide sa o presun v rámci fondu FIFG, dvoch podopatrení v rámci jedného opatrenia. V zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády SR nie je nutné túto zmenu predkladať na schválenie vláde SR.

Tento materiál preto na schválenie predkladá len návrh na presun zostatku opatrenia 2.1.1 presunúť do opatrenia 2.3.2. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, kde je potreba 147.889 tis. Sk. Ide o presun finančných prostriedkov v rámci jednej priority, ktorý musí byť schválený vládou SR.

Presuny sa uskutočnia vo finančných tabuľkách SOP P-RV za rok 2006.

V prípade opatrenia 2.4 Vzdelávanie by presun do akéhokoľvek iného opatrenia s výnimkou Technickej pomoci mal vplyv na rozhodnutie EK. Z tohto dôvodu a časového hľadiska, RO pre SOP P-RV zadá v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie Pôdohospodárskej platobnej agentúre povinnosť vyhlásiť urýchlene novú výzvu.

Posúdenie okolností a faktorov, ktoré viedli k nižšiemu záujmu o čerpanie prostriedkov za príslušné opatrenia, bude predmetom hodnotenia programu SOP P-RV. Hodnotenie sa bude vykonávať externými hodnotiteľmi v rámci ex post hodnotenia programu požadovaného v zmysle nariadenia ES 1260/1999.

Nasledujúca časť materiálu sa bude zaoberať jednotlivými kolami na výber žiadostí a ich opisom s dôrazom na opatrenia, u ktorých bol vytvorený zostatok alebo potreba realokácie finančných prostriedkov.

Prvé kolo prijímania žiadostí v roku 2004  trvalo od 15. 6. 2004 do 13. 8. 2004. Počas 1. kola sa prijímali žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) na nasledovné opatrenia resp. podopatrenia:

Opatrenie 1.1 – Investície do poľnohospodárskych podnikov (712 prijatých žiadostí)

Opatrenie 1.2 – Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov (159 žiadostí)

Podopatrenie 2.1.1 – Ziskové investície v lesníctve (17 žiadostí)

Podopatrenie 2.1.2 – Neziskové investície v lesníctve (44 žiadostí)

Podopatrenie 2.2.1 – Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov (6 žiadostí)

Podopatrenie 2.2.2 – Akvakultúra (1 žiadosť)

Podopatrenie 2.3.2 – Diverzifikácia poľnohospodárskych činností (28 žiadostí)

V tomto termíne bolo celkovo prijatých 967 žiadostí, ktorých požadovaný NFP predstavoval 5,5 mld. SKK.

K 30. 06. 2006 bolo z 967 prijatých žiadostí v tomto kole uzatvorených 871 zmlúv o poskytnutí NFP. Celkový schválený príspevok predstavoval čiastku 4,759 mld. SKK. Vyradené projekty predstavovali 9,9 % z celkových prijatých projektov v prvom výberovom kole, pričom počet vyradených projektov sa oproti údaju k 31.12.2005 zvýšil o 44 vyradených projektov z dôvodu odstúpenia od uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP.

Druhé kolo prijímania žiadostí v roku 2004 bolo vyhlásené na 3 opatrenie a podopatrenia a trvalo od 1. 12. 2004  do 14. 12. 2004. Počet prijatých žiadostí podľa jednotlivých opatrení je nasledovný:

Podopatrenie 2.2.2 – Akvakultúra (3 prijaté žiadosti)

Podopatrenie 2.3.1 – Pozemkové úpravy (59 prijatých žiadostí)

Opatrenie 2.4 –  Vzdelávanie (22 prijatých žiadostí)

Počas druhého kola bolo celkovo prijatých 84 žiadostí, ktorých celkový požadovaný príspevok zo SOP P-RV predstavoval 412,9 mil. SKK. V rámci podopatrenia 2.2.2 Akvakultúra boli schválené 3 žiadosti v celkovej výške finančných prostriedkov 3 038 tis. SKK. V rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie bolo schválených 18 žiadostí v celkovej výške 14 048 tis. SKK.

Prvé kolo prijímania žiadostí v roku 2005 bolo vyhlásené na prijímanie 3 opatrení a podopatrení z celkového počtu 10 opatrení a podopatrení a  trvalo od 1. 2. do 15. 2. 2005.

V tomto termíne bolo prijatých 151 žiadostí, ktorých požadovaný NFP predstavoval 901,52 mil. SKK. Počet prijatých žiadostí podľa jednotlivých opatrení je nasledovný:

Podopatrenie 2.1.1 – Ziskové investície v lesníctve (39 prijatých žiadostí)

Podopatrenie 2.1.2 – Neziskové investície v lesníctve (52 žiadostí)

Podopatrenie 2.3.2 – Diverzifikácia poľnohospodárskych činností (60 žiadostí)

Podpis zmlúv o poskytnutí NFP pre projekty prijaté v tomto kole sa uskutočnil v mesiacoch júl a august 2005. V rámci podopatrenia Ziskové investície v lesníctve bolo schválených 33 projektov  v celkovej výške finančných prostriedkov 119 499 tis. SKK. V rámci podopatrenia Neziskové investície v lesníctve bolo schválených 43 projektov  v celkovej výške finančných prostriedkov 144 220 tis. SKK. V opatrení Diverzifikácia bolo zo 60 prijatých projektov schválených 53 v celkovej výške finančných prostriedkov 461 281 tis. SKK.

Druhé kolo prijímania žiadostí v roku 2005  v rámci SOP P-RV bolo vyhlásené na 5 opatrení a podopatrení z celkového počtu 10 opatrení a podopatrení. Trvalo od 1. 4. do 15. 4. 2005.

V tomto termíne bolo prijatých 1 280 žiadostí, ktorých celkový požadovaný NFP zo SOP     P-RV predstavoval 7,228 mld. SKK. Počet prijatých žiadostí podľa jednotlivých opatrení je nasledovný:

Opatrenie 1.1 – Investície do poľn. podnikov (1 203 prijatých žiadostí)

Podopatrenie 2.2.1 – Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov (5 žiadostí)

Podopatrenie 2.2.2 – Akvakultúra (15 žiadostí)

Podopatrenie 2.3.1 –Pozemkové úpravy (22 žiadostí)

Opatrenie 2.4 –  Vzdelávanie (35 žiadostí)

Počas druhého kola prijímania žiadostí v roku 2005 bolo najviac projektov podaných na opatrenie č. 1. Investície do poľn. podnikov, a to 1 203 žiadostí s požadovaným príspevkom zo SOP P-RV 6,93 mld. SKK, čo vysoko prekračovalo disponibilný finančný limit (1,359 mld. SKK) pre toto opatrenie. Podpis zmlúv pre prijaté projekty v 2. kole 2005 v rámci ostatných opatrení (2.2.1, 2.2.2, 2.4) prebiehal od  októbra 2005.

V rámci podopatrenia 2.2.1 Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov bola uzatvorená jedna zmluva vo výške 1 882 tis. SKK. V rámci podopatrenia 2.2.2 Akvakultúra boli prijatých 15 žiadostí, z toho na 11 boli uzavtvorené zmluvy v celkovej výške 48 913 tis. SKK. V rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie bolo schválených 24 projektov v celkovej výške 17 911 tis. SKK.

Tretie kolo prijímania žiadostí v roku 2005 bolo vyhlásené v rámci opatrenia 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľn. produktov. Výberové kolo  trvalo od 1. 6. 2005 do 15. 6. 2005.

Štvrté kolo na prijímanie žiadostí v roku 2005 na SOP P-RV bolo vyhlásené v rámci opatrenia 2.4 Vzdelávanie a trvalo 2. 9. do 16. 9. 2005. Počas tohto kola bolo prijatých 22 projektov, ktorých celkový požadovaný príspevok zo SOP P-RV predstavoval 24,84 mil. SKK. K 30. 06. 2006 nebol schválený ani vyradený žiadny projekt. V rámci predmetného opatrenia sa predpokladá vyhlásenie novej výzvy.

V roku 2006 boli vyhlásené štyri kolá na výber projektov.

Prvé kolo na prijímanie žiadostí v roku 2006 na SOP P-RV bolo vyhlásené v rámci podopatrenia 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností a trvalo od 1. 2. do 15. 2. 2006. Počas tohto kola bolo prijatých 34 projektov, a celkový požadovaný príspevok zo SOP P-RV predstavoval 319,027 mil. SKK. Disponibilný limit na toto podopatrenie je však len vo výške 171,138 mil. SKK. Riadiaci orgán preto navrhuje presun finančných prostriedkov do tohto opatrenia.

Druhé kolo na prijímanie žiadostí v roku 2006 v rámci SOP P-RV bolo vyhlásené na podopatrenie 2.1.2 Verejno-prospešné investície (neziskové investície) a trvalo od 3. 4. do 19. 4. 2006. Počas tohto kola bolo prijatých 84 projektov, ktorých celkový požadovaný príspevok zo SOP P-RV predstavoval 373,352 mil. SKK. Takisto ako v opatrení Diverzifikácia, disponibilný limit na toto podopatrenie je však už len vo výške 57,288 mil. SKK.

Tretie kolo na prijímanie žiadostí v roku 2006 v rámci SOP P-RV bolo vyhlásené na prijímanie žiadostí v rámci podopatrenia 2.3.1 Pozemkové úpravy a trvalo od 10. 5. do 24. 5. 2006. Počas tohto kola bolo prijatých 148 projektov. Celkový požadovaný príspevok zo SOP P-RV predstavoval 471,548 mil. SKK, disponibilný limit na toto podopatrenie je vo výške 476,23 mil. SKK.

V rámci štvrtého kola v roku 2006 bola vyhlásená výzva na opatrenie Pozemkové úpravy, kde boli schválené dva projekty v celkovej výške finančných prostriedkov 3 264 844 SK.

Záverom predkladáme sumárnu tabuľku aktualizovanú k 11. októbru 2006. Z údajov v tabuľke vyplýva, že okrem dvoch schválených projektov pozemkových úprav v septembri 2006 neboli schválené od mája 2006 žiadne projekty.

| Celkový počet prijatých žiadostí v rámci programu SOP |  |  |
| --- | --- | --- |
| kumulatívne od 15.6.2004 do 11.10.2006 |  |  |  |  |  |
| Mesiac | RP Bratislava | RP Trnava | RP Trenčín | RP Nitra | RP Žilina | RP Zvolen | RP Prešov | RP Košice | Celkom |
| jún 2004 | 0 | 32 | 21 | 50 | 13 | 13 | 10 | 20 | 159 |
| júl 2004 | 0 | 143 | 59 | 231 | 54 | 108 | 57 | 84 | 736 |
| august 2004 | 0 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 22 | 10 | 72 |
| november 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| december 2004 | 62 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 87 |
| február 2005 | 2 | 9 | 15 | 8 | 38 | 26 | 28 | 27 | 153 |
| marec 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| apríl 2005 | 23 | 186 | 106 | 311 | 106 | 218 | 151 | 180 | 1 281 |
| jún 2005 | 1 | 37 | 25 | 64 | 19 | 21 | 17 | 25 | 209 |
| august 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| september 2005 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 24 |
| január 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| február 2006 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 37 |
| apríl 2006 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 8 | 25 | 16 | 84 |
| máj 2006 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| september 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| október 2006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Celkom | 250 | 425 | 240 | 686 | 282 | 429 | 316 | 371 | 2999 |