Príloha č.2  Assessment Grid

| Kľúčové výzvy a špecifické oblasti pre prioritné akcie | IU | Opatrenie | Dopad | Stav realizácie | Spôsob financovania a náklady | Štrukturálne indikátory | Zodpovednosť (rezort, sekcia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popis opatrení | Očakávaný dopad | Skutočný dopad | Stav | Plánovaný harmonogram | Skutočný harmonogram |  |  |  |
| Zamestnanosť | 19, 22 | 1. Znížiť daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín (zavedenie daňového bonusu pre osoby, zvýšenie daňového bonusu na dieťa) | Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie pracovnej sily a zvýšenie motivácie nízkopríjmových skupín k zamestnaniu a samozamestnávaniu | V súlade s očakávaným dopadom. | Dňa 1. januára 2006 bola zvýšená nezdaniteľná časť základu dane pre všetkých daňovníkov na 90 816 Sk. Podobne aj daňový bonus bol zvýšený v januári na 6 480*Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. | 2006 | 2006 |  | Zdaňovanie nízkopríjmových skupín. | MF SR |
| Zamestnanosť | 17,19, 21 | 2. Znížiť administratívne bremeno regulácie ochrany zdravia pri práci bez zníženia stupňa ochrany zamestnancov | Zjednodušenie regulačného a administratívneho bremena a tým zvýšenie motivácie zamestnávateľov k zamestnávaniu pracovnej sily a k samozamestnávaniu „Dobrá práca“ | Úpravy v tejto oblasti zlaďujú dva aspekty – „dobrú prácu“ a zároveň znižovanie administratívneho zaťaženia. | Nový zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2006, bol kreovaný tak, aby sa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci jeho aplikácie eliminovalo nadmerné administratívne zaťaženie zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. Aj zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý nadobudol účinnosť v rovnakom termíne, bol vytváraný so zreteľom na zníženie administratívneho zaťaženia. Niektoré oprávnenia a osvedčenia požadované novou právnou úpravou príslušné orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce po ich vydaní zverejňujú, čím sa zjednodušuje prístup zamestnávateľov k informáciám, ktoré potrebujú vo svojej činnosti. Zníženie tejto záťaže predstavuje aj skutočnosť, že podnikajúce osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pripravia a odovzdajú zamestnávateľovi - objednávateľovi vzdelávacej aktivity - konkrétny projekt tejto aktivity, ktorý ním môže byť ďalej využívaný. V porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom ďalej uvádzané nové právne normy už neobsahujú povinnosť zamestnávateľa mať oprávnenia potrebné na vykonávanie niektorých podnikateľských činností, napr. na výrobu a rekonštrukcie vyhradených technických zariadení, na vykonávanie previerky stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pravidelnej ročnej periodicite, hlásiť dátum začatia podnikateľskej činnosti orgánom inšpekcie práce. Za účelom uľahčenia podnikania prostredníctvom identifikácie zakázaných požiadaviek a požiadaviek podliehajúcich hodnoteniu sa v III. štvrťroku plánuje vykonať analýza právnych požiadaviek vydávania licencií na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vzťahu k smernici 2006/123/ES. Vo vzťahu k „dobrej práci“ ďalšia právna úprava vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti technických zariadení, získanie odbornej spôsobilosti na činnosť na vyhradených technických zariadeniach. Návrhom implementácie stratégie Spoločenstva a oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 až 2012 v podmienkach Slovenskej republiky bude riešená identifikácia krokov a opatrení na realizáciu štátnej politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. | 2006 III.Q.2008 31. 12. 2007 II. polrok 2007 | 1.7.2006 nadobudnutím účinnosti zákonov |  | úrazovosť v práci | MPSVR SR SP(OOP) |
| Zamestnanosť | 17,19, 21 | 3. Príprava opatrení umožňujúcich a motivujúcich zamestnávanie flexibilnou formou (“teleworking” a pod.) | Zvýšenie motivácie zamestnávateľov k zamestnávaniu pracovnej sily, zosúladenie rodinného a pracovného života | zatiaľ nie je možné zhodnotiť | Súčasný Zákonník práce umožňuje pracovný pomer zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu na pracovisku zamestnávateľa. V pripravovanej novele Zákonníka práce sa navrhuje upraviť princípy práce mimo pracoviska zamestnávateľa s využitím informačných technológií (tzv. telepráca). Zamestnávateľ bude zodpovedný za prijatie vhodných opatrení pri výkone telepráce. Taktiež zamestnávateľ musí prijať opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov a dávajú mu možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami, t. j. s prihliadnutím na princíp „dobrej práce“. Vzhľadom na krátkosť času jeho pôsobenia bude možné analyzovať prekážky v jeho využívaní najskôr od roku 2007. Konkrétne aktivity budú podporované v novom programovacom období v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kde bola začlenená aj podpora flexibilných foriem práce, teleworkingu a pod. | Novela zákona: účinnosť 1. 9. 2007 I. polrok 2007: zber údajov 2008: návrh motivačných opatrení od 2007 |  | ESF + spolufinancovanie | Rôznorodosť a dôvody zmluvných a pracovných dohovorov | MPSVR SR SP (OPV) ESF |
| Zamestnanosť | 17,19, 21 | 4. Uskutočniť audit prekážok v podnikaní (r. 2006) sa následne prijať ďalšie opatrenia na podporu podnikania | Zjednodušenie regulačného a administratívneho bremena a tým zvýšenie motivácie zamestnávateľov k zamestnávaniu pracovnej sily a k samozamestnávaniu |  | MH SR | do konca roka 2006: schválenie vládou SR od 2007: implementácia |  |  |  | MH SR (prosíme ÚV SR aktualizovať v rámci podkladov dodaných MH SR v kapitole Podnikateľské prostredie) |
| Zamestnanosť | 20 | 5. Zvýšiť finančnú podporu individuálnej mobility dlhodobejšie nezamestnaných za prácou | Odstránenie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobilite | zatiaľ nie je možné zhodnotiť | Za účelom zintenzívnenia pracovnej mobility a eliminácie odradzujúceho vplyvu vysokej ceny cestovného na prijatie zamestnania zo strany nezamestnaných bol v roku 2006 finančný príspevok na sťahovanie za prácou nahradený príspevkom na dochádzku do práce určený na úhradu časti výdavkov na cestovné zamestnaných občanov, ktorí pred nástupom do zamestnania boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Taktiež bola zavedená diferenciácia výšky paušálneho príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu práce alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta pobytu. | od 2006 | od 2006 | ESF + spolufinancovanie | -- | MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR |
| Zamestnanosť | 20 | 6. Rozšíriť okruh služieb zamestnanosti poskytovaných úradmi práce (s dôrazom na UoZ v rámci hľadania práce v iných regiónoch) | Odstránenie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobilite, spôsobom vyhľadávania možností ubytovania pre UoZ a ich rodinných príslušníkov v regiónoch s lepšími pracovnými príležitosťami | implementácia bude vyhodnotená po 1. polroku 2007 | Za účelom zabezpečenia uvedeného segmentu služieb SR v rámci Národného projektu NP VII A „Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“ sa v bratislavskom kraji má zaviesť prostredníctvom podstránky informačných a poradenských služieb sprístupniť klientom informácie k podpore mobility – tzv. Mobilitné centrum. | 2006 -2008 zriadenie webstránky do 30.6.2007 |  | Pilotný projekt: ESF + spolufinancovanie 12,667 mil. SKK (rozpočet celého projektu za JPD, na web stránku je 1,4 mil. Sk) | -- | MPSVR SR SP (OSKRZ)+ UPSVAR |
| Zamestnanosť | 19, 20 | 7. Podporiť služby zamestnanosti s dôrazom na UoZ a MSP, ktorí sa chcú uplatniť v póloch rastu | Odstránenie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobilite | zatiaľ nie je možné posúdiť | Podpora služieb zamestnanosti sa bude realizovať najmä za pomoci prostriedkov z ESF. V rámci OP ZSI sa okrem iného budú aktivity koncentrovať na podporu rozšírenia služieb zamestnanosti o segment služieb pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa sťahujú za prácou najmä podporou vytvorenia mobilitných centier a podporou vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v súlade s potrebami cieľového regiónu. | od 2007 |  | ESF + spolufinancovanie | Preventívne služby Aktivácia dlhodobo nezamestnaných | MPSVR SR SP (OSKRZ) + ESF |
| Zamestnanosť | 20 | 8. Bytová politika - podporovať výstavbu štartovacích bytov najmä pre mladých ľudí | Zníženie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobilite, zosúladenie rodinného a pracovného života | Zvýšenie počtu nájomných bytov s menšou podlahovou plochou určených na tzv. štartovacie bývanie mladých rodín Zlepšenie podmienok pre mladých občanov pri riešení vlastného bývania | Realizovanie podpory štartovacích bytov a sociálneho bývania sa v súčasnosti uskutočňuje cez Štátny fond rozvoja bývania, cieľ – Podpora nájomného bývania, na ktorý boli zvýšené finančné prostriedky v rozpočte na roky 2006-2008. Program rozvoja bývania rieši v rámci svojej najvýznamnejšej časti podporu obstarávania nájomných bytov pre domácnosti s nižšími príjmami. K takýmto domácnostiam patria aj domácnosti mladých ľudí. Súčasne je snahou výraznejšie smerovanie podpory na obstaranie bytov s menšou podlahovou plochou, ktoré by mali byť tzv. štartovacími bytmi. Opatrenia MVRR SR aj pri menšom objeme finančných prostriedkov zabezpečujú mierny nárast výstavby nájomných bytov. Podporované nájomné byty sú určené na bývanie sociálne slabších skupín obyvateľstva, bývanie mladých občanov a na mobilitu pracovnej sily. Mierny nárast výstavby týchto bytov sa docielil zavedením systému zvýhodňujúcim výstavbu malometrážnych bytov. Okrem výstavby nájomných bytov MVRR SR poskytuje aj podpory na obstaranie bytov do vlastníctva fyzických osôb. Podpora sa uskutočňuje prostredníctvom: Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa znížila úroková sadzba pre úvery poskytované mladým občanom do 35 rokov (nový nástroj) príspevku k úrokom hypotekárnych úverov, ktorý sa taktiež poskytuje mladým občanom do 35 rokov (nový nástroj) poskytovania štátnej prémie ku stavebnému sporeniu. Všetky tieto nástroje sú už v platnosti. | 2006 - 2008 | 2006 – 2007 | ŠR | -- | MVRR SR |
|  | 20 | 9. Prenos kompetencií z regionálnej štátnej správy na samosprávu v oblasti zabezpečovania dopravy (autobusovej a železničnej) | Zníženie bariér brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej mobilite |  | V autobusovej doprave majú samosprávne kraje (vyššie územné celky, ďalej “VÚC“) od 1. 1. 2005 úplnú zodpovednosť za realizáciu výkonov vo verejnom záujme (pravidelná autobusová doprava do 100 km, regulácia maximálnych cien a tarifných podmienok, udeľovanie dopravných licencií). V železničnej doprave je uzatváraná zmluva o prevádzkovaní dráhy medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii (ďalej len “MDPT SR“) a Železnicami SR (dráhy celoštátne a regionálne). Zákonom č. 109/2007 z 9. februára sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 o dráhach, ktorý ďalej rieši vyčísľovanie finančných dôsledkov presunu regionálnej železničnej dopravy na rozpočty vyšších územných celkov, kde dopravca je povinný viesť oddelene evidenciu nákladov a výnosov z realizácie výkonov mimo zmluvy o prevádzkovaní dopravy a z realizácie zmluvy o prevádzkovaní dopravy, pričom zmluvu o prevádzkovaní dopravy člení podľa záväzkov štátu a záväzkov jednotlivých samosprávnych krajov a túto evidenciu predkladá objednávateľovi výkonov“. V rámci “preneseného výkonu štátnej správy“ v regionálnej železničnej dopravy do úrovne vyšších územných celkov v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2008 budú vyčíslené finančné náklady na realizáciu výkonov podľa jednotlivých samosprávnych krajov a štátu (diaľková doprava). Druhá fáza - samosprávna pôsobnosť regionálnej železničnej dopravy by bola posunutá do doby, kedy by boli pripravené na výkon tejto funkcie (predpoklad rok 2010) | železničná: 2010 |  |  | -- | MDPT, VÚC |
| Zamestnanosť | 20 | 10. Zefektívniť spôsob informovanosti a obsadzovania voľných pracovných miest v prihraničnej oblasti susediaceho štátu (zabezpečenie prepojenia informačných systémov samospráv, intermediátorov na trhu práce, atď.) | Podpora cezhraničnej mobility. Zabezpečenie fyzickej prepojenosti susedných trhov práce a prepojenosti informačných systémov. | -- | Realizácia v rámci nového programového obdobia, OP ZSI, špecifického cieľa „Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti´“ a aktivít zameraných na zlepšovanie mobility za prácou. | Od 2007 |  | ESF + spolufinancovaie | -- | MPSVR SR ESF + SP (OSKRZ) + UPSVAR |
| Zamestnanosť | 19, 20 | 11. Podporiť investície do verejných služieb zamestnanosti s cieľom rastu ich konkurencieschopnosti | Zvýšenie celkovej miery zamestnanosti v SR, skvalitnenie prístupu k informáciám na trhu práce. | -- | Realizácia v rámci nového programovacieho obdobia špecifického cieľa „Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti´“ a aktivít zameraných na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti. | Od 2007 |  | ESF + spolufinancovanie ERDF (v rámci OP Doprava a OP Informatizácia spoločnosti) | -- | MPSVR SR ESF + SP (OSKRZ) + UPSVAR |
| Zamestnanosť | 17, 19 | 12. Zvýšiť účinnosť aktívnych opatrení trhu práce najmä s ohľadom na podporu zamestnanosti a samozamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie | Zvýšenie celkovej miery zamestnanosti v SR. Zdokonalenie existujúcich nástrojov podpory zamestnanosti podporovaním projektov na skúšobné overovanie nových nástrojov aktívnej politiky zamerané na sprostredkovanie zamestnania. | projekt ešte nebol vyhodnotený | Od 1. januára 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 573/2005 Z. z. Tento zákon vytvoril legislatívny rámec pre zmeny, ktorými sa sledovalo vytvorenie lepších podmienok pre začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie a výraznejšie stimulovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, dosiahnutie vyššej miery zacielenosti podpory zamestnávania znevýhodnených skupín na trhu práce a zvýšenie stimulácie zamestnávateľov pri vytváraní pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. - došlo k rozšíreniu poskytovania príspevku na ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie spojených najmä s návratom na trh práce zo znevýhodnenej pozície Zvýšila sa výška príspevku zamestnávateľom v sociálnej ekonomike na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Koncom roka 2005 s pokračovaním v roku 2006 bol realizovaný projekt na overenie nových opatrení na trhu práce „Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov“ (podpora tvorby nových pracovných miest u malých zamestnávateľov na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov so zdravotným postihnutím, a to v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti). Vyhodnotenie pilotného projektu bude uskutočnené v 1. polroku 2007. Pokračovalo sa v realizácii národných projektov zameraných na zlepšenie zamestnanosti; NP I. Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu práce, NP II Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. V roku 2007 sa začalo s prípravou novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá bude reagovať na meniacu sa situáciu na trhu a na prípadné nové potreby trhu i v súvislosti so zvýšením motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Nástroje a opatrenia v rámci aktívnej politiky trhu práce budú do budúcnosti novelizované nadväzne na možnosti ich spolufinancovania zo zdrojov ESF v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde. K zlepšeniu efektívnosti AOTP by mali prispieť aj inštitucionálne opatrenia, ako napr. rozšírenie využívania externých dodávateľských služieb zamestnanosti úradmi práce. Nové projekty budú podporené v rámci nového programového obdobia. | 2006 2007: novela zákona o službách zamestnanosti 1.1.2008účinnosť Od 2007 | 2006 | ŠR Paušálne príspevky 2006: 1,16 mld. Sk ESF+ spolufinancovanie Financovanie v rámci nového programového obdobia ešte nie je uzavreté. | Miera zamestnanosti Miera nezamestnanosti Aktivácia registrovaných nezamestnaných | MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR |
| Zamestnanosť | 19 | 13. Zlepšiť podporu služieb pre zamestnancov ohrozených alebo postihnutých hromadným prepúšťaním | Udržanie zamestnanosti ohrozených zamestnancov, podpora projektov zameraných na starostlivosť o zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním | zatiaľ nie je možné zhodnotiť | Uplatňované opatrenie vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca, a to poskytovaním všeobecného a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti zvyšuje adaptabilitu pracovnej sily a prispieva k zlepšeniu zamestnateľnosti zamestnanca. Podporuje sa poskytnutím príspevku zamestnávateľovi na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca, ak sa uskutočňuje ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie. V marci 2006 sa začal realizovať Národný projekt XI. Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností. Projekt sleduje a má za cieľ predchádzať hromadnému prepúšťaniu zamestnancov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, a to podporou vzdelávania realizovanou zamestnávateľom prostredníctvom poskytovania vzdelávacích aktivít zamestnancom. K cieľovým skupinám, patria zamestnanci prepúšťaní v rámci hromadného prepúšťania, alebo zamestnanci s nízkou kvalifikáciou, ktorí zostávajú u zamestnávateľa a potrebujú vzdelávanie z dôvodu zmeny technologického zamerania alebo podnikateľského zámeru tak, aby mohli plniť nové úlohy. V implementácii projektu sa pokračuje, dopady budú vyhodnotené po jeho skončení, najskôr k 31. 12. 2007. | 2006 - 2007 | priebežne sa realizuje | NP XI 265 mil. Sk (ESF + ŠR) | -- | MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR |
| Zamestnanosť | 19, 23, 24 | 14. Zlepšiť kvalitu a cielenie programov vzdelávania pre nezamestnaných | Zvýšenie pripravenosti pracovnej sily pre trh práce a tým zvýšenie celkovej miery zamestnanosti v SR a zmierňovanie disparít v oblasti ponuky a dopytu na trhu práce. |  | Od 1. januára 2006 sa zaviedla diferenciácia výšky príspevkov na jednotlivé druhy vzdelávacích aktivít s cieľom zvýšiť efektivitu finančných prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce a motivovať uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie pri uplatnení sa na trhu práce a dodávateľov služby vzdelávania a prípravy pre trh práce v čo najkratšom čase nájsť pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce uplatnenie na trhu práce. Výška príspevku je diferencovaná od 12 500 až najviac 50 000 Sk na jednu vzdelávaciu aktivitu zameranú na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole počas jedného školského roka. Zavedením finančnej spoluúčasti uchádzača o zamestnanie na financovaní druhej a ďalších vzdelávacích aktivít sa sleduje vyššia motivácia uchádzačov o zamestnanie a poskytovateľov služby v čo najkratšom čase nájsť pre absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce uplatnenie na trhu práce. Náklady sa refundujú v plnej výške v prípade nájdenia zamestnania do 3 mesiacov od skončenia vzdelávacej aktivity. Bol vytvorený právny rámec na poskytovanie služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce v kombinácii s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb jedným dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Rozšírila sa možnosť úhrady výdavkov na služby pre rodiny s deťmi záujemcom o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ak sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa alebo o deti pred začatím povinnej školskej dochádzky. | 2006 |  | NP IIIA 150 mil. Sk (ESF + ŠR) ESF + spolufinancovanie v novom programovacom období | -- | MPSVR SR SP (OSKRZ) + UPSVAR |
| Zamestnanosť | 18 | 15. Vypracovať stratégiu vyrovnávania sa s demografickými zmenami | Na základe poznania zmien reprodukčných procesov navrhnúť opatrenia na vyrovnanie sa so zmenami v demografickej štruktúre. | možné vykázať až pri realizácii | MPSVR SR v roku 2006 vypracovalo materiál „Aká je a aká by mala byť stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v Slovenskej republike”, ktorý bol na web stránke MPSVR SR predložený na verejnú diskusiu v termíne od 26. júna do 26. júla 2006. Materiál obsahuje analýzu súčasnej demografickej situácie a zaoberá sa najnovším vývojom základných demografických procesov, aktuálnou skladbou populácie SR a špeciálna pozornosť je venovaná príčinám a dôsledkom procesu starnutia a zmenám v štruktúre rodín. Zároveň upozorňuje na regionálne a rodové rozdiely v populačnom vývoji a na medzinárodné súvislosti. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 7.2.2007 ako súčasť Siedmej správy o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) za rok 2006. Ďalšie kroky budú realizované v súlade s referenčným rámcom daným Oznámením Komisie: „Demografická budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť“ | 4Q 2006: vypracovanie strategického dokumentu 2007 – 2008: implementácia | 7. 2. 2007 |  | -- | MPSVR SR ORRRP, OSPaSSRP |
| Zamestnanosť | 18 | 16. Zvýšiť podporu zosúladenia rodinného a pracovného života | Zníženie bariér v zamestnávaní osôb so zodpovednosťou za rodinu, predovšetkým rodičov s deťmi a najmä žien a tým aj zvýšenie ich zamestnanosti pomocou moderných foriem organizácie práce a pro - rodinnej politiky zamestnávateľov (family friendly) ako aj podporovanie programov pre rodičov počas a po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky a zvýšenie dostupnosti, pružnosti a kvality verejných služieb pre rodinu | zatiaľ nepatrný efekt | Východisko tvorí dokument „Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku 2010“, ktorý bol schválený vo vláde SR uzn. č. 560/2006 dňa 21. júna 2006 so zámerom priorizovať politiku zosúladenia rodinného a pracovného života a prijať konkrétne opatrenia v realizačnej fáze. Plánované opatrenia sa precizovali formou výmeny skúseností na medzinárodnej konferencii na ministerskej úrovni, ktorá sa realizovala v spolupráci s OECD a Stálou misiou SR pri OECD v dňoch 29.-30. mája 2006 „Zosúladenie rodinného a pracovného života so zameraním na sociálne služby“. Problematika zosúladenia rodinného a pracovného života bola zahrnutá do operačných priorít OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zvýšenie podpory mladých rodičov jednorazovým štátnym príspevkom v sume 11 000 Sk pri narodení prvého dieťaťa je jedným z konkrétnych opatrení podporujúcich rozhodnutie založiť si rodinu. V rámci opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života spolufinancovaného z ESF sa realizuje viacero úspešných projektov. Niektoré boli už ukončené. Významnou mierou prispela Iniciatíva EQUAL. Inovatívne projekty majú významnú pridanú hodnotu. Partnerstvá vytvorené v rámci opatrení poskytujú nové myšlienky na riešenie podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života. V súvislosti s realizáciou projektov sa významným spôsobom posilnila spolupráca s MVO napr. s Úniou materských centier, ktoré v rámci celého Slovenska prispievajú k zosúladeniu rodinného a pracovného života. Projekty prispeli k vytvoreniu a udržaniu viacerých zariadení pre deti ale aj mimoškolských činností. Podporili sa rodičia a zabezpečila sa starostlivosť o deti počas ich vzdelávacích aktivít. Takisto sa pomocou projektov postupne zamestnávatelia oboznamujú a začínajú vo väčšej miere ponúkať napr. flexibilné formy práce, predovšetkým telework. | implementácia: od roku 2007 december 2006 | 1.1.2007 | ESF + spolufinancovanie ŠR – 287 mil. SKK | Miera zamestnanosti žien Miera zamestnanosti starších žien Poskytovanie starostlivosti pre deti | MPSVR SR SRRP (OŠPSSRP), ORRRP |
| Zamestnanosť | 18 | 17. Pokračovať v reforme systému sociálneho poistenia. | Vyrovnávanie sa s demografickými zmenami | zatiaľ predčasné hovoriť o dopadoch | V roku 2006 sa v rámci dolaďovania reformy dôchodkového systému zrealizovali viaceré zmeny: - sprísnenie podmienok nároku na predčasný dôchodok; - poistencom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, zanikla s účinnosťou od 1. augusta 2006 povinná účasť na nemocenskom poistení; - od 1. augusta 2006 sa rozšíril okruh poistencov štátu o fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie a u fyzických osôb, ktoré sa riadne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sa obdobie platenia poistného na dôchodkové poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie štátom predlžuje až do osemnásť rokov veku dieťaťa (predtým do siedmich rokov veku dieťaťa); Štát zároveň platí poistné a príspevky za fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku po splnení zákonom ustanovených podmienok. Jednou z najdôležitejších úloh, súvisiacich s udržaním finančnej stability dôchodkového systému, bude v najbližších rokoch zabezpečenie finančných zdrojov pre priebežne financovaný dôchodkový systém. Na základe výsledkov podrobnej analýzy vplyvu zavedenia II. kapitalizačného piliera na hospodárenie Sociálnej poisťovne od roku 2005 s výhľadom do roku 2010 budú prijaté opatrenia s cieľom stabilizácie rozpočtu Sociálnej poisťovne. Súčasťou opatrení bude aj harmonizácia a vybilancovanie sadzieb poistného pre jednotlivé základné fondy sociálneho poistenia a úprava maximálnej hranice vymeriavacieho základu na platenie poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Prijaté opatrenia bude potrebné zapracovať do návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. | 2006 PredloženieII. polrok 2008 Účinnosť 1. 1. 2009 | 1. 8. 2006 | Zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu rok 2006: 380 mil. Sk a rok 2007: 1,03 mld.Sk Rozpočet Sociálnej poisťovne. | Počet poberateľov a výdavky na predčasný starobný dôchodok. Okruh fyzických osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Finančná stabilita fondov Sociálnej poisťovne. | MPSVR SR SSPDS a sekcia legislatívy Spolupráca: Sociálna poisťovňa |
| Zamestnanosť | 19 | 18. Zintenzívniť a zaviesť nové formy pomoci a podpory pre znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva | Zvýšenie miery začlenenia sociálne znevýhodnených občanov na trh práce | čiastočné výsledky (vzhľadom na potrebu dlhodobého riešenia) | K realizovaným projektom cielených špeciálne na rómsku menšinu patria najmä - asistent Národných projektov - poskytnutie možnosti asistentom získať pracovné skúsenosti, prehľad a znalosti, ktoré zvýšia ich možnosti uspieť vo výberových konaniach na zamestnancov v rámci jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. - rómsky asistent detského lekára - rómsky asistent učiteľa Okrem toho sa zavádzajú nové vzdelávacie programy zamerané na nezamestnané marginalizované skupiny, v rámci ktorých sa organizujú napr. remeselnícke kurzy. Problematika marginalizovaných rómskych komunít tvorí horizontálny cieľ a bola zahrnutá do viacerých operačných priorít OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Osobitný mechanizmus zaviedla SR v oblasti podpory pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a nízkopríjmové rodiny, rodiny s deprivovaných lokalít prostredníctvom dotácií podporujúcich prístup k vzdelávaniu (poskytovanie dotácií pre dieťa v materskej škole a základnej škole) a zdravotníckej starostlivosti (ako súčasti pomoci v hmotnej núdzi). Rozšírila sa cieľová skupina detí, ktorým sa poskytujú, resp. na ktoré sa poskytujú dotačné programy o deti z nízkopríjmových domácností. Od 1. januára 2006 sa ich počet zvýšil oproti roku 2005 o 18,2% deti na dotáciu na stravu, o 25,5% deti v I. polroku a o 33,9% v II. polroku na dotáciu na školské potreby a o 54,8 % detí na dotáciu na motivačný príspevok. Začiatkom roka 2008 bude pripravený rezortný plán na zvyšovanie kvality a efektivity opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane návrhu opatrení na zlepšenie prístupu ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti v kontexte opatrení aktívnej sociálnej inklúzie. | 2006 - 2008 od 2007: realizácia priebežne 1Q2008 | priebežne sa realizuje | V rámci NP VI 84 mil. Sk (ESF + ŠR) ESF + spolufinancovanie Dotácie – ŠR: 2006: 543,1 mil. Sk 2007: 707,5 mil. Sk 2008: 822,5 mil. Sk ŠR+ESF | Nedostatky na trhu práce pre znevýhodnené skupiny | MPSVR SR SP (OSKRZ) + SSRP (OSIaPHN, OSSODaR) FSR) |
| Zamestnanosť | 18, 19, 20 | 19. Pripraviť nové vzdelávacie programy pre nezamestnaných (napr. programy druhej šance a pod) | Zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti u ľudí s nízkou úrovňou kvalifikácie prostredníctvom zvýšenia ich vzdelania | čiastočné výsledky (potreba vyššieho zapojenia nezamestnaných) | V marci 2006 sa začal realizovať nový Národný projekt IIIa „Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax”, ktorého cieľom je prispieť k rastu zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, ako aj k zvýšeniu objemu, kvality i lepšiemu zacieleniu vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. Ako jedna z aktivít, najmä pre marginalizované skupiny na trhu práce, sa realizuje aj aktivita „dokončenie základného vzdelania a stredného odborného vzdelania v poslednom ročníku strednej školy“, ktorá dáva možnosť dokončiť základné a stredné vzdelanie, a tým uľahčiť vstup alebo návrat na trh práce tým, ktorí boli z dôvodu nedostatočného alebo žiadneho vzdelania nezamestnaní. Táto aktivita je pokračovaním pilotného projektu „Dokončenie základnej školy“, ktorý sa realizoval v I. polovici 2006 vo vybraných okresoch SR. Z celkového počtu 126 zaradených UoZ úspešne ukončilo projekt a získalo vzdelanie poskytované základnou školou 86 UoZ, t.j. 68,3 %. Vzdelávacie programy pre nezamestnaných budú podporované v aj novom programovacom období v rámci OP ZSI. | 2006-2008 september 2005 – jún 2006 | priebežne január – jún 2006 | ESF + spolufinancovanie NP IIIA 150 mil. Sk ŠR: 4 367 223 Sk | (Nový začiatok) Aktivácia evidovaných UoZ | MPSVR SR SP (OSKRZ) + ÚPSVaR |
| Zamestnanosť | 19 | 20. Prijať nový zákon o sociálnych službách zavádzajúci nové typy sociálnych služieb, podpora zavádzania služieb terénneho typu | Podpora sociálnej inklúzie. Budovanie inkluzívneho trhu práce, zmierňovanie a odstraňovanie sociálneho vylúčenia a chudoby. | -- | Návrhom zákona o sociálnych službách sa bude riešiť garancia prijímateľov soc. služieb na dôstojné životné podmienky a smerovanie k ich aktivizácii. V zákone sa upravuje poskytovanie nových sociálnych služieb. Zákon zabezpečí previazanosť sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti a upraví systém ich financovania. V zákone budú vytvorené podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania v oblasti sociálnych služieb založeného na neziskovom princípe. Zákon sa pripravuje v súlade so stanoveným harmonogramom. Medzi úlohy nadchádzajúceho obdobia patrí tiež príprava novej právnej úpravy kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (Cieľom úpravy je zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život; utvorenie podmienok a podpora integrácie fyzických osôb a ich rodín do spoločnosti, a to za ich aktívnej účasti v tomto procese; prekonanie, alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia) a príprava zákona o sociálnoprávnej ochrane plnoletých fyzických osôb na ochranu práv starších občanov a občanov so zdravotným postihnutím (Obsahom bude súbor opatrení zameraných na ochranu práv starších občanov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí si nedokážu chrániť svoje práva sami). Podpora týchto aktivít bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti. | Predloženie: III. Q. 2007 Účinnosť: 1. 1. 2008 Predloženie: III. Q. 2007 Účinnosť: 1. 1. 2008 Harmonogram bol upravený v súlade so zámermi vlády SR Predloženie: III. Q. 2007 Účinnosť: 1. 1. 2008 |  |  |  | MPSVR SR SSRP (OIOZPSS) |
| Zamestnanosť | 19 | 21. Implementovať novú právnu úpravu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora zavádzania služieb terénneho typu | Podpora sociálnej inklúzie. Zvýšiť šance pre uplatnenie na trhu práce v budúcnosti pre deti. | -- | Právna úprava sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zákone č. 305/2005 Z. z. nadobudla účinnosť 1. septembra 2005 a ďalšie ťažiskové právne úpravy v tejto oblasti boli menené približne v rovnakom čase. Doterajšie informácie z vykonávania nových právnych predpisov nenaznačujú zásadnejšie problémy zo strany orgánov SPO a SK. Problémy avizuje samospráva- obce, obzvlášť niektoré menšie obce nie sú schopné bez cielenej podpory v plnej miere plniť niektoré úlohy vyplývajúce zo zákona. Prvé ucelené hodnotenie dopadov (kvôli ročnému vyhodnocovaniu údajov) možno predložiť v apríli 2007. V roku 2008 budú na základe vyhodnotenia dopadov zvážené a navrhnuté legislatívne úpravy. Podpora týchto aktivít bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti. | Implementácia: 2006-2008 | Správa o implementácii – 30. 4. 2007 |  | -- | MPSVR SR SSRP (OSSODaR) |
| Zamestnanosť | 19 | 22. Pripraviť koncepciu ústavnej starostlivosti | Podpora sociálnej inklúzie, vytvorenie vhodnejšieho prostredia na rozvoj dieťaťa, zvyšovanie šancí dieťaťa v budúcnosti. | pokles počtu detí v ústavnej starostlivosti, rast v náhradnej rodinnej starostlivosti | V oblasti ústavnej starostlivosti bola začiatkom roka 2006 pripravená a schválená Koncepcia vykonávania ústavnej starostlivosti zameraná na roky 2006 – 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2010 u detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou a ochrannou výchovou v Slovenskej republike. Podľa predbežných výsledkov zo sledovania implementácie novej právnej úpravy SPO a SK na ktoré nadväzujú aj koncepčné zámery v oblasti náhradnej starostlivosti, je možné konštatovať pozitívny trend vo vývoji v danej oblasti. Počet detí, zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti za rok 2006 stúpol oproti roku 2005 o 409 (posledných 6 rokov bol vývoj vyvážený) a celkový počet detí v ústavnej starostlivosti klesol o 427 (celkovo 5983 detí). Postupne vzrastá napr. i počet detí s ústavnou starostlivosťou v profesionálnych rodinách – nárast oproti r. 2005 (222 detí celkom)je 95 detí. V súčasnosti sa pripravuje záverečná etapa zjednotenia výkonu ústavnej starostlivosti – prechod reedukačných zariadení do pôsobnosti rezortu MPSVR (r. 2008) | 2006 | 2006 |  | -- | MPSVR SR SSRP (OSODaR) |
| Zamestnanosť | 19, 23 | 23. Zvýšiť funkčnosť a stabilizáciu inštitucionálneho rámca (úrady práce), vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych vecí - projekt technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu (svetová banka LA 7271-SK) | Podpora sociálnej inklúzie, rozvoj ľudského kapitálu a zvyšovanie kvality výkonu a implementácie služieb a opatrení. zvýšenie kvality a modernizácia inštitúcií. | zatiaľ nie je možné vykázať | K uvedenému má slúžiť zadanie „Podpora pri zdokonalení inštitucionálnej a personálnej kapacity pre služby sociálnej inklúzie“ (Svetová banka), v rámci ktorého majú byť navrhnuté opatrenia na zlepšenie procesných i obsahových podmienok výkonu SPO a SK, ktorého medzinárodné výberové konanie bude po odsúhlasení dokončené. Vzhľadom na priority súčasnej vlády došlo k určitým zmenám na úrovni aktivít financovaných zo zdrojov Svetovej banky. Zmeny ešte nie sú konečné. | 2006: návrh projektu I.2007: spustenie aktivity VIII. 2008: prvé zhodnotenie výsledkov | 2006: návrh aktivity predpoklad(podľa koordinátora zadania na MPSVR VI./VII. 2007: zmluva s dodávateľom, začiatok aktivity, VII. 2008: prvé zhodnotenie výsledkov | úver Svetovej banky pre projekt Technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu |  | MPSVR SR SSRP (OSIPHN) + KJSB |
| Zamestnanosť | 19 | 24. Pokračovať v zakladaní lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie prostredníctvom fondu sociálneho rozvoja (NP VI.) | Podpora sociálnej inklúzie na regionálnej a lokálnej úrovni, podpora regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti | čiastkové výsledky, vzhľadom na dlhodobé riešenia | V roku 2006 pokračoval program „Podpora regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie“. Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie (LPSI) sú nezávisle subjekty vytvorené zo zástupcov samosprávy, predstaviteľov kľúčových organizácií a zainteresovaných subjektov, ako sú rôzne občianske združenia, verejné inštitúcie, školy, podnikatelia, a pod. so skúsenosťami v relevantnej oblasti pre efektívnu prácu v partnerstve. Úlohou LPSI je zlepšiť a vytvoriť funkčný systém, ktorý umožní sústrediť všetky administratívne procedúry pre pomoc sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva vo svojej územnej pôsobnosti. Jednotlivými prvkami sú spoločné ciele, národné akčné plány sociálnej inklúzie a súčasťou tohto procesu sa stávajú aj strategické plány sociálnej inklúzie, ktoré umožňujú občanom na lokálnej úrovni riešiť ich sociálne otázky. Celkový počet lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie založených a podporovaných z Fondu sociálneho rozvoja sa v rokoch 2005 – 2006 zvýšil na 27 a pokrýva 56 okresov v 5 samosprávnych krajoch (Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Žilinskom). | 2006-2007 | priebežne | NP VI 2004-2006: 530 mil. Sk Financovanie v rámci nového programového obdobia ešte nie je uzavreté. |  | MPSVR SR SSRP (OSIPHN, FSR) |
| Zamestnanosť | 19 | 25. Pokračovať v implementácii programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach, podpora zavádzania služieb terénneho typu, komunitný rozvoj | Podpora sociálnej inklúzie na regionálnej a lokálnej úrovni, zlepšenie prístupu k zdravotným, vzdelávacím a sociálnym službám pre marginalizované skupiny obyvateľstva a tým zvýšiť ich šance na trhu práce. | čiastkové výsledky, vzhľadom na dlhodobé riešenia | Program kontinuálne pokračuje. Na základe finančnej analýzy programu a rozhodnutia MPSVR SR bol v júli 2006 rozšírený do ďalších 26 obcí. Garantom programu je Fond sociálneho rozvoja. Program je jednou z foriem pomoci celého komplexu sociálnych opatrení, ktorý svojím obsahom naplňuje obecne užívanú definíciu terénnej sociálnej práce. Z hľadiska časového ide o dlhodobé, systémové a systematické pôsobenie v jednej lokalite. Komunitní sociálni pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu v osadách a izolovaných komunitách, kde pomáhajú skupinám a jednotlivcom, ktorí sú dlhodobo vystavení sociálnemu vylúčeniu. Programom Komunitnej sociálnej práce v obciach sa odstraňujú príčiny sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej práce komunitného sociálneho pracovníka, sociálneho pracovníka a asistenta komunitného sociálneho pracovníka v konkrétnej komunite. V súčasnosti pracuje v teréne 242 KSP, 404 asistentov KSP a 17 koordinátorov KSP. Podpora týchto aktivít bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti. | 2006-2007 |  | ŠR (FSR) 2005-2007: 363 mil. Sk | -- | MPSVR SR SSRP (OSIPHN, FSR) |
| nové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamestnanosť | 17, 19 | Zaviesť nové formy opatrení pre aktiváciu dlhodobo nezamestnaných v zmysle komplexného prístupu | Zníženie dlhodobej nezamestnanosti. |  | Novelou zákona o službách zamestnanosti sa budú presadzovať okrem súčasných nástrojov AOTP podporujúcich zamestnanosť a zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných UoZ aj nové nástroje a opatrenia APTP podporujúce motiváciu tak zamestnávateľov, ako aj dlhodobo nezamestnaných UoZ pri efektívnejšom a intenzívnejšom poskytovaní verejných služieb zamestnanosti (zámerom je zavedenie novej profesie „agent pre pracovné miesta“, príspevok na úhradu časti nákladov práce zamestnávateľovi a príspevok na úhradu časti alebo celej sumy odvodov do poistných fondov platených zamestnancom). | 2007: uplatňovaný systém AOTP a príprava novely zákona o službách zamestnanosti 1.1.2008: účinnosť |  | ESF + spolufinanc. |  | MPSVR SR SP (OSKRZ) |
| Zamestnanosť | 18 | Prijať nové opatrenia trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí | Zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. |  | Osobitné opatrenia budú zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí bez ukončeného vzdelania alebo s nízkym vzdelaním, a to vzdelávacími programami umožňujúcimi dokončenie vzdelania (základného a stredoškolského odborného), získania odborných a praktických zručností u zamestnávateľov, ako aj formou dlhodobejších vzdelávacích programov podľa požiadaviek zamestnávateľov. Okrem toho sa prijmú opatrenia na zlepšenie spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, škôl, zamestnávateľov, regionálnych partnerov pre zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce. V rámci prípravy novely zákona o službách zamestnanosti sa zavedú nové formy motivácie zamestnávateľov na prijímanie mladých ľudí do zamestnania. | 2007: uplatňovaný systém AOTP a príprava novely zákona o službách zamestnanosti 1.1.2008: účinnosť |  | ESF + spolufinanc. |  | MPSVR SR MŠ SR MPSVR SR SP (OSKRZ) |
| Zamestnanosť |  | Zaviesť nové formy opatrení na zvýšenie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím. | Zvýšenie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, budovanie inkluzívnych trhov práce. |  | V rámci prípravy novely zákona o službách zamestnanosti sa prehodnotí súčasný systém podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v rámci aktívnych opatrení na trhu práce s cieľom odstránenia bariér tvorby nových pracovných miest a zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti vytvorených pracovných miest pre túto skupinu občanov, opatrení smerujúcich k motivácii zamestnávateľov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Predpokladá sa vytvorenie právneho rámca na úpravu zakladania sociálnych podnikov, ktoré budú riešiť aj zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. | 2007: uplatňovaný systém AOTP a príprava novely zákona o službách zamestnanosti 1.1.2008: účinnosť |  | ESF + spolufinanc. |  | MPSVR SR SP (OSKRZ) |
| Zamestnanosť | 18 | Rozšíriť možnosti využívania služieb starostlivosti o deti v útlom veku s možnosťou finančného príspevku | Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, demografické výzvy |  | V rámci pripravovanej právnej úpravy sociálnych služieb budú upravené aj podmienky pre rozvoj sociálnych služieb pre rodiny s deťmi. Zároveň sa pripravuje aj právna úprava systému finančnej podpory zabezpečenia starostlivosti o dieťa v útlom veku. | Rok 2008 |  | SR+ESF |  | MPSVR SR (OSPaSSRP) |
| Zamestnanosť | 17, 18 | Aktualizovať Národný program ochrany starších ľudí s dôrazom na zavádzanie princípov aktívneho starnutia a lepšej orientácie na zvýšenie zamestnanosti starších ľudí | Zvýšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie starších ľudí. |  | V súčasnej dobe sa spracováva správa o plnení Národného programu ochrany starších ľudí a zároveň sa pracuje na novelizácii Národného programu ochrany starších ľudí, do ktorej budú včlenené princípy aktívneho starnutia. Novelizácia Národného programu ochrany starších ľudí má byť ukončená do konca roku 2007. Za príspevok k zvyšovaniu zamestnanosti starších ľudí možno považovať aj zavedenie previazanosti medzi zaplateným poistným a príspevkami do dôchodkového systému a úrovňou poskytovaných dôchodkových dávok v rámci reformy povinného dôchodkového systému na Slovensku. | 31. 12. 2007 |  |  |  | MPSVR SR SSRP (OIOZPSZ) + SP (OESZ) |
| Zamestnanosť | 18 | Prijať opatrenia na zníženie rozdielu v platoch mužov a žien | Zníženie rodových rozdielov v oblasti odmeňovania |  | Pripravovaná novela Zákonníka práce by mala spresniť nároky zamestnancov na spravodlivú mzdu a garantovať rovnakú mzdu pre ženu i muža v prípade, ak vykonávajú prácu rovnakú na základe stanovených kritérií (kritérií zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a kvalifikačnej náročnosti) i v nadväznosti na požiadavku rovnakej mzdy za prácu rovnakej hodnoty. Pripravovaná reorganizácia Národného inšpektorátu práce posilní kontrolu mzdového ohodnotenia mužov a žien a bude sa môcť viac venovať preventívnej činnosti. Podpora rovnosti príležitostí bola rozpracovaná ako horizontálna priorita vo všetkých programových dokumentov v rámci nového programového obdobia 2007-2013. Priebežne sa vykonávajú analýzy rodového mzdového rozdielu, najviac opätovne cez projekty ESF napr. projekty Treximy, Sociologického ústavu SAV a Európskej rómskej pracovnej agentúry a Inštitútu pre výskum práce a rodiny. | 2007, priebežne |  | ŠR + ESF |  | MPSVR SR SP (OPV) + ORRRP |
| Zamestnanosť | 18 | Vypracovať stratégiu rodovej rovnosti | Zlepšiť postavenie žien na trhu práce, zmenšenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a odmeňovania |  | S prípravou stratégie sa už začalo. Východisková expertíza bola spracovaná na záver úspešne realizovaného twiningového projektu s Francúzmi a Nemcami „Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreamingu“. Bolo vyškolených 350 zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, sociálnych partnerov a MVO. | 2007, priebežne |  | ŠR + ESF |  | MPSVR SR ORRRP |
|  |  | Prehodnotenie konštrukcie životného minima a prehodnotenie parametrov dávky a príspevkov v systéme pomoci v hmotnej núdzi | Podpora aktívnej inklúzie a minimálnych zdrojov pre všetkých. |  | Prehodnotenie konštrukcie životného minima – 2007 Prehodnotenie parametrov dávky a príspevkov v systéme pomoci v hmotnej núdzi 2008 | 2007 2008 |  | ŠR |  | MPSVR SR (OSIPHN, OSPSSRP) |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Procesný, organizačný a informačný model služieb verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Úloha je splnená | 2005 | 2005 | 30 mil. Sk, štátny rozpočet | Počet poskytovaných e-služieb verejnej správy, podiel žiadostí na verejnú správu, ktoré sú podané a vybavené elektronicky | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Digitálna gramotnosť | 9 | Európsky počítačový vodičský preukaz pre štátnych zamestnancov (ECDL) | Zvýšenie digitálnej gramotnosti štátnych zamestnancov |  | Úloha sa plní priebežne v súlade s časovým harmonogramom Pilotná fáza projektu bola ukončená v roku 2005 | 2008 |  | 170 mil.,- Sk z Európskeho sociálneho fondu | Počet štátnych zamestnancov, ktorí preškolených v oblasti digitálnej gramotnosti | MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby obline | 9 | Spolupráca pri tvorbe návrhu legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy; Vypracovanie a prijatie novej právnej úpravy o základných registroch verejnej správy | Vytvorenie právneho rámca pre vedenie a využívanie systému základných registrov verejnej správy v elektronickej forme |  | Úloha sa plní priebežne | 2008 |  | 0.- Sk | Percento verejných registrov, ktoré fungujú na kompatibilných štandardoch a technológiách, ktoré je možné jednoducho a lacno vzájomne prepojiť | MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Návrh riešenia elektronického spoplatnenia správnych poplatkov za e-služby | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní s časovým sklzom | 2005 |  | 0.- Sk | Počet poskytovaných e-služieb verejnej správy, podiel žiadostí na verejnú správu, ktoré sú podané a vybavené elektronicky | MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Zvyšovanie používania elektronického podpisu v inštitúciách verejnej správy ako podpora podnikateľského prostredia a informatizácie verejnej správy | Umožnenie firmám a občanom využívať elektronický podpis za účelom uľahčenia komunikácie so štátnymi a súkromnými inštitúciami |  | Úloha sa plní s časovým sklzom. | 2007 |  | 57 mil. Sk, štátny rozpočet | Počet vydaných kvalifikovaných certifikátov pre zaručený elektronický podpis, pomer počtu podaní so zaručeným elektronickým podpisom k celkovému počtu podaní v % | MF SR Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Zavedenie indentifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora obyvateľa z rodného čísla | Vytvorenie koncepcie pre zavedenie efektívnej služby elektronickej verejnej správy | Vytvorenie koncepcie pre zavedenie efektívnej služby elektronickej verejnej správy | Úloha splnená | 2005 | 2005 | 250 tis. Sk | Vypracovanie predmetnej koncepcie | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Jednotný identifikátor pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní priebežne | 2008 |  | 60,5 mil. Sk, štátny rozpočet | Zavedenie jednotného identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy | MV SR, Sekcia verejnej správy |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Vytvorenie systému elektronickej výmeny dát medzi registrami | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Úloha je splnená | 2005 | 2005 | 230 tis. Sk, štátny rozpočet | Vypracovanie predmetnej štúdie | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Poskytovanie informácií z referenčného registra obyvateľov SR a z databázy dokladov SR oprávneným subjektom | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní s časovým sklzom. | 2006 |  | 30mil. Sk, štátny rozpočet | Počet overení dokladov a osobných údajov oproti referenčnému registru; počet pripojených subjektov verejnej správy na synchronizáciu referenčných registrov; počet pripravených elektronických podkladov pre administratívno-správne konanie; počet elektronicky pripravených podkladov aktualizácie referenčných registrov | MV SR |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Zavedenie občianskeho preukazu s čipovou kartou a zaručeným elektronickým podpisom | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní s časovým sklzom. | 2006 |  | štátny rozpočet | Zavedenie občianskeho preukazu s čipovou kartou a zaručeným elektronickým podpisom | MV SR |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Ústredný portál verejnej správy - vstupný bod | Efektívne služby elektronickej verejnej správ | Efektívne služby elektronickej verejnej správ | Úloha splnená. | 2006 | 2006 | 72 mil. Sk, štátny rozpočet | Funkčná prevádzka vstupného bodu ústredného portálu, počet dostupných služieb | ÚV SR Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Voľný informačný prístup do katastra | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní priebežne | 2007 |  | 42 mil. Sk, štátny rozpočet | Funkčná prevádzka katastrálneho portálu | UGKK SR |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Digitálna vláda | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní s časovým sklzom | 2006 |  | 40 mil. Sk, štátny rozpočet | Zavedenie pilotného informačného systému do ostrého používania; úplná digitalizácia procesu zasadania vlády; zníženie množstva papierových materiálov potrebných na zasadanie; vyššia dostupnosť a flexibilnejší prístup k materiálom | ÚV SR Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy |
| Informačná spoločnosť, Široká dostupnosť internetu | 9 | Program elektronizácie knižníc | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní s časovým sklzom | 2006 |  | 35,5 mil. Sk, štátny rozpočet | Vypracovanie vykonávacieho projektu Registra kultúry; sprevádzkovanie Registra kultúry ako informačného portálu | MK SR |
| Informačná spoločnosť, Digitálna gramotnosť | 9 | Digitálne štúrovstvo na školách | Tento projekt poskytne svoje technické prostriedky a ľudský potenciál pre zvyšovanie prístupu k internetu a informačnej gramotnosti občanov v lokálnej komunite | Tento projekt poskytol technické prostriedky a ľudský potenciál pre zvyšovanie prístupu k internetu a informačnej gramotnosti občanov v lokálnej komunite | Úloha je splnená | 2006 | 2006 | 81 mil. Sk, štátny rozpočet | Počet škôl, ktorých počítačové učebne sú pravidelne otvorené pre verejnosť; počet uskutočnených kurzov vzdelávania pre občana na školách tohto typu podľa dohodnutých štandardov požadovanej počítačovej gramotnosti | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Digitálna gramotnosť | 9 | Mapovanie stavu digitálnej gramotnosti a adaptability obyvateľstva na IKT | Cieľom mappingu je získať komplexný typ informácie, na základe ktorej možno zvýšiť efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a nasmerovanie ľudských zdrojov v oblasti informačnej spoločnosti. | Komplexný typ informácie, na základe ktorej možno zvýšiť efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a nasmerovanie ľudských zdrojov v oblasti informačnej spoločnosti. | Úloha je splnená | 2005 | 2005 | 0.- Sk | Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a nasmerovanie ľudských zdrojov pri transformácii na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Verejne prístupný portál Register kultúry | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní s časovým sklzom | 2006 |  | 20 mil. Sk, štátny rozpočet | Vypracovanie vykonávacieho projektu Registra kultúry, sprevádzkovanie Registra kultúry ako informačného portálu | MK SR |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Cestovná mapa k zavádzaniu elektronických služieb verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Úloha je splnená | 2005 | 2005 | 30 mil. Sk, štátny rozpočet | Vypracovanie predmetnej štúdie | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Systém verejného obstarávania | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Efektívne služby elektronickej verejnej správy | Úloha je splnená | 2006 | 2006 | 50 mil. Sk, štátny rozpočet | Spustenie pilotného projektu | MDPT SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Široká dostupnosť internetu | 9 | Projekt Internet pre všetkých | Zvyšovanie dostupnosti internetu |  | Úloha sa plní priebežne v súlade s časovým harmonogramom | 2007 |  | 244 mil. Sk, štátny rozpočet | Počet domácností s internetovým pripojením | MF SR, Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Široká dostupnosť internetu | 9 | Projekt internetizácie verejných knižníc II. Etapa | Zvyšovanie dostupnosti internetu |  | Úloha sa plní priebežne | 2007 |  | Z rozpočtových verejných zdrojov EÚ 90 mil. Sk, Štátny rozpočet 9 mil. Sk | počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry; počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet | MK SR |
| Informačná spoločnosť, Moderné verejné služby online | 9 | Príprava právnej úpravy – zákon o elektronickej verejnej správe | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní priebežne | 2008 |  | Štátny rozpočet | Vypracovanie predmetného zákonu | MF SR Sekcia informatizácie spoločnosti |
| Informačná spoločnosť, Informatizácia zdravotníctva e-Health | 9 | Rozvoj a implementácia eHealth aplikácií | Efektívne služby elektronickej verejnej správy |  | Úloha sa plní priebežne | 2008 |  | Štátny rozpočet, štrukturálne fondy |  | MZ SR, Národné centrum zdravotníckych informácií |
| príklad Výskum, vývoj inovácie (podkapitola) |  | Vytvorenie kvalitnej centrálnej štátnej agentúry na podporu výskumu a vývoja | Vytvorenie takých odborných a administrat.-organizač. štruktúr agentúry, ktoré zabezpečia jej fungovanie na princípoch porovnateľných agentúr v krajinách EÚ | Bola vytvorená agentúra s štruktúrami porovnateľných agentúr v krajinách EU | Cieľ bol splnený; Členovia Predsedníctva boli vymenovaní uznesením vlády SR č. 845/2005, členovia rád agentúry boli vymenovaní ministrom školstva a štatút agentúry bol schválený uzn. vlády SR č. 250/2006 | do 1.9.2005 vypracovať a schváliť štatút agentúry do 1.10.2005 vymenovať a schváliť členov predsedníctva agentúry do 1.1.2006 spustiť fungovanie agentúry. Nový termín plnenia úlohy: 31.3.2006 | členovia Predsedníctva agentúry boli vymenovaní 26.10. 2005, členovia rád agentúry boli vymenovaní 31.1. 2006, štatút agentúry bol schválený vládou SR 22. 3. 2006 | náklady na transformáciu agentúry boli 0, prostriedky štátneho rozpočtu na účelovú podporu výskumu a vývoja v r. 2006 boli vo výške 665 632 tis. Sk; rozpočet na rok 2007 pre agentúru bol schválený vo výške 951 126 tis. Sk | Vytvorenie novej štruktúry agentúry: vymenovanie členov Predsedníctva agentúry, členov rád agentúry; schválenie nového štatútu agentúry | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky |
|  |  | Vypracovanie dlhodobého zámeru národnej vednej a technickej politiky | Stanovenie dlhodobých cieľov a priorít pre rozvoj systému vedy a techniky na Slovensku (do roku 2015) | Stanovenie dlhodobých cieľov a priorít pre rozvoj systému vedy a techniky na Slovensku (do roku 2015) | Cieľ sa priebežne plní; materiál bol schválený v porade vedenia Ministerstva školstva SR. Prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním (28.2.-23.3.2007) a bol schválený v Rade vlády SR pre vedu a techniku 29.3.2007. V apríli 2007 bude predložený na rokovanie vlády SR. | Termín vypracovania je 30.9. 2006, termín prerokovania v Rade vlády SR pre vedu a techniku 31.10. 2006 a termín schválenia vládou SR do 30.11. 2006. Termín bol uzn.vl. SR č.876/2006 predĺžený do 30.6.2007 | Materiál bol vypracovaný v januári 2007, prerokovaný v Rade vlády SR pre vedu a techniku 29.3.2007. | 0 | Spracované zásady dlhodobého zámeru. | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo financií SR |
|  |  | Systém podpory mobilít ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja | Zlepšenie podmienok pre mobilitu ľudského potenciálu v oblasti VaV medzi jednotlivými sektormi VaV na Slovensku, medzi sektorom vysokých škôl a SAV na jednej strane a podnikateľ. sektorom na strane druhej a medzi Slovenskom a zahraničím. | Zlepšenie podmienok pre mobilitu ľudského potenciálu v oblasti VaV medzi jednotlivými sektormi VaV na Slovensku, medzi sektorom vysokých škôl a SAV na jednej strane a podnikateľ. sektorom na strane druhej a medzi Slovenskom a zahraničím. | Časť cieľa bola splnená schválením Programu agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy; časť vypracovaním "Správy o audite súčasného procesu uznávania dokladov o vzdelaní a návrhu na zjednodušenie procesu uznávania dokladov"; | Do 31.12.2005 vykonať audit súčasného procesu uznávania dokladov o vzdelaní a predložiť ho na rokovanie vlády SR Do 31.12.2005 vypracovať grantovú schému na podporu mobilít v oblasti VaV Do 30.3.2006 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o granty | Program agentúry bol schválený uznesením vlády SR č. 216 zo dňa 8.3. 2006, výzva na podávanie projektov bola vyhlásená 18.4. 2006 a termín uzavretia súťaže 19.6. 2006; správa o audite bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 26.7.2006, uzn. vl. č.641/2006 | 50 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006 | Počet projektov prihlásených do súťaže o získanie podpory v rámci Programu agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky Ministerstvo školstva SR Sekcia vysokých škôl Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
|  |  | Vypracovanie systému hodnotenia kvality výstupov vedy a výskumu | Vypracovať systém hodnotenia kvality výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku a implementovať ho tak, aby bol rutinne využívaný. | Vypracovaný systém hodnotenia kvality výsledkov VaV v SR a jeho implementácia tak, aby bol rutinne využívaný. | Cieľ je splnený; Do praxe bol zavedený nový systém hodnotenia výsledkov úloh výskumu a vývoja štátnych programov VaV realizovaný pri záverečných oponentúrach úloh štátnych programov. | do 30.3.2006 vytvoriť platformu na hodnotenie kvality výstupov VaV | Záverečné oponetúry k vybraným úlohám štátnych programov, hodnotiace celkové plnenie cieľov štátnych programov sa uskutočnili v mesiacoch máj až júl 2006. | 0 | Schválenie nového metodického usmernenia pre oponentúry úloh výskumu a vývoja štátnych programov výskumu a vývoja v marci 2006. | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky |
|  |  | Nástroje na podporu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a uľahčenie čerpania finančných zdrojov EÚ na výskum a vývoj | Vytvorenie efektívneho priestoru pre rozvoj bilat. a multilat. spolupráce s krajinami EÚ a zaviesť podporné inštitucionálne nástroje pre zapojenie slovenských výskumných pracovísk do medzinár. projektov. Z inštitucionálneho hľadiska vytvoriť agentúru a sieť regionálnych kontaktných bodov, ktoré budú uľahčovať zapájanie sa do európskeho výskumu. | Vytvorený efektívny priestor pre rozvoj bilat. a multilat. spolupráce s EÚ a zavedené nástroje pre zapojenie sa slovenských výskumných pracovísk do medzinár. projektov. Vytvorená agentúra a sieť regionálnych kontaktných bodov, ktoré uľahčujú zapájanie sa do európskeho výskumu. | Cieľ je splnený; v rozpočte agentúry bola vytvorená rezerva na preplácanie DPH úspešným riešiteľom projektov rámcových programov EÚ; vypísanie výzvy na podávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ; agentúra začala plniť úlohu podporného inštitucionálneho nástroja pre koordináciu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Uzn.vl.318/2007 vláda SR schválila program agentúry na podporu prípravy projektov 7.rámcového programu. | Do 1.1.2006 vytvoriť v štátnom rozpočte rezervu na preplácanie DPH úspešným účastníkom projektov RP EÚ Do 30.6.2006 začať činnosť transformovaného SARCu v podobe modernej agentúry | Ukončenie transformácie agentúry - 22.3. 2006 a zlúčenie SARCu s agentúrou od 1.4.. 2006; vypísanie výzvy na podávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a technické demonštrácie s termínom uzávierky 31.7. 2006 | 50 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006 | Schválenie nového štatútu agentúry, jej nová organizačná štruktúra so začlenením SARCu, počet projektov prihlásených v rámci výzvy na podávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a technické demonštrácie. | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
|  |  | Návrh nového systému štátnych programov na podporu výskumu a vývoja | Zabezpečenie riešenia kľúčových problémov rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti prostredníctvom nových vecných priorít výskumu a vývoja. | Zabezpečenie riešenia kľúčových problémov rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti prostredníctvom nových vecných priorít výskumu a vývoja. | Cieľ sa plní priebežne; Plnenie cieľa je podmienené vypracovaním dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, Materiál je vo fáze spracovania. | Do 30.8.2006 identifikovanie rozvojových priorít VaV Do 30.8.2006 vypracovanie nových pravidiel pre fungovanie systému štátnych programov. Plnenie úlohy bolo uzn.vl. 876/2006 posunuté do 31.7.2007. | V súčasnosti prebieha identifikovanie rozvojových priorít VaV a vypracovanie nových pravidiel pre fungovanie systému štátnych programov. Plnenie cieľa je podmienené schválením materiálu Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do r.2015 | 100 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006; 192 061 tis. Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2007 | Vypracované krátke štúdie pre vypracovanie dlhodobého zámeru. | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky |
|  |  | Program popularizácie vedy v spoločnosti | Zlepšiť vnímanie výskumu a vývoja v spoločnosti ako jedného zo základných stavebných kameňov zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska. | Zlepšenie vnímania Vaď v spoločnosti ako jedného zo základných stavebných kameňov zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska. | Cieľ bol splnený; Vládou SR bol schválený Program agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizáciu vedy. Cieľ sa tiež plní v rámci "Programu popularizácie vedy v spoločnosti" podporovaného z prostriedkov štrukturálnych fondov - ESF. Dňa 7.2.2007 vláda SR schválila "Stratégiu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti". | Do 30.5.2006 vypracovanie návrhu hlavnej štruktúry a aktivít programu Do 30.8.2006 začatie činnosti programu | Program agentúry schválený 8.3.2006 vládou SR Výzva na podávanie projektov pre popularizáciu vedy vyhlásená 18.4. 2006 s termínom uzávierky 19.6. 2006. Výzva na podávanie projektov žiadajúcich o podporu z ESF bola zverejnená v decembri 2005 a v súčasnosti sú už aj vybrané projekty podporované. | 30 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok 2006; 68 349 244,80 Sk z ESF | Počet projektov prihlásených v rámci výzvy na popularizáciu vedy. 11 projektov realizovaných s podporou zo štrukturálnych fondov - ESF. | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
|  |  | Centrálny informačný portál pre oblasť vedy a techniky | Vytvoriť v priebehu roka 2006 informačné zabezpečenie výskumu a vývoja ako jeden centrálny bod v rámci ústredného portálu verejnej správy. | Vytvoriť jeden centrálny bod v rámci ústredného portálu verejnej správy. | Cieľ sa plní priebežne; vytvorenie centrálneho informačného portálu je realizované prostredníctvom verejného obstarávania; výzva bola vyhlásená 28.2.2007. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy - jún 2007. | Do 30.3.2006 vypracovať obsah a štruktúru portálu Do 30.6.2006 spustiť činnosť portálu | Návrh obsahu a štruktúra portálu boli spracované v 2006, zmluva s dodávateľom vybratým verejným obstarávaním bude podpísaná v júni 2007. | 10 000 tis. Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2007 | Vypracovaný návrh obsahu a štruktúry portálu. Realizácia verejného obstarávania | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky |
|  |  | Vypracovať nový štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja zameraný na podporu technickej infraštruktúry výskumu a vývoja a podporu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (nové) | Skvalitniť a zlepšiť technickú infraštruktúra výskumu a vývoja a prepojiť vzdelávacie inštitúcie s podnikateľským prostredím | Skvalitnená a zlepšená technická infraštruktúra VaV a prepojené vzdelávacie inštitúcie s podnikateľským prostredím | Cieľ sa plní priebežne; Plnenie cieľa je podmienené vypracovaním dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, materiál je vo fáze spracovania. Časť cieľa splnená uzn.vl.318/2007 -vláda SR schválila programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. |  | Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky bude predložený na rokovanie vlády SR v apríli 2007. | 192 061 tis. Sk v rozpočte na rok 2007 účelovo určené na štátne programy rozvoja infraštruktúry | počet projektov prihlásených na výzvy ku štátnemu programu rozvoja infraštruktúry | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky |
|  |  | Zaviesť finančnú podporu pre vznik a činnosť sietí technologického transferu, výskumných a vzdelávacích centier, ktoré budú zapájať mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a postdoktorandov do projektov výskumu a vývoja riešených v rámci štátneho programu rozvoja infraštruktúry a programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (nové) | Zlepšiť ponuku kvalifikovaných výskumníkov, ako aj transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe | Zlepšiť ponuku kvalifikovaných výskumníkov, ako aj transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe | Cieľ sa plní priebežne; po schválení štátneho programu rozvoja infraštruktúry vládou SR budú v rámci možností štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na vznik a činnosť sietí technologického transferu z rozpočtu MŠ SR a rozpočtu Agentúry na podporu výskumu a vývoja |  | Cieľ bude splnený po schválení štátneho programu rozvoja infraštruktúry | zatiaľ neurčené | počet projektov štátneho programu rozvoja infraštruktúry a programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja | Ministerstvo školstva SR Sekcia vedy a techniky |
| Podnikateľské prostredie | 9 | Uviesť do prevádzky vybrané pracovisko štátnej správy, vybavené certifikovanou aplikáciou pre vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) v on-line ako aj off-line režime, so zaškolením zamestnancov na úrovni administrátora a užívateľa aplikácie | Používanie ZEP v agendách verejnej správy | Nainštalovanie aplikácie Q-Sign pre vytváranie a overovanie ZEP | V stave skúšobnej prevádzky | Rok 2006 | Rok 2006 |  |  | MDPaTSR v rámci opatrenia (9), zvyšovanie používania elektronického podpisu vo verejnej správe |
|  | 12 | Aktivizovať podnikateľskú sféru pri tvorbe legislatívneho procesu | Oslovovať podnikateľskú sféru s cieľom participovať na tvorbe právnych predpisov a prenosu praktických skúsenosti s ich aplikáciou v praxi a to aj v súvislosti s Európskym podnikateľským skúšobným panelom (EBTP). | Ovplyvňovanie legislatívneho procesu v rámci pracovných skupín, ale aj mimo nich predkladaním svojich pripomienok, stanovísk a návrhov a to aj v súvislosti s Európskym podnikateľským skúšobným panelom. | Jednotliví podnikatelia sú členmi mnohých pracovných skupín, aj s medzinárod. pôsobnosťou | V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR | V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR |  |  | MH SR a ostatné rezorty |
| Podnikateľské prostredie | 12 | V predstihu vypracovať právnu analýzu dosahu smernice o službách na vnútornom trhu na existujúcu legislatívu SR | Včasné začatie prác súvisiacich s transpozíciou a implementá-ciou smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a novelizácia-mi príslušných zákonov | Analyzovať orgány verejnej správy, ktoré budú transpozíciou a implementáciou smernice dotknuté | V roku 2006 bol spracovaný screening legislatívy | Do septembra 2009 bude pripravený návrh zákona o službách | Rok 2006 a 2009 |  |  | MH SR a ostatné rezorty |
| Podnikateľské prostredie | 12 | Prehodnotiť postupy legislatívneho procesu s dôrazom na skrátenie časového horizontu pri implementácii | Efektívne využívať pravidlá legislatívneho procesu, s cieľom včasného implementovania smerníc EP a Rady | Včasné zavedenie požiadaviek orgánov EÚ, stanovených prostredníctvom smerníc a možnosť uplatňovania v predstihu ekonomických výhod | Prehodnotenie možností zeefektívnenia legislatívnych postupov | Rok 2007 | Priebežne |  |  | MH SR a ostatné rezorty |
| Podnikateľské prostredie | 12 | Využívať všetky technické a inštitucionálne prostriedky EÚ pre efektívnejšie implementovanie smerníc do národnej legislatívy (Európsky podnikateľský konzultačný mechanizmus (EBTP) | Ovplyvňova-nie tvorby legislatívy a politík EÚ slovenskými podnikateľmi, získavanie ich názorov. Naplnenie cieľového počtu 72 firiem v SR, stanovených EK, do EBTP a ich oficiálna registrácia | V súčasnosti je 16 firiem zo SR zaregistrova -ných v EBTP, s ďalšími 30- timi prebiehajú rokovania. | Ďalšie kroky sú realizované na základe pokynov EK, prenášané prostredníctvom národných koordinátorov na základe ich účasti na pravidelných zasadnutiach riadiacej komisie pre EBTP. | Priebežne | Priebežne |  |  | MH SR |
| Podnikateľské prostredie | 12 | Vyvíjať aktivity pre zapojenie jednotlivých inštitúcií SR do IMI projektu – Informačného systému pre vnútorný trh | Vytvorenie informačného systému, ktorý má spájať kompetentné inštitúcie ČŠ s cieľom uľahčenia administratívnej spolupráce pri riešení problémov, súvisiacich najmä s cezhraničným dočasným poskytovaním služieb | EK bol zaslaný vzorový súbor 15–tich kompetentných inštitúcii SR, na základe ktorých bol vytvorený skušobný prototyp systému. | Práce prebiehali a prebiehajú v súlade s pokynmi EK, prostredníctvom národného koordinátora. V súčasnosti sa vyvíja modul pre uznávanie odborných kvalifikácii v zmysle smernice (2005/36/ES) o uznávaní odborných kvalifikácií | Október 2007 | prípravné práce rok 2006, 1. polrok 2007 |  |  | MH SR/sekcia obchodu, MŠ SR |
| Podnikateľské prostredie | 12 | Odstrániť neodôvodnené a neopodstatnené prekážky pri udeľovaní povolení k podnikaniu a pri uznávaní odborných kvalifikácií a postupne vytvoríme možnosť efektívnejšej elektr. komunikácie | Vzájomné uznávanie dokladov o vzdelaní, ale aj iných dokladov, za účelom poskytovania služieb podnikateľom z jedného ČŠ štátu v druhom ČŠ | Analyzovanie dokumentov, ktoré majú byť predmetom vzájomného uznávania dokladov. Pre uznávanie kvalifikácií bola vytvorená špeciálna pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia MH SR a MŠ SR, ktorí sú súčasne národnými a delegovanými koordinátormi pre IMI projekt | Prostredníctvom screeningu národnej legislatívy k smernici o službách na vnútornom trhu boli analyzované možné bariéry pri udeľovaní povolení k podnikaniu. V súčasnosti sa vyvíja modul pre uznávanie odborných kvalifikácii v zmysle smernice (2005/36/ES) o uznávaní odborných kvalifikácií | September, Október 2007 | prípravné práce - priebežne rok 2006, 1. polrok 2007 - |  |  | MH SR/sekcia obchodu, MŠ SR a iné rezorty, MDPaTSR |
| Podnikateľské prostredie | 14,15 | Zabezpečiť vznik jednotných kontaktných miest (one stop shop), čo významne uľahčí úplné registračné a preregistračné povinnosti pre podnikateľov s dôrazom na možnosti využívania elektronickej komunikácie. | Zjednodušenie administratív - nych postupov súvisiacich najmä so začatím podnikania a uľahčenie vstupu podnikateľov na trh SR zabezpečením povolení, formulárov a iných náležitostí k podnikaniu na jednom mieste, ktorým bude JKM. | Zriadenie funkčnej siete jednotných kontaktných miest na Slovensku (JKM), na živnostenských úradoch, v sídlach krajských miest, kde je frekvencia podnikateľov najvýraznejšia. Schválené vládou dňa 19. 4. 2007 | Boli zrealizované prípravné práce pre založenie JKM. V roku 2006 prebiehali na vybraných živnostenských úradoch prípravné práce súvisiace so zisťovaním frekvencie záujmu o služby JKM, rozsahu požadovaných informácií, časovej náročnosti. Právny rámec JKM bol vytvorený návrhom novely zákona o živnostenskom podnikaní, do ktorej boli zakomponova-né ustanovenia o JKM. Návrh novely bol vo vláde schválený 11. 4. 2007. | September 2007 | priebežne rok 2006, 1. polrok 2007 | Štátny rozpočet |  | MH SR/sekcia obchodu, MV SR/odbor živnostenského podnikania |
| Podnikateľské prostredie | 14 | Vytvoriť jednotný integrovaný formulár pre účely začatia a priebehu podnikania | Zúženie rozsahu požadovaných údajov o podnikateľovi, za účelom vydania dokladov k podnikaniu a tým eliminovať niekoľkonásobné predkladanie tých istých údajov príslušným orgánom jednotlivo. | Zjednodušenie administratívy pri získavaní zákonných údajov o podnikateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie príslušných dokladov potrebných k podnikaniu. | Príprava formulára | September 2007 | priebežne rok 2006, 1. polrok 2007 | Štátny rozpočet |  | MH SR/sekcia obchodu, MV SR/odbor živnostenského podnikania |
| Zabezpečiť otvorené a konkurenčné trhy a profitovať z výhod globalizácie | 13 | Odstrániť prekážky v obchode, ktoré bránia konkurencieschopnosti; presadzovať záujmy podnikateľskej sféry v oblasti prístupu na trhy tretích krajín v rámci rokovaní vo Svetovej obchodnej organizácii a pri príprave preferenčných dohôd | Zvýšenie exportných možností prostredníctvom zlepšenia prístupu na trhy tretích krajín |  | Rokovania o rozvojovej agende z Dohy (DDA) sa po ich pozastavení v lete 2006 začiatkom roku 2007 opäť rozbehli. K dôležitým prvkom rokovaní patrí ďalšia liberalizácia priemyselných a poľnohosp. výrobkov, služieb, uľahčovanie obchodu a obchod a rozvoj. | 2007 - 2008 |  | 0 | Zvýšenie exportu prostredníctvom dosiahnutia vyššej liberalizácie obchodných vzťahov a odstránením netarifných prekážok v obchode | MH SR Sekcia obchodu |
| Zabezpečiť otvorené a konkurenčné trhy a profitovať z výhod globalizácie | 13 | Vypracovať proexportnú politiku SR na obdobie rokov 2007-2013 | Vytvorenie stabilného podporného piliera aktívnej zahranično-obchodnej politiky zameranej na podporu slovenského exportu a podporu konkurencieschopnosti slovenských firiem |  | Materiál je v štádiu predbežnej finalizácie, v máji 2007 by mal ísť do Porady vedenia MH SR a následne do vlády | 2007-2013 |  | 250 mil. Eur z prostriedkov Operačného programu Konkurencie-schopnosť a hospodársky rast na roky 2007-2016 | Zvýšenie exportu prostredníctvom prieniku na trhy, prehĺbenie obchodnej spolupráce a dosiahnutie vyššej konkurencie-schopnosti slovenských výrobkov | MH SR Sekcia obchodu |
| Posilniť konkurenčné výhody svojej priemyselnej základne | 10 | Podpora technologických transferov a inovácii vrátane tvorby nových pracovných miest Podpora inovačných aktivít v podnikoch | Rast pridanej hodnoty a počtu pracovných miest v priemyselnej výrobe Zvýšenie zhodnotenia materiálov a energií a rast produktivity práce v priemyselnej výrobe |  | Zapracované do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci opatrenia 1.1 programu Zapracované do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci opatrenia 1.3 programu | 2008 - 2010 |  | 50% ŠR + ERDF 50% súkromné zdroje 65% ŠR+ERDF 35% súkromné zdroje | Rast pridanej hodnoty a vytvorené pracovné miesta, rast podielu pridanej hodnoty k spotrebe materiálov a energií a rast podielu pridanej hodnoty k objemu vyplatených miezd | MH SR , S 4100 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Vytvorenie modernej legislatívy pre oblasť inovácií | Vytvorenie modernej legislatívy pre oblasť inovácií | Premietnúť požiadavky Európskej komisie v oblasti inovácií pri súčasnom zohľadnení domácich špecifík | Cieľ sa plní priebežne. Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013 bola schválená UV č. 265 zo 14. marca 2007 a k príprave návrhu zákona o inováciách je ustanovená expertná pracovná skupina. | Rok 2006 | Predpoklad prijatia zákona o inováciách – október 2007 vo väzbe na Inovačnú stratégiu schválenú 14. marca 2007 | Na realizáciu opatrení Inovačnej stratégie SR v roku 2008 potreba ŠR 300 mil. Sk + spolufinanco-vanie ŠF | Schválenie Inovačnej stratégie SR a Zákona o inováciách vládou SR | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Podpora technologických inkubátorov zameraných na inovatívne firmy | Podporou inkubátorov sa predpokladá zlepšenie podmienok pre živnostníkov a MSP vo fáze rozbehu podnikania |  | V súčasnosti sú využívane najmä zdroje zo štrukturálnych fondov. V rámci nového finančného obdobia sú pripravované nové mechanizmy podpory. |  |  | V rámci opatrenia 1.2. SOP PS bola poskytnutá podpora vo výške 266,7 mil. Sk | počet vytvorených inkubátorov | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Komplexný systém podpory inovatívnych firiem a inovačných aktivít v súkromnej sfére | Vytvorením komplexného systému podpory budú nastavené efektívne pravidlá podpory inovatívnych firiem |  | Úloha sa priebežne plní , vychádza zo schváleného NSRR SR , v ktorom budú nastavené mechanizmy a nástroje podpory inovatívnych aktivít | Podľa termínov plnenia úloh na realizáciu opatrení Inovačnej stratégie SR |  |  | Objem výdavkov v súkromnej sfére vynaložených na výskum, vývoj a inovácie (ako % z HDP) . | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Verejný podporný nástroj na zlepšenie ponuky rizikového kapitálu na inovatívne firmy v ranom štádiu ich činnosti | MH SR v spolupráci s NARMSP navrhlo zriadenie troch nových investičných fondov rizikového kapitálu: a) Fond zárodočného kapitálu – Seed Capital Fund („Seed fond“) b) Fond štartovacieho kapitálu – Start-up Capital Fund („Start-up fond“) c) Fond rozvojového kapitálu – Development Fund („Rozvojový fond“) a programu poskytovania vzdelávacích služieb v oblasti rozvoja podnikania prostredníctvom rizikového kapitálu |  | Činnosť „Seed-fondu“ a „Start-up fondu“ bola spustená koncom apríla 2006, začiatok činnosti „Rozvojového fondu“ je plánovaný v druhom polroku 2006. | V súčasnosti sú uvedené schémy predložené na notifikáciu a predpokladáme účinnosť od 1.1. 2007 |  | Investormi do fondov budú niektoré z inštitucionalizovaných, renomovaných zahraničných bánk, fondov orientujúcich sa na podporu MSP – Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európska investičná banka prostredníctvom Európskeho investičného fondu a iné. Pre všetky fondy platí, že investormi do fondov bude NARMSP v schválenej výške: a) do „Seed-fondu“ 400 mil. SKK b) do „Start-up fondu“ 500 mil. SKK c) do „Rozvojového fondu“ 600 mil. SKK |  | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Kreovať Agentúru pre podporu a rozvoj inovácií a jej regionálne pobočky, ktoré budú poskytovať komplexné služby v oblasti inovácií pre subjekty pôsobiace v tejto oblasti, najmä pre MSP | Agentúra bude na základe svojho štatútu vykonávať samostatne alebo v spolupráci s dotknutými subjektami národného inovačného systému SR všetky činnosti jej z neho vyplývajúce | Agentúra sa bude zaoberať implementá-ciou podpory v oblasti inovácií a jej hodnotením | Rozhodnutím ministra hospodárstva bol zmenený názov príspevkovej organizácie Slovenská energetická agentúra na Slovenská inovačná a energetická agentúra, čím sa transformáciou súčasnej agentúry zabezpečil základný predpoklad pre vytvorenie strešného orgánu pre podporu a rozvoj inovácií. | Rok 2007 | Rok 2007 - 2008 | Rok 2008 20 mil. Sk ŠR 20-30 mil. Sk ŠF | Transformácia súčasnej agentúry v pôsobnosti MH SR. Schválený štatút agentúry na podporu inovácií. | MH SR , S 3200, 3100 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Podporovať vznik inovačných klastrov v rámci verejno-súkromného partnerstva | Predpokladá sa, že prostredníctvom inovačných klastrov sa vytvoria v určitých odvetviach priemyslu a služieb podmienky pre spoluprácu podnikateľského sektora s univerzitami, podnikateľskými a inovačnými centrami v súlade s rozvojovým potenciálom v regiónoch |  | V súčasnosti pripravovaných dokumentoch na rozpracovanie opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Inovačnej stratégie sú pripravované podmienky pre vznik Národných centier inovácií vrátane Kompetenčných centier aplikovaného výskumu | Rok 2007 - 2008 |  | Štátny rozpočet, Štrukturálne fondy, Komunitárne programy CIP a 7RP, Súkromné zdroje 30-70% |  | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Prijať zákon o investičnej pomoci, v ktorom budú zvýhodňovaní investori poskytujúci vyššiu pridanú hodnotu v high-tech sektoroch, v oblasti technologických centier a strategických služieb | Vytvorenie lepších podmienok pre podporu investícií s dôrazom na podporu investičných projektov z oblasti znalostnej ekonomiky a projektov s vyššou pridanou hodnotou v oblasti techno-logických centier strategických služieb |  | Zákon je po medzirezornom pripomienkovom konaní, na úrovni ŠT cez rozporové konania sa odstraňujú zásadné pripomienky | Rok 2006 | Rok 2007 | Štátny rozpočet |  | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Novelizovať zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o povinnosť verejne obstarávať inovatívne produkty a služby | Prijatím cielených opatrení v zákone o verejnom obstarávaní vytvoriť priaznivé prostredie pre výrobcov a poskytovateľov služieb |  | Vo vzťahu k návrhom EK pripravujeme analýzu na domáce podmienky | Rok 2007 | 2008 |  | Podiel inovatívnych produktov a služieb z celkového objemu verejného obstarávania v % | MH SR , S 3200 |
| Veda, výskum a inovácie | 8 | Vytvoriť schému priamej podpory rastu inovačnej aktivity z verejných zdrojov formou spolufinancovania inovačných projektov riešených v rámci inovačných programov | Dosiahnutie rýchleho ekonomického profitu a udržiavanie konkurenčnej výhody na trhu |  | V rámci Operač-ného programu konku-rencieschopnosť a hospodársky rast sú pripravované schémy na realizáciu opatrení, v súčasnosti v schvaľovacom procese | Rok 2007-2008 | 2008 | Štátny rozpočet, Štrukturálne fondy, Komunitárne programy CIP a 7RP, Súkromné zdroje 30-70% | Objem finančných prostriedkov na riešenie inovačných projektov v mil. Sk Pridaná hodnota dosiahnutá z realizovaných projektov v mil. Sk | MH SR , S 3200, S 4100 |
| Vytvoriť konkurenčné podnikateľské prostredie a podporiť súkromnú iniciatívu prostredníctvom lepšej regulácie (vysoká vymožiteľnosť práva) | 14 | Doladenie nového systému organizácie súdov, správy a riadenia súdov v súlade so zákonnou úpravou prípravy návrhu novely zákonov č. 371/2004 a 757/2004 Z. z. | Zefektívnenie riadenia a správy súdov |  | Pripravuje sa zákon novelizujúci uvedené zákony | 2007 | September 2007 by mal byť návrh zákona predložený NRSR, účinnosť od 1.1.2008 | Štátny rozpočet |  | MS SR Sekcia legislatívy |
|  |  | Vyhodnotenie skúseností z doterajšej praxe zavedenia a fungovania súdneho manažmentu a prijatie prípadných korekčných opatrení | Antikorupčné opatrenia (automatické prideľovanie spisov); umožnenie kontroly práce sudcov, skrátenie konania | Antikorupčné opatrenia (automatické prideľovanie spisov); umožnenie kontroly práce sudcov | Priebežné vyhodnocovanie skúseností, identifikácia ďalších možností skrátenia procesov | 2007-2008 | 2007-2011 | Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (čerpanie fondov možné od 2008) | Priemerná dĺžka súdneho konania | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy |
|  |  | Rozšírenie projektu efektívnej výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní – projekt „LEA“ (Law Enforcement Agencies) | Elektronický obeh spisov v trestnej agende |  | Projekt závisí vo veľkej miere od MV SR a od GP SR | 2007-2008 | 2007-2011 | Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (zatiaľ neboli na projekt pridelené žiadne financie) | Ďalšie skrátenie trestného konania | MS SR Sekcia trestného práva |
|  |  | Vytvorenie podmienok pre používanie nových spôsobov protokolácie pojednávaní (audio/video) v civilných veciach a protokolácie (video) v trestných veciach; analýza a vyhodnotenie poznatkov z protokolácie (audio) v trestných veciach a prípadné zváženie korekcií | Zvýšenie kvality pojednávaní |  | V trestných pojednávaniach je povinné používanie audio protokolácie | 2007-2008 | (2006 – trest . audio) 2007-2011 | Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (zatiaľ neboli na projekt pridelené žiadne financie) |  | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia trestného práva Sekcia civilného práva |
|  |  | Zabezpečenie efektívneho vykonávania zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii | Zefektívnenie uplatňovania konkurzného konania |  | Pripravuje sa novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii | III. štvrťrok 2007 | III. štvrťrok 2007 | Štátny rozpočet | Počet konaní a rozhodnutí podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii | MS SR Sekcia legislatívy Sekcia civilného práva |
|  |  | Zabezpečenie elektronického konania na úseku Obchodného registra | Odľahčenie súdov (predpokladá sa, že najmä pri výpisoch z ObR budú občania využívať služby elektr. registra; skrátenie lehôt |  | MSSR naďalej aktívne spolupracuje s ostatnými zainteresovanými subjektmi na príprave a dolaďovaní systémov aby bolo možné dodržať termín spustenia prevádzky. | august 2007 | august 2007 | Štátny rozpočet (zatiaľ bola pridelená iba ½ prostriedkov, druhá ½ by mala byť pridelená v roku 2008) | Počet elektronických žiadostí o výpis z Obor a počet podaní v elektronickej forme | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy |
|  |  | Príprava podmienok pre elektronické podanie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku | Umožnenie el. komunikácie so súdmi |  |  | 2007 | 2008-2011 | Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (peniaze možné od 2008) | Počet elektronických podaní | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy |
|  |  | Umožnenie bezhraničných zlúčení a splynutí kapitálových spoločností a zapracovanie ďalších zmien za účelom skvalitnenia podnikateľského prostredia v rámci novely Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri. | Novela Oáz a Obor za účelom umožnenia cezhraničných fúzií a iné zmeny za účelom skvalitnenia úpravy v oblasti obchodného práva |  | Novela sa pripravuje; do medzirezortného pripomienkového konania by mala ísť v máji 2007 | 2007 | Predpokladaná účinnosť - december 2007 | Štátny rozpočet |  | MS SR Sekcia legislatívy |
|  |  | Zabezpečenie elektronických archívov pre záznamy pojednávaní v trestných a civilných veciach | Umožnenie archivácie el. dokumentov |  |  | 2007 | 2008-2011 | Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy (peniaze možné od 2008) | Počet uchovaných el. podaní | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky |
|  |  | Zvýšenie bezpečnosti IT - vytvorenie podmienok a aplikácia informačnej bezpečnosti pre nosné aplikácie a služby rezortu, ako aj služby podnikateľským subjektom a širokej verejnosti. | Zvýšenie bezpečnosti elektronických podaní |  | Prebehla časť bezpečnostnej analýzy | 2007/2008 | 2008-2011 | Štátny rozpočet / Štrukturálne fondy |  | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky |
|  |  | Vybudovanie informačného systému na zabezpečenie celého procesu legislatívneho toku, od vytvorenia legislatívneho materiálu až po jeho konečné odsúhlasenie. | Prehľadnosť legislatívneho procesu, možné sledovanie materiálov v legislatívnom aj v nelegislatívnom procese |  | Aplikácia pre tvorbu legislatívnych materiálov je testovacej prevádzke, portál je vo vývoji | 2007 | 2008 (ukončenie projektu, ďalší vývoj smerujúci k elektronickej zbierke zákonov – do 2011) | Štátny rozpočet (Štrukturálne fondy – na ďalší vývoj systému pre účely el. zbierky zákonov) | Počet materiálov v informačnom systéme | MS SR Sekcia justičnej informatiky a štatistiky Sekcia legislatívy |
| Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 11 | Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov |  |  | V roku 2006: 12 stavieb rozostavaných 4 stavby ukončené | Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác | Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác | ERDF, ŠR, vlastné zdroje | Dĺžka rozvodov pitnej vody 89 791 km Počet obyvateľov pripojených k rozvodom pitnej vody - 957 domácností | MŽP SR/ SVaEZ |
| Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 11 | Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov |  |  | V roku 2006: 5 stavieb rozostavaných 1 stavba ukončená | Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v harmonograme v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK | Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v harmonograme v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK | KF, ŠR, KP | V roku 2006: Dĺžka rozvodov pitnej vody 115,3 km Počet pripojených obyvateľov k rozvodom pitnej vody 3337 domácností (13348 obyv.) | MŽP SR/ SVaEZ |
| Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 11 | Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU |  |  | V roku 2006: 23 stavieb rozostavaných 1 stavba ukončená | Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác | Projekty sa realizujú v súlade so schváleným harmonogramom prác | ERDF, ŠR, vlastné zdroje | Dĺžka nových kanalizačných sietí 175,4118 km Počet obyvateľov, napojených na kanalizačnú sieť 4896 Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV 3,7 Počet obyvateľov, napojených na ČOV 4696 | MŽP SR/SVaEZ |
| Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 11 | Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU |  |  | V roku 2006: 15 stavieb rozostavaných 4 stavby ukončená | Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v harmonograme v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK | Všetky projekty KF a ISPA/KF sa realizujú v harmonograme v súlade so zmluvami o dielo, ako aj platnými FM alebo rozhodnutiami EK | KF, ŠR, KP | Dĺžka nových kanalizačných sietí 504,4 km Počet obyvateľov, napojených na kanalizačnú sieť 76812 Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV 11 Počet obyvateľov, napojených na ČOV 391569 | MŽP SR/SVaEZ |
| Opatrenia na ochranu pred povodňami | 11 | Komplex opatrení na ochranu pred povodňami s cieľom zabezpečiť územie SR pred negatívnymi účinkami záplav | Zvýšením úrovne ochrany pred povodňami sa vytvoria lepšie podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj oblastí, ohrozovaných povodňami |  | Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU | Podľa vládou SR schváleného Programu protipovodňovej ochrany do roku 2010 a Aktualizácie programu do roku 2015 (20O6 – 2015) | MŽP SR nedostalo na realizáciu Programu žiadne prostriedky zo ŠR | KF, ŠF, ŠR, vlastné zdroje (obce, SVP, š.p.), Environmentálny fond (EF) |  | MŽP SR/ SVaEZ |
| Vybudovanie POVAPSYS | 11 | Vybudovaním POVAPSYS sa zabezpečí operatívny prístup k potrebným informáciám na zabezpečenie ochrany pred povodňami | Na základe aktuálnych podkladov a predpovedí z POVAPSYS je možné prijať operatívne opatrenia |  | Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU | 2006 - 2010 | V závislosti od financovania z fondov EU a ŠR | KF, ŠR |  | MŽP SR/ SVaEZ |
| Ochrana ovzdušia | 11 | Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší |  |  | Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU |  |  |  | Počet zariadení s nainštalovanými/zmodernizovanými technológia-mi: 172 Zníženie emisií zne-čisťujúcich látok a skleníkových plynov: 9,5% | MŽP SR/SOZŽP |
| Vybudovanie POVAPSYS | 11 | Vybudovaním POVAPSYS sa zabezpečí operatívny prístup k potrebným informáciám na zabezpečenie ochrany pred povodňami | Na základe aktuálnych podkladov a predpovedí z POVAPSYS je možné prijať operatívne opatrenia |  | Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné prostriedky z EU | 2006 - 2010 | V závislosti od financovania z fondov EU a ŠR | KF, ŠR |  | MŽP SR/ SVaEZ |
| Odpadové hospodárstvo | 11 | Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu | Zvýšením podielu vyseparovaných odpadov zo zmesového komunálneho odpadu (KO) sa dosiahne zníženie množstva zmesového KO |  | Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU | 20O8 – 2013 |  | KF, Recyklačný fond (RF), EF |  | MŽP SR/ SKZŽP |
| Odpadové hospodárstvo | 11 | Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov | Zhodnocovanie odpadov z priemyselnej a poľnohospodárskej . výroby |  | Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU | 2008 - 2013 |  | KF, RF, EF |  | MŽP SR/ SKZZP |
| Odpadové hospodárstvo | 11 | Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie | Zefektívnenie separovaného zberu v zdravotníckych a veterinár. zariadeniach |  | Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU | 2008 - 2013 |  | KF |  | MŽP SR/ SKZZP |
| Odpadové hospodárstvo | 11 | Riešenie problematiky environmentálnych záťaží, vrátane ich odstraňovania | Systematická identifikácia environmentálnych záťaží |  | Úloha sa realizuje, rozpracovanosť jednotlivých okresov je 20 – 60 % | 2006 - 2008 | 2006 - 2008 | ŠR+ celkom 30 mil. SK V roku 2006 a 1.Q.2007 vyčerpaných 12 mil. Sk |  | MŽP SR/SGPZ |
| Odpadové hospodárstvo | 11 | Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov | Uzavretie a rekultivácia skládok, zriadených za osobitných podmienok |  | Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU | 2008 - 2013 |  | KF, EF |  | MŽP SR/ SKZZP |
| Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 11 | Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia (vrátane území NATURA 2000) a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov. | Realizácia programov záchrany osobitne chránených častí prí-rody a kra-jiny a pro-gramov starostlivosti o chrá-nené úze-mia v súla-de s me-dzinárodnými záväzkami. Dosiahnu-tie a zacho-vanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, (sústava NATURA 2000). | Vzhľadom na krátky čas realizácie programov starostlivosti a programov záchrany nie možné zhodnotiť skutočný dopad. | Program starostlivosti (PS) pre NP: 1 vypracovaný 4 rozpracované PS pre CHKO 7 rozpracovan. Správa NP Slovenský raj spracovala analytickú časť PS pre územie európskeho významu Slovenský raj. PS-Maloplošné chránené územia: 22 vypracov. 13 rozpracov. Vypracovaný 1 PS pre Ramsarskú lokalitu. PS - Chránené stromy: 10 vypracov. 8 rozpracov. PZ - ohrozené druhy rastlín a živočíchov : spracovaných a schválených PZ pre 27 druhov rastlín a 13 druhov živočíchov. | 2015 | - | ŠF, ŠR | vypracované dokumenty starostlivosti: 76 realizované dokumenty starostlivosti : 11 podiel chránených území, ktoré majú vypracované programy starostlivosti alebo progr-amy záchra-ny :1,21% podiel chránených území, ktoré majú realizované programy starostlivosti alebo programy záchrany: 0,83 % | MŽP SR/ SOPK |
| Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 11 | Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny | Posilnenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny) prispeje k rozvoju cestovného ruchu. | V oblastiach s vybudovanými/ zre-konštruovanéými zariadeniami ochrany prírody a krajiny sa výrazne zlepšila infraštruktúra a návštev-nosť týchto zariadení. | Celkový počet vybudovaných resp. zrekon-štruovaných zariadení :19 | 2015 | - | ŠF, ŠR | - počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení : 19 - podiel chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia: 35% | MŽP SR/SOPK |
| Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 11 | Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami | Zmiernenie rozporov medzi záujmami vlastníkov a ochrany prírody |  | Odborné publikácie ochrany prírody ; Propagačné materiály: 25 Vedomostné kvízy: 8 |  |  | ŠR, vlastné zdroje | Odborné publikácie ochrany prírody : 5 Propagačné materiály: 25 Vedomostné kvízy: 8 Konferencie: 2 | MŽP SR/SOPK, ŠŠOP SR, SSJ, ZOO Bojnice, SMOPaJ |
| vzdelávanie | 23, 24 | Vypracovať a prijať nový školský zákon Vypracovať novelu vyhlášky o predškolských zariadeniach s cieľom zabezpečiť bezplatné vzdelávanie detí od 5 rokov veku v materských školách Projekty ESF: Pripraviť národný projekt zameraný na skvalitnenie riadenia vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl s materskými školami Z prostriedkov ESF: Vytvoriť výzvu „ Národný program predškolského vzdelávania“ | Premena tradičnej školy na modernú, dokončenie reformy školstva, prispôsobenie systémov vzdelávania Zvýšenie zaškolenosti detí v materských školách a lepšia pripravenosť do ZŠ a uplatnení sa v živote Skvalitnením riadenia materských škôl a základných škôl s materskou školou sa skvalitní riadenie MŠ s kladným dopadom na skvalitnenie pedagogického procesu. Vytvorenie odborných tímov na prípravu národného programu pre materské školy v rámci obsahovej reformy, príprava metodík, skvalitnenie pedagogického procesu v MŠ ako základ budovania znalostnej spoločnosti. | v súlade s očakávaným dopadom | Stanovený je nový termín vypracovania návrhu nového školského zákona (zákona o výchove a vzdelávaní), ktorý by mal rešpektovať premenu tradičnej školy na modernú, dokončenie reformy školstva, prispôsobenie systémov vzdelávania. Výber realizátora národného projektu z prostriedkov ESF. | 31.12.2007 31.12.2007 2007-2008 2007 - 2010 |  | 87 mil. SK – ESF 100 mil. SK - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 20, 24 | Transformácia obsahu vzdelávania a metód vyučovania cudzích jazykov Národný projekt ESF: Zvyšovanie kompetencií učiteľov cudzích jazykov prostredníctvom stáží v reálnom jazykovom prostredí | Zlepšenie úrovne aktívneho ovládania cudzích jazykov – lepšie prispôsobenie sa potrebám trhu práce | v súlade s očakávaným dopadom | Pripravuje sa návrh postupu zavedenia nového modelu vyučovania cudzích jazykov. Model na vyučovanie cudzích jazykov v základných a stredných školách bude v dvoch alternatívach, a to od 5. ročníka ZŠ alebo ako alternatíva aj od 3. ročníka ZŠ. Model sa rozpracuje aj na podmienky škôl s vyučovacím jazykom národností. Výber realizátora národného projektu ESF. | 2006-2007 2006 - 2008 |  | 87 mil. SK - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 20 | Projekty ESF: Iniciovanie rozvojových projektov na vytváranie vysokoškolských študijných programov v cudzom jazyku | Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl prostredníctvom uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku. | v súlade s očakávaným dopadom | Prostredníctvom projektov ESF budú vybraté VŠ transformovať svoje študijné programy do cudzieho jazyka | 2006 - 2008 |  | 80 mil. SK - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 23 | Vypracovať a implementovať nový model práce s nadanými žiakmi | Vytvorenie ľudského potenciálu, ktorý bude v budúcnosti zárukou vytvárania vyššej pridanej hodnoty pre znalostnú spoločnosť | v súlade s očakávaným dopadom | Minister školstva Slovenskej republiky požiadal rektorov vysokých škôl o riešenie problematiky nadaných detí v rezorte školstva. Vzhľadom ku skutočnosti, že vysoké školy doposiaľ nepripravujú odborných zamestnancov pre kvalifikované vzdelávanie intelektovo nadaných detí minister školstva požiadal o prehodnotenie študijných programov pedagogických fakúlt v zmysle implementácie problematiky vzdelávania intelektovo nadaných detí do obsahu vysokoškolskej prípravy pedagógov tak, aby spĺňali odbornú a pedagogickú kvalifikáciu pre výkon práce s touto kategóriou detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vypracoval návrh Koncepcie rozvoja nadaných a talentovaných detí a mládeže, ktorá bola v apríli 2007 predložená na poradu vedenia ministerstva | 2007 - 2008 |  | 60 mil. SK - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 23 | Dokončiť reformu vysokého školstva | Rozšírenie kapacít a výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl | v súlade s očakávaným dopadom | V r. 2005 - 2006 bola schválená aktualizovaná metodika poskytovania dotácií verejným vysokým školám, (VVŠ) v ktorej sú inovované a nastavené motivačné nástroje na rozšírenie kapacít VVŠ a na zlepšenie ich kvality. Na podporu kvality VŠ v decembri 2005 MŠ SR, Slovenská rektorská konferencia uzatvorili s Európskou asociáciou univerzít (EUA) dohodu o vykonaní inštititucionálnej evaluácie vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorá t. č. prebieha a ukončí sa v roku 2008. V r. 2005 sa prvý krát v histórii uskutočnilo hodnotenie VŠ nezávislou rankingovou a ratingovou Agentúrou ARRA. Na podporu kvality bol novelizovaný vysokoškolský zákon a vydaná vyhláška o motivačných štipendiách.. V záujme dostupnosti VŠ vzdelávania bola v r. 2006 vydaná nová vyhláška o poskytovaní sociálnych štipendií. | 2007 2006 | 2006 | 710 mil. Sk /r. 2006/ |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 23 | Spustiť komplexnú akreditáciu vysokých škôl | Zvýšenie kvality vysokých škôl | v súlade s očakávaným dopadom | Bol aktualizovaný postup pri výkone komplexnej akreditácie Akreditačnou komisiou po vydaní príslušných akreditačných kritérií ministerstvom školstva a aktualizovaný plán komplexných akreditácií Akreditačnou komisiou. | 2006 | 2006 |  |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 23 | Vytvoriť a spustiť národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov | Vytvorenie európskeho vysokoškolského priestoru, zlepšenie kvality vysokých škôl | v súlade s očakávaným dopadom | Bol spustený Národný štipendijný program od 19.4.2006. Dňa 18.4.2006 bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb a finančných prostriedkov medzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou sa právne zabezpečuje realizácia programu prostredníctvom nezávislej inštitúcie do roku 2010. | 2006 2007 2008 2009 2010 |  | 20 mil. Sk 45 mil. Sk 51 mil. Sk 50 mil. Sk 25 mil. Sk |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 23 | Vytvoriť a spustiť Štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe | Umožnenie mimoriadne talentovaným mladým ľuďom získať praktické vzdelanie na jednej z najlepších svetových univerzít a získať ich ako zamestnancov do verejnej správy | v súlade s očakávaným dopadom | Bol spustený Štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe (t. č. Štipendium M. R. Štefánika) od 19.4.2006. Dňa 18.4.2006 bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb a finančných prostriedkov medzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou sa právne zabezpečuje realizácia programu prostredníctvom nezávislej inštitúcie do roku 2009. | 2006 2007 2008 2009 |  | 8 mil. Sk 15 mil. Sk 15 mil. Sk 15 mil. Sk |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 20,23, 24 | Vypracovať stratégiu celoživotného vzdelávania a iniciovať vytváranie sietí učiacich sa regiónov | Zlepšiť kvalifikáciu a flexibilitu pracovnej sily v súlade s rastúcimi potrebami trhu práce v znalostnej ekonomike | v súlade s očakávaným dopadom | Pri spracovaní stratégie budú využité priebežné výstupy riešenia národného projektu „Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce“ . Stanovený je nový termín vypracovania a odsúhlasenia stratégie. Prostredníctvom projektov ESF sa bude podporovať vytváranie učiacich sa regiónov (regionálne siete, ktoré prispejú k trvalému uspokojovaniu vzdelávacích potrieb jednotlivcov tak, že budú vytvárať a poskytovať na mieru šité vzdelávacie aktivity so zapojením všetkých miestnych a regionálnych inštitúcií v oblastiach celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva) | 30.6.2007 2007 - 2008 | 24.5.2007 | 82,5 mil. Sk - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 20 | Pripraviť národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov | Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu pedagogických pracovníkov v súlade s potrebami zmien vo vzdelávaní | v súlade s očakávaným dopadom | Odsúhlasené boli nové termíny, ktoré sú nasledovné: - vypracovať koncepciu profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme – 31.12.2006 - vypracovať zákon o postavení pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení – 31. 12. 2007 - vypracovať národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov - 30.6.2008 - spustiť národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov - 30.9.2008 | 2007 - 2008 |  |  |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 20, 24 | Projekty ESF: Iniciovanie rozvojových projektov na modifikáciu vysokoškolských programov pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie prace s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní Podpora využívania informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese Vytvorenie edukačného portálu Vypracovanie národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy Projekty ESF: Pripraviť národný program informatizácie materských škôl s IKT. | Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu pedagogických pracovníkov v súlade s potrebami zmien vo vzdelávaní Skvalitnenie prenosu informácií z MŠ SR na materské školy a základné školy s materskou školou, skvalitnenie riadenia materských škôl | v súlade s očakávaným dopadom | Prostredníctvom projektov ESF: - budú vybraté VŠ modifikovať svoje študijné programy pre prípravu budúcich učiteľov tak, že do nich začlenia také predmety, ktoré pripravia absolventov na aktívne využívanie IKT a cudzieho jazyka v praxi. - realizovať školenia učiteľov so zameraním na využívania IKT vo vyučovacom procese pre 40 000 učiteľov potvrdené osvedčením FIT –funkčná gramotnosť v IT. - vybraté inštitúcie zabezpečia základné vzdelanie v oblasti integrácie moderných technológií do práce učiteľa pre každého učiteľa v regionálnom školstve - sa vytvorí a bude spravovať internetový portál pre podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov - sa podporí rozvoj manažérskych a komunikačných kompetencií pre riadiacich pracovníkov a pre ostatných pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl Výber realizátora z prostriedkov ESF. | 2006 – 2008 2007 |  | 15 mil. Sk – ESF 70 mil. Sk – ESF 30 mil. Sk – ESF 50 mil. Sk – ESF 100 mil. SK - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie | 23 | Zaviesť nové programy pre zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre deti z rizikových a marginalizovaných skupín | Zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu pre deti z rizikových a marginalizovaných skupín, zvýšenie ich zamestnateľnosti do budúcnosti | v súlade s očakávaným dopadom | Bola vypracovaná a zverejnená na internetovej stránke ministerstva výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zriadenie predškolského zariadenia v chudobných obciach s pozitívnym demografickým vývojom. Prihlásilo sa 13 obci, z toho 10 obciam bola splnení stanovených podmienok na základe zmluvy pridelená dotácia. Z 10 obci však 2 obce odstúpili od zmluvy, čo zdôvodnili nízkym počtom detí, pretože rodičia nemali záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy. Realizácia národného pilotného projektu MŠ SR „ Poďme spolu do školy – Podpora implementácie Koncepcie integrovaného vzdelávania rómskych žiakov na Slovensku“ | 2006-2008 |  | 30 mil. Sk / r. 2006/ 250 tis. Euro (r. 2006-2008) – Rómsky vzdelávací fond |  | MŠ SR |
| vzdelávanie & zamestnanosť | 19, 20 | CŽV: Zabezpečiť zber a distribúciu údajov o potrebách trhu práce a včleniť ich do rozhodovania o tvorbe učebných plánov, voľby štúdia a zamestnania; Zabezpečiť monitoring a evaluáciu vzdelávacích programov; Zabezpečiť vzdelávanie kariérnych poradcov na školách a na úradoch práce; Zabezpečiť rozšírenie činnosti kariérnych poradcov. | Zlepšenie prepojenia ponuky pracovnej sily a dopytu po nej v súlade s rastúcimi potrebami trhu práce v znalostnej ekonomike | v súlade s očakávaným dopadom | MŠ SR vypracovalo stratégiu celoživotného vzdelávania, ktorá predstavuje rámec pre vytváranie podmienok na poskytovanie vzdelávania všetkým občanom. | 1. polrok 2007 prijatie stratégie CŽV, následne jej implementácia |  |  |  | MŠ SR MPSVaR SR |
| vzdelávanie | 20, 23, 24 | Podpora rozvoja podnikateľských zručností žiakov stredných škôl za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska | Podpora rozvoja podnikateľských zručností žiakov stredných škôl | v súlade s očakávaným dopadom | Výber realizátora národného projektu ESF. | 2006 – 2008 |  | 110 mil. Sk - ESF |  | MŠ SR |
| vzdelávanie & zamestnanosť | 19 | Zvýšiť dostupnosť a pružnosť vzdelávacieho systému a systému starostlivosti o deti (reštrukturalizácia školského dňa a školských klubov detí...) | Podpora mladých rodín, zosúladenie rodinného a pracovného života. Zníženie bariér v zamestnávaní rodičov s deťmi, najmä žien a tým aj zvýšenie ich zamestnanosti | v súlade s očakávaným dopadom | Realizácia bude zabezpečená po schválení nového školského zákona ( zákona o výchove a vzdelávaní | 2007 |  |  |  | MŠ SR MPSVaR SR |
| vzdelávanie & zamestnanosť | 19 | Zlepšenie podpory postavenia rodičov na pracovisku cez právo na kratší pracovný úväzok, ... podporný program pre ženy po materskej... | Podpora mladých rodín, zosúladenie rodinného a pracovného života. Zníženie bariér v zamestnávaní rodičov s deťmi, najmä žien a tým aj zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. Vyrovnávanie sa s nepriaznivými demografickými zmenami na Slovensku. | - najmä zariadenia predškolskej a mimoškolskej výchovy - MVRR SR (výstavba štartovacích bytov a bytov spĺňajúcich finančné možnosti rodín s deťmi). | V tomto zmysle významné východisko tvorí dokument Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku 2010. Zámerom je nastavenie politiky zosúladenia formulovaním konkrétnych opatrení, ako aj spôsobov uplatňovania do roku 2006 s výhľadom do roku 2010. Opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života sú súčasťou komplexnej reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a sú spojené s daňovou reformou, ktorá začala v januári 2004. | 2006-2008 |  |  |  | MPSVaR SR MŠ SR MVRR SR |
| Podporovať udržateľné využívanie zdrojov a posilniť synergiu medzi ochranou životného prostredia a rastom | 11 | Rozvíjať podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie | Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie v Slovenskej republike. |  | Dokument Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike – dokument je vo fáze pripomienkovania a schvaľovania | 2007 - 2008 |  | Štátny rozpočet, štrukturálne fondy – vo fáze schvaľovania | - podiel produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe elektriny v Slovenskej republike - plocha inštalovaných solárnych kolektorov v m2 - počet a tepelný výkon jednotiek spaľujúcich biomasu |  |
| Podporovať udržateľné využívanie zdrojov a posilniť synergiu medzi ochranou životného prostredia a rastom | 11 | Rozvíjať podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie | Zvyšovať energetickú efektívnosť na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike a zmena palivovej základne zdrojov energie s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje, využívanie obnoviteľných zdrojov tak v súkromných firmách, ako aj vo verejných službách, informovanie verejnosti Pripraviť koncepciu energetickej efektívnosti Pripraviť zákon o energetickej efektívnosti Pripraviť Národný akčný plán energetickej efektívnosti |  | Dokument Koncepcia energetickej efektívnosti SR – dokument je vo fáze pripomienkovania a schvaľovania Dokument Zákon o energetickej efektívnosti – dokument je vo fáze prípravy Dokument Národný akčný plán energetickej efektívnosti – dokument je vo fáze prípravy | 2007 - 2008 |  | Štátny rozpočet, štrukturálne fondy – vo fáze schvaľovania | Energetická náročnosť ekonomiky (hrubá domáca spotreba energie na jednotku HDP) v toe/1000 EUR Úspory energie z jednotlivých projektov v MWh/rok alebo GJ/rok Počet akcií na zvýšenie informovanosti – počet akcií Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov. 2 Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov. |  |
| Podnikateľské prostredie | 13 | Identifikácia a odstránenie bariér skutočného otvorenia trhu s energiou | Úplné otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre všetky kategórie oprávnených zákazníkov |  | Dokument Analýza bariér otvárania trhov s plynom a elektrinou. Na základe výsledkov Analýzy boli prostredníctvom novely zákona o regulácii, ktorá novelizovala aj zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, novo upravené aspekty otvárania trhu predovšetkým s podpornými službami, ako aj ďalšie podmienky. Realizujú sa tiež nelegislatívne opatrenia. Identifikácia bariér sa naďalej aktualizuje. Všeobecný proces oddelenia prevádzkovateľov prepravných a distribučných plynárenských sietí je realizovaný od 1. 7. 2006, vykonáva sa monitorovanie. V elektroenergetike bol proces oddelenia prevádzkovania prenosovej sústavy realizovaný v januári 2002 a proces oddelenia prevádzkovania distribučných sústav sa predpokladá realizovať od 1.7.2007 v zmysle príslušných európskych smerníc | Otvorenie trhov s elektrinou a plynom pre všetky oprávnené kategórie zákazníkov od 1. 7. 2007. |  |  | stupeň otvorenia trhu – Súčasný stav : - Trh s plynom: 73,5%. - Trh s elektrinou: 75 % Účtovné, funkčné a právne oddelenie – Vytvorenie nových obchodníkov s elektrinou a plynom – Dodávka elektriny: - v roku 2005: 46 - v roku 2006: 31 Dodávka plynu: - v roku 2005: 19 - v roku 2006: 15 |  |
| Podnikateľské prostredie | 13 | Novelizovať právne predpisy v oblasti energetiky, najmä príprava novely zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a novela zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike | Efektívnejšie presadzovať politiku hospodárskej súťaže |  | Bol prijatý zákon č. 107/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Stanovuje ako cieľ legislatívne upraviť najmä postavenie regulačného úradu ako celku, predmet vecnej a cenovej regulácie, práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a plynom, vyššiu zodpovednosť dodávateľov a prevádzkovateľov sústav za bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť dodávky energie, dôslednejšie precizovanie úlohy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo vzťahu k optimálnej cenovej politike, posilnenie kontrolných a regulačných právomocí štátu v oblasti prirodzených monopolov, opatrenia zamerané na zabezpečenie rovnosti podmienok pre všetkých účastníkov trhu a na prevenciu zneužívania dominantného postavenia na trhu. Návrhom novelizácie súčasného legislatívneho rámca ide predovšetkým o systémové riešenie regulačného rámca vrátane transparentnej, objektívnej a spravodlivej cenotvorby v oblasti sieťových odvetví. | 2007 -2008 |  |  |  |  |
| Podnikateľské prostredie | 16 | Rozšíriť a prepojiť európsku infraštruktúru a dokončiť prioritné cezhraničné projekty s konkrétnym cieľom dosiahnúť vyššiu integráciu národných trhov v rámci rozšírenej Európy | Vyvinutie adekvátnych podmienok pre efektívnu dopravu, energetiku a IKT infraštruktúru (prioritne TEN projekty) |  | Podporiť štúdie (krytie 50 % oprávnených nákladov) a projekty TEN-E identifikované v rozhodnutí a usmerneniach pre TEN-E. Vyhodnotenie tejto úlohy závisí aj od čerpania štrukturálnych fondov, program energetických TEN nie je v podmienkach SR zo ŠF financovaný. Bolo oddialené financovanie z rozpočtu TEN z dôvodu oneskorenia prijatia nevyhnutnej legislatívy (Nariadenie EP a Rady) v rámci legislatívneho procesu EÚ. Táto časť úlohy sa v tomto zmysle pripravuje. | 2007- 2008 |  | Štrukturálne fondy, Rozpočet EÚ, Vlastné zdroje spoločnosti SEPS a.s. | Zvýšenie hrubej dodatočnej prenosovej kapacity v MVA |  |
|  |  | Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2006 |  |  | Uznesením vlády SR č. 397/2007 bolo schválené priebežné vyhodnotenie Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2006. | 30. apríl 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |
|  |  | Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2006 |  |  | Uznesením vlády SR č. 409/2007 bolo schválené priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2006. | 30. apríl 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |
|  |  | Priebežné vyhodnotenie plnenia Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup |  |  | Dňa 21. júna 2007 bolo priebežné vyhodnotenie plnenia Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup doručené na rokovanie vlády SR. | 30. jún 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |
|  |  | Návrh zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra |  |  | V júni 2007 prebehlo k návrhu zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra medzirezortné pripomienkové konanie. | júl 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |
|  |  | Priebežné vyhodnotenie plnenia Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR |  |  |  | 31. december 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |
|  |  | Spôsob riešenia a bližšia kvantifikácia rozsahu finančnej podpory zo strany štátu v procese zavádzania digitálneho vysielania vo vzťahu k obyvateľom a k verejnoprávnym médiám |  |  |  | 31. december 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |
|  |  | Koncepcia a zameranie informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho a rozhlasového vysielania |  |  |  | 31. december 2007 |  |  |  | MDPT SR, Sekcia pošty a telekomunikácií |

# Footnotes

Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.

Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.