## Plán
Skupiny IP | Investičný náklad celkom stavebné | Financované do 1.1.2014 celkom stavebné | Plán na rok 2014 celkom stavebné | v tom (len celkom): |  |  |  | Poznámka
|  |  |  | vl. zdroje | št. rozpočet | Zdroje EÚ | iné zdroje
A. Stavby rozostavané k 1.1.2014 | 41519170 | 15460975 | 14199529 | 6882446 | 7317083 | 0 | 0
| 39080557 | 14371624 | 13409043 | 6291260 | 7117783 | 0 | 0
OZ Bratislava | 6890000 | 3125700 | 3764300 | 1580000 | 2184300 | 0 | 0
| 6375700 | 2945700 | 3430000 | 1430000 | 2000000 | 0 | 0
OZ Piešťany | 27195654 | 9265069 | 6020364 | 1487581 | 4532783 | 0 | 0
| 26589457 | 8815924 | 5987783 | 1455000 | 4532783 | 0 | 0
OZ Banská Bystrica | 7433516 | 3070206 | 3514865 | 3514865 | 0 | 0 | 0
| 6115400 | 2610000 | 3116260 | 3116260 | 0 | 0 | 0
OZ Košice | 0 | 0 | 900000 | 300000 | 600000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 875000 | 290000 | 585000 | 0 | 0
PR SVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Stavby začínané r. 2014 | 117876704 | 1498269 | 18797931 | 3557931 | 15240000 | 0 | 0
| 94471927 | 0 | 17240650 | 3365650 | 13875000 | 0 | 0
OZ Bratislava | 1488000 | 39000 | 1449000 | 79000 | 1370000 | 0 | 0
| 1273000 | 0 | 1273000 | 73000 | 1200000 | 0 | 0
OZ Piešťany | 12631553 | 446648 | 5105325 | 785325 | 4320000 | 0 | 0
| 11843278 | 0 | 5078050 | 758050 | 4320000 | 0 | 0
OZ Banská Bystrica | 37121601 | 1012621 | 8293606 | 2693606 | 5600000 | 0 | 0
| 34032429 | 0 | 7034600 | 2534600 | 4500000 | 0 | 0
OZ Košice | 66635550 | 0 | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 0
| 47323220 | 0 | 3855000 | 0 | 3855000 | 0 | 0
PR SVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Stavby pripravované | 105828742 | 217127 | 1942500 | 1942500 | 0 | 0 | 0
| 82636192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OZ Bratislava | 4410000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
| 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OZ Piešťany | 18709532 | 190000 | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 0
| 17745502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OZ Banská Bystrica | 0 | 27127 | 382500 | 382500 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OZ Košice | 82709210 | 0 | 1220000 | 1220000 | 0 | 0 | 0
| 60590690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PR SVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. Stroje a zar. nezahr. do rozp. stav. | 6071200 | 0 | 6071200 | 6071200 | 0 | 0 | 0
OZ Bratislava | 1803000 | 0 | 1803000 | 1803000 | 0 | 0 | 0
OZ Piešťany | 3253200 | 0 | 3253200 | 3253200 | 0 | 0 | 0
OZ Banská Bystrica | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
OZ Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PR SVP | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
E. Ostatné inv. potreby | 2337500 | 212733 | 2326000 | 1980350 | 51848 | 293802 | 0
OZ Bratislava | 1367500 | 22733 | 506000 | 160350 | 51848 | 293802 | 0
OZ Piešťany | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0
OZ Banská Bystrica | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
OZ Košice | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
PR SVP | 970000 | 190000 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0
Programové obdobie 2007-2013
CH. Kohézny fond - projekty do 25 mil. EUR | 103534624 | 11433552 | 23418973 | 1898244 | 3228112 | 18292618 | 0
| 98386299 | 10383349 | 22619398 | 1130971 | 3223265 | 18265165 | 0
OZ Bratislava | 45248316 | 106000 | 8571000 | 618550 | 1192868 | 6759583 | 0
| 43397741 | 0 | 8341000 | 417050 | 1188593 | 6735358 | 0
OZ Piešťany | 19526294 | 9251910 | 8325760 | 493960 | 1174771 | 6657029 | 0
| 19090160 | 8903349 | 8240000 | 412000 | 1174199 | 6653801 | 0
OZ Banská Bystrica | 6390153 | 2075642 | 3197123 | 611974 | 387773 | 2197376 | 0
| 4731210 | 1480000 | 2721210 | 136061 | 387773 | 2197376 | 0
OZ Košice | 32369861 | 0 | 3325090 | 173760 | 472700 | 2678630 | 0
| 31167188 | 0 | 3317188 | 165860 | 472700 | 2678630 | 0
PR SVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. Stavby súvisiace so SVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OZ Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU SVP | 377167940 | 28822656 | 66756133 | 22332671 | 25837043 | 18586420 | 0
| 55346441 | 24754973 | 53269091 | 10787881 | 24216048 | 18265165 | 0
OZ Bratislava | 61206816 | 3293433 | 16128300 | 4275900 | 4799016 | 7053385 | 0
| 55346441 | 2945700 | 13044000 | 1920050 | 4388593 | 6735358 | 0
OZ Piešťany | 81316233 | 19153627 | 23249649 | 6565066 | 10027554 | 6657029 | 0
| 75268397 | 17719273 | 19305833 | 2625050 | 10026982 | 6653801 | 0
OZ Banská Bystrica | 51945270 | 6185596 | 16438094 | 8252945 | 5987773 | 2197376 | 0
| 44879039 | 4090000 | 12872070 | 5786921 | 4887773 | 2197376 | 0
OZ Košice | 181714621 | 0 | 10395090 | 2693760 | 5022700 | 2678630 | 0
| 139081098 | 0 | 8047188 | 455860 | 4912700 | 2678630 | 0
PR SVP | 985000 | 190000 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BA
OZ: Bratislava
P.č. | Názov stavby | Org. jed. | Dodávateľ | Termín začatia - dokonč. stavby | Investičný náklad celkom / stavebné | Financované do 1.1.2014 celkom / stavebné | Plán na rok 2014 celkom / stavebné | v tom (len celkom): |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | vl. zdroje | št. rozpočet | Zdroje EÚ | iné zdroje
| A. Stavby rozostavané k 1.1.2014 |  |  |  | 6890000 | 3125700 | 3764300 | 1580000 | 2184300 | 0 | 0
[5 empty] | 6375700 | 2945700 | 3430000 | 1430000 | 2000000 | 0 | 0
1 | Rudava - rekonštrukcia hrádzí v hkm 0,0 - 7,5 | MA | závod Dunaj | 04/13 | 3490000 | 1305700 | 2184300 |  | 2184300
|  |  |  | 12/14 | 3245700 | 1245700 | 2000000 |  | 2000000
2 | VS Lozorno - rekonštrukcia telesa hrádze | MA |  | 05/13 | 1400000 | 830000 | 570000 | 570000
|  |  |  | 06/14 | 1320000 | 800000 | 520000 | 520000
3 | VS Kuchyňa - rekonštrukcia telesa hrádze | MA |  | 05/13 | 1200000 | 640000 | 560000 | 560000
|  |  |  | 06/14 | 1130000 | 600000 | 530000 | 530000
4 | Inovácia VH dispečingov a monitor. systémov | BA |  | 04/13 | 800000 | 350000 | 450000 | 450000
|  |  |  | 12/14 | 680000 | 300000 | 380000 | 380000
| B. Stavby začínané r. 2014 |  |  |  | 1488000 | 39000 | 1449000 | 79000 | 1370000 | 0 | 0
[5 empty] | 1273000 | 0 | 1273000 | 73000 | 1200000 | 0 | 0
1 | Vajnorský potok - rekonštrukcia v rkm 2,412 - 2,500 | Š |  |  | 43000 | 3000 | 40000 | 40000
[5 empty] | 38000 |  | 38000 | 38000
2 | Vištucký potok - nápustný objekt Veľký Grob | Š |  |  | 25000 | 3000 | 22000 | 22000
[5 empty] | 20000 |  | 20000 | 20000
3 | Vištucký potok - úprava toku v rkm 2,5 - 2,535 | Š |  |  | 20000 | 3000 | 17000 | 17000
[5 empty] | 15000 |  | 15000 | 15000
4 | Rekonštrukcia ČS Brodské | MA |  |  | 1400000 | 30000 | 1370000 |  | 1370000
[5 empty] | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000
| C. Stavby pripravované |  |  |  | 4410000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Prevádzkové povodňové centrum Komárno - Nová | KN |  |  | 1360000 |  | 15000 | 15000
| Osada |  |  |  | 1300000
2 | VN Prietrž | MA |  |  | 3050000 |  | 20000 | 20000
3000000
| D. Stroje a zar. nezahr. do rozp. stavieb |  |  |  | 1803000 |  | 1803000 | 1803000 | 0 | 0 | 0
| E. Ostatné inv. potreby |  |  |  | 1367500 | 22733 | 506000 | 160350 | 51848 | 293802 | 0
1 | DANUBE FLOODRISK | BA |  |  | 1247500 | 22733 | 269000 | 0 | 40350 | 228650 |  | OP Juhovýchod. Európa
2 | NEWADA II | BA |  |  | 120000 |  | 60000 | 0 | 9000 | 51000 |  | OP Juhovýchod. Európa
3 | CEFRAME | BA |  |  |  |  | 10000 |  | 1500 | 8500 |  | Program Central Europe
4 | MORE | BA |  |  |  |  | 7000 | 350 | 998 | 5652
5 | Výkup pozemkov | BA |  |  |  |  | 160000 | 160000
Programové obdobie 2007-2013
| CH. Kohézny fond - projekty do 25 mil. EUR |  |  |  | 45248316 | 106000 | 8571000 | 618550 | 1192868 | 6759583 | 0
[5 empty] | 43397741 | 0 | 8341000 | 417050 | 1188593 | 6735358 | 0
1 | Spoločné protipovodňové opatrenia na oboch | BA |  | 2012 | 1387000 | 30000 | 381000 | 19050 | 54293 | 307658 |  | OP cezhraničná
| brehoch Moravy |  |  | 2014 | 1351000 | 0 | 351000 | 17550 | 50018 | 283433 |  | spolupráca SR-ČR
2 | Revitalizácia kanála Rusovce - Čunovo | Š |  | 6/13 | 3365034 | 76000 | 620000 | 50000 | 85500 | 484500 |  | OP cezhraničná
|  |  |  | 12/14 | 2921828 |  | 600000 | 30000 | 85500 | 484500 |  | spolupráca SR-ČR
3 | Zvýšenie bezp.územia proti sp.vzdutiu M.Dunaja | KN |  | 6/13 | 8020215 |  | 2550000 | 175000 | 356250 | 2018750
| Klátovského ram.z Váhu-úsek Kollárovo-ČS Aszód |  |  | 12/14 | 7655082 |  | 2500000 | 125000 | 356250 | 2018750
4 | Zvýšenie bezp.územia proti sp.vzdutiu M.Dunaja | Š |  | 6/13 | 30976067 |  | 3560000 | 235000 | 498750 | 2826250
| Klátov. ram.z Váhu-úsek ČS Aszód-Horné Mýto |  |  | 12/15 | 30079831 |  | 3500000 | 175000 | 498750 | 2826250
5 | Rekonštrukcia ČS Patince | KN |  | 1/14 | 1500000 |  | 1460000 | 139500 | 198075 | 1122425
|  |  |  | 12/14 | 1390000 |  | 1390000 | 69500 | 198075 | 1122425
| I. Stavby súvisiace so SVD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPOLU |  |  |  | 61206816 | 3293433 | 16128300 | 4275900 | 4799016 | 7053385 | 0
[5 empty] | 55346441 | 2945700 | 13044000 | 1920050 | 4388593 | 6735358 | 0

## PN
OZ: PIEŠŤANY
P. č. | Názov stavby | Organ. jednotka | Dodávateľ | Termín začatia dokonč. výstavby | Investičný náklad celkom stavebné | Financované do 1.1.2014 celkom stavebné | Plán na rok 2014 celkom / stavebné | v tom: |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | vlastné zdroje | štátny rozpočet | zdoje EÚ | iné zdroje
| A. Stavby rozostavané k 1.1.2014 | x | x | x | 27195654 | 9265069 | 6020364 | 1487581 | 4532783 | 0 | 0
|  | x | x | x | 26589457 | 8815924 | 5987783 | 1455000 | 4532783 | 0 | 0
1. | Trstice-Č.Voda,M.Dunaj,protipovodňová ochrana, | Šaľa | Závod Dunaj BA | XI/09 | 6368784 | 3641959 | 1100000 | 1100000
| POH Č.Vody, SO 02-SO 06 Galanta 9847 |  | Správa PDV Šaľa | XII/15 | 6306845 | 3615924 | 1100000 | 1100000
2. | Kráľov Brod - protipovodňová ochrana intravilánu obce, | Šaľa | Správa PDV | III/12 | 418327 | 93285 | 55000 | 55000
| predĺženie ĽOH Č.Vody Galanta 9878 |  | Šaľa | XII/15 | 398327 | 80000 | 55000 | 55000
3. | Kolárovo - Selice, rekonštrukcia ĽOH Váhu | Šaľa | Správa PDV | III/12 | 8453404 | 41678 | 0 | 0
| Komárno, Šaľa 9817 |  | Šaľa | XII/18 | 8398061 | 20000 | 0 | 0
4. | Bánov - Nitriansky Hrádok, zvyšovanie hrádzí rieky | Nitra | Správa PDN | III/12 | 1010253 | 315000 | 200000 | 200000
| Nitry Nové Zámky |  | Nitra | XII/15 | 995532 | 300000 | 200000 | 200000
5. | Rybany - ĽOH Bebravy | Topoľčany | Správa PHN | VIII/13 | 547103 | 135728 | 180000 | 0 | 180000
| Bánovce nad Bebravou 9907 |  | Topoľčany | XII/15 | 497909 | 100000 | 180000 | 0 | 180000
6. | Turzovka - úprava toku Hlinenský potok | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 1822037 | 1051226 | 770811 | 3774 | 767037
| Čadca 9866 |  |  | XII/14 | 1767037 | 1000000 | 767037 | 0 | 767037
7. | Podolie - úprava Podolského potoka | Piešťany | verejná súťaž | III/13 | 743547 | 341230 | 402317 | 3770 | 398547
| Nové Mesto nad Váhom 9884 |  |  | XII/14 | 698547 | 300000 | 398547 | 0 | 398547
8. | Čadca - úprava toku Rieka, II. etapa | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 688878 | 320900 | 367978 | 4100 | 363878
| Čadca 9909 |  |  | XII/14 | 663878 | 300000 | 363878 | 0 | 363878
9. | Trstice - protipovodňová ochrana obce, predĺženie | Šaľa | verejná súťaž | III/13 | 480300 | 207077 | 273223 | 2923 | 270300
| ĽOH M. Dunaja Galanta 9877 |  |  | XII/14 | 470300 | 200000 | 270300 | 0 | 270300
10. | Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 1660000 | 1057475 | 602525 | 2525 | 600000
| Ilava 9635 |  |  | XII/14 | 1600000 | 1000000 | 600000 | 0 | 600000
11. | Čierne - úprava Stankovského potoka | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 1338021 | 748700 | 589321 | 6300 | 583021
| Čadca 9911 |  |  | XII/14 | 1283021 | 700000 | 583021 | 0 | 583021
12. | Prečín - úprava toku Domanižanka | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 595000 | 221000 | 374000 | 4000 | 370000
| Považská Bystrica |  |  | XII/14 | 570000 | 200000 | 370000 | 0 | 370000
13. | Makov - úprava toku Kysuca | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 625000 | 319811 | 305189 | 5189 | 300000
| Čadca |  |  | XII/14 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000
14. | VD Hričov - stabilizácia koryta Váhu pod haťou | Púchov | verejná súťaž | III/13 | 1785000 | 520000 | 600000 | 0 | 600000
| Žilina |  |  | XII/15 | 1740000 | 500000 | 600000 | 0 | 600000
15. | Abrahám, Gidra - Pleva, rekonštrukcia koryta, | Šaľa | Správa PDV | VIII/13 | 330000 | 125000 | 100000 | 0 | 100000
| km 0,000 - 1,284 Galanta |  | Šaľa | XII/15 | 300000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
16. | VD Kráľová - sanácia podhatia | Šaľa | verejná súťaž | VIII/13 | 330000 | 125000 | 100000 | 100000
| Šaľa, Galanta |  |  | XII/15 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
| B. Stavby začínané v roku 2014 | x | x | x | 12631553 | 446648 | 5105325 | 785325 | 4320000 | 0 | 0
|  | x | x | x | 11843278 | 0 | 5078050 | 758050 | 4320000 | 0 | 0
1. | Varín - úprava toku Varínka | Púchov | verejná súťaž | III/14 | 2600000 | 50499 | 500000 | 0 | 500000
| Žilina 9902 |  |  | XII/16 | 2530000 | 0 | 500000 | 0 | 500000
2. | Žitavský Luh - Žitava, navýšenie hrádze | Nitra | verejná súťaž | III/14 | 720000 | 27500 | 300000 | 0 | 300000
| Nové Zámky |  |  | XII/15 | 660000 | 0 | 300000 | 0 | 300000
3. | Žilina - vybudovanie suchého poldra na potoku Všivák | Púchov | verejná súťaž | III/14 | 870000 | 41150 | 400000 | 0 | 400000
| Žilina |  |  | XII/15 | 800000 | 0 | 400000 | 0 | 400000
4. | Lužianky - Zbehy, Radošinka, stabilizácia POH | Nitra | verejná súťaž | III/14 | 720000 | 26500 | 300000 | 0 | 300000
| Nitra |  |  | XII/15 | 660000 | 0 | 300000 | 0 | 300000
5. | Veľké Dvorany - úprava toku Bojnianka | Topoľčany | verejná súťaž | III/14 | 535000 | 26707 | 200000 | 0 | 200000
| Topoľčany 9883 |  |  | XII/15 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 200000
6. | Žilina - Trnové, vybudovanie poldra na Trnovke | Púchov | verejná súťaž | IV/14 | 670000 | 63292 | 300000 | 0 | 300000
| Žilina 9861 |  |  | XII/15 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 300000
7. | Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne | Ružomberok | Správa PHV | III/14 | 428000 | 21000 | 407000 | 7000 | 400000
| Tvrdošín |  | Ružomberok | XII/14 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000
8. | VN Čerenec - rekonštrukcia prevádzkovej budovy | Piešťany | verejná súťaž | III/14 | 312325 | 11000 | 301325 | 301325
| Piešťany |  |  | XII/14 | 298750 | 0 | 298750 | 298750
9. | Nové Mesto nad Váhom - Moravské Lieskové, úprava | Piešťany | verejná súťaž | III/14 | 820460 | 21000 | 300000 | 0 | 300000
| potoka Klanečnica Nové Mesto nad Váhom |  |  | XII/15 | 763460 | 0 | 300000 | 0 | 300000
10. | Horné Sŕnie - úprava rieky Vlára pri vodnom zdroji | Piešťany | Správa PSV II. | III/14 | 720878 | 20000 | 201000 | 1000 | 200000
| Trenčín |  | Piešťany | XII/17 | 663878 | 0 | 200000 | 0 | 200000
11. | Strážny dom Sládkovičovo - vybudovanie domovej | Šaľa | verejná súťaž | III/14 | 36000 | 11000 | 25000 | 25000
| prípojky plynu a ÚK Galanta |  |  | XII/14 | 24300 | 0 | 24300 | 24300
12. | Trnava - Modranka, Trnávka, rkm 8,252 - 8,989, | Šaľa | verejná súťaž | III/14 | 722000 | 21000 | 300000 | 0 | 300000
| protipov.ochrana intravilánu Trnava |  |  | XII/15 | 665000 | 0 | 300000 | 0 | 300000
13. | Kráľov Brod - protipovodňová ochrana obce, | Šaľa | verejná súťaž | III/14 | 115000 | 11000 | 104000 | 4000 | 100000
| protipovodňový múr Galanta |  |  | XII/14 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000
14. | Nováky - protipovodňová ochrana mesta | Topoľčany | Správa PHN | III/14 | 920040 | 21000 | 20000 | 0 | 20000
| Prievidza |  | Topoľčany | XII/17 | 863040 | 0 | 20000 | 0 | 20000
15. | Krásna Ves - úprava toku Bebrava | Topoľčany | verejná súťaž | III/14 | 886850 | 21000 | 400000 | 0 | 400000
| Bánovce nad Bebravou |  |  | XII/15 | 829850 | 0 | 400000 | 0 | 400000
16. | VD Selice - stabilizácia hornej rejdy PLK | Šaľa | verejná súťaž | III/14 | 205000 | 1000 | 204000 | 204000
| Šaľa |  |  | XII/14 | 200000 | 0 | 200000 | 200000
17. | Dolná Breznica - úprava toku Lednica | Púchov | verejná súťaž | III/14 | 875000 | 20000 | 400000 | 0 | 400000
| Púchov |  |  | XII/15 | 850000 | 0 | 400000 | 0 | 400000
18. | Žilina - Trnové, úprava toku Trnovka | Púchov | verejná súťaž | III/14 | 225000 | 21000 | 204000 | 4000 | 200000
| Žilina |  |  | XII/14 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000
19. | MVE Nitrianske Rudno - rekonštrukcia | Topoľčany | verejná súťaž | III/14 | 250000 | 11000 | 239000 | 239000
| Prievidza |  |  | XII/14 | 235000 | 0 | 235000 | 235000
| C. Stavby pripravované | x | x | x | 18709532 | 190000 | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 17745502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Horné Sŕnie - úprava rieky Vlára pri vodnom zdroji | Piešťany | verejná súťaž | III/15 | 720878 | 20000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Trenčín |  |  | XII/16 | 663878 | 0 | 0 | 0
2. | Hať Drahovce - rekonštrukcia rozvodne 22 kV | Piešťany | verejná súťaž | III/15 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Piešťany |  |  | VIII/15 | 85000 | 0 | 0 | 0
3. | VS Trenčín - Piešťany, obslužné lávky PLK | Piešťany | verejná súťaž | III/15 | 675000 | 10000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Trenčín, Nové Mesto n.Váhom, Piešťany |  |  | XII/16 | 659970 | 0 | 0 | 0
4. | Kolárovo - Selice, rekonštrukcia POH Váhu | Šaľa | verejná súťaž | III/15 | 4922000 | 40000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Komárno, Šaľa |  |  | XII/17 | 4850000 | 0 | 0 | 0
5. | VD Kráľová - rekonštrukcia manipulačnej budovy hate | Šaľa | verejná súťaž | III/15 | 318000 | 10000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Galanta |  |  | XII/15 | 300000 | 0 | 0 | 0
6. | VD Káľová - rekonštrukcia | Šaľa | verejná súťaž | III/15 | 1357760 | 20000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Galanta |  |  | XII/16 | 1327760 | 0 | 0 | 0
7. | Jacovce - Chotina, úprava toku | Topoľčany | verejná súťaž | III/15 | 388940 | 20000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Topoľčany |  |  | XII/15 | 331940 | 0 | 0 | 0
8. | Handlová - rekonštrukcia krytého profilu toku | Topoľčany | verejná súťaž | III/15 | 544810 | 20000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Handlovka Prievidza |  |  | XII/16 | 487810 | 0 | 0 | 0
9. | Bojná - úprava toku Bojnianka | Topoľčany | verejná súťaž | III/15 | 544810 | 20000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Topoľčany |  |  | XII/16 | 487810 | 0 | 0 | 0
10. | Prašice - úprava toku Železnica | Topoľčany | verejná súťaž | III/15 | 1052820 | 20000 | 1000 | 1000 |  |  |  | príprava
| Topoľčany |  |  | XII/17 | 995820 | 0 | 0 | 0
11. | Hať Trenčianske Biskupice - rekonštrukcia strojovní | Piešťany | verejná súťaž | III/15 | 47000 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | PD
| regulačného zariadenia Trenčín |  |  | XII/15 | 40000 | 0 | 0 | 0
12. | Hať Trenčianske Biskupice - rekonštrukcia riadieaceho | Piešťany | verejná súťaž | III/15 | 215000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | PD
| systému hate Trenčín |  |  | XII/15 | 200000 | 0 | 0 | 0
13. | ČS Kolárovo - rekonštrukcia | Śaľa | verejná súťaž | III/15 | 668878 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | PD
| Komárno |  |  | XII/15 | 663878 | 0 | 0 | 0
14. | ČS Komoča - rekonštrukcia | Šaľa | verejná súťaž | III/15 | 484715 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | PD
| Nové Zámky |  |  | XII/15 | 464715 | 0 | 0 | 0
15. | ČS Kráľov Brod - rekonštrukcia | Šaľa | verejná súťaž | III/15 | 451521 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | PD
| Galanta |  |  | XII/15 | 431521 | 0 | 0 | 0
16. | Kolárovo - Dolný Chotár, rekonštrukcia ĽOH M.Dunaja | Šaľa | verejná súťaž | III/16 | 572000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| a Č.Vody Komárno, Galanta |  |  | XII/17 | 500000 | 0 | 0 | 0
17. | VD Kráľová - rekonštrukcia tesnenia horného | Šaľa | verejná súťaž | III/16 | 185000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | PD
| uzáveru PLK Šaľa, Galanta |  |  | XII/16 | 170000 | 0 | 0 | 0
18. | Krnča - úprava toku Dršňa | Topoľčany | verejná súťaž | III/16 | 488520 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Topoľčany |  |  | XII/17 | 431520 | 0 | 0 | 0
19. | Motešice - úprava potoka machnáč | Topoľčany | verejná súťaž | III/16 | 388940 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Trenčín |  |  | XII/17 | 331940 | 0 | 0 | 0
20. | Nitrianske Pravno - Vyšehradné, úprava toku | Topoľčany | verejná súťaž | III/116 | 388940 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Vyšehradný potok |  |  | XII/16 | 331940 | 0 | 0 | 0
21. | Čičmany - Rajčianka, úprava toku | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 387000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Žilina |  |  | XII/17 | 330000 | 0 | 0 | 0
22. | Štiavnik - Štiavnik, úprava toku | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 680000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Bytča |  |  | XII/17 | 650000 | 0 | 0 | 0
23. | Horná Poruba - Porubský potok, úprav toku | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 360000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Ilava |  |  | XII/17 | 330000 | 0 | 0 | 0
24. | Predmier - Hradňanka, Váh, protipovodňová ochrana | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 1057000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| obce Bytča |  |  | XII/17 | 1000000 | 0 | 0 | 0
25. | Raková - trstená, úprava toku | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 350000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Čadca |  |  | XII/17 | 320000 | 0 | 0 | 0
26. | Klokočov - Predmieranka, úprava toku | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 730000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Čadca |  |  | XII/17 | 700000 | 0 | 0 | 0
27. | Rajecké Teplice - Poluvsie, Rajčianka, úprava toku | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 360000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Žilina |  |  | XII/17 | 330000 | 0 | 0 | 0
28. | Žilina - Vranie, Kysuca, ochranná hrádza | Púchov | verejná súťaž | III/16 | 360000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | zameranie, PD
| Žilina |  |  | XII/17 | 330000 | 0 | 0 | 0
| D. Stroje a zariad. nezahrňované do rozp. stav. | x | x | x | 3253200 |  | 3253200 | 3253200 | 0 | 0 | 0
| E. Ostatné investičné potreby | x | x | x | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0
1. | Výkup pozemkov | [5 empty] | 100000 | 100000
2. | Inžinierska cinnosť |  |  |  |  | 0 | 100000 | 100000
3. | Poistenie stavieb |  |  |  |  | 0 | 40000 | 40000
4. | Software |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Ostatné rozpracované akcie | [5 empty] | 0 | 0
Programové obdobie 2007 - 2013
| CH. Kohézny fond - projekty do 25 mil. € | x | x | x | 19526294 | 9251910 | 8325760 | 493960 | 1174771 | 6657029 | 0
|  | x | x | x | 19090160 | 8903349 | 8240000 | 412000 | 1174199 | 6653801 | 0
1. | Ilava - úprava Podhradského potoka | Púchov | SPSV I. Púchov | VII/11 | 3330069 | 1861988 | 1468081 | 77535 | 208582 | 1181964 |  | IV. výzva OPŽP
| Ilava 9864 |  | verejná súťaž | VI/14 | 3266082 | 1803349 | 1462733 | 73137 | 208439 | 1181157
2. | Nová Bystrica - úprava toku Bystrica | Púchov | verejná súťaž | VIII/12 | 4150000 | 1891220 | 2258780 | 119821 | 320844 | 1818115 |  | IV. výzva OPŽP
| Čadca 9870 |  |  | VI/14 | 4050536 | 1800000 | 2250536 | 112527 | 320701 | 1817308
3. | Obyce - úprava rieky Žitava | Nitra | verejná súťaž | VIII/12 | 2064590 | 1361818 | 702772 | 38963 | 99572 | 564237 |  | IV. výzva OPŽP
| Zlaté Moravce 9886 |  |  | VI/14 | 1997746 | 1300000 | 697746 | 34887 | 99429 | 563430
4. | VD Kráľová - rekonštrukcia pravostrannej hrádze | Šaľa | verejná súťaž | III/13 | 7990000 | 3041376 | 3000000 | 150000 | 427500 | 2422500 |  | V. výzva OPŽP
| Šaľa, Galanta 9906 |  |  | XII/15 | 7946811 | 3000000 | 3000000 | 150000 | 427500 | 2422500
5. | Polder Čechy | Nitra | verejná súťaž | III/13 | 1991635 | 1095508 | 896127 | 107641 | 118273 | 670213 |  | V. výzva OPŽP
| Nové Zámky 9869 |  |  | XII/14 | 1828985 | 1000000 | 828985 | 41449 | 118130 | 669406
| SPOLU OZ | x | x | x | 81316233 | 19153627 | 23249649 | 6565066 | 10027554 | 6657029 | 0
|  | x | x | x | 75268397 | 17719273 | 19305833 | 2625050 | 10026982 | 6653801 | 0
Note on L3: Dodeková: 1. Štrukturálne fondy 2. Kohézny fond

## BB
OZ: BANSKÁ BYSTRICA
P. č. | Názov stavby | Org. jed- notka | Dodávateľ | Termín začatia dokonč. výstavby | Investičný náklad celkom (stavebné) | Financované do 1.1.2014 celkom (stavebné) | Plán na rok 2014 celkom / stavebné | v tom: |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | vlastné zdroje | štátny rozpočet | zdroje EÚ | iné zdroje
| A. Stavby rozostavané k 1.1.2014 | x | x | x | 7433516 | 3070206 | 3514865 | 3514865 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 6115400 | 2610000 | 3116260 | 3116260 | 0 | 0 | 0
1. | VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu | LC |  | 05/13 | 1177443 | 655000 | 522443 | 522443 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 05/14 | 1022600 | 600000 | 422600 | 422600
2. | VS Teplý Vrch, | RS |  | 06/13 | 1240605 | 653500 | 587105 | 587105 | 0 | 0 | 0
| rekonštrukcia bezpečnostného priepadu |  |  | 05/14 | 1076900 | 600000 | 476900 | 476900
3. | Zvolen, úprava toku Neresnica, | ZV |  | 06/13 | 1142418 | 633598 | 508820 | 508820 | 0 | 0 | 0
| r.km 0,293 - 2,403 |  |  | 08/14 | 995820 | 500000 | 495820 | 495820
4. | Lubeník, ochrana pred povodňovými prietokmi potoka Samišková a Suchého potoka | RS |  | 05/13 | 287600 | 101803 | 185797 | 185797 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 08/14 | 220000 | 80000 | 140000 | 140000
5. | Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava | RS |  | 08/13 | 331940 | 142000 | 189940 | 189940 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10/14 | 300940 | 120000 | 180940 | 180940
6. | Lučenec, protipovodňová ochrana mesta | LC |  | 05/13 | 1327760 | 437000 | 890760 | 890760 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11/14 | 1200000 | 400000 | 800000 | 800000
7. | Levice, ochranné opatrenia na toku Podlužianka | LV |  | 07/13 | 1925750 | 447305 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0
| II. etapa, r.km 2,050 - 6,405 |  |  | 04/15 | 1299140 | 310000 | 600000 | 600000
| B. Stavby začínané v roku 2014 | x | x | x | 37121601 | 1012621 | 8293606 | 2693606 | 5600000 | 0 | 0
|  | x | x | x | 34032429 | 0 | 7034600 | 2534600 | 4500000 | 0 | 0
1. | Banská Bystrica, ochrana intravilánu | OZ |  | 2014 | 28061607 | 605154 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 0
| pred povodňami |  |  | 2017 | 26183937 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000
2. | Kozárovce, ochrana obce pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron | LV |  | 2014 | 500000 | 41800 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 410600 | 0 | 150000 | 150000
3. | Levice - Čajkov, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - poldre | LV |  | 2014 | 1427700 | 22500 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 1300000 | 0 | 190000 | 190000
4. | Podlužany - Gondovo, ochranné opatrenia v povodí | LV |  | 2014 | 829850 | 22500 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0
| toku Podlužianka |  |  | 2015 | 700000 | 0 | 190000 | 190000
5. | Poliná, protipovodňové opatrenia na toku Vysoký | RS |  | 2014 | 465550 | 25000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 430000 | 0 | 150000 | 150000
6. | Kociha, protipovodňové opatrenia na toku Rimava | RS |  | 2014 | 683880 | 42000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 630880 | 0 | 150000 | 150000
7. | Banská Bystrica, Iliaš - Radvaň, protipovodňové | BB |  | 2014 | 1950500 | 89988 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0
| opatrenia na Hrone, r.km 172,00 - 173,55 |  |  | 2016 | 1600000 | 0 | 450000 | 450000
8. | VS V. Kozmálovce, limnigrafické stanice | LV |  | 2014 | 119500 | 19894 | 99606 | 99606 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014 | 94600 | 0 | 94600 | 94600 |  |  |  | SMČ = 94 600,-- €
9. | Brusno, ochrana intravilánu pred povodňovými | BB |  | 2014 | 500000 | 43000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0
| prietokmi rieky Hron |  |  | 2015 | 400000 | 0 | 200000 | 200000
10. | Banská Bystrica - Uľanka, úprava potoka Bystrica | BB |  | 2014 | 730270 | 30225 | 153000 | 153000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 690000 | 0 | 150000 | 150000
11. | Šahy - Homok, rekonštrukcia ĽOH Ipľa | LV |  | 2014 | 1250000 | 28060 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 | 1050000 | 0 | 400000 | 400000
12. | VS Teplý Vrch, rekonštrukcia prevádzkového zariadenia | RS |  | 2014 | 210744 | 7500 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2016 | 192412 | 0 | 60000 | 60000
13. | VN Hriňová, rekonštrukcia MVE č. 1 a č. 2 | ZV |  | 2014 | 114000 | 12000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
14. | VD Môťová, rekonštrukcia ovládania klapiek | ZV |  | 2014 | 110000 | 8000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
15. | VN Málinec, rekonštrukcia MVE č. 1 | LC |  | 2014 | 110000 | 8000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
16. | Brehy, limnigrafická stanica na toku Hron | LV |  | 2014 | 58000 | 7000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | SMČ = 50 000,-- €
| C. Stavby pripravované | x | x | x |  | 27127 | 382500 | 382500 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Rimavská Sobota, protipovodňové opatrenia na potoku Čiernolúcky - polder | RS |  |  |  | 1187 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Šiatorská Bukovinka, úprava pot. Belina, | LC |  |  |  | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0
| r.km 12,200 - 13,000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Hronec - Osrblie, protipov. opatrenia | BB |  |  |  | 19972 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
| na toku Osrblianka, r.km 0,000 - 0,350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Nemecká, protipov. opatrenia na toku Hron, | BB |  |  |  | 5968 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| provizórne hradenia ĽOH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Hnúšťa, protipov. opatrenia na toku Burianka, | RS |  |  |  | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0
| - polder, v r. km 1,630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Brzotín, úprava oddtokových pomerov | RS |  |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0
| na toku Honský |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Zvolen, rekonštrukcia úpravy na toku Slatina, rkm 0,000-4,727 | ZV |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
8. | Svätý Anton, ochranné opatrenia na toku Štiavnica, rkm 47,000-50,000 | ZV |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
9. | Gemerská Ves, protipovodňové opatrenia na Západnom Turci-polder, rkm 11,130 | RS |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
10. | Halčianska VS, rekonštrukcdia (zabezpečenie stability hrádzového telesa) | ZV |  |  |  |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
11. | Počúvadlo VS, rekonštrukcia zabezpečenia stability hrádzového telesa | ZV |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
12. | Šahy-Tešmak, vybudovanie POHna toku Ipeľ | LV |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
13. | Číž, protipovodňové opatrenia na toku Teška, rkm 2,165-2,900 | RS |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
14. | Malé Kozmálovce, protipovodňové opatrenia na Malokozmálovskom potoku, polder | LV |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15. | Brezno, úprava odtokových pomerov v povodí Kabátovského potoka, rkm 0,322-1,173 | BB |  |  |  |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16. | Hriňová, úprava toku Slatina pod VN II. etapa, rkm 44,080-47,018 | ZV |  |  |  |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
17. | Točnica, protipovodňová ochrana obce, polder na toku Točnica | LC |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
18. | Veľká Lúka, protipovodňové opatrenia na toku Lukavica | BB |  |  |  |  | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
19. | Klenovec VN, MVEII.-elektrická požiarna signalizácia | RS |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
20. | Podbrezová, úprava toku Hnusno | BB |  |  |  |  | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
21. | Bohunice, ochrana územia pred povodňovými prietokmi potoka Sikenica, rkm 35,100-36,200 | LV |  |  |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
22. | Málinec VS, zateplenie prevádzkovej budovy | LC |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
23. | Bátovce VS, rekonštrukcia prevádzkovej budovy, vybudovanie ČOV | LV |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
24. | Bíňa, protipovodňové opatrenia na toku Hron, rkm 14,800-16,247 | LV |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| D. Stroje a zar. nezahr. do rozpočtu stavby | x | x | x | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
| E. Ostatné investičné potreby | x | x | x | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
5. | Majetkovoprávne usporiadanie - spolu r. 2014 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
Programové obdobie 2007 - 2013
| CH. Kohézny fond - projekty do 25 mil. EUR | x | x | x | 6390153 | 2075642 | 3197123 | 611974 | 387773 | 2197376 | 0
|  | x | x | x | 4731210 | 1480000 | 2721210 | 136061 | 387773 | 2197376 | 0
| A. Stavby rozostavané k 1. 1. 2014 |  |  |  | 6390153 | 2075642 | 3197123 | 611974 | 387773 | 2197376 | 0
[5 empty] | 4731210 | 1480000 | 2721210 | 136061 | 387773 | 2197376 | 0
1. | Poltár, ochr. opatrenia na potoku Poltarica, | LC |  | 04/13 | 1042392 | 390210 | 652182 | 236082 | 62415 | 353685 | 0 | IV. výzva OPŽP
| r.km 3.000 - 5.000, objekt SO 03 a SO 04 |  |  | 10/14 | 698000 | 260000 | 438000 | 21900 | 62415 | 353685
2. | Bzenica, úprava Vyhnianskeho potoka, | ZV |  | 03/13 | 2878840 | 696452 | 1065000 | 77000 | 148200 | 839800 | 0 | IV. výzva OPŽP
| r.km 1.000 - 3.700 |  |  | 05/15 | 2090000 | 520000 | 1040000 | 52000 | 148200 | 839800
3. | VS Richňavská - rekonštrukcia /zab. stability | ZV |  | 04/13 | 1102307 | 353481 | 748826 | 253876 | 74243 | 420707 | 0 | IV. výzva OPŽP
| a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa/ |  |  | 09/14 | 781000 | 260000 | 521000 | 26050 | 74243 | 420707
4. | Plášťovce, protipov. opatrenia na potoku | LV |  | 04/13 | 1366614 | 635499 | 731115 | 45016 | 102915 | 583184 | 0 | IV. výzva OPŽP
| Litava a Krupinica |  |  | 11/14 | 1162210 | 440000 | 722210 | 36111 | 102915 | 583184
| B. Stavby začínané v roku 2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| S P O L U OZ : | x | x | x | 51945270 | 6185596 | 16438094 | 8252945 | 5987773 | 2197376 | 0
|  | x | x | x | 44879039 | 4090000 | 12872070 | 5786921 | 4887773 | 2197376 | 0
Note on L3: Dodeková: 1. Štrukturálne fondy 2. Kohézny fond

## KE
OZ: Košice
P. č. | Názov stavby | Organ. jednotka | Dodávateľ | Termín začatia dokonč. výstavby | Investičný náklad celkom stavebné | Financované do 1.1.2014 celkom stavebné | Plán na rok 2014 celkom / stavebné | v tom: |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | vlastné zdroje | štátny rozpočet | zdoje EÚ | iné zdroje
| A. Stavby rozostavané k 1.1.2014 | x | x | x | 0 |  | 900000 | 300000 | 600000 | 0 | 0
|  | x | x | x | 0 |  | 875000 | 290000 | 585000 | 0 | 0
1. | ČS Boľ - rekonštrukcia | [5 empty] | 200000 | 200000
[7 empty] | 195000 | 195000
2. | Oborín - úprava potoka Oborica | [5 empty] | 200000 |  | 200000
[7 empty] | 195000 |  | 195000
3. | ČS Kamenná Moľva - výmena čerpadiel | [5 empty] | 100000 | 100000
[7 empty] | 95000 | 95000
4. | Choňkovce - polder na Sobraneckom potoku rkm 9,200 s preložkou potoka Syrový | [5 empty] | 200000 |  | 200000
[7 empty] | 195000 |  | 195000
5. | Jasenov - polder na potoku Hliník rkm 3,750 s preložkou Okny | [5 empty] | 200000 |  | 200000
[7 empty] | 195000 |  | 195000
| B. Stavby začínané v roku 2014 | x | x | x | 66635550 | 0 | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 0
|  | x | x | x | 47323220 | 0 | 3855000 | 0 | 3855000 | 0 | 0
1. | Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom - zýšenie prietokovej kapacity Uh rkm 0,000 - 12,300 |  |  |  | 19916350 |  | 1000000 |  | 1000000
[5 empty] | 15601140 |  | 995000 |  | 995000
2. | Moldavská nížina - rekonštrukcia odtokových pomerov |  |  |  | 31587600 |  | 1000000 |  | 1000000
[5 empty] | 20000690 |  | 995000 |  | 995000
3. | Lackovce - ĽB OH Laborec rkm 69,800 - 71,500 |  |  |  | 3000000 |  | 200000 |  | 200000
[5 empty] | 2350000 |  | 195000 |  | 195000
4. | Boľ, Soľnička, Poľany - ĽB OH Latorica km 11,600 - 15,500 |  |  |  | 1884000 |  | 150000 |  | 150000
[5 empty] | 1500000 |  | 145000 |  | 145000
5. | Sobrance - rekonštrukcia a úprava odtokových pomerov Sobranecký potok |  |  |  | 1991640 |  | 150000 |  | 150000
[5 empty] | 1493730 |  | 145000 |  | 145000
6. | Olejníkov - polder na potoku Drahotín |  |  |  | 2310300 |  | 150000 |  | 150000
[5 empty] | 1739360 |  | 145000 |  | 145000
7. | Košice/Vyšné Opátske - sanácia priesakov ĽB OH Hornád rkm 30,000 - 31,500 |  |  |  | 426000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 355000 |  | 95000 |  | 95000
8. | Zatín - rekonštrukcia ĽB OH Latorica hkm 6,600 - 7,030 |  |  |  | 1440000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 1100000 |  | 95000 |  | 95000
9. | Vranov nad Topľou - rekonštrukcia Vranovského potoka č.1 rkm 0,000 - 0,900 |  |  |  | 480000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 398000 |  | 95000 |  | 95000
10. | Kežmarok - úprava potoka Kežmarská Biela Voda rkm 0,250 - 0,800 |  |  |  | 660000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 500000 |  | 95000 |  | 95000
11. | Jakubany - výstavba ĽB OH Jakubianka rkm 6,750 - 7,450 |  |  |  | 408000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 300000 |  | 95000 |  | 95000
12. | Poprad/Matejovce - úprava Slavkovské potoka rkm 0,800 - 1,300 |  |  |  | 975900 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 796650 |  | 95000 |  | 95000
13. | Gelnica - rekonštrukcia hate Hnilec rkm 7,300 |  |  |  | 240000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 200000 |  | 95000 |  | 95000
14. | Božčice - sanácia zosuvov a stabilizácia koryta Tople v rkm 2,750 - 5,000 |  |  |  | 300250 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 247800 |  | 95000 |  | 95000
15. | Vojčice - zvýšenie a oprava ĽB OH Trnávka hkm 17,300 - 18,400 |  |  |  | 84000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 65000 |  | 95000 |  | 95000
16. | Breznička - úprava toku Vojtovec rkm 8,600 - 8,850 |  |  |  | 36000 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 25800 |  | 95000 |  | 95000
17. | Podhorany - úprava Vojnianského potoka rkm 0,800 - 1,100 |  |  |  | 386400 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 300000 |  | 95000 |  | 95000
18. | Svit/Podskalka - úprava toku Poprad rkm 127,500 - 127,700 |  |  |  | 147600 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 100000 |  | 95000 |  | 95000
19. | Sabinov/Orkucany - úprava potoka Telek rkm 0,000 - 0,750 |  |  |  | 361510 |  | 100000 |  | 100000
[5 empty] | 250050 |  | 95000 |  | 95000
| C. Stavby pripravované | x | x | x | 82709210 | 0 | 1220000 | 1220000 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 60590690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Seniakovce, Sady nad Torysou - úprava Torysy a riešenie odtok. pomerov v povodí rkm 0,000 - 28,000 |  |  |  | 31866170 |  | 100000 | 100000
23899620
2. | Bretejovce, Haniska - úprava Torysy a riešenie odtok. pomerov v povodí rkm 28,000 - 55,000 |  |  |  | 31866170 |  | 100000 | 100000
23899620
3. | Majdan/Juh - polder na Terepešskom potoku |  |  |  | 1792480 |  | 70000 | 70000
1347670
4. | VN Zemplínska šírava - rekonštrukcia dnového výpustu |  |  |  | 1991640 |  | 50000 | 50000
663880
5. | VN Zemplínska šírava - rekonštrukcia hrádzí, svahy, vlnolam |  |  |  | 3170690 |  | 100000 | 100000
2376680
6. | Pavlovce nad Uhom, Ptrukša - zvýšenie prietokovej kapacity IÚ Latorice rkm 0,000 - 31,000 |  |  |  | 5895240 |  | 100000 | 100000
4813120
7. | Huncovce , Veľká Lomnica - rekonštrukcia objektov VS Huncovce rkm 107,550 |  |  |  | 504000 |  | 50000 | 50000
400000
8. | Kurov - polder na potoku Kurovec rkm 3,500 |  |  |  | 540000 |  | 50000 | 50000
420000
9. | Renčišov - polder na Renčišovskom potoku rkm 1,200 |  |  |  | 1593310 |  | 50000 | 50000
1168430
10. | Poprad/Matejovce - rekonštrukcia úpravy Matejovského potoka rkm 0,000 - 0,418 |  |  |  | 423600 |  | 50000 | 50000
200000
11. | Zemplínske Hradište - rekonštrukcia úpravy potoka Trnávka rkm 6,300 - 11,400 |  |  |  | 1314480 |  | 50000 | 50000
99580
12. | Nižná Kamenica - úprava Svinického potoka rkm 8,000 - 8,800 |  |  |  | 995820 |  | 50000 | 50000
746000
13. | Svit - merné zariadenie na odber vody Chemosvit |  |  |  | 39830 |  | 50000 | 50000
29870
14. | VN Ružín - pristávacie mólo VS Ružín rkm 70,900 |  |  |  | 6640 |  | 50000 | 50000
6000
15. | Zálužice - rekonštrukcia prevádzkovej budovy na BP |  |  |  | 132780 |  | 50000 | 50000
119500
16. | Mlynčeky - merné zariadenie na odber vody |  |  |  | 39830 |  | 50000 | 50000
29870
17. | PD Prešov - prístrešok |  |  |  | 66500 |  | 50000 | 50000
63070
18. | ČS Jenkovce - rekonštrukcia strechy |  |  |  | 66390 |  | 50000 | 50000
56430
19. | Brehov - rekonštrukcia PB OH Ondava hkm 1,150 - 1,230 |  |  |  | 224400 |  | 50000 | 50000
175000
20. | ČS Hraň - Malá Hraň |  |  |  | 179240 |  | 50000 | 50000
132780
17. | Borša , Viničky - ČS vnútorných vôd |  |  |  | 683000 |  | 500 | 500
| D. Stroje a zar. nezahr. do rozp. stav. | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E. Ostatné investičné potreby | x | x | x |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
1. | Výkupy pozemkov | [5 empty] | 1000000 | 1000000
| Programové obdobie 2007 - 2013 | [5 empty] | 0
| CH. Kohézny fond - projekty do 25 mil. EUR | x | x | x | 32369861 | 0 | 3325090 | 173760 | 472700 | 2678630 | 0
|  | x | x | x | 31167188 | 0 | 3317188 | 165860 | 472700 | 2678630
1. | Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa - PPO rieky Jakubianka km 0,000 - 3,990 |  |  |  | 2820000 |  | 320000 | 16000 | 45600 | 258400 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 2520000 |  | 320000 | 16000 | 45600 | 258400
2. | Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu krajského mesta - MČ Džungľa |  |  |  | 630000 |  | 50000 | 2500 | 7125 | 40375 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 600000 |  | 50000 | 2500 | 7125 | 40375
3. | PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 |  |  |  | 1494730 |  | 227340 | 11367 | 32396 | 183577 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 1427340 |  | 227340 | 11367 | 32396 | 183577
4. | Stará Ľubovňa - PPO rieky Poprad v km 63,500 - 64,500 |  |  |  | 1115000 |  | 190109 | 9505 | 27091 | 153513 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 1090109 |  | 190109 | 9505 | 27091 | 153513
5. | PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1 - katastrálne územie Haniska |  |  |  | 3600000 |  | 200000 | 10000 | 28500 | 161500 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 3500000 |  | 200000 | 10000 | 28500 | 161500
6. | Borša, Viničky - ČS vnútorných vôd |  |  |  | 695000 |  | 75000 | 11257 | 9561 | 54182 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 667098 |  | 67098 | 3355 | 9561 | 54182
7. | Ohradzany - úprava potoka Ondávka |  |  |  | 3145620 |  | 206334 | 10316 | 29403 | 166615 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 3106334 |  | 206334 | 10317 | 29403 | 166615
8. | Ondava - prestavba PB hrádze, km 7,070 - 14,200 |  |  |  | 8008365 |  | 1006387 | 50319 | 143410 | 812658 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 7606387 |  | 1006387 | 50319 | 143410 | 812658
9. | Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa |  |  |  | 5571146 |  | 376330 | 18817 | 53627 | 303886 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 5376330 |  | 376330 | 18817 | 53627 | 303886
10. | Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce |  |  |  | 2860000 |  | 252132 | 12606 | 35929 | 203597 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 2852132 |  | 252132 | 12607 | 35929 | 203597
11. | Brezovička - protipovodňové opatrenia v intravilálne obce |  |  |  | 2430000 |  | 421458 | 21073 | 60058 | 340327 |  | IV. výzva OPŽP
[5 empty] | 2421458 |  | 421458 | 21073 | 60058 | 340327
| SPOLU OZ | x | x | x | 181714621 | 0 | 10395090 | 2693760 | 5022700 | 2678630 | 0
|  | x | x | x | 139081098 | 0 | 8047188 | 455860 | 4912700 | 2678630 | 0
Note on L3: Dodeková: 1. Štrukturálne fondy 2. Kohézny fond

## PR
PR Banská Štiavnica
P. č. | Názov stavby | Organ. jednotka | Dodávateľ | Termín začatia dokonč. výstavby | Investičný náklad celkom stavebné | Financované do 1.1.2014 celkom stavebné | Plán na rok 2014 celkom / stavebné | v tom: |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | vlastné zdroje | štátny rozpočet | zdoje EÚ | iné zdroje
| A. Stavby rozostavané k 1.1.2014 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B. Stavby začínané v roku 2014 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C. Stavby pripravované | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D. Stroje a zar. nezahr. do rozp. stav. | x | x | x | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
1 | osobné auto | PR |  |  | 15000 |  | 15000 | 15000
| E. Ostatné investičné potreby | x | x | x | 970000 | 190000 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0
1 | Technický informačný systém | PR |  | 2014 | 350000 |  | 350000 | 350000
2 | Ochrana životného prostredia a zdravia ľudí pred účinkami znečisťujúcich látok vypúšťaných do vodného prostredia | PR |  | 06/2012 11/2016 | 620000 | 190000 | 180000 | 180000 |  |  |  | LIFE+
Programové obdobie 2007 - 2013
| CH. Kohézny fond - projekty do 25 mil. EUR | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPOLU PR | x | x | x | 985000 | 190000 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on L3: Dodeková: 1. Štrukturálne fondy 2. Kohézny fond