## Tabuľka
Príloha 3
Čerpanie prostriedkov z fondu BIDSF na projekty k 30. 09. 2011
Grantová dohoda | Dátum podpisu grantovej dohody | Kód projektu | Názov projektu | Kód projektu CPD | Čiastka BIDSF |  | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch | [9 empty] | Celkové čerpanie z fondu BIDSF
[5 empty] | € | % | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011**
GA001 | 09. 12. 2002 | A1.1 | PMU Konzultant (Fáza 1) | 1A | 11300000 | 100 |  |  | 3984207.75 | 2478468.43 | 2448640.38 | 1476575.31 | 635442.22 | 38093.25 |  |  | 11061427.34
|  |  | Suma GA001 spolu |  | 11300000
GA 002 | 10. 12. 2003 |  | Križovany 400 kV rekonštrukcia, Fáza 2 - časť 2, Fáza 3 | 2B | 24000000 | 100 |  |  | 272903.08 | 2189515.85 | 6589328.25 | 9461924.93 | 3400367.57 | 196878.35 | 24209.02 |  | 22135127.05
|  |  | Suma GA002 spolu |  | 24000000
GA003 | 15. 06. 2004 | A5-B2 | Spoľahlivá dodávka tepla a pary: rekonštrukcia pomocnej kotolne v lokalite Bohunice | 1A | 4500000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2005: 1532132.62; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 2256789.92; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 649176.81 | 4438099.35
|  |  | Suma GA003 spolu |  | 4438099.35
GA004A | 04. 10. 2007 | A3-A | Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne - AKOBOJE | 1A | 9600000 | 86 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 1492424 | 1492424
|  |  | Suma GA004A spolu |  | 9600000
GA005 | 06. 08. 2004 | B6.1 | Koncepčný plán vyraďovania JE V1 | 1A | 500000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2005: 115761; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 463045.31 | 578806.31
|  | B6.2 | Správa o hodnotení vplyvu vyraďovania JE V1 na životné prostredie | 1A | 500000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 335164.9; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 148982.41 | 484147.31
|  |  | Suma GA005 spolu |  | 1062953.62
GA006 | 11. 01. 2005 | C7-D1 | Dodávka prepravného kontajnera pre koncentráty | 1B | 185000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 167943.78 | 167943.78
|  | C7-D2 | Vzorkovanie, analýza a charakterizácia "vlhkých odpadov" | 1B | 175000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 48200 | 48200
|  | C7-D3 | Vzorkovanie, analýza a charakterizácia Ra sedimentov v skladovacích nádržiach |  |  |  | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 126800 | 126800
|  |  | Suma GA006 spolu |  | 342943.78
GA007A | 01. 07. 2009 | A2.1 | Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1 | 1A | 2350000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 757981.61; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 527765.53; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 260741.36; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 359877.72; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 269908.3 | 2176274.52
|  |  | Suma GA007A spolu |  | 2350000
GA008A | 18. 12. 2007 | A5-B1 | Zmena systému dodávky tepla a pary | 1A | 5187120 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2005: 32120; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 0; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 938897.86; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 1482315.78; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 2732140.81 | 5185474.45
|  |  | Suma GA008A spolu |  | 5500000
GA009B | 11. 03. 2010 | A5-E | Nakladanie s vyhoretým palivom | 1B | 338508.28 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2006: 131703.43; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 206804.85 | 338508.28
|  | A2.2 | Systém riadenia dokumentácie | 1A | 5300000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 277855.63; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 266860.96; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 535014.24 | 1079730.83
|  | B6.4 | Databáza vyraďovania |  |  |  | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 872262.41; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 1497591.29; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 457202.36 | 2827056.06
|  | C7-C | Rekonštrukcia BSC RAO | 1B | 3700000 | 60 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 370000; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 407000 | 777000
|  | C9.1 | Rozšírenie RÚ RAO Mochovce | 1B | 1100000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 188911.92; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 755647.68 | 944559.6
|  | C9.4 | Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce | 1B | * | 69.3 | [10 empty] | 0
|  |  | Suma GA009B spolu |  | 14170000
GA010B | 11. 03. 2010 | C7-A1 | Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov | 1A | 100000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 92400 | 92400
|  | C7-A2 | Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení | 1A | 1500000 | 100 | [10 empty] | 0
|  | C8 | Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice | 1A | * | 65 | [10 empty] | 0
|  | C10 | Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania | 1B | 4000000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 481887.21 | 481887.21
|  | C7-A3 | Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1 | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Suma GA010B spolu |  | 21550000
GA011A | 17. 04. 2007 | SLOVSEFF 1 | Rámec financovania projektov udržateľnej energie | 2D | 15000000 |  | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2007: 15000; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 1608405; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 7556583; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 2887937; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 1110871 | 13178796
| 04. 06. 2009 | SLOVSEFF 2 |  | 2D | 15000000 |  | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 947281; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2912918 | 3860199
|  |  | Suma GA011A spolu |  | 30000000
GA012A | 11. 03. 2010 | A3-B | Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti | 1A | 500000 | 100 | [10 empty] | 0
|  | A5-F | Skladovacie zásobníky vyhoreného jadrového paliva (VJP) | 1B | 5566579.79 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 3035560.96; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 2531018.83 | 5566579.79
|  | B6.3 | Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia licenčná dokumentácia | 1A | 4500000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 509377.2; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2740197 | 3249574.2
|  |  | Suma GA012A spolu |  | 12200000
GA013B | 2009-04-01 | A5-A1a | Štúdia realizovateľnosti pre zmenu schémy systému el. napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1 | 1A | 343000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 75324.73 | 75324.73
|  | A5-A1b | Úprava rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012 |  |  |  | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 267531 | 267531
|  | A6 | Administratívna budova PMU | 1A | * | 90 | [10 empty] | 0
|  | B8 | Informačné centrum vyraďovania JE V1 | 1A | * | 83 | [10 empty] | 0
|  | C7-B | Spracovanie historických odpadov - kalov a sorbentov | 1B | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | A5-C | Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody a systému surovej vody | 1A | 3600000 | 100 | [10 empty] | 0
|  | A5-A2 | Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | A5-D | Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií | 1A | 1000000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 443725 | 443725
|  |  | Suma GA013B spolu |  | 51850000
GA014A | 14. 12. 2010 |  | PMU Konzultant | 2B | 2500000 | 83 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 45674.82; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 165187.76; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 461187.81; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 215856.06 | 887906.45
|  |  | TR Bošáca - Transformátor T402 | 2B | 8300000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 824463.05; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 2390942.83; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 1319140.88 | 4534546.76
|  |  | 2 x 400kV vedenie pre TR Medzibrod | 2B | 20300000 | 75 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2773774.68 | 2773774.68
|  |  | Transformácia 400/110kV Medzibrod | 2B | 9000000 | 91 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 894095.41; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2592876.71 | 3486972.12
|  |  | R 400 kV Lemešany - rozšírenie | 2B | 2300000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 1264290.43 | 1264290.43
|  |  | Rezerva | 2B | 1500000 | [11 empty] | 0
|  |  | Suma GA014 spolu |  | 43900000
GA 015 | 20. 03. 2008 |  | Energetická efektívnosť vo verejných budovách | 2D | 10000000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 238491.8; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 1219130.42; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 5314896.39 | 6772518.61
|  |  | Suma GA015 spolu |  | 10000000
GA016B | 01. 07. 2011 | C12 | Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany | 1B | 4800000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 534762.95; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2317306.08 | 2852069.03
|  | C13 | Nakladanie so sypkým RAO | 1B | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | C14 | Zneškodnenie "RH" odpadov z "mogilnika" | 1B | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | C15-A | Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | B6.5 | Plán druhej etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | B6.7 | Správa o hodnotení vplyvu 2. etapy vyraďovania JE V1 na životné prostredie | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | B7.2 | Školenie personálu pre účely vyraďovania JE V1 - 1. etapa | 1C | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | C12.1 | Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1 | 1B | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | C16.1 | Úprava skladovacích priestorov | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | C17.1 | Úprava budov - vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácie | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Suma GA016B spolu |  | 20800000
GA017C | 01. 07. 2011 | A1.2 | PMU Konzultant (Fáza 2) | 1A | 3500000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2008: 1412562.66; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 1732197.46 | 3144760.12
|  | A1.3 | PMU Konzultant (Fáza 3) | 1A | 3950000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 787744.75; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 2497720.57; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 631850.93 | 3917316.25
|  |  | Vybavenie vrátane spotrebného materiálu a prevádzkových nákladov | 1A | 800000 | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Zvláštne technické a právne služby | 1A | 200000 | 100 | [10 empty] | 0
|  | A1.4 | PMU Konzultant (Fáza 4) | 1A | 4000000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2105571.63 | 2105571.63
|  | A1.5 | Konzultant PMU (5. etapa) | 1A | 3400000 | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Suma GA017C spolu |  | 18310000
GA018D | 01. 07. 2011 | D0 | Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1 | 1C | 13306000 | 100 | Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2009: 1500000; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2010: 2351940.9; Čerpanie z fondu BIDSF v jednotlivých rokoch 2011**: 2071882.83 | 5923823.73
|  |  | Suma GA018D spolu |  | 13306000
GA019C | 01. 07. 2011 | D2 | Dekontaminácia primárneho okruhu | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | D3.1 | Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 - 1. etapa | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | D1.1 | Demontáž izolácií strojovne JE V1 | 1A | 1460000 | 100 | [10 empty] | 0
|  | D7.1 | Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1 | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | D1.2 | Demontáž zariadení strojovne | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | D3.2 | Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | D3.3 | Demontáž systémov elektrického napájania | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  | D3.4 | Demontáž dieselgenerátorov | 1A | * | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Suma GA019C spolu |  | 65720000
GA020A | 14. 12. 2010 |  | PMU Konzultant | 2B | 2700000 | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Transformácia 400/110 kV Bystričany | 2B | 11700000 | 39 | [10 empty] | 0
|  |  | Vedenie 2x400 kV H. Ždaňa - Bystričany | 2B | 16400000 | 50 | [10 empty] | 0
|  |  | Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa | 2B | 3000000 | 50 | [10 empty] | 0
|  |  | Vedenie 2x400 kV Bystričany - Križovany | 2B | 35700000 | 50 | [10 empty] | 0
|  |  | Rozvodňa 400 kV Križovany | 2B | 3000000 | 100 | [10 empty] | 0
|  |  | Rezerva | 2B | 3500000 | [11 empty] | 0
|  |  | Suma GA020 spolu |  | 76000000
Celkovo |  |  |  |  | 436399996.75 |  | 0 | 0 | 4257110.83 | 6347997.9 | 13157653.8 | 13870927.11 | 12504567.98 | 20825601.11 | 17605502.91 | 30171783.98 | 118741145.62
Zdroj: EBRD, ENVIROS, SIEA, JAVYS, a. s., SEPS, a. s.
* Projekty sú v štádiu verejného obstarávania, resp. prípravy VO. Údaje budú zverejnené po ukončení VO.
** Stav čerpania k 30. 09. 2011