## Harmonogram
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
1. | Inovácia kurikula | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | Minister školstva |  |  | x
| Obstaranie poradcov pre reformu kurikula | Minister školstva | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza kompetencií a kurikula | Externý poradca | [13 empty] | x | x | x | x
| Definícia kľúčových kompetencií | Externý poradca | [13 empty] | x
| Analýza medzier v kurikule a návrh zmien | Externý poradca | [14 empty] | x | x
| Návrh systému testovania | Externý poradca | [16 empty] | x | x
| Príprava nových vzdelávacích programov a osnov | MŠVVaŠ SR | [18 empty] | x | x | x | x | x
| Vytvorenie (a obstaranie) skupiny trénerov | MŠVVaŠ SR + VUC + ZMOS | [18 empty] | x | x | x | x | x | x
| Príprava nových školských vzdelávacích programov | Riaditelia škôl + tréneri | [23 empty] | x | x | x | x
| Príprava a zdieľanie učebných plánov | Učitelia + tréneri | [26 empty] | x | x | x | x
| Tréning učiteľov v novom kurikule | Trenéri | [29 empty] | x | x | x | x | x | x
| Spustenie nového kurikula | Riaditelia škôl | [35 empty] | x | x | x | x | x | x
| Zdieľanie najlepších skúseností a úpravy plánov | Učitelia + tréneri | [39 empty] | x | x
| Hodnotenie škôl a odmenenie najviac zlepšujúcich sa škôl a najúspešnejších trénerov | MŠVVaŠ SR | [39 empty] | x | x
Zvyšovanie profesionality manažmentu
| Príprava výzvy na tréning manažmentu | RO OP V | [6 empty] | x | x | x
| Zverejnenie výzvy a výber dodávateľa | RO OP V | [9 empty] | x | x | x
| Návrh merania kvality manažmentu | Externý dodávateľ | [12 empty] | x | x | x | x
| Príprava kurzov a školení pre manažment | Externý dodávateľ | [16 empty] | x | x | x
| Identifikácia škôl s najväčšou potrebou školení | Externý dodávateľ | [19 empty] | x | a priebežne
| Realizácia školení | Externý dodávateľ | [20 empty] | priebežne
| Hodnotenie dopadu školení | MŠVVaŠ SR | [25 empty] | x
| Rozhodnutie o podpore v 14-20 | Minister školstva | [26 empty] | x
Špeciálna podpora pre čitateľskú gramotnosť
| Identifikácia zaostávajúcich škôl a žiakov | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x
| Návrh systému podpory zaostávajúcich škôl | MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x | x
| Príprava výzvy na podporu zaostávajúcich žiakov | RO OP V | [9 empty] | x | x | x
| Zverejnenie výzvy a výber dodávateľa | RO OP V | [12 empty] | x | x | x
| Implementácia programu podpory | Externý dodávateľ | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Hodnotenie dopadu programu | MŠVVaŠ SR | [25 empty] | x
| Rozhodnutie o podpore v 2014-2020 | Minister školstva | [26 empty] | x
[6 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
2. | Podpora sebahodnotiacich procesov | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovedného za opatrenie | MŠVVaŠ SR, MH SR, SVVE | [6 empty] | x
| Vytvorenie tímu, zodpovedného za opatrenie na MŠVVŠ | Tím na MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x
| Identifikácia relevantného experta (skúsenosť so štatistickým zbieraním dát) | Tím na MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x
| Obstaranie experta na spracovanie dát | Tím na MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x
| Analýza a návrh zbierania nových dát | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [7 empty] | x | x | x | x
| Vytvorenie databázy/zoznamu všetkých dát meraných na úrovni škôl a žiakov | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [7 empty] | x
| Vytvorenie zoznamu iných možných dát, ktoré sa merajú v najlepších systémoch (napr. v Singapure) | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [7 empty] | x
| Vytvorenie všeobecného návrhu, ako na Slovensku merať dáta | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [7 empty] | x
| Zber všetkých dát, ktoré sú momentálne na Slovensku k dispozícii z rôznych zdrojov | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [7 empty] | x
| Vytvorenie metodológie, kto a ako dáta periodicky zbiera z jednotlivých zdrojov | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [8 empty] | x
| Vytvorenie návrhu konkrétnych dotazníkov a iných metód | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [8 empty] | x
| Vytvorenie metodického dokumentu pre zodpovedné organizácie a školy, ktoré budú dáta dodávať | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [9 empty] | x
| Vytvorenie návrhu manažmentu kvality dát | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [9 empty] | x
| Navrhnutie pilotného programu merania dát na vzorke základných a stredných škôl | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [10 empty] | x
| Analýza SW a HW potrieb daného opatrenia | MŠVVaŠ SR
| Obstaranie firmy na vytvorenie databázy, webstránky a API, popr. HW | Tím na MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| V prípade financovania cez OPIS | Tím na MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | príprava prípadného HW riešenia
| V prípade financovania priamo cez MŠVVŠ | Tím na MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
| Vytvorenie webových dotazníkov a databázy na prijímanie dát | Externý dodávateľ | [12 empty] | x
| Pilotný projekt | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [13 empty] | x | x | x
| Meranie nových dát na vzorke základných a stredných škôl | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [13 empty] | x
| Vyčistenie dát | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [14 empty] | x
| Analýza kvality dát a prispôsobenie merania | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [15 empty] | x
| Spustenie programu - meranie na všetkých slovenských základných a stredných školách | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [16 empty] | x | x | x | x
| Meranie | Tím na MŠVVaŠ SR, štatistický expert | [16 empty] | x
| Čistenie, vyhodnotenie dát | Externý dodávateľ, štatistický expert | [16 empty] | x | x
| Príprava webstránky, poprípade API (application programming interface) | Externý dodávateľ | [16 empty] | x | x
| Príprava API | Externý dodávateľ | [18 empty] | x | x
| Zverejnenie dát v jednoduchej forme (napríklad excelovej tabuľke) | Tím na MŠVVaŠ SR | [19 empty] | x
| Výročná správa o stave škôl (analýza zozbieraných dát) | Tím na MŠVVaŠ SR | [19 empty] | x | malá | [5 empty] | x | veľká | [10 empty] | x | veľká
| Súťaž na prezentáciu dát | Tím na MŠVVaŠ SR
| Naštudovanie pravidiel a spôsobu súťaže štýlu BigApps v New Yorku | Tím na MŠVVaŠ SR | [20 empty] | x | x
| Publicita o pripravovanej súťaži na prezentáciu dát | Tím na MŠVVaŠ SR | [22 empty] | x | x
| Príprava súťažných podmienok na prezentáciu školských dát | Tím na MŠVVaŠ SR | [24 empty] | x | x
| Vyhlásenie súťaže na prezentáciu školských dát | Tím na MŠVVaŠ SR | [24 empty] | x
| Vytváranie návrhov | Programátori (účastníci súťaže) | [25 empty] | x | x | x
| Zaistenie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov* | Tím na MŠVVaŠ SR | [26 empty] | x | x
| Deadline na dodanie návrhov nahraním na webstránku | Tím na MŠVVaŠ SR | [27 empty] | x | koniec januára
| Proces hodnotenia (verejné, odborné) | Komisia, verejnosť | [28 empty] | x
| Slávnostné vyhodnotenie súťaže a udelenie ceny | Tím na MŠVVaŠ SR | [29 empty] | x
| Publicita výsledkov medzi rodičmi a školami | Tím na MŠVVaŠ SR | [18 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x
| Pripravenie plánu na nahrávanie dát z ďalších rokov do jednotlivých aplikácií. | Tím na MŠVVaŠ SR | [20 empty] | x | x | x
* v súvislosti s inými opatreniami Minervy je dobré, aby súčasťou komisie boli aj tzv. angel investori alebo investori rizikového kapitálu, keďže implementácia tohto opatrenia podporuje na Slovensku podnikavosť v rámci IKT)
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
3. | Granty a ceny na pritiahnutie a podporu elitných výskumníkov | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovednej za opatrenie | MŠVVaŠ SR, MPaSVaR SR, MV SR, SVVE, MH SR, MZV |  |  | x
| Vytvorenie tímu, zodpovedného za opatrenie na MH | Sekcia stratégie na MH SR |  |  | x
| Analýza grantovej excellence iniciatívy | Tím na MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x
| Draft | Tím na MŠVVaŠ SR |  |  |  | x
| Finálna verzia | Tím na MŠVVaŠ SR |  |  |  |  | x | x
| Analýza Ceny za výskum | Tím na MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x
| Draft | Tím na MŠVVaŠ SR, v spolupráci s MH SR a SVVE |  |  |  | x
| Finálna verzia | Tím na MŠVVaŠ SR, v spolupráci s MH SR a SVVE |  |  |  |  | x
| Schválenie Riadiaceho výboru | Riadiaci výbor | [7 empty] | x | do 15.5.
| Príprava a spustenie webstránky a verejných pravidiel* | Tím na MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | x
| Medzinárodná a slovenská publicita grantov | MŠVVaŠ SR, MZV SR, univerzity | [8 empty] | x | x | x | x | x
| Výber, oslovenie a zabezpečenie zahraničnej komisie pre obe opatrenia | MŠVVaŠ SR, SVVE | [8 empty] | x | x | x | x
| Udeľovanie grantov | Odborná zahraničná komisia | [13 empty] | x | x | x | x
| Deadline na prihlásenie | Univerzity, výskumníci | [13 empty] | 1.11.
| Administratívna príprava prihlášok pre komisiu | Tím na MŠVVaŠ SR | [13 empty] | x
| Zasadnutie komisie na granty + výber | Odborná zahraničná komisia | [14 empty] | x | x | x
| Príprava a podpis zmluvy | MŠVVaŠ SR | [17 empty] | x
| Slovenská publicita udeľovania ceny | MŠVVaŠ SR | [5 empty] | x | x | x
| Udeľovanie cien | Odborná zahraničná komisia | [8 empty] | x | x | x | x
| Deadline na nomináciu | Univerzity, výskumníci, verejnosť | [8 empty] | 1.6. | [30 empty] | ďalšie udelenie
| Administratívna príprava nominácií pre komisiu | MŠVVaŠ SR | [8 empty] | x
| Zasadnutie komisie na ceny + výber | Odborná zahraničná komisia | [9 empty] | x | x | x
| Príprava a podpis zmluvy | MŠVVaŠ SR | [12 empty] | x
| Ceremoniál udelenia ceny + prednáška recipienta | Prezident/premiérka | [13 empty] | x
| Prezentácia projektového manažéra pred IR | Projektový manažér pre granty a cenu | [11 empty] | x
| Pomoc s vybavovaním prípadných víz a iných záležitostí | MŠVVaŠ SR, MV SR, MZV SR | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Začiatok práce výskumníka na slovenskej univerzite | Recipient grantu | [24 empty] | x
| Verejné prednášky jednotlivých rokoch | Recipient grantu | [25 empty] | x | x | [10 empty] | x | x
* webstránka rovnaká pre Cenu, Granty, Inštalačné granty
Poznámka: v ďalších rokoch by malo byť udeľovanie cien a grantov posunuté o pol roka skôr, aby výskumníci mohli začať pracovať už v zimnom semestri
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
4. | Inštalačné granty pre mladých výskumníkov | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovednej za opatrenie | MŠVVaŠ SR, SVVE |  |  | x
| Vytvorenie zodpovedného tímu na Ministerstve školstva | MŠVVaŠ SR |  |  | x
| Navrhnutie hlavných častí programu (viď výstupy analýzy) | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x
| Draft | Tím na MŠVVaŠ SR |  |  |  | x
| Dokončený dokument | Tím na MŠVVaŠ SR |  |  |  | x
| Prezentácia pred Riadiacim výborom | Tím na MŠVVaŠ SR, Riadiaci výbor |  |  |  |  | x | do 15.
| Medzinárodná a slovenská publicita udeľovania grantov | MŠVVaŠ SR |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x | x
| Výber, oslovenie a zabezpečenie zahraničnej komisie | MŠVVaŠ SR v spolupráci s SVVE |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x | x
| Udeľovanie grantov | Odborná zahraničná komisia | [7 empty] | x | x | x | [7 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | [7 empty] | x | x
| Príprava webstránky a verejných pravidiel* | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x
| Prijímanie žiadostí o grant | MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | do 1. | [8 empty] | x | do 1. | [10 empty] | x | do 1. | [8 empty] | x | x
| Administratívna príprava prihlášok pre komisiu | MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | do 30. | [8 empty] | x | do 30. | [10 empty] | x | do 30. | [8 empty] | x | x
| Zasadnutie komisie na granty + výber | Odborná zahraničná komisia | [8 empty] | x | x | [8 empty] | x | x | [10 empty] | x | x | [7 empty] | x | x
| Slávnostné udelenie grantov | Minister školstva | [12 empty] | x | [9 empty] | x | [11 empty] | x |  |  |  |  | x | x
| Prednáškový cyklus Držiteľov inštalačných grantov (každé 2 týždne jeden) | Recipienti grantov | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
* Webová stránka môže byť totožná pre opatrenia 3 a 4, publicita by mala byť zároveň s ostatnými grantmi
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
5 | Systém popularizácie vedy | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovednej za opatrenie* | MŠVVaŠ SR, SVVE | [6 empty] | x
Stratégia popularizácie
| Externá analýza | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Obstarávanie | MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza | Externý dodávateľ | [12 empty] | x | x | x
| Identifikácia "Quick wins" - projekty, ktoré môže ministerstvo rýchlo "provizórne" implementovať | Externý dodávateľ | [14 empty] | x
| Príprava návrhu stratégie | Externý dodávateľ | [14 empty] | x
| Prezentácia návrhu Riadiacemu výboru | Externý dodávateľ | [15 empty] | x
Popularizačne programy
| Implementácia alebo podpora implementácie "quick win" programov | MŠVVaŠ SR | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
| Najatie alebo obstaranie manažmentu / personálu zodpovedného za popularizačné programy | MŠVVaŠ SR, RV, SVVE | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
| Návrh potrebných metodík a programov | Personál / manažment | [21 empty] | x | x | x
| Školenie personálu | MŠVVaŠ SR | [21 empty] | x | x | x
| Prvé programy implementované | MŠVVaŠ SR | [24 empty] | x
Infraštruktúra (múzeum / múzeá)
| Najatie alebo obstaranie manažmentu / personálu zodpovedného za múzeum / múzea | MŠVVaŠ SR | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
| Školenie a medzinárodný networking manažmentu | Vedenie múzea | [21 empty] | x | x
| Architektonická súťaž | Vedenie múzea
| Obstaranie architektonickej firmy špecializovanej na prípravu súťažných dokumentov | [16 empty] | x | x | x | x | x | x
| Príprava architektonickej súťaže a súťaž samotná | [22 empty] | x | x | x | x | x | x
| Príprava podkladov | [22 empty] | x | x
| Vyhlásenie súťaže + práca na návrhoch | [24 empty] | x | x | x | x
| Vyhodnotenie súťaže | Odborná komisia | [27 empty] | x | x
| Detailná dizajnová a konštrukčná dokumentácia | Vedenie múzea | [28 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Začiatok budovania múzea / múzeí | Vedenie múzea | [38 empty] | x | x | x
Poznámky:
V prípade, že analýza ukáže, že je lepšie najať tím na popularizáciu vedy a vedenie múzea interne (napr. v rámci CVTI), termíny momentálne potrebné na obstarávanie sa skrátia.
*Zloženie: napr. predstavitelia kľúčových smerov vedy a výskumu, architekt, psychológ, predstaviteľ / predstavitelia múzeí
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
6 | Obnova budov vzdelávacích a výskumných inštitúcií | MŠVVaŠ SR
| Analýza stavu a modelov financovania infraštruktúry vzdelávacích a výskumných inštitúcií | SVVE | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Zabezpečenie financovania projektu | SVVE | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Ukončenie existujúceho projektu OP TP 2.5.2 | RO OP TP | [6 empty] | x | x | x
| Príprava nového projektu OP TP | SVVE | [9 empty] | x
| Schválenie nového projektu OP TP | RO OP TP | [10 empty] | x | x | x
| Obstaranie externých poradcov | SVVE | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
| Výber pilotných projektov | MŠVVaŠ SR | [18 empty] | x | x | x
| Predkladanie žiadostí inštitúciami | Vzdelávacie a výskumné inštitúcie | [18 empty] | x
| Vyhodnotenie žiadostí a výber projektov | MŠVVaŠ SR + poradca | [19 empty] | x | x
| Príprava požiadaviek inštitúcií na postup a rozsah obnovy (príprava VO) | Inštitúcie + poradca | [21 empty] | x
| Verejné obstarávanie dodávateľa | Inštitúcie + poradca | [22 empty] | x | x | x | x
| Príprava a podpis partnerskej zmluvy | Inštitúcie + poradca | [26 empty] | x
| Stavebná činnosť | Súkromný partner | [27 empty] | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x
| Prvé hodnotenie dopadu radou pre inovácie | Rada vlády pre inovácie | Druhá polovica 2014
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
7 | Reforma riadenia vysokých škôl | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x
| Obstaranie externého poradcu | MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza najlepšej zahraničnej praxe | Externý poradca | [13 empty] | x | x
| Návrh reformy systému riadenia | Externý poradca | [15 empty] | x
| Príprava legislatívnych zmien | MŠVVaŠ SR | [16 empty] | x | x | x | x
| Schválenie legislatívnych zmien | NR SR | [20 empty] | x | x | x | x
| Príprava na zmenu systému financovania | MŠVVaŠ SR | [22 empty] | x | x
| Implementácia reforiem riadenia | Vysoké školy | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Definícia informácií na zverejňovanie o VŠ | MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | x | x | x
| Identifikácia kľúčových príjemcov informácií | MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | x
| Identifikácia potrieb príjemcov | MŠVVaŠ SR | [9 empty] | x
| Návrh systému na zber informácií | MŠVVaŠ SR | [10 empty] | x
| Príprava systému na zber a sprístupnenie dát | MŠVVaŠ SR | [11 empty] | x | x | x | x
| Pilotný zber dát na vzorke VŠ | MŠVVaŠ SR | [15 empty] | x | x
| Sprístupnenie dát verejnosti | MŠVVaŠ SR | [17 empty] | x
| Súťaž na dizajn systému na prezentáciu informácií | MŠVVaŠ SR | [18 empty] | x | x | x | x | x | x
| Implementácia víťazných riešení | MŠVVaŠ SR | [24 empty] | x | x | x
| Zber a spracovanie dát | MŠVVaŠ SR | [27 empty] | x | x | x | x | x | x
| Zverejnenie prvých dát | MŠVVaŠ SR | [33 empty] | x
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
8. | Zásadná reforma SAV | SAV
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | SAV, MŠVVaŠ SR, SVVE
| Analýza majetku a finančného výhľadu | SAV a externý poradca | x | x | x | x | x | x | x | x
| Obstaranie externého poradcu | Úrad SAV | x | x | x | x | x | x
| Audit majetku a jeho stavu | Externý poradca+SAV | [6 empty] | x
| Príprava dlhodobého finančného výhľadu | Externý poradca+SAV | [7 empty] | x
| Návrh modelu financovania | Externý poradca+SAV | [8 empty] | x
| Príprava zákona o VVI a novely zákona o SAV | MŠVVaŠ SR (fénix) + externý poradca + SAV |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Vecný zámer | MŠVVaŠ SR + tím právnych exp. + SAV |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| Paragrafové znenie | MŠVVaŠ SR + tím právnych exp.+ SAV | [9 empty] | x | x | x | x
| Schválenie v NR SR a účinnosť | NR SR | [13 empty] | x | x | x | x | x
| Analýza inštitucionálneho nastavenia SAV | SAV a externý poradca | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Analýza najlepšej praxe zo zahraničia | Tím právnych expertov | x | x
| Analýza slovenského právneho prostredia | Tím právnych expertov | x | x
| Návrh modelu transformácie | Tím vecných koordinátorov SAV |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| Prezentácia návrhu rade vlády pre inovácie | Predsedníctvo SAV | [8 empty] | x
| Príprava legislatívnych zmien | Tím právnych expertov + MŠVVaŠ SR | [9 empty] | x | x | x | x
| Schválenie legislatívnych zmien v NR SR | NR SR | [13 empty] | x | x | x | x | x
| Transformácia SAV | SAV | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Hodnotenie dopadu transformácie | Rada vlády pre inovácie | najskôr v roku 2014
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
9 | Novy grantový systém pre akademický výskum | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR, SVVE |  |  | x
Stratégia*
| Obstarávanie | SVVE |  |  | x | x | x | x | x | x
| Stratégia financovania výskumu na SR a návrh organizácie agentúry / agentúr | Externý dodávateľ | [8 empty] | x
| Návrh procesov, organizácie, ukazovateľov v akademickom výskume | Externý dodávateľ | [9 empty] | x | x
| Personálny audit | Externý dodávateľ | [10 empty] | x | x
| Návrh konkrétnej štruktúry | Externý dodávateľ | [12 empty] | x
| Implementačný plán | Externý dodávateľ | [12 empty] | x
| Prezentácia pred riadiacim výborom | Externý dodávateľ | [8 empty] | x | do 30. |  |  | x | do 30.
| Návrh | MŠVVaŠ | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Legislatívne zmeny | MŠVVaŠ
Implementácia návrhu
| Personálne zmeny | Riaditeľ APVV | [13 empty] | x | x | x
| Vyhlásenie otvorenia nových pracovných pozícii | Riaditeľ APVV | [13 empty] | x | x | x
| Výberový proces | Riaditeľ APVV | [14 empty] | x | x | x | x
| Nástup nových zamestnancov | Riaditeľ APVV | [15 empty] | x | x | x | x
| Školenia pre zamestnancov | Riaditeľ APVV | [16 empty] | x | x | x | x | x | a priebežne
Procesné zmeny
| Identifikácia nových výziev /skupín projektov a vytvorenie nových plánov výziev | Riaditeľ APVV | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
| Identifikácia skupiny hodnotiteľov pre individuálne skupiny projektov (teraz „rady“) | Riaditeľ APVV
| Zverejnenie | Riaditeľ APVV | [16 empty] | x | x | x
| Prvé hodnotiace procesy | Riaditeľ APVV | [19 empty] | x
* Stratégia bude spoločná pre opatrenia 9,10,16,17. Pretože je medzirezortného typu, bude ju obstarávať SVVE. Samotný program SBIR (opatrenie 16) bude navrhnutý separátne, ale jeho zapojenie v rámci štátnych grantových schém bude riešiť analýza.
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
10 | Grantový systém pre aplikovaný výskum | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR, MH SR, SVVE |  |  | x
Stratégia*
| Obstarávanie | SVVE |  |  | x | x | x | x | x | x
| Stratégia financovania výskumu na SR a návrh organizácie agentúry / agentúr | Externý dodávateľ | [8 empty] | x
| Návrh procesov, organizácie, ukazovateľov v aplikovanom výskume | Externý dodávateľ | [9 empty] | x | x
| Personálny audit | Externý dodávateľ | [10 empty] | x | x
| Návrh konkrétnej štruktúry | Externý dodávateľ | [12 empty] | x
| Implementačný plán | Externý dodávateľ | [12 empty] | x
| Prezentácia pred riadiacim výborom | Externý dodávateľ | [8 empty] | x | do 30. |  |  | x | do 30.
| Návrh | MŠVVaŠ
| Legislatívne zmeny | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Implementácia návrhu
| Personálne zmeny | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [13 empty] | x | x | x
| Vyhlásenie otvorenia nových pracovných pozícií | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [13 empty] | x | x | x
| Výberový proces | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [14 empty] | x | x | x | x
| Nástup nových zamestnancov | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [15 empty] | x | x | x | x
| Školenia pre zamestnancov | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [16 empty] | x | x | x | x | x | a priebežne
| Procesné zmeny | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy)
| Identifikácia nových výziev /skupín projektov a vytvorenie nových plánov výziev | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
| Identifikácia skupiny hodnotiteľov pre individuálne skupiny projektov (teraz „rady“) | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy)
| Zverejnenie | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [16 empty] | x | x | x
| Prvé hodnotiace procesy | Riaditeľ poverenej agentúry (podľa analýzy) | [19 empty] | x
* Stratégia bude spoločná pre opatrenia 9,10,16,17. Pretože je medzirezortného typu, bude ju obstarávať SVVE. Samotný program SBIR (opatrenie 16) bude navrhnutý separátne, ale jeho zapojenie v rámci štátnych grantových schém bude riešiť analýza.
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
11. | Efektívnejšie využitie ŠF EÚ | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR, MH SR, MDVaRR SR, MF SR, MZ SR, MPaRV SR, SVVE |  | x
| Analýza fungovania súčasných programov | Externý poradca | x | x | x | x | x
| analýza dopadu súčasných programov | Externý poradca | x | x | x | x | x
| porovnanie s najlepšou praxou EÚ | Externý poradca | x | x | x | x | x
| príprava a prezentácia kľúčových prvkov nových programov | Externý poradca | x | x | x | x | x
| Hlavná stratégia využívania ŠF a KF v 2014-2020 | CKO MDVaRR SR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Obstaranie poradcov | MŠVVaŠ SR, MH SR | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza procesov riadenia a správy projektov ŠF EÚ (SORO, RO) | Externý poradca | [12 empty] | x | x | x
| Predloženie odporúčaní na zjednodušenie administrácie projektov | Externý poradca | [14 empty] | x
| Návrh priorít pre ďalšie programové obdobie | RO a SORO OP V, VaV a KaHR | [12 empty] | x | x | x
| štúdie uskutočniteľnosti hlavných priorít | Externý poradca | [15 empty] | x | x | x
| Návrh jednotlivých operačných programov | RO + externý poradca | [15 empty] | x | x | x
| Schválenie OP v Bruseli | EÚ | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Návrh programových manuálov | RO + externý poradca | [22 empty] | x | x | x | x | x
| Schválenie programových manuálov | MŠVVŠ SR, MH SR, MZ SR, MPaRV SR | [26 empty] | x
| Prvé výzvy v novom programovom období | RO a SORO OP V, VaV a KaHR
Opatrenie bude vykonané v súlade s uznesením vlády č. 552/2011.
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
12 | Národný systém pre transfer technológií | SVVE
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovednej za opatrenie* | SVVE, MŠVVaŠ SR, MH SR, SAV |  |  | x
| Doriešenie návrhu konkrétneho fungovania systému technologického transferu na Slovensku* | Tím SVVE |  |  |  | x | x
| Zriadenie právneho subjektu pre TTO | Tím SVVE, konzorcium SAV a relevantných univerzít | [5 empty] | x | x
| Príprava | Tím SVVE | [5 empty] | x
| Zriadenie | Tím SVVE | [6 empty] | x
| Obstaranie manažmentu TTO | Právny subjekt TTO | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
| Doriešenie technických, administratívnych, personálnych otázok | Manažment TTO | [11 empty] | x | x | x | x
| Vytvorenie patentového fondu | Manažment TTO, ÚPV, MH | [11 empty] | x | x | x
| Identifikácia verejných a súkromných fondov na financovanie | Manažment TTO, MH | [11 empty] | x
| Dizajn návrhu fungovania podľa inšpirácie SBIR grantov | Manažment TTO, MH | [12 empty] | x | x
| Spustenie patentového fondu a udelenie prvých grantov | Manažment TTO | [14 empty] | x | x | x | x | x | x
| Školenia na univerzitách a vo firmách o patentovaní, nových možnostiach a funkcii TTO | Manažment TTO, zamestnanci TTO | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Poznámky:
* Podľa už existujúcej analýzy Ministerstva školstva
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
13. | Legislatíva a postupy ovplyvňujúce duševné vlastníctvo | SVVE
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MK SR, ÚPV, MF SR,MŠVVaŠ SR, MH SR, SVVE |  |  | x
| Analýza | RV
Právna
| Obstarávanie | SVVE |  |  | x | x | x | x | x | x
| Analýza | Skupina expertov | [8 empty] | x | x | x
| Nákladová |  |  |  | x | x | x | x | x | x
| Obstarávanie | SVVE | [8 empty] | x | x | x
| Analýza | Skupina expertov
Podporné opatrenia
| Obstarávanie | ÚPV |  |  | x | x | x | x | x | x
| Analýza | Skupina expertov | [8 empty] | x | x | x
Návrh
| Modelové pracovné postupy a zmluvy | Skupina expertov | [8 empty] | x | x | x
| Legislatívne zmeny | MK SR, ÚPV | [11 empty] | x | x | x | x | x
| Meranie prvých ukazovateľov | MK SR, ÚPV | [23 empty] | x
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
14. | Infraštruktúra pre elitný výskum | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR, MH SR, MZ SR, MF SR, SVVE |  |  | x
| Príprava dvojkolovej výzvy | ŠT Ivančo a SVVE | x | x
| Výber odbornej komisie | ŠT Ivančo a SVVE |  |  | x | x
| Vyhlásenie výzvy | RO OP VaV (ASFEU?) |  |  | x | x
| Vyhodnotenie výzvy a výber projektov | Odborná komisia a MŠVVaŠ SR |  |  |  |  | x
| Prezentácia projektov rade pre inovácie | MŠVVaŠ SR |  |  |  |  | x
| Príprava individuálnych výziev | RO OP VaV | [5 empty] | x | x | x
| Vyhlásenie výziev a Schválenie projektov | RO OP VaV (ASFEU?) | [8 empty] | priebežne
| Príprava zmlúv o NFP | RO OP VaV (ASFEU?) | [10 empty] | x
| Implementácia projektov | Prijímatelia | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a priebezne
| Obstaranie manažérov parku/centier | Prijímatelia | [10 empty] | x | x | x | x | x | x
| Príprava alebo revízia master plánov | Prijímatelia a manažér | [16 empty] | x | x | x
| Stavba pred pripravených častí parku | Prijímatelia a manažér | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Revízia stavebnej dokumentácie a VO | Prijímatelia a manažér | [18 empty] | x | x | x
| Obstaranie dodávateľov a/alebo vybavenia | Prijímatelia a manažér | [21 empty] | x | x | x | x | x | x
| Výstavba a vybavenie parku/centra | Dodávatelia | [27 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Príprava a stavba ostatných častí parku | Prijímatelia a manažér | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Obstaranie dodávateľov | Prijímatelia a manažér | [18 empty] | x | x | x | x | x | x
| Architektonický a stavebný projekt | Dodávatelia | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | (min 12-15 mesiacov)
| Stavebná činnosť a dodávka zariadenia | Dodávatelia | [39 empty] | x |  | (12 - 18 mesiacov)
| Identifikácia rezidentov parku/inkubátora | Manažér | [34 empty] | x | x | x | x | x
| Výskumné a vývojové aktivity | Rezidenti parku | [39 empty] | x | x
| Hodnotenie fungovania parkov | Rada vlády pre inovácie
| Rozhodnutie o ďalšej podpore v období '14-'20 | Rada vlády pre inovácie
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
15 | Medzinárodný systém technologických inkubátorov | MH SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MH SR, MŠVVaŠ SR, SVVE | [6 empty] | x
| Stratégia slovenského a slovensko-medzinárodného inkubačného systému | Sekcia stratégie na MH SR, SVVE
| Verejné obstaranie poradcu | Externý poradca, Sekcia stratégie na MH SR, SVVE | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza | Externý poradca, Sekcia stratégie na MH SR, SVVE | [12 empty] | x | x | x
| Prezentácia pred riadiacim výborom | Externý poradca, Sekcia stratégie na MH SR, SVVE | [15 empty] | x
Nájdenie manažmentu/manažérskych skupín pre budúce inkubátory
| Vyhlásenie súťaže | MH SR | [14 empty] | x | x | x | x | x | x
| Identifikácia zahraničných hodnotiteľov projektov | MH SR, Riadiaci výbor | [16 empty] | x | x | x | x
| Termín na odoslanie projektov | MH SR | [20 empty] | x
| Vyhodnotenie súťaže | Zahraniční hodnotitelia | [21 empty] | x
| Príprava zmlúv, na základe ktorých bude vzťah s manažmentom fungovať | Externý právny poradca | [20 empty] | x | x
| Nástup manažmentu | MH SR | [22 empty] | x
Infraštruktúra
| Obstarávanie (architektonicky projekt) | MH SR | [22 empty] | x | x | x | x | x | x
| Obstarávanie (budova / budovy / oprava existujúcich kapacít) | MH SR | [27 empty] | x | x | x | x | x | x
| Príprava stavebnej dokumentácie | Externý dodávateľ | [32 empty] | x
| Obstarávanie potrebných materiálov / strojov | MH SR | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| Stavebné práce | MH SR | [39 empty] | x | x
| Vytvorenie koordinačnej jednotky (pripadne napr. jeden človek alebo dvaja)zodpovednej za medzinárodnú spoluprácu | MH SR, SVVE
| Vyber manažmentu koordinačnej jednotky | MH SR, Riadiaci výbor, SVVE | [9 empty] | x | x | x
| Networking manažmentu | MH SR | [12 empty] | x | x
| Príprava programov | Koordinačná jednotka | [10 empty] | x | x | x | x
| Vytvorenie projektu TOM - Talent opportunity management | MH SR
| Náčrt systému | MH SR | [9 empty] | x | x
| Vytvorenie jednotky a najatie odborníkov | MH SR | [11 empty] | x | x
| Prvé projekty | MH SR | [13 empty] | x
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
16. | Program na financovanie inovatívneho výskumu (SBIR) | MH SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovednej za opatrenie | MH SR, MF SR, SVVE, MŠVVaŠ |  |  | x
| Vytvorenie tímu na Ministerstve hospodárstva | Sekcia stratégie na MH SR |  |  | x
| Stratégia výskumu a vývoja na Slovensku (z opatrení 9 a 10) | Externý dodávateľ |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Obstaranie externého dodávateľa analýzy | MH SR |  |  | x | x
| Analýza nastavenia systému a návrh univerzálnej metodológie SBIR programu | Externý dodávateľ, Tím na MH SR |  |  |  |  | x | x
| Publicita a komunikácia SBIR výzvy | MH SR | [6 empty] | x | x | x | x | vrátane aktívnej osvety
| Výber komisie | MH SR, SVVE | [7 empty] | x | x | x
| Školenie/seminár pre kandidátov o vyplňovaní prihlášok | MH SR | [7 empty] | x |  | x | začiatok mesiaca
| Udeľovanie grantov | MH SR | [10 empty] | x | x | x |  |  |  | x | x | x
| Príprava webstránky a verejných pravidiel | MH SR | [10 empty] | x
| Deadline na prihlásenie | MH SR | [10 empty] | x | do 30. |  |  |  |  | x | do 30.
| Administratívna príprava prihlášok pre komisiu | MH SR | [11 empty] | x | do 15. |  |  |  |  | x | do 15.
| Zasadnutie komisie na granty + výber prvých proof of concept (PoC) grantov | Medzinárodná odborná komisia | [11 empty] | x | x | do 15. |  |  |  | x | x | do 15.
| Zasadnutie komisie na granty + pokračovanie financovania PoC + nové PoC | Medzinárodná odborná komisia | [12 empty] | x | do 30. |  |  |  |  | x | do 30.
| Podpis zmluvy | MH SR, Recipienti grantov | [13 empty] | x | [5 empty] | x
| Analýza fungovania | Riadiaci výbor | [13 empty] | x | [5 empty] | x
| Návrh zmien + zhodnotenie ukazovateľov | Riadiaci výbor | [13 empty] | x | [5 empty] | x
| Prezentácia výsledkov pre Radou vlády pre inovácie | Predseda Riadiaci výbor | [14 empty] | x | [5 empty] | x
| Školenia/semináre pre iné ministerstvá a aktérov so záujmom o metodológiu SBIR | MH SR | [12 empty] | x | x | x
| Príprava školení | MH SR | [12 empty] | x | x
| Komunikácia školení | MH SR | [12 empty] | x | x
| Samotné školenie | MH SR | [13 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x
Poznámky:
Možnosť použiť rovnakú webovú stránku ako na opatrenia 3,4,9,10
Opatrenie bude navrhnuté do júna 2012, ale odporúčame si nechať dostatočne dlhú dobu na aktívnu propagáciu a publicitu, aby sa firmy mohli pripraviť
Školenia pre iné rezorty by bolo dobré organizovať v dobe, keď bude súťaž prebiehať, aby sa mohli prísť pozrieť, prípadne na nej aj spolupracovali
Zloženie komisie by malo byť aspoň z časti rovnaké, aby jednotlivé projekty boli hodnotené tými istými ľuďmi
* Metodológia bude využiteľná pre iné rezorty a v inovatívnom obstarávaní
* Stratégia bude spoločná pre opatrenia 9,10,16,17. Pretože je medzirezortného typu, bude ju obstarávať SVVE. Samotný program SBIR (opatrenie 16) bude navrhnutý separátne, ale jeho zapojenie v rámci štátnych grantových schém bude riešiť analýza.
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
17 | Stimuly pre investície do výskumu a vývoja | MH SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MH SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, SVVE |  |  | x
Zloženie: predstavitelia súkromného sektora (nejakého ich združenia – domáci a zahraniční),
predstavitelia relevantných ministerstiev
Stratégia*
| Obstarávanie | SVVE |  |  | x | x | x | x | x | x
| Stratégia financovania výskumu na SR a návrh organizácie agentúry / agentúr | Externý dodávateľ | [8 empty] | x
| Právna analýza | RV | [9 empty] | x
| Motivačná analýza | RV | [9 empty] | x
| Vytvorenie návrhu potrebných legislatívnych a nelegislatívnych zmien | Externý dodávateľ, MH SR | [9 empty] | x | x
| Prezentácia návrhu pred dozornou radou | [11 empty] | x
| Implementácia návrhu | MH SR
| Zverejnenie pravidiel pre prideľovanie investičných a neinvestičných stimulov (v slovenčine a angličtine) | MH SR | [11 empty] | x | x
| Nelegislatívne kroky | MH SR | [11 empty] | x | x | x | x
| Legislatívne zmeny | MH SR | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Meranie prvých ukazovateľov | MH SR | [25 empty] | x
* Stratégia bude spoločná pre opatrenia 9,10,16,17. Pretože je medzirezortného typu, bude ju obstarávať SVVE. Samotný program SBIR (opatrenie 16) bude navrhnutý separátne, ale jeho zapojenie v rámci štátnych grantových schém bude riešiť analýza. Právna a motivačná analýza nebude súčasťou obstarávanej stratégie, ale dorobí sa neskôr interne.
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
18. | Systém celoživotného vzdelávania | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru zodpovednej za opatrenie | MŠVVaŠ SR, MH SR | [6 empty] | x
| Vytvorenie tímu na Ministerstve školstva, zodpovedného za opatrenie | MŠVVaŠ SR
| Obstaranie analýzy | Tím na MŠVVaŠ SR | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza | Externý dodávateľ | [13 empty] | x | x | x
| Analýza súčasnej stratégie celoživotného vzdelávania a návrh, ktoré jej časti by sa dali využiť | Externý dodávateľ | [13 empty] | x
| Analýza trhu na jednotlivé spôsob celoživotného vzdelávania a zahraničnej najlepšej praxe | Externý dodávateľ | [13 empty] | x
| Navrhnutie stratégie celoživotného vzdelávania, vrátane merania dopadov | Externý dodávateľ | [14 empty] | x
| Návrh fungovania administrácie celoživotného vzdelávania (interne, externe, maximálne využitie už existujúcich nástrojov) | Externý dodávateľ | [15 empty] | x
| Vytvorenie detailného implementačného plánu | Externý dodávateľ | [15 empty] | x
| Vytvorenie komunikačnej stratégie | Externý dodávateľ
| Prezentácia výsledkov analýzy pred Riadiaceho výboru | Externý dodávateľ, Riadiaci výbor | [13 empty] | x | x | x | (po každej časti analýzy, časť 3 a 4 sa prezentujú spoločne)
| Implementácia opatrení, ktoré analýza označuje za jednoduché, rýchle a finančne nenáročné | Tím na MŠVVaŠ SR | [16 empty] | x | x | x | x
| Vyjednávanie financovania komplexnejších a drahších opatrení | Tím na MŠVVaŠ SR | [16 empty] | x | x
| Implementácia komplexných opatrení | Tím na MŠVVaŠ SR | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Prvé školenia | Zodpovedný útvar/administrátor odporučený analýzou | [20 empty] | x
| Informovanie ministerstva o výsledkoch | Zodpovedný útvar/administrátor odporučený analýzou | [25 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
19. | Výučba podnikania | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR, MH SR |  |  | x
| Analýza existujúcich programov | MŠVVaŠ SR |  |  | x | x
| Základné školy | MŠVVaŠ SR |  |  | x | x
| Stredné školy | MŠVVaŠ SR |  |  | x | x
| Súťaže | MŠVVaŠ SR |  |  | x | x
| Vyhodnotenie analýzy a odporúčaní, SWOT analýza | MŠVVaŠ SR a MH SR |  |  |  |  | x
| Výber správcu programov | MŠVVaŠ SR |  |  |  |  | x | x | x
| Príprava učebníc/skrípt, podkladových materiálov pre učiteľov a prípravu e-learningových aplikácií | Externý dodávateľ (správca) | [7 empty] | x | x | x | x
| Tréning učiteľov | Externý dodávateľ | [10 empty] | x | [11 empty] | x | [11 empty] | x
| Komunikačná kampaň | Externý dodávateľ | [10 empty] | x | x | x | x
| Spustenie programov | Školy | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
| Supervízia realizácie projektu a príprava návrhov na zlepšenia | Externý dodávateľ + UIPŠ | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
| Príprava podporných aktivít (semináre a letné aktivity) | Externý dodávateľ | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| Hodnotenie dopadu a revízia programov | Rada vlády pre inovácie | najskôr jeseň 2014
| Výber organizátora súťaží | MŠVVaŠ SR a MH SR |  |  |  |  | x | x | x
| Návrh formátu súťaží | Externý dodávateľ | [7 empty] | x
| Schválenie formátu a rozpočtov | MŠVVaŠ SR a MH SR | [8 empty] | x
| Priebeh súťaží | Externý dodávateľ | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x
| Hodnotenie dopadu súťaží | Rada vlády pre inovácie | najskôr jeseň 2014
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
S.2 | Odbyrokratizovanie EU fondov | SVVE
| Vytvorenie Riadiaceho výboru na dohľad nad opatrením | SVVE, MDVaRR SR, MŠVVaŠ SR, MH SR, MF SR, Úrad vlády |  |  | x
| Napísanie výzvy na TP + Schválenie | SVVE, CKO |  |  | x | x | x
| Verejné obstarávanie formou súťažného dialógu | SVVE | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
| Uzavretie zmluvy | SVVE | [10 empty] | x
| Navrhnutie optimalizácie systému udeľovania fondov (OP VaV) | Externý dodávateľ | [11 empty] | x | x | x | x | x | x
| Procesný audit | Externý dodávateľ | [11 empty] | x | x
| Návrh nových procesov | Externý dodávateľ | [13 empty] | x
| Personálny audit | Externý dodávateľ | [14 empty] | x | x
| Návrh novej organizačnej štruktúry, rolí a zodpovednosti | Externý dodávateľ | [15 empty] | x
| Návrh riadenia výkonnosti (performance management) | Externý dodávateľ | [16 empty] | x
| Návrh implementačného a komunikačného plánu | Externý dodávateľ | [16 empty] | x
| Prezentácia pred Riadiacim výborom | Externý dodávateľ | [11 empty] | x |  | x |  | x | x
| Prezentácia pred Radou vlády pre inovácie | Externý dodávateľ, predseda Riadiaci výbor | [17 empty] | x
| Samotný proces reorganizácie relevantných úradov | Riaditeľ(ka) relevantného úradu, s podporou externého dodávateľa | [17 empty] | x | x | x | x
| Budovanie kapacít | Externý dodávateľ | [18 empty] | x | x | x | x
| Školenie trénerov | Externý dodávateľ | [18 empty] | x
| Školenie vedúcich útvarov | Externý dodávateľ, interní tréneri | [19 empty] | x
| Školenie jednotlivých zamestnancov | Interní tréneri, vedúci útvarov | [20 empty] | x | x
| Reportovanie výsledkov | Orgán odporučený analýzou externého dodávateľa | [22 empty] | x | [16 empty] | 06, 12 | 06, 12
Opatrenie bude vykonané v súlade s uznesením vlády č. 552/2011.
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
S.3 | Zníženie regulačného bremena | MH SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MH SR, MZ SR, MPaSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, Protimonopolný úrad SR, SVVE | [7 empty] | x
| Štúdia uskutočniteľnosti | IHA + externý dodávateľ | [8 empty] | x | x | x | x | x
| Definovanie vzorky skúmaných subjektov | IHA + externý dodávateľ | [8 empty] | x | x | x | x | x
| Vytvorenie úvodnej štatistickej bázy | IHA + externý dodávateľ | [8 empty] | x | x | x | x | x
| Vzdelávanie zamestnancov IHA a ťažiskových rezortov | externý dodávateľ + IHA | [8 empty] | x | x | x | x | x
| Ex post analýza | IHA | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x
| Prezentácia výsledkov rade pre inovácie | IHA / MH SR | [17 empty] | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [9 empty] | x | x
| Odporúčania vláde na ďalšie opatrenia | Rada vlády pre inovácie | [17 empty] | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [9 empty] | x | x
| Aktualizácia a dopĺňanie vzorky | [8 empty] | priebežne
| Aktualizácia štatistickej bázy | [8 empty] | priebežne
| Realizácia identifikovaných opatrení | Štátna správa
| Krátkodobé opatrenia | Štátna správa | [7 empty] | x | x | x
| Strednodobé opatrenia | Štátna správa | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Vytvorenie IT systému | IHA | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Definovanie potrieb a funkcionality | IHA | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
| Obstaranie systému | IHA cez OPIS | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Zaškolenie pracovníkov štátnej správy | dodávateľ systému
| Ex-ante analýza | IHA | [39 empty] | x | x
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
S.4 | Verejné obstarávanie | SVVE
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | Predseda ÚVO, MS SR, SVVE | [7 empty] | x
| Obstaranie externého dodávateľa | SVVE | [8 empty] | x | x | x | x | x | x
| Metodické pokyny k súčasnému zákonu | ÚVO | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Procesná analýza a personálne posilnenie UVO | Predseda ÚVO | [15 empty] | x | x | x
| Identifikácia problémových oblastí | ÚVO + obstarávatelia | [18 empty] | x | x
| Príprava metodických pokynov a stanovísk | ÚVO metodika | [20 empty] | x | x
| Prezentácia riešení inovačnej RVpI | Predseda ÚVO | [21 empty] | x
| Zverejnenie pokynov a stanovísk | ÚVO metodika | [22 empty] | x | a priebežne
| Novela zákona o VO | MS SR | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Vecný zámer zákona o VO | MS SR | [8 empty] | x
| Príprava paragrafového znenia nového zákona o VO | MS SR | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Analýza rozhodovacieho procesu UVO | MS SR + ÚVO | [9 empty] | x | x
| Návrh úprav v organizácii a kompetenciách | MS SR + ÚVO | [11 empty] | x | x | x
| Prezentácia návrhov rade vlády pre inovácie | MS SR + ÚVO | [14 empty] | x
| Návrh paragrafového znenia v novom zákone | MS SR + ÚVO | [15 empty] | x
| Schválenie zákona vládou SR a NR SR | MS SR | [16 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Metodické pokyny a všeobecné usmernenia | ÚVO | [23 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Identifikácia hlavných problémov | ÚVO + obstarávatelia | [23 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza problémov a príprava usmernení | ÚVO | [8 empty] | priebežne od druhej polovice 2013 | [20 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x
|  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [10 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016 | 2017
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016 | 2017
S.5 | Štipendium M.R. Štefánika | Úrad vlády
| Výber a zadministrovanie prvých štipendií | MŠVVaŠ SR | x | x
| Návrh základných čŕt útvaru modernizácie a inovácie v št. správe | Úrad vlády | [5 empty] | x | x
| Návrh kompetencie a začlenenia vedúceho útvaru v štátnej správe | Úrad vlády | [5 empty] | x | x
| Návrh rozpočtu útvaru | Úrad vlády | [5 empty] | x | x
| Návrh dlhodobej udržateľnosti útvaru | Úrad vlády | [5 empty] | x | x
| Vybratie vhodného šéfa/šéfky útvaru | Komisia | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Vytvorenie výberovej komisie a nastavenie pravidiel | Úrad vlády | [8 empty] | x | x
| Neformálne hľadanie možných kandidátov | Úrad vlády | [8 empty] | x | x | x | x
| Formálne vyhlásenie výberového konania | Úrad vlády | [10 empty] | x | x
| Výberové konanie | Úrad vlády | [12 empty] | x
| Výber | Úrad vlády | [12 empty] | x
| Začiatok práce šéfa útvaru | Nový šéf útvaru | [13 empty] | x | x
| Zmena pravidiel na výberové konanie štipendia | MŠVVaŠ SR, SVVE a administrátor štipendia | [5 empty] | x | x
| Výberové konanie na administrátora štipendia | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x | x
| Komunikácia podmienok výberu štipendistov | Administrátor štipendia | [7 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | x | [7 empty] | x | x | x
| Vyhlásenie výzvy na nových štipendistov | Administrátor štipendia | [9 empty] | x | začiatok mája | [10 empty] | x | [10 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| Výber nových štipendistov | Výberová komisia | [10 empty] | x | [11 empty] | x | [10 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
| Integrácia štipendistov z roku 2011 do nového útvaru | Úrad vlády, nový šéf/ka útvaru | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | a priebežne podľa ukončenia štipendia | [7 empty] | x | x | x | a priebežne podľa ukončenia štipendia |  |  | x | x | x
[6 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016
S.6 | Aktualizácia migračnej politiky | MV SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MV SR, MPaSVaR SR, MZV SR, MH SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, SVVE |  |  |  | x
| Stratégia | MV SR
| Obstaranie dodávateľa analýzy | MV SR | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
| Analýza | Externý dodávateľ | [13 empty] | x | x
| Prezentácia výsledkov a odporúčaní | Externý dodávateľ | [15 empty] | x
| Príprava legislatívnych zámerov a nelegislatívnych opatrení | MV SR | [16 empty] | x | x | x | x | x
| Realizácia opatrenia | MV SR | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x
| Opatrenia dosiahnuteľné v krátkom čase | MV SR | [22 empty] | x | x | x | x
| Opatrenia dosiahnuteľné v dlhšom časovom úseku | MV SR | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x
| Transformácia Migr. úradu na Migračný a naturalizačný úrad | MV SR | [19 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Termíny prvých meraní ukazovateľov | MV SR | [22 empty] | x | [11 empty] | x |  |  |  |  | x | x
Jazykové vzdelávanie pracovníkov policajných útvarov
| Identifikovanie pracovníkov polície na jazykové kurzy | MV SR |  |  |  | x | x
| Identifikácia úrovne angličtiny potrebnej pre komunikáciu s cudzincami a zákl. prácu s dokumentáciou | MV SR |  |  |  | x | x | x | x | x | x
| Obstaranie dodávateľa kurzov angličtiny | MV SR |  |  |  | x | x | x | x | x | x
| Realizácia kurzov | Externý dodávateľ | [9 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| Identifikácia externého dodávateľa certifikátu, ktorý bude hodnotiť dosiahnuté jazykové vedomosti | MV SR |  |  |  | x | x
| Hodnotenie dosiahnutých jazykových vedomosti ext.dodávateľom (príp. cez testy potrebné na dosiahnutie jazyk. certifikátu) | Externý dodávateľ | [14 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| Termíny prvých meraní výsledkov | MV SR | [20 empty] | x | [5 empty] | x
| Identifikácia ročného nákladu na štátny rozpočet | MV SR | [21 empty] | x | x | x
| Schválenie dlhodobého financovania programu cez ŠR | MV SR | [26 empty] | x
Informačný web pre cudzincov
| Definovanie informácií na webstránku pre cudzincov | MV SR |  |  |  | x | x
| Identifikácia už existujúcich systémov a kapacít v rámci EÚ a na Slovensku, ktoré by mohli byť zapojené | MV SR |  |  |  | x
| Obstaranie dodávateľa webstránky | MV SR |  |  |  | x | x | x | x
| Príprava webstránky externým alebo interným dodávateľom | Ext. dodávateľ / MV SR | [7 empty] | x | x
| Spustenie webstránky | Ext. dodávateľ a MV SR | [9 empty] | x | x
| Prvá fáza* | Externý dodávateľ a MV SR | [9 empty] | x | x
| Druhá fáza** | Externý dodávateľ a MV SR | [20 empty] | x | x | x
| Termíny prvých meraní ukazovateľov | MV SR | [11 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [8 empty] | x
Výmena informácii medzi MV a MZV
| Identifikovať charakter prepojenia MZV a MV | MV SR |  |  |  | x | x
| Analýza možnosti zasielania dát medzi MV SR a MZV SR | MV SR |  |  |  | x | x
| Určenie režimu bezpečného prenosu dát | Sekcia informatiky MV SR | [5 empty] | x
| (Podľa potreby) Zadefinovať potrebný HW a SW | MV SR (spolupráca MZV) | [6 empty] | x
| (Podľa potreby) Obstaranie dodávateľa na hardware a software | MV SR | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
| (Podľa potreby) Nákup HW a SW a vybudovanie systému | Externý dodávateľ, MV SR | [13 empty] | x | x
| (Podľa potreby) Inštalácia potrebného HW a SW | MV SR (spolupráca MZV) | [15 empty] | x
| (Podľa potreby) Postupné zaškolovanie užívateľov, tech. podpora | MV SR (spolupráca MZV, dodávateľ) | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Spustenie systému na výmenu informácií medzi zastupiteľskými úradmi a relevant. pracoviskami cudz. polície | Ext. dodávateľ, MV SR | [16 empty] | x
| Vypracovanie metodického usmernenia pre relevantných pracovníkov MV SR a MZV SR | MV SR | [5 empty] | x | x
| Zadefinovať potrebne legislatívne zmeny | MV SR | [7 empty] | x | x
| Schválenie potrebných legislatívnych zmien | MV SR | [9 empty] | x | x | x | x | x | x
| Implementácia potrebných legislatívnych zmien | MV SR | [15 empty] | x
| Termíny prvých meraní KPI a ich prezentácia rade pre inovácie | MV SR | [28 empty] | x
* zákl. informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na vybavenie víz, prípadne iných druhov pobytov (plus preklady)
** informácie a dokumenty relevantné pre pobyt v SR (napr. sociálne poistenie, zdravotné poistenie, pracovno-právne otázky)
|  |  | 2011 |  |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Č.op. | Úloha | Zodpovedný | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
S.7 | Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania | MŠVVaŠ SR
| Vytvorenie Riadiaceho výboru | MŠVVaŠ SR, MH SR, MZV SR, SVVE |  |  | x
Stratégia študentských mobilít a internacionalizácie školstva s dôrazom na oblasť vzdelávania
| Výber externej organizácie pre vytvorenie analýzy | MŠVVaŠ SR | [6 empty] | x | x | x
| Vytvorenie analýzy | Externý dodávateľ | [9 empty] | x | x | x
| Vytvorenie stratégie s odporúčaniami pre leg. a neleg. opatrenia | Externý dodávateľ | [12 empty] | x | x | x
| Príprava a implementácia zmien a opatrení | MŠVVaŠ SR | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Prezentácia slovenského vysokého školstva v zahraničí a systém práce v oblasti internacionalizácie VŠ
| Výber implementujúcej nezávislej organizácie | MŠVVaŠ SR | [12 empty] | x | x | x
| Prezentácia VŠ na veľtrhoch* | Vybraná implementujúca organizácia | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Systémová práca s pracovníkmi VŠ zodpovednými za medzinárodnú spoluprácu** | Vybraná implementujúca organizácia | [15 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Zverejňovanie informácií o grantoch a voľných pozíciách profesorov, docentov a PhD študentov | MŠVVaŠ SR
| Úprava legislatívy pre potreby povinného zverejňovania výskumných pozícií a pozícií VŠ učiteľov a doktorandov na zahraničných portáloch (EURAXESS) | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x
Národný štipendijný program na podporu mobilít a podpora programu CEEPUS
| Národný štipendijný program*** | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| CEEPUS (na obdobie trvania programu CEEPUS III, do 2018) | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | x | x | x | x
| ERASMUS (na obdobie trvania programu t.j. na roky 2012-2013 | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Štud. programy v cudzom jazyku a spoločné študijné programy
| Legislatívne zmeny v oblasti spoločných študijných programov a študijných programov v cudzom jazyku | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x | x | x
| Príprava podporných schém a prípadne výber implementačnej organizácie programov podpory | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x | x | x | x | x
| Podpora spoločných štud. programov a študijných programov v cudzom jazyku formou komplexných grantov (vrátane štipendií) | MŠVVaŠ SR | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x | x | x
| Priebežné monitorovanie výsledkov podpory | MŠVVaŠ SR | [17 empty] | x | [21 empty] | x | x | x
| Zrovnoprávnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov získaného v zahraničí so slovenským vzdelávaním | MŠVVaŠ SR
| Vstup do platnosti novely zákona o č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch | MŠVVaŠ SR |  |  |  | x
| Termíny prvých meraní ukazovateľov | MŠVVaŠ SR | [15 empty] | x | [5 empty] | x | [17 empty] | x | x | x | x
| Analýza potenciálnych bilaterálnych zmluv a grantových programov v zahraničí |  |  | x | x | x | x | x
* Výber participujúcich škôl, návšteva vzdelávacích veľtrhov, spolupráca so zahraničnými zastupiteľstvami, atd.
** Výmena poznatkov, školenia, odborné vzdelávanie v oblasti internacionalizácie vzdelávania a marketingu VŠ a pod.
*** Predbežne do konca roka 2016 podľa uznesenia vlády; ak bude schválené ďalšie pokračovanie, bude treba vyčleniť prostriedky aj na obdobie ďalšieho pokračovania

## Hodnotiaci harok
|  | Možné stavy | Vysvetlivky
|  | Podľa plánu | Implementácia prebieha podľa harmonogramu
|  | Hrozí omeškanie | Riadiaci výbor identifikoval prekážky, ktoré môžu ohroziť plnenie plánu
|  | V omeškaní | Implementácia mešká, dôvody sú známe a odstrániteľné
|  | Zásadné meškanie | Implementácia mešká z dôvodu, ktorý vyžaduje zásah vlády
Opatrenie |  | Priebeh implementácie | Poznámky, vysvetlenie prekážok
1 | Inovácia kurikula a štrukturálne zmeny | Podľa plánu
2 | Podpora sebahodnotiacich procesov | Podľa plánu
3 | Granty pre podporu elitných vedcov (Excellence Iniciatíva) | Podľa plánu
4 | Inštalačné granty pre mladých vedcov | Podľa plánu
5 | Systém popularizácie vedy | Podľa plánu
6 | Obnova budov vysokých škôl | Podľa plánu
7 | Reforma riadenia vysokých škôl | Podľa plánu
8 | Zásadná reforma SAV | Podľa plánu
9 | Nový grantový systém pre akademický výskum | Podľa plánu
10 | Grantový systém na aplikovaný výskum | Podľa plánu
11 | Radikálne efektívnejšie využite budúcich ŠF EÚ na vedu, výskum a inovácie | Podľa plánu
12 | Národný systém pre transfer technológií | Podľa plánu
13 | Pravidlá a postupy ochrany duševného vlastníctva | Podľa plánu
14 | Špičková infraštruktúra pre elitný výskum | Podľa plánu
15 | Medzinárodný systém technologických inkubátorov | Podľa plánu
16 | SBIR (Program na financovanie inovatívneho výskumu) | Podľa plánu
17 | Stimuly pre investície do výskumu a vývoja | Podľa plánu
18 | Systém celoživotného vzdelávania pre inovácie | Podľa plánu
19 | Podpora praktickej výučby podnikania | Podľa plánu
S.1 | Inovačná rada vlády | Podľa plánu
S.2 | Odbyrokratizovanie štrukturálnych fondov EÚ | Podľa plánu
S.3 | Zníženie regulačného bremena | Podľa plánu
S.4 | Novelizácia zákona o verejnom obstarávaní | Podľa plánu
S.5 | Štipendium M.R. Štefánika | Podľa plánu
S.6 | Migračná politika | Podľa plánu
S.7 | Internacionalizácia | Podľa plánu

## 1
Opatrenie Minerva | 1. Inovácia kurikula a štrukturálne zmeny
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Hlavné ciele | Sústrediť vzdelávanie na základných a stredných školách primárne na rozvoj kľúčových kompetencií potrebných v modernej spoločnosti
Poskytnúť špeciálnu podporu žiakom so najslabšou čitateľskou gramotnosťou
Znižovanie rozdielov v kvalite škôl, vytvorenie podmienok pre rozvoj škôl so zreteľom na školy, ktoré majú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, - premena škôl na učiace sa organizácie spoluprácou tímov pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach, hľadaním lokálnych riešení a podporou zdieľania najlepších skúseností, inkluzívnou výchovou a vzdelávaním v školách, podporou praxe učiteľov v praxi, zapojením odborníkov z praxe do výučby a vytváraním podmienok pre učenie sa v komunite
Zvýšiť profesionalitu riaditeľov škôl a školského manažmentu a tým zvýšiť efektívnosť regionálneho školstva
Kľúčové ukazovatele | PISA hodnotenia slovenských študentov
(existujúci) | Podnikateľské hodnotenia pripravenosti absolventov škôl
(nový - potreba začať zbierať) | Náklady na chod a údržbu škôl
Miera administratívnej záťaže učiteľov
Potreba externej analýzy? | Áno - definícia kľúčových kompetencií a ich testovanie, metóda merania kvality manažmentu
Potreba internej analýzy? | Nie - podmienky podpory žiakov s najnižšou čitateľskou zručnosťou
Kľúčové otázky pre analýzy | Externá - definícia kľúčových kompetencií na základe najlepšej medzinárodnej praxe
Externá - návrh systému testovania kľúčových kompetencií
Externá - identifikácia medzier v súčasnom systéme a návrh zmien kurikula
Externá - ako merať a zlepšovať profesionalitu školského manažmentu?
Interná - identifikácia žiakov s najnižšou čitateľskou zručnosťou a návrh podporných opatrení
Interná - návrh systému porovnávania škôl a podpory rozvoja najslabších škôl
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Odborný poradca so skúsenosťami s tvorbou študijných programov a výkonnostných testov
Konzultant ktorý pripraví tréningové programy pre školský manažment

## 2
Opatrenie Minerva | 2. Podpora sebahodnotiacich procesov
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MH SR, SVVE
Hlavné ciele | Zvýšenie kvality učiteľov
Menej konzervatívne vedenie škôl
Zvýšenie miery reflexie a evaluácie škôl
Kľúčové ukazovatele | Počet škôl, ktoré reportujú jednotlivé druhy navrhnutých ukazovateľov
(existujúci) | Počet súťažných návrhov v súťaži otvorených dát o školách
(nový - potreba začať zbierať) | Výsledky jednotlivých škôl v daných indikátoroch
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Analýza a návrh zbierania nových dát
Vytvorenie databázy/zoznamu všetkých dát meraných na úrovni škôl a žiakov
Vytvorenie zoznamu iných možných dát, ktoré sa merajú v najlepších systémoch (napr. v Singapure)
Vytvorenie všeobecného návrhu, ako na Slovensku merať dáta
Zber všetkých dát, ktoré sú momentálne na Slovensku k dispozícii z rôznych zdrojov
Vytvorenie metodológie, kto a ako dáta periodicky zbiera z jednotlivých zdrojov
Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Vytvorenie metodického dokumentu pre zodpovedné organizácie a školy, ktoré budú dáta dodávať
Vytvorenie návrhu manažmentu kvality dát
Navrhnutie pilotného programu merania dát na vzorke základných a stredných škôl
Analýza SW a HW potrieb daného opatrenia
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Expert na navrhovanie štatisticky relevantného zberu dát na školách, Firma na vytvorenie webstránky, API a HW/SW databázy

## 3
Opatrenie Minerva | 3. Granty a cena za výskum
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MPaSVaR SR, MV SR, SVVE, MZV, SAV
Hlavné ciele | Zvýšenie platov pedagógov a vedcov
Zvýšenie rozpočtu na VaV
Zlepšenie psychického pracovného prostredia
Posilnenie strednej generácie profesorov a výskumníkov
Zvýšenie úrovne motivácie a spoločenskej prestíže najlepších slovenských vedcov
Zvýšenie prísunu špičkových ľudí
Kľúčové ukazovatele | Publikácie vygenerované na dobu pôsobenia
(existujúci) | Zapájanie sa do FP7 a FP8 grantov - počet úspešných žiadostí
(nový - potreba začať zbierať) | Počet publikácií na danej vysokej škole v spolupráci s inými univerzitami
Potreba externej analýzy? | Nie
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Aké sú základné parametre programov (kto, čo, ako, koľko?) Ako to funguje v zahraničí?
Aké sú limitácie (aké témy, aké rozdelenie položiek v rozpočte, podmienky na odobratie, administratívna záťaž)
Ako preberá výber (ako sa skladá výberová komisia? Kto môže byť členom a za akých podmienok? Kritériá výberu?)
Logistika (Kto bude administrovať celý proces, kto sa bude o výskumníkov starať, keď budú na Slovensku?)
Evaluácia výsledkov (ako sú merané výsledky takýchto programov v zahraničí, ako ich budeme merať u nás?)
Iné (sieť absolventov, otázka IP, nefinančné záležitosti, na ktorých výskumníkom záleží)
Potreba externých dodávateľov? | Nie
Stručný predbežný popis dodávateľov | n/a

## 4
Opatrenie Minerva | 4. Inštalačné granty pre mladých výskumníkov
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | SVVE, SAV
Hlavné ciele | Zvýšenie platov pedagógov a vedcov
Zlepšenie psychického pracovného prostredia
Posilnenie strednej generácie profesorov a výskumníkov
Zvýšenie prísunu špičkových ľudí
Kľúčové ukazovatele | Zvýšený počet mladých výskumníkov na slovenských univerzitách
(existujúci) | Zmenšená veková "diera" vo výskume
(nový - potreba začať zbierať) | Vyšší citačný index na katedrách s výskumníkmi s grantmi
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Aké sú základné parametre programov (kto, čo, ako, koľko?) Ako to funguje v zahraničí?
Aké sú limitácie (aké témy, aké rozdelenie položiek v rozpočte, podmienky na odobratie, administratívna záťaž)
Ako preberá výber (ako sa skladá výberová komisia? Kto môže byť členom a za akých podmienok? Kritériá výberu?)
Logistika (Kto bude administrovať celý proces, kto sa bude o výskumníkov starať, keď budú na Slovensku?)
Evaluácia výsledkov (ako sú merané výsledky takýchto programov v zahraničí, ako ich budeme merať u nás?)
Iné (sieť absolventov , otázka IP, nefinančné záležitosti, na ktorých výskumníkom záleží)
Potreba externých dodávatelov? | Nie
Stručný predbežný popis dodávateľov | n/a

## 5
Opatrenie Minerva | 5. Systém popularizácie vedy
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | SVVE, MO SR, SAV
Hlavné ciele | Pritiahnutie mladých ľudí k technickým disciplínam
Pritiahnutie mladých ľudí k vedecko-výskumnej kariére
Zlepšenie psychického pracovného prostredia
Zvýšenie prísunu špičkových ľudí
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie počtu mladých ľudí v technologických disciplínach (vzdelanie, veda, výskum)
(existujúci) | Zvýšenie počtu mladých ľudí vo vedecko-výskumnom sektore
(nový - potreba začať zbierať) | Zvýšená účasť školákov / študentov na olympiádach a súťažiach (technicky a netechnicky zamerané)
Zvýšenie úrovne maximálneho dosiahnutého vzdelania (technické odbory, iné odbory)
Zvýšenie úrovne návštevnosti vedeckého múzea / múzeí a iných podobných miest a podujatí
Zvýšenie percenta Slovákov, ktorí vnímajú vedu a výskum ako zásadné pre rast ekonomiky
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Kľúčové otázky pre analýzy | Stratégia
Zadefinovať zahraničné najlepšie postupy (best practice) v popularizácii technických a netechnických disciplín
Aký prístup si vybrať pre jednotlivé vekove kategórie (stratégia – rôzne potreby jednotlivých skupín)
Potenciálna spolupráca so súkromným sektorom
Financovanie výstavby múzea / múzeí
Financovanie údržby múzea / múzeí (každoročné náklady – management, údržba, zmena expozícii, zahraničné expozície a prezentácie, domáce prezentácie, etc..)
Využitie už existujúcich „múzeí“ (teplárne, elektrárne, výrobne linky, etc.. – ktoré byť mohli byt zaujímavé a mohli by informovať o technologickom vývoji, pripadne projekty veľkých firiem v sfére výskumu a vývoja)
Ako motivovať súkromný sektor k spolupráci?
Ako by sa mohol vzdelávací sektor zapojiť do procesu popularizácie vedy
Múzeum / múzea
Koľko múzeí je potrebne / možné vybudovať, kde a v akých disciplínach?
Aké charakteristiky by malo mat popularizačné múzeum
Aký spôsob riadenia múzea je najefektívnejší (management, financovanie)?
Malo by múzeum mať vlastný výskum - popularizačný a vecný
Riadenia programu popularizácie vedy
Aký spôsob riadenia by bol najefektívnejší (interne, externe, kombinácia)?
Aké sú potenciálne možnosti zlúčenia jednotlivých zložiek stratégie popularizácie (napr. aké sú možnosti riadenia múzea / múzeí a programov jednou entitou, a pod.)
Programy
Aký spôsob vývoja programov by bol najefektívnejší (interne, externe, kombinácia)?
Aký spôsob riadenia by bol najefektívnejší (interne, externe, kombinácia)?
Aké programy vieme realizovať čo najskôr a s čo najväčším dosahom?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Ideálne zahraniční experti, ktorí sa venujú popularizácii vedy na vytvorenie stratégie
V prípade odporučenia expertov, architekti, experti a stavebníci múzea alebo múzeí

## 6
Opatrenie Minerva | 6. Obnova budov vzdelávacích a výskumných inštitúcií
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MF SR, SVVE
Hlavné ciele | Splatiť investičný dlh vo vzdelávaní a vede a investovať do obnovy fyzickej infraštruktúry
Vniesť do budov vzdelávacích a výskumných inštitúcií súkromné správcovské spoločnosti, ktoré zvýšia ich efektívnosť a rozšíria možnosti ich využitia
Motivovať vedecké a vzdelávacie inštitúcie k prijatiu kľúčových inštitucionálnych reforiem, ktoré zvýšia celkovú efektívnosť ich fungovania
Zvýšenie prísunu špičkových ľudí
Kľúčové ukazovatele | Percento slovenských študentov študujúcich v zahraničí
(existujúci) | Atraktivita inštitúcií ako zamestnávateľov
(nový - potreba začať zbierať) | Podiel slovenských článkov v top 1% citovaných článkov
Prevádzkové náklady podporených inštitúcií
Počet podporených projektov obnovy
Potreba externej analýzy? | Áno - zahraničná najlepšia prax a príprava zmluvných podmienok
Potreba internej analýzy? | Áno - výber pilotných projektov
Kľúčové otázky pre analýzy | Externá - najlepšie fungujúce modely financovania obnovy budov
Externá - príprava zmlúv a rozpočtov v pilotných projektoch a na ich základe zverejnenie vzorových zmlúv a postupov
Interná - aké podmienky musia inštitúcie splniť, aby boli oprávnené na účasť v projektoch obnovy?
Interná - ktoré inštitúcie najurgentnejšie potrebujú obnovu fyzickej infraštruktúry (školské budovy, internáty,...)?
Interná - ktoré inštitúcie sú dostatočne reprezentatívne aby boli výsledky pilotných projektov čo najširšie aplikovateľné?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Konzultant so skúsenosťami s projektmi súkromného partnerstva v oblasti vzdelávania, vedy a techniky

## 7
Opatrenie Minerva | 7. Reforma riadenia vysokých škôl
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracuje | MZV, MO SR.
Hlavné ciele | Sprofesionalizovať riadenie a správu vysokých škôl, zvýšiť efektívnosť využívania inštitucionálnych prostriedkov a skvalitniť podporné služby tak, aby sa učitelia mohli venovať primárne učeniu a výskumu
Zapojiť v opodstatnených prípadoch do riadiacich orgánov VŠ externých partnerov a zvýšiť tak otvorenosť škôl a externú spoluprácu.
Vytvoriť a využívať absolventské siete ako zdroj budovania značky a čiastočnej finančnej podpory.
Zvýšiť informovanosť verejnosti o hospodárení a výsledkoch vysokých škôl
Kľúčové ukazovatele | Podiel administratívnych nákladov na celkovom hospodárení VŠ
Podiel slovenských vedcov na top 1% citovaných článkov
(existujúci) | Účasť vedeckých tímov VŠ v medzinárodných grantových schémach
(nový - potreba začať zbierať) | Percento slovenských študentov (občanov SR) študujúcich v zahraničí
Náklady na chod (vzdelávanie, vedecké aktivity, bežnú administratívu a údržbu) vysokých škôl
percento univerzít kde prebehla reforma
zastúpenie kľúčových hráčov (vedecká špička, samospráva, podniky) v riadiacich orgánoch vysokých škôl
Hodnotenia OECD AHELO
Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Potreba externej analýzy? | Áno - najlepšia zahraničná prax riadenia verejných univerzít
Potreba internej analýzy? | Áno - pravidlá pre tvorbu a zverejňovanie informácií
Kľúčové otázky pre analýzy | Externá - akým spôsobom a kým majú byť volení rektori univerzít?
Externá - aká má byť deľba práce a právomocí medzi hlavnými výkonnými orgánmi univerzity (rektor, správna rada, kvestor, akademický senát)?
Externá - aká má byť deľba rozhodovacích právomocí medzi univerzitou a jej jednotlivými fakultami?
Externá - Analýza podobných opaterení v krajinách, ktoré boli v podobnej situácií ako SR
Externá - aké sú najefektívnejšie výkonnostné kritériá používané medzinárodne pri rozhodovaní o financovaní verejných univerzít ?
Interná - aké informácie je potrebné zbierať a poskytovať rodičom a zamestnávateľom o kvalite univerzít?
Interná - aké informácie je potrebné zbierať a poskytovať verejnosti o hospodárení univerzít?
Interná - aké informačné systémy budú potrebné na zverejnenie informácií?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Konzultant so skúsenosťami s riadením VŠ.

## 8
Opatrenie Minerva | 8. Zásadná reforma SAV
Zodpovedá | SAV
Spolupracujú | MŠVVaŠ SR, SVVE, MZV
Hlavné ciele | Umožniť SAV spolupracovať efektívnejšie so súkromným sektorom a motivovať tak vedcov k výskumu s jasným hospodárskym alebo spoločenským dopadom
Umožniť SAV efektívnejšie sa podieľať na vzdelávaní tretieho stupňa
Vyhodnotiť stav majetku štátu spravovaného SAV a pripraviť dlhodobo udržateľný model financovania SAV
Kľúčové ukazovatele | Nárast zodpovedajúcich (odpovedajúce európskym štandardom) scientometricke ukazovateľov pre danú vednú disciplínu.
(existujúci) | Vedenie tímov v multilaterálnych medzinárodných programoch a schémach, prioritne RP EU.
(nový - potreba začať zbierať) | Účasť tímov v multilaterálnych medzinárodných programoch a schémach, prioritne RP EU.
Aktivity v transfere poznatkov (projekty a kontrakty s hospodárskou sférou, medzinárodné patenty).
Aktívna účasť vo vzdelávacom procese.
Počet firiem založených SAV a projektov spolupráce ústavov SAV a súkromných firiem
Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Potreba externej analýzy? | Áno - analýza súčasného štátneho majetku v správe ústavov a analýza potrieb ústavov
Potreba internej analýzy? | Áno - medzinárodné porovnanie vedeckých ústavov a najlepších postupov (best practice) ich riadenia
Kľúčové otázky pre analýzy | Externá - má súčasný majetok ústavov (majetok štátu) pri transformácii prejsť na VVI?
Externá - aká je udržateľnosť financovania chodu a infraštruktúry ústavov
Externá - ako dlho je potrebné prechodné inštitucionálne financovanie na udržanie stability a hladký priebeh transformácie?
Interná - ako sa transformovali akadémie v ostatných štátov bývalého východného bloku?
Interná - ako budú nastavené vzájomné vzťahy ústavov a aká bude úloha predsedníctva?
Interná - akou formou bude SAV financovaná?
Interná - aké kritéria výkonnosti je možné použiť pre umenie, humanitné vedy a národné štúdie?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Audítor alebo strategický konzultant na analýzu systému financovania a prípravu finančného modelu
Právny poradca na analýzu a prípravu paragrafového znenia novely zákona o SAV

## 9
Opatrenie Minerva | 9. Novy grantový systém pre akademicky výskum
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | SVVE, SAV
Hlavné ciele | Objektívny a transparentný výber projektov
Zohľadnenie kvality a výsledkov v grantových schémach
Intenzívnejšie zapájanie slovenských inštitúcii do medzinárodných programov
Zvýšenie miery financovania z vlastných zdrojov vysokých škôl
Zvýšenie rozpočtu na VaV
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie úrovne samofinancovania vysokých škôl (%)
(existujúci) | Zvýšenie úrovne zapájania slovenských inštitúcii do medzinárodných programov
(nový - potreba začať zbierať) | Zvýšenie počtu medzinárodných príležitosti ponúkaných cez APVV
Zvýšenie počtu medzinárodných príležitosti sprostredkovaných APVV
Počet kvalitných výstupov akademického výskumu podporeného APVV
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Stratégia
Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
V akej forme a do akej miery by malo byt APVV reformovane
Aké sú možnosti využitia zahraničných skúseností
Nakoľko efektívne je súčasné rozdelenie grantových prostriedkov medzi základný a aplikovaný výskum
Aké sú výhody / nevýhody riadenia základného a aplikovaného výskumu pod jednou inštitúciou
Ako by sa dala zabezpečiť sprostredkovateľská funkcia APVV ohľadom medzinárodných príležitosti
Ako zabezpečiť optimálne financovanie
Aké podmienky by boli potrebne v APVV na zapojenie čo najviac špičkových zahraničných vedeckých osobnosti a odborníkov v oblasti managementu vedy
Ako by sme mohli motivovať zahraničných vedcov a odborníkov
Kto bude vyberať vhodných vedcov a odborníkov
Aké vlastnosti by mal mať zapojený vedec? Citácie? Skúsenosti? Meno? Perspektíva?
Granty
Ako zabezpečiť transparentný a efektívny vyber projektov
Ako dosiahnuť optimálne administratívne a obsahove nastavenie financovaných APVV grantov
Ako zabezpečiť to, že projekty z rôznych odborov budú hodnotene odbornou komisiou?
Ako zabezpečiť dostatočnú účasť zahraničných odborníkov?
Bude sa obmedzovať počet podporovaných projektov od opakujúcich sa skupín vedcov / inštitúcii?
Za akých podmienok bude možné financovanie zahraničných partnerov
Budú sa určovať prioritne / cieľové krajiny pri poskytovaní podpory zahraničným partnerom
Aké podmienky pomôžu chrániť duševne vlastníctvo vytvorene na Slovensku (prepojenie s Riešením 13)
Dvojfázový grantový systém
Aké hranice sa určia pri úvodnom financovaní? Ako sa budú hranice odlišovať pre jednotlivé smery výskumu
Ako často bude prebiehať hodnotenie pokroku
Bude stanovený limit na časový úsek, počas ktorého sa bude podpora poskytovať?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Audit, analýza

## 10
Opatrenie Minerva | 10. Grantový systém pre aplikovaný výskum
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MH SR, SVVE, MZV, SAV
Konzultácia | MPaRV SR
Hlavné ciele | Koordinácia vecného zamerania výskumu vo výskumných inštitúciách zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy
Vytvorenie efektívneho, transparentného a trvalo udržateľného grantového systému
Vytvorenie nástrojov na podporu bilaterálnej spolupráce
Intenzívnejšie zapájanie slovenských inštitúcii do medzinárodných programov
Zvýšenie miery financovania z vlastných zdrojov vysokých škôl
Identifikácia kľúčových smerov aplikovaného výskumu v nadväznosti na priority hospodárskej politiky vlády SR
Zvýšenie rozpočtu na VaV
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie úrovne samofinancovania výskumných inštitúcií. (%)
(existujúci) | Zvýšenie úrovne zapájania slovenských inštitúcii do medzinárodných programov
(nový - potreba začať zbierať) | Zvýšenie počtu kvalitných dopytovo orientovaných výstupov aplikovaného výskumu
Zvýšenie počtu výrobkov, technológii, postupov, služieb, politik vytvorených cez aplikovaný výskum
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Kľúčové otázky pre analýzy | Stratégia
Všeobecné
V akej forme a do akej miery by malo byt APVV reformovane
Ako sú možnosti využitia zahraničných skúsenosti
Nakoľko efektívne je súčasné rozdelenie grantových prostriedkov medzi základný a aplikovaný výskum
Aké sú výhody / nevýhody riadenia základného a aplikovaného výskumu pod jednou inštitúciou
Ako zabezpečiť optimálne financovanie
Aké nepriame aktivity podporujúce výskumnú spoluprácu medzi firmami a akademickými pracoviskami vieme poskytnúť
Granty
Ako zabezpečiť transparentný a efektívny vyber projektov
Ako dosiahnuť optimálne administratívne a obsahove nastavenie grantov
Aké kritéria sa budú používať pri hodnotení potenciálneho dopytu
Ako zakomponovať rizika (pravdepodobnosť, že očakávania ohľadne dopytu nebudú naplnene) do hodnotenia projektov
Ako zabezpečiť to, že projekty z rôznych odborov budú hodnotene odbornou komisiou?
Ako zabezpečiť dostatočnú účasť zahraničných odborníkov?
Bude možné financovanie zahraničných partnerov? Ak áno, za akých podmienok?
Aké podmienky pomôžu chrániť duševne vlastníctvo vytvorene na Slovensku (prepojenie s Riešením 13)
Dvojfázový grantový systém
Aké hranice sa určia pri úvodnom financovaní? Ako sa budú hranice odlišovať pre jednotlivé smery výskumu
Ako často bude prebiehať hodnotenie pokroku
Bude stanovený limit na časový úsek, počas ktorého sa bude podpora poskytovať?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Analýza

## 11
Opatrenie Minerva | 11. Radikálne efektívnejšie využitie budúcich ŠF EÚ na vedu, výskum a inovácie
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MH SR, MDVaRR SR, MF SR, MZ SR, MPaRV SR, SVVE, MZV, SAV
Hlavné ciele opatrenia | Pripraviť nastavenie budúcich operačných programov tak, aby hneď od začiatku programového obdobia 2014 až 2020 bolo možné efektívne a transparentne začať s takým čerpaním, ktoré bude mať pozitívny dopad na výkonnosť slovenskej vedy a jej spoločenský prínos
Vyhodnotiť doterajšie fungovanie ŠF a ich dopad na vedeckú výkonnosť SR
Identifikovať problematické oblasti v existujúcom rozložení ŠF do operačných programov a najväčšie prekážky čerpania
Zvýšenie miery financovania z vlastných zdrojov vysokých škôl
Kľúčové ukazovatele | podiel inovatívnych SME na HDP
(existujúci) | rast HDP
(nový - potreba začať zbierať) | Účasť SR v medzinárodných grantových schémach (FP,...)
podiel slovenských článkov na top 1% citovaných článkov
Výška prostriedkov ŠF EÚ alokovaných na podporu vzdelávania, vedy a inovácií v období 2014-2020
miera kontraktácie a čerpania ŠF EÚ v období 2014-2020
Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Potreba externej analýzy? | Áno - analýza súčasného fungovania operačných programov (midterm reviews)
Potreba internej analýzy? | Áno - identifikácia potrieb SR a návrh stratégie využívania ŠF EÚ v oblastiach vedy a inovácií
Kľúčové otázky pre analýzy | Externá - v čom boli najväčšie prekážky čerpania existujúcich fondov?
Externá - aký bol dopad existujúcich projektov na výkonnosť vedeckých inštitúcií alebo na hospodárstvo?
Externá - ako treba zmeniť rozloženie a oprávnené aktivity operačných programov, aby bolo čerpanie jednoduchšie a malo väčší spoločenský a hospodársky dopad?
Externá - aké nástroje sú potrebné na to, aby bolo možné sústrediť sa na vecné a nie formálno-procesné hodnotenie dopadu projektov?
Interná - aké potreby bude mať Slovensko v rokoch 2014-2020 v oblastiach vzdelávania, vedy, inovácií?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Externý konzultant so skúsenosťami v oblasti eurofondov a v oblasti projektového riadenia

## 12
Opatrenie Minerva | 12. Národný systém pre transfer technológií
Zodpovedá | SVVE
Spolupracujú | MŠVVaŠ SR, MH SR, SAV
Konzultácia | MPaRV SR
Hlavné ciele | Vytvorenie motivácii pre vedcov a inštitúcie
Efektívna podpora a manažment komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného v akademickom prostredí
Zlepšenie povedomia manažérov vedeckých aktivít o možnostiach komercializácie
Zabezpečenie skúsených manažérov, ktorí budú riadiť transfer
Zvýšenie miery financovania z vlastných zdrojov vysokých škôl
Kľúčové ukazovatele | Počet patentov podaných slovenskými výskumníkmi
(existujúci) | Počet patentov podaných slovenskými výskumníkmi, ktoré sú ziskové
(nový - potreba začať zbierať) | Spokojnosť výskumníkov s fungovaním systému TTO
Všeobecné povedomie medzi vedcami o fungovaní TTO
Potreba externej analýzy? | Nie
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Návrh ideálneho právneho subjektu
Vytvorenie patentového fondu
Potreba externých dodávateľov? | Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Stručný predbežný popis dodávateľov | n/a

## 13
Opatrenie Minerva | 13. Legislatíva a postupy ovplyvňujúce duševné vlastníctvo
Zodpovedá | SVVE
Spolupracujú | ÚPV, MF SR,MŠVVaŠ SR, MH SR, SVVE, SAV
Hlavné ciele | Vytvorenie kultúry ochrany duševného vlastníctva v rámci akademickej obce
Vytvorenie jasne stanovených pravidiel využívania výsledkov výskumu
Nastavenie jasných právnych a zmluvných vzťahov
Aktualizácia legislatívy v oblasti správy majetku verejných inštitúcii a majetku financovaného štátom alebo štrukturálnymi fondmi EÚ
Zvýšenie miery financovania z vlastných zdrojov vysokých škôl
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie počtu patentov vytvorených výskumnými inštitúciami a ich zamestnancami
(existujúci) | Počet článkov prediskutovaných s patentovými inštitúciami / poradnými centrami pred publikáciou
(nový - potreba začať zbierať)
Potreba externej analýzy? | Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Analýza právneho prostredia
Aké problémy je možné identifikovať v aplikácii už existujúcich právnych predpisov (napr. zákon o vysokých školách, zákon o správe majetku štátu)?
Nakoľko je slovenské právne prostredie zosúladené s širším európskym
Aké trendy sa dajú identifikovať v hmotnoprávnych a procesnoprávnych otázkach v oblasti autorských práv?
Ktoré právne normy slúžia ako najsilnejšie demotivujúce faktory pre výskumné inštitúcie a ich zamestnancov?
Nakoľko tieto nastavenia umožňujú prijímateľom komerčne využívať priemyselno-právne chránené technické riešenia (napr. predaj patentov, poskytovanie licencií)
Nákladová analýza
Aké sú súčasné priame a nepriame náklady súvisiace s konaním o ochrane technických riešení v rámci národnej a medzinárodnej ochrany (pripadne ich kombinácii)
Ako by mal byť nastavený patentový fond ktorý podporuje najperspektívnejšie slovenské nápady/objavy a ich medzinárodnú patentovú ochranu
Koľko prostriedkov je potrebne zabezpečiť pre „patentový fond“?
Koľko prostriedkov je možné zabezpečiť z verejných / súkromných zdrojov?
Otázky osvety budú riešené v rámci transferu technológii (opatrenie 12)
Kto presne bude riadiť „patentový fond“
Na základe akých podmienok budú poskytnuté prostriedky z fondu
Kto bude hodnotiť splnenie podmienok?
Bude limitované množstvo podpory, ktoré môže získať jedna výskumná inštitúcia / jeden človek / jeden team?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Analýzy: právna, nákladová, podporné opatrenia

## 14
Opatrenie Minerva | 14. Špičková infraštruktúra pre elitný výskum
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MH SR, MZ SR, MF SR, SVVE, SAV
Konzultácia | MPaRV SR
Hlavné ciele opatrenia | Vybudovať v SR niekoľko vedeckých inštitúcií medzinárodného významu
Podporiť prenos poznatkov do praxe a vytvoriť zázemie pre vznik inovatívnych malých a stredných podnikov, ktoré zásadne prispejú k tvorbe HDP a pracovných miest
Zabezpečiť efektívne čerpanie zostávajúcich prostriedkov OP VaV
Zvýšiť mieru financovania z vlastných zdrojov vysokých škôl
Kľúčové ukazovatele | Počet inovatívnych SMEs
(existujúci) | Podiel inovatívnych SMEs na HDP
(nový - potreba začať zbierať) | Podiel článkov so slovenskými autormi/spoluautormi v top 1% citovaných článkov.
Počet vytvorených pracovných miest v parku a v inkubovaných firmách
Počet inkubovaných firiem a firemných rezidentov / užívateľov parku
Počet vedeckých projektov v parku
Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Potreba externej analýzy? | Nie
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Koľko projektov a v ktorých lokalitách podporiť?
Aké ciele budú projekty plniť?
Aké základné (kvantitatívne/formálne) podmienky musia žiadatelia splniť?
Kto bude členom odbornej komisie?
Na základe akých kvalitatívnych kritérií bude odborná komisia vyberať projekty?
Do akej miery budú záväzné predbežné rozpočty predložené v prvom kole výberu?
Ako stanoviť kritériá ekonomickej a spoločenskej návratnosti?
DO akej miery môže následné hodnotenie MŠVVŠ SR meniť výsledky hodnotenia odbornej komisie? Kto bude v komisii MŠ?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Odborná komisia na výber projektov
Expertný poradca pri príprave výziev (národných) projektov
Odborní manažéri parku (v rámci samotných projektov)
Odborní vedeckí manažéri výskumných centier (v rámci samotných projektov, ak sa budú budovať v rámci projektov parku)

## 15
Opatrenie Minerva | 15. Medzinárodný systém technologických inkubátorov
Zodpovedá | MH SR
Spolupracujú | MŠVVaŠ SR, SVVE, MZV
Hlavné ciele | Vytvorenie „entrepreneurial spirit“
Zlepšený prístup k medzinárodným poznatkom a zdrojom
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie počtu inovatívnych firiem
(existujúci) | Zvýšenie počtu inovatívnych firiem, ktoré sú zapojené do medzinárodného systému poznatkov a zdrojov (účasť v projektoch, pobyty v zahraničných inkubátoroch)
(nový - potreba začať zbierať) | Pomer počtu inkubovaných firiem fungujúcich bez podpory 3-5 rokov po opustení inkubátora a celkového počtu inkubovaných firiem
Počet pracovných miest vytváraných inkubovanými firmami a absolventmi inkubátorov
Miera samofinancovania inkubátorov
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Áno - v rámci prípravy súťaže
Kľúčové otázky pre analýzy | Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Koľko inkubátorov je možné a potrebne vybudovať?
Aké kapacity vieme poskytnúť manažmentu inkubátorov hneď po nástupe a umožniť začiatok prace inkubátorov čo najskôr?
V ktorých sektoroch je potenciálne najefektívnejšie budovať inkubátory?
Budú mať do slovenských inkubatorov prístup aj zahraničné firmy? Na základe akých podmienok?
Kto a na základe akých kritérií bude hodnotiť projekty budúceho manažmentu inkubátorov?
Ako sa uistiť, že budúci manažment inkubátorov má (pripadne môže zabezpečiť) dostatočné rozsiahle kontakty v súkromnom sektor?
Ako zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu uchádzačov o manažérske pozície?
Ako zabezpečiť stabilne financovanie programu technologických inkubátorov?
Ako najvhodnejším spôsobom nastaviť zmluvne vzťahy medzi s manažmentom inkubátorov?
Ako motivovať inkubátory (napr. financovanie)?
Na základe čoho sa budú inkubátorom udeľovať finančné prostriedky?
Kto a ako bude hodnotiť úspešnosť jednotlivých inkubátorov?
Ako by mala byt nastavená cenová politika inkubátorov?
Kto bude inkubátorom poskytovať spätnú väzbu a výkonnostné ciele?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Právne poradenstvo

## 16
Opatrenie Minerva | 16. Program na financovanie inovatívneho výskumu (SBIR)
Zodpovedá | MH SR
Spolupracujú | MF SR, SVVE
Konzultácia | MPaRV SR
Hlavné ciele | Zabezpečenie financovania pre začínajúce inovatívne firmy
Zvýšenie investícii súkromného sektora do VaV
Kľúčové ukazovatele | Počet podporených projektov v rámci SBIR na MH
(existujúci) | Počet podporených projektov v rámci metodológie SBIR na iných ministerstvách
(nový - potreba začať zbierať) | Pridaná hodnota zavedených inovácií
Vyšší počet slovenských patentov
Vyšší počet slovenských patentov, ktoré sú ziskové
Vyšší počet inovatívnych firiem
Inovatívnejšie produkty na slovenskom trhu
Inovatívnejšie produkty vymyslené a vyrobené na Slovensku na európskom a globálnom trhu
Vyšší počet firiem podporených rizikovým kapitálom
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Návrh riadenia výkonnosti (performance management)
Kľúčové otázky pre analýzy | Ako má vyzerať program SBIR na Slovensku?
Potreba externých dodávatelov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Externý dodávateľ, ktorý podobný program už v zahraničí nastavoval

## 17
Opatrenie Minerva | 17. Stimuly pre investície do výskumu a vývoja
Zodpovedá | MH SR
Spolupracujú | MŠVVaŠ SR, MF SR, MO SR, SVVE, MZV
Konzultácia | MPaRV SR
Hlavné ciele | Vytvorenie jednotných, systematických, efektívnych a spoľahlivých pravidiel pre poskytovanie investičných a neinvestičných stimulov pre investície do výskumu a vývoja
Zverejnenie týchto pravidiel
Zvýšenie investícii súkromného sektora do VaV
Vytvorenie prostredia atraktívneho pre súkromné výskumné centra
Kľúčové ukazovatele | Počet firiem rôznych veľkosti, ktoré každoročne využijú stimuly pre výskum a vývoj
(existujúci) | Zvýšenie úrovne investícii firiem do výskumu a vývoja na Slovensku
(nový - potreba začať zbierať) | Zvýšenie počtu vývojových stredísk
Potreba externej analýzy? | Áno – spoločne pre opatrenia 9, 10, 16, 17
Potreba internej analýzy? | Nie
Kľúčové otázky pre analýzy | Právna analýza
Aký legislatívny základ momentálne mame?
Aké problémy / potenciálne problémy tam vieme identifikovať?
Návrh riadenia výkonnosti (Performance management)
Aké nove inovatívne riešenia sa používajú v zahraničí?
Je potrebná legislatívna / nelegislatívna zmena? Ak áno, aká?
Motivačná analýza
Prečo je zákon v jeho súčasnej verzii aplikovaný nepravidelne a nestabilne?
Kľúčové faktory, ktoré momentálne zabraňujú Slovensku dosahovať úspechy podobne iným krajinám v sfére investícii do výskumu a vývoja?
Kľúčové faktory, ktoré firmy vyhľadávajú / vyžadujú?
Aké komparatívne výhody ma Slovensko v sfére poskytovania stimulov pre investície do výskumu a vývoja?
Aké finančné a nefinančné stimuly je Slovensko schopne ponúknuť?
Aké pravidla / kritéria sú potrebne?
Budú kritéria aplikované rovnako? Alebo sa budú preferovať určíte typy firiem (veľkosť, sektor, krajina pôvodu)?
Potreba externých dodávateľov? | Áno – analýza spoločne pre opatrenia 9, 10, 16, 17
Stručný predbežný popis dodávateľov | n/a

## 18
Opatrenie Minerva | 18. Systém celoživotného vzdelávania
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MH SR, MPSVR SR
Hlavné ciele | Odstránenie administratívnych prekážok brániacich firmám učiť na vlastných technológiách
Vytvorenie motivácie na otvorenie systému škôl firmám
Prepojenie vzdelávania a praxe
Kľúčové ukazovatele | Počet vyškolených dospelých v jednotlivých typoch schopností, po regiónoch
(existujúci) | Spokojnosť firiem a jednotlivcov s programom
(nový - potreba začať zbierať) | Zvýšenie produktivity slovenskej populácie
Zlepšenie inovatívneho potenciálu slovenskej populácie
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Nie
Kľúčové otázky pre analýzy | Analýza súčasnej stratégie celoživotného vzdelávaní a návrh, ktoré jej časti by sa dali využiť
Analýza trhu na jednotlivé spôsoby celoživotného vzdelávania a zahraničnej najlepšej praxe
Navrhnutie stratégie celoživotného vzdelávania, vrátane merania dopadov
Návrh fungovania administrácie celoživotného vzdelávania (interne, externe, maximálne využitie už existujúcich nástrojov)
Vytvorenie detailného implementačného plánu
Návrh riadenia výkonnosti (Performance management)
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Externý dodávateľ analýzy

## 19
Opatrenie Minerva | 19. Podpora praktickej výučby podnikania
Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
Spolupracujú | MH SR
Hlavné ciele opatrenia | Zmeniť negatívne vnímanie podnikateľov v slovenskej spoločnosti
Podporiť medzi žiakmi a študentmi "podnikateľské zručnosti" - tímovú prácu, kreativitu a schopnosť prijímať riziko
Kľúčové ukazovatele | Počet inovatívnych SMEs
(existujúci) | Podiel inovatívnych SMEs na HDP
(nový - potreba začať zbierať) | Strach niesť riziko (http://www.oecd.org/dataoecd/44/0/44069408.pdf)
Verejné vnímanie podnikateľov (EU Flash Eurobarometer, Entrepreneurship Survey, 2007)
Úspešnosť slovenských študentov na medzinárodných podnikateľských súťažiach
Počet vytvorených programov
Návrh riadenia výkonnosti (Performance management)
Počet účastníkov podnikateľských súťaží
Počet založených firiem študentmi/počet firiem, na ktorých založení sa študenti podieľali
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Do akej miery sa využívajú exitujúce študijné programy v oblasti podnikania a podnikavosti?
Kľúčové otázky pre analýzy | Aký je záujem študentov o existujúce programy? V porovnaní so zahraničím?
Existujú dostupné podnikateľské súťaže? Aké je o nich povedomie? Aký záujem?
Aké kľúčové zručnosti by si mali študenti osvojiť?
Existuje štátna finančná podpora pre rozvoj podnikateľských zručností? Ako sa využíva?
Existujú alternatívne zdroje financovania aktivity?
Ako motivovať školy k účasti v súťažiach? Finančné ceny pre školy, previazanie na financovanie škôl,...?
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Príprava učebníc/skrípt, podkladových materiálov pre učiteľov a prípravu e-learningových aplikácií, tréning učiteľov a supervíziu realizácie programu komunikačnú kapmaň programu a podporné aktivity (semináre, letné aktivity a pod).
Organizátor študentských súťaží

## S.2
Opatrenie Minerva | S.2. Odbyrokratizovanie EU fondov
Zodpovedá | SVVE
Spolupracujú | MDVaRR SR, MŠVVaŠ SR, MH SR, MF SR, Úrad vlády, SAV
Hlavné ciele | Zníženie administratívnej záťaže v štrukturálnych fondoch EÚ
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie percenta čerpania EU fondov
(existujúci) | Zvýšenie percenta čerpania EU fondov špecificky vo vede a výskume
(nový - potreba začať zbierať) | Percento spokojných recipientov fondov (v roku 2014 aspoň 80% úplne spokojných alebo spokojných)
Doba schválenia projektov a príprava zmlúv, dĺžka spracovania žiadostí o platbu
Čas, ktorý strávi užívateľ vyplňovaním žiadosti
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Nie
Kľúčové otázky pre analýzy | Procesný audit: S ohľadom na pravidlá EU a výkonnostným cieľom (benchmark) v najvýkonnejších čerpajúcich štátov EU, kde sú v slovenskom systéme zásadné procesné problémy?
Návrh nových procesov s cieľom výrazne zvýšiť čerpanie a spokojnosť recipientov, ale zachovať transparentnosť
Personálny audit: S ohľadom na nový proces, máme v administrácii fondov tých najsprávnejších a najlepších ľudí?
Návrh novej organizačnej štruktúry, rolí a zodpovednosti pracovných pozícií
Návrh riadenia výkonnosti (Performance management)
Návrh implementačného a komunikačného plánu s cieľom, aby fondy aj počas reorganizácie mohli ďalej fungovať
Vyškolenie školiteľov a manažmentu preorganizovanej štruktúry
Potreba externých dodávatelov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Svetovo uznávané konzultačná firma s dlhoročnými skúsenosťami v zodpovedaní na otázky dané analýzou

## S.3
Opatrenie Minerva | S.3. Zníženie regulačného bremena
Zodpovedá | MH SR
Spolupracujú | MZ SR, MPaSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, Protimonopolný úrad SR, SVVE
Hlavné ciele opatrenia | Znížiť administratívnu a regulačnú záťaž slovenských občanov a firiem a prispieť tak k rastu HDP
Zlepšiť príťažlivosť SR ako krajiny s vysokou kvalitou podnikateľského prostredia a pritiahnuť tak viac zahraničných investorov
Kľúčové ukazovatele | Rast zamestnanosti v%
(existujúci) | Rast daňových príjmov v %
(nový - potreba začať zbierať) | Rast HDP v%
Postavenie SR v medzinárodných rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia
Pokles regulačného, finančného a administratívneho zaťaženia
Nárast spokojnosti podnikateľských subjektov s kvalitou a stabilitou regulačného rámca v %,
Pokles legislatívnych návrhov schválených v skrátenom legislatívnom konaní v %
Návrh riadenia výkonnosti (Performance management)
Počet regulácií podrobených ex-ante a ex post skúmaniu z hľadiska vplyvu na podnikateľské prostredie a administratívne zaťaženie podnikania
Potreba externej analýzy? | Áno
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Definovanie vzorky skúmaných podnikateľských subjektov
Vytvorenie úvodnej štatistickej bázy
Potreba externých dodávatelov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Poradca pre nastavenie systému a štatistickej vzorky, školitelia Dodávateľ IT systému

## S.4
Opatrenie Minerva | S.4. Novelizácia zákona o verejnom obstarávaní
Zodpovedá | SVVE
Spolupracujú | MS SR, ÚVO
Hlavné ciele opatrenia | Zvýšiť efektívnosť VO a racionalizovať jeho postupy a tým umožniť obstarávateľom lacnejšie nakupovať kvalitnejší tovar a služby
Zvýšiť predvídateľnosť VO a znížiť tak transakčné náklady a riziká, ktorým je obstarávateľ vystavený
Skrátiť dobu potrebnú na úspešné ukončenie VO, zefektívniť tak štátnu správu a zvýšiť príťažlivosť a efektívne využívanie ŠF EÚ
Kľúčové ukazovatele | objem obstaraných tovarov a služieb cez VO
(existujúci) | výdavky verejnej správy - náklady obstarávateľov na obstaranie tovarov a služieb
(nový - potreba začať zbierať) | Priemerné trvanie verejného obstarávania
% obstarávaní využívajúcich kritérium ekonomickej výhodnosti, alebo metódu súťažného dialógu, súťaže návrhov a pod.
% napadnutých obstarávaní, %zrušených obstarávaní
Potreba externej analýzy? | Nie (ak samotný zákon na MS SR nepripravuje externý poradca)
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Identifikácia hlavných problémov obstarávateľov so súčasným zákonom
Zozbieranie najlepšej aplikačnej praxe v iných krajinách EÚ
Identifikácia potrieb UVO (personálnych a kompetenčných) pre transparentné prijímanie a zverejňovanie všeobecných stanovísk a metodických pokynov
Potreba externých dodávateľov? | Potenciálne
Stručný predbežný popis dodávateľov | Pozn.: odporúčame zvážiť externú podporu pri zbieraní a spracovaní údajov od obstarávateľov a zbieraní najlepšej zahraničnej praxe v iných krajinách EÚ a pri posúdení personálnych potrieb UVO

## S.5
Opatrenie Minerva | Štipendium M.R. Štefánika
Zodpovedá | Úrad vlády SR (nový útvar)
Spolupracujú | MŠVVaŠ SR (štipendium), SVVE
Hlavné ciele | Zvýšenie analytických kapacít vo verejnej správe
Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie transparentnosti štátnej správy a jej úradov (Transparency International)
(existujúci) | Počet štipendistov, ktorí po celé tri roky pracovali pre štátnu správu
(nový - potreba začať zbierať) | Počet projektov, na ktorých nový útvar začal pracovať a dokončil ich
Počet štipendistov, ktorí v štátnej správe, vo verejnom sektore, a na Slovensku obecne zostali aj po ukončení povinných 3 rokov
Potreba externej analýzy? | Nie
Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy | Ako majú byť správne nastavené ciele Útvaru modernizácie a inovácie v štátnej správe?
Aká má byť rola a skúsenosti šéfa nového útvaru?
Odhadovaný rozpočet | 500-850 000 EUR ročne v rokoch 2012-2014
Po roku 2014 maximálne 850 000 EUR ročne (s veľkou pravdepodobnosťou menej)
Vysvetlenie nákladov | Návrh riadenia výkonnosti (Performance management)
Administrácia štipendia cca 10 000-20 000 EUR ročne
Nový útvar cca 50 000 EUR šéf, 65 000 EUR dvaja manažéri, 316 000 EUR max 15 zamestnanci (postupné nabiehanie)
Celkom ročne za útvar: v maximálnom zložení: 430 000 EUR
Prvý rok fungovania útvaru: 25 000 EUR plus štipendiá
Druhý rok fungovania útvaru: cca 110 000 EUR (záleží na dĺžke programu štipendistov)
Potreba externých dodávateľov? | Áno
Stručný predbežný popis dodávateľov | Administrátor štipendia

## S.6
| Opatrenie Minerva | S.6. Aktualizácia migračnej politiky
| Zodpovedá | MV SR
| Spolupracujú | MPaSVaR SR, MZV SR, MH SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, SVVE
| Hlavné ciele | Odstránenie prekážok pri mobilite výskumníkov a študentov a pri príchode vytypovaných skupín cudzincov (pracovnoprávne otázky, sociálne zabezpečenie, pobytové prekážky pri zahraničných výskumníkoch na Slovensku a pod.)
Odstránenie legislatívnych prekážok pre inovatívnych podnikateľov
Jednotlivé kroky opatrenia:
1 | Opatrenie Minerva | S.6. Stratégia
| Zodpovedá | MV SR
| Spolupracujú | MPaSVaR SR, MZV SR, MH SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, SVVE
| Hlavné ciele | Novelizovaná legislatíva upravujúca príchod a pobyt vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných cudzincov (manažérov a podnikateľov nevynímajúc), plne funkčný nový migračný a naturalizačný úrad
Zvýšenie poctu ponúkaných pracovných miest
Zvýšenie kvality vzdelávacích a vedeckých aktivít
Zvýšenie HDP
| Kľúčové ukazovatele | Počet vysokokvalifikovaných cudzincov, ktorí prišli a zostali na Slovensku
| (existujúci) | MIPEX (Index migračných politík)
(nový - potreba začať zbierať)
| Potreba externej analýzy? | Áno
| Potreba internej analýzy? | Áno
| Kľúčové otázky pre analýzy | Analýza by mala mat presne zadefinovane problémy; výstup analýzy by mal ponúknuť konkrétne riešenia založené na analýze súčasných prekážok. Zoznam navrhovaných otázok, ktoré by mali byt pokryte analýzou, bude špecifikovaný v súťažných podmienkach.
Legislatívne prekážky príchodu (víza) a zotrvania a integrovania sa (pobyt, občianstvo) vysokokvalifikovaných cudzincov z tretích krajín na Slovensko (nevynímajúc legislatívu týkajúcu sa zamestnania sa, podnikania, zdravotného poistenie a sociálneho zabezpečenia);
Nelegislatívne prekážky príchodu, zotrvania a integrovania sa vysokokvalifikovaných cudzincov z tretích krajín na Slovensko (zrýchlenie konzulárnej pošty pri žiadostiach o víza a o pobyt, budovanie kapacít na zastupiteľských úradoch pre komunikáciu so žiadateľmi o víza a pobyt v SR tak aby zamestnanci týchto úradov vedeli poskytovať presné informácie o tom, čo od žiadateľov o víza a rôzne typypobytov vyžaduje cudzinecká polícia , zlepšenie koordinácie UHCP a zastupiteľských úradov, poskytovanie krurzov slovenského jazyka zadarmo alebo za dostupnú cenu migrantom atd.).
Inštitucionálne zabezpečenie príchodu a zotrvania vysokokvalifikovaných cudzincov z tretích krajín na Slovensko vrátane nadizajnovania postavenia a funkcií ("rezortná mapa") nového migračného a naturalizačného úradu (na báze Migračného úradu) a podpora pri nastavení samotnej organizácie nového úradu prostredníctvom konzultácií pracovníkmi rezortu vnútra, ktorí nový úrad dizajnujú, ako aj zlepšenia spolupráce medzi všetkými dotknutými rezortmi.
Otázka rodinných príslušníkov vysokokvalifikovaných cudzincov v zmysle ich plnohodnotnej integrácie do Slovenskej spoločnosti prostredníctvom zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečania, možnosti pracovať a podnikať, naučiť sa po slovensky a podobne.
Definícia „vysokokvalifikovaných cudzincov“
Best practices zo zahraničia vo všetkých troch oblastiach uvedených vyššie (zvlášť sa zamerať na možnosť zavedenia "Slovenskej" karty pre vysokokvalifikovaných migrantov a/alebo bodového systému)
Ak su možnosti spolupráce so samosprávou? Aké sú súčasné kapacity samosprávy?
Aké pracovne skupiny už existujú v jednotlivých rezortoch a ako by sa dali prepojiť?
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Externý dodávateľ - nezávislý/í expert/i na aktívnu migračnú politiku na Slovensku a v zahraničí, ktorý/í pokryje aj problematiku optimálneho inštitucionálneho zabezpečanie migrácie na Slovensku (obsahová a inštitučná analýza)
2 | Opatrenie Minerva | S.6. Jazykové vzdelávanie pracovníkov policajných útvarov
| Zodpovedá | MV SR
| Spolupracujú | SVVE
| Hlavné ciele | Minimálne jeden človek s úrovňou C1, dvaja s úrovňou B2 na príslušnom oddelení cudzineckej polície
| Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie počtu podania správne a úplne vyplnených žiadostí o víza/pobyty
| (existujúci) | Spokojnosť cudzincov (hodnotenie jazykových schopnosti a komunikácie)
| (nový - potreba začať zbierať) | Počet pracovníkov policajných útvarov, ktorí prichádzajú do pravidelného kontaktu s cudzincami a ovládajú anglický jazyk
Konkrétne výsledky testov (čítanie plus konverzácia)
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Áno
| Kľúčové otázky pre analýzy | Identifikovanie presného počtu a konkrétnych pracovníkov policajných útvarov, pre ktorých je potrebné vzdelávanie v anglickom jazyku, keďže sú v pravidelnom kontakte s cudzincami
Identifikácia úrovne angličtiny, ktorá je potrebná pre komunikáciu s cudzincami a základnú prácu s dokumentáciou.
Budú kurzy poskytovane centrálne, alebo na jednotlivých pracoviskách?
Ako môžeme nahradiť pracovníkov cudzineckej polície počas kurzov (ak kurzy budú prebiehať počas bežnej pracovnej doby)?
Ako zabezpečiť to, že fluktuácia pracovníkov nepovedie k tomu, že po určitom čase nebudeme mať dostatok pracovníkov s potrebnou úrovňou angličtiny na relevantných pozíciách (ročný náklad na štátny rozpočet)?
Bolo by potrebne (prípadne možné) zaviesť vyučovanie angličtiny (pripadne iných jazykov) na relevantných štátnych školách?
Zvážiť možnosť prípadného zvýšenia platu pre zamestnancov s dobrými výsledkami (motivácia)?
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Firma poskytujúca skupinové jazykové kurzy angličtiny
3 | Opatrenie Minerva | S.6. Informačný web pre cudzincov
| Zodpovedá | MV SR
| Spolupracujú | SVVE
| Hlavné ciele | Interaktívna webstránka na webovom sídle MV SR pre cudzinov obsahujúca aspoň v piatich jazykoch (slovenčina, angličtina, španielčina, ruština, francúzština) všetky dôležité informácie o tom, čo musí cudzinec spraviť pri požiadaní o víza a o jednotlivé typy pobytov. V druhej fáze sa bude rozširovať obsah aj o informácie súvisiace so životnými situáciami a potrebami cudzinca počas pobytu na Slovensku (napr. sociálne poistenie, zdravotne poistenie, pracovno-právne otázky)
| Kľúčové ukazovatele | Počet vysokokvalifikovaných cudzincov, ktorí prišli a zostali na Slovensku
(existujúci)
(nový - potreba začať zbierať)
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Áno
| Kľúčové otázky pre analýzy | Aké informácie musia byť zverejnené na webstránke pre cudzincov žiadajúcich o víza a o rôzne druhy pobytov (špecifikovať pre prvú a druhu fázu vytvorenia web-stránky) - identifikácia aj zahraničných „best practice“
Potreba zabezpečiť podporné služby pre interaktívny web (call centrum, odpovede cez email) – ako zabezpečiť dostatočné pokrytie kľúčových jazykov? Ak to bude riadené externe, kto by to mal byt? Koľko to bude stáť? Odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky?
Aké web-sídla už existujú v rámci jednotlivých rezortov a v rámci EÚ? Ako by sa dali čo najproduktívnejšie prepojiť?
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Spoločnosť, ktorá dizajnuje interaktívne webstránky
4 | Opatrenie Minerva | S.6. Hardware a software pre vymenu informacii medzi MZVSR a MVS SR
| Zodpovedá | MV SR
| Spolupracujú | MZV SR, SVVE
| Hlavné ciele | Funkčný hardware a software umožňujúci bezpečné elektronické preposlanie žiadostí a ich príloh zo zastupiteľských úradov na relevantné pracoviská cudzineckej polície na Slovensku
| Kľúčové ukazovatele | Počet dní,o ktoré sa skráti vybavovanie žiadostí zo zahraničia o pobyty na Slovensku
| (existujúci) | Počet vysokokvalifikovaných cudzincov, ktorí prišli a zostali na Slovensku
(nový - potreba začať zbierať)
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Áno
| Kľúčové otázky pre analýzy | Ako zabezpečiť bezpečné posielanie žiadostí o pobyt zo zastupitelstiev na relevantné pracoviská cudzineckej polície
Identifikovať charakter prepojenia MZV SR a MV SR
Identifikovať už existujúce systémy a kapacity, zabezpečiť ich kompatibilitu, v prípade potreby navrhnúť rozšírenie existujúcich systémov a kapacít
Zadefinovať potrebný HW a SW
Zadefinovať potrebne legislatívne zmeny
Ako zabezpečiť nezvýšenie, alebo dokonca zníženie, administratívnej záťaže pre zastupiteľské úrady SR?
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Externý dodávateľ hardwaru a softwaru potrebného pre bepečné posielanie žiadostí o pobyt zo zastupitelstiev na relevantné pracoviská cudzineckej polície

## S.7
| Opatrenie Minerva | S.7. Stratégia študentských mobilít a internacionalizácie školstva s dôrazom na oblasť vzdelávania
| Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
| Spolupracujú | MH SR, MZV SR, SVVE
| Hlavné ciele | Osveta a podpora prípravy medzinárodných projektov
Propagácia príležitosti poskytovaných na Slovensku
Odstránenie zastaraných vzdelávacích metód
Silnejší dôraz na rozvoj kľúčových kompetencii žiakov
Zvýšenie kvality učiteľov
Silnejšie prepojenie na svetové trendy
Jednotlivé kroky opatrenia:
1 | Opatrenie Minerva | S.7. Stratégia študentských mobilít a internacionalizácie školstva s dôrazom na oblasť vzdelávania
| Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
| Spolupracujú | MZV SR, MV SR, MPaSVaR SR, MZ SR
Zastupiteľské orgány akademickej reprezentácie, mimovládne organizácie zaoberajúce sa mobilitou a pod.
SVVE
| Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie kvality učiteľov
| (existujúci) | Zvýšenie kvality výskumu
| (nový - potreba začať zbierať) | Zvýšenie úrovne zapojenia slovenských študentov a učiteľov do medzinárodných sieti
Zvýšená úroveň tolerancie (Eurobarometer)
Zvýšená schopnosť/pripravenosť/ochota pracovať v multi-kultiuralnom prostredí (Eurobarometer, prieskumy)
Recipročnosť pri výmenných pobytoch
| Ukazovatele smerujúce do vnútra systému VŠ vzdelávania | Vzťah medzi študentskou mobilitou a reakciou VŠ na potreby trhu práce/uplatnenie absolventov na trhu práce)
| Potreba externej analýzy? | Áno
| Potreba internej analýzy? | Áno
| Kľúčové otázky pre analýzy | Je potrebné zrealizovať analýzu všetkých VŠ mobilitných programov podporovaných z verejných zdrojov na základe, ktorej bude možné jednotlivé programy nastaviť tak, aby sa vzájomne dopĺňali a nie sa prekrývali alebo nepokrývali mobility, ktoré chce Slovensko podporiť. Je tiež potrebné zanalyzovať prekážky mobilít v zmysle financovania grantov (napríklad Česká republika dáva približne desaťnásobne viac prostriedkov na dofinancovanie štipendií v rámci programu Erasmus), jazykovej pripravenosti potenciálnych štipendistov, či uznávanie štúdia/vzdelávania nadobudnutého počas mobility. Analýza by sa tiež mala zaoberať otázkou prekážok návratu občanov Slovenska zo zahraničia. Analýza by sa tiež mala zaoberať postavením študentskej mobility v stratégiách internacionalizácie VŠ vzdelávania. Ďalšou dôležitou otázkou, na ktorú by sa mala analýza zamerať je vyhodnotenie uplatňovaných nástrojov na vyhodnotenie efektívnosti, cieľavedomosti, využívania kreditného systému v študentskej mobilite. Výsledkom analýzy by mala byť pripravená koncepcia (stratégia) podpory mobility a internacionalizácie, ktorej súčasťou by malo byť aj nastavenie regionálnych priorít, resp. preferencií krajín, pre medzinárodnú spoluprácu, a tiež výsledkom by malo byť vypracovanie metodiky hodnotenia internacionalizáce VŠ škôl a jej pozitívnych vplyvov na kvalitu (nielen z hľadiska zapojenia vo výskumných projektoch, ale aj z hľadiska zapojenia v medzinárodných vzdelávacích aktivitách), pričom takéto hodnotenie by sa malo následne v praxi zohľadňovať v istej miere pri hodnotení činností vysokých škôl, resp. aj pri akreditáciách, ako aj vo financovaní VŠ. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná mobilitám pedagógov a budúcich pedagógov, ktorí by sa mali viac zúčastňovať pobytov v zahraničí najmä v krajinách s vysokokvalitným vzdelávacím systémom ako napríklad Fínsko, Holandsko, Belgicko, Nórsko, či Estónsko. Výsledkom tejto činnosti by mala byť aj metodika hodnotenia mobilít týkajúcich sa pedagógov základných a stredných škôl. Analýza by sa mala zaoberať aj mobilitou na úrovni stredných škôl. Analýzu by mala vykonať externá organizácia alebo expert (expertná skupina) so znalosťami problematiky internacionalizácie vzdelávania na Slovensku a v zahraničí, schopná kriticky zhodnotiť stav na Slovensku, porovnať ho so zahraničím, zhodnotiť efektívnosť vynakladania prostriedkov a navrhnúť riešenia na zlepšenie a zefektívnenie aktivít a prioritné oblasti podpory. MŠVVaŠ následne v spolupráci s týmto expertom pripraví koncepčný dokument s riešeniami, ktoré sa budú postupne implementovať v praxi. Pre vypracovanie analýzy a prípravu koncepcie je nevyhnutná spolupráca všetkých ministerstiev zainteresovaných do medzinárodnej spolupráce a majúcich vplyv na otázky súvisiace s pobytom cudzincov na Slovensku a vysielaním občanov SR do zahraničia.
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Analýzu by mala vykonať externá organizácia alebo expert (expertná skupina) so znalosťami problematiky internacionalizácie vzdelávania na Slovensku a v zahraničí, schopná kriticky zhodnotiť stav na Slovensku, porovnať ho so zahraničím, zhodnotiť efektívnosť vynakladania prostriedkov a navrhnúť riešenia na zlepšenie a zefektívnenie aktivít a prioritné oblasti podpory.
2 | Opatrenie Minerva | S.7. Prezentácia slovenského vysokého školstva v zahraničí a systém práce v oblasti internacionalizácie VŠ
| Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
| Spolupracujú | MZV SR
SVVE
| Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie kvality vysokých škôl
| (existujúci) | Zlepšenie umiestnenia slovenských škôl v rankingoch (dlhodobejší ciel)
| (nový - potreba začať zbierať) | Zvýšenie poctu zahraničných študentov na školách
Zvýšenie poctu zahraničných profesorov/učiteľov na školách
Zvýšenie úrovne financovania škôl
Zvýšenie počtu programov poskytovných v cudzom jazyku
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Nie
| Kľúčové otázky pre analýzy | Potenciálna možnosť zapojenia ambasád do procesu prezentácie slovenských vysokých škôl v zahraničí.
Možnosť organizácie stretnutí „zahraničiarov“ pre výmenu nových vedomosti a skúsenosti.
Podpora len najlepších škôl vs. podpora viacerých škôl – zvážiť potenciálne výhody a nevýhody.
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Nezávislá organizácia so skúsenosťami v oblasti internacionalizácie VŠ a prezentácie vzdelávania v zahraničí, schopná zabezpečiť objektívny a férový výber vysokých škôl s potenciálom prezentovať sa v zahraničí.
3 | Opatrenie Minerva | S.7. Zverejňovanie informácie o grantoch a voľné pozície profesorov, docentov a PhD študentov minimálne na EURAXESS portáli Európskej komisie
| Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
| Spolupracujú | SVVE
| Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie kvality školstva, vedy a výskumu
| (existujúci) | Zvýšenie transparentnosti relevantných procesov
| (nový - potreba začať zbierať) | Zvýšený počet ľudí zo zahraničia, ktorí sa uchádzajú o pracovne pozície
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Áno
| Kľúčové otázky | Úprava zákona o vysokých školách a zákona o organizácii štátnej podpory vedy a výskumu tak, aby bolo ministerstvo školstva oprávnené vydať osobitný predpis upravujúci povinnosť organizácií zverejňovať pracovné pozície financované z verejných zdrojov (výskumných pozícií, pozícií vysokoškolských učiteľov a doktorandských miest) a následne vydať výnos ministerstva určujúci povinnosť zverejňovať pozície na portáli EURAXESS. Na pozície, ktoré nebudú takto zverejnené, nebude možné využiť prostriedky z verejných zdrojov. Zároveň sa upravia aj podmienky pre poskytovanie grantov z APVV, aby pracovné a študijné miesta vytvorené v rámci podporeného výskumného grantu boli zverejňované rovnakým spôsobom.
Ako sa vyhnúť tomu, že pôjde len o to, aby prilákali hocijakých vysokoškolských učiteľov/vedcov/PhD kandidátov? Ako pripadne zabezpečiť kvalitu týchto uchádzačov? Kto a ako by to mohol hodnotiť?
Motivácia vysokých škôl (nie len povinnosť zverejňovať pozície) – školy by mohli hľadať aj vlastne spôsoby zverejnenia pozícii napr. cez partnerstva, ktoré majú nadviazane. Zvážiť možnosť zakomponovania tohto kritéria do celkových hodnotení škôl, respektíve do financovania VŠ.
| Potreba externých dodávatelov? | Nie
| Stručný predbežný popis dodávateľov | n/a
4 | Opatrenie Minerva | S.7. Národný štipendijný program na podporu mobilít, podpora programu CEEPUS, programov Erasmus a Comenius
| Zodpovedá | MŠVVaŠ SR
| Spolupracujú | MF SR
SVVE
| Hlavné ciele | Zvýšenie kvality vysokých škôl
Zvýšenie kvality stredných škôl
| Kľúčové ukazovatele | Počet podporovaných študentov
| (existujúci) | Počet podporovaných výskumníkov
| (nový - potreba začať zbierať) | Počet odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov
Počet podporovaných učiteľov stredných škôl
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Nie
| Kľúčové otázky pre analýzy | Podpora len najlepších študentov vs. širšia podpora mobility. ERA: Ako dosiahnuť transparentnosť prideľovania grantov - kritériá a postupy, nezávislá výberová procedúra, objektívna miera financovania v závislosti od sociálneho zázemia študenta (možnosť zvýšených tzv. sociálnych štipendií?). Podpora určitých odborov s pridanou hodnotou pre ekonomiku Slovenska? COM: Uznávanie a prideľovanie kreditov za vzdelanie získané v zahraničí. Cieľom programov je primárne umožniť nadobudnúť medzinárodnú skusenost, medzinarodne kontakty, zvysit publikacnu cinnost a pod. TO vytvara predpoklady pre zapojenie sa do excelentnych schem s velkou konkurenciou, podporovanych na nadnarodnej urovni (napr. u vyskumnikov ramcove programy EU). Kvalita zamerov je dolezita, nie je vsak primarna okamzita excelentnost, ale vytvorenie podmienok pre osobnostny a odborny rast, ktory sa ma potencial rozvinut do excelentnosti v dalsom období.
| Potreba externých dodávatelov? | Áno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Dodávateľ už existuje na základe obstarávaní v minulosti (SAIA - pre administráciu programu CEEPUS existuje zmluva s MŠ od roku 2000, pre administráciu NŠP existuje nová zmluva od decembra 2010). Pre programy Erasmus, Comenius a Grundtvig je zmluva so SAAIC do konca realizácie Programu celoživotného vzdelávania.
5 | Opatrenie Minerva | S.7. Študijné programy v cudzom jazyku a spoločné študijné programy
| Zodpovedá | MŠVVaŠ
| Spolupracujú | SVVE
| Hlavmé ciele | Zvýšená kvalita vzdelávania
Zvýšenie financovania vzdelávania
| Kľúčové ukazovatele | Zvýšenie počtu (percentuálne) študentov v cudzojazyčných programoch (angličtina, pripadne iné jazyky)
| (existujúci) | Počet akreditovaných programov v cudzom jazyku a spoločných študijných programov
(nový - potreba začať zbierať)
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Áno
Kľúčové otázky pre analýzy
| Potreba externých dodávatelov? | Možno
| Stručný predbežný popis dodávateľov | Ak sa MŠ rozhodne, že áno, malo by ísť o organizáciu, ktorá už má skusenosti s grantmi určenými na podporu tvorby nových programov, alebo spoločných študijných programov, ktorá vie navrhnúť fungujúcu a kontrolovateľnú formu podpory a zaistiť aj reciprocitu v rámci spoločných študijných programov.
6 | Opatrenie Minerva | S.7. Zrovnoprávnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov získaného v zahraničí so slovenským vzdelávaním
| Zodpovedá | MŠVVaŠ
| Spolupracujú | SVVE
| Hlavné ciele | Skvalitnenie vzdelávania na stredných a základných školách v súlade s medzinárodnými trendami
| Kľúčové ukazovatele | Zvýšený počet učiteľov, ktorí absolvujú ďalšie vzdelávanie v zahraničí
| (existujúci) | Zvýšenie počtu medzinárodnej spolupráce základných a stredných škôl s partnerskými školami v zahraničí napr. v oblasti tvorby kurikúl alebo vzdelávacích programov
(nový - potreba začať zbierať)
| Potreba externej analýzy? | Nie
| Potreba internej analýzy? | Nie
| Kľúčové otázky | V novele sa navrhujú zmeny, ktoré zlepšia implementáciu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov absolvovaného v zahraničí. Ustanovuje sa termín do kedy musí akreditačná rada rozhodnúť o pridelení kreditov za ďalšie vzdelávanie absolvované v zahraničí, navrhuje sa aby sa počet kreditov za toto vzdelávanie odvíjal od návrhu riaditeľa školy z ktorej je daný učiteľ a aby sa umožnilo získať rovnaký počet kreditov za ďalšie vzdelávanie v zahraničí ako je možné na Slovensku.
| Potreba externých dodávatelov? | Nie
| Stručný predbežný popis dodávateľov | n/a