## IP 2012-2014_TRANSPETROL
Príloha č. 2a
Investičný plán spoločnosti TRANSPETROL, a.s. na roky 2012 - 2014
Názov stavby / investičnej akcie | Zač. | Kon. | Plánovaný investičný náklad celkom | Predkladateľ | Plán 2012 | "ČISTÝ" Plán 2011 | Plán 2013 | Plán 2014 | SPOLU 2012 - 2014
| mm/rr | mm/rr | mil. EUR |  | mil. EUR | mil. EUR | mil. EUR | mil. EUR | mil. EUR
I. Výstavba skladovacích kapacít (nádrže na ropu)
Výstavba nádrže č. 234 v PS 1 Budkovce | 06/09 | 02/13 | 13.278 | Predstavenstvo | 6.55 | 6.55 | 0.068 | 0 | 6.618
Výstavba nádrže č. 239 v PS 1 Budkovce | 06/09 | 05/12 | 14.228 | Predstavenstvo | 6.406 | 6.406 | 0 | 0 | 6.406
Výstavba nádrže č. 236 v PS 1 Budkovce | 12/10 | 09/14 | 19.1 | Predstavenstvo | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6.1 | 19.1
Výstavba nádrže č. H 503 a H 504 v PS 5 Bučany |  |  | 40 |  | 0.5 |  | 12.5 | 13 | 26
[5 empty] | 18.956 |  | 20.068 | 19.1 | 58.124
II. Meracie stanice ropy (MSR)
Výstavba novej MSR v PS 1 Budkovce | 01/07 | 12/12 | 5 | RP | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
Výstavba novej MSR v PS 5 Bučany | 01/09 | 12/12 | 0.9 | RP | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
Výstavba novej MSR v OSR 1 Slovnaft | 01/09 | 12/13 | 1 | RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Výstavba novej MSR ADRIA v PS 4 Tupá | 01/09 | 12/13 | 1.5 | RP | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 5.4 |  | 1.5 | 1 | 7.9
III. Projekty na technológii prečerpávacích staníc (PS1 - PS5, OSR 1)
Tieto projekty sú zamerané na zabezpečenie prepravy ropy - ide o rekonštrukciu resp. modernizáciu technických a technologických zariadení, objektov, vysokonapäťových resp. nízkonapäťových elektrozariadení, potrubných rozvodov, budovanie systémov zameraných na úsporu elektrickej energie, zvýšenie efektivity prepravy ropy a pod. |  |  |  | RP | 10 | 10 | 11 | 12 | 33
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 10 |  | 11 | 12 | 33
IV. Projekty na technológii trasy ropovodu (diaľkovody, riadiaci systém)
Tieto projekty sú zamerané na rekonštrukcii a modernizácii ropovodného potrubia, zabezpečenia jeho ochrany pred poškodením osobami, eliminácie pôsobenia poveternostných vplyvov a pod. Do tejto časti patrí aj modernizácia riadiaceho systému ropovodu, budovanie záložných systémov, modernizácia optického spojenia uzlov na trase ropovodu a pod. |  |  |  | RP | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 4.1
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 1.5 |  | 1.1 | 1.5 | 4.1
V. Ekologicko - environmentálne projekty (súlad s legislatívou SR, EU)
Do tejto časti investičného plánu sú zaradené projekty, zamerané na ochranu životného prostredia, odvrátenie možnosti vzniku ekologickej havárie, modernizácia detekčného únikového systému LEOS, ochrana podzemných vôd, ovzdušia a pod. |  |  |  | RP | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3 | 7.6
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 2.1 |  | 2.5 | 3 | 7.6
VI. Projekty komplexnej ochrany (protipožiarne, protipovodňové a pod.)
Tieto projekty sú zamerané na zabezpečenie protipožiarnej, protipovodňovej a strategicko bezpečnostnej ochrany objektov TRANSPETROL, a.s. Ide najmä o vybudovanie systémov stabilných hasiacich zariadení (SHZ), ambassadorov, modernizáciu riadiaceho systému SHZ vrátane operačného pracoviska a ventilových staníc vrátane kamerového a bezpečnostného systému na ochranu ropovodného potrubia a armatúrnych šácht (akcia v spolupráci s MH SR). |  |  |  | RP | 3.3 | 3.3 | 2 | 2.2 | 7.5
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 3.3 |  | 2 | 2.2 | 7.5
VII. Ostatné rozvojové programy na prečerpávacích staniciach a diaľkovodoch
V tejto sekcii sú zaradené ostatné projekty, zamerané na technický a technologický rozvoj jednotlivých prečerpávacích staníc (PS), odovzdávacej stanice ropy (OSR 1) v Slovnafte ako aj potrubných rozvodov na trase ropovodu. |  |  |  | RP | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 1.5 |  | 2 | 2 | 5.5
VIII. Rozvoj informačných systémov (výpočtová technika, technológie)
Táto časť plánu pozostáva z aktivít, zameraných na rekonštrukciu, modernizáciu resp. vybudovanie výpočtových systémov, sietí, hardvérového a softvérového vybavenia vrátane modulov SAP, prístupových systémov a pod. |  |  |  | RP | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 9.4
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 3.2 |  | 3.4 | 2.8 | 9.4
IX. Projekty hospodárskej správy (admin. budovy, rekreačné zariadenia a pod.)
Do tejto sekcie investičného plánu patria projekty, zamerané na rekonštrukciu resp. modernizáciu administratívnych budov a rekreačných zariadení TRANSPETROL, a.s. |  |  |  | RP | 0.69 | 0.69 | 0.35 | 0.3 | 1.34
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | RP |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
[5 empty] | 0.69 |  | 0.35 | 0.3 | 1.34
X. Finančné investície (odkúpenie podielu SPP) |  |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.2
XI. Rozvoj ropovodného a geografického informačného systému (RIS, GIS) |  |  |  |  | 0.69 |  | 0.6 | 0.7 | 1.99
XII. Zabezpečenie investičných nákupov |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.2 | 2.2 | 6.5
XIII. Finančná pôžička pre spriaznenú osobu - BSP GmbH |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
XIV. Investičná rezerva |  |  |  |  | 0.66388 |  | 0.66388 | 0.66388 | 1.9916
SPOLU ( I. až XIV.) v mil. EUR : |  |  |  |  | 49.9199 |  | 47.4319 | 47.4639 | 144.8156
Výstavba ropovodu BA - Schwechat (BSP) |  |  | 120 |  | 8 |  | 36 | 36 | 80

## Komentár
Komentár k investičnému plánu spoločnosti TRANSPETROL, a.s. na roky 2012 - 2014
I. Výstavba skladovacích kapacít (nádrže na ropu)
Do tejto kapitoly plánu patrí pokračovanie budovania dvojplášťových nádrží na ropu na základe dlhodobého plánu spoločnosti TRANSPEROL, a.s.a požiadavky Štátnych hmotných rezerv (ŠHR). Nádrže č. 234 a 239 sú v procese výstavby, nádrže č. 236, H503 a H504 sú v štádiu investorskej prípravy.
II. Meracie stanice ropy (MSR)
V tejto kapitole plánu je uvedená výstavba resp. modernizácia meracích staníc za účelom presného merania množstva a fyzikálnych vlastnotí prepravovanej ropy. Potreba ich modenizácie resp. budovania je založené na dohode medzi dodávateľom ropy, prepravcom a odberateľmi ropy ako aj na základe požiadaviek Štátneho metrologického ústavu. a požiadavky štátnych hmotných rezerv
III. Projekty na technológii prečerpávacích staníc (PS1 - PS5, OSR 1)
Táto sekcia plánu obsahuje projekty, zamerané na zabezpečenie prepravy ropy (rekonštrukciu resp. modernizáciu technických a technologických zariadení, objektov, vysokonapäťových resp. nízkonapäťových elektrozariadení, potrubných rozvodov, budovanie systémov zameraných na úsporu elektrickej energie, zvýšenie efektivity prepravy ropy a pod.)
IV. Projekty na technológii trasy ropovodu (diaľkovody, riadiaci systém)
V tejto kapitole sú uvedené projekty, zamerané na rekonštrukcii a modernizácii ropovodného potrubia, zabezpečenia jeho ochrany pred poškodením osobami, eliminácie pôsobenia poveternostných vplyvov a pod. Do tejto časti patrí aj modernizácia riadiaceho systému ropovodu, budovanie záložných systémov, modernizácia optického spojenia uzlov na trase ropovodu a pod.
V. Ekologicko - environmentálne projekty (súlad s legislatívou SR, EU)
Do tejto kapitoly plánu sú zaradené projekty, zamerané na ochranu životného prostredia, odvrátenie možnosti vzniku ekologickej havárie, modernizácia detekčného únikového systému LEOS, ochrana podzemných vôd, ovzdušia a pod.
VI. Projekty komplexnej ochrany (protipožiarne, protipovodňové a pod.)
Táto časť plánu pojednáva o projektoch, zameraných na zabezpečenie protipožiarnej, protipovodňovej a strategicko bezpečnostnej ochrany objektov TRANSPETROL, a.s. - vybudovanie systémov stabilných hasiacich zariadení (SHZ), ambassadorov, modernizáciu riadiaceho systému SHZ vrátane operačného pracoviska a ventilových staníc vrátane kamerového a bezpečnostného systému na ochranu ropovodného potrubia a armatúrnych šácht (akcia v spolupráci s MH SR).
VII. Ostatné rozvojové programy na prečerpávacích staniciach a diaľkovodoch
Ide o ostatné projekty, zamerané na technický a technologický rozvoj jednotlivých prečerpávacích staníc (PS), odovzdávacej stanice ropy (OSR 1) v Slovnafte ako aj potrubných rozvodov na trase ropovodu.
VIII. Rozvoj informačných systémov (výpočtová technika, technológie)
V tejto kapitole sa nachádzajú aktivíty, zamerané na rekonštrukciu, modernizáciu resp. vybudovanie výpočtových systémov, sietí, hardvérového a softvérového vybavenia vrátane modulov SAP, prístupových systémov a pod.
IX. Projekty hospodárskej správy (admin. budovy, rekreačné zariadenia a pod.)
Táto kapitola plánu obsahuje projekty, zamerané na rekonštrukciu resp. modernizáciu administratívnych budov a rekreačných zariadení spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
X. Finančné investície (odkúpenie podielu SPP)
Ide o položku, zaradenú do plánu na základe dohody akcionárov spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
XI. Rozvoj ropovodného a geografického informačného systému (RIS, GIS)
Tento projekt zabezpečuje presné geografické a ortogonálne zameranie trasy ropovodných potrubí ako aj prečerpávacích staníc, armatúrnych šácht, elektrostaníc a iných objektov spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vrátane vytvorenia komplexného ropovodného informačného systému
XII. Zabezpečenie investičných nákupov
Táto časť plánu je zameraná na obnovu morálne a fyzicky zastaraného a vyradeného krátkodobého resp. dlhodobého majetku spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
XIII. Finančná pôžička pre spriaznenú osobu - BSP GmbH
Do tejto kapitoly plánu je zaradená položka, zameraná na zabezpečenie činnosti spoločnosti BSP GmbH z dôvodu, že táto zatiaľ nie je ekonomicky sebestačná
XIV. Investičná rezerva
Táto časť plánu obsahuje finančné prostriedky potrebné na zaobstaranie takých položiek (materiál, práce, služby, nákupy a pod.), ktoré nemožno v čase tvorby plánu na príslušný rok predpokladať
Výstavba ropovodu BA - Schwechat (BSP)
Predpokladané celkové náklady na výstavbu prepojenia ropovodu Družba s rafinérkou OMV v Rakúsku sú vo výške 120 mil. eur. Z tejto investičnej čiastky spoločnosť TRANSPETROL,a.s. bude financovať predpokladanú čiastku vo výške 80 mil. eur.