Informácia o stave realizovania Národného strategického referenčného rámca k 17. 6. 2011

Informácia o stave realizovania Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) obsahuje  údaje o stave čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013 v rámci operačných programov NSRR, stave  uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizovanie projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej len „kontrahovanie“), stave zverejňovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a údaje o stave schvaľovania  veľkých projektov realizovaných v rámci operačného programu Doprava a operačného programu Životné prostredie  k 17. 6. 2011

- Informácia o čerpaní finančných prostriedkov programového obdobia 2007 – 2013 k 17. 06. 2011

Čerpanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na realizovanie projektov v rámci všetkých operačných programov NSRR bolo k 17. 06. 2011 vo výške
2 090 981 236 €, čo predstavuje 18,19 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ).

V porovnaní so stavom k 30. 06. 2010 (8,39%) stúplo celkové čerpanie o 9,8 p. b.

V Tabuľke č. 1 sú znázornené údaje o čerpaní za jednotlivé operačné programy a ich percentuálne vyjadrenie vo vzťahu k záväzku 2007 - 2013, t. j. k celkovej  alokácii zo zdrojov EÚ. Posledné dva stĺpce tabuľky udávajú stav plnenia pravidla n+3, na ktorého základe môže EK časť  nevyčerpaného záväzku pre príslušný operačný program zrušiť. V zmysle tohto pravidla musia riadiace orgány za operačné programy vyčerpať do konca r. 2011 upravený záväzok r. 2008, v opačnom prípade hrozí pre SR strata nevyčerpaných prostriedkov.

Výška čerpania voči záväzkom na jednotlivé roky sa sleduje na základe nariadení ES:  nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 539/2010, (účinného od 24. 06. 2010), ktorým sa určuje, že pri sledovaní čerpania v zmysle pravidla n+3/n+2 bude 1/6 záväzku 2007 pripočítaná k záväzku každého z rokov 2008 - 2013, tzn. hraničný termín na splnenie finančného záväzku roku 2007 sa posúva na 31. 12. 2011.

Ako vyplýva z údajov v predposlednom stĺpci tabuľky, majú v súčasnosti všetky RO záväzok za  rok 2008 splnený s výnimkou operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Stav plnenia záväzku voči roku 2009, ktorý bude vykazovaný ku koncu roka 2012 je uvedený v poslednom stĺpci tabuľky a už teraz splnilo 5 operačných programov: OP Technická pomoc, OP Doprava, Regionálny OP, OP Zdravotníctvo a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Na základe údajov MF SR podiel čerpania  k 31. 05. 2011 na upravenej alokácii na rok 2008 predstavoval 98,38 %, pričom záväzok roku 2008 nebol vyčerpaný len v rámci OP Informatizácia spoločnosti (84,61 %).

Tabuľka č.1: Čerpanie ŠF a KF k 17. 06. 2011

| Operačný program | Záväzok 2007 – 2013 v bežných cenách v EUR | Čerpanie ŠF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti ) v EUR | Podiel čerpania na záväzku 2007 – 2013 v % | Podiel čerpania na upravenom záväzku 2008 v % | Podiel čerpania na upravenom záväzku 2009 v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje |
| OP Technická pomoc | 97 601 421 | 27 687 745 | 28,37% | 100% | 100% |
| Regionálny OP | 1 554 503 927 | 435 912 715 | 28,04% | 100% | 100% |
| OP Zdravotníctvo | 250 000 000 | 70 259 438 | 28,10% | 100% | 100% |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 881 801 578 | 216 127 202 | 24,51% | 100% | 100% |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 777 000 000 | 175 169 598 | 22,54% | 100% | 98,67% |
| OP Doprava (ERDF + KF) | 3 206 904 595 | 664 517 217 | 20,72% | 100% | 100% |
| z toho alokácia ERDF | 877 409 097 | 158 496 471 | 18,06% | 100% | 100% |
| z toho alokácia KF | 2 329 495 498 | 506 020 745 | 21,72% | 100% | 100% |
| OP Bratislavský kraj | 95 207 607 | 20 344 380 | 21,37% | 100% | 100% |
| OP Výskum a vývoj | 1 209 415 373 | 179 400 767 | 14,83% | 100% | 48,59% |
| OP Vzdelávanie | 617 801 578 | 62 056 404 | 10,04% | 100% | 16,47% |
| OP Životné prostredie (ERDF + KF) | 1 820 000 000 | 192 532 419 | 10,58% | 100% | 74,89% |
| z toho alokácia ERDF | 250 756 935 | 49 357 318 | 19,68% | 100% | 90,38% |
| z toho alokácia KF | 1 569 243 065 | 143 175 101 | 9,12% | 100% | 72,28% |
| OP Informatizácia spoločnosti | 988 095 405 | 46 973 352 | 4,75% | 84,70% | 0,00% |
| Spolu | 11 498 331 484 | 2 090 981 236 | 18,19% | 98,38% | 78,40% |

Zdroj: MF SR

Graf č. 1 názorne predstavuje podiel čerpania na alokáciách za jednotlivé operačné programy. Najvyššie čerpanie dosahuje OP Technická pomoc, s úrovňou 28,37%. Operačný program Zdravotníctvo a Regionálny operačný program zaznamenali výrazný nárast v prvej polovici tohto roka a priblížili sa tak svojou úrovňou k OP TP. Podpriemerne nízku úroveň čerpania, od 10% do 15%, dosahujú OP Životné prostredie, OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie. Najrizikovejším operačným programom je OP Informatizácia spoločnosti (čerpanie na úrovni 4,75 %), u ktorého reálne hrozí nevyčerpanie upraveného záväzku na rok 2008, a teda aj zrušenie jeho pomernej časti.

Graf č. 1

Vývoj čerpania finančných prostriedkov za obdobie jún 2010 – jún 2011 je znázornený v Grafe č. 2. Z grafu vyplýva, že pre väčšinu operačných programov nastal výraznejší nárast čerpania v prvej polovici roku 2011.

Graf č. 2

Vyššie uvedený graf predstavuje trend (dynamiku) čerpania finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie jún 2010 – jún 2011 v percentuálnom vyjadrení. Prerušovanými čiarami sú označené operačné programy, ktorých riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zvýraznená prerušovaná bodko-čiarkovaná čiara predstavuje priemer čerpania finančných prostriedkov NSRR.   Graf zobrazuje priepastný rozdiel medzi troma najlepšie čerpajúcimi operačnými programami, ktoré  idú tesne za sebou, OP Technická pomoc (28,37%), OP Zdravotníctvo (28,10%), Regionálny operačný program (28,04%) a najmenej čerpajúcim operačným programom, ktorým je OP Informatizácia spoločnosti.

Čerpanie prevyšujúce priemer SR dosahujú ešte OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava a OP Bratislavský kraj.

Medzi rizikovejšie operačné programy môžeme zaradiť OP Životné prostredie, OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie, u ktorých čerpanie je nižšie ako priemerné čerpanie v rámci NSRR  na programové obdobie 2007 - 2013. Najrizikovejším operačným programom zostáva 
OP Informatizácia spoločnosti (čerpanie na úrovni 4,75 %), u ktorého stále hrozí nevyčerpanie upraveného záväzku na rok 2008, a teda aj prepadnutie pomernej časti finančných prostriedkov.

Najvyšší rast čerpania za posledný rok dosiahol OP Zdravotníctvo (nárast o 17,35%), Regionálny operačný program (nárast o 15,9%) a OP Bratislavský kraj (nárast o 13,6%).

Naopak najnižší progres čerpania za posledných 12 mesiacov dosiahli OP Informatizácia spoločnosti, nárast len o 3,6%, OP Vzdelávanie (5,3%) a OP Technická pomoc (5,59%).

Z analýzy porovnania stavu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013, je možno jednoznačne konštatovať, že prvé štyri operačné programy v  kontrahovaní (OP Technická pomoc, OP Zdravotníctvo, Regionálny operačný program a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) majú zároveň aj najlepšie čerpanie zo všetkých operačných programov NSRR.

Vývoj čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013 po jednotlivých mesiacoch v percentuálnom vyjadrení nám zobrazuje Tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2: Vývoj podielu čerpania na záväzku 2007 – 2013 v období od 30. 06. 2010 do 17. 06. 2011

| Operačný program | jún 2010 | júl 2010 | august 2010 | september 2010 | október 2010 | november 2010 | december 2010 | január 2011 | február 2011 | marec 2011 | apríl 2011 | máj 2011 | jún 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EU zdroje | EU zdroje | EU zdroje | EU zdroje | EU zdroje | EU zdroje | EU zdroje |
| OP Technická pomoc | 22,78% | 22,78% | 22,78% | 23,22% | 24,37% | 24,43% | 27,96% | 27,95% | 27,95% | 27,95% | 27,95% | 28,37% | 28,37% |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 14,10% | 15,35% | 15,81% | 17,49% | 17,65% | 19,01% | 18,41% | 18,41% | 18,67% | 19,71% | 20,60% | 24,12% | 24,51% |
| Regionálny OP | 12,14% | 13,78% | 14,17% | 15,07% | 15,11% | 16,37% | 19,54% | 19,54% | 22,44% | 24,37 | 25,74% | 26,94% | 28,04% |
| OP Zdravotníctvo | 10,75% | 11,57% | 14,51% | 14,99% | 17,21% | 19,14% | 19,33% | 19,33% | 19,33% | 23,98% | 26,77% | 27,91% | 28,10% |
| OP Konkurencie. a hospodársky rast | 9,39% | 10,27% | 10,86% | 11,18% | 12,41% | 14,97% | 17,71% | 17,71% | 18,58% | 19,30% | 20,14% | 21,78% | 22,54% |
| OP Doprava | 11,27% | 11,71% | 12,26% | 12,69% | 13,08% | 14,91% | 16,85% | 16.85% | 16,88% | 16,82% | 20,31% | 20,61% | 20,72% |
| OP Bratislavský kraj | 7,77% | 8,68% | 9,4% | 10,52% | 10,88% | 12,08% | 13,76% | 13,76% | 16.40% | 18,16% | 19,84% | 21,17 | 21,37% |
| OP Výskum a vývoj | 4,83% | 5,3% | 5,8% | 6,6% | 8,02% | 9,32% | 9,91% | 9,91% | 9,91% | 12,79% | 13,56% | 14,45% | 14,83% |
| OP Vzdelávanie | 4,74% | 5,11% | 5,31% | 6,71% | 7,02% | 7,74% | 8,11% | 8,15% | 8,17% | 8,89% | 9,33% | 9,79% | 10,04% |
| OP Životné prostredie | 3.58% | 4,33% | 4,39% | 4,55% | 5,27% | 5,4% | 6,31% | 6,31% | 7,96% | 8,82% | 9,67% | 10,32% | 10,58% |
| OP Informatizácia spoločnosti | 1,15% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,30% | 2,24% | 2,62% | 2,62% | 3,15% | 3,92% | 3,94% | 4,74% | 4,75% |
| Spolu | 8,39% | 9,10% | 9,52% | 10,12% | 10,72% | 12,01% | 13,42% | 13,43% | 14,23% | 16,10% | 16,87% | 17,83% | 18,19% |

- Informácia o kontrahovaní finančných prostriedkov programového obdobia    2007 – 2013 k 17. 06. 2011

Kontrahovanie finančných prostriedkov ŠF a KF k 17. 06. 2011 bolo vo výške                         6 858 405 358,84 €, čo predstavuje 60,26 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). Medzi operačné programy s najvyššou mierou kontrahovania patria: OP Zdravotníctvo (98,32 % z alokácie), Regionálny OP (87,83 % z alokácie) a OP Technická pomoc (85,69 % z alokácie).

Naopak medzi operačné programy s kontrahovaním výrazne pod priemerom NSRR patria: OP Doprava (41,14%), OP Informatizácia spoločnosti (44,01%) a OP Bratislavský kraj (44,24%).

V porovnaní so stavom k 30. 06. 2010 stúplo celkové kontrahovanie o 19,42 p. b.

Tabuľka č. 3: Kontrahovanie ŠF a KF k 17. 06. 2011 z alokácie 2007 – 2013 v EUR

| Operačný program | 1 Kontrahované z EÚ v € | 1 Podiel kontrahovania na záväzku 2007 – 2013, v % | 2 Čistá suma kontrahovania na záväzku 2007 – 2013, v € | 2 Podiel kontrahovania na záväzku 2007 – 2013, v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje |
| OP Informatizácia spoločnosti | 434 838 625,62 | 44,01% | 349 212 460,45 | 35,34% |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | 580 168 105,91 | 74,67% | 550 170 135,56 | 70,81% |
| OP Výskum a vývoj | 751 770 842,66 | 62,16% | 744 884 000,40 | 61,59% |
| OP Vzdelávanie | 315 393 378,17 | 51,05% | 268 084 723,01 | 43,39% |
| OP Životné prostredie | 1 108 330 133,35 | 60,90% | 1 099 835 795,44 | 60,43% |
| OP Bratislavský kraj | 38 487 524,26 | 44,24% | 37 633 524,90 | 43,26% |
| OP Doprava | 1 319 444 933,04 | 41,14% | 1 317 813 803,50 | 41,09% |
| OP Technická pomoc | 83 638 449,19 | 85,69% | 75 948 787,93 | 77,82% |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 711 387 183,99 | 80,67% | 656 049 038,75 | 74,40% |
| OP Zdravotníctvo | 245 791 581,21 | 98,32% | 242 095 560,59 | 96,84% |
| Regionálny OP | 1 269 154 601,44 | 87,83% | 1 261 033 865,59 | 87,27% |
| Spolu | 6 858 405 358,84 | 60,26% | 6 602 761 697,12 | 58,02% |

1 Zdroj: ITMS.

2 Čistá suma: od podielu kontrahovania na záväzku 2007 – 2013 bola odpočítaná suma nevyčerpaných finančných prostriedkov z  mimoriadne ukončených projektov a riadne ukončených projektov.

Poznámka: v mesiaci jún 2011 bola zmenená metodika vykazovania údajov kontrahovania v porovnaní s informáciou k 31. 5. 2011 z dôvodu potreby ich spresnenia.

Graf č. 3: Podiel kontrahovania na záväzku 2007 - 2013 k 17. 06. 2011 v EUR (zoradené podľa podielu kontrahovania celkového záväzku 2007 - 2013)

Zdroj: ITMS

Vývoj trendu kontrahovania finančných prostriedkov za obdobie jún 2010 – jún 2011 v percentuálnom vyjadrení je znázornený v tabuľke č. 4 a grafe č.4

Kým k 30. 6. 2010 dosahoval podiel stavu kontrahovania na celkovom záväzku programového obdobia 2007 – 2013 úroveň 40,84% (ÉU zdroje), k 17. 6. 2011 tento podiel predstavoval 60,26%. (ÉU zdroje) Nárast podielu kontrahovania v sledovanom období predstavuje 19, 42 %.

Pri detailnejšej analýze vývoja kontrahovania, v porovnaní so stavom k 31. 12. 2010 (55,38%), možno so znepokojením konštatovať, že dochádza k výraznej stagnácii stavu kontrahovania, t. j. nárast kontrahovania len o 4,88%, za necelých 6 mesiacov

Iba čiastočne je možné tento stav vysvetliť legislatívnymi zmenami v organizácii štátnej správy (OP Technická pomoc). Ďalším faktorom boli úpravy resp. odstúpenia od zmlúv, ktoré nespĺňali základné predpoklady efektívnosti a hospodárnosti využívania prostriedkov EÚ a ŠR. Pre niektoré operačné programy to dokonca malo za následok krátkodobý pokles stavu kontrahovania. (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Technická pomoc).

Výraznejší nárast kontrahovania zaznamenal len Regionálny operačný program (nárast o 21%), OP Bratislavský kraj (nárast o 17%), OP Výskum a vývoj a OP Technická pomoc (nárast o 10,34% resp. 9,9%).

Naopak stagnácia v kontrahovaní sa prejavuje najviac v rámci OP Informatizácia spoločnosti, nárast len o 0,34% a OP Vzdelávanie (nárast o 2,69%).

V prípade ak by ďalšie kontrahovanie pokračovalo v existujúcom trende t.j. nárast kontrahovania o 4,88% za necelých 6 mesiacov, reálne hrozí, že SR nedokáže ani do konca programového obdobia (do 31. 12. 2015) zakontrahovať celú alokáciu na programové obdobie
 2007 – 2013, čo bude mať za následok závažné dopady na čerpanie z hľadiska pravidla n+3, n+2, ako aj celkové čerpanie a taktiež riziko prepadnutia značnej časti finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Tabuľka č. 4: Podiel kontrahovania na záväzku 2007-2013 v  období od 31. 10. 2010 – 17. 06. 2011

| Operačný program | Stav k 31.10.2010 | Stav k 30.11.2010 | Stav k 31.12.2010 | Stav k 31.01.2011 | Stav k 28.02.2011 | Stav k 31.03.2011 | Stav k 30.04. 2011 | Stav k 29.05. 2011 | Stav k 17. 06. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EU zdroje | EU zdroje | EU zdroje |
| OP Technická pomoc | 75,79% | 83,53% | 65,01% | 65,06% | 83,47% | 84,52% | 84,22% | 84,51% | 85,69% |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 73,32% | 73,49% | 73,73% | 73,66% | 75,97% | 76,43% | 74,93% | 75,05% | 80,67% |
| Regionálny OP | 65,96% | 70,31% | 72,94% | 77,43% | 80,45% | 81,09% | 84,82% | 87,24% | 87,83% |
| OP Zdravotníctvo | 94,45% | 94,45% | 95,48% | 96,44% | 98,34% | 98,32% | 98,32% | 98,32% | 98,32% |
| OP Konkurencie. a hospodársky rast | 68,43% | 68,46% | 68,28% | 68,19% | 68,48% | 68,74% | 69,57% | 72,99% | 74,67% |
| OP Doprava | 38,64% | 39,85% | 40,78% | 40,78% | 40,79% | 40,84% | 40,84% | 40,53% | 41,14% |
| OP Bratislavský kraj | 27,24% | 30,28% | 32,22% | 32,58% | 32,58% | 39,86% | 42,83% | 43,93% | 44,24% |
| OP Výskum a vývoj | 51,82% | 53,54% | 55,57% | 56,44% | 57,24% | 58,56% | 58,53% | 58,45% | 62,16% |
| OP Vzdelávanie | 48,36% | 48,43% | 50,08% | 51,03% | 51,01% | 51,00% | 50,99% | 51,01% | 51,05% |
| OP Životné prostredie | 55,08% | 55,47% | 55,53% | 55,76% | 55,76% | 58,40% | 61,06% | 59,55% | 60,90% |
| OP Informatizácia spoločnosti | 43,67% | 44,26% | 44,26% | 44,26% | 44,26% | 44,25% | 44,25% | 44,29% | 44,01% |
| Spolu | 53,28% | 54,58% | 55,38% | 56,14% | 57,01% | 57,78% | 58,39% | 58,87% | 60,26% |

Zdroj: ITMS

Vývoj kontrahovania finančných prostriedkov za obdobie október 2010 – jún 2011 je znázornený v Grafe č. 4.

Graf č. 4

Zdroj: ITMS

- Informácia o aktuálnom stave zverejňovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k 17. 06. 2011 riadiacimi orgánmi operačných programov

V sledovanom období od 30. 06. 2010 do 17. 06. 2011 bolo vyhlásených 47 výziev (vrátane vyzvaní na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizovanie národných projektov) v súhrnnej hodnote 544 437 348,21 €.

Celkovo za obdobie od 01. 01. 2007 do 17. 06. 2011 bolo vyhlásených 343 výziev v celkovej sume 8,22 mld. €.

# Zoznam výziev obsahuje aj 19 písomných vyzvaní na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu národných projektov, na ktoré sa nevyhlasujú výzvy, ale riadiaci orgán ich zadáva priamo určenému prijímateľovi, z toho 13 vyzvaní v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 1 vyzvanie v rámci OP Vzdelávanie a 5 vyzvaní v rámci OP Informatizácia spoločnosti. Zoznam výziev obsahuje aj úvodné granty v rámci implementácie IFN JEREMIE.

Tabuľka č. 5: Výzvy vyhlásené ku dňu 17. 06. 2011

| OP | Riadiaci orgán | Počet výziev | Spolu v € |
| --- | --- | --- | --- |
| OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia | MPSVR SR | 118 | 950 829 350,63 |
| OP Vzdelávanie | MŠVVŠ SR | 42 | 572 124 728,18 |
| OP Životné prostredie | MŽP SR | 39 | 1 826 391 796,00 |
| OP Výskum a vývoj | MŠVVŠ SR | 29 | 974 317 465,73 |
| OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | MH SR | 29 | 992 193 782,65 |
| OP Informatizácia spoločnosti | ÚV SR | 33 | 128 088 500,00 |
| Regionálny OP | MPRV SR | 23 | 1 710 818 245,91 |
| OP Zdravotníctvo | MZ SR | 13 | 296 223 819,37 |
| OP Bratislavský kraj | MPRV SR | 16 | 181 846 774,00 |
| Spoločná výzva OP KaHR a OP ZaSI | MH SR, MPSVR SR | 1 | 19 916 351,32 |
| Spolu |  | 343 | 8 221 773 659,7 |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 6: Prehľad vyhlásených výziev od 30. 06. 2010 - 17. 06. 2011

| Prehľad vyhlásených výziev | Stav k 30.06.2010 | Stav k 31.07.2010 | Stav k 31.08.2010 | Stav k 30.09.2010 | Stav k 31.10.2010 | Stav k 30.11.2010 | Stav k 31.12.2010 | Stav k 31.01.2011 | Stav k 28.02.2011 | Stav k 31.03.2011 | Stav k 30.4.2011 | Stav k 31.05.2011 | Stav k 17.6.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ+ŠR zdroje | EÚ + ŠR zdroje | EÚ + ŠR zdroje |
| Počet vyhlásených výziev | 296 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 311 | 316 | 320 | *333 | 337 | 338* | 343* |
| Alokácia na výzvy v mld. € | 7,68 | 7,72 | 7,72 | 7,59 | 7,59 | 7,57 | 7,72 | 7,78 | 7,84 | 8,00 | 8,07 | 8,09 | 8,22 |

Zdroj: RO

Zdroj: RO* Do zoznamu výziev bolo k 31. 03. 2011 doplnených 13 národných projektov v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 1 národný projekt k 31. 5. 2011 v rámci OP vzdelávanie a 5 vyzvaní v rámci OP Informatizácia spoločnosti k 17. 6. 2011, na ktoré sa výzvy nevyhlasujú, ale riadiaci orgán  ich zadáva priamo určenému prijímateľovi.

- Informácia o implementácii veľkých projektov OP Doprava a OP Životné prostredie  k  31. 05. 2011

Veľké projekty podľa čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“) sa realizujú v rámci OP Doprava a OP Životné prostredie.                          K 17. 06. 2011 predložil riadiaci orgán pre OP Doprava na schválenie EK 9 veľkých projektov, z toho 4 projekty boli schválené, 1 projekt bol v stave pripravený na rozhodnutie, 1 projekt bol opätovne vytvorený po prepracovaní a 3 projekty vrátila EK na prepracovanie.

Riadiaci orgán pre OP Životné prostredie predložil EK k 17. 06. 2011 na schválenie 6 veľkých projektov, z toho 3 projekty sú v stave prípustný, 1 veľký projekt vrátený na opravu a 2 veľké projekty v stave odoslaný.

Tabuľka č. 7: Zoznam veľkých projektov v rámci OP Doprava, schválených EK k 17. 06. 2011

| Názov / identifikácia schváleného veľkého projektu /prijímateľ | Dátum schválenia projektu | Trvanie projektu (od - do) | Výška schválenej sumy (EÚ zdroje) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou /ŽSR | 28. 08. 2009 | 25. 08. 2008 - 30. 06. 2011 | 85 877 364 € |
| D1 Sverepec – Vrtižer /NDS, a.s. | 18. 02. 2009 | I. úsek 01.08.2008 - 31.10. 2010 I. úsek II. Etapa – 1.5.2010 – 31.5.2012 II. úsek 10.01.2008 -11. 07.2010 | 223 952 180 € |
| R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie/ NDS, a.s. | 01. 03. 2010 | I. etapa: 04. 03. 2008, II. etapa: 24. 11. 2008 - I. etapa: 04. 03. 2010 II. etapa: 24. 11. 2010 | 111 020 233 € |
| Projekt obnovy parku ŽKV Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR | 15. 07. 2010 | 16. 08. 2008 - 30. 06. 2013 | 88 510 567 € |
| Spolu | 509 360 344 € |

Zdroj: SFC2007

Tabuľka č. 8: Zoznam veľkých projektov OP Doprava a OP Životné prostredie predložených EK k 31. 05. 2011  a zatiaľ  neschválených

| Názov / identifikácia neschváleného veľkého projektu/prijímateľ | Dátum predloženia projektu na EK | Trvanie projektu (od - do) | Výška žiadanej sumy (EÚ zdroje) | Stav v systéme SFC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP Doprava |
| Žilina – Teplička, zriaďovacia stanica 2. stavba 2.etapa/ ŽSR | 21. 07. 2009 | 07/2009 - 11/2012 | 51 622 627 € | vrátený na opravu od 02. 05. 2011 |
| Diaľnica D3 Hričovské podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. etapa | 07. 01. 2010 | 2007 - 2009 | 74 689 276 € | pripravený na rozhodnutie (zmena 6. 6. 2011) |
| I/61 Trenčín - most | 04. 05. 2010 | 01/2010 – 06/2012 | 75 976 893 € | vytvorený (opätovne po prepracovaní) od 19. 08. 2010 |
| Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, úsek: Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce | 18. 05. 2010 | 09/2009 – 05/2014 | 190 430 259 € | vrátený na opravu od 16.07.2010 |
| Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, úsek: Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša | 27. 10. 2000 | 11/2000 – 04/2015 | 226 122 853 € | vrátený na opravu od 17.12.2010 |
| OP Životné prostredie |
| Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava | 29. 07. 2010 | 09/2011 – 12/2013 | 36 901 187 € | prípustné 08.04.2011 |
| Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom kraji | 21. 09. 2010 | 12/2010 – 12/2014 | 48 344 489 € | odoslané od 17.05.2011 |
| SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | 04. 05. 2010 | 2009 – 2014 | 14 597 402 € | vrátený na opravu (22.03. 2011) |
| Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza | 29.4.2011 | 01/2011-06/2014 | 54 820 096 € | prípustné 06.05.2011 |
| Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa | 20.4.2011 | 03/2009 – 12/2013 | 52 238 710 € | prípustné 29.4.2011 |
| ČOV Sever | 10. 5. 2011 | 04/2011 – 10/2013 | 64 943 462,66 | 17. 5. 2011 |
| Spolu | 890 687 254,66 € | - |

Zdroj: SFC2007