Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010

A.  Úvod

V Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej program), ktorý schválila vláda SR uznesením č. 1084/2007, bola určená stratégia a priority programu, návrh na nové definovanie rozsahu diaľnic a rýchlostných ciest a  harmonogram začínania a odovzdávania stavieb na roky 2007 – 2010. Materiál taktiež obsahoval  finančný rámec programu a jeho krytie spolu s rozvojovými tendenciami  na roky 2011 – 2013. Oproti Novému programu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý v roku 2001 definoval diaľničnú sieť a sieť rýchlostných ciest, bola v programe definovaná diaľnica D4 v trase celého nultého okruhu v Bratislave, ako aj rýchlostná cesta R2, ktorej trasa bola skrátená o vyradený úsek od štátnej hranice ČR/SR po križovatku s diaľnicou D1 pri Trenčíne.

Uznesením vlády SR č. 882/2008 bol aktualizovaný rozsah diaľničnej a cestnej siete v programe, a to predĺžením rýchlostnej cesty R1 do Ružomberka, definovaním rýchlostnej cesty R7 z Bratislavy do Lučenca a rýchlostnej cesty R8 z Nitry po rýchlostnú cestu R2. Následne bol rozsah nadradenej cestnej siete schválený Národnou radou SR ako Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest v prílohe č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) od 1.2.2009.

Uvedeným uznesením vlády SR č. 882/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010, uložila vláda ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v bode B.1.  predložiť na rokovanie vlády každoročne do 31. októbra správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky  2007 – 2010 s príslušnou aktualizáciou programu na  ďalšie rozpočtové obdobie. V bode B.2. uvedeného uznesenia vláda uložila úlohu zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny do 31. októbra  každoročne. Predsedníčka vlády SR listom zo dňa 28.10.2010 vyhovela žiadosti MDVRR SR o odklad predloženia materiálu na rokovanie vlády do konca roka 2010.

Predkladaná správa je zároveň východiskom pre Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014.

B.1.A. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu začatia a odovzdania  stavieb do užívania za roky 2007 až 2010

Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude odovzdaných 250,9 km diaľnic  a rýchlostných ciest. Z toho malo byť  165,2 km diaľnic a 85,7 km rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 odovzdaných do prevádzky len 122,8 diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho bolo 87,6  km nových diaľnic, z toho 15,6 km v polovičnom profile a  35,2 km nových rýchlostných ciest, z toho 16,9 km v polovičnom profile. K nenaplneniu tohto programu prišlo najmä z dôvodov nedostatočnej projektovej prípravy, rozhodnutiu zaradiť do programu Verejno-súkromného partnerstva (PPP), napriek jednoduchšiemu čerpaniu finančných prostriedkov OPD dobré pripravené úseky na D1 a R1.  Do zásobníka projektov boli naopak zaradené úseky s výrazne nižšou projektovou prípravou, čo spôsobilo oneskorenie  čerpania finančných prostriedkov z OPD.

| Vyhodnotenie plánu koncepcie 2007 -2010 - ODOVZDANÉ ÚSEKY | PLÁN | SKUTOČNOSŤ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | km | km | Rozdiel |
| ROK 2007 | D1 Vrtižer–Hrič.Podhradie- dobud. na 4 pruh, doplnenie na plný profil | 12,9 | 12,9 |  |
|  | D1 Važec – Mengusovce, polovičný profil | 12,2 | 12,2 |  |
|  | D2 Bratislava Lamačská – Staré Grunty, plný profil | 3 | 3,7 |  |
|  | D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov | 7,5 | 7,5 | Profil 1/2 |
|  | R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota | 6,4 | 6,4 | Profil 1/2 |
| ROK 2007 | spolu | 42 | 42,7 |  |
| ROK 2008 | D1 Važec – Mengusovce, doplnenie na plný profil | 0 | 0 |  |
|  | D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek, plný profil | 8 | 8 |  |
|  | D1 Mengusovce – Jánovce III. Úsek | 6,2 | 6,2 | Profil 1/2 |
|  | D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov, doplnenie na plný profil | 0 | 0 |  |
|  | R4 SVIDNIK obchvat | 4,6 | 0 | -4,6 |
|  | R2 Figa – obchvat | 3,3 | 3,3 | Profil 1/2 |
| ROK 2008 | spolu | 22,1 | 17,5 | -4,6 |
| ROK 2009 | D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek, plný profil | 11,6 | 11,6 |  |
|  | D1 SVINIA - PREŠOV, západ | 8 | 0 | -8 |
|  | D1 Mengusovce – Jánovce podchod + SSÚD | 0 | 0 |  |
|  | R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I.etapa, plný profil |  | 9,4 | 9,4 |
|  | R3 Trstená, obchvat - I. časť, polovičný profil |  | 2,4 | 2,4 |
| ROK 2009 | spolu | 19,6 | 23,4 | 3,8 |
| ROK 2010 | D1 Sverepec – Vrtižer, plný profil | 9,6 | 9,6 |  |
|  | D1 Jablonov – Studenec (pravá strana), polovičný profil | 5,2 | 5,2 |  |
|  | D1 Studenec – Beharovce, plný profil | 3,5 | 3,5 |  |
|  | D1 Dubná Skala - Turany (PPP1) | 16,5 |  | -16,5 |
|  | D1 Turany - Hubová (PPP1) | 13,6 |  | -13,6 |
|  | D1 Hubová - Ivachnová (PPP1) | 15,3 |  | -15,3 |
|  | D1 Jánovce - Jablonov (PPP1) | 18,5 |  | -18,5 |
|  | D1 Fričovce - Svinia (PPP1) | 11,2 |  | -11,2 |
|  | D1 Svinia – Prešov, plný profil |  | 8 | 8 |
|  | R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie,I.etapa, plný profil | 9,7 | 0 | -9,7 |
|  | R4 Svidník – obchvat, polovičný profil |  | 4,6 | 4,6 |
|  | D2 Križovatka Stupava juh, plný profil | 3,2 |  | -3,2 |
|  | R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa, plný profil | 8,4 | 0 | -8,4 |
|  | R3 Trstená – obchvat II. časť, polovičný profil |  | 4,8 | 4,8 |
|  | R3 Horná Štubňa – obchvat, polovičný profil | 4,3 | 4,3 |  |
|  | R1 Nitra Západ- Selenec ( PPP2) | 12,6 |  | -12,6 |
|  | R1 Selenec - Beladice (PPP2) | 18,9 |  | -18,9 |
|  | R1 Banská bystrica, sev. obchvat (PPP2) | 5,7 |  | -5,7 |
|  | R1 Beladice - Tekobské Nemce ( PPP2) | 14,3 |  | -14,3 |
|  |  |  |  | 0 |
| ROK 2010 | spolu | 170,5 | 40 | -130,5 |
| SPOLU | za roky 2007-2010 | 254,2 | 123,6 | -130,6 |
|  | Z toho: diaľnice | 166 | 88,4 | -77,6 |
|  | Z toho: rýchlostné cesty | 88,2 | 35,2 | -53 |
|  | Z toho: Diaľnice 1/2 profil |  | 18,9 |  |
|  | Z toho: Rýchlostné cesty 1/2 profil |  | 16,9 |  |

# Text boxes

2,4

2,4

9,4

9,4