## Akčný plán
Oblasť akčného plánu | Číslo opatrenia | Úloha / Opatrenie | Stupeň priority | Druh opatrenia | Typ opatrenia | Zodpovedný gestor | Súčinnosť | Termín splnenia
Zodpovedný gestor
|  | Zriadenie Riadiaceho výboru a projektového tímu | 1 | B | OI |  |  | 2010-10-07
| PT1 | 1. Zasadnutie Projektového tímu | 1 | B | OI |  |  | 2010-10-12
| PT2 | 2. Zasadnutie Projektového tímu | 1 | B | OI |  |  | 2010-10-15
| PT3 | 3. Zasadnutie Projektového tímu | 1 | B | OI |  |  | 2010-10-19
| PT4 | 4. Zasadnutie Projektového tímu | 1 | B | OI |  |  | 2010-10-25
| RV2 | 2. Zasadnutie Riadiaceho výboru |  | B | OI
| 1. | Koncepcia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému v SR na roky 2011 až 2015 | 1 | S | OI |  |  | 2010-12-31
| 1.3. | Prerokovanie koncepcie riadiacim výborom | 1 | B | LP |  |  | 2010-10-29
| 1.4. | Konzultácia návrhu koncepcie ministrom vnútra | 1 | B | LP |  |  | 2010-11-05
| 1.10. | Predloženie návrhu koncepcie na predbežné | 1 | B | LP |  |  | 2010-11-19
| 1.11. | Predloženie návrhu koncepcie do medzirezortného | 1 | B | LP |  |  | 2010-12-01
| 1.12. | Ukončenie medzirezortného pripomienkového | 1 | B | LP |  |  | 2010-12-15
| 1.13. | Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového | 1 | B | LP |  |  | 2010-12-20
| 1.14. | Predloženie návrhu koncepcie kancelárii ministra | 1 | B | LP |  |  | 2010-12-20
| 1.15. | Predloženie koncepcie na rokovanie vlády | 1 | B | LP |  |  | 2010-12-31
|  | Personálny audit | 1 | S | OI
|  | Pracovno-právna analýza plnenia úloh technika pre potrebu komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS | 2 | S | LP
|  | Vypracúvanie opisov funkčných náplní zamestnancov | 1 | S | OI
|  | III. národný projekt: Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu | 1 | S | OI
|  | Schémy, spôsoby a zdroje financovania projektov pre budovanie a rozvoj – model financovania podľa medzirezortného programu a položkovej skladby | 1 | S | OI
|  | Analýza príjmov, iných zdrojov (vrátane fondov zahraničnej pomoci) a výdavkov | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Bratislava za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Trnava za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Trenčín za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Nitra za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Žilina za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Banská Bystrica za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov KS IZS Prešov za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať "Ekonomickú klasifikáciu výdavkov SIZSaKM MV SR na IZS za rok 2010" | 1 | S | OI
|  | Spracovať podklady pre potrebu financií na výcvik operátorov tiesňových liniek, HaZZ, OS ZZS SR, 112. |  |  | F
|  | Spracovať podklady pre potrebu financií na výcvik zásahových záchranných zložiek (ZZS, HaZZ, PZ, HZS). |  |  | F
|  | Analýza priestorových možností a MTZ KS IZS | 1 | S | OI
|  | Vypracovať návrh požiadaviek jednotlivých zložiek na priestorové a materiálno-technické vybavenie KS IZS | 2 | S | MT
|  | Zásady, metódy, postupy a spôsoby zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie | 1 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu zoznamu udalostí (kategorizácia udalostí) | 1 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu kontaktov a služieb orgánov a organizácií zabezpečujúcich príjem, vyhodnocovanie a realizáciu odozvy | 1 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu evidencie síl a prostriedkov a ich stavov orgánov a organizácií zabezpečujúcich príjem, vyhodnocovanie a realizáciu odozvy | 1 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu systému podpory operátora pri príjme vyhodnocovaní a realizácii odozvy na tiesňové volanie (plány, pokyny, otázky a rady) | 1 | S | OI
|  | Koordinácia a riadenie činnosti na KS IZS a OS | 1 | S | OI
|  | Funkcie a povinnosti osôb zabezpečujúcich príjem, vyhodnocovanie a realizáciu odozvy na tiesňové volanie | 2 | S | OI
|  | Modely príjmu, vyhodnocovania a realizácie integrovanej odozvy na tiesňové volanie vrátane systémov hodnotenia kvality | 2 | S | OI
|  | Analýza možnosti implementácie čísla 116xxx poskytujúceho sociálne služby do prostredia KS pre IZS | 1 | S | OI
|  | Analýza možnosti implementácie čísla 116xxx poskytujúceho sociálne služby do prostredia KS pre IZS | 1 | S | OI
|  | Dokumentácia prevádzkových dát automatizovaného systému podpory riadenia | 1 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu Katalógu IZS | 2 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu Katalógového listu základných typov udalostí pre tiesňové volanie | 2 | S | OI
|  | Vypracovanie návrhu Katalógového listu základných typov udalostí pre činnosť na mieste zásahu (Typový plán) | 2 | S | OI
|  | Vypracovanie Katalógových listov základných typov udalostí pre KS IZS a OS | 2 | S | OI
|  | Vypracovanie Katalógových listov základných typov udalostí pre "Koordinačné a informačné centrum SR" (KIS SR) | 2 | S | OI
|  | Vypracovanie a aktualizácia kontaktov (zoznamy kontaktov, skupiny kontaktov) | 2 | S | OI
|  | Tvorba databázy kontaktných čísel na národné 112 (IZS), ktoré sú k dispozícii iným národným 112. Spracovanie kontaktných údajov KS IZS pre EENA | 2 | B | R
|  | Distribúcia databázy kontaktných bodov a čísiel na národné 112 (IZS) z iných národných 112 od EENA. | 2 | B | R
|  | Systém podpory riadenia a spracovania informácií | 2 | S | OI
|  | Vývoj a dodanie softvérovej aplikácie „ŠTATISTIKY IZS“ | 1 | B | IT
|  | Štatistika IZS - spracovať zoznam štatistických hlásení - formulárov | 1 | B | IT
|  | Vývoj a dodanie softvérovej aplikácie pre príjem tiesňového volania od nedoslýchavých a nepočujúcich na vopred stanovené číslo formou SMS, faxu a emailu do systému CoordCom s následným automatickým vytvorením udalosti | 1 | B | IT
|  | Konfigurácia služby elektronickej pošty v rámci siete IZSNET, | 1 | B | IT
|  | Štandardizácia hlások na LTV 112 i a 112 n realizácia v podmienkach KS IZS | 1 | B | IT
|  | Štandardizácia e-mailových adries KS IZS | 1 | B | IT
|  | Priebežný import údajov z databáz | 1 | B | IT
alternatívnych operátorov poskytujúcich hlasové služby do systému.
|  | Definovanie rolí užívateľov systému podpory | 2 | B | IT
|  | Štandardizácia IDTS prevolieb | 2 | B | IT
|  | Implementácia externých informačných systémov do systému podpory riadenia IZS | 2 | S | OI
|  | Vypracovať analýzu externých systémov podpory riadenia využívaných na koordinačných strediskách a operačných strediskách | 1 | B | IT
|  | CIPREGIS - geografický informačný systém civilnej ochrany | 2 | S | IT
|  | FIREGIS - geografický informačný systém HaZZ | 2 | S | IT
|  | MOUNTAIN GIS - geografický informačný systém HZS - riešenie požiadavky HZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému IMS (Integrovaný meteorologický systém) do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému HADOS o systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému SEHIS do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému ILTRAM do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému CoDecS do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému INES do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia informačného systému IAN SYSTEM do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Implementácia GMES do systému podpory riadenia | 2 | S | IT
|  | Implementácia "NATO Crisis Response System Manual (NCRSM)" do systému podpory riadenia IZS | 2 | S | OI
|  | Implementácia varovnej siete pre ochranu kritickej infraštruktúry (OKI) v SR. Plnenie úloh národného kontaktného miesta OKI | 2 | S | OI
|  | Implementácia informačného systému R-TARC do systému podpory IZS (Spolupráca s UJD, VUJE, SKMCO a EDP k vzájomnej výmene dát z IS R-TARC a CIPREGIS) | 2 | S | IT
|  | Implementácia núdzového komunikačného a informačného systému CECIS do systému podpory IZS | 2 | S | IT
|  | Zásady a postupy koordinácie záchranných zložiek pri spoločnom zásahu | 2 | S | OI
|  | Vypracovanie zásad koordinácie záchranných zložiek pri spoločnom zásahu | 2 | S | OI
|  | Postupy koordinácie záchranných zložiek pri spoločnom zásahu - vypracovanie postupov na riešenie základných typov udalostí (dopravná nehoda, požiar, prírodné pohromy, ...) | 2 | S | OI
|  | Plány integrovanej odozvy na udalosť a udalosť veľkého rozsahu (dokumentácia IZS) | 2 | S | OI
|  | Plány integrovanej odozvy na pomoc v tiesni, pri vzniku udalosti veľkého rozsahu na strategickej úrovni | 2 | S | OI
|  | Systém riadenia integrovanej odozvy vrátane systémov hodnotenia kvality | 2 | S | OI
|  | Analýza procesov | 1 | S | IT
|  | Modely informačno-komunikačnej infraštruktúry | 1 | S | IT
|  | Rádiová sieť SITNO | 1 | S | IT
|  | Analýza užívateľského prostredia rádiolokačnej siete SITNO? | 1 | S | IT
|  | Dobudovanie prístupu do rádiovej siete SITNO | 1 | B | IT
|  | Zabezpečenie príjmu 112 a 150 na krajskej úrovni | 1 | S | IT
|  | Zabezpečenie príjmu 150 na krajskej úrovni cez jednotný systém | 1 | S | IT
|  | Konfigurácia systému pre Dispečing síl a prostriedkov | 1 | B | IT
|  | Dovybavenie pracovísk operátorov a dispečerov potrebným hardverom a softverom | 1 | B | IT
|  | Doplnenie licencií Aplikácia Správa o zásahu HaZZ | 1 | B | IT
|  | Komponenty riešenia potvrdené(nepotvrdené) v rámci pilotného projektu KS IZS v Prešove | 1 | S | IT
|  | Zabezpečenie príjmu 158 na krajskej úrovni cez jednotný systém | 1 | S | IT
|  | Dobudovanie školiaceho centra | 1 | B | IT
|  | Analýza požiadaviek jednotlivých zložiek na zmeny a rozšírenia funkcionality systému | 1 | S | IT
|  | Implementácia zmien a rozšírenie funkcionalít systému | 1 | B | IT
|  | Procesná analýza na základe novej koncepcie IZS | 1 | S | IT
|  | Integrácia ďalších funkcionalít Sitno do jednotného systému | 1 | S | IT
|  | Aktivácie funkcie príjmu volaní cez SS7 signalizaciu | 1 | S | IT
|  | Implementácia eSMS (reach112) | 1 | S | IT
|  | Ďalšie voliteľné komponety, ktoré budú overované v rámci pilotného projektu v Prešove | 1 | S | IT
|  | Bezpečnostný projekt | 1 | S | IT
|  | Rozšírenie kapacity komunikačného prepojenia so sieťou Sitno | 1 | B | IT
|  | Technologické a bezpečnostné dovybavenie pracovného prostredia koordinačného strediska | 1 | B | IT
|  | Dovybavenie pracovísk operátorov potrebným hardverom a softverom | 1 | B | IT
|  | Plnohodnotná technologická a procesno-organizačná redundancia - zalohovatelnost a zastupitelnost medzi koordinačnými centrami | 1 | S | IT
|  | Aktualizácia mapových podkladov, adresných bodov a doplnenie funkcionality GIS | 1 | B | IT
|  | Integrácia analogových rádiových systémov HZS a HaZZ so sieťou Sitno | 1 | S | IT
|  | Vzdialený menežment hasičských staníc | 1 | S | IT
|  | Integrácia elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) do systému podpory riadenia a spracúvania informácií | 1 | S | IT
|  | Pilot AVL s inteligentnou dynamickou navigáciou pre vozidlá záchranných zložiek | 1 | S | IT
|  | Video konferenčné systémy | 1 | S | IT
|  | Celonárodná implementácia prechodu HaZZ a PZ na krajský princíp | 1 | S | IT
|  | Analýza IP prostredia pre potreby IZS | 1 | S | IT
|  | Zabezpečenie redundantného prepojenia KS cez RR spoj | 1 | B | IT
|  | Back office/aplikačné prostredie pre potreby PZ 1 S |  |  | IT
|  | Dodatočné back office/aplikačné prostredie pre potreby HaZZ | 1 | S | IT
|  | Celonárodná implementácia riešenia AVL | 1 | S | IT
|  | Celonárodná implementácia riešení overených v rámci pilotu Prešov | 1 | S | IT
|  | Zvýšenie spoľahlivosti centrálneho uzla IZS v Banskej Bystrici | 1 | S | IT
|  | Celonárodná implementácia riešenia systému pre ZZS | 1 | S | IT
|  | Celonárodná implementácia riešení overených v rámci pilotu Prešov | 1 | S | IT
|  | Celonárodná implementácia riešenia AVL | 1 | S | IT
|  | Integrácia IS IZS na eHealth | 1 | S | IT
|  | Dodatočné funkcionality systému IZS | 1 | S | IT
|  | Optimalizácia architektúry systému - 8 x KS z toho 3x KS "matka" vyššej kategórie | 1 | S | IT
|  | Špecifické aplikácie pre krízový menežment (rozsiahle udalosti - záplavy, ...) | 1 | S | IT
|  | Integrácia videoprenosov z miesta udalosti do systému | 1 | S | IT
|  | Spresnená lokalizacia (aGPS) | 1 | S | IT
|  | Integracia a dobudovanie hromadneho varovania a vyrozumenia (napr. Cellbroadcast) | 1 | S | IT
|  | Mobilne aplikacie pre PZ, ZZS, HaZZ | 1 | S | IT
|  | Funkcionalita IZS pre nadrezortné projekty | 1 | S | IT
|  | integrácia s dopravnými systémami | 1 | S | IT
|  | integracia s protipovodňovými systémami | 1 | S | IT
|  | Komunikačná stratégia | 1 | B | PR
|  | 1. fáza: Zber dát pre tvorbu komunikačnej stratégie | 1 | B | PR
|  | Štruktúra volaní na LTV | 1 | B | PR
|  | Štruktúra sťažností a postup ich vybavovania | 1 | B | PR
|  | Zmapovanie súčasných komunikačných aktivít -cieľové skupiny, použité messages, kanály, marketingový mix, mediálny mix, vizuály | 1 | B | PR
|  | Zmapovanie doterajších komunikačných aktivít -prehľad a ukážky realizácie riadených foriem komunikácie súvisiacich s témou IZS/zložky IZS/112; zber miest použitia "loga" 112 | 1 | B | PR
|  | Zmapovanie súčasných/minulých komunikačných stratégií v záchranárskej problematike (domáce/zahraničné) | 1 | B | PR
|  | Komunikačné projekty v úspešne transformovaných IZS | 1 | B | PR
|  | Zmapovanie nových trendov v IZS všeobecne | 1 | B | PR
|  | 2. fáza: Analýza dát pre tvorbu komunikačnej stratégie - SWOT analýza | 2 | B | PR
|  | Výber relevantných segmentov (vyhodnotenie súčasne obsluhované segmenty IZS a potenciál pre rozšírenie) | 2 | B | PR
|  | Situačná analýza po segmentoch: určenie pokrytia službami, využívanie služieb, súčasných/minulých foriem komunikácie, znalosti značky, vzťahu ku značke, zložiek zúčastnených na komunikácii a potenciálu a rizík segmentov s použitím dát z prvej fázy (zber dát) | 2 | B | PR
|  | výber kľúčových trendov určujúcich vývoj služieb | 2 | B | PR
|  | 3. fáza: príprava komunikačnej stratégie | 3 | B | PR
|  | identifikácia, vyhodnotenie a výber komunikačných cieľov po segmentoch s prihliadnutím na konkrétne služby IZS (t.j. tam, kde to bude užitočné) | 3 | S | PR
|  | Príprava stratégie pre použitie značky - branding strategy | 3 | S | PR
|  | Mediálna a PR stratégia pre jednotlivé segmenty | 3 | S | PR
|  | CSR stratégia | 3 | S | PR
|  | Návrh riadiacej štruktúry pre komunikáciu (štruktúra+kľúčové kompetencie pre jednotlivé pozície) | 3 | S | PR
|  | Návrh procesu pravidelnej evaluácie a úpravy komunikačnej stratégie | 3 | S | PR
|  | Transformačný plán (ako pripravíme prostredie na implementáciu komunikačnej stratégie) | 3 | S | PR
|  | Finančný plán | 3 | S | PR
|  | Časopis Revue 112 | 1 | B | PR
|  | Návrh tematického plánu | 1 | B | PR
|  | Zostavenie nestálych členov redakčnej rady | 1 | B | PR
|  | Návrh postupu pri distribúcii časopisu | 1 | B | PR
|  | Národný deň 112 | 1 | B | PR
|  | Návrh realizácie workshopov na KS IZS -identifikácia zodpovedných osôb, obsahovej náplne aktivít | 1 | B | PR
|  | Komunikácia s MŠ SR a MZ SR ohľadom spustenia pilotného projektu eBook | 1 | B | PR
|  | Stratégia výberu "partnerských škôl" pre distribúciu eBooku | 1 | B | PR
|  | Finančný plán | 1 | B | PR
|  | Národný deň 112 | 1 | B | PR
|  | Súťaž 112 Awards | 1 | B | PR
|  | Určenie pravidiel a podmienok súťaže | 1 | B | PR
|  | Určenie spôsobu vyhodnotenia a osôb zodpovedných za vyhodnotenie | 1 | B | PR
|  | Určenie spôsobu vyhlásenia výsledkov | 1 | B | PR
Vyhodnotenie výsledkov 112 AWARDS
|  | Konferencia RESCUE FORUM 112 | 1 | B | R
|  | Organizačné, obsahové a protokolárne zabezpečenie medzinárodného kongresu Rescue fórum 112 | 1 | B | R
|  | Multilingválny terminologický slovník integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a krízového riadenia | 1 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť HaZZ | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť ZZS | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť CO | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť KM | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť HZS | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť BZS | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť PZ | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť ŽeP | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť MO SR | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť MH SR | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť MŽP SR | 2 | B | LP
|  | Vybrať termíny do TS za oblasť MDPT SR | 2 | B | LP
|  | Finalizácia štruktúry TS | 2 | B | LP
|  | Analyzovať a doplniť do TS existujúce definície/výklad | 1 | B | LP
|  | Analyzovať a doplniť do TS navrhovanú definíciu/výklad | 1 | B | LP
|  | Analyzovať a doplniť do TS právne predpisy SR | 2 | B | LP
|  | Analyzovať a doplniť do TS legislatívu ES/EÚ | 2 | B | LP
|  | Analyzovať a doplniť do TS medzinárodné zmluvy | 2 | B | LP
|  | Formulovať navrhované opatrenia | 1 | B | LP
|  | Finalizácia EN verzie termínov | 2 | B | LP
|  | Finalizácia FR verzie termínov | 2 | B | LP
|  | Finalizácia DE verzie termínov | 2 | B | LP
|  | Finalizácia "Terminologického slovníka" | 1 | B | LP
|  | Značky a skratky integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a krízového riadenia | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky HaZZ | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky ZZS | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky CO | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky KM | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky HZS | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky BZS | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky PZ | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky ŽeP | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky MO SR | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky MH SR | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky MZP SR | 2 | B | LP
|  | Vybrať a doplniť do TS značky a skratky MDPT SR | 2 | B | LP
|  | Finalizácia "Značiek a skratiek" | 2 | B | LP
|  | V spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom obrany, ministrom hospodárstva, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministrom financií vypracovať návrh nového zákona o integrovanom záchrannom systéme a predložiť ho na rokovanie vlády | 1 | S | OI
|  | Návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 1 | S | LP
|  | Pripraviť návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe podkladov od jednotlivých projektových skupín | 1 | B | LP
|  | Zabezpečiť medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o integrovanom záchrannom systéme | 1 | B | LP
|  | Vyhodnotiť medzirezortné pripomienkové konanie a zapracovať pripomienky jednotlivých rezortov k návrhu zákona o integrovanom záchrannom systéme | 1 | B | LP
|  | Predložiť návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme na rokovanie LRV | 1 | B | LP
|  | Predložiť návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme na rokovanie vlády SR | 1 | B | LP
|  | Návrh vykonávacích predpisov k návrhu zákona o integrovanom záchrannom systéme (napr. vyhlášky MV SR, ktorou sa upravujú podrobnosti o spracúvaní a poskytovaní prevádzkových dát do systému podpory riadenia integrovaného záchranného systému) | 1 | S | LP
|  | Spracovať návrhy vykonávacích predpisov na základe podkladov od jednotlivých projektových skupín | 1 | B | LP
|  | Analýza vnútroštátnych zmluvných vzťahov | 1 | S | LP
|  | Spracovať prehľad zmlúv za účelom zabezpečenia komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS | 1 | S | LP
|  | Spracovať prehľad vnútroštátnych zmlúv a dohôd o vzájomnej spolupráci a pomoci pri vzniku mimoriadnych udalostí | 1 | S | LP
|  | Spracovať právnu analýzu zmluvných vzťahov | 1 | S | LP
|  | Analýza medzinárodnej zmluvnej základne SR | 1 | S | IT
|  | Spracovať prehľad medzinárodných zmlúv a dohôd o vzájomnej spolupráci a pomoci pri vzniku mimoriadnych udalostí | 1 | S | LP
|  | Zanalyzovať medzinárodnú zmluvnú základňu SR - primárne so susediacimi štátmi a v ďalšej etape aj s ostatnými štátmi Európy a sveta na účely revízie | 1 | S | LP
|  | Zanalyzovať medzinárodné zdravotnícke predpisy | 1 | S | LP
|  | Novelizácia medzinárodnej zmluvnej základne | 1 | S | LP
|  | Pripraviť texty nových zmlúv o cezhraničnej spolupráci pri krízových situáciách ev. texty, ktorými sa budú meniť platné bilaterálne zmluvy o vzájomnej pomoci pri katastrofách a iniciovať ich dojednanie | 1 | S | LP
|  | Vyhodnotiť súčasný stav zapojenia sa SR do medzinárodných štruktúr v oblasti integrovaného záchranného systému, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva a posúdiť, v čom je potrebné tento stav meniť | 1 | S | LP
PILOTNÝ PROJEKT PREŠOV
|  | Vypracovať harmonogram realizácie pilotného projektu |  |  |  | RTPP
Začiatok pilotného projektu
|  | Stanovenie počtu operátorov/dispečerov a riadiacich pozícií pre nepretržité (7dní/24hodín = zmena, celková prevádzka) na koordinačnom stredisku IZS |  |  |  | RTPP
|  | Stanovenie počtu m2 pre priestorové zabezpečenie prevádzky operačného riadenia pri základnej požiadavke 10m2 na pracovisko jedného operátora/dispečera a ostatných obslužných a prevádzkových priestorov |  |  |  | RTPP
Stanovenie počtu operátorských pultov (aktívnych, záložných)
Realizácia pilotneho projektu palubného tiesňového volania eCall v rámci pilotného projektu ROFaRORIZS v PO kraji (v spolupráci s VÚS a MDPT?) Podpora implementácie systému palubného tiesňového volania –eCall a poskytovania služby eCall na Slovensku podľa európskych štandardov
|  | Tvorba centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska (CMRS) s monitorovaním všetkých parametrov systému podpory riadenia |  |  |  | RTPP
Harmonogram a stanovenie postupov pre začatie pilotnej prevádzky CMRS. Pracovisko CRMS.
Návrh CRMS (RMC):
Lokalizácia
MTZ a personál
|  | Tvorba systému hodnotenia hovorov a toku informácií |  |  |  | RTPP
Spracovanie výstupov pilotného projektu
Plán komunikácie s cieľovými skupinami – zníženie počtu neoprávnených volaní
Návrh metodiky a implementácia činností pre evaluáciu vplyvu konkrétnych komunikačných aktivít na dosahované ciele Implementovať značku 112 (záväzok MV SR) do vizuálnej komunikácie v rámci PO kraji Definovať cyklické procesy v oblasti komunikácie Implementovať taktickú PR podporu pre pilot (nevyhnutné v rámci pilotu implementovať aspoň jednu tech. alebo procesnú zmenu ľahko predateľnú verejnosti ako efekt pilotu, samotná integrácia takúto hodnotu má len veľmi slabú)
Segmentačná analýza na úrovni kraja
Výber naj segmentov pre komunikáciu
Behaviorálna analýza vybraných segmentov
Výber nástrojov pre prácu s vybranými segmentmi
Zrealizovať komunikačné kampane v rámci pilotu
Definovať rozsah a vytvoriť manuál pre používanie značky 112 (interné prostredie a vonkajšia komunikácia)
Realizovať preznačkovanie priestorov a súčasných prvkov nesúcich značku 112
Definovať výkonnú zložku pre komunikáciu do riadiacej štruktúry
Implementovať hodnotenie efektu komunikácie
Počet neoprávnených volaní v kraji
Značka 112 použitá vo všetkých komunikačných aktivitách 112 v rámci kraja
Počet negatívnych mediálnych výstupov k službe 112 v kraji