Návrh

na zrušenie úlohy č. 2 z mesiaca november z Plánu legislatívnych úloh vlády

Slovenskej republiky na rok 2009

_________________________________________________________________________

Číslo uznesenia/zo dňa:  17 zo 14. januára 2009

Znenie úlohy:           	Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Návrh zákona o  výbušninách, pyrotechnických výrobkoch  a munícií“

Gestor úlohy:                	minister hospodárstva a výstavby

Termín úlohy:                november 2009

Odôvodnenie zrušenia: Dňa 6. mája 2010 sa uskutočnilo rozporové konanie medzi MHV SR, MO SR, MV SR a  MPSVR SR, ktoré riešilo povoľovanie výroby, opravy, úpravy a delaborácie munície. Rozporové konanie dospelo k záveru, že na príprave návrhu zákona sa bude naďalej pokračovať v pôvodnom znení, ktorý bol prerokovaný LRV SR dňa 22. septembra 2009, spolu s prípravou vykonávacích predpisov. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR v rámci prípravy návrhu zákona do jeho paragrafového znenia sa snažilo zapracovať aj smernicu Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008. S ohľadom na meškanie návrhu zákona MHV SR smernicu prevzalo nariadením vlády SR uverejnenom v  Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 322/2010 z 23. júna 2010 a tým odstránilo implementačný deficit. Po dohode s dotknutými rezortmi MHV SR navrhuje zrušiť predmetnú úlohu a pokračovať na príprave zákona tak, aby tento bol pripravený na predloženie do vlády v roku 2011. Harmonizáciu slovenského práva v zmysle smernice Komisie ES oznámilo MHV SR prostredníctvom MZV SR Európskej komisii.