Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich

z uznesenia vlády SR č. 580/2009 z 26. augusta 2009

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej

Úloha	C.1. uložená ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Podporiť finančné riešenie havarijného stavu školy a dostavby športového areálu ZŠ Vinbarg v Bardejove v objeme 320 000 Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha je v štádiu riešenia.

Záver:

Úloha ku dňu 28. mája 2010 bola z dôvodu ich finančného krytia vyhodnotená ako rozpracovaná. Jej ďalší postup bude uvedený v informácii o stave plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR v II. polroku 2010

Úloha	C.2. uložená ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Podporiť finančné riešenie havarijného stavu telocvične na ul. Matice slovenskej č. 900, ktorá        je súčasťou ZŠ na Mlynskej ul. v Stropkove v celkovej sume 180 000 Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha je v štádiu riešenia.

Záver:

Úloha ku dňu 28. mája 2010 bola z dôvodu ich finančného krytia vyhodnotená ako rozpracovaná. Jej ďalší postup bude uvedený v informácii o stave plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR v II. polroku 2010

Úloha	C.3. uložená ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Podporiť finančne rekonštrukciu športovej haly v meste Giraltovce v celkovej sume 250 000 Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha je v štádiu riešenia.

Záver:

Úloha ku dňu 28. mája 2010 bola z dôvodu ich finančného krytia vyhodnotená ako rozpracovaná. Jej ďalší postup bude uvedený v informácii o stave plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR v II. polroku 2010

Úloha	C.4. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR:

Uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do výšky 900 000 Eur       na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou poškodených úsekov ciest pri povodniach v roku 2008 pre Prešovský samosprávny kraj, vyšpecifikovaných rozhodnutím krajskej povodňovej komisie a obvodných povodňových komisií;

Termín plnenia úlohy:

do 30. septembra 2009

Stav plnenia úlohy:

V zmysle uznesenia vlády SR č. 585 zo dňa 26. augusta 2009 vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou poškodených úsekov ciest pri povodniach v roku 2008 pre Prešovský samosprávny kraj.

Ministerstvo financií SR uvoľnilo 900 000 Eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou úsekov ciest pri povodniach v roku 2008 pre Prešovský samosprávny kraj dňa 25. septembra 2009.

Záver:

Úloha bola splnená

Úloha	C.5. uložená 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:

Zabezpečiť projektovú prípravu a začatie ďalšej etapy výstavby rýchlostnej cesty R4 na trase – štátna hranica Slovenská republika a Poľská republika – Vyšný Komárnik – Svidník – Giraltovce - Prešov;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2012

Stav plnenia úlohy:

Na úsek štátna hranica PR/SR  - Hunkovce sa vypracováva technická štúdia s termínom dodania 12/2010.  Na úsek Ladomírová - Hunkovce je vydané územné rozhodnutie na umiestnenie stavby. V oblasti Svidníka bude do konca roka 2010 odovzdaný do užívania obchvat mesta. Na úsek Svidník - Prešov bol ukončený proces EIA záverečným stanoviskom MŽP SR dňa 14. apríla 2009.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2012

Úloha	C.6. uložená 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:

Zabezpečiť výstavbu preložky štátnej cesty I/77 Bardejov juhozápadný obchvat;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2014

Stav plnenia úlohy:

Pre nedostatok financií stavba zatiaľ nebola zaradená do Kontraktu medzi Slovenskou správou ciest  a MDPT SR na  rok 2010. Úloha trvá do 31. decembra 2014.

Záver:

Úloha sa priebežne sleduje a ráta sa s jej plnením v ďalšom období. Plnenie úlohy trvá                   do 31. decembra 2014

Úloha	C.7. uložená 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:

Realizovať modernizáciu štátnej cesty I/77 Bardejov – Bardejovské kúpele;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2013

Stav plnenia úlohy:

V roku  2010 boli vyčlenené finančné prostriedky na výkup pozemkov zabratých stavbou. Plnenie úlohy pokračuje a trvá do 31. decembra 2013

Záver:

Úloha sa priebežne sleduje a trvá do 31. decembra 2013

Úloha	C.8. uložená 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:

Realizovať modernizáciu kritických úsekov štátnej cesty I/77 v úseku Bardejov – Svidník a úseku Bardejov – Stará Ľubovňa – Spišská Belá;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2014

Stav plnenia úlohy:

Slovenská správa ciest v roku 2009 realizovala na predmetnom úseku stavbu I/77 Ľubotín – okresná hranica, zosuvy a pripravila stavby I/77 – 022 Hniezdne most a I/77 – 015 Nižné Ružbachy most, ktoré sa začali realizovať v roku 2010.

V ďalších rokoch sa pripravujú stavby :

I/77 - 069 Nižný Mirošov most

I/77 Gerlachov rekonštrukcia cesty

I/77 Spišská Belá - Bušovce rekonštrukcia

I/77 Nižná Polianka zosuv

I/77 N. Mirošov, rekonštrukcia

I/77 Ľubotín- Čirč, zosuvy.

Záver:

Úloha sa priebežne plní a trvá do 31. decembra 2014

Úloha	C.9. uložená 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:

Realizovať výstavbu preložky cesty I/15 – obchvat mesta Stropkov;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2013

Stav plnenia úlohy:

V roku  2010 boli vyčlenené finančné prostriedky na výkup pozemkov zabratých stavbou.  Plnenie úlohy pokračuje. Úloha trvá do 31. decembra 2013.

Záver:

Úloha sa priebežne plní a trvá do 31. decembra 2013

Úloha	C.10. uložená ministrovi hospodárstva a výstavby SR:

Podporiť výstavbu prvého bloku 18 bytových jednotiek s nižším štandardom v meste Svidník v celkovej sume 500 000 Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 30 dní po predložení relevantnej žiadosti

Stav plnenia úlohy:

Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu bytového domu 18 bytových jednotiek s nižším štandardom v meste Svidník, vedená ako živelná udalosť, bola Ministerstvu výstavby                      a regionálneho rozvoja SR predložená 10. marca 2010. Žiadosť bola posúdená ako vyhovujúca. Následne bola vypracovaná a podpísaná Zmluva č. 0039-PRB-2010 zo dňa 10. mája 2010                o poskytnutí dotácie vo výške 305 210 Eur z  finančného limitu na dotácie  pre Prešovský samosprávny kraj. V súčasnosti prebieha realizácia uvedeného projektu.

Záver:

Úloha bola splnená

Úloha	C.11. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Podporovať projekty v okresoch Bardejov, Stropkov a Svidník súvisiace s rozvojom občianskej infraštruktúry v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými operačnými programami;

Termín plnenia úlohy:

Kontrola k 31. decembru každoročne

Stav plnenia úlohy:

Relevantnými operačnými programami v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre programové obdobie 2007 - 2013 sú Regionálny operačný program, Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika, Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko – Ukrajina. V rámci Regionálneho operačného programu Opatrenia 1.1, 2.1, 4.1, 4.2 a 5. z celkového počtu prijatých žiadostí bolo schválených 60 projektov v celkovej požadovanej výške 53 470 086,97 Eur. Zoznam schválených Žiadostí  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je nasledovný:

| Regionálny operačný program |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválené Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v okrese Stropkov |  |
| Názov žiadateľa | Názov projektu | Celkové žiad. opráv. výdavky ŽoNFP v Euro |
| KR Hasič. a záchr. zboru v PO | HaZZ Stropkov | 423 365,01 |
| Mesto Stropkov | Námestie Stropkov I. a II. etapa | 1 316 004,11 |
| Mesto Stropkov | ZŠ Mlynská Stropkov | 1 363 654,37 |
| Mesto Stropkov | ZŠ Hrnčiarska STROPKOV | 737 385,05 |
| Obec Bžany | HZ Bžany | 265 060,13 |
| Obec Havaj | ZŠ s MŠ Havaj | 429 894,59 |
| Obec Havaj | HZ Havaj | 265 097,59 |
| Zdroj: MVRR SR, 2010 |  |  |

| Regionálny operačný program |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválené Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v okrese Svidník |  |
| Názov žiadateľa | Názov projektu | Celkové žiad. opráv. výdavky ŽoNFP v Euro |
| KR Hasičského a záchr. zboru v PO | HaZZ Svidník | 1 107 017,19 |
| KR Hasičského a záchr. zboru v PO | KRHaZZ v Prešove_ HaZZ Giraltovce | 385 813,62 |
| Mesto Giraltovce - MÚ | MŠ Giraltovce | 587 495,63 |
| Mesto Giraltovce - MÚ | ZŠ Giraltovce | 2 094 847,80 |
| Mesto Giraltovce - MÚ | Regenerácia sídla Giraltovce centrum | 991 028,29 |
| Mesto Svidník | Svidnník - rekonštrukcia a obnova centra | 1 320 000,00 |
| Mesto Svidník | ZŠ Komenského Svidník | 1 789 394,04 |
| Mesto Svidník | ZŠ 8. mája Svidník | 2 056 539,33 |
| Obec Cernina | Regenerácia centra obce Cernina | 200 027,17 |
| Obec Kapišová | Obec Kapišová (OHZ) | 238 208,17 |
| Obec Kračúnovce | Modernizácia ZŠ Kračúnovce | 726 071,42 |
| Obec Kračúnovce | Revitalizácia v obci Kračúnovce | 333 221,24 |
| Obec Nižný Mirošov | Nižný Mirošov OHZ | 262 610,79 |
| Obec Šarišský Štiavnik | Hasičská zbrojnica Šarišský Štiavnik | 230 432,04 |
| Obec Vyšný Mirošov | Regenerácia centrálnej zóny obce Vyšný M | 491 514,27 |
| Prešovský samosprávny kraj | Gymnázium Giraltovce_PSK | 598 917,18 |
| Prešovský samosprávny kraj | Modernizácia úsekov ciest - Bardejov I.etapa | 1 052 530,57 |
| Prešovský samosprávny kraj | Modernizácia ciest obl. Svidník - I.etapa | 721 123,95 |
| Prešovský samosprávny kraj | Modernizácia úsekov ciest obl. Svidník - II. etapa | 1 778 139,52 |
| Zdroj: MVRR SR, 2010 |  |  |

| Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zoznam schválených projektov v okresoch Bardejov, Stropkov a Svidník - k 28. 5. 2010 |  |  |
| P.č. | Okres | Prior. os | Obl. podp. | Názov žiadateľa = vedúci partner | Projektoví partneri | Názov projektu | Schválená suma na projekt (100 % v Euro) |
| 1 | Svidník | 2 | 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji "Pro Carpathia" | RRA Svidník, Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Srodowiska, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Detská organizácia Fénix Snina | Turistika bez hraníc | 1 035 261,50 |
| 2 | Svidník | 2 | 1 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | Neinvestičný fond Teleskop, Gymnázium Snina, Východokarpatské združenie cestovného ruchu, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Liceum Ogólnoksztalcace im. Wladyslawa Andersa w Lesku, Powiat Jasielski, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krosnie, Gmina Wiśniowa | Karpatské nebo | 1 246 521,40 |
| 3 | Svidník | 2 | 1 | Gmina Krosno | Mesto Svidník, Skalná Hrana, Podkarpacka Izba Gospodarcza | Rozvoj aktívnej turistickej infraštruktúry s vytvorením cezhr. siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a Prešove | 2 732 677,50 |
| 4 | Svidník, Bardejov | 2 | 2 | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová, Fundacja metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego Losie, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego Nowica, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego Przyslop, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego Śnietnica, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego Uście Gorlickie, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego w Gladyszowie, Parafia katolicka obrzadku greckokatolickiego Malastów | Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste | 526 397,70 |
| 5 | Svidník | 2 | 3 | Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska | RRA Humenné, RRA Svidník, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie | Analýza-integrácia-sieťovanie reg. potenc. podkarp. vojvodstva a PSK | 301 490,00 |

Zdroj: MVRR SR, 2010

| Regionálny operačný program |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválené Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v okrese Bardejov |  |
| Názov žiadateľa | Názov projektu | Celkové žiadané oprávnené výdavky ŽoNFP v EUR |
| KR Hasič. a záchr. zboru v PO | KRHaZZ Prešov_hasičská stanica v Raslaviciach | 448 117,90 |
| KR Hasič. a záchr. zboru v PO | HS Mesto Bardejov KR Prešov | 986 463,24 |
| Mesto Bardejov | ZŠ s MŠ pod Vinbargom Mesto Bardejov | 1 738 017,52 |
| Mesto Bardejov | MŠ Komenského Mesto Bardejov | 376 254,63 |
| Mesto Bardejov | MŠ Nábrežná Mesto Bardejov | 292 538,71 |
| Mesto Bardejov | Zákl. Škola Wolkerova, Mesto Bardejov | 1 598 619,20 |
| Mesto Bardejov | Mesto Bardejov ZŠ a MŠ | 728 608,30 |
| Mesto Bardejov | Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Mesto Bardejov | 1 659 881,68 |
| Mesto Bardejov | ZŠ Komenského Mesto Bardejov | 2 446 349,15 |
| Mesto Bardejov | Mesto Mesto Bardejov, Domov dôchodcov, Toplianska ul. | 1 587 096,91 |
| Mesto Bardejov | DD "Čergov", Mesto Bardejov | 1 479 082,11 |
| Obec Gaboltov | ZŠ s MŠ Gaboltov | 674 782,41 |
| Obec Gaboltov | Regenerácia centrálnej zóny Gaboltov | 456 810,04 |
| Obec Hertník | ZŠ s MŠ Hertník | 562 655,36 |
| Obec Koprivnica | Regenerácia centra obce Koprivnica | 451 593,28 |
| Obec Kružlov | Regenerácia centra obce Kružlov | 414 247,00 |
| Obec Kružlov | HZ Kružlov | 265 473,07 |
| Obec Kurima | ZŠ Kurima | 747 104,70 |
| Obec Kurima | Regenerácia centrálnej časti obce Kurima | 458 955,95 |
| Obec Malcov | ZŠ Malcov | 1 032 661,97 |
| Obec Malcov | Regenerácia obce Malcov | 461 547,98 |
| Obec Malcov | Požiarna zbrojnica Malcov | 270 381,09 |
| Obec Marhaň | ZŠ Marhaň | 882 216,23 |
| Obec Raslavice | ZŠ Raslavice | 1 208 067,22 |
| Obec Raslavice | Revitalizácia obecnej zóny | 673 928,56 |
| Obec Zborov | Požiarna zbrojnica Zborov | 271 232,51 |
| Obec Zborov | ZŠ a MŠ v obci Zborov | 1 100 022,82 |
| Obec Zborov | Regenerácia centra obce Zborov | 980 929,31 |
| Prešovský samosprávny kraj | ZSŠ Mesto Bardejov, POSK | 1 193 049,89 |
| Prešovský samosprávny kraj | SPŠ Mesto Bardejov | 737 112,63 |
| Prešovský samosprávny kraj | Modernizácia úsekov ciest - Mesto Bardejov I.etapa | 1 052 530,57 |
| Prešovský samosprávny kraj | Modernizácia PSK, oblasť Mesto Bardejov II. etapa | 1 969 098,49 |

Zdroj: MVRR SR, 2010

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika z celkového počtu prijatých žiadostí bolo schválených 5 projektov v celkovej požadovanej výške                       5 842 348,10 Eur. V rámci Spoločného operačného programu Nástroj európskeho susedstva             a partnerstva Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina (ENPI) bolo prijatých 148 žiadostí      o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, z ktorých bolo schválených 47, avšak žiaden subjekt z uvedených okresov nepredložil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. II. výzva                 na predloženie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku sa očakáva v polovici mesiaca júna         s trvaním do konca mesiaca október 2010.

Záver:

Úloha je splnená

Úloha	C.12. uložená ministrovi hospodárstva a výstavby SR:

Podporiť realizáciu prípravy a výstavby priemyselného parku vo Svidníku;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Ku dňu 1. 6. 2010 MHV SR neeviduje žiadnu žiadosť týkajúcu sa podpory realizácie prípravy a výstavby priemyselného parku vo Svidníku.

Záver:

Úloha sa sleduje a jej plnenie trvá do 31. decembra 2010

Úloha	C.13. uložená ministrovi kultúry a cestovného ruchu SR:

V súčinnosti s miestnou samosprávou a podnikateľskými subjektmi, ako aj so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch podporiť vytypované aktivity v záujme ďalšieho rozvoja turizmu v okresoch Bardejov a Svidník, predovšetkým vo vzťahu k pamiatkam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO;

Termín plnenia úlohy:

Kontrola k 31. decembru každoročne

Stav plnenia úlohy:

V záujme podpory rozvoja turizmu v okresoch Bardejov a Svidník Slovenská agentúra pre cestovný ruch uskutočnila v rámci marketingu vydanie propagačných materiálov týkajúcich           sa ich pamiatok svetového prírodného a kultúrneho dedičstva.

V oblasti podpory vytypovaných aktivít v záujme ďalšieho rozvoja turizmu v okresoch Bardejov a Svidník ide o:

- Zakúpenie a prevádzkovanie prehliadkového vláčika pre zatraktívnenie návštevnosti historického centra Bardejova, Bardejovských kúpeľov – prevádzku bude zabezpečovať podnikateľský subjekt v oblasti cestovného ruchu – zabezpečujúci prevádzku TIK Bardejov (predpokladané náklady 99 850 Eur);

- Dobudovanie ubytovacích kapacít prevádzkového zariadenia hotela Na Bráne v Bardejove. Cieľom aktivity je dobudovanie infraštruktúry CR v oblasti ubytovacích kapacít. Na objekte sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia reštauračnej a ubytovacej časti (kapacita 40 ubytovacích miest). Projekt je pripravený (predpokladané náklady 490 000 Eur);

- Dobudovanie kongresovej sály a wellness centra pri hoteli Bardejov v Bardejove, ktorý      je v prevádzke od r. 2008. Projekt je pripravený (predpokladané náklady 800 000 Eur);

- Modernizácia a doplnenie turistického a rekreačného centra – Chaty Kamarát v Bardejove. Predmetná aktivita môže skvalitniť a rozšíriť ponuku poskytovaných služieb v oblasti CR. Projekt je vo fáze ukončenia (predpokladané náklady 500 000 Eur);

- Business centrum – vybudovanie zariadenia v centre Svidníka poskytujúceho nadštandardné služby v oblasti ubytovania, stravovania a výmeny informácií (predpokladané náklady 1 500 000 Eur);

- Viacúčelová športová hala – multifunkčná hala s relaxcentrom, ubytovacími a stravovacími kapacitami (predpokladané náklady 5 000 000 Eur);

- Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v okolí rekreačnej oblasti Domaša – vybudovanie 4-hviezdičkového ubytovacieho a stravovacieho zariadenia 	v  katastri obce Holčíkovce (predpokladané náklady 4 000 000 Eur);

- Technické zasnežovanie zjazdoviek I. a II. etapa Medvedie (predpokladané náklady I. etapa 130 000 Eur a II. etapa 90 000 Eur);

- Prestavba a prístavba hotela Priesmyk vo Vyšnom Komárniku (predpokladané náklady 8 543 861 Eur);

- Rozšírenie areálu Vodný svet vo Svidníku. Dokončenie a prepojenie rozostavanej plavárne s vonkajším areálom (predpokladané náklady 1 992 000 Eur).

Záver:

Úloha sa priebežne plní a vyhodnocuje sa každoročne k 31. decembru príslušného roku

Úloha	C.14. uložená ministrovi hospodárstva  a výstavby SR:

V spolupráci s predsedom Prešovského samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády prijatom na výjazdovom rokovaní vlády;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Informácia bude predložená na rokovanie vlády SR v termíne do 24. 6. 2010

Záver:

Úlohu možno vyhodnotiť ako splnenú

Úloha	C.15. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Mníchovský potok – Bardejovské kúpele v správe Lesov Slovenskej republiky, š. p.;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Lesy SR každú investičnú akciu realizujú v rámci „Záväzného plánu stavebných investícií pre príslušný rok“ zo svojich vlastných zdrojov. Predmetný plán schvaľuje dozorná rada Lesov SR. Lesy SR realizovali výberové konanie na dodávateľa prác, zabezpečili stavebné povolenie na cestu Mníchovský potok. V súčasnej dobe sa rekonštrukcia cesty realizuje a  predpoklad ukončenia tejto investičnej akcie je do 30. júna 2010.

Projekt  na rekonštrukciu cesty Bardejovské kúpele bol vrátený na prepracovanie z dôvodu neakceptovania finančných nákladov. Po prepracovaní a odsúhlasení projektu, realizácii výberového konania na dodávateľa prác, podpise zmluvy s dodávateľom prác sa začne                     s rekonštrukciou cesty Bardejovské kúpele s predpokladaným ukončením prác do konca roku 2010. Úspešné ukončenie investičnej akcie je podmienené aj spolufinancovaním mesta Bardejov    v úseku cesty, ktorá je v jeho vlastníctve.

Záver:

Úlohu možno vyhodnotiť ako splnenú

Úloha	C.16. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Zabezpečiť vybudovanie protipovodňovej ochrany mesta Giraltovce na rieke Topľa v celkovej sume 280 000 Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2013

Stav plnenia úlohy:

Na vybudovanie protipovodňovej ochrany mesta Giraltovce na rieke Topľa bola vypracovaná projektová dokumentácia  pre stavebné povolenie !Giraltovce – úprava ľavobrežnej hrádze“, ktorá rieši úpravu hrádze v troch etapách: I. etapa – SO 01 Úprava ľavobrežnej hrádze km 0,000 – 0,735 (425 375,87 Eur bez DPH); II. etapa: SO 02 Úprava konkávneho svahu toku Topľa (90 729,35 Eur bez DPH); III. etapa: SO 03 Ľavobrežný protipovodňový múrik km 0,620 – 0,870 (165 741,06 Eur bez DPH).

Predpokladané výdavky vo výške 280 000 Eur – nepostačujú na realizáciu predmetnej stavby v celom projektovanom rozsahu. Stavba môže byť realizovaná až súbežným plnením časti uznesenia č. 580/2009, v ktorej sa ukladá ministrovi financií SR uvoľniť z rezervy vlády SR finančné prostriedky v zmysle prílohy uznesenia. V prílohe uznesenia je v odseku „Okres Svidník“ uvedené mesto Giraltovce a na účely realizácie opatrení protipovodňovej ochrany suma          500 000 Eur. Súčet týchto dvoch hodnôt zodpovedá celkovej hodnote 780 000 Eur, ktorá je potrebná na komplexné zabezpečenie realizácie projektovaných preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami. Finančné prostriedky však majú byť poskytnuté priamo mestu Giraltovce a ak má byť realizátorom stavby Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., je potrebné tomuto podniku zabezpečiť presun finančných zdrojov z mesta Giraltovce.

Záver:

Úloha bude opäť vyhodnotená v informácii o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní  v II. polroku 2010, úloha trvá  do 31. decembra 2013

Úloha	C.17. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Zabezpečiť koordináciu prípravy na vybudovanie protipovodňovej ochrany v okresoch Bardejov, Stropkov a Svidník v celkovej sume 500 000 Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Po povodniach v roku 2008 v hornej časti povodia Tople vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., štúdiu „Preventívne protipovodňové opatrenia v povodí hornej Tople“. Štúdia bola predložená Obvodnému úradu životného prostredia (OÚŽP) v Bardejove, ktorý rozhodol o prioritách budovania preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v tomto poradí:

Vybudovanie poldrov: 1. Livov na toku Vlčí potok a Rusínovský potok; 2. Livovská Huta na toku Krížovský potok a na rieke Topľa; 3. Lenártov na Večnom potoku; 4. Šiba na Šibskej vode;          5. Malcov na Veľkom rybnom potoku; Kríže na tokoch Slatvinec a Solisko. OÚŽP v Bardejove v stanovisku k uvedenej štúdii požaduje alternatívne zvážiť výstavbu vodnej nádrže Lukov alebo poldrov v obci Lukov na vodných tokoch Fešarka, Chotársky potok a Ščepanka. Ďalšie aktivity v oblasti preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami požaduje mesto Bardejov, ktoré predložilo SVP, š. p., OZ Košice, viaceré projekty na výstavbu mestských komunikácií na oboch brehoch Tople, ktorých súčasťou sú aj oporné múry, ktoré majú zabezpečiť ochranu časti Bardejova pred povodňami. Sú to miesta, v ktorých bolo potrebné počas povodní v roku 2009 povodňovými zabezpečovacími prácami riešiť ochranu rodinných domov pred zaplavením.          Na rokovaniach sa dohodlo, že mesto Bardejov zabezpečí na realizáciu požadovaných preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami stavebné povolenie. Projekt pre stavebné povolenie však bude riešiť iba samotné preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, bez výstavby miestnych komunikácií. V súčasnosti mesto Bardejov uskutočňuje zabezpečovanie prípravných prác na výstavbu.

Záver:

Úloha sa priebežne sleduje, trvá do 31. decembra 2010.

Úloha	C.18. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Podporovať projekty v okresoch  Bardejov, Stropkov a Svidník súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry v súlade s platnými právnymi predpismi;

Termín plnenia úlohy:

Kontrola k 31. decembru každoročne

Stav plnenia úlohy:

Do konca mája 2010 bolo v rámci Operačného programu Životné prostredie prijatých 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z okresu Bardejov v celkovej sume 45 159 931,78 Eur, z okresu Svidník bolo prijatých 9 žiadostí v celkovej sume 15 719 743,23 Eur a z okresu Stropkov 4 žiadosti v celkovej sume 13 363 950,40 Eur. Z prijatých žiadostí  bolo do konca mája 2010 schválených      7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v okrese Bardejov v celkovej sume 26 989 224,71 Eur, 5 žiadostí v okrese Svidník v celkovej sume 13 930619,86 Eur a 3 žiadosti v okrese Stropkov v celkovej sume 12 410 540,20 Eur. Jeden projekt v celkovej hodnote 2 100 398,69 Eur bude realizovaný na území všetkých troch okresov.

Záver:

Úloha bude opäť vyhodnotená v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní k 31. decembru 2010

Úloha	C.19. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Podporiť v súlade s platnými právnymi predpismi rozvoj zariadení sociálnych služieb v mestách Bardejov a Stropkov v závislosti od možností rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2010;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Z predložených žiadostí okresov Bardejov a Stropkov o poskytnutie dotácie na rok 2010 v súlade    s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z  5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 bola podporená žiadosť mesta Bardejov na realizáciu ústredného kúrenia, odvodnenia objektu a úpravu priestorov suterénu v nocľahárni Nádej v celkovej výške 25 tis. Eur.

Záver:

Úlohu možno vyhodnotiť ako splnenú

Úloha	C.20. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Podporiť projekty v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti v okresoch Bardejov, Stropkov a Svidník;

Termín plnenia úlohy:

do 30. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti a riešeniu nezamestnanosti uvedených okresov prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť               a sociálna inklúzia v rámci Prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti, opatrenia 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, kde bolo vyhlásených 5 výziev (1 výzva v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR DOP2008-SIP001), v rámci ktorých sa realizuje v okrese Bardejov 6 projektov   na podporu 918 pracovných miest, uchádzačov o zamestnanie resp. zamestnancov v plánovanej sume 2 391 mil. Eur. V okrese Svidník sa realizujú 3 projekty s plánovanou podporou                  27 pracovných miest, uchádzačov o zamestnanie resp. zamestnancov v plánovanej sume              313 033,96 Eur.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2010

Úloha	C.21. uložená ministrovi obrany SR:

Zabezpečiť dotáciu vo výške 80 300 Eur pre Vojenský historický ústav s určením na realizáciu modernizácie a revitalizácie expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku;

Termín plnenia úlohy:

do 31. marca 2010

Stav plnenia úlohy:

V rámci návrhu rozpisu rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2010 (č. p. SEFIM-V-170/2009) boli na splnenie uvedenej úlohy rozpočtovej organizácii Vojenský historický ústav Bratislava vyčlenené kapitálové výdavky štátneho rozpočtu v sume 80 300 Eur.

Vojenský historický ústav Bratislava následne zverejnil výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z., a to na:

1. výtvarno-architektonický návrh, projekt expozície, výtvarné a grafické spracovanie panelov        a vitrín expozície vo Svidníku (na základe výsledkov verejnej súťaže bola 28. apríla 2010 podpísaná zmluva o dielo s cenou 35 581 Eur s firmou A-typ, architektonický ateliér, spol. s r. o., Prešov);

2. stavebné úpravy modernizovanej expozície Vojenského historického múzea  vo  Svidníku        (dňa 26.  mája  2010 komisia  riaditeľa  Vojenského historického ústavu vyhodnotila ponuky).             Na základe výsledkov verejnej súťaže bude do 4. júna 2010  podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom. Predpokladá sa, že upravená expozícia bude odovzdaná do konca augusta 2010.

Záver:

Úlohu možno považovať za splnenú

Úloha	C.22. uložená ministrovi kultúry a cestovného ruchu SR:

Podporiť obnovu národných kultúrnych pamiatok v meste Stropkov zo zdrojov grantového systému Obnovme si svoj dom, respektíve z iných zdrojov v rozsahu priorít a objemoch kapitoly „Kultúra“ štátneho rozpočtu na príslušný rok;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha nebola predbežne vyhodnotená.  Jej opätovné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní              k 31. decembru 2010.

Záver:

Úloha nebola predbežne vyhodnotená. Jej opätovné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní              k 31. decembru 2010

Úloha	C.23. uložená ministrovi kultúry a cestovného ruchu SR:

Podporiť obnovu Židovského suburbia v Bardejove, predovšetkým objektu synagógy zo zdrojov grantového systému Obnovme si svoj dom, respektíve z iných zdrojov v rozsahu priorít a objemoch kapitoly „Kultúra“ štátneho rozpočtu na príslušný rok;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha nebola predbežne vyhodnotená.  Jej opätovné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní              k 31. decembru 2010.

Záver:

Úloha nebola predbežne vyhodnotená.  Jej opätovné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní              k 31. decembru 2010

Úloha	C.24. uložená ministrovi kultúry a cestovného ruchu SR:

Podporovať obnovu mestského opevnenia mesta Bardejov zo zdrojov grantového systému Obnovme si svoj dom, respektíve z iných zdrojov v rozsahu priorít a objemoch kapitoly „Kultúra“ štátneho rozpočtu na príslušný rok;

Termín plnenia úlohy:

Kontrola k 31. decembru každoročne

Stav plnenia úlohy:

Úloha nebola predbežne vyhodnotená.  Jej opätovné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní              k 31. decembru 2010.

Záver:

Úloha nebola predbežne vyhodnotená.  Jej opätovné vyhodnotenie sa uskutoční v rámci informácie o stave plnenia úloh príslušných uznesení vlády týkajúcich sa jej výjazdových rokovaní              k 31. decembru 2010

Úloha	C.25. uložená ministrovi vnútra SR:

Zabezpečiť rekonštrukciu hasičskej stanice Okresného riaditeľstva HZZ vo Svidníku v celkovej sume 1,1 mil. Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 30. mája 2010

Stav plnenia úlohy:

Rekonštrukcia predmetnej hasičskej stanice vo finančnom objeme 1,1 mil. Eur sa realizuje formou finančného príspevku z fondov Európskej únie. Po vypracovaní projektovej dokumentácie bola        v rámci „Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok“ vyhlásenej 30. mája 2008 podaná dňa 25. novembra 2008 žiadosť na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o jeho poskytnutie. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo doručené Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Prešove       dňa 11. marca 2010. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Po ukončení procesu verejného obstarávania musí jeho výsledok ešte potvrdiť gestor opatrenia 4.2 Regionálneho operačného programu. Spracovateľ projektovej dokumentácie stavby uvažuje s realizáciou stavby v trvaní maximálne 24 mesiacov.

Záver:

Úloha je splnená

Úloha	C.26. uložená ministrovi vnútra SR:

Zabezpečiť obnovu hasičskej záchrannej techniky v hasičských staniciach v Bardejove, Svidníku, Stropkove a Giraltovciach v celkovej sume 1,6 mil. Eur;

Termín plnenia úlohy:

do 30. mája 2010

Stav plnenia úlohy:

Na hasičskú stanicu v Bardejove bola zakúpená cisternová automobilová striekačka CAS 30 Iveco Trakker v hodnote 381 730,- Eur. Na hasičskú stanicu vo Svidníku bola taktiež zakúpená vyššie uvedená cisternová automobilová striekačka v rovnakej hodnote. Na hasičské stanice v Stropkove a v Giraltovciach boli zakúpené nasledovné typy hasičskej záchrannej techniky: MB ATEGO          v hodnote 515 833,46,- Eur a CAS 30 Iveco Trakker v hodnote  381 730,- Eur.

Záver:

Úloha je splnená

Úloha	C.27. uložená ministrovi zdravotníctva SR:

Pripraviť návrh prevodu majetku štátu v správe Nemocnice s poliklinikou, n. o., Bardejov (objekty starej psychiatrie) do vlastníctva mesta Bardejov;

Termín plnenia úlohy:

do 30. decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Za účelom splnenia tejto úlohy bol vypracovaný Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie vlády SR z 26. júna 2002 o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnice s poliklinikou Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby“, ktorý schválila vláda SR svojim uznesením č. 299 zo dňa 12. mája 2010. Z predmetného uznesenia vlády SR vyplynula pre MZ SR úloha zabezpečiť zverejnenie tohto rozhodnutia v Obchodnom vestníku do 31. mája 2010.

Záver:

Úloha je splnená

Aktualizácia informácie

o stave plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 173/2008

z 19. marca 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Humenné, Medzilaborce, Snina

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Úloha B.1. uložená podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a menšiny:

Podporiť projekty zamerané na podporu rómskej národnostnej menšiny v mestách Humenné, Snina a Medzilaborce, v obciach Slovenská Volová, Nižná Jablonka, Karná a Brekov;

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

V roku 2008 z Grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity neboli podporené žiadne projekty rómskej národnostnej menšiny miest a obcí uvedených v úlohe, nakoľko  nedošlo zo strany rómskej národnostnej menšiny k predloženiu projektov  v rámci vyhlásenej výzvy.  Ku dňu vyhodnotenia plnenia  tejto úlohy (tzn. 15. 6. 2009) možno konštatovať, že vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu projektov na podporu sociálnych                   a kultúrnych potrieb rómskej komunity v roku 2009 mala termín uzávierky do 31. 7. 2009. V rámci ďalšej výzvy bol určený termín uzávierky na predkladanie projektov – január 2010. Na úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bolo do uzavretia výzvy prijatých 251 žiadostí o poskytnutie podpory. V súčasnosti prebieha ich formálne a odborné hodnotenie, ktoré vybralo 167 žiadostí.

Záver:

Úloha sa priebežne riešila a jej plnenie pokračuje aj v roku 2010

Úloha B.9. uložená podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a menšiny:

V spolupráci s predsedom Prešovského samosprávneho kraja vypracovať projekt riešenia problematiky infraštruktúry, bývania a zlepšenia životných podmienok rómskej národnostnej menšiny  v osade Podskalka v Humennom a zaradiť ho do Rozvojového programu priorít verejných prác

Termín plnenia úlohy:

do   15.  3.  2009

Stav plnenia úlohy:

Pracovné rokovanie zástupcov úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov mesta Humenné ohľadne plnenia predmetnej úlohy sa uskutočnilo dňa 14. 7. 2009. Prítomní zástupcovia sa dohodli, že závažnosť problematiky infraštruktúry, bývania a zlepšenia životných podmienok rómskej národnostnej menšiny v osade Podskalka, odborná a časová náročnosť vypracovania projektu vyžaduje podrobnú analýzu existujúcej situácie a alternatívne riešenia, ktoré vyžadujú pokračovanie plnenia tejto úlohy              v ďalšom období. Lokality sa kvalifikujú podľa atlasu rómskych komunít na predloženie projektu komplexného prístupu v rámci výzvy, ktorá mala uzávierku na predkladanie projektov v januári 2010.

Záver:

Úloha bola k termínu 15. 3. 2009 nesplnená, vyžadovala pokračovanie plnenia v ďalšom období. Plnenie úlohy sa uskutočňuje aj v roku 2010

Informácia o stave plnenia vybranej úlohy vyplývajúcej

z uznesenia vlády SR č. 266/2008 z 30. apríla 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej

Úloha B.9. uložená ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Projekt Regionálneho inovačného centra v Trenčíne zaradiť do projektov posudzovaných v rámci Operačného programu veda a výskum;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra  2008

Stav plnenia úlohy:

Dňa 9. júna 2009 podpredseda vlády a minister školstva SR požiadal listom č. CD-2009-27223/20937-1:sekr. predsedu vlády SR o predĺženie termínu plnenia uvedenej úlohy z dôvodu prebiehajúcich expertných rokovaní príslušných rezortov (MŠ SR, MH SR a MPSVR SR) a samospráv o otázkach uplatňovania, respektíve neuplatňovania štátnej pomoci a generovania príjmu z projektu v zmysle nariadenia ES 1083/2006 pri projektoch regionálnych inovačných centier (vrátane regionálneho inovačného centra v Trenčíne). Predseda vlády SR listom                   č. 7878/2009/OHP zo dňa 22. júna 2009 vyjadril súhlas s plnením danej úlohy v termíne               do 31. decembra 2009.

Vláda SR schválila svojim uznesením č. 937 zo dňa 16. 12. 2009 materiál „Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR – nové znenie“, kde v zmysle bodu B.2. bol schválený ďalší posun termínu plnenia úlohy do 30. 6. 2010. Predloženie predmetného návrhu  bolo nevyhnutné z dôvodu opakovanej úpravy a prepracovania projektu budovania regionálnych inovačných centier (RIC), ktorý bol spoločným dokumentom MŠ SR a MH SR. Stále zostali nedoriešené niektoré kľúčové otázky (problematika uplatňovania štátnej pomoci, správnosť definovania inovačných nástrojov). Počas úprav a dopĺňania projektu RIC bolo najproblematickejšie uplatnenie štátnej pomoci podľa Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C, 323/01), ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999. Predĺženie termínu plnenia predmetnej úlohy bolo požadované aj z dôvodu konzultácií o vzniknutých problémoch s Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž).

Záver:

Vzhľadom na predĺženie termínu plnenia bude úloha opätovne vyhodnotená v informácii o stave plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR týkajúcich sa ich výjazdových rokovaní k 31. decembru 2010

Informácia

o stave plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 593/2008

z 3. septembra 2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Banská Štiavnica

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Úloha B.2. uložená ministrovi hospodárstva a výstavby SR:

Majetkovo vysporiadať pozemky v správe Rudných baní, š. p., Banská Bystrica nachádzajúcich     sa pod komunikáciami a verejnými priestranstvami v prospech mesta Banská Štiavnica a príslušných obcí okresu;

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

Dňa 19. 1. 2010 sa uskutočnilo na MH SR zasadnutie Komisie pre posudzovanie žiadostí štátnych podnikov, na ktorom bol schválený odplatný prevod pozemkov: p. č. 752/1, 752/2, 753, 860 a 883 v prospech mesta Banská Štiavnica v celkovej hodnote 1 896 Eur, čo predstavuje ich účtovnú evidenčnú hodnotu. Mesto Banská Štiavnica doručila Rudným baniam delimitačné protokoly        na prevod ďalších pozemkov. Tie budú predložené na najbližšom zasadnutí Komisie                   pre posudzovanie žiadostí štátnych podnikov.

Záver:

Plnenie úlohy pokračovalo aj v roku 2010, úlohu možno vyhodnotiť ako splnenú

Úloha B.3. uložená ministrovi hospodárstva a výstavby SR:

Zabezpečiť vypracovanie analýzy environmentálnych následkov, technicko-ekonomického vyhodnotenia a sociálneho dopadu útlmu banskej činnosti v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne;

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

Dňa 30. 9. 2009 bola uzavretá zmluva o dielo so spol. Envigeo, a. s., Banská Bystrica                   na vypracovanie environmentálnej štúdie „Banskoštiavnicko-hodrušský rudný rajón. Štúdia bola vypracovaná do konca r. 2009 a zahŕňala tri hlavné tematické okruhy:

1. analýzu environmentálnych následkov banskej činnosti v banskoštiavnicko-hodrušskom regióne; 2. technicko-ekonomické vyhodnotenie dopadu útlmu banskej činnosti v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne;

3. analýzu sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom regióne.

Záver:

Dôsledky útlmu banskej činnosti sa v banskoštiavnicko-hodrušskom regióne prejavili v relatívne vyššej miere nezamestnanosti a zvýšenom podiele uchádzačov o zamestnanie z oblasti ťažobného hospodárstva v rokoch 1990 – 1997. Rátať s banskou činnosťou ako zdrojom pracovných príležitostí je z krátkodobého a strednodobého hľadiska nereálne. Parciálne je možné vytvoriť obmedzený počet pracovných miest pri zabezpečovacích, rekultivačných a sanačných prácach, spojených so zabezpečením a údržbou banských diel (dedičná štôlňa) a zmiernením negatívnych vplyvov banskej činnosti na prírodu a krajinu. Potenciál rozvoja zamestnanosti je v rozvoji služieb, spojených s turistickým ruchom orientovaným na historické bansko-technické pamiatky, tajchy ako súčasť banskej infraštruktúry a zároveň atraktívne zóny rekreácie a oddychu a prírodné hodnoty v syntéze s pozostatkami banskej činnosti, plne začlenenými do krajiny. Úloha je splnená

Úloha B.8. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Previesť odplatným prevodom do majetku mesta Banská Štiavnica majetok v správe Národného lesníckeho centra

a) rodinný dom, súp. č. 825, nachádzajúci sa v Banskej súp. č. 825, nachádzajúci sa v Banskej Štiavnici, vrátane priľahlých pozemkov – parciel č. CKN 5030/1, 5030/2  a 5031/1 v k. ú. Banská Štiavnica o celkovej výmere 801 m²; predmetné nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 752 k. ú. Banská Štiavnica pre účel využitia objektu vo verejnom záujme v súvislosti s rekonštrukciou Kalvárie v Banskej Štiavnici a následnej ochrany tejto kultúrnej  pamiatky,

b) areál v Banskej Štiavnici, ktorý zahŕňa kotolňu bez súp. č., saunu bez súp.  č., administratívnu budovu so súp. č. 1591 a pozemky – parcely č. CKN 7687/3,7687/4, 7687/5, 7687/6,7687/7, 7687/8, 7687/9 a 7687/10 v k. ú. Banská Štiavnica  o celkovej výmere 5 229 m²; predmetné nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2452  k. ú. Banská Štiavnica s cieľom ich využitia pre potreby školstva a výchovy mládeže;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia úlohy:

Ponukové konanie, osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie, predmetom ktorého bol prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Národného lesníckeho centra (NLC), ktorý sa nachádzal v Banskej Štiavnici, bolo neúspešné – žiaden zo záujemcov nenavrhol za nadobudnutie nehnuteľnosti primeranú cenu. Národné lesnícke centrum sa preto obrátilo  so svojou ponukou na mesto Banská Štiavnica s cenou zníženou  o 50 %.

Rodinný dom v Banskej Štiavnici ponúklo NLC mestu Banská Štiavnica, ktoré ho malo záujem nadobudnúť za 1,- Sk, s čím NLC nesúhlasilo, MP SR sa k uvedenej požiadavke vyjadrilo, že zníženie primeranej ceny  na úroveň 0,03.- € (1,- Sk) pri prevode majetku štátu, zákon nepripúšťa.  NLC ponúklo tento majetok VÚC v Banskej Bystrici. Bolo dohodnuté, že v prípade negatívneho výsledku v rámci rokovania s VÚC, ponúkne daný majetok fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá v osobitnom ponukovom konaní uvedie cenu vyššiu ako 50 % z primeranej ceny a bude najúspešnejšia.

V súvislosti s ďalším riešením tejto úlohy sa uskutočnilo rokovanie s prednostkou Mestského úradu v Banskej Štiavnici. Pôvodne malo mesto Banská Štiavnica záujem o rodinný dom a areál, neskôr malo záujem už len o areál. Vzhľadom na to, že platnosť znaleckých posudkov ohodnocujúcich predmetné nehnuteľnosti zanikla v roku 2009, zadalo NLC vypracovanie nových znaleckých posudkov. Na základe uvedenej skutočnosti došlo k zmene podmienok osobitného ponukového konania, nakoľko sa zmenila cena oceňovaných nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu NLC uskutočnilo v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nové osobitné ponukové konanie k odpredaju tohto prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Mestský úrad v Banskej Štiavnici bol oboznámený so zverejneným inzerátom v dennej tlači ako aj so zverejnením ponuky odpredaja v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu vedeným Ministerstvom financií SR. Oprávnenie záujemcov               na predloženie ponuky na odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu uplynulo 17. marca 2010 a keďže aj mesto Banská Štiavnica predložilo svoju ponuku, NLC postupovalo v súlade so zákonom. Otváranie cenových ponúk sa uskutočnilo 1. apríla 2010 za účasti komisie vymenovanej štatutárnym zástupcom NLC a záujemcov o kúpu uvedených nehnuteľností.

Záver:

Úloha sa priebežne riešila a z objektívnych príčin jej plnenie pokračovalo aj v roku 2009 a 2010

Úloha B.16. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Zabezpečiť financovanie revitalizácie areálu Banského múzea v prírode v zmysle projektovej dokumentácie, so zreteľom na dobudovanie expozície baníckej architektúry – oblasť Prachárne, ako ďalšieho rozvoja Slovenského banského múzea;

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

Úloha sa zabezpečuje prostredníctvom podanej žiadosti o financovanie projektu v rámci Regionálneho operačného programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Záver:

Úloha sa rieši aj v roku 2010 a jej plnenie pokračuje

Úloha B.17. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Vyhodnotiť doterajší geologický prieskum v rudnom revíri Banská Štiavnica a okolí a zabezpečiť financovanie vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu drahokovovej mineralizácie v bankoštiavnicko-hodrušskom rudnom poli;

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

V súčasnosti sa realizuje geologická úloha „Zhodnotenie realizovaných prác zameraných               na overenie potenciálu v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom poli“. Dňa 5. marca 2010 predseda vlády SR vyjadril súhlas s predĺžením splnenia úlohy do 31. decembra 2010.

Záver:

Úloha sa priebežne plní a pokračuje do 31. decembra 2010

Úloha B.18. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Poskytnúť súčinnosť pri financovaní projektov zo štrukturálnych fondov na vybudovanie vodovodu v miestnej časti Banky, miestnej časti Počúvadlianske Jazero, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovodu v Štiavnických Baniach;

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

Z prostriedkov Environmentálneho fondu boli v roku 2009 poskytnuté finančné prostriedky formou dotácií na nasledovné aktivity: Štiavnické Bane – rozšírenie obecného vodovodu, čistiarne odpadových vôd pre obec štiavnické Bane, Štiavnické Bane – 2. etapa výstavby vodovodnej siete a úprava pitnej vody filtráciou.

Záver:

Úloha je splnená

Úloha B.21. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Podporiť investičný zámer dobudovania a údržby tematického parku (geopark Banská Štiavnica);

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha je zabezpečená prostredníctvom podania žiadosti o finančnú podporu formou dotácie na rok 2010 z Environmentálneho fondu.

Záver:

Úloha sa priebežne rieši a jej plnenie trvá do 31. decembra 2010

Úloha B.23. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

Poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení technológie na čistenie vôd vo vodných nádržiach vodohospodárskeho systému;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úlohy:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina realizuje postupnú rekonštrukciu vodných diel podľa projektu obnovy historických vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice. Ťažiskom prác v tejto oblasti je príprava rekonštrukcie vodných stavieb: Evička, Veľká Richňavská, Dolnohodrušská a Počúvadlo.

Záver:

Úloha sa priebežne riešila a plní sa aj v roku 2010

Úloha B.26. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Preskúmať možnosť prevodu vlastníctva nedokončenej zasadacej miestnosti budovy bývalého Okresného úradu v Krupine na ulici ČSA 2744 vrátane priľahlých  pozemkov  zo  štátu  na mesto  Krupina  a následne  riešiť možnosť prevodu tohto vlastníctva;

Termín plnenia úlohy:

do 20.  9.  2008

Stav plnenia úlohy:

Nedostavaná zasadacia miestnosť administratívnej budovy bývalého Okresného úradu                      v Krupine, na ul. ČSA č. 3 bola v správe ÚPSVR vo Zvolene, ktorý ju v rámci plnenia predmetu svojich činností nepotreboval. V záujme prevodu tejto časti vlastníctva bol spracovaný geometrický plán, ktorý rozdelil pozemok pod budovou tak, že nedostavaná časť bola                    na samostatnom parcelovom čísle. Úrad práce požiadal Správu katastra Krupina o prevod zmien      v zmysle geometrického plánu do listu vlastníctva, ktorá uvedenú zmenu aj vykonala. Nedostavaná zasadacia miestnosť mala súpisné č. 2744 a bola na parcele č. 136/10, LV č. 3035. Štatutár ÚPSVR vo Zvolene nedostavanú zasadaciu miestnosť s pozemkom prehlásil za trvalo prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Nehnuteľnosti boli podľa § 8, ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúknuté do správy štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám. Oslovené organizácie neprejavili o prevod správy záujem.                  O prebytočnú nehnuteľnosť prejavilo záujem mesto Krupina, ktoré chcelo zasadaciu miestnosť dostavať a využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Za nehnuteľnosť ponúklo symbolickú cenu, ktorú nešpecifikovalo. Záujem mesta o prevod vlastníctva prebytočných nehnuteľností bol v súlade s ustanovením § 8 a, ods. 6, písm. c) a § 11, ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. ÚPSVR  vo Zvolene a Ústredie práce, sociálnych vecí na rodiny vyzvalo mesto Krupinu, aby vyšpecifikovalo aké všeobecne prospešné služby bude  poskytovať a za akú cenu chce nehnuteľnosť kúpiť. Predmetný postup nakladania                    s nehnuteľným majetkom štátu, tzn. prevod vlastníctva na mesto Krupinu schválila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za predpokladu, že všeobecne prospešné služby poskytované mestom budú v súlade s ustanovením zákona o správe majetku štátu   a ponúknutá cena bude akceptovaná MPSVR SR, kúpna zmluva môže byť predložená na schválenie MF SR a prevod predmetnej nehnuteľnosti zo štátu na mesto Krupina môže byť uskutočnený.

Záver:

Úloha bola zo strany MPSVR SR priebežne plnená. Riešenie možnosti prevodu  vlastníctva bude ukončené až po predložení potrebných dokumentov zo strany mesta Krupina

Úloha B.35. uložená ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR:

V rámci Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR podporiť jedinečnosť postavenia regiónu Banská Štiavnica konkrétnymi rozvojovými opatreniami;

Termín plnenia úlohy:

do 1.  1.  2010

Stav plnenia úlohy:

MVRR SR požiadalo listom č. MVRR-2009-13676/63775-21 z 1. decembra 2009 predsedu vlády SR o zmenu termínu predloženia materiálu „Národná stratégia regionálneho rozvoja SR“                na rokovanie vlády a o zmenu plnenia s tým súvisiacich úloh vyplývajúcich z predmetného uznesenia z 1. januára 2010 na 30. apríla 2010. Žiadosť bola predsedom vlády SR akceptovaná. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 593/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja formuluje ciele a priority na úrovni NUTS 3, ktoré bude potrebné realizovať na zabezpečenie politiky udržateľného regionálneho rozvoja SR založeného najmä na raste ekonomickej výkonnosti a sociálnej súdržnosti. Pre efektívnejšiu a účinnejšiu realizáciu regionálnej politiky, ktorá napomôže eliminácii vnútroregionálnych rozdielov, je v návrhu uznesenia k Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR navrhnutá úloha rozpracovať ciele a priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR na úroveň LAU 1 (okresov) s uvedením konkrétnych opatrení na podporu jednotlivých regiónov o. i. aj regiónu Banská Štiavnica.

Záver:

Úloha je splnená

Úloha B.36. uložená ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Podporiť návrh zriadenia detašovaného pracoviska vysokej školy so zameraním na environmentalistiku, resp. cestovný ruch;

Termín plnenia úlohy:

do 1.  9.  2009

Stav plnenia úlohy:

V záujme podpory zriadenia detašovaného pracoviska vysokej školy so zameraním na environmentalistiku, resp. cestovný ruch, zorganizovalo MŠ SR za účasti zástupcov mesta a rektorov vysokých škôl dve stretnutia, ktorých predmetom bolo získanie podpory akademickej obce. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje od akademického roka 2009/2010 v Banskej Štiavnici študijný program zameraný na problematiku cestovného ruchu.

Záver:

Úloha je splnená

Resumé

V prvej časti informácie je uvedený stav plnenia 27 úloh vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okresoch Bardejov, Svidník a Stropkov v súlade s uznesením vlády SR č. 580 z 26. augusta 2009. 11 úloh je splnených, plnenie 16 úloh pokračuje a ich plnenie bude vyhodnotené k 31. decembru 2010.

V druhej časti informácie je aktualizácia stavu plnenia dvoch úloh vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina v súlade s uznesením vlády SR č. 173 z 19. marca 2008. Plnenie uvedených úloh pokračuje aj v roku 2010.

V tretej časti informácie je aktualizácia stavu plnenia jednej úlohy vyplývajúcej z výjazdového rokovania vlády v Trenčianskom samosprávnom kraji v súlade s uznesením vlády SR č. 266 z 30. apríla 2008. Plnenie úlohy pokračuje aj v roku 2010.

Vo štvrtej časti informácie je aktualizácia stavu plnenia jedenástich úloh vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Banská Štiavnica v súlade s uznesením vlády SR č. 593 z 3. septembra 2008. 5 úloh je splnených a plnenie šiestich úloh pokračuje aj v roku 2010.

Gestori úloh sa svojou spoluprácou podieľali pri príprave tejto informácie.