Správa o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015  za rok 2009

1. 3 Úlohy

1.	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti ženám s rizikovou graviditou a  novorodencom v špecializovanom Národnom centre materno-fetálnej medicíny s pôsobnosťou pre celú SR v spolupráci s klinikou neonatálnej a detskej chirurgie Slovenská zdravotnícka univerzita.

Termín: r. 2009 - 2012

Zodpovedný: MZ SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR

Orientačná finančná potreba: 30 mil. Sk na každý rok

Plnenie:

Rekonštrukcia budovy Národného centra materno-fetálnej medicíny (NCMFM) sa začala
v II. polroku 2009, v súlade so schváleným termínom plnenia úlohy 1.3.1. NPDD na roky 2009 - 2012. Na stavbe sa v prvej etape zrealizovala kompletná výmena strešného plášťa, ktorý bol v havarijnom stave konkrétnymi stavebnými úpravami: Demontáž pôvodného strešného plášťa /škvarový násyp s hydroizoláciou/, vybúranie otvorov v nosnej časti pre vývody VZT, obmurovanie otvorov, výmena potrubí odvetraní a dažďových vpustí, montáž OK pod VZT na nosnej časti strechy, demontáž vzduchotechnických zariadení v strojovni výťahu, omietnutie a vymaľovanie strojovne výťahu, zateplenie strechy polystyrénom, vyspádovanie polystyrénbetónom, montáž hydroizolácie, oplechovanie atík poplastovaným plechom. Na treťom a štvrtom nadzemnom podlaží sa zrealizovali: Kompletné búracie práce s osekaním omietky po úplné obnaženie železobetónového monolitického skeletu, vybúranie nášľapnej vrstvy podlahy, ako aj podkladaných vrstiev po železobetónovú konštrukciu stropu, demontáž všetkých rozvodov vzduchotechniky ako aj rozvodov zdravotechniky a medicinálnych plynov, sanácia statických porúch ako aj drobných chýb železobetónovej konštrukcie stropov, stĺpov
 a prievlakov, nové prestupy pre budúce inštalačné šachty, demontáž okien a pevných výplní, montáž nových hliníkových okien, parapetné murivo, ktoré tvorí vnútornú časť budúceho sendvičového obvodového plášťa, hrubá montáž priečok, ktoré sú  pripravené pre montáž rozvodov sietí (elektrika, slaboprúd, klimatizácia, zdravotechnika, kúrenie, medicinálne plyny).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR) uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 1 142 173,00 €.

Úloha sa plní a trvá.

2.	Vytvoriť podmienky na realizáciu Národného neonatologického programu 
Slovenskej republiky s materiálno-technickým zabezpečením perinatologicko-neonatologických centier.

Termín: r. 2009 - 2015

Zodpovedný: MZ SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR

Orientačná finančná potreba: 5 mil. Sk na každý rok

Plnenie:

MZ SR uznesením gremiálnej porady č. 254 zo dňa 5. novembra 2009 schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov MZ SR v celkovej výške 165 969 € 
na zakúpenie intenzivistických inkubátorov do každého perinatologického centra v Slovenskej republike: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - Petržalka, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Martinská fakultná nemocnica v Martine, Rooseweltova Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Fakultná nemocnica
 s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, Detská Fakultná nemocnica Košice.

Ústavné zariadenia v Bratislave, Nových Zámkoch, Prešove a v Košiciach zakúpili pre perinatologické centra intenzivistické inkubátory a už ich používajú. Ústavné zariadenia v Martine a Banskej Bystrici taktiež vykonali všetky potrebné kroky k nákupu inkubátorov 
a v súčasnosti čakajú na ich dodanie.

Úloha sa plní a trvá.

3.	Zabezpečiť ochranu a prevenciu tehotným ženám s dôrazom na marginalizované rómske komunity a ostatné znevýhodnené skupiny v súvislosti s užívaním tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok a pri ostatných preventibilných a/alebo intrauterinne liečiteľných chorôb, ktoré znížia nielen neonatálnu morbiditu a mortalitu, ale presahujú až do detského a dorastového veku.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

V rámci zabezpečenia prevencie tehotným ženám s dôrazom na marginalizované rómske komunity a ostatné znevýhodnené skupiny poskytnutím informácie súvisiace s prevenciou užívania tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok bol MZ SR pripravený, garantovaný a vydaný Článok o negatívnom vplyve užívania návykových látok počas tehotenstva. Článok bol distribuovaný do gynekologicko - pôrodnických ambulancií.

Úloha sa plní a trvá.

4.	Implementovať, kontrolovať a hodnotiť presadzovanie zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative v perinatálnej a neonatálnej zdravotnej starostlivosti a pokračovať v podpore dojčenia po prepustení matky s dieťaťom z ústavného zdravotníckeho zariadenia.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MZ SR v spolupráci s UNICEF

Plnenie:

Činnosť Národného výboru na podporu dojčenia v Slovenskej republike pri UNICEF v implementácii zásad Mother and Baby Friendly Hospital Initiative (ďalej len MBFHI) sa zameriavala na špecializovanú postgraduálnu edukáciu zdravotníkov a výchovu matiek najmä so zameraním na dojčenie ako na kľúčový faktor materstva. Vo veľkom rozsahu a s pozitívnymi výsledkami sa rozvíjala spolupráca s dobrovoľnými poradkyňami dojčenia. Tie po prepustení novorodeného dieťaťa domov pomáhali najmä matkám, ktoré si neosvojili správnu techniku dojčenia, ale aj tým, ktoré potrebovali podporu v riešení sociálnych a psychických problémov spojených s prijatím novorodenca. Z najvýznamnejších celoslovenských aktivít uvádzame:

- Konferencie

Perinatologický deň – Matka a dieťa, 24.-25. apríla 2009, Prešov

Prirodzená výživa, základ zdravého vývoja jedinca, 24. novembra 2009, Banská Bystrica

- Kongres

Podpora dojčenia na Slovensku: vývoj a súčasná situácia, 28. novembra 2009, Martin

- Odborné školenia

Kľúčové momenty v podpore dojčenia I., 12.-13. septembra 2009, Martin

Kľúčové momenty v podpore dojčenia II., 14.-15. novembra 2009, Ružomberok

Kľúčové momenty v podpore dojčenia III., 20.-21. februára 2009, Ružomberok

- Účasť (vyžiadané prezentácie) na výstavách

Expo Dieťa a rodina, 6.-7. marca 2009, Bratislava

Výstava Detský svet, 30. októbra 2009, Trenčín

- Plagáty

Príprava + vydané s podporou MZ SR: Prečo dojčiť?, Ako dojčiť?

- Presadzovanie MBFHI v nemocniciach, certifikácia

Podmienky na presadzovanie zásad MBFHI v nemocniciach sa v minulom roku zhoršili. Ako dôvody sa ukazujú mierne zvýšenie pôrodnosti, najmä v klinických veľkých nemocniciach až nad plánovaný počet lôžok, nedostatok edukovaného zdravotného personálu, nedostatky v podmienkach na udelenie akreditácie nemocniciam, pri ktorej sa nehodnotia zásady MBFHI ako dôležitá súčasť perinatálnej starostlivosti (ako v iných krajinách, napr. v ČR).

Pri intenzívnej spolupráci a pomoci dosiahli plaketu MBFH v roku 2009 iba dve nemocnice: Vranovská nemocnica, n. o., Vranov nad Topľou a Neonatologická klinika Martinskej fakultnej nemocnice v Martine.

Úloha sa plní a trvá.

5.	Ďalej podporovať realizáciu inštitucionalizovaného a neinštitucionalizovaného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v perinatológii, neonatológii a neonatálnej chirurgii a pediatrii.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MZ SR a príslušné stavovské organizácie

Plnenie:

Dorastové lekárstvo ako certifikovaná pracovná činnosť bola doplnená do novely nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností s predpokladanou účinnosť od 1. 6. 2010. Vypracovaný bol minimálny vzdelávací štandard, ktorý bol doplnený do novely výnosu MZ SR a ním
sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecailizačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra. Predpokladaná účinnosť od 1. 6. 2010.

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v neonatológii bol doplnený 
do novely výnosu MZ SR, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra s predpokladanou účinnosť od 1. 6. 2010. Minimálne štandardy sú t. č. v legislatívnom procese.

Úloha sa plní a trvá.

6.	Upraviť všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti právnej ochrany tehotných žien a matiek v súvislosti s utajenými pôrodmi.

Termín: r. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

MZ SR pripravilo návrh Odborného usmernenia o postupe zdravotníckych pracovníkov
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri utajenom pôrode. Postup zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri utajenom pôrode bol MZ SR spracovaný. Oblasťou riešenia je problém zabezpečenia utajenia osoby/ženy v súvislosti
 s utajeným pôrodom vo vzťahu k úhrade finančných prostriedkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti osobe/žene utajeným pôrodom je potrebné sa venovať legislatívnej úprave zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
napr. so zadefinovaním ,,utajeného pôrodu“ a otázke dokumentácie vedenej v súvislosti
s poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri utajenom pôrode.

Úloha sa plní a trvá.

7. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zákonných lehôt určených pre rozhodovanie súdov v procese osvojenia, predosvojiteľskej starostlivosti, pestúnstva a náhradnej osobnej starostlivosti.

Termín: r. 2009

Zodpovedný: MS SR

Plnenie:

Súd v konaní postupuje v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná (porov. § 6 Občianskeho súdneho poriadku). Novela Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 384/2008 Z. z. s účinnosťou od 15. októbra 2008 výslovne ustanovila, že vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd začne vykonávať úkony na vykonanie dôkazov bezodkladne po začatí konania. Maximálna zákonná lehota šiestich mesiacov na vydanie rozhodnutia súdu sa v praxi ukázala ako primerane dlhá na zistenie všetkých potrebných dôkazov pre rozhodnutie. V aplikačnej praxi sa ako praktický problém javila skutočnosť, že súd v niektorých prípadoch začal zisťovať dôkazy až ku koncu lehoty, čím získal možnosť predĺženia lehoty pre absenciu dôkazov, pričom objektivita prípadne dôvody nemožnosti získania dôkazov neboli vždy predmetom skúmania. Faktom preto zostáva, že nebolo v potrebnom čase rozhodnuté. Cieľom predmetnej novelizačnej zmeny bolo odstránenie spomenutého nedostatku.

Pri tvorbe rozvrhov práce súdy zaraďujú veci starostlivosti o maloletých v súlade s požiadavkami obsiahnutými v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva medzi veci s osobitnou rýchlosťou konania. Preto sa riešia prednostne v porovnaní s inými vecami, pri ktorých sa v zásade uplatňuje pravidlo, že sa vybavujú podľa poradia, v akom boli zapísané do jednotlivých súdnych oddelení.

Mechanizmus podávania sťažnosti na postup súdu je upravený v štvrtej hlave štvrtej časti zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sťažnosť na postup súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva. Sťažnosti vybavuje predseda príslušného súdu, ak Trestný poriadok neustanovuje inak. Sťažnosti na predsedu súdu vybavuje predseda súdu vyššieho stupňa. Účelom vybavovania sťažnosti je zistiť, či v danej veci boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené zásady dôstojnosti súdneho konania a odstránenie zistených nedostatkov. Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť, ktorú podal, nebola riadne vybavená, môže požiadať nadriadený orgán a to

- predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu,

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špeciálneho súdu. V takomto prípade prešetruje sťažnosť odbor občianskeho a správneho práva  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úloha splnená.

8.	Zabezpečiť štatistické spracovávanie porúch motorického a psychomotorického vývinu detí, osobitne vrodené poruchy a osobitne poruchy získané v priebehu detstva a v dorastovom veku v dôsledku metabolických, genetických alebo poúrazových zmien.

Termín: r. 2009 - 2012

Zodpovednosť: MZ SR, MPSVR SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR, kapitola MPSVR SR, granty

Orientačná finančná potreba: 1 mil. Sk

Plnenie:

Hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú neurológiu vypracoval návrh na zber ukazovateľov ochorení s poruchou vývoja motorických a psychomotorických funkcií u detí. Na základe tohto návrhu vypracovalo a predložilo Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky (ďalej len NCZI) návrh na spracovávanie a štatistické hodnotenie týchto ukazovateľov. V súvislosti s predloženými materiálmi bol navrhnutý ako zdroj pre zber údajov súbor ročného výkazu o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01. Požadované ukazovatele na odlíšenie genetických a metabolických zmien nie je v praxi možné vykazovať, pretože informácia nie je pri nahlasovaní k dispozícii (musela by byť najprv predmetom vedeckého skúmania a zisťovania). Štatistické spracovávanie  porúch psychomotorického vývoja u detí v dôsledku poúrazových zmien je možné uskutočniť zakomponovaním nadväzujúcich ukazovateľov pre zber a do ďalšieho štatistického spracovávania hlásenia o úrazoch detí, ktoré vyplýva z úlohy 4.3.1. MZ SR uvoľnilo 
na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 5 311,00 €. Granty na plnenie úlohy neboli použité.

Úloha sa plní a trvá.

9. Využívanie existujúcich mobilných ambulancií na poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj pre deti a dorast marginalizovaných rómskych komunít

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovednosť: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vlastniaci mobilné ambulancie, ÚV SRK SR

Finančné krytie: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vlastniaci mobilné ambulancie, ÚV SRK SR

Plnenie:

Na účely marginalizovaných rómskych komunít bolo na zlepšenie prístupu detí a dorastu marginalizovaných rómskych komunít k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike zmluvne upravené využívanie mobilných zdravotníckych jednotiek „mobilných ambulancií“ medzi príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a MZ SR. Zmluvne bola  okrem iného upravená frekvencia výjazdov mobilných zdravotníckych jednotiek 
a oprávnená oblasť ich využívania. Zabezpečovanie výjazdov bolo ustanovené do kompetencie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vlastniacich mobilné zdravotnícke jednotky 
v spolupráci s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Úloha sa plní a trvá.

2. Vykonať štatistiku o výskyte nadváhy a obezity (BMI + obvod pása) štatistiku o výskyte hypercholesterolémie, artériovej hypertenzie, Diabetes mellitus typ II. a metabolického syndrómu.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR, granty

Orientačná finančná potreba: 1 mil. Sk

Plnenie:

Komunikáciou s ambulantnými všeobecnými lekármi pre deti a dorast sa zistilo, že v teréne nie sú podmienky pre globálne elektronické zadávanie dát na zber rizikových faktorov podmieňujúcich vznik predmetných chorôb. Preto na prechodné obdobie, do uvedenia elektronickej karty do praxe, bol navrhnutý prieskum rizikových faktorov u detí jedenkrát za dva až tri roky. V snahe získať aktuálne informácie o výskyte vyššie uvedených rizikových faktorov v populácii detí, sa v rámci úlohy realizovali nasledujúce čiastkové úlohy:

Na základe spolupráce NCZI s hlavným odborníkom MZ SR všeobecných lekárov pre deti a dorast a so zástupcami zdravotníckych poisťovní bola pripravená anotácia Pilotného projektu a návrh formulára na zber údajov o rizikových faktoroch u jedenásť a sedemnásť ročných detí k termínu preventívnej prehliadky. Zber sa vykonal v siedmych krajoch (okrem Žilinského samosprávneho kraja) a údaje boli spracované od 1 873 detí. Z výstupov údajov o zdravotnom stave mladej populácie NCZI v druhom štvrťroku 2010 spracuje podrobnú záverečnú správu a predloží ju MZ SR, Slovenskej pediatrickej spoločnosti, odbornej spoločnosti všeobecných lekárov pre deti a dorast, hlavnému odborníkovi MZ SR 
pre pediatrickú kardiológiu, pre pediatrickú endokrinológiu a pre pediatriu. MZ SR uvoľnilo
na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 9129,00 €. Granty na plnenie úlohy neboli použité.

Úloha splnená.

4. Vytvoriť programy na podporu zdravej výživy pre deti vo včasnom veku presadzovaním dojčenia a podporou programu Mother and Baby Friendly Hospital Initiative s osobitým dôrazom na marginalizované rómske komunity a ostatné znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Termín: od r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

V súvislosti s naplnením zásad MBFHI v perinatálnej a neonatálnej zdravotnej starostlivosti systémom starostlivosti o rodičku a novorodené dieťa po pôrode keď tvoria biologickú a spoločenskú jednotku a na podporu dojčenia po prepustení matky s dieťaťom z nemocnice vypracovalo MZ SR v spolupráci s zástupcami Národného výboru pre podporu dojčenia v Slovenskej republike pri UNICEF a v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR pre neonatológiu a všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Odborné usmernenie MZ SR o podpore výživy dojčiat a batoliat dojčením. Súčasťou odborného usmernenia sú odporúčania dojčenia WHO/UNICEF, kontraindikácie a prípustnosť dojčenia, zabezpečenie podpory dojčenia pri poskytovaní ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a riziká predčasného odstavenia.

Odborné usmernenie komplexne poukazuje na dôležitosť a prínos dojčenia pre dieťa, matku i celú spoločnosť. Obsahuje deklarácie podpory dojčenia, vrátanie odseku zo zákona o reklame, ktorým sa upozorňuje na neprípustnosť tých reklám na dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky stravy, ktoré sú prezentované ako rovnocenné s materským mliekom alebo ako lepšie ako materské mlieko.

Úloha sa plní a trvá.

5. Zabezpečiť metodické pokyny pre zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovaných odboroch pediatrická endokrinológia, (obezita, metabolický syndróm, diabetes mellitus), pediatrická kardiológia (artériová hypertenzia), pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa (porucha lipidov a výživa) a pediatrická nefrológia (hypertenzia, obezitová nefropatia).

Termín: r. 2009-2010

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

Hlavní odborníci MZ SR pre pediatrickú nefrológiu, pediatrickú endokrinológiu a pediatrickú kardiológiu predložili základné návrhy odborných usmernení. Návrhy budú podkladom 
na ďalšiu spoluprácu s odborníkmi na vytvorenie odborných noriem pre danú oblasť
na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti deťom.

Úloha sa plní a trvá.

6. Vypracovať liečebný program obezity pre deti a dorast.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

MZ SR vypracovalo v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre pediatriu, pre pediatrickú endokrinológiu, telovýchovné lekárstvo a dietológiu, poruchy látkovej premeny a výživy návrh Odborného usmernenia MZ SR na diagnostiku a liečbu detskej obezity, ktorý sa v súčasnej dobe pripravuje na legislatívne konanie.

Úloha sa plní a trvá.

8. Podporiť činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti v školských kluboch, sprístupniť po vyučovaní a cez víkendy telocvične, ihriská na školskom dvore .

Termín: 30. 9. 2009 - 2015

Zodpovedný: MŠ SR, samosprávy obcí a miest, ÚVPŠ, VÚC

Plnenie:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR) vyhlásilo a realizovalo projekt „Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2009". Cieľom vyhlasovaného projektuje vytvorenie zo školy alebo školského zariadenia centrum športu a zaktivizovanie organizovania pohybových aktivít pre deti, mládež a občanov v danom regióne. Oprávnenými žiadateľmi 
v roku 2009 boli materské školy, základné školy, stredné školy, školské strediská záujmovej činnosti a školské internáty v SR. V rámci realizácie projektu Otvorená škola - oblasť športu bola poskytnutá dotácia z MŠ SR 341 žiadostiam škôl a školských zariadení. V roku 2009 bola na podporu športových aktivít poskytnutá dotácia z MŠ SR 497 900 € na 279 akceptovaných žiadostí škôl a školských zariadení. MŠ SR na rok 2009 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Zdravie v školách", ktoré sú zamerané na športovanie detí mimo školského vyučovania. Školy sú zapojené do projektu „Škola podporujúca zdravie", ktorého cieľom je interakcia dieťa – učiteľ - škola, prostredníctvom ktorej sa do činnosti zapája najskôr rodina a postupne celá lokalita školského obvodu, 
v záujme zlepšenia psychického a fyzického zdravia zúčastnených. MŠ SR vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010, ktorými uložilo školám podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase. S cieľom motivovať základné a stredné školy v Slovenskej republike bola vyhlásená súťaž o najaktívnejšiu školu v športe, pod názvom „Škola roka". Vyhlasuje sa a vyhodnocuje každoročne. Hodnotenie súčasného stavu školského športu 
a návrh jeho ďalšieho rozvoja boli témami národnej konferencie o školskom športe „Slovenský školský šport: podmienky, prognózy, rozvoj", ktorú organizovalo MŠ SR dňa
5. - 6. novembra 2009 na Štrbskom Plese. Témami konferencie boli tri oblasti: telesná 
a športová výchova na základných a stredných školách, telesná výchova a šport na vysokých školách a centrá olympijskej prípravy a športovo talentovaná mládež.

Úloha sa plní a trvá.

11. Monitorovať fyzickú aktivitu detí a dorastu vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu, zdravotne oslabených a zdravotne postihnutých detí a dorastu.

Termín: r. 2009

Zodpovedný: MZ SR, MŠ SR

Plnenie:

MZ SR vypracovalo v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR republiky pre telovýchovné lekárstvo Metodický pokyn MZ SR pre monitorovanie fyzickej aktivity detí a dorastu, vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu, zdravotne oslabených a zdravotne postihnutých detí a dorast. Jeho súčasťou boli dotazníky na monitoring denných, školských, mimoškolských a voľno-časových aktivít žiakov primy a sekundy a u študentov septimy 
a oktávy 8-ročných gymnázií a u žiakov 5. a 6.ročníkov špeciálnych základných škôl a študentov 3. a 4. ročníkov špeciálnych stredných škôl. Súbor tvorilo 1413 respondentov, z toho bolo 709 chlapcov 50,2 % a 704 dievčat 49,8 %, z mesta 62,3 % chlapcov a 65,9 % dievčat a z vidieka 37,7 % chlapcov a 34,1 % dievčat. V príprave na monitoring bol na Detskej ortopedickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave inštruktážny workshop pre konkrétnych pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ti urobili základný zber údajov z antropometrického merania a zo zisťovania odchýlok chybného držania tela a deformít chrbtice, ku ktorému mali v teréne k dispozícií manuál. Nasledovalo štatistické porovnanie vybraných ukazovateľov týkajúce sa vplyvu aktivít podľa sídla v mestskej alebo vidieckej aglomerácia (rozdiel pohybovej a oddychovej aktivity u detí z mesta a z vidieka), posúdenia antropometrických parametrov podľa pohlavia, sledovania výskytu deformít nohy, skúmanie výskytu chybného držania a deformít chrbtice, posúdenia vzájomného súvisu sledovaných parametrov antropometrických a výskytu deformít nohy a chrbtice a zistenia vzájomného súvisu denných aktivít a výskytu deformít nohy, chybného držania a deformít chrbtice. Zhodnotenie ich validity a vzájomnej korelácie a porovnanie získaných údajov s parametrami a údajmi v odbornej literatúre za posledných 10 rokov vykonal ÚVZ SR a hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú ortopédiu. Z analýzy výsledkov vyplynulo, že športu sa síce venuje až 73,3 % respondentov, ale frekvencia športovania počas týždňa nie je dostatočná. Viackrát do týždňa športuje 39,1 % opýtaných. Pasívnym voľno-časovým aktivitám, a to pozeraniu televízie sa venuje 89,3 % respondentov a to štyrikrát a viackrát týždenne pozerá televíziu 82,4 % z nich, videohrám sa venuje 35,5 % respondentov a to štyrikrát a viackrát týždenne sa videohrám venuje 55,7 % z nich, internetu sa venuje 75% respondentov a to až 75,8  % z nich sa venuje internetu štyrikrát a viackrát do týždňa. Hudbu počúva 82,9 % respondentov a to štyrikrát a viackrát týždenne počúva hudbu 80,3 % z nich, čítaniu sa venuje 57,1 % respondentov, štyrikrát a viackrát do týždňa číta 55,5 % z nich. Všetky tieto zistenia sú štatisticky významné.

Monitoring stavu pohybového aparátu preukázal výskyt plochých nôh u 36 % vyšetrených detí, viac u detí z mesta (68,2 %) oproti vidieku (31,8 %). Asymetria lopatiek bola dokázaná 
u 30,1 % vyšetrených, pričom 59 % pochádzalo z mesta 40,9 % z vidieka. Asymetria ramien bola preukázaná u 30,5 % vyšetrených z toho 61,4 % pochádzalo z mesta a 38,6 % z vidieka. Vzpriamené držanie tela bolo prítomné u 60,8 % vyšetrených a nebolo prítomné u 39,2 % vyšetrených (62,9 % pochádzalo z mesta a 37 % z vidieka). Deformity chrbta  boli zistené u 15,6 % vyšetrených , z toho u 58,6 % detí z mesta a 41,4 % detí z vidieka.

Uvedené zistenia svedčia v neprospech stavu pohybového aparátu u detí a dorastu pochádzajúceho z miest a študentov 8 ročných gymnázií. Hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú ortopédiu pripravil na základe výsledkov tieto odporúčania:

- Zlepšiť edukáciu o zdravom spôsobe trávenia voľného času s dôrazom na pohybové aktivity (šport, tanec, prechádzky) na školách a v masovokomunikačných prostriedkoch

- Zdôrazniť potrebu dostatku spánku pre zdravý vývoj detí a dorastu.

- Umožniť deťom navštevovať školu v dostupnej vzdialenosti, aby sa mohli viac venovať pohybovým aktivitám.

- Odľahčiť školské tašky a vylúčiť preťaženie chrbtice.

- Predĺžiť fyzické aktivity v škole a vhodnou formou ich doplniť.

- Podporovať deti v mimoškolských aktivitách zameraných na fyzickú a pohybovú aktivitu.

- Vplývať na správne cvičenie počas telesnej výchovy so zameraním aj na preventívne cvičenia na správne držanie tela.

- Zaradiť do povinnej telesnej výchovy ale aj do vyučovacieho procesu správne dychové cvičenia na posilnenie bránice, brušných a chrbtových svalov a na zlepšenie cirkulácie v končatinách.

- Zaradiť do povinnej telesnej výchovy cviky používané pri deformitách chrbtice a chybnom držaní tela.

- Dbať na správne obúvanie detí a dostatočné posilnenie svalstva chodidiel a nôh.

Na základe dohody s MZ SR, sekciou zdravia, požiadal ÚVZ SR, ako vecne príslušný orgán plnenia danej úlohy, MŠ SR, ktoré vydalo súhlas na vstup regionálnych pracovníkov tohto úradu na vykonanie monitorovania fyzickej aktivity detí a dorastu na školách, vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu, zdravotne oslabených a zdravotne postihnutých 
v súlade s danou úlohou. MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 6 639 €. So závermi monitorovania bude oboznámené aj MŠ SR.

Úloha splnená.

12. Pripraviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upraví povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu.

Termín: 30. 9. 2009

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie:

Posilnenie fyzickej aktivity a potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu detí a dorastu 
sa z pohľadu ministerstva zabezpečuje na viacerých úrovniach. Jednou z nich je aj schválenie všeobecne záväzných právnych noriem, upravujúcich danú oblasť, ktoré MŠ SR pripravilo 
v rokoch 2008 - 2009 nasledovne:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovil základné princípy výchovy
a vzdelávania, medzi inými aj princíp vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní. V zmysle § 6 tohto zákona štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania, podľa jednotlivých stupňov vzdelania
a sú hierarchicky najvyšší cieľovo-programový projekt vzdelávania.

V Štátnych vzdelávacích programoch pre základné a stredné školy je zadefinovaná
povinná vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb", ktorá vytvára priestor pre uvedomenie si
potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb.
Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým
spôsobom života. Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti
 a jej hodnotení sú v predmete telesná a športová výchova rozdelené do štyroch modulov: zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové činnosti pohybového režimu. V rámci vzdelávacej oblasti „Telesná výchova a šport, zdravie, pohyb" má svoje postavenie plávanie a lyžovanie, ako dôležité pohybové kompetencie žiakov.

Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, umožňuje školám organizovať lyžiarske, snoubordingové, plavecké výcviky, exkurzie a školy v prírode. V zmysle § 7 ods. 6 plavecký výcvik sa organizuje v základných školách v rozsahu piatich pracovných dní alebo

20 vyučovacích hodín. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, podľa ktorej súčasťou výchovy 
a vzdelávania žiakov v stredných školách je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia 
a kurz pohybových aktivít v prírode, lyžiarske a snoubordingové kurzy, ktoré sú uvedené 
v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu.

Smernica č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl, ktorú MŠ SR vydalo ako rezortný predpis.

Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží žiakov škôl upravuje organizovanie aj športových súťaží, ktoré
nadväzujú na školskú výučbu a môžu byť realizované aj mimo vyučovacieho procesu.

Zákon č. 28/2009 Z. z. o telesnej kultúre, úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z.
o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Ustanovenia tohto zákona upravujú starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry a iných právnických a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje okrem iného úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, starostlivosti o športové talenty a športovania detí mimo školského vyučovania.

Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb.

Ďalej boli v tejto oblasti už schválené a vydané metodické materiály napr. Metodika výučby lyžovania, Výučba zdravotnej telesnej výchovy v bazéne, Súčasné trendy vo výučbe plávania, Učebné osnovy, ako záväzný pedagogický dokument zdravotnej telesnej výchovy pre stredné školy a žiakov so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením, publikácia Zdravie hrou, ktorá sa zameriava na výchovu k zdraviu žiakov mladšieho školského veku atď.

V rámci športovej prípravy talentovaných žiakov v športových školách ministerstvo školstva schválilo pre športovú prípravu žiakov novú pedagogickú dokumentáciu - učebné osnovy golfu a biatlonu. MŠ SR pripravilo materiál pod názvom „Národný program rozvoja športu", ktorý predpokladá jeho realizáciu do roku 2010. Bol vypracovaný 
v súlade so závermi IX. Konferencie ministrov zodpovedných za šport, ktorá sa konala v dňoch 30. - 31. mája 2000 v Bratislave, s hlavnou myšlienkou „Čistý vzduch a zdravý šport pre tretie tisícročie". MŠ SR dňa 9. 7. 2009 udelilo certifikát štatútu „Centrum olympijskej prípravy" desiatim stredným školám v osemnástich športoch (napr. vodný slalom, športová streľba, plávanie, lyžovanie, džudo, biatlon a ďalšie). Centrá začali pracovať v školách
od 1. septembra 2009 a ich cieľom je podporiť výchovu mladých športových talentov 
v olympijských športoch.

Úloha splnená.

3. 3 Úlohy

1. Analyzovať súčasný stav očkovacieho kalendára s dôrazom na rozšírenie povinného očkovania dojčiat proti pneumokokovým infekciám, proti pertussis u adolescentov, 
na použitie acelulárnych vakcín proti pertussis, na plošné očkovanie proti hepatitíde A v určených regiónoch.

Termín: r. 2009-2010 a trvale

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

Počnúc rokom 2009 bolo v Slovenskej republike zavedené pravidelné povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Očkovací kalendár na povinné očkovanie detí zahŕňa očkovanie proti 11 prenosným ochoreniam (TBC, Záškrtu, Tetanu, Pertussis, Poliomyelitíde, Hemofilovým invazívnym infekciám, Vírusovej hepatitíde typu B, Pneumokokovým invazívnym infekciám, Osýpkam, Mumpsu a Rubeole). Očkovanie proti Pneumokokovým invazívnym infekciám sa vykonáva simultánne s očkovaním hexavakcínou v 3. mesiaci života. Od roku 2009 sa povinné očkovanie proti Ppertussis vykonáva výlučne kombinovanými vakcínami s acelulárnou zložkou proti Pertussis, čo je v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a s praxou členských štátov Európskej únie.

Zavedenie povinného preočkovania proti Pertussis u adolescentov ako posilňujúca dávka vzhľadom na výrazne sa zvyšujúcu chorobnosť v poslednom období a odporúčaného očkovania proti Vírusovej hepatitíde typu A u dvojročných detí s nízkym sociálno-hygienickým štandardom je súčasťou návrhu novely vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR
č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Návrh novely vyhlášky vypracoval ÚVZ SR v 4. štvrťroku 2009 a v súčasnosti je v legislatívnom procese.

Úloha sa plní a trvá.

3. Znížiť doplatok pacienta za očkovacie látky, najmä rota vírusových vakcín.

Termín: r. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

Z porovnania vývoja doplatkov rotavírusových vakcín: kód 35586, Rotateq; kód 97769, Rotarix; kód 52845, Rotarix; kód 52849, Rotarix zaradených do zoznamu liečiv a liekov plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia vychádza, 
že doplatok na vakcíny bol od 1. 1. 2009 do 1. 4. 2010 v priemere znížený o 38 %.

Úloha splnená.

4. Školiť deti v materských školách a základných školách o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny dentálnymi hygieničkami. V marginalizovaných rómskych komunitách v tejto oblasti využívať prácu komunitných pracovníkov.

Termín: 31.12. 2009 a trvale

Zodpovedný: MZ SR, MŠ SR, ÚVSRK

Finančné krytie: kapitola MZ SR, kapitola MŠ SR, ÚVSRK

Orientačná finančná potreba: 1 mil. Sk

Plnenie:

Asociácia dentálnych hygieničiek Slovenska vypracovala metodiku výučby jednotlivých vekových kategórii, ktorú dentálne hygieničky použili pri realizácii projektu. Prezentovali
ho na 92 prednáškach v  materských školách, v základných školách,  v domove sociálnych služieb pre deti a dorast, v rómskych komunitách a deťom so zdravotným postihnutím
v špeciálnych školách. Spolu sa zúčastnilo 3 679 detí. Prednášky boli realizované v Bratislave, Senci Trenčíne, Piešťanoch, Novej Dubnici, Ivanovciach, Zlatovciach, Hornej Porube, Banskej Bystrici, Bytči, Poprade, Gerlachove, Spišskej Novej Vsi, Spišskom Štiavniku, v Moravanoch nad Váhom a v Seredi.

Metodika bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Témy prednášok boli venované anatómii a fyziológii chrupu, príčinám vzniku kazu, príčinám vzniku ochorení mäkkých zubných tkanív, pôsobeniu zubného plaku, súvislostiam vzniku zubného kazu a výživy s poukázaním na zdravé a nezdravé potraviny, vhodnej frekvencii jedla, na upevňovanie návykov k zodpovednosti za zdravie a pestovanie pocitu čistých úst a potrebe fluoridácii.

Prednášky boli prezentované formou hry, scénok, básničiek, pokusov a vymaľovačiek. Deti sa aktívne zapájali do prednáškovej činnosti jednotlivými otázkami a odpoveďami. Prednesené vedomosti sa na konci prednášky upevňovali otázkami k témam a zisťovala sa spätná väzba. Pri téme hygiena ústnej dutiny deti dostali zubné kefky a spolu s dentálnou hygieničkou sa učili správne si čistiť zuby.

V súvislosti s plnením úlohy MŠ SR dalo súhlas na zistenie stavu ústneho zdravia
a nácviku správnej ústnej hygieny u detí v materských školách a základných školách.

Všetky školy boli o tejto úlohe informované prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2009/2010.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 9 958 €.

Úloha sa plní a trvá.

5. Vytvoriť softvér pre zber a vyhodnotenie údajov podľa indikátorov kvality WHO pre vyhodnotenie efektivity primárnej prevencie v ambulanciách zubného lekára.

Termín: r. 2009 a v 5-ročných intervaloch

Zodpovedný: MZ SR

Finančné krytie: fondy EÚ, WHO

Plnenie:

Projekt Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21“ uvádza v časti „Cieľ 8.: Redukcia neprenosných ochorení do roku 2020“ - chorobnosť, pracovná neschopnosť a predčasné úmrtia v súvislosti s týmito chronickými ochoreniami by mali byť redukované na najnižšiu možnú hranicu v Európe. Súčasťou tejto skupiny ochorení je aj zubný kaz, pre ktorý 
je vypracovaný: „Cieľ 8.5.: Redukcia zubného kazu“ - 80 % detí vo veku 6-rokov by mali byť bez zubného kazu a vo vekovej skupine 12-ročných detí by index súčtu stálych zubov
so zubným kazom (K), s výplňou (P) a zubov už extrahovaných pre zubný kaz (E) nemal presiahnuť hodnotu 1,5.

V súvislosti s vyššie uvedeným bol v roku 2009 vytvorený zberný formulár na vyšetrovanie detí vo vekovej skupine 5 a 12 - ročných detí. Pred začatím bolo oslovené MŠ SR pre udelenie súhlasu navštíviť materské a základné školy. Vyšetreniam detí v materských a základných školách predchádzala informácia vedenia škôl a rodičov, vypísanie informovaného súhlasu rodiča pre vyšetrenie dieťaťa. Zároveň sa vykonávala názorná inštruktáž detí o ústnej hygiene, správnej metóde čistenia chrupu.

V súčasnosti pokračuje epidemiologická štúdia výskytu zubného kazu v uvedených vekových skupinách. Podrobná Správa o výsledkoch štúdie bude predložená na MZ SR a jej výsledky budú prezentované na Sympóziu primárnej prevencie ústneho zdravia, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. a 12. 11. 2010 v Košiciach. Fondy EÚ na plnenie úlohy neboli použité. Z fondu WHO bolo čerpaných 50 000 USD.

Úloha sa plní a trvá.

6.  Doplniť učebné osnovy zdravotnej výchovy na základných školách o edukáciu o ústnom zdraví.

Termín: 31.12. 2009

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR

Finančné krytie: kapitola MŠ SR, kapitola MZ SR

Orientačná finančná potreba: 0,25 mil. Sk

Plnenie:

Zdravotná výchova na základných školách nie je samostatným vyučovacím predmetom 
v štátnom vzdelávacom programe, ale je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. Školy však môžu podľa vlastných podmienok zaviesť aj samostatný vyučovací predmet „zdravotná výchova s edukáciou o ústnom zdraví".

Katedra ošetrovateľstva fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove vypracovala odborný materiál s názvom „Dentálna prevencia v kontexte výchovy k zdraviu žiakov mladšieho školského veku", ktorý bol predložený ako podnetný materiál pre učiteľov základných škôl. Ďalej bol realizovaný projekt „Zdravý úsmev" zameraný na oblasť vzdelávania a uplatňovania najnovších poznatkov vedy v zdravotníctve a školstve. Garantmi projektu Zdravý úsmev napr. v meste Revúca, konkrétne na ZŠ J. A. Komenského boli odborní zubní lekári.

V súčasnom období zadal garant úlohy za MZ SR - hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo napísaný učebný text pre základné školy do tlače. Obsah a členenie zohľadňuje možnosti rôznorodého začlenenia do výučby a dáva návody pre mnohé výučbové predmety.

Na jeseň 2010 v spolupráci s MŠ SR sa pripravuje realizovať workshop pre zástupcov škôl 
o  používaní učebných textov v praxi a o význame ústneho zdravia.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 4 149 €.

Úloha splnená.

7. Redukovať výskyt infekčných chorôb u rómskych detí (vši, svrab), prevenčnými 
a edukačnými programami, systematickou prácou s rodinami a deťmi v školách, využívajúc prácu komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: ÚSVRK, MZ SR

Plnenie:

Uvedená úloha sa plnila v rámci Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít 
na Slovensku. V súvislosti s nadmerným výskytom pedikulózy u neintegrovanej časti rómskej populácie sa realizovala edukačná kampaň – Prevencia pedikulózy v mesiacoch júl – august 2009. Komunitní pracovníci zdravotnej výchovy (ďalej len KPZV) sa pri svojej činnosti v teréne zamerali na zvýšenie informovanosti o pedikulóze a jej prevencii formou diskusných stretnutí, rozhovorov, prednášok na školách, v komunitných centrách, v osadách – priamo v rodinách. KPZV pomáhali pri odvšivovaní detí v školách aj rodinách. Zároveň kúpili a rozdali aj šampóny na odvšivenie najviac postihnutým rodinám.

V súvislosti s prevenciou infekčných chorôb zdravotnícki pracovníci pripravovali pre KPZV aktualizované zoznamy nezaočkovaných detí a dospelých osôb. KPZV následne kontaktovali osoby, vysvetľovali im dôležitosť očkovania a podnecovali na očkovanie. ÚVZ SR vydal leták na tému „Očkovanie“ (v slovenskom, rómskom a maďarskom jazyku), ktorý bol prostredníctvom KPZV distribuovaný v rómskej komunite. V roku 2009 bolo distribuovaných 8000 ks letákov na tému Očkovanie obyvateľom segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít.

V rámci prevencie infekčných ochorení u obyvateľov v rómskych komunitách bola v roku 2009 vykonaná jarná a jesenná deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 99 osád s rómskym obyvateľstvom v banskobystrickom, prešovskom a košickom kraji.

V súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia na hepatitídu A bol v niektorých osadách monitorovaný stav tohto ochorenia a následne boli vykonané preventívne opatrenia. V postihnutých osadách boli rodičia upovedomovaní o nutnosti návštevy pediatra za účelom vyšetrenia a zaočkovania svojich detí. Zároveň boli poučení o dodržiavaní osobnej hygieny a hygieny bývania a dodržiavania čistoty v okolí zdroja pitnej vody. V osadách bola zabezpečená distribúcia dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok  a zdravotno-výchovného materiálu.

Úloha sa plní a trvá.

8. Umožniť v ambulanciách praktického lekára pre deti a dorast stanovenie C reaktívny proteín v súvislosti s antibiotickou liečbou infekčných chorôb.

Termín: r. 2008

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

MZ SR vydalo Odborné usmernenie o štandardnom diagnostickom postupe pri indikácii antibiotík  v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré upravuje štandardné diagnostické postupy ošetrujúceho lekára, ktorí poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast, na indikáciu antibiotickej terapie 
pri akútnom febrilnom stave využívaním stanovenia C-reaktívneho proteínu, ktoré prináša nové možnosti prístupu využiteľné v niektorých prípadoch na liečbu dieťaťa antibiotikami. Zdokonaľuje predpisovanie antibiotík. Urýchľuje diagnostický a liečebný proces z dvoch dní na dve minúty. Podporuje dôveru dieťaťa (zákonného zástupcu). Bezbolestne odoberá kapilárnu krv v porovnaní s venóznym odberom. Sprístupňuje v každej ambulancii vyšetrenie bez závislosti na organizácii zberu biologického materiálu „centralizovanými laboratóriami". Umožňuje kontrolovať stav dieťaťa počas/po ukončení antibiotickej liečby.

Úloha splnená.

9. Vypracovať epidemiologickú štúdiu o výskyte infekčných chorôb u detí z rómskych marginalizovaných komunít .

Termín: r.2009 - 10

Zodpovedný: ÚSVRK, MZ SR

Plnenie:

MZ SR preskúmalo v roku 2009 podklady predložené ÚVZ SR. Pretože Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky priebežne monitorujú epidemiologickú situáciu a disponujú údajmi o výskyte prenosných ochorení v rómskych osadách minimálne posledných desať rokov a tieto údaje sa sústreďujú v centrálnom celoslovenskom registri prenosných ochorení v rámci verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, bude z uvedeného dôvodu epidemiologická štúdia o výskyte infekčných chorôb u detí v rómskych marginalizovaných komunitách v roku 2010 realizovaná formou analýzy so zameraním na jednu alebo viacero lokalít s nízkou úrovňou hygienického štandardu (v 99 % prípadov ide o rómske marginalizované komunity) na spracovanie údajov z Epidemiologického informačného systému o výskyte vybraných infekčných ochorení (Salmonelóza, Bacilárna dyzentéria, Vírusová hepatitída typu A a B, Meningokoková meningitída, prípadne ďalšie prenosné ochorenia preventabilné očkovaním).

Úloha sa plní a trvá.

4. 3 Úlohy

1. Vypracovať relevantné štatistiky detských úrazov a násilia porovnateľné s medzinárodnými databázami.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

Sledovanie epidemiologického vývoja detských úrazov NCZI v roku 2009 podrobil podrobnej analýze vývoja úrazovosti v Slovenskej republike nielen u detí,
ale v celej populácii podľa pohlavia a viacerých vekových skupín vrátane porovnania
s inými krajinami Európy v posledných rokoch. Úrazy boli spracované z viacerých hľadísk
z pohľadu počtu úmrtí i úmrtnosti, počtu hospitalizovaných i hospitalizovanosti, invalidity, práceneschopnosti. V rámci špecifických analýz sa spracoval vývoj školských úrazov 
za 10 rokov ako aj vývoj dopravných úrazov v Slovenskej republike vrátane úmrtí. Dopravné úrazy sa spracovávali v spolupráci s Prezídiom policajného zboru Slovenskej republiky, vrátane dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu. Textová časť dopravných úrazov bola odovzdaná v roku 2009 MZ SR. Vydanie komplexnej analýzy vývoja úrazovosti v Slovenskej republike v daných oblastiach sa plánuje v máji 2010.

Porovnanie úmrtnosti pre úrazy globálne, vrátane samostatne spracovaných ukazovateľov 
v úmrtnosti pre dopravné úrazy v SR s inými krajinami Európy sa venuje samostatná kapitola na základe úrazovej databázy Injury Database (IDB) používanej 
vo viacerých krajinách Európskej únie. MZ SR a NCZI urobili viaceré kroky ku spolupráci s Európskou komisiou na spoluprácu s ďalšími krajinami na implementáciu IDB 
do štatistického spracovávania úrazov v Slovenskej republike. Z pohľadu komplexného prístupu k vytvoreniu relevantnej databázy pripravilo MZ SR vymenovanie odborného garanta, v prípade potreby aj pracovnej mikroskupiny, pre potreby klinickej odbornosti 
na vytvorenie hlásenia o úrazoch detí rozšírené aj na dospelých hospitalizovaných pre úraz na pracoviskách ústavnej starostlivosti, následne aj v ambulantnej sfére.

Úloha sa plní a trvá.

2. Vytvoriť štyri detské trauma centrá (Bratislava, Martin, Banská Bystrica, Košice).

Termín: r. 2009 - 2014

Zodpovedný: MZ SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR – rozpočet nemocníc

Orientačná finančná potreba: 10 mil. Sk na 1 rok

Plnenie:

Na realizácii úlohy sa podieľal Národný koordinačný výbor pre prevenciu detských úrazov (ďalej len NKV PDÚ), ktorý si stanovil stratégiu na vytvorenie štyroch detských trauma centier (ďalej len DTC) v Slovenskej republike. Zo stálych členov a z prizvaných členov boli vymenovaní zástupcovia špecializovaných pracovísk ústavných zariadení v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. NKV PDÚ pripravil podklady na audit vo vybraných pracoviskách z pohľadu zriadenia vysokošpecializovaných pracovísk, ktoré budú poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť deťom s polytraumou a ťažkou monotraumou privezeným rýchlou záchrannou službou, spolu so zabezpečením potrebných vyšetrení a diagnostiky 
a komplexnej perioperačnej starostlivosti v nadväznosť na spoluprácu s inými pracoviskami. V ďalšej fáze nominovaní pracovníci predložili (okrem Bratislavy) vypracované projekty 
na zriadenie DTC z pohľadu stanovenia logistiky súvisiacej s využívaním jednotlivých vybraných pracovísk z pohľadu technického, materiálneho a personálneho na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom s polytraumou a ťažkou monotraumou 
a s pohľadom na vyťaženosť DTC vzhľadom na vzniknuté spádové oblasti DTC. Otvorila 
sa diskusia o potrebe ďalšieho vzdelávania detských chirurgov v detskej traumatológii. Plnenie úlohy vo vzťahu ku vzniku DTC pokračuje.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 45 790 €.

Úloha sa plní a trvá.

3. Vytvoriť Národný koordinačný výbor pre prevenciu detských úrazov.

Termín: r. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

MZ SR zriadilo Národný koordinačný výbor prevencie detských úrazov ako dočasný poradný orgán, ktorý je koordinačným, monitorovacím, organizačným, iniciatívnym a výkonným orgánom ministerstva na zabezpečenie realizácie úloh 4. kapitoly Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015 (ďalej len NPDD) „Úrazy a násilie“. Výbor je kolektívny orgán zložený z 13 stálych členov a zo 4 prizvaných nestálych členov. Stáli členovia sú nominovaní zástupcovia jednotlivých rezortov, ktorých sa dotýka plnenie predmetných úloh 4. kapitoly NPDD, nakoľko MZ SR má početnejšie zastúpenie v štyroch členoch, ďalšími členmi sú zástupca kancelárie WHO pri MZ SR, národný koordinátor aktivít vyplývajúcich z Dvojročnej dohody medzi MZ SR a WHO/EURO o ochrane detí pred úrazmi a zástupca Združenia miest a obcí Slovenska. Prizvaní nestáli členovia sú odborníci v problematike detských úrazov ako National Focal Point for Violence and Injury Prevention, zástupcovia samosprávnych krajov a nominovaní zástupcovia špecializovaných pracovísk, ktoré sú potencionálne pracoviskami DTC. Národný koordinačný výbor prevencie detských úrazov sa pravidelne štvrť ročne stretával na pracovných rokovaniach a jeho činnosť pokračuje.

Úloha splnená.

4. Ovplyvniť správanie sa účastníkov cestnej premávky prostredníctvom dobrovoľníkov cez realizáciu európskeho projektu VAMOS a budovanie siete dobrovoľníkov.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MDPT SR

Finančné krytie: fondy EÚ, kapitola MDPT SR

Orientačná finančná potreba: 6 mil. Sk

Plnenie:

Európsky projekt VAMOS „Dobrovoľníci neustále v pohybe pre bezpečnosť cestnej premávky v Európe“ začalo MDPT SR realizovať dňa 1. 8. 2006. Do realizácie projektu boli okrem Slovenska zapojené Slovinsko, Portugalsko, Belgicko, Grécko,  Fínsko a Holandsko, ktoré je zároveň modelovou krajinou, keďže má dlhoročnú tradíciu dobrovoľníctva práve v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Cieľom projektu bolo vytvorenie registrovanej dobrovoľníckej siete združujúcej dobrovoľníkov podieľajúcich sa svojou činnosťou na zlepšení bezpečnosti cestnej premávky a implementovať tak do reálneho života metódy a nástroje, ktoré sú prínosom pre ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – deti a seniorov. Dobrovoľníci sa zameriavali na informovanie, vzdelávanie, ale aj praktickú výuku v oblastiach - viditeľnosť chodcov a cyklistov, základy pravidiel cestnej premávky pre deti, pravidlá cestnej premávky s ohľadom na bezpečnosť detí, mládeže, cyklistov, motocyklistov, chodcov a seniorov, na negatívny vplyv alkoholu nielen na vodičov, ale aj na všetkých účastníkov cestnej premávky, dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti, používanie bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení. Pre potreby cyklistov, motocyklistov, chodcov a vodičov motorových vozidiel /najmä začiatočníkov/ boli vyrobené odborné príručky, letáky, reflexné samonavíjacie pásky a multimediálne DVD, ktoré dobrovoľníci rozdávali cieľovým skupinám. Cieľom MDPT SR bolo zabezpečiť vhodné podmienky na realizáciu aktivít dobrovoľníkov (poskytnutie dopravno-bezpečnostných pomôcok, reflexných predmetov, informatívnych letákov a organizovanie vzdelávacích seminárov). Do konečnej fázy projektu VAMOS (t.j. august 2009) bolo zorganizovaných 162 celoslovenských akcií, na ktorých sa zúčastnilo vyše 10 000 detí. Projekt VAMOS bol pozitívne vyhodnotený a činnosť dobrovoľníkov pod odborným vedením oddelenia BECEP MDPT SR pokračuje aj naďalej v roku 2010 na národnej platforme.

Úloha splnená.

7. Upraviť všeobecne záväzné právne predpisy na používanie ochranných pomôcok pri športových aktivitách – prilby, chrániče a iné pomôcky a stanoviť represívne opatrenia.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MV SR, MŠ SR, MZ SR

Plnenie:

Úloha bola splnená nadobudnutím účinnosti zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. 2. 2009, kde sa okrem iného cyklistom, ktorí sú mladší ako 15 rokov, uložila povinnosť vždy počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou (§ 55 ods. 9 citovaného zákona). Zároveň sa citovaným zákonom ustanovila povinnosť dohľadu nad osobou mladšou ako 10 rokov, ktorá s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lestnej cesty a obytnej zóny jazdí na bicykli. Dohľad nad takouto osobou môže vykonávať iba osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa citovaného zákona touto osobou. V prípade nesplnenia si povinnosti podľa § 55 ods. 9 citovaného zákona možno uložiť osobe zodpovednej pokutu až do výšky 100 €.

V zmysle § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon, školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 
a pri poskytovaní služieb povinné zaistiť bezpečnosť detí a ochranu zdravia detí a žiakov 
a to v súlade s ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi.

V súvislosti s obsahom úlohy a rozsahom pôsobnosti MZ SR a MŠ SR bola táto úloha splnená v rámci legislatívnych noriem vyššie uvedených všeobecne záväzných predpisov.

Úloha splnená.

9. Vytvoriť podmienky na výcvik žiakov na detských dopravných ihriskách a na vzdelávanie každého žiaka základnej školy o správaní sa v cestnej premávke s použitím pomôcky Detské virtuálne dopravné ihrisko.

Termín: 31. 12. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie:

MŠ SR schválilo 12. 9. 2007 pod číslom CD-2007-9116/26914-39:091 učebnú pomôcku 
„S Martinom na ceste" - virtuálne detské dopravné ihrisko, ako materiál pre vyučovanie dopravnej výchovy na základných školách. Schvaľovacia doložka k tejto učebnej pomôcke však nezakladala nárok na finančné krytie výroby a distribúcie učebnej pomôcky ministerstvom školstva. Autor učebnej pomôcky MUDr. Martin Smrek, PhD. bol o tejto skutočnosti vopred informovaný a tento výrok sa nachádza aj v spomínanej schvaľovacej doložke. Z uvedeného dôvodu finančné krytie výroby a distribúcie je úlohou jej autora. Vzhľadom na to, ministerstvo školstva nemôže uvedenú úlohu plniť. Predmetná učebná pomôcka nerieši komplexne praktický výcvik žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách.

Praktický výcvik žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách zabezpečuje 
MŠ SR od roku 2006 v zmysle Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky 
na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 a Koncepcie rozvoja dopravných ihrísk vrátane možnosti ich aktivácie.

Úloha sa plní a trvá.

10. Upraviť vo všeobecne záväzných právnych predpisoch povinnosť zdravotníckych pracovníkov ohlasovať prípady sexuálneho zneužívania detí.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MZ SR, MV SR, MPSVR SR

Plnenie:

MZ SR v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR pre pediatriu, psychológiu, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast s Prezídiom policajného zboru Slovenskej republiky 
a s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky vypracovalo návrh Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužívania osôb do osemnásť rokov. Odborné usmernenie špecifikuje príznaky sexuálneho zneužívania dieťaťa na špecifické a nešpecifické, stanovuje postup pri diagnostike, postup v prípade nesúhlasu rodiča s vyšetrením dieťaťa. Predkladá chronológiu jednotlivých krokov oznamovania prípadov polícii a uvádza podmienky na  zbavenie zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti pre spoluprácu s policajným orgánom.

Odborné usmernenie stanovuje lekárovi, ktorý zistil podozrenie zo sexuálneho zneužívania dieťaťa preukázateľne odoslať všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý má dieťa v zdravotnej starostlivosti, správu o vyšetrení dieťaťa s uvedením poznámky o nahlásení prípadu podozrenia polícii.

Policajný zbor plní stanovenú úlohu, v zmysle zákona. V prípade, že je zdravotnícke zariadenie nahlási podozrenie zo sexuálneho zneužívania, zabezpečí prešetrenie všetkých okolností prípadu a postupuje v zmysle trestného poriadku.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje v § 7 Povinnosť upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na porušovanie práv detí. V zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa môžu vytvárať podmienky na vykonávanie zdravotníckej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi zdravotníckych zariadení.

Úloha splnená.

15. Zaradiť problematiku komerčného sexuálneho zneužívania detí do sexuálnej výchovy 
v základných školách.

Termín: 31. 12. 2009 a trvale

Zodpovedný: podpredseda vlády SR, MŠ SR

Plnenie:

MŠ SR schválilo 15. 3. 2010 pod číslom MŠ SR-4560/2010-916 s platnosťou od 1. 9. 2010 inováciu učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Nadobudnutím platnosti inovovaných učebných osnov strácajú platnosť osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu schválené MŠ SR 29. 6. 1998 pod číslom 2493/1998-41 s platnosťou od 1. septembra 1998. Súčasťou inovovaných učebných osnov je aj tematický celok „zásady bezpečného správania", v ktorom je okrem iného obsiahnutá problematika zaoberajúca sa nebezpečenstvom detskej pornografie a sexuálneho zneužívania detí, spoločenskej a osobnej ochrany pred týmito sociálno-patologickými prejavmi, príprava detí na aktívnu sebaobranu 
a naučenie bezpečného správania a riešenia krízových situácií, ako aj problematika komerčného sexuálneho zneužívania detí.

Ďalej MŠ SR v súlade s odporúčaním Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním odporučilo v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2009/2010 uskutočňovať v materských, základných a stredných školách primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym zneužívaním.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú školy a školské zariadenia povinné priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu sú školy povinné bezodkladne zabezpečiť aktívnu ochranu 
a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov sexuálneho zneužívania.

Úloha sa plní a trvá.

16. Podporovať činnosť centier a krízových liniek pedagogicko-psychologických služieb pri úradoch práce

Termín: od r. 2009 a trvale

Zodpovedný: podpredseda vlády SR, MŠ SR, MZ SR, MPSVR SR

Plnenie:

Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon ustanovuje a rieši činnosť centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje komplexnú preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania 
a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti. Poradenskú službu poskytuje aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom. Krízové linky pedagogicko-psychologických služieb pri úradoch práce prináležia Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú pod gesciou Ministerstva práce a sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVR SR). Z uvedeného dôvodu ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva činnosť krízových liniek pri úradoch práce podporovalo nepriamo.

ÚVZ SR sa v roku 2009 prevzal záštitu nad organizovaním medzinárodnej konferencie „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách.“ Konferencia bola zameraná na predpoklady a možnosti podpory a ochrany detských práv v rodinách, školách, v komunitnom systéme. V rámci konferencie sa uskutočnil workshop lektorovaný riaditeľom Centra pre detské práva University of Victoria z Kanady a školskými psychológmi z krajín EÚ – Belgicka, Holandska, Španielska, Dánska, Švédska. Na vzdelávaní sa zúčastnili psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, sociálni pracovníci zo Slovenska a vysokoškolskí študenti – budúci školskí psychológovia.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sú podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, ktorých zamestnanci sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme.

Úloha sa plní a trvá.

18. Zabezpečiť pre deti základných škôl vzdelávacie materiály „Mladý záchranár“ pre prevenciu detských úrazov a na správne riešenie rôznych krízových situácií.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR, mimovládne organizácie

Finančné krytie: kapitola MŠ SR, kapitola MZ SR, mimovládne organizácie

Orientačná finančná potreba: 1,5 mil. Sk na rok

Plnenie:

V spolupráci s MŠ SR, Štátnym pedagogickým ústavom a odbornými partnermi, MZ SR
 a kanceláriou WHO na Slovensku bol pripravený voliteľný preventívno-vzdelávací predmet „Mladý záchranár“ pre prvý stupeň základných škôl. V súčasnosti sa vytvára jeho obsahová náplň. Cieľom je z tohto predmetu vytvoriť povinný predmet, aby v problematike prevencie úrazov boli plnohodnotne podchytené všetky deti a predmet sa mohol rozšíriť aj na druhý stupeň základných škôl a na stredné školy.

V spolupráci so Švédskym obchodným zastupiteľstvom a Švédskym veľvyslanectvom bola vydaná odborná brožúrka „Prevencia úrazov detí v domácnosti“, nákladom 60 tisíc kusov. Brožúrky sa distribuovali v rámci celej SR do materských centier, všeobecným lekárom pre deti a dorasti a pod. Dvojdňová promo-akcia pre rodičov a deti bola v AVIONE, 
aj s ukážkami predlekárskej prvej pomoci.

Organizačne bol pripravený III. ročník celoslovenskej odbornej konferencie Národná prevencia úrazov a násilia u detí a dorastu. Uskutočnila sa 11. 11. 2009 v Martine.

Výstupom z konferencie bol prezentovaný benefit učiteľmi základných škôl a podpora rozšíreniu preventívno-voliteľného predmetu Mladý záchranár na druhý stupeň základných škôl a na stredné školy. Učitelia predniesli požiadavku na vzdelávacie materiály, pomôcky a odborné školenia pre pedagógov.

V rámci mládežníckeho tábora bola 15. 6. 2009 simulovaná pátracia akcia po stratenej osobe v spolupráci všetkých záchranných zložiek v rámci mládežníckeho tábora. Natočil sa celý priebeh pátracej akcie, nakoľko sa pripravuje kompletný vzdelávací materiál o prevencii zameranej na opatrenia aké má dieťa dodržať v prevencii pred stratením sa a na vytvorenie metodiky vyhľadávania.

V spolupráci s detským časopisom FĽAK, nákladom 25 tisíc kusov za mesiac sa realizovala pravidelná rubrika Mladý záchranár.

S mestom Martin a Brunom Horeckým boli vydané dve ďalšie čísla pilotného detského záchranárskeho časopisu Fľak – Mladý záchranár v náklade po 7 tisíc kusov.

Preventívno-vzdelávaciu aplikáciu Mladý záchranár – www.mladyzachranar.sk a preventívne vzdelávacie aktivity boli prezentované na medzinárodnom záchranárskom veľtrhu ERP v areáli Incheby v Bratislave.

Nadviazali sme spoluprácu s Radou vlády SR pre prevenciu kriminality, pretože preventívno-vzdelávaciu aplikáciu Mladý záchranár chceme rozšíriť aj o túto problematiku.

MŠ SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave schválilo publikáciu „Mladý záchranár I. Dopravná výchova, riziká železníc" ako doplnkovú literatúru pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Školy si publikáciu môžu kúpiť z vlastných finančných prostriedkov. Ďalej Štátny pedagogický ústav navrhol obsah voliteľného predmetu Mladý záchranár, ktorý sa zameriava na štyri základné okruhy: Prevencia pred úrazmi, chorobami a násilím, Prvá pomoc, Dopravná výchova a Riziko otráv. Je v plnej kompetencii učiteľa, aby si poskytnutý obsahový štandard podrobne rozpracoval v rámci školských vzdelávacích programov a taktiež aj používanie doplnkovej literatúry.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 49 790,00 €.

Úloha sa plní a trvá.

5. 3 Úlohy

1. Zvýšiť dostupnosť klimatoterapeutických pobytov včítane podpory klimatoterapie  a všetkých speleoterapeutických pobytov detí aj vo vybraných sprístupnených jaskyniach SR (Jasovskej, Bystrianskej, Belianskej a Domici).

Termín: r. 2009 - 2015

Zodpovedný: MŽP SR, MZ SR

Plnenie:

Na Slovensku sa na báze využitia klimatických podmienok priaznivých na liečenie poskytuje kúpeľná starostlivosť pre indikáciu XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest 
u pacientov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku v týchto prírodných liečebných kúpeľoch: Kúpele Horný Smokovec, Kúpele Lučivná, Kúpele Štós a Bardejovské kúpele, ktoré majú povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov vydané Štátnou kúpeľnou komisiou MZ SR podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kúpele Štós využívajú na liečbu dýchacích ciest v rámci poskytovania kúpeľnej starostlivosti ako doplnkovú liečbu Speleoterapeutickú metódu v Jasovskej jaskyni a v Belianskej jaskyni ju využíva Sanatórium Tatranská Kotlina, pričom Sanatórium Tatranská kotlina poskytuje kúpeľnú starostlivosť pre indikáciu 
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest u pacientov, ktorí dovŕšili 18. rok veku.

V rámci zmluvných vzťahov so zdravotníckymi subjektmi vykonávajúcimi speleoterapiu alebo speleoklimatické pobyty boli v priebehu roku 2009 poskytované priestory jaskýň Belianskej, Bystrianskej a Jasovskej. V zmysle podkladov zdravotníckych subjektov sa liečili najmä diagnózy Asthma bronchiale, Rhinitis allergica, chronický kašeľ, recidivujúce ochorenia horných ciest dýchacích, Dermorespiračný syndróm. Slovenská správa jaskýň v priebehu
roku 2009 zabezpečila úpravy podzemných priestorov jaskyne Domica pre možný výkon speleoterapie v budúcnosti.

Úloha sa plní a trvá.

2. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a dorastu, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju prostredia, zameranú hlavne na zdravé potraviny, trvale využiteľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, zvyšovanie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie a zhodnocovania.

Termín: r. 2009 - 2015

Zodpovedný: MŽP SR, MŠ SR

Finančné krytie: kapitola MŽP SR, kapitola MŠ SR

Orientačná finančná potreba: 1,0 mil. na 1 rok

Plnenie

Environmentálna výchova je jedným z pilierov činnosti Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len SAŽP). Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania patrí medzi sedem základných centier, ktoré reprezentujú jednotlivé odborné centrá tejto organizácie.

V súčasnosti fungujú a realizujú svoje programy tieto strediská environmentálnej výchovy SEV Drienok - Teplý Vrch, SEV Dropie, SEV Orlík -Spišská Sobota, SEV Regetovka, SEV Košice, SEV Geopark Banská Štiavnica, SEV Prievidza, SEV Žilina, SEV Prešov. Strediská environmentálnej výchovy mestského typu sú situované priamo v mestách a okrem výuky programov s environmentálnou tematikou ponúkajú návštevníkom programy, v ktorých majú možnosť oboznámiť sa s prírodnými zaujímavosťami a národnými pamiatkami blízkeho okolia. V programoch sa využívajú aj netradičné formy výuky doplnené o hry, tvorivé a diskusné aktivity. Hlavným cieľom týchto stredísk je vykonávať odbornú environmentálnu vzdelávaciu činnosť, nielen pre deti a mládež, ale aj pre odbornú aj laickú verejnosť, novými atraktívnymi formami a praktickými aplikáciami získaných skúseností, zručností a vedomostí.

Okrem SAŽP sa environmetnálnou výchovou a vzdelávaním zaoberajú aj ďalšie priamo riadené organizácie Ministerstva životného prostredia SR. Medzi ne patrí ZOO Bojnice, ktorá má pripravené vzdelávacie programy pre materské, základné a stredné školy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici okrem rôznych výstav organizujú aj sprievodné podujatia a vzdelávacie aktivity.

V roku 2009 boli organizované tieto podujatia: Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva: Čo skrýva bunka, Bioindikátory životného prostredia: a, Čo nám hovorí peľ rastlín?; b, Rastliny pod našimi nohami, Geneticky modifikované organizmy: a, Budeme sa rozmnožovať klonovaním?; b, Genetický modifikované potraviny; c, Genetický modifikované organizmy -nádej alebo hrozba 21. storočia?; d, Život zo skúmavky, Ako vznikol život a čo umožňuje jeho biodiverzitu, Čo patrí medzi parazity človeka. Svätojánske tradície dňa 24. 6. 2009 Agroenvironmentálne vzdelávanie žiakov a študentov spojené s kosením lúk a ich tradíciami,

poznávanie liečivých rastlín, návštevnosť: 92; Svetový deň vody dňa 22. 3. 2009 prednáška 
„Voda kolíska života a prameň zdravia” a ”Voda nad zlato”, film „O čom kvapky rozprávali”, ekopodujatie „Aj vo vode je život”, návštevnosť: 524; Medzinárodný deň životného prostredia dňa 5. 6. 2009 prednáška pre základné školy ”Odpady, pracovné listy k téme o odpadoch”, pre stredné školy podujatie „O prírode v prírode - rozprávanie o lúčnych spoločenstvách a vzťahoch medzi jednotlivými skupinami rastlín a živočíchov”, premietanie filmu „Lúky a pasienky”, návštevnosť: 83; Európsky týždeň vedy a techniky 2. - 6. november 2009 pre stredné školy a 3. a 4. 11.2009 prednášky „Programovaná smrť bunky v živote jedinca”a „Rastlinné spoločenstvá”. Osvetová činnosť v ZOO Bojnice je aj na báze mimoškolskej činnosti detí a mládeže, prostredníctvom „ZOOkrúžku", ktorý navštevovalo v období od januára 2009 do konca júna 2009 stabilne 7 členov. Boli to žiaci prvého stupňa základných škôl (4 členovia) a druhého stupňa základných škôl (3 členovia). Uskutočnilo sa 18 stretnutí, na ktorých si žiaci formou skupinovej práce prostredníctvom didaktických hier 
a motivačných aktivít rozšírili poznatky z vyučovacích hodín.

V rámci školskej reformy je environmentálna výchova na základe zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jednou z prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov. Cieľom v tejto oblasti je prispieť k rozvoju osobností žiakov,
k nadobudnutiu schopností chápať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a životným prostredím s dôrazom na pochopenie vlastnej zodpovednosti k životnému prostrediu na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Obsah učiva pomáha vytvárať správne postoje a správanie žiakov k životnému prostrediu, k zdravému životnému štýlu
a podporuje viesť žiakov k uvedomelej spotrebe, k dôležitosti separácie odpadov
a obnoviteľných zdrojov energie.

Na podporu vzdelávania a rozvoja praktických zručností v tejto oblasti Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poskytuje v rámci programu Enviroprojekt finančné prostriedky základným a stredným školám na realizáciu projektov s environmentálnym zameraním. V roku 2009 prostredníctvom už 6. ročníka tohto programu podporilo MŠ SR celkovou finančnou čiastkou 198 583 € vybraných 83 environmentálnych projektov.

Úloha sa plní a trvá.

3. Podporiť vzdelávanie v rámci „Eko dni jar“, „Eko dni jeseň“, navštevovanie environmentálnych výstav, podujatí a múzeí deťmi materských a základných škôl a študentmi stredných a špeciálnych škôl, realizovanie projektov ,,Zelená nádej” na celoživotné vzdelávanie v oblasti práce s hendikepovanými deťmi.

Termín: r. 2009 - 2015

Zodpovedný: MŽP SR, MŠ SR

Finančné krytie: kapitola MŽP SR, kapitola MŠ SR

Orientačná finančná potreba: 0,6 mil. na 1 rok

Plnenie:

Úloha sa plnila týmito akciami:

Škola v múzeu - Tvorivé dielne, kurzy, kvízy a ďalšie aktivity rozvíjajúce vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy, podporujúce estetické cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť, inšpirujúce k efektívnemu využívaniu prírodného i odpadového materiálu. Jednotlivé aktivity Školy v múzeu: Hráme sa na remeselníkov - remeselno-výtvarné tvorivé dielne. Zúčastnilo sa 1 419 detí do 18 rokov, 30 detí zo špeciálnej základnej školy s mentálnym postihnutím, autizmom a detskou obrnou, 91 účastníkov bolo z členov miestnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, v letnom tábore v múzeu sa účastnilo 13 detí, 
v letnej škole v múzeu 433 účastníkov, envirofilm - sprievodné podujatia - tvorivé dielne navštívilo 95 účastníkov a Deň Zeme - tvorivé dielne - 78 účastníkov.

Medzinárodný deň múzeí a galérií - Galéria J. Kollára, Berggericht, Nový zámok.

Prehliadková trasa medzi jednotlivými objektmi, na ktorej sa účastníci mohli oboznámiť 
s obrazmi Banskej Štiavnice "od praveku po súčasnosť" (jaskynné maľby, archeologické nálezy, kameň mudrcov, liečivá sila minerálov, dobýjanie Nového zámku Turkami, život 
a dielo štiavnických výtvarníkov J. Kollára, E. Gwerka) so sprievodom lektorov v dobových kostýmoch. Zúčastnilo sa na ňom 259 účastníkov.

Festival kumštu remesla a zábavy, 12. ročník, Starý zámok - Bábkové divadlo, kúzelník, šerm, sokoliari, jazda na koni, predvádzanie remeselnej výroby, predaj výrobkov. Spolu 
sa zúčastnilo 2 792 záujemcov. Starý zámok deťom - rozlúčka so školským rokom - Interaktívna výstava - Svet drevených hračiek a hlavolamov, za účasti súčasných výrobcov drevených hračiek a hlavolamov, vystúpenia detských folklórnych súborov, sokoliarov, detská recepcia. Hračka i hobby. Starý zámok - Interaktívna výstava stavebníc LEGO – 2 993 účastníkov. My sa nevieme sťažovať nahlas. Galéria J. Kollára - Výstava detských výtvarných prác s environmentálnou tematikou - 426 účastníkov.

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v rámci Environmentálneho vzdelávania detí 
a mládeže sa organizovali besedy, prednášky na témy: Fauna Liptova, Flóra Liptova, Zimná starostlivosť o vtáčiky a vtáčia potrava, Geologické zaujímavosti Liptova, Skamenený život 
na území Liptova, Kamenná krása Slovenska, Hybné sily Zeme pri formovaní našej planéty 
a krajiny, Najvýznamnejšie jaskyne Slovenska, História Vysokých Tatier, Najvýznamnejšie chránené územia Liptova a legislatíva v ochrane prírody, Sprístupnené jaskyne Slovenska, Chránená fauna Liptova, Národné parky Slovenska, Huby okolo nás, Biotop lesa. Počas Ekodní jar 2009 bolo 25 prednášok na 7 školách s účasťou 705 detí, žiakov 
a študentov. Počas Ekodní jeseň 2009 bolo 108 prednášok na 25 školách
s účasťou 3 230 detí, žiakov a študentov. Realizácia ekologických cyklov na školách zameraných na problematiku NÁTURA 2000 v rámci schváleného projektu NÁTURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní formou besedy, prednášky na témy: Chránené vtáčie územia v SR - súčasť sústavy NÁTURA 2000, NÁTURA 2000 a územia európskeho významu v SR, Flóra európskeho významu v prírode Slovenska, Fauna európskeho významu v prírode Slovenska, Vybrané druhy fauny a flóry európskeho významu v rámci sústavy NÁTURA 2000 v regióne Liptova, Význam a ochrana lesných biotopov - vybrané druhy fauny európskeho významu, ktoré sú súčasťou sústavy. MŠ SR schválilo Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2009/2010, v ktorých danú úlohu v plnom znení uviedlo pre všetky školy a školské zariadenia v SR, s podporou jej realizácie.

Úloha sa plní a trvá.

6. 3 Úlohy

1. Zrealizovať projekt „Prečo som na svete rád/rada“, ktorý je zameraný na prevenciu užívania tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok a edukačné aktivity detí, ktorého cieľom je prevencia a podpora zdravého životného štýlu dorastu.

Termín: r. 2008 a priebežne

Zodpovedný: MK SR

Finančné krytie: kapitola MK SR

Plnenie:

V roku 2009 bol jubilejný 15. ročník celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže a putovnej výstavy s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada. Hlavným organizátorom projektu je Národné osvetové centrum a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Spoluorganizátormi sú občianske združenia Prima a  Prečo som na svete rád/rada. Nad jubilejným 15. ročníkom prevzal záštitu podpredseda vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič a minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.

Do súťažnej časti projektu sa aktívne zapojilo 1 224 autorov zo Slovenskej republiky. Výnimočná je aj zahraničná spolupráca ( aktívne zapojenie tvorcov z 5 krajín: Poľsko, Fínsko, Taliansko, Uzbekistan a Malta. Slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka projektu a vernisáž putovnej výstavy sa konalo tradične na pôde Národnej rady Slovenskej republiky  ( Galérie na západnej terase Bratislavského hradu za účasti ocenených autorov a ďalších vzácnych hostí. Projekt bol nadštandardne medializovaný 25 vstupmi v médiách (printové, elektronické, televízie a rozhlas).

Vernisáž sa konala 4. 6. 2009. V rámci sprievodných edukačných podujatí zameraných na prevenciu látkových a nelátkových závislostí pre deti a mládež vybraných bratislavských škôl bolo 12 sprievodných podujatí s protidrogovým zámerom pre 202 mladých účastníkov. Kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra pripravil k projektu vernisáže a putovnej výstavy nasledovné sprievodné propagačné materiály: pohľadnica, kľúčenka, šiltová čiapka, tričko s potlačou víťazného námetu, igelitová čiapka s potlačou, vreckový kalendárik na rok 2010. V spolupráci s občianskym združením Prečo som na svete rád/rada boli vyrobené ďalšie sprievodné propagačné materiály, vrátane nástenného plnofarebného kalendára na rok 2010 v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. Všetky materiály slúžia na sprievodné edukačné aktivity a propagáciu projektu v Slovenskej republike a v zahraničí.

Na školský rok 2009/2010 je plánovaných v zmysle spolupráce s regionálnymi osvetovými strediskami a regionálnymi kultúrnymi strediskami 25 putovných repríz aktuálneho ročníka a výberu starších ročníkov výstavy v regiónoch Slovenskej republiky.

Výstava je sprievodným iniciačným podujatím k iným aktivitám v regiónoch Slovenskej republiky, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl bez drog.

Úloha sa plní a trvá.

2. Uskutočniť celoslovenské epidemiologické štúdie zamerané na hodnotenie trendov v užívaní tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok u mladých.

Termín: 31. 12. 2009 a v 2-ročných intervaloch

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR

Finančné krytie:  kapitola MŠ SR, kapitola MZ SR

Orientačná finančná potreba: 2 mil. Sk

Plnenie

Pre špecializovanú prevenciu ohrozenej mládeže je potrebné vychádzať z relevantných údajov, získaných formou monitoringu. ÚVZ SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa podieľajú v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie 
a patopsychológie na realizácii celoslovenských a celoeurópskych epidemiologických prieskumov zameraných na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykových látok u žiakov a študentov, ako aj učiteľov základných, stredných a vysokých škôl  s cieľom zmapovania trendov v tejto oblasti. V roku 2009 sa štatisticky spracovali údaje, získané v rámci ďalšieho opakovania prieskumu užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov vysokých škôl. U vysokoškolských študentov išlo o druhé zopakovanie celoštátneho prieskumu v nadväznosti na predchádzajúce celoeurópske školské prieskumy projektu European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Zo záverečnej správy, vypracovanej na základe tohto prieskumu u vysokoškolákov vyplynulo, že situácia v oblasti fajčenia 
sa nepriaznivo zmenila najmä u mladých dievčat zo stredných škôl vo veku 15 – 18 rokov. Zneužívanie alkoholu študentmi vysokých škôl bolo v sledovanom  roku 2008 významne vyššie v porovnaní s rokom 1999. Analýza zneužívania nelegálnych drog u študentov vysokých škôl ukázala nárast ich konzumácie u oboch pohlaví a významne vzrástol počet vysokoškolských študentov, experimentujúcich s extázou.

V  súlade s Programami a projektmi ÚVZ SR na rok 2009 a na ďalšie roky 
a v nadväznosti na predchádzajúce celoslovenské prieskumy sa v  apríli 2009 začal pilotný Projekt prieskumu užívania legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a študentov stredných škôl a ich učiteľov. Ide o štúdiu, ktorá predchádza realizácii samotného celoslovenského projektu, ktorý sa plánuje na budúci rok. V rámci pilotnej štúdie bola vybraná reprezentatívna vzorka žiakov základných a študentov stredných škôl a ich učiteľov na vybraných základných školách, 8 ročných gymnáziách a stredných školách. Pilotný projekt sa riešil dotazníkovou metódou, pri ktorej sa použili tri druhy dotazníkov, určené žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a ich pedagógom. Dotazníky boli zamerané na rodinnú anamnézu v súvislosti s fajčením a konzumáciou alkoholu, ako aj na vlastné skúsenosti respondenta s rôznymi návykovými látkami. Získané údaje po štatistickom spracovaní budú slúžiť na porovnanie s údajmi z minuloročných prieskumov a na zmapovanie trendov v danej oblasti s cieľom vypracovať účinné intervenčné aktivity.

Zástupcovia MZ SR a odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR sa zúčastnili na stretnutí tímu pre vykonanie školského prieskumu Tabak, alkohol, drogy (ďalej len TAD) u žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, ich učiteľov a koordinátorov prevencie. Stretnutie v sídle Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v Bratislave. Predmetom stretnutia bolo spresnenie znenia troch metód TAD, ako aj plánu prieskumu a stanovenie cieľov plánovaného projektu: Získať údaje o aktuálnom stave užívania drog u študentov štyroch ročníkov stredných škôl vo všetkých krajoch Slovenska a o trendoch za obdobie 16 rokov, zistiť priemerný vek prvého kontaktu s tabakom, tromi druhmi alkoholu a jeho možné zmeny buď kvôli zmene situácie na drogovej scéne alebo preventívnych programov, porovnať výsledky z rokov 2002 – 2006 – 2010 s ohľadom na subjektívny odhad nárastu tolerancie na alkohol, porovnať výskyt znakov závislosti v rokoch 2006 a 2010 u 15 – 19 ročných a skúmať ich vzťah s prevalenciou nelegálnych drog, zistiť zmeny v preferovaných informačných zdrojoch o drogách u žiakov a študentov a zmeny postojov k drogám a informovanosti o drogách u ich učiteľov, rozšíriť prieskum o mapovanie násilia a šikanovania na školách a povedomia o ňom zo strany žiakov, študentov, aj ich učiteľov. Samotný zber údajov na vybratých školách bol zrealizovaný do marca roku 2010.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 24 895 €.

V roku 2009 realizoval Ústav informácií a prognóz školstva prieskum pod názvom Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Cieľom prieskumu zameraného na populáciu žiakov II. stupňa základnej školy (6. až 9. ročník) a žiakov stredných škôl bolo zmapovať situáciu týkajúcu sa konzumácie legálnych a nelegálnych drog u detí a mládeže vo veku od 10 do 19 rokov. Vo vzťahu k skúsenostiam mladých ľudí analyzovať ich rodinné prostredie a poukázať tak na vplyv rodinného prostredia ako významného faktora ovplyvňujúceho postoj dieťaťa k týmto negatívnym spoločenským javom a získané výsledky komparovať s výsledkami prieskumu žiakov II. stupňa základnej školy a všetkých typov strednej školy v rokoch 2001 a 2003.

V roku 2009 realizoval Ústav informácií a prognóz školstva aj výskumnú úlohu pod názvom Rizikové a ochranné faktory konzumácie legálnych a nelegálnych drog u mládeže v SR. Výskumná úloha bola pokračovaním longitudinálneho výskumu názorov a postojov mladých ľudí na Slovensku ku konzumácii legálnych a nelegálnych drog. Jej cieľom je analyzovať jednotlivé faktory vplývajúce na osobnosť mladého človeka pri formovaní názorov a postojov k užívaniu legálnych a nelegálnych drog. Medzi najvýznamnejšie faktory sú zaradené rodinné prostredie, osobnosť mladého človeka, školská úspešnosť, spôsob prežívania voľného času a vplyv rovesníckej skupiny. Výsledky výskumu boli porovnané s údajmi z roku 2004, pričom v roku 2009 bola venovaná pozornosť aj užívaniu anabolických steroidov. Bola vydaná komparačná štúdia pod názvom „Mládež a drogy".

Úloha sa plní a trvá.

3. Inovovať učebné osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu a navrhnúť zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov na podporu výchovy k sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu, plánovanému rodičovstvu, prevencii pohlavne prenosných chorôb (používanie kondómov), sexuálnemu zneužívaniu detí a mládeže a to aj s dopadom na žiakov l. stupňa ZŠ.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie

MŠ SR schválilo 15. 3. 2010 pod číslom MŠ SR-4560/2010-916 splatnosťou od 1. 9. 2010 inováciu učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. V predmetných učebných osnovách určených pre primárne vzdelávanie ISCED 1 sa téma „Zásady zdravého života" zameriava okrem iného, aj na nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí, nácvik bezpečného správania v rizikových situáciách a tiež problematike komerčného zneužívania detí. Žiaci sú oboznámení s možnými rizikami pohlavne prenosných chorôb a to s dôrazom na prihliadnutie k ich veku, primeraného psychického a mentálneho chápania.

Úloha splnená.

4. Upraviť podmienky vykonávania programov „harm reduction" tak, aby bol utvorený priestor na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na poskytovanie zdravotníckych služieb v otvorenom prostredí.

Termín: 31. 12. 2009 a trvale

Zodpovedný: MPSVR SR, MZ SR

Plnenie:

MPSVR SR podporuje dotáciami akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately programami na riešenie drogových a iných závislosti „harm reduction“ vykonávaných v otvorenom prostredí. Dotácia sa poskytuje na materiálové vybavenie  pre prácu v otvorenom prostredí a na nákup osobného motorového vozidla na potreby terénnej práce v otvorenom prostredí. V roku 2009 boli podporené 
3 akreditované subjekty v celkovej sume 31 750 €.

MZ SR vykonáva „harm reduction“ len cestou Centier pre drogovo závislých na základe výmeny injekčných striekačiek v stanovených hodinách.

Úloha sa plní a trvá.

5. Upraviť súčinnosť a postupy v oblasti diagnostikovania porúch správania sa na účely vykonávania opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a výkonu súdnych rozhodnutí v školských zariadeniach.

Termín: 31. 12. 2009 a trvale

Zodpovedný: MPSV SR

Plnenie:

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ohrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákonom č. 446/2008 Z. z.  upravuje možnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uložiť dieťaťu povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom. Detské domovy, ktoré majú zriadené špecializované samostatné skupiny pre deti s poruchami správania a pre deti s duševnými poruchami majú uzatvorené dohody o vykonávaní zdravotníckej starostlivosti s príslušnými psychiatrickými ambulanciami.

7. Podporiť programy zamerané proti negatívnym javom (agresivita, suicidálne činy, užívanie návykových látok tabaku, alkoholu, omamných, dopingových a psychotropných látok, šikanovanie, atď.) na zlepšenie mentálneho zdravia detskej populácie a dorastu.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR, kapitola MŠ SR, granty

Orientačné finančné krytie: 2 mil. Sk ročne

Plnenie:

MŠ SR v spolupráci s Krajským školským úradom Košice a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) Košice-vidiek v dňoch 
20.-21.4.2009 uskutočnilo kolokvium pod názvom „Prevencia rizikového správania
a starostlivosť o duševné zdravie dospievajúcich". V rámci tejto akcie bol vyhradený adekvátny priestor na prezentáciu preventívnych projektov a programov, ako aj relevantných národných programov (Národný program duševného zdravia, Národná protidrogová stratégia, Národný akčný plán pre deti a i.) Podľa údajov z Ústavu informácií a prognóz školstva v roku 2009 zrealizovali CPPPaP spolu 556 preventívnych programov, z toho pre žiakov ZS 264, pre žiakov SS 104. Pre oblasť prevencie sociálno-patologických javov uskutočnili 1174 prednášok, resp. besied, pre oblasť prevencie delikvencie, extrémizmu, ako aj ochrany pred zhubnými kultmi a sektami 176 prednášok, resp. besied.

Na podnet Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sa v roku 2009 začalo
s pilotným overovaním projektu Dánskej rady pre prevenciu kriminality pod názvom „Každý to robí!", ktorý Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky ponúka na transfer ako jeden 
z príkladov dobrej praxe Európska sieť pre prevenciu kriminality. Podstatou projektu je prispieť k prevencii rizikového správania žiakov formou inovatívnej matematiky. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality začal s pilotnou realizáciou transferu tohto projektu vo vybraných základných školách. 
V roku 2009 bol úvodný workshop za prítomnosti dánskych autorov projektu a pedagógov vybraných škôl s cieľom predstaviť projekt. Samotná realizácia v školách sa uskutoční v roku 2010.

ÚVZ SR v spolupráci s občianskym združením Profkreatis zrealizovali do marca 2010 Program zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v školách, najmä agresie, šikanovania a intolerancie medzi žiakmi. Svojimi aktivitami bol výrazne zameraný nielen na deti a mládež v materských, základných a stredných školách, ale aj na ich učiteľov najmä prostredníctvom ich vzdelávania. Odborným garantom projektu bol zástupca Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci projektu boli realizované tieto aktivity:

1. Príprava učebnej pomôcky a výchovno-preventívneho programu „Srdce na dlani“

- určenej materským a základným školám v textovej a obsahovej rovine.

- Technická a optická kontrola, grafická úprava a redakčná korekcia materiálu pripraveného do tlače a tlač učebnej pomôcky a jej distribúcia.

2. Uskutočnilo sa vzdelávanie pedagogických pracovníkov materských, základných a špeciálnych základných škôl Bratislavského samosprávneho kraja v používaní učebnej pomôcky proti násiliu v školách Srdce na dlani.

Príprava obsahu a štruktúry programu vzdelávania pre využívanie licencovanej učebnej pomôcky a výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani proti agresii, násiliu a šikanovaniu v školách. Vyškolenie 20 učiteľov z 12 vybraných materských a základných škôl (štátnych, špeciálnych a súkromných) Bratislavského samosprávneho kraja (učiteľov, školských psychológov, výchovných poradcov) pre používanie programu Srdce na dlani proti agresii, šikanovaniu a násiliu vo výchovno-vzdelávacom procese.

3. Publikácia a metodická príručka „Rozvoj tolerancie v školách“

- Autorská príprava metodickej príručky „Rozvoj tolerancie v školách“ (vo forme publikácie 200 ks aj v elektronickej podobe CD v počte 1000 ks), určenej pre výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľov základných a stredných škôl, najmä koordinátorov projektu, výchovných poradcov, učiteľov etickej výchovy, asistentov učiteľov, ako aj školských psychológov a sociálnych pedagógov.

- Jazyková a redakčná úprava textu metodickej príručky, grafická a technická príprava metodickej príručky pre tlač, jej tlač a distribúcia.

4. Zdravotno-osvetový materiál pre základné a stredné školy na prevenciu patologických javov v školách a rozvoj súdržnosti, spolupráce a tolerancie

- Autorská príprava zdravotno-osvetového materiálu pre školy – metodické zabezpečenie osvetovej aktivity, tvorba textu, návrh vizuálu.

Tlač materiálu určeného všetkým základným a stredným školám v SR (spolu 3 500 ks). Ide o zdravotno-osvetový materiál vo forme posteru (plagátu) nabádajúci žiakov k súdržnosti, 
k práci v tíme, k dôvere, k opore, ku kamarátstvu, teda k takým životným hodnotám, ktoré by zmiernili agresiu v triedach. Granty na plnenie úlohy neboli použité.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 9 298 €.

Úloha sa plní a trvá.

7. 3 Úlohy

1.Vytvoriť priestor a podmienky na vyššiu informovanosť verejnosti pre podporu zdravého životného štýlu s dôrazom na duševné zdravie.

Termín: 31. 12. 2009 a trvale

Zodpovedný: MZ SR

Plnenie:

ÚVZ SR republiky, Odbor podpory zdravia zrealizoval v školskom roku 2008/2009 celonárodnú literárnu súťaž pre stredoškolákov so zdravotno–výchovnou tematikou pod názvom: Zdravie mladých ľudí mojimi očami. Súťaž mala štyri podtémy: Zdravá strava pre zdravý život, Pohyb ako podmienka zdravého životného štýlu, Sociálne prostredie, vzťahy a duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia, Tabak alkohol a drogy ako nepriatelia zdravia. Na súťaži sa zúčastnilo dvestoosemnásť stredoškolských študentov. Vyhlásenie takejto súťaže podporili informácie, ktoré má verejné zdravotníctvo k dispozícii, vykonaných prieskumov. Nakoľko je obdobie stredoškolského štúdia jedným z najdôležitejších pre formovanie zdraviu prospešných návykov stali sa všetky ponúknuté témy u mladých ľudí vysoko aktuálne. Cieľom súťaže bolo vzbudiť v tejto vekovej skupine zamyslenie sa nad tým, čo môžu pre vlastné zdravie urobiť. Do súťaže sa zapojili aj deti so zdravotným postihnutím zo špeciálnych škôl. V rámci plnenia úlohy bola vypracovaná publikácia a metodická príručka Rozvoj tolerancie v školách - určená pre výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľov základných a stredných škôl, najmä koordinátorov projektu, výchovných poradcov, učiteľov etickej výchovy, asistentov učiteľov, ako aj školských psychológov a sociálnych pedagógov, ktorá zároveň slúži aj na vyššiu informovanosť verejnosti pre podporu zdravého životného štýlu s dôrazom na duševné zdravie.

V roku 2009  dostali všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky materiály – „Prevencia samovrážd“: príručka pre praktických lekárov a zdravotníckych pracovníkov v primárnej zdravotnej starostlivosti a príručka pre učiteľov a ostatných pracovníkov školstva. V roku 2009  sa uskutočnila prednáška v Detskom domove v Jelke na tému „Prevencia drogových závislostí“ a otázky duševného zdravia (depresia, pocity zlyhania a neúspechu, medziľudské vzťahy). Pokračovali prednášky na gymnáziu Metodova (Bratislava) na tému „Prevencia zneužívania marihuany a pervitínu“. Tieto prednášky sa uskutočnili v piatich triedach (prvé a druhé ročníky), zároveň  študenti dostali písomné materiály s touto tematikou. Uskutočnilo sa 10 besied na stredných školách na tému „Drogová závislosť, gamblerstvo“.

Odbor podpory zdravia ÚVZ SR participoval na realizácii projektu Tvoja správna voľba
V roku 2009 bol pripravený materiál ohľadne problematiky týrania detí a bol uverejnený na internetovej stránke. ÚVZ SR v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie zabezpečil distribúciu letákov s problematikou duševného zdravia pre Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Letáky budú použité v Poradenských centrách zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V decembri 2009 sa ÚVZ SR spolupodieľal na organizovaní 4. ružinovskej medzinárodnej konferencie „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách.“ Organizovalo ju občianske združenie Profkreatis pod záštitou ÚVZ SR a starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie Slovenskej republiky a Českej republiky. Konferencia bola zameraná na predpoklady a možnosti podpory a ochrany ľudských a detských práv v rodinách, školách, v komunitnom systéme 
a v spoločnosti s eminentným dôrazom na vzdelávanie pracovníkov pomáhajúcich profesií. 
Na konferencii sa zúčastnilo 66 odborníkov a z diskusných príspevkoch bolo zrejmé, že im záleží na pozitívnom osobnostnom vývine a mentálnom zdraví každého dieťa bez rozdielu
na jeho rasu, národnú, národnostnú či etnickú príslušnosť, bez rozdielu na jeho náboženstvo, typ rodiny, či typ osobnosti a že sú rozhodnutí chrániť a podporovať detské práva vo svojej profesii a vo svojej každodennej práci.

Úloha sa plní a trvá.

2. Zabezpečiť informovanosť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít o starostlivosti o dieťa formou zážitkového učenia sa.

Termín: 31. 12.  2009

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR

Plnenie

Školy boli o tejto úlohe informované prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2009/2010. V tejto oblasti boli vzdelávacie činnosti (priamo riadenej organizácie ministerstva školstva Metodicko-pedagogického centra, Rómskeho vzdelávacieho centra
v Prešove), zamerané na informovanie príslušníkov marginalizovaných skupín nepriamou formou cez kontinuálne vzdelávanie učiteľov, asistentov učiteľa a riaditeľov materských škôl a základných škôl, ktorí majú vyšší počet žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Špecializačné kvalifikačné štúdium asistent učiteľa obsahuje v psychologickom a špeciálno-pedagogickom module i základné informácie o špecifikách vývinu dieťaťa a žiaka z rómskej marginalizovanej komunity. V pedagogickom module sa účastníci vzdelávania oboznamujú 
s metodikou zážitkového učenia. V roku 2009 ukončilo toto vzdelávanie 98 adeptov.

V rámci zabezpečenia informovanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít sa realizovali preventívne programy a aktivity aj v oblasti Starostlivosti o dieťa: starostlivosť o novorodenca po pôrode: výživa – prirodzená výživa (dojčenie), umelá výživa; denný režim; prebaľovanie; kúpanie; optimálne prostredie pre dieťa; starostlivosť o choré dieťa: merania telesnej teploty, prikladanie obkladov, opatrenia pri horúčke - hygienické pokyny v starostlivosti o dieťa: čistota, obliekanie, obutie, lôžko, spánok, pobyt na čerstvom vzduchu, pohybová aktivita; návšteva detských poradní. V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bardejov bol v roku 2009 realizovaný projekt „Edukácia rómskych žien o životospráve v tehotenstve a starostlivosti o novorodenca“. Edukované boli rómske ženy zo sídliska Poštárka v Bardejove a z obce Lenártov. Kurz, na ktorom sa zúčastnilo 47 žien, bol zameraný na praktické skúšanie kúpania a ošetrovania novorodenca. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov realizoval v roku 2009 projekt „Príprava prvorodičiek na manželstvo a rodičovstvo v komunitách Chminianske Jakubovany a Varhaňovce“. Edukačný kurz bol zameraný na prípravu prvorodičiek žijúcich v rómskych osadách na materstvo 
a starostlivosť o novorodenca formou praktického nácviku. Spolu sa zúčastnilo kurzu 
20 žien.

Úloha splnená.

4. Vzdelávať predstaviteľov samospráv (Vyššie územné celky, obce, mestá) o právnych normách súvisiacich s ochranou a podporou zdravia detí a dorastu v oblasti užívania tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok.

Termín: 31. 12. 2009

Zodpovedný: MZ SR

Finančné krytie: kapitola MZ SR

Orientačná finančná potreba: 0,5 mil. Sk

Plnenie:

V rámci plnenia úlohy sa koncom roku 2009 uskutočnil v Trnave Školiaci seminár pre predstaviteľov samospráv v západoslovenskom kraji v Regionálnom vzdelávacom centre pri Združení miest a obcí na Slovensku, Jaslovské Bohunice. Počet účastníkov seminára bol 70. Okruh tém prezentácií bol: Pasívne fajčenie a ochrana detí z pohľadu obcí a miest; Ochrana detí pred užívaním návykových látok – úloha obcí; Národný akčný plán pre problémy s alkoholom; Súťaže pre fajčiarov a možnosti samospráv.

K danej problematike boli pripravené a vytlačené materiály: Ochrana detí a mládeže – Tabak, alkohol a drogy. Monografia o základných aspektoch ochrany a podpory zdravia detí a mládeže so zameraním na drogy bola vydaná v náklade 2 000 kusov. Jej hlavným obsahom boli témy: Epidemiológia užívania tabaku, alkoholu a drog na Slovensku a vo svete, Právne normy v oblasti kontroly alkoholu, tabaku a drog, Zdravotné následky fajčenia a užívania alkoholu u detí a mládeže, Politika kontroly tabaku, alkoholu a drog, štátna zdravotná politiky, poradenstvo v zdravotníctve, programy a projekty na podporu zdravia, marketingová komunikácia. Prínosom školiaceho seminára bolo vytvorenie bázy na ďalšiu spoluprácu ÚVZ SR s orgánmi samosprávy.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 16 597 €.

Úloha splnená.

5. Podporovať rozvoj mentálneho zdravia detí a dorastu prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR, hlavne podpory projektov zameraných na rozvoj kultúry detí a dorastu vrátane kultúry detí a dorastu patriacich k národnostným menšinám a znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Termín: r. 2008 a priebežne

Zodpovedný: MK SR

Finančné krytie: grantový zdroj

Plnenie:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) plnilo úlohu prostredníctvom Grantového systému MK SR. Najviac podporených projektov, ktoré sa venovali rozvoju kultúrneho povedomia a mentálneho zdravia detí a dorastu, bolo zrealizovaných v rámci grantových programov č. 4 – Umenie (divadelné, tanečné, hudobné a výtvarné aktivity),
č. 6 – Kultúra národnostných menšín, č. 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva,
č. 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť a č. 9 – Kultúrne poukazy.

Grantový program č. 4 - Umenie

Jednou z hlavných dlhodobých priorít grantového programu č. 4 Umenie je podpora aktivít zameraných na vytváranie vzťahu detí a mládeže k umeniu,  podpora čítania a formovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k slovenskému jazyku. Z uvedenej priority sa odvíja aj členenie jednotlivých podprogramov, takže každý z nich obsahuje oblasť na podporu edukačných projektov zameraných na výchovu umením a výchovu k umeniu.

V roku 2009 boli z programu Umenie podporené desiatky edukačných projektov vo všetkých oblastiach umenia – divadlo, tanec, hudba, výtvarné umenie a literatúra. Tieto sa podieľajú na formovaní osobnosti detí a dorastu, ich tvorivého myslenia, na rozvíjaní a kultivovaní vnímania umeleckých diel. Zamerané sú na získanie interpretačných zručností, ovládanie techník výtvarného prejavu i nadobudnutie pozitívneho vzťahu k čítaniu. Pomáhajú rozvíjať empatiu, schopnosť pochopiť umelecké diela a prehĺbiť schopnosť ich prežitia.

V podprograme 4.1 Divadlo a tanec  to bolo naštudovanie niekoľkých inscenácií pre deti 
a medzi najzaujímavejšie podporené projekty patrili: Ako sa Otesánek polepšil; 3. ročník festivalu Puberťák; Intermediálny workshop; Rádio – Aktivity 09. V podprograme 4.2 Hudba boli podporené koncerty rôznych hudobných žánrov pre školy, organizovanie domácich
i medzinárodných interpretačných súťaží a stretnutia s hudbou. Medzi najvýznamnejšie patrili:

Slobodná sieť muzikantov – výmenný program pre mládež; Stretnutia s hudbou; Zahraj že nám píšťalôčka. V podprograme 4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra boli podporené tvorivé dielne s cieľom prebudiť záujem detí a mládeže o súčasné slovenské výtvarné umenie ako aj ďalšie formy zamerané na získanie zručností výtvarných techník a nových schopností v oblasti  kreatívnej komunikácie. Ako príklad uvádzame: Umenie zblízka, Tvorivé rodiny. V podprograme 4.5 Literatúra a knižná kultúra tak ako po iné roky aj v roku 2009 sa pozornosť sústredila na detského čitateľa a to formou podpory vydávania detských kníh a časopisov a  podporou  aktivít súvisiacich s tvorbou 
a prezentáciou detskej literatúry. Ako príklad uvádzame niekoľko podporených projektov: časopisy Maxík, Bobík, Superohník, Fifík, Včielka a Zornička, Vranovské knihodni, Zázračný oriešok, Osmijanko – celoslovenský čitateľský projekt. Zoznam všetkých podporených projektov pre rok 2009 je s sprístupnený na internetovej stránke https://registerkultury.gov.sk/granty2009/statistiky_verejne.php.

Grantový program č. 6 – Kultúra národnostných menšín

MK SR zabezpečuje podmienky na podporu a rozvoj kultúry detí a mládeže z dvanástich národnostných skupín – bulharskej, českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej. Grantový program č. 6 slúži na podporu kultúry národnostných menšín, zachovanie ich identity i materinského jazyka.

Najviac projektov s dôrazom na kultúrny rozvoj detí a dorastu sa sústreďuje v podprograme 6.1 – Živá kultúra, ktorého účelom a cieľom je podpora festivalov a prehliadok, folklórnych aktivít a podujatí, divadelnej činnosti, súťaží v umeleckej tvorivosti, umeleckých tvorivých dielní, detských a mládežníckych táborov, výstavných a literárnych aktivít. V predmetnom podprograme bolo v roku 2009 podporených celkom 658 projektov, medzi nimi aj nasledovné: České leto s mládežou – mládežnícky tábor, Kisbojtár – detský letný tanečný tábor, X. Vlastivedná mobilná univerzita, III. ročník Medzinárodného, mládežníckeho festivalu rómskych a menšinových tanečných súborov moderného tanca Ohnivá mladosť, "Pislákoló mécses" - tábor a súťaž v prednese prózy a poézie, Divadlo Alexandra Duchnoviča – Rozprávka pre deti,, Divadlo Romathan - Prezentácia rómskej kultúry v mestách a osadách SR a krajinách EÚ, Manóház – literárno-hudobný náučný program pre deti, XII. Stretnutie poľskej mládeže, Molody Rusyny - Po stopách rusínskej kultúry na Slovensku. Zoznam všetkých podporených projektov pre rok 2009 je s sprístupnený na internetovej stránke https://registerkultury.gov.sk/granty2009/statistiky_verejne.php.

Grantový program č. 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Hlavným cieľom grantového programu č. 7 je posilnenie rovnosti príležitostí v oblasti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom odbúravať fyzické i psychické bariéry v prístupe ku kultúrnym hodnotám  a tiež vytvárať podmienky na zviditeľňovanie a prezentáciu špecifickej kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva – zdravotne postihnutých osôb, starších ľudí, detí a mládeže, bezdomovcov, migrantov, marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Najviac projektov s dôrazom na kultúrny rozvoj detí a dorastu sa sústreďuje v podprograme 7.1 – Živá kultúra, ktorého úlohou je podporovať aktivity z oblasti výtvarného umenia, tanca, divadla, tradičnej ľudovej kultúry, tvorivé dielne, workshop, vzdelávacie aktivity, semináre či letné tábory. V tomto podprograme bolo v roku 2009 podporených 73 žiadostí, medzi nimi aj: Medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci na vozíčku, Galakoncert Deti deťom 2009, Spolok nepočujúcich pedagógov - Koncert hudobno-tanečnej skupiny nepočujúcich, Deti z detských domovov koncertujú, Kultúrne a duchovné aktivity pre deti 
a mládež Lomničky, Divadelné predstavenie "Narodil sa chrobáčik" pretlmočené 
do posunkového jazyka, Svetlušky- oblastná prehliadka tvorivosti a zručnosti mentálne 
a zdravotne postihnutých detí, Klauni rozdávajú smiech, Kultúrny, predvianočný festival detí afrických občanov v Slovenskej republike, Konvergencie - 5. ročník tvorivého pobytu pre deti so špeciálnymi potrebami pre ich rodičov a pedagógov. Zoznam všetkých podporených projektov pre rok 2009 je s sprístupnený na internetovej stránke https://registerkultury.gov.sk/granty2009/statistiky_verejne.php.

Grantový program č. 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Grantový program č. 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť je zameraný na podporu uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Jeho prostredníctvom MK SR podporuje festivaly, prehliadky, súťaže, tvorivé dielne, vzdelávanie, sympóziá, semináre, výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskeho umenia a kultúrno-osvetovej činnosti. Ďalej zmysluplné využívanie voľného času v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na deti a mládež v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, amatérskej umeleckej tvorby, záujmového a neformálneho vzdelávania a rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času.

V rámci grantového programu č. 8 spadá najviac projektov týkajúcich sa problematiky detí a dorastu do podprogramov 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže a 8.2 – Edukačné aktivity. Podporené boli medzinárodné, celoslovenské, krajské i regionálne prehliadky, festivaly a súťaže detí a mládeže z oblasti folklóru, divadla, hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia, fotografie, filmu a videotvorby, rovnako tiež edukačné aktivity pre deti a mládež 
so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť, napríklad vo forme seminárov, tvorivých dielní, tanečných domov alebo plenérov. V týchto  podprogramoch bolo na rok 2009 podporených 321 projektov, medzi nimi aj: XII. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava 2009, Peczvalov mapový okruh fotoklubov. Mládež spieva 2009, Detský divadelný Medveď 2009, Hviezdoslavov Kubín 2009, Od bábky k divadlu - tvorivá dielňa pre pedagógov špeciálnych ZŠ v okresoch Prešov a Sabinov, Dobšinského rozprávkovo, Galileiáda 2009 – Ako to videl Galileo?, Kultúrna topografia mesta a regiónu Nové Zámky očami detí a mládeže, Poznať, pochopiť a chrániť. Zoznam všetkých podporených projektov pre rok 2009 je s sprístupnený na internetovej stránke https://registerkultury.gov.sk/granty2009/statistiky_verejne.php.

Grantový program č. 9 – Kultúrne poukazy

Tento grantový program je určený pre žiakov základných škôl, pre študentov stredných škôl 
a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl s plným alebo skráteným pracovným úväzkom. Umožní sa im vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež aj prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

V roku 2009 bolo v rámci tohto programu Grantového systému MK SR podoprených 1 569 projektov. Zoznam všetkých projektov na rok 2009 je sprístupnený na internetovej stránke:

https://registerkultury.gov.sk/granty2009/statistiky_verejne.php

Úloha sa plní a trvá.

6. Realizovať preventívne programy s využitím fyzickej aktivity detí v školách a školských zariadeniach ako účinného prostriedku podpory mentálneho zdravia detí a dorastu.

Termín: r. 2009 a priebežne

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR

Plnenie:

Podpora zdravia žiakov (fyzického aj mentálneho), skvalitňovanie sociálnej klímy a zdravého školského prostredia, podpora duševného zdravia, prevencia ochorení, vzdelávanie a výchova ku zdraviu, prevencia drogových závislostí, prevencia násilia, agresivity a šikanovania, ako 
aj podpora zdravia zamestnancov škôl majú svoje opodstatnenie v školách. V roku 2009 sa realizovali projekty škôl v rámci výzvy k rozvojového programu Zdravie v školách. V roku 2009 podali zriaďovatelia základných a stredných škôl celkovo 330 projektov,
z toho 324 projektov miestnych a regionálnych a šesť celoslovenských. Prioritnými témami výzvy MŠ SR v roku 2009 bolo aj zameranie na: vzdelávanie a výchovu ku zdraviu, skvalitňovanie psychosociálnej klímy na školách podporu duševného zdravia prevenciu civilizačných ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, prevenciu látkových 
a nelátkových závislostí, rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia, prevenciu
a elimináciu násilia, agresivity a šikanovania, podporu zdravia zamestnancov škôl, dentálne zdravie a starostlivosť o chrup a ústnu dutinu. Z hodnotených 330 projektov bolo vybraných 38, ktoré sa realizovali na miestnej, resp. regionálnej úrovni a dva celoslovenské projekty. 
Na projekty miestneho a regionálneho dosahu bola pridelená finančná podpora na 
1 projekt maximálne 2 600 €, celkovo na 38 projektov 83 826 €. Na dva projekty celoslovenského dosahu bola pridelená finančná podpora v celkovej výške 15 595 €. Celková výška podpory na projekty „Zdravie v školách" v roku 2009 z rozpočtovej kapitoly MŠ SR bola 99 418 €.

ÚVZ SR v spolupráci so Slovenskou gymnastickou federáciou (ďalej len SGF) sa v roku 2009 podieľal na projekte GYM FIT – Pre radosť! Pre zdravie! Pre život! Jednou z najdôležitejších úloh tohto projektu je priviesť deti k tomu, aby vykonávali pohybovú činnosť s radosťou. Chceme, aby im telesná činnosť prinášala radosť a uspokojenie. Avšak nielen im, ale aj učiteľom a trénerom, ktorí hodiny s pomocou programu GYM FIT budú viesť.

Pre zdravie! Len činnosť, ktorú človek vykonáva s radosťou, sa pozitívne odráža na jeho zdraví a vytvára tak predpoklad zdravého telesného a psychického vývoja.

Pre život! Kladný vzťah k telesnej aktivite získaný v detstve zvyčajne pretrváva aj v dospelosti. Pravidelná pohybová aktivita preventívne pôsobí proti civilizačným chorobám, ktoré 
sú v súčasnosti najväčšou hrozbou pre populáciu dospelých.

Cieľom projektu je propagovať pohyb a priblížiť gymnastické cvičenia pre radosť – gymnastika vie byť aj zábavná, aj bezpečná, ak sa použijú správne pedagogické a metodické postupy. Je potrebné, aby si mládež stotožnila pravidelné gymnastické cvičenia so zdravým životným štýlom a prevenciou proti civilizačným chorobám. ÚVZ SR sa metodicky spolupodieľal na príprave tohto projektu a pripravuje sa pokračovanie a rozšírenie projektu.

Úloha sa plní a trvá.

7. Aplikovať zásady mentálnej hygieny a zdravia do vyučovacích osnov pre žiakov základných a stredných škôl zmenou v organizácii vyučovania a prepracovaním osnov tak, aby sa znížila intenzita preťažovania žiakov.

Termín: r. 2009 a priebežne

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR, zriaďovatelia škôl

Plnenie:

MŠ SR prijatím nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 
od 1. 9. 2008 naštartovalo reformu vzdelávania a výchovy na Slovensku. Hlavným cieľom reformy školstva v SR je premeniť tradičné encyklopedicko - memorovacie a direktívno -neživotné školstvo na tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo-hodnotné školstvo, kde je dôraz na aktivitu, slobodu osobnosti a progresívny postoj k životu. Ďalej zmeniť obsah vzdelávania - (kurikulárna transformácia), znížiť počet nepotrebných, nefunkčných informácií a nahradiť ich obsahom, poznatkami potrebnými pre život 
a kľúčovými kompetenciami.

V súvislosti s tým pristúpilo ministerstvo školstva, okrem iného aj k schvaľovaniu nových učebníc a nových učebných textov a to najmä pre začínajúce reformné ročníky, pričom nové učebnice a učebné texty sú postupne schvaľované aj pre ďalšie ročníky základnej školy 
a strednej školy. Informácie o učebnicovej politike (o edičnom pláne pre príslušný školský rok) školám a širokej verejnosti sú aktuálne poskytované na internetovej stránke ministerstva, v časti Edičný portál.

Na dôsledné sledovanie dodržiavania zníženia intenzity preťažovania žiakov na školách 
sa predpokladá vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zo zástupcov zainteresovaných rezortov MŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR, pričom sa zohľadnia relevantné aktuálne výskumné údaje, na základe ktorých by bol vypracovaný systém zásad a princípov proti preťažovaniu žiakov na školách, ako aj ich dodržiavanie. V súvislosti s plnením danej úlohy sa uskutočnilo rokovanie ÚVZ SR, odbor podpory zdravia a odbor hygieny detí a mládeže pripravil 
so zástupcami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, katedry psychológie vytvorenie kompetenčného riešenia pedagogicko – psychologických problémov výchovno – vzdelávacieho procesu, záťaže a stresu u detí.

Úloha sa plní a trvá.

8. Vytvárať deťom a dorastu adekvátne podmienky pre vzdelávanie a výchovu v rámci psychologických služieb a prednostne sa zamerať na zdravý osobnostný rozvoj žiakov a ich psychické zdravie.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR, MZ SR

Plnenie:

K danej úlohe sa zrealizovalo v roku 2009 viacero odborných pracovných stretnutí expertov: Odborná konferencia „Psychologický výskum dieťaťa vo vzťahu k budovaniu integrovaného systému výchovného poradenstva a prevencie a k metodickému usmerňovaniu poradenských zariadení." Prašník, L- 2. 4. 2009, Kolokvium 1/09 „Náčrt hlavných úloh a cieľov metodickej činnnosti systému výchovného poradenstva a prevencie na rok 2009." Bratislava, 3. 2. 2009, Konferencia Dieťa v ohrození XVIII. Výskumný ústav psychológie a patopsychológie (ďalej len VÚDPaP), Bratislavská vysoká škola práva a Detský fond SR (VÚDPaP spoluorganizátor). Bratislava, 10. - 11. 12. 2009, Contact seminár for secondary schools on entrepreneurship and entering the labour market. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (ďalej len SAAIC) (VÚDPaP spoluorganizátor). Bratislava, 5. - 8. 11. 2009, Národná konferencia organizovaná v rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácií, 2009 „Tvorivosť a inovácia." MŠSR a SAAIC, Euroguidance centrum (VÚDPaP spoluorganizátor). Bratislava, 2. 12. 2009. Pracovné stretnutie expertného tímu pri VÚDPaP pre kariérové poradenstvo. Bratislava, 29. 5. 2009, Pracovné stretnutie expertného tímu pri VÚDPaP pre činnosť výchovných poradcov. Bratislava, 22. 5. 2009, Pracovné stretnutie expertného tímu pri VÚDPaP pre vysokoškolské poradenstvo. Bratislava, 29. 5. 2009, Odborná konferencia „Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v procese reformnej transformácie." Bratislava, 10. 9. 2009, Popularizačné prednášky a besedy „Dialógy" pre učiteľov a žiakov
II. bratislavského okresu. CULTUS - Ružinov (21 prednášok). V rámci vzdelávania školských psychológov na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – katedry psychológie v spolupráci s ÚVZ SR – odborom podpory zdravia bol v dňoch 1. - 5. 2. 2010 prezentovaný modul zameraný aj na osobnostný rozvoj detí a zabezpečenie ich mentálneho zdravia v školách prostredníctvom práce školských psychológov. Zúčastnilo sa na ňom 
cca 20 školských psychológov z celého Slovenska.

Úloha sa plní a trvá.

9. Realizovať v základných a stredných školách profesionálnu orientáciu pri voľbe povolania žiakov a ich optimálny kariérový rozvoj a rast prostredníctvom odbornej práce školských psychológov na základe osobných predpokladov a schopností žiakov a ponukám 
a požiadavkám trhu práce.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie:

V základných a stredných školách je realizovaná profesionálna orientácia pri voľbe povolania žiakov a ich optimálny kariérový rozvoj a rast na základe ich osobných predpokladov 
a schopností prostredníctvom práce pedagogického zamestnanca špecialistu -výchovného poradcu v spolupráci s odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie - psychológom a školským psychológom.

Pri svojej práci využívajú program PROFORIENT a ostatné psychodiagnostické testy 
a metódy. Program zabezpečuje prístup k informáciám, ktoré sa dajú využiť pri proforientácii žiakov ZŠ hlásiacich sa na stredné školy a vytvára predpoklady pre elektronickú výmenu informácií medzi ZŠ, poradenskými zariadeniami a školskými výpočtovými strediskami. Pomocou programu možno uskutočňovať poradenstvo na poradenských zariadeniach i na ZŠ. Program uľahčuje odbornú činnosť pracovníkov poradenských zariadení i výchovných poradcov na základných školách, poskytovaním komplexných informácií pri výbere vhodnej 
S Š a odboru pre žiaka, pričom môže zohľadniť požiadavky jeho i rodičov (získať odbornosť 
vo vybranom odvetví, brať do úvahy vzdialenosť školy od bydliska z dôvodu bezproblémovej dochádzky do školy).

Za účelom zohľadnenia požiadaviek na trhu práce sú v spolupráci poradenských zariadení, ZŠ, SŠ a ÚPSVaR realizované Burzy škôl a Burzy práce.

Úloha sa plní a trvá.

10. Venovať systematickú psychologickú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom, žiakom s poruchami učenia a správania sa a žiakom integrovaným na základe telesného alebo mentálneho postihnutia vytvorením vhodných edukačných podmienok.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie:

Metodická pomoc školám a zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie v aktivitách

týkajúcich sa podpory nadaných detí a mládeže je riešená nasledovne:

- Organizačné a lektorské zabezpečovanie špecializačného inovačného štúdia „Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole." V júni 2009 ho úspešne ukončili prvé dve skupiny, spolu 34 absolventov - učiteliek ZŠ.

- Poskytovanie konzultácií a metodických usmernení pedagogickým a odborným pracovníkom, školám, školským zariadeniam a ich zriaďovateľom v oblasti starostlivosti
 a nadaných žiakov. Komunikácia bola zväčša elektronicky, niekedy telefonicky alebo osobne.

- Organizovanie a lektorské zabezpečenie troch prednášok na tému starostlivosti o nadané deti, ich diagnostiky a rozvíjania ich tvorivosti pre centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Január 2009 v Banskej Bystrici; apríl 2009 v Trnave 
a v Bratislave.

- Pracovníci VÚDPaP sa priamo podieľali na diagnostike intelektovo nadaných žiakov. 
V priebehu roku 2009 realizovali psychologické vyšetrenia žiakov 1. Súkromného gymnázia v Bratislave a Súkromnej ZŠ pri Centre nadania, n. o. v Bratislave. Okrem toho

diagnostikovali intelektové nadanie ďalším deťom, ktorým odporučili integrované vzdelávanie a vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

- Osobitnou aktivitou bolo vypracovanie štátnych vzdelávacích programov pre žiakov 
so všeobecným intelektovým nadaním na úrovniach Standard Classification of Education (ďalej len ISCED) 1, ISCED 2 a ISCED 3a.

- Pracovník zodpovedný vo VÚDPaP za problematiku nadaných prednáša na vysokej škole (Trnavská univerzita) psychológiu nadania a tvorivosti v rámci pregraduálnej prípravy budúcich psychológov.

V úzkej spolupráci so špeciálnym pedagógom, príp. aj s logopédom a fyzioterapeutom 
sa poskytuje: komplexná psychologická diagnostika, rozvíjajúce a korektívne programy, podpora sociálneho a emocionálneho vývinu (aj ako sekundárna prevencia pred problémami osobnostného vývinu), v indikovaných prípadoch psychoterapia, poradenstvo pre rodičov 
a učiteľov pri optimalizácii výchovných postupov, spolupráca pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov a vzdelávanie študentov psychológie a špeciálnej pedagogiky (prax 
a stáže) v problematike školskej integrácie, multidisciplinárnej starostlivosti o deti 
s postihnutím a vývinovými poruchami učenia a psychologických prístupov k deťom.

Úloha sa plní a trvá.

11. Smerovať psychologické služby školského psychológa aj pre učiteľov. Osobitne sa zamerať na ich psychické zdravie, osobnostný rozvoj, riešenie medziľudských vzťahov, riešenie interpersonálnych konfliktov, predchádzanie psychickej záťaži, stresu a syndrómu vyhorenia. Venovať pozornosť aj ich profesijnému rastu v oblasti psychológie, edukácie a optimalizácie výchovno-vzdelávcieho procesu (výber obsahu učiva, vhodných didaktických foriem, metód a prostriedkov a zabezpečovanie psychohygieny vyučovacieho procesu).

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie:

Pedagogickí zamestnanci majú podľa § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch možnosť absolvovať v pracovnom čase najmenej jedenkrát ročne v pracovnom čase tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. Pedagogickému zamestnancovi poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie školský psychológ, ktorý je odborným zamestnancom školy resp. poradenského zariadenia a svoje služby poskytuje v jednej alebo 
vo viacerých školách.

Úloha sa plní a trvá.

12. Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičom žiakov, zamerané na zlepšenie ich štýlov výchovného pôsobenia a starostlivosti o deti s poruchami učenia a správania sa a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny.

Termín: 1. 9. r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MŠ SR

Plnenie:

V roku 2009 poskytli poradenskú činnosť pre 96 klientov - rodičov detí (vo veku 
2,5 - 19 rokov), ktorí mali problémy so správaním detí, resp. s ich výchovou; riešili rozvodovú alebo porozvodovú situáciu; odborné rady pred nástupom detí do základnej školy a strednej školy. Uskutočnených bolo celkove 152 konzultácií.

Úloha sa plní a trvá.

13. Národné osvetové centrum poskytne na požiadanie regionálnych osvetových stredísk 
a iných osvetových zariadení metodické školenia zamerané na utváranie zdravého životného štýlu detí a dorastu.

Termín: r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MK SR

Finančné krytie: komunitné zdroje, grantové zdroje, kapitola MK SR

Orientačné finančné krytie: 1 mil. Sk na rok

Plnenie:

Národné osvetové centrum v roku 2009 nedostalo žiadne požiadavky zo strany regionálnych osvetových stredísk a iných osvetových zariadení o poskytnutie metodických školení zameraných na utváranie zdravého životného štýlu detí a dorastu. Z toho dôvodu Národné osvetové centrum v sledovanom období aktivity s daným zameraním neuskutočnilo.

Úloha za rok 2009 nesplnená a trvá.

14. Rozšíriť počet komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy - koordinátorov pre osvetu v oblasti zdravia a pre komunikáciu medzi všeobecnými ambulantnými lekármi pre deti a dorast do viacerých osád s marginalizovanou rómskou komunitou.

Termín: od r. 2009 a trvale

Zodpovedný: MPSVR SR, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, MZ SR

Finančné krytie: ÚSVPRK SR, kapitola MPSVR SR, kapitola MZ SR, komunitné zdroje, grantové zdroje, UNICEF, ,

Orientačné finančné krytie: 0,5 mil. Sk na rok

Plnenie:

V rámci realizácie 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 ÚVZ SR rozšíril počet regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ), ktoré sa na jeho plnení podieľajú z celkového počtu 10 na 12. Program
sa rozšíril o RÚVZ so sídlom v Humennom a Vranove nad Topľou. V súvislosti s rozšírením počtu RÚVZ sa od roku 2009 rozšíril aj počet rómskych osád, v ktorých KPZV pôsobia. Ide o rómske osady: Podskalka - Humenné, Zbudské Dlhé, Karná, Bystré a Skrabské.

Jednou z najnaliehavejších úloh 2. etapy Programu je rozšírenie resp. zmena počtu KPZV 
a osídlení a lokalít, v ktorých pôsobia. To sa bude realizovať v závislosti od efektívnosti dosahovaných výsledkov programu v nasledujúcich rokoch realizácie Programu. Granty 
na plnenie úlohy neboli použité.

MZ SR uvoľnilo na realizáciu úlohy finančné prostriedky vo výške 16 597,00 €.

Úloha sa plní a trvá.

15.Vypracovať koncepciu sociálnej pediatrie so stanoveným harmonogramom úloh na r. 2009 -2015.

Termín: r. 2009

Zodpovedný: MZ SR,

Orientačné finančné krytie: kapitola MZ SR

Plnenie:

Slovenská pediatrická spoločnosť v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre pediatriu schválila a predložila návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom v oblasti sociálnej pediatrie, ktorá sa zaoberá spoločenskými faktormi zdravia a choroby dieťaťa. Chráni a presadzuje jeho záujmy a práva v súlade s medzinárodnými konvenciami OSN, SZO. Svojim interdisciplinárnym charakterom rozvíja v danom demografickom, správnom 
a sociálnom prostredí opatrenia a programy, ktoré vedú k zlepšeniu bio-psycho-sociálneho rozvoja dieťaťa. Sociálna pediatria skúma: súvislosti medzi zmenami v spoločnosti 
a prostredím a zdravím, vývojom a životom dieťaťa, študuje odchýlky v jeho vývoji a sleduje deti ohrozené, sleduje vplyv prostredia na vznik ochorení.

Prioritné oblasti pôsobenia sociálnej pediatrie sú najmä:

- Organizácia zdravotnej starostlivosti o deti a dorast.

- Demografia (chorobnosť, nedonosenosť, úrazovosť, pôrodnosť a pod.).

- Dispenzarizácia (aktívne vyhľadávanie, evidovanie, liečba, opakované kontroly detí
 s určitými chorobami s cieľom zlepšenia, stabilizácie stavu a zvýšenia zdravotného uvedomenia).

- Narušená rodina (sociálna opustenosť dieťaťa, týrané dieťa, chronicky choré a chybné dieťa).

- Zaraďovanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

- Invalidizácia detí.

- Mentálna retardácia.

- Poruchy správania a učenia.

- Asociálne správanie.

- Narkománia, alkoholizmus.

- Samovražednosť.

- Úrazovosť.

- Vzdelávanie a rozvoj klinického výskumu v predmetnej problematike.

Metódy a ciele sociálnej pediatrie podporujú systémové riešenie prevencie detských úrazov a prevencie násilia na deťoch, vrátane syndrómu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dieťaťa - Child Abuse and Neglect (CAN) a komerčného a sexuálneho zneužívania detí.

Sociálna pediatria a jej zložky aktívne podporujú opatrenia znižujúce rizikové správanie 
sa mládeže ako je promiskuita a nechránený sex, závislosti spojené s užívaním omamných látok, psychotropných látok, alkoholu, tabaku a nesprávnu výživu.

Cieľom sociálnej pediatrie je nachádzať najúčinnejšie spôsoby, ktoré umožnia chorým 
a chybným deťom nájsť primerané spoločenské uplatnenie a to v spolupráci so všetkými inštitúciami a organizáciami v starostlivosti o dieťa a rodinu.

Úloha splnená.