## Príloha č. 1 Správy
Príloha č. 1 Správy o stave plnenia projektov modernizácie mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Projekt obnovy ŽKV ZSSK, a.s. pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR
Identifikátor žiadosti: 846551
Kód ITMS: 23160120001
Operačný program doprava SR 2007-2013, Prioritná os č. 6, Opatrenie č. 6.1
Zdroje financovania: ERDF, ŠR SR, ZSSK
bod A) | Investičná štátna podpora a podpora z fondov EÚ - Príloha č. 1 Uznesenia vlády č. 1085/2007, v mil. SKK
Por. číslo | Názov projektu | Počet ks | Zdroje EU 2008 | Zdroje EU 2009 | Zdroje EU 2010 | Zdroje EU 2011 | Zdroje EU 2012 | Zdroje EU spolu | Zdroje ŠR 2008 | Zdroje ŠR 2009 | Zdroje ŠR 2010 | Zdroje ŠR 2011 | Zdroje ŠR 2012 | Zdroje ŠR spolu | Iné zdroje 2008 | Iné zdroje 2009 | Iné zdroje 2010 | Iné zdroje 2011 | Iné zdroje 2012 | Iné zdroje spolu | Všetky zdroje spolu
1 | Nákup 10 ks eletrických poschodových jednotiek | 10 | 0 | 123.305 | 394.577 | 530.2129 | 184.958 | 1233.0528 | 0 | 123.305 | 394.577 | 530.2129 | 184.958 | 1233.0528 | 0 | 12.9795 | 41.5344 | 55.8119 | 19.4693 | 129.795 | 2595.9007
2 | Nákup 10 ks vozidiel prímestkých poschodových jednotiek PUSH/PULL, úprava 10 ks elektrických HDV 263, nákup 2ks elektr.HDV | 22 | 0 | 93.7751 | 300.7754 | 437.547 | 105.654 | 937.7516 | 0 | 93.7751 | 300.7754 | 437.547 | 105.654 | 937.7516 | 0 | 9.8711 | 31.6606 | 46.0576 | 11.1215 | 98.7107 | 1974.2138
3 | Nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek | 12 | 0 | 78.8987 | 260.3658 | 362.9344 | 86.7885 | 788.9874 | 0 | 78.8987 | 260.3658 | 362.9344 | 86.7885 | 788.9874 | 0 | 8.3051 | 27.4068 | 38.2036 | 9.1356 | 83.0511 | 1661.0259
Spolu: |  |  | 0 | 295.9788 | 955.7182 | 1330.6943 | 377.4005 | 2959.7918 | 0 | 295.9788 | 955.7182 | 1330.6943 | 377.4005 | 2959.7918 | 0 | 31.1557 | 100.6017 | 140.0731 | 39.7264 | 311.5569 | 6231.1404
bod B) | Investičná štátna podpora a podpora z fondov EÚ - Príloha č. 1 Uznesenia vlády č. 1085/2007, v EUR
Por. číslo | Názov projektu | Počet ks | Zdroje EU 2008 | Zdroje EU 2009 | Zdroje EU 2010 | Zdroje EU 2011 | Zdroje EU 2012 | Zdroje EU spolu | Zdroje ŠR 2008 | Zdroje ŠR 2009 | Zdroje ŠR 2010 | Zdroje ŠR 2011 | Zdroje ŠR 2012 | Zdroje ŠR spolu | Iné zdroje 2008 | Iné zdroje 2009 | Iné zdroje 2010 | Iné zdroje 2011 | Iné zdroje 2012 | Iné zdroje spolu | Všetky zdroje spolu
1 | Nákup 10 ks eletrických poschodových jednotiek | 10 | 0 | 3687350 | 11799550 | 15855650 | 5531040 | 36873590 | 0 | 3687350 | 11799550 | 15855650 | 5531040 | 36873590 | 0 | 388143 | 1242058 | 1669015 | 582214.7 | 3881430.7 | 77628610.7
2 | Nákup 10 ks vozidiel prímestkých poschodových jednotiek PUSH/PULL, úprava 10 ks elektrických HDV 263, nákup 2ks elektr.HDV | 22 | 0 | 2804279.9043 | 8994480 | 13084540 | 3159510 | 28042809.9043 | 0 | 2804279.9043 | 8994480 | 13084540 | 3159510 | 28042809.9043 | 0 | 295187 | 946787 | 1377320 | 332580 | 2951874 | 59037493.8086
3 | Nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek | 12 | 0 | 2359410 | 7786060 | 10853300 | 2595350 | 23594120 | 0 | 2359410 | 7786060 | 10853300 | 2595350 | 23594120 | 0 | 248359 | 819580 | 1142453 | 273195 | 2483587 | 49671827
Spolu: |  |  | 0 | 8851039.9043 | 28580090 | 39793490 | 11285900 | 88510519.9043 | 0 | 8851039.9043 | 28580090 | 39793490 | 11285900 | 88510519.9043 | 0 | 931689 | 3008425 | 4188788 | 1187989.7 | 9316891.7 | 186337931.5086
r. 2008 - 2012, EUR
[17 empty] | ERDF | 88510519.9043 | 177021039.8086
[17 empty] | ŠR SR | 88510519.9043
[17 empty] | ZSSK | 9316891.7
[17 empty] | Spolu | 186337931.5086
bod C) | Stav čerpania NFP - skutočnosť k 31.12.2008, k 31.12.2009, v EUR (stav po refundácii r. 2009; zdroje ZSSK sú vyčíslené v hodnotách po refundácii a bez DPH - pozn.)
Por. číslo | Názov projektu | Počet ks | Zdroje EU 2008 | Zdroje EU 2009 | Zdroje EU 2010 | Zdroje EU 2011 | Zdroje EU 2012 | Zdroje EU spolu | Zdroje ŠR 2008 | Zdroje ŠR 2009 | Zdroje ŠR 2010 | Zdroje ŠR 2011 | Zdroje ŠR 2012 | Zdroje ŠR spolu | Iné zdroje 2008 | Iné zdroje 2009 | Iné zdroje 2010 | Iné zdroje 2011 | Iné zdroje 2012 | Iné zdroje spolu
1 | Nákup 10 ks eletrických poschodových jednotiek | 10 | 0 | 3656175.75 |  |  |  | 3656175.75 | 0 | 3656175.76 |  |  |  | 3656175.76 | 0 | 2307648.49 |  |  |  | 2307648.49
2 | Nákup 10 ks vozidiel prímestkých poschodových jednotiek PUSH/PULL, úprava 10 ks elektrických HDV 263, nákup 2 ks elektr.HDV | 22 | 0 | 3146148.3 |  |  |  | 3146148.3 | 0 | 3146148.32 |  |  |  | 3146148.32 | 0 | 1986493.38 |  |  |  | 1986493.38
3 | Nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek | 12 | 0 | 2013257.52 |  |  |  | 2013257.52 | 0 | 2013257.53 |  |  |  | 2013257.53 | 0 | 1270696.76 |  |  |  | 1270696.76
Spolu: |  |  | 0 | 8815581.57 |  |  |  | 8815581.57 | 0 | 8815581.61 |  |  |  | 8815581.61 | 0 | 5564838.63 |  |  |  | 5564838.63
r. 2008, 2009, EUR
[17 empty] | ERDF | 8815581.57 | 17631163.18
[17 empty] | ŠR SR | 8815581.61
[17 empty] | ZSSK | 5564838.63
[17 empty] | Spolu | 23196001.81
bod D) | Plán Investičnej štátnej podpory a podpory z fondov EÚ v zmysle Operačného programu doprava SR 2007 - 2013 - pri zohľadnení zazmluvnenej výšky NFP zo dňa 24.08.2009, zazmluvnených harmonogramov dodávok Projektu v_1.0 a vysúťažených investičných nákladov, v EUR (zdroje ZSSK sú vyčíslené v hodnotách po refundácii a bez DPH - pozn.)
Por. číslo | Názov projektu | Počet ks | Zdroje EU 2008 | Zdroje EU 2009 | Zdroje EU 2010 | Zdroje EU 2011 | Zdroje EU 2012 | Zdroje EU 2013 | Zdroje EU spolu | Zdroje ŠR 2008 | Zdroje ŠR 2009 | Zdroje ŠR 2010 | Zdroje ŠR 2011 | Zdroje ŠR 2012 | Zdroje ŠR 2013 | Zdroje ŠR spolu | Iné zdroje 2008 | Iné zdroje 2009 | Iné zdroje 2010 | Iné zdroje 2011 | Iné zdroje 2012 | Iné zdroje 2013 | Iné zdroje spolu
1 | Nákup 10 ks eletrických poschodových jednotiek | 10 | 0 | 3656175.75 | 3838986.63 | 13710668.53 | 12613813.22 | 2742133.31 | 36561777.44 | 0 | 3656175.76 | 3838986.62 | 13710668.48 | 12613813.18 | 2742133.3 | 36561777.34 | 0 | 2307648.49 | 2423026.75 | 8653666.96 | 7961373.6 | 1730733.39 | 23076449.19
2 | Nákup 10 ks vozidiel prímestkých poschodových jednotiek PUSH/PULL, úprava 10 ks elektrických HDV 263, nákup 2 ks elektr.HDV | 22 | 0 | 3146148.32 | 384149.5 | 5944980.37 | 15370395.37 | 6618700.25 | 31464373.81 | 0 | 3146148.3 | 384149.5 | 5944980.42 | 15370395.45 | 6618700.27 | 31464373.94 | 0 | 1986493.38 | 242461 | 3751495.14 | 9701226.68 | 4177469.57 | 19859145.77
3 | Nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek | 12 | 0 | 2013257.52 | 251657.32 | 7801378.17 | 7549719.75 | 2516573.35 | 20132586.11 | 0 | 2013257.53 | 251657.33 | 7801378.27 | 7549719.85 | 2516573.38 | 20132586.36 | 0 | 1270696.76 | 158836.83 | 4923941.53 | 4765104.7 | 1588368.22 | 12706948.04
Spolu: |  |  | 0 | 8815581.59 | 4474793.45 | 27457027.07 | 35533928.34 | 11877406.91 | 88158737.36 | 0 | 8815581.59 | 4474793.45 | 27457027.17 | 35533928.48 | 11877406.95 | 88158737.64 | 0 | 5564838.63 | 2824324.58 | 17329103.63 | 22427704.98 | 7496571.18 | 55642543
Zmluva o poskytnutí NFP zo dňa 24.08.2009 (zazmluvnená výška NFP), zazmluvnené harmonogramy Projektu v_1.0, EUR
[17 empty] | ERDF | 88158737.36 | 176317475
[17 empty] | ŠR SR | 88158737.64
[17 empty] | ZSSK | 55642543
[17 empty] | Spolu | 231960018