Správa o postupe delimitácie Mininisterstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej repupbliky

V nadväznosti na účinnosť zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon       č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a v súvislosti s uznesením vlády SR č. 54 z 19. januára 2010  sa uskutočnilo dňa 8. februára 2010 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len ,,MVRR SR“) stretnutie zainteresovaných ministrov, príslušných vedúcich služobných úradov zainteresovaných ministerstiev a vedúceho úradu vlády SR. Výsledkom tohto stretnutia bolo zriadenie delimitačnej komisie pozostávajúcej z vedúcich služobných úradov a vedúceho úradu vlády SR a úloha zriadiť rezortné delimitačné komisie vo vzťahu k prechodu jednotlivých pôsobnosti MVRR SR, prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných  právnych vzťahov zamestnancov MVRR SR a prechodu majetku MVRR SR na zákonom určené subjekty.

Medzirezortné delimitačné komisie boli zriadené a do každej komisie bol menovaný zástupca Ministerstva financií SR. Z činnosti týchto komisií vyplynul okrem už vykonaných delimitačných opatrení nasledovný harmonogram úloh:

Na úseku informačných systémov

1.         pripraviť informačné systémy na migráciu dát z informačných systémov MVRR SR

do 15. júna 2010,

2.         vykonať migráciu potrebných dát z informačných systémov MVRR SR do 30. júna

2010,

3.         uzatvoriť potrebné servisné zmluvy a zmluvy k systémovej podpore delimitovaných       informačných systémov  do 30. júna 2010,

4.        uzatvoriť zmluvné vzťahy na prenajaté zariadenia a služby podmieňujúce funkcionalitu

delimitovaného majetku do 30. júna 2010.

Vzhľadom na skutočnosť, že je nutné zachovať funkčnosť informačných systémov, dokument managementu, personálnych a mzdových systémov a finančných informačných systémov  MVRR SR do 30. 6. 2010, je potrebné v spolupráci s nástupníckymi subjektmi doriešiť preklenovacie obdobie počas ktorého môže dôjsť k nefunkčnosti uvedených informačných systémov z dôvodu presunu  informačnej  techniky a príslušných zariadení z existujúceho sídla MVRR SR na príslušné subjekty.   Úlohy dotýkajúce sa informačných systémov môžu byť modifikované podľa toho aké podmienky odchodu MVRR SR  z prenajatých priestorov na Prievozskej ul. 2/B v Bratislave  sa dohodnú s prenajímateľom.

Na úseku pracovnoprávnych vzťahov

V súvislosti s prechodom kompetencií MVRR SR na štyri iné ústredné orgány štátnej správy sa uskutočnili v rámci riešenia prechodu práv a povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií viaceré osobné rokovania so zástupcami jednotlivých ministerstiev za účelom kompletizácie zoznamov delimitovaných zamestnancov ako jednej z prílohy delimitačných protokolov.

Ministerstvo v súvislosti so zánikom svojej pôsobnosti a s tým súvisiacim prepúšťaním zamestnancov rokovalo so zástupcami závodného výboru odborovej organizácie SLOVES o opatreniach umožňujúcich predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie zamestnancov, najmä o možnostiach umiestnenia zamestnancov vo vhodnom zamestnaní u právnych nástupcov resp. na iných ústredných orgánoch štátnej správy. Následne ministerstvo v súlade s § 73 Zákonníka práce predložilo písomnú informáciu o výsledku prerokovania na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava II.

V nasledujúcich mesiacoch budú zamestnanci informovaní o prechode ich práv z pracovnoprávneho vzťahu na nového právneho nástupcu ministerstva a zamestnancom, ktorých práva neprechádzajú na žiadneho právneho nástupcu budú dané výpovede                  zo štátnozamestnaneckého resp. pracovného pomeru. Zároveň sa budú realizovať práce a úkony súvisiace s delimitáciou zamestnancov na jednotlivé ministerstvá, ako aj                       so skončením pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov (osobné pohovory so zamestnancami, príprava osobných spisov, dokumentov súvisiacich s prechodom práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov alebo s ukončením pracovného pomeru, archivácia spisov a pod.).

Rezortné delimitačné komisie na základe doterajších rokovaní zistili, že je potrebné zabezpečiť prechod  niektorých pôsobnosti MVRR SR, ktoré neprechádzajú na základe zákona na príslušné subjekty (napr. Mzdová agenda, personálna agenda, agenda legislatívy a práva a pod.), a to za účelom splnenia zákonných povinností MVRR SR v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov MVRR SR. Z uvedeného dôvodu navrhujeme aby prechod takýchto funkčných miest bol riešený osobitnou dohodou príslušných vedúcich služobných úradov.

Rezortné delimitačné komisie na základe doterajších rokovaní zistili, že je potrebné zabezpečiť zákonným spôsobom činnosť potrebnú pre splnenie všetkých zákonných nárokov zamestnancov vyplývajúcich  z príslušných pracovnoprávnych predpisov  po 30. júni 2010. Za týmto účelom odporúčame  určený počet zamestnancov MVRR SR riešiť dohodou o vykonaní práce alebo pracovným pomerom na dobu určitú, ktorú uzatvorí Ministerstvo hospodárstva SR.

Na úseku  rozpočtu a financovania

- Potrebné bude zabezpečiť účtovnú závierku MVRR SR k 30.6.2010 s tým, že túto musia zabezpečiť zamestnanci príslušného odboru MVRR SR. Zároveň bude potrebné zabezpečiť výkazníctvo ako aj čerpanie rozpočtu kapitoly za obdobie  január – jún 2010. Potrebné bude zabezpečiť odvodovú činnosť z oblasti miezd. Túto činnosť musia zabezpečovať zamestnanci MVRR SR.

- Zabezpečiť usmernenie o činnosti štátnej pokladnice, v oblasti rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva v súvislosti s ukončením činnosti MVRR SR. MF SR bola predložená písomná žiadosť MVRR SR o usmernenie.

- V zmysle uznesení vlády SR č. 37 z 15. januára 2010 a č. 54 z 19. januára 2010 je potrebné predložiť na rokovanie vlády návrhy delimitačných protokolov do 1. júna 2010. Uvedené doporučujeme  upraviť tak, že uzavreté a podpísané delimitačné protokoly medzi jednotlivými rezortami odovzdať aj na Ministerstvo financií SR, aby rezort Ministerstva financií SR následne mohol vykonať rozpočtové opatrenie. Problematika delimitácie rezortných programov bude riešená v delimitačných protokoloch.

- Mzdovú agendu zamestnancov, ktorí nebudú delimitovaní, alebo odídu do dôchodku,  navrhujeme, aby tieto úlohy  prebral rezort  Ministerstva hospodárstva  SR.

Na úseku majetku štátu v správe MVRR SR

1. Fyzické odvozdávanie  a preberanie nehnuteľného majetku, vrátane hnuteľného majetku:

- Doškoľovacie zariadenie v Kežmarku

T: 3. – 4. 5. 2010

- Rekreačné zariadenie Dedinky

T: 5.5.2010

- Rekreačné zariadenie Tatranská Štrba

T: 6.5.2010

- Garážové boxy na Pionierskej ul. v Bratislave

T: 7.5.2010

Preberajúca organizácia: Ministerstvo vnútra SR

Správu uvedeného majetku zabezpečuje do podpísania delimitačných protokolov pôvodný správca majetku.

2. Fyzické odovzdávanie a preberanie hnuteľného majetku – budova MVRR SR na Lamačskej ul. 8 v Bratislave:

T: 10.-11.5.2010

3. Fyzické odovzdávanie a preberanie nehnuteľného majektu, vrátane hnuteľného majektu – budova MVRR SR na Lamačskej ul. 8 v Bratislave:

T: 12.-14.5.2010

Preberajúca organizácia: Ministrstvo vnútra SR

Správu uvedeného majetku zabezpečuje do podpísania delimitačných protokolov pôvodný správca majetku.

4. Fyzické odovzdávanie a preberanie hnuteľného majetku – priestory MVRR SR na Prievozskej ul. 2/B v Bratislave:

T: 17.-19.5.2010

5. Fyzické odovzdávanie a preberanie hnuteľného majektu – priestory MVRR SR na Prievozskej ul. 2/B v Bratislave:

T: 20-21.5.2010

6. Fyzické vysťahovanie hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza na 2. poschodí v priestoroch MVRR SR na Prievozskej ul. 2/B v Bratislave

T: 29-30.6.2010

Hnuteľný majetok bude preberať príslušné ministerstvo a Úrad vlády SR podľa delimitačného protokolu.

Registratúrne stredisko

Registratúrne stredisko na Lamačskej ul. č.8 prevezme Ministerstvo hospodárstva SR v stave v akom sa nacjádza. Po ukončení delimitácie sa jednotlivé ministerstvá a Úrad vlády SR dohodnú, ako a kedy prevezmú časť dokumentácie prináležiacej k prevzatej pôsobnosti a uložia v svojich registratúrnych strediskách.