# Aktualizácia Národného plánu zavedenia eura v SR na roky 2007 – 2009

Obsah

A.Úvod	1

A.1)	Prehľad už vykonaných krokov	1

B.Zavedenie eura v SR	4

B.1)	Základné zásady	4

B.2)	Harmonogram prijatia eura	5

B.3)	Východiská Národného plánu	6

B.4)	Aktualizácia Národného plánu	7

C.Inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR	9

C.1)	Národný koordinačný výbor	9

C.2)	Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura	9

C.3)	Pracovné výbory	10

C.4)	Pracovné skupiny v každej organizácii	11

D.Zhrnutie úloh v jednotlivých sektoroch	12

D.1)	Banky a finančný sektor	12

D.2)	Verejná správa a samospráva	13

D.3)	Ochrana spotrebiteľa	13

D.4)	Podnikateľská sféra	14

D.5)	Legislatívne potreby zavedenia eura	14

D.6)	Zdroje informácií a komunikácia	15

D.7)	Informačné a štatistické systémy	16

D.8)	Odporúčania Národného koordinátora	16

D.9)	Inflačné riziká menovej konverzie	16

Príloha: Úlohy jednotlivých sektorov hospodárstva

apríl 2008

## A. Úvod

Národný plán sa pripravuje na základe uznesenia vlády č. 862/2004.

V súvislosti s pripravovaným vstupom SR do eurozóny rozhodla vláda SR uznesením č. 862 z 8. septembra 2004 o potrebe vypracovať Národný plán zavedenia eura v SR. Tento dokument predstavuje plán jednotlivých krokov, ktoré je potrebné uskutočniť pre bezproblémové a úspešné zavedenie a používanie eura v celom hospodárstve SR.

Národný plán zavedenia eura je rámcovým dokumentom, o ktorý sa môžu oprieť všetky subjekty slovenskej ekonomiky a spoločnosti. V úvode definuje základné zásady, časový harmonogram a inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR. Ťažiskom plánu je identifikácia úloh v jednotlivých oblastiach vrátane zodpovednosti, časovej náročnosti, kontrolných termínov a termínu splnenia.

Národným koordinátorom zavedenia eura v SR je MF SR.

Národným koordinátorom zavedenia eura v SR je Ministerstvo financií SR (MF SR), ktoré spolu s Národnou bankou Slovenska (NBS) predložilo Národný plán zavedenia eura v SR na rokovanie vlády SR. Na príprave materiálu úzko spolupracovali Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Na základe uznesenia vlády SR č. 34 z 12. januára 2005 sa na príprave Národného plánu podieľali aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR, Slovenská banková asociácia, Združenie miest a obcí Slovenska, Protimonopolný úrad SR, Štatistický úrad SR, Úrad pre finančný trh, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa a ďalšie prizvané organizácie.

Zavedenia eura predstavuje z technického a organizačného hľadiska mimoriadne náročný proces. Aby prebehol hladko a bez komplikácií, je dôležité vopred informovať a pripraviť na zmenu všetkých občanov, inštitúcie a spoločnosti SR.

### Prehľad už vykonaných krokov

Stratégia prijatia eura v SR.

Prípravy na zavedenie eura na Slovensku sa začali ešte pred vstupom SR do Európskej únie. Vláda SR schválila 16. júla 2003 Stratégiu prijatia eura v SR vypracovanú spoločne NBS a Ministerstvom financií SR. V spoločnom vyhlásení vláda a NBS konštatovali, že výhody zo zavedenia eura na Slovensku jasne prevažujú nad nevýhodami, takže Slovensko by malo do eurozóny vstúpiť čo najskôr – hneď, ako bude udržateľne schopné plniť maastrichtské kritériá, ktoré sú podmienkou na vstup do eurozóny.

Konkretizácia Stratégie prijatia eura v SR.

Uznesením č. 862 z 8. septembra 2004 schválila vláda SR ďalší spoločný materiál NBS a Ministerstva financií SR, Konkretizáciu Stratégie prijatia eura v SR a prijala rozhodnutie o vypracovaní Národného plánu zavedenia eura v SR. Keďže sa predpokladá splnenie maastrichtských kritérií v roku 2007, najskorší možný dátum vstupu do eurozóny predstavuje 1. január 2009, ktorý bol zároveň určený ako cieľový v súlade so Stratégiou prijatia eura v SR.

Za Národného koordinátora procesu zavedenia eura v SR určila vláda Ministerstvo financií SR. Zároveň splnomocnila ministra financií SR a guvernéra NBS rokovať s orgánmi Európskej únie o vstupe do ERM II a o určení centrálnej parity výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru.

Koruna sa zapojila do ERM II.

Pred prechodom na euro je SR povinná zotrvať minimálne dva roky v mechanizme výmenných kurzov (ERM II). Po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk Cyprusu, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty, Slovinska a Slovenska zo dňa 25. novembra 2005, vstúpila 28. novembra 2005 slovenská koruna do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 38,4550 Sk. Na žiadosť Slovenska sa po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) a ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk Cyprusu, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska centrálna parita slovenskej koruny v ERM II revalvovala s účinnosťou od 19. marca 2007. Nová centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 35,4424 Sk. Koruna využíva v ERM II štandardné fluktuačné pásmo ±15% okolo centrálnej parity.

Národná strana slovenských eurových mincí

NBS ešte v roku 2004 vyhlásila verejnú anonymnú súťaž na výtvarné návrhy národných strán slovenských eurových mincí. Najlepšie návrhy predložila NBS verejnosti na celonárodnú anketu. Tri motívy s najvyšším počtom hlasov boli následne vybrané na rubovú stranu slovenských eurových mincí.

Etický kódex pre zavedenie eura

Na zvýšenie dôvery spotrebiteľov hlavne pri konverzii cien z korún do eur vytvoril splnomocnenec vlády v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska Etický kódex pre zavedenie eura. Signatári etického kódexu sa dobrovoľne zaväzujú, že prechod na euro nezneužijú na neodôvodnené zvýšenie cien a prijímajú ďalšie záväzky zvyšujúce transparentnosť, informovanosť klientov a plynulosť výmeny hotovosti. Etický kódex je otvorený pre všetky obchody a podniky, ale aj pre samosprávy a neziskové inštitúcie.

Komunikačná stratégia

Banková rada NBS a vláda SR (uznesenie vlády SR č. 892/2007 zo 17. októbra 2007) schválili „Komunikačnú stratégiu o zavedení eura v Slovenskej republike“, ktorá presne vymedzuje ciele, cieľové skupiny, nástroje a harmonogram komunikačnej kampane. Komunikačná stratégia vychádza z Národného plánu zavedenia eura v SR, je však podrobnejšia a konkrétnejšia.

Ministerstvo financií SR na základe podkladov z Pracovného výboru pre komunikáciu uskutočnilo verejné obstarávanie na výkon väčšiny informačnej kampane a na vytvorenie internetovej stránky o zavedení eura na Slovensku. Vybrané subjekty uskutočnili prvé aktivity zamerané na verejnosť koncom roka 2007, internetová stránka bola spustená na adrese www.euromena.sk.

Dohoda o partnerstve s Európskou komisiou

Na základe schválenej komunikačnej stratégie a výberu dodávateľov pre podstatnú časť informačnej kampane požiadalo ministerstvo financií Európsku komisiu o uzatvorenie Dohody o partnerstve. Dohoda bola uzatvorená 7. decembra 2007. Obe strany sa zaväzujú koordinovať a vzájomne podporovať informačné a komunikačné aktivity o eure. Komisia sa bude prostredníctvom grantov podieľať sa na financovaní jednotlivých projektov v rámci informačnej kampane o zavedení eura v SR v súlade so schválenou komunikačnou stratégiou. Komisia v spolupráci s ministerstvom financií uskutoční aj niektoré vlastné komunikačné aktivity, napr. výstavy, semináre alebo distribúciu publikácií.

Generálny zákon o zavedení eura v SR

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 28. novembra 2007 s účinnosťou od 1. januára 2008, s výnimkou ustanovení, ktoré nadobúdajú platnosť 1. januára 2009.

| 2 eurá | 1 euro |
| --- | --- |
| Dvojkríž na trojvrší |

| 50 eurocentov | 20 eurocentov | 10 eurocentov |
| --- | --- | --- |
| Bratislavský hrad |

| 5 eurocentov | 2 eurocenty | 1 eurocent |
| --- | --- | --- |
| Kriváň |

## Zavedenie eura v SR

### Základné zásady

Euro sa zavedie 1.1.2009 systémom „Veľký tresk“.

Euro sa na Slovensku zavedie 1. 1. 2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia. Ide o tzv. „veľký tresk“ (Big-Bang) scenár. Zákonným platidlom na území Slovenskej republiky sa od tohto dňa stane euro. Slovenské eurové mince budú platné vo všetkých krajinách eurozóny a taktiež eurové mince ostatných krajín eurozóny budú platným obeživom na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké. V bezhotovostnom styku sa bude od 1. 1. 2009 používať výlučne euro.

Krátky duálny obeh do 16.1.2009.

V rámci hotovostného obehu sa bude od 1. 1. 2009 používať euro. Koruna sa stane iba denomináciou eura. Počas krátkeho obdobia duálneho obehu, do 16. 1. 2009, sa bude môcť na území Slovenskej republiky platiť aj korunovými bankovkami a mincami, ktoré sa budú postupne sťahovať z obehu. Po skončení duálneho obehu bude zákonným platidlom na území Slovenskej republiky už iba euro.

Konverzný kurz určí Rada EÚ. Žiaden iný kurz sa nesmie použiť.

Pri prevode korunových hodnôt na eurá k 1. 1. 2009 sa môže použiť len konverzný kurz, ktorý bude neodvolateľne stanovený Radou EÚ. Všetky korunové hodnoty sa preto k 1. 1. 2009 budú môcť prepočítavať len na základe tohto konverzného kurzu a nebude možné použiť iný kurz. Konverzný kurz bude stanovený ako koeficient so šiestimi platnými číslicami. Bude vyjadrovať ekvivalent jedného eura v korunách (teda 1 EUR = XX.XXXX SKK). Prepočítací koeficient nebude zaokrúhlený ani skrátený na menej ako 6 platných číslic pri vykonávaní prevodov. Nie je možné použiť inverzný koeficient.

Zásada kontinuity kontraktov.

Zavedenie eura neovplyvní platnosť zmlúv a iných právnych nástrojov. Všetky zmluvy, ktoré obsahujú údaje v slovenských korunách, zostanú po zavedení eura naďalej platné. Hodnoty v korunách sa budú považovať za hodnoty v eurách prepočítané podľa konverzného kurzu. Žiadnu zmluvu nebude možné vypovedať z dôvodu zavedenia eura. Pritom však zostáva zachovaná zásada zmluvnej voľnosti, zmluvné strany môžu obojstranným súhlasom svoju dohodu po zavedení eura akokoľvek meniť. Zavedenie eura v prípade nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou nezmení nominálnu úrokovú sadzbu splatnú dlžníkom.

Pravidlá zaokrúhľovania.

Po zavedení eura od 1. 1. 2009 bude potrebné považovať odkazy v právnych nástrojoch na korunu za odkazy na euro, prepočítané podľa stanoveného konverzného kurzu. Peňažné čiastky, ktoré boli stanovené v korunách, ale ktoré majú byť zaplatené alebo účtované v eurách, sa zaokrúhlia na najbližší eurocent. Zaokrúhli sa konečná hodnota, nie čiastkové položky. Pri konverzii korunových hodnôt na eurá nemôžu byť účtované žiadne s tým spojené poplatky. V osobitných prípadoch, ktoré stanoví zákon, bude zaokrúhľovanie ešte presnejšie ako na najbližší eurocent.

Zásada nepoškodiť občana.

Zavedenie eura nesmie poškodiť občanov a spotrebiteľov. Poplatky občanov a dane, pokiaľ sa neprepočítajú presne podľa pravidiel zaokrúhľovania, by sa mali prednostne zaokrúhľovať nadol, platby občanom by sa mali prednostne zaokrúhľovať nahor. Hodnoty zaokrúhlené v prospech občanov budú upravené na celých 10 eurocentov.

Predídenie zvýšenia cien a vnímanej inflácie, monitorovanie a kontrola.

Pri zavádzaní eura sa uskutočnia všetky potrebné kroky pre to, aby zavedenie eura nebolo zneužité na zvýšenie cien. Vývoj cien bude monitorovaný a pravidlá prepočtu a zverejňovania cien budú kontrolované. Cenová stabilita sa musí udržať aj v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Okrem toho, že je potrebné zabrániť inflačným účinkom zavedenia eura, je potrebné zabrániť aj neodôvodnenému vnímaniu inflácie obyvateľstvom.

Minimalizácia nákladov.

Náklady, ktoré pri príprave na zavedenie eura vzniknú jednotlivým subjektom, si každý subjekt pokryje sám. To platí rovnako pre súkromný aj verejný sektor. Implementačné náklady pri zavádzaní eura by mali byť čo najnižšie.

Ponechanie vecnej a finančnej zodpovednosti.

Orgány štátnej správy a samosprávy alebo iné orgány verejnej moci budú zodpovedné za prípravu vecne príslušných normatívnych právnych aktov, podľa svojej pôsobnosti. Každý subjekt vrátane súkromného sektora, bude zodpovedný za svoju organizačnú prípravu prechodu na euro vrátane prispôsobenia informačných systémov, za ktoré je zodpovedný alebo ktoré spravuje. Takto vzniknuté náklady spojené so zavedením eura nebudú kompenzované z verejných zdrojov.

### Harmonogram prijatia eura

| 1. etapa – po vstup do ERM II |
| --- |
| Do 25. 11. 2005 | Absolvovanie prístupových procedúr do ERM II s orgánmi Európskej únie |
| 2. etapa – členstvo v ERM II do rozhodnutia o prijatí SR do eurozóny |
| 28. 11. 2005 | Vstup do ERM II |
| Máj 2008 | Správy o konvergencii Európskej komisie a ECB |
| Máj – jún 2008 | Hodnotiaca procedúra v európskych inštitúciách |
| Júl 2008 | Rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky |
| Júl 2008 | Stanovenie konverzného kurzu SKK/EUR Radou EÚ |
| 3. etapa – medzi rozhodnutím o prijatí SR do eurozóny a samotným vstupom |
| Júl – december 2008 | Zabezpečenie potrebného množstva eurových bankoviek a razba mincí pre hotovostný obeh SR |
| September – december 2008 | Predzásobenie komerčných bánk eurovým obeživom |
| November, december 2008 | Predzásobenie maloobchodného sektora eurovým obeživom |
| August 2008 – december 2009 | Povinné duálne zobrazovanie cien |
| Do konca decembra 2008 | Konverzia bankomatov, automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky |
| 4. etapa – po vstupe do eurozóny |
| August 2008 – 31. december 2009 1. január 2009 | Povinné duálne zobrazovanie cien Vstup do eurozóny |
| do 16. januára 2009 | Duálny obeh: výmena korunovej hotovosti za euro |
| od 17. januára 2009 | Pokračovanie výmeny starého korunového obeživa za eurové bankovky a mince v bankách a NBS |
| do júna 2010 | Odporúčané duálne zobrazovanie cien |

Box 1: Maastrichtské kritériá Pred vstupom do eurozóny musí Slovensko, ako každý iný štát EÚ mimo eurozóny, splniť štyri konvergenčné kritériá – takzvané maastrichtské kritériá. Verejné financie: Deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením, posudzovaný metodikou ESA 95, nesmie presiahnuť 3 % HDP. Okrem toho celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP, alebo musí klesať. Inflačné kritérium: Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu. Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb: Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami vo oblasti cenovej stability o viac ako dva percentuálne body. Stabilita výmenného kurzu: Dva roky pred hodnotením musí byť Slovenská koruna zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie Slovensko korunu jednostranne devalvovať, koruna nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, koruna sa musí pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

### Východiská Národného plánu

Splnenie maastrichtských kritérií.

Predpokladá sa splnenie maastrichtských kritérií v roku 2007. Kontrola plnenia maastrichtských kritérií nie je obsahom Národného plánu zavedenia eura v SR. Národný plán takisto nesleduje hospodárske politiky, ktoré splnenie maastrichtských kritérií zabezpečia.

Rozhodnutie Rady EÚ do júla 2008.

Taktiež sa očakáva, že Rada EÚ, Európsky parlament, Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB) budú v priebehu roka 2008 konať v procedúre vstupu Slovenska do eurozóny dostatočne rýchlo, aby konečné rozhodnutie bolo známe v júni až júli 2008.

Možnosť pripraviť sa na razbu mincí.

Predpokladá sa, že bude umožnené vykonať všetky prípravné kroky na razbu mincí pred zrušením výnimky vrátane výroby malého množstva mincí na testovanie a úpravu zariadení. Po zrušení výnimky sa začne masová produkcia.

Pokiaľ niektorý z týchto predpokladov nebude naplnený, nebude možné postupovať podľa tohto plánu a bude nevyhnutné ho upraviť.

Box 2: Postup európskych inštitúcií pri prijímaní nového člena eurozóny (podľa článkov 121 – 123 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) ECB a Európska komisia vypracujú konvergenčnú správu, ktorá hodnotí plnenie maastrichtských kritérií. Konvergenčná správa sa vypracuje na žiadosť krajiny alebo každé dva roky. Komisia navrhne Rade, aby zrušila členskému štátu výnimku, a teda ho prijala za člena eurozóny. Rada prekonzultuje návrh Komisie s Európskym parlamentom. Rada, v zložení hláv štátov alebo vlád prediskutuje návrh Komisie (rokovanie Rady v zložení členov Európskej rady) Rada (pravdepodobne v zložení ministrov financií) rozhodne kvalifikovanou väčšinou o zrušení výnimky (po schválení Ústavnej zmluvy tak bude môcť Rada rozhodnúť iba po odporúčaní prijatom kvalifikovanou väčšinou členov eurozóny – na rozhodnutie budú mať tieto krajiny šesť mesiacov). Rada, na návrh Komisie a po konzultácii s ECB, rozhodne o konverznom kurze (koruny na euro). Rada rozhoduje jednomyseľne, v zložení členov eurozóny a vstupujúceho štátu. Rada zmení a doplní niektoré Nariadenia týkajúce sa eura (1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura a 974/98 o zavedení eura) V prípade Grécka (1) vypracovala ECB konvergenčnú správu 18. apríla 2000, Komisia vypracovala konvergenčnú správu 3. mája a (2) zároveň odporučila Rade zrušiť výnimku, (3) Európsky parlament sa vyjadril 18. mája, (4) 30. mája podala Komisia návrhy ohľadom konverzného kurzu gréckej drachmy, (5,6) 19. júna rozhodla Rada o zrušení výnimky a o konverznom kurze, (7) 27. novembra novelizovala Rada ostatné nariadenia o eure. Grécko prijalo euro 1. januára 2001. V prípade Slovinska (1) boli konvergenčné správy ECB a Komisie publikované 16. mája 2006 a (2) Komisia zároveň odporučila Rade zrušiť výnimku Slovinska. (3) Európsky parlament sa pozitívne vyjadril 30. mája, (4) 28. júna navrhla Komisia Rade určiť konverzný kurz na úrovni centrálnej parity z ERM II, (5,6) Rada rozhodla o zrušení výnimky a konverznom kurze 11. júla 2006. Slovinsko zaviedlo euro 1. 1. 2007 V prípade Cyprusu a Malty (1) boli konvergenčné správy ECB a Komisie publikované 16. mája 2007 a (2) Komisia zároveň odporučila Rade zrušiť výnimky, (3) Európsky parlament sa vyjadril 20. júna 2007, (4) 27. júna 2007 navrhla Komisia Rade určiť konverzné kurzy, (5, 6) Rada rozhodla o zrušení výnimiek a konverzných kurzoch 10. júla 2007. Cyprus a Malta zaviedli euro 1. 1. 2008.

### Aktualizácia Národného plánu

Národný plán bol aktualizovaný v roku 2007 a bude aktualizovaný dva krát v roku 2008

Nie všetky úlohy vykonávané v procese zavedenia eura je možné identifikovať alebo podrobne opísať s niekoľkoročným predstihom. Z tohto dôvodu bude Národný plán v prípade potreby aktualizovaný a predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky v týchto predpokladaných termínoch:

- 15. marec 2007,

- 15. apríl 2008,

- 30. september 2008.

Národný plán sa môže aktualizovať aj v prípade, ak sa výrazne zmení niektorý z predpokladov v časti B.3) alebo ak dôjde k zmene stratégie vstupu do eurozóny. V takomto prípade sa nová verzia Národného plánu vypracuje na základe rozhodnutia Národného koordinačného výboru do troch mesiacov od zmeny podmienok. Aktualizovať Národný plán bude možné tiež z vlastnej iniciatívy Národného koordinátora alebo Národného koordinačného výboru.

V aktualizovanej verzii Národného plánu sa vyznačia už splnené úlohy, doplnia sa novo identifikované úlohy a celý plán sa spresní podľa najnovších informácií.

## Inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR

### Národný koordinačný výbor

Národný koordinačný výbor je najvyšším orgánom pripravujúcim zavedenie eura v SR.

Národný koordinačný výbor zavedenia eura v Slovenskej republike je najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku. Národný koordinačný výbor (NKV) má nasledovné zloženie:

- predseda NKV – minister financií, tiež ako Národný koordinátor zavedenia eura v SR,

- podpredseda NKV – guvernér NBS,

- podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti a menšiny,

- podpredseda vlády a minister spravodlivosti,

- podpredseda vlády a minister vnútra

- minister hospodárstva

- minister práce, sociálnych vecí a rodiny,

- prezidentka Slovenskej bankovej asociácie,

- predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,

- prezident Republikovej únie zamestnávateľov,

- prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

- predsedníčka Štatistického úradu SR,

- predseda Združenia miest a obcí Slovenska,

- prezident Únie miest Slovenska,

- zástupca predsedov VÚC,

- zástupca združení a organizácií na ochranu spotrebiteľov (SOI, ďalší na návrh MH SR).

NKV o postupe príprav informuje vládu a Národnú radu SR.

NKV koordinuje a dohliada na plnenie Národného plánu zavedenia eura. O postupe prác informuje vládu SR v rámci aktualizácie Národného plánu. Národnú radu SR NKV informuje podľa potreby. Z vlastnej iniciatívy môže NKV podávať mimoriadne správy.

Výbor je oprávnený dávať odporúčania ústredným orgánom štátnej správy (ÚOŠS), ktoré je nevyhnutné realizovať pre potreby zavedenia eura v SR. Takisto môže odporúčať realizáciu výborom schválených úloh aj ďalším inštitúciám. Ostatným organizáciám môže NKV plnenie úloh odporúčať.

Na koordináciu riešenia prípadných krízových situácií zriadil NKV Štáb krízovej komunikácie v zložení minister financií SR, guvernér NBS, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura, minister vnútra SR a prezidentka Slovenskej bankovej asociácie.

### Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura

Po vstupe Slovenska do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II) sa zintenzívnili práce na plnení úloh Národného plánu. Pre kvalitnú každodennú koordináciu úloh existujúce zriadené orgány nestačili. Vláda SR uznesením č. 85 z 31. januára 2007 schválila návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenia eura. Splnomocnenec sa profesionálne zaoberá koordináciou prípravných prác na zavedenie eura v SR. Jeho úlohou je najmä viesť pravidelné spoločné stretnutia vedúcich pracovných výborov, aktívne komunikovať s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, koordinovať a stimulovať práce na zavedení eura, pripravovať pre NKV správy o postupe prác, upozorňovať na možné problémy a vytvárať široké povedomie o zavedení eura. Splnomocnenec tiež môže dávať zodpovedným inštitúciám odporúčania na zlepšenie postupu, konečná zodpovednosť a rozhodovacia právomoc však zostáva na kompetentných orgánoch. Pri výkone svojej práce postupuje splnomocnenec v súlade so strategickými zásadami, ktoré určia Národný koordinátor a NKV.

### Pracovné výbory

Päť  pracovných výborov zabezpečí podklady k odborným otázkam.

Odborné podklady k jednotlivým otázkam prechodu slovenského hospodárstva na euro pripravujú pracovné výbory. Národný koordinátor v spolupráci s príslušnými ministrami, resp. s guvernérom NBS, zriadili tieto pracovné výbory pre zavedenie eura:

- Pracovný výbor pre banky a finančný sektor (v rámci tohto výboru bol zriadený Podvýbor pre banky a Podvýbor pre poisťovne)

- Pracovný výbor pre verejnú správu (v rámci tohto výboru bol vytvorený Podvýbor pre informatiku a štatistiku, ktorý pokrýva problematiku informatiky a štatistiky)

- Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa (v rámci tohto výboru boli zriadené Podvýbor pre nefinančný sektor a Podvýbor pre ochranu spotrebiteľa)

- Pracovný výbor pre legislatívu,

- Pracovný výbor pre komunikáciu (tento pracovný výbor vytvoril Podvýbor pre informovanie rómskej komunity)

Vedúcich a členov pracovných výborov menuje príslušný člen NKV (minister resp. guvernér NBS) na základe nominácie jednotlivých inštitúcií.

Pracovné výbory sú zodpovedné najmä za:

- riešenie otvorených otázok v ich odbornej oblasti a predkladanie návrhov NKV alebo Národnému koordinátorovi,

- štvrťročné predkladanie čiastkových správ o plnení Národného plánu NKV,

- špecifikovanie riešenia jednotlivých úloh, ktoré sú stanovené v Národnom pláne a metodické usmerňovanie jednotlivých orgánov štátnej správy a ostatných inštitúcií pri ich plnení,

- koordinácia plnenia tých úloh, ktoré sú od seba navzájom závislé alebo upozornenie NKV, aby navzájom súvisiace úlohy v kompetencii viacerých pracovných výborov koordinoval sám.

Ústredné orgány štátnej správy poskytujú pracovným výborom potrebnú súčinnosť.

Zloženie pracovných výborov.

Jednotlivé pracovné výbory majú nasledovné zloženie:

- Banky a finančný sektor pod vedením NBS, členovia: MF SR, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, Asociácia doplnkových dôchodkových poisťovní, Slovenská asociácia správcovských spoločností, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Slovenská pošta, a. s., Štátna pokladnica

- Verejná správa pod vedením MF SR, členovia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR), Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únia miest Slovenska, zástupcovia VÚC, Sociálna poisťovňa, Štátna pokladnica, Štatistický úrad SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), Ministerstvo školstva SR (MŠ SR), Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), Daňové riaditeľstvo SR, Colné riaditeľstvo SR, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Slovenská pošta, a. s.,

- Nefinančný sektor a ochrana spotrebiteľa pod vedením MH SR, členovia: Úrad vlády SR (ÚV SR), MŽP SR, MZ SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR), Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVaPS SR), Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), MF SR, Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR), NBS, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Protimonopolný úrad, SOI, združenia a organizácie na ochranu spotrebiteľa, Republiková únia zamestnávateľov, Únia miest Slovenska

- Legislatíva pod vedením Úradu vlády SR, členovia: Úrad vlády SR, MF SR, MS SR, MH SR, MPSVaR SR, NBS, Slovenská banková asociácia, SOPK, Sociálna poisťovňa, MŽP SR, Únia miest Slovenska, ING SR

- Komunikácia pod vedením NBS, členovia: MF SR, MH SR, MS SR, MPSVaR SR, MŠ SR, ÚV SR, Slovenská banková asociácia, ZMOS, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia.

Vedúci pracovných výborov alebo NKV môžu členstvo v jednotlivých výboroch podľa potreby rozšíriť. Na rokovania výborov môže ich predseda podľa potreby pozvať aj odborníkov z iných organizácií. Pracovné výbory podľa potreby zriaďujú podvýbory, ktoré sa budú venovať užšej skupine problémov.

### Pracovné skupiny v každej organizácii

Všetky orgány, organizácie a inštitúcie by si mali vytvoriť svoje pracovné skupiny na zabezpečenie ich prechodu na euro.

Národný koordinátor odporúča vyšším územným celkom, mestám, obciam, všetkým podnikom a organizáciám, aby si zriadili pracovné skupiny pre zavedenie eura. Ich úlohou je pripraviť svoju organizáciu na bezpečný a plynulý prechod na používanie eura pre interné potreby organizácie. Medzi najdôležitejšie oblasti patrí adaptácia informačných systémov, vzťahy so zamestnancami, zákazníkmi, občanmi, dodávateľmi, svojou bankou, vzťahy so štátom (dane a súlad so zmenami v právnych predpisoch) a komunikačné aktivity.

Národný koordinátor odporučil obzvlášť veľkým podnikom, organizáciám, VÚC a mestám, aby pracovné výbory pre euro zriadili do konca roku 2005. Vychádzajúc z tohto Národného plánu mali pripraviť svoje vlastné (podnikové) plány a začať ich implementovať do konca roku 2006. Menšie podniky a obce mali svoje pracovné výbory zriadiť do konca roka 2007.

Ministerstvá a NBS určia kontaktné osoby pre koordináciu zavádzania eura.

Každé ministerstvo a NBS určili koordinačné osoby, ktoré ako navonok, tak aj smerom do vnútra inštitúcie koordinujú organizačno-technické otázky pri zavádzaní eura a spolupracujú s Národným koordinátorom.

Ministerstvá a NBS určili kontaktné osoby (operátorov) pre komunikáciu s verejnosťou a podnikateľskými subjektami.

## Zhrnutie úloh v jednotlivých sektoroch

V tejto kapitole sú stručne opísané úlohy jednotlivých sektorov hospodárstva a vybrané prierezové oblasti (komunikácia, legislatíva a informačné systémy). Úlohy sú podrobne rozpísané v časti II Národného plánu.

### Banky a finančný sektor

Úlohou finančného sektora vrátane NBS, bude zabezpečiť zavedenie eura do hotovostného aj bezhotovostného obehu. Na rozdiel od prvých dvanástich členov eurozóny sa obe tieto zmeny vykonajú súčasne. Niektoré úlohy sa zjednodušia a odstránia sa viaceré duplicity, zvyšujú sa však nároky na koordináciu a včasné a dôkladné plnenie úloh.

Zabezpečenie eurových bankoviek a mincí.

V hotovostnom obehu je najdôležitejšie zabezpečenie eurových bankoviek a mincí a ich výmena za staré, korunové obeživo. Eurové bankovky a mince zabezpečí NBS tak, aby sa koncom roku 2008 mohlo začať predzásobovanie bánk, následne aj maloobchodu, a od 1. 1. 2009 mohla začať výmena hotovosti pre obyvateľstvo.

Distribúcia eura obyvateľstvu.

Občania budú mať viacero možností získať eurové bankovky a mince. Ešte pred € dňom si budú môcť v bankách a pobočkách Slovenskej pošty zakúpiť štartovacie balíčky, ktoré budú obsahovať približne 38 kusov euromincí a budú v nich zastúpené všetky nominálne hodnoty euromincí. Celková hodnota štartovacieho balíčka bude 500 Sk. Počas duálneho obehu si budú môcť bezplatne vymeniť koruny za eurá v bankách a NBS, alebo uskutočniť hotovostné výbery z účtov. Bankomaty budú odo dňa € (1. 1. 2009) vydávať výlučne euro. Počas duálneho obehu (do 16. 1. 2009) budú môcť občania platiť v obchodoch aj korunami, ale obchody budú vydávať iba v eure, čím občania tiež získajú určitú eurovú hotovosť.

Sťahovanie slovenských korún.

Podobné prostriedky budú využité na stiahnutie slovenských korún z obehu. Po skončení duálneho obehu bude možné bezplatne do stanovených limitov vymeniť korunové bankovky za eurá v bankách do konca roku 2009 a mince do konca júna 2009. NBS bude vymieňať bankovky a pamätné mince bez časového obmedzenia a mince 5 rokov po zavedení eura.

Medzi ďalšie úlohy spojené so zavedením hotovostného eura patrí dôkladná ochrana zvýšených objemov hotovosti pri preprave a skladovaní a vzdelávanie pracovníkov nakladajúcich s hotovosťou.

Platobné systémy.

V bezhotovostnom obehu sa euro zavedie okamžite 1. 1. 2009. Tuzemský platobný systém bude upravený na používanie eura. Slovensko sa ku dňu zavedenia eura napojí aj na európsky platobný systém TARGET 2. Tieto zmeny vykoná NBS v spolupráci s bankami a ostatnými inštitúciami, ktoré budú na platobné systémy napojené (napr. Štátna pokladnica). Zabezpečenie plynulosti všetkých bezhotovostných platieb bude zahŕňať aj zmeny platobných kariet a elektronického bankovníctva.

Konverzia účtov v bankách a úverov.

Všetky účty klientov bánk, ale tiež úverové produkty, akreditívy, záruky a šeky budú prepočítané na eurá. Prepočty sa uskutočnia presne podľa konverzného kurzu a pravidiel zaokrúhľovania, o čom budú klienti vopred informovaní. Úrokové sadzby a iné podmienky budú v súlade so zásadou kontinuity kontraktov zachované. Z tohto dôvodu bude zákonom zabezpečená aj kontinuita, resp. nahradenie trhových indexov (nahradenie referenčných sadzieb BRIBOR a SKONIA sadzbami EURIBOR a EONIA, nahradenie základnej úrokovej sadzby NBS hlavnou sadzbou ECB).

Precenenie cenných papierov, dôchodkových jednotiek a podielov v kolektívnom investovaní.

Pri cenných papieroch bude nevyhnutné prepočítať na eurá ako ich menovité, tak aj trhové hodnoty. Pri cenných papieroch s nižšou hodnotou budú určené presnejšie pravidlá zaokrúhľovania ako na najbližší eurocent. Napríklad hodnoty dôchodkových jednotiek sú už v súčasnosti určované s presnosťou na 4 desatinné miesta, po zavedení eura sa táto presnosť ešte zvýši, keďže euro má rádovo vyššiu hodnotu ako koruna. Trhové kurzy, indexy alebo ukazovatele výkonnosti investičných fondov budú prepočítané na eurá tak, aby sa zachovala kontinuita výkazov. Trhové hodnoty cenných papierov však budú veľmi rýchlo určené priamo na trhu.

Prechod kompetencií z NBS na ECB.

Zavedenie eura si bude vyžadovať prevedenie niektorých kompetencií z Národnej banky Slovenska na Európsku centrálnu banku. Budú to hlavne kompetencie v oblasti menovej politiky, ale tiež niektoré právomoci pri emisii obeživa. NBS bude tiež musieť dodržiavať pravidlá stanovené ECB.

### Verejná správa a samospráva

Konverzia informačných systémov.

Orgány štátnej správy a ústrednej samosprávy sa budú musieť na zavedenie eura pripraviť podobne ako všetky ostatné inštitúcie. Najdlhší a najnáročnejší bude proces úpravy finančných informačných systémov.

Účtovníctvo, výkazníctvo, dane, mzdy.

Okrem zabezpečenia schopnosti vlastnej činnosti vytvoria orgány verejnej správy aj pravidlá pre súkromný sektor. Zmenia sa pravidlá v účtovníctve a výkazníctve, na eurá budú prispôsobené výpočty daňových povinností,  mzdy a platy. Tiež budú prepočítané dávky a príspevky sociálneho a zdravotného poistenia.

V zmysle § 18 ods. 10 písm. a) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Ministerstvo financií SR vydalo návrh všeobecne záväzného predpisu „Vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania  a prepočtu  peňažných súm v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely“ a „Informácie v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro na účely, daní, poplatkov, colné účely a účtovníctva s príkladmi prepočtov“. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pripravilo návrh všeobecne záväzného právneho predpisu,  vyhlášky, ktorou sa ustanovujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,  sociálnych  dávok,  dávok  sociálnej  pomoci,  pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.

Legislatívne úpravy.

Zavedenie eura ako zákonného platidla zasahuje do širokého okruhu života celej spoločnosti. Príslušné orgány verejnej správy a samosprávy musia upraviť veľké množstvo právnych predpisov. Úrad vlády SR a Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s ostatnými ministerstvami, inými ústrednými orgánmi štátnej správy a NBS pripravili Harmonogram legislatívnych krokov zavedenia eura v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1040/2005. Tieto legislatívne kroky sú ďalej špecifikované v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 podľa uznesenia vlády  SR  č. 6 z 9. januára 2008.

### Ochrana spotrebiteľa

Koncepcia ochrany spotrebiteľa.

Ochrana spotrebiteľa sa uskutoční v zmysle schváleného zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov účinnej od 27. marca 2008.

Po prepočítaní na eurá budú ceny v číselnom vyjadrení úplne odlišné ako terajšie ceny v korunách. Niektorým spotrebiteľom to sťaží posudzovanie, ako výhodné alebo nevýhodné sú ceny konkrétnych tovarov a služieb. Úlohou ochrany spotrebiteľa je zabrániť, aby dočasne znížená orientácia spotrebiteľov v cenách nebola zneužitá na zvýšenie niektorých cien.

Duálne

zobrazovanie cien.

Hlavným nástrojom zvýšenej ochrany spotrebiteľov bude duálne zobrazovanie cien.

Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb sa uskutoční v súlade so schváleným zákonom č. 659/2007 Z. z. a príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konečné ceny všetkých tovarov a služieb budú prepočítané presne podľa konverzného kurzu a duálne označované primeraným spôsobom aj v korunách a aj v eurách. Duálne zobrazovanie cien sa začne najneskôr jeden mesiac po určení konverzného kurzu Radou EÚ, teda približne 5 - 6 mesiacov pred zavedením eura. Spotrebitelia si tak budú môcť zvyknúť na hladinu cien v eurách. V duálnom zobrazovaní cien budú predajcovia povinne pokračovať do konca roku 2009 a dobrovoľne ešte šesť mesiacov.

Národná banka Slovenska pripravila návrh vyhlášky, ktorý upravuje podrobnosti o duálnom zobrazovaní pre finančné inštitúcie.

Duálne výpisy z účtov, výplatné pásky, faktúry ...

Podobne ako pri duálnom zobrazovaní cien tovarov a služieb sa bude postupovať aj pri ostatných finančných informáciách, ktoré občania dostávajú. Legislatívne je táto oblasť upravená rovnako ako duálne zobrazovanie cien.

Duálne budú uvedené hodnoty na výpisoch z bankových účtov, výplatné pásky, dôchodkové a sociálne dávky, účty a faktúry.

Monitorovanie cien, kontrola a riešenie sporov.

Vývoj cien v rokoch 2008 a 2009 bude dôkladne monitorovaný. O výsledkoch prieskumov a kontroly budú spotrebitelia pravidelne informovaní. V prípade porušenia pravidiel bude konať Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebitelia sa budú môcť obrátiť aj na súdy, riešiť spory mimosúdnou cestou alebo dať podnety a sťažnosti zodpovedným orgánom.

### Podnikateľská sféra

Podnikateľská sféra bude musieť uskutočniť všetky potrebné kroky na to, aby mohli jednotlivé spoločnosti a podnikatelia vykonávať svoju činnosť aj po zavedení eura. Úlohy hlavne pre maloobchod a poskytovateľov služieb vyplývajú aj z pravidiel ochrany spotrebiteľa.

Duálne zobrazovanie cien  a duálny obeh.

Počas obdobia duálneho zobrazovania cien musia byť všetci predajcovia pripravení označovať konečné ceny v korunách aj v eurách. V období duálneho obehu musia byť pripravení prijímať platby aj v korunách aj v eurách, ale vydávať budú iba v eurách.

Účtovníctvo, výkazníctvo, informačné systémy.

Všetky podniky sa budú musieť prispôsobiť novým pravidlám účtovania a výkazníctva v eure. Potreby podnikov však pôjdu nad rámec zákonných povinností. Bude nevyhnutné prispôsobiť všetky finančné informačné systémy, zabezpečiť vzdelávanie a informovanie pracovníkov a zákazníkov.

Prepočítanie základných imaní a podielov na majetku.

Základné imanie podnikov, podiely a akcie budú prepočítané na eurá. Pri tom sa musí zabezpečiť, aby súčet hodnôt jednotlivých podielov alebo akcií bol po prepočítaní a zaokrúhlení naďalej rovný prepočítanému základnému imaniu.

### Legislatívne potreby zavedenia eura

Euro bude na Slovensku zavedené rozhodnutím Rady EÚ. Tým sa stanú na území Slovenskej republiky účinné nariadenia Rady o zavedení eura, o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura a o výmenných kurzoch. S týmito nariadeniami a aj s ďalšími právnymi aktmi Európskeho spoločenstva bolo a je potrebné uviesť do súladu slovenské právne predpisy. Slovenské zákony tiež budú musieť upraviť tie oblasti, ktoré neupravuje právo Spoločenstva.

Generálny zákon.

Legislatívne potreby všeobecného charakteru upravuje „generálny zákon“ (Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Tento zákon ustanovuje najmä zavedenie eura na Slovensku, prepočet z korún na eurá, pravidlá duálneho zobrazovania cien, kontroly a dozoru.

Zákon spoločne pripravili Ministerstvo financií SR a NBS.

Prvá skupina zákonov     V článku I. generálneho zákona je vymedzená úprava všeobecného charakteru. Okrem

toho generálny zákon obsahuje aj ďalšie články upravujúce ďalšie zákony patriace do   1. skupiny zákonov.

Druhá skupina zákonov.

Prvá skupina zákonov

Užšia skupina zákonov bude musieť byť novelizovaná pred dňom zavedenia eura. Sú to zákony, na ktoré bude mať zavedenie eura závažný dosah, alebo ktorých zmeny sú dôležité pre zabezpečenie právnej istoty a hladkého prechodu na euro. Súlad medzi úpravami jednotlivých zákonov zabezpečia Ministerstvo financií SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Tretia skupina zákonov.

Veľká skupina ďalších zákonov obsahuje údaje v slovenských korunách alebo iné ustanovenia, ktorých sa dotkne zavedenie eura. Tieto predpisy však nebude nutné ani možné novelizovať pred dňom zavedenia eura. Budú sa na ne vzťahovať ustanovenia generálneho zákona. Predpisy v tretej skupine budú novelizované postupne po zavedení eura, keď bude aj iný dôvod na ich úpravu.

D.6)    Zdroje informácií a komunikácia

Informačná kampaň.

Pre úspešné zavedenie eura je dôležité, aby každý subjekt bol včas, správne a v dostatočnom rozsahu informovaný o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho zo zavedenia eura vyplynú. Informačná kampaň má informačný a vzdelávací charakter. Hlavná informačná kampaň je orientovaná na obyvateľstvo. Osobitná pozornosť je venovaná citlivým skupinám (seniori, deti, zdravotne postihnutí, osamelo žijúci, menšiny) a ekonomicky slabším regiónom Slovenska.

Malí podnikatelia.

V oblasti podnikateľskej sféry sa informačná kampaň sústredí na malé a stredné podniky. Pri tom bude využitá existujúca sieť poradenských a informačných centier pre malé a stredné podniky. Tieto aktivity zastrešuje Ministerstvo hospodárstva a Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania.

Komunikačné nástroje.

Pre každú cieľovú skupinu budú zvolené vhodné komunikačné nástroje. Vo všeobecnosti medzi ne budú patriť informácie v médiách vrátane inzercie, univerzálny tlačový materiál doručený do každej domácnosti, internetová stránka www.euromena.sk, rôzne brožúry, letáky, plagáty, billboardy, audiovizuálne materiály, bezplatná telefonická linka (0800 103 104 zo všetkých sietí v SR), odborné konferencie, školenia a prednášky a semináre.

Harmonogram kampane.

Hlavná časť informačnej kampane sa uskutoční v roku 2008. Niektoré informačné aktivity budú pretrvávať aj v roku 2009. Informácie pre podnikateľov sú však poskytované už od roku 2005, aby sa mohli v dostatočnom predstihu začať pripravovať na zavedenie eura.

Flexibilita kampane.

Informačná kampaň bude flexibilne reagovať na priebežné výsledky prieskumov verejnej mienky a bude vedená tak, aby adresáti nemuseli informácie spojené s prechodom na euro vyhľadávať sami, ale aby sa k nim cez vhodné komunikačné kanály včas dostávali do miesta bydliska, do domácností, do škôl, na pracoviská a pod.

### D.7)    Informačné a štatistické systémy

Zavedenie eura sa dotkne všetkých informačných systémov, ktoré pracujú s finančnými informáciami v ľubovoľnom rozsahu. V najväčšom rozsahu sa dotýka systémov inštitúcií s priamym zameraním na finančnú činnosť (banky, fondy atď.) a systémov, ktoré pracujú so štatistickými informáciami. Správcovia, resp. prevádzkovatelia informačných systémov v organizáciách verejnej správy, bankách a finančnom sektore vykonali vo väčšine prípadov analýzu ohľadom úpravy informačných systémov pri prechode na euro. Väčšina podnikateľských subjektov (najmä veľké a stredné firmy) v priebehu roka 2007 začala s prácami na zmene svojich informačných systémov. V  niektorých organizáciách už prebehlo praktické testovanie úprav, predpokladaný dátum ukončenia je k 31. 5. 20083

V niektorých oblastiach, najmä pri jednoduchších alebo zastaraných zariadeniach (napr. staršie registračné pokladnice), sa vykonávajú aj hardvérové zmeny, prípadne výmena celých zariadení.

Existujú aj oblasti, kde je potrebné zabezpečiť zákonom vyžadované úradné overenie zariadenia a v takýchto prípadoch je potrebné stanoviť primerané obdobie na proces prechodu.

V súlade s prechodom sa začalo vykonávať monitorovanie stavu pripravenosti informačných systémov na novú menu, ktoré bude pokračovať až do termínu zavedenia novej meny.

### D.8)    Odporúčania národného koordinátora

II. časť Národného plánu zavedenia eura v SR obsahuje odporúčania národného koordinátora pre jednotlivé cieľové skupiny. Splnenie týchto odporúčaní zabezpečí hladké a rýchle zavedenie eura na Slovensku. Vo väčšine prípadov splnenie odporúčaní tiež zabezpečí ich adresátom konkurenčnú výhodu alebo priazeň občanov (spotrebiteľov a voličov).

Národný koordinátor adresuje svoje odporúčania bankám a finančným inštitúciám, orgánom samosprávy a centrálnym orgánom, občanom a podnikateľským subjektom.

### D.9)    Inflačné riziká menovej konverzie

Jedným z najvážnejších rizík pri zavedení eura je zvýšenie cien alebo pocit občanov, že boli pri zavedení eura poškodení. Vo väčšine krajín, ktoré zaviedli hotovostné euro

v roku 2002 (EÚ-12), mali spotrebitelia pocit, že sa ceny nadmerne zvýšili.

Zavedenie eura z ekonomického hľadiska nepredstavuje dôvod na zvýšenie cenovej hladiny. Štatistické údaje krajín eurozóny to potvrdzujú. V krajinách EÚ-12 bolo v roku 2002 možné pripísať zavedeniu eura zvýšenie cien o 0,09 – 0,28 %, čo je iba malá časť z celkovej inflácie (2,5 %). Spotrebitelia však vnímali podstatne vyššiu infláciu. Bolo to spôsobené súhrou nepriaznivých okolností, ktoré si spotrebitelia nesprávne spojili so zavedením eura (neúroda a zvýšenie cien potravín, zvýšenie niektorých daní) a zvýšením cien niektorých služieb (kaviarne a reštaurácie, ubytovacie a rekreačné služby a pod.), v ktorých bola nižšia úroveň konkurencie.

V prílohe sú navrhnuté postupy, ktoré by mali zabrániť tak neodôvodnenému zvyšovaniu cien, ako aj vnímaniu obyvateľstva, že sa ceny nadmerne zvýšili.

–––––––––––––––––––––––––––

3 pôvodne bol v Národnom pláne zavedenia eura určený termín pre testovanie informačných systémov do 31.12.2007

# Footnotes

Za predpokladu splnenia maastrichtských kritérií, bližšie časť B.3).

Zavedenie eura nebude mať za následok zmenu akejkoľvek podmienky právneho nástroja ani oslobodenie od dlhu alebo výkonu podľa akéhokoľvek právneho nástroja ani neposkytne zmluvnej strane právo jednostranne meniť alebo ukončiť takýto nástroj.

# Comments

Odporúčame aktualizovať zloženie výboru, napr. chýba MŽP SR

doplnené

Je potrebné doplniť aj plán krízových opatrení aj v nadväznosti na zriadenie krízového štábu – odporúčanie.

doplnené