Návrh na zmenu úlohy B.2. uznesenia vlády č. 704 z 15. augusta 2007

Uznesením vlády č. 704 z 15. augusta 2007 vláda schválila zámer významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry a stanovila ho za svoju prioritu. Vláda uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií vybrať koncesionára/koncesionárov pre vládou schválené projekty PPP na vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v rezorte MDPT SR  do 1. januára 2008.

Na základe tohto uznesenia a uznesení č. 753 z 5. septembra 2007 a 1016 z                28. novembra 2007, MDPT SR začalo obstaranie prvých dvoch balíkov vybraných úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 v mesiacoch november a december 2007.

Projekt PPP je rozdelený na niekoľko balíkov, čím sa sleduje lepšie pokrytie možností trhu, a tým aj možnosť ekonomicky výhodnejšieho obstarávania projektu.

Dňa 6.10.2007 bolo uverejnené predbežné oznámenie na Koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia, projekt PPP (ďalej len „1. balík“) a predbežné oznámenie na Koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce  a Banská Bystrica – severný obchvat projekt PPP (ďalej len „2. balík“)

Dňa 17. novembra 2007  bolo uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie Oznámenie o koncesii na práce SK - Bratislava: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest pod číslom 2007/S 222-270520. Oznámenie bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania číslo 223/2007 dňa 20. novembra 2007, značka – 05243 KOP.

Dňa 19. decembra 2007 bolo uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie Oznámenie o koncesii na práce SK - Bratislava: Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií pod číslom 2007/S 244-297131. Oznámenie bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania číslo 241/2007 dňa 14. decembra 2007, značka – 05757 KOP.

V novembri 2007 NDS, a.s., ukončila spoluprácu s pôvodným poradcom. Nového poradcu obstaralo v tom čase MDPT SR a zmluva o poskytovaní poradenských služieb pri príprave a priebehu verejného obstarávania koncesných spoločností s ním bola podpísaná     21. decembra 2007.

Zmena poradcu, náročnosť prípravy podkladov pre vyhlásenie procesu verejného obstarávania, ako aj rešpektovanie primeraných lehôt procesu verejného obstarávania  spôsobilo, že otváranie obálok s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti  pre      1. balík sa uskutočnilo 8. januára 2008 a otváranie obálok s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti pre 2. balík sa uskutočnilo 8. februára 2008.

Spôsob obstarania projektu - koncesný dialóg síce znamená dlhšie lehoty obstarávania, na druhej strane však zabezpečí lepšiu transparentnosť celého postupu, možnosť hlbšieho posúdenia predkladaných ponúk, a tým aj výber skutočne ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pri súčasnej minimalizácii rizík pre štát.

Na rozdiel od predpokladov v čase spracovania Uznesenia vlády č. 704, ťarchu zabezpečenia majetkovo - právneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu, zabezpečenia projektových dokumentácií a zabezpečenia stavebných povolení na seba prevzal obstarávateľ. Takýmto spôsobom sa síce odsunul termín podpisu zmluvy s koncesionármi, ale výrazne sa znížili riziká štátu v celom projekte, umožnilo sa vypracovanie podrobnejšej koncesnej dokumentácie, a tým aj ekonomickejšie obstaranie projektu.

Takéto riešenie síce znamená posun termínu uzavretia zmlúv s koncesionármi, neznamená však posun termínu začatia výstavby úsekov a ich uvedenia do prevádzky. Súčasne zabezpečí pre štát hospodárnejšie vynaloženie potrebných prostriedkov.

Takýto postup zároveň umožňuje zachovať primerané a zákonom predpísané lehoty verejného obstarávania koncesií, vrátane lehôt revíznych postupov, čo je v záujme transparentnosti, konkurencie a efektívneho využívania verejných prostriedkov.

Na základe uvedeného je potrebná zmena úlohy B.2. uznesenia č. 704 z 15. augusta 2007 na 31. marec 2009.

Aktualizácia orientačných časových harmonogramov

1. Balík

| Poskytnutie Výzvy na účasť na dialógu a Informatívneho dokumentu vybratým záujemcom | 18. 04. 2008 |
| --- | --- |
| Predloženie Návrhov riešení uchádzačmi | 30. 05. 2008 |
| Rokovania s uchádzačmi | 06. 06. 2008 |
| Poskytnutie súťažných podkladov všetkým uchádzačom | 20. 06. 2008 |
| Predloženie Ponúk uchádzačmi | 18. 07. 2008 |
| Výber úspešného uchádzača | 08. 08. 2008 |
| Predloženie koncesnej zmluvy Ministerstvu financií SR za účelom vypracovania stanoviska ku Koncesnej zmluve | 11. 08. 2008 |
| Odhadovaná lehota na uplatnenie prípadných revíznych postupov | 08. 08. 2008 - 05. 09. 2008 |
| Predloženie Koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR za účelom získania predchádzajúceho súhlasu | 31. 10. 2008 |
| Podpis Koncesnej zmluvy a finančné uzavretie | 07. 11. 2008 |

2. Balík

| Poskytnutie Výzvy na účasť na dialógu a Informatívneho dokumentu vybratým záujemcom | 12.05.2008 |
| --- | --- |
| Predloženie Návrhov riešení uchádzačmi | 23.06.2008 |
| Rokovania s uchádzačmi | 21.07.2008 |
| Poskytnutie súťažných podkladov všetkým uchádzačom | 28.07.2008 |
| Predloženie Ponúk uchádzačmi | 25.08.2008 |
| Výber úspešného uchádzača | 15.09.2008 |
| Predloženie koncesnej zmluvy Ministerstvu financií SR za účelom vypracovania stanoviska ku Koncesnej zmluve | 16.09.2008 |
| Odhadovaná lehota na uplatnenie prípadných revíznych postupov | 15.09.2008-13.10.2008 |
| Predloženie Koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR za účelom získania predchádzajúceho súhlasu | 15.10.2008 |
| Podpis Koncesnej zmluvy a finančné uzavretie | 18.11.2008 |

3. Balík

| Zverejnenie Oznámenia o koncesiu na stavebné práce | 18.04.2008 |
| --- | --- |
| Vysvetlenia | 10.06.2008 |
| Predloženie žiadostí preukazujúcich splnenie podmienok účasti | 01.07.2008 |
| Vyhodnotenie podmienok účasti a obmedzenie počtu záujemcov | 22.07.2008 |
| Poskytnutie Výzvy na účasť na dialógu a Informatívneho dokumentu vybratým záujemcom | 15.09.2008 |
| Predloženie Návrhov riešení uchádzačmi | 27.10.2008 |
| Rokovania s uchádzačmi | 24.11.2008 |
| Poskytnutie súťažných podkladov všetkým uchádzačom | 01.12.2008 |
| Predloženie Ponúk uchádzačmi | 29.12.2008 |
| Výber úspešného uchádzača | 19.01.2009 |
| Predloženie koncesnej zmluvy Ministerstvu financií SR za účelom vypracovania stanoviska ku Koncesnej zmluve | 19.01.2009 |
| Odhadovaná lehota na uplatnenie prípadných revíznych postupov | 19.01.2009-16.02.2009 |
| Predloženie Koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR za účelom získania predchádzajúceho súhlasu | 18.02.2009 |
| Podpis Koncesnej zmluvy a finančné uzavretie | 22.03.2009 |