Príloha

Úlohy pre jednotlivé sektory hospodárstva

1 Zavedenie eura do hotovostného obehu

1.1 Opis najdôležitejších úloh

1.1.1 Zabezpečenie eurových bankoviek a eurových mincí

K stanovenému termínu zavedenia novej menovej jednotky euro je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo eurových bankoviek a eurových mincí v požadovanej štruktúre tak pre obeh, ako aj pre zásoby Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS).

Zabezpečenie eura si bude vyžadovať:

Zabezpečenie eurových bankoviek:

NBS eurové bankovky zapožičia zo zásob eurozóny na celú potrebu predzásobenia a aj roku 2009. Bankovky by NBS vrátila v roku 2010, prípadne aj neskôr v súlade so Smernicou Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) o produkcii eurobankoviek na príslušný rok.

Zabezpečenie eurových mincí:

1. Výber národnej strany mincí

Na základe výsledkov verejného hlasovania vybrala NBS motívy rubových strán slovenských eurových mincí v decembri 2005 (bližšie v časti A.1).

2. Zadanie výroby euromincí a uzatvorenie zmluvy s Mincovňou Kremnica, š. p.

3. Produkcia mincí.

Ide o časovo a technicky náročný proces. Prípravné kroky vrátene výroby skúšobnej série mincí a ich testovania je možné uskutočniť ešte pred rozhodnutím Rady EÚ o zrušení výnimky pre SR. Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, š. p. uzatvorili 12.07.2007 Dohodu o zabezpečení prípravy a skúšobných razieb euromincí, na ktorej základe sa  uskutočňujú všetky prípravné práce a schvaľovacie procedúry. Po rozhodnutí Rady EÚ o prijatí SR do eurozóny sa môže začať masová produkcia eurových mincí.

V prípade, že nebude možné zabezpečiť výrobu dostatočného množstva eurových mincí so slovenskou stranou, zabezpečí NBS odkúpenie alebo zapožičanie potrebného množstva mincí alebo časti mincí od niektorej z centrálnych bánk eurozóny.

1.1.2 Predzásobenie bánk eurovými bankovkami a eurovými mincami (frontloading)

Predzásobenie bánk je kľúčovým predpokladom pre bezproblémové zvládnutie procesu zavedenia novej meny do hotovostného obehu a predstavuje fyzickú distribúciu bankoviek a mincí z centrálnej banky do komerčných bánk.

NBS umožní bankám bezplatné predzásobenie eurovou hotovosťou pred 01.01.2009. Predzásobenie bude prebiehať podobným spôsobom, aký bol realizovaný v krajinách eurozóny na konci roku 2001.

Komerčné banky v predstihu odhadnú svoje požiadavky na bankovky a mince jednotlivých nominálnych hodnôt už pri riešení plánovania potreby eurových bankoviek a eurových mincí v SR.

Do konca mája 2008 by mali banky zaslať svoje požiadavky na štartovacie balíčky a eurové bankovky a  mince podľa jednotlivých nominálnych hodnôt pre potreby predzásobenia.

Na základe zmluvy o predzásobení s NBS by si už od septembra 2008 mohli banky preberať dotácie eurových mincí a od novembra preberať dotácie eurových bankoviek v rámci predzásobenia. Dotácie peňazí v rámci predzásobenia musia byť zabezpečené akceptovateľným kolaterálom (vhodné cenné papiere alebo termínovaný vklad). Zúčtovanie predzásobeného obeživa sa zrealizuje v roku 2009 formou odloženého debetu, tzn. banky splatia predzásobené obeživo v troch rovnakých splátkach v januári 2009 a zároveň budú uvoľnené ich zábezpeky.

Celý proces predzásobenia musí byť vykonaný striktne podľa zmluvy o predzásobení, ktorú banky uzatvoria s NBS. Táto zmluva bude definovať všetky podrobnosti procesu predzásobenia. Okrem iného zmluva ustanoví, že zásoby eurového obeživa distribuované bankám v rámci predzásobenia zostanú až do dňa € majetkom NBS a banky sa musia zaručiť, že sa tieto bankovky a mince nedostanú predčasne do obehu. Banka, ktorá nebude mať uzatvorenú zmluvu s NBS, nebude môcť získať žiadnu eurovú hotovosť od NBS v rámci predzásobenia (t. j. pred 01.01.2009).

Náklady na prevoz hotovosti budú znášať banky.

1.1.3 Sekundárne predzásobenie (sub-frontloading)

Sekundárne predzásobenie predstavuje fyzické poskytnutie/dodanie eurovej hotovosti obchodom a niektorým ďalším podnikom. Realizácia tejto úlohy nadväzuje na úspešné predzásobenie bánk eurovými bankovkami a eurovými mincami. Podobne ako pri predzásobení bánk (frontloading) aj sekundárne predzásobenie musí byť vykonané striktne na zmluvnom základe Sekundárne predzásobenie sa uskutoční bezplatne t. j. bez poplatku. Aj NBS poskytne bankám eurovú hotovosť bezplatne.

Pre hladkú a bezpečnú výmenu hotovosti bude kľúčové predzásobenie maloobchodov a niektorých ďalších subjektov, napr. pôšt. Tieto podniky musia byť pripravené vydávať hotovosť svojim zákazníkom v euro už od 01.01.2009, na čo potrebujú dostatočné zásoby eurových mincí a bankoviek s menšími nominálnymi hodnotami. Obchody budú predzásobené prostredníctvom svojich bánk. Banky na základe vlastných analýz, resp. podľa požiadaviek svojich klientov určia, koľko a v akej štruktúre budú potrebovať eurovú hotovosť na sekundárne predzásobenie. Po predzásobení bánk prebehne sekundárne predzásobenie v novembri až decembri 2008. Takto predzásobené subjekty sa musia zmluvne zaviazať, že eurovú hotovosť neuvedú do obehu pred dňom €.

1.1.4 Štartovacie balíčky

Predzásobenie obyvateľstva bude prebiehať formou predaja štartovacích balíčkov. Štartovací balíček predstavuje štandardizovaný produkt, ktorý uľahčí proces výmeny slovenskej meny za euro. Banky si budú štartovacie balíčky objednávať v NBS bez možnosti ich vrátenia. Bude obsahovať približne 38 kusov euromincí všetkých nominálnych hodnôt a obyvatelia si ho budú môcť kúpiť v priebehu decembra 2008 v komerčných bankách alebo pobočkách Slovenskej pošty za hodnotu 500 Sk. Národná banka Slovenska určí dátum, odkedy budú banky a pobočky Slovenskej pošty predávať štartovacie balíčky obyvateľstvu. Záväzok klienta nepoužiť euromince zo štartovacích balíčkov pred 01.01.2009 bude predtlačený na obale štartovacieho balíčka.

1.1.5 Zásobovanie bankomatov eurom

V súčasnosti sa v SR nachádza približne 2 000 bankomatov (ročne banky nainštalujú približne 200 nových bankomatov) a všetky sú nastavené na slovenské koruny (veľkosť kaziet v bankomatoch, účtovanie, nastavenia obrazoviek atď.). Do 31.12.2008 musia byť bankomaty schopné vydávať koruny, od 01.01.2009 musia byť bankomaty schopné vydávať len eurá. V bankomatoch by sa nachádzali na prelome roka bankovky najčastejšie vyberaných nominálnych hodnôt slovenských korún (do 31.12.2008) a nominálnych hodnôt eura (od 01. 01.2009).

Vzhľadom na technologickú náročnosť bankomatov a zúčtovacie procesy sa uskutoční úprava softvéru tak, aby sa vydávali bankovky v korunách do konca roka 2008 a od 01.01.2009 sa spustí vydávanie bankoviek v eurách.

Z dôvodu zavedenia eura dôjde na prelome rokov 2008/2009 k obmedzeniu fungovania bankomatov. Toto obmedzenie má výlučne technické dôvody a je nevyhnutné kvôli nastaveniu kartových systémov na novú menu na strane bánk a na strane ďalších spoločností, ktoré zabezpečujú zúčtovanie a uskutočnenie platieb pre banky. O časovom trvaní obmedzenia budú klienti včas informovaní. Cieľom je, aby čo najväčší počet bankomatov vydával eurové bankovky už od začiatku roka 2009. Snahou bánk bude zabezpečovať konverziu bankomatov tak, aby v jednotlivých obciach a mestách zostala zachovaná dostupnosť bankomatových služieb. Bankomaty budú zo začiatku nadotované nižšími nominálnymi hodnotami eurových bankoviek.

1.1.6 Nastavenie POS terminálov

POS terminál je platobný terminál, ktorého prostredníctvom je možné realizovať platby debetnými alebo kreditnými platobnými kartami. Väčšinou sú vlastníctvom komerčných bánk. POS terminály sú prostredníctvom telekomunikačnej siete napojené na autorizačné centrum. V súčasnosti sú všetky POS terminály nastavené na Sk a aktualizácia softvéru všetkých POS terminálov je možné postupne uskutočniť diaľkovo. K 01.01.2009 je možné zabezpečiť zúčtovanie v eurách nastavením v autorizačnom centre bez ohľadu na nastavenie softvéru v POS termináli.

Okrem POS terminálov je možné prijímať platobné karty aj prostredníctvom imprinterov – mechanických zariadení na odtláčanie údajov z platobných kariet. V tomto prípade spočíva úprava pri prechode na euro vo výmene predtlačených predajných blokov a distribúcií nových manuálov a príručiek, ktoré je možné zabezpečiť v predstihu k 01.01.2009.

Otvorené prechodné nevyplatené záväzky voči obchodníkom cez prechod roka budú od 01.01.2009 vysporiadané v eurách fixným konverzným kurzom.

1.1.7 Sťahovanie slovenských korún z obehu

Sťahovanie slovenskej meny z obehu sa začne už v poslednom štvrťroku 2008 súčasne s predzásobením eurovou hotovosťou.

Charakteristika sťahovania slovenských korún z obehu:

1. Duálny obeh bude trvať do 16.01.2009.

2. Počas duálneho obehu a po jeho skončení bude možné vymieňať:

• v bankách bankovky do konca roku 2009 a mince do konca júna 2009,

• v NBS bankovky a pamätné mince neobmedzene a iné ako pamätné mince do konca roku  2013.

3. Po skončení duálneho obehu musia banky vymeniť občanom bankovky a mince bezplatne,  pričom limit na bezodplatnú výmenu nesmie byť pri jednej výmene nižší ako celkovo 100 (kusov bankoviek a 100 (kusov mincí.

Pri výmene korunových bankoviek a mincí za euro sa bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov (hlavne zákon č. 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

1.1.8 Vzdelávanie bankových a iných pracovníkov

Úspešný prechod na euro bude závisieť od toho, ako bankový sektor ako celok zvládne prípravu a samotnú realizáciu prijatia spoločnej meny. K dôležitým faktorom úspechu patrí zainteresovanie zamestnancov bánk na všetkých úrovniach riadenia.

Predpokladá sa nasledovný systém vzdelávania v bankovom sektore:

| Základná téma | Organizátor |
| --- | --- |
| 1. Právny rámec zavedenia eura v legislatíve EÚ a súvisiace zmeny v slovenskom právnom systéme. | NBS |
| 2. Zmeny v bezhotovostnom platobnom styku a konverzia SIPS | NBS |
| 3. Funkčný a právny rámec prechodu na európsky platobný systém TARGET2 a súvisiace zmeny v systéme zúčtovania veľkoobjemových platieb | NBS |
| 4. Ochranné prvky eurovej hotovosti a nakladanie s ňou – školenie inštruktorov bankovej a obchodnej siete. Špecifické školenia budú tiež pre príslušníkov Policajného zboru SR | NBS v spolupráci s SBA (banková sieť) a SOPK (obchodná sieť) |

Doplnkovou formou vzdelávania bude konferencia o podmienkach zavedenia eura v SR, ktorú usporiadajú NBS a Slovenská banková asociácia (SBA).

| Úloha | Zodpovednosť | Väzba na iné úlohy | Časová náročnosť | Termín splnenia | Termín začiatku | Kontrolné termíny | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Zabezpečenie eurových bankoviek a eurových mincí |
| 1. Určenie množstva eurového obeživa | NBS | Novela zákona o NBS |  | jún 2007 |  |  | Prevádzkové náklady NBS |
| 2. Razba mincí |  |  |  | december 2008 | júl 2008 |  | Znáša NBS |
| 3. Dovoz a distribúcia hotovosti v eurách do NBS | NBS | Novela zákona o NBS |  | december 2008 | september 2008 |  | Znáša NBS |
| 4. Oznámenie NBS o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch | NBS |  |  | september 2008 |  | marec 2008 | Prevádzkové náklady NBS |
| 1.1.2 Predzásobenie bánk eurovými bankovkami a eurovými mincami /frontloading) |
| 1. Určenie množstva hotovosti v eurách pre banky a úhrada za eurovú hotovosť | Banky + NBS | Bod 1.1.1 |  | určenie množstva bankoviek máj 2008 | jún 2006 | Polročná aktualizácia | Prevádzkové náklady NBS |
| 2. Distribúcia bankám | banky | Bod 1.1.1 |  | December 2008 | september 2008 |  | Znášajú banky |
| 3. Zabezpečenie obalov na euro | NBS |  |  | 30.06.2008 |  |  | Znáša NBS a banky |
| 1.1.3 Sekundárne predzásobenie (sub-frontloading) |
| 1. Určenie potreby hotovosti a jej obstaranie od bánk | banky | Body 1.1.1 a 1.1.2 |  | máj 2008 | 30.6.2006 | Polročná aktualizácia, prvý odhad do 30.06.2007 | Prevádzkové náklady bánk |
| 2. Distribúcia subjektom sekundárneho predzásobenia | banky | Bod 1.1.2 |  | december 2008 | november 2008 |  | Prevádzkové náklady subjektov sekundárneho predzásobenia |

| Úloha | Zodpovednosť | Väzba na iné úlohy | Časová náročnosť | Termín splnenia | Termín začiatku | Kontrolné termíny | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 Zásobovanie bankomatov eurom |
| 1. Softvérové úpravy: banky a autorizačné centrá | banky a autorizačné centrá |  | 2 roky | september 2008 | január 2007 január 2008 jún 2008 |  | Znášajú banky |
| Preprava hotovosti do bankomatov | banky | Bod 1.1.2 | Príprava 1 rok, uskutočnenie približne 1 týždeň | 31.12.2008 | december 2008 |  | Znášajú banky |
| 1.1.5 Nastavenie POS terminálov |
| 1. Softvérové úpravy: banky a autorizačné centrá | banky a autorizačné centrá |  | 1 – 2 roky | september 2008 | január 2007 | september 2008 | Znášajú banky |
| 2. Distribúcia tlačív, manuálov, atď. | banky |  | 1 rok | september 2008 | jún 2008 | september 2008 | Znášajú banky |
| 1.1.6 Sťahovanie slovenských korún z obehu |
| 1. Vyhláška NBS, ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia eura | NBS | Legislatívne úpravy |  | október 2008 |  | marec 2008 | Prevádzkové náklady NBS |
| 1.1.7 Vzdelávanie bankových a iných pracovníkov |
| 1. Špecifikácia spôsobu a potreby vzdelávania | NBS a SBA |  | 2 – 3 roky | december 2008 | január 2006 | december 2007 december 2008 | Prevádzkové náklady NBS + SBA |

# 2 Zavedenie eura do bezhotovostného obehu

### Opis najdôležitejších úloh

#### Zmeny v tuzemskom medzibankovom platobnom systéme SIPS (Slovak Interbank Payment System)

Platobný systém SIPS je jediný medzibankový platobný systém Slovenskej republiky, ktorého prostredníctvom sa realizujú všetky bezhotovostné platby v slovenských korunách. Do systému SIPS je zapojených 31 bankových a finančných inštitúcií. Prevádzkovateľom systému SIPS a zúčtovacím agentom pre účastníkov systému je NBS. Po zavedení eura budú v systéme SIPS spracovávané platby malých hodnôt, kde nie je potreba okamžitej finality. Finálne a neodvolateľné zúčtovanie výsledkov spracovania systému SIPS sa bude vykonávať prostredníctvom systému TARGET2, ktorého jednotná zdieľaná platforma sa stane jediným systémom hrubého zúčtovania v reálnom čase (RTGS) v Slovenskej republike. Systém SIPS sa tak stane tzv. pridruženým systémom k systému TARGET2. Aktualizácia programového vybavenia platobného systému SIPS, s ktorej realizáciou sa začalo v roku 2007, sa bude vykonávať aj v priebehu roka 2008. Časový harmonogram súvisiaci so spracovaním a zúčtovaním platieb na prelome rokov 2008/2009 bude Národná banka Slovenska konkretizovať v priebehu roka 2008.

Aktualizácia systému SIPS zahŕňa:

- transformáciu systému SIPS na klíringový systém pre spracovanie platieb malých hodnôt

- vybudovanie mechanizmu na zúčtovanie výsledkov spracovania z transformovaného systému SIPS prostredníctvom systému TARGET2,

- implementáciu zaokrúhľovania eura pre výpočet poplatkov za služby,

- implementáciu meny euro do klíringovej vety (národný štandard SR),

- implementáciu meny do kontrolných mechanizmov systému SIPS,

- implementáciu meny euro do štatistiky a výkazníctva systému SIPS.

Na aktualizáciu systému SIPS sa nevzťahuje duálne zobrazovanie cien bankových služieb a generovanie duálnych výpisov pre účastníkov systému SIPS podľa bodu 2.1.12.

Transformácia systému SIPS si bude vyžadovať aj zmeny a doplnenia zmluvy o platobnom systéme SIPS.

#### Napojenie sa na európsky platobný systém TARGET2

TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, t. j. Transeurópsky expresný automatizovaný systém hrubého zúčtovania v reálnom čase) je systém zúčtovania platieb v eurách v reálnom čase. Súčasný TARGET využíva existujúcu infraštruktúru členských štátov. V súčasnosti prebieha postupná migrácia účastníkov systému TARGET do nového systému s názvom TARGET2. TARGET2 umožňuje priame napojenie sa okrem centrálnych bánk a finančných inštitúcií aj pridružených systémov (napr. retailových platobných systémov alebo systémov zúčtovania cenných papierov). Systém TARGET2 bol uvedený do prevádzky dňa 19.11.2007. V rokoch 2005 – 2007 bol v rámci projektu zabezpečovaný najmä vývoj samotného systému, jeho interné testovanie, ako aj testovanie s používateľmi.

Koordináciu pripojenia do systému TARGET2 v rámci Slovenska zabezpečí NBS. V máji 2004 NBS rozhodla, že pripojenie SR do systému TARGET bude najneskôr v čase prijatia eura (pozn. SR sa pripojí už do novej verzie tohto systému, keďže ten bude v čase prijatia eura v SR v prevádzke). Keďže čas potrebný na pripojenie sa do systému TARGET2 je približne dva roky, prípravy sa začali po vstupe SR do ERM II.

Podmienkou napojenia sa na TARGET2 pre každého priameho účastníka (t. j. rovnako pre centrálnu banku, finančné inštitúcie i pridružené systémy) sa bude podrobiť testovaniu, ktoré overí spôsobilosť, resp. splnenie požiadaviek pre účasť v systéme zo strany účastníkov z prevádzkového i technického hľadiska. NBS v spolupráci s ECB vypracovala časový rozvrh testovacích aktivít, ktoré budú prebiehať od mája do decembra 2008.

Vzhľadom na skutočnosť, že centrálna banka zostane naďalej zodpovedná za poskytovanie vnútrodenného úveru, ktorý musí byť zabezpečený kolaterálom – cennými papiermi, bude potrebné podrobiť register krátkodobých cenných papierov analýze, či tu evidované cenné papiere budú zodpovedať kritériám stanoveným ECB pre akceptovateľnosť kolaterálu.

#### Konverzia klientských účtov a úverových produktov, akreditívov, záruk a šekov v bankách

Konverzia klientských účtov a úverových produktov vedených v korunách na eurá prebehne presne podľa fixne stanoveného konverzného kurzu. Banky ich skonvertujú automaticky k 01.01.2009, bez akýchkoľvek s tým spojených poplatkov pre klientov. O tejto operácii banky klientov vopred vhodným spôsobom informujú.

Zodpovedajúce úlohy:

- Usmerniť proces konverzie (koordinácia na úrovni Slovenskej bankovej asociácie).

- Vykonať kroky k zachovaniu pôvodných čísiel účtov klientov vedených v korunách po konverzii na euro.

Pri úverových produktoch, akreditívoch a zárukách bude potrebné riešiť tiež:

  - konverziu opravných položiek,

  - prepočet poistného,

  - konverziu prijatých zabezpečení v korunách.

Zavedenie eura nemôže byť dôvodom pre zmenu úverových podmienok a revíziu kontraktov; zásada kontinuity kontraktov sa musí dodržiavať.

#### Zmeny platobných kariet

Platobné karty (debetné alebo kreditné karty) sú karty vydávané spravidla bankami, resp. nebankovými kartovými spoločnosťami alebo môže ísť tiež v určitých prípadoch o iné finančné inštitúcie. Zmena platobných kariet sa týka kariet vydaných k účtom vedeným v korunách, ktoré budú musieť byť k 01.01.2009 prepočítané fixným konverzným kurzom na eurá. Platnosť platobných kariet môže byť rôzna, v súčasnosti majú platobné karty väčšinou platnosť 2 roky. Nebude potrebná výmena platobných kariet, ktorých platnosť bude trvať počas prelomu rokov 2008/2009 (t. j. vydané zhruba v období január 2007 až december 2008). Vydavatelia v oblasti čipových kariet technologicky budú musieť zabezpečiť v rámci prechodu na euro správne nastavenie parametrov v čipe.

Pri prechode na euro sa využijú skúseností a odporúčaní medzinárodných kartových spoločností (VISA, MasterCard), resp. aj dodávateľov čipových aplikácií a kariet, ktorí už touto zmenou prešli v rámci vzniku eurozóny. Na úrovni Komisie pre platobné karty SBA budú dohodnuté spoločné zásady a pravidlá pri prechode na euro s cieľom zjednotiť postup jednotlivých členských bánk, a to najmä v oblasti prijímania platobných kariet.

#### Konverzia menovitých hodnôt cenných papierov a základných imaní

V dôsledku zavedenia eura bude potrebné prepočítať na eurá menovitú hodnotu všetkých cenných papierov znejúcich na koruny. Pri majetkových cenných papieroch sa bude postupovať v súlade s pravidlami z časti 5.1.6, dlhové cenné papiere sa prepočítajú podľa konverzného kurzu 01.01.2009, so štandardným zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

Osobitným prípadom sú niektoré finančné inštitúcie, ktoré majú osobitne stanovenú minimálnu hodnotu základného imania. Po prepočítaní na eurá musia tieto hodnoty zodpovedať smerniciam EÚ.

V zákone o cenných papieroch sa v niektorej z nadchádzajúcich novelizácií s účinnosťou od 01.01.2009 uskutoční zmena minimálnej výšky základného imania obchodníka s cennými papiermi najmenej na sumy určené smernicou 2006/49/ES. V zákone o poisťovníctve sa obdobne vykoná úprava do súladu s príslušnými smernicami v oblasti životného a neživotného poistenia. V zákone o bankách sa vykoná zmena najmenej na sumu určenú smernicou 2006/48/ES.

Zmeny bude možné vykonať i vo vzťahu k iným finančným inštitúciám, u ktorých minimálna kapitálová požiadavka nevyplýva z európskych smerníc (pre burzu cenných papierov v zákone o burze cenných papierov, pre centrálny depozitár v zákone o cenných papieroch, pre dôchodkové správcovské spoločnosti v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, pre doplnkové dôchodkové spoločnosti v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení, príp. pre sprostredkovateľské subjekty v oblasti investičných služieb a poisťovníctva).

#### Precenenie cenných papierov a duálne výpisy

Finančné inštitúcie, ktoré spravujú majetok klientov a jeho hodnota je daná hodnotou spravovaných cenných papierov, budú musieť v súvislosti so zavedením eura preceniť tieto cenné papiere a informovať klientov o novej hodnote ich investície.

Pokiaľ neexistujú iné mechanizmy zverejnenia tejto informácie (napr. správcovské spoločnosti zverejňujú hodnotu podielu a dôchodkové správcovské spoločnosti zverejňujú hodnotu dôchodkových jednotiek), je žiaduce, aby tieto finančné inštitúcie v primeranom čase po zavedení eura informovali klientov o novej hodnote ich aktív.

Finančné inštitúcie budú povinné najmenej raz v druhom polroku 2008 zaslať klientom informáciu o hodnote investície, ktorá bude zahŕňať prepočet jej hodnoty na eurá konverzným kurzom. Súčasne určiť povinnosť vyjadrenia hodnoty cenných papierov, kde bolo dohodnuté jej vyjadrovanie v korunách, k 01.01.2009 v eure a zaslanie tejto informácie klientovi v prvom štvrťroku 2009.

NBS presne špecifikuje rozsah finančných inštitúcií a prípady, na ktoré sa táto povinnosť bude vzťahovať. Princípy pre cenné papiere sa nevzťahujú na cenný papier vo forme vkladnej knižky.

#### Zaokrúhľovanie hodnoty dôchodkových jednotiek a podielov v kolektívnom investovaní

Hodnota investície klienta v systémoch kolektívneho investovania (v povinnej forme starobné dôchodkové sporenie, v dobrovoľnej forme kolektívne investovanie a doplnkové dôchodkové poistenie) je vyjadrovaná prostredníctvom jednotiek, ktoré sa pravidelne oceňujú. Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovil povinnosť prepočítať hodnotu dôchodkovej jednotky na 6 desatinných miest. Ich hodnota sa štandardne pohybuje vo výške 1 – 2 Sk, čo po prepočítaní konverzným kurzom bude zodpovedať približne 3 – 4 centom. Pri takejto sume bude znamenať zaokrúhľovanie na celé centy vzhľadom na rádovú zmenu hodnoty veľkú relatívnu chybu a môže spôsobiť významné nepresnosti a poškodenie práv sporiteľov a podielnikov.

V zákone o kolektívnom investovaní sa ustanoví povinnosť výpočtu aktuálnej hodnoty podielu (príp. s obmedzením na prípady, ak hodnota podielu je nižšia ako určitá hranica, napr. 5 EUR) s presnosťou na 6 desatinných miest.

S rovnakou presnosťou sa prepočítajú počiatočné hodnoty podielov podielových fondov vytvorených pred rokom 2009.

Celková hodnota majetku, resp. investície klienta, sa bude zaokrúhľovať štandardne na celé centy.

#### Vykazovanie historickej výkonnosti v kolektívnom investovaní

Subjekty kolektívneho investovania (v širšom ponímaní) štandardne vykazujú historickú výkonnosť svojich produktov za obdobie niekoľkých mesiacov až rokov. Keďže ich portfóliá mohli v minulosti obsahovať aktíva v cudzích menách (najmä v eurách), ktoré boli v tom čase ocenené aktuálnym devízovým kurzom, môžu vznikať pochybnosti, či sa za základ výpočtu historickej výkonnosti bude brať vypočítaná minulá hodnota v korunách, ktorá sa spätne bude prepočítavať konverzným kurzom, alebo budú mať tieto subjekty možnosť vypočítať minulú hodnotu v eurách pre aktíva, ktoré boli denominované v eurách.

S cieľom kontinuity a porovnateľnosti vykazovaných historických výkonností sa za základ ich výpočtu vezme minulá korunová hodnota investície tak, ako bola vtedy stanovená a táto sa vyjadrí v eurách prepočtom konverzným kurzom.

Takýmto spôsobom by mohla byť duálne vykazovaná hodnota jednotiek a historickej výkonnosti už v priebehu roku 2008, keď bude určený konverzný kurz.

#### Obchodovanie s cennými papiermi

Pre zabezpečenie pokračovania obchodovania s cennými papiermi a inými inštrumentmi na regulovanom trhu zmení burza cenných papierov vo svojich systémoch informácie o menovitých hodnotách obchodovaných nástrojov, prepočíta ich kurzy na eurá a upraví hodnotu ticku (najmenšiu jednotku, o ktorú sa môžu hodnoty na burze meniť). Systém zúčtovania a vyrovnania bude taktiež technicky upravený.

Zmeny systémov sa uskutočnia počas štandardnej technologickej prestávky na prelome kalendárnych rokov 2008 a 2009 tak, aby bolo možné pokračovať v obchodovaní na regulovanom trhu.

#### Prepočítanie a nahradenie trhových indexov

Zavedenie eura nemôže mať žiadny vplyv na ďalšiu platnosť existujúcich zmlúv. Platnú zmluvu nie je možné z dôvodu prechodu na spoločnú menu v žiadnom prípade vypovedať, a to ani s odvolaním sa na zánik právneho podkladu pre uzatvorenie obchodného vzťahu alebo na zánik iných právnych nástrojov, pokiaľ v zmysle zmluvnej voľnosti nebolo dohodnuté inak. Tento princíp zmluvnej kontinuity je stanovený v Nariadení Rady (ES) č. 1103/97.

S cieľom dosahovania maximálnych výhod zavedenia eura je žiaduce podporovať určitý stupeň harmonizácie eurových trhov prostredníctvom spoločných charakteristík trhov s euromenou, ktoré sú uplatňované vo všetkých krajinách eurozóny.

Pre prípady transakcií a zmlúv viazaných na cenové zdroje je potrebné vykonať transformáciu korunových cenových zdrojov na eurové. V generálnom zákone sú špecifikované pravidlá o:

- zániku referenčnej úrokovej sadzby BRIBOR a jej nahradení sadzbou EURIBOR,

- zániku referenčnej úrokovej sadzby BRIBID a jej nahradení sadzbou EURIBID,

- zániku referenčnej úrokovej sadzby SKONIA a jej nahradení sadzbou EONIA,

- zániku základnej/limitnej úrokovej sadzby NBS a jej nahradení MRO (main refinancing operation) sadzbou ECB.

V súvislosti s harmonizáciou trhových konvencií na finančnom trhu a smerovaním k transparentným obchodným praktikách a k zamedzeniu prípadných sporov určí NBS:

- obchodné dni pre výplatu peňažných tokov (úroky, splátky istín),

- bázy pre konvencie o počte dní (skutočný počet/360).

#### Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo pokrýva elektronické distribučné kanály, elektronické peniaze a elektronickú peňaženku, elektronický podpis.

Elektronické distribučné kanály

V rámci elektronických distribučných kanálov je potrebné urobiť softvérové úpravy na stranách dodávateľov softvéru, používateľov softvéru (klienti bánk) a spracovateľov (banky). V rámci dosiahnutia optimalizácie nákladov je potrebné zosúladiť, resp. konzultovať technologické úpravy medzi bankami, dodávateľmi softvéru elektronického bankovníctva a dodávateľmi účtovného softvéru pre klientov. Najneskôr začiatkom roka 2008 je potrebné začať s aktívnym oslovovaním klientov a upozorňovaním na zmeny.

Elektronické peniaze a elektronická peňaženka

Elektronická peňaženka je čipová karta, ktorá slúži na platenie tovaru a služieb a ktorú je možno nabíjať prostredníctvom nabíjacích terminálov. V SR v súčasnosti elektronickú peňaženku nevydáva žiadna inštitúcia, takže nie je potrebné robiť v závislosti od zmeny meny žiadne úpravy. V prípade, že by sa elektronická peňaženka začala vydávať, navrhujeme, aby pri jej zavedení bol vytváraný softvér tak, aby plne podporoval okamžitú zmenu z korún na eurá ku 31.12.2008.

Elektronický podpis nie je závislý od zmeny koruny na euro.

#### 2.1.12 Duálne zobrazovanie cien a finančných hodnôt

Duálne zobrazovanie cien vo finančnom sektore bude súlade so všeobecnými pravidlami duálneho zobrazovania cien, ktoré sú stanovené v časti 4.1.2. Subjekty finančného trhu budú navyše duálne zobrazovať niektoré finančné hodnoty. Duálne zobrazovanie bude povinne poskytované pre klientov, ktorí sú fyzickými osobami, nepodnikateľmi. Povinnosť duálneho zobrazovania sa bude týkať iba tých produktov, investičných nástrojov a služieb, ktoré sú poskytované v národnej mene – v Sk pred zavedením eura a v EUR po dni zavedenia eura. Minimálny rozsah duálneho zobrazovania vo finančnom sektore stanoví Národná banka Slovenska.

Vo finančnom sektore bude otázka duálneho zobrazovania riešená úpravami najmä:

- vo výpisoch z účtov,

- v cenníkoch služieb,

- v potvrdenkách z ATM,

- v zmluvnej dokumentácii,

- v upomienkach a výzvach adresovaných klientom,

- vo (všeobecných) obchodných podmienkach.

Výpisy z účtov musia obsahovať konverzný kurz, na ktorého základe boli prepočty súm uskutočnené, a zároveň:

- počas obdobia pred zavedením eura budú výpisy z účtov v slovenských korunách zahŕňať zobrazovanie počiatočného a konečného zostatku účtov, poplatky, odplaty a ostatné ceny (v súlade s príslušnou vyhláškou NBS) aj v eurách; je však možné pristúpiť aj k zobrazovaniu ďalších vstupov a stavov aj v eurách,

- po zavedení eura, keď účty budú prevedené na eurá, sa budú zobrazovať minimálne počiatočné a konečné zostatky poplatky, odplaty a ostatné ceny (v súlade s príslušnou vyhláškou NBS) aj v slovenských korunách.

V prípade produktov, ktoré majú väčšiu ako štvrťročnú alebo nepravidelnú frekvenciu zasielania výpisov, musí subjekt finančného trhu oznámiť klientovi duálnou formou poslednú známu stavovú hodnotu (alebo očakávanú hodnotu ku dňu zavedenia eura, ak je možné ju určiť) v období od stanovenia konverzného kurzu do 30. 11. 2008.

Cenníky služieb je nutné vydávať v oboch menách počas celého obdobia povinného duálneho zobrazovania cien. Duálne budú zobrazované aj konečné dlžné sumy na upomienkach zasielaných klientom a celkové sumy v zmluvnej dokumentácii (napr. celková výška obchodu, splátkový kalendár, celková výška poistného a poistného krytia za jednotlivé riziká, konečná výška poistného plnenia).

Vo vkladných knižkách bude duálne zobrazený konečný zostatok po poslednom obrate iba v prípade, ak klient počas obdobia duálneho zobrazovania predloží vkladnú knižku banke.

Duálne musia byť zobrazené aj informácie na internetových stránkach, ktoré sú verejne prístupné a ktoré v inej forme podliehajú povinnosti duálneho zobrazovania (napr. cenníky).

V prípade duálneho zobrazovania výpisov musí finančná inštitúcia buď zaslať klientovi duálne zobrazený výpis z účtu, alebo musí duálne zobraziť výpis z účtu v elektronickom prostredí.

Takisto nie je potrebné duálne zobrazovať výstupy z POS terminálov v obchodoch, keďže tu duálnu informáciu poskytne registračná pokladnica. Predmetom duálneho zobrazovania nebudú ani pokladničné operácie.

Rozhodnutia finančných inštitúcií o ich zvolenom prístupe k duálnemu zobrazovaniu upravia tieto inštitúcie vo svojich obchodných podmienkach a informujú o všetkých zmenách klientov vhodnou formou, napr. poučením na zadných stranách výpisov, informačnými letákmi a pod.

Existuje možnosť prijať odporúčanie na úrovni asociácií finančných inštitúcií o duálnom zobrazovaní nad rámec zákonných povinností alebo na harmonizáciu postupov.

Podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie cien a finančných hodnôt vo finančnom sektore sú zverejnené na stránke NBS:

(http://www.nbs.sk/EURINT/EURO/PRACVYB/DUALZOB.HTM).

Pravidlá boli prenesené do návrhu vyhlášky NBS, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá duálneho zobrazovania a ďalšie pravidlá pre prepočet niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Niektoré so zverejnených pravidiel bolo nutné upraviť, aby boli v súlade so schváleným generálnym zákonom o zavedení eura.

#### Novela zákona o NBS

Novela zákona o NBS je súčasťou čl. II. schváleného Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 659/2007 Z. z. z 28.11.2007.

Novelizovať zákon o NBS je nevyhnutné pre splnenie inštitucionálnych podmienok vstupu Slovenska do eurozóny. Súlad zákona o NBS so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva a Štatútom ECB bude hodnotený v Konvergenčnej správe rovnako ako splnenie maastrichtských kritérií. Bez pozitívneho hodnotenia právneho rámca pripojenia Slovenska k eurozóne, ktorého hlavnú časť tvorí zákon o NBS, nebudú ECB a Európska komisia odporúčať zrušiť výnimku (derogáciu) pre Slovensko.

Okrem toho, že novela zákona o NBS je nevyhnutná pre priaznivé konvergenčné správy, je takisto nutná aj pre zabezpečenie hladkého prechodu menovej politiky na ECB a prenos ďalších kompetencií.

Novela zákona o NBS ošetruje hlavne integráciu NBS do ECB:

- podriadenie sa právnym aktom ECB,

- preniesť výkon menovej politiky na ECB v súlade so Štatútom ECB (§2, 4, 6 a 18 zákona),

- zmena výkonu devízových operácií a devízovej politiky, resp. správy devízových rezerv (§28),

- právo vydávať bankovky a mince (§2, 6 a 15 až 17h zákona),

- definícia menovej jednotky (euro),

- funkcie, operácie a nástroje Európskeho systému centrálnych bánk (§18, 20, 21, 23, 24 a 27).

Novela zákona o NBS musí byť platná najneskôr v čase hodnotenia konvergencie, teda na jar 2008. Účinnosť častí, ktoré prenášajú kompetencie na ECB, bude podmienená nadobudnutím účinnosti zrušenia výnimky (derogácie) a vstupom Slovenska do eurozóny.

Zmeny ďalších zákonov budú pripravené v súlade s plánom určeným v kapitole 8.

### 2.2 Zoznam úloh

Úlohy pre banky sa v primeranom rozsahu dotýkajú aj Štátnej pokladnice

| Úloha | Zodpovednosť | Väzba na iné úlohy | Časová náročnosť | Termín splnenia | Termín začiatku | Kontrolné termíny | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Zmeny v tuzemskom medzibankovom platobnom systéme SIPS |
| Aktualizácia | NBS + účastníci (testovanie) | Zákony o platobnom styku, o NBS, o bankách | 26 mesiacov | august 2008 | jún 2006 | september 2007 júl 2008 | Znášajú NBS a účastníci SIPS |
| Aktualizácia zmluvy o platobnom systéme SIPS | NBS |  | 7 mesiacov | august 2008 | január 2008 | marec 2008 júl 2008 | Prevádzkové náklady NBS a účastníkov SIPS |
| Ultimum roka 2008 | banky |  |  | 10.12.2008 |  |  | Prevádzkové náklady bánk |
| Novela zákona o platobnom styku | NBS |  |  | jún 2008 | január 2007 | december 2007 | Znáša NBS |
| 2.1.2 Napojenie sa na európsky platobný systém TARGET2 | NBS |  | 30 mesiacov | 01.01.2009 | jún 2006 | december 2006 jún 2007 január 2008 júl 2008 | NBS a bankový sektor |
| 2.1.3 Konverzia klientských účtov a úverových produktov, akreditívov, záruk a šekov v bankách |
| Konverzia účtov a úverových produktov | banky | Legislatívne zmeny, úpravy bankových informačných systémov | 26 mesiacov | 31.12.2008 |  |  | Znášajú banky |
| Čísla účtov po konverzii | banky |  |  | 31.12.2008 |  |  | Znášajú banky |
| 2.1.4 Zmeny platobných kariet | banky, autorizačné a spracovateľské centrá, NBS, SBA | bod 2.1.1 | 2 roky banky 2 roky autorizačné centrum 1 rok –organizačné dohovory so servisnými spoločnosťami | 01.01.2009 | január 2007 | január 2008 jún 2008 september 2008 | Znášajú banky a NBS |
| 2.1.5 Konverzia menovitých hodnôt cenných papierov a základných imaní | MF – zákony finančného trhu |  | Doba na uskutočnenie legislatívneho procesu | september 2008 |  |  | Prevádzkové náklady MF a MS |
| 2.1.6 Precenenie cenných papierov a duálne výpisy | NBS – usmernenie |  |  | koniec 2007 – NBS a začiatok 2009 – finančné inštitúcie |  |  | Prevádzkové náklady NBS |
| 2.1.7 Zaokrúhľovanie hodnoty dôchodkových jednotiek a podielov v kolektívnom investovaní | MPSVaR – novela zákona o starobnom dôchodkovom poistení MF – novela zákona o kolektívnom investovaní |  | Doba na uskutočnenie legislatívneho procesu | koniec 2007 |  |  | Prevádzkové náklady MPSVaR a MF |
| 2.1.8 Vykazovanie historickej výkonnosti v kolektívnom investovaní | NBS – metodické usmernenie |  |  | september 2008 |  |  | Prevádzkové náklady NBS |
| 2.1.9 Obchodovanie s cennými papiermi | Burza cenných papierov – obchodovací systém CDCP (skr., viď str. 85) – systém zúčtovania a vyrovnania | bod 5.1.6 Prepočítavanie základných imaní a podielov na majetku |  | test – september 2008 ostrá prevádzka – január 2009 |  |  | Znáša CDCP a burza cenných papierov |
| 2.1.10 Prepočítanie a nahradenie trhových indexov | NBS a SBA | zmluvná kontinuita a zmluvy s pevnými úrokovými sadzbami | 18 mesiacov | september 2008 | marec 2007 | jún 2007 september 2007 marec 2008 september 2008 | Prevádzkové náklady NBS a SBA |
| 2.1.11 Elektronické bankovníctvo | banky | bod 2.1.3 | 2 roky | september 2008 | jún 2006 | január 2007 jún 2008 | Znášajú banky |
| 2.1.12 Duálne zobrazovanie cien a finančných hodnôt | banky | zákon o zavedení eura, stanovenie obdobia duálneho zobrazovania cien | 6 mesiacov | júl 2008 a 01.01.2009 | január 2008 | marec 2008 jún 2008, resp, december 2008 marec 2009 | Znášajú banky |
| 2.1.13 Novela zákona o NBS | NBS a MF |  |  | platnosť 01.01.2008 | júl 2005 | návrh apríl 2006 | NBS a MF |

# Zavedenie eura vo verejnej správe a samospráve

### Opis najdôležitejších úloh

#### Konverzia finančných informačných systémov

Ide predovšetkým o identifikáciu potreby technickej konverzie finančných informačných systémov v subjektoch verejnej správy za všetky oblasti verejnej správy definované zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to konkrétne:

- ústredná správa,

- územná samospráva,

- fondy sociálneho a zdravotného poistenia.

Jednotlivé inštitúcie musia zabezpečiť prechod svojich účtovných a iných finančných systémov na podmienky ich fungovania v eure. Ministerstvo financií ako orgán, ktorý zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie rozpočtovej politiky, zabezpečí prípravu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 tak, aby v čase vyhlásenia konverzného kurzu bol rozpočet automaticky prepočítaný na euro. Osobitnú pozornosť je nutné venovať fungovaniu systému Štátnej pokladnice v procese realizácie rozpočtu v eurách a Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity. Ministerstvo financií SR zverejní popis rozhrania pre import a export súborov informačného systému Štátnej pokladnice v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr v čase zverejnenia konverzného kurzu.

#### Účtovníctvo, výkazníctvo, dane, mzdy

Účtovná závierka za rok 2008 bude vyhotovená v slovenských korunách. Prepočet aktív a pasív zo slovenskej meny na menu euro sa uskutoční k 01.01.2009 spôsobom určeným všeobecne záväzným právnym predpisom. V účtovnej závierke za rok 2009 sa porovnateľné údaje za rok 2008 vyjadrené v slovenských korunách prepočítajú na eurá konverzným kurzom.

V roku 2008 sa bude viesť účtovníctvo v slovenských korunách, takisto nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy a pod. budú stanovené v slovenských korunách. Preto sa daňové priznania k dani z príjmu za rok 2008, ktoré sa budú podávať v roku 2009, budú vykazovať v slovenských korunách. Výsledný nedoplatok/preplatok sa prepočíta na eurá konverzným kurzom a daňovník/daňový úrad ho bude povinný uhradiť v eurách.

Prepočet tarifných platov a ďalších zložiek služobného príjmu konverzným kurzom pre policajtov bude zabezpečený novelou zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ktorú v rámci II. skupiny zákonov zabezpečí Ministerstvo vnútra SR (ďalej len MV SR). Obdobne prepočet  tarifných platov a miezd v rámci Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a nového zákona o štátnej službe by malo zabezpečiť MPSVR SR v rámci II. skupiny zákonov podľa uznesenia vlády SR č. 1040 zo dňa 21.12.2005.

V zmysle zásady nepoškodiť občana sa bude postupovať aj v oblasti daní, poplatkov, dávok, dôchodkov a ďalších platieb vo vzťahu občan – štát. V prípadoch, ak je beneficientom týchto platieb občan, hodnoty zaokrúhlené v prospech občanov budú upravené na celých 10 eurocentov  Pri platbe, ktorej beneficientom je štát, sa naopak suma zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.

#### Legislatívna stránka zavedenia eura vo verejnej správe

Z inštitucionálneho obsadenia subjektov verejnej správy je zrejmé, že ide o oblasť s veľmi širokým záberom. Zavedenie eura ako zákonného platidla zasahuje do pôsobenia veľmi rozsiahleho súboru inštitúcií, úradov. Tieto vykonávajú svoje činnosti na základe legislatívnych predpisov, ktoré bude nutné pripraviť a nastaviť na používanie eura. V procese adoptovania právnych predpisov zohrávajú kľúčovú úlohu príslušné rezorty a je v ich kompetencii na základe všeobecných pokynov podľa kapitoly 8 pripraviť adekvátne podmienky pre prijatie eura.

Legislatívne zmeny sa z pohľadu verejnej správy budú týkať najmä sociálnej oblasti a rozpočtu verejnej správy.

### Zoznam úloh

Na základe vyššie uvedených zásad a odporúčaní je potrebné, aby jednotlivé subjekty verejnej správy vykonali konkrétne kroky na zabezpečenie podmienok pre prijatie eura vo verejnej správe. V členení podľa zákona č. 575/2001 Z. z  o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vykonajú jednotlivé subjekty verejnej správy nasledovné kroky:

#### Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

V oblasti legislatívy

- účtovná závierka za rok 2008 bude vyhotovená v slovenských korunách. Prepočet aktív a pasív zo slovenskej meny na menu euro sa uskutoční k 01.01.2009 spôsobom určeným všeobecne záväzným právnym predpisom. V účtovnej závierke za rok 2009 sa porovnateľné údaje za rok 2008 vyjadrené v slovenských korunách prepočítajú na eurá konverzným kurzom,

- zabezpečia vo svojej pôsobnosti konverziu tlačív, formulárov a cenín v termíne najneskôr do septembra 2008,

- predložia v súlade so svojím harmonogramom návrhy zákonov v rámci II. skupiny vláde Slovenskej republiky a Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky najneskôr do 31.08.2008,

- na základe vypracovaného harmonogramu zabezpečia v súlade so stanovenými postupmi z kapitoly 8 novelizáciu potrebných právnych predpisov tak, aby právny systém v SR bol pripravený na zavedenie eura ako zákonného platidla od 01.01.2009.

V oblasti informačných systémov

- vykonali v termíne do 15.11.2005 revíziu existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre prijatie eura prispôsobiť,

- po vykonanej revízii vypracovali plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsahuje potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov,

- na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov konverzia finančných informačných systémov sa dokončí do 31.05.2008  v súlade s odporúčaniami podľa kapitoly 8 pre duálne vykazovanie,

- fáza testovania potrvá do 31.08.2008. Počas tejto fázy sa informačné systémy doladia a odstránia sa nedostatky zistené počas testovacej prevádzky,

- ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy a územnej samosprávy do 30.09.2008 oznámia Pracovnému výboru pre verejnú správu, že testovanie informačných systémov v pôsobnosti rezortov bolo ukončené k 31.08.2008,

- spustenie informačných systémov, ktoré budú pripravené na podmienky eura ako zákonného platidla od 01.01.2009,

- na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov v termíne do 30.06.2008 v súlade s odporúčaniami podľa kapitoly 8 vykonajú samotnú konverziu a úpravy finančných informačných systémov pre duálne vykazovanie, v termíne do 31.12.2008 vykonajú úpravy finančných informačných systémov potrebné pre zavedenie eura,

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú akcionárom alebo zakladateľom právnických osôb, v rámci svojej pôsobnosti dohliadnu na to, aby tieto spoločnosti boli pripravené na nové podmienky vyplývajúce zo zavedenia eura.

#### Subjekty územnej samosprávy

V oblasti legislatívy

- vykonali v termíne do 15.11.2005 revíziu existujúcich právnych predpisov a interných predpisov vo svojej pôsobnosti s cieľom identifikácie tých, ktoré je potrebné pre prejatie eura v SR novelizovať,

- na základe vykonanej revízie zabezpečia novelizáciu potrebných právnych predpisov v súlade s harmonogramami, ktoré vypracujú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, tak aby boli účinné ku dňu zavedenia eura, t. j. 01.01.2009.

V oblasti informačných systémov

- vykonali v termíne do 15. novembra 2005 revíziu existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre prijatie eura prispôsobiť,

- po vykonanej revízii vypracovali plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsahuje potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov,

- na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov konverzia finančných informačných systémov sa dokončí do 31.05.2008  v súlade s odporúčaniami podľa kapitoly 8 pre duálne vykazovanie,

- fáza testovania potrvá do 31.08.2008. Počas tejto fázy sa informačné systémy doladia a odstránia sa nedostatky zistené počas testovacej prevádzky,

- ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy a územnej samosprávy do 30.09.2008 oznámia Pracovnému výboru pre verejnú správu, že testovanie informačných systémov v pôsobnosti rezortov bolo ukončené k 31.08.2008,

- spustenie informačných systémov, ktoré budú pripravené na podmienky eura ako zákonného platidla od 01.01.2009.

#### Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne

- vykonali v termíne do 15.11.2005 revíziu existujúcich finančných informačných systémov vo svojej pôsobnosti, ktoré je potrebné pre zavedenie eura prispôsobiť,

- po vykonanej revízii vypracovali plán konverzie a úpravy finančných informačných systémov, ktorý obsiahne potrebné kroky na zabezpečenie konverzie finančných údajov obsiahnutých v informačných systémoch a prípadné samotné prispôsobenie fungovania informačných systémov,

- na základe plánu konverzie a úpravy finančných informačných systémov v termíne do 31.05.2008 v súlade s odporúčaniami z kapitoly 8 vykonajú samotnú konverziu finančných informačných systémov,

- fáza testovania potrvá do 31.08.2008. Počas tejto fázy sa informačné systémy doladia a odstránia sa nedostatky zistené počas testovacej prevádzky,

- spustenie informačných systémov, ktoré budú pripravené na podmienky eura ako zákonného platidla od 1. januára 2009.

#### Všetky subjekty verejnej správy

- vo svojej pôsobnosti zabezpečia konverziu tlačív, formulárov, cenín používaných

všetkými úradmi a inštitúciami vo verejnej správe (daňové úrady, colné úrady, tlačivá zastupiteľstiev miestnych samospráv atď.).

Za oblasti verejnej správy definované zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.:

- ústredná správa – gestor MF SR + príslušný rezort

- územná samospráva – MV SR

- Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne – príslušná inštitúcia

- podniky s majetkovou účasťou štátu – gestor Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR) + príslušný rezort

  - čo sa týka akýchkoľvek ďalších tlačív, v ktorých sa uvádzajú finančné hodnoty, inštrumentov používaných v poštovom platobnom styku (príslušný rezort), zabezpečia stiahnutie už vydaných tlačív, formulárov a najmä cenín z obehu.

Jednotlivé subjekty sektora verejnej správy zabezpečia krytie výdavkov spojených so zavedením eura v rámci limitov výdavkov svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. V roku 2008 budú výdavky na zavedenie eura kryté v rámci limitov výdavkov schválených rozpočtom verejnej správy na roky 2008-2010.

# Ochrana spotrebiteľov pri zavedení eura a dopad na občanov

### 4.1 Opis najdôležitejších úloh

#### 4.1.1 Ochrana spotrebiteľa pred neodôvodnenými cenovými dôsledkami menovej konverzie vrátane pravidiel konverzie cien na eurá a duálneho zobrazovania cien

S cieľom uľahčiť a zjednodušiť občanom prechod na euro, ako aj chrániť spotrebiteľov pred neodôvodnenými cenovými dôsledkami konverzie cien na eurá, vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR „Koncepciu ochrany spotrebiteľa v procese zavedenia eura v SR“. Táto vychádza zo základných zásad zavedenia eura v SR a formuluje nástroje riešenia na ochranu občanov pri zavádzaní eura vrátane návrhov na legislatívnu úpravu.

Pri spracovaní koncepcie sa využili praktické skúsenosti z iných členských krajín a na jej vypracovaní sa podieľali i spotrebiteľské združenia, aby zohľadňovala požiadavky a podnety spotrebiteľskej verejnosti. V súlade so scenárom súčasného zavedenia eura v hotovostnom i bezhotovostnom styku, bez prechodného obdobia, je nevyhnutné stanoviť v procese konverzie jednoznačné pravidlá na zabezpečenie dostatočnej ochrany spotrebiteľa. Cez legislatívny rámec pravidiel sa upevní najmä dôvera a istota u občanov. Mimoriadne citlivou je aj príprava občanov na túto závažnú udalosť.

#### Duálne zobrazovanie cien

Duálne zobrazovanie cien znamená vyjadrenie peňažných hodnôt v korunách aj v eure, alebo vykazovanie peňažných čiastok paralelne v oboch menách. Duálne zobrazovanie cien patrí k pilierom, na ktorých môžeme budovať istotu u občanov. Pre obchodníkov (v sektore maloobchodu a veľkoobchodu) a poskytovateľov služieb bude duálne zobrazovanie cien znamenať dobrú prípravu na novú menu a súčasne občanom uľahčí prispôsobenie sa novej situácii. Praktické aspekty duálneho zobrazovania cien budú občanom vysvetľované v rámci informačnej kampane. Pre riadne zavedenie systému do praxe sa zákonom upraví nasledovné:

- povinnosť duálne zobrazovať ceny a trvanie tejto povinnosti

Duálne zobrazovanie cien sa povinne zavedie najneskôr 1 mesiac po určení konverzného kurzu. Táto povinnosť bude pretrvávať do 12 mesiacov po zavedení eura. Duálne zobrazovanie cien sa bude vyžadovať všade tam, kde sa občanovi uvádza peňažná čiastka, cena alebo hodnota v domácej mene. Bude sa týkať všetkých konečných cien tovarov a služieb, hodnoty peňažných čiastok na účtoch, faktúr, bankových služieb, rozpočtovaných nákladov, spotrebiteľských úverov, rôznych platieb, výplat, sociálnych dávok, výpisov z účtov občanov a pod. Rovnako sa bude týkať aj všetkých prípadov, kde je vystavený tovar, cenových ponúk, katalógov, reklamy, ponúkaných služieb a pod. Povinnosť duálne zobrazovať ceny budú mať tak právnické ako i fyzické osoby.

S duálnym zobrazovaním cien úzko súvisí duálne označovanie, ktoré predstavuje poskytovanie informácie občanovi, pričom spôsob duálneho zobrazovania cien v jednotlivých konkrétnych prípadoch bude rozdielny v závislosti od druhu tovaru alebo poskytovanej služby. Pri duálnom zobrazovaní cien bude údaj v eure do 01.01.2009 len informatívny. Táto požiadavka vyplýva z nevyhnutnosti pripraviť občanov – spotrebiteľov na postupnú preorientáciu „myslenia v eurách“. Po zavedení eura bude označenie v slovenských korunách iba informačný údaj. Dôvodom je rýchlejšia a efektívnejšia kontrola možného neopodstatneného zvyšovania cien. Povinné duálne zobrazovanie cien pre všetky prípady uplatňovania sa bude uskutočňovať v jednotnom termíne začiatku a ukončenia.

- spôsob duálneho zobrazovania cien

Spôsob duálneho zobrazovania cien v jednotlivých prípadoch je volený tak, aby sa z duálne uvádzaných údajov dalo jednoducho rozlíšiť, ktorý údaj je len informatívny a v ktorej mene sa očakáva platba. Cieľom je poskytnúť občanovi informácie prehľadne, aby pre množstvo poskytovaných údajov nedošlo k zmäteniu občanov, resp. k dezinformácii o cene alebo platbe, ale tiež aj preto, aby sa občan ľahšie vizuálne orientoval v informáciách. (napr. cenovky na pultoch budú uvádzať obe meny. Pred zavedením eura bude výraznejšie uvedená konečná cena v korunách a popri nej ako informačná konečná cena v eurách. Po zavedení eura to bude naopak.)

Dôležité je, aby požiadavka duálneho zobrazovania cien nevyvolala značné náklady v podnikateľskej sfére a aby splnila očakávania smerom k občanom. Je preto potrebné zabezpečiť návrhy na zjednodušené spoločné formáty, vzory a usmernenie jednotlivých subjektov pre uvádzanie duálnych cenových údajov. V zákone sú všetky spôsoby duálneho zobrazovania cien explicitne uvedené vrátane tých, ktoré budú podliehať osobitným pravidlám.

- osobitné pravidlá v duálnom zobrazovaní cien pre sektorovo a profesijne špecifické zvláštnosti

Vzhľadom na rôznorodosť ekonomických aktivít a tiež vychádzajúc z praktických možností pre duálne zobrazovanie cien sa v niektorých prípadoch uplatňujú osobitné pravidlá. Ide najmä o predaje niektorých druhov tovarov (knihy), predaje vo forme obsluhy (čerpacie stanice pohonných hmôt) alebo niektoré služby (taxislužba, služby v cestovnom ruchu a v pohostinstve a pod.), profesionálne služby (platby u lekára, notára a pod.), poštové známky, kolky, predaje katalógovým systémom, predajné automaty, výčapy, elektronické registračné pokladnice, výpisy z účtov, doklady v platobnom styku, cestovné lístky, poplatky a pod. Tieto prípady sú v zákone č. 659/2007 Z. z. a vo vyhláške MH SR konkretizované vrátane určenia spôsobu pre duálne zobrazovanie cien (napr. že musia mať povinne na zreteľne viditeľných miestach pre zákazníkov informáciu o prevode meny, alebo vyvesené prevodové tabuľky s duálnymi cenami – napr. cena benzínu za liter v eure alebo pri registračných pokladniciach jasne uvedený prevod jednej meny na druhú – alebo priamo na dokladoch uvedený údaj o prevode). V súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR elektronické registračné pokladnice budú povinne uvádzať duálne ocenenie pri výslednej sume, avšak predajcovia môžu na dobrovoľnej báze duálne uvádzať aj jednotlivé položky.

- prepočet cien

S ustanoveniami zákona č. 659/2007 Z. z. je zabezpečené, že pri prepočte jednotlivých cenových údajov podľa konverzného kurzu, je podnikateľom umožnené na dobrovoľnej báze, tieto cenové údaje zaokrúhľovať  v prospech občana

- monitoring vývoja cien a kontrolná činnosť

Monitoring vývoja cien a kontrolná činnosť majú za cieľ zamedziť najmä v začiatkoch uplatňovania eura, aby sa z dôvodu zmeny meny zvyšovali ceny tovarov a služieb.

V príslušných ustanoveniach zákona č. 659/2007 Z. z. sú stanovené kompetencie pre vykonávanie monitoringu vývoja cien, preverovanie skladby ceny u podnikateľských subjektov, spotrebitelia môžu podávať návrhy, či z dôvodu prechodu meny nie je cena zvýšená a či je zachovaná spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj určiť kompetencie pre rýchlu nápravu vrátane možnosti sankcií a prijatia opatrení. Cieľom je zabezpečiť počas duálneho zobrazovania cien zjednanie nápravy, ak sa zistený stav nedá odstrániť trhovými opatreniami (napr. zavedenie hospodársky vyhovujúcej ceny). K zabezpečeniu monitoringu a kontroly sú v zákone stanovené povinnosti pre podnikateľov a profesijné organizácie poskytovať relevantné informácie.

Požiadavky na ochranu spotrebiteľov sú súčasťou zákona č. 659/2007 Z. z.. Zákon je účinný od 01.01.2008, aby mala podnikateľská sféra dostatok času na prípravu.

Kontrolné povinnosti ako aj sankčné postihy a monitoring zameraný na vývoj cien v súvislosti so zavedením eura ošetruje rovnako zmienený zákon, takže nebude potrebné novelizovať ďalšie zákony (napr. zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa).

V nadväznosti na kompetencie dané v uvedenom zákone spracuje príslušný orgán dozoru metodické pokyny pre výkon kontroly a zabezpečí školenia svojich regionálnych inšpektorov.

V období od 1. 10. 2007 ZMOS v spolupráci s MH SR, MV SR a MF SR organizuje školenia o duálnom zobrazovaní cien a o podmienkach zavedenia eura z pohľadu ochrany spotrebiteľa pre miestnu samosprávu, ktorých organizovanie pokračuje aj v priebehu roka 2008. Cieľom je zabezpečiť účinnú kontrolu pri predaji na trhoviskách a pri poskytovaní miestnych služieb. Ministerstvo hospodárstva SR zorganizuje i školenia pre združenia spotrebiteľov a v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR i školenia pre mediátorov.

- duálny obeh

Po zavedení eura k 01.01.2009 zostane v krátkom období duálneho obehu možnosť platiť v obchodoch korunovými bankovkami a mincami. Obchodníci a poskytovatelia služieb budú povinní v tomto období prijímať platby v oboch menách, avšak slovenská koruna sa bude sťahovať a vydávanie bude už len v eurách. Je potrebná existencia legislatívneho ošetrenia pre toto obdobie, aby sa z obchodov nestali zmenárne. Táto otázka je konkretizovaná a vyriešená v zákone č. 659/2007 Z. z o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §4, ods. 4.

#### Faktúry a účty

Vyhláškou MF SR je ošetrené duálne menové označovanie, týkajúce sa aj faktúr a účtov pre spotrebiteľov (napr. za energie, vodu, plyn, nájomné a pod.) a príjmovej časti rovnako ako aj spotrebiteľských úverov. Zabezpečeným jednotným systémom občan dostane informácie v duálnom režime tak o výdavkoch, ako aj o príjmoch, a to v rovnakom termíne začiatku a konca poskytovania duálnych informácií. Dôležitým bude v kontexte na uvedené upriamiť informačnú kampaň tak, aby sa nesústredila len na výdavkovú oblasť, ale aj na príjmovú, z dôvodu preorientácie myslenia v eurách tak v príjmovej, ako vo výdavkovej časti. Preto sú rovnaké požiadavky na duálne zobrazovanie cien kladené aj v príjmovej časti občanov (ako sú výplatné pásky zamestnancov, výplaty dôchodkov, sociálne dávky, bankové výpisy a pod.).

#### Riešenie sporov

MH SR prostredníctvom zriadeného Pracovného výboru pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa bude na základe výsledkov kontrolných orgánov, monitoringu vývoja cien, ako aj sťažností a podnetov občanov, dozerať na ochranu spotrebiteľa z hľadiska dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej bude výbor v rámci spolupráce s kompetentnými orgánmi v zmysle §19 až §22 predmetného zákona vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností určenými pri príprave na prechod a pri prechode na euro, pripravovať pre ministra a Národný koordinačný výbor návrhy potrebných realizačných opatrení pre dosiahnutie cieľov zákona súvisiacich s udržaním stabilného cenového vývoja. V tomto smere vypracuje odporúčania s cieľom odstránenia nedorozumení, na ktoré poukážu sťažnosti občanov. Výbor bude naďalej k plneniu konkrétnych úloh prizývať kompetentných zástupcov ako aj znalcov. Výbor nebude prešetrovať spory spojené so zavádzaním eura. Na samostatne zriadenom pracovisku budú prijímané a administrované sťažnosti občanov a poskytované poradenské služby a informácie občanom z pohľadu ochrany spotrebiteľa. Poskytovanie informácií bude bezplatné. Bude sa postupovať v súlade s kompetenciami danými k problematike v generálnom zákone.

Jednotlivé spory pri zavádzaní eura bude môcť občan riešiť mimosúdnou cestou v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediáciách a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Bez ohľadu na toto má možnosť riešiť spor aj súdnou cestou. Spotrebiteľské združenia v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžu sprostredkovať riešenie sporu pri reklamáciách.

#### Kontrola

Zákonom sa upravia kontrolné povinnosti jednotlivých orgánov dozoru vykonávať dohľad nad dodržiavaním duálneho zobrazovania cien, informačných povinností a požiadaviek na zavedenie eura vrátane pokút a sankcií. V cenovej oblasti bude zákonom ošetrená aj kontrola a monitoring cenového vývoja, zverejňovanie cenovej hladiny v období od začiatku roku 2008 až do ukončenia povinného duálneho zobrazovania cien. Podľa technických možností bude zabezpečený monitoring cenového vývoja s využitím zúženého spotrebného koša (najčastejšie spotrebiteľské nákupy), v spolupráci so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) a s NBS a pravidelné publikovanie výsledkov kontroly. Podrobnosti budú stanovené v predmetnom zákone. Do procesu monitorovania úrovne cien a cenového vývoja budú na dobrovoľnej báze zainteresované aj občianske a spotrebiteľské združenia.

Metodické príručky pre inšpektorov a metodický pokyn pre výkon kontroly sa v súčasnosti finalizujú. Pre spracovanie príručiek a plánov kontrol musia byť zodpovední pracovníci (metodici) jednotlivých kontrolných orgánov zaškolení tvorcami zákona minimálne 9 mesiacov pred zavedením eura. Kontrolné orgány vymedzené generálnym zákonom zriadia tesne pred začiatkom povinného duálneho zobrazovania cien telefónnu linku a elektronickú adresu, na ktorú budú môcť občania oznamovať všetky prípady porušenia svojich práv pri zavádzaní eura. Kontrolné orgány na svojej webovej stránke uvedú telefónne čísla a elektronickú adresu ostatných kontrolných orgánov tak, aby spotrebiteľ vedel, na ktorý orgán sa so svojím podaním má obrátiť. O výsledkoch kontroly dotknuté kontrolné orgány v druhom polroku 2009 predložia správy Pracovnému výboru pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa. Spoločnú správu vláde SR predloží MH SR, gestorom za spracovanie správy bude pracovný výbor. Po prerokovaní vo vláde budú informácie sprístupnené verejnosti jednak na webovej stránke i v masovokomunikačných prostriedkoch. V období povinného duálneho zobrazovania cien budú priebežne upovedomovaní o výsledkoch kontrol i všetci zainteresovaní, čo by ich malo nabádať k dodržiavaniu požiadaviek daných zákonom, aby neutrpeli ujmu negatívnou reklamou po zverejnení výsledkov.

### Postup pri ochrane spotrebiteľov a občanov pri zavedení eura

1. Poskytnutie relevantných informácií spotrebiteľom

- rok 2008:

zabezpečenie informačných vývesiek v obchodoch, trhových miestach, u poskytovateľov služieb, poštách, bankách, informačných miestach miestnej samosprávy, ambulanciách lekárov, lekárňach.

- rok 2007 - 2008:

priebežné školenia a poskytovanie aktuálnych informácií pre združenia spotrebiteľov, miestnu samosprávu o požiadavkách duálneho zobrazovania cien a podmienkach zavádzania eura (predaj na trhoviskách a miestne služby).

- do 31.12.2008:

školenia pre kontrolórov, poskytovateľov informácií pre riešenie sporov týkajúcich sa ochrany práv spotrebiteľov pri zavádzaní eura mimosúdnou cestou.

- rok 2008 – 2009:

zverejňovanie výsledkov kontrol dodržiavania pravidiel pre zavedenie eura, cenový monitoring - výsledky sledovania cien pravidelne uverejňované v tlači a na internetových stránkach.

2. Ochrana ekonomických záujmov spotrebiteľov pri zavádzaní eura

Z hľadiska ochrany ekonomických záujmov spotrebiteľov je potrebné zamerať sa na:

- obchodné služby a všetky formy predaja,

- finančné služby,

- iné služby (telekomunikácie, internet, predaj na diaľku, osobné a remeselné služby…),

- mzdy, dôchodky, sociálne dávky,

- služby vo verejnom záujme (doprava, teplo, energia, voda, kanalizácia),

- lieky, zdravotná starostlivosť,

- plnenie zásad prepočtu pre duálne zobrazovanie cien a zaokrúhľovanie prepočtu.

3. Kontrola dodržiavania požiadaviek ochrany spotrebiteľa pri zavádzaní eura

- Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa bude dohliadať nad plnením požiadaviek ochrany spotrebiteľa a navrhovať potrebné opatrenia na riešenie.

- Kontrolná činnosť bude realizovaná v súlade s kompetenciami, ktoré upravuje generálny zákon (kontrolné povinnosti jednotlivých orgánov dozoru vykonávať dohľad nad dodržiavaním označenia, informačných povinností, duálneho zobrazovania cien a požiadaviek na zavedenie eura vrátane pokút a sankcií).

- Zriadia sa e-mailové adresy a telefonické linky na kontrolných orgánoch pre hlásenia spotrebiteľov o porušovaní ich práv.

- Správa o výsledku kontrol a prijatých opatreniach bude predložená vláde SR.

4. Riešenie sporov

- Mimosúdnym vyrovnaním.

- Mediátori v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediáciách osobami vyškolenými na túto činnosť.

- Súdnou cestou.

- Spotrebiteľské združenia v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžu sprostredkovať riešenie sporov.

### Zoznam úloh

| Úloha | Zodpovednosť | Časová náročnosť | Termín splnenia | Termín začiatku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 Ochrana spotrebiteľa pred neodôvodnenými cenovými dôsledkami menovej konverzie vrátane pravidiel konverzie cien na eurá a duálneho zobrazovania cien |
| 1. Vypracovanie koncepcie | MH SR | 18 mesiacov | december 2006 (1. prac. variant) | júl 2005 |
| 2. Vypracovanie Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 659/2007 Z. z. | MF SR a NBS v spolupráci s MH SR |  | december 2007 | júl 2005 |
| Zdroje informácií |
| 1. Zabezpečenie informačných vývesiek o požiadavkách na duálne zobrazovanie cien | MH SR, asociácie a združenia | 6 mesiacov | jún 2008 | január 2008 |
| 2. Školenia združení spotrebiteľov, miestnej samosprávy a mediátorov | MH SR, profesionálne asociácie a združenia | 6 mesiacov | 2008 | 2007 |
| 4.1.2 Duálne zobrazovanie cien |
| 1. Školenia personálu v obchodoch, službách na identifikáciu pravosti bankoviek a mincí | NBS a banky | 6 mesiacov | december 2008 | júl 2008 |
| 2. Zriadenie telefónnej linky a e-mailovej adresy na sťažnosti spotrebiteľov | kontrolné orgány, úrad vlády SR / MH SR | 7 mesiacov | júl 2008 | január 2008 |
| 3. Kontrola dodržiavania podmienok duálneho zobrazovania cien | kontrolné orgány | 18 mesiacov | december 2009 | júl 2008 |
| 4.1.5 Kontrola |
| 1. Školenie pracovníkov kontrolných orgánov k zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich so zavedením eura | MH SR, MS SR, MV SR | 3 mesiace | jún 2008 | apríl 2008 |
| 2. Spracovanie metodických príručiek pre výkon kontroly a školenia inšpektorov | kontrolné organizácie uvedené v zákone | 15 mesiacov | jún 2008 | apríl 2007 |
| 3. Správy z kontroly dodržiavania podmienok duálneho zobrazovania cien | MH SR v spolupráci s kontrolnými orgánmi, | 24 mesiacov | august 2010 | august 2008 |

# 5 Zavedenie eura v podnikateľskej sfére

### Opis najdôležitejších úloh

#### Ceny tovaru a služieb a duálny obeh

V dôsledku zavedenia eura bude potrebné prepočítať z korún na eurá maloobchodné ceny všetkého tovaru a konečné ceny všetkých služieb na trhu Slovenskej republiky v termíne jeden mesiac po vyhlásení konverzného kurzu. Po zavedení eura bude nutné prepočítavať konečné ceny z eura na slovenské koruny po dobu povinného duálneho zobrazovania cien. Predajcovia a poskytovatelia služieb musia byť pripravení na povinné duálne zobrazovanie cien. Od 1. 1. 2009 musia byť pripravení v rámci duálneho obehu prijímať slovenské koruny a vydávať eurá.

Podnikateľským subjektom v obchode a službách sa odporúča postupne sa pripravovať na plnenie uvedených povinností. V rámci podpory prechodu na euro je vhodné zabezpečiť rozdistribuovanie prepočítavacích kalkulačiek a poskytnúť odbornú pomoc pri zabezpečovaní úloh pre zavedenie eura vyplývajúcich zo zákona.

#### Duálne zobrazovanie cien

V časti 4.1.2 popísaný systém je relevantný z hľadiska podnikateľskej sféry, ako aj ochrany spotrebiteľa.

Pre zabezpečenie systému bude žiaduce pripraviť v podnikateľskej sfére technické vybavenie na dané povinnosti. Bude potrebné zabezpečiť i softvérové vybavenie elektronických registračných pokladníc na prepočet cien a celkových súm a zaokrúhľovanie a na vystavenie dokladu pre spotrebiteľa. Pre duálne zobrazovanie cien bude potrebné pripraviť podmienky v jednotlivých prevádzkach. Duálne zobrazovanie cien týkajúce sa  elektronických registračných pokladníc upravuje vyhláška MF SR.

Rozdistribuovanie malých kalkulačiek prepočítavajúcich ceny, resp. hodnoty na eurá a z eur na koruny malým obchodníkom je jedna z možností, ako podnikateľskej sfére uľahčiť zvládanie tohto procesu. Distribúcia kalkulačiek je možná napr. tým, že pri uskutočňovaní vzdelávacích aktivít sa takéto kalkulačky účastníkom školenia budú dávať zdarma, pričom finančné krytie na ich zakúpenie sa zabezpečí z rozpočtovej kapitoly príslušného rezortu.

#### Vzdelávacie aktivity

Úspešný prechod na euro bude závisieť od toho, ako podnikateľské subjekty v obchode a v službách, ale i v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov zvládnu úlohy spojené so zavedením eura, najmä konverziu maloobchodných cien, duálne zobrazovanie cien a informačnú stratégiu a cenovú stabilitu atď. K dôležitým faktorom úspechu patrí zainteresovanie zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia v rámci podnikateľských aktivít.

Systém vzdelávania so zameraním sa na právny rámec prijatia eura bude prispievať k zvýšeniu angažovanosti v prospech novej meny. Realizuje sa od roku 2007 na úrovni samosprávy a od februára 2008 aj na úrovni MH SR (resp. prostredníctvom programu NARMSP). Doplnkovou formou vzdelávania bude priebežné poskytovanie aktuálnych informácií zo strany Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom profesijných organizácií. V záujme predchádzať poškodzovaniu meny bude potrebné vyškoliť personál predajní, manipulujúci s platidlom, v oblasti identifikovania falošných eur.

#### Vymedziť rozsah a potreby technickej konverzie informačných systémov v sektore nefinančných organizácií

Integrovanou súčasťou riadenia podnikov sú informačné systémy, ktoré majú podpornú funkciu pre väčšinu procesov prebiehajúcich v podnikoch. V súvislosti so zavedením eura je potrebné identifikovať (otestovať), naplánovať a implementovať všetky zmeny informačných technológií podniku. Technická redenominácia slovenských korún na eurá sa dotkne:

- zhodnotenia použiteľnosti softvéru,

- preverenie kapacity hardvéru,

- prispôsobenie a nákup softvéru.

Vecne ide najmä o účtovný a analytický softvér.

Uvedené zmeny musia zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo zmien v procesoch finančného riadenia podnikov, odbytu, nákupu a práva. V platobnom styku sa zmeny týkajú účtovania faktúr, ako aj obehu hotovosti vo väzbe na elektronické registračné pokladnice, pričom rozsah zmien bude úmerný veľkosti, organizačnej štruktúry a existujúceho rozsahu podpory informačných technológií procesom firmy.

#### Pravidlá prepočítavania a zaokrúhľovania cien a položiek v účtovníctve

Účtovníctvo a účtovné závierky musia byť v korunách za rok 2008 a v eurách za rok 2009. Aby bolo možné porovnávať účtovné výkazy, účtovné závierky za rok 2008 sa musia prepočítať na eurá podľa oficiálneho konverzného kurzu. Túto povinnosť je ustanovená generálnym zákonom.

#### Prepočítavanie základných imaní a podielov na majetku

Pravidlá pre prepočítavanie a zaokrúhľovanie cien a položiek v účtovníctve upravuje vyhláška MF SR. V súčasnosti je základné imanie veľkej väčšiny obchodných spoločností v SR denominované v korunách. Základné imanie, ako aj jednotlivé podiely (akcie, obchodné podiely s. r. o., majetkové podiely družstiev) budú musieť byť prepočítané na eurá. V súlade s nadobudnutím účinnosti relevantných nariadení Rady EÚ na území Slovenskej republiky sa hodnoty základného imania a podielov budú pokladať za hodnoty v eurách.

Najvýznamnejší problém predstavuje prepočet v prípade majetkových cenných papierov, ak je samostatne stanovená hodnota jedného podielu (napr. akcia) i celková hodnota podielov (napr. základné imanie). V prípade samostatného prepočtu a zaokrúhľovania hodnoty základného imania a hodnôt jednotlivých podielov by sa tak mohla konvertovaná hodnota základného imania odlišovať od súčtu zaokrúhlených konvertovaných hodnôt jednotlivých podielov. Pri prepočte jednotlivých podielov je možné zaokrúhľovanie s vyššou presnosťou, až na 4 – 6 desatinných miest, aby prepočítaná hodnota základného imania bola rovná súčtu prepočítaných hodnôt jednotlivých podielov.

Ďalším problémom je úprava minimálnej výšky základného imania a hodnoty akcií a obchodných podielov v eure. Tieto hodnoty sú v súčasnosti „okrúhle“ čísla v korunách (napr. hodnota vkladu spoločníka s. r. o. musí byť deliteľná tisícom), čo však pri prepočítaní podľa konverzného kurzu už nebude platiť. Hraničné hodnoty v eurách budú stanovené nanovo, podobne ako už teraz Obchodný zákonník stanovuje minimálne základné imanie pre akciové spoločnosti vo výške 20 000 EUR, čo nie celkom presne zodpovedá miliónu korún pre spoločnosti so základným imaním stanoveným v korunách.

Pravidlá prepočtu základných imaní a podielov a postup pri ich prepočte a pri zmene zápisov v Obchodnom registri stanovuje Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. (tzv. „generálny zákon“)

Vplyv zavedenia eura na účtovníctvo a výkazníctvo podnikov Bezproblémový prechod na jednotnú menu si vyžaduje, aby firmy odo dňa zavedenia eura boli schopné fungovať v eure pre interné a externé účely. Podnikoví manažéri musia prispôsobiť fungovanie svojich firiem zmeneným podmienkam, ktoré zavedenie eura vyvoláva. Cieľom je minimalizovať riziko nepripravenosti podnikov na minimum, pretože nepripravené firmy po vstupe do eurozóny nebudú môcť zákonne obchodovať. V uvedených súvislostiach zavedenie eura v podnikateľskej sfére si vyžiada: Prehodnotenie kľúčových procesov v jednotlivých firmách v podmienkach zmenenej stratégie v oblasti finančnej obsluhy, nákupu a predaja a identifikovanie zmien s tým spojených. Na základe konkrétnych zmien týkajúcich sa finančnej obsluhy, nákupu a predaja, vyšpecifikovanie potenciálnych rizík a navrhnutie (na princípe zachovania kontinuity) opatrení eliminujúc ich riziká: obchodné, najmä úrokové, menové a tiež riziko likvidity a bonity vo vzťahu k zmenám finančnej obsluhy podniku, technické a organizačné spojené s flexibilitou, s kapacitou a s chybami redenominácií, strategické, najmä investičné, súvisiace s konkurencieschopnosťou a tiež s úpravou zmlúv a vzťahov kooperácií. Zmeny v procesoch finančnej obsluhy budú vyvolané zmenami v oblasti výmenného kurzu. Prispôsobenie sa týmto zmenám vo veľkej miere ovplyvní veľkosť, právna forma, oblasť ekonomickej činnosti firiem a miera ich kapitalizácie. Preto z procesného hľadiska musia byť tieto zmeny naplánované, realizovateľné a kontrolovateľné. Tieto zmeny sa dotknú činností realizovaných v rámci jednej účtovnej jednotky, konsolidácie účtov na cieľový účet a zúčtovania sáld účtovných jednotiek firmy, tzn. že sa dotknú vnútorných procesov podniku a jeho styku so zmluvnými partnermi. V danom prípade ide o oblasť účtovníctva, kde procesy finančnej obsluhy musia byť naplánované tak na úrovni jednej účtovnej jednotky, ako aj viacerých účtovných jednotiek (v prípade pobočiek, dcérskych spoločností a joint ventures). Znamená to, že zmeny v účtovaní, konsolidácii a zúčtovaní musia prebiehať koordinovane. Výsledky analýzy menového rizika vyvolávajú zmeny finančnej stratégie riadenia likvidity a investícií. Vo vzťahu efektov strategickej (aj technickej) redenominácie si to vyžiada úpravu, zrušenie alebo vznik nových zmluvných vzťahov medzi podnikom, a zmluvnými partnermi (bankou alebo inou finančnou inštitúciou). V praxi to znamená: redukciu korunových účtov, prehodnotenie menových operácií, tzn. zabezpečenie analýzy menového rizika, prehodnotenie cien dodávateľov, úprava, zrušenie, vytvorenie nových kooperácií - zmlúv, zhodnotenie výhod a nevýhod nákupu v euro, prehodnotenie predajných cien, prehodnotenie ponukových a reklamných materiálov, obaly a pod. V oblasti technickej redenominácie, ktorá súvisí s výkonom činností týkajúcich sa prepočtu na fixný kurz vo vzťahu k účtovaniu, účtovným záznamom a formulárom, to bude: prerátanie hodnoty majetku a záväzkov fixným kurzom na eurá, prehodnotenie vhodnosti tlačív a účtovných záznamov, zabezpečenie technickej stránky: prehodnotenia cien dodávateľov, predajných cien, ponukových a reklamných materiálov, obalov a pod., fakturácia.

### Zoznam úloh

- Vypracovať informatívny formulár pre podnikateľské subjekty vysvetľujúci problematiku eura v obchodných zmluvách, na ktorého základe sa na úrovni podnikateľskej sféry prijmú vhodné (reálne, optimálne) rozhodnutia nevyvolávajúce právnu neistotu.

Z: MH SR

T: Úloha bola splnená

- Vypracovať analýzu o možnostiach a potrebe legislatívnej úpravy rámcovo zasahujúcej a zjednodušujúcej riešenie redenominácie akcií a tým aj postup akcionárov (spoločníkov) v smere zachovania právnej istoty a dosiahnutia zaokrúhlených redenominovaných nominálnych hodnôt akcií.

Z: MS SR v spolupráci s vecne príslušnými ministerstvami

T: Úloha bola splnená

- Vypracovávanie správ o vplyve zavádzania jednotnej meny euro na vývoj konjunktúry slovenskej ekonomiky v rovine makroekonomických vzťahov (najmä konkurencieschopnosti) a mikroekonomických vzťahov (najmä riadenie firiem, udržania konkurenčnej pozície, resp. na fungovanie a existenciu života schopných podnikov).

Z: MH SR

T: 30. 9. 2009

- Vypracovať analýzu dopadu zavedenia eura na vývoj spotrebiteľských cien v sektore maloobchodu a služieb.

Z: MH SR

T: 30. 9. 2009

- Spracovať informáciu o dopadoch zavedenia eura na podnikateľské aktivity v obchode a službách.

Z: MH SR

T: 30. 9. 2009.

# 6 Legislatívne potreby zavedenia eura

### Opis najdôležitejších úloh

Cieľom legislatívy je zaviesť euro ako zákonné platidlo v Slovenskej republike a za týmto účelom prijať ucelený systém všeobecne záväzných právnych predpisov v jednotlivých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky. Pôjde predovšetkým o deklarovanie kontinuity práv a záväzkov po nahradení jednej meny menou inou s novým názvom. K menovej sukcesii v uvedenom zmysle došlo u nás v minulom storočí v demokratických pomeroch dvakrát. Prvýkrát v roku 1919 po menovej odluke koruny československej od koruny rakúsko-uhorskej a v roku 1993 po menovej odluke slovenskej koruny od koruny česko-slovenskej.

#### Spôsob harmonizácie legislatívy Európskeho spoločenstva o zavedení eura

Legislatívu ES/EÚ o zavedení eura tvoria predovšetkým tri nariadenia ES/EÚ vrátane ich noviel, ktoré patria medzi sekundárne pramene práva ES/EÚ a ktoré od zavedenia eura budú priamo účinné a záväzné aj na území Slovenskej republiky. Nie je preto potrebné priamo ich preberať do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Ide konkrétne o tieto nariadenia:

- Nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17.06.1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v znení nariadenia Rady (ES) č. 2595/2000 z 27.11.2000.

Ú. v. ES L 162, 19/06/1997 s. 0001 – 0003

Ú. v. ES L 300, 29/11/2000 s. 0001 – 0001

- Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 03.05.1998 o zavedení eura v znení nariadenia Rady (ES) č. 2596/2000 z 27.11.2000.

Ú. v. ES L 139, 11/05/1998 s. 0001 – 0005

Ú. v. ES L 300, 29/11/2000 s. 0002 – 0003

- Nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 z 31.12.1998 o výmenných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov zavádzajúcich euro v znení nariadenia Rady (ES) č. 1478/2000 z 19.06.2000.

Ú. v. ES L 359, 31/12/1998 s. 0001 – 0002

Ú. v. ES L 167, 07/07/2000 s. 0001 – 0001

Tieto nariadenia patria medzi všeobecne záväzné právne akty a sú záväzné vo všetkých častiach a tiež priamo aplikovateľné v Slovenskej republike.

Nariadenie 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura určuje, že vzťahovanie právnych nástrojov na Európsku menovú jednotku (ECU) sa chápe ako vzťahovanie na euro (čl. 2). Ďalej obsahuje toto nariadenie princíp kontinuity zmlúv a právnych nástrojov (čl. 3). Okrem toho sú v nariadení ustanovené modality pre prepočet z eura na národné meny a naopak, ako aj jednotlivé ustanovenia pre zaokrúhľovanie nahor a nadol (čl. 4 a 5). Nariadenie 974/98 o zavedení eura obsahuje ďalšie, predovšetkým menovo-právne ustanovenia pre tie členské štáty, ktoré sú súčasťou menovej únie. Určuje, ktoré štáty sú členmi, kedy sa nimi stali a či využili prechodné obdobie. Nariadenie ďalej upravuje výmenu mien zúčastnených štátov za eurá, ustanovenia pre prípadné prechodné obdobie, právne základy pre vydanie eurových bankoviek a eurových mincí. Nariadenie 2866/98 obsahuje dva články a jeho podstatou je vyjadrenie konverzného kurzu jednotlivých členských štátov pristupujúcich k euru. Druhý článok vyjadruje účinnosť nariadenia.

Uvedené tri nariadenia ES/EÚ tvoria základnú legislatívu ES o zavedení eura. Súčasť legislatívy ES o mene euro však tvoria aj ďalšie všeobecne záväzné právne akty ES/EÚ, ktoré budú priamo aplikovateľné v Slovenskej republike a ktoré je nevyhnutné zohľadniť a rešpektovať pri príprave a realizácii implementačných opatrení, ktorými sa odstránia prípadné právne prekážky a vytvoria sa právne predpoklady na zavedenie eura v Slovenskej republike.

Ide konkrétne o tieto ďalšie všeobecne záväzné právne akty ES/EÚ:

- Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 03.05.1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách eurových mincí určených do obehu v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22.02.1999.

Ú. v. ES L 052, 27/02/1999 s. 0002 – 0003

Ú. v. ES L 181, 04/07/2001 s. 0006 – 0010

- Nariadenie Rady (ES) 1338/2001 z 28.06.2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu.

Ú. v. ES L 181, 04/07/2001 s. 0006-0010

- Rámcové rozhodnutie Rady z 29.05.2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura (2000/383/SVV) v znení rámcového rozhodnutia Rady zo 06.12.2001 (2001/888/SVV).

Ú. v. ES L 140, 14/06/2000 s. 0001 – 0003

Ú. v. ES L 329, 14/12/2001 s. 0003 – 0003

- Rozhodnutie Komisie zo 06.12.2001 o ochrane eura proti falšovaniu (2001/887/SVV).

Ú. v. ES L 329, 14/12/2001 s. 0001 – 0002

- Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 6.12.2001 o vydaní eurových bankoviek (ECB/2001/15) (2001/913/ES) v znení rozhodnutia Európskej centrálnej banky z 18.12.2003 (ECB/2003/23) (2004/49/ES) a v znení rozhodnutia Európskej centrálnej banky z 22.04.2004 (ECB/2004/9) (2004/506/ES).

Ú. v. ES L 337, 20/12/2001 s. 0052 - 0054

Ú. v. ES L 009, 15/01/2004 s. 0040 – 0041

Ú. v. ES L 205, 09/06/2004 s. 0017 – 0018

- Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20.03.2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurových bankoviek z obehu (ECB/2003/4) (2003/205/ES).

Ú. v. ES L 078, 25/03/2003 s. 0016 – 0019

- Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14.12.2004 o schválení objemu emisie mincí v roku 2005 (ECB/2004/19) (2004/899/ES).

Ú. v. ES L379. 24/12/2004 s. 0107-0107

- Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 08.11.2001 o niektorých podmienkach týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (CMS) (ECB/2001/11) (2001/912/ES).

Ú. v. ES L 337, 20/12/2001 s. 0049 – 0051.

#### Spôsob harmonizácie odporúčaní Európskej komisie týkajúcich sa zavedenia eura

Problematiky zavedenia eura v členských štátoch sa ďalej týkajú odporúčania ES/EÚ, tieto však nemajú záväzný charakter (ani záväznú, ani normatívnu povahu) a ich prebratie do slovenských právnych predpisov je len dobrovoľné. Ich účelom je predovšetkým odporučiť adresátom určité správanie bez toho, aby ich právne zaväzovali. Nedajú sa súdne vynútiť.

Ide napr. o odporúčanie k duálnemu uvádzaniu cien a ostatných súm č. 287/98 Komisie z 23.04.1998, Abl. 1998 č. L 130.

#### Návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre vybrané oblasti a ich identifikácia

Identifikácia problémov v právnom poriadku SR, ktoré súvisia so zavedením eura ako zákonného platidla v Slovenskej republike a ktoré je zároveň potrebné riešiť prostredníctvom legislatívy, bude zahŕňať tri hlavné skupiny legislatívnych opatrení:

- skupina

Táto skupina upravuje legislatívne problémy všeobecného charakteru v právnom poriadku Slovenskej republiky, a to prostredníctvom tzv. generálneho (všeobecného) zákona s názvom „Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 659/2007 Z.z.)“ týkajúce sa zavedenia eura ako zákonného platidla v Slovenskej republike.

V článku I. generálneho zákona je vymedzená úprava všeobecného charakteru. Okrem toho generálny zákon obsahuje aj ďalšie články upravujúce ďalšie zákony patriace do 1. skupiny zákonov.

Generálny zákon obsahuje generálne ustanovenie o prechode slovenskej meny na euro. V zákone je vyjadrený princíp zavedenia eura v SR, teda ustanovenie o nahradení slovenskej meny eurom.

Účelom generálneho zákona je tiež podporiť usporiadaný prechod pri zmene meny. Požiadavka usporiadaného prechodu pri zmene meny sa musí chápať v zmysle zabezpečenia právnej jasnosti a právnej istoty. Prechod meny má byť jednotný, prehľadný a transparentný, aby každý jeden občan mal možnosť získať potrebné informácie a aby mohol konať s dôverou v túto informáciu.

Generálny zákon obsahuje najmä :

- generálne ustanovenie o prechode slovenskej meny na euro,

- spôsob prepočtu slovenskej meny na euro,

- pravidlá zaokrúhľovania,

- pravidlá duálneho zobrazovania cien,

- splnomocňovacie ustanovenia,

- kontrolu a dozor napríklad v oblasti monitoringu cien a v oblasti duálneho zobrazovania cien.

Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 28.11.2007 a publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 659/2007.

- skupina

K termínu zavedenia eura v Slovenskej republike k 01.01.2009 bude potrebné riešiť aj ďalšie dôležité otázky v jednotlivých zákonoch Slovenskej republiky a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, a to prostredníctvom novej legislatívy alebo novelizáciou doterajšej legislatívy (napríklad identifikácia zákonov a iných právnych predpisov, ktorých rozhodujúcu časť tvoria sumy uvádzané v slovenských korunách), dôležitú časť týchto predpisov budú tvoriť zákony z oblasti finančného práva, novelizovať sa však budú aj kódexy ako Trestný zákon vzhľadom na ukladanie peňažných trestov. Dôležité budú tiež novelizácie v oblasti predpisov upravujúcich sociálne a pracovné vzťahy, Zákonník práce alebo zákon o cestovných náhradách. Aj v tejto skupine právnych predpisov budú novelizované podzákonné právne predpisy pre zabezpečenie právnej istoty a hladkého prechodu slovenskej meny na menu euro.

Na základe revízie existujúcich právnych predpisov pripravil Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR, s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a NBS Harmonogram legislatívnych krokov zavedenia eura v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1040 dňa 21.12.2005.

Vzhľadom na to, že harmonogram bol prijatý v roku 2005 a na to, že legislatívny proces sa stále vyvíja, niektoré právne predpisy uvedené v harmonograme sú už v súčasnosti neaktuálne (boli zrušené, alebo boli v priebehu času novelizované tak, že ich novelizácia  v súvislosti so zavedením eura nebude nutná, resp. boli nahradené novými), sú v Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2008 aktualizované všetky aktuálne úlohy z Harmonogramu legislatívnych krokov zavedenia eura v SR.

Právne predpisy z II. skupiny zákonov budú predkladané v ucelených celkoch podľa jednotlivých oblastí. Predpokladá sa, že v niektorých prípadoch môže splynúť druhá a tretia skupina právnych predpisov. Účinné budú musieť byť k 01.01.2009.

- skupina

Tretia skupina zákonov je vyjadrená iba podľa príkladov a bude pozostávať zo zákonov, ktoré budú novelizované priebežne po 01.01.2009. Pôjde o právne predpisy, ktorých sa zmena meny dotkne iba okrajovo. Nie je teda nevyhnutné novelizovať ich ihneď, pri zavedení eura ich úprava bude riešená v rámci iných novelizácií. Sú to napríklad právne predpisy, ktoré obsahujú iba menšiu časť ustanovení so zmienkou o slovenských korunách, pričom by v zásade išlo o problematiku riešenú všeobecnými ustanoveniami generálneho zákona.

V tejto skupine predpisov budú zahrnuté aj právne predpisy nižšej právnej sily, napr.:

- nariadenia vlády,

- vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a NBS

- právne predpisy vydávané na miestnej úrovni (všeobecne záväzné vyhlášky miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzné nariadenia obcí, miest a vyšších územných celkov).

V súvislosti s problematikou zavedenia eura ako zákonného platidla v Slovenskej republike treba poznamenať, že viaceré členské štáty EÚ, ktoré zaviedli menu euro, majú hlavný (všeobecný) zákon o opatreniach súvisiacich so zavedením eura ako zákonného platidla v týchto členských štátoch, kým niektoré členské štáty EÚ, ktoré euro zaviedli, takýto hlavný (všeobecný) zákon nemajú.

6.1.4 Harmonogram prijímania zákonov zavádzajúcich euro v SR

V súvislosti s určením termínov postupu prác je potrebné zohľadniť dĺžku legislatívneho procesu od vypracovania konkrétneho návrhu zákona až po schválenie tohto návrhu v zákonodarnom orgáne.

Na príprave zákonov sa podieľajú vecné príslušné rezorty (ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo iné orgány verejnej moci). Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (tzv. „generálny zákon“) schválený NR SR dňa 28.11.2007, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008,  spoločne pripravili Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska ako vecne príslušné inštitúcie podľa kompetenčného zákona a zákona o Národnej banke Slovenska. Zodpovednosť za vypracovanie ďalších zákonov je na vecne príslušných ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, alebo iných orgánov verejnej moci.

V rámci legislatívneho procesu je potrebné počítať s týmto časovým harmonogramom predkladania zákonov na schválenie vláde Slovenskej republiky a na ďalšie ústavné prerokovanie:

- Návrhy zákonov v druhej skupine musia nadobudnúť účinnosť k 01.01.2009, tzn., že vláde Slovenskej republiky a jej legislatívnej rade budú musieť byť predložené najneskôr 31.08.2008.

- Návrhy úprav právnych predpisov v tretej skupine budú pripravované v ďalších časových obdobiach podľa potreby.

### Zoznam úloh

Úlohy sa budú vykonávať v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Vzhľadom na to, že legislatívna činnosť má v tomto prípade prierezový charakter, týka sa takmer všetkých oblastí zainteresovaných na vypracovaní Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike, budú sa jednotlivé úlohy vykonávať v rámci rozpočtových kapitol.

| skupina | Názov zákona | Zodpovedná inštitúcia | Termín splnenia úlohy |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov („generálny zákon“). Súčasťou je novelizovaný: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.(39/1993(Z.(z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Zb. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov Zákon č.(191/1950(Zb. zmenkový a šekový Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.(118/1996(Z.(z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č.(43/2004(Z.(z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č.(650/2004(Z.(z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č.(461/2003(Z.(z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č.(462/2003(Z.(z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č.(171/2005(Z.(z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č.(530/2003(Z.(z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.(63/1993(Z.(z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov Zákon č.(231/1999(Z.(z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.(82/1994(Z.(z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov Zákon č.(507/2001(Z.(z. o poštových službách v znení neskorších predpisov Zákon č.(291/2002(Z.(z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č.(42/1992(Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov | MF SR, MS SR, NBS a MH SR | Platnosť a účinnosť k 01.01.2008 a časť kľúčových ustanovení účinnosť od 1.1.2009 (odo dňa zavedenia eura) |
|  | Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov | MF SR | Účinnosť k termínu zavedenia duálneho zobrazovania cien |
| II. | Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro | MV SR | Platnosť a účinnosť k 01.01.2009 |
|  | Návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením meny euro | MO SR |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro | MPSVaR SR |  |
|  | Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách | MH SR |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva | MS SR |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov |  |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti správy a postavenia justície, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov |  |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka |  |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia |  |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným |  |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti trestného práva |  |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro | MŠ SR |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov | MVRR SR |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania |  |  |
|  | Návrh zákona o niektorých opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so zavedením meny euro | MZ SR |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov |  |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.262/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci |  |  |
|  | Návrh zákona o opatreniach týkajúcich sa zavedenia eura v oblasti starostlivosti o životné prostredie | MŽP SR |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov | ÚGKK SR |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov |  |  |
|  | Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro | MF SR |  |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/1991 Zb. o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách |  |  |
|  | Vykonávacie predpisy k zákonu o účtovníctve a zákonu o cenách |  |  |
|  | Oznámenie NBS o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí, vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch | NBS |  |
|  | Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom | MK SR |  |
|  | Ďalšie vykonávacie predpisy k zákonom (vyhlášky a opatrenia) | príslušné orgány |  |
| III. | Ostatné zákony. Ide o právne predpisy, ktoré nie je potrebné novelizovať hneď pri zavedení eura, ich úprava bude riešená v rámci iných novelizácií. |  | Platnosť a účinnosť po 01.01.2009 |

# Zdroje informácií a komunikácia o zavedení

eura

### 7.1 Opis najdôležitejších úloh

Hlavným cieľom informačnej kampane bude prispieť k hladkému a bezproblémovému prechodu Slovenska na používanie spoločnej meny euro, tak aby každý občan bol včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou informovaný o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho zo zavedenia eura vyplynú, aby prechod na novú menu nespôsobil žiadne komplikácie a problémy predovšetkým obyvateľstvu.

Živnostníkom a malým a stredným podnikateľom informačná kampaň zabezpečí všetky informácie potrebné na to, aby mohli čo najjednoduchšie, čo najefektívnejšie a včas adaptovať svoje ekonomické aktivity na podmienky novej meny. Pri tom sa v čo najväčšej miere využije kapacita centrálnych inštitúcií podporujúcich malé a stredné podnikanie a existujúca sieť regionálnych informačných a poradenských centier.

Mestám a obciam sa zabezpečia dostatočné zdroje informácií potrebné na ich ďalšie šírenie obyvateľstvu v regiónoch.

Príslušníkom národnostných menšín bude umožnený prístup k informáciám v ich jazyku. Citlivým skupinám obyvateľstva sa bude zvýšenú pozornosť zohľadňujúc ich špecifické postavenie voči iným cieľovým skupinám.

Veľkým podnikom sa poskytnú potrebné informácie a nevyhnutnú mieru súčinnosti pri ich vlastných informačných aktivitách.

### 7.2 Komunikačná stratégia Národného koordinátora

#### 7.2.1 Systém a princípy komunikácie

Systém komunikácie je založený na definovaní potreby a rozsahu informovanosti pre jednotlivé cieľové skupiny - od širokej verejnosti cez mládež, malých a stredných podnikateľov, mestá a obce až po citlivé skupiny obyvateľstva - s tým, že sa bude intenzívne využívať potenciál jednotlivých cieľových skupín šíriť získané informácie ďalej - smerom k iným skupinám (časť 7.2.2).

Informačná kampaň bude vedená tak, aby adresáti nemuseli informácie spojené s prechodom na euro vyhľadávať sami, ale aby sa k nim cez vhodné komunikačné kanály včas dostávali do miesta bydliska, do domácností, do škôl, na pracoviská a pod.

Prioritným adresátom kampane bude obyvateľstvo ako celok a tiež jeho jednotlivé vytypované skupiny. Zvýšená pozornosť sa bude venovať potenciálne senzitívnym skupinám (dôchodcom, deťom, hendikepovaným a osamoteným občanom) a taktiež živnostníkom, malým a stredným podnikateľom, osobitne v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska. Významnú úlohu v informačnej kampani smerom k občanom budú plniť aj mestá a obce ako sprostredkovatelia praktických informácií od ústredných orgánov ku konečným adresátom. Najmä menšie mestá a obce okrem šírenia všeobecných informácií poskytnú občanom aj konkrétne informácie miestneho charakteru (otváracie hodiny pracovísk miestnych bánk, pôšt a pod).

Veľkým podnikom a inštitúciám verejnej správy budú v rámci komunikačnej kampane poskytnuté jasné a včasné informácie, ale tieto subjekty nebudú priamym adresátom (cieľovou skupinou) informačnej kampane (uvedené subjekty majú dostatočné zdroje i nástroje na to, aby svojich zamestnancov, klientov a partnerov v potrebnom rozsahu informovali samy).

Najdôležitejším posolstvom kampane bude informácia, že euro bude v SR zavedené dňom 01.01.2009 a že všetci obyvatelia SR, všetky subjekty a inštitúcie so sídlom v SR a všetky systémy musia byť k tomuto dňu na používanie eura v hotovostnom i bezhotovostnom peňažnom styku pripravené.

Vecným obsahom kampane budú všetky ďalšie informácie a praktické rady, ktoré s prechodom na spoločnú menu súvisia.

Najintenzívnejšia časť kampane sa uskutoční počas tretej etapy procesu zavádzania eura, t. j. v období od rozhodnutia Rady EÚ o prijatí SR do eurozóny až po samotný vstup, teda pred zavedením eura a výmenou peňazí v obehu, t. j. v roku 2008.

Informačná kampaň nebude mať presviedčací, ale informačný a vzdelávací charakter, medzi jej najdôležitejšie úlohy bude patriť najmä:

- vysvetľovanie neopodstatnenosti očakávaní cenového rastu nad rámec bežnej inflácie spôsobeného zavedením eura (na dôležitosť tejto úlohy poukazujú skúsenosti z iných krajín používajúcich euro a potvrdzujú to aj výsledky prieskumov verejnej mienky na Slovensku),

- zoznamovanie s opatreniami prijímanými na ochranu spotrebiteľa, so systémom duálneho zobrazovania cien ako najspoľahlivejším a najzreteľnejším kontrolným mechanizmom zabraňujúcim skrytému zvyšovaniu cien. Vysvetľovanie, že počas duálneho zobrazovania cien v roku 2008 bude cenový údaj v eurách iba informatívny, obchody nemusia platby v eurách prijať a eurá vydávať,

- zoznamovanie s konverzným kurzom, s mechanizmom prepočtu cien, miezd, dôchodkov a ďalších príjmov, výdavkov a záväzkov z korún na eurá,

- zoznamovanie s eurovými bankovkami a mincami, ich ochrannými prvkami, vysvetľovanie, že eurové bankovky sú rovnaké a spoločné pre všetky krajiny eurozóny a že eurové mince s národnými rubovými stranami sú rovnako platné vo všetkých krajinách eurozóny,

- oboznamovanie s tým, že v bezhotovostnom platobnom styku prestáva koruna existovať 01.01.2009,

- vysvetľovanie, že hoci v hotovostnom platobnom styku od momentu prijatia eura sa korunové bankovky a mince stávajú iba denomináciou eura, počas celej doby duálneho obehu budú v hotovostných platbách prijímané bez obmedzenia ako zákonné platidlo. Postupne však budú sťahované z obehu. Po ukončení duálneho obehu už bude možné vymeniť korunové bankovky a mince za eurá iba v bankách,

- informovanie o jednotlivých etapách harmonogramu zavádzania, o možnostiach, miestach a postupe pri výmene slovenskej meny za euro, o otváracích hodinách bánk v prvých dňoch výmeny obeživa.

Dôležitosť, potrebu a aktuálnosť jednotlivých informácií, ako aj prípadných ďalších tém bude Pracovný výbor pre komunikáciu (PVK) počas celej informačnej kampane trvalo konzultovať s Národným koordinačným výborom (NKV), so všetkými ostatnými pracovnými výbormi, predovšetkým s pracovným výborom pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa a tiež so splnomocnencom vlády pre zavedenie eura.

Informačná kampaň bude flexibilne reagovať aj na výsledky prieskumov verejnej mienky.

#### 7.2.2 Subjekty kampane

Hlavným koordinátorom komunikačných aktivít bude Pracovný výbor pre komunikáciu pod vedením Národnej banky Slovenska, ktorý bude intenzívne spolupracovať s Ministerstvom financií SR ako Národným koordinátorom, splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura, Národným koordinačným výborom, Úradom vlády SR, jednotlivými orgánmi štátnej správy, s komerčnou sférou, verejnoprávnymi médiami, Slovenskou bankovou asociáciou, Vyššími územnosprávnymi celkami (ďalej len VÚC), mestami a obcami, SOPK i s mimovládnymi organizáciami. Komerčné subjekty a mimovládne organizácie môžu na komunikačných aktivitách spolupracovať v rámci Europartnerstva.

Komunikačné aktivity v rámci Europartnerstva Tento spôsob uplatnila Európska centrálna banka spolu s 12 národnými centrálnymi bankami v Eurokampani 2002 a pri komunikácii s verejnosťou sa veľmi osvedčil. Oficiálnym Europartnerom sa môže stať ľubovoľný komerčný alebo nekomerčný subjekt, ktorý sa zaviaže v rámci svojej bežnej činnosti v istom časovom období komunikovať otázky súvisiace so zavedením novej meny - ochranné znaky, podobu bankoviek a mincí, alebo len nejaký slogan hovoriaci o zavedení eura k istému termínu. Subjekt tieto aktivity vyvíja na vlastné náklady a získa tak právo používať oficiálne logo informačnej kampane. Medzi Národným koordinátorom, resp. NBS a subjektom komunikácie nevzniká Euro-partnerstvom žiaden obchodný vzťah.

Na medzinárodnej úrovni PVK spolupracuje s

- DG ECFIN EK (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre ekonomické a finančné záležitosti) - v rámci programu partnerstva umožňujúceho využiť zdroje programu PRINCE na spolufinancovanie jednotlivých vybraných komunikačných projektov a bezplatné využitie audiovizuálnych a tlačených materiálov,

- Európskou centrálnou bankou – najmä formou intenzívnych konzultácií pri príprave a realizácii informačnej kampane a taktiež bezplatným využitím relevantných tlačených a audiovizuálnych materiálov, obsahujúcich predovšetkým informácie o podobe eurových bankoviek a mincí, ich ochranných prvkov, ako aj o postupoch pri kontrole pravosti peňazí pri manipulácii s hotovosťou,

- Rakúskou národnou bankou (OeNB) v rámci programu Twinning-Partnership – formou konzultácií a preberania osvedčených skúseností z informačnej kampane OeNB pri zavádzaní eura v Rakúsku v rokoch 1999 - 2002. Gestorom tejto formy spolupráce je EK, ktorá napĺňanie tohto partnerstva financuje.

Uvedené tlačené a audiovizuálne materiály pripravené ECB a EK budú bezplatne distribuované sprostredkovateľom oslovujúcim jednotlivé cieľové skupiny (školy, mestá a obce, banky, hendikepovaní občania...) a budú v informačnej kampani intenzívne využívané.

#### Cieľové skupiny

- široká verejnosť – hlavný adresát kampane, na túto cieľovú skupinu bude zameraná najvýraznejšia časť komunikačných aktivít,

- deti, školopovinná mládež – okrem informácií určených širokej verejnosti budú tejto skupine cielene adresované aj špecifické informácie pripravené a spracované adekvátne veku, v rámci možností sa využije potenciál tejto cieľovej skupiny byť aj šíriteľom informácií najmä k rodinným príslušníkom (starým rodičom, príbuzným a známym v mieste bydliska, v regiónoch),

- stredoškolská a vysokoškolská mládež – táto cieľová skupina bude oslovovaná ako adresát a súčasne aj ako sprostredkovateľ informácií ďalším skupinám obyvateľstva - najmä rodinným príslušníkom (starým rodičom, príbuzným a známym v mieste bydliska, v regiónoch),

- citlivé skupiny (seniori, zdravotne postihnutí, osamelo žijúci) – okrem informácií určených širokej verejnosti budú na informovanie tejto skupiny potrebné špecifické nástroje a komunikačné kanály,

- VÚC, mestá a obce – samosprávy (najmä v ekonomicky menej rozvinutých regiónoch) – táto cieľová skupina bude oslovovaná ako sprostredkovateľ informácií postupne na nižšiu úroveň v rámci štruktúr samosprávy. Samosprávy budú ľahko dostupným zdrojom informácií pre seniorov, osamelo žijúcich, hendikepovaných, bezdomovcov, národnostné menšiny,

- živnostníci, malí a strední podnikatelia – okrem informácií určených širokej verejnosti budú tejto skupine cielene adresované aj špecifické informácie súvisiace s ich ekonomickými aktivitami (zmeny v účtovníctve, softvéroch pokladní, pravidlá duálneho zobrazovania cien, vývesky pre klientov...) Táto cieľová skupina bude zároveň ďalším šíriteľom informácií svojim klientom a obchodným partnerom v okruhu svojej pôsobnosti,

- národnostné menšiny – informácie v jazyku menšiny (jazykové mutácie najdôležitejších informačných materiálov v maďarčine, rómčine, ukrajinčine, rusínštine, nemčine a poľštine).

#### Komunikačné nástroje

Aplikovanie konkrétnych nástrojov pri jednotlivých formách komunikácie s konkrétnymi cieľovými skupinami bude možné spresniť až v priebehu realizácie samotnej kampane vychádzajúc zo sumy informácií dostupných v danom časovom období. Podľa skúseností  zo súčasných krajín eurozóny, ako aj podľa odporúčaní EK a ECB, je pri realizácii informačnej kampane nevyhnutné spolupracovať s profesionálnou komunikačnou agentúrou, resp. agentúrami. Konkrétne nástroje a ich využívanie budú ovplyvnené vývojom oblasti komunikácie, výsledkami prieskumov verejnej mienky a rozpočtovými možnosťami. Napriek tomu je už v súčasnosti možné predpokladať využitie viacerých nástrojov:

- informácie v médiách – informácie priebežne poskytované v rámci bežného obsahu médií, najmä v spravodajstve a publicistike, resp. jednorazové alebo cyklické samostatné relácie v elektronických médiách a prílohy v tlačených médiách na danú tému,

- inzercia v médiách – platený priestor v tlačených a elektronických médiách,

- univerzálny tlačený informačný materiál doručený do každej domácnosti v SR prostredníctvom Slovenskej pošty,

- internetová stránka – samostatná špecializovaná stránka www.euromena.sk venovaná zavedeniu eura obsahujúca všetky dostupné informácie a linky na ich zdroje. Odkaz (link) na túto stránku budú obsahovať internetové stránky všetkých ústredných orgánov štátnej správy a podľa vlastného uváženia aj stránky ostatných organizácií a inštitúcií ktorých činnosti sa zavedenie eura dotýka,

- samostatné tlačené materiály – letáky, brožúry, plagáty,

- audiovizuálne a multimediálne materiály – videokazety, CD-ROM, DVD distribuované najmä školám a samosprávam,

- vonkajšia reklama – plagáty, billboardy, ústredný megabillboard (na budove NBS) a iné nosiče,

- bezplatná telefonická linka – poskytne žiadateľom všetky potrebné informácie týkajúce sa zavedenia eura. Na tento účel slúži existujúca infolinka Úradu vlády SR (0800 103 104 zo všetkých sietí v SR), ktorá bola pôvodne venovaná otázkam európskej integrácie,

- odborné konferencie, prednášky, školenia, semináre - poskytnú cieľovým skupinám informácie, ktoré im majú tento proces nielen uľahčiť, ale aj sa naň v dostatočnom predstihu pripraviť,

- deň eura - celonárodné podujatia pre širokú verejnosť (verejné podujatia, koncerty, happeningy, dni otvorených dverí, vo všetkých väčších mestách príp. i obciach adekvátne možnostiam) na začiatku najintenzívnejšej časti informačnej kampane - 100 dní pred zavedením eura (24.09.2008, streda, - využiť pre toto podujatie najbližšiu sobotu 27.09.2008),

- reklamné predmety s motívom zavedenia eura.

- logo a slogan – spoločné logo Európskej centrálnej banky a všetkých krajín v národných jazykoch. Odporúča sa používanie ústredného loga a sloganu aj v rámci kampane v SR (kapitola 10).

#### Časový harmonogram kampane

I. štvrťrok 2008 – rozbiehanie kampane

Ciele:

- zameranie sa na novú menu – informácie pre verejnosť o spôsobe prijatia eura (veľký tresk, podrobnosti o výmene peňazí, konverzia účtov a cien),

- intenzívna komunikácia s podnikmi, hlavne s maloobchodom a službami vrátane výziev, aby prijali etický kódex,

- informovanie podnikov o povinnosti duálneho zobrazovania cien.

Nástroje:

- verejná propagácia bezplatnej infolinky o zavedení eura ,

- brífingy a vzdelávacie aktivity pre novinárov (až do decembra 2008),

- organizovanie pravidelných tlačových konferencií (až do marca 2009),

- PR články a rozhovory v tlači a diskusie v elektronických médiách (až do marca 2009),

- pravidelné vydávanie tlačových správ (až do marca 2009),

- prieskum verejnej mienky – v priebehu roku 2008 najmenej štvrťročne, záverečný prieskum v prvom štvrťroku 2009,

- vzdelávacie aktivity v školách  –  projekt "Euro do škôl",

- informačná kampaň pre malých a stredných podnikateľov k zavedeniu spoločnej meny - budovanie odborných kapacít na regionálnej úrovni, série seminárov pre malé a stredné podniky, poskytovanie poradenstva v regionálnych centrách, podporné aktivity ako napr. internetová stránka, publikácie, plagáty (táto aktivita pokračuje do konca roka).

II. štvrťrok 2008

Ciele:

- zintenzívnenie kampane,

- príprava verejnosti na duálne zobrazovanie cien,

- komunikácia hlavných tém – etický kódex a zavedenie eura nepovedie k zdražovaniu, Konvergenčné správy,

- zintenzívnenie komunikácie s neziskovým sektorom hlavne s citlivými cieľovými skupinami,

- vzdelávanie novinárov, pedagógov, odbornej verejnosti,

- začiatok intenzívnejšej komunikácie s cieľovou skupinou dôchodcov,

- informácie a rozbeh súťaží na školách.

Nástroje:

- semináre a workshopy pre novinárov a odbornú verejnosť (až do decembra 2008),

- prezentácie pre pedagógov v školách (až do novembra 2008), pre cirkevných predstaviteľov, sociálnych pracovníkov,

- prezentácie v domovoch dôchodcov, detských domovoch, inštitúciách pre dlhodobo chorých, väzniciach; príprava tlačových a iných materiálov pre tieto cieľové skupiny (až do novembra 2008),

- prezentácie a workshopy na výstavách hlavne pre odbornú verejnosť (až do novembra 2008),

- brífingy a školenia novinárov (až do novembra 2008),

- semináre a stretnutia s neziskovými organizáciami (až do konca decembra 2008).

Júl – august 2008 – začiatok intenzívnej informačnej kampane

Ciele:

- rozšírenie tém komunikácie: konverzný kurz, vysvetľovanie duálneho zobrazenia cien, výzvy na uloženie peňazí do bánk, zoznámenie sa s novou menou – jej vizuálnymi a ochrannými prvkami,

- využitie letného obdobia na ľahší a príjemnejší spôsob komunikácie,

- príprava na poslednú časť kampane (výroba predmetov, ktoré závisia od konverzného kurzu alebo od konečného rozhodnutia o prijatí eura na Slovensku).

Nástroje:

- intenzívne PR a mediálne aktivity,

- odštartovanie platenej reklamy, hlavne v tlači počas obdobia, keď je to lacnejšie,

- dodanie propagačných predmetov.

September – December 2008

Ciele:

- najintenzívnejšia kampaň,

- nasadenie intenzívnej propagačnej kampane – médiá, tlačoviny, priamy marketing,

- organizovanie podujatí,

- informovanie cieľových skupín o výmene peňazí a duálnom obehu, o konverzii účtov, platov, dôchodkov, fungovaní bankomatov,

- intenzívne oslovenie citlivých skupín a národnostných menšín.

Nástroje:

- deň otvorených dverí v Národnej banke Slovenska – zameraný na euro,

- organizácia veľkej euro konferencie – september alebo začiatok októbra 2008,

- Deň eura – verejné podujatia na začiatku najintenzívnejšej časti informačnej kampane - 100 dní do eura – sobota 27. september 2008,

- umiestnenie centrálneho mega billboardu na budovu NBS – okolo soboty 27. septembra 2008,

- road-show – turné prezentačných autobusov a/alebo nákladných áut po slovenských mestách a dedinách, ktoré sa nezúčastnili Dni eura; autobusy / nákladné autá budú slúžiť aj ako prostriedky vonkajšej reklamy (premávať budú až do konca 2008),

- návštevy našich novinárov v zahraničí a v regiónoch (september – november 2008),

- návšteva zahraničných novinárov na Slovensku (september 2008),

- prezentácie / informačné stánky v obchodných centrách a informačné panely alebo postery v menších obchodoch,

- TV reklama – tak v celonárodných, ako aj v regionálnych televíziách – v troch vlnách,

- rozhlasová reklama – v šiestich vlnách,

- inzercia v novinách a časopisoch,

- billboardová kampaň,

- outdoorová reklama v hromadnej doprave (autobusy a vlaky) – hlavne na vidieku,

- informačné materiály do každej domácnosti vrátane eurokalkulačky (september – október 2008),

- informačné materiály v maďarčine a rómčine,

- pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých,

- výroba a distribúcia audionosičov pre nevidiacich a slabozrakých,

- výroba a distribúcia videonosičov pre nepočujúcich,

- prezentácie pred vianočnými sviatkami – december 2008,

- silvestrovské odpočítavanie – 31.12.2008.

I. štvrťrok 2009 – záver kampane

Ciele:

- uistenie sa o hladkom priebehu zavedenia eura,

- riešenie ad hoc problémov – napr. ojedinelé prípady neoprávneného zdražovania, vnímanie inflácie, hodnota novej meny – „každý cent sa počíta“,

- adekvátne reakcie proti falošným správam a neporozumeniu,

- monitoring skúseností verejnosti po prijatí eura,

- vyhodnotenie informačnej kampane.

Nástroje:

- tlačové správy a tlačové konferencie (január až marec 2009),

- monitoring falošných a nesprávnych informácií a mediálne reakcie na tieto správy (január až marec 2009),

- pokračovanie mediálnej kampane, ak je nutná (podpora duálneho obehu, reakcia na problémy, atď.),

- záverečný prieskum verejnej mienky.

### Zoznam úloh

- Zahrnúť do plánu aktivít a uskutočniť prieskum verejnej mienky o názoroch občanov na zavádzanie eura, o miere ich informovanosti a o potrebe získať informácie. (min. 2x ročne)

Z: ŠÚSR

T: 01/2006 – 12/2009

- Spolupráca s externou komunikačnou agentúrou

Z: NBS, PVK (spolupráca)

T: do 03/2009

- Spolupráca s agentúrou na prípravu, realizáciu a aktualizáciu internetovej stránky k zavedeniu eura

Z: NBS, PVK (spolupráca )

T: do 03/2009

- Pripraviť a odvysielať samostatné relácie venované téme zavedenia eura v SR.

Z: STV, SRo

T: 01/2007 – 12/2009

- Aktualizovať učebné osnovy a učebné pomôcky pre školy (v textoch nahradiť slovenské koruny eurami) a zaradiť do osnov informácie o zavedení eura.

Z: MŠ SR

T: priebežne

- Pripraviť pre zamestnancov štátnej správy informácie o zavedení eura v SR.

Z: Ústredné orgány štátnej správy

T: 01/2008 – 12/2008

- Aktívne sa podieľať na spolupráci s verejnoprávnymi médiami pri príprave relácií o zavedení eura (zabezpečiť účasť expertov)

Z: Ústredné orgány štátnej správy

T: priebežne

- Aktívne spolupracovať s médiami na rôznych formách šírenia informácií o zavedení eura v SR

Z: Pracovné výbory + Ústredné orgány štátnej správy

T: priebežne

- Aktívne spolupracovať s PVK pri distribúcii univerzálnych tlačených materiálov do každej domácnosti (direct mailing) prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. za najnižšie nevyhnutné náklady.

Z: MDPaT SR

T: II. polrok 2008

- Zabezpečiť adekvátne personálne pokrytie informačnej telefonickej linky Úradu vlády SR

Z: Úrad vlády SR

T: 01/2008 – 3/2009

- Identifikovať potrebu a uskutočniť vyškolenie operátorov infolinky a školiteľov (trénerov) pre vybrané cieľové skupiny (zdravotne postihnutí, menšiny, izolovane žijúci občania, seniori, miestna a územná samospráva)

Z: PVK

T: 07/2007 – 12/2007 – úloha splnená

12. Aktívne spolupracovať s PVK na realizácii jednotlivých etáp programu „Informačná kampaň pre malých a stredných podnikateľov k zavedeniu spoločnej meny - euro v SR“

Z: NARMSP, MH SR, PVK

T: 01/2008 – 12/2008

# 8 Podpora zavedenia eura informačnými a štatistickými systémami

### 8.1 Opis najdôležitejších úloh

Je nevyhnutné jednoznačne identifikovať, ktoré informačné systémy môžu byť dotknuté prechodom na euro. Spravidla by to mali byť len informačné systémy pracujúce s finančnými informáciami v slovenskej mene, a to najmä:

- hlavná účtovná kniha,

- elektronické platobné systémy,

- účtovnícke a fakturačné systémy,

- systémy na spracovanie personálnej agendy,

- účtovné knihy obsahujúce záväzky a pohľadávky,

- účtovné knihy obsahujúce údaje o inventári a jeho hodnote,

- účtovné knihy obsahujúce informácie o nehnuteľnom majetku, jeho hodnote a odpisoch počas obdobia,

- riadiace systémy pre oblasť výroby pracujúce s finančnými ukazovateľmi,

- programy na finančné plánovanie,

- programy na sledovanie nákladov,

- komplexné systémy plánovania zdrojov podniku (ERP),

- informačné systémy štátnej pokladnice a ostatné aplikácie používané na riadenie verejných financií,

- bankové systémy vrátane systémov NBS,

- právne databázy obsahujúce finančné kontrakty.

Ministerstvo financií SR vypracuje analýzu informačných systémov s potenciálnym dopadom prechodu na euro. Analýzu pripravia v širšej diskusii s kľúčovou skupinou používateľov tak, aby bolo možné pokryť prípadné rozšírené nároky na funkcionalitu týchto systémov v období po prechode s možnosťou spätnej väzby.

Pozornosť je potrebné venovať tiež technologickému vybaveniu, keďže v niektorých prípadoch je aj pri hardvére možný negatívny dopad prechodu na euro, hlavne pri jednoduchších technických zariadeniach.

Obzvlášť dôsledne treba odsledovať vzájomnú prepojenosť systémov (nielen internú, ale aj externú so zákazníkmi a dodávateľmi).

Je kľúčové definovať dotknuté systémy a ich kvalitu po stránke logickej a technologickej pre stratégiu prechodu na euro. V prípade nižšej kvality informačných systémov treba vykonať fundamentálne zmeny a nie iba čiastkové, ktoré by zakladali potenciál pre negatívne dopady.

Pri stanovovaní priorít je nevyhnutné brať do úvahy dôležitosť a komplexnosť informačných systémov, dôležité systémy pre chod organizácie majú vyššiu prioritu, komplexné systémy vyžadujú viac času na konverziu, preto potrebujú mať vyššiu prioritu.

Keďže pôjde o zmenu „Big Bang“ je nevyhnutné venovať pozornosť súbežným úpravám všetkých systémov v pevne stanovenom termíne, čo si vyžiada rozsiahlu koordinačnú aktivitu.

### Postup pri konverzii štatistických databáz a informačných systémov

Je nevyhnutné identifikovať vecný rozsah technickej konverzie veľkých finančných a štatistických informačných systémov z hľadiska normatívov alebo legislatívnych úprav vydávaných orgánmi štátnej správy, napr. ŠÚ SR (zákon o štátnej štatistike, Program štátnych štatistických zisťovaní, registre, klasifikácie, všeobecné smernice pre spravodajské jednotky, platné pokyny a metodické usmernenia, medzirezortné dohody o vzájomnom poskytovaní údajov a pod.). V zásade pôjde o všetky normy, ktoré obsahujú údaje v slovenskej mene.

ŠÚ SR a MF SR navrhnú minimálnu dĺžku historických štatistických časových radov, za ktoré bude vhodné prepočítať údaje vo finančných a štatistických databázach, ktoré sú nositeľmi finančných (hodnotových) informácií. Samotný proces prepočtu sa vykoná až po vydaní legislatívnej regulácie, dovtedy treba určiť zoznamy dát, ktoré sa budú prepočítavať, všeobecne záväzné princípy prepočtov pre všetky štatistické systémy. Príslušní vlastníci veľkých informačných databáz pripravia softvérové riešenie prepočtu podľa charakteru a štruktúry jednotlivých skladov dát.

Pre podmienky konverzie štatistických databáz bude nevyhnutné zabezpečiť najmä:

- vyhotovenie úplných zoznamov ukazovateľov, ktoré sa budú prepočítavať,

- určenie spôsobu prepočítavania údajov pre obdobie zberu dát v slovenskej mene v procese spracovania štatistických údajov pred vstupom do eurozóny,

- definovanie princípov a koeficientov prepočtov údajov do eura a určiť obdobie, od ktorého sa budú povinné údaje publikovať v oboch menách,

- určenie spôsobu zaokrúhľovania a násobkov eura (merná jednotka) pre ukladanie údajov,

- stanovenie metodických princípov zabezpečenia porovnateľnosti údajov a princípy riešenia bilančných rozdielov,

- navrhnutie špecifických štatistických zisťovaní sa vykonajú pre potreby zavedenia eura v SR (ukazovatele, samostatné zisťovanie, doplnenie ukazovateľov do existujúcich nosičov).

### Zoznam úloh v oblasti informačných a štatistických systémov

Vykonať prieskum stavu pripravenosti prechodu v oblasti informačných a štatistických systémov v rozsahu organizácií štátnej správy na základe zostaveného dotazníka a predložiť splnomocnencovi pre euro správu.

Z:	MF SR

T:	15.03.2008

Spôsob konverzie štatistických formulárov zverejniť v Programe štátnych štatistických zisťovaní a zároveň zverejniť štatistické formuláre na internetovej stránke ŠÚ SR“.

Z:        ŠÚ SR v spolupráci s vecne príslušnými ministerstvami a verejnými orgánmi

T:        31. 10. 2008

Organizácie štátnej správy vykonajú analýzu stavu informačných a štatistických systémov v rozsahu svojej pôsobnosti  za 1. polrok 2008 a výsledky predložia na MF SR na spracovanie.

Z:	OŠS SR, MF SR

T:	do 15.08.2008

Vykonať integračný test centrálnych systémov pre oblasť riadenia verejných financií

Z:	MF SR

T:	30.09.2008

Vykonať analýzu súčasného stavu elektronických informačných systémov v organizáciách štátnej správy pred zavedením ostrej prevádzky, t. j. za 2. polrok 2008

Z:	MF SR

T:	30.11.2008

# 9 Odporúčania Národného koordinátora

### 9.1  Národný koordinátor odporúča bankám a finančným inštitúciám:

- V posledných decembrových dňoch roku 2008 zásobiť bankomaty prednostne bankovkami nižšej nominálnej hodnoty.

- Začiatkom januára 2009 zásobiť bankomaty dostatočným množstvom eurových bankoviek, hlavne v menších nominálnych hodnotách (aby pri platení nimi nebolo potrebné veľa vydávať). Podľa možnosti všetky bankomaty by mali byť prestavené na euro okamžite 1. januára.

- Zamieňať korunové bankovky za eurá do konca roku 2009 a mince do júna 2009 bezplatne a bez akýchkoľvek s tým spojených poplatkov.

- V spolupráci s NBS poskytnúť svojim klientom a maloobchodu obaly (papierové vrecká) na triedenie mincí tak, aby zákazníci sami vykonali väčšiu časť triedenia a počítania a aby bolo možné zatriedené mince ľahko kontrolovať a označiť.

- Počas duálneho obehu prijímať od maloobchodníkov korunovú hotovosť bez poplatkov a bez obmedzení.

- Otvoriť niektoré pobočky aspoň pre hotovostné operácie (výmena korún za eurá) aj 01.01.2009.

- Počas duálneho obehu vhodným spôsobom uľahčiť podnikateľským subjektom a živnostníkom ukladanie alebo výmenu korunovej hotovosti.

- Duálne zobrazovať ceny služieb a zasielať duálne výpisy až do 18 mesiacov po zavedení eura.

- Pripraviť a zrealizovať pre svojich zamestnancov, klientov a obchodných partnerov vlastné komunikačné aktivity pred zavedením/po zavedení eura o všetkých súvislostiach v oblasti ich činnosti, ktoré zavedenie eura ovplyvní.

- Používať pri informačných aktivitách súvisiacich so zavedením eura v SR schválené symboly informačnej kampane, uvedené v kapitole 11.

- Národnej banke Slovenska popri aktívnej účasti na celonárodnej informačnej kampani pripraviť a uskutočniť aj vlastné komunikačné aktivity o zavedení eura v SR.

Pre banky sú ďalej relevantné aj ostatné odporúčania podnikateľským subjektom v časti 9.4.

### 9.2 Národný koordinátor odporúča orgánom samosprávy a centrálnym orgánom:

- Pri úprave svojich normotvorných aktov postupovať obdobne, ako bolo určené pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR (kapitola 3).

- V procese prípravy legislatívy a informačných systémov sa výlučne sústrediť na dôvod, prečo sa samotné revízie vykonávajú, t. j. zabezpečenie podmienok pre prijatie eura a vylúčiť tendencie a snahy o nabaľovanie úloh, ktoré bezprostredne nesúvisia s otázkou prípravy prijatia eura v SR.

- Zabezpečiť efektívne využitie verejných prostriedkov v procese úpravy informačných systémov.

- Zohľadniť pri všetkých nových informačných systémoch a technológiách možnosť ich konverzie na euro.

- Združeniu miest a obcí Slovenska a Únii miest Slovenska pripraviť a zrealizovať pred zavedením/po zavedení eura pre všetkých zamestnancov samosprávy vlastné komunikačné aktivity o všetkých súvislostiach, ktoré zavedenie eura ovplyvní.

- Verejnoprávnym inštitúciám okrem spolupráce s Národným koordinátorom na informačnej kampani pripraviť a zrealizovať v rámci svojej pôsobnosti aj vlastné komunikačné aktivity zamerané na svojich klientov. V prípade verejnoprávnych médií by malo ísť najmä o špecializované (jednorazové alebo cyklické) programy, relácie venované téme zavedenia eura.

- Používať pri informačných aktivitách súvisiacich so zavedením eura v SR schválené symboly informačnej kampane uvedené v kapitole 11.

- Verejnoprávnym médiám uplatňovať pri vysielaní a najmä spoplatňovaní inzercie osobitný prístup adekvátny charakteru kampane.

- Všetkým médiám informovať aj vo svojich spravodajských a publicistických reláciách o jednotlivých etapách a charakteristikách prístupového procesu SR do eurozóny.

### 9.3 Národný koordinátor odporúča občanom:

      - Najneskôr začiatkom decembra si uložiť do bánk prebytočnú hotovosť, hlavne mince (vysypať všetky prasiatka a pokladničky).

      - Sledovať informačné vývesky o právach spotrebiteľov a všeobecných požiadavkách pre zavedenie eura zverejnených na výveskách miestnej správy.

      - Oboznámiť sa s eurovými bankovkami a mincami, ako i s ochrannými známkami eurových bankoviek.

      - Nezneužívať obdobie duálneho obehu na výmenu väčších súm v obchodoch a nevytvárať tak v pokladniciach problémy s dostatkom eurovej hotovosti pre ďalších zákazníkov.

      - V čase po zavedení duálneho zobrazovania cien ihneď informovať kontrolné orgány na všetky nezrovnalosti, ktoré súvisia so zavádzaním eura.

      - Požadovať od predajcov záväzok, aby duálne zobrazovanie cien realizovali nad rámec zákonných povinností.

      - Požadovať od predajcov plnenie záväzku nezvyšovať ceny v dôsledku zavedenia eura.

      - V období duálneho obehu prednostne používať bezhotovostné spôsoby platby.

### Národný koordinátor odporúča podnikateľským subjektom:

- Identifikovať zmeny týkajúce sa denných, krátkodobých a dlhodobých operácií vo vzťahu k zavádzaniu eura, ktoré vplývajú na procesy plánovania, riadenia a kontroly.

- Vypracovať individuálne podnikové plány na zavedenie eura a určiť spôsob ich kontroly.

- Prehodnotiť potrebu existencie alebo redukcie bankových účtov, čo priamo súvisí s procesom technickej realizácie zavedenia eura.

- Identifikovať (otestovať), naplánovať a implementovať všetky zmeny informačných technológií podniku.

- V rámci novej alebo upravenej stratégii vo vzťahu k zavedeniu eura definovať všetky determinujúce riziká spojené s existenciou a fungovaním firmy. Potenciálne riziká týkajúce sa finančnej obsluhy, nákupu a predaja je možné rozčleniť na:

- obchodné, kde ide o úrokové riziko; menové riziko a riziko likvidity a bonity vo vzťahu k zmenám v procesoch finančnej obsluhy podniku;

- technické a organizačné, kde ide o riziká spojené s flexibilitou, s kapacitou a s chybami pri redenominácií;

- strategické, kde ide o investičné riziká, riziká spojené s konkurencieschopnosťou, riziká spojené s úpravou zmluvných vzťahov a kooperácií.

- Veľkým podnikom odporúča pripraviť a zrealizovať pre svojich zamestnancov, klientov a obchodných partnerov vlastné komunikačné aktivity pred zavedením/po zavedení eura o všetkých súvislostiach v oblasti ich činnosti, ktoré zavedenie eura ovplyvní.

- Jednotlivým záujmovým združeniam a zväzom odporúča pripraviť a zrealizovať pre svojich členov (veľké podniky, banky, poisťovne...), ich klientov, zamestnancov a obchodných partnerov vlastné komunikačné aktivity zamerané na ich špecifické potreby.

- Používať pri informačných aktivitách súvisiacich so zavedením eura v SR schválené symboly informačnej kampane, uvedené v kapitole 11.

#### 9.4.1 Podnikateľskej sfére v oblasti maloobchodu:

  - Začať s prepočtom cien čo najskôr po zverejnení oficiálneho konverzného kurzu pre duálne zobrazovanie cien.

  - Prepočítavanie cien všetkých výrobkov a služieb ukončiť najneskôr do 31.12.2008.

  - V súlade so spôsobom navrhnutým v časti 4.1.2 zabezpečiť duálne zobrazovanie cien a pokračovať v duálnom zobrazovaní cien do 30.6.2010.

  - V predajniach umiestniť menové kalkulačky, na ktorých si zákazníci sami prepočítajú hodnoty na eurá.

  - Verejne vyhlásiť záväzok udržať cenovú stabilitu a z dôvodu prechodu na euro nezvyšovať maloobchodné ceny.

  - V predstihu zabezpečiť softvérové úpravy elektronických registračných pokladníc na prepočet cien a celkových súm a na vystavenie dokladu pre spotrebiteľa v eurách a v korunách.

  - Pripraviť sa na prijímanie úhrad od spotrebiteľov v eurách aj v korunách v priebehu duálneho obdobia a na vydávanie len v eure.

  - Počas prvých týždňov po zavedení eura predĺžiť otváracie hodiny.

  - Výpredajové akcie nesústreďovať do prvých dní, resp. týždňov januára 2009.

  - Otvoriť niektoré prevádzkarne aj 01.01.2009.

  - Vo veľkých nákupných centrách určiť jedného alebo viacerých zamestnancov, ktorí ako služba zákazníkom budú odpovedať na otázky zákazníkov týkajúcich sa eura a cien tovaru.

  - Uschovávať počas duálneho obehu korunové bankovky na samostatných miestach, aby neboli pre zákazníkov viditeľné, a teda aby si zákazníci nevyžadovali vydávať v korunách.

  - Zabezpečiť si dostatočný tok eurových bankoviek a mincí z bánk v priebehu duálneho obehu, aby boli spôsobilí vydávať pri platbách v eurách.

#### Profesijným organizáciám v obchode a službách:

- Spolupracovať s kompetentnými orgánmi štátnej správy pri príprave právnych noriem súvisiacich s prechodom na euro v Slovenskej republike.

- Spolupracovať s kompetentným orgánom pri vybavovaní sťažností spotrebiteľov na porušenie generálneho zákona.

- Zapojiť sa do národnej propagačnej a vzdelávacej kampane.

### Odporúčania pre prispôsobenie informačných a štatistických systémov

Základným odporúčaním, ktoré by malo pomôcť eliminovať potenciálne negatívne dopady prechodu na euro, je vykonanie technicko-technologického auditu dotknutých informačných systémov.

Obstarávanie nových informačných systémov a tiež významné zmeny systémov by sa mali už v súčasnosti realizovať s podmienkou prechodu na euro, ktorú odporúčame explicitne zapracovať aj do uzatváraných kontraktov s dodávateľmi informačných systémov.

Zameranie auditu dotknutých informačných systémov Problémy so vstupmi: prijímanie finančných informácií vo dvoch menách (euro a slovenské koruny), zmena aktuálneho systému vyžaduje čas na plánovanie a testovanie, hrozí riziko chýb úradníkov, používanie paralelných systémov (dvoch rovnakých verzií finančných informačných systémov) často nie je možné s ohľadom na technické obmedzenia hardvéru, hrozí chyba v zámene informačného systému pracujúcom s eurom a systému pracujúcom v slovenských korunách, problémy s transakciami, problémy s limitmi pre zákazníkov, sekvenčný prechod potreba interfejsov medzi systémami, riziko zmätku medzi používateľmi o používanej mene. Problémy s výstupmi vytváranie finančných výstupov vo dvoch menách (euro a slovenské koruny). Problémy s interfejsami výmena finančných informácií medzi systémami pracujúcimi so slovenskou korunou a systémami pracujúcimi s euro, vytvorenie konvertorov, simultánna zmena – všetko naraz, autonómne skupiny – skupiny informačných systémov, ktoré sú relatívne autonómne. Problémy s konverziou pri historických finančných dátach v slovenských korunách, ktoré budú potrebné aj po prechode na euro, bude potrebná ich konverzia na eurá, manuálna konverzia, nástroj na automatizovanú konverziu, zmena informačných systémov. Technické detaily, ktoré treba brať do úvahy zaokrúhľovanie konverziou medzi slovenskými korunami a eurom môžu nastať rozdiely, ktoré povedú k zastaveniu spracovávania informácií, interfejsy medzi systémami budovanie interfejsov môže byť náročnejšie, než sa na prvý pohľad javí, najmä s ohľadom na problémy so zaokrúhľovaním, treba sa venovať možným hrozbám z miešania objemov vyjadrených v eurách a objemov vyjadrených v korunách, treba venovať pozornosť systémom, ktoré sú prepojené s inými systémami iných organizácií, v tom prípade treba dohodnúť spoločný postup oboch organizácií, kedy a ako tieto systémy skonvertovať na eurá, konverzia historických dát konverzia zdrojov historických dát musí byť vykonaná rovnakou metodikou a rovnakým systémom, inak môžu nastať nepredvídateľné chyby a problémy, problémy môžu nastať v konverzii finančných metadát (údajov v popisnom poli), jestvujú dve metodiky na konverziu objemov zo slovenských korún, pričom každá má svoje výhody. Každá metodika prináša rozdielne výstupy, preto sa organizácia musí rozhodnúť pre jednu z nich a tú precízne dodržiavať, desatinné miesta toto sa týka najmä tých informačných systémov, ktoré boli nastavené pre prácu s korunami bez desatinných miest, pri nich je potrebné spraviť úpravy pre využívanie euro centov, zobrazovanie dvoch mien toto môže spôsobovať problémy s ohľadom na limitovaný počet stĺpcov, zobrazovateľných na displeji, hraničné hodnoty – finančné informačné systémy používajú často hraničné hodnoty, aby definovali akcie systému, tieto hraničné hodnoty musia byť prekonvertované na euro, aby sa zabránilo neočakávaným akciám informačných systémov, Spreadsheets – s ohľadom na veľmi vysokú náročnosť vytvorenia nástroja na automatické konverzie tabuľkových modelov na euro je efektívnejšie prebudovať tento tabuľkový model a nie snažiť sa o manuálnu konverziu, Školenia pre zamestnancov.

# 10 Spoločné symboly informačnej kampane

### 10.1 Znak €

### 10.2 Spoločné logo a slogan

# 11 Glosár

| Veľký tresk | Súčasné zavedenie eura do hotovostného aj bezhotovostného obehu, bez prechodného obdobia. | Big Bang |
| --- | --- | --- |
| BRIBOR EURIBOR SKONIA EONIA | Bratislava Inter Bank Offered Rate Euro Inter Bank Offered Rate Slovak Over Night Index Average Euro Over Night Index Average | Referenčné úrokové sadzby v SR a v eurozóne | BRIBOR EURIBOR SKONIA EONIA |
| MRO | Main refinancing operation – Hlavná refinančná sadzba ECB. | MRO |
| Deň € | Deň zavedenia eura do obehu, na Slovensku 1. 1. 2009 | € Day |
| Dôchodková jednotka | Hodnota investície klienta v systéme starobného dôchodkového sporenia a je vyjadrovaná prostredníctvom jednotiek, ktoré sa pravidelne oceňujú. | Pension unit |
| Duálne zobrazovanie cien | Vyjadrenie peňažných hodnôt v korunách aj v eure alebo vykazovanie peňažných čiastok paralelne v oboch menách. | Dual pricing |
| Duálne označovanie | Poskytovanie informácie duálneho zobrazovania cien občanovi. Spôsob duálneho označovania v jednotlivých konkrétnych prípadoch bude rozdielny v závislosti od druhu tovaru alebo poskytovanej služby. | Dual display |
| Duálny výpis | Výpis pre klientov a občanov, v ktorých budú hodnoty uvedené duálne. | Dual statement |
| Duálny obeh | Doba, počas ktorej bude možné na Slovensku platiť v hotovosti a v eure aj v slovenských korunách | Dual circulation |
| ERM II | Mechanizmus výmenných kurzov, na ktorom sa musí podieľať mena každej krajiny minimálne 2 roky pred hodnotením konvergencie. Cieľom mechanizmu je pripraviť hospodárstvo na fungovanie v menovej únii. | ERM II (Exchange Rate Mechanism II) |
| Euro-Partner | Ľubovoľný komerčný alebo nekomerčný subjekt, ktorý sa zaviaže v rámci svojej bežnej činnosti v istom časovom období komunikovať otázky súvisiace so zavedením novej meny. Subjekt tieto aktivity vyvíja na vlastné náklady a získa tak právo používať oficiálne logo Euro-Partner v čase trvania komunikačnej kampane. | Euro-Partner |
| Generálny zákon | Hlavná právna norma, ktorá dáva základný právny rámec pre zavedenie eura na Slovensku – Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | Umbrella law |
| Harmonizácia práva | Zosúladenie európskych právnych noriem so slovenskými právnymi normami | Harmonization of law |
| HICP | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien je ukazovateľom cenovej hladiny používaný v rámci EÚ, ktorý umožňuje objektívne porovnanie inflácie jednotlivých krajín na rovnakom základe. | HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) |
| IBAN | Medzinárodné číslo bankového účtu. Jeho účelom je umožniť automatické spracovávanie cezhraničných platieb | IBAN (International Bank Account Number) |
| Implementácia práva | Prevzatie európskych právnych noriem do slovenských právnych predpisov | Implementation of law |
| Konverzný kurz | Konverzný kurz určený Radou EÚ, ktorým sa prepočítajú hodnoty v korunách na eurá. | Conversion Rate |
| Menovitá hodnota | Nominálna hodnota cenných papierov, napr. akcií. | Nominal value |
| Neodôvodnené zvyšovanie cien | Zvýšenie cien nespôsobené trhovými silami, ale zneužitím dominantného postavenia alebo neinformovanosti spotrebiteľov. | Unjustified price increase |
| POS terminál | Platobný terminál, ktorého prostredníctvom je možné realizovať platby debetnými alebo kreditnými platobnými kartami. | POS (Point of sale) terminal |
| Prechodné obdobie | Obdobie medzi zavedením bezhotovostného a hotovostného eura. Pri vzniku eurozóny trvalo prechodné obdobie od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001. Na Slovensku sa s prechodným obdobím nepočíta. | Transition period |
| PRINCE | Program partnerstva umožňujúci využiť zdroje Európskej komisie na spolufinancovanie vybraných komunikačných projektov a informačných materiálov. | PRINCE |
| Redenominácia | Prepočítanie základného imania a menovitých hodnôt podielov (vrátane akcií), ktoré sú vyjadrené v korunách na eurá. | Re-denomination |
| SIPS | Medzibankový platobný systém Slovenskej republiky, ktorého prostredníctvom sa realizujú všetky bezhotovostné platby v slovenských korunách. | SIPS (Slovak Interbank Payment System) |
| Štatút ECB | Základné pravidlá ECB, je súčasťou Zmluvy o založení ES. | Statutes of ECB |
| TARGET2 | Transeurópsky expresný automatizovaný systém hrubého zúčtovania v reálnom čase. Je to systém pokrývajúci európske teritórium, ktorý slúži na zúčtovania platieb v eure v reálnom čase. (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System2) | TARGET2 |
| Vnímaná inflácia | Inflácia podľa odhadov spotrebiteľov, meraná na základe prieskumov verejnej mienky. | Perceived inflation |
| Výnimka | Dočasná úľava členskej krajine EÚ z povinnosti zaviesť euro ako zákonné platidlo. Výnimku môže zrušiť Rada EÚ. | Derogation |

# 12 Zoznam skratiek

CDCP		Centrálny depozitár cenných papierov

CPI		Index spotrebiteľských cien (Consumer price index)

ECB 		Európska centrálna banka

EK		Európska komisia

ES 		Európske spoločenstvo

EÚ 		Európska únia

MDPaT 	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

MF SR 	Ministerstvo financií SR

MH SR 	Ministerstvo hospodárstva SR

MPSVaR SR 	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MS SR 	Ministerstvo spravodlivosti SR

MŠ SR 	Ministerstvo školstva SR

MV SR 	Ministerstvo vnútra SR

MZ SR            Ministerstvo zdravotníctva SR

NBS 		Národná banka Slovenska

NKV 		Národný koordinačný výbor

OeNB		Rakúska národná banka (Oesterreichische Nationalbank)

PVK		Pracovný výbor pre komunikáciu

SBA		Slovenská banková asociácia

SOI 		Slovenská obchodná inšpekcia

SOPK 		Slovenská obchodná a priemyselná komora

SRo		Slovenský rozhlas

STV		Slovenská televízia

ŠÚ SR 	Štatistický úrad SR

ÚOŠS 		Ústredné orgány štátnej správy

ÚV SR 	Úrad vlády SR

VÚC 		Vyšší územnosprávny celok

ZMOS 	Združenie miest a obcí Slovenska

# Footnotes

Na základe §17c zákona o NBS musia NBS a banky bezodplatne vymeniť bankovky a mince vyhlásené za neplatné za platné bankovky a mince s rovnakým úhrnom nominálnych hodnôt. Toto ustanovenie sa bude primerane vzťahovať aj na výmenu korunových bankoviek a mincí za euro po skončení duálneho obehu. Súčasná prax je však taká, že hoci banky vymieňajú bankovky a mince formálne bezplatne, účtujú si v niektorých prípadoch poplatok za spracovanie. Navrhuje sa, aby banky a NBS do určeného limitu neúčtovali poplatky za žiadne činnosti, ktoré sú spojené s výmenou korunových bankoviek a mincí za euro.

Takto vyškolení inštruktori v druhom stupni uskutočnia školenia pre bankových pracovníkov (inštruktori určení SBA) a obchodníkov a pokladníkov (inštruktori určení SOPK).

Po ukončení povinného duálneho zobrazovania cien sa podnikateľom odporučí dobrovoľne pokračovať v tomto systéme ešte ďalších 6 mesiacov.

Tento problém je tým výraznejší, čím nižšia je menovitá hodnota jedného podielu (akcie). Napríklad akcie s menovitou hodnotou 1 Sk môžu byť po prepočte v závislosti od hodnoty konverzného kurzu zaokrúhlené na 2 alebo 3 centy, pričom chyba zaokrúhľovania môže byť až 25 % celkovej hodnoty.

Na základe odporúčaní EK, ECB, ako aj centrálnych bánk 12 krajín súčasnej eurozóny nie je možné plne sa spoliehať na informovanie verejnosti médiami len prostredníctvom štandardných spravodajských či publicistických materiálov. Záruku poskytnutia komplexnej, úplnej a presnej informácie zodpovedajúcej zámerom gestora môže poskytnúť len platená inzercia, za ktorej obsah ručí a ktorý môže plne ovplyvniť zadávateľ – komunikátor.

Všetky najdôležitejšie informácie, podoba bankoviek a mincí, ochranné prvky, najdôležitejšie dátumy...