## A. Situácia v oblasti čerpania predvstupových fondov v roku 2003

### PHARE

V roku 2003 sa v rámci programu PHARE realizuje kontrahovanie prostriedkov Finančného memoranda (FM) 2001 a príprava tendrovej dokumentácie a kontrahovanie FM 2002.

PHARE 2001

Prehľad kontrahovania finančných prostriedkov programu PHARE FM 2001 k 13.08.2003 zachytáva nasledujúca tabuľka (bez komunitárnych programov):

| Implementačná agentúra | Alokované v € | Kontrahované |
| --- | --- | --- |
|  |  | € | % |
| CFCU | 13 000 000 | 6 953 601 | 53,5 |
| RDSA | 35 200 000 | 384 640 | 1,1 |
| FM 2001 | 48 200 000 | 7 338 241 | 15,2* |

*V prípade ďalšej časti projektov už boli zo strany Delegácie EK schválené výsledky výberových konaní. Úroveň kontrahovania sa tak v priebehu mesiaca august zvýši na 22%.

Prameň: Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFCU) a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (RDSA)

Konečný termín kontrahovania prostriedkov PHARE FM 2001 je stanovený na 30.11.2003. K 13.08.2003 predstavovala úroveň kontrahovania 15,2%.

V rámci FM 2001 možno medzi najrizikovejšie projekty (stratové)  zaradiť:

FM Cezhraničná spolupráca Slovensko - Maďarsko

Projekt SR0102.01 Výstavba cesty Plešivec (1,8 mil. €) – v dôsledku nevysporiadaného vlastníctva pôdy bolo stavebné povolenie vydané 11. júla 2003, pričom právoplatnosť nadobudlo 01. augusta 2003. Vo veci spolufinancovania MDPT SR zaslalo dňa 5. augusta 2003 list na MVRR SR, v ktorom potvrdilo poskytnutie prostriedkov potrebných na dokončenie projektu. Tendrová dokumentácia bola postúpená na Delegáciu EK v Bratislave.

FM Cezhraničná spolupráca Slovensko - Poľsko

Projekt SR0101.01 Preložka cesty I/59 - obchvat Podbiel (1,8 mil. €) - miestne referendum odmietlo realizáciu projektu. Projekt nebude možné realizovať. Slovenská správa ciest predložila jeden náhradný projekt, ktorý však nebol Delegáciou EK v Bratislave akceptovaný v súvislosti s nesplnením podmienok stanovených vo FM (doba realizácie; cezhraničný dopad aktivít).

FM Cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko

Projekt SR0113.01 Chorvátske rameno (1,6 mil. €) - úspora 0,55 mil. €.  Usporené finančné prostriedky už nebude možné využiť.

FM Národný program

Projekt SR0103.02 Infraštruktúra pre rómske osady (8,3 mil. €) - implementácia celého projektu je v značnom omeškaní a reálne hrozí nevyužitie finančných prostriedkov vo výške cca 6,5 mil. €, keďže kontrahovanie končí 30.11.2003. Národný koordinátor zahraničnej pomoci predložil Európskej komisii žiadosť o predĺženie doby kontrahovania o jeden rok (do 30.11.2004). Žiadosť podporila aj Delegácia Európskej komisie v SR. Schválenie žiadosti zo strany Európskej komisie sa očakáva v priebehu novembra 2003, čo vytvorí dostatočný časový priestor pre nakontrahovanie projektu.

Projekt SR0107.05 Priemyselný park Rožňava (2,4 mil. €) - projekt bol zrušený v dôsledku nevysporiadaného vlastníctva pôdy a problému so spolufinancovaním na miestnej úrovni. Na základe záverov Spoločného monitorovacieho výboru (19.06.2003) predložil Národný koordinátor zahraničnej pomoci Európskej komisii návrh na realokáciu týchto finančných prostriedkov v prospech projektov SR0107.01 (1,2 mil. €) a SR0110 (1,2 mil. €). V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Európskej komisie.

Predpokladaná úroveň kontrahovania FM 2001 sa pohybuje v rozmedzí 80 - 85%. Z toho vyplýva,  že straty a úspory finančných prostriedkov  budú predstavovať cca 15 – 20% a sú spôsobené nasledovnými faktormi:

- zrušenie projektu SR0101.01 Preložka cesty I/59 - obchvat Podbiel (1,8 mil. €);

- zníženie rozpočtu projektu SR0113.01 Chorvátske rameno (úspora 0,55 mil. €);

- úspory finančných prostriedkov spôsobené systémom   verejného obstarávania  tovarov a služieb, kde vyhráva ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (zníženie nákladov na projekt);

- vysoké riziko kontrahovania na poslednú chvíľu, keď v prípade výskytu problému a zrušenia výberového konania nie je z časových dôvodov možné verejnú súťaž opakovať. Až 50% alokovaných prostriedkov bude pritom kontrahovaných na poslednú chvíľu počas novembra 2003, keď Delegácia Európskej komisie v SR nemôže v dôsledku obmedzeného časového priestoru zaručiť spracovanie a schválenie výsledkov výberových konaní a kontraktov.

PHARE 2002

Projekty FM 2002 v celkovej výške 61,1 mil. € sú k 13.08.2003 nakontrahované na 11,8% (bez komunitárnych programov), pričom najvyššiu úroveň kontrahovania dosahuje Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (19,8%).

| Implementačná agentúra | Alokované v € | Kontrahované |
| --- | --- | --- |
|  |  | € | % |
| CFCU | 34 450 000 | 6 828 878 | 19,8 |
| RDSA | 16 150 000 | 0 | 0 |
| NADSME | 10 500 000 | 394 690 | 3,8 |
| FM 2002 | 61 100 000 | 7 223 568 | 11,8 |

Prameň: Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFCU), Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (RDSA) a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)

Konečný termín kontrahovania prostriedkov PHARE FM 2002 je stanovený na 30.11.2004. V rámci FM 2002 sa opakuje situácia, keď boli počas programovania predložené a schválené projekty s nezabezpečenými základnými podmienkami realizácie (nevysporiadané vlastníctvo pôdy, nevydané územné a stavebné povolenia).

V rámci FM 2002 možno identifikovať nasledujúce problémy v príprave tendrovej dokumentácie:

Projekt 2002/000.635.01 Rekonštrukcia cesty III/520 19 Oravice – Zuberec (1,8 mil. €) - chýba stavebné povolenie, bez ktorého nemožno odovzdať tendrovú dokumentáciu na Delegáciu Európskej komisie v SR. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyzvalo Slovenskú správu ciest, ako konečného prijímateľa projektu, pripraviť náhradný projekt, aby bolo možné finančné prostriedky v prípade potreby realokovať.

Projekt 2002/000.642.02 Moravský Svätý Ján – most cez rieku Morava (1,9 mil. €) – chýba stavebné povolenie, bez ktorého nemožno odovzdať tendrovú dokumentácie Delegácii Európskej komisie v SR. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyzvalo Slovenskú správu ciest, ako konečného prijímateľa projektu, pripraviť náhradný projekt, aby bolo možné finančné prostriedky v prípade potreby realokovať.

Projekt 2002/000-603-01 Grantová schéma Príroda a životné prostredie (0,18 mil. €) - grantová schéma má cezhraničný charakter, a preto všetky dokumenty (Smernice pre žiadateľov a Formulár žiadosti o grant) musia byť vypracované spolu s maďarskou stranou. Realizácia výzvy projektu bola navrhnutá maďarskou stranou a je spoločne naplánovaná na október 2003.

V súvislosti s vyššie uvedenými problémami požiadal minister výstavby a regionálneho rozvoja predsedu vlády o zmenu termínov plnenia uznesenia vlády SR č. 3/2003, 4/2003, 5/2003 z 31.07.2003 na 31.10.2003.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nezaslalo Delegácii Európskej komisie Grantovú schému na rozvoj ľudských zdrojov s referenčným číslom 2002/000.610.15 a zadávacie podmienky na technickú asistenciu k uvedenej grantovej schéme v celkovom objeme 3,5 mil. € z grantu PHARE. V súčasnosti sa čaká na podpis Memoranda o porozumení. Po podpise Memoranda bude ešte treba doriešiť otázku priameho pridelenia projektov v časti Grantovej schémy Stratégie a partnerstvá. Zaslanie Grantovej schémy a zadávacích podmienok Agentúre na podporu regionálneho rozvoja sa očakáva do 01.09.2003.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (uznesenie č. 6) nezaslalo Delegácii Európskej komisie v SR technickú špecifikáciu k projektu 2002/000.610-08 Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných výrobkov (0,4 mil. €), ktorá je viazaná na dodávku služieb v rámci twinning light a technickej asistencie. Oneskorenie predloženia technickej špecifikácie je viazané na technickú pomoc, ktorá bude zabezpečená od septembra 2003.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že z celkovej sumy 61,1 mil. € FM 2002 nebola Delegácii Európskej komisie v SR zaslaná tendrová dokumentácia v hodnote 7,78 mil. €. Ostatná tendrová dokumentácia bola príjemcami pomoci PHARE v termíne zaslaná Delegácii Európskej komisie v SR na schválenie.

11,8%-ná úroveň kontrahovania prostriedkov PHARE FM 2002 a vyššie uvedený stav pripravenosti tendrovej dokumentácie dávajú lepšie vyhliadky pre časový harmonogram, ako aj konečnú výšku kontrahovania. Slovenská správa ciest však musí prioritne vyriešiť otázku chýbajúcich stavebných povolení v prípade projektov Rekonštrukcia cesty III/520 19 Oravice - Zuberec (1,8 mil. €) a Moravský Svätý Ján - most cez rieku Morava (1,9 mil. €).

Z pozície Národného koordinátora zahraničnej pomoci upozorňujeme na nevyhnutnosť  prípravy náhradných projektov, v prospech ktorých bude v prípade potreby navrhnutá realokácia finančných prostriedkov rizikových projektov. Rezervné projekty musia spĺňať podmienky a priority definované v rámci príslušného FM národného programu, respektíve cezhraničnej spolupráce. Za prípravu náhradných projektov pre prípad realokácie rizikových projektov Rekonštrukcia cesty Oravice - Zuberec a Moravský Svätý Ján - most cez rieku Morava zodpovedá Slovenská správa ciest.

V prípade, že sa ani v posunutom termíne (31.10.2003) nepodarí získať stavebné povolenie a predložiť Delegácii Európskej komisie v SR tendrovú dokumentáciu, bude nevyhnutné na jesennom zasadnutí Sektorového monitorovacieho výboru predložiť návrh na realokáciu, keďže v tom čase uplynie už takmer 50% doby určenej na kontrahovanie prostriedkov PHARE FM 2002.

Predpokladom čerpania prostriedkov programu PHARE po vstupe Slovenska do Európskej únie je získanie akreditácie pre Rozšírený decentralizovaný implementačný systém (EDIS). V prípade, že SR nesplní minimálne kritériá a podmienky stanovené Európskou komisiou na zavedenie EDIS, akreditácia nebude SR Európskou komisiou udelená. Čerpanie fondov predvstupovej pomoci PHARE bude v takomto prípade zablokované. V praxi by to znamenalo pozastavenie všetkých platieb zo strany Európskej komisie, ktoré sa budú realizovať v rámci PHARE, až do dosiahnutia požadovanej kvalitatívnej úrovne príslušných implementačných štruktúr. Z tohto dôvodu je potrebné zo strany príslušných členov vlády venovať plneniu úloh v súvislosti s implementáciou EDIS mimoriadnu pozornosť, aby mohli príslušní členovia vlády podľa uznesenia vlády SR č. 712 zo 16.07.2003 deklarovať v písomnej forme do 31.08.2003 splnomocnencovi pre Národný fond pripravenosť svojej organizačnej jednotky na vykonanie verifikačného auditu Európskou komisiou s cieľom získania akreditácie pre EDIS. (Pozri časť o aktuálnej implementácii EDIS PHARE)

### ISPA

Alokácia finančných prostriedkov pre sektor dopravy bola naplnená na 100% schválením finančného memoranda ISPA – Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany vládou SR dňa 06.11.2002 (uznesenie vlády č. 1205/2002). Alokácia pre sektor životného prostredia pre SR na programovacie obdobie 2000 – 2003 bola rovnako naplnená schválením návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Dostavba ČOV Poprad – Matejovce uznesením vlády č. 544/2003 zo dňa 02.07.2003. Vyčerpaním alokovaných finančných prostriedkov je programovanie ISPA na Slovensku ukončené.

ISPA - životné prostredie

Súčasný stav:

V sektore životného prostredia prebiehajú práce na základe už podpísaných zmlúv v projekte Trenčín, v projektoch Banská Bystrica a Komárno boli vyhodnotené tendre na služby, v prípade ostatných 10 projektov pokračujú práce na tendrovej dokumentácii a príprave spustenia tendrov. Prehľad o stave čerpania a stav kontrahovania k 31.07.2003 ukazuje tabuľka č. 1.

Oblasti problémov:

Z pohľadu problémov pri implementácii projektov životného prostredia  boli definované následné problémové oblasti:

- Z technickej stránky projekty neobsahujú projektovú dokumentáciu na úrovni vyžadovanej typom zmluvy zvoleným v čase prípravy projektu a táto sa potom musí prepracovávať, čo je časovo náročné.

- Zmena štruktúry právnych vzťahov medzi hlavnými aktérmi implementácie  programu ISPA na základe odporúčania Delegácie Európskej komisie v období november 2002 - marec 2003 – delegácia právomocí kontraktačnej autority na konečných prijímateľov.

- Transformácia podnikov vodární a kanalizácií.

- Nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie implementačnej agentúry environmentálnych investičných projektov a ostatných zúčastnených v procese implementácie, častá fluktuácia pracovníkov.

- Vydanie novej Praktickej príručky pre kontraktačné procedúry financované z rozpočtu Európskeho spoločenstva v súvislosti s vonkajšími aktivitami, ktorá vstúpila do platnosti 01.06.2003. Nové znenie Praktickej príručky má podstatný vplyv na proces verejného obstarávania, a tým i na pripravované tendrové dokumentácie. Tendrové dokumentácie, ktoré ešte neboli schválené Delegáciou Európskej komisie, sa budú musieť prepracovať v súlade so znením novej Praktickej príručky. Uvedená skutočnosť bude mať v konečnom dôsledku za následok časové posuny v implemtnácii projektov.

Na minimalizáciu problémov v procese implementácie projektov programu ISPA  bude implementačná agentúra klásť zvýšený dôraz na:

  - zvýšenú kvalitu vypracovania projektovej a tendrovej dokumentácie,

  - zvýšenie pripravenosti konečného príjemcu pomoci (v prípade projektov životného prostredia sú to regionálne vodárenské spoločnosti, ktoré budú prijímateľmi odbornej pomoci financovanej z finančného memoranda ISPA Odborná pomoc pre regionálne vodárenské spoločnosti, ktorá bude zameraná na prípravu uvedených spoločností na prípravu a realizáciu projektov  Kohézneho fondu, ŠF ),

  - zavedenie pravidelnej mesačnej kontroly stavu implementácie projektov ISPA.

Možné riziká:

  - v súčasnom štádiu implementácie nie sú definované žiadne projekty, ktoré by sa dali charakterizovať ako rizikové,

  - vo vzťahu k novým podmienkam pre kontraktačné procedúry (pozri vyššie bod 5) možnosť oneskorenia implementácie dotknutých projektov.

#### ISPA - Doprava

Súčasný stav:

V oblasti železničnej infraštruktúry bežia 3 projekty ISPA, pričom k 31.07.2003 bolo čerpaných v rámci projektu Rača – Šenkvice 14 291 311,28 € a nakontrahovaných 81,7 % prostriedkov. Ostatné projekty sú v stave prípravy opakovaného tendra (Šenkvice – Cífer), resp. novej tendrovej dokumentácie (Trnava – Piešťany) –  tabuľka č. 2.

| Názov opatrenia | Celkové oprávnené náklady | ISPA grant | Kontrahované v % | Výdavky k 31. 07. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM2000/SK/16/P/PT/001 Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava /úsek Bratislava Rača - Šenkvice/ | 51 422 000 | 38 566 500 | 81,7% | 14 291 311.28 |
| FM2001/SK/16/P/PT/003 Moderdnizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Rača - Trnava | 116 859 000 | 58 429 500 | 0% | 0 |
| FM2002/SK/16/P/PT/005 Modernizácia železničnej trate Track Trnava - Nové Mesto nad Váhom / úsek Trnava - Piešťany / | 93 488 000 | 46 744 000 | 0% | 0 |
| FM 2002/SK/16/P/PA/006 Odborná pomoc na prípravu dopravných projektov na Slovensku | 150 000 | 112 500 | 0% | 0 |
| Diaľnica D 61 Bratislava – Viedenská cesta – Prístavný most | 52 210 000 | 27 149 200 | 102 % | 4 623 766,82 |

V sektore cestnej infraštruktúry je realizovaný projekt výstavby Diaľnice D1 v Bratislave, Viedenská cesta – Prístavný most, kde k 31.7.2003 bolo nakontrahovaných 53 520 000 € (102% celkových nákladov). Vyplatených bolo 4.623.766,82 €.

Oblasti problémov:

Prvá súťaž na výber zhotoviteľa na práce pre projekt Šenkvice – Cífer bola zrušená. Zadávacie podmienky pre vypísanie verejnej súťaže pre zhotoviteľa prác boli posúdené nezávislým expertom EÚ a prepracované v zmysle pripomienok. Vzhľadom na predpoklad zvýšenia nákladov stavby z dôvodov značného časového odstupu od vypracovania žiadosti ISPA do termínu predkladania ponúk uchádzačmi (po zohľadnení miery inflácie), ŽSR požiadali MF SR a MDPT SR o zvýšenie podielu štátneho rozpočtu na financovaní stavby. Ihneď po obdržaní súhlasu na zvýšenie štátneho rozpočtu, IA ŽSR požiada Delegáciu Európskej komisie (ECD) o súhlas na vyhlásenie medzinárodnej verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, ako aj na konzultanta pre nezávislý dozor.

Tendrová dokumentácia pre projekt Trnava – Piešťany nebola predložená na schválenie Delegácii Európskej komisie. Aj v prípade tohto projektu je predpoklad zvýšenia nákladov stavby z dôvodov značného časového odstupu od vypracovania žiadosti ISPA do termínu predkladania ponúk uchádzačmi a bol zvolený rovnaký postup vyriešenia tohto problému ako v projekte Šenkvice – Cífer.

Možné riziká:

Možnosť výrazného oneskorenia implementácie projektov, ktoré požadujú zvýšenie rozpočtu národného spolufinancovania z dôvodu určenia zdroja financií na zabezpečenie sumy, ktorá nie je krytá príslušným finančným memorandom.

### SAPARD

Program SAPARD je jediný program v rámci kandidátskych krajín, ktorý je už v  predvstupovom období  riadený  a  implementovaný  na  decentralizovanom  základe.

Súčasný stav:

Agentúra SAPARD prijala od 15.4.2002 do 25.08.2003 celkovo 511 žiadostí v celkovej výške verejných výdavkov 84 860 000 € (zo zdrojov Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky hradených z programu SAPARD), z ktorých bolo 22 vyradených a 222 schválených. Schválené projekty v celkovej výške verejných zdrojov 28 110 000 € predstavujú 54 % z disponibilných prostriedkov na roky 2000 a 2001. K 25. augustu 2003 boli zrealizované platby v celkovej výške verejných zdrojov 5 175 000 €, čo predstavuje 10%-né čerpanie. Ostatné žiadosti sú v procese posudzovania a sú schvaľované priebežne.

Tabuľka v prílohe 2 ukazuje počet prijatých a schválených žiadostí podľa jednotlivých akreditovaných opatrení. V súčasnosti sú akreditované všetky uvedené opatrenia a je tak zabezpečené prijímanie projektov pre program SAPARD v plnom rozsahu.

Žiadosti, ktoré agentúra prijala v rámci opatrenia č. 4b, vysoko prekračujú možnosti ich finančného uspokojenia, a preto bude potrebné presunúť cca 500 mil. Sk z iných opatrení, v ktorých sa finančné prostriedky čerpajú menej. V rámci procesu spracovávania žiadostí bol v 119 prípadoch žiadateľ vyzvaný k doplneniu žiadosti, keďže nebolo možné posúdiť spôsobilosť žiadosti. Takýmto dodatočným kompletizovaním žiadostí sa predlžuje doba ich spracovávania.

Na základe Nariadenia (EC) č. 188/2003 z 29.01.2003 musia byť finančné prostriedky nakontrahované do termínu vstupu (1.5.2004) a vyčerpané z RFD 2000 do konca roku 2004, z  RFD 2001  do 31.12.2005, z RFD 2002 a  RFD 2003 do konca roku 2006.

Oblasti problémov:

Medzi najzávažnejšie problémy pri implementácii projektov patrila v roku 2002 napr. skutočnosť, že dotačná politika kopírovala aktivity podporované z Programu SAPARD. V súčasnosti je stále nezanedbateľným problémom nedostatok voľných zdrojov u podnikateľov, ktoré sú potrebné ku spolufinancovaniu projektov a tiež problémy vyplývajúce z ťažkostí pri získavaní úverov od komerčných bánk.

Možné riziká:

Identifikácia prípadných rizikových projektov sa vykonáva už pri posudzovaní ich spôsobilosti pre poskytnutie finančnej pomoci z programu SAPARD, a to posúdením ich hospodárenia počas uplynulých rokov a momentálnej finančnej situácie, podnikateľského plánu a zvážením všetkých okolností, ktoré by mohli vplývať na úspešnú realizáciu projektu. Rizikové projekty sú včas vyradené.

### Aktuálny stav implementácie EDIS PHARE

Do procesu zavádzania EDIS PHARE bol okrem Národného fondu a implementačných agentúr začlenený aj odbor zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR ako jednotka pre oblasť programovania, hodnotenia, a monitorovania projektov PHARE. Bola spracovaná správa o audite, ktorá rozšírila zhodnotenie nedostatkov v rámci fázy I. o Úrad vlády SR. Správa obsahuje návrhy na odstránenie identifikovaných nedostatkov.

Monitorovanie a koordinácia činností v rámci druhej fázy boli zabezpečované prostredníctvom pravidelných (dvojtýždenných) pracovných stretnutí (Steering Committees), ktoré boli zložené zo zástupcov NF, APRR, CFCU, NADSME,ÚV, technickej asistencie a za účasti NAO.

V rámci druhej fázy EDIS PHARE sa realizoval v období  12.06.2003 - 10.08.2003 horizontálny projekt zameraný na oblasť riadiacich procedúr. Projekt bol zameraný na odstránene identifikovaných nedostatkov z fázy I., resp. nových nedostatkov definovaných vo fáze II. v oblasti riadiacich procedúr, verejného obstarávania, vnútorného auditu, risk manažmentu, audit trailov, reportovania a kontrolných mechanizmov, s cieľom naplnenia minimálnych požadovaných kritérií pre akreditáciu v rámci EDIS. Odstraňovanie nedostatkov v oblasti riadenia a procedúr bolo zabezpečované prostredníctvom tímu piatich expertov, ktorí participovali na vypracúvaní vnútorných postupov a kontrolných procedúr (vnútorných manuálov jednotlivých implementačných agentúr, Úradu vlády SR a Národného fondu). Súčasťou poskytnutej technickej asistencie bol uskutočnený workshop pre zástupcov Národného fondu, ÚV SR a implementačných agentúr, ktorého účelom bola okrem zlepšenia komunikácie medzi jednotlivými inštitúciami aj prezentácia k otázkam verejného obstarávania a risk manažmentu.  Návrh záverečnej správy technickej asistencie pre riadiace procedúry bol relevantnými subjektmi pripomienkovaný a po ich zapracovaní bude následne schválený.

Horizontálny projekt zameraný na rozvoj informačných technológií sa realizoval v období 25.06.2003 - 09.08.2003. Projekt bol zameraný na odstránene identifikovaných nedostatkov z fázy I., resp. nových nedostatkov definovaných vo fáze II. v oblasti rozvojových plánov, zálohových systémov, bezpečnostných pravidiel, bezpečnostnej politiky a tréningov v oblasti informačných technológií, s cieľom naplnenia minimálnych požadovaných kritérií pre akreditáciu v rámci EDIS. Oblasť Informačných technológií bola zabezpečovaná tímom dvoch expertov. Na odstraňovaní nedostatkov participovali prostredníctvom určených kontaktných pracovníkov jednotlivých implementačných agentúr, Národného fondu a ÚV SR. Technická asistencia IT na základe zistených záverov vypracovala Správu o metodike odstraňovania zistených nedostatkov s podrobným časovým harmonogramom aktivít. Expertný tím IT odporučil Národnému fondu a implementačným agentúram detailnejšie rozpracovať jednotlivé rozvojové plány a záložné procedúry v oblasti informačných technológií. Súčasťou poskytnutej technickej asistencie bol uskutočnený odborný seminár, zameraný na oblasť systému záložných procedúr a vypracovanie plánov na elimináciu rizík, súvisiacich so zlyhaním informačných technológií. Návrh záverečnej správy technickej asistencie pre IT bol relevantnými subjektmi pripomienkovaný a po ich zapracovaní bude následne schválený

V rámci tretej fázy sa bude realizovať porovnanie zhody. Externá spoločnosť posúdi pripravenosť Národného fondu, implementačných agentúr a národného koordinátora. MF SR zároveň pripravuje projekt na celkovú koordináciu všetkých aktivít v rámci zavádzania EDIS v SR.

##### Harmonogram  časového plnenia EDIS PHARE:

| Fázy EDIS PHARE | Začiatok | Koniec |
| --- | --- | --- |
| I. fáza EDIS PHARE Identifikovanie nedostatkov | November 2002 | December 2002 |
| II. fáza EDIS PHARE – Odstraňovanie nedostatkov | December 2002 | August 2003 |
| III. fáza EDIS PHARE – Porovnanie zhody | September 2003 | September 2003 |
| Žiadosť o akreditáciu | September 2003 |

### Aktuálny stav implementácie EDIS ISPA

V rámci prípravy Národného koordinátora ISPA na EDIS bolo na oddelení ISPA a SAPARD vypracované sebahodnotenie (zákadná súhrnná ifnormácia o aktuálnom stave oddelenia), ktoré bolo v auguste 2002 zaslané Národnému fondu MF SR. V rámci finančného memoranda ISPA Príprava implementačných agentúra Národného fondu na EDIS  mala byť výkonná jednotka NIC (odbor zahraničnej pomoci ISPA a SAPARD) konečným príjemcom pomoci pre odbornú pomoc, ktorá pomôže uvedenej výkonnej jednotke so zavádzaním EDIS pre programovanie a monitorovanie v procese ISPA. Výkon odbornej pomoci nebol realizovaný.

Výsledkom rozhovorov NIC so zástupcami Delegácie Európskej komisie na Slovensku bolo:

- rozhodnutie nezrealizovať vyššie uvedenú odbornú pomoc pre výkonnú jednotku NIC

- NIC bude súčasťou verifikačného auditu pre EDIS

- NIC nebude podliehať procesu autorizácie pre EDIS

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie sa výkonná jednotka NIC pripravuje na hodnotenie zhody (3. fáza prípravy na EDIS) v rámci svojich kapacít a koordinuje túto úlohu spolu s Ministerstvom financií na základe ich skúseností s prípravou na EDIS.

Príprava NIC na verifikáciu prebieha na základe vlastného sebahodnotenia doplneného o údaje na základe analýz nálezov implementačných agentúr, Národného fondu ako aj výkonnej jednotky Phare, v ktorých prebehlo hodnotenie nedostatkov (1. fáza  EDIS).

Proces prípravy pozostáva z tvorby manuálov a kontrolných listov na procedúry spojené s programovaním a monitorovaním v rámci projektového cyklu ISPA ako aj manuály v  oblasti ľudských zdrojov.

Využitie zdrojov, ktoré boli alokované pre Národného koordinátora ISPA  a neboli použité ,  bude  na školenia pracovníkov Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR.

### Riziká čerpania predvstupových fondov v roku 2004

Očakávané príjmy Slovenskej republiky z predvstupových fondov ES v roku 2004 zachytáva nasledujúca tabuľka (v bežných cenách v mil. Sk)

| Program | mil. Sk |
| --- | --- |
| ISPA | 3 214 |
| SAPARD | 1 055 |
| PHARE | 3 081 |
| Predvstupové fondy spolu | 7 350 |

Prameň: Ministerstvo financií SR

V prípade čerpania fondov predvstupovej pomoci možno identifikovať nasledujúce riziká:

- oneskorenie kontrahovania a následné skrátenie implementácie, respektíve zrušenie projektu v dôsledku nezabezpečenia  základných podmienok realizácie (nevysporiadané vlastníctvo pôdy, nevydané územné a stavebné povolenia);

- oneskorenie kontrahovania a následné skrátenie implementácie z dôvodu nezabezpečenia dodatočnej čiastky potrebnej na dofinancovanie národného spolufinancovania železničných projektov

- nedostatočná zaangažovanosť príjemcov pomoci na implementácii a udržateľnosti výsledkov projektu v dôsledku slabej absorbčnej kapacity a fluktuácie odborných zamestnancov;

- nezískanie akreditácie pre EDIS implemetačnými agentúrami

## B. Situácia v oblasti prípravy na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Dňa 29.07.2003 sa v Bratislave uskutočnili prvé rokovania o CSF a Jednotnom programovom dokumente pre Cieľ 2 (SPD 2) Bratislavský kraj s predstaviteľmi EK (DG REGIO). Predmetom rokovaní bol negociačný mandát EK, ktorý slovenská strana obdržala 24.07.2003.

Na základe Hodnotiacej správy EK zo dňa 16.7.2003 týkajúcej sa pripravenosti SR na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu bol vypracovaný zoznam úloh s termínmi plnenia a definovaním zodpovedných orgánov.

Rovnako bola pripravená analýza negociačného mandátu EK pre Rámec podpory Spoločenstva (CSF), na základe ktorej boli definované ďalšie úlohy s termínmi plnenia a definovaním zodpovedných orgánov.

Plnenie úloh z oboch dokumentov sa pravidelne monitoruje na koordinačných rokovaniach pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny vytvorenú v súlade s uznesením vlády SR č. 458/2003 zasadajúcej každý pondelok.

Odbor riadenia a koordinácie Kohézneho fondu MVRR SR dokončil Stratégiu Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004 - 2006 pre oblasť dopravy a životného prostredia. Dokument podľa štruktúry, ktorá bola formálne schválená na rokovaniach s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli v dňoch 05. – 06. júna 2003, bude zaslaný na predbežné hodnotenie EK a po tomto predložený na medzirezortné pripomienkovanie a schválenie vláde SR.

I. Stav administratívnych kapacít

Úrad pre štátnu službu eviduje spolu 1311 štátnozamestnaneckých miest, ktoré boli vytvorené uzneseniami vlády SR č. 702/2001 (673 pracovných miest v kategórii štátna služba) a 947/2002 (638 pracovných miest v kategórii štátna služba). K 25.08.2003 bolo z uznesenia č. 702/2001 neobsadených 110 štátnozamestnaneckých pracovných miest a z uznesenia č. 947/2002 bolo neobsadených 158 štátnozamestnaneckých pracovných miest, čo spolu predstavuje 268 štátnozamestnaneckých pracovných miest. Podrobný prehľad o napĺňaní administratívnych kapacít na jednotlivých ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy je uvedený v prílohe č. 3 k predkladanému materiálu. Príloha č. 4 k predkladanému materiálu zároveň podáva prehľad o aktuálnom stave personálneho obsadenia riadiacich, platobných a sprostredkovateľských orgánov k 30.08.2003.

Na základe vyššieuvedených skutočností a údajov uvedených v prílohách č. 3 a 4 možno skonštatovať, že v oblasti napĺňania vytvorených pracovných miest nastal v mesiacoch júl – august 2003 výrazný pokrok.

Následne je potrebné zamerať sa na zníženie fluktuácie zamestnancov pracujúcich v oblasti fondov EÚ. K tomuto cieľu by mala napomôcť pokračujúca reforma zamestnávania vo verejnom sektore (jej súčasťou je napríklad aj pripravovaná novela zákona o štátnej službe). V súvislosti s uvedenou problematikou je potrebné spomenúť materiál „Návrh na zlepšenie odmeňovania zamestnancov štátnej a verejnej služby pracujúcich v oblasti predvstupových fondov a prípravy na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“, ktorý je po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripravuje sa jeho finálna verzia, ktorá bude predložená na rokovanie vlády SR.

### II. Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych operácií

Dňa 15.08.2003 Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR predložilo na rokovanie vlády SR Koncepciu financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004 – 2006, vypracovanú na základe úlohy B.9. uznesenia vlády č. 458/2003. Dňa 27.08.2003 vláda SR schválila navrhovaný materiál s pripomienkami.

Prevažná časť materiálu sa venuje zabezpečeniu mechanizmov financovania štrukturálnych operácií, ktoré predstavujú najvýznamnejšie povstupové príjmy SR a ich využívanie bude mať najväčší vplyv na reálnu čistú finančnú pozíciu SR vo vzťahu k ES v rokoch 2004 – 2006.

Materiál predstavuje východisko pre aktualizáciu základných dokumentov financovania štrukturálnych operácií, a to Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu schváleného uznesením vlády SR č. 1029/2002 a  Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov schváleného uznesením vlády SR č. 1030/2002, ktoré sa majú zabezpečiť do 30. septembra 2003.

Uvedený materiál rieši najmä:

- systém zabezpečenia mechanizmov financovania štrukturálnych operácií,

- adekvátne zabezpečenie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na spolufinancovaní operácií so štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a to ako pre verejné investície, investície, ktoré prinášajú značný výnos, tak i pre podnikateľskú sféru,

- rozpočtové procedúry a mechanizmy, ktoré je potrebné zobrať do úvahy pri využívaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych operácií.

Cieľom materiálu vo vzťahu na povstupovú pomoc je zavedenie jednotných pravidiel pre spolufinancovanie zo zdrojov konečného prijímateľa pomoci, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rátane predfinancovania verejných akcií.

Nakoľko vláda SR má záujem na maximálnom využití prostriedkov  a vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o skrátené programovacie obdobie MF SR a Úrad vlády navrhli pre poskytovanie pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov stanoviť nasledovné pravidlá :

- podiel zdrojov EÚ na celkových oprávnených nákladoch do maximálnej výšky ktorú určuje nariadenie EC 1260/ 99,

- spolufinancovanie z verejných zdrojov zabezpečiť až do maximálnej intenzity štátnej pomoci v súlade so zákonom o štátnej pomoci,

- v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje štátna pomoc, podiel vlastných zdrojov konečného prijímateľa pomoci sa stanovuje na úroveň 5% z celkových oprávnených nákladov, teda štát a štrukturálne fondy dofinancujú zvyšnú časť oprávnených nákladov.

Významnou súčasťou materiálu je aj predfinancovanie konečných prijímateľov z verejného sektora a to zo zdrojov štátneho rozpočtu na uhradenie počiatočných záväzkov voči dodávateľom. Toto sa bude realizovať uvoľnením výdavkov z príslušných rozpočtových kapitol  na spolufinancovanie programov ES na príslušný projekt. Tým sa uľahčí prístup verejnej sféry k realizácii opatrení zo štrukturálnych fondov.

Materiál rieši aj otázku zapojenia bankovej sféry  do procesu spolufinancovania štrukturálnych operácií. Ich úloha spočíva najmä v zabezpečení spolufinancovania a predfinancovania štrukturálnych operácií a v spolufinancovaní súkromného sektora.

Na realizáciu časti investičných akcií, kde prijímateľom je verejný sektor, vláda SR v súlade s uvedeným materiálom môže zvážiť prijatie vládneho úveru predovšetkým od medzinárodných finančných inštitúcií akými je napr. EIB.

Konkrétne rámce pre zapojenie bankového sektora do spolufinancovania štrukturálnych operácií budú v súlade s uznesením vlády SR predmetnému materiálu známe koncom októbra 2003.

Materiál rieši aj otázku DPH. Konečný prijímateľ pomoci, ktorý nie je platcom DPH (napr. obec) si bude môcť do oprávnených nákladov zahrnúť aj DPH.

### III. Príprava programových doplnkov – finančné tabuľky a schémy štátnej pomoci

V priebehu júla a augusta 2003 sa konali pracovné stretnutia v koordinácii  MVRR SR (RO CSF), MF SR (PO) a ÚV SR s ÚŠP a  relevantnými ministerstvami, ktorých cieľom bola v nadväznosti na štátnu pomoc (ŠP) úprava programových doplnkov v častiach:

- aktivity,

- konečný prijímateľ pomoci,

- finančné tabuľky.

V súvislosti so závermi tohto pracovného stretnutia príslušné ministerstvá upravili svoje programové doplnky a finančné tabuľky a v 34. týždni ich odovzdali MF SR.

## Pôvodným zámerom MF SR bolo zapracovať aktualizované finančné tabuľky do pripravovanej Koncepcie financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004 - 2006.	Vzhľadom na skutočnosť, že práce na finančných tabuľkách jednotlivých programových doplnkov nie sú ukončené, nebolo možné k dnešnému dňu do Koncepcie tieto aktualizované  finančné tabuľky zapracovať.

V nadväznosti na túto skutočnosť, ako aj na pripravované predloženie Koncepcie na rokovanie vlády SR, MF SR vypracovalo návrh uznesenia vlády SR, kde v bode B.8 zaväzuje ministra výstavby a regionálneho rozvoja, ministra životného prostredia, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministra pôdohospodárstva a ministra práce, sociálnych vecí   a rodiny do 8. septembra 2003 prepracovať príslušné časti programových doplnkov k operačným programom a jednotným programovým dokumentom v súlade s Koncepciou financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004 – 2006 a predložiť ich ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR a ministrovi financií SR.

Na pracovných stretnutiach sa v súvislosti so ŠP ďalej ukázalo nevyhnutne potrebné posudzovať schémy ŠP zo strany ÚŠP v súlade s programovými doplnkami tak, aby nedochádzalo k situácii, keď je vypracovaná schéma ŠP, ktorá nie je v častiach aktivity a konečný prijímateľ pomoci prepojená s programovým doplnkom.

Na základe aktualizovaných programových doplnkov, ktorých súčasťou budú aj finančné tabuľky, MF SR a ÚV SR následne vypracujú dodatok ku Koncepcii financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004 – 2006.

Úradu pre štátnu pomoc bolo v termíne do 01.08.2003 predložených celkovo 14 schém štátnej pomoci zo všetkých riadiacich orgánov, z nich 6 bolo spripomienkovaných ÚŠP a vrátených na dopracovanie. V priebehu 34. týždňa Úrad pre štátnu pomoc vyhodnotil predložené schémy štátnej pomoci.

Programové doplnky boli upravené o aktivity, ktoré nespadajú pod pravidlá štátnej pomoci a aktivity, pri ktorých je potrebné zisťovať, či bude dochádzať k štátnej pomoci; pre každé opatrenie sa ujasnil konečný príjemca pomoci, boli definované formy pomoci.

Programové doplnky a schémy štátnej pomoci budú zreteľne prepojené: v PD bude vyznačené, ku ktorému opatreniu a na ktoré aktivity sa viaže schéma štátnej pomoci a v schémach štátnej pomoci budú jasne vyznačené aktivity v rámci opatrenia, na ktoré sa vzťahuje schéma štátnej pomoci. (Zoznam schém štátnej pomoci je uvedený  v prílohe č. 5).

IV. Stav prípravy kritérií na predkladanie projektov

RO pre SOP poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:

Kritériá na predkladanie projektov budú v metodických pokynoch poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Tieto budú vypracované po schválení SOP a programového doplnku EK. V súlade s odporúčaním ÚŠP je potrebné zapracovať kritériá do schém štátnej pomoci, v tých opatreniach, v ktorých sa tieto vypracúvajú.

###### RO pre OP Základná infraštruktúra:

Kritériá na predkladanie projektov sú obsiahnuté v programovom doplnku OP ZI, ktorý je v súčasnosti k dispozícii v prvej pracovnej verzií. RO pre OP ZI v súčasnosti pracuje na ich upresnení a špecifikovaní.

RO pre SOP Priemysel a Služby:

Kritériá na predkladanie projektov sú v rozpracovaní - je vypracovaná hodnotiaca tabuľka, slúžiaca ako podklad pre hodnotenie projektových zámerov.

Takisto MH SR vypracovalo informačnú príručku, ktorá po definitívnom schválení bude zverejnená na internetovej stránke MH SR.

V. Stav prípravy zásobníkov projektov

###### RO pre SOP poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:

V rámci predvstupového nástroja SAPARD sa doteraz eviduje 171 prijatých projektov v rámci opatrenia č. 1 a 4b, ktoré doteraz neboli schválené z dôvodu, že sa očakáva písomný súhlas EK s udelením akreditácie na opatrenie č. 4b a rozšírenie opatrenia č.1 o podporu HD a ošípaných.

Pracovníci regionálnych odborov MP SR v súčasnosti prostredníctvom tlače a osobných rokovaní vyzvali budúcich záujemcov o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na predloženie predbežných podnikateľských zámerov do 15.08.2003. Týmto bude doplnený zásobník projektov. Súčasťou zásobníka sú projekty pozemkových úprav, kde je beneficientom MP SR. Časť z nich bude realizovaná prostredníctvom programu SAPARD, druhá časť prostredníctvom SOP. V súčasnosti sa eviduje 9 projektov v celkovej výške požiadaviek na verejné zdroje 5,9 mil. € a do 31.12.2003 budú pripravené projekty v celkovej výške 12 mil. €.

###### RO pre OP Základná infraštruktúra:

V súčasnosti pripravuje riadiaci orgán predbežnú databázu projektov za Prioritu 3 - Lokálna infraštruktúra. Eviduje sa približne 700 projektov, z toho je asi 200 pripravených na realizáciu.

RO pre SOP Priemysel a Služby:

V súčasnosti je na RO evidovaných 188 (v mesiaci júni ich bolo 176) návrhov projektov, ktoré sa vyhodnocujú a budú realizované cez individuálne projekty ako projekty infraštruktúry.

###### RO pre SOP Ľudské zdroje

V súčasnosti je na MPSVR SR pripravných 6 národných projektov, pri ktorých sa v roku 2004 očakáva skutočné čerpanie vo výške 4 175 mil. Sk vrátane spolufinancovania (cca 100 mil. €), a to na základe čerpania v roku 2002. Vypracovanie ďalších 4 národných projektov pripravuje MPSVR SR do konca októbra 2003.

### VI. Stav vypracovania manuálov

Manuál má slúžiť na písomnú špecifikáciu úloh, povinností a postupov, presne určiť postupnosť krokov, povinnosti a úroveň detailov od pridelenia úlohy až po jej dokončenie s presným určením pracovníka zodpovedného za vykonanie úlohy v danej kvalite (zapracované do opisu náplne pracovného miesta), určením zastupiteľnosti jednotlivých pracovníkov navzájom v rámci jedného útvaru.

Interné manuály pre pracovníkov RO a SO/RO:

Manuál interných postupov

Manuál schvaľovania projektov

Kontrolný list schvaľovania projektov

Kontrolný list pre posudzovanie žiadosti

Manuál k monitorovacím správam

#### Externé manuály pre žiadateľov:

Manuál pre žiadateľov

Manuál na vypracovanie žiadosti

Podľa uznesenia vlády č. 423/2003, bod B.2. je vypracovanie manuálov procedúr uložené relevantným ministrom v termíne do 31.10.2003.

MF SR koordinuje prípravu manuálov platobného orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod platobným orgánom. Platobný orgán vypracoval obsahovú štruktúru manuálu, ktorý budú tvoriť čiastkové manuály pre príslušné zodpovednosti a činnosti. Táto štruktúra bude použitá pre manuály finančného riadenia jednotlivých fondov – ERDF, ESF, EAGGF+FIFG). V 35. týždni sú zorganizované semináre so zahraničným expertom (v rámci twinningového projektu SK01/IB/SPP/01) pre pracovníkov PO a SO/PO k danej problematike.

MPSVR SR vytvorilo pracovné tímy, ktoré sú zodpovedné za vypracovanie manuálov. Ide o tímy na vypracovanie postupov pre vypisovanie tendrov, pre monitorovacie, prijímanie projektov, schvaľovania grantov, uzatvárania zmlúv, vypracovanie výročných správ, manuálov pre zabezpečenie finančného riadenia, typizáciu výdavkov, druhotnú evidenciu pohľadávok, výkon predbežnej a priebežnej kontroly, manuálov pre hodnotenie, manuálu pre publicitu. Manuál pre výkon auditu a výkon ex-post kontroly bude vypracovaný na úrovni MF SR a útvarov auditu a odboru kontroly MPSVR SR v termíne podľa harmonogramu Implementačného plánu ESF.

V zmysle uznesení vlády 423/2003, 1029/2002 a 1030/2002 bolo uložené ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja v spolupráci so všetkými relevantnými RO vypracovať manuály pre riadenie procedúr na úrovni riadenia štrukturálnych fondov (RO, SO/RO, PO, SO/PO) a Kohézneho fondu (manuál pre výkon kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných z KF, manuál pre výkon kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, manuál pre riadenie monitorovacieho informačného systému pre štrukturálne fondy)  do termínu 31. októbra 2003.

V dňoch 25.-28.08.2003 sa v rámci Twinningového programu uskutočnili pracovné stretnutia s francúzskych expertom p. Tubulom, v rámci ktorých súčasťou bol aj jednodňový seminár určený pre pracovníkov RO, SO/RO, SO/PO a PO o tvorbe manuálov na prípravu implementácie ŠF a vyjasnie otvorených otázok o implementácií ŠF.

V zmysle záverov koordinačného rokovania pracovnej skupiny podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny zo dňa 25.08.2003 budú v termíne do 02.09.2003 zriadené ad hoc pracovné skupiny k dopracovaniu žiadosti pre konečného prijímateľa pomoci, návrhu štandardizovanej zmluvy uzatvorenej medzi RO/SORO a konečnými prijímateľmi pomoci, interných manuálov (príručky pre žiadateľa – konečného prijímateľa pomoci) a externých manuálov. Za koordináciou týchto skupín zodpovedá ÚV SR a MVRR SR.

Čo sa týka interných manuálov, a manuálov procedúr na úrovni riadenia ŠF a KF tie sa môžu spracovávať až po ukončení audit trailov, ktoré sú momentálne v stave finalizácie. Dátum finalizácie je 01. septembra 2003.

Manuál na verejné obstarávanie je v súčasnosti v štádiu rozpracovanosti.

Predpokladom dokončenia všetkých manuálov v termíne je dodržanie zamýšľaného postupu a nenarušovania zvolenej koncepcie, ktorá predpokladá spoločnú prácu všetkých zainteresovaných rezortov a maximálne využitie už spracovaných materiálov. Tejto etape riešenia predchádzalo pomerne dlhé obdobie zbierania podkladových materiálov a názorov všetkých zainteresovaných strán včítane štúdia a zbierania zahraničných vzorov. Interné manuály sú v uvedenej koncepcii časťami uvažovaných materiálov. Uvažovaná koncepcia vychádza zo skúseností Portugalska a zámyslu prezentovaného i niektorými menšími kandidátskymi krajinami. Spracovaniu príručiek a manuálov predchádza aspoň predbežné schválenie konečných verzií programových dokumentov pre jednotlivé OP čo sa predpokladá v procese negociácií na konci septembra a v priebehu októbra 2003

Možné riziká:

Nedostatočná koordinácia prípravy vypracovania manuálov a nezabezpečenie štandartného implementačného, finančného, monitorovacieho, kontrolného manuálu ako aj manuálu pre verejné obstarávanie pre všetky RO zo strany koordinátorov.

Je potrebné urýchliť prípravu manuálov pre RO, SO/RO, PO, SO/PO a príručiek pre konečných prijímateľov, keďže bez  nich nie je možné vypísať výzvy na predkladanie projektov.

Koordinácia a príprava časového harmonogramu vypracovania externých a interných manuálov  je v zmysle uznesenia vlády SR č. 423/2003 v kompetencii MVRR SR a MF SR. Keďže nosná časť manuálov je podobná, navrhuje sa vytvoriť ad hoc pracovné tímy pre prípravu jednotlivých manuálov a skrátiť termíny tak, aby tieto neboli prekážkou pre plynulé zabezpečenie čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v roku 2004.

### VII. Aktuálny stav budovania IT monitorovacieho systému

V zmysle nariadenia Rady 1260/1999 (ES) je zodpovedným orgánom za vybudovanie informačného monitorovacieho systému (ITMS) riadiaci orgán pre CSF. V podmienkach SR riadiacim orgánom pre CSF je MVRR SR.

Jedinou požiadavkou EK je kompatibilita vybudovaného ITMS s monitorovacím systémom Komisie. Je v kompetencii štátu, aký postup si zvolí pri vybudovaní ITMS.  Do dvoch rokov po vybudovaní bude ITMS predmetom auditu zo strany EK. Komisia nevyžaduje, aby všetky procesy implementácie boli zahrnuté v ITMS. Základnou požiadavkou je zachovanie a prenos všetkých finančných dát v rámci daných programov.

Na základe osobných stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých rezortov budú požiadavky riadiacich orgánov zohľadnené a implementované do procesov, ktoré majú byť podporované IT monitorovacím systémom. Konkrétne o ktoré požiadavky sa jedná bude predmetom stretnutí, ktoré sa konajú v týchto dňoch.

Vo februári 2003 MF SR v spolupráci s dodávateľom rozpočtového informačného systému vypracovalo rámcovú procesnú analýzu na úrovni inštitúcií ako základ pre vybudovanie ITMS. V súčasnosti sa dopracúvajú audit traily na úrovni pracovných pozícií, ktoré budú tvoriť základ pre detailnú procesnú analýzu ITMS. Detailná procesná analýza bude jedným z podkladov pre budúceho dodávateľa.

V auguste 2003 sa začal čiastkový projekt na zber požiadaviek pre ITMS. Členmi pracovnej skupiny sú predstavitelia MF SR, MVRR SR, DataCentra, POSAMU a jednotlivých riadiacich orgánov. Pracovná skupina poskytne pre budúceho dodávateľa systému nasledovné podklady:

- Dokument procesnej analýzy na úrovni riadiacich orgánov,

- Dokument detailnej procesnej analýzy na úrovni pracovných pozícií,

- Rámcový audit trail,

- Use case model,

- Doménový model,

- Modul monitorovania účinnosti.

Na zlepšenie a urýchlenie komunikácie medzi členmi pracovnej skupiny bola zriadená interná web stránka pre ITMS, ktorá obsahuje komplexné a aktuálne informácie v súvislosti s prípravou ITMS pre štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Členovia pracovnej skupiny pre ITMS pripravili návrh zoznamu procesov podporovaných IT monitorovacím systémom a to vo variante pre minimálnu a konečnú verziu ITMS. Z dôvodu zrušenia pôvodného tendra Delegáciou EK v novembri 2002 nie je možné zabezpečiť úplné dodanie plne funkčného ITMS v pôvodne naplánovanom termíne 01.01.2004. Z tohto dôvodu je nutné zamerať sa na vypracovanie minimálnej verzie, ktorá bude zabezpečovať výmenu dát od 01.01.2004 tak, aby bola funkčná k 31.12.2003. Pracovná skupina pre IT monitorovací systém vypracovala Analýzu rizík pre celý projekt vývoja IT monitorovacieho systému. V tejto Analýze rizík sú rozpracované scenáre krízového manažmentu v jednotlivých etapách, ak sa vyskytnú problémové oblasti, napr. počas kontrahovania, výberu budúceho dodávateľa, dodávky systému a pod. Na každé riziko je pripravených niekoľko alternatívnych riešení.

V apríli 2003 po vzájomnej dohode s MF SR boli pripravené zadávacie podmienky na vypísanie tendra pre vybudovanie ITMS pre štrukturálne fondy a Kohézny fond. Finálna verzia zadávacích podmienok po dopracovaní na základe doporučení experta EK bola schválená Delegáciou EK v SR dňa 24.06.2003. Následne MVRR SR vypracovalo podklady na vyhlásenie verejnej medzinárodnej súťaže, ktoré boli zaslané na CFCU. Po schválení súťažných podkladov Delegáciou EK bola vyhlásená verejná medzinárodná súťaž. Podmienky súťaže boli dňa 12.07.2003 zverejnené vo vestníku EK. Konečným termínom na prihlásenie sa do verejnej súťaže pre jednotlivých uchádzačov bol 14. august 2003.

Dňa 15. augusta  2003 zasadala výberová komisia s cieľom pripraviť zoznam uchádzačov, ktorí vyhovujú definovaným kritériám. Vybraní uchádzači budú mať 50 dní na prípravu podrobnej špecifikácie ponuky, na základe ktorých bude vybratý dodávateľ pre ITMS. Podpis zmluvy s budúcim dodávateľom systému je naplánovaný na november 2003.

Keďže základnou podmienkou pre prijatie prvej žiadosti príslušným RO/SORO je funkčný ITMS, je potrebné zabezpečiť fungovanie aspoň minimálnej verzie tohoto systému. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vytvoriť osobitnú pracovnú skupinu pre tvorbu minimálnej verzie ITMS tak, aby tento systém bol dokončený k 15.12.2003. Pri realizácii tohoto systému sa využije návrh zoznamu procesov podporovaných IT monitorovacím systémom vo variante pre minimálnu verziu ITMS. Súčasne sa zvážia technické riešenia prispôsobenia modelu monitorovania účinnosti dodaného Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zadávacie podmienky a cenová kalkulácia má byť predložená Úradu vlády SR a Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 28.08.2003.

Zástupcovia riadiacich orgánov sú členmi skupín čiastkových projektov pre ITMS. Tieto skupiny sa pravidelne stretávajú. Problémom u niektorých rezortov, vrátane MPSVR SR je, že nemajú stabilných členov pracovných skupín, čo môže spôsobovať nekonzistenciu v informovaní o vývoji ITMS.

V pravidelných mesačných správach bude MVRR SR informovať o pokroku v oblasti vývoja IT monitorovacieho systému.

Možné riziká:

Pri minimálnej verzii ITMS vyplýva riziko z krátkosti času na jeho dodávku a z ochoty dotknutých ústredných orgánov štátnej správy aktívne sa zapojiť do procesu.

### VIII. Finančná kontrola a vnútorný audit

Legislatíva a jej implementácia

V súlade s Plánom práce vlády SR na rok 2003 a v spolupráci s Twinningovými expertmi Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu na rokovanie vlády v septembri 2003 predloží Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a zabezpečí inštruktáž  užívateľov. Postupy finančnej kontroly sú určené pre riadiace orgány a  platobné orgány a ich sprostredkovateľské orgány, pre špecializované  orgány finančnej kontroly a budú priamo nadväzovať na súčasne aktualizované koncepcie finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

V intenciách dokumentu Správa o zavádzaní vnútorného auditu v Slovenskej republike schváleného uznesením vlády SR č. 406/2003 bude priebežne zabezpečovaný metodický dohľad MF SR k dokumentácii a vnútorným postupom vypracovaným ústrednými orgánmi pre vnútorný audit, ako aj pre finančnú kontrolu.

Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu  MF SR na základe odporúčania Organizácie SIGMA, ktorá v minulom roku uskutočnila odbornú pomoc (Peer Assisstance) pre systém verejnej vnútornej finančnej kontroly v SR, zabezpečil  odovzdanie praktických skúseností Agentúry SAPARD z auditu systémov a vypracovania manuálov vnútorných postupov. Najmä z dôvodu prebiehajúceho procesu implementácie rozšíreného decentralizovaného informačného systému (EDIS) v SR bola na Ministerstve financií SR zorganizovaná dňa 06.08.2003 spoločná prezentácia vnútorných postupov  Agentúry SAPARD v kontexte implementácie prostriedkov ES. Prezentácie sa zúčastnilo celkom 35 zamestnancov z Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky, platobných orgánov pre štrukturálne fondy a Kohézny fond MF SR, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod platobnými a riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr a vnútorných audítorov.

Administratívne kapacity

Vytvorené pracovné mieste, ktoré sú súčasťou systému verejnej vnútornej finančnej kontroly sú ťažko obsaditeľné a aj obsadené pracovné miesta v tejto oblasti sú charakterizované vysokým stupňov fluktuácie zamestnancov.

Predseda  Úradu pre štátnu službu listami č.UŠS-1608/2003-100 zo dňa 18.06.2003 a č. UŠS-17382/2003-100 zo dňa 14.08.2003 informoval o vypísaných výberových konaniach na voľné štátnozamestnanecké miesta v odbore štátnej služby 1.07 Kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný audit, zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých služobných úradov (k 13.06.2003 celkom 198, od 14.06.do 13.08.2003 celkom 38 voľných miest).

Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR (list č. 1527/M2003 z 29.07.2003), minister pôdohospodárstva SR (list č.2585/2003-100 z 30.07.2003) oznámili podpredsedovi vlády a ministrovi financií zriadenie viacčlenných útvarov vnútorného auditu a informovali o probléme získať odborníkov.

MF SR listami č. 7203/2003-ŠTP zo dňa 08.08.2003 požiadalo služobné úrady ústredných orgánov zaslať v termíne do 20.08.2003 aktuálnu informáciu o vytvorených a skutočne obsadených pracovných miestach pre finančnú kontrolu ex-ante a ex-post  v členení podľa uznesení vlády SR č. 702/2001 a č. 947/2002. Tieto údaje budú prezentované Európskej komisii a súčasne budú aj podkladom pre realizáciu opatrení na zlepšenie platového ohodnotenia príslušných zamestnancov.

V súčasnosti ÚV SR pripravuje materiál „Návrh na zlepšenie odmeňovania zamestnancov štátnej a verejnej služby pracujúcich v oblasti predvstupových fondov a prípravy na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“. Do tohto materiálu, ktorý bude riešiť zlepšenie odmeňovania vybraných štátnych zamestnancov od 01.01.2004, budú zahrnuté aj pracovné miesta z oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu, ktorí plnia úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ, čo prispeje k zlepšeniu situácie v oblasti administratívnych kapacít.

Vzdelávanie

Útvar  metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu  MF SR ako odborný garant na Inštitúte pre verejnú správu MV SR zabezpečil v mesiaci jún 2003 realizáciu dvojtýždňového kurzu

„Finančná kontrola“, na ktorom sa zúčastnilo 31 zamestnancov z ústredných orgánov a z okresných úradov. Do konca roka ešte budú realizované dva kurzy „Finančná kontrola“ a jeden kurz „Vnútorný audit“.

V spolupráci s francúzskymi expertmi v rámci Twinningového projektu SR01/FI/02 Public Internal Financial Control (PIFC-Verejná vnútorná finančná kontrola) v mesiacoch jún a júl pripravil 4 dvojdňové semináre „Finančná kontrola“ so zameraním na finančné riadenie, predstavenie regionálnej politiky, jej princípov a strategických pojmov, audit trailov, kontroly uskutočnenej služby, kontroly kvality, kontroly na základe vzoriek a praktické príklady. Účasť a záujem zástupcov niektorých rezortov nezodpovedali dôležitosti a aktuálnosti témy. Na školení sa zúčastnilo 161 účastníkov a ďalšie 4 dvojdňové školenia budú realizované v mesiacoch august a september 2003.

### IX. Realizácia komunikačného akčného plánu RO CSF

Návrh komunikačného akčného plánu RO CSF bol schválený uznesením vlády SR č. 568/2003 dňa 02.07.2003.

V rámci komunikačného akčného plánu RO pre CSF začal organizovať semináre pre regionálne rozvojové agentúry, VUC a ďalších regionálnych partnerov s cieľom zabezpečiť informovanosť o riadiacich orgánoch, jednotlivých operačných programov a programových doplnkov. V septembri 2003 bude zorganizovaná celoslovenská konferencia, kde sa predstaví integrovaná informačná sieť a vysvetlí sa stratégia publicity a šírenia informácií o štrukturálnych fondoch RO pre CSF a riadiacich a sprostredkovateľských orgánoch jednotlivých operačných programov.

Prvá časť brožúry „Aby európske fondy slúžili Slovensku I a II“ bola publikovaná a zverejnená na internetovej stránke MVRR SR. Na Komunikačný akčný plán nadväzujú aj komunikačné plány ostatných riadiacich orgánov.

RO pre CSF pripravil zadanie pre výrobu www stránky s informačným portálom, ktorý bude pracovať ako spoločný nástroj IIS, ktorý bude umožňovať jednotný posun informácií smerom na verejnosť a potenciálnym konečným užívateľom pomoci.

V súčasnosti pracuje RO pre CSF v spolupráci s ostatnými partnermi na finálnej podobe komunikačných akčných plánov. Medzirezortná pracovná skupina pre publicitu, tak ako je zadefinovaná v Komunikačnom akčnom pláne (KAP) RO pre CSF, pracuje priebežne.

Možné riziká:

Nízka úroveň spolupráce príslušných ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za realizáciu komunikačného akčného plánu môže viesť k nejednotnosti informácií poskytovaných verejnosti. Absencia informácií môže viesť k oneskoreniu predkladaných projektov potenciálnymi konečnými prijímateľmi pomoci. Boli indikované problémy (MH SR) so zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu úloh v rámci KAP.

### X. Riziká čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v roku 2004

Čerpanie povstupových fondov EÚ v tomto programovacom období závisí od pripravenosti interného prostredia – ústredných orgánov štátnej správy, riadiacich orgánov a platobného orgánu a od pripravenosti externého prostredia efektívne sa uchádzať o podporu z jednotlivých opatrení príslušných programových dokumentov.

Pokiaľ Slovenská republika má byť reálne pripravená prijať prvú žiadosť o podporu z fondov EÚ 02.01.2004 je potrebné vykonať najmä tieto úlohy :

- Zvýšiť existujúcu administratívnu kapacitu v etape prípravných prác a programovacej (najmä pri príprave manuálov, žiadosti, zmluvy s konečným prijímateľom pomoci...) fáze koordináciou a vytváraním ad-hoc pracovných skupín za účasti expertov z príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

- Následne z dôvodu zvýšenia administratívnej kapacity predsunúť časť plnenia úloh týkajúcich sa externých manuálov a príručiek z uznesenia vlády č. 423/2003 na termíny do 22.9.2003.

- Rozčleniť výzvy na predkladanie projektov na tie, ktoré si nevyžadujú notifikáciu štátnej pomoci a na zvyšné opatrenia tak, aby prvé výzvy na predkladanie projektov boli zverejnené do konca októbra 2003.

- Rozčleniť práce pri budovaní IT monitorovacieho systému  ( ďalej len ITMS ) na 2 odlišné etapy – minimálny ITMS, ktorý bude vytvorený a implementovaný do 15.12.2003 a na dobudovanie komplexného ITMS, ktorý ak bude úspešné výberové konanie na jeho dodávku môže byť sfunkčnený do júna 2004.

- Bude nevyhnutné dosiahnuť úspešnú realizáciu integrovaného informačného systému v rámci Komunikačného akčného plánu CSF, najmä zabezpečenie úzkej koordinácie medzi jednotlivými RO, SO ako aj orgánmi samosprávy.

- Precízne vybrať projekty podľa jednotlivých operačných programov, z hľadiska času začiatku ich realizácie a výšky požadovanej podpory z povstupových fondov EÚ a zapojenie partnerov do fázy programovania.

Odklad realizácie vyššie spomenutých úloh znamená zotrvať v riziku nízkeho čerpania povstupových fondov v roku 2004.

Pripravenosť interného prostredia.

Pripravenosť interného prostredia je merateľná najmä 3 základnými faktormi

- personálne obsadenie a pripravenosť personálu administrovať agendu povstupových fondov,

- príprava interných a externých manuálov a postupov, žiadosti a zmlúv pre RO, SO/RO, PO a SO/PO, interný audit a kontrolu,

- ITMS a budovanie systému monitorovania a evaluácie.

Potreba urýchliť pripravenosť interného prostredia je predurčená snahou o vytvorenie podmienok na čerpanie prostriedkov z povstupových fondov už začiatkom roka 2004. To znamená, že je v prvom rade potrebné vypracovať unifikovanú žiadosť z hľadiska jej systému (špecifiká príslušného operačného programu budú do žiadosti zapracované príslušným RO). Súbežne je potrebné sa sústrediť na vypracovanie vzorovej zmluvy pre konečného prijímateľa pomoci. Súbežne bude potrebné vypracovať externé manuály (resp. príručky pre žiadateľa o pomoc/grant), na základe ktorých bude konečný prijímateľ pomoci žiadať o pomoc/grant z povstupových fondov EÚ. Ďalším paralelným procesom musí byť vytváranie interných manuálov pre pracovníkov RO, SO/RO, PO a SO/PO (ide o interné postupy, kontrolný list pre schvaľovanie projektov, systém posudzovania žiadosti, systém monitorovania ).

Pôvodný termín 31.10.2003 sa z hľadiska vyššie uvedeného cieľa – pripravenosť na čerpanie povstupových fondov od 02.01.2004 javí ako neskorý.

Dôvody sú nasledovné :

- Projektový cyklus, ktorý bude uplatnený u OP (SOP Poľnohospodárstvo a obnova vidieka predpokladá použitie iného cyklu) sa dá popísať nasledovne :

  - D0 - výzva na predkladanie projektov, 60 dňová lehota,

  - D61- prijímanie projektov, 7 dní na formálnu kontrolu žiadostí,

  - D68 - hodnotenie projektov a výber vhodných projektov,

  - D82 - oznámenie o výsledku výberu projektov,

  - D90 - návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z povstupových fondov EÚ,

  - D104 - uzatvorenie zmluvy s konečným prijímateľom pomoci (KPP) a vyhlásenie výberového konania na predmet obstarania,

  - D 148 až D 208 výber dodávateľa (v závislosti od typu projektu),

  - D 162 až D 222 uzatvorenie zmluvy o dielo, resp. zmluvy, ktorá je príslušná k typu obstarávanej veci,

  - D 176 – D 236 (aj neskôr) vystavenie faktúry dodávateľom,

  - D 183 až D 243 úhrada dodávateľovi a žiadosť o preplatenie oprávnených nákladov,

  - D 243 až D 303 prvá úhrada realizovaná SO/PO na účet KPP.

V skrátených termínoch a vyhlásení na predkladanie projektov 31.10.2003 je možné uzatvoriť kolo 02.01.2004, podpísať zmluvy s KPP 14.02.2004 a 01.07.2004 realizovať prvé vyplatenia z povstupových fondov. V pôvodnom harmonograme sa predpokladalo vyhlásenie pre výber projektov na december a tak sa tieto termíny posunú o 30 až 60 dní neskôr. To by znamenalo u veľkých investičných projektov započať úhrady až koncom októbra 2004.

- Bude dôležité, aby boli koneční prijímatelia pomoci so žiadosťami, podmienkami programovania a implementácie a všeobecnými zmluvnými ustanoveniami oboznámení aspoň 30 dní pred vyhlásením kola pre výber projektov.

Na riešenie uvedenej situácie bude potrebné okamžite prijať nasledovné opatrenia:

- Vytvorenie ad hoc pracovných skupín pre

  - vypracovanie formulárov žiadosti pre KPP, v termíne vypracovania k 22.9.2003,

  - vypracovanie zmluvy s KPP, v termíne vypracovania k 22.9.2003,

  - vypracovanie externého manuálu (postupu KPP pri vypracovávaní žiadosti) v termíne vypracovania k 22.9.2003,

  - vypracovanie interných manuálov, v termíne vypracovania k 31.10.2003,

- Vyčlenenie pracovníka z každého RO (pre vypracovanie zmluvných dokumentov a interných manuálov i s PO) do príslušnej pracovnej skupiny s následným vymenovaním týchto pracovných skupín k 01.09.2003.

- Kontrola postupu prác na pravidelnej pracovnej skupine podpredsedu vlády na prerokovávanie prioritných problémov súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ s vyhodnotením v pravidelnej Správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálneho fondu k 30.9.2003.

Obdobný postup je navrhovaný aj pri vytváraní minimálnej verzie ITMS. Navrhuje sa rozčlenenie existujúcej pracovnej skupiny pre ITMS na 2 skupiny, s tým, že je potrebné sa plne venovať vypracovaniu minimálnej verzie ITMS. Tá by mala byť vytvorená do 15.12.2003 a to z dôvodu možnosti spracovania prvých žiadostí od KPP už v januári 2004.

Tento ITMS by obsahoval minimálne povinné segmenty v rámci modulov Programovanie, finančné riadenie, monitorovanie, podporu štruktúry riadenia programových dokumentov a minimálne požiadavky na monitoring.

Hodnotenie postupu prác na minimálnej verzii ITMS bude podliehať vyhodnoteniam v pravidelnej mesačnej Správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálneho fondu.

Taktiež je nevyhnutné zabezpečenie školení v oblasti verejného obstarávania pre pracovníkov RO a SO/RO a tiež oboznámenie konečných prijímateľov pomoci s novým zákonom o verejnom obstarávaní. Z tohoto dôvodu bude potrebné do finálnej verzie externého manuálu priložiť zásady verejného obstarávania pre KPP.

## Pripravenosť externého prostredia

Pre úspech  čerpania povstupových fondov je potrebné riadne informovať a vyškoliť potenciálnu klientelu - konečných prijímateľov pomoci.

Realizácia prvej časti opatrenia je závislá predovšetkým od implementácie KAP. Zodpovednosť za implementáciu má CSF, pričom na príslušných úrovniach sú zodpovedné za správnosť a úplnosť informácií príslušné RO.

Súčasťou architektúry KAP ako integrovaného informačného systému  sú portál - informačná linka, www stránka Štrukturálne fondy pre Slovensko apod. Riziko spočíva v koordinácii informácií a vo vyčlenení finančných prostriedkov v jednotlivých rozpočtových kapitolách na účely KAP.

Riziko pripravenosti externého prostredia je merateľné cez zásobník projektov. V tomto ohľade je nie uspokojivá a bude potrebné prijať opatrenia na precizovanie zásobníka projektov z hľadiska objemov čerpania a predpokladaného času zahájenia čerpania povstupových fondov.

## C. Prehodnotenie rozdelenia štrukturálnych fondov EÚ na jednotlivé operačné programy

## Národohospodárske súvislosti

Základný rámec na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ (ŠF EÚ) je daný Národným rozvojovým plánom (NRP). Strategickým cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť, pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja, taký rast HDP, aby Slovenská republika do roku 2006 dosiahla úroveň prevyšujúcu 50% (51 – 54%) priemeru HDP na hlavu v krajinách EÚ.

Na dosiahnutie tohto cieľa bolo SR zo ŠF EÚ pridelených 920,90 mil. EUR (v cenách r. 1999). Podiel jednotlivých fondov na tomto objeme finančných zdrojov  je nasledovný: ERDF 45,03%, ESF 27,60%,  EAGGF 26,82% a FIFG 0,55%.

Uvedená štruktúra alokácie finančných zdrojov predstavuje nedostatočne účinný spôsob vynakladania verejných zdrojov na splnenie uvedeného strategického cieľa a môže znížiť úspešnosť jeho splnenia. Táto skutočnosť je daná predovšetkým vysokým podielom EAGGF a čiastočne aj dosť vysokým podielom ESF na finančných zdrojoch EÚ alokovaných do ekonomiky Slovenska v programovacom v období rokov 2004 – 2006.

Finančnými zdrojmi alokovanými prostredníctvom EAGGF by sa mala zabezpečiť priorita NRP daná multifunkčným poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka. Sú to problémy, ktoré z pohľadu ďalšieho rozvoja SR sú dôležité, ale ich riešenie iba v malej miere prispieva  zvýšeniu tvorby HDP a k zníženiu nezamestnanosti v ekonomike. To znamená, že príliš vysoký objem finančných zdrojov alokovaných prostredníctvom EAGGF do riešenia problémov súvisiacich s poľnohospodárstvom môže ohroziť úspešnosť splnenia strategického cieľa NRP. Je to dané nižšou dôchodkotvornou schopnosťou pôdohospodárstva než v priemysle a službách a jeho klesajúcim podielom na zamestnanosti. Napriek tomu, že podiel pôdohospodárstva na tvorbe HDP za minulý rok narástol, nemožno očakávať, že v ďalšom vývoji bude jeho podiel na tvorbe HDP výraznejšie prekračovať hodnotu okolo 5%. Produktivita práce v pôdohospodárstve sa dlhodobo pohybuje okolo 70% národohospodárskeho priemeru a podiel pôdohospodárstva na zamestnanosti poklesol z 8,8% v roku 1996 na 7% v roku 2002. O nadmernosti alokácie prostredníctvom EAGGF svedčí i tá skutočnosť, že kým navrhovaný podiel tohto fondu na objeme finančných zdrojov alokovaných zo ŠF predstavuje v SR 27,6%, tak najvyššia hodnota tohto ukazovateľa je v prípade členských krajín 20,8% (Fínsko) a v prípade kandidátskych krajín 17,5% (Maďarsko). Efektívnosť jedného EUR vynaloženého v podmienkach SR na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka predstavuje v oblasti tvorby HDP približne 60-70% a v oblasti tvorby nových pracovných príležitostí zhruba 20-30% z efektívnosti jedného EUR vynaloženého v oblasti podpory základnej infraštruktúry. Preto navrhujeme, aby sa podiel EAGGF na objeme finančných zdrojov alokovaných zo ŠF EÚ znížil v prospech ERDF.

Finančnými zdrojmi alokovanými prostredníctvom ESF by sa mala zabezpečiť priorita NRP daná rastom zamestnanosti založenom na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. V tejto oblasti ide o zvýšenie zamestnanosti hlavne prostredníctvom zvýšenia kvalitatívnych parametrov trhu práce a pracovnej sily. Efektívne riešenie tohto problému v značnej miere závisí od dopytu po práci danej dynamikou nových pracovných miest. Je známe, že dopyt po práci závisí nepriamo od vývoja v oblasti základnej infraštruktúry. Vzhľadom na súčasné zníženie nezamestnanosti v SR v dôsledku vylepšenia legislatívy trhu práce a nízku dynamiku rastu nových pracovných miest navrhujeme tiež prehodnotiť možnosť zníženia podielu ESF na objeme finančných zdrojov alokovaných zo ŠF EÚ v prospech ERDF.

Ako dôvody pre vyššie uvedené návrhy realokácie bližšie špecifikujeme predovšetkým nasledujúce problémové okruhy: koherencia stratégie, alternatívne náklady a absorbčná kapacita.

## Koherencia stratégie

Stratégia NRP je prostredníctvom jednotlivých cieľov orientovaná predovšetkým na riešenie nasledujúcich disparít: nedostatočné využitie rozvojového potenciálu regiónov, štrukturálne problémy podnikového sektora, vysoká nerovnováha medzi dopytom a ponukou na trhu práce, nedostatočná ekonomická výkonnosť regiónov a nedostatočná technologická a inovačná úroveň. Implementácia stratégie NRP stavia predovšetkým na nasledujúcich rozvojových faktoroch: štrukturálne zmeny zvyšujúce súhrnnú produktivitu faktorov, mobilizácia rozvojového potenciálu regiónov a rozvoj základnej infraštruktúry. Z hľadiska opatrení jednotlivých operačných programov je očakávaný dopad na riešenie identifikovaných disparít najvyšší v SOP PaS, v ktorom prevažujú výrazné priame efekty. Druhým najvýznamnejším operačným programom z hľadiska očakávaných dopadov je OP ZI, v ktorom prevažujú silné nepriame efekty na riešenie identifikovaných disparít a využitia faktorov rozvoja.

Z hľadiska očakávaných dopadov je SOP PaRV orientovaný predovšetkým do oblasti zvýšenia efektívnosti poľnohospodárskej produkcie, kde prevažujú priame efekty. V oblasti využitia rozvojového potenciálu regiónov, štrukturálnych problémov, nezamestnanosti a konkurencieschopnosti ekonomiky má SOP PaRV v prevažnej miere nepriamy alebo žiadny vplyv. Zároveň upozorňujeme, že SOP PaRV preukazuje nejednoznačnosť medzi jednotlivými opatreniami v rámci priority tohto operačného programu, ako aj vo vzťahu k ostatným operačným programom (predovšetkým SOP PaS a OP ZI, najmä v oblastiach: diverzifikácia poľnohospodárskych činností, lesné hospodárstvo, renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva vidieka, vzdelávanie).

Zásadným problémom vysokej miery nezamestnanosti je nedostatočná tvorba nových pracovných miest. Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile  vyžaduje okrem zlepšenia kvality vzdelávania a služieb trhu práce taký rozvoj podnikového sektoru, ktorý bude schopný zabezpečiť tvorbu efektívnych pracovných miest. Z hľadiska riešenia problému nezamestnanosti sa ako vhodnou aktivitou javí výstavba dopravnej infraštruktúry, v rámci ktorej môže byť riešená predovšetkým oblasť nezamestnanosti Rómov.

## Vysoké alternatívne náklady (opportunity costs) intervencií

Alternatívne náklady (opportunity costs) pri intervenciách z EAGGF sú v porovnaní z intervenciami podporovanými v rámci ERDF vysoké. Z dôvodu vyššej produktivity investícií v sektore priemyselnej produkcie a služieb je reálne predpokladať, že riešenie disparít identifikovaných v NRP bude rýchlejšie a využitie faktorov rozvoja efektívnejšie prostredníctvom rozvoja oblastí podporovaných v rámci OP ZI. Z dlhodobého hľadiska je málo pravdepodobné, že by tvorba efektívnych pracovných miest alebo konkurencieschopnosť výrobných odvetví mohla byť efektívnejšia prostredníctvom rozvoja farmárskej produkcie alebo poľnohospodárstva v porovnaní s odvetviami priemyselnej produkcie a trhových služieb (vrátane cestovného ruchu).

Významný očakávaný dopad s prevažujúcim priamym vplyvom tak na riešenie disparít vyváženého ekonomického rozvoja, ako aj na využitie hlavných faktorov rozvoja sa predpokladá v priorite 1 a 2 v SOP Priemysel a služby. Očakávaný dopad implementácie opatrení SOP Priemysel a služby preukazuje vysokú mieru synergie s OP Základná infraštruktúra. Podpora rozvoja dopravnej infraštruktúry má prostredníctvom prevažujúcich nepriamych efektov výrazný vplyv na podporu rastu konkurencieschopnosti ako i ekonomickej výkonnosti regiónov vo všetkých oblastiach predpokladaného pôsobenia opatrení SOP Priemysel a služby.

Stanovisko MP SR k negociačnému mandátu argumentuje komparatívnou výhodou sektora voči ostatným členským krajinám v únii, ktorou je nižšia cenová úroveň. Táto by mala byť stabilizovaná prostredníctvom posilnenia kapitálovej vybavenosti prvovýroby. Stratégia NRP predpokladá podporu predovšetkým takých aktivít, ktoré vedú k rastu konkurencieschopnosti postavenom na dlhodobých faktoroch, akými sú napr. transfer technológii, podpora inovatívnosti, cielený rozvoj ľudských zdrojov, atď. Zmyslom takto orientovanej podpory je podpora rozvoja aktivít konkurencieschopných predovšetkým na báze kvality a nie nižšej ceny produkcie.

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou pridanou hodnotou na ha poľnohospodárskej pôdy (p.p.), čo významnou mierou ovplyvnili rozdiely v úrovni cien a v dynamike vývoja cenových nožníc medzi vstupmi a výstupmi v jednotlivých krajinách, ale aj úroveň produkčných parametrov poľnohospodárskej výroby a výmenný kurz slovenskej koruny k jednotnej mene EÚ.

Hrubý zisk z hektára využitej poľnohospodárskej pôdy (p.p.) priemernej farmy SR je výrazne nižší, než je priemer EÚ, z dôvodu úrovne podpôr, ktorá je limitovaná možnosťami štátneho rozpočtu a výkonnosti národných ekonomík, ale hlavne objemu produkcie. Z výsledkov analýzy Naturálno - hodnotových parametrov variabilných nákladov pre výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby vyplýva vysoká miera elasticity všetkých efektívnostných a výkonnostných parametrov agrosektora od úrovne cenovej hladiny a dopytu generovaného úrovňou ekonomického rastu ekonomiky. Naviac je preukázaná silná závislosť ziskovosti a výkonnosti agrosektora od úrovne priamych dotácií. Vyššie uvedené charakteristiky naznačujú, že v strednodobom časovom horizonte by zvýšenie podpory agrosektora síce pravdepodobne viedlo k relatívnemu zlepšeniu výkonnostných parametrov, ale zároveň by znamenalo zakonzervovanie takej štruktúry produkcie, ktorá bude i naďalej vysoko senzitívna na externé faktory vrátane priamych dotácií, pričom hlavným faktorom jej konkurencieschopnosti ostane nižšia cena.

MP SR vo svojej reakcii na negociačný mandát argumentuje, že „v SR je 85% územia definovaného ako vidiecke. Podiel vidieckeho obyvateľstva je 43,5%. SOP PaRV je zameraný na rozvoj týchto oblastí a životných podmienok tohto obyvateľstva, vrátane základnej infraštruktúry a to je plne v súlade s odporúčaním EK zamerať sa na rozvoj infraštruktúry či turistiky“. Presné ohraničenie osídlenia vidieckeho typu je obtiažne, tak z hľadiska priestorového vymedzenia, ako aj z hľadiska spôsobu života. Charakteristickým rysom našej sídelnej štruktúry je vysoká prevaha sídiel do 5 000 obyvateľov, kde žije vyše  43 % obyvateľov SR a z celkového počtu sídiel v intervalovom členení najpočetnejšiu skupinu tvoria malé obce do 500 obyvateľov. V procese transformácie v mnohých vidieckych obciach vzniká zlá sociálna a ekonomická situácia v dôsledku ekonomického útlmu podnikov, znižovania stavov v poľnohospodárstve. Medzi ďalšie problémy patrí odchod mladého obyvateľstva za prácou, starnutie populácie, chátranie dedinského bytového fondu, a pod. Ekonomický aj demografický vývoj naznačuje zvyšovanie rozdielu medzi vidieckymi regiónmi a mestskými, predovšetkým Bratislavou. Znižovanie stavov v poľnohospodárstve je sprievodným javom štrukturálnej transformácie ekonomiky, kde sú výrobné faktory paralelne presmerované do oblastí s vyššou produkciou pridanej hodnoty a do tvorby efektívnych pracovných miest. Základným predpokladom úspešného zvládnutia týchto zmien, ktorých cieľom je rast vnútornej ako aj vonkajšej konkurencieschopnosti, je diverzifikácia ekonomických činností. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností v tomto kontexte je koncentrovaná na rozvoj malých a stredných podnikoch využívajúcich lokálne zdroje, rozvoj služieb a turizmu na vidieku. Z toho vyplýva, že diverzifikácia poľnohospodárskych činností a rozvoj vidieka je postavená na podpore rozvojových faktorov, ktoré majú prevažne nepoľnohospodársky charakter a sú predmetom podpory v rámci opatrení SOP PaS.

Alternatívne náklady sa týkajú aj časti aktivít realizovaných v rámci ESF prostredníctvom SOP ĽZ. Strategický cieľ „Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile“ je možné účinnejšie a efektívnejšie dosiahnuť prostredníctvom očakávaných priamych vplyvov opatrení SOP PaS (zameraných na podporu MSP a sektoru služieb) a OP ZI (v priorite Dopravná infraštruktúra).V rámci budovania dopravnej infraštruktúry je reálne predpokladať priame efekty na zníženie nezamestnanosti a posilnenie sociálnej inklúzie prostredníctvom zamestnávania Rómov.

## Nedostatočná absorbčná kapacita EAGGF – vyhodnotenie projektových zámerov

Riziko nedostatku projektov na čerpanie prostriedkov z EAGGFu vychádza zo skúseností pri implementácii programu SAPARD. K 31. decembru 2002 bolo po niekoľkoročnej príprave programu nakontrahovaných iba 13 % z disponibilných verejných zdrojov programu SAPARD z Ročnej finančnej dohody na rok 2000 a k tomu prislúchajúcemu spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu. Podľa odhadov EK sa aj po vstupe SR do EÚ budú až do roku 2006 využívať prostriedky z nevyčerpaných záväzkov programu SAPARD z Ročných finančných dohôd roku 2001, 2002 a 2003, ktoré sú rovnako ako u EAGGFu založené na projektovom základe. Predkladanie málo kvalitných projektov v rámci programu SAPARD, ktorý má na 90 % charakter štrukturálnych fondov (usmerňovacia sekcia EAGGF) naznačuje veľké problémy s adaptáciou pôdohospodárov SR na zmenené podmienky pri reštrukturalizácii poľnohospodárskych aktivít. Napriek nedávnemu zlepšeniu situácie v počte schválených projektov a existujúcemu potenciálu lepšieho výkonu v budúcnosti, v porovnaní so situáciou v ostatných kandidátskych krajinách, je čerpanie v rámci tohto programu stále len v začínajúcej fáze.

Kritéria pre predkladanie projektov programu SAPARD v niektorých oblastiach boli veľmi prísne stanovené. Monitorovací výbor pre program SAPARD dňa 22. októbra 2002 schválil zmeny programu SAPARD, ktoré boli následne dňa 18. novembra 2002 jednohlasne odsúhlasené na zasadnutí STAR výboru (výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).  Uvedené zmeny okrem iného upravovali prísne finančno - ekonomické kritériá pre potenciálnych konečných prijímateľov. Ako príklad možno uviesť zmenu miery zadĺženosti pre navrhovateľov projektov, nakoľko predchádzajúce kritériá boli pre podnikateľské subjekty v poľnohospodárstve nedosiahnuteľné. Ak v prípade programu SAPARD (celkové záväzky vo výške 74 mil. EUR) vznikli problémy pri spĺňaní kritérií stanovených pre podnikateľské subjekty, tak pri využívaní usmerňovacej sekcie EAGGF (záväzky vo výške 210,6 mil. EUR aj pri 20 % podiele EAGGFu na štrukturálnych fondoch) existuje obava, že bude málo podnikateľských subjektov spĺňať kritériá pre predkladanie návrhov projektov.

Absorbčna kapacita pri ERDF je na základe existujúceho zásobníka projektov v rámci OP ZI v priorite Dopravná infraštruktúra plne postačujúca na využitie navrhovaného presunu finančných prostriedkov z EAGGF. Zároveň dávame do pozornosti vysokú absorbčnú schopnosť a relatívne nízku administratívnu náročnosť intervencií financovaných v rámci opatrení zameraných na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Z hľadiska inštitucionálneho zabezpečenia implementácie opatrení v oblasti dopravnej infraštruktúry ďalej vyzdvihujeme fakt, že program ISPA v oblasti dopravnej infraštruktúry je zatiaľ z hľadiska celkového čerpania pridelených finančných prostriedkov najúspešnejším programom a svojim charakterom dáva predpoklady na to, aby s rovnakou intezitou využíval i podporu ŠF.

## Návrh riešenia

1. Navrhujeme 2 alternatívy, v rámci ktorých by sa podiel EAGGF na objeme finančných zdrojov alokovaných zo ŠF EÚ znížil na úroveň 14,99 alebo 17,03%. Podiel SOP PaRV na objeme prostriedkov zo ŠF EÚ by sa tak znížil na úroveň 141,57 alebo 160,36 mil. EUR. Posilnila by sa tým tvorba dôchodkov a nových pracovných miest, ako aj znižovanie regionálnych rozdielností. Finančné rámce pre efektívny rozvoj v oblasti multifunkčného poľnohospodárstva a vidieka by zostali pritom dostatočné.

V rámci uvedeného zámeru je stratégia SOP PaRV orientovaná na:

- rozvoj konkurencieschopnej a environmentálne šetrnej poľnohospodárskej a lesníckej výroby,

- zvýšenie úrovne kvality spracovania, pridanej hodnoty, marketingu a rozvoja produktov poľnohospodárskej výroby

- vytváranie podmienok pre stabilizáciu osídlenia vidieckeho priestoru

- udržanie prírodného potenciálu krajiny a kultúrno-historických pamiatok vidieka

- realizáciu vodohospodárskych opatrení prispievajúcich k ochrane poľnohospodárskej pôdy a majetku

- stabilizáciu vlastníckych štruktúr v poľnohospodárstve a lesníctve a rozvoj trhu s pôdou.

Opatrenia SOP PaRV - č.1 a 2 - sú koncentrované na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Neukončená a investične vysoko náročná reštrukturalizácia poľnohospodárskych podnikov má za následok vysoký podiel neadaptovaných poľnohospodárskych podnikov produkujúcich stratu. Okrem toho za závažný problém možno považovať nevyriešené vlastnícke vzťahy vo veľkej časti týchto podnikov. Vo všeobecnosti možno poľnohospodársky sektor považovať z hľadiska vnútornej ako aj vonkajšej konkurencieschopnosti za deficitný, pričom po vstupe SR do EÚ sa tento deficit s vysokou pravdepodobnosťou ešte prehĺbi. Bez výraznejšieho pokroku v reštrukturalizácii by intervencie zo ŠF v prevažnej miere zakonzervovali neefektívnu štruktúru poľnohospodárskych podnikov. Dosiahnutie trvalého rastu konkurencieschopnosti založeného nie na nízkej cene, ale na kvalite produkcie vyžaduje z pohľadu podpory zo ŠF orientovať intervencie do reštrukturalizovaných a adaptovaných podnikov.

Preto navrhujeme:

- Investície do poľnohospodárskych podnikov (opatrenie č.1) znížiť o 23,0 – 28,5% z pôvodnej sumy 250,56 mil. EUR (t.j. o 57,63 – 71,41 mil. EUR) z dôvodu:

- neukončená reštrukturalizácia väčšiny poľnohospodárskych podnikov, pretrvávajúci vysoký podiel neadaptovaných poľnohospodárskych podnikov produkujúcich stratu

- vysoká investičná náročnosť s výrazne slabším očakávaným efektom na rast súhrnnej produktivity faktorov a zamestnanosti v porovnaní s ERDF

- nevysporiadané vlastnícke vzťahy

- bez výraznejšieho pokroku v danej oblasti by intervencie zo ŠF v prevažnej miere zakonzervovali neefektívnu štruktúru poľnohospodárskych podnikov

- stratégiou DG AGRI je podporovať oblasti smerujúce do podpory životaschopných malých rodinných fariem, využívajúcich lokálne špecifiká

- vysoký deficit konkurencieschopnosti existujúcich poľnohospodárskych podnikov, ktorý sa pravdepodobne prehĺbi vstupom SR na spoločný trh EÚ

- Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych podnikov (opatrenie č. 2) znížiť o 8,0 – 12,0 % z pôvodnej sumy 250, 56 mil. EUR (t.j. o 20,04 – 30,07 mil. EUR) z dôvodu:

- toto opatrenie je smerované do oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov v prvovýrobe a poľnohospodárskych službách

- nie je vytvorená taká štruktúra poľnohospodárskych podnikov v prvovýrobe, ktorá by dávala predpoklad na trvalý rast konkurencieschopnosti

- vysoký podiel veľkých podnikov v poľnohospodárskej prvovýrobe je nekonkurencieschopných z dôvodu neukončenej reštrukturalizácie

- zámerom stratégie EAGGF je podpora reštrukturalizovaných dlhodobo perspektívnych podnikov v poľnohospodárskej prvovýrobe

2. Ďalej navrhujeme, aby bol podiel ESF na objeme finančných zdrojov alokovaných zo ŠF EÚ o 1 – 3 percentuálne body (zo sumy 249, 12 mil. EUR, t.j. o 2,49 - 7,47 mil. EUR) nižší než je súčasný návrh, a to v priorite 1, op.1. Posilnili by sa tým predpoklady na tvorbu nových pracovných miest a tiež by sa znížilo riziko možnosti nevyčerpania prostriedkov prostredníctvom ESF.

3. Ďalej navrhujeme realokáciu uvedenej čiastky zo SOP PaRV a zo SOP ĽZ do OP ZI (priorita 1, op.1 a 2) z dôvodu:

- vysokej absorbčnej schopnosti

- očakávaných výrazných nepriamych efektov intervencie na ciele stanovené v NRP

- synergický efekt - očakávaný dopad implementácie opatrení OP ZI preukazuje vysokú mieru synergie so SOP Priemysel a služby, ktorý spolu s OP ZI patrí medzi najdôležitejšie programy z pohľadu vyriešenia disparít identifikovaných v NRP.

## Súhrnné finančné tabuľky základných alternatív realokácie ŠF EÚ

Tabuľka 1 Súčasný stav

| Finančná tabuľka pre NDP 2004-2006 v mil. EUR |  |
| --- | --- |
|  | ERDF | ESF | EAGGF | FIFG | Spolu |
| SOP PaS | 131,09 |  |  |  | 131,09 |
| SOP ĽZ |  | 249,11 |  |  | 249,11 |
| SOP PaRV |  |  | 245,52 | 5,04 | 250,56 |
| OPZI | 275,26 |  |  |  | 275,26 |
| TA | 8,29 | 5,08 | 1,51 |  | 14,88 |
| Spolu | 414,64 | 254,19 | 247,03 | 5,04 | 920,90 |
| Štruktúra alokácie podľa ŠF EÚ (v mil. EUR a v %) |  |  |
| ERDF | 414,64 | 45,0% |  |  |  |
| ESF | 254,19 | 27,6% |  |  |  |
| EAGGF | 247,03 | 26,8% |  |  |  |
| FIFG | 5,04 | 0,5% |  |  |  |
| Spolu | 920,90 | 100,0% |  |  |  |
| Štruktúra alokácie podľa priorít NRP(v mil. EUR a v %) |  |  |
| SOP PaS | 131,09 | 14,2% |  |  |  |
| SOP ĽZ | 249,11 | 27,1% |  |  |  |
| SOP PaRV | 250,56 | 27,2% |  |  |  |
| OP ZI | 275,26 | 29,9% |  |  |  |
| TA | 14,88 | 1,6% |  |  |  |
| Spolu | 920,90 | 100,0% |  |  |  |

Rozdelenie financií z ERDF podľa priorít OP ZI (v mil. EUR a v %)

| P.1 (DI) | 118,09 | 42,9% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.2 (EI) | 88,25 | 32,1% |  |
| P.3 (LI) | 63,42 | 23,0% |  |
| TA | 5,51 | 2,0% |  |
| ZI spolu | 275,26 | 100,0% |  |

Tabuľka 2 Alternatíva 1 – v % z celkovej sumy 920,9 mil. EUR

| ERDF | ESF | EAGGF | FIFG |
| --- | --- | --- | --- |
| 55,09% | 27,33% | 17,03% | 0,55% |

Tabuľka 3 Alternatíva 2 – v % z celkovej sumy 920,9 mil. EUR

| ERDF | ESF | EAGGF | FIFG |
| --- | --- | --- | --- |
| 57,67% | 26,79% | 14,99% | 0,55% |

## Prílohy

Tabuľka 4 Rozdelenie záväzkov EÚ pre cieľ 1 na jednotlivé štrukturálne fondy v súčasných členských krajinách EÚ na roky 2000 – 2006 v %

| Členská krajina | ERDF | ESF | EAGGF | FIFG | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 64,14% | 20,30% | 15,26% | 0,31% | 100,00% |
| Belgicko | 63,53% | 29,75% | 6,44% | 0,27% | 100,00% |
| Nemecko | 54,55% | 28,32% | 16,62% | 0,51% | 100,00% |
| Španielsko | 61,14% | 22,36% | 12,70% | 3,80% | 100,00% |
| Fínsko | 49,69% | 28,79% | 20,80% | 0,72% | 100,00% |
| Francúzsko | 58,07% | 23,77% | 17,12% | 1,03% | 100,00% |
| Grécko | 68,52% | 19,89% | 10,60% | 0,99% | 100,00% |
| Írsko | 59,11% | 33,15% | 5,53% | 2,21% | 100,00% |
| Taliansko | 65,98% | 18,91% | 13,78% | 1,32% | 100,00% |
| Holandsko | 60,84% | 26,46% | 7,94% | 4,76% | 100,00% |
| Portugalsko | 64,80% | 23,02% | 11,04% | 1,14% | 100,00% |
| Švédsko | 62,26% | 21,22% | 14,94% | 1,57% | 100,00% |
| Veľká Británia | 62,43% | 30,22% | 5,88% | 1,48% | 100,00% |
| Severné Írsko (Peace 2) | 55,18% | 35,73% | 8,44% | 0,65% | 100,00% |
| Spolu cieľ 1 | 62,40% | 23,17% | 12,59% | 1,84% | 100,00% |

Tabuľka 5 Rozdelenie záväzkov EÚ na jednotlivé štrukturálne fondy vo všetkých kandidátskych krajinách na roky 2004 – 2006 v %

| Kandidátska krajina | ERDF | ESF | EAGGF | FIFG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poľsko | 60.9 % | 22.3 % | 14.4 % | 2.4 % |
| Česká republika | 65.0 % | 23.0% | 11.5 % | 0.5 % |
| Slovensko | 45.0 % | 27.6 % | 26.8 % | 0,6% |
| Maďarsko | 61.9 % | 20.1 % | 17.5 % | 0.3 % |
| Estónsko | 58.3 % | 19.6 % | 16.0 % | 6.1 % |
| Lotyšsko | 60.3 % | 20.9 % | 14.9 % | 3.9 % |
| Litva | 65.5 % | 18.6 % | 14.2 % | 1.4 % |
| Slovinsko | 57.2 % | 32.8 % | 10.0 % | - |

Tabuľka 6 Podiel pôdohospodárstva a výroby potravín na tvorbe HDP v % (stále ceny)

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pôdohospodárstvo a výroba potravín | 8,8 | 8,0 | 6,9 | 7,1 | 7,8 | 7,2 | 6,3 | 6,6 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pôdohospodárstvo | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 5,1 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poľnohospodárstvo | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,6 |
| Lesné hosp., ryb. a poľov. | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Výroba potravín | 3,3 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |

Tabuľka 7 Podiel pôdohospodárstva na zamestnanosti

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovníci v pôdohospodárstve ako % na pracovníkoch v národnom hospodárstve | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |

Tabuľka 8 Zamestnanosť a nezamestnanosť v ekonomike Slovenska v %

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti | 12,6 | 12,9 | 13,7 | 17,3 | 18,3 | 18,2 | 17,8 |
| Priemerný stav zamestnancov v hospodárstve spolu | 0,82 | 0,22 | -0,43 | -2,16 | -0,56 | 1,48 | 0,13 |

Tabuľka 9 Evidovaná miera nezamestnanosti podľa mesiacov v %

| Rok | Mesiac |
| --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2002 | 19,7 | 19,6 | 19,1 | 18,1 | 17,7 | 17,6 |
|  | Mesiac |
|  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 2002 | 17,6 | 17,2 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 17,4 |
|  | Mesiac |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2003 | 17,7 | 17,1 | 16,5 | 15,4 | 14,8 | 14,6 |

Tabuľka 10 Vyhodnotenie programových zámerov (zásobníku realizovateľných projektov)

|  | Projektové zámery | Projektové zámery s čiastočne/úplne pripravenou projektovou dokumentáciou | Finančná alokácia na OP (prostriedky z EÚ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | Finančná alokácia | Počet | Finančná alokácia |  |
| OP ZI | Priorita 1 – Dopravná infraštrukúra | 14 | 336,1 MEUR | 14 | 336,1 MEUR | 280, 88 MEUR (ceny z 1999) |
|  | Priorita 2 – Environmentálna infraštruktúra | 414 | 408,87 MEUR (z toho grantové prostriedky 303,66 MEUR), stav k 26.08.2003 | 97 | 307,53 MEUR (z toho grantové prostriedky 229,06 MEUR), stav k 26.08.2003 |  |
|  | Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra | 700 | - | 227 | 27,8 MEUR - 1 169 091 tis. SK** (celkové náklady) 19,97 MEUR - 838 845 tis. Sk** (grant) (stav k 15.8.2003) |  |
| SOP P a RV | V programe SAPARD (časť projektov realizovateľná cez SOP) V rámci opatrenia č.5 (Pozemkové úpravy programu SAPARD), kde je beneficientom MP SR | - - - | - Do konca októbra 2003 – ukončenie príprav projektov za 4,7 MEUR Do konca r.2003 - + 12 MEUR. | 228 9 | 56 MEUR (prijaté, ale nekontrahované) 5,9 MEUR (k 18.8.2003) | 252,07 MEUR (ceny z 1999) |
| SOP P a S | Priorita 1 | - | - | - | 1,156 MEUR* | 1,424 MEUR * | 133,76 MEUR (ceny z 1999) |
|  | Priorita 2 | - | - | - | 268 MEUR* |  |  |
| SOP ĽZ | - | - | - | - | - | 254,19 MEUR (ceny z 1999) |

* nie je jasné, či sa jedná o projektové zámery s pripravenou projektovou dokumentáciou

** 42 SKK/EUR

D. Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SR č. 458/2003 a 684/2003

### Uznesenie vlády SR č. 458 z 11. júna 2003 k východiskám úspešnej integrácie SR do EÚ v oblasti predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a šrukturálnych fondov

B.1. 	v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja, ministrom životného prostredia, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií vytvoriť pracovnú skupinu stretávajúcu sa každý týždeň na prerokovávanie prioritných problémov súvisiacich so vstupom Slovenska do Európskej únie s dôrazom na pripravenosť SR na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ

Termín: 		ihneď

Zodpovedný: 	podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Vyhodnotenie: 	Pracovná skupina sa stretáva pravidelne každý pondelok a výrazne prispela k zlepšeniu medziministerskej koordinácie záležitostí súvisiacich s prípravou SR na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.

B.2. 	v spolupráci s príslušnými ministrami vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh na zefektívnenie koordinácie v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Termín: 		do 1. septembra 2003

Zodpovedný: 	podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Vyhodnotenie: 	Materiál bol vypracovaný a dňa 21.08.2003 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Vzhľadom na zásadné pripomienky MVRR SR bude nevyhnutné opätovne prerokovať dokument na úrovni ministrov.

B.3. 	vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh na zmenu štatútu Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu a transformovať radu na orgán vlády koordinujúci európske záležitosti

Termín: 		do 01. júla 2003

Zodpovedný: 	podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Vyhodnotenie: 	Vláda SR schválila nový štatút Ministerskej rady vlády SR pre záležitosti EÚ uznesením č. 499 z 18.06.2003.

B.4. 	v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, predsedom Úradu pre štátnu službu vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh konkrétneho riešenia na stabilizáciu a zlepšenie odmeňovania zamestnancov v štátnej a verejnej službe zodpovedných za čerpanie finančných prostriedkov z fondov ES, plniacich úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ a zastupujúcich SR vo výboroch a pracovných skupinách inštitúcií EÚ od 01. januára 2004

Termín: 		do 01. augusta 2003

Zodpovedný: 	podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Vyhodnotenie: 	Materiál bol vypracovaný a dňa 05.08.2003 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Na žiadosť zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR a Úradu pre štátnu službu sa dňa 14.08.2003 uskutočnilo rokovanie s podpredsedom vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny. Na základe záverov z predmetného rokovania bola vypracovaná nová verzia materiálu a dňa 15.08.2003 bola opätovne predložená na medzirezortné pripomienkovanie a dňa 22.08.2003 materiál prerokovala Rada vlády SR pre regionálnu politiku.

B.6. 	vypracovať a predložiť na rokovanie vlády správu o stave vo využívaní predvstupovej pomoci a povstupovej pomoci

#### Termín: 		do 01. júla 2003 a mesačne

#### Zodpovedný: 		podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

#### minister výstavby a regionálneho rozvoja

#### podpredseda vlády a minister financií

Vyhodnotenie: 	Správu k 30.06.2003 schválila vláda SR uznesením č. 684 zo 
16. júla 2003.

B.9. 	vypracovať a  predložiť na rokovanie vlády koncepciu spolufinancovania projektov z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre roky 2004 až 2006

Termín: 		do 15. augusta 2003

Zodpovedný: 	podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

podpredseda vlády a minister financií

minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister životného prostredia

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

minister školstva

minister pôdohospodárstva

Vyhodnotenie: 	Koncepcia financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2004-2006 bola dňa 27.08.2003 schválená vládou SR.

B.14. 	zverejniť výzvy na predkladanie projektov grantových schém národného programu PHARE 2002

- Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja (MVRR SR)

- Grantová schéma pre rozvoj ľudských zdrojov (MPSVR SR)

Termín: 		do 01. augusta 2003

Zodpovedný: 	minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vyhodnotenie: 	MVRR SR mieni požiadať predsedu vlády SR o zmenu termínu plnenia úlohy, ktorý je určený na 01.09.2003. Návrh na zmenu termínu odôvodňuje nasledovne:

- Implementácia projektu SR0107.02-Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov cez preventívne a individuálne opatrenia pre nezamestnaných FM 2001 začala v auguste 2003 a termín predkladania projektov je 16. október 2003. Grantová schéma pre rozvoj ľudských zdrojov FM 2002 má priamo nadviazať na jej výsledky a odporúčania a má umožniť zlepšenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania zamestnateľnosti najviac znevýhodnených a zraniteľných skupín. Na základe uvedených grantová schéma v rámci FM 2002 je úzko nadviazaná na aktivity grantovej schémy v rámci FM 2001. Memorandum o porozumení GS FM 2002 prešlo pripomienkovým konaním, v súčasnosti je na kontrole verzia so zapracovanými pripomienkami a môže začať jeho podpisovanie. V súčasnosti nie je doriešená otázka, kto bude podpisovať zmluvy s konečným užívateľom v časti grantovej schémy „Flexibilita trhu práce“, za ktorú zodpovedá NÚP. Nastal  rozpor medzi MVRR SR a NÚP – NÚP trvá na tom, aby z dôvodu vkladu  vlastných finančných prostriedkov do realizácie projektu podpisoval grantové zmluvy s konečnými užívateľmi. Po podpise Memoranda a po upravení  obsahu tendrových podkladov podľa finálneho znenia Memoranda o porozumení bude možné tendrové materiály poskytnúť Agentúre pre regionálny rozvoj na schválenie a na postúpenie Delegatúre EK.

- Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja z FM 2002 podporuje realizáciu OP ZI, SPD 2 a NDP

Horeuvedené dokumenty zatiaľ nemajú konečnú verziu a nebolo možné grantovú schému zosúladiť s prioritami, ktoré budú sledované v rámci štrukturálnych fondov.

Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja je kľúčovým nástrojom pre štrukturálne fondy. MVRR SR (APRR) predložila v júli 2003 pracovnú verziu základných dokumentov Delegácii ES. Po nasledujúcich rokovaniach APRR sa zaviazala predložiť konečnú verziu uvedených dokumentov na schválenie Delegácie ES v termíne do 02. septembra

B.15. 	predložiť na rokovanie vlády informáciu o aktualizovanej verzii Národného rozvojového plánu so zapracovanými pripomienkami Európskej komisie

Termín: 		do 15. júla 2003

Zodpovedný: 	minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie: 	Informácia bola predložená na rokovanie vlády SR a vzatá na vedomie dňa 27.08.2003.

### Uznesenie vlády SR č. 684 zo 16. júla 2003 k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 30. júnu 2003

B.1.     	predložiť na rokovanie Ministerskej rady vlády SR pre záležitosti EÚ analýzu problémov týkajúcich sa kontrahovania prostriedkov PHARE Finančného memoranda 2001 a návrh opatrení na zlepšenie činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja

Termín: 	do 15. augusta 2003

Zodpovedný: 	minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie: 	MVRR SR materiál vypracovalo a predložilo podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny. Materiál bude predmetom najbližšieho rokovania Ministerskej rady vlády SR pre záležitosti EÚ.

B.3.     	informovať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva a Ministerstvo financií SR ako platobný orgán pre štrukturálne fondy a Kohézny fond o právomociach, ktoré bude riadiaci orgán delegovať na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom

Termín: 		do 01. augusta 2003

Zodpovední: 		podpredseda vlády a minister hospodárstva

minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

minister pôdohospodárstva

Vyhodnotenie: 	MF SR doposiaľ obdržalo informácie iba od MH SR a MPSVR SR.

MVRR SR obdržalo informácie od všetkých RO.

B.4.   	dopracovať podrobné popisy riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov (audit traily) na úrovni pracovných pozícií riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom za príslušné procesy a predložiť ich Ministerstvu financií SR

Termín: 		do 01. augusta 2003

Zodpovední: 		podpredseda vlády a minister hospodárstva

minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

minister pôdohospodárstva

minister školstva

minister životného prostredia

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vyhodnotenie: 	Úloha bola splnená, situácia však nie je uspokojivá. Audit traily na úrovni pracovných pozícií budú sfinalizované do 31.08.2003 za podmienky, že všetky riadiace orgány definujú právomoci delegované na SO/RO.

B.6.	v nadväznosti na programovacie dokumenty pre štrukturálne fondy a Kohézny fond predložiť Úradu pre štátnu pomoc schémy štátnej pomoci

Termín: 		do 01. augusta 2003

Zodpovední: 		podpredseda vlády a minister hospodárstva

minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister pôdohospodárstva

minister životného prostredia

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vyhodnotenie:	Zoznam schém štátnej pomoci odovzdaných na ÚŠP je uvedený v prílohe 5.

B.7. 	vymenovať samostatného sektorového koordinátora zahraničnej pomoci pre oblasť boja proti korupcii

Termín: 		do 01. augusta 2003

Zodpovedný: 	podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vyhodnotenie:	Úloha nebola v stanovenom termíne splnená.

# Footnotes

Vyjadrené v parite kúpnej sily

EÚ – 15.

Malý počet veľkých projektov do verejného sektora, v ktorých nie sú požadovaná schémy štátnej pomoci