## VHE RKA
Príloha č. 6
IKT Plán 2006 – 2011 - Informatizácia zbierkotvorných galérií SR - CEDVU
Rok | Cieľ | Náklady s DPH | Poznámka
2006 | Digitalizácia diel VU - Etapa 2006 | 400000 | Digitalizácia diel VU 1. kategórie ca 6000 diel
| Príprava projektov, projektové riadenie, analýza súčasného stavu a pod. | 580000 | Riadenie IKT projektu a projektu digitalizácie, porovnanie dostupných riešení, analýza relevantných štandardov, predarchívna starostlivosť digitálnych objektov, príprava IKT plánu pre zb. galérie, príprava projektu "Informačný systém pre zbierkotvorné galérie (ISG),
| Návrh systému CEDVU 2006, príprava a realizácia VO a pod. | 690000 | Návrh systému CEDVU 2006, Informačná architektúra riešenia, GUI design, Dátový model, príprava a realizácia VO, výber dodávateľa,
| Systém dlhodobej archivácie dig. Obsahu | 650000 | Systém dlhodobej archivácie etapa 2006 - HW - Server digitálneho archívu, SW riešenie pre archiváciu
| CEDVU Server | 480000 | Nákup HW podľa HW špecifikácie
| Implementácia CEDVU 2006 | 2200000 | Implemnetácia systému CEDVU 2006 podľa špecifikácii uvedených vo VO
5000000
2007 | Digitalizácia diel VU - Etapa 2007, 2D a 3D objekty | 2000000 | Riadenie projektu, príprava plánu digitalizácie, realizácie digitalizácie, predarchívna starostlivosť digitálnych objektov, zosúladenie plánu digitalizácie zb. galérií so stratégiou digitalizácie rezortu MK SR
| Systém dlhodobej archivácie dig. obsahu | 2000000 | Systém dlhodobej archivácie etapa 2007 outsourcing prípadne insourcing podľa realizácie dig. archívu rezortu MK SR
| Infraštruktúra a konektivita zbierkotvorných galérií | 2400000 | Riadenie projektu, analýza potrieb, návrh riešenia, a realizácia revitalizácie HW infraštruktúry zbierkotvorných galérií
| CEDVU - nákup licencií | 800000
| CEDVU - dopracovanie ďalších modulov | 800000
| Portál SNG - grafické riešenie | 200000 | Prezentačná vrstva CEDVU
| Portál SNG - systém | 600000 | Prezentačná vrstva CEDVU
| Vzdelávanie, školenia | 200000
9000000
2008 | Digitalizácia diel VU - Etapa 2008, 2D a 3D objekty | 1500000
| Systém dlhodobej archivácie dig. obsahu | 2000000
| Zabezpečenie interoperability s inými systémami | 500000
| Vzdelávanie, školenia | 200000
| Propagácia portálu | 100000
4300000
2009 | Digitalizácia 2D objektov | 1000000
| Digitalizácia 3D objektov | 500000
| Archivácia | 2000000
| Update CEDVU | 500000
4000000
2010 | Digitalizácia 2D objektov | 500000
| Digitalizácia 3D objektov | 500000
| Archivácia | 100000
1100000
2011 | Digitalizácia 2D objektov | 500000
| Digitalizácia 3D objektov | 500000
| Archivácia | 100000
1100000
24500000