## Hárok1
Číslo | Názov úlohy | Popis úlohy | Spôsob realizácie úlohy | Stav plnenia | Popis doterajšieho plnenia úlohy | Termín | Gestor | Spolugestor(i) | Rozpočtové dopady (tis. eur; ročne, ak nie je uvedené inak) | CSR | EU2020
Fiškálna politika a verejné financie
1 | Zvolenie členov fiškálnej rady | Zvolenie členov fiškálnej rady | Uznesenie NR SR | Splnené | NR SR zvolila členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dňa 27. júna 2012. | 2012-06-30 | NR SR |  |  | CSR1 | 1
2 | Prvý balík konsolidačných opatrení | Prvý balík konsolidačných opatrení (DPPO, DPFO, zdanenie dividend, registračný poplatok, zjednotenie max. vymeriavacích základov) | Predloženie legislatívnych návrhov na rokovanie vlády SR | Splnené | Prvý balík konsolidačných opatrení bol schválený vládou a väčšina z legislatívy bola schválená v NR SR. Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcii a zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach bola schválená v NR SR dňa 26.7.2012, novela zákona o sociálnom poistení dňa 10.8.2012, novela zákona o správnych poplatkoch a novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov dňa 11.9.2012. | 2012-07-08 | MF SR |  | Odhadovaný vplyv konsolidačných opatrení v roku 2013 je 909 207 tis. eur | CSR1 | 1
3 | Druhý balík konsolidačných opatrení | Druhý balík konsolidačných opatrení | Predloženie legislatívnych návrhov na rokovanie vlády SR | Splnené | Vláda SR schválila novelu zákona o dani z príjmu, o odvode z hazardných hier, znovuzavedenie koncesionárskych poplatkov, či zavedenia zdravotného poistenia z dividend. | 2012-09-15 | MF SR |  | Odhadovaný vplyv konsolidačných opatrení v roku 2013 je 909 207 tis. eur | CSR1 | 1
4 | Odstránenie niektorých výnimiek pre SZČO a zrušenie dohôd s výnimkou študentov | Odstránenie niektorých výnimiek pre SZČO a zrušenie dohôd s výnimkou študentov | Zákonník práce, zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotných odvodoch | Splnené | Novela zákona o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená v NR SR dňa 10. 8. 2012. V zmysle uvedenej novely sa približuje miera zaťaženia príjmov z dohôd a SZČO k miere zaťaženia u príjmov zo zamestnania. V prípade odvodovej povinnosti z dohôd sa ponechali v platnosti určité výnimky, napr. v prípade študentov stredných škôl s príjmom menším ako 66 eur (resp. do 8,39 % priemernej mzdy t-2) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku a študentov vysokoškolského štúdia s príjmom menším ako 155 eur (resp. 19,72 % priemernej mzdy t-2) do konca kalednárneho roka, v ktorom študent dovŕši 26 rokov veku u jedného zamestnávateľa, kde zostane zachovaný súčasný stav neplatenia odvodov z týchto príjmov. Zároveň MZ SR predložilo novelu zákona č. 580/2004 Z. z. (účinnosť od 1. 1. 2013), ktorou sa odstraňujú výnimky a pre všetky príjmy, vrátane príjmov z dividend sa zavádza jednotná sadzba zdravotného poistenia 14%. | 2012-09-15 | MF SR, MPSVR SR, MZ SR |  | Odhadovaný vplyv konsolidačných opatrení v roku 2013 je 909 207 tis. eur | CSR2 | 1
5 | Úprava priebežne financovaného dôchodkového systému | Úprava priebežne financovaného dôchodkového systému z dôvodu zlepšenia jeho dlhodobej udržateľnosti (postupná zmena spôsobu zvyšovania dôchodkových dávok na percentuálnu valorizáciu dôchodkových dávok v závislosti od inflácie za domácnosti dôchodcov, zavedenie väzby medzi úpravou zákonom ustanoveného dôchodkového veku a strednou dĺžkou života). | Novela zákona o sociálnom poistení | Splnené | Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bola schválená v NR SR dňa 10. 8. 2012 zákonom č. 252/2012 Z. z. S účinnosťou od 1.1. 2013 sa ustanovila valorizácia dôchodkových dávok pevnou sumou s postupným prechodom na zvyšovanie dôchodkových dávok o dôchodcovskú infláciu. Od roku 2017 sa bude automaticky upravovať dôchodkový vek v závislosti od priemernej strednej dĺžky života. | 2012-08-31 | MPSVR SR |  |  | CSR3 | 1
6 | Úpravy starobného dôchodkového sporenia | Parametrické úpravy starobného dôchodkového sporenia z dôvodu zabezpečenia jeho životaschopnosti (vytvorenie predpokladov pre racionalizáciu počtu dôchodkových fondov a zreálnenie sadzby príspevkov do II. piliera v kontexte udržateľnosti celého dôchodkového systému a verejných financií). | novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení | Splnené | Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení bola schválená v NR SR dňa 10. 8. 2012 zákonom č. 252/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013, na základe ktorej sa zúžil počet povinne vytváraných dôchodkových fondov zo štyroch na dva. Popri týchto dvoch povinne vytváraných dôchodkových fondoch je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená vytvárať a spravovať akýkoľvek počet iných garantovaných alebo negarantovaných dôchodkových fondov. Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bola znížená z 9 % na 4% z vymeriavacieho základu, pričom od roku 2017 do roku 2024 postupne vzrastie na konečných 6%. Súčasne sa umožnilo sporiteľom platiť si dobrovoľné príspevky v akejkoľvek výške, pričom štát poskytuje daňové zvýhodnenie na tieto dobrovoľné príspevky maximálne do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane), a to do konca roku 2016. | 2012-08-31 | MPSVR SR |  | 666997.7501 | CSR3 | 1
7 | Analýza možnej uhlíkovej dane na Slovensku | Analýza možnej uhlíkovej dane na Slovensku | Analýza MF SR |  | Ekonomická analýza zavedenia uhlíkovej dane na Slovensku je v konenčej fáze prípravy. | 2013-06-30 | MF SR |  | 0 | CSR2 | 1, 17, 18, 19, 20
8 | Akčný plán boja proti daňovým podvodom - I. balík | Akčný plán boja proti daňovým podvodom - I. balík | Novela zákona o dani z pridanej hodnoty |  | Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty bol schválený vládou SR dňa 31.05.2012. V NR SR bol schválený dňa 26. 7. 2012. Rušenie registrácie platiteľov DPH o nekomunikujúce a nekontaktné osoby, zavedenie zábezpeky v rámci registrácie DPH, zavedenie spoločného a nerozdielneho ručenia za daň, definovanie nových trestných činov – daňových podvodov a marenie výkonu správy daní. | 2012-05-31 | MF SR | MS SR | Odhadovaný pozitívny dopad zvýšenia efektívnosti výberu daní v roku 2013 je 150 000 tis. Eur | CSR2 | 2
9 | Akčný plán boja proti daňovým podvodom - II. balík | Realizácia opatrení z prvej a druhej etapy akčného plánu na zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty predložením legislatívnych návrhov na rokovanie vlády SR a inými opatreniami nelegislatívneho charakteru. Zavedenie kontrolného výkazu na tuzemské dodávky, zavedenie verejného ratingu daňových subjektov. | Predloženie legislatívnych návrhov na rokovanie vlády SR |  | Zriadenie daňovej kobry, zákaz platieb v hotovosti nad určitý limit, posilnenia analytických nástrojov a boj proti korupcii. | 2013-10-01 | MF SR | MS SR, MV SR | Odhadovaný pozitívny dopad zvýšenia efektívnosti výberu daní v roku 2013 je 150 000 tis. Eur | CSR2 | 2
10 | Akčný plán boja proti daňovým podvodom - III. Fáza | Realizácia tretej etapy akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní predložením legislatívnych návrhov na rokovanie vlády SR a inými opatreniami nelegislatívneho charakteru. Prepojiť informačné systémy finančnej správy so systémami bánk, stavebných úradov, registrami motorových vozidiel a obyvateľov, mýtnym systémom a zabezpečiť špecializáciu súdov. |  |  |  | 2014-10-01 | MF SR | MS SR |  | CSR2 | 2
11 | Akčný plán boja proti daňovým podvodom – nové opatrenia v príprave ako doplnok AP2012 | Vzhľadom na to, že Akčný plán nie je uzavretým dokumentom pripravuje sa jeho rozšírenie o ďalšie opatrenia na prevenciu únikov v oblastiach ochrany vnútroštátneho základu dane, koncepcia v oblasti medzinárodného zdaňovania a zabezpečenia automatického nahlasovania informácií zo strany finančných inštitúcií v SR finančnej správe SR. Príprava legislatívnych a organizačných opatrení zameraných voči cezhraničným daňovým plánovaniam. Organizačné opatrenia na zabezpečenie fungujúci mechanizmus na výkon súčasných kompetencií FR SR v oblasti transferového oceňovania. Analýza možnosti zabezpečenia automatického nahlasovania informácií zo strany finančných inštitúcií v SR finančnej správe SR. |  |  |  | 2015-10-01 | MF SR |  |  | CSR2 | 2
12 | Zvýšenie efektívnosti výberu daní | Poskytovanie informácií fyzickým osobám a právnickým osobám je jedným zo strategických cieľov Finančnej správy, ktorý prispeje k zlepšeniu plnenia povinností fyzických osôb a právnických osôb vyplývajúcich z daňových a colných predpisov. Lotéria pokladničných dokladov je zámer ktorý, by organizovala štátna lotériová spoločnosť Tipos prostredníctvom svojej siete. Kampaň na zainteresovanie všetkých zamestnancov štátu a verejnej správy, aby pomáhali pri zlepšovaní výberu daní, od ktorého bude závisieť aj rast ich miezd. |  |  |  | 2015-10-01 | MF SR |  |  | CSR2 | 2
13 | Zdaňovanie nehnuteľností na základe trhovej hodnoty | Z pohľadu daňovej spravodlivosti je optimálnym riešením nastaviť systém tak, aby bol základ dane naviazaný na trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Takto nastavený systém by zabezpečil, že daňová základňa by sa menila spolu s trhovou cenou nehnuteľnosti a efektívne zdanenie pri nezmenenej sadzbe by bolo konštantné. | Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |  | Ministerstvo financií v súčasnosti analyzuje možné alternatívy nastavenie systému zdaňovania, ktorý by bol založený na trhovej hodnote nehnuteľností. Konkrétne návrhy by mohli byť hotové v priebehu roku 2013 a nový systém by mohol byť zavedený od roku 2015. | 2015-01-01 | MF SR |  |  | CSR2 | 1
14 | Prioritizovanie rastových výdavkov v rozpočte – vzdelanie, výskum a vývoj, infraštruktúra | Prioritizovanie rastové výdavkové politiky v rozpočte – vzdelanie, výskum a vývoj, infraštruktúra | Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 |  |  | 2013-10-15 | MF SR |  |  | CSR1 | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
15 | Implementácia pravidiel "Fiscal compact" | Implementovanie pravidiel "Fiscal compact" | Novela zákona o rozpočtových pravidlách |  |  | 2013-09-30 | MF SR |  | - | CSR1 | 1
16 | Prijatie pravidiel pre výdavkové stropy | Prijatie pravidiel pre výdavkové stropy | Novela zákona o rozpočtových pravidlách |  |  | 2013-09-30 | MF SR |  | - | CSR1 | 1
17 | Realokácia neefektívnych výdavkov | Identifikácia výdavkových titulov, ktoré nespĺňajú ciele vládnych politík, na ktoré sú určené. Tento krok zároveň otvorí možnosť presunúť časť týchto výdavkov na produktívne štátne programy. | Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 |  |  | priebežne | MF SR | Všetky rezorty | - | - | 1
18 | Výsledkové indikátory pre VS | Vláda vytvorí do konca 2013 súbor ukazovateľov pre verejnú správu, ktoré umožnia hodnotiť výsledky a úspešnosť nielen prierezových cieľov vlády SR, ale aj činností ministerstiev, príspevkových organizácií atď. | Súbor indikátorov pre VS, Zákon o štátnom rozpočte |  |  | 2013-10-31 | MF SR | Všetky rezorty | - | - | 1, 12, 15
19 | Úprava vyplácania dôchodkov | Komplexná právna úprava vyplácania dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia a vytvorenie predpokladov pre ich vyplácanie. | Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení |  |  | 2013-12-31 | MPSVR SR |  |  | CSR3 | 1
20 | Skúšobná prevádzka Integrovaného informačného systému Finančnej správy | Spustenie skúšobnej prevádzky Integrovaného informačného systému Finančnej správy | Paralelná prevádzka pôvodným informačným systémom |  |  | 2014-07-01 | MF SR |  |  | CSR2 | 2,14
21 | Integrovaný informačný systém Finančnej správy | Riadna prevádzka Integrovaného informačného systému Finančnej správy |  |  |  | 2015-12-31 | MF SR |  |  | CSR2 | 2,14
22 | Zlepšenie komunikácie Finančnej správy s verejnosťou a prepojenie elektronických portálov | Zlepšenie komunikácie Finančnej správy s verejnosťou a prepojenie elektronických portálov | Portál Colného riaditeľstva - Centrálny elektronický priečinok |  |  | 2014-05-31 | MF SR |  |  | CSR2 | 2,14
23 | Zlepšenie komunikácie Finančnej správy s verejnosťou a prepojenie elektronických portálov | Zlepšenie komunikácie Finančnej správy s verejnosťou a prepojenie elektronických portálov | Portál Finančnej správy |  |  | 2015-03-31 | MF SR |  |  | CSR2 | 2,14
Vzdelávanie, veda a inovácie
24 | Celodenný výchovný systém - 1. fáza | Vytvorenie a praktické overenie celodenného výchovného systému - 1. fáza | Realizuje sa v rámci projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít | Splnené | V roku 2012 pracovná skupina expertov v rámci národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít vypracovala návrh Pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom. Pedagogický model školy s CVS prešiel verejnou oponentúrou za účasti domácich aj zahraničných expertov. Počas dvoch školských rokov 2012/2013 a 2013/2014 bude realizovaný na 200 základných školách, ktoré navštevuje minimálne 20% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Minimálna miera účasti žiaka na popoludňajších aktivitách je 4 hodiny týždenne. Kladie sa dôraz na previazanosť vzdelávacích a záujmových aktivít žiakov. Ako súčasť Pedagogického modelu školy s CVS sú vypracované učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány 21 voliteľných predmetov pre I. stupeň a 39 voliteľných predmetov pre II. stupeň základnej školy. Od 1. septembra 2012 na 200 základných školách zapojených do národného projektu zaradilo do svojich ŠkVP nové voliteľné predmety v celkovom rozsahu 1186 hodín týždenne. Podľa takto vytvorených školských vzdelávacích programov sa na týchto školách vzdeláva 26 383 žiakov z toho 16 407 žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. | 2012-12-31 | MŠVVŠ SR |  | - | CSR6 | 4,11
25 | Materiál "Materská škola pre každé dieťa" | Príprava štandardov a ich pilotov zlepšenie predškolského vzdelávania | Príprava materiálu | Splnené | ŠPÚ spracovalo analýzu vzdelávacích štandardov súčasného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a pracovná skupina pracuje na ich inovácii, aktualizácii a doplnení. | 2012-12-31 | MŠVVŠ SR |  | - | CSR6 | 3,4,11
26 | Zvýšenie zaškolenosti detí v materských školách | Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre predškolské vzdelávanie. | Novela vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., projekt "Inkluzívny model výchovy na predprimárnom stupni školskej sústavy" | Plní sa | Priebežne sa, v závislosti od finančných možností zriaďovateľov, rozšírili kapacity materských škôl, najmä pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Oproti školskému roku 2011/2012 sa zvýšil počet tried v materských školách zo 7 277 na 7 395. Počet tried v materských školách vzrástol o 118. | 2014-12-31 | MŠVVaŠ SR | zriaďovatelia materských škôl | -7372 za národný projekt "Inkluzívny model výchovy na predprimárnom stupni školskej sústavy" | CSR4 | 3,4,10,11
27 | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov | Projekty vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom osvojiť si profesijné kompetencie pre vzdelávanie detí pochádzajúcich z MRK | Národné projekty v rámci OP Vzdelávanie: "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" | Čiastočne splnené | Úloha sa plní priebežne prostredníctvom akreditovaných programov, ktorými MPC vzdeláva pedagogických zamestnancov. Bolo akreditovaných 7 programov kontinuálneho vzdelávania. Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa upravujú podmienky a kritéria na priznávanie príplatku učiteľom za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súlade s § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zabezpečí pedagogickým alebo odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, spoznávania a riešenie konfliktov. Vypracovanie modelu profesijných štandardov na jednotlivé kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR |  | -25989 | CSR6 | 3,4,11
28 | Zlepšenie predprimárneho vzdelávania | Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie | Prijatie metodického pokynu |  |  | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR |  |  | CSR6 | 3,4,11
29 | Celodenný výchovný systém - 2. fáza | Vytvorenie a praktické overenie celodenného výchovného systému - 2. fáza | Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |  |  | 2014-12-31 | MŠVVaŠ SR |  |  | CSR6 | 4,11
30 | Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku | Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku | Edičný plán MŠVVŠ SR | Plní sa | Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom jazyku sa zabezpečuje priebežne. Na tvorbu, vydanie a nákup učebníc v rómskom jazyku sa pripravuje verejné obstarávanie. V roku 2012 bolo školám dodaných 69 titulov nových reformných učebníc. Na tvorbu, vydanie, nákup učebníc v rómskom jazyku sa pripravuje verejné obstarávanie, ku ktorému bolo zverejnené predbežné oznámenie v publikačných prostriedkoch EÚ a ÚVO. | 2013-12-31 | MŠVVŠ SR |  |  | CSR6 | 4,11
31 | Hodnotenie kvality škôl | Systém interného aj externého hodnotenia kvality vzdelávania v základných a stredných školách | Projekt NÚCEM z prostriedkov ESF, projekt Štátnej školskej inšpekcie |  |  | 2013-05-31 | MŠVVaŠ SR |  | -7829 | CSR5 | 3
32 | Zlepšenie kvality učiteľov | Skvalitnenie výberu uchádzačov o učiteľské povolanie a ich prípravy | Vypracujú sa profesijné štandardy začínajúcich učiteľov zamerané na prípravu na učiteľské povolanie (úprava opisov príslušných študijných odborov), a tiež bude zabezpečený dostatočný objem praktického vyučovania pri príprave budúcich učiteľov (pedagogická prax by mala tvoriť 20 – 40% štúdia) |  |  | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR |  |  | CSR5 | 3
33 | Efektívne zabezpečovanie učebníc a elektronických učebníc | Zabezpečenie ďalších licencií na sprístupnenie digitálnych rozmnoženín nových reformných učebníc a tiež zabezpečenie elektronických verzií ďalších nových reformných učebníc pre slabozrakých a nevidiacich žiakov; uvoľňovanie trhu s učebnicami | Zabezpečenie licencií |  |  | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR |  | - | CSR5 | 11
34 | Prepájanie odborného vzdelávania s praxou | Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo v podnikoch a posilnenie nástrojov pre podporu a zabezpečenie kvality štúdia v odboroch, ktoré sú požadované trhom práce fromou motivačných štipendií na podporu štúdia v preferovaných študijných odboroch v rámci metodiky rozpisu dotácií pre rok 2014 | Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ | Čiastočne splnené | Ku koncu roku 2012 bol schválený zákon č. 324/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony | 2015-10-31 | MŠVVŠ SR | MH SR | -43999 | CSR5 | 10
35 | Posilňovanie kvality odborného vzdelávania I. | Posilnenie nástrojov pre podporu a zabezpečenie kvality štúdia v odboroch, ktoré sú požadované trhom práce definovaním výsledkov vzdelávania a zaradením do úrovní kvalifikačného rámca. | Národný projekt "Národná sústava kvalifikácií" z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ | Plní sa | Projekt je v štádiu realizácie, zmluva je účinná od 01.03.2013. | 2015-10-31 | MŠVVaŠ SR | MPSVR SR, MH SR | -24000 | CSR5 | 10
36 | Posilňovanie kvality odborného vzdelávania II. | Podpora nadobudnutia odborného vzdelania a praxe vo vybraných odboroch | Národný projekt "Dielne praktického výcviku" z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ |  |  | 2015-12-31 | MŠVVŠ SR |  |  | CSR5 | 10
37 | Reforma normatívneho financovania - regionálne školstvo | Reforma normatívneho financovania s väčším dôrazom na uplatnenie absolventov na trhu práce a na ekonomickú náročnosť štúdia | Novela zákonov |  |  | 2013-12-31 | MŠVVŠ SR |  |  | CSR5 | 3
38 | Reforma normatívneho financovania - vysoké školstvo | Reforma normatívneho financovania s väčším dôrazom na kvalitatívne výsledky | Novela zákonov |  |  | 2013-12-31 | MŠVVŠ SR |  |  | CSR5 | 5
39 | Posilňovanie kvality vysokoškolského vzdelávania | Posilnenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, reforma akreditácie a sprísnenie kritérií pre získanie titulov profesor a docent | Tvorba vnútorných systémov zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a kritériá pre jeho posudzovanie a posudzovanie jeho implementácie | Čiastočne splnené | Ku koncu roku 2012 bola novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválená NR SR. | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR | Vysoké školy, Akreditačná komisia |  | CSR5 | 5
40 | Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania | Uľahčenie prístupu dospelých k nadobudnutiu novej kvalifikácie na základe predošlej praxe alebo absolvovania vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania | Legislatívna úprava uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania | Čiastočne splnené | Novela zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola 21. 9. 2012 schválená NR SR. | 2014-12-31 | MŠVVŠ SR | SMSEZ |  | CSR6 | 9,10
41 | Podpora kariérového poradenstva pre dospelých | Poskytovanie kariérneho poradenstva v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých, ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce | Rozšírenie funkcií Informačného systému ďalšieho vzdelávania, rozširovanie siete poradenských inštitúcií | Plní sa | Úloha je súčasťou riešenia národného projektu na podporu ďalšieho vzdelávania. Projekt je v štádiu pripomienkovania riadiacim orgánom. | 2015-09-30 | MŠVVaŠ SR |  | -27994 | CSR6 | 9,10
42 | Program budovania pracovísk transferu vedecko-technických poznatkov | Plán budovania pracovísk pre transfer vedecko-technických poznatkov zo štátnych inštitúcií do súkromného sektora. Rozhodnutie o počte pracovísk a ich umiestnení, spôsobe financovania a harmonograme ich vytvárania. | Programový dokument OP VVI |  |  | 31.6.2013 | MŠVVaŠ SR |  | 0 | - | 8
43 | Reforma financovania výskumu a vývoja | Komplexná zmena grantového a podporného systému s dôrazom na kvalitu, koncentráciu zdrojov na kvalitné projekty a motivácie spolupracovať so súkromným sektorom. Sytematická podpora každej fázy vedeckého bádania (základný výskum, aplikovaný výskum, experimentálny vývoj v rámci univerzít aj firiem). | Legislatívna úprava zákonov č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a zákona č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a ďalších súvisiacich právnych predpisov |  |  | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR | MH SR, MF SR | 0 | - | 7
44 | Zníženie byrokratickej záťaže čerpania ŠF EÚ | Evaluácia súčasného programovacieho obdobia a príprava ďalšieho tak, aby administrácia štrukturálnych fondov nebola neprimeranou záťažou pre vedecké tímy čerpajúce európsku podporu. Potreba administratívnych kapacít na tvorbu projektov pre ŠF EÚ. | Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, programové dokumenty OP 2014-2020 |  |  | 2013-12-31 | MŠVVaŠ SR | MH SR, MF SR | 0 | - | 7
45 | Analýza koncentrácie pracovísk vedy a výskumu | Analýza možnosti odborového alebo iného sústredenia vedeckých a výskumných inštitúcií v národných znalostných klastroch a univerzitných parkoch s cieľom podporiť efektívnosť výskumu a spoluprácu so súkromným sektorom. | Analýza koncentrácie pracovísk vedy a výskumu |  |  | 2014-02-28 | MŠVVaŠ SR |  | 0 | - | 8
46 | Podmienky pre efektívny manažment spolupráce súkromného sektora a verejných výskumných organizácií | Vytvoria sa podmienky, ktoré umožnia lepšiu finančnú, organizačnú aj ľudsko-kapitálovú spoluprácu súkromného sektora a verejných výskumných organizácií cez partnerstvá, joint ventures a dlhodobé kontrakty. Prehodnotia sa pravidlá a postupy ochrany duševného vlastníctva s dôrazom na ich efektivitu a predvídateľnosť. Legislatíva sa upraví tak, aby zjednodušila a jednoznačne upravila ochranu duševného vlastníctva v prostredí akademických inštitúcií a verejných inštitúcií výskumu a vývoja. Predovšetkým by sa takýmto organizáciám malo umožniť vlastniť a licencovať patenty a úžitkové vzory, vkladať ich do samostatných právnych subjektov, v ktorých majú majetkovú účasť, a neobmedzene z nich tvoriť zisk. | Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, Zákon o vysokých školách, Zákon o Slovenskej akadémii vied, Zákon o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach |  |  | 2014-03-31 | MŠVVaŠ SR | MH SR, MF SR | 0 | - | 8
47 | Podpora MSP prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov a rizikového kapitálu (JEREMIE - SZRF) | Spustenie nástroja portfóliových záruk prvej straty a fondov rizikového kapitálu, financovaných s podporou zdrojou EŠIF, na prelome 1. a 2. štvrťroka 2013 a spustenie nástroja portfóliových úverov zdieľaného rizika začiatkom roka 2014 po výbere finančných sprostredkovateľov (FS). Pokračovanie iniciatívy v programovom období 2014-2020 s navýšenými zdrojmi. | Pokračovanie implementácie JEREMIE, spustenie všetkých nástrojov a neskoršie pokračovanie implementácie. |  | Výber FS pri dvoch nástrojoch, príprava štruktúry nástroja portfóliového úveru zdieľaného rizika, príprava výberu FS pri nástroji portfóliového úveru, príprava alokácie z EŠIF. | 30.04.2013 31.03.2014 (podľa nástrojov) | MF SR | MH SR, MPaRV SR, MVVaŠ SR, SZRB, SZRF | -100000 | - | 7,8,10
48 | Inovačné vouchere | Vláda implementuje schému inovačných voucherov, ktoré budú môcť malé a stredné podniky vymeniť za určité množstvo výskumných a vývojových aktivít v štátnych výskumných inštitúciách. Nástroj bude firmy motivovať nadviazať prvotný kontakt so štátnymi vedecko-výskumnými organizáciami a zhodnotiť inovačné možnosti vlastného podnikania. | Spustenie programu |  | MH SR vypracovalo a MF SR zaevidovalo Schému pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma de minimis). | 2013-12-31 | MH SR |  | -400 | - | 7.8
49 | Stratégia inteligentnej špecilaizácie SR | Vláda pripraví stratégiu na roky 2014 – 2020, ktorá na základe analýzy stavu a potrieb hospodárstva vytvorí sadu navzájom sa dopĺňajúcich opatrení na podporu inovácií a inovačného procesu. Stratégia bude v súlade so štruktúrou a prioritami operačných programov štrukturálnych fondov EÚ na roky 2014 až 2020. | Stratégia inteligentnej špecilaizácie SR |  |  | 2013-08-31 | MH SR | MŠVVaŠ, MF SR | 0 | - | 7.8
50 | Zjednodušenie administratívy pre výstavbu innovatívnych podnikov | Zjednodušenie administratívy výstavby inovatívnych podnikov úpravou vydávania stavebných povolení a územného plánovania. | Novela zákona 175/1999 alebo iného vhodného predpisu. |  |  | 2013-12-31 | MH SR | MDVRR, obce a samosprávy | 0 | - | 8
51 | Podpora rozvoja klastrov | Podporí sa vznik a fungovanie inovatívnych klastrov pomocou finančných a nefinančných nástrojov, ktoré budú podporovať zlepšovanie sieťovania, zapájania sa do medzinárodných projektov a zvyšovanie konkurencieschopnosti členov klastrovej organizácie. |  |  | MH SR v spolupráci so SIEA vypracovalo Schému podpory klastrových organizácií. | 2013-12-31 | MH SR | MŠVVaŠ | -350 |  | 8
52 | SBIR | Cez medzinárodne úspešný a v mnohých krajinách implementovaný programom podpory malých firiem (v USA nazývaného program SBIR) sa umožní experimentálny vývoj a realizácia inovatívnych riešení. Tento program poskytne začínajúcim podnikom granty pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti („proof of concept“) a nízkoúročené finančné prostriedky na vývoj prototypu. | Spustenie programu |  | MH SR v spolupráci so SIEA vypracovalo Schému podpory inovačných riešení smerom k podnikaniu (schéma de minimis typu SBIR), ktorá je navrhnutá v záujme podpory komercionalizácie výsledkov vedecko-výskumného procesu, pričom je ňou možné zároveň stimulovať mladých ľudí, absolventov škôl, pre vstup do podnikania.). | 2013-12-31 | MH SR |  |  | - | 8
53 | Rozvoj technických odborov na VŠ | Vláda podporí rozvoj technicky zameranej pracovnej sily, ktorá je nevyhnutná pre rast inovatívnych a high-tech podnikov. Vzhľadom na to, že na Slovensku je relatívne veľa absolventov technických odborov vysokých škôl, aktivity sa zamerajú predovšetkým na zvýšenie kvality týchto odborov a adekvátne technické vybavenie. | Zákon o vysokých školách, OP Vzdelávanie |  |  | 2014-10-31 | MŠVVaŠ SR | MH SR |  | - | 5.8
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
54 | Úprava systému dávok I. | Úprava systému dávok - 1. fáza | Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi | Splnené | V novembri 2012 schválený zákon č. 393/2012 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Novelou s účinnosťou od 1. januára 2013 sa spresňujú a sprísňujú podmienky pre vznik nároku na ochranný príspevok a príspevok na bývanie a to tak, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu. Upravujú sa podmienky posudzovania hmotnej núdze, ak do okruhu osôb spoločne posudzovaných patrí dieťa, ktoré je zverené do striedavej starostlivosti rodičov. Novelou sa ďalej vylučuje možnosť poskytovania aktivačného príspevku zaopatreným neplnoletým deťom, ak sa zúčastňujú vykonávania menších obecných služieb. | 2012-08-31 | MPSVR SR |  |  | CSR4 | 9,10,11
55 | Podpora zamestnanosti mladých I. | Realizácia projektov na podporu vzniku pracovných miest vo verejnom i súkromnom sektore projektmi pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria preukázateľne nové pracovné miesta pre mladých ľudí, s dôrazom na regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti. | Národné projekty, dopytovo orientované projekty | Splnené | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia podporuje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu dva projekty na podporu vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. Projekty sa realizujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (okrem Bratislavského kraja) od novembra 2012. MH SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporuje na základe uznesenia vlády č. 170/2012 a č. 191/2012 a realokovaných finančných prostriedkov v rámci operačných programov národného strategického referenčného rámca podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov (ako aj zintenzívnenie podpory MSP). V súčasnosti sú vyhlásené tri výzvy. | 31.2.2013 | MPSVR SR | MH SR | -3 102 (2012) | CSR5 | 9,10
56 | Akčný plán pre mládež | Prijatie akčného plánu pre mládež | Akčný plán pre mládež | Splnené | MPSVR SR v spolupráci s MŠVVŠ SR pripravilo a na spoločnom pracovnom rokovaní 29.10.2012 prijalo Akčný plán pre mládež. Obsahuje 7 opatrení zameraných najmä na kvalitu a význam vzdelávania vrátane odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú vykonávané v pôsobnosti MPSVR SR a MŠVVŠ SR. | 31.10.2012 | MPSVR SR | MŠVVŠ |  | CSR5 | 9,10
57 | Zjednodušenie systému APTP | Zjednodušenie systému aktívnych politík trhu práce (APTP) najmä obmedzením počtu nástrojov a znížením administratívnej náročnosti pri ich implementácii; zníženie administratívnej zaťaženosti kapacít verejných služieb zamestnanosti | Novela zákona o službách zamestnanosti, zákon o štátnom rozpočte SR na r. 2013 |  | MPSVR SR pripravilo v roku 2012 návrh zákona o službách zamestnanosti. Národná rada SR 20.3.2013 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti. Novela ruší 11 nástrojov APTP. Súčasne sa 7 obligatórnych, právne nárokových AOTP nahrádza fakultatívnymi, právne nenárokovými AOTP. Znižuje sa administratívna zaťaženosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Získaná kapacita sa využije v prospech zlepšenia zamerania navrhovania a hodnotenia aktívnych politík trhu práce. Návrh obsahuje aj individualizáciu odborných a poradenských služieb zamestnanosti pre znevýhodnených uchádzačov. | 2012-12-31 | MPSVR SR | MF SR |  | CSR4 | 9,10
58 | Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami | Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami | Projekt služieb zamestnanosti a riadenia sociálnych dávok, novela zákona o službách zamestnanosti, novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, a rodiny a služieb zamestnanosti |  | V súčasnosti sa dolaďujú automatizované prepojenia IS služieb zamestnanosti a IS riadenia sociálnych dávok. Okrem toho predmetnou vládnou novelou zákona o službách zamestnanosti sa navrhuje vytvoriť legislatívny rámec zabezpečujúci zber, spracúvanie, prepojenie a vzájomné poskytovanie údajov. | 2013-03-31 | MPSVR SR | MF SR, MŠVVŠ SR, MV SR, ŠÚ SR |  | CSR4 | 9,10
59 | Modifikácia absolventskej praxe | Modifikácia absolventskej praxe za účelom zvýšenia efektivity tohto nástroja APTP a jej výrazne posilnenie o prvky odbornej prípravy vrátane odborného dohľadu (inštruktáže) počas jej výkonu. | Novela zákona o službách zamestnanosti |  | V rámci už uvedenej novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá bola schválená NR SR sa zavádza modifikácia absolventskej praxe (AP), a to zavedením princípu nadväznosti AP na povolania, pre ktoré sa absolventi vo vzdelávacom systéme pripravovali. Zavedením tohto princípu sa odhaduje nielen vyššia účinnosť tohto nástroja APTP na získavaní odborných zručností a praktických skúseností absolventov škôl, ale aj posilnenie prvkov odbornej prípravy. | 2012-12-31 | MPSVR SR | zamestnávatelia | -18 941 (v roku 2012), -9 327 ( v roku 2013) | CSR5 | 9,10
60 | Systém stimulov pre mladých | Zaviesť systém stimulov pre mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie alebo zamestnancami, k podpore ich účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce z vlastnej iniciatívy. | Novela zákona o službách zamestnanosti |  | Podpora účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce z vlastnej iniciatívy je súčasťou novely zákona o službách zamestnanosti. | 2012-12-31 | MPSVR SR | MŠVVŠ SR, zamestnávatelia | -836 (v roku 2013) | CSR5 | 9,10
61 | Prepojenie vzdelania a trhu práce | Zvýšenie dôrazu na vzdelávacie programy a poradenstvo; nastavenie systému vzdelávania a prípravy pre trh práce tak, aby sa zabezpečila vyššia flexibilita uchádzačov o zamestnanie na trhu práce; podpora vzdelávania uchádzačov o zamestnanie bude priamo naviazaná na vytvárané/ponúkané pracovné miesta pre potreby konkrétnych zamestnávateľov | Novela zákona o službách zamestnanosti, národný projekt, dopytovo orientované projekty |  | Novela zákona o službách zamestnanosti zvyšuje dôraz na vzdelávacie programy a poradenstvo. | 2012-12-31 | MPSVR SR |  | -9 027 (v roku 2012) a -8 356 (v roku 2013) | CSR6 | 9,10
62 | Zvýšenie manažérskych a komunikačných zručností pracovníkov vo verejnej správe | Zvýšenie manažérskych a komunikačných zručností pracovníkov vo verejnej správe s dôrazom na zamestnancov na klientskych pracoviskách kvalitnými vzdelávacími programami | Implementácia projektov v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v prioritnej osi č.4 " Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy" |  | Od začiatku programového obdobia sa k 31.12.2012 v rámci prioritnej osi č.4 Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia úspešne implementovalo celkovo 157 projektov v sume takmer 60 mil. EUR. (z toho 17 národných projektov v sume cca 36 mil. EUR a 140 dopytovo – orientovaných projektov z výziev v sume 24 ml. EUR). Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2012 riadne ukončených 47 projektov. Všetky tieto projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov prioritnej osi č.4. | 2012-12-31 | MPSVR SR |  | -60 000 (2007-2012) | CSR7 | -
63 | Implementácia mechanizmu poskytovania, kontroly a vyhodnocovania nástrojov APTP | Komplexná rezortná úprava na zabezpečenie jednotného postupu pri implementácii systému aktívnych opatrení trhu práce založeného na fakultatívnosti, transparentnosti a posilnení | Zásady MPSVR SR |  |  | 2013-06-30 | MPSVR SR | MF SR |  | CSR4 | 9,10
64 | Implementácia novely zákona o službách zamestnanosti | Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a žien - 1. fáza | Projekty služieb zamestnanosti |  |  | 2013-12-31 | MPSVR SR | MF SR |  | CSR6 | 9,10
65 | Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej politiky trhu práce | Návrhom novely zákona o službách zamestnanosti sa upravuje nová povinnosť úradu PSVR vyhodnocovať uplatňovanie APTP v rámci svojho územného obvodu a predkladať správu ústrediu PSVR. Súčasne novou kompetenciou ústredia bude predkladať MPSVR SR správu o vyhodnotení uplatňovania APTP za SR. | Analýza MPSVR SR |  | Novela zákona č. 5/2004 Z.z., sprísptupňovanie databázy údajov. | 2013-12-31 | MPSVR SR | MF SR |  | CSR4 | 9,10
66 | Podpora zamestnanosti mladých II. | Pokračovanie podpory vzniku pracovných miest vo verejnom i súkromnom sektore pre mladých ľudí do 29 rokov s dôrazom na regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti - 2. fáza | Národné projekty, dopytovo orientované projekty |  | Pokračovanie dvoch projektov na podporu vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. | 2013-12-31 | MPSVR SR | MH SR | -66 898 (na roky 2013-2015) | CSR5 | 9,10
67 | Podpora zamestnanosti mladých III. | Príprava a prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 25 rokov. | Záruky pre mladých |  |  | 2013-12-31 | MPSVR SR | MŠVVŠ SR |  | CSR5 | 9,10
68 | Národná sústava povolaní | Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní (NSP) s podporou Informačného systému - NSP III | Národný projekt |  | Novela zákona o službách zamestnanosti vytvára legislatívny rámec na zriaďovanie sektorových rád, ktoré budú pôsobiť ako dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenia zástupcov sociálnych partnerov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy s cieľom identifikácie sektorovej potreby zručností a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile. V rámci národného projektu Národná sústava povolaní bola využitá analýza špecifík jednotlivých odvetví hospodárstva pri tvorbe sektorových rád. | 2014-12-31 | MPSVR SR | MŠVVŠ, MH, MPRV, MDVRR, MK, MZ, MŽP, orgány štátnej správy, územná samospráva | -6 978 (na roky 2013-2015) | CSR4 | 9,10
69 | Motivácie pre dlhodobo nezamestnaných | Vláda bude aj naďalej hľadať spôsoby aktivácie dlhodobo nezamestnaných a motivácie zamestnávateľov prijímať takýchto uchádzačov o prácu. Takéto opatrenia obnovia pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných a vytvoria podmienky pre ich trvalé uplatnenie na trhu práce |  |  |  | 2016-12-31 | MPSVR SR |  | -15 000 (2013-2015) | CSR4 | 9,10
70 | Úprava systému dávok II. | Cieľom je zabezpečiť lepšiu adresnosť, zásluhovosť a odmeňovanie tých, ktorí sa snažia zamestnať aj za nízku mzdu alebo sa aktivujú. V spojitosti s APTP by sa posilnil efekt motivácie poberateľov sociálnych dávok nájsť si zamestnanie. Zároveň novela zabezpečí efektívnejšie pokrytie najnižších príjmových skupín obyvateľstva. | Nový zákon o pomoci v hmotnej núdzi |  |  | 2013-09-30 | MPSVR SR |  |  | CSR4 | 9,10,11
71 | Úprava systému dávok III. | Úprava systému dávok podpory rodín s deťmi zefektívnením doterajších nástrojov. | Nový zákon o prídavku na dieťa, novela zákona o rodičovskom príspevku a novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa |  |  | 2013-09-30 | MPSVR SR |  |  | CSR4 | 9,10,11
72 | Zlepšovanie adresnosti sociálnych dávok | S cieľom ďalšieho zvyšovania adresnosti sociálnych dávok a vytvárania pozitívnych motivácií pre poberateľov zúčastňovať sa na trhu práce bude vláda priebežne analyzovať možnosti lepšieho a efektívnejšieho cielenia sociálnych dávok. |  |  |  |  | MPSVR SR |  |  | CSR4 | 9,10,11
73 | Podpora rovnováhy medzi zamestnaním rodičov a starostlivosťou o deti I. | Príspevok na starostlivosť o dieťa sa opätovne zaradí na ďalšie programové obdobie 2014-2020 a novela zákona o príspevku zní | Novela zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa |  |  | 2013-09-30 | MPSVR SR |  |  | CSR6 | 9,10,11
74 | Podpora rovnováhy medzi zamestnaním rodičov a starostlivosťou o deti II. | Podpora budovania nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa, prioritne vo veku 0-3 | Programy fondov EÚ |  |  | 2014-12-31 | MPSVR SR | MŠVVŠ SR |  | CSR6 | 9,10,11
75 | Rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím | Národný program orientovaný na zabezpečenie maximálnej úrovne sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín prostredníctvom uplatňovania práv takýchto osôb, vytváraním podmienok pre uplatňovanie rovnosti príležitostí, prijímania opatrení na prevenciu a prekonávanie znevýhodnení, boja proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. | Predloženie národného programu na rokovanie vlády SR |  |  | 2013-09-30 | MPSVR SR | všetky rezortné ministerstvá, mimovládne organizácie |  | CSR6 | 11
76 | Zabezpečenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb I. | Zlepšenie profesijného zabezpečenia výkonu sociálnej práce | Nový zákon o sociálnej práci, o podmienkach výkonu sociálnej práce a o podmienkach výkonu odborných čínností v oblasti sociálnych vecí a rodiny |  |  | 2013-09-30 | MPSVR SR |  |  | CSR6 | 11
77 | Zabezpečenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb II. | Kvalita a dostupnosť sociálnych služieb sa zlepší zefektívnením viaczdrojového financovania sociálnych služieb a objektívnym hodnotením kvality poskytovanej sociálnej služby. | Novela zákona o sociálnych službách |  |  | 2013-09-30 | MPSVR SR |  |  | CSR6 | 11
78 | Zabezpečenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb III. | Naďalej sa budú plniť opatrenia Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. | Plnenie opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike |  | Zámerom stratégie je náhrada inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí v špecializovaných zariadeniach alternatívnym modelom siete spolupracujúcich a navzájom prepojených sociálnych služieb poskytovaných v integrovaných domácich podmienkach miestnych komunít. | priebežne | MPSVR SR |  | Sociálne služby: -81 (Fondy EÚ) a -14 (ŠR); Náhradná starostlivosť: -4 740 (Fondy EÚ) a -836 (ŠR); Podpora opatrovateľskej služby: -23 800 (Fondy EÚ) a -4 200 (ŠR) | CSR6 | 11
79 | Rómske marginalizované komunity - školské a predškolské vzdelávanie I. | Podpora a vytváranie širších predpokladov pre zlepšenie prístupu zraniteľných skupín, vrátane Rómov, k školskému a predškolskému vzdelávaniu lepšej kvality | Národný projekt „Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity“ |  | Hlavným cieľom národného projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s osobitným dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách. | 2013-03-31 | MPSVR SR |  | Podpora komunitných centier: -10 516 (Fondy EÚ) a -1 856 (ŠR) | CSR6 | 4,11
80 | Rómske marginalizované komunity - školské a predškolské vzdelávanie II. | Vytvorí sa právne prostredie na zastavenie nárastu počtu rómskych marginalizovaných komunít a postupnú integráciu do spoločnosti na základe princípov zásluhovosti a individuálnej zodpovednosti. | Návrh zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách |  |  | 2014-06-30 | MPSVR SR |  |  | CSR6 | 11
81 | Rómske marginalizované komunity - finančná gramotnosť | Zlepší sa finančná gramotnosť a prístup k finančným službám rómskych marginalizovaných skupín. Zvýši sa ochrana pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a podporí sa rozvoj mikrofinančných programov v marginalizovaných oblastiach. | Akčný plán Oblasť finančného začlenenia na roky 2013 – 2015 |  |  | 2013-05-31 | MV SR – ÚSVRK | FSR, UNDP, MF SR, MPSVaR, ZMOS , MS SR, MH SR, ÚSVRK, MNO, finančné inštitúcie a zamestnávatelia |  | CSR6 | 11
82 | Rómske marginalizované komunity - komunikácia | Iniciatíva s ambíciou odstraňovať stigmatizáciu rómskeho obyvateľstva jeho cieleným začleňovaním do spoločnosti. Osvetou a výchovou majoritnej populácie má zároveň prispieť k objektívnemu spoznávaniu rómskej populácie a následne aj ich prijatiu. | Akčný plán Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie |  |  | 2013-05-31 | MV SR, ÚSVRK, ÚV SR, MK SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR, MZ SR, MS SR, a priamo riadené organizácie ministerstiev zodpovednými za realizáciu politík inklúzie | Poradný orgán USVRK pre médiá a komunikáciu, MVO, miestna samospráva a verejná správa, ÚV SR, MV SR, MK SR, komunitné centrá, samospráva a verejná správa RTVS, súkromné médiá, Slovenský syndikát novinárov, Združenie vydavateľov periodickej tlače SR, Asociácia vydavateľov regionálnej tlače, Spolok lokálnych TV staníc SR, Press Institute SR, Asociácia nezávislých rozhlasových a TV staníc, Informačné stredisko RE, MZV SR |  | CSR6 | 11
83 | Podpora udržateľného bývania pre nízkopríjmové domácnosti štátnou politikou bývania | V súvislosti s budovaním nájomného bývania sa priamo finančne podporia nízkopríjmové domácnosti za účelom zníženia chudoby a sociálneho vylúčenia. | Nová právna úprava (finančná podpora udržania bývania pre nízkopríjmové domácnosti) |  |  | 2014-12-31 | MPSVR SR | MDVRR SR |  | CSR6 | 11
84 | Posúdenie zlepšenia adresnosti štátnej prémie na stavebné sporenie | Vláda posúdi možnosť posudzovania príjmu pri pridelovaní štátnej prémie, podobne ako pri niektorých sociálnych dávkach. | Zákon o stavebnom sporení |  |  | 31.9.2013 | MF SR | MDVRR SR | 0 | CSR6 | 11
85 | Analýza adresnosti ostatných nástrojov podpory bývania | Vykoná sa analýza možností zvýšenia adresnosti ďalších nástrojov štátnej podpory bývania ako sú bonifikácia hypoték pre mladých a programy Štátneho fondu rozvoja bývania. |  |  |  | 2013-12-31 | MF SR | MDVRR SR | 0 | CSR6 | 11
Podnikateľské prostredie
86 | Zmena v systéme formy pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) z nenávratnej na návratnú | Potreba väčšieho zapojenia návratných foriem pomoci v podobe inovatívnych finančných nástrojov pri čerpaní prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014-2020 z dôvodu obmedzených možností verejných investícií a zlyhaní trhu, s podporou Európskej komisie. | Presadenie záväzku použitia 5% prostriedkov z EŠIF na návratné formy pomoci, zároveň pokračovanie v implementácii inovatívnych finančných nástrojov a implementácia nových nástrojov. | Rokovania s partnermi, pokračovanie v príprave nových nástrojov. | Príprava nových nástrojov. | 31.12.2013 (presadenie záväzku) | MF SR | Riadiace orgány |  | - | -
87 | Podpora strategických investícií prostredníctvom poskytovania dlhodobého financovania (Slovenský fond na podporu rastu) | V spolupráci s Európskou komisiou, relevantnými rezortmi a s partnermi zo súkromného sektora pripraviť analýzu trhu, prehľad potenciálnych projektov v oblasti infraštruktúry a životného prostredia, štruktúru fondu a alokáciu z EŠIF. Príprava právnej dokumentácie, výber manažéra fondu, pritiahnutie súkromných inštitucionálnych investorov a založenie fondu. | Založenie Slovenského fondu na podporu rastu (SFPR). | Príprava alokácie z EŠIF, pokračovanie konzultácií s partnermi. | Príprava štruktúry fondu, konzultácie s partnermi. | 31.06.2014 | MF SR | MDVaRR SR, MŽP SR |  | - | -
88 | Podpora sociálne prospešných mikropodnikov prostredníctvom rozvojového kapitálu (Fond sociálnych fondov rozvojového kapitálu) | V spolupráci s Európskou komisiou, relevantnými rezortmi a s partnermi zo súkromného a mimovládneho sektora pripraviť analýzu trhu, prehľad potenciálnych projektov v oblasti sociálne prospešných mikropodnikov a alokáciu z EŠIF. Príprava právnej dokumentácie, výber manažéra fondu, príprava nástrojov a založenie fondu. | Založenie Fondu sociálnych fondov rozvojového kapitálu (FOSFOR). | Príprava alokácie z EŠIF, začiatok konzultácií s partnermi. | Príprava prvých návrhov štruktúry fondu. | 2014-12-31 | MF SR | MPSVaR SR | -250 000 z ESF v rokoch 2015-2020 | - | -
89 | Posilnenie podpory MSP prostredníctvom posilnenia SZRB | Posilnenie úlohy SZRB v programovom období 2014-2020 v rámci implementácie iniciatív JEREMIE a JESSICA s cieľom vybudovania bankovej finančnej inštitúcie, ktorá by dokázala intenzívnejšie plniť ciele hospodárskej politiky štátu. | Zapojenie SZRB do štruktúry JESSICA, pokračovanie účasti v implementácii JEREMIE, využitie existujúcich resp. modifikovaných záručných a úverových programov SZRB. | Príprava na nové programové obdobie. | Zapojenie SZRB do implementácie iniciatívy JEREMIE. | 2014-2020 priebežne | MF SR | SZRB |  | - | -
90 | Návrhu politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR | Stratégia vlády na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a zlepšienie podnikateľského prostredia. Obsahuje 94 legislatívno-deregulačných opatrení. Umožní sa vydávanie elektronických výpisov z listu vlastníctva a zabezpečí sa rozšírenie obsahu katastra nehnuteľností o údaje o cenách nehnuteľností uvádzaných vo verejných a iných listinách predložených na zápis do katastra. Vláda okrem toho zjednoduší administratívne vykazovanie podnikov zvýšením hranice na povinný audit účtovných závierok a vytvorením komplexného portálového riešenia umožňujúceho elektronické hlásenie všetkých náležitostí vyžadovaných od podnikateľských subjektov. |  |  | V súčasnosti je splnených 54 opatrení. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí skrátenie 5–dňovej lehoty pri vydaní živnosti na 3 dni, skrátenie lehoty registrového súdu na zápis spoločnosti do obchodného registra z 5 dní na 2 dni (účinné od 1.1.2014), vypustenie povinnosť vypracovať vnútorný predpis o pitnom režime, vypracovanie a zverejnenie prehľadného návodu, ako postupovať pri príprave a podávaní daňových priznaní k DPH a vytvorenie komplexného portálového riešenia náležitostí vyžadovaných od podnikateľských subjektov (najmä vybavenie daňových priznaní a prípadných opráv chybných údajov). Boli vytvorené a zverejnené štandardizované vzory pre malých a stredných podnikateľov, ak spoločnosť zakladá jediný spoločník alebo akcionár. Zmenilo sa kritérium na poverenie zodpovednej osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov a zaviedol tzv. systém samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov (účinné od 1.1.2014). Bola vytvorená platforma najmä pre malých a stredných podnikateľov pre overovanie bonity zmluvných partnerov (Hospodársky register, spustený 1.7.2011). V legislatívnych pravidlách vlády bola zavedená povinnosť stanovovať primeranú legisvakančnú lehotu pri daňovo-odvodových zákonoch a ostatných zákonoch, ktoré podstatne ovplyvňujú podnikanie, podľa možnosti stanoviť účinnosť k 1. januáru kalendárneho roka. | 2016-12-31 | MH SR | ostatné ÚOŠS | 0 | - | 12
91 | Obmedzenie povinnosti poskytovať VS informáciu, ktorú už ma niektorý z jej subjektov | Verejne dostupný portál pre nahlasovanie duplicitných informačných povinností vyplývajúcich podnikateľom z legislatívy. | webový portál |  |  | 2013-04-01 | MH SR |  |  | - | 12
92 | Vyhodnotenie traspozície legislatívy EÚ na znižovanie administratívnej záťaže | Vyhodnotenie transpozície vybraných európskych právnych aktov do národnej legislatívy s cieľom zistiť naplnenie predpokladu EÚ - zníženie administratívneho zaťaženia európskej legislatívy o 30,5%. |  |  |  | 2013-12-31 | MH SR | MDVRR SR, MV SR, MF SR, MPRV SR, MZ SR, MPSVR SR, MŽP SR, ŠÚ SR |  | - | 12
93 | Analýza postavenia SR v hodnotení Index regulácie trhu produktov | Analýza postavenia SR v hodnotení OECD „Index regulácie trhu produktov 2013“ a navrhnúť potrebné opatrenia. |  |  |  | 2014-01-31 | MH SR | ostatné ÚOŠS |  | - | 13
94 | Reforma územného plánovania a stavebného poriadku | Komplexné riešenie problematiky územného plánovania a stavebného poriadku, zjednodušenie a urýchlenie povoľovacích procesov pri zachovaní kvality povoľovaných a realizovaných stavieb | Nový stavebný zákon (zákon o územnom plánovaní a výstavbe) |  |  | 2014-07-01 | MDVRR SR |  |  | - | 12
95 | Zmena metodiky posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie | Aktualizácia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vrátanie zavedenia systému RIA (Regulatory Impact Assessment) do procesu hodnotenia vplyvov prijímanej legislatívy. | Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov |  |  | 2014-12-31 | MH SR |  |  | - | 12
96 | Vyčíslenie administratívnych nákladov | Zmapovanie celej legislatívy SR, vyčíslenie celkových administratívnych nákladov a celkovej administratívnej záťaže a návrh opatrení na jej zníženie. |  |  |  | 2014-12-31 | MH SR | ostatné ÚOŠS |  | - | 12
97 | Zmena pravidiel určovania výšky investičnej pomoci | Prostredníctvom rozšírenia povinných vstupných údajov vytvoriť nástroj, pomocou ktorého sa výška potenciálne schválenej štátnej pomoci stane pre investora predvídateľná v závislosti od objektívnych a vopred známych vstupných hodnôt. | Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli |  |  | 2013-06-30 | MH SR | MF SR |  | - | 12
98 | Regulácia | Vláda sa bude zaoberať spôsobom, akým by mali firmy zbierať, spracovávať a sprístupňovať informácie o kvalite, poplatkoch, celkových nákladoch a jednotkových cenách. Súbežne vykoná analýzu potreby zníženia regulačného zaťaženia a ďalšej liberalizácie regulovaných trhov. Ide napríklad o dodávku plynu a elektriny. | Analýza potreby zníženia regulačného zaťaženia a ďalšej liberalizácie |  |  | 2013-10-31 | MH SR | MDVRR SR, MZ SR, ÚRSO | 0 | - | 12, 13
Dopravná infraštruktúra a telekomunikácie
99 | Analýza rozsahu a stavu využívania dopravnej infraštruktúry | Návrh zásad postupnej redukcie nadbytočných častí infraštruktúry s cieľom dlhodobého zníženia nákladov na prevádzku a údržbu, resp. uvoľnenia zdrojov na primeranú údržbu perspektívnej infraštruktúry | Analýza MDVRR SR | Splnené | S cieľom zníženia nákladov na prevádzku a údržbu železničných tratí bola vypracovaná štúdia prúdov jednotlivých tratí, ktorej výsledky sa pretransformovali do zmien grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2013/2014, ktorý už nepočíta so železničnou dopravou (regionálnou osobnou) na 5 úsekoch tratí (Spišské Vlachy - Spišské Podhradie, Nitrianske Pravno – Prievidza, Lipany - Stará Ľubovňa, Jesenské - Turňa nad Bodvou, Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany). | 2013-02-28 | MDVRR SR |  |  | - | -
100 | Rozvoj siete diaľnic a rýchlostných ciest | Pokračovanie stavby štyroch úsekov hlavného diaľničného ťahu SR - diaľnice D1, pri Martine, Levoči a Prešove v rozsahu 46 km, pokračovanie výstavby 14 km rýchlostnej cesty R4 južne od Košíc. Rozbehnutie výstavby približne 120 km diaľnic a rýchlostných ciest - úseky diaľnic D1, D3 a rýchlostnej cesty R2. | Verejné investície do výstavby cestnej infraštruktúry zo zdrojov - fondy EÚ a štátny rozpočet |  |  | 2014-12-31 | MDVRR SR |  | -657752 | - | -
101 | Modernizácia ciest I. triedy | Modernizácia a obnova ciest I. triedy zameraná na zvýšenie bezpečnosti a komforu cestovania, výstavby nových úsekov ciest I. triedy – obchvatov a preložiek | Verejné investície do výstavby cestnej infraštruktúry zo zdrojov - fondy EÚ a štátny rozpočet |  |  | 2014-12-31 | MDVRR SR |  | -205638 | - | -
102 | Zefektívnenie verejnej osobnej dopravy | Odstránenie súbehov medzi prímestskou autobusovou a železničnou regionálnou osobnou dopravou, vzájomné previazanie obidvoch módov do jednotného systému | Zákon o dopravnej autorite |  |  | 2015-01-01 | MDVRR SR |  |  | - | -
103 | Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky | Opatrenia na podporu cyklodopravy tvorby nových noriem a technických predpisov, budovanie cyklotrás, vytvorenia finančného mechanizmu) | Stratégia MDVRR SR |  |  | 2013-04-30 | MDVRR SR |  | -45000 | - | -
104 | Spoplatnenie využívania frekvenčných pásiem | Predaj licencií na používanie frekvenčných pásiem s cieľom zlepšenia pokrytia obyvateľstva SR mobilným širokopásmovým prístupom ku komunikačným službám | Výberové konanie v gescii Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky |  |  | 2013-12-31 | MDVRR SR |  |  | - | -
Modernizácia verejnej správy
105 | Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa - Program ESO - 1. etapa | Zrušenie orgánov špecializovaných miestnej štátnej správy na úrovni krajov,ich integrácia do obvodných úradov v sídlach krajov, resp. do špecializovaných obvodných úradov v sídlach krajov. | Zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe | Splnené | Zrušenie orgánov špecializovaných miestnej štátnej správy na úrovni krajov,ich integrácia do obvodných úradov v sídlach krajov, resp. do špecializovaných obvodných úradov v sídlach krajov | 2012-12-31 | MV SR |  |  | CSR7 | -
106 | Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa - Program ESO - 2. etapa | Integrácia pôsobnosti špecializovanej miestnej štátnej správy na úrovni špecializovaných obvodných úradov do obvodných úradov, integrácia ďalších subjektov špecializovanej miestnej štátnej správy do obvodných úradov, vybudovanie kontaktných administratívnych miest občanov | Doplnenie zákona 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe | Plní sa |  | 2013-12-31 | MV SR |  | Celý program Eso odhaduje úsporu 130 mil. v 2013, 173 mil. v 2014, 110 mil. v 2015 a 100 mil v roku 2016 | CSR7 | -
107 | Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa - Program ESO - ďalšie etapy | Optimalizácia procesov výkonu verejnej moci v rámci integrovanej miestnej štátnej správy a optimalizácia podporných procesov | Novelizácia zákona 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe |  |  |  | MV SR |  | Celý program Eso odhaduje úsporu 130 mil. v 2013, 173 mil. v 2014, 110 mil. v 2015 a 100 mil v roku 2016 | CSR7 | -
108 | Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS | Grantový program finančne podporí štúdium na renomovaných zahraničných univerzitách vybraným štipendistom. Ako protihodnotu sa absolventi na istý čas zaviažu pracovať vo verejnej správe, čo v konečnom dôsledku posilní vysokokvalifikované odborné kapacity. | Vytvorenie grantového programu |  |  | 2013-12-31 | MŠVVŠ SR |  |  | - | -
109 | Posilnenie analytických kapacít | Budovanie a skvalitňovanie analytických jednotiek na strategických rezortoch | Vybudovanie novej analytickej jednotky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (Inštitút vzdelávacej politiky). | Čiastočne splnené | Okrem už existujúceho Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií sa zatiaľ podarilo vytvoriť analytické útvary na Ministerstve životného prostredia (Odbor ekonomických nástrojov a analýz), Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (analytické centrum) a Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (Inštitút stratégie), Ministerstve zdravotníctva (Odbor analýz, koncepcií a stratégií v zdravotníctve) a najnovšie aj na Ministerstve škosltva, vedy, výskumu a športu (Inštitút vzdelávacej politiky). | 2014-12-31 | MF SR |  |  | CSR7 | -
110 | Elektronizácia stavebného poriadku | Program elektronizácie činnosti stavebných úradov, druhostupňových odvolacích orgánov a MDVRR SR | Projekt e-STAK |  |  | 2013-12-31 | MDVRR SR |  |  | CSR7 | 12,14
111 | Vytváranie rámca interoperability prostredníctvom štandardov pre informačné systémy verejnej správy | Implementácia štandardov pre informačné systémy verejnej správy vytvára nástroje pre eliminovanie možných rizík a problémov pri vytváraní interoperabilného prostredia informačných systémov v oblasti verejnej správy a vo všeobecnosti zakladá podmienky pre znižovanie nákladov pri výkone verejnej správy. | Aktualizácia výnosu č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy |  | Aktualizácia výnosu je v príprave. | 2013-12-31 | MF SR |  |  | CSR7 | 14
112 | Zabezpečenie vyššej úrovne bezpečnosti sietí a informácií | Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany voči incidentom, rizikám a hrozbám v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti v SR. | Návrh zákona o informačnej bezpečnosti predložený na rokovanie vlády SR |  | Návrh zákona je v príprave. | 2014-06-30 | MF SR |  |  | CSR7 | 14
113 | Rozvoj funkcionalít Ústredného portálu verejnej správy | V rámci projektov budú vybudované a integrované centrálne komponenty a moduly eGovernmentu na Slovensku. Dobudovaný Ústredný portál verejnej správy a služby spoločných modulov ÚPVS budú vytvárať efektívny elektronický kanál pre komunikáciu verejnosti s verejnou správou. | Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov (fáza 1 a 2) a Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov (fáza 3 a 4). |  | Dva projekty implementované v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti: Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov (fáza 1 a 2) a Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov (fáza 3 a 4). | 2014-07-31 | Úrad vlády SR | Národná agentúra pre elektronické a sieťové služby |  | CSR7 | 14
114 | Vytvorenie legislatívneho rámca pre výkon elektronickej verejnej správy | Úlohou je vytvorenie legislatívneho rámca a zadefinovanie podmienok pre všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám s navzájom prepojenými registrami verejnej správy a umožnenie úplnej elektronickej výmeny údajov medzi občanmi, verejným a súkromným sektorom. | Nadobudnutie platnosti zákona o elektronickom výkone verejnej moci. |  | Návrh zákona je po MPK. | 2014-12-31 | MF SR |  |  | CSR7 | 14
115 | Vytvorenie a nasadenie fungujúceho modelu prevádzky Integrovaných obslužných miest | Cieľom opatrenia je vytvorenie a nasadenie fungujúceho a trvalo udržateľného modelu prevádzky Integrovaných obslužných miest (ďalej IOM) tak, aby verejné služby boli dostupné viacerými elektronickými kanálmi. | Implementácia národného projektu Integrované obslužné miesta v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. |  | Príprava procesu verejného obstarávania. | 2015-12-31 | MF SR |  |  | CSR7 | 14
Transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva
116 | Elektronický súdny spis | Hlavným cieľom projektu Elektronický súdny spis je rozšírenie funkcionality informačných systémov súdov o také funkcionality, ktoré umožnia vedenie súdneho spisu počas celého jeho životného cyklu v plne elektronickej podobe. | Realizácia projektu Elektronický súdny spis vrátane potrebných legislatívnych zmien | Začatý proces verejného obstarávania |  | 2014-08-31 | MS SR |  |  | CSR7 | 15
117 | Skrátenie dĺžky súdneho konania | Skrátenie dĺžky súdneho konania | Revízia občianskeho súdneho poriadku | Legislatívny zámer prerokovaný Legislatívnou radou vlády SR dňa 16.4.2013. | Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného predložený do MPK, ktoré bolo ukončené dňa 13.3.2013 | 2014-09-30 | MS SR |  |  | CSR7 | 15
118 | Skrátenie dĺžky súdneho konania II. | Skrátenie dĺžky súdneho konania – 2. fáza | Novela Exekučného poriadku | Pripomienkové konanie k statusovej časti začne 18.4.2013 k prvej časti novelizácie. | Úloha bude realizovaná v skoršom ako pôvodne plánovanom termíne, ale bude rozdelná na dve fázy - statusová časť a procesná časť. | 2014-06-30 | MS SR |  |  | CSR7 | 15
119 | Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov Slovenskej republiky | Cieľom úlohy je digitalizácia Zbierky zákonov Slovenskej republiky vrátane úplných znení všeobecne záväzných právnych predpisov a zlepšenie prístupu k platnému právu. | Realizácia projektu Slov-Lex vrátane potrebných legislatívnych zmien | Začatý proces verejného obstarávania. |  | 2015-12-31 | MS SR |  |  | CSR7 | 15
120 | Insolvenčný register | Cieľom úlohy je zefektívnenie a sprehľadnnie procesu uspokojovania veriteľov. | Realizácia projektu Elektronického insolvenčného registra vrátane potrebných legislatívnych zmien |  |  | 2014-06-30 | MS SR |  |  | CSR7 | 15
121 | Register diskvalifikácií | Vytvorenie registra diskvalifikácií povedie k zlepšeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike tým, že z podnikania vylúči osoby, ktoré závažným spôsobom porušujú svoje povinnosti. | Realizácia projektu Registra diskvalifikovaných osôb vrátane potrebných legislatívnych zmien |  |  | 2014-06-30 | MS SR |  |  | CSR7 | 15
Zdravie
122 | Posilnenie kvality zdravotníckej výučby | Posilnenie kvality odbornej praktickej výučby vo vyššom odbornom vzdelávaní pri príprave žiakov na výkon zdravotníckeho povolania (t.j. bude uskutočňovaná najmenej vo fakultných nemocniciach). | Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti |  | Požiadavka zakomponovania odbornej praktickej výučby vo vyššom odbornom vzdelávaní pri príprave žiakov na výkon zdravotníckeho povolania vo fakultných nemocniciach bude predmetom najbližšej novely zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v roku 2013. | 2012-12-31 | MZ SR, MŠVVaŠ SR |  |  | CSR5 | 16
123 | Zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia | Tranformácia súčasného usporiadania systému verejnho zdravotného poistenia, ktorý je založený na tržnom princípe na systém s jediným štátnym platiteľom (vo svojej podstate národná zdravotná služba financovaná z daní). | Dobrovoľné odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní, alebo ich vyvlastnenie na základe Transformačného zákona |  |  | 2014-01-01 | MZ SR | MF SR |  | - | 16
124 | Investície do nových nemocníc poskytujúcich akútnu starostlivosť | Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení. | Spolupráca viacerých zainteresovaných skupín do precizovania finálnej podoby projektov a ich následná realizácia |  |  | 2015-01-01 | MZ SR |  |  | - | 16
126 | Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov | Nastavenie pilierov finančného riadenia tak, aby bola odmeňovaná produktivita a zvyšovanie efektívnosti. Zabezpečenie systematického zberu, sledovania a vyhodnocovania relevantných ukazovateľov. | Zmena interných riadiacich smerníc v jednotlivých nemocniciach, ktoré budú záväzné aj pre zmluvné podmienky riadiacich pracovníkov |  |  | 2015-01-01 | MZ SR |  |  | - | 16
127 | Zjednotenie liečebných postupov | Štandardné postupy liečby pre rovnaké diagnózy bez ohľadu na zariadenie, v ktorom je liečba realizovaná. | Vydanie jednotnej kodifikácie liečebných postupov |  |  | 2016-01-01 | MZ SR |  |  | - | 16
128 | Platby za diagnostickú skupinu DRG | Zavedenie systému platieb za liečbu, ktorý zohľadňuje náročnosť diagnózy, komplikácie a dĺžku hospitalizácie (tzv. case-mixu). Týka sa lôžkových zariadení. | Technická špecifikácia modelov oceňovania liečby, ktorú má v gescii ÚDZS |  |  | 2016-01-01 | MZ SR |  |  | - | 16
129 | Rezidenčný program pre všeobecných lekárov | Cieľom je vytvorenie reálneho programu na rozvoj kvality a udržateľnosti poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v SR. Ten by mal zatraktívniť odbor pre absolventov lekárskych fakúlt a ponúknuť odborné uplatnenie mladým všeobecným lekárom a pediatrom na Slovensku. | Implementácia rezidenčného programu prostredníctvom vzdelávania medikov, absolventov lekárskych fakúlt a ich zapojenie do liečebného procesu na úrovni všeobecného lekára |  |  | 2014-12-31 | MZSR |  |  | - | 16
130 | Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc | Prostedníctvom efektívnejšieho riadenia, optimalizáciou počtu pracovníkov a centralizovaním nákupov dosiahnuť vyrovnané hospodárenie vo fakultných a univerzitných nemocniciach | Implementácia kontrolingových nástrojov, optimalizácia lôžkového fondu a personálu |  |  | 2015-12-31 | MZSR |  |  | - | 16
131 | Dostupnosť zdravotnej starostlivosti - čakacie listiny | Zvýšenie transparentnosti zaraďovania poistencov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti do zoznamu zdravotnej poisťovne. | Čakacie lehoty budú poisťovne povinné zverejňovať podľa jednotlivých poskytovateľov, čím sa umožní ich porovnateľnosť. |  |  | 2014-06-30 | MZ SR |  |  |  | 16
132 | Revízia relevantných skupín liekov podľa farmakoekonomických kritérií. | Revízia relevantných skupín liekov, ktoré sú súčasne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia na základe vyhodnotenia plnenia farmakoekonomických kritérií. |  |  |  | priebežne | MZ SR |  | ? | - | 16
133 | Zverejňovanie predkladaných farmakoekonomických analýz | Zverejňovanie výsledkov farmakoekonomickej analýzy predloženej kategorizačnej komisii navrhovateľom/žiadateľom. Zverejňovanie celého posudzovaného dokumentu v rámci odborných odporúčaní. | zverejňovanie na webovom sídle MZSR |  |  | priebežne | MZ SR |  | ? | - | 16
134 | Implementácia prvej fázy e-health eSO1 | Národný portál zdravia, ePreskripcia a eMedikácia, Elektronická zdravotná knižka občana, eAlokácie | Prijatie zákona o e-healthe, postupná implementácia u poskytovateľov | Prebieha | Odovzdanie všetkých integrovaných častí diela prebehne v druhej polovici roka 2013 s tým, že testovacia prevádzka bude prebiehať do konca roku 2015 s ostrým spustením systému začiatkom roka 2016 | 2016-01-01 | MZSR |  |  | - | 16
135 | Informovanosť pacientov o kvalite poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Zavedenie systému merania kvality a akreditácie poskytovateľov vrátane nemocníc. Prijatie nového rozšíreného zoznamu indikátorov kvality aj pre ďalšie medicínske odbory a terapeutické a diagnostické výkony. | Hodnoty indikátorov ako aj rebríčky kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti budú zverejnené minimálne raz ročne v užívateľsky prijateľnej podobe. Raz za tri roky bude zoznam indikátorov revidovaný. |  |  | 2013-12-31 | MZSR |  |  | - | 16
Environmentálna udržateľnosť a energetika
136 | Príprava novej Environmentálnej stratégie SR | Vypracovanie podkladových materiálov a analýz pre zabezpečenie a vypracovanie novej Environmentálnej stratégie SR. | Príprava materiálov a analýz |  |  | 2013-12-31 | MŽP SR | Všetky relevantné rezorty (najmä MF SR, MH SR, MPRV SR, MDVRR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR) |  | - | 17, 18, 19, 20
137 | Príprava Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – ex ante kondicionalita OP ŽP 2014-2020 | V úzkej spolupráci príslušných ministerstiev a odborných inštitúcií bude pripravený komplexný dokument, ktorý navrhne, na základe objektívnej analýzy nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, princípy a nástroje na minimalizovanie negatívnych dopadov zmeny klímy na eko-systémy, sociálnu a hospodársku oblasť (proaktívna adaptácia, prevencia a riadenie rizík). | Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy |  |  | 2013-12-31 | MŽP SR | MPRV SR, MZ SR,MDVRR SR, MV SR, MŠVVŚ SR, ÚVZ SR |  | - | 17, 18, 19, 20
138 | Analýza možností plnenia prísnejších redukčných cieľov do roku 2030 | V spolupráci s relevantnými rezortmi a odbornými inštitúciami a na základe aktuálnych vstupných údajov (prognózy rastu HDP, politiky a opatrenia na znižovanie emisií v sledovaných sektoroch) vypracovať „Impact Assessment“ očakávaných vplyvov na hospodárstvo SR do roku 2050. | Analýza možností plnenia prísnejších redukčných cieľov do roku 2030 |  |  | 2014-06-01 | MŽP SR | MF SR, MH SR, MDVRR SR, MPRV SR |  | -
139 | Nízkouhlíková stratégia | Vytvorenie citlivostnej analýzy pre vybrané parametre (ceny palív, investičná náročnosť) a projekcií emisií skleníkových plynov aj krivky marginálnych nákladov znižovania emisií. Vytvorenie súhrnu opatrení pre redukciu emisií skleníkových plynov voblastich, ktoré nie sú pokryté EÚ ETS. | Nízkouhlíková stratégia |  |  | 2014-12-31 | MŽP SR | MF SR, MH SR, MDVRR SR, MPRV SR |  | - | 17, 18, 19, 20
140 | Podpora energetickej efektívnosti bytových jednotiek prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov (JESSICA - ŠFRB) | Podpora financovania zatepľovania bytových jednotiek prostredníctvom úverového nástroja s pomocou zdrojov EŠIF, pokračovanie implementácie v programovom období 2014-2020 s navýšenými zdrojmi. | Spustenie nástroja a neskoršie pokračovanie implementácie. | Príprava zmluvy o financovaní medzi MPaRV SR a ŠFRB. | Príprava štruktúry nástroja a stratégie. | 2013-04-30 | MPaRV SR | MDVaRR SR, ŠFRB | -11529 | - | 19
141 | Implementácia smernice o energetickej efektívnosti | Slovensko implementuje smernicu EÚ o energetickej efektívnosti, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2020 zníženie konečnej spotreby o 20 %. Úspora sa bude týkať verejných budov, domácností aj priemyslu. Zlepšiť by sa mala aj informovanosť občanov o svojej spotrebe energie. | Novela zákona 476/2008 o energetickej efektívnosti, Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016, tepelná mapa SR, analýza potenciálu úspor energie z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a efektívneho centrálneho zásobovania teplom. |  |  | 2015-12-31 | MH SR |  |  | - | 19
142 | Zmena v systéme odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi - 1. fáza. | Prechod od skládkovania k zhodnocovaniu odpadov – energetickému i materiálovému. Využijú sa ekonomické nástroje na stimuláciu obyvateľstva znižovať produkciu odpadu a recyklovať. | Vypracovanie legislatívneho zámeru návrhu zákona o odpadoch, predloženie na rokovanie vlády |  |  | 2013-06-30 | MŽP SR |  |  | - | 20
143 | Zmena v systéme odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi - 2. fáza. | Prechod od skládkovania k zhodnocovaniu odpadov – energetickému i materiálovému. Využijú sa ekonomické nástroje na stimuláciu obyvateľstva znižovať produkciu odpadu a recyklovať. | Návrh nového zákona o odpadoch |  |  | 2013-12-31 | MŽP SR |  |  | - | 20
144 | Stratégia vodného hospodárstva | Vypracovanie stratégie vrátane štúdie dopadov na hospodárstvo SR |  |  |  | 2014-12-31 | MŽP SR | MPRV SR |  | - | 20
145 | Prehodnotenie nástrojov podpory OZE | Tempo podpory plnenia cieľov sa zmení tak, aby bola väčšina podpory najmä na výrobu elektriny cielená bližšie k roku 2020. Zavedie sa jednotný výkupca podporovanej elektriny z OZE a KVET, čo stransparentní využívanie tejto elektriny a umožní lepšie nastavenie verejnej podpory. | Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby |  |  | 2013-10-31 | MH SR | MŽP |  | - | 12.18
146 | Optimalizácia podpory uhoľného baníctva | Vláda SR bude hľadať optimálne spôsoby podpory uhlia na Slovensku do budúcnosti s cieľom minimalizovať dosahy na cenu elektriny pre domácnosti, podnikateľov a životné prostredie. | Uznesenie vlády SR |  |  | 2013-12-31 | MH SR |  |  | - | 12,17,18,20
Note on J59: Hidas Slavomir: čislo zaslalo MPSVR k "Podpora zamestnanosti mladých I"