Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

| Vplyvy na rozpočet verejnej správy | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 |
| Príjmy verejnej správy celkom | 10 068 730,25 | 20 385 243,76 | 20 221 478,50 | 17 047 547,50 |
| v tom: |  |  |  |  |
| opatrenia ÚPVII | 7 800 000,00 | 15 200 000,00 | 14 500 000,00 | 10 200 000,00 |
| opatrenia MŠVVŠ SR | 1 068 730,25 | 2 985 243,76 | 3 321 478,50 | 4 247 547,50 |
| opatrenia MDV SR | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| opatrenia MŽP SR | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| z toho: |  |  |  |  |
| - vplyv na ŠR |  |  |  |  |
| Rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EÚ zdroje | 10 068 730,25 | 20 385 243,76 | 20 221 478,50 | 17 047 547,50 |
| - vplyv na obce |  |  |  |  |
| - vplyv na vyššie územné celky |  |  |  |  |
| - vplyv na ostatné subjekty verejnej správy |  |  |  |  |
| Výdavky verejnej správy celkom | 11 105 125,00 | 21 918 396,25 | 21 597 000,00 | 18 118 000,00 |
| opatrenia ÚPVII | 8 162 000,00 | 14 850 000,00 | 13 650 000,00 | 8 850 000,00 |
| opatrenia MH SR | 0,00 | 32 396,25 | 0,00 | 0,00 |
| opatrenia MŠVVŠ SR | 1 743 125,00 | 4 836 000,00 | 5 547 000,00 | 6 668 000,00 |
| opatrenia MDV SR | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| opatrenia MŽP SR | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| z toho: |  |  |  |  |
| - vplyv na ŠR |  |  |  |  |
| opatrenia ÚPVII |  |  |  |  |
| Rozpočtové prostriedky | 530 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Zdroje EÚ | 7 800 000,00 | 14 200 000,00 | 13 000 000,00 | 8 200 000,00 |
| opatrenia MH SR |  |  |  |  |
| Rozpočtové prostriedky | 0,00 | 32 396,25 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroje EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opatrenia MŠVVŠ SR |  |  |  |  |
| Rozpočtové prostriedky | 316 125,00 | 1 104 340,00 | 1 503 000,00 | 1 290 660,00 |
| Zdroje EÚ | 1 068 730,25 | 2 985 243,76 | 3 321 478,50 | 4 247 547,50 |
| Spolufinancovanie | 188 599,46 | 392 926,55 | 380 635,20 | 594 742,50 |
| Pro rata | 169 670,30 | 353 489,70 | 341 790,00 | 535 050,00 |
| opatrenia MDV SR |  |  |  |  |
| Rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroje EÚ | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| opatrenia MŽP SR |  |  |  |  |
| Rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroje EÚ | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| - vplyv na obce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na vyššie územné celky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na ostatné subjekty verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vplyv na počet zamestnancov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na obce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na vyššie územné celky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na ostatné subjekty verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vplyv na mzdové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na obce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na vyššie územné celky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vplyv na ostatné subjekty verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financovanie zabezpečené v rozpočte | 10 743 125,00 | 21 855 396,30 | 22 034 000,00 | 19 055 000,00 |
| opatrenia ÚPVII | 7 800 000,00 | 15 200 000,00 | 14 500 000,00 | 10 200 000,00 |
| opatrenia MH SR | 0 | 32 396,30 | 0 | 0 |
| opatrenia MŠVVŠ SR | 1 743 125,00 | 4 423 000,00 | 5 134 000,00 | 6 255 000,00 |
| opatrenia MDV SR | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| opatrenia MŽP SR | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Iné ako rozpočtové zdroje |  |  |  |  |
| Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora | 362 000,00 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 |
| opatrenia ÚPVII | 362 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| opatrenia MŠVVŠ SR | 0 | 413 000,00 | 413 000,00 | 413 000,00 |

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Jednotlivé rezorty si budú potrebné finančné prostriedky nárokovať aj v príprave tvorby rozpočtov na roky 2020 až 2022.

Opatrenia, ktoré nepredpokladajú vplyv na rozpočet verejnej správy:

2.1.1 	Zefektívnenie regulácie telekomunikačného trhu v prospech rastu pokrytia územia ultra-rýchlym pripojením

2.1.3 	Podporíme opatrenia z Akčného plánu 5G pre Európu a Cestovnej mapy 5G z Tallinu mať do roku 2020 pokryté jedno veľké mesto 5G pripojením

2.4.1 	Vyhodnotíme činnosť Inovačného hubu NBS

2.4.2 	Posilníme činnosti a postavenie Centra pre finančné inovácie

2.4.3 	Zanalyzujeme prínosy a možné využitie konceptu regulačného sandboxu

2.4.4 	Zanalyzujeme potreby regulácie crowdfundingu

2.4.5 	Zanalyzujeme možnosť využiteľnosti tokenizácie aktív

3.2.1 	Navrhnutie konceptu inovačného verejno-súkromného partnerstva

4.1.2 	Vytvoríme odbornú skupinu na koordináciu vzdelávacích aktivít v umelej inteligencii

4.2.1 	Analýza regulačného prostredia vo vzťahu k umelej inteligencii

4.2.2 	Navrhneme a podporíme implementáciu princípov transparentného a etického používania AI

4.2.3 	Podporíme rozvoj ekosystému umelej inteligencie

4.2.4 	Založíme stálu komisiu pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

Ostatné opatrenia budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy, ale v tejto fáze ich nie je možné vyčísliť:

A 	Zabezpečíme priamu politickú podporu prioritným oblastiam Akčného plánu

D 	Podpora vzniku a aktivít platforiem pre výskum a využitie umelej inteligencie

E 	Podpora vzniku a aktivít platforiem pre výskum a využitie technológie blockchain

G	Podpora vzniku a aktivít národného kompetenčného a koordinačného centra pre kybernetickú bezpečnosť

1.1.4 	Zriadime efektívny mechanizmus na boj proti dezinformáciám

1.1.6 	Podporíme aktivity vedúce k zvýšeniu podielu žien v IT a digitálnom sektore a odstráneniu rodových stereotypov

1.1.7	Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0

1.1.8 	Potreba zvýšenia kompetencií mladých ľudí pre digitálnu dobu v rámci formálneho vzdelávania

1.1.9 	Iniciujeme činnosti vedúce k posúdeniu dopadov využívania inteligentných systémov a digitálnych technológií na vývoj, zdravie a správanie človeka

1.2.1 	Zatraktívnime podmienky zamestnávania informačných špecialistov v štátnej  a verejnej správe

1.2.2 	Výrazne zjednodušíme procesy pre zamestnávanie expertov zo zahraničia, osobitne na vysokých školách

3.2.5 	Zriadenie kancelárie digitálnych inovácií v samospráve

4.1.4 	Definujeme témy so spoločenskou potrebou a pripravíme pilotné projekty so širokou podporou expertov na umelú inteligenciu

4.1.5 	Definujeme a vyhlásime výzvy grantových schém pre základný a aplikovaný výskum zamerané na umelú inteligenciu

4.1.6 	Zavedieme spoločné vzdelávanie expertov o vybraných aspektoch umelej inteligencie

Dôvody, prečo v tejto fáze nie je možné vyčísliť rozpočet na uvedené opatrenia sú uvedené v časti 2.2.1. Plnenie opatrení, ktoré nie je možné v tejto fáze vyčísliť a ktoré sú v gescii ÚPVII bude vykonané v závislosti od objemu disponibilných rozpočtových prostriedkov dotknutej kapitoly štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Pri opatreniach v gescii iných ústredných orgánov štátnej správy ako je ÚPVII, ktoré nie je možné v tejto fáze vyčísliť bude pred ich implementáciou vypracovaný samostatný materiál so samostatnou doložkou vplyvov na rozpočet verejnej správy.

Na financovanie jednotlivých opatrení budú použité zdroje:

- z rozpočtových kapitol príslušných rezortov, a to buď už alokovaných prostriedkov alebo následne požadovaných pri tvorbe rozpočtov na ďalšie kalendárne roky a

- európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Operačného programu Výskum a inovácie, Operačného programu Efektívna verejná správa a programov CEF, resp. Horizon 2020. Financovanie opatrení z EŠIF alebo priamo riadených programov je pokryté finančnými prostriedkami vyčlenenými pre tieto programy. Riadiace orgány, resp. sprostredkovateľské orgány majú zabezpečené finančné zdroje z EÚ, finančné zdroje na spolufinancovanie, ako aj finančné zdroje pre princíp Pro-rata, ktorý sa uplatňuje ako pri OP Integrovaná infraštruktúra tak aj pre OP Efektívna verejná správa. Z hľadiska programu CEF a Horizon 2020 nie je potrebné financovanie zo zdroja pro-rata.

Pri financovaní opatrení budú využité už konkrétne národné projekty EŠIF, ich bližšia špecifikácia je uvedená v časti 2.2.1.

Konkrétna analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bude súčasťou dokumentov predkladaných na rokovanie vlády SR zo strany gestorov jednotlivých opatrení.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019 – 2022 vykonáva Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, pričom pokrýva opatrenia, ktoré je možné uskutočniť v krátkodobom časovom horizonte, t.j. od septembra 2019 do konca roka 2022. Ich financovanie je naviazané na programové obdobie 2014 – 2020. Úspešné naplnenie opatrení akčného plánu vyžaduje širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády ako aj rozhodnutie o podpore uvedených aktivít formou pridelenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Viaceré opatrenia najmä v súvislosti s podporou vzniku a fungovania inštitucionálneho zázemia  vyplývajú priamo z legislatívy, politik a iniciatív prijímaných na európskej úrovni, ktoré je nutné alebo vysoko žiadané na národnej úrovni implementovať a na čo ako členský štát EU, ktorý si má zodpovedne plniť svoje záväzky potrebujeme primerane reagovať. Uvedené je bez primeranej podpory zo štátneho rozpočtu ťažko, ak vôbec realizovateľné, pričom sa oslabí pozícia Slovenska ako krajiny schopnej prispieť k aktívnej tvorbe a participácií na európskych politikách, projektoch a iniciatívach. Uvedené opatrenia majú za cieľ posilniť prípravu Slovenska a všetkých jeho zložiek a ich schopnosť reagovať na už prebiehajúce celospoločenské zmeny vyvolané 4. priemyselnou revolúciou a procesom digitálnej transformácie.

V oblasti inovatívnych technológií a v procese digitálnej transformácie je obdobie troch rokov pomerne dlhá perióda. Počas troch rokov sa s veľkou pravdepodobnosťou zmenia základné východiská, oblasť digitálnej agendy sa výrazne posunie a preukáže sa zmysel a využitie nových technológií a ich smerovania. Hlavným zámerom je preto odbúrať všetky prekážky, ktoré bránia prínosnému a zodpovednému zavádzaniu digitálnych inovácií do praxe v prioritných oblastiach a vytvoriť solídne predpoklady pre ďalší rozvoj.

Odpočet implementácie Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 2019 – 2022 bude predložený Vláde SR každoročne vždy ku koncu júna. Práve na základe plnenia tohto akčného plánu, rovnako aj na základe globálneho smerovania ako aj priorít EÚ budú vypracované budúce akčné plány vychádzajúce z prijatej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do 2030.

Vzhľadom na rôznorodosť úloh bude návrh implementovať viacero rezortov v spolupráci s partnermi zo súkromného a akademického sektora.

Opatrenia ÚPVII

Pokiaľ ide o opatrenia týkajúceho sa zriadenia inštitucionálneho zázemia na zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska uvádzame:

Pri opatrení A (Zabezpečíme priamu politickú podporu prioritným oblastiam Akčného plánu) je predpoklad vzniku nárokov na rozpočet verejnej správy, ktorý ale momentálne nie je možné kvalitatívne odhadnúť. Primárny záber takejto podpory z pohľadu verejných zdrojov by mal byť podporený prostriedkami zo štátneho rozpočtu a pôsobiť komplementárne voči podpore zo zdrojov EÚ. Presný finančný dopad sa bude líšiť od rezortu k rezortu a bude závisieť od rozsahu a komplexnosti úloh jednotlivých rezortov v spojitosti so zastrešení  tohto akčného plánu a procesu aktívneho podchytenia potrieb digitálnej transformácie celkovo ako aj prieniku týchto aktivít na aktivity financované z európskych štrukturálnych fondov.

Opatrenie B (Podpora činnosti Digitálnej koalície) bude okrem doterajšej podpory podporené aj finančne a personálne zo strany ÚPVII, pričom sa očakáva podpora zo strany štátneho rozpočtu vo výške 100 000 eur ročne a to od roku 2020. V roku 2019 sa odhaduje financovanie vo výške 60 000 eur. Na podporu činností Digitálnej koalície sa zvažuje aj využitie prostriedkov EÚ, ktoré si ale, z dôvodu oprávnenosti a podmienok kladených na žiadateľa, môžu vyžadovať vykonanie organizačnej zmeny v právnej forme tejto platformy. Aktivity Digitálnej koalície budú podporené aj zo zdrojov MŠVVŠ SR a to vo výške 1 323 000 eur, pričom z toho je dopad na štátny rozpočet 84 000 eur. Uvedená čiastka ale pokryje viacero aktivít ako podpora IT Fitness testu, projektu Kry-sa, EU Code Week, Dievčatá v IT, odpočet Programu informatizácie 2030 v monitorovacej komisii, komunikácia a popularizácia cieľov a aktivít, vypracovanie návrhov na zlepšenie vzdelávania a podpora celkovej zmeny vzdelávania v konkrétnych aktivitách, a ďalšie aktivity.

Opatrenie C (Iniciovanie, podpora vzniku a prepájania centier digitálnych inovácií na Slovensku (DIH / CDI)) nadväzuje na opatrenie v Akčnom pláne inteligentného priemyslu, kde je úloha pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti podpory vzniku centier digitálnych inovácií. Následne, v závislosti od výsledkov tejto štúdie ako aj rozsahu jej implementácie je možné presnejšie odhadnúť podporu prepájania týchto centier tak na národnej úrovni ako aj v rámci EÚ. Predpokladané náklady na podporu sieťovania týchto centier navzájom ako aj s Digitálnou koalíciou sú 100 000 eur každoročne počnúc rokom 2020. Opätovne sa predpokladá komplementarita aj so zdrojmi EÚ.

Na podporu opatrení D (Podpora vzniku a aktivít platforiem pre výskum a využitie umelej inteligencie) a E (Podpora vzniku a aktivít platforiem pre výskum a využitie technológie blockchain) sa v tejto fáze predpokladá podpora zo zdrojov štátneho rozpočtu a to každoročne od roku 2020, pričom presnejší odhad bude možné určiť až následne, po spustení činností uvedených platforiem.

Podporu opatrenia F (Podpora vzniku a aktivít národného superpočítačového kompetenčného centra) vidíme za kľúčovú a to z dôvodov uvedený v samotnom Akčnom pláne. Zriadenia a podpora oboch kompetenčných centier vyplýva z legislatívy, iniciatív a podpory odporúčaní Európskej únie s cieľom zabezpečiť schopnosť Slovenska prispieť k čeleniu výziev, ktoré digitálna transformácia prináša ako aj využitie jej maximálnej prínosov (využívanie supervýkonného počítania). Na uvedené opatrenie sa odhadujú náklady zo štátneho rozpočtu 84 000 eur na rok 2019 na vykonanie štúdií uskutočniteľnosti a potom 100 000 eur každoročne primárne na zabezpečenie prvotných činností týchto centier. Uvedený odhad sa samozrejme, v závislosti od činností tohto centra a optimálnom nastavení jeho fungovania môže zmeniť. Komplementarita finančnej podpory sa očakáva tak aj zdrojov EÚ a to priamo riadených programov ako aj štrukturálnych fondov.

Na opatrenie 1.1.5. (Vypracujeme analýzu stavu digitálnych zručností na Slovensku s návrhom konkrétnych opatrení) sa očakáva náklad na vypracovanie analýzy v rámci projektu služby na podporu štrukturálnych reforiem EK, požiadavka č. 18SK11 SRSS vo výške 200 000 eur a to v roku 2019.

Na opatrenie 2.1.2. (Podporíme dobudovanie gigabitového optického pripojenia dostupného v zmysle stratégie gigabitovej spoločnosti EÚ) bude hradené z OP EVS projektu ....

Opatrenie 2.1.4. (Zriadime inštitút pre sprístupňovanie dôveryhodných údajov) a 2.1.8. (Zabezpečíme dôveryhodné verejné údaje na použitie v digitálnej ekonomike – pilotný projekt) budú financované z národného projektu OP EVS „Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát“ v odhadovanej alokovanej výške na tieto opatrenia 3,6 mil eur a národného projektu OPII „Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ vo výške 3,5 mil. eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

Opatrenia 2.1.5. (Nasadenie pilotného riešenia pre správu osobných údajov) bude financované z národného projektu národného projektu OPII „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov“ vo výške 17,1 mil. eur zo zdrojov EÚ.

Opatrenia 2.2.3 (Podporíme nové podnikateľské modely v digitálnej ekonomike, identifikujeme segmenty pre ekonomiku platforiem a rozšírime portfólio aktivít Slovenského investičného holdingu), 3.1.4 (Testovanie použitia technológie blockchain vo verejnej správe v pilotných projektoch), 3.2.2 (Zriadenie laboratóra lepších služieb a digitálnych inovácií), 3.2.6 (Vytvoríme platformu na hľadanie inovatívnych riešení), 3.2.7 (Umožníme nové príležitosti pre podnikanie a inovácie verejných služieb pomocou open API) a 4.1.3. (Rozvinieme nástroje na spracovanie prirodzeného jazyka) budú financované z národného projektu OP EVS „Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií.“ v alokovanej výške 3,6 mil. eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

Pri opatrení 3.2.5. (Vytvoríme platformu na hľadanie inovatívnych riešení) sa okrem vyššie uvedeného očakáva aj podpora prevádzky uvedenej platformy v odhadovanej výške 50 000 eur od roku 2019 a následne 150 000 eur ročne.

Opatrenie 3.2.3 (Realizovanie činnosti laboratória behaviorálnych inovácií (BRISK)) bude financované z národného projektu OP EVS „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“ v alokovanej výške 1,6 mil. eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

#### Opatrenie 3.2.4 (Zriadenie metodicko-hodnotiacej jednotky a expertnej platformy pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov) OP EVS projekt Analytická jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regióno vo výške 3,5 mil. eur.

Opatrenie 2.3.2. (Navrhneme koncept inovačného verejno-súkromného partnerstva pre riešenia inteligentnej mobility) bude financované z národného projektu OP EVS „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility v odhadovanej alokovanej výške na túto aktivitu 0,5 mil eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

Opatrenie 3.1.1. (Zmodernizovanie a zjednodušenie právneho rámca v oblasti údajov – pripraví sa nový zákon o údajoch) bude financované z národného projektu OP EVS „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ v alokovanej výške 4,3 mil. eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

Opatrenie 3.1.2. (Vybudovanie konsolidovanej analytickej vrstvy a sprístupnenie dôležitých analytických nástrojov pre potreby inštitúcií verejnej správy na tvorbu verejných politík na základe údajov) bude financované z národného projektu OPII „Konsolidovaná analytická vrstva“ v alokovanej výške  8,8 mil. eur.

Na podporu opatrenia 4.1.1. (Zapojíme SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu) sa predpokladá dopad vo výške 84 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2019 a následne 100 000 eur každoročne na samotnú podporu centra excelentnosti v SR ako aj jeho sieťovanie s relevantnými partnermi. Uvedený odhad sa samozrejme, v závislosti od činností tohto centra a optimálneho nastavenia jeho fungovania môže zmeniť. Komplementarita finančnej podpory sa očakáva tak aj zdrojov EÚ a to priamo riadených programov ako aj štrukturálnych fondov.

Opatrenie 4.1.4. (Definujeme témy so spoločenskou potrebou a pripravíme pilotné projekty so širokou podporou expertov na umelú inteligenciu) bude závisieť od definovaných tém a následne od realizácie pilotných projektov, primárne financovaných zo zdrojov EÚ, v kombinácií projektov dopytových výziev a projektov pod OP EVS.

Na vykonanie opatrenia 4.2.5. (Vypracujeme manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie) sa očakáva náklad zo štátneho rozpočtu na rok 2019 vo výške 84 000 eur.

Na vykonanie opatrenia 4.2.6. (Podporíme zvýšenie investícií zahraničných a slovenských spoločností do výskumných aktivít) sa očakáva náklad zo štátneho rozpočtu každoročne vo výške 100 000 eur a to od roku 2020.

Opatrenia MŠVVŠ SR

Opatrenie 1.1.1. (Príprava programu informatizácie rezortu školstva do roku 2030) bude hradené zo štátneho rozpočtu a to vo výške 47 250 eur v roku 2019.

Opatrenie 1.1.2. (Systémová zmena vzdelávacieho systému pripravujúceho pracovníkov pre potreby praxe a digitálnej ekonomiky) bude financované v celkovej výške 5 459 000 eur, pričom zo štátneho rozpočtu je alokovaná čiastka 2 659 000 eur a z fondov EÚ 2 800 000 eur.

Opatrenie 1.1.3 (Celoživotné vzdelávanie – komplexná systémová zmena, stratégia a implementácia legislatívnych opatrení) bude financované z národného projektu OP ĽZ „Systém overovania kvalifikácií v SR“ v celkovej výške 11 780 000 eur, pričom z Európskeho sociálneho fondu je alokovaná čiastka 8 823 000,00 eur, o štátneho rozpočtu je alokovaná čiastka 1 557 000,00 eur a zo zdroju pro rata  1 400 000,00 eur.

Finančné dopady na vykonanie opatrenia 1.1.6. (Podporíme aktivity vedúce k zvýšeniu podielu žien v IT a digitálnom sektore a odstráneniu rodových stereotypov) nie je možné v tejto fáze presne vyčísliť, keďže budú závisieť od rozsahu aktivít, ako sú štipendiá, podpora projektov, popularizácia tém prostredníctvom konferencií, atď. Časť uvedených nákladov je ale súčasťou zdrojov vyčíslených na podporu aktivít Digitálnej koalície.

Opatrenie 1.1.8. (Potreba zvýšenia kompetencií mladých ľudí pre digitálnu dobu v rámci formálneho vzdelávania) vyplýva z viacerých opatrení a aktivít, ktoré prispejú k jeho plneniu, preto nie je možné vyčísliť jeho dopady na rozpočet verejnej správy. Súvisiace opatrenia zahŕňajú projekty od vybudovania IKT infraštruktúry infraštruktúry v školstve a pre vzdelávanie ako je napr. SANET – Akademická sieť – chrbtica komunikácie vysokých škôl, EDUNET – projekt pre poskytovanie kapacitne dostatočného internetového prístupu školám, RIS – integrácia rezortného informačného systému, CUDEO – Centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu, RIAM – jednotný autentifikačný nástroj (na zváženie vzhľadom na infraštruktúrne služby) a Projekt konsolidácia IKT  rezortu školstva a migrácia do vládneho cloudu, ktorých plný rozsahu bude vypracovaný v rámci Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030. Ďalej v sebe zahŕňa prípravu zámerov a implementácia projektov elektronických služieb a interných informačných systémov rezortu pre sprístupnenie a vybavenie elektronických žiadostí v rámci zásad politiky e-Government. Príprava ďalších zámerov a implementácia projektov využívania digitálnych technológií a digitálneho vzdelávacieho obsahu vo výučbe a IKT/IS pre riadenie škôl napríklad: IKT správa a prevádzka Centrálneho úložiska Digitálneho vzdelávacieho obsahu (DEO), Centrálny manažment DEO – správa DEO, import DEO, Individualizácia – knižnica a kolekcie DEO, úlohy (žiak, učiteľ), profil, skupiny, tvorba projektov, Analytiky a reporting, Mobilná aplikácia, Autorský nástroj na tvorbu DEO – tvorba lekcií, kvízov, interaktívnych kníh, publikovanie DEO, Systém hodnotenia DEO, register hodnotiteľov DEO, certifikát digitálnej učebnej pomôcky, Správa produktov a licencií – tvorba a správa balíčkov DEO, produktov, licencií, tvorba digitálnych kódov, Štandardy – Dublin Core Metadata Element, ISVS formáty DEO, vlastnosti centrálneho repozitára až po Podpora pre realizáciu Programu kybernetickej bezpečnosti – vzdelávanie. Podpora pre realizáciu Programu kybernetickej bezpečnosti – vzdelávanie až po podpora inštitútu Digitálnych koordinátorov v regionálnom školstve, národný projekt zvyšovania digitálnych zručností učiteľov v základných školách a gymnáziách, Národný projekt digitálnej transformácie odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách, Národný projekt digitálnej transformácie vysokých škôl.

Opatrenie 4.1.5. (Definujeme a vyhlásime výzvy grantových schém pre základný a aplikovaný výskum zamerané na umelú inteligenciu) bude obsahovať pokrytie výziev na podporu grantových schém pre základný a aplikovaný výskum zamerané na umelú inteligenciu z OP Výskum a inovácie. Rozsah a počet vyhlásenia týchto výziev nie je v tejto fáze možné odhadnúť, vzhľadom na to, že prvotným krokom bude identifikácia tém a problémov, na ktoré bude uvedenými výzvami plnené.

Opatrenie 4.1.6. (Zavedieme spoločné vzdelávanie expertov o vybraných aspektoch umelej inteligencie) bude úzko prepojené ostatné opatrenia v gescii MŠVVŠ SR, pričom v tejto fáze nie je možné bližšie špecifikovať odhad alokácie na jeho plnenie.

Opatrenia ÚV SR

Na posúdenie finančných dopadov na vykonanie opatrenia 1.2.1 (Zatraktívnime podmienky zamestnávania informačných špecialistov v štátnej  a verejnej správe) je potrebné vykonať analýzu požadovaných kvalifikácií z pohľadu informačných špecialistov v štátnej  a verejnej správe a následne, od identifikácie požadovaných typov odborníkov ako aj ich predpokladaného počtu bude možné presnejšie vyčísliť požadované odhady. Uvedeným sa bude zaoberať koncepcia odmeňovania, ktorá bude, na základe dostupných dát a analýz, obsahovať opatrenia na plnenie podporujúce plnenie tohto opatrenia v Akčnom pláne.

Opatrenia MH SR

Pre opatrenie 2.2.1 (Zavedieme systematické hodnotenia vplyvov regulácií na inovácie a digitálne hospodárstvo) sa predpokladajú finančné vplyvy 19 437,75 eur. Pre opatrenie 2.2.2 (Zavedieme systém dynamickej regulácie orientovanej na cieľ) sa predpokladajú finančné vplyvy 12 958,50 eur. Obe opatrenia budú financované z národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodártsva SR“. Čerpanie finančných prostriedkov bude počas roka 2020.

Opatrenie MZ SR

Na vykonanie opatrenia 1.1.9. (Iniciujeme činnosti vedúce k posúdeniu dopadov využívania inteligentných systémov a digitálnych technológií na vývoj, zdravie a správanie človeka) sa predpokladá dopad na rozpočet verejnej správy, ale ten momentálne nie je možné vyčísliť vzhľadom na to, že rozsah tohto opatrenia, jeho komplexnosť, predpokladané úlohy bude predmetom posúdenia expertnej skupiny. Uvedené opatrenie si môže vyžiadať tak financovanie zo strany štátneho rozpočtu ako aj zdrojov EÚ, pričom sa využije už existujúca expertíza zo zahraničia a renomovaných inštitúcií a odborníkov, ktorá bude predmetom posúdenia zriadenej expertnej komisie.

Opatrenia NBÚ

Opatrenie G (Podpora vzniku a aktivít národného kompetenčného a koordinačného centra pre kybernetickú bezpečnosť) - NBÚ nedisponuje v rozpočte prostriedkami, ktoré by mohol vyčleniť na plnenie predmetného opatrenia, pričom dopad uvedeného opatrenia na rozpočet verejnej správy v tejto fáze ani nie je možné vyčísliť. Podporu opatrenia G vnímame ako kľúčovú a to najmä z dôvodov uvedených v návrhu Akčného plánu.

NBÚ je v štádiu príprav zriadenia príspevkovej organizácie od 1.1.2020, ktorá by mala zabezpečovať činnosti predmetného centra a finančné prostriedky by mali byť vyčlenené vo forme príspevku zo štátneho rozpočtu, keďže úrad voľnými zdrojmi ako zriaďovateľ centra nedisponuje. Za účelom správneho sledovania čerpania finančných prostriedkov vyčlenených vo forme príspevku je však nevyhnutné zriadenie nového programu v rámci programovej štruktúry úradu, čo bude rovnako potrebné uviesť do predkladaného materiálu.

Opatrenia MPSVR SR

Opatrenie 1.1.7. (Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0) bude financované z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“, pričom presná alokácia na toto opatrenie sa nedá odhadnúť.

Opatrenie 1.2.2. (Výrazne zjednodušíme procesy pre zamestnávanie expertov zo zahraničia, osobitne na vysokých školách) by okrem samotnej činnosti nastavenia vhodnej legislatívy ako aj procesov zahŕňať poskytovanie štipendií, poistení a krytí minimálnych výdavkov (internát) pre zahraničných študentov štúdií STEM v spoločných programoch so zapojením zamestnávateľov. Výšku týchto výdavkou ale momentálne nie je možné vyčísliť.

Opatrenia MZVaEZ SR

Opatrenie 1.1.4. (Zriadime efektívny mechanizmus na boj proti dezinformáciám) očakáva dopad na rozpočet verejnej správy, ale ten bude možné vyčísliť až pri progrese prác pri tvorbe, nastavovaní fungovania a identifikácií konkrétnych činností tohto mechanizmu. V závislosti od vyššie uvedeného nastavenia sa zváži komplementarita finančnej podpory tak zo štátneho rozpočtu ako aj zdrojov EÚ.

Opatrenia MDV SR

Opatrenia 2.3.1	(Prijmeme národnú Stratégiu pre inteligentnú mobilitu), 2.3.2 (Navrhneme koncept inovačného verejno-súkromného partnerstva pre riešenia inteligentnej mobility), 2.3.3 (Navrhneme Akčný plán nasadenia inteligentnej mobility v SR), 2.3.4 (Pripravíme legislatívu na testovanie a prevádzku autonómnych vozidiel), 2.3.5 (Vytvoríme prostredie na experimentálne overovanie regulácie pre inteligentnú mobilitu), 2.3.6 (Realizujeme činnosti platformy pre inteligentnú mobilitu ako „Smart mobility lab“), 2.3.7 (Preskúmame vytvorenie inštitucionálnej podpory pre testovanie autonómnych vozidiel) a 2.3.8 (Zavedieme do praxe vybrané inovačné koncepty v doprave v pilotnom rozsahu, tzv. Proof of Concept) budú financované z národného projektu OP EVS „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility v odhadovanej alokovanej výške na uvedené opatrenia 4,8 mil. eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

Opatrenia MŽP SR

Opatrenie 3.1.3. (Vytvorenie systému na zdieľanie priestorových informácií) bude financované  z národného projektu OP EVS „Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)“ v alokovanej výške 3,6 mil. eur. Uvedené náklady pokrývajú tak personálne náklady na zamestnancov ako aj požiadavky na externé služby.

DEUS

Opatrenie 3.2.5 nevieme momentálne vyčísliť.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

x  nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x  iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka. Tabuľka č. 2

| Objem aktivít | Odhadované objemy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | r + 1 | r + 2 | r + 3 |

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Výpočty vplyvov boli vykonané na základe dostupných informácií, údajov z prebiehajúcich alebo pripravujúcich sa národných projektov ako aj z kvalifikovaných odhadov v rámci diskusie s príslušnými rezortmi.

Tabuľka č. 3

| Príjmy (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy |  |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Daňové príjmy (100)1 |  |  |  |  |  |
| Nedaňové príjmy (200)1 |  |  |  |  |  |
| Granty a transfery (300)1 | 10 068 730,25 | 20 385 243,76 | 20 221 478,50 | 17 047 547,50 | Prostriedky z eurofondov. |
| Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) |  |  |  |  |  |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) |  |  |  |  |  |
| Dopad na príjmy verejnej správy celkom | 9 985 500,00 | 19 444 160,00 | 18 540 000,00 | 15 253 340,00 |  |

1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Opatrenia ÚPVII														Tabuľka č. 4.A

| Výdavky (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy |  |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Bežné výdavky (600) |  |  |  |  |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |  |
| Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |  |
| Opatrenie B | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Opatrenie C | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Opatrenie F | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Opatrenie 3.2.5 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| Opatrenie 4.1.1 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Opatrenie 4.2.5 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |  |
| Opatrenie F | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Opatrenie 4.1.1 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Opatrenie 4.2.6 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| Kapitálové výdavky (700) |  |  |  |  |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  |  |  |  |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) |  |  |  |  |  |
| Dopad na výdavky verejnej správy celkom | 362 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |  |

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Uvedené nezohľadňuje finančné prostriedky potrebné na opatrenia z eurofondov.

Opatrenia MŠVVŠ SR                                                                                                                                                                                            Tabuľka č. 4.B

| Výdavky (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy |  |  |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Bežné výdavky (600) |  |  |  |  |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |  |
| Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |  |
| Opatrenie B | 84 000,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 413 000,00 |  |
| Opatrenie 1.1.2 | 0,00 | 691 340,00 | 1 090 000,00 | 877 660,00 |  |
| Opatrenie 1.1.3 | 214 500,00 | 487 500,00 | 624 000,00 | 624 000,00 |  |
| Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| Kapitálové výdavky (700) |  |  |  |  |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  |  |  |  |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) |  |  |  |  |  |
| Dopad na výdavky verejnej správy celkom | 298 500,00 | 1 591 840,00 | 2 127 000,00 | 1 914 660,00 |  |

Poznámka:

Uvedené nezohľadňuje finančné prostriedky potrebné na opatrenia z eurofondov.

Tabuľka č. 5

| Zamestnanosť | Vplyv na rozpočet verejnej správy |  |  |  |  | poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
| Počet zamestnancov celkom |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho vplyv na ŠR |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemerný mzdový výdavok (v eurách) |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho vplyv na ŠR |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobné výdavky celkom (v eurách) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho vplyv na ŠR |  |  |  |  |  |  |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho vplyv na ŠR |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...). Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“. |  |  |  |  |  |  |  |