Zabezpečenie prípravy a účasti výprav Slovenskej republiky na XX. zimných olympijských hrách a IX. paralympijských hrách v Turíne

___________________________________________________________________________

- Športová príprava

- olympijské hry

Jednou z hlavných úloh rozvoja Slovenského olympijského výboru (ďalej len „SOV“) v rokoch 2004 – 2008 je utvoriť podmienky na zlepšenie postavenia Slovenska v hodnotení krajín, inými slovami – zvýšiť výkonnostnú úroveň našich športovcov. Na splnenie tejto úlohy vytvoril SOV projekt Top tím Turín 2006. Cieľovou skupinou sú športovci, budúci účastníci XX. zimných olympijských hier v Turíne (ďalej len „ZOH 2006“). Vývoj olympijských hier ako najvýznamnejšieho multišportového podujatia na svete ukazuje čoraz výraznejšiu koncentráciu záujmu na popredné športové výkony a športové umiestenia. Výrazný nárast medializácie sa koncentruje na medailové, príp. bodované umiestenia t. j. do 6. miesta. Rozhodujúcim faktorom na dosiahnutie popredného umiestenia je kvalitná a profesionálne zvládnutá športová príprava.

V podmienkach Slovenskej republiky sa príprava športovcov realizuje prostredníctvom systému športových klubov združených v športových zväzoch. Príprava vrcholových športovcov - olympijských reprezentantov sa vo veľkej miere realizuje v podmienkach rezortných stredísk prípravy športovej reprezentácie.

Hlavným cieľom projektu Top tím Turín 2006 je utvoriť pre športovcov také podmienky na športovú prípravu, ktoré dávajú predpoklad dosiahnuť na hrách bodované umiestenia,  resp. umiestenia do 8. miesta.

SOV je hlavný gestor projektu prostredníctvom štábu ZOH Turín 2006. Úlohou štábu ZOH Turín 2006 je koordinácia športovej prípravy členov Top tímu,  materiálneho zabezpečenia a príprava samotnej účasti výpravy SR na ZOH 2006.

Do Top tímu Turín 2006 (príloha č. 1) sú zaradení športovci, ktorí sa v priebehu olympijského cyklu umiestnili do 8. miesta na ZOH alebo MS, do 4. miesta na ME, do 15. miesta v celkovom poradí Svetového pohára a do 3. miesta na MEJ alebo MSJ.  SOV od roku 2002 realizuje projekt „Top tímov“. Tento projekt zahrnuje úsilie, spoluprácu i prostriedky SOV, príslušných olympijských športových zväzov a rezortných stredísk prípravy športovej reprezentácie v zabezpečovaní optimálnej prípravy najlepších slovenských športovcov. Predovšetkým od týchto športovcov môžeme očakávať dobré výsledky v olympijských súťažiach.

Realizácia projektu Top tím Turín 2006 sa v roku 2005 od predchádzajúceho obdobia výrazne líši. Finančná podpora športovcom sa realizuje na základe kritérií pre poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športovej prípravy vybraných športovcov, ktoré boli schválené Komisiou športovej reprezentácie SR a medzinárodnej spolupráce pri Ministerstve školstva SR. Finančné prostriedky sú adresne a transparentne poskytované v presne stanovenej výške a to podľa dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcom období počas celého olympijského cyklu.

Je žiaduce, aby olympijská športová reprezentácia v nasledujúcom období prispela k rozvíjaniu národnej hrdosti, spoločenskej integrity, tolerancie a k medzinárodnej spolupráci. Z týchto dôvodov si SOV stanovuje na ZOH 2006 v Turíne dosiahnuť v porovnaní so ZOH 1998 a 2002 vyšší bodový zisk, zlepšenie postavenia SR v hodnotení krajín a za mimoriadne priaznivých okolností získať prvú zimnú olympijskú medailu.

- paralympijské hry

Do prípravy na IX.  zimné paralympijské hry 2006 v Turíne sú zaradení najúspešnejší zdravotne postihnutí športovci a to na základe dosiahnutých výsledkov na ZPH 2002, na majstrovstvách sveta,  z pretekov Svetového a Európskeho pohára, ktorí splnili kvalifikačné kritériá v dvoch športových odvetviach po predchádzajúcom schválení v jednotlivých športových zväzoch.

Pri zaraďovaní reprezentantov do Top tímu (príloha č. 2),  SPV nezmenil svoje vysoké nároky na predpokladané umiestnenie športovcov na ZPH 2006. Kritériá pre zaradenie pretekárov do Top Tímu na ZPH 2006: pretekári umiestnení na posledných ZPH, MS, SP a EP  do 6. miesta (a max. do prvej polovice štartového poľa) aspoň v jedných pretekoch.

Pretekári zaradení v reprezentačnom Top tíme musia potvrdiť oprávnenosť nominácie aspoň na jedných pretekoch EP, alebo SP v predchádzajúcej sezóne, pričom posledná možnosť splnenia kritérií do Top tímu pre všetky kategórie bude na nominačných pretekoch v decembri 2005, resp. podľa podmienok organizátora ZPH 2006.

##### Zdravotné zabezpečenie

Dôležitým prvkom komplexného zabezpečenia vrcholovej športovej prípravy je oblasť zdravotnej starostlivosti. V zabezpečení športovej prípravy zahraničných špičkových športovcov je sústavná lekárska starostlivosť bežnou súčasťou. Vzhľadom na to, že v odbore telovýchovné lekárstvo sa zmenilo uhrádzanie zdravotných výkonov zdravotnými poisťovňami z povinného zdravotného poistenia, ktoré je určené na uhrádzanie zdravotných výkonov, SOV spolu s SPV túto oblasť v našich podmienkach  hodnotí ako kritickú. V súčasnosti neexistuje systém, ktorý by funkciu telovýchovného lekárstva plnohodnotne nahradil, čo bude mať negatívny dosah na zdravotný stav nielen vrcholových športovcov, ale aj aktívne športujúcej populácie.

SOV má vytvorenú v rámci svojej štruktúry lekársku komisiu ako poradný a konzultačný orgán, ktorý plní svoje funkcie najmä v oblasti vzdelávania (organizuje lekárske kurzy, semináre, konferencie). Lekárske komisie navrhujú nomináciu hlavného lekára výpravy SR na ZOH 2006 ako aj ostatných lekárov a masérov.

SPV má vytvorenú vlastnú lekársku komisiu, ktorá zasadá minimálne 4 x v roku. Rieši najmä otázky súvisiace s využitím špeciálnych doplnkov výživy v športovej príprave, použitím liekov pre športovcov so špeciálnou diagnózou, zabezpečovaním pravidelných lekárskych prehliadok pre športovcov zaradených do prípravy na ZPH 2006 a spracovávaním odporúčaní pre klasifikátorov na zaradenie do zdravotných skupín postihnutia v jednotlivých športových odvetviach.

##### Boj proti dopingu

Významnú časť aktivít SOV a SPV tvorí oblasť boja proti dopingu. Na jar roku 2003 bol na svetovej konferencii o boji proti dopingu v Kodani schválený Antidopingový kódex, ku ktorému sa prihlásil SOV aj SPV. Z kódexu vyplývajú priame a konkrétne úlohy aj pre národné olympijské a paralympijské výbory. Na ich plnenie SOV a SPV prijali vlastnú stratégiu boja proti dopingu, ktorá sa realizuje v dvoch rovinách a to v užšej spolupráci s Antidopingovým výborom SR (ADV SR) pri dôslednom vykonávaní mimosúťažných antidopingových kontrol a v oblasti vzdelávania športovcov a realizačných tímov v boji proti dopingu.

Z pohľadu SPV je potrebné zdôrazniť, že mnohí paralympionici musia užívať rôzne prípravky na základe svojej diagnózy, ktoré sa nachádzajú na zozname zakázaných látok. Táto skutočnosť sa zaznamenáva do špeciálnych dotazníkov rok pred samotnými PH.

Za oblasť boja proti dopingu v SR plne zodpovedá ADV SR, ktorý na vykonávanie dopingových kontrol dostáva každoročne zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky prostredníctvom kapitoly MŠ SR.

Aktivity SOV a SPV v tejto oblasti spočívajú v podpore činnosti najmä v týchto oblastiach:

- budovanie informačného systému na monitorovanie pobytu určeného okruhu športovcov pre potreby mimosúťažného testovania,

- dôsledné rešpektovanie sankcií ADV SR,

- akcie zamerané na antidopingovú výchovu olympionikov,

- podmienkou pre nomináciu na ZOH 2006 sú minimálne 2 mimosúťažné antidopingové kontroly v olympijskej sezóne,

- spoluúčasť na mediálnych kampaniach zameraných na boj proti dopingu,

- podpora zavedenia predmetu „Antidopingová výchova“ do učebných osnov FTVŠ UK a vzdelávacích akcií športových zväzov,

- pomoc športovcom pri používaní dovolených doplnkov výživy, s cieľom zvýšiť účinnosť suplementačného programu a znížiť riziko použitia kontaminovaných preparátov.

2. Zabezpečenie účasti výprav SR

Zabezpečenie účasti výprav SR na ZOH a ZPH 2006 je zodpovedná a náročná úloha. Je vhodné poznamenať, že SOV a SPV nadobudli pri organizovaní  účastí výprav SR na predchádzajúcich OH, ZOH, PH a ZPH ako aj z kandidátskeho procesu na pridelenie ZOH 2006 vysokú znalostnú a skúsenostnú bázu.

Organizácia účasti výpravy SR na ZOH a ZPH 2006 predstavuje súbor logistických prvkov a činností. Organizáciu hier zabezpečujú organizačné výbory hier, ktoré sú pod stálym odborným dohľadom Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len MOV) a Medzinárodného paralympijského výboru (ďalej len MPV).

- olympijské hry

V programe ZOH 2006 v Turíne sú súťaže v 7 športoch,  15 disciplínach a 84 kategóriách. Predpokladá sa, že slovenskí športovci budú mať zastúpenie takmer vo všetkých športoch. Základnou podmienkou účasti v olympijských súťažiach je splnenie kvalifikačných kritérií MOV a medzinárodných športových federácií. Treba povedať, že už len splnenie týchto kritérií si vyžaduje vysokú úroveň športovej výkonnosti. Vo väčšine športových disciplín je potrebné na úspešné zvládnutie olympijskej kvalifikácie dosiahnuť popredné umiestenie na MS, resp. ME alebo na pretekoch Svetového pohára. SOV v snahe o prezentáciu čo najvyššej úrovne majstrovstva slovenských športovcov na ZOH vypracoval a schválil vlastné nominačné kritériá, ktoré sú vo viacerých športoch ešte náročnejšie ako kritériá MOV.

SOV predpokladá, že na ZOH 2006 v Turíne sa zúčastní 128-členná výprava Slovenskej republiky. Športovci môžu plniť stanovené nominačné kritériá v priebehu celého roku 2005. Uzávierka plnenia kritérií je stanovená na 22. január 2006.

Predpokladané zloženie výpravy SR na ZOH 2006 v Turíne:

| Športovci spolu | 62 |
| --- | --- |
| Biatlon | 10 |
| Boby | 6 |
| Ľadový hokej | 23 |
| Sánkovanie | 6 |
| Krasokorčuľovanie | 3 |
| Rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe | 1 |
| Zjazdové lyžovanie | 5 |
| Bežecké lyžovanie | 5 |
| Snowboarding | 1 |
| Severská kombinácia | 1 |
| Skoky na lyžiach | 1 |
| Skeleton | 1 |
| Doprovod (tréneri, lekári, maséri, technický personál) | 40 |
| hostia MOV a SOV podľa protokolu MOV | 10 |
| Podporný servisno-technický personál športových zväzov | 15 |
| Výprava SR - spolu | 128 |

Najväčšie šance sa vkladajú do športových odvetví (biatlon, ľadový hokej, lyžovanie a sánkovanie) ktoré majú zastúpenie športovcami v Top tíme. Predpokladá sa, že nominovaní budú do olympijských súťaží aj športovci, ktorí nie sú členmi Top tímu, ale športovú prípravu majú zabezpečenú v podmienkach rezortných stredísk prípravy športovej reprezentácie a tiež športovci, ktorí nie sú zaradení do žiadneho systému štátnej podpory.

Konečnú nomináciu na ZOH 2006  schváli Výkonný výbor SOV na návrh športových zväzov pravdepodobne 26. januára 2006.

- paralympijské hry

V programe ZPH 2006 sú súťaže v 4 športoch – bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, curling na vozíku a hokej na sánkach. Významnou zmenou oproti ZPH 2002 v Salt Lake City je výrazná redukcia kategórií postihnutí, keď ostali len 3 postihnutia športovcov – sediaci, stojaci a nevidiaci.

Samotné hry sa budú konať na olympijských športoviskách, ktoré budú špeciálne upravené pre potreby paralympijských športov. Reprezentanti SR sa zúčastnia súťaží v zjazdovom a bežeckom lyžovaní.

Športová príprava na hry prebieha kontinuálne, t. j. počas celého štvorročného cyklu, čo je významným krokom v zabezpečení kvalitnej prípravy. Dôležitým faktorom úspešnej športovej prípravy celého družstva bola stabilizácia trénerských kádrov a riešenie problematiky uvoľňovania na tréningový proces športovcov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere. Do prípravy na ZPH 2006 sú zaradení najúspešnejší zdravotne postihnutí športovci  a to na základe dosiahnutých výsledkov v predchádzajúcich rokoch s predpokladom medailového umiestnenia na ZPH 2006.

Predpokladané zloženie výpravy SR na ZPH 2006 v Turíne:

| Športovci spolu | 17 |
| --- | --- |
| Bežecké lyžovanie | 2 |
| Zjazdové lyžovanie | 15 |
| Navádzači (traséri) | 9 |
| Doprovod (tréneri, lekári, maséri, technický personál) | 14 |
| Hostia MPV a SPV | 4 |
| Výprava SR - spolu | 44 |

Predpoklad na zisk medailových umiestnení majú športovci v oboch lyžiarskych odvetviach – v behu na lyžiach a v zjazdovom lyžovaní.

Konečnú nomináciu na ZPH 2006 schváli valné zhromaždenie SPV v januári 2006.

3. Informácia o finančnom zabezpečení športovej prípravy

- olympijské hry

Jedným zo zásadných opatrení vyplývajúcich z hodnotenia účasti a dosiahnutých výsledkov slovenských športovcov na ZOH 2002 v Salt Lake City je zabezpečiť kontinuálnu podporu športovej prípravy vybraných športovcov, ktorí majú predpoklady na dosiahnutie popredných umiestnení.

Výdavky na pokrytie olympijskej prípravy športovcov obsahujú :

- výdavky projektu Top tím Turín 2006,

- výdavky športových zväzov a rezortných stredísk prípravy športovej reprezentácie pre ďalších športovcov, ktorí sa pripravujú na splnenie kvalifikačných kritérií SOV pre účasť na ZOH.

Prehľad financovania projektu Top tím Turín 2006 v rokoch 2003 - 2006

Celková výška výdavkov na Top tím	v roku 2003		: 	 8 380 000 Sk

- z toho:  	na športovú prípravu				: 	 7 850 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	    980 000 Sk

Krytie výdavkov Top tímu v roku 2003

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR 	:	 7 780 000 Sk

- Slovenský olympijský výbor				:               600 000 Sk

Celková výška výdavkov na Top tím	v roku 2004		:          11 180 000 Sk

- z toho: 	na športovú prípravu				:          10 900 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	    280 000 Sk

Krytie výdavkov Top tímu v roku 2004

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:	10 280 000 Sk

- Slovenský olympijský výbor				:	     900 000 Sk

Celková výška nákladov na Top tím v roku 2005		: 	15 800 000 Sk

- z toho:  	na športovú prípravu				: 	11 200 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	  4 600 000 Sk

Návrh na krytie výdavkov Top tímu v roku 2005:

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:	15 100 000 Sk

- Slovenský olympijský výbor				:	     700 000 Sk

Celková výška nákladov na Top tím v roku 2006		: 	  4 000 000 Sk

- z toho:  	na športovú prípravu				: 	  4 000 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	                0 Sk

Návrh na krytie výdavkov Top tímu v roku 2006:

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:	   3 800 000 Sk

- Slovenský olympijský výbor				:	      200 000 Sk

Poznámka:

Príspevok SOV v rokoch 2005 – 2006  na prípravu vybraným športovcom sa realizuje z fondu Olympijskej solidarity.

b) paralympijské hry

Prehľad financovania projektu ZPH 2006 v rokoch 2003 - 2006

Celková výška nákladov na projekt ZPH 2006 v roku 2003	: 	3 733 000 Sk

- z toho:  	na športovú prípravu				: 	2 925 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	   808 000 Sk

Krytie výdavkov na projekt ZPH 2006 v roku 2003

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:	3 023 000 Sk

- Slovenský paralympijský výbor				:	   710 000 Sk

Celková výška výdavkov na projekt ZPH 2006 v roku 2004	: 	5 741 000 Sk

- z toho: 	na športovú prípravu				:   	5 651 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	     90 000 Sk

Krytie výdavkov na projekt ZPH 2006 v roku 2004

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:	5 441 000 Sk

- Slovenský paralympijský výbor				:	   300 000 Sk

Celková výška nákladov na projekt ZPH 2006 v roku 2005	:         11 700 000 Sk

- z toho:  	na športovú prípravu				:         10 800 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	   900 000 Sk

Návrh SPV na krytie výdavkov na projekt ZPH 2006 v roku

2005								:

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:	9 000 000 Sk

- Slovenský paralympijský výbor				:	2 700 000 Sk

Celková výška nákladov na projekt ZPH 2006 v roku 2006	:           7 100 000 Sk

- z toho:  	na športovú prípravu				: 	6 600 000 Sk

investície (športový materiál)			: 	   500 000 Sk

Návrh SPV na krytie výdavkov na projekt ZPH 2006 v roku

2006								:

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR	:  	5 000 000 Sk

- Slovenský paralympijský výbor				:	2 100 000 Sk

###### 4. Príprava účasti výprav SR

Akreditácie – systém regulácie vstupov oprávneným, pozvaným  osobám:

Zložením výpravy na ZOH a ZPH sa rozumie skladba osôb, ktorá je oficiálne pozvaná MOV, MPV, SOV a SPV na hry na základe pozvánky a oficiálnych akreditačných pravidiel v týchto skupinách:

- športovci,

- vedúci výpravy a jeho zástupca,

- tréneri, technický sprievod, extra officials,

- lekári a maséri,

- olympijský atašé,

- administratívni pracovníci výpravy,

- tlačový atašé výpravy,

- predseda SOV a SPV a jeden jeho hosť,

- generálny tajomník SOV a SPV a jeden jeho hosť,

- hostia SOV a SPV, ich počet je závislý od počtu akreditovaných športovcov.

MOV ďalej pozýva:

- hlava štátu a jedného jeho hosťa a 2 členov jeho sprievodu,

- predsedu vlády a jedného jeho hosťa a 2 členov jeho sprievodu,

- ministra školstva a jedného jeho hosťa,

##### Ubytovanie

Ubytovanie a stravovanie pre akreditovaných športovcov, trénerov, technikov, lekárov a ďalšieho servisného sprievodu spolu s vedením výpravy je zabezpečené v olympijskej dedine. Olympijská dedina v dejisku ZOH je v skutočnosti situovaná do 3 a paralympijská dedina v dejisku ZPH 2006 2 lokalít. Organizátor tak zabezpečil ubytovanie športovcom a ich sprievodu vo vyhovujúcich vzdialenostiach od športovísk. Najpočetnejšia časť účastníkov hier bude ubytovaná v samotnom Turíne (ľadový hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe, curling). V Sestriere (104 km od Turína) budú ubytovaní účastníci v zjazdovom lyžovaní, boboch, bežeckom lyžovaní, sánkovaní, severskej kombinácii, skeletone, skokoch na lyžiach a v Bardonecchii (93 km od Turína) budú ubytovaní účastníci v biatlone, akrobatickom lyžovaní a snowboardingu. Vzhľadom na excentrickú polohu niektorých športovísk od Olympijskej dediny, SOV realizuje pre členov výpravy na základe odborného posúdenia aj ubytovanie mimo Olympijskej dediny. Členovia technického sprievodu výpravy, ktorí podľa akreditačných pravidiel MOV nebudú môcť byť ubytovaní v Olympijskej dedine, budú ubytovaní mimo nej a náklady na krytie ich výdavkov hradí SOV.

Zástupcovia SOV a SPV (predseda a generálny sekretár) sú ubytovaní v hoteloch určených organizačným výborom. Náklady na zabezpečenie ich dopravy a ubytovania hradí MOV a MPV,  nie sú zahrnuté v rozpočte výpravy.

Organizačný výbor ZOH 2006 ponúkol SOV ubytovanie pre ústavných činiteľov 150 km južne od Turína, t. j. až 300 km od mnohých športovísk v Alpách. SOV preto zabezpečil vhodnú rezidenciu v centre Turína, ktorú na obdobie konania ZOH prenajal s týmto cieľom.

##### Osobná doprava

Preprava osôb - členov výpravy do a z dejiska hier bude realizovaná leteckou dopravou a tiež pozemnou dopravou. Dodávateľom prepravných služieb v osobnej leteckej doprave bude dodávateľ vybraný na základe verejnej súťaže. Mnohí športovci a ich realizačné tímy však pricestujú do dejiska hier priamo z miest, kde absolvujú záverečnú prípravu. V tejto oblasti bude prebiehať úzka spolupráca medzi SOV a SPV.

##### Preprava materiálu

Predpokladá sa, že do dejiska hier bude potrebné prepraviť viac ako 50 m3 materiálu. Najväčšiu časť bude tvoriť športový materiál, ďalej oblečenie, zdravotnícky a propagačný materiál.

Na základe viacročného kontraktu s MOV je výhradným dodávateľom služieb v nákladnej doprave firma Schenker, ktorá má exkluzívne právo prístupu do olympijskej dediny a na olympijské športoviská. Z tohto dôvodu bude firma Schenker Slovensko  zabezpečovať prepravu materiálu aj pre výpravu SR. Predpokladá sa, že asi 2/3 objemu materiálu budú prepravované pozemnými prostriedkami a 1/3 letecky.

# Oblečenie

Oblečením pre účely výpravy SR na XX. zimné olympijské hry a IX. zimné paralympijské hryv Turíne sa rozumie súbor šatstva a materiálu, ktorý svojím originálnym prevedením nesie označenie SOV a SPV, Slovenského olympijského tímu a Slovenského paralympijského družstva,  ZOH a ZPH Turín 2006 a štátne symboly Slovenskej republiky. Oblečenie je výhradne určené na reprezentačné použitie výpravy SR na XX. ZOH Turín  a IX. ZPH Turín 2006 a svojím prevedením je nezameniteľné na iný druh použitia.

Pre účely výpravy sa oblečenie skladá zo:

-         spoločenského oblečenia,

-         športového nástupového oblečenia,

- športového súťažného oblečenia.

Zabezpečenie oblečenia na uvedené potreby sa vykonáva:

- verejným obstarávaním,

- dodávkou od zmluvných partnerov.

Spôsob používania oblečenia výpravy SR bude uvedený a špecifikovaný  v zmluve o účasti na ZOH a ZPH.

## Vstupy a vstupenky

Keďže ZOH 2006 budú mať obmedzené kapacity hľadísk najmä na krytých športoviskách, MOV uplatňuje opatrenia, podľa ktorých aj akreditované osoby budú musieť mať na niektoré športové podujatia bežnú vstupenku. Organizačný výbor hier ani MOV neposkytuje národným olympijským výborom, hosťom a ostatným osobám žiadne vstupenky bezplatne. Preto je nutné pre členov výpravy a hostí zabezpečiť vstupenky nákupom v roku 2005 na vybrané športy a disciplíny.

Členom výpravy SR, hosťom SOV a SPV, bude SOV a SPV hradiť náklady spojené s cestou, pobytom, zabezpečením vstupeniek na športové podujatia a oblečením. SOV a SPV uzatvorí s členmi výpravy SR a hosťami zmluvu o účasti na hrách, v ktorej budú zakotvené práva a povinnosti člena výpravy, resp. hosťa SOV a SPV, súvisiace so zdanením nepeňažného plnenia v zmysle zákonov SR.

Účasť zástupcov médií

Podľa pravidiel MOV vysielacie práva sú prednostne odpredané verejnoprávnym médiám, t. j. STV a SRo. Výdavky spojené s ich účasťou a ostatné náklady nie sú predmetom finančného zabezpečenia prostredníctvom SOV a SPV. Okrem toho MOV pridelili SOV 12 akreditácií pre píšucich novinárov a 3 akreditácie pre fotoreportérov a 1 pre elektronické médium.

5. Odmeny športovcom za dosiahnuté výsledky

- olympijské hry

SOV navrhuje za umiestnenia do 6. miesta na ZOH 2006 udeliť finančné odmeny pre športovcov a členov realizačných tímov. Celkové výdavky na odmeny za dosiahnuté výsledky na ZOH 2006 by nemali  presiahnuť čiastku 10 000 000 Sk.

Návrh krytia výdavkov spojených s odmenami športovcom a členom realizačných tímov

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR		5 000 000 Sk

- Slovenský olympijský výbor					5 000 000 Sk

b) paralympijské hry

Tak ako v prípade Paralympijských hier Atény 2004, SPV navrhuje odmeniť úspešných športovcov – medailistov na ZPH 2006. Celkové výdavky na odmeny za dosiahnuté výsledky na ZPH 2006 by nemali presiahnuť čiastku 5 000 000 Sk.

Návrh krytia výdavkov spojených s odmenami športovcom a členom realizačných tímov

- štátny rozpočet SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR		2 500 000 Sk

- Slovenský palympijský výbor					2 500 000 Sk

6. Finančné zabezpečenie účasti.

Výdavky na zabezpečenie účasti na ZOH a ZPH 2006 obsahujú krytie prepravy, oblečenia, ubytovania, stravného, zdravotného zabezpečenia, poistenia, vstupeniek a organizačných výdavkov členov výpravy SR na ZOH a ZPH. SOV aj SPV aktívne hľadajú možnosti, ako znížiť výdavky verejných prostriedkov formou spolupráce a bartrového plnenia s dodávateľmi a partnermi SOV a SPV. Organizačné zabezpečenie niektorých logistických činností je potrebné realizovať a finančne kryť už rok pre konaním ZOH a ZPH, a preto je finančný plán (príloha č. 3) rozvrhnutý na roky 2005 – 2006.