Správa o plnení Programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010

I. Úvod

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 859/2007 Program prípravy           a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 – 2010 (ďalej len „program“). V bode B.1. uvedeného uznesenia vlády, uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úlohu,   predkladať na rokovanie vlády správu o plnení programu výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 – 2010, každý rok do 30. júna.

Program obsahuje analýzu súčasného stavu ciest I. triedy, dopravné výkony a intenzity, stratégiu pri výstavbe, priority a harmonogram začínania a odovzdávania stavieb.

Pri príprave programu bol plánovaný finančný rámec stanovený na základe východísk štátneho rozpočtu (záväzný ukazovateľ na r. 2007, orientačné ukazovatele na r. 2008 až 2010). Postup investičnej prípravy a výstavby bol záväzne určený Kontraktom medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „MDPT SR“) a Slovenskou správou ciest  (ďalej len „SSC“) na príslušné kalendárne roky. Pri uzatváraní kontraktov bol zhodnotený stav pripravenosti investičných akcií a prehodnotenie návrhu harmonogramu prípravy a výstavby v kontexte s programom. Slovenská správa ciest spravuje 3 287 km ciest I. triedy v majetku štátu. Vzhľadom na rozsah siete ciest I. triedy, je prioritou zabezpečiť  ich prevádzkovú spôsobilosť vykonávaním opráv, údržby a rekonštrukciami. Finančné prostriedky sú využívané hlavne na riešenie bodových chýb, odstránenie nehodových lokalít, rekonštrukcie mostných objektov a opravu zosuvov.

II. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2007 - 2010

A.) Stavby odovzdané do užívania v roku 2007

V zmysle vecného a časového harmonogramu programu bolo v roku 2007 odovzdaných do užívania 7 mostných objektov, 9 km novostavieb, preložiek a  opravených ciest. V zmysle postupu prác bolo uskutočnené zvýšenie dopravných kapacít a odstránenie kolíznych bodov 5 križovatiek. Zoznam ukončených úsekov ciest I. triedy v súlade s programom je v prílohe č. 1.

Z vykonanej analýzy uskutočnenej výstavby ciest I. triedy vyplývajú zmeny pri zabezpečovaní realizácie jednotlivých stavieb oproti schválenému harmonogramu.

Komentár k stavbám, ktoré neboli odovzdané do užívania v roku 2007

IVSC Bratislava

I/2 Plavecký Štvrtok – most 2-19 – v roku 2007 boli začaté práce opravou výtlkov na obchádzkovej trase, v dôsledku postupu stavebných prác bude stavba ukončená v roku 2008.

IVSC Banská Bystrica

I/75 Čebovce – vzhľadom na postup prác a nedostatočné finančné krytie bude stavba ukončená v roku 2008.

I/75 Dolné Plachtince – most 052 – vzhľadom na nedostatočnú prípravu stavby bola stavba zaradená do plánu na realizáciu v roku 2008.

IVSC Žilina

I/18 Žilina – Strážov – vzhľadom na postup stavebných prác bude stavba ukončená v roku 2008. Dokončenie stavby je zmluvne presunuté na 06/2008 z titulu oneskorenia pri získavaní stavebných povolení jednotlivých stavebných objektov.

IVSC Košice

Vzhľadom na postup stavebných prác budú stavby križovatka I/18 a II/533 Levoča a zosuv I/73 Kuková, ukončené až v roku 2008.

B) Stavby začaté v roku 2007

V roku 2007 boli začaté práce na úsekoch ciest I. triedy v  dĺžke 21,5 km. V súvislosti s riešením kritických nehodových lokalít sa začalo s realizáciou 0,7 km nehodových úsekov. Mostný program SSC zabezpečí rekonštrukciu siedmich mostných objektov. V rámci riešenia rekonštrukcií existujúcich križovatiek boli začaté práce v troch lokalitách. Zoznam úsekov ciest odovzdaných na začatie v súlade s programom je v prílohe č. 2.

Z vyhodnotenia stavu pripravenosti investičných akcií a zabezpečenia finančného krytia, vyplývajú viaceré zmeny v harmonograme začínania stavieb.

Komentár k stavbám, ktoré neboli začaté v roku 2007

IVSC Bratislava

I/63 Dunajská Lužná, BO – na základe požiadavky obce bola stavba doplnená o realizáciu okružnej križovatky a z uvedeného dôvodu investičná príprava stavby mešká. Stavba nemá zabezpečené finančné krytie.

I/63 Rovinka, BO – stavebné zmeny súčasného stavu okolia stavby v priebehu zabezpečovania prípravy stavby vyvolali potrebu vrátiť investičnú prípravu do územného konania. Začiatok stavby je plánovaný v roku 2008.

I/51 Trnava – severný  obchvat, II. etapa a III. etapa - stavby neboli začaté v roku 2007  z titulu neukončenej majetkovoprávnej prípravy. V súčasnosti sú na tieto stavby pripravované žiadosti prijímateľa o nenávratný finančný príspevok, v rámci nového programového obdobia.

IVCS Banská Bystrica

I/66 Telgárt – most 161 – rekonštrukcia mostného objektu je vzhľadom na stav prípravy a financovanie zaradená na začatie v roku 2008.

I/66 B. Bystrica – sev. obchvat – stavba bola pôvodne uvažovaná na začatie v roku 2007        v rámci operačného programu Doprava 2007 - 2013 (ďalej len OPD). Uznesením vlády č. 1016/2007 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády č. 753/2007 k postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou verejno-súkromných partnerstiev (ďalej len „PPP“),  bola stavba zaradená do zásobníka projektov realizovaných formou PPP. Následne uznesením vlády č. 1084/2007 k Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až  2010 bola stavba zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest.

IVSC Žilina

Stavba I/61 Trenčín - most je zaradená do zásobníka projektov v rámci spolufinancovania        z programového obdobia 2007 až 2013. V súčasnosti je na túto stavbu pripravovaná žiadosť prijímateľa o nenávratný finančný príspevok.

I/11 Čadca – obchvat, preložka – stavba je pripravená na realizáciu bez finančného krytia.

IVSC Košice

I/18 Vranov n. Topľou, križovatka, I/79 Dvorianky odvodnenie, I/79 a II/552 Veľaty, križovatka – stavby budú začaté v roku 2008 vzhľadom na stav prípravy a nedostatočné finančné krytie.

I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa bola dodatočne zaradená do zásobníka projektov programového obdobia 2007 až 2013, s tým, že sa uvažovalo o spolufinancovaní v rámci nového programového obdobia, čím bol oddialený termín začatia. Realizácia tejto stavby len zo zdrojov SSC, a najmä jej druhej etapy, vážnym spôsobom ovplyvní financovanie ostatných stavieb.

C) Stavby plánované na začatie v roku 2008

V roku 2008 bude začatá výstavba 6 km nových ciest, rekonštrukcia siedmich mostných objektov a úprava nevyhovujúcej dopravnej výkonnosti 11-tich križovatiek. Zoznam úsekov ciest plánovaných na začatie v roku 2008 je v prílohe č. 3.

Podľa návrhu priorít prípravy a realizácie stavieb cestnej infraštruktúry a informačného dopravného systému bol v januári 2008 vykonaný výber zo zásobníka  projektov OPD pre programové obdobie 2007 až 2013.  Vybrané boli tieto stavby:             I/51 Trnava severný obchvat – II. a III. etapa, I/75 Galanta, obchvat 2. a 3. stavba, I/61 Trenčín – most, I/61 Považská Bystrica, preložka cesty a I/68 Prešov – Škultétyho – ZVL.

Komentár k stavbám, ktoré nebudú začaté v roku 2008

IVSC Bratislava

I/75 Demandice, zosuv – vzhľadom na stav investičnej prípravy bude stavba v roku 2008 zabezpečovaná len majetkovo-právne. Stavba nemá zabezpečené finančné krytie.

IVSC Banská Bystrica

I/50 Hronská Breznica – Budča (súbeh) – vzhľadom na nedostatočné finančné krytie bude stavba v roku 2008 len pripravovaná.

Stavby I/65 Kremnica – Kremnické Bane, I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia a I/59 Donovaly 2 – núdzový záliv, sú navrhnuté na realizáciu z prostriedkov OPD 2007  až 2013. Stavby nemajú zabezpečené finančné krytie z prostriedkov štátneho rozpočtu. V roku 2008 bude zabezpečovaná len príprava. Ich realizácia bude prehodnotená v roku 2009.

I/50 Pstruša – Detva – stavba je v projektovej príprave.

I/67 Kráľ – hranica SR/MR – stavba nebola zaradená do predprojektovej a projektovej prípravy SSC. Podľa vyhodnotenia kritických nehodových lokalít v roku 2007 nie je tento úsek cesty evidovaný ako kritická nehodová lokalita.

Uznesením vlády č. 103/2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Brezno a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, bola v bode B.4. uložená úloha ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií odstrániť bodovú chybu v obci Polomka, výstavbou novej cesty I/66 v dĺžke 3,8 km, presmerovaním mimo centrálnu časť obce, v termíne do 31. júla 2008. Investičnú akciu I/66 Polomka – odstránenie bodovej chyby,  pripravuje Slovenská správa ciest  formou  úpravy prieťahu obcou a odstránením kritických lokalít na existujúcej ceste. Pôvodným zámerom SSC bolo uskutočnenie stavebných úprav existujúcej cesty. Vzhľadom na prehodnotenie pôvodného zámeru bolo prijaté koncepčné riešenie a  súčasťou rekonštrukcie bude výmena obrubníkov, rekonštrukcia odvodnenia, vyčistenie a spevnenie pozdĺžnych priekop, nová dažďová kanalizácia a obnova krytu vozovky. V miestach, kde je nevyhovujúca únosnosť a smerové pomery, bude uskutočnená rekonštrukcia vozovky, resp. nové vedenie trasy. Podľa harmonogramu prípravy a realizácie stavby s predpokladaným nákladom 230 mil. Sk, je možné ukončiť komplexnú úpravu prieťahu obcou v roku 2010.  Presmerovanie dopravy mimo centrálnu časť obce Polomka je v súčasnosti len v predprípravnej fáze. Z uvedených dôvodov navrhujeme úlohu v bode B.4. z uznesenia vlády č. 103/2008 zrušiť.

I/66 Brezno – Polomka, STO rekonštrukcia - uznesením vlády č. 103/2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Brezno a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, bola v bode B.1. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úloha začať realizáciu rekonštrukcie a výstavby cesty I/66 v úseku Brezno – Polomka I. etapa. Stavba je navrhnutá na realizáciu z prostriedkov OPD 2007 - 2013 a nemá finančné krytie z prostriedkov štátneho rozpočtu. V roku 2008 bude zabezpečovaná len  jej príprava. Stavba v dĺžke 18,6 km vrátane obchvatu Brezna, so stavebným nákladom 2,3 mld. Sk, je rozdelená na viaceré úseky a v termíne 08/2008 bude vypracovaná hodnotiaca správa k technickej štúdii, na ktorej základe bude zabezpečovaná ďalšia príprava stavby. Z tohto dôvodu požiadame predsedu vlády o odsun termínu plnenia úlohy v bode B.1. z uznesenia vlády č. 103/2008.

IVSC Žilina

Stavby I/70 Istebné – most 011 a I/18 Žilina – juhovýchod  nemajú zabezpečené finančné krytie.

I/18 Strečno – Dubná  Skala – stavba je  navrhnutá na realizáciu z prostriedkov OPD 2007  až 2013. Stavba nemá zabezpečené finančné krytie z prostriedkov štátneho rozpočtu a v roku 2008 bude zabezpečovaná len príprava. Súbežne sa pripravuje  na tomto úseku riešenie zosuvov formou odťažovania a osadzovania ochranných opatrení, ktoré budú realizované v tomto roku.

I/59 Dolný Kubín – 3. pruh, stavba nebude začatá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

IVSC Košice

Stavby I/68-033 Lemešany most a I/18-485 Vranov most sú pripravené na začatie, ale nemajú zabezpečené finančné krytie.

I/68 Budimír – prieťah a I/74 Belá n. Cirochou, odvodnenie – vzhľadom na nedostatočné finančné krytie budú stavby v roku 2008 len pripravované.

I/18 a I/68 Prešov Nám. mieru, križovatka  – v procese prípravy stavby bolo zistené, že navrhovaná okružná križovatka kapacitne nepostačuje na súčasné intenzity dopravy, preto bola príprava stavby zastavená.

Komentár k stavbám, ktoré boli zaradené na začatie v r. 2008 nad rámec programu  ciest I. triedy

Na základe potreby riešenia niektorých mimoriadnych opatrení (zosuvov, havárií, bezpečnostných opatrení) na sieti ciest I. triedy, boli dodatočne zaradené do harmonogramu prípravy a výstavby nasledujúce investičné akcie.

IVSC Bratislava

I/63 Komárno, križovatka s miestnou komunikáciou (Hadovská) - rieši rekonštrukciu existujúcej priesečnej križovatky na malú okružnú vrátane vyvolaných investícií.

I/63 Veľký Meder, križovatka -  rieši rekonštrukciu existujúcej priesečnej križovatky na malú okružnú vrátane vyvolaných investícií.

IVSC Banská Bystrica

I/50 Zvolen – Pustý Hrad, okamžité opatrenia - stavba rieši dopravnú situáciu v križovatke ciest I/50 a I/66, križovatka je dopravne veľmi zaťažená.

I/14 Harmanec – opatrenia proti padaniu lavín - pravidelne v zimnom a po zimnom období sa objavuje padanie lavín a skalný zosuv, čo vytvára nebezpečné situácie.

Zriadenie oceľových zvodidiel na cestách I. triedy – zvodidlá budú zriadené na ceste I/51 v úseku hranice  Nitrianskeho a Banskobystrického kraja – Ladzany a na ceste I/65 v úseku Šášovské Podhradie – Bartošová Lehôtka, v miestach, kde sa nachádzajú nevyhovujúce bezpečnostné zariadenia, t. j. oceľové zábradlia alebo betónové zvodidlá, ktoré sú v súčasnosti posudzované ako pevná prekážka. Plánovaný rozsah zriadenia oceľových cestných zvodidiel je 4,0 km.

IVSC Žilina

Vyhodnotenie hlavných prehliadok mostných objektov v stupni zlý a havarijný, poukázalo na nevyhnutnosť zaradenia nasledujúcich stavieb:

## I/49 Zbora - most – rekonštrukcia mosta z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu.

## I/11- 204 Čadca - most  – oprava hornej konštrukcie mosta.

## I/49 Mostište - most - rekonštrukcia mosta z dôvodu nevyhovujúceho    stavebno-technického stavu.

IVSC Košice

Neboli zaradené do realizácie stavby v rozpore s programom.

III. Finančné plnenie programu

Rozvojový program je podkladom na prípravu a zabezpečenie financovania verejných prác. Predmetom sú kapitálové výdavky vynaložené na realizáciu výstavby nových úsekov, rekonštrukcie ciest a mostných objektov, veľké opravy a obchvaty miest. Finančné krytie programu je zabezpečené zo štátneho rozpočtu a s využitím spolufinancovania zo štrukturálneho fondu ERDF.

Čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu s rozdelením na IVSC bolo               k 31. 12. 2007 nasledujúce:

| IVSC Bratislava | 55,897 mil. Sk |
| --- | --- |
| IVSC Banská Bystrica | 435,683 mil. Sk |
| IVSC Košice | 443,429 mil. Sk |
| IVSC Žilina | 1 414,285 mil. Sk |
| Slovenská správa ciest | 2 349,294 mil. Sk |

Najvyšší podiel preinvestovaných finančných prostriedkov je zaznamenaný v IVSC Žilina, vzhľadom na realizáciu samostatných investičných akcií, a to II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná, preložka cesty a privádzač Žilina, juh – Lietavská Lúčka.

V roku 2007 bolo použitých na zabezpečenie cieľov programu výstavby ciest I. triedy 2,349 mld. Sk zo štátneho rozpočtu a 0,537 mld. Sk v rámci spolufinancovania 25 % oprávnených nákladov zo štátneho rozpočtu a 75 % zo zdrojov ERDF.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov (vrátane spolufinancovania a zdrojov ERDF)       na zabezpečenie cieľov programu bolo k 31. 12. 2007 nasledujúce:

| IVSC Bratislava | 173,061 | mil. Sk |
| --- | --- | --- |
| IVSC Banská Bystrica | 500,507 | mil. Sk |
| IVSC Košice | 591,885 | mil. Sk |
| IVSC Žilina | 1620,427 | mil. Sk |
| Slovenská správa ciest | 2885,880 | mil. Sk |

Objem finančných prostriedkov vynaložených na stavby, ktoré sú zaradené                  v programe, sa na celkových investíciách Slovenskej správy ciest, vynaložených v rámci programu rozvoja cestnej siete, podieľal na úrovni 92,3 %. Investičné prostriedky vo výške  7,7 % boli použité na mimoriadne udalosti, prípravu stavieb,  majetkové vyrovnanie ukončených stavieb a strojné investície.

IV. Záver

Môžeme konštatovať, že  Program prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 – 2010 sa priebežne plní až na stavby, ktoré boli vyradené alebo posunuté na neskorší termín začatia, z dôvodu riešenia operatívnych úloh a problémov vo finančnom zabezpečení.

Program výstavby ciest  predstavuje z časového hľadiska  otvorený  dokument, ktorý reaguje na rozvojové tendencie v cestnej doprave, zmeny vo verejnej správe, na aktuálny stav vo finančnom zabezpečení. V ostatnom čase ovplyvňuje harmonogram v značnej miere aj schopnosť investora obstarať rozhodnutia v režime stavebného zákona.

Cestám I. triedy, ktoré sú a ešte dlho budú nosnou časťou cestnej siete, je potrebné venovať primeranú pozornosť. Spoločenskou a politickou prioritou je však v ostatných rokoch výstavba diaľnic a rýchlostných ciest. Následkom je výrazné zhoršenie stavebno-technického stavu ciest I. triedy, najmä z pohľadu nedostatočnej úrovne financovania štandardnej údržby ciest a ich súčastí. Viac pozornosti je potrebné venovať aj ostatnej cestnej sieti.