# Rámcový časový harmonogram zavedenia eura v SR  									                         Tabuľka 2

|  | 1.etapa | 2. etapa | 3. etapa | 4. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah | Príprava a prijatie rozhodnutia vlády SR o vstupe do ERM II. | Vstup a zotrvanie v ERM II a hodnotenie plnenia podmienok pre prijatie SR za člena eurozóny zo strany EK a ECB. | Rozhodnutie Rady EÚ o splnení podmienok pre prijatie SR za člena eurozóny. | Vstup do eurozóny a zavedenie eura do obehu. |
| Možný časový plán | Najneskôr do júna 2006 | Jún 2006 - jún 2008 | Jún 2008 | 1. január 2009 |
| Základné úlohy | (Pristúpenie NBS k Dohode centrálnych bánk, 29.4.2004) Iniciácia postupov na rokovanie Výboru pre ERM II o začlenení SKK do ERM II vo Výbore pre ERM II, určení centrálnej parity a fluktuačného pásma. Ukončenie reforiem v miere, ktorá vytvorí podmienky pre ekonomickú, finančnú a menovú stabilitu po vstupe do ERM II. | Stabilizácia výmenného kurzu. Príprava zákonov, smerníc a ďalšej administratívy; Modifikácia IT systémov na euro; Úprava podnikových obchodných stratégií pre zvládnutie integrácie a rastúcej konkurencie. | Simultánne zavedenie eura do bezhotovostného a hotovostného platobného styku. Sťahovanie koruny z obehu. Snaha o minimalizáciu nákladov, spojených s týmito procesmi. |
| Makroekonomické otázky | Pokračovanie konsolidácie rozpočtu a znižovanie miery inflácie. | Realizácia mixu hospodárskych politík pre fungovanie v ERM II. Nastavenie nástrojov menovej politiky NBS. | Delegovanie menovej politiky NBS na ECB. Nastavenie makroekonomických politík zodpovedajúco potrebe zachovania orientácie na stabilitu a flexibilitu |
| Príprava verejného sektora | Vytvorenie pracovnej komisie so zastúpením relevantných strán a rámcová identifikácia vecných a časových nárokov technickej a administratívnej prípravy na euro. Konštituovanie Národného koordinátora pre zavedenie eura. | Realizácia potrebných administratívnych inštitucionálnych a technických zmien. | Finalizácia tvorby inštitucionálnych a technických podmienok na zavedenie eura. Príprava na duálne oceňovanie. Príprava štátneho rozpočtu v eure. | Duálne oceňovanie tovarov, služieb a práce. |
| Príprava súkromného sektora | Neformálne informačné aktivity | Realizácia potrebných zmien. Príprava technických podmienok na zavedenie eura. | Finalizácia príprav. Neoficiálne duálne oceňovanie. | Duálne oceňovanie. |
| Príprava občanov | Neformálne/prvotné informačné aktivity vlády SR | Intenzívna informačná kampaň v rôznych médiách (Európska komisia požaduje, aby informačná kampaň pre obyvateľov prebiehala minimálne rok a pol pre samotným zavedením jednotnej meny). | Finalizácia informačnej kampane s dôrazom na možné rizikové skupiny obyvateľov. | Poskytovanie dodatočných praktických informácií pre občanov (napr. možná prevádzka bezplatnej infolinky a pod.). |
| Možné riziká | Nedostatočná dynamika fiskálnej konsolidácie. | Zo strany EU možný tlak na dlhšie zotrvanie v ERM II ako 2 roky. Policy-mix nezosúladený s určenou centrálnou paritou. Nedodržanie časového harmonogramu prípravy. | Nedostatočne ukončená inštitucionálna a technická príprava na zavedenie eura. Oddialenie termínu prijatia eura, strata dôveryhodnosti zahraničia a následné riziká pre finančnú a ekonomickú stabilitu. | Možné technické a administratívne nedostatky. |