Príloha 2

Twinning

1 Tabuľkový prehľad hodnotených twinningových a twinning light projektov podľa jednotlivých finančných programov

1.1 TW/TWL projekty PF 2004

| CRIS číslo twinningové číslo | názov projektu SK/EN (typ projektu) | rezort/ prijíma-teľská inštitúcia | partnerská krajina/ partnerská inštitúcia | stav a zhodnotenie projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004/016-764.01.01 SK04/IB/AG/01 | Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín/ Strengthening of Control Systems in the area of Food Safety (TW) | MP SR/ ÚKSÚP | Veľká Británia/ Pesticides Safety Directorate (PSD) | Úspešne ukončený. Existujúca legislatíva týkajúca sa prostriedkov na ochranu rastlín bola validovaná v rámci Komponentu 1. Implementácia Nariadenia 93/71 je odsúhlasená manažmentom ÚKSÚP-u. V rámci Komponentov 2-10 dosiahli vedeckí pracovníci základnú odbornú znalosť a získali poradenstvo potrebné na spracovanie a hodnotenie údajov v oblasti daného acquis. Na ÚKSÚP-e sa vytvorili základy pracovného systému pre úradné schvaľovanie a taktiež boli zhodnotené a doplnené existujúce procedúry pre následné schvaľovanie v rámci Komponentu 11. Ciele boli splnené. |
| 2004/016-764.01.01 SK04/IB/AG/01/TL | Školenie v oblasti zisťovania/určovania organických kontaminantov a kontrola kvality pesticídov/ Training in the Field of Determination of Organic Contaminants and Quality Control of Pesticides (TWL) | MP SR/ ÚKSÚP | Veľká Británia/ Pesticides Safety Directorate (PSD) | Úspešne ukončený. Projekt bol zameraný na školenie v oblasti stanovenia organických kontaminantov a v oblasti kontroly kvality prípravkov na ochranu rastlín v Slovenskej republike prostredníctvom realizácie odborných prezentácií, praktických laboratórnych chemických rozborov ako aj konzultácií. Samostatnou časťou twiningového projektu bolo školenie a konzultácie zamerané na systém kvality SLP a akreditáciu skúšobných laboratórií Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ÚKSÚP podľa STN 17025. Ciele boli splnené. |
| 2004/016-764.02.02 SK04/IB/FI/01 | Systémové zmeny v daňovej kontrole/ Sytemic Changes in Tax Audit (TW) | MF SR/ DR SR | Dánsko/ Danish Ministry of Taxation, Central Customs and Tax Administration | Úspešne ukončený. Projektové aktivity boli realizované v nasledujúcich komponentoch: Zlepšenie metodiky a techník daňovej kontroly. Výkon EDP kontroly a vývoj systému kontroly pre elektronický obchod. Výkon kontroly od stola. Daňoví kontrolóri sú školení vo vybratých oblastiach daňovej kontroly. Intrakomunitárne transakcie. Prevencia a boj proti daňovým podvodom. Daňoví exekútori školení vo vybratých oblastiach vymáhania daní. Vypracovanie ukazovateľov výkonov daňovej kontroly a vymáhania daní. Upgrade a implementácia softvérovej aplikácie analýzy rizík v oblasti kontroly DPH. Zlepšenie postupov kontroly NO DPH. Projektové ciele boli dosiahnuté. |
| 2004/016-764.02.03 SK04/IB/FI/02 | Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov/ Capacity Building in the Area of Internal Audit – Completion of Permanent Education System for Internal Auditors (TW) | MF SR | Ministry of Enterprise, Trade and Investment, Northern Ireland Public Sector Enterprise Ltd. (NI-CO) | Úspešne ukončený. Projekt bol implementovaný v členení na niekoľko komponentov s očakávanými výstupmi: Posúdenie aktuálnych právnych predpisov a príručiek upravujúcich prax vnútorného auditu zo strany zahraničných expertov. Realizácia 6 praktických learning by doing auditov, ktoré vykonajú slovenskí vnútorní audítori pod vedením zahraničných expertov na vnútorný audit . Permanentný vzdelávací systém pre vnútorných audítorov. Realizácia školení vnútorných audítorov. Písomná správa týkajúca sa plnenia odporúčaní zo správy SIGMA. Ciele boli dosiahnuté. |
| 2004/016-764.03.01 SK04/IB/JH/03/TL | Vzdelávanie sudcov v oblasti civilného, rodinného, obchodného, súťažného a konkurzného práva/Training of Judges on New Civil, Family, Commercial, Competition and Bankruptcy Legislation (TWL) | MS SR | Nemecko/ German Foundation for International Legal Co-operation | Úspešne ukončený. Cieľom bolo zabezpečenie plného vzdelávania sudcov a personálu súdov zameraného na správnu a efektívnu implementáciu Acquis. Ciele boli dosiahnuté |
| 2004/016-764.03.01 SK04/IB/JH/04/TL | Hodnotenie pracovného zaťaženia sudcov/ Creation of a New System for the Evaluation of the Workload of Judges and Courts (TWL) | MS SR | Rakúsko/ Federal Ministry of Justice of Austria | Úspešne ukončený. Rakúski partneri navrhli elektronický hodnotiaci systém práce sudcov a súdov v závislosti od veľkosti súdu a počtu prípadov. Systém bol prezentovaný vedeniu MS SR aj Súdnej rade SR. Ciele boli dosiahnuté. |
| 2004/016-764.03.02 SK04/IB/JH/01 | Podpora realizácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008/ Support to the Implementation of National Programme for Fight Against Drugs 2004 – 2008 (TW) | ÚV SR/ GSVMDZKD | Nemecko/ Federal Ministry of the Federal Republic of Germany | Úspešne ukončený už v roku 2006. Projektové ciele boli dosiahnuté a zhodnotené v predchádzajúcej správe (za rok 2006). |
| 2004/016-764.04.01 SK04/IB/SO/01 | Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstreamingu/ Strengthening Administrative Capacities in the Field of Gender Mainstreaming (TW) | MPSVR SR | Francúzsko/ GIP International, Ministry of Social Affairs, Labour and Solidarity | Úspešne ukončený. V rámci implementácie boli zrealizované nasledujúce aktivity: Navrhnutá celková komunikačná stratégia – propagačné materiály (navrhnuté logo, letáky, pohľadnica), navrhnutá a spustená webová stránka: www.gender.gov.sk, poskytujúca komplexné informácie o problematike gender mainstreaming (do konca r. 2006 cca 40 000 návštevníkov). V rámci 3 modulov školení bolo vyškolených 350 zástupcov príslušných ministerstiev, 8 VÚC, MVO a komunálnej správy v oblasti gender mainstreaming a vyškolených 18 budúcich školiteľov. Pripravené zámery projektov týkajúce sa rodovej rovnosti, ktoré budú jednotlivé subjekty predkladať podľa jednotlivých výziev Európskeho sociálneho fondu. Vytvorené tzv. focal points na 14 ministerstvách a niektorých VÚC (vymenované kontaktné osoby pre problematiku gender mainstreaming). Pripravená inštitucionálna rámcová stratégia rodovej rovnosti - podkladový dokument pre vypracovanie národného akčného plánu, obsahujúci plán realizácie a finančné opatrenia. Vydaná príručka: Príklady dobrej praxe v oblasti gender mainstreaming v Európe a hlavne na Slovensku. Ciele projektu boli úspešne splnené. |
| 2004/016-764.05.01 SK04/IB/ST/01/TL | Využitie administratívnych zdrojov na posilnenie a zlepšenie štatistického informačného systému/Use of Administrative Sources for Enhancement and Improvement of the Statistical Information System (TWL) | ŠÚ SR | Dánsko/ Statistics Denmark | Úspešne ukončený už v roku 2006. Projektové ciele boli dosiahnuté a zhodnotené v predchádzajúcej správe (za rok 2006). |
| 2004/016-764.06.01 SK04/IB/TR/01/TL | Budovanie kapacít v oblasti cestnej dopravy (posilnenie sociálnej legislatívy)/ Capacity Building in Road Transport – Social Legislation Enforcement (TWL) | MDPT SR | Veľká Británia/ Vehicle and Operator Services Agency (VOSA) | Úspešne ukončený. Vzhľadom na administratívne prekážky zo strany VOSA bol projekt napokon ukončený s oneskorením až v októbri 2007. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť teoretickú a praktickú prípravu príslušných kontrolných orgánov v SR (MDPT SR, NIP a 8 krajských inšpektorátov práce, PZ SR a Žilinská univerzita), ktorá sa realizovala prostredníctvom 5 aktivít: 1. Úvod do európskej legislatívy a praxe týkajúcej sa záznamových zariadení v cestnej doprave. 2. Príprava školiacich materiálov 3. 5 workshopov zameraných na teoretickú a praktickú prípravu v oblasti analógových tachografov. 4. 5 workshopov zameraných na teoretickú a praktickú prípravu v oblasti digitálnych tachografov. 5. Vyhodnotenie projektu. Projektové ciele boli v plnej miere splnené. |
| 2004/016-764.08.01 SK04/IB/GC/01/TL | Posilňovanie efektívnosti katastrálnych služieb/ Strengthening the Efficiency of Cadastral Services (TWL) | ÚGKK SR | Veľká Británia/ Registers of Scotland Executive Agency | Úspešne ukončený. Cieľom projektu bolo vzdelávanie a osobnostný rozvoj pracovníkov rezortu ÚGKK SR v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb a zavedením elektronickej podateľne a registratúry. Aktivity boli sústredené na vyškolenie 300 zamestnancov o elektronických službách v katastri, o stratégii riadenia vzťahov s klientami. Bola vydaná informačná brožúra o činnosti rezortu geodézie, kartografie a katastra. Ciele projektu boli splnené. |
| 2004/016-764.08.03 (UIBF) SK04/IB/JH/01/TL | Implementácia Schengenského akčného plánu – kompenzačné opatrenia na budúcich vnútorných hraniciach/Implement the Schengen Action Plan – The Accompaniment Measures at Internal Borders (TWL) | MV SR | Francúzsko/ Ministry of Interior of France | Úspešne ukončený už v roku 2006. Projektové ciele boli dosiahnuté a zhodnotené v predchádzajúcej správe (za rok 2006). |
| 2004/016-764.08.03 (UIBF) SK04/IB/EN/01/TL | Odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok pre klasifikáciu ekologického stavu vôd Establishment of the Type Specific Reference Conditions for Classification of the Ecological Status of water(TWL) | MŽP SR | Fínsko/ Finish Environment Institute | Úspešne ukončený už v roku 2006. Projektové ciele boli dosiahnuté a zhodnotené v predchádzajúcej správe (za rok 2006). |
| 2004/016-764.08.03 (UIBF) SK04/IB/FI/01/TL | Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi/ Training Focused on Co-operation with Informants (TWL) | MF SR | Holandsko/ Ministry of Finance, Tax & Customs Administration | Úspešne ukončený. Celkovo bolo vyškolených 30 colníkov colnej správy. CKÚ sa snaží profesionalizovať prácu s informátormi v rámci svojej organizácie a rozvíjať postup práce pri využívaní tohto inštitútu. Školenie v rámci projektu bolo jedným z nástrojov, ako postupne rozvíjať prácu s informátormi v podmienkach colnej správy. Projektové ciele boli dosiahnuté. |

1.2 TW/TWL projekty PF 2005

| CRIS číslo/ twinningové číslo | názov projektu (typ projektu) | rezort/ prijíma-teľská inštitúcia | partnerská krajina | stav a zhodnotenie projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/017-464.01.02 SK05/IB/AG/03/TL | Posilnenie riadiacej kapacity Ústredného kontrolného a skušobného ústavu poľnohospodárskeho v oblasti ekologického poľnohospodárstva/ Strengthening of the Management Capacity of the CCTIA in the Area of Organic Farming (TWL) | MP SR/ ÚKSÚP | Taliansko/ Agency for Co-operation of Local Authorities (ACEL) | Prebieha implementácia. Cieľmi projektu sú aktualizácia a rozšírenie správnej spôsobilosti kompetentného orgánu v SR v súlade s EHS 2092/1991, vydávania importných povolení pre tovary z tretích krajín a modernizácia zberu údajov pre účely notifikácií EÚ. Školenia a študijné cesty pre pracovníkov UKSÚP-u v danej oblasti prebiehajú podľa harmonogramu a v súlade s ich požiadavkami. Končenie projektu je plánované na 2. štvrťrok 2008. |
| 2005/017-464.02.01 SK05/IB/IN/01/TL | Posilnenie správnej spôsobilosti v súvislosti s nástrojmi merania/ Reinforcement of Administrative Capacities as Regards Measuring Instruments (TWL) | ÚNMS SR | Česká republika/ Czech Metrology Institute | Prebieha implementácia. Cieľmi projektu sú prezentácia skúseností a prístupov členských štátov EU k: - nezosúladenej časti v oblasti meradiel, - regulácii a dohľadu nad lekárskymi prístrojmi, ktoré majú meraciu funkciu a súvislosť so smernicami týkajúcimi sa nového prístupu, - regulácii a dozor nad prístrojmi, ktoré zaznamenávajú teplotu a teplomery pre prepravu, skladovanie a distribúciu chladených, zmrazených a hlboko či rýchlo zmrazených potravín a zmrzliny so smernicami týkajúcimi sa nového prístupu, a pomoc pre administratívnu spoluprácu a trhový dozor pri vymožiteľnosti smernice 2004/22/ES. Ukončenie projektu je plánované na 3. štvrťrok 2008. |
| 2005/017-464.02.03 SK05/IB/FI/01/TL | Skvalitnenie koordinácie medzi Colnou správou Slovenskej republiky a slovenskými orgánmi pre trhový dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa/ Enhancement of Coordination Between Slovak Customs Administration & Slovak Market Surveillance Bodies in the Field of Consumer Protection (TWL) | MF SR/ DR SR | Taliansko/ Ministry of Economy and Finance – Customs Agency; National Health Institute (ISS) | Úspešne ukončený. Projektové ciele, teda zvýšenie odbornej úrovne colnej správy a orgánov trhového dozoru, skvalitnenie relevantných informačných základní v oblasti koordinácie ochrany trhu medzi colnou správou a orgánmi trhového dozoru, vyškolenie pracovníkov colnej správy a orgánov trhového dozoru, aktualizácia dohôd o spolupráci a revízia interných predpisov CS boli implementované prostredníctvom 12 aktivít, z ktorých 8 boli semináre, 1 aktivita bola študijná cesta, 1 zahŕňala návrhy na úpravu dohôd, rovnako 1 aktivita riešila vypracovanie návrhov na revíziu vnútorných nariadení týkajúcich sa colných postupov pri prepúšťaní tovarov do voľného obehu a poslednou aktivitou bola záverečná konferencia. Všetky ciele boli splnené. |
| 2005/017-464.03.01 SK05/IB/JH/01 | Dokončenie implementácie Schengenského Akčného plánu a zavedenie integrovaného modelu ochrany hraníc/ Finalisation of the Implementation of the Schengen Action Plan and Setting up of the Integrated Model of Border Security (TW) | MV SR | Francúzsko/Ministry of Interior, France (Lead Partner) + Rakúsko/Ministry of Interior, Austria (Junior Partner) | Úspešne ukončený. Cieľmi projektu bolo dokončenie implementácie Schengenského akčného plánu a zriadenie Integrovaného modelu ochrany hraníc a zabezpečenie administratívnych a odborných kapacít potrebných pre úplnú a efektívnu implementáciu schengenského acquis. Z dôvodu nezáujmu rakúskeho partnera sa neuskutočnili aktivity plánované v rámci komponentov 4 a 5. Nerealizácia týchto komponentov však v konečnom dôsledku nemala vplyv na dosiahnutie stanoveného všeobecného ani špecifického cieľa. |
| 2005/017-464.03.02 SK05/IB/JH/02/TL | Podpora dobudovania Justičnej akadémie Slovenska – Posilnenie školiaceho systému pre sudcov a prokurátorov na Slovensku/ Support to the finalisation of the setting-up of the Judicial Academy of Slovakia – Strengthening of the Training System for Judges and Prosecutors in Slovakia (TWL) | MS SR | Francúzsko/ French Agency for International Legal Co-operation (ACOJURIS) | Prebieha implementácia. Cieľom projektu je zlepšenie vzdelávacieho systému súdnictva na Slovensku a tým zlepšená schopnosť slovenských sudcov uplatňovať európske právo. Ukončenie je plánované na 2. štvrťrok 2008. |
| 2005/017-464.03.03 SK05/IB/OT/01/TL | Priebežná podpora boja proti korupcii v Slovenskej republike/ Continued Support to the Fight Against Corruption – Strengthening of Institutional and Administrative Capacity to Prevent and Combat Corruption (TWL) | ÚV SR/ OOFZEU | Španielsko/ FIIAPP; State Prosecution Office | Prebieha implementácia. Projekt je zameraný na ďalšie posilňovanie inštitucionálnej a administratívnej kapacity na zabránenie korupcie a boj proti nej. Okrem toho si kladie za cieľ zabezpečiť, aby špecializované orgány činné v trestnom konaní zaoberajúce sa korupciou boli schopnejšie a účinnejšie pri vyšetrovaní, odhaľovaní a rozhodovaní v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie. Projekt by mal byť ukončený v priebehu 3. štvrťroka 2008. |
| 2005/017-464.03.03 SK05/IB/OT/02/TL | Priebežná podpora boja proti korupcii v Slovenskej republike/ Continued Support to the Fight Against Corruption – Training and Transfer of Best Practices in EU Countries to the Analytical Section of the Bureau of the Fight Against Corruption of the Police Presidency (TWL) | ÚV SR/ OOFZEU | - | Projekt bol zameraný na školenia zamestnancov Analytickej sekcie Úradu boja proti korupcii v oblasti použitia analytického softvéru, vypracovania analýz z vyšetrovania priestupkov za účelom zjednodušenia a skrátenia procesu vyšetrovania. Vzhľadom na opakovanú neúspešnú cirkuláciu projekt nebol zazmluvnený a nerealizoval sa, dosiahnutie cieľov celkového projektu však nie je ohrozené. |
| 2005/017-464.03.04 SK05/IB/JH/01/TL | Posilnenie kapacít na boj proti korupcii v Policajnom zbore/ Reinforcement of Capacities to Fight Corruption among Police Officers (TWL) | MV SR | Nemecko/ Ministry of the Interior of the Free and Hanseatic City of Hamburg | Prebieha implementácia. Cieľmi projektu sú zaškolenie personálu SKIS MV SR v oblasti operatívnych a analytických činností, v používaní informačných systémov a pracovných postupoch spojených s bojom proti korupcii a odhaľovaniím trestných činov spáchaných príslušníkmi Policajného zboru v SR. V rámci 4 komponentov bola vypracovaná súhrnná analýza protikorupčných stratégií a analýza súčasného stavu prevencie korupcie v PZ, uskutočnilo sa 6 seminárov zameraných na prevenciu korupcie v PZ, spôsoby a formy boja proti kriminalite v PZ, zvýšenie právneho povedomia v PZ s cieľom boja proti korupcii, metodiku zberu, spracovania a analýzy informácií operatívneho charakteru, objasňovanie korupčnej trestnej činnosti s využitím inštitútu agenta, psychológiu riadenia výsluchu a využívanie osôb spolupracujúcich s políciou, niekoľko praktických cvičení a študijná cesta do Hamburgu pre 8 vedúcich pracovníkov SKIS MV SR. Projekt bude ukončený v 1. štvrťroku 2008. |
| 2005/017-464.04.01 SK05/IB/HE/01/TL | Posilnenie administratívnej kapacity Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v súvislosti s používaním liekov v humánnej medicíne/ Strengthening the administrative capacity of the State Institute for Drug Control as regards medicinal products for human use (TWL) | MZ SR/ ŠÚKL | Holandsko/ National Institute for Public Health and the Environment | Úspešne ukončený. Cieľom projektu bolo posilnenie administratívnej kapacity ŠÚKL v príprave hodnotiacich správ pre registráciu liekov humánnej medicíny (2001/83/EC, čl. 18). V spolupráci s TWL partnerom bol realizovaný súbor vzdelávacích podujatí pre laboratórnych pracovníkov ŠÚKL a externých klinických posudzovateľov, vzdelávacích podujatí pre posudzovateľov ŠÚKL, vrcholový manažment a právnikov ŠÚKL a príprava hodnotiacich správ v súlade s plánovaným harmonogramom. Projektové ciele boli splnené. |
| 2005/017-464.04.02 SK05/IB/SO/02 | Zlepšenie bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek pre transplantáciu/ Improvement of the safety, quality and availability of organs, tissues and cells for transplantation (TW) | MZ SR | Taliansko/ Italian National Institute of Health (Italian National Transplant Centre) Ministry of Health | Prebieha implementácia. Bezprostredným cieľom projektu bolo zavedenie manažmentu kvality pre transplantáciu orgánov, tkanivových a bunkových bánk z dôvodu zaistenia najvyššej úrovne ochrany zdravia. Počas implementácie bola vypracovaná Quality Management System Guide, realizovaný súbor vzdelávacích podujatí a pripravené publikácie a informačné letáky. Ukončenie projektu je plánované na 2. polovicu roka 2008. |
| 2005/017-464.04.03 SK05/IB/HE/03/TL | Zlepšenie monitorovania drog a drogovej závislosti na národnej úrovni/ Strengthening national monitoring of drugs and drug abuse (TWL) | MZ SR | - | Projekt bol zameraný na posilnenie toxikologického laboratória Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako inštitúcie zodpovednej za toxikológiu v rámci národnej koordinácie systému forénznej medicíny. V rámci TWL mali byť realizované workshopy zamerané na výmenu skúseností medzi pracovníkmi toxikologických laboratórií. Vzhľadom na opakovanú neúspešnú cirkuláciu projekt nebol zazmluvnený a nerealizoval sa. |
| 2005/017-464.05.02 SK05/IB/HE/02/TL | Zlepšenie organizácie pracovného času v sektore zdravotníctva/ Improvement of Working Time Organisation in the Health Sector (TWL) | MZ SR | Veľká Británia/ Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO); South Eastern Health and Social Care Trust | Prebieha implementácia. V rámci projektu bude realizovaný súbor vzdelávacích podujatí pre riadiacich pracovníkov a personalistov zdravotníckych zariadení v SR, pripravená aktualizácia interných organizačných smerníc a organizačnej štruktúry a vypracovaná príručka odporúčaní/dobrej praxe. Ukončenie projektu je plánované na 2. štvrťrok 2008. |
| 2005/017-464.06.01 SK05/IB/EN/01 | Zostavenie environmentálnych noriem kvality vody a posilnenie regionálnych a okresných úradov životného prostredia pre vykonávanie kontroly a monitorovania vody/ Establishment of the Environmental Quality Standards for water and Strengthening of Regional and District Environmental Offices for implementation of water controls and monitoring (TW) | MŽP SR/ SHMÚ | Taliansko/ Agency for Co-operation of Local Authorities (ACEL) | Prebieha implementácia. V minulom roku boli okrem iného pripravené odvodenie environmentálnych noriem kvality (ENK) pre 17 relevantných látok, realizovaná odborná príprava a pomoc regionálnym a okresným úradom životného prostredia pri príprave programov kontroly a monitorovania, odborná príprava pracovníkov, ktorí zodpovedajú za monitorovanie a kontrolu kvality vody a vypúšťanie odpadových vôd o používaní noriem a hodnotiacich metód, zlepšená koordinácia medzi centrálnymi a miestnymi štátnymi inštitúciami, zriadením pravidelných informačných tokov a pripravené protokoly a príručky o postupoch zlepšenia horizontálnej koordinácie medzi rôznymi inštitúciami, uskutočnili sa školenia pracovníkov obvodných a krajských úradov, pracovníkov laboratórií, ktorí zodpovedajú za monitorovanie a kontrolu kvality vody a vypúšťanie odpadových vôd o používaní noriem a hodnotiacich metód; uskutočnila študijná cesta v Taliansku pre pracovníkov obvodných a krajských úradov pilotného územia a ďalšie. Ukončenie projektu je plánované na 3. štvrťrok 2008. |
| 2005/017-464.07.01 SK05/IB/EY/01 | Prípravy na otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre domácnosti/ Preparation for the Opening of the Market in Electricity and Gas to Households (TW) | ÚRSO | Nemecko/ German Federal Ministry of Economics and Labour (BMWA) | Úspešne ukončený. Cieľom projektu bola príprava na úplné otvorenie trhu s elektrinou a plynom od 1.7.2007. Od tohto dátumu sa aj domácnosti stávajú oprávnenými odberateľmi a táto skutočnosť musí byť právne upravená v sekundárnej legislatíve, ktorej tvorcom, realizátorom a kontrolórom je úrad. Projekt pomohol vytvoriť v rámci stanoveného regulačného rámca a na základe revízie predchádzajúcich regulačných období systém sekundárnej legislatívy, ktorý vytvorí nediskriminačné podmienky pre dodávky elektriny a plynu domácnostiam, zabezpečí ich ochranu pri dodržaní kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti dodávok. Projektové ciele boli splnené. |
| 2005/017-464.08.01 UIBF SK05/IB/AG/02/TL | Ďalšie posilnenie systémov pre registráciu prípravkov na ochranu rastlín/ Further Strengthening of Systems for Registration and Plant Protection Products (TWL) | MP SR/ ÚKSÚP | Veľká Británia/ Pesticides Safety Directorate (PSD) | Úspešne ukončený. Projekt svojimi aktivitami nadviazal na ukončený projekt z PF 2004: Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín. V rámci projektu sa uskutočnili aktivity zamerané na dokončenie efektívnej implementácie smernice Rady č. 91/414/EEC a súvisiacej legislatívy. Školenia boli zamerané na aktivity v oblasti legislatívy EÚ súvisiacu s procesom schvaľovania účinných látok na úrovni EÚ, na kontrolu kvality práce t.j. oboznámenie sa s riadením a organizáciou práce v PSD, na problematiku odberu vzoriek pre poregistračnú kontrolu, na školenia v oblasti životného prostredia a ekotoxikológie, na politiku v oblasti pesticídov zameranú na štátnu stratégiu a národný akčný plán v oblasti pesticídov, monitoring a vymáhanie práva, systém používania pesticídov v určitých špecifických lokalitách a na zlepšenie postupov spracovania a koordinácie žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín. Ciele projektu boli dosiahnuté. |
| 2005/017-464.08.01 UIBF SK05/IB/EN/01/TL | Vypracovanie národnej metodiky pre určenie kvality vody v nížinných riekach v súlade s RSV s použitím fytoplanktónu a návrh pre monitorovanie fytobentosu/ Development of WFD compliant national methods for water quality assessment of lowland rivers using phytoplankton and proposal for phytobenthos monitoring (TWL) | MŽP SR | Rakúsko/ Austrian Federal Environment Agency | Prebieha implementácia. Cieľom projektu je harmonizácia legislatívy týkajúcej sa vody v SR so smernicami EÚ, hlavne so Smernicou 2000/60/EC Európskeho Parlamentu a Rady EÚ. V roku 2007 sa realizovali 2 cykle terénnych a laboratórnych prác odbery a analýzy vzoriek fytoplanktónu a povrchovej vody pre účely analýz fyzikálno-chemických ukazovateľov, rekognoskácia lokalít pre odbery fytobentosu a odbery a analýzy vzoriek fytobentosu. Taktiež prebehlo vypracovanie predbežných zoznamov indikátorových taxónov. Ďalšie terénne činnosti sú plánované na jar 2008, ukončenie projektu potom na 3. štvrťrok 2008. |

1.3 TW/TWL projekty PF 2006

| CRIS číslo/ twinningové číslo | názov projektu (typ projektu) | rezort/ prijíma-teľská inštitúcia | partnerská krajina | stav a zhodnotenie projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006/018-175.01.01 SK06/IB/AG/01/TL | Posilnenie kapacít a kvality vykonávaných kontrol Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP)/ Strengthening the Capacities and Quality of the Control Services of the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture (CCTIA) (TWL) | MP SR/ ÚKSÚP | Veľká Británia/ Pesticides Safety Directorate (PSD) | Prebieha implementácia. Cieľom projektu je zlepšenie a posilnenie kvality kontrolných procedúr a štatistického vyhodnocovania analytických dát v súlade s normou EN 17 025 s cieľom získať akreditáciu laboratória na environmentálne analýzy, zlepšenie dozoru využitia, spracovania a distribúcie prostriedkov na ochranu rastlín z vertikálneho pohľadu. Školenia pre pracovníkov ÚKSÚP-u v danej oblasti prebiehajú podľa harmonogramu a v súlade s ich požiadavkami. Ukončenie je plánované na 2. štvrťrok 2008. |
| 2006/018-175.02.01 SK06/IB/SO/01/TL | Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vzhľadom na rozsudky Európskeho súdneho dvora/ Reinforcement of Administrative Structures for the Coordination of Social Security Schemes in the Light of Rulings of the ECJ (TWL) | MPSVR SR | - | V procese prípravy. Projekt sa bude realizovať v roku 2008. |
| 2006/018-175.03.01 SK06/IB/FI/01 | Posilnenie nezávislosti interných audítorov vo verejnom sektore vytvorením audítorských výborov/ Strengthening the Internal Auditor´s Independence in the Public Sector by Creating Audit Committee(s) (TW) | MF SR | Holandsko/ Ministry of Finance - National Academy for Finance and Economics | Prebieha implementácia. V roku 2007 boli realizované nasledovné aktivity: Vypracovaný a schválený návrh Operačnej stratégie zavedenia výboru auditu na MF SR. Revízia primárnej a sekundárnej legislatívy. Predloženie návrhu štatútu výboru auditu na pripomienky. Predloženie návrhu etického kódexu výboru auditu na pripomienky. Vypracovanie školiacich materiálov. Projekt by mal byť ukončený v priebehu 2. štvrťroka 2008. |
| 2006/018-175.03.02 SK06/IB/FI/02/TL | Audit a následná finančná kontrola vlastných zdrojov EÚ/ Audit and Ex-post Financial Control of the EU Own Resources (TWL) | MF SR | - | V procese prípravy. Projekt sa bude realizovať v roku 2008. |
| 2006/018-175.05.01 SK06/IB/SO/01 | Posilnenie štruktúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci/ Strengthening the Occupational Health and Safety Structure (TW) | MPSVR SR/ NIP | Rakúsko/ AEI – Agency for European Integration and Economic Development | Prebieha implementácia. Cieľom projektu je správna transpozícia acquis communautaire v oblasti bezpečnosti práce a zdravia s cieľom posilniť výkon inšpekcie práce na Slovensku, zber a vyhodnocovanie údajov o pracovných úrazoch, predchádzanie priemyselným nehodám a vytvorenie technickej základne pre výkon inšpekcie práce prostredníctvom vybavenia inšpektorov príslušným softwarom a databázami (nákup SW formou paralelného spolufinancovania). Ukončenie projektu je plánované na 3. štvrťrok 2008. |
| 2006/018-175.05.02 SK06/IB/SO/02 | Zlepšenie a rozšírenie starostlivosti pre resocializáciu a liečbu osôb závislých od psychoaktívnych látok/ Improving and Broadening the Care for the Re-socialisation and Rehabilitation of Persons Addicted to Psychoactive Substances (TW) | ÚV SR/ GSVMDZKD | Francúzsko (Lead Partner) + Fínsko (Junior Partner)/ MILDT Inter-Departmental Mission for the Fight Against Drugs and Drug Addiction + National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) | Prebieha implementácia. Bezprostredným cieľom projektu je zvýšiť úroveň všetkých aktivít vykonávaných resocializačnými zariadeniami pri poskytovaní starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok. V priebehu roka 2007 bola vypracovaná podrobná analýza existujúcej situácie v resocializačných zariadeniach v SR (s ohľadom na obsah a profesie zabezpečujúce pomoc poskytovanú drogovo závislým osobám) a príručka obsahujúca špecifikácie podmienok resocializačnej starostlivosti poskytovanej drogovo závislým osobám v EÚ na použitie v Slovenskej republike. Projekt by mal by ukončený v 1. štvrťroku 2009. |
| 2006/018-175.05.03 SK06/IB/HE/01/TL | Zlepšenie analýzy a zhodnotenia rizík v oblasti kontroly pesticídov v potrave/ Improving Analyses and Risk Assessments Regarding Residue Pesticides (TWL) | MZ SR ÚVZ SR | - | V procese prípravy. Projekt sa bude realizovať v roku 2008. |
| 2006/018-175.06.01 UIBF SK06/IB/FI/01/TL | Výklad Smernice Rady 2006/112/ES v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho aplikáciou v praxi daňových správ členských štátov/ Interpretation of the Directive 2006/112/EC in Connection with the Court of Justice of the European Communities’ Case Law and the Practice of EU Member States’ Tax Administrations (TWL) | MF SR | - | V procese prípravy. Projekt sa bude realizovať v roku 2008. |
| 2006/018-175.06.01 UIBF SK06/IB/JH/01/TL | Zlepšenie trestného konania v prípadoch trestných činov a korupcie spáchaných príslušníkmi Policajného zboru/Improvement of Criminal Proceedings in the Cases of Crime and Corruption Committed by Members of the Police Force (TWL) | MV SR | - | V procese prípravy. Projekt sa bude realizovať v roku 2008. |
| 2006/018-175.06.01 UIBF SK06/IB/JH/02/TL | Podpora ďalšieho zvyšovania súdnych kapacít v oblasti trestných vecí/Further Support for the Reinforcement of Judicial Capacity in the Area of Penal Matters (TWL) | MS SR | - | V procese prípravy. Projekt sa bude realizovať v roku 2008. |

2 Stav čerpania finančných prostriedkov v twinningových projektoch

##### 2.1 TW/TWL projekty PF 2004

| CRIS číslo twinningové číslo | názov projektu (typ projektu) | alokovaný rozpočet v EURO | kontrahovaný rozpočet v EURO | uskutočnené úhrady celkom v EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004/016-764.01.01 SK04/IB/AG/01 | Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín/ Strengthening of Control Systems in the area of Food Safety (TW) | 570 000,00 | 557 648,50 | 532 607,78 |
| 2004/016-764.01.01 SK04/IB/AG/01/TL | Školenie v oblasti zisťovania/určovania organických kontaminantov a kontrola kvality pesticídov/ Training in the Field of Determination of Organic Contaminants and Quality Control of Pesticides (TWL) | 80 000,00 | 79 955,13 | 71 518,17 |
| 2004/016-764.02.02 SK04/IB/FI/01 | Systémové zmeny v daňovej kontrole/ Sytemic Changes in Tax Audit (TW) | 930 000,00 | 913 000,00 | 637 304,21 |
| 2004/016-764.02.03 SK04/IB/FI/02 | Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov/ Capacity Building in the Area of Internal Audit – Completion of Permanent Education System for Internal Auditors (TW) | 670 000,00 | 659 000,00 | 550 218,52 |
| 2004/016-764.03.01 SK04/IB/JH/03/TL | Vzdelávanie sudcov v oblasti civilného, rodinného, obchodného, súťažného a konkurzného práva/Training Of Judges on New Civil, Family, Commercial, Competition and Bankruptcy Legislation (TWL) | 100 000,00 | 99 958,00 | 82 507,10 |
| 2004/016-764.03.01 SK04/IB/JH/04/TL | Hodnotenie pracovného zaťaženia sudcov/ Creation of a New System for the Evaluation of the Workload of Judges and Courts (TWL) | 150 000,00 | 149 752,00 | 124 141,04 |
| 2004/016-764.03.02 SK04/IB/JH/01 | Podpora realizácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008/ Support to the Implementation of National Programme for Fight Against Drugs 2004 – 2008 (TW) | 800 000,00 | 788 003,17 | 707 799,08 |
| 2004/016-764.04.01 SK04/IB/SO/01 | Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstreamingu/ Strengthening Administrative Capacities in the Field of Gender Mainstreaming (TW) | 500 000,00 | 491 494,98 | 427 923,25 |
| 2004/016-764.05.01 SK04/IB/ST/01/TL | Využitie administratívnych zdrojov na posilnenie a zlepšenie štatistického informačného systému/Use of Administrative Sources for Enhancement and Improvement of the Statistical Information System (TWL) | 250 000,00 | 204 719,81 | 163 951,54 |
| 2004/016-764.06.01 SK04/IB/TR/01/TL | Budovanie kapacít v oblasti cestnej dopravy (posilnenie sociálnej legislatívy)/ Capacity Building in Road Transport – Social Legislation Enforcement (TWL) | 250 000,00 | 249 810,95 | 219 735,95 |
| 2004/016-764.08.01 SK04/IB/GC/01/TL | Posilňovanie efektívnosti katastrálnych služieb/ Strengthening the Efficiency of Cadastral Services (TWL) | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 630,90 |
| 2004/016-764.08.03 (UIBF) SK04/IB/JH/01/TL | Implementácia Schengenského akčného plánu – kompenzačné opatrenia na budúcich vnútorných hraniciach/Implement the Schengen Action Plan – The Accompaniment Measures at Internal Borders (TWL) | 165 000,00 | 164 921,09 | 153 397,51 |
| 2004/016-764.08.03 (UIBF) SK04/IB/EN/01/TL | Odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok pre klasifikáciu ekologického stavu vôd Establishment of the Type Specific Reference Conditions for Classification of the Ecological Status of water(TWL) | 200 000,00 | 199 834,00 | 185 348,42 |
| 2004/016-764.08.03 (UIBF) SK04/IB/FI/01/TL | Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi/ Training Focused on Co-operation with Informants (TWL) | 36 000,00 | 34 901,70 | 27 108,90 |

### (zdroj CFKJ, Odbor platieb MF SR)

##### 2.2 TW/TWL projekty PF 2005

| twinningové číslo | názov projektu (typ projektu) | alokovaný rozpočet v EURO | kontrahovaný rozpočet v EURO | uskutočnené úhrady celkom v EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/017-464.01.02 SK05/IB/AG/03/TL | Posilnenie riadiacej kapacity Ústredného kontrolného a skušobného ústavu poľnohospodárskeho v oblasti ekologického poľnohospodárstva/ Strengthening of the Management Capacity of the CCTIA in the Area of Organic Farming (TWL) | 190 000,00 | 189 993,23 | 151 994,58 |
| 2005/017-464.02.01 SK05/IB/IN/01/TL | Posilnenie správnej spôsobilosti v súvislosti s nástrojmi merania/ Reinforcement of Administrative Capacities as Regards Measuring Instruments (TWL) | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2005/017-464.02.03 SK05/IB/FI/01/TL | Skvalitnenie koordinácie medzi Colnou správou Slovenskej republiky a slovenskými orgánmi pre trhový dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa/ Enhancement of Coordination Between Slovak Customs Administration & Slovak Market Surveillance Bodies in the Field of Consumer Protection (TWL) | 250 000,00 | 209 199,36 | 209 199,36 |
| 2005/017-464.03.01 SK05/IB/JH/01 | Dokončenie implementácie Schengenského Akčného plánu a zavedenie integrovaného modelu ochrany hraníc/ Finalisation of the Implementation of the Schengen Action Plan and Setting up of the Integrated Model of Border Security (TW) | 600 000,00 | 599 893,00 | 272 466,29 |
| 2005/017-464.03.02 SK05/IB/JH/02/TL | Podpora dobudovania Justičnej akadémie Slovenska – Posilnenie školiaceho systému pre sudcov a prokurátorov na Slovensku / Support to the finalisation of the setting-up of the Judicial Academy of Slovakia – Strengthening of the Training System for Judges and Prosecutors in Slovakia (TWL) | 250 000,00 | 232 218,00 | 185 775,10 |
| 2005/017-464.03.03 SK05/IB/OT/01/TL | Priebežná podpora boja proti korupcii v Slovenskej republike/ Continued Support to the Fight Against Corruption – Strengthening of Institutional and Administrative Capacity to Prevent and Combat Corruption (TWL) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2005/017-464.03.03 SK05/IB/OT/02/TL | Priebežná podpora boja proti korupcii v Slovenskej republike/ Continued Support to the Fight Against Corruption – Training and Transfer of Best Practices in EU Countries to the Analytical Section of the Bureau of the Fight Against Corruption of the Police Presidency (TWL) | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005/017-464.03.04 SK05/IB/JH/01/TL | Posilnenie kapacít na boj proti korupcii v Policajnom zbore/ Reinforcement of Capacities to Fight Corruption among Police Officers (TWL) | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000, 00 |
| 2005/017-464.04.01 SK05/IB/HE/01/TL | Posilnenie administratívnej kapacity Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v súvislosti s používaním liekov v humánnej medicíne/ Strengthening the administrative capacity of the State Institute for Drug Control as regards medicinal products for human use (TWL) | 150 000,00 | 129 215,00 | 103 372,00 |
| 2005/017-464.04.02 SK05/IB/SO/02 | Zlepšenie bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek pre transplantáciu/ Improvement of the safety, quality and availability of organs, tissues and cells for transplantation (TW) | 500 000,00 | 500 000,00 | 349 333,96 |
| 2005/017-464.04.03 SK05/IB/HE/03/TL | Zlepšenie monitorovania drog a drogovej závislosti na národnej úrovni/ Strengthening national monitoring of drugs and drug abuse (TWL) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005/017-464.05.02 SK05/IB/HE/02/TL | Zlepšenie organizácie pracovného času v sektore zdravotníctva/ Improvement of Working Time Organisation in the Health Sector (TWL) | 200 000,00 | 199 180,00 | 0,00 |
| 2005/017-464.06.01 SK05/IB/EN/01 | Zostavenie environmentálnych noriem kvality vody a posilnenie regionálnych a okresných úradov životného prostredia pre vykonávanie kontroly a monitorovania vody/ Establishment of the Environmental Quality Standards for water and Strengthening of Regional and District Environmental Offices for implementation of water controls and monitoring (TW) | 1 100 000,00 | 1 099 994,00 | 850 507,76 |
| 2005/017-464.07.01 SK05/IB/EY/01 | Prípravy na otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre domácnosti/ Preparation for the Opening of the Market in Electricity and Gas to Households (TW) | 650 000,00 | 650 000,00 | 297 666,90 |
| 2005/017-464.08.01 UIBF SK05/IB/AG/02/TL | Ďalšie posilnenie systémov pre registráciu prípravkov na ochranu rastlín/ Further Strengthening of Systems for Registration and Plant Protection Products (TWL) | 100 000,00 | 99 996,19 | 79 996,94 |
| 2005/017-464.08.01 UIBF SK05/IB/EN/01/TL | Vypracovanie národnej metodiky pre určenie kvality vody v nížinných riekach v súlade s RSV s použitím fytoplanktónu a návrh pre monitorovanie fytobentosu/ Development of WFD compliant national methods for water quality assessment of lowland rivers using phytoplankton and proposal for phytobenthos monitoring (TWL) | 100 000,00 | 120 000,00 | 79 996,94 |

### (zdroj CFKJ, Odbor platieb MF SR)

2.3 TW/TWL PF 2006

| twinningové číslo | názov projektu (typ projektu) | alokovaný rozpočet v EURO | kontrahovaný rozpočet v EURO | uskutočnené úhrady celkom v EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006/018-175.01.01 SK06/IB/AG/01/TL | Posilnenie kapacít a kvality vykonávaných kontrol Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP)/ Strengthening the Capacities and Quality of the Control Services of the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture (CCTIA) (TWL) | 200 000,00 | 199 943,16 | 0,00 |
| 2006/018-175.02.01 SK06/IB/SO/01/TL | Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vzhľadom na rozsudky Európskeho súdneho dvora/ Reinforcement of Administrative Structures for the Coordination of Social Security Schemes in the Light of Rulings of the ECJ (TWL) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006/018-175.03.01 SK06/IB/FI/01 | Posilnenie nezávislosti interných audítorov vo verejnom sektore vytvorením audítorských výborov/ Strengthening the Internal Auditor´s Independence in the Public Sector by Creating Audit Committee(s) (TW) | 400 000,00 | 390 469,43 | 5 485,71 |
| 2006/018-175.03.02 SK06/IB/FI/02/TL | Audit a následná finančná kontrola vlastných zdrojov EÚ/ Audit and Ex-post Financial Control of the EU Own Resources (TWL) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006/018-175.05.01 SK06/IB/SO/01 | Posilnenie štruktúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci/ Strengthening the Occupational Health and Safety Structure (TW) | 300 000,00 | 291 857,00 | 176 496,64 |
| 2006/018-175.05.02 SK06/IB/SO/02 | Zlepšenie a rozšírenie starostlivosti pre resocializáciu a liečbu osôb závislých od psychoaktívnych látok/ Improving and Broadening the Care for the Re-socialisation and Rehabilitation of Persons Addicted to Psychoactive Substances (TW) | 700 000,00 | 700 000,00 | 305 965,86 |
| 2006/018-175.05.03 SK06/IB/HE/01/TL | Zlepšenie analýzy a zhodnotenia rizík v oblasti kontroly pesticídov v potrave/ Improving Analyses and Risk Assessments Regarding Residue Pesticides (TWL) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006/018-175.06.01 UIBF SK06/IB/FI/01/TL | Výklad Smernice Rady 2006/112/ES v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho aplikáciou v praxi daňových správ členských štátov/ Interpretation of the Directive 2006/112/EC in Connection with the Court of Justice of the European Communities’ Case Law and the Practice of EU Member States’ Tax Administrations (TWL) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006/018-175.06.01 UIBF SK06/IB/JH/01/TL | Zlepšenie trestného konania v prípadoch trestných činov a korupcie spáchaných príslušníkmi Policajného zboru/ Improvement of Criminal Proceedings in the Cases of Crime and Corruption Committed by Members of the Police Force (TWL) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006/018-175.06.01 UIBF SK06/IB/JH/02/TL | Podpora ďalšieho zvyšovania súdnych kapacít v oblasti trestných vecí/Further Support for the Reinforcement of Judicial Capacity in the Area of Penal Matters (TWL) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

### (zdroj CFKJ, Odbor platieb MF SR)