## Priloha 1
Príloha 1
Stav projektov Kohézneho fondu k 31.12.2004
Číslo Finančné memorandum / Rozhodnutie EK | Názov projektu | Konečný prijímateľ | Celkové oprávnené náklady projektu schválené FM alebo rozhodnutím EK | Celkové odhadované oprávnené náklady projektu | Realizované platby do 31.12.2004 a ich podiel na celkových odhadovaných oprávnených nákladoch projektu |  | Fyzická reali- zácia | Stav projektu
Projekty ISPA/KF | DOPRAVA |  |  |  | EUR | % | %
2000/SK/16/P/PT/001 | Modernizácia železničnej trate Bratislava – Trnava, úsek Bratislava Rača – Šenkvice | ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava | 51422000 | 43510675 | 34953980 | 80.3 | 42.6 | Prebiehajú dokončovacie práce. Práce v súlade s harmonogramom. Ukončenie 31.12.2005
2001/SK/16/P/PT/002 | Výstavba D1 Viedenská cesta – Prístavný most, Bratislava, Slovensko | SSC Miletičova 19 813 61 Bratislava | 52210000 | 54305320 | 21321020 | 39.3 | 78.397 | Vsúčasnosti určité oneskorenie oproti plánu, ale je predpoklad, že sa práce podarí ukončiť včas. Očakávané ukončenie 30.6.2006 oproti plánu 31.12.2006
2001/SK/16/P/PT/003 | Modernizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Rača - Trnava na Slovensku | ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava | 116859000 | 144146104 | 18022612 | 12.5 | 4.5 | Práce v súlade s harmonogramom. Ukončenie 31.12.2007
2002/SK/16/P/PA/006 | Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov na Slovensku (ŽSR 600 000 €; SSC 1 600 000€) | ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava SSC Miletičova 19 813 61 Bratislava | 2200000 | 579953 | 89972 | 15.5137 | 48.1 | Služby sú poskytované v súlade so zadaním. Očakáva sa predĺženie z 31.12.2006 na 30.6.2008
2002/SK/16/P/PT/005 | Modernizácia železničnej trate Trnava–Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany | ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava | 93488000 | 132095409 | 515175 | 0.4 | 0.5 | Práce sa začínajú. Predpoklad ukončenia v súlade s harmonogramom 31.12.2008
2003/SK/16/P/PA/011 | Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ, Bratislava, Slovenská republika (ŽSR 800 000 €; SSC 800 000 €) | ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava SSC Miletičova 19 813 61 Bratislava | 1600000 | 798330 | 0 | 0 | 0 | Služby v súlade s harmonogramom. Ukončenie 31.12.2006
Projekty KF | DOPRAVA |  |  |  | EUR | % | %
2002 SK 16 P PT 004 | Diaľnica D1, Mengusovce-Janovce | SSC Miletičova 19 813 61 Bratislava | 190246000 | 190246000 | 0 | 0 | 0 | Projekt schválený rozhodnutím EK. Ukončenie 31.10.2009
2004 SK 16 C PT 001 | Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, na rýchlosť 160 km/h, úsek II., Piešťany - Nové Mesto nad Váhom | ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava | 89316000 | 89316000 | 0 | 0 | 0 | Projekt schválený rozhodnutím EK. Ukončenie 31.12.2009
SPOLU | DOPRAVA |  | 597341000 | 654997791 | 74902759 | 11.4356
Číslo Finančné memorandum / Rozhodnutie EK | Názov projektu | Konečný prijímateľ | Celkové oprávnené náklady projektu schválené FM alebo rozhodnutím EK | Celkové odhadované oprávnené náklady projektu | Realizované platby do 31.12.2004 a ich podiel na celkových odhadovaných oprávnených nákladoch projektu |  | Fyzická reali- zácia | Stav projektu
Projekty ISPA/KF | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE |  | EUR | EUR | EUR | % | %
2000/SK/16/P/PE/001 | Pravobrežné čistenie odpadových vôd Trenčín | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1. mája 11 911 01 Trenčín | 7936732 | 7936732 | 4118365 | 51.9 | 95.2 | Stavby ukončené. Od 11.11.2004 do 11.11.2005 beží lehota na oznámenie vád. Po jej ukončení bude možné spracovať žiadosť o záverečnú platbu.Ukončenie FM v lehote podľa modifikovaného finančného memoranda do 30.6.2006.
2000/SK/16/P/PE/002 | Rozšírenie čistiarne odpadových vôd pre mesto Nitra | Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra | 10354200 | 10354200 | 898810.6 | 8.7 | 25.62 | Pokračujú práce. Očakávaný posun ukončenia z 31.12.2005 na 6.7.2007
2000/SK/16/P/PE/003 | Sústava na likvidáciu odpadových vôd Banská Bystrica | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5 975 23 Banská Bystrica | 45468667 | 45468667 | 2187909.51 | 4.8 | 14.18 | Pokračujú práce 1. etapy. Na 2. etapu prebieha príprava súťažných podkladov na práce a služby. Očakávaný posun ukončenia FM z 31.12.2005 na 31.12.2008
2000/SK/16/P/PE/004 | Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno | Obec Komárno Nám. Gen. Klapku 1 945 01 Komárno | 8043700 | 8043700 | 210548.41 | 2.6 | 22.88 | Zmluva na služby-stavebný dozor bola podpísana v októbri 2003. Zmluva o dielo na práce - ČOV bola podpísaná v októbri 2003. Najprv sa pripravovala projektová dokumentácia, od júna 2004 začali reálne práce na ČOV. Kanalizácia - Pôvodný tender vyhlásený vo februári 2004 bol zrušený. Konečný príjmateľ pripravuje revidovanú Tendrovú dokumentáciu. Očakávaný posun ukončenia FM z 31.12.2005 na 31.12.2007
2000/SK/16/P/PE/005 | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5 975 23 Banská Bystrica | 10967050 | 10967050 | 277744.05 | 2.5 | 9.58 | Práce sa realizujú. Očakávaný posun ukončenia FM z 31.12.2005 na 31.12.2007
2001/SK/16/P/PE/007 | Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, Bôrická cesta 107 010 01 Žilina | 12295676 | 12295676 | 1200459.72 | 9.8 | 12.7 | Práce sa realizujú. Predpoklad ukončenia FM v súlade s harmonogramom Finančného memoranda 31.12.2006
Číslo Finančné memorandum / Rozhodnutie EK | Názov projektu | Konečný prijímateľ | Celkové oprávnené náklady projektu schválené FM alebo rozhodnutím EK | Celkové odhadované oprávnené náklady projektu | Realizované platby do 31.12.2004 a ich podiel na celkových odhadovaných oprávnených nákladoch projektu |  | Fyzická reali- zácia | Stav projektu
2002/SK/16/P/PA/007 | Odborná pomoc pri príprave prioritných preventívnych protipovodňových opatrení v Slovenskej republike | Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Radničné námestie 8 969 39 Banská Štiavnica Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 1053000 | 1053000 | 146160 | 13.9 | 0 | Služby v súlade s harmonogramom. Ukončenie FM 31.12.2006
2002/SK/16/P/PA/008 | Odborná pomoc pre slovenské regionálne vodárenské spoločnosti | Implementačná agentúra pre environmentálne investičné projekty, MŽP SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava | 4300000 | 4300000 | 1159418 | 27 | 0 | Projekt zastavený z dôvodu neuspokojivých výsledkov projektového tímu. Pripravuje sa nové verejné obstarávanie služieb. Očakávaný posun ukončenia z 31.12.2006 na 31.12.2007.
2002/SK/16/P/PE/008 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50 04248 Košice | 23610000 | 23610000 | 2006646 | 8.5 | 0 | Zmluva na služby - stavebný dozor bola podpísaná v marci 2004. Zmluvy o dielo na práce boli podpísané v máji 2004. Práce boli zahájené v júli 2004. Termín ukončenia FM: 31.12.2007.
2002/SK/16/P/PE/009 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, Bôrická cesta 107 010 01 Žilina | 10520000 | 10520000 | 935019.59 | 8.9 | 12.63 | Práce sa realizujú. Predpoklad ukončenia FM v súlade s harmonogramom Finančného memoranda 31.12.2007
2002/SK/16/P/PE/010 | Považská Bystrica – čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, Bôrická cesta 107 010 01 Žilina | 12300000 | 12300000 | 1238318.14 | 10.1 | 3.4 | Práce sa realizujú. Predpoklad ukončenia FM v súlade s harmonogramom Finančného memoranda 31.12.2007.
2002/SK/16/P/PE/011 | Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, Bôrická cesta 107 010 01 Žilina | 19608000 | 19608000 | 1105870 | 5.63 | 1.54 | Zmluva na služby-stavebný dozor bola podpísaná v auguste 2004. Zmluva o dielo na práce bola podpísaná v septembri 2004. Práce boli zahájené v septembri 2004. Termín ukončenia FM: 31.12.2007.
Číslo Finančné memorandum / Rozhodnutie EK | Názov projektu | Konečný prijímateľ | Celkové oprávnené náklady projektu schválené FM alebo rozhodnutím EK | Celkové odhadované oprávnené náklady projektu | Realizované platby do 31.12.2004 a ich podiel na celkových odhadovaných oprávnených nákladoch projektu |  | Fyzická reali- zácia | Stav projektu
2002/SK/16/P/PE/012 | Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5 975 23 Banská Bystrica | 28000000 | 28000000 | 534120 | 1.9 | 0 | Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní služieb. Zaostávanie v dôsledku prepracovávania súťažnej dokumentácie. Očakávaný posun ukončenia z 31.12.2006 na 31.12.2009.
2003/SK/16/P/PA/009 | Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu pre vodárenský sektor | ZVS. s. Nitra, TAVSa. s. Piešťany, StVS,a. s. Banská Bystrica, VVS, a. s. Košice, PVS, a. s. Poprad SVS, a.s. Žilina, BVS, a.s, Bratislava TVS, a.s. Trenčín | 6660000 | 6660000 | 0 | 0 | 0 | Dodávatelia služieb pre Západoslovenskú VS, a.s. Nitra a Podtaranskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad, TAVOS, a.s. Piešťany, VVS, a.s. Košice boli vybraní. Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní služieb pre StVS, a.s. Banská Bystrica, SVS, a.s. Žilina, BVS, a.s. Bratislava a TVK, a.s. Trenčín.Termín ukončenia FM 31.12.2006.
2003/SK/16/P/PA/010 | Odborná pomoc pre Ministerstvo životného prostredia na vypracovanie a implementáciu investičných projektov životného prostredia | MŽP SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní služieb.Termín ukončenia 31.12.2006.
2003/SK/16/P/PE/013 | Modernizácia teplárne v Žiline | Žilinská teplárenská a. s. Košická 11 011 87 Žilina | 12000000 | 12000000 | 74010 | 0.6 | 0 | Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní prác a služieb.Termín ukončenia 31.12.2007.
2003/SK/16/P/PE/014 | Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50 04248 Košice | 19395234 | 19395234 | 71100 | 0.4 | 0 | Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní prác a služieb. Termín ukončenia 31.12.2008.
2003/SK/16/P/PE/015 | Systém odpadových vôd v regióne Šaľa | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | 21315498 | 21315498 | 0 | 0 | 0 | Prebieha príprava podpisu dvoch zmlúv o dielo na práce pre zhotoviteľa ČOV aj kanalizácie. Zmluva na služby - stavebný dozor bola podpísaná v septembri 2004 . Predbežný termín zahájenia prác: február 2005. Termín ukončenia FM: 31.12.2008.
Číslo Finančné memorandum / Rozhodnutie EK | Názov projektu | Konečný prijímateľ | Celkové oprávnené náklady projektu schválené FM alebo rozhodnutím EK | Celkové odhadované oprávnené náklady projektu | Realizované platby do 31.12.2004 a ich podiel na celkových odhadovaných oprávnených nákladoch projektu |  | Fyzická reali- zácia | Stav projektu
2003/SK/16/P/PE/016 | Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50 04248 Košice | 12268000 | 12268000 | 0 | 0 | 0 | Tendrovú dokumentáciu na práce vypracováva konečný prijímateľ. Tender na služby-stavebný dozor bol vyhodnotený 25.10.2004. Termín ukončenia FM: 31.12.2008.
2003/SK/16/P/PE/017 | Čistiareň odpadových vôd a odkalizovanie Trnavského regiónu | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Kukučínova 13 921 79 Piešťany | 19233049 | 19233049 | 98400 | 0.5 | 0 | Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní prác a služieb.Ukončenie FM 31.12.2008.
2003/SK/16/P/PE/018 | Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Kukučínova 13 921 79 Piešťany | 11704171 | 11704171 | 0 | 0 | 0 | Projekt v etape prípravy dokumentácie pre vyhlásenie verejných obstarávaní prác a služieb.Ukončenie FM 31.12.2008.
2003/SK/16/P/PE/019 | Dostavba ČOV Poprad-Matejovce | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | 19501000 | 19501000 | 124422 | 0.6 | 2.25 | Podpísané kontrakty na práce a služby. Ukončenie FM 31.12.2008.
Projekty KF | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE |  |  |  | EUR | % | %
2004 SK 16 C PE 001 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vodou v regióne Horné Kysuce | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, Bôrická cesta 107 010 01 Žilina | 54339000 | 54339000 | 0 | 0 | 0 | Projekt schválený rozhodnutím EK. Oprávnenosť výdavkov do 31.12.2009.
2004 SK 16 C PE 002 | Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50 04248 Košice | 42525800 | 42525800 | 0 | 0 | 0 | Projekt schválený rozhodnutím EK. Oprávnenosť výdavkov do 31.12.2010.
2004 SK 16 C PE 004 | Povodie Váhu a povodie Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, aglomerácia Šamorín | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábr. za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | 23651000 | 23651000 | 0 | 0 | 0 | Projekt schválený rozhodnutím EK. Oprávnenosť výdavkov do 31.8.2009.
Číslo Finančné memorandum / Rozhodnutie EK | Názov projektu | Konečný prijímateľ | Celkové oprávnené náklady projektu schválené FM alebo rozhodnutím EK | Celkové odhadované oprávnené náklady projektu | Realizované platby do 31.12.2004 a ich podiel na celkových odhadovaných oprávnených nákladoch projektu |  | Fyzická reali- zácia | Stav projektu
2004 SK 16 C PE 005 | Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50 04248 Košice | 50708260 | 50708260 | 0 | 0 | 0 | Projekt schválený rozhodnutím EK. Oprávnenosť výdavkov do 31.12.2010.
SPOLU | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE |  | 488578037 | 488578037 | 16387321.02 | 3.3541
Projekty ISPA/KF | Ukončené projekty |  | EUR | EUR | EUR | % | %
2000/SK/16/P/PA/001 | Odborná pomoc na prípravu environmentálnych projektov | MŽP SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava | 1271760 | 1271760 | 1233086 | 97 | 100 | Projekt ukončený, celkový objem finančných memoránd ISPA podpísaných na základe práce TA je 108 160 548,- EUR
2002/SK/16/P/PA/003 | Príprava Národného fondu a implementačných agentúr na EDIS | IA ŽSR Klemensova 8 813 31 Bratislava, IA SSC Miletičova 19 826 19 Bratislava IAEIP, MŽP SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Národný fond Štefannovičova 5 817 82 Bratislava | 1450000 | 1450000 | 1229151 | 84.8 | 93.1034 | Verejným obstarávaním bolo nakontrahovaných služieb za 1 349 539, - EUR verejné obstarávanie na služby s predpokladaným objemom 100 000 EUR (EDIS Road Mape Stage 2) bolo Delegatúrou EK v SR, ktorá v tom čase vykonávala dohľad dňa 14.08.2003 zrušené. Napriek niekoľkým návrhom na modifikáciu v súlade s pripomienkami sa nepodarilo získať súhlas EK na vypísanie nového verejného obstarávania.
2001/CE/16/P/AT/002 | Podpora pri organizácii Monitorovacích výborov | Úrad vlády SR Námestie Slobody 1 813 70 Bratislava | 60000 | 60000 | 1250 | 2.0833 | 2.1 | Z projektu boli preplatené tlmočnícke služby pre 3 monitorovacie výbory ISPA. V zmysle Záverečnej správy NKÚ je príčinou nevyčerpania prostriedkov to, že príjemca pomoci - Úrad vlády SR "nezabezpečil včas a správne zrealizované výberové konanie na dodávateľa techniky v zmysle pravidiel PRAG - u, ktorú plánovali zakúpiť z grantových prostriedkov."
Ukončené projekty |  |  | 2781760 | 2781760 | 2463487 | 88.5586 | Nevy-čerpané pros-triedky | 318273
Neukončené projekty |  |  | 1085919037 | 1143575828 | 91290080.02 | 7.9829
SR SPOLU |  |  | 1088700797 | 1146357588 | 93753567.02 | 8.1784