Správa o implementácii a čerpaní

predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov  k 30. 6. 2008

I. Stav implementácie a čerpanie Prechodného fondu, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu k 30. 6. 2008 ....................................................     2

I.1	Prechodný fond

I.2	Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

I.3	Švajčiarsky finančný mechanizmus

I.4 	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2008

I.5 	Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov

II. Štrukturálne fondy a Kohézny fond v programovom období 2004-2006

II.1. Stav uzatvárania zmluvných záväzkov štrukturálnych fondov k 30. 6. 2008  	11

II.2. Stav čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov k 30. 6. 2008   	11

II.2.1   Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov na spolufinancovanie  zo ŠR k 30. 6. 2008

II.2.2 	Stav čerpania  vo vzťahu k odhadom očakávaných výdavkov zo štrukturálnych fondov

II.2.3 	Riziká vyplývajúce z aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a opatrenia prijaté na elimináciu potenciálnych rizík

II.3. Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2008 ...................................21

II.3.1 Realizácia výdavkov a stav  čerpania prostriedkov za obdobie 1. 1. 2000 – 30. 6. 2008

II.4  Overovanie výdavkov podľa článku 4  nariadenia Rady (ES) č. 438/2001...............29

II.5.Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2008    	31

II.5.1	Štrukturálne fondy

II.5.2	Kohézny fond

II.6. Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overovanie deklarovaných výdavkov   	38

II.6.1	Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly

II.6.2	Overovanie deklarovaných výdavkov

II.6.3	Organizačné zmeny a odporúčania

II.7 Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky    	51

II.7.1 Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR vykonaných v prvom polroku 2008, ktoré boli zamerané na prostriedky Spoločenstva	51

II.8 Kontroly vykonané sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR    ..	55

II.9  Audity vykonané EK a Európskym dvorom adítorov.................................................56

II.10 Vyhodnotenie implementácie pomoci týkajúcej sa rómskych marginalizovaných skupín k 30. 6. 2008    	57

I.

Stav implementácie a čerpanie Prechodného fondu, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,  Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu k 30. 6. 2008

# I.1 	Prechodný fond

Prechodný fond (Transition Facility) bol vytvorený na obdobie rokov 2004 – 2006 na financovanie aktivít v oblasti budovania inštitúcií v nových členských štátoch a svojím zameraním je pokračovaním Národného programu PHARE. Cieľom Prechodného fondu je posilňovať administratívne kapacity na implementáciu a presadzovanie legislatívy Európskeho spoločenstva.

Alokácia, ktorú vyčlenila Európska komisia pre Slovenskú republiku v rámci Národného programu pre Prechodný fond - komponent harmonizácie s právom EÚ a budovanie inštitúcií pre rok 2004, bola 14,575 mil. €, pre rok 2005 -10 mil. €, pre rok 2006 – 5,17 €. Celková alokácia pre Slovenskú republiku za roky 2004 až 2006 predstavuje 29,745mil. €.

Realizácia projektov Prechodného fondu z roku 2004 sa skončila v roku 2007.

Projekty z Prechodného fondu 2005, kde konečný termín kontrahovania prostriedkov bol 15. december 2007 a čerpanie je stanovené do 15. decembra 2008, boli počas prvého polroka 2008 v štádiu implementácie. Z celkovej výšky 9 147 310,14 € (bez DPH) nakontrahovaných finančných prostriedkov bolo k  30. júnu 2008 vyplatených 5 124 456,76 €, čo predstavuje 51,24 % alokácie z roku 2005. Prostriedky určené na spolufinancovanie vo výške 703 400 € boli vyplatené v objeme 432 912,26 €, čerpanie bolo 61,54 %.

Celková výška nenakontrahovaných finančných prostriedkov Prechodného fondu 2005 vznikla najmä úsporami pri verejnom obstarávaní, keď ceny ponúkané úspešnými uchádzačmi boli nižšie ako rozpočet schválený Európskou komisiou o 528 890 € (bez DPH), čo predstavuje 5,29%.

V súčasnosti organizuje Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFKJ) v spolupráci s príslušnými rezortmi verejné obstarávanie pre projekty Prechodného fondu (PF) 2006.        K 30. 6. 2008 predstavovala výška kontrahovania PF 2006 55,70 % z celkovej alokácie. Konečným termínom pre uzavretie zmlúv PF 2006 je 15. 12. 2008. V prípade kontrahovania vzniká riziko, že projekty nakontrahované na poslednú chvíľu môžu byť ohrozené, ak neúspešný uchádzač využije možnosť podať opravný prostriedok v procese verejného obstarávania, čoho dôsledkom nebude uzavretá zmluva do stanovenej lehoty na kontrahovanie.

V prvom polroku prebiehalo vyplácanie projektov PF 2005 a PF 2006 s konečným termínom čerpania 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009. V rámci PF 2005 bolo k  30. 6. 2008 vyplatených celkovo 5 124 456,76 €  (51,24 % z alokácie) a v rámci PF 2006 bolo vyplatených celkovo 793 413,78 € (15,35 % z alokácie).

Tabuľka č.1

Kumulatívny prehľad kontrahovania a čerpania povstupového finančného nástroja Prechodný fond k 30. 6. 2008 v €

| Rozhod-nutie komisie | Rozpočet PF | Kontrahovanie | Čerpanie | Koniec doby kontraho-vania | Koniec doby čerpania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | € | PF | % | PF | % |  |  |
| PF 2004 | 14 575 000 | 13 684 785,98 | 93,89 | 12 799 577,69 | 87,82 | 15.12.2006 | 15.12.2007 |
| PF 2005 | 10 000 000 | 9 147 310,14 | 91,47 | 5 124 456,76 | 51,24 | 15.12.2007 | 15.12.2008 |
| PF 2006 | 5 170 000 | 2 879 478,60 | 55,70 | 793 413,78 | 15,35 | 15.12 2008 | 15.12.2009 |
| Celkom | 29 745 000 | 25 711 574,72 | 86,44 | 18 717 448,23 | 62,93 | - | - |

Zdroj: iPerseus, implementačná agentúra CFKJ

I.2	Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus

Úrad vlády Slovenskej republiky bol ustanovený za Národný kontaktný bod (NKB) v súvislosti s implementáciou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, pričom z oboch uvedených finančných mechanizmov sa poskytujú nenávratné finančné príspevky z Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky a Lichtenštajnského kniežatstva úspešným žiadateľom.

K ukončeniu obdobia na podávanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu, kód výzvy 0507, ktorú NKB vyhlásil dňa 17. júla 2007, došlo dňa 21. januára 2008. Celkový počet predložených žiadostí bol 314, z čoho bolo v konečnom výsledku po procese hodnotenia na národnej úrovni podporených 23 projektov.

Deň 21. januára 2008 bol zároveň posledným dňom na predloženie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora, kód výzvy 0607, ktorú NKB vyhlásil dňa 19. novembra 2007. Ku konečnému dátumu bolo NKB predložených 20 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt, pričom 13 vybratých žiadostí už bolo postúpených na ďalšie hodnotenie na nadnárodnú úroveň.

V I. polroku 2008 pristúpil NKB k vyhláseniu Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií, kód výzvy 0708, a to dňa 5. mája 2008. Konečný termín na predloženie žiadosti bol stanovený na 7. júla 2008. Uvedená výzva bola vyhlásená ako posledná.

Okrem výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý vyhlasuje NKB, došlo k vyhláseniu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok príslušnými sprostredkovateľmi v rámci blokových grantov.

Okrem vyhlásenej výzvy v súvislosti s blokovým grantom Fond počiatočného kapitálu, kde je sprostredkovateľom Úrad vlády Slovenskej republiky, boli vyhlásené nasledovné výzvy:

- Nadácia Socia vyhlásila výzvu s alokáciou 800 000 €, s dátumom uzavretia výzvy  31. januára 2008,

- Nadácia Ekopolis vyhlásila prvú výzvu s alokáciou 700 000 €, s dátumom uzavretia výzvy 29. februára 2008,

- Nadácia Otvorenej Spoločnosti vyhlásila výzvu s alokáciou 794 118 €, s dátumom uzavretia výzvy 4. februára 2008.

Sprostredkovateľ Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá SAIA, n.o. vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá dňa 14. decembra 2007 s alokáciou 725 000 € a dátumom uzavretia 31. marca 2008.

Za sprostredkovateľa blokového grantu na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola určená Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá dňa 23. apríla 2008 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“ s dátumom uzavretia dňa                  22. augusta 2008 s alokáciou 2 893 614 €.

Za sprostredkovateľa blokového grantu na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou bola určená Nadácia na podporu občianskych aktivít, ktorá dňa 30. mája 2008 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci blokového grantu financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s dátumom uzavretia dňa 1. augusta 2008 s alokáciou 625 000  €.

Sprostredkovateľ blokového grantu pre výskum Slovenská akadémia vied vyhlásil dňa 8. apríla 2008 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekty pre žiadateľov zo sektora verejnej správy, mimovládnych organizácii a zo súkromného sektora s dátumom uzavretia dňa 7. júla. 2008 s alokáciou   903 742 €.

NKB počas implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu podáva informácie verejnosti o uvedených finančných mechanizmoch tak, aby bola zaručená transparentnosť a posilnená informovanosť verejnosti podľa príslušných ustanovení Pravidiel pre publicitu (Publicity Guidelines) vydaných Úradom pre finančný mechanizmus. Na úrovni implementácie projektov, kde sú za publicitu zodpovední konečný prijímateľ/príjemca pomoci a sprostredkovateľ, bola publicita vykonávaná v súlade s jednotlivými komunikačnými akčnými plánmi v rozsahu zodpovedajúcom objemu poskytovaných finančných prostriedkov.   V období, počas ktorého boli otvorené príslušné výzvy, sa sústreďovala najväčšia pozornosť na poskytovanie informácií v súvislosti s danou výzvou. Ako posledná bola otvorená NKB Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií, v období od 5. mája 2008 do 7. júla 2008.

Dňa 28. januára 2008 sa konalo 3. výročné stretnutie k implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a k implementácii Nórskeho finančného mechanizmu. K uvedeným výročným stretnutiam dochádza vždy raz ročne v súlade s článkom 5 Memoranda o porozumení k implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a s článkom 5 Memoranda o porozumení k implementácii Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom uvedených stretnutí je prerokovanie výročných správ o implementácii  finančných mechanizmov so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus  a Úradu pre finančný mechanizmus za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. V doterajšom období implementácie uvedených finančných mechanizmov sa uskutočnili výročné stretnutia trikrát.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako NKB zabezpečuje implementáciu Fondu počiatočného kapitálu a Fondu technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov.

V prípade Fondu počiatočného kapitálu už prevažná väčšina projektov skončila svoju fyzickú realizáciu, v súčasnosti po vykonaných kontrolách na mieste už prebieha proces schvaľovania druhých Priebežných správ o projekte a postupne sa prechádza k finančnému vyrovnaniu projektov, čomu predchádza schválenie Správy o ukončení Podprojektu.

K 31. decembru 2007 Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyčerpali z Fondu technickej asistencie sumu celkovo  2 775 994 Sk, t. j 147 310 €.

MF SR zabezpečuje vyplácanie predplatenia, spolufinancovania a rezervy finančného mechanizmu EHP a NFM prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. K 30. 06. 2008 boli konečným prijímateľom/sprostredkovateľom vyplatené prostriedky v celkovej výške 143 995 093,63 Sk. Z týchto prostriedkov suma 122 905 334,11 Sk (pri prepočte aktuálnym denným kurzom NBS 3 801 572,19 €) predstavuje predplatenie prostriedkov donorov, čo je 6,14 % z celkovej alokácie FM EHP a NFM. Zo strany Úradu pre finančné mechanizmy (ÚFM) bolo refundovaných 2 265 445,78 Sk, čo v prepočte aktuálnym denným kurzom NBS v deň prevodu z ÚFM na Ministerstvo financií SR predstavuje 67 415,00 €. Nižšie čerpanie projektov FM EHP/NFM a následná refundácia z ÚFM bola zapríčinená posunutím začiatkov realizácie schválených projektov, ktoré bolo spôsobené časovou náročnosťou hodnotenia projektov, prípravou dohôd o poskytnutí grantu i národných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Tabuľka č. 2

Kumulatívny prehľad vyplatených prostriedkov  platobným orgánom k 30. 6. 2008 v Sk

|  | Alokácia FM EHP a NFM | FM EHP a NFM | čerpanie FM EHP a NFM (%) | Spolufinancovanie – FM EHP a NFM | Čerpanie spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFP (SK0001 -Technická asistencia) | 43 612 011,00 | 11 264 149,40 | 25,83 | 1 717 507,22 | 12 981 656,62 |
| Sprostredkovatelia (Blokové granty) | 387 890 585,00 | 76 316 354,14 | 19,67 | 12 924 550,46 | 89 240 904,60 |
| Koneční prijímatelia (individuálne projekty) | 1 569 560 888,00* | 35 324 830,57 | 2,25 | 6 447 701,84 | 41 772 532,41 |
| Celkom | 2 001 063 484,00 | 122 905 334,11 | 6,14 | 16 699 881,93 | 143 995 093,63 |

* Nakoľko k  30. 6. 2008 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na celkovú alokáciu FM EHP/NFM pre individuálne projekty, ÚV SR a ani MF SR nedisponujú sumárnym číslom v korunovom vyjadrení. Z tohto dôvodu bol pre prepočet alokácie pre individuálne projekty použitý výmenný kurz NBS ku dňu 30. 06. 2008 (30,312 Sk/1 €).

Zdroj: MF SR

## Platobný orgán poskytol školenie k finančnému riadeniu FM EHP a NFM pre pracovníkov NKB a zorganizoval spoločné pracovné stretnutie zástupcov platobného orgánu, NKB a sprostredkovateľov. V priebehu II. kvartálu 2008 bol platobným orgánom iniciovaný proces vypracovania Pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP a NFM – verzia 2.0. Cieľom je dokument aktualizovať na základe skúseností z implementačnej praxe Finančného mechanizmu EHP a NFM, ktoré získali subjekty začlenené do systému finančného riadenia. Platobný orgán gestoruje aktualizovanie tých častí materiálu, ktoré v zmysle uznesenia vlády SR č. 262/2007 spadajú do kompetencie MF SR. Pod gesciou platobného orgánu paralelne prebieha aktualizácia usmernenia č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM.

I.3 Švajčiarsky finančný mechanizmus

Existencia Švajčiarskeho finančného mechanizmu je založená na rozhodnutí Švajčiarskej konfederácie poskytnúť vybraným štátom z východnej a strednej Európy solidárny príspevok

na zmenšenie rozdielu životnej úrovne medzi starými a novými členmi Európskej únie. Právny rámec Švajčiarskeho finančného mechanizmu je daný Memorandom o porozumení medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou o sprístupnení prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu zo dňa 27. februára 2006.

Za obdobie od podania poslednej správy o implementácii a čerpaní Švajčiarskeho finančného mechanizmu do konca mesiaca jún 2008 Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Švajčiarsky finančný mechanizmus v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vypracoval základný vykonávací dokument Rámcovej dohody, a to materiál - Pravidlá a postupy riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 219/2008 zo dňa 9. apríla 2008.

Paralelne s prijímaním tohto dokumentu prebiehali práce na vypracovaní ďalšieho nevyhnutného materiálu pre riadenie a implementáciu Švajčiarskeho finančného mechanizmu, a to Vnútorného manuálu Úradu vlády Slovenskej republiky pre riadenie a implementáciu Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ďalej len „vnútorný manuál“). Tento dokument bol dňa 11. júna 2008  predložený na interné pripomienkové konanie. Lehota na doručenie pripomienok uplynula dňa 24. júna 2008, pričom v súčasnosti prebieha spracovávanie zaslaných  pripomienok.

Popri uvedenej činnosti oddelenie ŠFM zriadené v rámci odboru riadenia a implementácie finančných mechanizmov Úradu vlády Slovenskej republiky pripravovalo v súčinnosti s MF SR a zástupcami švajčiarskej strany  ďalšie dokumenty, viedlo rokovania a konzultácie s oboma zainteresovanými stranami, a to najmä za účelom vyprofilovania podmienok, za ktorých sa bude Švajčiarsky finančný mechanizmus realizovať v praxi. V tomto kontexte sa švajčiarskym zástupcom poskytol preklad dokumentu Pravidlá a postupy Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, opakovane boli spripomienkované návrhy zmluvných aktov (Zmluvy o Fonde technickej asistencie a Zmluvy o projekte), boli konzultované otázky týkajúce sa hodnotiacich kritérií, aplikácie jednotlivých foriem výberu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (výzva alebo priame zadanie), spôsob kreovania a fungovania štipendijného fondu, obsahová náplň twiningového blokového grantu a pod.

Všetky vyššie uvedené zásadné otázky boli komplexne a vo vzájomných súvislostiach prejednávané v rámci rokovaní, ktoré prebiehali v dňoch 17. až 19. júna 2008 na Úrade vlády Slovenskej republiky za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie, Ministerstva financií Slovenskej republiky, prizvaných hostí z  Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, agentúry SARIO ako aj Úradu vlády Slovenskej republiky. Prínosom rokovaní bolo najmä to, že sa vo väčšom rozsahu tlmočili a objasnili predstavy všetkých zainteresovaných strán o problematických otázkach implementácie, súčasne boli  prijaté  dohody o ďalšom postupe.

V predchádzajúcom sledovanom období pozornosť oddelenia ŠFM bola venovaná i otázke zriadenia Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (ďalej len „NMV“). Najmä v mesiaci júni  sa zintenzívnili práce na organizačnom a technickom zabezpečení prvého zasadnutia NMV, ktoré by sa malo predbežne konať 23. septembra 2008. Odklad pôvodného termínu (t.j. 4. august 2008) bol spôsobený objektívnymi skutočnosťami (dovolenkové obdobie členov vlády Slovenskej republiky, ktoré sa dostalo do kolízie s procesnými podmienkami pre uskutočnenie zasadnutia; najmä lehotami súvisiacimi s prijímaním jednotlivých právnych dokumentov). Z konkrétnych činností vykonávaných oddelením ŠFM v súvislosti so zasadnutím NMV sa dôraz kládol najmä na prípravu štatútu a rokovacieho poriadku NMV, kreovanie jeho pléna  a vypracovávanie menovacích dekrétov.

S poukazom na vyššie uvedené možno konštatovať, že doposiaľ nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu zo strany slovenských prijímateľov pomoci. Švajčiarsky finančný mechanizmus sa z tohto pohľadu ku koncu sledovaného obdobia nachádzal v štádiu pred predložením implementačných materiálov orgánu pre audit za účelom vykonania auditu zhody,  ktorého realizácia vyplýva explicitne z Rámcovej dohody a podmieňuje začatie reálnej implementácie, teda i samotného čerpania finančných prostriedkov.

Vláda SR dňa 9. apríla 2008 schválila uznesením č. 219/2008 Pravidlá a postupy implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Uvedený dokument, ktorý spoločne vypracovali platobný orgán a Národný kontaktný bod (ÚV SR), stanovuje postupy schvaľovania nenávratného finančného príspevku a následne systém finančného riadenia Švajčiarskeho finančného mechanizmu v podmienkach SR. Platobný orgán gestoruje v rámci agendy finančného riadenia vypracovanie usmernenia k zmluvám medzi NKB a sprostredkovateľom, usmernenia k zmluvám o realizácii projektu a usmernenia k formulárom používaným pri finančnom riadení Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

I.4	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2008

Za obdobie 1. 1. – 30. 6. 2008 bolo predložených na platobný orgán pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus zo strany Národného kontaktného bodu 10 priebežných správ o projekte  (PIR)  v celkovej výške 6 426 661,40 Sk za všetky zdroje financovania (predložené PIR s nulovou hodnotou neboli v tomto počte zohľadnené).

Certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 7 PIR. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu  3 541 190,70 Sk, čo je 55,10 % z objemu predložených a overovaných PIR. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 356 225,24 Sk, čo je 5,54 % z objemu predložených PIR a 10,06 % z overenej vzorky. Z toho sa ako skutočne neoprávnené výdavky potvrdili výdavky vo výške 17 548,80 Sk. Výdavky vo výške 293 036,41 Sk ostávajú zatiaľ nepotvrdené. Výdavky vo výške 45 640,03 Sk boli po doložení doplňujúcej podpornej dokumentácie uznané ako oprávnené.

Pri certifikačných overovaniach PIR boli identifikované nasledovné zistenia:

- Zadávanie údajov do ISUF

- ISUF neobsahuje aktuálny rozpočet podľa priebežného plánu projektu (PIP),

- žiadosti o platbu nezaevidované do ISUF.

- Nedostatky v IM, nedodržanie IM a audit trailu

- v IM sú nedostatočne rozpracované postupy vykonania administratívnej kontroly ŽOP predložených zo strany KP/SP na NKB,

- NKB nepreukázal vykonanie administratívnej (formálnej a vecnej) kontroly PIR od sprostredkovateľa, čím nepostupoval v súlade s Pravidlami implementácie FM EHP a NFM,

- NKB nevykonal v súlade s Pravidlami implementácie FM EHP a NFM administratívnu kontrolu na opätovne predloženej ŽoP a PIR vrátene priložených účtovných dokladov a ostatnej podpornej dokumentácie. NKB sa nepresvedčil, či sprostredkovateľ odstránil z PIR všetky výdavky, ktoré boli zo  strany NKB identifikované ako neoprávnené a či boli tieto výdavky odrátané z PIR v správnej hodnote,

- nedostatočne rozpracovaný audit trail na úrovni sprostredkovateľa.

- Neoprávnené výdavky

- úhrada výdavkov z iného účtu ako z účtu určeného na financovanie BG,

- nárokovanie personálnych výdavkov za vyšší počet pracovných hodín ako bolo   uvedené v pracovných výkazoch, za aktivity, ktoré neboli v súlade s podpornou dokumentáciou,

- nesúlad výšky vyplácaných mzdových prostriedkov s pracovnou zmluvou,

- nárokovanie stabilizačných príplatkov v 100 % výške aj napriek tomu, že zamestnanec sa na 100 % nevenuje problematike EHP a NFM,

- náklady na parkovanie,

- nesprávny prepočet národnej meny na €.

- Nedostatky pri kontrole na mieste

- kontrolný list pre overenie na mieste nie je súčasťou aktualizovaného IM.

- Ostatné

- z niektorých účtovných dokladov nie je možné identifikovať, že fakturované výdavky majú priame prepojenie s implementáciou FM EHP a NFM,

- podporná dokumentácia k žiadosti o platbu v čase certifikačného overovania neobsahovala všetky dokumenty, ktoré stanovuje Príručka pre KP/PP/SP grantu z FM EHP a NFM,

- podporná dokumentácia k žiadosti o platbu neobsahovala dôkaz o využití zakúpeného majetku výlučne na účely projektu,

- formálne nedostatky v KL k žiadosti sprostredkovateľa o preddavok – chýbajúce mená a dátumy,

- žiadosti o platbu neobsahujú evidenčné číslo podľa ISUF,

- NKB v rámci vykonania administratívnej kontroly neoveril, či KP v zmysle memoránd o porozumení pre implementáciu FM EHP a NFM dodržuje pravidlá rodovej rovnosti,

- formálne nedostatky pri vyplňovaní žiadostí sprostredkovateľa o preddavok zo strany NKB.

I.5	Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov

Na posilnenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti boli na úrovni Európskej únie na obdobie rokov 2007 – 2013 vytvorené nové nástroje finančnej solidarity. Súčasťou uceleného všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov sú štyri nové fondy:

-	Fond pre vonkajšie hranice na roky 2007 – 2013,

-	Európsky fond pre integráciu príslušníkov tretích krajín na roky 2007 – 2013,

-	Európsky fond pre utečencov na roky 2008 – 2013,

-	Európsky fond pre návrat na roky 2008 - 2013.

Ich cieľom je riešenie otázky spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi EÚ za finančné zaťaženie vyplývajúce z vykonávania spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky v súlade s hlavou IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, konkrétne  z integrovaného riadenia vonkajších hraníc Európskej únie (ďalej len „EÚ“), z činností vykonávaných pri prijímaní utečencov a presídlencov, z integrovaného riadenia návratov zo strany členských štátov a z činností týkajúcich sa integrácie príslušníkov tretích krajín do spoločností členských štátov.

Uznesením vlády SR č. 537 z 20. júna 2007 a uznesením vlády SR č. 784 z 19. septembra 2007 boli určené kompetentné orgány systému riadenia a kontroly všetkých štyroch fondov:

-	zodpovedný orgán - Ministerstvo vnútra SR,

-	certifikačný orgán - Ministerstvo vnútra SR,

-	orgán auditu - Ministerstvo financií SR.

V súlade s uvedenými uzneseniami prebiehala príprava systému riadenia a kontroly a jeho schvaľovanie na úrovni Európskej komisie. Zároveň boli pripravované programové dokumenty pre jednotlivé fondy (návrhy viacročných a ročných programov), ktoré rovnako musí schváliť Európska komisia. Bol tiež zriadený Monitorovací výbor pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007 až 2013.

Po prijatí rozhodnutí Európskej komisie o schválení jednotlivých programových dokumentov, ktoré sa očakáva na jeseň 2008, vyhlási zodpovedný orgán prvé verejné výzvy na predkladanie návrhov projektov.

### II. 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond v  programovom období

### 2004 - 2006

II.1.	Stav uzatvárania zmluvných záväzkov štrukturálnych fondov
k 30. 6. 2008

Úroveň kontrahovania (suma zazmluvnených prostriedkov zo zdrojov štrukturálnych fondov  a štátneho rozpočtu)  podľa údajov z ITMS k 30. 6. 2008 dosiahla 101,57 %, čo znamená objem zazmluvnených projektov v hodnote  62,844 mld. Sk.

V absolútnych hodnotách boli najvyššie objemy zmluvných záväzkov zaznamenané za operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI) v sume 21,152 mld. Sk, nasleduje sektorový operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ) so sumou 14,254 mld. Sk a sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP PaRV) so sumou 10,092 mld. Sk.

Za jednotlivé priority najvyššie absolútne hodnoty majú priorita Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 9,505 mld. Sk zo SOP ĽZ; priorita Dopravná infraštruktúra 10,085 mld. Sk z OP ZI a priorita Podpora produktívneho poľnohospodárstva 7,434 mld. Sk zo SOP PaRV.

Z hľadiska percentuálneho podielu zmluvných záväzkov k 30. 6. 2008 na alokácii na roky 2004 - 2006 viac ako 100 %  dosahujú Iniciatíva Spoločenstva Equal, Interreg III A SR – Rakúsko, Interreg III A  SR – Poľsko, Interreg III A  SR – ČR,   SOP PaRV,  SOP ĽZ a Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 (JPD Cieľ 3).

Na hranici 100% je kontrahovanie OPZI a Interreg III A SR-Maďarsko-Ukrajina.

Nižšiu hodnotu kontrahovania zaznamenáva priorita Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce hodnotou 94,7% zo SOP ĽZ. Naopak vysoký nárast kontrahovania za dané obdobie bolo zaznamenané za prioritu Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce zo SOP ĽZ.

Prehľad kontrahovania podľa operačných programov  v  programovom období 2004 – 2006 sa nachádza v prílohe č. 2.

II.2. 	Stav čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov k 30. 6. 2008

K 1. 1.2004 celkový záväzok finančných prostriedkov všetkých programových dokumentov štrukturálnych fondov (ŠF) na programové obdobie 2004 - 2006 predstavoval sumu 1 178 071 934 € (44 766 733 492 Sk)*, z toho záväzok na rok 2004 tvoril sumu 285 864 474 € (10 862 850 012 Sk)*, záväzok  na rok 2005 sumu 393 094 678 € (14 937 597 764 Sk)* a záväzok na rok 2006 sumu 499 112 782 €    (18 966 285 716 Sk)*.

* záväzky stanovené EK a zálohové platby sú prepočítané indikatívnym kurzom 38 Sk/€

Vzhľadom na nevyčerpanie záväzkov v zmysle pravidla n+2 bol k 31. 12. 2006 upravený záväzok roku 2004 a k  31. 12. 2007 záväzok roku 2005 (tabuľka č. 3). Objem nevyčerpaných prostriedkov podľa jednotlivých programových dokumentov je uvedený v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 3

Prehľad znížených záväzkov programového obdobia 2004 – 2006 v €

| Programový dokument | Záväzok 2004-2006 v bežných cenách v € (po automatickom znížení 2004 a 2005) | Záväzok 2004 v bežných cenách v € (po automatickom znížení) | Záväzok 2005 v bežných cenách v € (po automatickom znížení) | Záväzok 2006 v bežných cenách v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje | EÚ zdroje |
| SOP Priemysel a služby | 151 211 000 | 35 345 000 | 50 479 000 | 65 387 000 |
| SOP Ľudské zdroje | 284 480 923 | 66 496 212 | 94 968 902 | 123 015 809 |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 182 987 987 | 42 772 668 | 61 087 288 | 79 128 031 |
| OP Základná infraštruktúra | 422 363 452 | 98 725 671 | 140 998 533 | 182 639 248 |
| JPD Bratislava Cieľ 2 | 37 032 713 | 12 144 889 | 12 387 787 | 12 635 542 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 | 37 118 134 | 13 429 675 | 8 410 940 | 15 277 519 |
| IS INTERREG IIIA RA-SR | 8 051 928 | 1 999 297 | 2 683 980 | 3 368 651 |
| IS INTERREG IIIA PL-SR | 9 500 000 | 2 834 753 | 3 048 957 | 3 616 290 |
| IS INTERREG IIIA SR-ČR | 4 667 299 | 1 491 146 | 1 521 153 | 1 655 000 |
| IS INTERREG IIIA H-SR-Ukr | 9 500 000 | 3 035 136 | 3 096 213 | 3 368 651 |
| IS EQUAL | 22 266 351 | 5 299 588 | 7 432 672 | 9 534 091 |
| Spolu | 1 169 179 787 | 283 574 035 | 386 115 426 | 499 625 832 |

Zdroj: MF SR

Tabuľka č. 4

Objem nevyčerpaných prostriedkov zo záväzku roka 2004 a záväzku roka 2005 podľa pravidla n+2 v €

| Programový dokument | Objem nevyčerpaných prostriedkov za záv. 2004 | Objem nevyčerpaných prostriedkov za záv. 2005 | SPOLU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje |
| JPD Bratislava Cieľ 2 | 135 505,00 | 0,00 | 135 505,00 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 | 1 254 600,00 | 6 567 020,00 | 7 821 620,00 |
| IS INTERREG IIIA AU - SR | 1 035 839,00 | 412 232,51 | 1 448 071,51 |
| Spolu | 2 425 944,00 | 6 979 252,51 | 9 405 196,51 |

Zdroj: MF SR

II.2.1	Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k 30. 6. 2008

### Celkové prijaté prostriedky z Európskej únie na základe predložených ŽoP na EK

V závislosti od schválených súhrnných žiadostí o platbu (SŽP) v priebehu doterajšej implementácie platobný orgán (PO) predkladal na relevantné generálne riaditeľstvá Európskej komisie (EK) žiadosti o priebežné platby (ŽoP) podľa jednotlivých programových dokumentov. Žiadosti o platbu sú EK vyplácané priebežne na mimorozpočtové účty PO.

Od 1. 1. 2004 do  30. 6. 2008 predložil PO celkovo 76 žiadostí o priebežnú platbu v celkovom objeme 770 257 964,06 € (29 269 802 634,28 Sk)*, z toho 12 žiadostí na SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 8 OP Základná infraštruktúra, po 7 žiadostí na SOP Priemysel a služby, SOP Ľudské zdroje, IS INTERREG IIIA Rakúsko – SR, IS INTERREG IIIA SR - ČR a IS INTERREG IIIA Poľsko - SR, 6 žiadostí na JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2, po 5 žiadostí na JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, IS EQUAL a IS INTERREG IIIA Maďarsko – SR – Ukrajina.

Prehľad ŽoP za jednotlivé programové dokumenty a vyjadrenie percentuálneho podielu ŽoP na EK na záväzkoch 2004 a 2005 sú uvedené v prílohe č. 3.

K 30. 6. 2008 celkové prijaté prostriedky z EK na základe predložených žiadostí o platbu predstavovali sumu 718 030 648,00 € (27 285 164 624,00 Sk)*, z toho na programové dokumenty v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v sume 406 700 517,55 € (15 454 619 666,90 Sk)*, v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) v sume 166 942 194,33 € (6 343 803 384,54 Sk)*, v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – usmerňovacej sekcie (EAGGF) v sume 143 115 548,00 € (5 438 390 824,00 Sk) a v rámci Finančného nástroja na riadenie rybolovu (FIFG) 1 272 388,12 € (48 350 748,56 Sk).

Vo výkazoch výdavkov na EK boli ku dňu 30. 6. 2008 od skutočne realizovaných výdavkov odpočítané nezrovnalosti a vrátené finančné prostriedky vo výške 1 899 103 € (66 270 458 Sk) za EÚ zdroje, z toho najvyššia suma nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov bola identifikovaná pri programovom dokumente SOP Priemysel a služby vo výške 751 834 € (27 108 316 Sk).

V súvislosti s prijatými úhradami na jednotlivé programové dokumenty je potrebné upozorniť na skutočnosť, že EK realizuje úhrady na základe stanovených pomerov finančných tabuliek programových doplnkov na úrovni jednotlivých opatrení. To znamená, že EK vypláca prostriedky len do výšky pomerov jednotlivých opatrení.

V dôsledku nedodržania pomerov na úrovni niektorých opatrení v rámci deklarovaných výdavkov v ŽoP, PO prijal nižšie platby prostriedkov EÚ, ako boli v skutočnosti realizované a uhradené KP, t.j. v rámci SOP Priemysel a služby, SOP Ľudské zdroje, SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, OP Základná infraštruktúra, INTERREG IIIA Rakúsko  - SR, JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 a IS EQUAL v celkovej výške 5 563 738,97 €. Medzi hlavné dôvody vyššie uvedeného  problému možno zahrnúť:

- zmiešané opatrenia obsahujúce viaceré intenzity pomoci, pričom sa v súčasnosti realizujú práve projekty s vyšším podielom spolufinancovania z prostriedkov EÚ,

- nedostatočné postupy riadiacich orgánov (RO) pre sledovanie podielov a príspevkov jednotlivých projektov s cieľom konečného dosiahnutia pomerov za jednotlivé zdroje v rámci opatrení, pri  schvaľovaní projektov a následne aj pri implementácii,

- schvaľovanie projektov s pomermi financovania z jednotlivých zdrojov v rozpore so stratégiou financovania stanovenou v Koncepcii financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006 a v rozpore s programovými doplnkami.

### Vyhodnotenie čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov k 30. 6. 2008

Stav čerpania prostriedkov zo ŠF voči EK a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR) predstavuje výdavky schválené v SŽP na PO. Nezahŕňa prostriedky poskytnuté v rámci zálohových platieb a predfinancovania konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci (KP/PP).

Celkové čerpanie zo zdrojov EÚ a ŠR v období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2008 predstavuje sumu 1 240 121 283,41€ (43 654 793 491,80 Sk), z toho 888 220 750,11€ (31 253 296 536,38 Sk) tvoria zdroje EÚ a 351 900 533,30 € (12 401 496 955,42 Sk) zdroje ŠR.

Z celkového záväzku vo výške 1 169 179 788 € po znížení záväzku 2004 a záväzku 2005 stanovených pre programové obdobie 2004 – 2006 pre Slovenskú republiku (SR) a po odpočítaní nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov deklarovaných na EK ku dňu 30. 6. 2008 bolo k  30. 06. 2008 čerpaných 886 321 647 €, tzn. 75,81 %.

V rámci programového obdobia 2004 – 2006 je potrebné ešte vyčerpať finančné prostriedky vo výške 282 858 140,49 €, t. j.  24,19 % (tabuľka č. 5).

Tabuľka č. 5

Prehľad výšky finančných prostriedkov, ktoré je potrebné realizovať na úrovni KP/PP do    31. 12. 2008 v €.

| Programový dokument | Záväzok 2004-2006 v bežných cenách v € (po automatickom znížení 2004 a 2005) | Objem nevyčerpaných prostriedkov k 30. 6. 2008 | Podiel nevyčerpaných prostriedkov na záväzku 2004 - 2006 v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje |
| SOP Priemysel a služby | 151 211 000 | 41 074 330 | 27,16 |
| SOP Ľudské zdroje | 284 480 923 | 84 766 646 | 29,80 |
| SOP Poľnohospod. a rozvoj vidieka | 182 987 987 | 23 128 538 | 12,64 |
| OP Základná infraštruktúra | 422 363 453 | 89 639 582 | 21,22 |
| JPD Bratislava Cieľ 2 | 37 032 713 | 10 444 727 | 28,20 |
| JPD Bratislava Cieľ 3 | 37 118 134 | 19 758 128 | 53,23 |
| IS INTERREG IIIA Rakúsko - SR | 8 051 928 | 2 402 987 | 29,84 |
| IS INTERREG IIIA Poľsko - SR | 9 500 000 | 1 163 180 | 12,24 |
| IS INTERREG IIIA SR-ČR | 4 667 299 | 722 845 | 15,49 |
| IS INTERREG IIIA HU–SR-UA | 9 500 000 | 2 441 454 | 25,70 |
| IS EQUAL | 22 266 351 | 7 315 725 | 32,86 |
| Spolu | 1 169 179 788 | 282 858 140,49 | 24,19 |

Zdroj: MF SR

*záväzky stanovené EK a zálohové platby sú prepočítané indikatívnym kurzom 38 Sk/€

Z pohľadu výšky čerpania najúspešnejšie programové dokumenty k 30. 06. 2008 sú:

- INTERREG IIIA Poľsko – SR v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (doteraz vyčerpaných 87,76 % zo záväzku 2004 – 2006),

- Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v gescii Ministerstva pôdohospodárstva SR (doteraz vyčerpaných 87,36 % zo záväzku        2004 - 2006),

- Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III A SR – ČR v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (doteraz vyčerpaných 84,51 % zo záväzku 2004 – 2006),

- Operačný program Základná infraštruktúra v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (doteraz vyčerpaných 78,78 % zo záväzku 2004 - 2006).

Vývoj čerpania prostriedkov ŠF k 30. 6. 2008 na záväzku 2004 - 2006 v členení podľa jednotlivých programových dokumentov zobrazuje tabuľka a graf v prílohe č. 4. V grafe je zároveň znázornená predikcia vývoja pri predpoklade vyčerpania prostriedkov do výšky 100 % záväzkov.

V prílohe č. 5 sú uvedené grafy zobrazujúce vývoj čerpania prostriedkov ŠF voči EK v členení podľa programových dokumentov od začiatku oprávneného obdobia na realizáciu projektov (1. 1. 2004) do 30. 6. 2008 vrátane predikcie vývoja pri predpoklade vyčerpania prostriedkov do výšky 100 % záväzkov.

Čerpanie z rezervy na prostriedky EÚ v kapitole Všeobecná pokladničná správa na progresívnu implementáciu projektov

V rozpočte roku 2008 je časť rezervy na prostriedky EÚ a odvody EÚ, zabezpečenej v kapitole Všeobecná pokladničná správa, určená na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov v sume 116 467 000 Sk. Na použitie v roku 2008 sú v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyčlenené prostriedky v sume 356 768 000 Sk, rozpočtované v roku 2007, ktoré sú tiež určené na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov. Prostriedky neboli v prvom polroku 2008 použité.

II.2.2	Stav čerpania vo vzťahu k odhadom očakávaných výdavkov zo štrukturálnych fondov

K 30. 4. 2008 boli platobným orgánom na EK predložené odhady očakávaných výdavkov zo ŠF na rok 2008 v celkovej sume 351 242 998 €.

K 30. 6. 2008 boli za programové obdobie 2004 – 2006 zaslané ŽoP na EK v celkovej sume       183 965 436 €, t.j. 52,38 % zo sumy predložených odhadov očakávaných výdavkov na EK zo ŠF za programové obdobie 2004 - 2006.

Porovnanie ŽoP predložených na EK k 30. 6. 2008 voči odhadom očakávaných výdavkov sa nachádza v prílohe č. 6.

II.2.3	Riziká vyplývajúce z aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a opatrenia prijaté na elimináciu potenciálnych rizík

Vzhľadom na nízke čerpanie vzala vláda SR dňa 2. 7. 2008 na vedomie materiál Informácia o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ISPA/KF a Kohézneho fondu k 13. 6. 2008 a o opatreniach prijatých na elimináciu potenciálnych rizík. Na základe uvedeného materiálu a vychádzajúc zo záverov Koordinačnej porady členov vlády zodpovedných za čerpanie eurofondov, jednotlivé riadiace orgány prijali a aj naďalej prijímajú opatrenia na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov.

Opatrenia prijaté RO/SORO na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov a na elimináciu rizík spojených s ukončovaním programového obdobia

V rámci sledovania úrovne čerpania programového dokumentu vo vzťahu k ukončovaniu programového obdobia 2004 – 2006, monitoruje  RO pre CSF vývoj čerpania programového dokumentu za uplynulé obdobie a analyzuje reálnosť  plánovaných hodnôt čerpania, ktoré uvádzajú jednotlivé  RO/SORO.

Všetky riadiace orgány boli vyzvané RO pre CSF, aby predložili návrhy opatrení na zvýšenie čerpania alokovaných finančných prostriedkov, ako aj zabezpečenie hladkého a včasného ukončenia realizovaných programových dokumentov. Zároveň sú RO/SORO povinné zasielať na RO pre CSF v pravidelných mesačných intervaloch odpočet o plnení prijatých opatrení.

Riadiaci orgán pre operačný program Základná infraštruktúra (MVRR SR):

Identifikované problematické oblasti: Nízke čerpanie v rámci niektorých projektov priority 1 (Dopravná infraštruktúra). Nedodržiavanie harmonogramu a dosahovania plánovaných ukazovateľov zo strany  KP/PP.

Prijaté opatrenia:

- RO pre OP ZI zorganizoval dňa 29. 5. 2008 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP ZI, na ktorom opätovne upozorňoval SORO – t.j. MDPT SR, MŽP SR a útvar implementujúci prioritu 3 OP ZI (APRR) na nedostatky zistené pri implementácii jednotlivých priorít OP ZI. Žiadal prijatie účinných opatrení zo strany SORO a APRR;

- RO pre OP ZI vypracoval rizikovú analýzu projektov z hľadiska dosahovaných vecných a finančných ukazovateľov v jednotlivých prioritách OP ZI. Následne prijíma konkrétne opatrenia v spolupráci so SORO (MDPT SR a MŽP SR) a s APRR;

- RO pre OP ZI identifikoval rizikové projekty, zaoberá sa čerpaním finančných prostriedkov až na úrovni projektov;

- RO pre OP ZI zohľadňuje potenciálne riziká súvisiace so zisteniami auditov EK a EDA, ktoré môžu mať výrazný vplyv na čerpanie finančných prostriedkov;

- RO pre OP ZI taktiež sleduje odpočtovanie zistení z certifikačných overovaní súhrnných žiadostí o platbu z platobného orgánu (MF SR) v rámci jednotlivých priorít OP ZI;

- v rámci niektorých projektov priority 1 (Dopravná infraštruktúra) sa z dôvodu nízkeho čerpania finančných prostriedkov pristúpilo k vypracovávaniu Akčných plánov ďalšieho postupu pri implementácii projektov ŠF v programovom období 2004 – 2006, ktorými sa má dosiahnuť predovšetkým zrýchlenie čerpania finančných prostriedkov a dodržiavanie termínov stanovených v harmonogramoch prác v sledovaných projektoch. Akčné plány budú predkladané mesačne ako súčasť mesačných správ o implementácii priority 1 OP ZI. Odpočtovanie úloh uvedených v Akčných plánoch bude zabezpečované taktiež na mesačnej báze;

- RO pre OP ZI overuje výkon delegovanej právomoci kontroly na mieste zo strany SORO podľa článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 pri projektoch OPZI v programovom období 2004 – 2006;

- RO pre OP ZI usmerňuje SORO (MDPT SR a MŽP SR) a APRR pri riešení zložitých problémov týkajúcich sa implementácie jednotlivých priorít OP ZI;

- RO pre OP ZI v spolupráci s oddelením kontroly riadenia programov vykonáva spätné overovanie verejných obstarávaní v rámci jednotlivých priorít OP ZI a overuje vykonávanie právomocí delegovaných na SORO (MDPT SR a MŽP SR);

- zaoberá sa problémom nesúladu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie so smernicou č. 2001/42/ES európskeho parlamentu a rady EIA;

- pri uvádzaní čerpania finančných prostriedkov k 31. 12. 2008 vychádza z aktuálneho kurzu SKK/EUR.

Dodržiavanie opatrení a monitorovanie ďalšieho postupu v rámci OP ZI bude v kompetencii SORO (MDPT SR a MŽP SR) a útvaru implementujúceho prioritu 3 OP ZI (APRR) a následne RO pre OP ZI.

Prijaté opatrenia pre OP ZI  v rámci priority 3 (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, MVRR SR):

- priebežné monitorovanie projektov v realizácii a projektov, ktoré nezačali realizáciu v súlade s harmonogramom;

- identifikovanie projektov s rizikom neukončenia, resp. včasného neukončenia, zabezpečenie konzultácii so zodpovednými zamestnancami, úprava harmonogramu realizácie v prípade potreby. Oboznámenie konečných prijímateľov s hraničnými termínmi pre ukončenie fyzickej aj finančnej realizácie projektu;

- analýzuje projekty zo zásobníka a vykonáva konzultácie so žiadateľmi s cieľom vybrať projekty vhodné na realizáciu a s ukončením v roku 2008.

Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (MH SR):

Identifikované problematické oblasti: Relatívne nízke a nerovnomerné čerpanie v rámci priority 1. Nedodržiavanie harmonogramu zo strany KP/PP.

Prijaté opatrenia:

- stabilizácia a rozširovanie personálnych kapacít na sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom;

- realokácia finančných prostriedkov z opatrení 1.3 a 1.4 do opatrenia 1.1 za účelom zabezpečenia dočerpania alokovaných finančných prostriedkov SOP PS. Uvedená realokácia zabezpečuje zazmluvnenie finančnej čiastky 235 069 183 Sk zo zásobníka projektov opatrenia 1.1;

- projektoví manažéri SORO priebežne upozorňujú KP/PP na končiace programové obdobie 2004 - 2006, na zintenzívnenie čerpania a sledujú harmonogramy realizácie projektov;

- manažéri predbežnej finančnej kontroly SORO intenzívne komunikujú s KP/PP s cieľom predchádzať chybám v pripravovaných žiadostiach o platbu;

- jednotlivé SORO v súlade s úlohou C.33 Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ zo dňa 06. 03. 2008 pravidelne na dvojtýždennej báze predkladajú na RO pre SOP PS stav čerpania projektov v rámci príslušných opatrení SOP PS;

- jednotlivé SORO na dennej báze sledujú implementáciu problémových projektov (aj z hľadiska dodržiavania harmonogramu realizácie a z toho vyplývajúceho predkladania žiadostí o platbu) s týždenným vykazovaním na RO pre SOP PS;

- minimálne raz za týždeň sa manažéri RO pre SOP PS zúčastňujú pracovných stretnutí so zástupcami SORO k riešeniu aktuálnych problémov implementácie.

Riadiaci orgán pre sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (MP SR)

Identifikované problémy: Možnosť nedočerpania finančných prostriedkov v rámci priority 2.

Prijaté opatrenie:

- Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry je zaviazaný mesačne sledovať čerpanie plánovaných finančných prostriedkov SOP PaRV a v prípade vyskytnutia sa možnosti nedočerpania nakontrahovaných finančných objemov prijať účinné opatrenia na ich dočerpanie a tieto prekonzultovať s riadiacim orgánom.

Riadiaci orgán pre sektorový operačný program Ľudské zdroje, Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 a IS Equal (MPSVR):

Identifikované problémy: Predpoklad vysokého zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci všetkých troch programov. Ako hlavná príčina bola identifikovaná vysoká administratívna náročnosť spracovania žiadostí o platbu a s tým súvisiaci nedostatok administratívnych kapacít. V rámci SOP ĽZ je vysoká nerovnomernosť v čerpaní za jednotlivé priority. (Čerpanie v  priorite 1 je na úrovni 87,95 %, v  priorite 3 na úrovni 25,93 %).

Prijímané opatrenia:

- zabezpečenie výpomoci 15 zamestnancov SORO – Fond sociálneho rozvoja pri spracovaní žiadostí o platbu konečných prijímateľov v rámci IS EQUAL;

- zvýšenie  počtu  externých pracovníkov (dohody o vykonaní práce) o 4 pracovníkov;

- využívanie výpomoci zo strany zamestnancov SORO – Sociálnej implementačnej agentúry. Uvedená pomoc  sa týka oblasti  monitorovania projektov;

- zazmluvňovanie projektov zo zásobníka FSR vo väzbe na aktuálne zostatky, resp. reálny stav programových dokumentov v rámci SOP ĽZ a IS EQUAL (nezrovnalosti, úspory, odstúpenia od zmluvy) za účelom ich ďalšieho použitia;

- vypracovanie analýzy ohľadom čerpania a vzniknutých úspor za účelom realokácií a zazmluvnenia zostávajúcich finančných prostriedkov;

- na základe vyššej absorbcie národných projektov sa realizuje tvorba nových, resp. úprava realizovaných národných projektov v rámci SOP ĽZ. Zmenám predchádzala  realokácia finančných prostriedkov medzi opatreniami 1.1 a 1.2;

- realokácia medzi opatreniami 1.1 a 1.3 za účelom  dočerpania finančných prostriedkov;;

- zazmluvnenie nového národného projektu na § 49  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vo výške 120 mil. Sk;

- v rámci JPD Cieľ 3 bude po prehodnotení národných projektov realizovaný presun finančných prostriedkov medzi NP V  a  NP IX  (5 mil €).

RO bude priebežne monitorovať stav zostatkov v rámci jednotlivých programových dokumentov a  prijímať kroky na ich zazmluvňovanie, resp. flexibilné presúvanie.

Opatrenia na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov z ESF za sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom pre  SOP ĽZ  a JPD Cieľ 3

A. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – SORO pre SOP ĽZ a JPD Cieľ 3

Identifikované problematické oblasti: administratívna náročnosť projektov ESF, nedostatok administratívnych kapacít, vysoká chybovosť predkladaných žiadostí o platbu, následne narastajúci počet nevybavených ŽoP, predpoklad pomerne vysokého zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Prijímané opatrenia:

- sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej SEŠF EÚ) pristúpila k využívaniu externých foriem spolupráce formou dohôd o vykonaní práce a brigádnickej práce študentov (asistencia manažérom pre riadenie výdavkov);

- po dohode s MF SR udelená výnimka z Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov (zvýšenie zálohovej platby na 80 % z relevantnej časti rozpočtu projektu a dofinancovanie ukončených projektov) pre vybrané projekty;

- s cieľom zvýšiť kvalitu predkladaných žiadostí o platbu sa uskutočňujú školenia pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci;

- uskutočňujú sa školenia zamestnancov zamerané na účtovníctvo a na identifikáciu najčastejších nedostatkov vyskytujúcich sa pri výkone administratívnej kontroly žiadostí o platbu;

- v rámci zefektívnenia kontroly sa od 1. januára 2008 vnútorne vyčlenil útvar zodpovedný za administratívny výkon kontroly ako aj výkon kontroly na mieste. Zriadením tohto útvaru bude zároveň riešený problém kontrol na mieste u KP/PP, ktorý vyplýva z článku 4 nariadenia Rady ES č. 438/2001;

- v máji 2008 bol opätovne zavedený pružný pracovný čas, čo má pozitívny dopad na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov spracúvajúcich žiadosti o platbu a zvýšenie ich výkonnosti;

- využíva sa systému variabilného odmeňovania ako motivačného prvku na zvýšenie výkonnosti zamestnancov.

Prijatie uvedených opatrení má v rámci programového obdobia 2004 – 2006 zabezpečiť dofinancovania projektov ESF prostredníctvom spracovania preložených žiadostí konečných prijímateľov/príjemcov pomoci o platbu (zúčtovanie zálohových platieb, priebežných platieb a záverečných platieb) do marca 2009 v sume cca. 1,75 mld. Sk (pri predpoklade, že priemerné reálne čerpanie projektov bude na úrovni 80 % z hodnoty zazmluvnených projektov).

B. Fond sociálneho rozvoja – SORO pre SOP ĽZ, opatrenie 2.1

Identifikované problémy: v záujme vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov je potrebné urýchliť proces schvaľovania žiadostí o platbu.

Prijímané opatrenia:

- fond sociálneho rozvoja predkladá platobnej jednotke žiadosti o platbu do 10 pracovných dní od registrácie úplnej žiadosti o platbu. Táto lehota je skrátená z 30 pracovných dní na základe pokynu generálnej riaditeľky;

- riaditeľka odboru rozvojových projektov sociálnej inklúzie predkladá týždenne prehľad o stave čerpania platieb generálnej riaditeľke. V prípade, ak projektový manažér nepredloží do 10 pracovných dní žiadosť o platbu na platobnú jednotku, je povinný písomne zdôvodniť nedodržanie termínu;

- riaditeľka odboru rozvojových projektov sociálnej inklúzie predkladá po každej schválenej súhrnnej žiadosti prehľad o percentuálnom čerpaní jednotlivých projektov generálnej riaditeľke;

- projektoví manažéri po každej schválenej súhrnnej žiadosti o platbu informujú elektronickou poštou svojich KP o schválení/neschválení žiadosti o platbu, s prípadným upozornením, že si môžu opätovne požiadať o ďalšiu zálohovú platbu;

- fond sociálneho rozvoja pravidelne v dvojmesačných intervaloch realizuje povinné odborné školenia pre KP s cieľom zabezpečiť bezchybné predkladanie žiadosti o platbu;

- projektoví manažéri pravidelne komunikujú s KP formou písomnou, mailovou i telefonickou. Každý KP má mobilné telefónne číslo na svojho projektového manažéra;

- generálna riaditeľka FSR pravidelne kontroluje stav čerpania finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 (MVRR SR)

Identifikované problémy: nedostatočné čerpanie v rámci JPD Cieľ 2 je často spôsobené nízkou aktivitou KP/PP pri predkladaní žiadostí o platbu a nedodržiavanie časového harmonogramu realizácie projektu zo strany KP/PP.

Prijímané opatrenia:

- RO pre JPD Cieľ 2 má vypracovaný systém evidencie a sledovania projektov v realizácii (sledovanie zazmluvnených finančných prostriedkov, finančnej realizácie a plánovania výdavkov);

- RO pre JPD Cieľ 2 zapracoval do zmlúv o NFP klauzulu o pravidelnom predkladaní žiadostí o platbu na RO   a o možnosti predkladania 2 žiadostí o platbu v rámci 1 mesiaca;

- RO pre JPD Cieľ 2 pravidelne vypracováva zoznam KP/PP, ktorí nedpredložili žiadosť o platbu v intervale dlhšom ako 2 mesiace a vyzýva KP/PP na ich urýchlené predloženie (oficiálne listom, telefonicky);

- RO pre JPD Cieľ 2 upravil termíny na realizáciu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže (do 5 mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol dodatok k zmluve o poskytnutí NFP podpísaný do 6 mesiacov);

- RO pre JPD Cieľ 2 aktívne spolupracuje pri odstraňovaní chýb v žiadostiach o platbu. Žiadosti o platbu nie sú vrátené KP/PP, ale sú priebežne kontrolované a dopĺňané, za účelom skrátenia procesu kontroly a schvaľovania žiadostí o platbu;

- z dôvodu získania finančných prostriedkov presunom medzi opatreniami programového dokumentu, RO zvolal mimoriadne zasadnutie výberovej komisie, na ktorej sa budú schvaľovať projekty, ktoré boli zamietnuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre dané opatrenie.

Riadiaci orgán pre IS INTERREG IIIA (SR-ČR, AT-SR, PL-SR ) a Program susedstva HU-SK-UA  (MVRR SR)

Identifikované problémy: riziká súvisiace s dodržiavaním harmonogramu zo strany KP a so včasným ukončením projektov. Nerovnomerné čerpanie na úrovni opatrení.

Prijímané opatrenia:

- odbor cezhraničnej spolupráce zabezpečuje priebežné monitorovanie projektov v realizácii a projektov, ktoré nezačali realizáciu v súlade s harmonogramom prác na projekte. Zároveň priebežne identifikuje projekty s možným rizikom neukončenia, resp. oneskoreného ukončenia ich realizácie a to kontaktovaním konečných prijímateľov. V prípade potreby upravujú harmonogramy realizácie prác vytipovaných projektov;

- v záujme plynulého ukončovania technickej a finančnej realizácie projektov zamestnanci odboru oboznamujú konečných prijímateľov s hraničnými termínmi pre ukončenie technickej aj finančnej realizácie ich projektu;

- úroveň kontrahovania vo vzťahu k alokáciam je pri jednotlivých programoch sledovaná priebežne zodpovedným projektovým manažérom.

Plnenie a efektívnosť všetkých uvedených opatrení bude RO pre CSF sledovať priebežne, v mesačných intervaloch.

II.3.	Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 30. 6. 2008

II.3.1. 	Realizácia výdavkov a stav čerpania prostriedkov za obdobie 1. 1. 2000 – 30. 6. 2008

Realizácia čerpania prostriedkov Kohézneho fondu (KF) a ŠR pre projekty KF, ako aj pre projekty ISPA/KF (projekty bývalého predvstupového programu ISPA, ktoré sa dňom vstupu SR do EÚ stali projektmi KF) prebiehala na základe priebežného predkladania žiadostí o realizáciu platieb (ŽoP a SŽP) od platobných jednotiek (PJ).

Vzhľadom na rozdielnosť finančného riadenia pre projekty ISPA (mimorozpočtové zdroje) a projekty KF (zdroje ŠR), ako aj na základe odlišného stavu realizácie projektov ISPA/KF a KF, budú údaje vykazované v rozdelení na údaje relevantné pre projekty ISPA/KF a projekty KF.

Stav realizácie projektov ISPA/Kohézny fond

Celkovo bolo schválených 32 projektov ISPA/KF. Z toho bolo 13 projektov ukončených a v súčasnosti sa realizuje 16 projektov v sektore životného prostredia a 3 projekty v sektore dopravy.

K 30. 6. 2008 bola podľa finančného memoranda ukončená fyzická i finančná realizácia nasledovných projektov:

7 projektov technickej asistencie:

- 2000/SK/16/P/PA/001 – Technická asistencia pre prípravu projektov životného prostredia,

- CCI/2001/CE/16/P/AT/002 – Podpora pre organizáciu monitorovacích výborov na Slovensku,

- 2000/CE/16/P/AT/006 – Odborná pomoc pre organizovanie semináru pre sektor životného prostredia v SR,

- 2002/SK/16/P/PA/003 – Príprava Národného fondu (NF) a IA ISPA na realizáciu EDIS-u vrátane zhodnotenia nedostatkov, prípravy EDIS-u a zhodnotenia súladu,

- 2002/SK/16/P/PA/007 Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v SR,

- 2003/SK/16/P/PA/010 – Odborná pomoc pre MŽP SR na prípravu a implementáciu investičných projektov v oblasti životného prostredia,

- 2003/SK/16/P/PA/011 – Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ.

4 investičné projekty v sektore životného prostredia:

- 2000/SK/16/P/PE/001 – Pravobrežné čistenie odpadových vôd v meste Trenčín,

- 2000/SK/16/P/PE/002 - Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre,

- 2001/SK/16/P/PE/007 – Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martine a v regióne Dolný Turiec,

- 2002/SK/16/P/PE/010 – Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Považskej Bystrici.

2 investičné projekty v sektore dopravy:

- 2000/SK/16/P/PT/001 ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača–Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h, traťový úsek Bratislava Rača–Šenkvice,

- 2001/SK/16/P/PT/002 – Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave.

Rizikovými z pohľadu finančnej implementácie vzhľadom na termín ukončenia Finančných memoránd k dátumu 31. 12. 2010 sú projekty ISPA/KF:

- 2002 SK 16 P PE 012 Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou,  implementácia ku dňu 30. 06. 2008 predstavuje sumu 623 140,00 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 3,18 % z celkovej alokácie EÚ prostriedkov;

- 2003 SK 16 P PE 013  Modernizácia teplárne v Žiline, implementácia ku dňu           30. 06. 2008 predstavuje sumu 1 478 509,96 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 16,43 % z celkovej alokácie EÚ prostriedkov.

Nepreplatenia záverečnej žiadosti o platbu na EK za projekt ISPA/KF 2000/SK/16/P/PT/001 – Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava (úsek Bratislava Rača - Šenkvice).

Dňa 27. 6. 2007 zaslal Platobný orgán pre KF na EK žiadosť o záverečnú platbu pre daný projekt. PO k dnešnému dňu neprijal požadovanú sumu z dôvodu vyžiadania dodatočných informácií k záverečnej správe projektu zo strany EK, ktoré boli po obdržaní od SORO zaslané RO pre KF v novembri 2007 a máji 2008 na EK. Posledná požiadavka EK – úprava pamätnej tabule projektu na základe článku 14 (2) nariadenia (ES) č 1164/94 a článku 8 nariadenia (ES)  č. 621/2004, bola splnená zaslaním listu RO pre KF zo dňa 17. 7. 2008, čím boli všetky požiadavky EK potrebné na spracovanie žiadosti o záverečnú platbu splnené.

V súvislosti s problematikou vstupu strategického partnera do vodárenských spoločností bol                     od 31. 12. 2007 do 30. 06. 2008 v nadväznosti na úlohu B.5 uznesenia Vlády SR č. 1055/2007 zo dňa 12. 12. 2007, ktoré riešilo problematiku vstupu strategického partnera do Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vypracovaný materiál „Návrh podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike“. Materiál bol schválený na zasadnutí vlády SR uznesením č. 394/2008 zo dňa 11. 6. 2008.

Stav realizácie projektov Kohézneho fondu

V rámci KF bolo EK schválených 7 projektov v sektore životného prostredia a 2 projekty v sektore dopravy.

Od 1. 6. 2007 je v účinnosti aktualizovaná Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, ktorej cieľom bolo zosúladenie s procesmi ŠF. Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu súviseli s potrebou zjednodušenia systému finančného riadenia KF a jeho zjednotenia so systémom finančného riadenia ŠF v zmysle požiadaviek dotknutých rezortov (MŽP SR, MDPT SR).

Za rizikové vo vzťahu k čerpaniu považuje platobný orgán projekty

- CCI 2004 SK 16 C PE 003 - Povodie Váhu a povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta, implementácia ku dňu 30. 6. 2008 predstavuje sumu 42 563,12 € (1 372 150,00 Sk), čo predstavuje čerpanie vo výške 0,22 % z celkovej alokácie EÚ prostriedkov,

- CCI 2004 SK 16 C PE 004 - Povodie Váhu a povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín implementácia ku dňu 30. 6. 2008 predstavuje sumu 383 748,18 € (11 633 944,86 Sk), čo predstavuje čerpanie vo výške 2,50 % z celkovej alokácie EÚ prostriedkov.

Platobný orgán považuje tieto 2 projekty Kohézneho fondu za rizikové, vzhľadom na kriticky nízke percento čerpania alokácie KF vo vzťahu k termínu ukončenia projektu, ktorý je v zmysle platných finančných memoránd pre oba projekty 31. 8. 2009.

- CCI 2004 SK 16 C PE 001 - Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Vzhľadom na ohrozenie celej realizácie projektu a rovnako i jeho včasného ukončenia v zmysle termínu uvedeného v rozhodnutí z dôvodu, že konečný prijímateľ, t.j. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., avizuje, že nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov. Jedná sa o finančné prostriedky potrebné na krytie rozdielov, vyplývajúcich z podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov o implementácii projektu Kohézneho fondu (konečný prijímateľ sa zaväzuje financovať akékoľvek zvýšenie nákladov vyplývajúce z realizácie prác, ktoré je nad rámec akceptovanej zmluvnej ceny uvedenej v zmluve o dielo a ďalej, že vzniknutý rozdiel medzi maximálnymi oprávnenými nákladmi a skutočnou cenou na základe výsledku verejného obstarávania, resp. cenou navýšenou  z vyššie uvedených dôvodov je povinný uhradiť z vlastných prostriedkov).

Opatrenia prijaté riadiacim orgánom pre Kohézny fond (MVRR SR) na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov

Identifikované problémy: vzhľadom na veľký počet zmien termínov ukončenia realizácie projektov a oprávnenosť výdavkov pre projekty KF do 31. 12. 2010 je dôležité v maximálnej možnej miere zabezpečiť dodržanie termínov ukončenia projektov a kontrolovať najmä problematické (rizikové) projekty, ktoré neplnia harmonogramy aktivít a čerpania a prijať príslušné opatrenia pre ich dodržiavanie.

Prijímané opatrenia:

- Riadiaci orgán pre Kohézny fond identifikoval riziká pri implementácii projektov KF v materiáli „Správa o rizikách a navrhovaných opatreniach v rámci implementácie projektov Kohézneho fondu“, ktorý bol 6. februára 2008 schválený uznesením vlády SR č. 81/2008 a obsahoval navrhované opatrenie na ich minimalizáciu;

- v záujme zníženia rizika finančných korekcií zo strany EK v dôsledku vstupu strategického partnera do vodárenských prevádzkových spoločností vypracoval Riadiaci orgán pre Kohézny fond materiál „Správa o riešení situácie v projektoch spolufinancovaných z Kohézneho fondu, vzniknutej vstupom strategického partnera do vodárenských prevádzkových spoločností, z toho vyplývajúcich rizikách a navrhovaných opatreniach zo strany Slovenskej republiky“, ktorý bol schválený vládou SR 12. decembra 2007 a v uznesení vlády SR č. 1055/2007 boli uložené úlohy orgánom SR vedúce k vyriešeniu vzniknutej situácie;

- Riadiaci orgán pre Kohézny fond navrhol na 8. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Kohézny fond postup prijímania opatrení a ich následného sledovania formou vypracovania akčných plánov pre rizikové projekty, ktoré vypracovali koneční prijímatelia v spolupráci so SORO. Akčné plány boli vypracované pre projekty:

  - 2000/SK/16/P/PE/003, „Systém odkanalizovania odpadových vôd v Banskej Bystrici“;

  - 2000/SK/16/P/PE/004, „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“;

  - 2002/SK/16/P/PE/008, „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína“;

  - 200/SK/16/P/PE/012, „Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“;

  - 2003/SK/16/P/PE/013, „Modernizácia teplárne v Žiline“;

  - 2003/SK/16/P/PE/015, „Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne“;

  - 2004/SK/16/C/PE/003, „Povodie Váhu a povodie Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, aglomerácia Galanta“;

  - 2004/SK/16/C/PE/004, „Povodie Váhu a povodie Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, aglomerácia Šamorín“;

  - 2002/SK/16/P/PT/004, „Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce“.

- RO pre KF vypracoval Metodický pokyn RO pre KF k vypracovaniu Akčného plánu ďalšieho postupu pri implementácii projektu KF v programovom období 2004 – 2006, ako aj formulár pre Akčné plány, ktoré zaslal SORO MŽP SR a SORO MDPT SR dňa 6. 5. 2008. SORO v spolupráci s KP zabezpečili vypracovanie akčných plánov k jednotlivým rizikovým projektom a zaslali späť RO pre KF 10. 6. 2008. Prijatie nápravných opatrení na odstránenie rizík, definovaných v Akčných plánoch, budú kontrolované zo strany RO pre KF a pravidelne štvrťročne predkladané MV pre KF a EK;

- RO pre KF overuje výkon delegovanej právomoci kontroly na mieste zo strany SORO podľa článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 pri všetkých  projektoch spolufinancovaných z KF v programovom období 2004 – 2006. V roku 2008 sa zástupcovia RO pre KF zúčastnili kontroly na mieste pri 15 projektoch KF:

- 2000 SK 16 P PE 003 „Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica“;

- 2002 SK 16 P PE 008 „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína“;

- 2004 SK 16 C PE 005 „Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy“;

- 2004 SK 16 C PE 002 „Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople“;

- 2003 SK16 P PE 018 „Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV“;

- 2003 SK 16 P PE 016 „Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín“;

- 2003 SK 16 P PE 014 „Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd“;

- 2004 SK 16 C PE 003 „Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou − aglomerácia Galanta“;

- 2004 SK 16 C PE 004 „Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín“;

- 2003 SK 16 P PE 013 „Modernizácia teplárne v Žiline“;

- 2004 SK 16 C PE 006 „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1“;

- 2003 SK 16 P PE 017 „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu“;

- 2002 SK 16 P PT 005 „Modernizácia žel. Trate Trnava – Nové Mesto n. Váhom pre traťovú rýchlosť 160 km/h, úsek Trnava – Piešťany“;

- 2004 SK 16 C PT 001 „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava- Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, na rýchlosť 160 km/h, úsek II., Piešťany - Nové Mesto nad Váhom“;

- 2002 SK 16 P PT 004 „Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce“.

RO pre KF monitoruje stav realizácie uvedených projektov a vyslovil odporúčania pre zlepšenie stavu čerpania finančných prostriedkov pre dotknuté projekty. Odpočtovanie prijatých opatrení je predmetom sledovania pri nasledujúcich kontrolách na mieste, pri rokovaniach Monitorovacieho výboru pre KF, ako aj monitorovania prostredníctvom mesačných správ k projektom KF.

V súčasnosti RO pre KF a RO pre OP ZI vykonáva spätné overenie verejného obstarávania pre všetky projekty KF a vybranú vzorku projektov OP ZI - požiadavka Európskej komisie v súvislosti s:

- auditom č. 2006/SK/REGIO/I3/493/1 (ERDF a KF verejné obstarávanie) – preveroval celkovo 20 verejných obstarávaní (17 verejných obstarávaní s nálezom) v rámci 18 projektov;

- auditom č. 2007/SK/REGIO/I4/477/2 (OP ZI) - preveroval 9 projektov (6 verejných obstarávaní s nálezom).

V súvislosti so závermi auditov vyplynula zo strany Európskej komisie požiadavka na Slovenskú republiku na realizáciu spätného overenia verejného obstarávania pri projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v programovom období 2004 - 2006, pričom overenie na vzorke sa má koncentrovať na zistenia, ktoré sa opakovane vyskytujú v auditoch.

Na základe výberu vzorky na spätnú kontrolu procesov verejného obstarávania, ktorá bola stanovená dvojakým prístupom:

- projekty Kohézneho fondu - 100 % testovanie

- projekty OP ZI Priorita 1 (MDPT SR) a Priorita 2 (MŽP SR) – výber vzorky metódou MUS (Monetary Unit Sampling).

Podľa uvedeného vzorka predstavovala nasledovný počet projektov:

- KF	  8 projektov MDPT SR,

32 projektov MŽP SR.

- OP ZI		25 projektov MDPT SR,

74 projektov MŽP SR.

Spolu predstavuje spätné overenie projektov KF a OP ZI Priorita 1 a 2 počet 139 projektov.

RO pre KF a RO pre OP ZI začalo so spätným overovaním v máji 2008. Vzhľadom k tomu, že originály dokladov k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú u konečných prijímateľov sídliacich po celom Slovensku, bolo potrebné presne zabezpečiť a zorganizovať každý týždeň výjazd zamestnancov.

Predpokladaný termín ukončenia overovania verejného obstarávania na mieste bude do 1. polovice júla 2008 a následne do 30. augusta 2008 bude spracovávané vyhodnotenie a prerokovávanie výsledkov spätného overovania verejného obstarávania.

Prijaté prostriedky z Európskej únie

Pre projekty ISPA/KF boli žiadané zálohové platby v rozdelení na 1. a 2. splátku zálohovej platby. Podmienkou pre požiadanie o 2. splátku zálohovej platby pre projekt ISPA/KF je uzavretie zmlúv so zhotoviteľom na minimálne 20 % celkových oprávnených nákladov na projekt. Z podpísaných FM pre projekty ISPA/KF bola Európska komisia k 30. 6. 2008 požiadaná  o 2. splátku zálohovej platby pri nasledovných projektoch ISPA/KF:

- Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou (2002/SK/16/P/PE/012), a to ku dňu 29. 1. 2008;

- Modernizácia teplárne v Žiline (2003/SK/16/P/PE/013), a to ku dňu 12. 02. 2008.

K 30. 06. 2008 bolo z celkovej alokácie pre podpísané projekty ISPA/KF prijaté na účty PO 269 914 518 €, čo predstavuje celkom 74,66 % prostriedkov určených na spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.

V priebehu prvého polroka 2008 boli pre projekty ISPA/KF prijaté finančné prostriedky EÚ v celkovej výške   9 350 733 €.

Pre projekty KF boli od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2008 prijaté na účty PO finančné prostriedky EÚ v sume 186 805 394 €, čo predstavuje celkom 46,12 % prostriedkov určených na spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.

Prehľad prijatých prostriedkov EÚ na PO v jednotlivých rokoch (ISPA/KF a KF) v € sa nachádza v prílohe č. 7.

### Finančná realizácia projektov ISPA/Kohézny fond

Pre projekty ISPA/KF boli od začiatku implementácie do 30. 6. 2008 vyplatené faktúry v celkovej sume 600 209 686 €, čo predstavuje celkom 87,76 % z celkovej alokácie, z toho časť za prostriedky EÚ predstavovala sumu 307 910 788 €, čo predstavuje celkom 85,17 % z celkovej alokácie za prostriedky EÚ (neproporcionalita vo vyplácaní prostriedkov je spôsobená predplácaním prostriedkov EÚ z prostriedkov ŠR).

Tabuľka č. 6

Čerpanie prostriedkov na úhradu výdavkov za obdobie 1. 1. 2000 - 30. 6. 2008  pre projekty ISPA/KF v €.

|  | Celkové oprávnené náklady* | Celkové oprávnené náklady - časť ES* | Prijaté prostriedky EÚ | Vyplatené prostriedky EÚ zhotoviteľom** | Vyplatené zhotoviteľom celkom (EÚ+ŠR+KP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v € | % | v € | %*** | v € | %**** |
| ŽP | 305 235 230 | 175 962 345 | 118 540 520 | 67,37 | 126 667 097 | 71,99 | 226 487 616 | 74,20 |
| Doprava | 360 761 259 | 170 889 200 | 139 298 972 | 81,51 | 170 875 534 | 99,99 | 360 743 038 | 99,99 |
| TA | 17 914 775 | 14 674 050 | 12 075 026 | 82,29 | 10 368 156 | 70,66 | 12 979 032 | 72,45 |
| Spolu | 683 911 264 | 361 525 595 | 269 914 518 | 74,66 | 307 910 788 | 85,17 | 600 209 686 | 87,76 |

Zdroj: MF SR, PJ

* 		v zmysle Finančných memoránd a ich modifikácií

** 		obsahuje aj predplatenie prostriedkov EÚ zo štátneho rozpočtu

*** 	z celkových oprávnených nákladov na projekty ISPA/KF za časť EÚ

**** 	z celkových oprávnených nákladov na projekty ISPA/KF

Graf č. 1

Vývoj vyplácania prostriedkov EÚ zhotoviteľom za obdobie 1. 1. 2000 - 30. 6. 2008

Zdroj: MF SR

### Finančná realizácia projektov Kohézneho fondu

K 30. 06. 2008 prijal PO na svoje účty prostriedky KF vo výške 186 805 394 €. Na základe žiadostí platobných jednotiek PO schválil SŽP v sume 197 572 511 €.

Tabuľka č. 7

Čerpanie prostriedkov na úhradu výdavkov za obdobie 1. 5. 2004 - 30. 6. 2008  pre projekty KF v €.

|  | Celkové oprávnené náklady* | Celkové oprávnené náklady - časť EÚ* | Prijaté prostriedky EÚ | v % | Suma schválených SŽP na PO | v %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽP | 254 482 544 € | 198 161 042 € | 66 326 102 € | 33,47 | 44 934 264 € | 22,68 |
| Doprava | 279 562 000 € | 206 875 880 € | 120 479 292 € | 58,24 | 152 638 247 € | 73,78 |
| Spolu | 534 044 544 € | 405 036 922 € | 186 805 394 € | 46,12 | 197 572 511 € | 48,78 |

Zdroj: MF SR

*	v zmysle rozhodnutí EK a ich modifikácií

**	z celkových oprávnených nákladov – časť EÚ

Graf č. 2

Vývoj prostriedkov EÚ schválených na PO za obdobie 1. 5. 2004 - 30. 6. 2008

Zdroj: MF SR

V 1. polroku 2008 boli sledované ako rizikové 2 projekty vo vzťahu k aplikáciám pravidla M+12:

- 2004/SK/16/C/PE/003 Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta na Slovensku,

- 2004/SK/16/C/PE/004 Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenia a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Šamorín na Slovensku

Prvé priebežné žiadosti o platbu na EK na vyššie uvedené projekty boli zaslané pred uplynutím hraničného termínu, čím bolo riziko odstránené.

### Odhad očakávaných výdavkov

Tabuľka č. 8

Porovnanie čerpania s odhadmi čerpania v €

|  | Odhad žiadostí na EK k 04/2007 | Žiadosti na EK zaslané k 30. 6. 2008 | % žiadosti na EK k odhadu 04/2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kohézny fond | 131 362 340,00 | 106 298 208,19 | 80,92 |

Zdroj: MF SR

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1164/1994 PO predložil na EK odhady očakávaných výdavkov za KF    k 30. 4. 2008.

K 30. 6. 2008 boli pre projekty KF zaslané na EK ŽoP vo výške 106 298 208,19 €, čo predstavuje 80,92 % celoročného odhadu, ktorý bol zaslaný na EK v apríli 2008.

II.4	Overovanie výdavkov podľa článku 4  nariadenia EK (ES) č. 438/2001 (ŠF) a nariadenia EK (ES) č. 1386/2002 (KF)

V zmysle národných pravidiel stanovených v dokumentoch „Koncepcia systému finančného riadenia ŠF“ a „Koncepcia systému finančného riadenia KF“ majú RO/SORO povinnosť vykonávať kontrolu fyzickej realizácie projektu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 a nariadenia EK (ES) č. 1386/2002, pričom táto kontrola pozostáva z administratívnej kontroly a kontroly na mieste. Kontrola na mieste môže zahŕňať aj overenie výdavkov deklarovaných v súhrnných žiadostiach o platbu.

Tabuľka č. 9

Prehľad o vykonaných kontrolách na mieste podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 a nariadenia EK (ES) č. 1386/2002 za 1. polrok 2008

| Rezort | Počet kontrol | Kontrolovaná suma v Sk | Identifikované neoprávnené výdavky v Sk |
| --- | --- | --- | --- |
| MŽP SR (OP ZI) | 68 | 1 084 321 167,69 | 25 327 885,95 |
| MDPT SR (OP ZI) | 9 | 122 045 836,86 | 0,00 |
| MVRR SR - spolu | 98 | 423 667 071,34 | 7 762 365,90 |
| z toho: OP ZI | 48 | 293 256 776,86 | 7 416 738,50 |
| JPD BA Cieľ 2 | 36 | 103 244 251,60 | 285 622,40 |
| Interreg III A | 14 | 27 166 042,88 | 60 005,00 |
| MPSVR SR - spolu | 325 | 365 526 180,66 | 11 645 407,55 |
| z toho: JPD BA Cieľ 3 | 65 | 20 854 442,97 | 767 375,99 |
| SOP ĽZ | 153 | 84 436 287,31 | 1 328 558,90 |
| IS Equal | 6 | 6 984 388,02 | 134 275,03 |
| JPD BA Cieľ 3 - EAF* | 27 | 33 591 475,00 | 1 136 595,00 |
| SOP ĽZ - EAF* | 51 | 146 421 286,36 | 6 398 617,63 |
| IS Equal - EAF* | 23 | 73 238 301,00 | 1 879 985,00 |
| FSR (SOP ĽZ - opatrenie 2.1.) | 21 | 25 624 548,17 | 253 350,00 |
| MŠ SR (SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3) | 228 | 146034953,2 | 7954844,52 |
| z toho: JPD BA Cieľ 3 | 45 | 29 756 009,14 | 3 083 021,50 |
| SOP ĽZ | 75 | 35 033 730,70 | 2 255 534,73 |
| JPD BA Cieľ 3 - EAF* | 30 | 20 038 868,11 | 325 694,01 |
| SOP ĽZ - EAF* | 78 | 61 206 345,23 | 2 290 594,28 |
| MH SR (SOP PS) - spolu | 144 | 1 301 403 296,83 | 70 655 935,22 |
| z toho: NADSME | 52 | 148 454 751,70 | 0,00 |
| SIEA | 22 | 340 648 086,17 | 51 309 567,72 |
| SARIO | 37 | 443 943 230,15 | 0,00 |
| SACR | 33 | 368 357 228,81 | 19 346 367,50 |
| MP SR (PPA) | 165 | 592 613 749,13 | 3 332 224,66 |
| Štrukturálne fondy spolu | 1 058 | 4 061 236 803,86 | 126 932 013,80 |
| Kohézny fond - spolu | 44 | 15 560 812 768,72 | 0,00 |
| z toho: MŽP SR** | 35 | 15 067 792 243,14 | 0,00 |
| MDPT SR** | 9 | 493 020 525,58 | 0,00 |
| MVRR SR | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1 102 | 19 622 049 572,58 | 126 932 013,80 |
| * EAF (externá audítorská firma) |  |
| ** prepočet na Sk pri kurze 38,00 Sk/1 EUR |  |

Celkovo bolo k 30. 6. 2008 vykonaných 1 102 kontrol na mieste, z toho 1 058 v rámci programových dokumentov spolufinancovaných zo ŠF a 44 v rámci projektov spolufinancovaných z ISPA/KF a KF.

V rámci kontroly na mieste boli skontrolované výdavky v celkovej výške 19,62 mld. Sk. Z nich RO/SORO identifikoval neoprávnené výdavky vo výške takmer 126,9 mil. Sk, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované iba v rámci programových dokumentov spolufinancovaných zo ŠF a predstavovali 0,65 % podiel na celkovej výške skontrolovaných výdavkov (ŠF+KF) a 3,13 % podiel na celkovej výške skontrolovaných výdavkov v rámci programových dokumentov spolufinancovaných zo ŠF.

V rámci štrukturálnych fondov najväčší počet kontrol na mieste vykonali MPSVR SR a MŠ SR, a to 325 a 228, aj vzhľadom na skutočnosť, že implementujú viac programových dokumentov, uplatňujú zjednodušený systém implementácie ESF na vybrané typy výdavkov za podmienky zvýšeného výkonu kontrol na mieste a taktiež mali povinnosť, v súlade s aktualizovaným Akčným plánom, vykonať spätné overenie výdavkov deklarovaných EK z titulu zistení a odporúčaní auditu EK. Zároveň počet kontrol na mieste vykonaných MPSVR SR bol zvýšený aj z dôvodu organizačnej zmeny. Za týmto účelom vybrali externú audítorskú firmu a kontroly vykonané touto firmou sú v zmysle interných procedúr RO a SORO považované a zahrnuté do kontrol na mieste podľa čl. 4  Nariadenia EK (ES) č. 438/2001 .

Najmenší počet kontrol v rámci štrukturálnych fondov vykonalo MDPT SR, a to 9 a FSR, a to 21 kontrol. Z hľadiska programových dokumentov spolufinancovaných zo ŠF bol kontrolami na mieste najviac pokrytý SOP ĽZ a naopak najmenej kontrol na mieste sa v priebehu 1. polroka 2008 vykonalo v rámci programových dokumentov Interreg IIIA.

Čiastkové podklady od jednotlivých RO/SORO, na základe ktorých bol uvedený prehľad spracovaný, vykazovali nasledovné nedostatky:

1.	pravdepodobný formálny výkon kontrol na mieste, keďže pri relatívne vysokom počte kontrol, resp. pri pomerne veľkom objeme skontrolovaných výdavkov neboli identifikované takmer žiadne zistenia (FSR, NADSME, SARIO, SACR, MDPT SR – ŠF, KF),

2.	neprijatie žiadnych opatrení zo strany RO/SORO, a to aj v takých prípadoch, kedy boli identifikované neoprávnené výdavky (SIEA),

3.	neukončené kontroly na mieste (MŠ SR),

4.	zatiaľ nevyčíslené neoprávnené výdavky (MŠ SR, MVRR SR - OPZI), resp. neoprávnené výdavky uvedené viacerými rôznymi sumami (MVRR SR – OPZI),

5.	nedôsledne vyplnené podklady, napr. neuvedenie čísla žiadosti o platbu podľa kódu ITMS (MŠ SR, PPA, MDPT SR, NADSME, SIEA, MŽP, MVRR SR – JPDC2),

6.	podklady, ktoré sa týkali výkonu kontroly na mieste externou firmou v mene RO/SORO neboli predložené v predpísanej štruktúre, t.j. neobsahovali údaje o kontrolných zisteniach a prijatých nápravných opatreniach (MŠ SR, MPSVR SR).

PO bude aj naďalej monitorovať výkon kontroly podľa čl. 4 a pri certifikačných overovaniach poukazovať na nedostatky a odporúčať nápravné opatrenia. Dňa 2. 4. 2008 nadobudla platnosť aktualizácia č. 2/2008 Usmernenia RO CSF č. 16/2004 k postupom kontroly fyzickej realizácie projektov, ktorá upravuje obsah, postup a frekvenciu výkonu kontroly na mieste a zavádza doposiaľ neaplikované výnimky pre neinvestičné projekty.

II.5.	Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 30. 6. 2008     (MF SR)

II.5.1 	Štrukturálne fondy

Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly ŠF. Vykonáva ju MF SR ako PO v zmysle čl. 9 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na EK na základe predložených SŽP. V rámci certifikačného overovania bolo k 30. 6. 2008 certifikačne overených 31 súhrnných žiadostí o platbu.

Celkovo bolo k 30. 6. 2008 predložených 145 SŽP v celkovej sume 8 123 259 434,67 Sk, z toho bolo 97 schválených v celom objeme, 37 schválených v zníženom objeme, žiadne SŽP neboli neschválené a 11 SŽP bolo v procese schvaľovania. Certifikačne overených bolo za všetky programové dokumenty 31 SŽP, čo predstavuje 21,38 % z celkovo predložených SŽP, z toho za ERDF bolo vykonaných 19 certifikačných overovaní, za ESF 9 a za EAGGF a FIFG 3. Na úrovni programových dokumentov bolo najviac certifikačných overovaní vykonaných v rámci OP ZI, JPD BA Cieľ 2 a SOP ĽZ (4). Najmenej certifikačných overovaní bolo vykonaných v rámci Interreg IIIA SR-AT (1). V percentuálnom vyjadrení k počtu predložených SŽP bolo najviac certifikačných overovaní vykonaných v rámci JPD BA Cieľ 2, a to 40,00 % a najmenej v rámci OP ZI, a to 13,70 %.

Najviac SŽP bolo predložených v rámci fondu ERDF, a to 84 SŽP, najmenej v rámci EAGGF a FIFG, a to 14. V rámci všetkých fondov k 30. 06. 2008 nebola žiadna SŽP neschválená. Najvyšší podiel certifikačne overených SŽP k celkovo predloženým SŽP má ERDF  22,62 %, naopak najmenší podiel má  ESF 19,15 %.

V rámci certifikačného overovania bola overená vzorka výdavkov vo výške 112 596 775,29 Sk, čo predstavuje 1,39 % z celkovej sumy predložených SŽP. V rámci toho boli prvotne zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 58 804 596,02 Sk, t. j. 52,23 % z overovanej vzorky. Najvyššia výška neoprávnených výdavkov bola zistená v rámci OP ZI v sume 52 404 068,25 Sk, čo predstavuje 100,00 % z overovanej vzorky. Neoprávnené výdavky boli v tomto prípade identifikované z titulu porušenia podmienok stanovených vo výzve, zistenia vysokej závažnosti (týkajúce sa možného porušenia zákona o verejnom obstarávaní), ako aj z dôvodu nedostatočného výkonu kontroly podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001. Vysoké percento neoprávnených výdavkov (nad 80 %) bolo identifikované aj v rámci JPD BA Cieľ 3 a IS EQUAL.

Vyššie uvedená výška neoprávnených výdavkov (58 804 596,02 Sk, t.j. 52,23 % z overovanej vzorky) prvotne identifikovaná PO pri výkone priebežných certifikačných overovaní SŽP nie je definitívna. V priebehu prvého polroka 2008 došlo zo strany RO/SORO k prijímaniu nápravných opatrení, najmä k opätovnej administratívnej kontrole ŽOP, prípadne kontrole na mieste, k predloženiu doplňujúcej podpornej dokumentácie. Na základe týchto skutočností boli výdavky vo výške 400 750,00 Sk, čo je 0,36 % z overovanej vzorky následne uznané ako oprávnené. Neoprávnené výdavky vo výške 292 650,00 Sk, čo je 0,26 % z overovanej vzorky sa potvrdili ako skutočné neoprávnené výdavky. Zvyšná suma prvotne identifikovaných neoprávnených výdavkov vo výške 58 111 196,02 Sk, čo je 51,61 % z overovanej vzorky a 98,82 % z celkových identifikovaných neoprávnených výdavkov je zatiaľ v štádiu riešenia.

Napriek uvedenému je však potrebné zdôrazniť, že v porovnaní s prvým polrokom 2007 sa skoro trojnásobne znížil objem vzorky overených výdavkov z  305,4 mil. Sk na 112,59 mil. Sk, pričom sa však skoro sedemnásobne zvýšil podiel neoprávnených výdavkov z overenej vzorky z 7,27 % na 52,23 %.

Zistenia z certifikačných overovaní sa členia do 14 tematických skupín, pričom sú v rámci každej skupiny uvádzané zovšeobecnené zistenia  prevažne vysokej závažnosti zo všetkých certifikačných overovaní vykonaných k 30. 6. 2008 bez ohľadu na stav odstránenia nedostatkov. Niektoré z uvedených nedostatkov už boli k 30. 6. 2008 odstránené.

- Nedodržanie Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a ostatných dokumentov

- RO/SORO opakovane nedodržiava lehoty stanovené na výkon administratívnej kontroly ŽoP,

- RO/SORO používa neplatné formuláre prehlásenia o overení,

- RO/SORO nevykonal v rámci administratívnej kontroly žiadosti KP o platbu preukázateľným spôsobom kontrolu vecnej správnosti a nezaviedol systém sledovania čerpania výdavkov podľa výkazu výmer,

- RO/SORO neoveruje neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov,

- RO/SORO nevykonáva dôsledne kontrolu podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 vrátane overenia verejného obstarávania zrealizovaného KP, kontrolné listy ku kontrole na mieste nespĺňajú požiadavky stanovené v usmernení RO CSF a sú formálne vyplnené,

- RO/SORO nepredkladá správy o výsledku vnútorného auditu RO/SORO a správy o výsledku externého auditu RO/SORO PO do 5 pracovných dní od ich podpisu,

- RO/SORO nepredkladá opatrenia ku všetkým vykonaným kontrolám a auditom na RO/SORO a odpočty ich plnenia PO v termíne do 10 pracovných dní od ich prijatia,

- RO/SORO nepredkladá zápisnice zo zasadnutia komisií pre výber projektov PO najneskôr do 5 pracovných dní od ich podpisu,

- RO/SORO nepredkladá na PO správy, protokoly, záznamy o výsledkoch následných kontroly RO/SORO vykonaných mimo rámec min. 5 % kontroly do 5 pracovných dní od ich podpisu,

- RO/SORO nepredkladá interný manuál (IM) procedúr na PO, a to najneskôr do 10 pracovných dní od schválenia zodpovedným vedúcim.

- Nedodržanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a porušenie ustanovení tejto zmluvy

- KP/PP neuzatvára poistné zmluvy pri nadobudnutí, resp. zhodnotení majetku obstaraného z prostriedkov EÚ,

- RO/SORO nekontroluje všetky povinnosti v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, ako je napr. povinnosť poistenia majetku bezodkladne po nadobudnutí, resp. zhodnotení majetku obstaraného z prostriedkov EÚ,

- veľké množstvo formálnych chýb pri uzatvorených zmluvách o spolupráci KP s jednotlivými partnermi v rámci národného projektu, ako napr. uzatvorenie zmlúv o spolupráci zo strany KP s partnermi projektu ako subjektmi bez právnej subjektivity.

- Nedostatky pri kontrole na mieste

- RO/SORO podľa predloženej dokumentácie vykonáva kontroly na mieste formálne, najmä kontrolu VO, účtovníctva KP/PP, bez zistenia závažných nedostatkov,

- správa z kontroly na mieste je vypracovaná neprehľadne a bez relevantnej výpovednej hodnoty,

- SORO nepostupuje v súlade s Usmernením  RO CSF k postupom kontroly fyzickej realizácie projektov,

- KP nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu predložených faktúr podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Nedostatky pri monitorovaní

- RO/SORO nesleduje v rámci predložených monitorovacích správ o pokroku v implementácii projektu zo strany KP/PP súlad dosiahnutých indikátorov so skutočným stavom,

- SORO nepreveruje pri záverečnej ŽOP možný generovaný príjem z projektu, ktorý KP uvádza v podrobnom popise projektu.

- Nedostatky pri platbách

- množstvo nedostatkov týkajúcich sa formálneho, resp. nesprávneho vypĺňania kontrolných listov v rámci   výkonu administratívnej kontroly SORO,

- SORO nevykonáva dostatočnú kontrolu neprekrývania sa výdavkov,

- nedostatky pri predkladaní sumarizačných hárkov KP,

- RO v rámci výkonu predbežnej finančnej kontroly ŽOP nerešpektoval závery z vykonanej kontroly na mieste a neznížil ŽOP o identifikované neoprávnené výdavky.

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

- RO/SORO nedostatočne a častokrát formálne vykonáva kontrolu VO, často chýba akákoľvek preukázateľná dokumentácia o vykonaní kontroly dodržiavania zákona o VO, kontrolné listy pre VO sú vypĺňané formálne,

- nesúlad medzi súťažnými podkladmi, víťaznou ponukou a uzatvorenou zmluvou,

- RO nepreveruje VO pri projektoch technickej pomoci v zmysle  čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 ako súčasť predbežnej finančnej kontroly žiadosti,

- porušenie zákona o verejnom obstarávaní RO pri implementácii projektu technickej pomoci vo vlastnej gescii, keďže bola zvolená metóda Rokovacieho konania bez zverejnenia, ktorej zdôvodnenie použitia nebolo v súlade so zákonom o VO,

- neprimerané požiadavky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uchádzačov, a teda porušenie  § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní KP,

- uzavretie zmluvy KP v rozpore s § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., keďže zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou úspešného uchádzača,

- skrátenie minimálnej 36-dňovej lehoty na predkladanie ponúk, čím došlo k porušeniu § 96 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,

- uplatnenie neprimeraných požiadaviek týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov, a teda porušenie  § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006    Z. z. o verejnom obstarávaní KP,

- výber zmluvného partnera na uskutočnenie stavebných prác rokovacím konaním bez zverejnenia s odvolaním sa na § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom z dokumentácie predloženej pri certifikačnom overovaní jednoznačne nevyplývalo, že boli splnené podmienky pre použitie tejto nesúťažnej metódy verejného obstarávania,

- používanie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk,

- neupozornenie KP na používanie nedovolených kritérií v procese VO,

- cena zmluvy o dielo, ktorá vznikla v rámci VO bola navýšená dodatkom v rozpore s princípmi verejného obstarávania,

- zverejnenie predmetov zákaziek na internetovej stránke úplne iného subjektu ako vyhlasovateľa zákazky,

- údaje uvedené v zápisnici o posúdení splnenia podmienok účasti  nezodpovedajú skutočnosti,

- obstarávateľ vyzval na predloženie ponúk občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré nemajú oprávnenie podnikať.

- Nedostatky pri výbere a hodnotení projektov

- RO/SORO nevykonal kontrolu súladu projektu s požiadavkami čl. 29 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999,

- RO/SORO nezohľadnil odporúčania externých hodnotiteľov týkajúce sa zníženia výšky NFP,

- RO nerešpektoval závery z komisie na výber projektov ohľadom podmienečného schválenia projektu,

- SORO vypĺňa kontrolné listy k žiadosti KP o nenávratný finančný príspevok formálne, v schvaľovacom liste pre konečného prijímateľa boli zo strany SORO schválené celkové oprávnené náklady vyššie ako boli žiadané v žiadosti o nenávratný finančný príspevok,

- RO/SORO nezabezpečil súlad a vzájomné prepojenie  príloh k zmluve o poskytnutí o NFP,

- SORO umožnil dodatočnú zmenu projektu po jeho schválení komisiou na výber projektov.

- Nedostatky v internom manuáli, nedodržanie interného manuálu a audit trailu

- RO/SORO nedodržiava vlastné postupy stanovené v IM,

- RO/SORO nezabezpečil aktualizáciu IM v nadväznosti na aktualizáciu usmernení RO CSF,

- RO pri implementácii národného projektu nemal v IM v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov vypracované postupy a kroky týkajúce sa poskytovania zálohových platieb  jednotlivým KP,

- nedostatočný výkon kontroly dodržiavania termínov vo väzbe na predkladanie zúčtovania predfinancovania zo strany SORO,

- RO/SORO nemá zabezpečené primerané zastupovanie osoby zodpovednej za kontrolu procesu VO,

- IM SORO je neprehľadný a je ťažké zabezpečiť dodržiavanie v ňom uvedených postupov z dôvodu spôsobu jeho aktualizácie.

- Nedostatky v účtovníctve a evidencií majetku

- bez zistení.

- Nesplnenie prijatých opatrení, odpočtov a odporúčaní

- RO/SORO nepredkladá v stanovenom termíne odpočty k zisteniam z certifikačných overovaní, resp. predkladá odpočty, ktoré po následnom overení nie sú v súlade s realitou, komentuje a spochybňuje zistenia PO z certifikačných overovaní, a taktiež predkladá neadekvátne opatrenia k identifikovaným zisteniam.

- Nedostatky súvisiace s rozpočtom, pomermi, finančným plánom

- nesprávne zaradené vlastné zdroje KP pod súkromné zdroje,

- nereálne vykazovaný pracovný čas KP, ktorý je viazaný iba na rozpočet projektu.

- Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF a RIS

- v rozpore s usmernením RO CSF k zadávaniu povinných údajov do ITMS pre ŠF a KF č. 2/2004 v znení neskorších aktualizácií nie sú v ITMS údaje k dispozícii, alebo sú k dispozícii v nesprávnej forme.

13. Zistené neoprávnené výdavky

- fakturované výdavky za služby v rozpore so schválenou čiastkovou zmluvou,

- preplatenie výdavkov v rámci Cieľa 1 a aj Cieľa 2, pričom v rámci OP sú považované za oprávnené výdavky len pre Cieľ 1,

- nedostatočná podporná dokumentácia na stanovenie oprávnenosti výdavkov, potvrdzujúca reálnosť a nepreukázanie priameho spojenia nárokovaného výdavku s projektom,

- nedostatočná kontrola skutočného dodania služieb podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 RO,

- vznik a úhrada mzdových nákladov zamestnancom skôr, ako bola práca podľa výkazu práce zamestnancami vykonaná,

- neoverený účel použitia a efektívnosť vynaložených prostriedkov, ako aj výstupy jednotlivých aktivít – vecné overenie dodania služieb, ktoré boli predmetom refundácie,

- cestovné náhrady vyúčtované v rozpore so zákonom o cestovných náhradách,

- nejednoznačná a nejasná oprava podpornej dokumentácie uskutočnená v rozpore so zákonom o účtovníctve,

- nákup študijnej literatúry pred ukončením kurzu,

- uznanie oprávneného výdavku za telekomunikačné poplatky vo vyššej výške ako preukazoval výpis volaní,

- nejednotné číslovanie faktúr od jedného dodávateľa,

- nákup počítačového vybavenia v záverečnej fáze projektu, t.j. po zrealizovaní všetkých kurzov, na ktoré malo byť vybavenie určené,

- výdavky, ktoré vyplynuli zo zvýšenia ceny diela na základe vyhotovenia dodatku k  zmluve o dielo,

- RO schválil rozšírenie cieľovej skupiny, ktorá je v rozpore s doplnkom programu a vyhlásenou výzvou,

- výdavky za formálne a vecné riadenie procesu VO, pričom samotné VO bolo vykonané skôr ako bola podpísaná zmluva s vykonávateľom riadenia procesu VO,

- výdavky za asistenta terénneho pracovníka v lokalite, ktorá nie je uvedená v rozpočte projektu,

- nákup stravných lístkov,

- výdavky za experta na VO za obdobie, v rámci ktorého nebolo vykonané žiadne VO, ktoré by súviselo s projektom.

- Ostatné

- RO/SORO predkladá na certifikačné overovanie neúplnú dokumentáciu k projektovým spisom, resp. dokumentácia je vedená neprehľadným spôsobom, čo sťažuje samotný výkon certifikačného overovania a blokuje výkon kapacít RO/SORO a PO,

- rozpor popisu plnenia vybraných opatrení materiálu schváleného uznesením vlády SR č. 974/2007 s realitou v rámci implementácie jednotlivých RO/SORO,

- v rozpore s podmienkami výzvy boli v projektovej zložke priložené aj nájomné zmluvy alebo súhlasné listy s rekonštrukciou jednotlivých vlastníkov pozemku,

- podozrenie, že projekt môže generovať väčší príjem počas trvania projektu, aký bol z projektu zatiaľ odrátaný v zmysle pravidla č. 2 nariadenia EK (ES) č. 448/2004,

- neoprávnené financovanie projektu týkajúceho sa predvstupových fondov z prostriedkov TA 2004 – 2006,

- možné prekrývanie nárokovaných výdavkov za konkrétne osoby v rámci dvoch rôznych projektov,

- formálne vypĺňanie kontrolných listov, resp. kontrolné listy obsahujúce nepresnosti, prípadne nedostatky zo strany RO/SORO a PJ,

- RO/SORO neodstraňuje, resp. nedostatočne odstraňuje zistenia identifikované PO v rámci certifikačných overovaní,

- nepredloženie podpornej dokumentácie, ktorá by jednoznačne preukazovala opodstatnenosť fakturácie výdavkov nárokovaných na preplatenie za prenájom a používanie motorového vozidla.

Nedostatky v rámci certifikácie boli identifikované predovšetkým na úrovni RO a SORO. Na úrovni PJ boli identifikované zistenia prevažne formálneho charakteru.

II.5.2 	Kohézny fond

Certifikácia poskytuje potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti riadiacich a kontrolných systémov Kohézneho fondu tak, ako je ustanovené v čl. 8 nariadenia Komisie č. 1386/2002. Vykonáva ju Ministerstvo financií SR, odbor certifikácie, ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na Európsku komisiu na základe predložených žiadostí o platbu.

ISPA/KF

Za obdobie 1. 1. – 30. 6. 2008 nebolo vykonané žiadne certifikačné overenie na RO/SORO, PJ alebo KP týkajúce sa projektov ISPA/KF. V nadväznosti na zistenia vyplývajúce zo správy z auditu EK zo dňa 19. a 20. 5. 2006 bolo na MDPT SR platobným orgánom vykonané overenie odstránenia zistení z auditu EK so zameraním na  overenie skutočnej funkčnosti overovania oprávnenosti a štruktúry kontrolných zoznamov na vzorke 4 projektov. Výsledkom certifikačného overenia boli zistenia:

- nedostatočné pokyny pre zamestnancov vo vzťahu k odstráneniu zistení vyplývajúcich z auditu EK,

- nedostatočné vypracovanie kontrolných listov bez relevantných otázok zameraných na oprávnenosť výdavkov,

- absencia overovania a schvaľovania zmien v zmluvných vzťahoch zo strany SORO,

- nedostatky v kontrolných listoch zameraných na kontrolu VO zo strany SORO,

- absencia vykonania spätnej kontroly výkazu výmer na úroveň jednotlivých položiek a nedostatkov v IM.

K zisteniam SORO prijal v priebehu prvého polroka 2008 primerané opatrenia, ktoré PO akceptoval.

Kohézny fond

Za obdobie 1. 01. – 30. 6. 2008 bolo platobnou jednotkou MŽP SR a MDPT SR predložených  platobnému orgánu spolu 31 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške    2 562 747 493,97 Sk za všetky zdroje financovania,  z toho za sektor životného prostredia bolo predložených  21 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške 78 3619 855,57 Sk za všetky zdroje financovania a za sektor dopravy 10 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške 1 779 127 638,40 Sk. V predloženom objeme bolo schválených 28 SŽP. Jedna SŽP bola zamietnutá a 2 SŽP boli k 30. 6. 2008 v procese schvaľovania, všetky tri sa týkali životného prostredia.

V priebehu prvého polroka 2008 boli vykonané 3 certifikačné overovania súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške 574 324 221,02 Sk, a to priamo na SORO a PJ, z toho 2 na MŽP SR a 1 na MDPT SR. Z vyššie uvedených certifikačných overovaní boli vykonané 2 tzv. dodatočné certifikačné overovania pred zaslaním žiadosti o platbu EK (jedno na MDPT SR a jedno na MŽP SR) a týkali sa SŽP z  roku 2007 a 1 priebežné certifikačné overenie. Vzorka výdavkov overovaná v rámci dodatočného certifikačného overovania predstavovala sumu 106 788 173,56 Sk (MŽP SR) a  53 756 424,90 Sk (MDPT SR) a overovaná vzorka výdavkov v rámci priebežného certifikačného overovania  51 921 704,02 Sk (MŽP SR), čo je 0,02 % z objemu predložených SŽP a 100 % z objemu overovaných SŽP. Neoprávnené výdavky neboli identifikované v rámci žiadnej z overovaných SŽP.

Rovnako ako v prípade nedostatkov zistených v rámci certifikačných overovaní štrukturálnych fondov niektoré z nasledovných nedostatkov už boli k 30. 6. 2008 odstránené.

- Nedostatky pri verejnom obstarávaní

- pri verejných obstarávaniach na služby bolo používané kritérium, ktoré malo charakter kritéria skúsenosti,

- SORO neupozornil obstarávateľa na porušenie § 36, zákona č. 523/2003 o verejnom obstarávaní, že úhrada za súťažné podklady nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie a nesmú v nej byť premietnuté náklady na ich vypracovanie,

- na SORO nebola k dispozícii verzia súťažných podkladov, ktorá bola poskytnutá uchádzačom v úspešných postupoch VO, ale len súťažné podklady bez schvaľujúcich podpisov zodpovedných osôb za obstarávateľa a navyše sa vzťahovali na predchádzajúce neúspešné postupy VO. Z tohto dôvodu nebolo zrejmé, ako SORO vykonal kontrolu v tom postupe VO, ktorý viedol k uzavretiu zmluvy s dodávateľom,

- SORO nepožaduje od konečného prijímateľa informáciu o stanovení predpokladanej hodnoty predmetu zákazky, čím SORO nemôže zodpovedne vyhodnotiť správnosť stanovenia postupu vzhľadom na finančné limity v súlade so zákonom o VO, ani preveriť, či výška predpokladanej hodnoty zodpovedá cene obvyklej za rovnaký alebo obdobný predmet v čase začatia daného postupu,

- zmluva o poskytnutí služieb na stavebný dozor nenadväzovala na výsledok verejného obstarávania pre danú zákazku,

- v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bol rozdiel medzi obcami uvedenými v opise zákazky a obcami uvedenými vo finančnom memorande, rozdiel medzi počtom vodovodných a kanalizačných prípojok, dĺžkou novej vodovodnej a kanalizačnej siete, dĺžkou rekonštrukcie existujúcej kanalizačnej siete, uvedené v oznámení o vyhlásení VO a vo finančnom memorande.

- Nedostatky pri kontrole na mieste

- nebolo možné overiť, či SORO v rámci kontrolných dní preveruje aj pravidlá ochrany životného prostredia, pretože táto skutočnosť nie je písomne zdokumentovaná.

- Nedostatky v IM, nedodržiavanie IM a audit trailu

- SORO nedodržiava vlastné postupy stanovené v IM.

- Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS

- položky indikátorov v ITMS nie sú vyplnené v súlade s indikátormi uvádzanými v rozhodnutí EK.

- Ostatné

- konflikt záujmov - účasť zástupcu SORO na vyhodnotení ponúk vo viacerých verejných obstarávaniach    v pozícii člena komisie s hlasovacím právom.

Prehľad nezrovnalostí oznámených PO k 30. 6. 2008 sa nachádza v prílohe č. 8.

II.6.	Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overovanie deklarovaných výdavkov (MF SR)

II.6.1. 	Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly

Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly v období od 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008 bolo zamerané na zhodnotenie účinnosti systému riadenia a kontroly formou systémových auditov zameraných na dodržiavanie predpisov a nariadení EÚ a SR a následných auditov zameraných na overenie zohľadnenia odporúčaní auditov vykonaných v predchádzajúcom období. Na overenie efektívnosti systému riadenia a kontroly audítori vykonali audity na vybranej vzorke projektov.

Predvstupové fondy

Odbor vnútorného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vykonal audit č. 10/2007 na Sekcii projektových podpôr a Sekcii kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry v období  november 2007 – február 2008 zameraný na:

- overenie zapracovania a dodržiavania odporúčaní odboru vnútorného auditu (OVA) projektov programu SAPARD realizovaného na základe poverenia č. 15/2006;

- na zhodnotenie výsledkov vnútorných auditov zameraných na program SAPARD vykonaných oddelením interného auditu (OIA)/odborom vnútorného auditu v rámci PPA počas celého obdobia implementácie;

- overovania zapracovania opatrení vyplývajúcich z certifikačnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR pre program SAPARD za rok 2006.

Predmetom overovania zapracovania odporúčaní OVA, vyplývajúcich z auditu č. 15/2006 bolo preskúmanie zapracovania zmien v manuáli odboru kontroly projektových podpôr, informovanie a usmernenie zamestnancov, prijatie opatrení na zlepšenie systému spracovania žiadostí o platbu, prijatie opatrení na zefektívnenie sledovania odporúčaní z interných a externých auditov a kontrol atď., tak ako bolo definované v audítorskej správe č. 15/2006. Celkovo bolo overené plnenie opatrení k 18 zisteniam OVA, z čoho boli splnené opatrenia k 16 zisteniam. V dvoch prípadoch neboli postupy odboru kontroly projektových podpôr upravené v zmysle odporúčaní, preto odbor vnútorného auditu opätovne odporúča ich prepracovanie.

Medzi najzávažnejšie zistenia patrili:

- v zmysle odporúčaní na odstránenie zistení, ktoré vyplynuli z výkonu auditu č. 15/2006 mal byť do pracovných postupov odboru kontroly projektových podpôr (OKPrP) dopracovaný detailný postup pre výber projektov na následnú kontrolu. Dané odporúčanie odboru vnútorného auditu však nebolo k termínu 31. 8. 2007 (ktorý bol stanovený v audítorskej správe z auditu č. 15/2006) splnené. Rozhodnutím generálneho riaditeľa PPA č. 43/2007 bol vydaný nový manuál SK PPA OKPrP verzia I. a zároveň bol zrušený manuál SK PPA oddelenie predbežnej kontroly (OPK) pre program SAPARD, verzia VIII. Postupy pre výber projektov na následnú kontrolu však neboli v manuáli SK PPA OKPrP, verzia I. dopracované. Podľa reakcie auditovaného subjektu bude nový spôsob výberu vzorky KP na následnú kontrolu upravený pre kontrolný rok 2008 a bude súčasťou nového manuálu,

- v zmysle odporúčaní na odstránenie zistení, ktoré vyplynuli z výkonu auditu č. 15/2006, mali byť v pracovných postupoch OKPrP, týkajúcich sa výkonu následných kontrol, upravené niektoré otázky v kontrolných listoch k následným kontrolám. Rozhodnutím GR PPA č. 43/2007 bol vydaný manuál SK PPA OKPrP, verzia I. Viaceré formulácie boli upravené v zmysle odporúčania odboru vnútorného auditu. Avšak v kontrolnom liste 1 k vykonaniu následnej kontroly (ktorý nahradil kontrolný list OPK-2.4.2-6-1 pre opatrenie č. 1) nebola zmenená formulácia v otázke č. 2 „Nadobudnutá technika a technológia,  rekonštrukčné alebo zmodernizované zariadenia sa neodpredali v priebehu 5 rokov od ukončenia projektu?“. Išlo o nesprávnu formuláciu, keďže sa kontrolór môže vyjadriť iba k aktuálnemu stavu v čase výkonu kontroly.

V súvislosti s certifikačnou kontrolou programu SAPARD za rok 2006 vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR bolo overené plnenie 24 opatrení prijatých na nápravu nedostatkov identifikovaných v rámci vykonanej kontroly. V čase výkonu auditu nebolo možné overiť plnenie 18 opatrení, ktoré súviseli s novým programovým obdobím 2007 – 2013. OVA PPA upozornil odbor vnútornej kontroly, ktorý je zodpovedný za priebežné sledovanie plnenia týchto opatrení, na potrebu ďalšieho sledovania plnenia týchto úloh.

Povinnosť vykonať v roku 2007 audit programu SAPARD, zameraný na zhodnotenie výsledkov predchádzajúcich auditov vykonaných OIA/OVA, vyplynula z výsledkov certifikačnej kontroly NKÚ SR pre program SAPARD za rok 2006. OIA Agentúry SAPARD a následne OIA PPA boli v roku 2002 overované procesy implementácie programu SAPARD v Slovenskej republike. Vzhľadom na skutočnosť, že procesy administrácie projektov financovaných z programu SAPARD prebiehajú už od roku 2002, bola v priebehu implementácie programu väčšina významných nedostatkov týkajúcich sa spracovania žiadostí o platbu odstránená. K tomu prispel aj zavedený systém sledovania plnenia odporúčaní auditovanými subjektmi. Najzávažnejším nedostatkom, ktorý spôsoboval problémy až do skončenia programu, bolo nedodržiavanie trojmesačnej lehoty na vykonanie platby v súlade s viacročnou finančnou dohodou. Do budúcnosti je potrebné venovať väčšiu pozornosť včasnému a úplnému odstraňovaniu nedostatkov s cieľom zvyšovania kvality postupov administrovania prijatých projektov v programovom období 2007 – 2013.

Štrukturálne fondy

Odbor medzinárodných zdrojov sekcie auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov Ministerstva financií SR v súčinnosti s útvarom vnútorného auditu  Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) vykonali audit č. 5/2007 (K1461) na MVRR SR ako riadiacom orgáne pre Operačný program Základná infraštruktúra v období december 2007 – jún 2008 zameraný na overenie účinnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra (ďalej len OP ZI), Priorita 3 Lokálna infraštruktúra. V rámci auditu bolo overené fungovanie vybraných oblastí riadenia a implementácie prostriedkov ERDF a národného spolufinancovania a overenie splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku na základe výsledkov auditu č. 6/2006-934. Pri overení splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov z auditu č. 6/2006-934 a odstránení príčin ich vzniku neboli identifikované žiadne nedostatky.

Pri hodnotení riadenia a kontroly vybraných cieľových oblastí v rámci implementácie OP ZI boli identifikované tieto najzávažnejšie nedostatky:

V oblasti verejného obstarávania bolo identifikované:

- porušenie § 40 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, keď boli pri zriaďovaní komisie za členov menované aj osoby bez odborného vzdelania alebo odbornej praxe zodpovedajúcej predmetu obstarávania,

- súbor dokladov k verejnému obstarávaniu (v auditovanej vzorke) nemá vystavený zberný hárok, ktorý by evidoval jednotlivé doklady a príslušné prílohy k dokladom, vrátane počtu strán jednotlivých dokladov,

- zmluvy medzi konečným prijímateľom a vybraným dodávateľom predmetu zákazky nie sú chránené proti neoprávnenej manipulácii,

- kontroly verejného obstarávania zo strany Agentúry na podporu regionálneho rozvoja sa uskutočňujú v prevažnej miere nie priamo na mieste u KP, ale overujú sa iba predložené doklady. Proces overenia VO u KP po jeho ukončení považujú vnútorní audítori za nedostatočný. Zodpovedné orgány nevstupujú aktívne (ex ante) do schvaľovania niektorých etáp VO a tým nie je umožnená eliminácia chýb počas realizácie VO,

- KP v súťažných podmienkach k VO definoval kritérium „sankcia za nedodržanie lehoty“, avšak neskôr uzatvoril s víťazom VO dodatok k dodávateľskej zmluve, v ktorej bola predĺžená lehota dodania – sankcia sa tak stala neuplatniteľná. Jedno z dvoch súťažných kritérií (s váhou 45 %) stratilo tak svoj zmysel. Podľa preverenej dokumentácie víťaz VO ponúkol najnižšiu cenu. Zároveň nedošlo k zmene poradia uchádzačov na základe použitého kritéria „sankcia“.  Aj keď úspešným sa stal uchádzač s najnižšou cenou, mohlo dôjsť k riziku vybratia ponuky s vyššou cenou.

V oblasti ITMS bolo na úrovni riadiaceho orgánu identifikované nedôsledné zadávanie údajov pre projektové riadenie a to z hľadiska ich obsahu, časového hľadiska aj z hľadiska technického.

V oblasti monitorovania bolo identifikované:

- skrátená monitorovacia správa po skončení realizácie projektu nebola doručená vôbec v 3 prípadoch zo 6, v jednom prípade mala skrátená monitorovacia správa inú formu a obsah, ako je uvedené v internom manuáli. Informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie deklarovania zachovania povahy projektu a monitorovanie dosahu nie sú adekvátne poskytnuté,

- monitorovacie správy o vykonaných prácach sú vyhodnocované neskoro – nie v súlade s lehotou určenou v Internom manuáli procedúr lokálnej infraštruktúry.

Na základe vykonaných prác v auditovanom subjekte je možné konštatovať, že výsledky vnútorného auditu poskytli uspokojivé uistenie o spoľahlivosti riadiacich a kontrolných mechanizmov. Záverečné hodnotenie vychádzalo zo 4-stupňovej úrovne hodnotenia účinnosti systémov riadenia a kontroly (stupeň 1 je najlepšie a stupeň 4 najhoršie), pričom v rámci predmetného auditu poskytli audítori uistenie, ktoré zodpovedalo úrovni uistenia 2. stupňa.

Oddelenie vnútorného auditu Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) vykonalo v období november 2007 – marec 2008 na sekcii environmentálnych programov a projektov MŽP SR audit č. 4/2007 zameraný na overenie účinnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov technickej pomoci Operačného programu Základná infraštruktúra, priorita č. 2. Auditom bolo overené fungovanie riadenia implementácie projektov a použitie prostriedkov technickej pomoci v rozsahu auditovanej vzorky, do ktorej boli vybrané dva projekty projekt č. 11400120007 „Technické vybavenie pracovísk Ministerstva životného prostredia SR ako SORO pre OP ZI, 2. časť“ a projekt č. 11400120011 „Refundácia osobných nákladov na zamestnancov MŽP SR zapojených do riadenia a implementácie Operačného programu Základná infraštruktúra za roky 2007 – 2008“.

Audítorská skupina na základe štúdia predložených materiálov, vykonaných testov a rozhovorov identifikovala celkovo 13 nedostatkov. Najzávažnejšími nedostatkami boli najmä:

- absencia interných predpisov pre vykonávanie činností súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov zo strany konečného prijímateľa a ostatných participujúcich útvarov MŽP,

- formálny prístup k plneniu povinností zo strany KP a SORO, ktorého výsledkom sú neúplné a nesprávne výstupy, neprehľadná a neaktuálna evidencia majetku zakúpeného v rámci projektu technickej pomoci,

- v prílohách k faktúram od mobilného operátora sú uvedené zoznamy užívateľov mobilných telefónov. V týchto zoznamoch sú mená osôb, ktoré už nie sú zamestnancami MŽP alebo namiesto skutočných užívateľov je uvedené „Vyhl. VK 2005/6/16“. Prílohy k žiadostiam o platbu obsahujú neaktuálne a neprehľadné údaje o tom, kto mobilné telefóny užíva,

- rozhodnutím vedúceho služobného úradu MŽP SR sa stanovuje okruh funkcií oprávnených používať služobné mobilné telefóny a výška ich mesačného limitu. V bode II. d)  je určený mesačný limit pre riaditeľa odboru a zamestnanca ministerstva na základe osobitného súhlasu vedúceho služobného úradu. V bode III. - v prípade prekročenia stanoveného limitu vzniká zamestnancovi povinnosť zaplatenia rozdielu do pokladne ministerstva. V odôvodnených prípadoch výnimku za prekročenie limitu užívateľovi povoľuje vedúci služobného úradu.

V predloženej projektovej dokumentácii KP a SORO nie je priložený osobitný súhlas vedúceho služobného úradu určujúci mesačný limit zamestnancov ministerstva – užívateľov mobilných telefónov, ani súhlas o udelení výnimky užívateľovi na prekročenie limitu.

Na základe vykonaných prác v auditovanom subjekte je možné konštatovať, že výsledky vnútorného auditu poskytli uspokojivé uistenie o spoľahlivosti riadiacich a kontrolných mechanizmov. Záverečné hodnotenie vychádzalo zo 4-stupňovej úrovne hodnotenia účinnosti systémov riadenia a kontroly (stupeň 1 je najlepšie a stupeň 4 najhoršie), pričom v rámci predmetného auditu poskytli audítori uistenie, ktoré zodpovedalo úrovni uistenia 2. stupňa.

Odbor vnútorného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vykonal na sekcii projektových podpôr a sekcii kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry v období  november 2007 – február 2008 audit zameraný na overenie zapracovania a dodržiavania odporúčaní OVA, definovaných na základe auditu projektov SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (PRV) SR 2004 – 2006, realizovaného na základe poverenia č. 04/2007.

V rámci overovania zapracovania odporúčaní OVA vyplývajúcich z predchádzajúcej audítorskej správy č. 04/2007, týkajúcej sa auditu projektov SOP PRV, bolo vykonané overovanie zapracovania zmien v manuáloch odboru autorizácie platieb a odboru kontroly projektových podpôr, informovanie a usmernenie zamestnancov jednotlivých odborov tak, ako to bolo definované v audítorskej správe č. 04/2007. Na základe preverovania možno konštatovať, že celkovo bolo overené plnenie opatrení k 21 zisteniam OVA, pričom opatrenia k 19 zisteniam boli splnené. V dvoch prípadoch (zistenia s nízkou závažnosťou) prepracované postupy odboru autorizácie platieb neboli dostatočne a jednoznačne stanovené:

- v zmysle opatrení prijatých auditovaným subjektom mal byť manuál odboru autorizácie platieb pre SOP PRV upravený v časti týkajúcej sa vypracovávania pracovných listov referentmi odboru autorizácie platieb. V kapitole 2.4.3. – Proces 2.3.3. Kontrola vecnej stránky žiadosti o platbu, str. 30 je upravené vypracovanie pracovného listu nasledovne: referent „na základe zistených skutočností a nutnosti výkonu 100 % kontroly jednotlivých položiek výdavkov vypočíta sumu pomoci a v prípade nutnosti uvedie v pracovnom liste všetky položky s autorizovanou sumou prislúchajúcou na položku.“ Uvedený postup jednoznačne nedefinuje povinnosť vypracovania pracovného listu, z čoho vyplýva vykonávanie nejednotných postupov jednotlivými referentmi,

- v zmysle odporúčaní OVA mali byť do manuálu a príslušných kontrolných listov odboru autorizácie platieb (OAP) doplnené postupy pre prípad nesprávneho vyplnenia žiadosti o platbu zo strany KP/PP. manuál OAP verzia IX bol nahradený manuálom verzia X , kde v kap. 2.4.1.  – Proces 2.3.1. Kontrola formálnej správnosti žiadosti o platbu, str. 20 sa uvádza: „Referent 411, 412, 413 môže opraviť chybne uvedené údaje v ŽoP, ak to zásadne neovplyvní podstatu ŽoP. K príslušnej oprave zaznamená dátum a podpis.“ Z uvedeného postupu jednoznačne nevyplýva, aké sú to chyby, ktoré „zásadne neovplyvnia podstatu ŽoP“ a ktoré môže referent opraviť. Taktiež nie je stanovené, ako má postupovať referent v prípade, ak chyba „zásadne ovplyvní podstatu ŽoP“.

Vnútorný audítor Úradu vlády SR vykonal systémový audit č. 04/2007 na sekcii riadenia a implementácii zahraničnej finančnej pomoci Úradu vlády SR. Cieľom systémového auditu kombinovaného s auditom zhody bolo vykonať analýzu dodržiavania postupov Úradu vlády SR pri prijímaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, konkrétne so zameraním na schvaľovanie  žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora v období november 2007 – január 2008. V rámci auditu boli stanovené nasledujúce ciele:

- získať a zhodnotiť informácie o potenciálnych rizikách a problémoch,

- overiť, či projektové riadenie a kontrolné postupy sú efektívne a dostatočne účinné.

Medzi najzávažnejšie zistenia patrili:

- nedostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov (projektových manažérov a finančných manažérov) zodpovedných za celkovú administratívnu koordináciu a použitie prostriedkov z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, čo môže mať za následok závažné pochybenia v procese implementácie finančných mechanizmov EHP a NFM, najmä v spojitosti s poskytovaním nenávratných finančných príspevkov z FM EHP a NFM,

- hodnotiaci proces na nadnárodnej úrovni má neprimerane dlhé lehoty.

II.6.2	Overovanie deklarovaných výdavkov

V súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu metodicky usmerňuje a koordinuje výkon finančnej kontroly vo verejnej správe.

Gestorom koordinácie plánovania, výkonu a centrálneho monitorovania následných finančných kontrol projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia je v zmysle Zásad koordinácie plánovania a výkonu následných finančných kontrol prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia, schválených uznesením vlády SR č. 206/2006 sekcia auditu a kontroly MF SR (do 29. 2. 2008 sekcia auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov).

Následné finančné kontroly projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a z prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia sa realizujú v zmysle plánu vypracovaného na odbore plánovania a metodiky sekcie auditu a kontroly  MF SR v spolupráci s koordinovanými kontrolnými orgánmi na základe priebežnej aktualizácie analýzy rizika, reprezentatívneho výberu kontrolnej vzorky, na základe náhodného výberu, aktuálnych údajov o financovaní projektov a zistení z ukončených kontrol v predchádzajúcom období.

II.6.2.1 Predvstupové fondy

Kontrolné orgány SR vykonali v I. polroku 2008 celkovo 9 následných finančných kontrol prostriedkov PHARE/Prechodného fondu.

Tabuľka č. 10

Následné finančné kontroly prostriedkov PHARE/Prechodného fondu - Transition Facility

| Kontrolný orgán | Počet kontrol | Celkové overené výdavky v Sk | Suma celkových oprávnených výdavkov v Sk | Suma neoprávnených výdavkov v Sk | % neoprávnených výdavkov z celkových overených výdavkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo financií SR | 7 | 29 054 900 | 29 054 900 | 0 | 0 |
| SFK Bratislava | 1 | 2 770 799 | 2 729 224 | 41 575 | 1,50 |
| SFK Košice | 1 | 1 066 185 | 987 695 | 78 490 | 7,36 |
| SPOLU | 9 | 32 891 884 | 32 771 819 | 120 065 | 0,365 |

Zdroj: Orgán auditu, informačný systém CEDIS (údaje v EUR boli prepočítané na Sk kurzom 1 EUR = 30,126 Sk

Neoprávnené výdavky v celkovej  výške 120 065,00 Sk boli spôsobené použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov u KP, a to nedodržaním pomeru spolufinancovania z vlastných zdrojov a uplatnením oprávnených výdavkov na jednotlivé zmluvné rozpočtové položky vo vyššej sume ako bolo v zmluve určené.

V rámci overovania prostriedkov PHARE boli identifikované aj nasledujúce zistenia nefinančného charakteru:

- predaj majetku KP v rozpore s Pokynmi pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v platnom znení,

- nedodržiavanie postupov účtovania na úrovni KP (neúčtovanie o záväzku KP na príslušnom účte, neevidovanie majetku, nezaradenie majetku nadobudnutého KP do dlhodobého hmotného majetku),

- nedodržanie harmonogramu predkladania monitorovacích správ KP,

- správy o realizácii projektu boli KP predkladané oneskorene, čo je v rozpore s harmonogramom uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP,

- nie je vypracovaný systém archivácie dokumentácie k projektom Prechodného fondu na úrovni KP,

- nedostatok v oblasti publicity - na informačných a propagačných materiáloch sa nenachádzalo logo EU,

- nedostatočne a nedôsledne vedená evidencia dokladujúca realizáciu aktivít projektu na úrovni KP,

- nesúlad vo finančných údajoch v jednotlivých zmluvách uzatvorených MVRR SR s dokumentáciou predloženou k overovaniu projektu,

- nedostatočný výkon predbežnej finančnej kontroly.

II.6.2.2. Štrukturálne fondy

Overovanie deklarovaných výdavkov v zmysle čl. 10, ods. 1, písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 (vzorková kontrola)

Vzorková kontrola sa vykonáva ako následná finančná kontrola v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzorkové kontroly projektov spolufinancovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov boli vykonávané na úrovniach:

- riadiacich orgánov,

- sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi,

- platobných jednotiek,

- konečných prijímateľov / príjemcov pomoci.

Pri výkone vzorkových kontrol sa postupovalo v súlade s aktualizovanými postupmi pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 3. verzia.

Za obdobie od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 bolo ukončených 32 vzorkových kontrol, v rámci ktorých kontrolné orgány overili celkovo 1 816 268 203,00 Sk. Z tejto sumy boli identifikované oprávnené výdavky vo výške 1 803 941 324,00 Sk a neoprávnené vo výške 12 326 879,00 Sk, čo predstavuje 0,68 % chybovosť z celkových overených výdavkov.

Tabuľka č. 11

Stručný prehľad overených výdavkov v rámci vzorkových kontrol projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov v SR za jednotlivé PD/IS ukončených v           1. polroku 2008 v Sk.

| PD/ IS | Celkové overené výdavky | Overené oprávnené výdavky | Zistené neoprávnené výdavky | % neoprávnených výdavkov z celkových overených výdavkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP Priemysel a služby | 475 989 946 | 468 711 780 | 7 278 166 | 1,53 |
| SOP Ľudské zdroje | 9 944 298 | 8 530 342 | 1 413 956 | 14,22 |
| SOP Poľnohosp. a rozvoj vidieka | 168 663 128 | 168 518 618 | 144 510 | 0,09 |
| OP Základná infraštruktúra | 862 105 548 | 862 005 077 | 100 471 | 0,01 |
| JPD NUTS 2 - Bratislava CIEĽ 2 | 242 771 239 | 242 771 239 | 0 | 0,00 |
| JPD NUTS 2 - Bratislava CIEĽ 3 | 9 775 137 | 8 314 577 | 1 460 560 | 14,94 |
| INTERREG III A SR-AT | 19 957 252 | 19 935 002 | 22 250 | 0,11 |
| INTERREG III A SR-PL | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INTERREG III A SR-ČR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INTERREG III A HU-SR-UA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EQUAL | 27 061 655 | 25 154 689 | 1 906 966 | 7,05 |
| SPOLU: | 1 816 268 203 | 1 803 941 324 | 12 326 879 | 0,68 |

Zdroj: Orgán auditu, informačný systém CEDIS

Tabuľka č. 12

Stručný prehľad overených výdavkov v rámci ukončených vzorkových kontrol projektov spolufinancovaných zo ŠF v SR za jednotlivé PD/IS kumulatívne k 30. 6. 2008 v Sk.

| PD/ IS | Deklarované výdavky na EK | Overené výdavky | % overených z deklarovaných | Zistené neoprávnené výdavky | % neoprávnených z overených |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP PS | 6 016 592 881 | 1 739 133 986 | 28,91 | 13 340 533 | 0,77 |
| SOP ĽZ | 6 623 089 724 | 280 285 023 | 4,23 | 5 330 994 | 1,90 |
| SOP PRV | 11 661 790 748 | 2 019 719 003 | 17,32 | 2 475 951 | 0,12 |
| OP ZI | 12 173 232 770 | 4 973 185 404 | 40,85 | 4 902 087 | 0,10 |
| JPD CIEĽ 2 | 1 663 602 849 | 546 244 019 | 32,84 | 6 592 | 0,001 |
| JPD CIEĽ 3 | 910 911 336 | 79 914 849 | 8,77 | 1 519 758 | 1,90 |
| INTERREG III A SR-AT | 225 717 338 | 23 396 039 | 10,37 | 26 431 | 0,11 |
| INTERREG III A SR-PL | 258 409 862 | 16 914 731 | 6,55 | 1 476 | 0,01 |
| INTERREG III A SR-ČR | 136 201 273 | 22 897 394 | 16,81 | 61 223 | 0,27 |
| INTERREG III A HU-SR-UA | 256 806 346 | 20 928 751 | 8,15 | 18 107 | 0,09 |
| EQUAL | 552 960 953 | 69 696 979 | 12,60 | 2 059 644 | 2,96 |
| SPOLU | 40 479 316 079 | 9 792 316178 | 24,19 | 29 742 797 | 0,30 |

Deklarované výdavky na EK: zdroj MF SR (certifikačný orgán) - výdavky boli prepočítané na Sk kurzom: 1 € = 30,126 Sk.

Overené výdavky: zdroj MF SR (Orgán auditu), informačný systém CEDIS.

Tabuľka č. 13

Prehľad overenej vzorky za ŠF kumulatívne k 30. 6. 2008 v Sk a % z alokovaných zdrojov poskytnutých na programové obdobie 2004 - 2006.

| Vzorková kontrola za programové obdobie 2004 - 2006 (k 30. 06. 2008) |
| --- |
| Operačný program / Iniciatíva spoločenstva | Alokácia (2004 - 2006) | Overené výdavky | Overené % z alokovaných |
| SOP Priemysel a služby | 8 776 009 585 | 1 739 133 986 | 19,84 |
| SOP Ľudské zdroje | 12 588 726 374 | 280 285 023 | 2,23 |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 14 144 546 077 | 2 019 719 003 | 14,28 |
| OP Základná infraštruktúra | 17 263 882 465 | 4 973 185 404 | 28,81 |
| JPD NUTS 2 Bratislava Cieľ 2 | 2 913 730 987 | 546 244 019 | 18,75 |
| JPD NUTS 2 Bratislava Cieľ 3 | 3 166 578 354 | 79 914 849 | 2,52 |
| IS INTERREG III A SR-AT | 381 596 070 | 23 396 039 | 6,13 |
| IS INTERREG III A SR-PL | 381 596 070 | 16 914 731 | 4,43 |
| IS INTERREG III A SR-ČR | 187 476 086 | 22 897 394 | 12,21 |
| IS INTERREG III A HU-SR-UA | 381 596 070 | 20 928 751 | 5,48 |
| IS EQUAL | 962 446 529 | 69 696 979 | 7,24 |
| Spolu | 59 805 920 371 | 9 792 316 178 | 16,37 |

Zdroj: Alokácia: Uznesenie vlády SR č. 456/2006 (údaje v EUR boli prepočítané na Sk kurzom          1 EUR = 30,126 Sk)

Overené výdavky: Orgán auditu, informačný systém CEDIS

Vzorkovou kontrolou projektov spolufinancovaných zo ŠF kontrolné orgány zistili porušenia finančnej disciplíny v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, porušenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, porušenie nariadenia EK (ES) č. 438/2001, nedostatky vyplývajúce z ustanovení zákona o účtovníctve a porušenia pravidiel a predpisov vyplývajúcich z manuálov vnútorných postupov jednotlivých organizácií a zmlúv o poskytnutí NFP.

K porušeniu finančnej disciplíny a následného posúdenia neoprávnených výdavkov dochádzalo najmä použitím prostriedkov v rozpore s určeným účelom a nad rámec oprávnenia, a to najmä:

- čerpanie výdavkov KP nad rámec schváleného rozpočtu (výplata odmeny projektovému manažérovi, preplatenie náhrad za ubytovanie a cestovanie),

- prekrývanie období súvisiacich s uhradenými výdavkami v žiadostiach o platbu na úrovni KP,

- čerpanie finančných prostriedkov na mzdové náklady bez uzavretia písomnej dohody o vykonávaní práce,

- nedodržanie matice personálneho zabezpečenia, KP nezabezpečil realizované práce internými zamestnancami, tak ako bolo uvedené v rozpočte projektu,

- odvod dane vo vyššej výške ako vyplýva z dohody o vykonaní práce,

- úhrada odvodu do sociálnej poisťovne nad úroveň stanovenú zákonom,

- duplicitná úhrada nákladov na telekomunikačné poplatky na úrovni KP,

- nedodržanie jednotkovej ceny uvedenej v rozpočte projektu za cestovné a stravné,

- nebola dodržaná podmienka pre poskytnutie štátnej pomoci: "splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom ku dňu podania žiadosti". Tým, že kontrolovaný subjekt poskytol žiadateľovi prostriedky nad rámec oprávnenia, kontrolný orgán kvalifikuje zistenie ako porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. zo strany RO pre SOP ĽZ ako poskytovateľa finančných prostriedkov.

- úhrada výdavkov, ktoré nezodpovedali skutočne odpracovanému času v predložených pracovných výkazoch, alebo za odpracovaný čas, ktorý nebol dohodnutý v dohodách o vykonaní práce,

- výdavky za nerealizované práce a dodávky.

V rámci vzorkových kontrol boli identifikované nedostatky systémového charakteru:

- v oblasti ERDF na úrovni RO/NO/STS:

- nedostatočne definované podmienky v zmluve o poskytnutí NFP – v  čl. VIII ods. 3 prílohy č. 1 (Zmluvné podmienky), kde sa uvádza, že: „Prijímateľ je povinný v rámci realizácie schváleného projektu uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, prác a služieb výlučne v písomnej forme. Kópie týchto zmlúv vrátane rozpočtu je prijímateľ povinný predložiť RO v písomnej a výkaz/výmer aj v elektronickej forme. Výdavky prijímateľa na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v prvej vete tohto odseku, nemôžu byť uznané za oprávnené výdavky a v prípade, ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny“. Z uvedeného nie je jasné, na akú hodnotu dodaných tovarov, prác a služieb sa táto podmienka vzťahuje a v akej forme tieto zmluvy s dodávateľmi majú byť (napr. či postačuje objednávka, atď.);

- neoverovanie plnenia delegovaných právomocí na SORO prostredníctvom RO/NO - chýba audit trail, ktorý by preukazoval vykonávanie kontroly delegovaných úloh na VÚC (SORO) na základe Zmluvy o implementácii programov Interreg IIIA zo strany MVRR SR. Kontrolnej skupine neboli kompletne predložené súhrnné hodnotenia za predchádzajúci kalendárny polrok vždy ku dňu 15. júla a 15. januára príslušného kalendárneho roka zaslané z VÚC na MVRR SR;

- duplicity pri monitorovaní pokroku na úrovni projektu - časť v manuáli RO/NO „Monitorovanie pokroku realizácie projektu na úrovni opatrení“ upravuje činnosti manažérov STS, ktoré sú duplicitné s činnosťami VÚC uvedenými v  zmluve o implementácii uzatvorenej s VÚC;

- nedostatočne stanovené postupy v Príručke pre žiadateľa - príručka pre žiadateľa o NFP z fondu ERDF uvádza: „KP vyplnenú a podpísanú MS projektu doručí osobne alebo poštou na STS/NCP v termíne vyplývajúcom zo zmluvy o NFP.“ Uvedené postupy neboli dodržané;

- neprehľadný systém registrácie prijatia ŽoP od KP a nedostatočný audit trail - počas overovania ŽoP na prvej úrovni na RO/NO, PJ a OKPEÚ dochádza k viacnásobnému dodatočnému dopĺňaniu potrebných údajov a dokumentácie zo strany KP k  predloženej ŽoP na základe výzvy od RO/NO, OKPEÚ. Pri takomto postupe nie je možné určiť dátum prijatia úplnej podpornej dokumentácie a dátum prijatia úplnej ŽoP na NO od KP. Následne z dokumentácie nie  je možné jednoznačne zistiť počet dní od prijatia úplnej ŽoP až po jej preplatenie, či dodržanie splnenia podmienok zmluvy o včasnom preplatení finančných prostriedkov KP zo strany RO/NO;

- duplicita pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly / overovania podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 - predbežná finančná kontrola v niektorých častiach sa vykonáva duplicitne, napríklad otázka oprávnenosti výdavkov v zmysle nariadenia EK (ES) č. 448/2004;

- nedodržiavanie zmluvne dohodnutého Harmonogramu realizácie projektu/finančný plán realizácie projektu; RO/NO neoveroval plnenie podmienok zmluvy zo strany KP - postup RO/NO ani zodpovednosti za sledovanie a overovanie plnenia povinností KP vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí NFP nie sú stanovené vo vnútornom manuáli procedúr RO/NO, STS/NCP a VÚC;

- nejasne formulované podmienky zmluvy o poskytnutí NFP v oblasti:

- archivácie,

- verejného obstarávania – v zmluve o NFP nie je uvedené, akým spôsobom má postupovať KP, ktorý nie je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľom,

- určenia krajiny pôvodu na nákup tovarov a služieb,

- publicity;

- nedostatočné kontrolné mechanizmy na overenie neprekrývania sa výdavkov s inou formou pomoci z ES resp. ostatnými finančnými nástrojmi napriek tomu, že v súhrnných žiadostiach o platbu deklaruje MVRR SR neprekrývanie sa výdavkov s inou formou pomoci ES;

- nedôsledné vykonávanie kontroly na prvej úrovni – RO/NO a OKPEÚ nedôsledne, resp. len formálne vykonávali predbežnú finančnú kontrolu / overovanie podľa čl. 4 jednotlivých žiadostí o platbu;

- nereálne vypĺňané „Prehlásenia o overení“ – RO/NO vo všetkých prehláseniach o overení k jednotlivým žiadostiam o platbu potvrdzuje, že „Pravidlá štátnej pomoci, VO, ochrany ŽP a rovnosti príležitostí boli dodržané.“ Napriek tomu, že pravidlá štátnej pomoci a ochrany životného prostredia sa na overované projekty ani nevzťahovali;

- nevykonávanie kontroly na mieste podľa čl. 4 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 - z overenej dokumentácie všetkých vybraných projektov vyplýva, že pri žiadnom projekte nebola vykonaná kontrola na mieste;

- v oblasti ESF na úrovni RO:

- v IM RO pre SOP ĽZ verzia 02 a IM RO pre JPD Cieľ 3 verzia 03 je zadefinovaný postup pre vykonanie testu štátnej pomoci, avšak nie je uvedený výstupný dokument, ktorý by mal byť výsledkom z vykonaného testu štátnej pomoci. V zložke overovaného projektu sa výstup nenachádzal;

- formálna kontrola, uskutočnená formou vypĺňania hodnotiacich kritérií v rámci finančného riadenia RO pre SOP ĽZ a RO pre JPD Cieľ 3 v procese hodnotenia a výberu predložených žiadostí o NFP, bola vykonaná nedôsledne, s nesprávnym vyhodnotením hodnotiaceho kritéria vo vzťahu k podmienkam schémy ŠP na vzdelávanie – 003/04, existuje tu riziko rozdielneho prístupu k projektom, nakoľko boli výberovej komisii postúpené projekty, ktoré nespĺňali hodnotiace kritériá;

- v IM RO pre SOP ĽZ verzia 04 zo dňa 01. 12. 2004 nie sú stanovené podmienky a kritériá pre podmienečné schválenie projektov;

- v kontrolnom liste A/3 – Overenie požiadaviek na úplnosť dokumentácie, ktorý je prílohou IM RO pre SOP ĽZ a IM RO pre JPD Cieľ 3 chýba otázka vzťahujúca sa na existenciu prílohy – potvrdenie o splnení povinností úhrady poistného za zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie, kontrolou tak prešli projekty, ktoré nesplnili podmienku uvedenú v schéme štátnej pomoci;

- podľa IM RO pre SOP ĽZ verzia 04 zo dňa 01. 12. 2004 majú vyplnené kontrolné listy s hodnotiacimi kritériami pre výberovú komisiu odporúčací charakter a výberová komisia má na základe vopred zvolených kritérií odsúhlasených monitorovacím výborom posúdiť kvalitu projektov. V uznesení výberovej komisie nie sú uvedené dôvody schválenia, podmienečného schválenia a vyradenia projektov;

- v schéme ŠP – 003/04 je v časti L. Podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi uvedená aj podmienka splnenia povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom ku dňu podania žiadosti. Uvedenú podmienku RO nezohľadnil a nepremietol do príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP;

Ostatné zistenia, identifikované kontrolnými orgánmi, mali charakter finančne nevyčíslených, ako napríklad:

- SORO nezapracovalo usmernenia RO do svojho interného manuálu,

- nedostatky identifikované v oblasti účtovníctva (KP neviedol jasne oddelené účtovníctvo, neúčtovanie o príjme pomoci na príslušnom účte, chyba pri zaúčtovaní skutočne dodaných dodávok, neúčtovanie o záväzkoch, oneskorené vystavenie zaraďovacích protokolov technológie do majetku),

- KP  nepožiadal poskytovateľa NFP o povolenie zmeny pri realizácii projektu,

- v rámci procesu hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP nevypracovanie spoločných odborných posudkov hodnotiteľmi,

- KP nepoistil majetok nadobudnutý z prostriedkov EÚ,

- KP nepredložil monitorovaciu správu  v určenej lehote,

- porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté - oneskorené podanie monitorovacej správy,

- KP neuzatvoril dohodu o vykonaní práce v zmysle Zákonníka práce,

- konečný prijímateľ neuvádza činnosti (aktivity) projektu v časovom harmonograme realizácie projektu v súlade s položkami schváleného rozpočtu projektu.

II.6.2.3 ISPA / Kohézny fond

Overovanie deklarovaných výdavkov v zmysle čl. 9 nariadenia EK (ES) č. 1386/2002

(vzorková kontrola)

Vzorkové kontroly projektov ISPA/Kohézny fond boli za I. polrok 2008 vykonané na úrovniach:

- Konečný prijímateľ/Príjemca pomoci,

- Implementačný orgán/Implementačná agentúra,

- Sprostredkovateľský orgán, Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom.

Za obdobie od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 bolo ukončených 7 vzorkových kontrol projektov ISPA/Kohézneho fondu. V rámci nich bolo overených celkovo 919 919 285,00 Sk oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky identifikované neboli.

Nedostatky bez finančného dopadu sa týkali hlavne nedôsledného vykonávania kontrol dodržiavania zmluvných podmienok zo strany konečných prijímateľov v oblasti prevodu finančných prostriedkov na účet IA/SORO, nedostatočne preloženej tendrovej dokumentácie do štátneho jazyka, nedodržiavanie splatnosti dodávateľských faktúr v zmysle interných manuálov IO, SORO a SOPO, nedôsledná kontrola dodržiavania zmluvných podmienok na úrovni IA/SORO, PJ/SOPO.

V rámci ukončených vzorkových kontrol projektov ISPA/KF boli kumulatívne k 30. 6. 2008 overené výdavky v celkovej výške 418 391 179 EUR (pri kurze 1 EUR = 30,126 Sk). Táto suma predstavuje z celkových alokovaných prostriedkov na obdobie 2000 – 2006 (1 236 199 661,00 EUR) hodnotu 33,84 %.

II.6.2.4. Vlastné zdroje

Za obdobie od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 bola vykonaná jedna následná finančná kontrola zameraná na získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému pri správnosti a včasnosti výberu a odvodu tradičných vlastných zdrojov ustanovenom právnym predpisom Európskej únie výrobcom cukru, izoglukózy a inzulínového sirupu. V rámci kontroly bola overená správnosť a včasnosť odvodu finančných prostriedkov vo výške 573 782 221, 25 Sk. Následnou finančnou kontrolou neboli zistené porušenia platnej legislatívy ES a SR týkajúce sa systému vlastných zdrojov.

## II.6.3.	Organizačné zmeny

Od 1. 3. 2008 došlo pri organizačných zmenách na Ministerstve financií SR k zlúčeniu sekcie kontroly a sekcie auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov. Bola zriadená sekcia auditu a kontroly, ktorá podľa príslušnej legislatívy ES a SR zabezpečuje plánovanie, monitoring a výkon vzorkovej kontroly a auditu riadiacich a kontrolných systémov. Vyššie uvedené činnosti a úlohy plnia nasledujúce odbory/oddelenia:

odbor plánovania a metodiky

    - oddelenie metodiky medzinárodných zdrojov,

    - oddelenie plánovania a reportingu,

    - oddelenie koordinácie projektov.

odbor medzinárodných zdrojov

    - oddelenie ERDF a KF,

    - oddelenie ESF,

    - oddelenie ostatných finančných nástrojov.

II.7.	Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

II.7.1  Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR vykonaných v 1. polroku 2008, ktoré boli zamerané na prostriedky Európskeho spoločenstva

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“), ustanovený ako orgán zodpovedný za vydávanie vyhlásení o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 - 2006, vykonal v tejto pozícii v             1. polroku 2008 v súlade so svojou stratégiou a s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2008 kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Kontroly štrukturálnych fondov sa zamerali na programy, ktoré sa implementovali v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja: na Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“), Operačný program Základná infraštruktúra (ďalej len „OP ZI“), Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 (ďalej len „JPD BA Cieľ 2“), program Iniciatívy Spoločenstva (ďalej len „CIP“) INTERREG IIIA (Slovenská republika-Česká republika, Rakúsko-Slovenská republika, Maďarsko-Slovenská republika-Ukrajina a Poľsko-Slovenská republika), INTERREG IIIC a na Rámec podpory Spoločenstva.

Kontroly Kohézneho fondu sa zamerali na záverečné preverenie projektu ISPA/Kohézny fond (ďalej len „KF“), ktorého doba realizácie skončila 31. 12. 2007: „Rozšírenie čistiarne odpadových vôd pre mestskú aglomeráciu  Nitra“ (č. opatrenia 2000/SK/16/P/PE/002).

Účelom kontrolných akcií štrukturálnych fondov a projektu KF bolo:

- preveriť, či finančné prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR SR“), poskytnuté na financovanie programov štrukturálnych fondov a projektu KF boli použité v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, relevantnými predpismi a pravidlami EÚ a SR a kontraktačnými záväzkami

- získať primeranú istotu, že systémy riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú účinné a  v súlade s predpismi a pravidlami EÚ a SR, že výkazy výdavkov, predkladané Európskej komisii sú správne a že príslušné transakcie sú zákonné a správne a neobsahujú významné chyby

- skontrolovať súlad aktivít SR v oblasti implementácie operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, spolufinancovaného z ERDF programového obdobia 2007 - 2013 s požiadavkami práva Spoločenstva a všeobecne záväzných právnych predpisov SR

Tento cieľ kontroly vyplynul z medzinárodnej paralelnej výkonnostnej kontroly, ktorú vykonáva NKÚ SR spolu s najvyššími kontrolnými inštitúciami (ďalej len „NKI“) krajín V4+1 – Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rakúska. Výsledky paralelnej kontroly budú zhrnuté v spoločnej správe, ktorá sa zverejní po jej podpise predsedami NKI a schválení Kontaktným výborom predsedov NKI členských štátov EÚ v decembri 2008.

Predmetom kontrol štrukturálnych fondov a projektu KF bolo - v súlade predpisov a pravidiel EÚ a SR - preveriť funkčnosť a spoľahlivosť systémov riadenia a kontroly, preveriť zistenia z kontrol, ktoré už boli vykonané, vykonať vlastnú dokladovú kontrolu vzorky projektov/platieb, zosumarizovať zistenia zo všetkých kontrol a auditov vykonaných kontrolnými orgánmi EÚ a SR a uistiť sa, či sa plnia prijaté odporúčania na odstránenie nedostatkov, zistených týmito kontrolami a auditmi.

Kontrolné akcie boli vykonané v čase od januára do júna 2008 postupne v jednotlivých kontrolovaných subjektoch. Kontrolovaným obdobím pri štrukturálnych fondoch boli roky 2005 až 2008 (do času výkonu kontrol) a pri projekte KF roky   2001 – 2008, t.j. celé obdobie realizácie projektu a ďalšie činnosti, aktuálne po jeho ukončení.

Kontroly štrukturálnych fondov boli vykonané v 41 subjektoch:

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

- Ministerstvo hospodárstva SR

- Slovenská agentúra pre cestovný ruch

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

- 37 konečných prijímateľov/príjemcov pomoci

z SOP PS (24 subjektov):

Campri s.r.o., Ivanka pri Nitre; Dúha a. s., Prešov; IRONAL s. r. o., Banská Bystrica; SLOVRES a. s., Košice;  Mesto Rimavská Sobota; mesto Moldava nad Bodvou; ASTRAIA s. r. o., Nitra; ALYA s. r. o., Veľká Lomnica; I.TRAN s.r.o., Turzovka; Magma Zafír s.r.o., Bardoňov; EKOPAK TRADE a.s., Prešov; DREVOMAX s r.o., Liptovský Mikuláš (prevádzka Rajecké Teplice); RADEN s.r.o., Košice; EZV s.r.o., Prešov; Elkop s. r. o., Dolný Kubín; StrojCAD s. r. o., Zálužice; mesto Medzilaborce; obec Čierny Balog; obec Belá; obec Mlynky; Kaštieľ Mojmírovce s. r. o., Mojmírovce; Kúpele Nový Smokovec a.s., Nový Smokovec; Kúpele Dudince a.s., Dudince; ZLATÝ DUKÁT s. r. o., Košice;

z OP ZI (11 subjektov):

mesto Levoča; mesto Liptovský Hrádok; obec Oščadnica; mesto Galanta; obec Jelenec; obec Ličartovce; obec Ptíčie; obec Senohrad; obec Polomka; obec Rabča; obec Dražkovce;

z JPD BA Cieľ 2 (1 subjekt):

UNISTAV s. r. o., Budmerice;

z CIP INTERREG IIIA (1 subjekt):

obec Záriečie.

Kontroly Kohézneho fondu boli vykonané v 3 subjektoch:

- Ministerstvo financií SR

- Ministerstvo životného prostredia SR

- mesto Nitra

Základným predpokladom pre rozhodovanie NKÚ SR o prístupe ku kontrole a jej zameraní sa na konkrétne oblasti bola analýza inherentných a kontrolných rizík. Inherentné riziko je riziko nesprávnosti alebo významnej chyby, vyskytujúce sa v každej oblasti bez ohľadu na vykonávané kontroly. Kontrolné riziko znamená nezabezpečenie prevencie a neodhalenie chýb a nezrovnalosti už v počiatočnom štádiu.

NKÚ SR identifikoval v oblasti kontrolovaných programov štrukturálnych fondov a projektu KF viaceré rizikové faktory, ktoré boli zaznamenané v pracovnej dokumentácii a bude sa sústavne monitorovať ich vývoj.

Inherentné riziká:

- nedostatočná komunikácia medzi rôznymi orgánmi zapojenými do implementácie štrukturálnych fondov

- veľký objem finančných prostriedkov určených na implementáciu pomoci           pre veľký počet príjemcov pomoci pri súčasnej náročnosti danej problematiky,

- vysoká úroveň fluktuácie pracovníkov a ich nedostatočná kvalifikovanosť            na jednotlivých pracovných pozíciách

- zložitá organizačná štruktúra implementujúcich orgánov

- množstvo zložitých predpisov, ktorými sa upravuje implementácia ERDF

- zmeny a aktualizácia vnútorných postupov, oboznamovanie zamestnancov o vykonaných zmenách v postupoch a interných nariadeniach

- archivovanie dokumentov a ich prehľadnosť

Kontrolné riziká:

- nesprávne porozumenie alebo implementácia kontrolných cieľov

- uplatnenie neštandardných postupov pri výkone kontrol

- nedostatočná kvalifikácia, skúsenosť a vyškolenie kontrolných pracovníkov

- nevykonávanie rizikovej analýzy v procese plánovania auditov                           a pri vypracovávaní ročných plánov kontrol

- nedôsledné sledovanie plnenia odporúčaní na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami a auditmi

- nevykonávanie následnej kontroly plnenia odporúčaní (follow up)

Súhrnný prehľad zistených nedostatkov

Štrukturálne fondy

NKÚ SR zistil v rámci vykonaných kontrol celkom 79 nedostatkov, napr.: na úrovni riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi:

- nedôsledné vykonávanie „prvostupňovej kontroly“ programov ŠF a v plnom rozsahu podľa čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001, a to najmä v oblasti verejného obstarávania a pri overovaní plnenia podmienok ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva (evidencia dlhov)

- nesúlad platného organizačného poriadku a Interného manuálu v oblasti riadenia a výkonu činností riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva.

- nedostatočné rozčlenenie a stanovenie zodpovedností pre zamestnancov riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva a riadiaceho orgánu pre Národný strategický referenčný rámec (Centrálny koordinačný orgán) v pracovných náplniach a v Internom manuáli

- nezabezpečenie záväznosti manuálov riadiaceho orgánu a platobnej jednotky formou riadiaceho aktu tak, aby bola stanovená povinnosť ich dodržiavania a aby sa mohli uplatniť postupy v prípade ich porušenia

- absentovanie audit trailu a popisu procesu zisťovania, vymáhania a sledovania nezrovnalostí na úrovni riadiaceho orgánu

- nedostatočné usmernenie v oblasti kontroly verejného obstarávania riadiaceho orgánu voči sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom

- nezjednotené a neaktualizované postupy riadiaceho orgánu a platobnej jednotky             pri evidencii nezrovnalostí

- nedostatky zistené pri testovaní účinnosti a spoľahlivosti vnútorného kontrolného prostredia, napr.:

- nezabezpečenie adresnosti k zisteným nedostatkom a chýbajúce informácie             o realizácii prijatých opatrení na nápravu zisteného stavu

- nepresné hodnotenie plnenia opatrení z vnútorného auditu,

- nedostatočná vypovedacia hodnota niektorých otázok v kontrolných listoch, čo znemožňuje zistiť rozsah vykonanej práce vnútornej kontroly

- prekračovanie lehoty pri spracovaní žiadosti o predfinancovanie

- formálne nedostatky pri kontrole žiadostí o platbu, napr. chýbali podpisy, uvedené nesprávne dátumy, nesprávny kód žiadostí; neboli doložené správy z kontrol   na mieste vykonaných riadiacim orgánom

- nepresné údaje v „Hláseniach o priebehu realizácie projektu“, ktoré predkladá konečný prijímateľ/príjemca pomoci, a tým nedodržanie postupov uvedených v Internom manuáli

- nedostatočná vypovedacia schopnosť správ z kontrol na mieste

- chýbajúci vnútorný predpis pre organizačné zabezpečenie informačných technológií, ktorý by popisoval postup práce s informačným systémom a jeho bezpečnosť

- absencia plánov kontrol za niektoré obdobia ako aj vyhodnotenia plnenia plánov kontrol

- neúplná evidencia vykonaných kontrol a auditov

NKÚ SR zistil v rámci vykonaných kontrol na úrovni konečných prijímateľov/príjemcov pomoci:

- nedodržiavanie ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

- nevedenie rozlíšeného účtovníctva na projekt, financovaný z ERDF

- predmetom záložného práva bol majetok, ktorého jediným vlastníkom je na základe výpisu z listu vlastníctva iná obchodná spoločnosť, ako príjemca pomoci a v druhom prípade bolo záložné právo zriadené na majetok, ktorý nie je špecifikovaný v projekte a ktorého sa poskytnutie NFP netýka

- nepoistenie majetku odo dňa jeho uvedenia do prevádzky

- nepredkladanie pravidelných hlásení o pláne platieb

- nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a Obchodného zákonníka

- nepovolené rozdelenie predmetu obstarávania

- zaradenie do procesu vyhodnotenia obchodnej súťaže aj návrhov podaných po lehote určenej na podávanie návrhov

- nepreukázanie dokladu o oboznámení účastníkov s výsledkami obchodnej súťaže

- neodoslanie výsledku podlimitnej metódy verejného obstarávania na zverejnenie         do vestníka v zákonom stanovenej lehote

- neuzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk

- nedodržiavanie zákona o účtovníctve a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

- nesprávne zaúčtovanie technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku          a nedodržanie ustanovení o rozpočtovej klasifikácii

- chýbajúce náležitosti účtovných dokladov – názov prác a dodávok, množstvo prác       a dodávok a ocenenie dodávky jednotkovou cenou.

- dodávky tovarov uplatnené v žiadosti o platbu prijímateľa pomoci sa v plnom rozsahu nenachádzali v objekte penziónu (zariadenie a vybavenie penziónu, napr. chýbajúce dvere, postele a niektoré kusy nábytku). Prijímateľ pomoci tvrdil, že chýbajúci nábytok     sa nachádza u dodávateľa, nakoľko nemal priestor na jeho uskladnenie. Kontrola            NKÚ SR okrem toho pri fyzickom overovaní dodávky zistila, že namiesto kuchynského robota, ktorý bol fakturovaný a preplatený z prostriedkov EÚ a ŠR v sume 170 tis. Sk ako nová dodávka sa v skutočnosti na mieste nachádza kuchynský robot rok výroby 1982

- nepoistenie majetku, financovaného z prostriedkov EÚ a SR napriek tomu, že zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ustanovuje povinnosť poistiť majetok     od dátumu platnosti zmluvy.

Kohézny fond

NKÚ SR zistil v rámci vykonaných kontrol celkom 9 nedostatkov, napr.:

- nedôsledné zaznamenávanie informácií v pracovnej dokumentácii o vykonanej kontrole výkazu výdavkov

- nevedenie dostatočnej a prehľadnej evidencie o  auditoch a kontrolách vykonaných rôznymi kontrolnými orgánmi EÚ a SR v subjektoch zapojených do implementácie KF     za účelom uistenia sa ešte pred predložením výkazu výdavkov Európskej komisii, či sa plnia opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených týmito kontrolami a auditmi a že výdavky, ktoré sú zahrnuté vo výkaze výdavkov, ktorý bude predložený Európskej komisii, sú zákonné a správne

- nedostatočná prehľadnosť agendy z dôvodu nevedenia zoznamu dokumentov nachádzajúcich sa v zložkách projektu

- nedodržanie termínu predloženia ročného prehľadu o účtovaní finančných prostriedkov, a tým porušenie čl. 18 Zmluvy o financovaní, uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci

- nezaradenie majetku nadobudnutého v rámci projektu v účtovnej hodnote 613 mil. Sk       na majetkové účty napriek tomu, že majetok bol odovzdaný do užívania v auguste 2006, a tým nesúlad s § 4 ods.2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a  čl. 25 a čl. 27 ods. 1 opatrenia MF SR č. 24 501/2003-92

- nezabezpečenie vkladu zariadenia vodného hospodárstva po dokončení diela do katastra nehnuteľností v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 a § 41 ods.1 katastrálneho zákona, čím nebol zabezpečený súlad s ustanovením § 16 ods.6 zákona o majetku obcí

NKÚ SR vydal ku všetkým zisteniam adresné odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolované subjekty uviedli činnosti, zodpovedné osoby a termíny na ich splnenie. V súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov kontrolované subjekty prijali  aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. NKÚ SR bude sledovať ich plnenie až do úplného odstránenia zistených nedostatkov.

# II.8	Kontroly vykonané Sekciou kontroly a boja proti korupcii 
Úradu vlády SR

Sekcia kontroly a boja proti korupcii v období od 1. januára do 30. júna 2008 nevykonávala kontrolu  implementácie a čerpania predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

V odbore ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii bola vykonaná kontrola pracovníkmi Európskej komisie zameraná na napredovanie pri implementácii prostriedkov z Prechodného fondu, ktorých príjemcom je odbor, a to na projekty Priebežná podpora boja proti korupcii vrátane jeho podprojektov a Školenia pre školiteľov pre oblasť ochrany finančných záujmov EÚ (zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ). Vykonanou kontrolou neboli zistené  nedostatky. Výsledný materiál bol odboru predložený prostredníctvom  odboru riadenia a implementácie pomoci ES a technickej pomoci pre OPIS, Úradu vlády SR.

# II.9	Audity vykonané EK a Európskym dvorom audítorov

V mesiacoch december 2007 až január 2008 (3. 12. 2007 - 7. 12. 2007, 14. 1. 2008 - 18. 1. 2008, 22. 1. 2008 - 25. 1. 2008, 28. 1. 2008 - 31. 1. 2008) bola Európskym dvorom audítorov (EDA) v Slovenskej republike vykonaná kontrola vyhlásenia o vierohodnosti implementácie rozpočtu Európskej únie DAS 2007, ERDF, OP 2003SK161PO001 ”Základná infraštruktúra”. Audit bol okrem iného zameraný aj na kontrolu útvarov, ktoré vykonávajú vzorkové kontroly v zmysle príslušných nariadení ES. Audit pozostával z dvoch fáz. Fáza systémová bola vykonaná v decembri 2007 na jednotlivých ministerstvách a NKÚ (úroveň RO, SORO,PJ, orgány kontroly) a fáza projektová (úroveň KP), ktorá bola  vykonaná v januári 2008. V máji 2008 bol zaslaný Európskym dvorom auditorov návrh správy z vykonaného auditu.

V dňoch 21. 4. 2008 až 25. 4. 2008 bol v Slovenskej republike vykonaný následný systémový audit Kohézneho fondu a Euróskeho fondu regionálneho rozvoja (OP Základná infraštruktúra) audítormi Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie. Hlavným cieľom auditu bolo nadobudnúť primerané uistenie, že riadiace a kontrolné systémy pre Kohézny fond a OP Základná infraštruktúra fungujú dostatočne efektívne na to, aby sa zistili chyby a nezrovnalosti, aby sa im predchádzalo a aby sa zabezpečila zákonnosť a regulárnosť príslušných operácií a presnosť výdavkov oznámených komisii. Audit sa zameral na realizáciu opatrení slovenských orgánov v súvislosti s odporúčaniami audítorov Európskej komisie.

V dňoch 23. 6. 2008 - 27. 6. 2008 bol v Slovenskej republike vykonaný audit zástupcami Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie zameraný na preskúmanie  činnosti kontrolných orgánov zodpovedných za výkon vzorkových kontrol a systémových auditov podľa článku 10 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 a nezávislého orgánu vydávajúceho vyhlásenie o ukončení pomoci podľa článku 15 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 za oblasť SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka spolufinancovaného usmerňovacou sekciou EAGGF. V rámci výkonu overovania audítori navštívili Najvyšší kontrolný úrad SR, Pôdohospodársku platobnú agentúru, Ministerstvo financií SR a Správy finančnej kontroly Bratislava, Košice a Zvolen.

V súlade s plánom auditov na rok 2008 Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí EK sa od 6. do 7. februára 2008 uskutočnila v SR auditorská misia zameraná na audit realizovaných projektov priamo u konečných prijímateľov/príjemcov pomoci v rámci programu SOP Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z ESF. Išlo o v poradí štvrtú misiu zameranú na audit priamo u KP/PP, pričom predchádzajúce tri misie sa uskutočnili v priebehu roka 2007.

Auditná misia EK sa uskutočnila za účelom preverenia funkčnosti systému riadenia a kontroly v praxi a stanovenia vierohodnosti súčasného stupňa uistenia sa o funkčnosti riadiacich a kontrolných systémov. Audítori EK navštívili 2 projekty administrované MPSVR SR a 2 projekty administrované MŠ SR. Na záver misie sa neuskutočnilo žiadne záverečné stretnutie

II.10	Vyhodnotenie implementácie pomoci týkajúcej sa rómskych marginalizovaných skupín k 30. 6. 2008 (MVRR SR)

# Prehľad realizácie opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20 (stav k 30. 6. 2008)

Opatrenie 1.1 (MPSVR SR) podporuje rómske marginalizované skupiny národnými projektmi, z ktorých 4 nepriamo podporujú rómske komunity a 1 je priamo podporujúcim národným projektom. Celkový objem uzatvorených zmlúv pre nepriamo podporujúce projekty je vo výške 552,9 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 442,3 mil. Sk)  a priamo podporujúce 3 367,1 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 2 693,7 mil. Sk). Reálne čerpanie na nepriamo podporujúce projekty predstavuje 409,8 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 327,8 mil. Sk) a priamo podporujúce projekty 2 827 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 2 261,7 mil. Sk).

V rámci opatrenia 1.3. (MPSVR SR) z celkového počtu 126 uzatvorených zmlúv bolo 95 nepriamo podporujúcich (1 národný projekt a 94 dopytovo orientovaných) a 31 priamo podporujúcich (2 národné projekty a 29 dopytovo orientovaných). Objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov pre nepriamo podporujúce rómske marginalizované skupiny je vo výške 870,1 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 696,1 mil. Sk) a pre priamo podporujúce vo výške 1 116,7 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 893,4 mil. Sk). Reálne čerpanie u nepriamo podporujúcich je vo výške 686,2 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 549,7 mil. Sk) a u priamo podporujúcich projektov je 752,4 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 602,7 mil. Sk).

V rámci opatrenia 2.1 (MPSVR SR) z celkového počtu 103 uzatvorených zmlúv bolo 44 nepriamo podporujúcich a 55 priamo podporujúcich (1 národný projekt a 54 dopytovo -orientovaných). Objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov pre nepriamo podporujúce rómske marginalizované skupiny je vo výške 208,4 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 166,7 mil. Sk) a pre priamo podporujúce vo výške 411,7 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 329,3 mil. Sk). Reálne čerpanie u nepriamo podporujúcich je vo výške 40,5 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 32,3 mil. Sk) a u priamo podporujúcich projektov je 138,9 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 111,6 mil. Sk).

V rámci opatrenia 3.3 (MŠ SR/MPSVR SR) bolo k danému dátumu v rámci dopytovo-orientovaných projektov schválených 23 projektov priamo podporujúcich marginalizované rómske komunity a 63 projektov zaradených do časti „ostatné“, t.j. projekty, ktoré nemajú žiadny dopad na rómske marginalizované skupiny. V rámci národných projektov boli zazmluvnené 2 projekty, ktoré nemajú vplyv na marginalizované rómske komunity. Celkový zazmluvnený objem priamo podporujúcich projektov je 73,9 mil. Sk, z čoho sú EÚ zdroje vo výške 59 mil. Sk. Z toho celkové reálne čerpanie je 28,3 mil. Sk, časť prislúchajúca EÚ zdrojom je 22,9 mil. Sk.

V rámci opatrenia 2.1. (MŽP SR) z celkového počtu 65 uzatvorených zmlúv bolo 29 projektov nepriamo podporujúcich, 9 priamo podporujúcich rómske marginalizované skupiny a 27 ostatných projektov. Celkový objem zazmluvnených finančných prostriedkov pre priamo a nepriamo podporujúce projekty je 1 562,5 mil. Sk (z toho EÚ zdrojov 1 226,7 mil. Sk).           Pre nepriamo podporujúce projekty je zazmluvnených 1 117 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 871 mil. Sk) a pre priamo podporujúce 445,5 mil. Sk (z toho EÚ zdroje 355,7 mil. Sk). Celkové reálne čerpanie podporených projektov (priamo a nepriamo) je 1 168,3 mil. Sk, pričom EÚ zdroje predstavujú 914,3 mil. Sk.

V rámci opatrenia 3.1. (MVRR SR) bolo z celkového počtu 176 uzatvorených zmlúv 114 projektov nepriamo podporujúcich a 62 ostatných projektov. Celkový objem zazmluvnených prostriedkov na nepriamo podporujúce projekty je spolu 1 719,1 mil. Sk, pričom EÚ zdroje sú približne 1 442,4 mil. Sk. Reálne čerpanie týchto prostriedkov sa pohybuje okolo 1 304,9 mil. Sk (EÚ zdroje sa podieľajú 1 097 mil. Sk).

V rámci opatrenia 2.3.1. (MP SR) z celkového počtu uzatvorených zmlúv 232 je 73 nepriamo podporujúcich rómske marginalizované skupiny a 159 ostatných projektov. Objem nakontrahovaných finančných prostriedkov pre projekty podporujúce marginalizované rómske komunity predstavuje 367,5 mil. Sk (294 mil. Sk EÚ zdroje, 73,5 mil. Sk ŠR zdroje). Reálne čerpanie týchto prostriedkov je celkovo 278 mil. Sk (222,4 mil. Sk EÚ zdroje).

Prehľad realizácie opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20 sa nachádza v prílohe č. 9.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Zoznam použitých skratiek

Príloha č. 2 - Kontrahovanie podľa operačných programov  v  programovom období 2004 – 2006

Príloha č. 3-  Prehľad žiadostí o platbu na EK a porovnanie so záväzkami 2004, 2005 a 2006

Príloha č. 4 - Vývoj čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov na záväzku 2004-2006

Príloha č.5 -Vývoj čerpania prostriedkov ŠF voči EK v členení podľa programových dokumentov od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2008 a predikcia vývoja pri predpoklade vyčerpania záväzku do úrovne 100 % (tabuľka, graf)

Príloha č. 6 - Porovnanie žiadostí o platbu na EK s odhadmi očakávaných výdavkov (v €)

Príloha č. 7 - Prehľad prijatých prostriedkov EÚ na PO v jednotlivých rokoch (ISPA+KF) v €

Príloha č. 8 - Prehľad nezrovnalostí oznámených PO k 30. 6. 2008

Príloha č. 9 - Prehľad realizácie opatrení so zvýšenou mierou intervencie 80 : 20