Predkladacia správa

Slovenská republika má možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov programovacieho obdobia 2004 – 2006. V rámci týchto fondov ide o nasledovné programy: SOP Priemysel a služby; SOP Ľudské zdroje; SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; OP Základná infraštruktúra. Ostatné menšie programy sú: Jednotné programové dokumenty Cieľ 2 a Cieľ 3;  INTERREG IIIA, EQUAL.

Čerpanie k 20.2.2009 je 91,98%. V súčasnosti bolo prijatých na platobný orgán 14 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej sume 54,76 mil. EUR, v prípade ich schválenia v plnej sume by čerpanie z celkového záväzku dosiahlo úroveň 96,72 %.

Európska komisia umožnila v súvislosti s finančnou krízou predĺženie obdobia oprávnenosti v rámci programového obdobia 2004 - 2006 do 30. júna 2009. Tento krok zvýšil možnosť SR maximálne vyčerpať celkový záväzok 2004 - 2006. Rozhodnutia pre slovenské operačné programy, ktoré požiadali o predĺženie programového obdobia 2004-2006 do konca júna 2009 boli vydané a sú platné odo dňa 18.2.2009.

Okrem štrukturálnych fondov máme možnosť čerpať z ISPA/Kohézneho fondu, kde je   čerpanie k 20.2.2009 91,59 % a projekty Kohézneho fondu 67,84%. KF financuje infraštrukturálne projekty v oblasti dopravy a životného prostredia.

V programovom období 2007 – 2013 má SR možnosť čerpať finančné prostriedky z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; OP Informatizácia spoločnosti; Regionálny OP; OP Výskum a vývoj; OP Zdravotníctvo; OP Životné prostredie; OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia; OP Vzdelávanie; OP Technická pomoc; OP Doprava; OP Bratislavský kraj.

Podiel čerpania na záväzku 2007 – 2013  k 20. 2. 2009 mal hodnotu 0,25%.

V priebehu implementácie programov a projektov je potrebné sa zaoberať otvorenými otázkami a problémami, ktoré v záujme maximálneho čerpania finančných prostriedkov je nevyhnutné urgentne riešiť. Počas návštevy podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR  D. Čaploviča v Európskej komisii dňa 19.2.2009 sa uskutočnili rokovania s komisárkou pre regionálny rozvoj D. Hübner a zástupcami DG REGIO.

Dňa 23. 2. 2009 sa uskutočnila pravidelná koordinačná porada  členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov. Rokovanie otvoril a viedol Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Po konzultácii s MVRR SR, ako Riadiacim orgánom pre Rámec podpory spoločenstva a s MF SR boli na koordinačnej porade prijaté závery na odstránenie nedostatkov. Závery boli spracované v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli.