Organizácia projektu

Projekt transformácie bol rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza, analytická, poskytla presný obraz o externom prostredí, v akom sa firma pohybuje, rovnako ako aj o internom prostredí, v akom stave sa firma nachádza. Na základe tejto analýzy sa formulovala vízia LSR. Potom sa definovali a analyzovali strategické obchodné polia.  Na základe výsledkov bola vytvorená stratégia podniku s návrhom novej organizačnej štruktúry. Druhá fáza je samotný návrh implementácie zmien.

Celý proces transformácie je korigovaný riadiacim výborom (bližšie v materiáli).

Výkonná zložka projektu je tvorená TPT (transformačným projektovým tímom), ktorí tvoria zamestnanci LSR, ktorí koordinovali viac projektových tímov. Zloženie TPT bolo premenlivé podľa toho, v akej fáze sa projekt nachádzal. Tvorili ich pracovníci z obchodu, výroby, z personálneho úseku, správy majetku ale aj z finančného úseku. Projektové tímy boli tvorené z interných zamestnancov LSR (z generálneho riaditeľstva a hlavne z odštepných závodov), k niektorým boli prizvaní aj externí konzultanti alebo externé špecializované organizácie a firmy.

Metodika

Postupnosť krokov

# Text boxes

Predpoklad účasti:

- súhlas so zmenou

- dôveryhodnosť

- pozícia vo firme

- sebaistota

- znalosti firmy

Úlohy prac. skupín:

- príprava podkladov a riešenie jednotlivých

projektových úloh

- vedúci PS riadi samotnú skupinu a

zodpovedá členovi TPT

Úlohy RV:

- Strategické riadenie

- Mesačné revízie

postupu a výsledkov

- Komunikácia navonok

MP SR

Úlohy TPT:

- operatívne

riadenie projektov

- prijímanie

rozhodnutí

- každý člen

dočasnej pracovnej

skupiny musí byť

podriadený členom

TPT

- oponentúra

výstupov práce

projektových skupín

- príprava a obhajoba

výstupov a ich

predkladanie

riadiacemu  výboru

Grémium

TOP

MGMT

L

E

S

Y

S

R

š.p.

Riadiaci výbor

(RV)

Transformačný projektový tím

(TPT)

Členovia TPT (5)

Pod každým členom TPT

Pracovné skupiny

(Celkový počet  pracovných

skupín prbližne 30)

Plánovanie

Implementácia

Manažment projektu

Komunikácia

Legenda:

1 – najskôr je potrebné v

projektových tímoch

vykonať SWOT

analýzu vnútorného

prostredia LSR, š.p.

a okolitého prostredia

1a -  na základe

vykonaných analýz

sa definujú scenáre

vývoja

2 -  následne je možné

nadefinovať víziu

( cieľový obraz )

3 -  vyberie sa vhodná

stratégia, ako

dosiahnuť požadovanú

víziu

4 – vytvoria sa vhodné

štruktúry na realizáciu

definovaných stratégií

5 -  plánovanie implemen-

tácie zaradenie priorít

a voľba časových

úsekov