Odpočet plnenia harmonogramu zverejňovania výziev na predkladanie projektov za rok 2006

Implementácia štrukturálnych fondov sa realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie projektov, alebo priamym prideľovaním finančných prostriedkov. Riadiace orgány majú vo svojich programových dokumentoch a doplnkoch programov stanovené limity na čerpanie finančných prostriedkov podľa priorít, opatrení/podopatrení. Z dôvodu kontrahovania finančných prostriedkov majú jednotlivé riadiace orgány za úlohu spracovať časový harmonogram výziev na predkladanie projektov.

Prostredníctvom zverejnených výziev na predkladanie projektov je široká verejnosť informovaná o možnostiach čerpania prostriedkov v rámci programového dokumentu vrátane podmienok a procedúr upravujúcich proces predkladania žiadostí.

Výzva je vypracovaná v zmysle časového harmonogramu daného opatrenia/podopatrenia, pričom obsahuje nasledovné povinné náležitosti: údaje o výzve, relevantné dokumenty, údaje o opatrení/podopatrení, oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity, oprávnené výdavky, údaje o predkladaní žiadostí, kontakt pre bližšie informácie, prílohy.

##### Vyhodnotenie harmonogramu výziev za rok 2006

### 1/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Všetky výzvy v roku 2006 úspešne prebehli. Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánovalo v  roku 2006 vyhlásiť 4 výzvy na predkladanie projektov, pre podopatrenie 2.3.2. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností (preberanie projektov v termíne od 1. do 15. februára 2006),  pre podopatrenie 2.1.2. Verejnoprospešné investície v lesom hospodárstve (preberanie projektov v termíne od 3. do 19. apríla 2006), pre podopatrenie 2.3.1. Pozemkové úpravy (preberanie projektov v termíne od 10. do 24. mája 2006), pre podopatrenie 2.3.1. Pozemkové úpravy (preberanie projektov v termíne od 27. septembra do 11. októbra 2006).

Vzhľadom na skutočnosť potreby dočerpať finančné prostriedky bola do plánu doplnená výzva na predkladanie projektov pre opatrenie č. 2.4   Vzdelávanie (preberanie projektov v termíne od 1. do 14. decembra 2006).

2/ Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva v roku 2006 vyhlásilo 3 výzvy, ktoré mali úspešný priebeh. V nadväznosti na vykonanú evaluáciu pokroku implementácie Sektorového operačného programu Priemysel a služby a nízke čerpanie finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.3 bola Monitorovacím výborom pre Sektorový operačný program (ďalej len „MV pre SOP“) schválená realokácia finančných prostriedkov z opatrenia 1.3 do opatrenia 1.1 s následnou prípravou a vyhlásením výzvy. V rámci 2. výzvy opatrenia 1.1 na predkladanie projektov bolo predložených 580 projektov v sume žiadaného nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 1 548 mil. Sk, ktoré sa v súčasnosti hodnotia.

V prípade opatrenia 1.2  bola výzva vyhlásená v súlade s plánovaným harmonogramom. V rámci tejto výzvy bolo predložených 20 projektov v sume žiadaného NFP 1 626 mil. Sk, ktoré sa v súčasnosti hodnotia.

V rámci opatrenia 1.3  výzva nebola vyhlásená z dôvodu problémov pri zmluvnom viazaní úspešných projektov (problémy v oblasti záložného práva, odstúpenie úspešných žiadateľov, odstúpenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom) a nízkeho čerpania finančných prostriedkov. Nadväzne na vykonanú evaluáciu pokroku implementácie SOP PS bola  MV pre SOP schválená realokácia finančných prostriedkov z opatrenia 1.3 do opatrenia 1.1.

V prípade opatrenia 1.5  bola výzva vyhlásená s časovým posunom z dôvodu schvaľovania realokácie z opatrenia 1.5 do 1.2 Európskou komisiou. V rámci tejto výzvy bolo predložených 94 projektov v sume žiadaného NFP 205 mil. Sk, ktoré sa v súčasnosti hodnotia.

V rámci opatrení 1.4, 2.1 a 2.2, ktoré sa realizujú spôsobom vyhlasovania výziev, v súlade s plánovaným harmonogramom neboli vyhlásené v roku 2006 žiadne výzvy.

V rámci Iniciatívy Spoločenstva Interreg IIIC, v súlade s plánovaným harmonogramom nebola v roku 2006 vyhlásená výzva na predkladanie projektov, vzhľadom na skutočnosť, že všetky finančné prostriedky určené pre program boli nakontrahované v predchádzajúcich výzvach.

3/ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

V programe Operačný program Základná infraštruktúra, priorita 3-Lokálna infraštruktúra nebola v r. 2006 vyhlásená žiadna výzva.

V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2 vyhlásil RO pre JPD 2 dňa 15. 3. 2006 štvrtú výzvu na predkladanie dokumentácií žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia 1.1. až 1.4. s termínom uzávierky predkladania žiadostí do 30.6.2006.

Piata výzva na predkladanie dokumentácií žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre všetky opatrenia 1.5. Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2 bola vyhlásená dňa 27. 6. 2006 riadiacim orgánom JPD 2. Termín uzávierky predkladania žiadostí bol 31.7.2006.

Počet predložených žiadostí

| Výzva | Počet predložených žiadostí |
| --- | --- |
| 4. výzva vyhlásená 15.03.2006 | 89 |
| Opatrenie 1.1. | 28 |
| Opatrenie 1.2. | 0 |
| Opatrenie 1.3. | 27 |
| Opatrenie 1.4. | 34 |
| 5. výzva vyhlásená 27.06.2006 |  |
| Opatrenie 1.5. | 22 |

RO JPD 2 usporiadal po vyhlásení 4. výzvy jednodňové informačné semináre pre žiadateľov. Semináre prebehli formou workshopov, ktoré boli doobeda určené pre verejný sektor, poobede pre súkromný sektor. Účastníkmi boli starostovia obcí, členovia obecných zastupiteľstiev, malí a strední podnikatelia, predstavitelia súkromných organizácií.

V rámci tejto aktivity RO JPD 2 oboznámil žiadateľov a širokú verejnosť so všetkými podmienkami získavania NFP, so spôsobom vypĺňania žiadostí. V procese hodnotenia RO JPD 2 informoval o hlavných dôvodoch zamietnutia žiadostí, o kvalite predložených žiadostí a o samotnom procese hodnotenia a systéme hodnotenia projektov prostredníctvom jednotlivých fáz.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravilo pre verejnosť informačné dni o programe Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava 
Cieľ 2. Komplexné informácie o jednotlivých výzvach programu mohli žiadatelia osobne získať každý utorok a štvrtok v čase od 9.00 do 12.00 hod. v priestoroch Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Prievozskej ulici v Bratislave.

Prvý  informačný  deň  sa  uskutočnil vo štvrtok 16. júla 2006. Na  informačných  dňoch  od 16. marca do 24. augusta 2005 sa zúčastnilo celkom 36 žiadateľov.

V rámci sledovaného obdobia poskytoval riadiaci orgán žiadateľom ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa výzvy, oprávnenosti nákladov, spracovávania dokumentácie žiadostí a. i. prostredníctvom emailovej adresy spd@build.gov.sk. Počet prijatých žiadostí o informáciu formou emailu v sledovanom období bol: 73. Všetky žiadosti boli do zákonom stanovenej lehoty vybavené.

V rámci „štvrtého kola“ programu INTERREG III A Rakúsko – Slovensko predkladania projektových žiadostí (uzávierka k 27. 1. 2006) na zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru  v dňoch 6-7. júna 2006 v Piešťanoch  bolo prejednaných a následne schválených 14 projektov, pre ktoré boli pripravené zmluvy s úspešnými žiadateľmi.

Zatiaľ na poslednom zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru, ktoré sa uksutočnilo v dňoch 17. - 18.10. 2006 v Orthe, na ktorom boli vyhodnotené projekty doručené v termíne na predkladanie projektových žiadostí do 31.5.2006, bolo schválených na slovenskej strane programu 32 projektov.

Druhá výzva na predkladanie projektov  v programe susedstva INTERREG III A Maďarsko – Slovensko – Ukrajina bola vyhlásená dňa 1.12.2005, pričom v termíne na predkladanie projektových žiadostí do 15.2.2006 bolo doručených celkove 277 spoločných alebo samostatných projektov. Tieto boli vyhodnotené a následne schválené na zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru, ktoré sa uskutočnilo v dňoch  24-25.5.2006 v Budapešti. Pre tieto projekty boli pripravené s úspešnými prijímateľmi zmluvy o NFP.

#### 4/ Ministerstvo životného prostredia SR

V rámci Operačného programu Základná infraštruktúra priority č. 2 Environmentálna infraštruktúra MŽP SR vyhlásilo štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo  štrukturálnych fondov (ERDF). Uvedené výzvy boli v platnosti celé programovacie obdobie 2004 - 2006 a žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo možné predkladať priebežne až do uzatvorenia prijímania žiadostí v roku 2006.

V rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIB CADSES bola Národným orgánom MŽP SR pre všetky opatrenia programu zverejnená jedna národná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu dňa 16.11.2006. Výzva je určená pre tých žiadateľov/ projektových partnerov, ktorých žiadosti boli schválené Spoločným riadiacim výborom CIP INTERREG IIIB CADSES v rámci 4. nadnárodnej výzvy na predkladanie projektov.

5/ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3 bola prvá  uzavretá výzva na opatrenie 2.1. vyhlásená dňa 1. marca 2006. Výzva bola určená pre inštitúcie štátnej správy a zameraná bola na získanie osvedčenia Europen Computer Driving Licence (ECDL- štart). Alokácia na výzvu bola 80 mil. Sk. Počet predložených žiadostí   bol  36 a celková výška žiadaného NFP bola 78 442 838,00 Sk. Schválených bolo 32 žiadostí v celkovej sume 65 556 071,00 Sk.

V záujme zvýšenia záväzku a zvýšenia čerpania bola 14. septembra 2006 zverejnená ďalšia výzva na opatrenie 2.1. Termín uzávierky bol 14. novembra 2006. Alokácia na výzvu  bola stanovená na 300 mil. Sk. Alokovaná suma však bude pravdepodobne navyšovaná. Celkovo bolo preložených  336 žiadostí. V súčasnosti prebieha fáza administratívnej kontroly.

Výzva  na opatrenie 1.1 bola z dôvodu personálneho poddimenzovania odboru a veľkého počtu žiadostí prijatých vo výzvach z roku 2005 vyhlásená až v septembri 2006 (spolu s druhou výzvou na opatrenie 2.1). Termín uzávierky bol 13.novembra 2006. Alokácia na výzvu  bola stanovená na 100 mil. Sk. Celkovo bolo predložených 105 žiadostí. V súčasnosti prebieha fáza administratívnej kontroly.

Plánovaná výzva na opatrenie 1.2. nebola vyhlásená. Časť prostriedkov bola využitá pri navyšovaní rozpočtov národných projektov realizovaných v rámci tohto opatrenia.

V rámci opatrení SOP Ľudské zdroje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo dňa 24. augusta 2006 výzvu na predkladanie projektov pre SOP  Ľudské zdroje.  Opatrenie č. 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov, č. výzvy: SOP ĽZ - 2006/3.2/01. Uzávierka prijímania projektov bola   realizovaná dňa 24. októbra 2006. V súčasnosti sa uzavrel proces registrácie projektov a prebieha formálna kontrola v rámci hodnotiaceho procesu prijatých 635 projektov. Výzvou 2006/3.2/01 na opatrenie 3.2 sa uzatvorilo tretie kolo výziev na predkladanie projektov v rámci opatrení SOP Ľudské zdroje, ktoré sú implementované cez dopytovo-orientované projekty. Tretie kolo výziev na opatrenia 2.2 a 1.3 bolo zrealizované v roku 2005. Na výzvu 2006/3.2/01 boli alokované všetky voľné finančné prostriedky opatrenia 3.2 určené na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán IS EQUAL v roku 2006 nezverejnil výzvu na predkladanie projektov.

6/ Ministerstvo školstva SR

V roku 2006 Ministerstvo školstva SR vyhlásilo 3 výzvy na predkladanie projektov. Všetky výzvy boli vyhlásené podľa plánovaného harmonogramu.

Dňa 24. marca 2006 MŠ SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci schémy pomoci de minimis (Schéma DM – 006/04) – výzva č. SOP ĽZ– 2006 – SORO – 1. Výzva sa týkala opatrenia 3.2 „Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a  adaptabilitu zamestnancov“ priority Sektorového operačného programu Ľudské zdroje. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt bola 1 000 000 Sk, maximálna 3 500 000 Sk. Na výzvu sa vzťahuje schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (Schéma DM – 006/04). Termín ukončenia výzvy bol 26. mája 2006.

Dňa 24. marca 2006 MŠ SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci schémy pomoci de minimis (Schéma DM – 006/04) – výzva č. JPD BA Cieľ 3– 2006 – SORO – 1. Výzva sa týkala opatrenia 2.1 „Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora“ Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt bola 1 000 000 Sk, maximálna 3 500 000 Sk. Na výzvu sa vzťahuje schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (Schéma DM – 006/04). Termín ukončenia výzvy bol 26. mája 2006.

Dňa 12. apríla 2006 MŠ SR zverejnilo uzavretú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF č. SOP ĽZ / JPD BA Cieľ 3– 2006 – SORO – NP1 „Implementácia akčných plánov národnej Lisabonskej stratégie II“. Výzva sa týkala opatrení 3.1 „Prispôsobenie odborného  vzdelávania a prípravy požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach“, 3.2 „Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a  adaptabilitu zamestnancov“ priority Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a opatrenia 2.1 „Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora“ priority Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3. Minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt nebola stanovená. Termín ukončenia výzvy bol 14. jún 2006.

Samotný odpočet plnenia zverejňovania výziev na predkladanie projektov na rok 2006 podľa uznesenia vlády SR 997/2005 B.2 je nasledovný:

1/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR

V roku 2006 bolo vyhlásených 5 výziev.

| Riadiaci orgán | Názov operačného programu | Opatrenie | Plánovaný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Skutočný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 2.3.2. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností | 30. 11. 2005 | 30. 11. 2005 | prijatých 34 žiadostí, žiadané verejné zdroje 319,027 mil.Sk |
|  |  | 2.1.2. Verejnoprospešné investície v lesom hospodárstve | 3. 2. 2006 | 3. 2. 2006 | prijatých 84 žiadostí, žiadané verejné zdroje 373,352 mil.Sk |
|  |  | 2.3.1. Pozemkové úpravy | 2.3.2006 | 10. 3. 2006 | prijatých 148 žiadostí, žiadané verejné zdroje 471,548 mil.Sk |
|  |  | 2.3.1. Pozemkové úpravy | 11.7.2006 | 27. 7. 2006 | prijaté 3 žiadosti, žiadané verejné zdroje 6,204 mil.Sk |
|  |  | 2.4 Vzdelávanie | - | 28. 9. 2006 | výzva vyhlásená s cieľom dočerpať 30,247 mil. Sk |

2/ Ministerstvo hospodárstva SR

| Riadiaci orgán | Názov operačného programu | Opatrenie | Plánovaný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Skutočný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Sektorový operačný program Priemysel a služby | 1.1 | výzva nebola plánovaná | 16. 08. 2006 – 20. 10. 2006 |  |
|  |  | 1.2 | 1. polrok 2006 | 28. 04. 2006 – 28. 07. 2006 |  |
|  |  | 1.3 | január 2006 | výzva nebola vyhlásená |  |
|  |  | 1.4 | výzva nebola plánovaná | výzva nebola vyhlásená |  |
|  |  | 1.5 | január 2006 | 16. 05. 2006 – 16. 08. 2006 |  |
|  |  | 2.1 | výzva nebola plánovaná | výzva nebola vyhlásená |  |
|  |  | 2.2 | výzva nebola plánovaná | výzva nebola vyhlásená |  |
|  | INTERREG IIIC* |  | výzva nebola plánovaná | výzva nebola vyhlásená |  |

* V prípade Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC je Ministerstvo hospodárstva SR Národným orgánom.

3/ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

| Riadiaci orgán MVRR SR | Názov operačného programu | Opatrenie | Plánovaný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Skutočný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO JPD 2 | Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava cieľ 2 | 1.1 | - | 15.marca 2006 | 4.výzva |
|  |  | 1.1 | september 2006 | 5.októbra 2006 | 6.výzva |
|  |  | 1.2 | - | 15.marca 2006 | 4.výzva |
|  |  | 1.3 | - | 15.marca 2006 | 4.výzva |
|  |  | 1.3 | september 2006 | 5.októbra 2006 | 6.výzva |
|  |  | 1.4 | - | 15.marca 2006 | 4.výzva |
|  |  | 1.5 | jún 2006 | 27.júna 2006 | 5.výzva |

| Riadiaci orgán MVRR SR | Názov operačného programu | Opatrenie | Plánovaný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Skutočný termín uzávierky prijímania žiadostí r. 2006 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO pre IS INTERREG IIIA a pre Program susedstva | Program INTERREG III A SR-ČR | všetky opatrenia | Priebežná, vyhlásená v roku 2004 | - | Prijímanie žiadostí bolo uzatvorené k 31.12.2005 |
|  | Program INTERREG III A SR-AT | všetky opatrenia | Priebežná, vyhlásená v roku 2004 | 30.1.2006 31.5.2006 | 4.kolo 5.kolo |
|  | Program INTERREG III A SR-PL | všetky opatrenia | Priebežná, vyhlásená v roku 2005 | - | Prijímanie žiadostí bolo uzatvorené k 31.12.2005 |
|  | Program susedstva SK-HU-UA | všetky opatrenia | Vyhlásená 1.12.2005 | 15.2.2006 | 2.kolo |

4/ Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR vyhlásilo štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo  štrukturálnych fondov (ERDF) v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra pre prioritu Environmentálna infraštruktúra podľa jednotlivých opatrení. Výzvy boli vyhlásené ako  priebežné.

| Riadiaci orgán | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom | Názov operačného programu | Opatrenie | Termín vyhlásenia výzvy | Uzatvorenie prijímania žiadostí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVRR SR | MŽP SR | OPZI | 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd | 22.3.2004 | 31.5.2006 |
| MVRR SR | MŽP SR | OPZI | 2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia | 30.6.2004 | 31.5.2006 |
| MVRR SR | MŽP SR | OPZI | 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva | 30.6.2004 | 31.5.2006 |
| MVRR SR | MŽP SR | OPZI | 2.4 Ochrana, rozvoj a obnova prírodného prostredia | 30.6.2004 | 31.10.2006 |

| Národný orgán | Názov programu | Opatrenie | Termín vyhlásenia výzvy | Uzatvorenie prijímania žiadostí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MŽP SR | Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIB CADSES | všetky priority a opatrenia programu | 16.11.2006 | termín nebol definovaný – individuálny pre každého žiadateľa/ projektového partnera |

5/ Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

# V roku 2006 boli vyhlásené 4 výzvy.

| Riadiaci orgán | Názov operačného programu | Opatrenie | Plánovaný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Skutočný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR | Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 | 2.1. | máj 2006 | 1. marec 2006 | V záujme zvýšenia čerpania bola výzva vyhlásená už v marci. |
|  |  |  |  | 14. september 2006 | V záujme navýšenia záväzku a zvýšenia čerpania bola v r.2006 zverejnená ešte jedna výzva |
|  |  | 1.2. | máj 2006 |  | V záujme urýchleného čerpania boli plánované prostriedky presunuté do realizovaných Národných projektov (rozšírenie aktivít) |
|  |  | 1.1. | máj 2006 | 14.september 2006 | Z dôvodu personálneho poddimenzovania odboru a veľkého počtu žiadostí prijatých vo výzvach z roku 2005 bola výzva vyhlásená až v septembri. |
| Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR | Sektorový operačný program Ľudské zdroje | 3. 2 | II. Q 2006 | 24.8.2006 | Termín vyhlásenia výzvy bol posunutý z kapacitných dôvodov. Posunutie termínu bolo vopred avizované na www.esf.gov.sk |

6/ Ministerstvo školstva SR

| Riadiaci orgán | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom | Názov operačného programu | Opatrenie | Plánovaný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Skutočný termín vyhlásenia výzvy r. 2006 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR | Ministerstvo školstva SR | Sektorový operačný program Ľudské zdroje | 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov | marec 2006 | 24. marec 2006 | súkromný sektor – výzva v rámci schémy pomoci de minimis (schéma DM-006/04) |
|  | Ministerstvo školstva SR | Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 | 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora | marec 2006 | 24. marec 2006 | súkromný sektor – výzva v rámci schémy pomoci de minimis (schéma DM-006/04) |
|  | Ministerstvo školstva SR | Sektorový operačný program Ľudské zdroje + Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 | 3.1 Prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach – SOP ĽZ | apríl 2006 | 12. apríl 2006 | uzavretá výzva – „Implementácia akčných plánov Národnej Lisabonskej stratégie“ – verejný sektor |
|  |  |  | 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov – SOP ĽZ |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora – JPD BA Cieľ 3 |  |  |  |