Tabuľka 3

Orientačný kalendár dôležitých termínov

v rámci jednotlivých etáp prístupového procesu SR do eurozóny:

Vstup do eurozóny k 1.1.2009

1.etapa

Apríl 2004: „Dohoda z 29. apríla 2004 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými bankami členských štátov nepatriacich k 1. máju 2004 do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 1. septembra 1998 o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie.“

September 2004: Prerokovanie Konkretizácie Stratégie prijatia eura v SR a rozhodnutie o termíne vstupu do eurozóny vo vláde SR Určenie národného koordinátora procesu zavedenia eura v SR Splnomocnenie ministra financií SR a guvernéra NBS rokovaním s orgánmi Európskej únie o vstupe do ERM II a určení centrálnej parity výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru

September 2004 – jún 2005: Vypracovanie Národného plánu zavedenia eura v SR

September - november 2004: Neformálne konzultácie o vstupe do ERM II s orgánmi Európskej únie

Do júna 2006: Absolvovanie prístupových procedúr do ERM II s orgánmi Európskej únie

2.etapa

najneskôr do júna 2006: Vstup do ERM II

Máj 2008: Správy o konvergencii EK a ECB

Máj – jún 2008: Hodnotiaca procedúra v európskych inštitúciách

Jún 2008: Rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky

Jún 2008: Stanovenie konverzného kurzu SKK/EUR

3.etapa

Jún – september 2008: Zabezpečenie potrebného množstva eurových bankoviek a mincí pre hotovostný obeh SR

September – október 2008: Predzásobenie NBS a komerčných bánk eurovým obeživom

Polovica decembra 2008:Predzásobenie maloobchodného sektora eurovým obeživom

Jún – december 2008: Neformálne duálne oceňovanie

Do konca decembra 2008: Konverzia bankomatov, automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky

4.etapa

1. január 2009: Vstup do eurozóny

Január – jún 2009: Duálne oceňovanie

Január 2009: Sťahovanie slovenskej koruny z obehu

Február 2009 - ... Pokračovanie výmeny neplatnej slovenskej meny.

# Footnotes

V prípade vstupu do ERM II až koncom júna 2006 by došlo k príslušnému posunu tohto a ďalších termínov, avšak termín prijatia eura by sa nezmenil.