# NÁVRH  POSTUPU  VYPRACOVANIA  KONCEPCIE  KOMUNÁLNEJ  REFORMY

V SLOVENSKEJ  REPUBLIKE

Územná samospráva prešla najmä v poslednom období rozsiahlou dekoncentráciou  a fiškálnou decentralizáciou, ktorá si z hľadiska kvality výkonu odovzdaných kompetencií a primeraného finančného zabezpečenia vyžaduje kvalifikované posúdenie nastavených parametrov. Vláda Slovenskej republiky s cieľom postupného skvalitňovania služieb v oblasti verejnej správy sa  vo svojom programovom vyhlásení zaviazala realizovať predovšetkým jej modernizáciu prostredníctvom ekonomizácie a informatizácie.

Na základe uskutočnenej diskusie so zainteresovanými subjektmi, dostupných podkladov a informácií o súčasnom stave územnej samosprávy je v rámci koncepcie potrebné riešiť nasledovné cieľové oblasti:

- 1.   ekonomizáciu územnej samosprávy

2.   informatizáciu územnej samosprávy

- rozvoj ľudských zdrojov

za týmto cieľom realizovať:

- monitoring územnej samosprávy

- centrá efektívneho výkonu kompetencií a agend

- riešenie sociálnej situácie volených predstaviteľov územnej samosprávy po

skončení funkcie

V rámci uvedených oblastí riešiť najmä:

1.Ekonomizáciu územnej samosprávy

- skvalitňovanie riadiacich procesov v územnej samospráve postupným uplatňovaním moderných metód riadenia, ktoré sa v tejto oblasti v rôznych formách už viac rokov uplatňujú  vo vyspelých krajinách,

- uplatňovať postupne pri riadení obcí princípy New Public Managment (definovanie cieľa, produktov, meranie výkonnosti, zavedenie nákladového učtovníctva, vypracovávanie rozborov, riadenie výstupov, rozpočtovanie, porovnávanie, organizačný a personálny rozvoj, manažment výkonnosti, efektívnosti, kvality atď.),

- na základe pozitívnych poznatkov z fungovania systému financovania obcií, tento naďalej zlepšovať a stabilizovať.

2. Informatizáciu  územnej samosprávy

- zefektívnenie riadiacich a administratívnych procesov vo verejnej správe prechodom na digitálnu samosprávu,

- prepojenie územnej samosprávy na databázy ústredných orgánov štátnej správy,

- uplatnenie komplexných informačných systémov „ Back Office“,

- uplatnenie komplexných informačných systémov  komunikácie  „ Front Office“,

- systém podpory riadenia  krízových situácií,

- zavedenie štandardov,

- financovanie zavádzania procesu informatizácie v územnej samospráve,

- možnosť využitia štrukturálnych fondov EÚ.

3.  Rozvoj ľudských zdrojov

- vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov s orientáciou na získanie poznatkov pri uplatňovaní moderných metód riadenia.

- elektronické vzdelávanie (e-learning), certifikáciu, štandardy.

- manažment kvality  ( modely ISO, EFQM, CAF, Benchmarking),

- orientácia na občana (skvalitniť a zrýchliť služby občanom, umožniť  občanom elektronickú komunikáciu s úradmi v režime on-line).

Uvedené ciele zabezpečiť prostredníctvom

1.  Monitoringu územnej samosprávy

- demografický vývoj a osídlenie,

- právny a ekonomický systém (zmeny, analýzy),

- organizácia -  vonkajšia ( spolupráca obecná, regionálna)

-  vnútorná ( manažmenty ),

- kontrola (vnútorná, vonkajšia),

- personálne vybavenie obcí,

- financie a majetok vrátane úverového zaťaženia,

- rozsah poskytovaných služieb,

- informačné systémy a technológie,

- odozvy sociálnych a sociologických problémov.

- Budovaním centier efektívneho administratívneho výkonu kompetencií a agend

- východiská v oblasti organizačnej, prevádzkovej, kontrolnej, vzdelávacej, účtovnej atď. pri rešpektovaní rozdielnej úrovne kvality výkonu kompetencií v mestách a obciach,

- vytvorenie siete administratívnych jednotiek na spoločný výkon kompetencií,

- príprava finančných mechanizmov motivujúcich obce k efektívnemu výkonu kompetencií.

- Riešením sociálnej situácie volených predstaviteľov územnej samosprávy po skončení výkonu funkcie

- analýza súčasného stavu,

- skúsenosti zo zahraničia,

- možné východiská.

- Legislatívou

- audit právnych predpisov upravujúcich postavenie samospráv a ich predstaviteľov.

# Časový plán vypracovania koncepcie komunálnej reformy na Slovensku:

- Zostavenie expertných pracovných tímov                        (Január 2008)

- Identifikácia potrebných krokov v koordinácii s jednotlivými rezortmi a inštitúciami

(Január 2008)

- Vypracovanie analýz                                                        (Február – Júl 2008)

- Vyhodnotenie záverov  analýz a zapracovanie do návrhu koncepcie

(Júl – August 2008)

- Kompilácia výsledkov práce jednotlivých rezortov, pracovných skupín a expertných

tímov

(Júl – August 2008)

- Vypracovanie pracovného návrhu koncepcie, diskusia s odbornou a laickou   verejnosťou k pracovnému návrhu koncepcie, konferencie a stretnutia s územnou samosprávou, príslušnými orgánmi štátnej správy a  modifikovanie formulácie záverov

(September – Október 2008)

- Pripomienkovanie konanie				       (December 2008- Január 2009)

- Rozporové konania, formulovanie záverov                      (Január 2009)

- Úprava návrhu koncepcie podľa výsledkov pripomienkového konania

(Február 2009)

- Vypracovanie finálnej verzie koncepcie s časovým plánom implementácie a návrhom

finančného zabezpečenia                                                   (Marec 2009)

- Predloženie na rokovanie vlády SR			          (Jún 2009)

Pre zabezpečenie vypracovania návrhu koncepcie a naplnenia jej obsahu sú potrebné nasledovné analýzy:

- Prieskum zabezpečovania kompetencií v  obciach, získanie podkladov  o

informačno-komunikačných technológiách, možnosti spolupráce v centrách

administratívneho výkonu a agend, prehľad spoločných obecných úradov

T:	07/2008

- Rozvoj ľudských zdrojov v územnej samospráve

T:        06/2008

- Sociálna situácia volených predstaviteľov územnej samosprávy

T:        05/2008

- Monitoring údajov územnej samosprávy

T:        07/2008

- Prieskum ďalších kompetencií, ktoré môže  územná samospráva vykonávať

T:        06/2008

6.   Analýzy územia z hľadiska možností vzniku krízových situácií

T:        05/2008

Požadované finančné prostriedky na rok 2008 vo výške 4 mil. Sk budú použité na:

- vypracovanie požadovaných analýz

- prieskumy a zisťovania

- získanie podkladových materiálov a ich spracovanie

- konferencie a stretnutia s územnou samosprávou, príslušnými orgánmi štátnej správy a odbornou verejnosťou

Subjekty zainteresované na príprave koncepcie :

- Úrad vlády SR

- Ministerstvo vnútra SR

- Ministerstvo financií SR

- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

- Ministerstvo školstva SR

- Ministerstvo hospodárstva SR

- Ministerstvo životného prostredia SR

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- Ministerstvo zdravotníctva SR

- Najvyšší kontrolný úrad SR

- Štatistický úrad SR

- Úrad pre verejné obstarávanie

- ZMOS

- ÚMS

- samosprávne kraje

- vedecké a odborné pracoviská, vysoké školy

Príloha:  Správa k návrhu postupu vypracovania koncepcie komunálnej reformy v SR