Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich

z uznesenia vlády SR č. 706/2008 z 8. októbra 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Spišská Nová Ves

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej

Úloha	B.1 uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: uskutočniť výstavbu nového privádzača v úseku od D1 po cestu II/533 pred križovaním so železničnou traťou s rekonštrukciou cesty po križovanie s II/536;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2012

Stav plnenia úlohy:

Investor Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v súčasnosti zabezpečuje spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku na stavbu „Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča I. etapa“ (prerokovanie o závere prác sa uskutočnilo s projektantom na Mestskom úrade v Levoči dňa 2. decembra 2009).

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2012;

Úloha B.2. uložená ministrovi životného prostredia SR: podporovať projekty v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry, odstránením environmentálnych záťaží a ochranou životného prostredia a súvisiace s realizáciou protipovodňových opatrení;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

V programovom období 2007 – 2013 Ministerstvo životného prostredia SR podporuje projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie, v oblasti integrovanej ochrany a racionálneho využívania vôd, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, odpadového hospodárstva a ochrany regenerácie prírodného prostredia a krajiny.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, čiastkové výsledky za rok 2009 týkajúce sa vyhodnotenia schválených projektov v uvedených okresoch budú k dispozícii v 1. štvrťroku 2010 a budú súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010. Úloha trvá  do 31. decembra 2010;

Úloha B.3. uložená ministrovi hospodárstva SR: zabezpečiť súčinnosť pri realizácii konkrétnych projektových návrhov v odvetví cestovného ruchu;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Aktivity v cestovnom  ruchu  sú podporované pre súkromný sektor v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) pre programové obdobie 2007 – 2013. Vo výzve KaHR 31 SP – 0801 vyhlásenej 14. apríla 2008 bol zo štyroch predložených žiadostí o poskytnutie  NFP schválený jeden projekt a to „Nová kvalita               v poskytovaní celoročných služieb v Rekreačnom stredisku "Úsmev" Poráčska dolina“ vo  výške NFP 32 953 366 Sk.  MH SR poskytlo v spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu ako implementačnej agentúry aktívnu súčinnosť pri realizácii uvedeného projektu.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2010;

Úloha B.4. uložená ministrovi hospodárstva SR: poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektu HorSki, ktorý je strategickým rozvojovým projektom cestovného ruchu;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Cieľom projektu „Vybudovanie strediska cestovného ruchu horSKIpark – Slovenský raj“ je  zabezpečiť komplexnú ponuku produktov zimného a letného cestovného ruchu v lokalite národného parku Slovenský raj  (vybudovaním lyžiarskeho strediska,  turistiky, cykloturistiky, horolezectva, paraglidingu a pod).

Spoločnosť SKI LAB, s. r. o. zo Spišskej Novej Vsi predložila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Vybudovanie strediska cestovného ruchu HorSki park – Slovenský raj“ v rámci dvoch vyhlásených výziev pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a to pre výzvy s kódovým označením KaHR-31SP-0801 a KaHR-31SP-0802. Nakoľko žiadateľ nesplnil kritéria kontroly formálnej žiadosti, došlo k ich vyradeniu z ďalšieho schvaľovacieho procesu. Investor predložil žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na MH SR v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, projekt je v súčasnosti v štádiu hodnotenia.

Záver:

Úloha týkajúca sa poskytnutia súčinnosti MH SR pri realizácii projektu HorSki bola splnená;

Úloha B.5. uložená ministrovi hospodárstva SR: poskytnúť súčinnosť pri príprave priemyselnej zóny v lokalite Spišská Nová Ves;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra  2009

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo hospodárstva SR uzavrelo v decembri 2008 s mestom Spišská Nová Ves Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie inžinierskych stavieb, projektovej dokumentácie, výkup pozemkov a objektov súvisiacich s regionálnym rozvojom (reg. č. 394/2008-3100-3200). Mestu Spišská Nová Ves bola v rámci prípravy priemyselnej zóny poskytnutá dotácia vo výške 5 448 981 Eur (164 156 000.- Sk).

Záver:

Úloha bola splnená;

Úloha B.6. uložená ministrovi hospodárstva SR: v spolupráci s predsedom Košického samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh z uznesenia vlády prijatého na výjazdovom rokovaní vlády;

Termín plnenia úlohy:

do 15. januára 2010

Stav plnenia úlohy:

Informácia o stave plnenia príslušných úloh bude predložená na rokovanie vlády SR v stanovenom termíne.

Záver:

Úloha bude ku dňu 15. januára 2010 splnená;

Úloha B.7. uložená podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR: poskytnúť súčinnosť pri projektoch zameraných na riešenie rómskej národnostnej menšiny v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica (najmä v mestách Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy a Gelnica);

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra  2009

Stav plnenia úlohy:

Výsledky za rok 2009 týkajúce sa schválených projektov v uvedených okresoch budú k dispozícii v 1. štvrťroku 2010 a budú súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010.

Záver:

Úloha vzhľadom na termín jej plnenia bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a jej výsledky budú súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010;

Úloha B.8. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR podporiť revitalizáciu odborného školstva v okrese Spišská Nová Ves na základe požiadaviek Košického samosprávneho kraja;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo školstva SR priebežne podporuje revitalizáciu odborného školstva v okrese Spišská Nová Ves na základe požiadaviek Košického samosprávneho kraja.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2010;

Úloha B.9. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: podporiť adaptáciu budovy zimného štadióna na multifunkčné spoločensko-športové centrum v Spišskej Novej Vsi z kapitoly Ministerstva školstva SR v objeme 5 mil. Sk;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra  2009

Stav plnenia úlohy:

Dňa 18. decembra 2008 Ministerstvo školstva SR poskytlo finančnú podporu v záujme prestavby zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi v objeme 5 mil. Sk (165 969 Eur). Nad rámec tejto sumy ministerstvo poskytlo 22. decembra 2009 100 tis. Eur  (3 012 600 Sk).

Záver:

Prestavbu zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi ministerstvo podporilo, úloha je splnená;

Úloha B.10. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: podporiť prestavbu zimného štadióna na multifunkčné spoločensko-športové centrum v Krompachoch z kapitoly Ministerstva školstva SR v objeme 15 mil. Sk;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Dňa 18. decembra 2008 Ministerstvo školstva SR poskytlo finančnú podporu v záujme prestavby zimného štadióna v Krompachoch v objeme 15 mil. Sk (497 908 Eur).                          Záver:

Prestavbu zimného štadióna v Krompachoch ministerstvo podporilo, úloha je splnená;

Úloha B.11. uložená ministrovi financií SR: v zmysle § 3 výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR uvoľniť sumu 30 mil. Sk          (995 817 Eur) na účel adaptácie zimného štadióna na multifunkčné spoločensko-športové centrum pre mesto Spišská Nová Ves;

Termín plnenia úlohy:

do 22. októbra 2008

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo financií SR pre mesto Spišská Nová Ves uvoľnilo na účel adaptácie zimného štadióna na multifunkčné spoločensko-športové centrum 30 mil. Sk (995 817 Eur).

Záver:

Úloha bola splnená a dokumentovaná listom MF SR/031255/2008-442 zo dňa 5. decembra 2008;

Úloha B.12. uložená ministrovi financií SR: predložiť na rokovanie vlády návrh                 na uvoľnenie 30 mil. Sk (995 817 Eur) z rezervy vlády podľa prílohy tohto uznesenia;

Termín plnenia úlohy:

do 22. októbra 2008

Stav plnenia úlohy:

Vláda SR uznesením č. 777/2008 zo dňa 29. októbra 2008 schválila uvoľnenie prostriedkov    z rezervy vlády SR v celkovej výške 30 mil. Sk (995 817 Eur). Prostriedky sa uvoľnili na realizáciu samosprávnych funkcií na úseku kultúry, sociálnych služieb, protipovodňové opatrenia, opravu miestnych komunikácií a chodníkov, detské ihriská, obecný rozhlas. Rozčlenenie uvoľnených zdrojov na bežné výdavky a kapitálové výdavky (pri rešpektovaní stanoveného účelu) ministerstvo konzultovalo so zástupcami príslušných miest a obcí.

Záver:

Úloha bola splnená;

Úloha B.13. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR: poskytnúť súčinnosť pri znižovaní energetickej náročnosti verejných budov v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

V roku 2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo z Regionálneho operačného programu  na rekonštrukciu, modernizáciu prípadne zatepľovanie budov okresu Spišská Nová Ves 193 tis. Eur a okresu Gelnica 4,1 mil. Eur.

Záver:

Úloha je splnená;

Úloha B.14. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR: podporiť vybudovanie centra sociálnych služieb pre seniorov v okrese Spišská Nová Ves;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úlohu priebežne plnilo. Podpora vybudovania centra sociálnych služieb bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a bude súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010.

Záver:

Úloha vzhľadom na termín jej plnenia bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a jej výsledky budú súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010;

Úloha B.15. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR: v rámci riešenia dlhodobej nezamestnanosti, vrátane marginalizovaných komunít, vytvoriť podmienky          pre vznik a sieťovanie sociálnych podnikov v okresoch Spišská Nová ves  a Gelnica;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Okres Spišská Nová Ves

V rámci sektorového operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná         os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania sa začala realizácia projektov „Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v regiónoch Spiš a Gemer“ (miesto realizácie Rožňava, Spišská Nová Ves) a „Sociálny podnik – komplexné služby pre znevýhodnené skupiny“ (miesto realizácie Krompachy, Spišská Nová Ves) v rámci vyhláseného zadania pilotného projektu Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov.

Projekt: Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v regiónoch Spiš a Gemer

Vykonávateľom projektu v okrese Spišská Nová Ves je nezisková organizácia Spišsko-gemerský sociálny podnik  so sídlom v Rožňave. Projekt sa začal realizovať dňa 
1. júla 2008 ukončenie projektu bude 30. septembra 2010. Cieľom projektu je podpora podnikov, investovanie do vedomostí a zručností zamestnancov, odborné vzdelávanie, prístup ku školeniu, podpora tvorby nových pracovných miest vrátanie podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnanie, nadobudnutie požadovaných zručností, hľadanie vhodného pracovného miesta (podľa osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie), navrhnutie opatrení vedúcich k integrácii do spoločnosti a na pracovný trh, reintegrácia na pracovný trh, tvorba verejných služieb a služby starostlivosti zamerané na zlepšenie šancí zamestnať sa a podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom sieťovania relevantných zúčastnených strán. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške            3 457 tis. Eur, schválená výška nenávratného finančného príspevku je 3 284 tis. Eur. Cieľovými skupinami projektu sú inštitúcie poskytujúce služby zamestnanosti, malé a stredné podniky, uchádzači o zamestnanie, dlhodobo nezamestnaní, nezamestnaní nad 50 rokov veku, nezamestnaní absolventi škôl, ženy a osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Hlavnými aktivitami projektu sú príprava a etablovanie sociálneho podniku, vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti, tvorba pracovných miest v sociálnom podniku, vypracovanie odborných analýz a vytvorenie partnerstiev.

| Harmonogram realizácie aktivít projektu |
| --- |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch | 30 |
| Hlavné aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
| Aktivita 1 – Príprava projektu a etablovanie soc. podniku | 07/2008 | 09/2008 |
| Aktivita 2 – Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti | 10/2008 | 12/2010 |
| 2.1. Vzdelávanie pracovníkov soc. podniku pre riadenie aktivít | 10/2008 | 11/2008 |
| 2.2. Vzdelávanie osôb pre zvýšenie zamestnateľnosti | 12/2008 | 11/2010 |
| 2.3. Vzdelávanie v rámci soc. inkubátora | 01/2009 | 08/2010 |
| 2.4. Vzdelávanie v rámci praktických zručností | 12/2009 | 08/2010 |
| Aktivita 3 –Tvorba pracovných miest v soc. podniku | 11/2008 | 12/2010 |
| 3.1. Tvorba pracovných miest v soc. podniku v jednotlivých strediskách | 11/2008 | 12/2010 |
| 3.2. Tvorba pracovných miest formou inkubácie/aktivácie | 01/2009 | 12/2010 |
| Aktivita 4 – Vypracovanie odborných analýz | 02/2009 | 09/2010 |
| Aktivita 5 – Vytvorenie partnerstiev |  |  |
| Podporné aktivity |  |  |
| Riadenie projektu | 07/ 2008 | 12/2010 |
| Publicita a informovanosť | 07/ 2008 | 12/2010 |

| Stav hodnôt merateľných ukazovateľov k 30. septembru 2009 |
| --- |
| Názov aktivity | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|  |  |  | Plánovaný stav | Skutočný stav |  |
| Hlavné aktivity |  |
| Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti | Počet osôb, ktoré úspešne ukončili vzdelávanie | osoby | 998 | 355 | 35,57 |
| Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku | Počet vytvorených a sprostredkovaných pracovných miest | osoby | 300 | 177 | 59,00 |
| Vypracovanie odborných analýz | Počet vytvorených analýz | počet | 3 | 1 | 33,33 |
| Vytvorenie partnerstiev | Počet vytvorených partnerstiev | počet | 5 | 2 | 40,00 |
| priemerný počet mesiacov, počas ktorých boli znevýhodnení UoZ zamestnaní v sociálnom podniku | počet | 24 | 12 |  |
| priemerný počet mesiacov, počas ktorých boli znevýhodnení UoZ umiestnení na trhu práce po opustení sociálneho | počet | 12 | 5 |  |
| Počet UoZ : 355, z toho dlhodobo nezamestnaných : 250 |

K 30. septembru 2009 bolo sociálnym podnikom vyškolených 355 osôb, ktoré úspešne ukončili vzdelávanie a 177 vytvorených a sprostredkovaných pracovných miest, čo je 59 % z celkového plánovaného počtu.

Projekt: Sociálny podnik – komplexné služby pre znevýhodnené skupiny

Vykonávateľom projektu je mesto Krompachy a miestom realizácie projektu je Košický samosprávny kraj, okres Spišská Nová Ves. Projekt sa začal realizovať dňa 
1. septembra 2008 a jeho ukončenie je plánované 28. februára 2011. Celkovým cieľom projektu je odborné vzdelávanie, podpora tvorby nových pracovných miest vrátanie podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnanie, modernizácia a posilňovanie (štátnych a neštátnych) služieb zamestnanosti, hľadanie vhodného pracovného miesta (podľa osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie), opatrenia vedúce k integrácii do spoločnosti a na pracovný trh, verejné služby a služby starostlivosti zamerané na zlepšenie šancí zamestnať sa lokálne iniciatívy zamestnanosti a podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom sieťovania relevantných zúčastnených strán. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 104 tis. Eur, schválená výška nenávratného finančného príspevku        je 1 048 tis. Eur. Cieľovými skupinami sú dlhodobo nezamestnaní, osoby zdravotne postihnuté a osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Do spolupráce a partnerstiev sú zapojené VÚC Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Občianske združenie Ľudia a perspektíva Krompachy, SEZ Krompachy a. s.  a  Zinkoza, a. s. Hlavnými aktivitami projektu sú vytvorenie riadiaceho a projektového tímu a pravidelné stretnutia riadiaceho tímu, výber vhodných občanov z radov cieľových skupín pre vzdelávanie a následnú prevádzku sociálneho podniku, vzdelávanie cieľových skupín, príprava priestorov, materiálne a technologické vybavenie sociálneho podniku, personálne obsadenie a prevádzka sociálneho podniku.

| Harmonogram realizácie aktivít projektu |
| --- |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch | 30 |
| Hlavné aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
| Aktivita 1 – Vytvorenie riadiaceho a projektového tímu a pravidelné stretnutia riadiaceho tímu (mesto a partneri podniku) | 09/2008 | 02/2011 |
| Aktivita 2 – Výber vhodných občanov z radov cieľových skupín pre vzdelávanie a následnú prevádzku soc. podniku | 09/2008 | 12/2009 |
| Aktivita 3 – Vzdelávanie cieľových skupín | 11/2008 | 03/2010 |
| Aktivita 4 – Príprava priestorov, materiálne a technologické vybavenie soc. podniku | 09/2008 | 06/2010 |
| Aktivita 5 – Personálne obsadenie a prevádzka soc. podniku | 01/2009 | 02/2011 |
| Podporné aktivity |  |  |
| Riadenie projektu | 09/ 2008 | 02/2011 |
| Publicita a informovanosť | 09/ 2008 | 02/2011 |

Poznámka: Časový stav prijatia prvých zamestnancov do sociálneho podniku nie je v súlade   s interným harmonogramom, prijatie prvých 12 zamestnancov plánované na 03/2009             sa zrealizovalo  postupne až v období 07 - 09/2009. Dôvodom je omeškanie ukončenia vzdelávacích kurzov 1. skupín o 1 mesiac a najmä nedostatočná výrobná náplň pôvodne dohodnutá s partnermi projektu SEZ Krompachy a.s. a Zinkoza, a.s. Krompachy. V súčasnosti aj samotní uvedení partneri majú nedostatok výrobnej náplne. Na základe tejto skutočnosti budú alikvotne nižšie aj výdavky súvisiace so zamestnancami (osobné náklady, výdavky na stravovanie atď.).

| Stav hodnôt merateľných ukazovateľov k 30. júlu 2009* |
| --- |
| Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|  |  | Plánovaný stav | Skutočný stav |  |
| Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie alebo školenie v rámci komplexnej činnosti sociálneho podniku | osoby | 100 | 40 | 40,00 |
| Počet osôb zaradených na trh práce v rámci komplexnej činnosti sociálneho podniku | osoby | 60 | 4 | 6,67 |
| Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie alebo školenie v rámci aktivít implementácie projektu „Sociálny podnik – komplexné služby pre znevýhodnené skupiny | osoby | 60 | 46 | 76,67 |
| Počet vytvorených partnerstiev | počet | 8 | 5 | 62,5 |
| Celkový počet novovytvorených pracovných miest | počet | 36 | 2 | 5,56 |
| *dodatok na zmenu obdobia predkladania monitorovacích správ zo 6 na 3 mesiace nebol vypracovaný, prijímateľ má povinnosť predložiť monitorovaciu správu č. 3 za obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2009 do 15. 1. 2010. |

Kontrolu fungovania  pilotných sociálnych podnikov v teréne  vykonáva riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia štvrťročne.

Okres Gelnica

V okrese Gelnica nebol podporený pilotný projekt na vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku, keďže nebola na riadiaci orgán  pre  OP ZaSI predložená žiadosť o poskytnutie NFP  s miestom realizácie v uvedenom okrese. Subjekty nachádzajúce sa v okrese Gelnica sa môžu zapojiť do pripravovanej výzvy pre zriaďovanie obecných sociálnych podnikov s cieľom vytvoriť 10 000 pracovných  miest. Na danú výzvu  je alokovaných 70 245 mil. Eur z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci opatrenia 1.2  Podpora tvorby a udržania pracovných miest  prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Záver:

Úloha je priebežne plnená, trvá do 31. decembra 2010;

Odporúčanie C.1. určené predsedovi Košického samosprávneho kraja a primátorovi mesta Spišská Nová Ves: v súlade s bodom B.1. tohto uznesenia požiadať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o rekonštrukciu časti cesty II/533 ako vyvolanú investíciu – privádzač v súvislosti s realizáciou D1;

Termín plnenia odporúčania:

do 30.  októbra  2008

Stav plnenia odporúčania:

Predseda Košického samosprávneho kraja listom č. 3452/2008-RU16/30383 zo dňa             29. októbra 2008 navrhol ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriadenie expertnej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstva, Košického samosprávneho kraja, mesta Spišská Nová Ves a Národnej diaľničnej spoločnosti. Hlavnou úlohou expertnej skupiny bolo spresnenie rozsahu prípravy diaľničného privádzača a rekonštrukcie cesty II/533.

Záver:

Predseda Košického samosprávneho kraja postupoval v súlade s odporúčaním. Odporúčanie bolo splnené;

Odporúčanie C.2. určené predsedovi Košického samosprávneho kraja: spolupracovať s ministrom hospodárstva SR pri príprave informácie o stave plnenia úloh vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Spišská Nová Ves;

Termín plnenia odporúčania:

do 15.  januára  2010

Stav plnenia odporúčania:

Predseda Košického samosprávneho kraja predložil potrebné podklady v záujme vyhodnotenia stavu plnenia príslušných úloh.

Záver:

Odporúčanie bolo splnené.

Informácia

o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 832/2008

z 19. novembra 2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie

okresu Komárno a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Úloha B.1. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny podporiť revitalizáciu odborného školstva v okrese Komárno na základe požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo školstva SR priebežne podporuje revitalizáciu odborného školstva v okrese Komárno na základe požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2010;

Úloha B.2. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: poskytnúť z kapitoly Ministerstva školstva SR 15 mil. Sk na rekonštrukciu budovy športovej haly na multifunkčné spoločensko-športové centrum v Komárne;

Termín plnenia úlohy:

do 30. júna 2010

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo školstva SR vzhľadom na obmedzené možnosti svojho rozpočtu v roku 2008 a zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly v roku 2009 zatiaľ dotáciu na rekonštrukciu budovy športovej haly neposkytlo. Dotácia bude poskytnutá do 30. júna 2010.

Záver:

Úloha sa rieši, trvá do 31. júna 2010;

Úloha B.3. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: podporiť výstavbu cykloturistických chodníkov pozdĺž rieky Dunaj v okrese Komárno od obce Číčov po Kravany nad Dunajom s výhľadom na pokračovanie trasy do Štúrova;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2012

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo školstva SR vzhľadom na obmedzené možnosti svojho rozpočtu v roku 2008 a zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly v roku 2009 zatiaľ podporu na výstavbu cykloturistických chodníkov neposkytlo. Podpora bude poskytnutá v súlade s možnosťami rozpočtu výdavkov kapitoly MŠ SR v rokoch 2010 až 2012.

Záver:

Úloha sa rieši, trvá do 31. decembra 2012;

Úloha B.4. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR: poskytnúť finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu Základnej školy v obci Imeľ, v objeme 1 595 000 Sk a Základnej školy Rozmarínová 1 v Komárne v objeme 1 770 000 Sk;

Termín plnenia úlohy:

do 31. augusta 2009

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo školstva SR poskytlo finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu ZŠ v Imeli v objeme 52 944 Eur (1 595 000 Sk) a ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne 58 753 Eur (1 770 000 Sk).

Záver:

Úloha je splnená;

Úloha B.5. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR: zabezpečiť zvýšenie počtu policajtov Obvodného oddelenia Policajného zboru Komárno v rámci schválenej systemizácie policajtov v štátnej službe na príslušný rozpočtový rok;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Personálnym rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky č. 390/2009 s účinnosťou od 1. októbra 2009 bolo Obvodné oddelenie Policajného zboru Komárno posilnené o jedno policajné miesto. Uvedeným personálnym rozkazom ministra sa realizovalo systémové posilnenie vybraných výkonných útvarov Policajného zboru v Slovenskej republike v lokalitách so zvýšeným počtom rómskeho obyvateľstva, pričom sa prihliadalo na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v príslušných regiónoch. Zohľadnenie demografických a štatistických hľadísk pri personálnom posilnení služby poriadkovej polície v podmienkach konkrétneho útvaru Policajného zboru korešponduje s obsahom východiskového analytického materiálu, ako aj so zámerom vlády  SR vyjadrenom v predmetnej úlohe.

Záver:

Úloha je splnená;

Úloha B.6. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: v spolupráci s ministrom zahraničných vecí rokovať s maďarskou stranou o určení polohy a projektovej príprave nového cestného mosta cez Dunaj na štátnej hranici Slovenskej republiky a Maďarskej republiky;

Termín plnenia úlohy:

do 30. septembra 2009

Stav plnenia úlohy:

V októbri 2009 sa uskutočnilo v Budapešti pravidelné pracovné stretnutie expertov oboch ministerstiev dopravy. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že poloha nového mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom bude na západnej strane mesta Komárno. Poloha mosta bola stanovená na základe dopravno-inžinierskej analýzy, ktorú dala vypracovať slovenská strana. Analýza bola doručená aj maďarskej strane.

Záver:

Úloha je splnená;

Úloha B.7. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: v nadväznosti po uzavretí medzinárodnej dohody s Maďarskou republikou zabezpečiť projektovú prípravu výstavby nového mosta cez Dunaj;

Termín plnenia úlohy:

V zmysle dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

Stav plnenia úlohy:

Na pracovnom stretnutí expertov oboch ministerstiev dopravy v októbri 2009 sa obe strany dohodli, že návrh medzivládnej dohody o príprave a výstavbe nového mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom vypracuje maďarská strana a predloží ho slovenskej strane na pripomienkovanie. Do dnešného dňa nám návrh medzivládnej dohody nebol doručený.

Záver:

Úloha nie je ukončená – je v štádiu riešenia;

Úloha B.8. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: zabezpečiť výstavbu okružnej križovatky pri križovaní ciest I/63 a I/64 v Komárne;

Termín plnenia úlohy:

do 30.  júna  2010

Stav plnenia úlohy:

Uskutočnila sa verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Zmluva o dielo bude podpísaná do konca roka 2009. Vybratým zhotoviteľom je Strabag, s. r. o., Bratislava.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 30. júna 2010;

Úloha B.9. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: zabezpečiť vypracovanie technickej štúdie novej trasy štátnej cesty I/64 Nitra – Nové Zámky – Komárno – MR mimo zastavané územia;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2012

Stav plnenia úlohy:

Slovenská správa ciest začne verejné obstarávanie na vypracovanie technickej štúdie novej trasy štátnej cesty I/64 Nitra – Nové Zámky – Komárno – Maďarská republika v roku 2010.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2012;

Úloha B.10. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: vypracovať technickú štúdiu výstavby obchvatu mesta Komárno v zmysle výsledkov rokovaní expertov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, telekomunikácií a energetiky Maďarskej republiky a v súlade s medzinárodnou dohodou medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o výstavbe nového mosta;

Termín plnenia úlohy:

V zmysle dohody s Maďarskou republikou

Stav plnenia úlohy:

Zatiaľ nebol návrh medzivládnej dohody doručený.

Záver:

Úloha je v štádiu riešenia;

Úloha B.11. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: pri spracovaní koncepcie rozvoja verejných prístavov posúdiť ekonomickú efektívnosť presunutia verejného prístavu v lokalite Komárno do novej lokality;

Termín plnenia úlohy:

do 31. marca 2009

Stav plnenia úlohy:

Listom č. 00804/2009/SCLVD-13075/M zo dňa 31. marca 2009 bol na základe uznesenia vlády SR č. 798/2008 zaslaný na rokovanie vlády SR materiál Zámery rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo pre ich efektívne využívanie. Zmena názvu predkladaného materiálu bola potrebná v dôsledku zapracovania pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V predmetnom materiáli sa nachádza časť, ktorá sa zaoberá ekonomickou efektívnosťou presunutia verejného prístavu v Komárne do novej lokality.

Záver:

V predmetnom materiáli sa nachádza posúdenie ekonomickej efektívnosti presunutia verejného prístavu v Komárne do novej lokality. Úloha je splnená;

Úloha B.12. uložená ministrovi životného prostredia SR: v rámci finančných možností podporovať projekty v okrese Komárno súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry, odstránením environmentálnych záťaží, ochranou životného prostredia a protipovodňových opatrení;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

V programovom období 2007 – 2013 Ministerstvo životného prostredia SR podporuje projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie, a to v oblasti integrovanej ochrany a racionálneho využívania vôd, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, odpadového hospodárstva a ochrany regenerácie prírodného prostredia a krajiny.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, čiastkové výsledky za rok 2009 týkajúce sa vyhodnotenia schválených projektov v uvedenom okrese bude k dispozícii v 1. štvrťroku 2010 a bude súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010. Úloha trvá  do 31. decembra 2010;

Úloha B.13. uložená ministrovi hospodárstva SR: poskytnúť súčinnosť pri príprave priemyselnej zóny v lokalite obce Chotín;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo hospodárstva SR k 15. decembru 2009 neeviduje žiadosť obce Chotín o poskytnutie spolupráce pri príprave priemyselnej zóny.

Záver:

Ministerstvo hospodárstva SR začiatkom roka 2010 písomne vyzve samosprávu obce, aby sa vyjadrila, v akom smere očakáva súčinnosť MH SR vzhľadom na jej plánované rozvojové zámery. Obec Chotín má záujem o tvorbu klastrov, v ktorých má dôjsť k využitiu jej územnej polohy, ekonomického potenciálu a disponibilných zdrojov. Úloha je priebežne sledovaná, trvá do 31. decembra 2010;

Úloha B.14. uložená ministrovi hospodárstva SR: v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja poskytnúť súčinnosť pri realizácii konkrétnych projektových návrhov v odvetví cestovného ruchu;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2013

Stav plnenia úlohy:

Pre programové obdobie 2007 – 2013 sú pre verejný sektor podporované aktivity v rámci Regionálneho operačného programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) a pre súkromný sektor v rámci OP KaHR.

1.     Regionálny operačný program:

MVRR SR doteraz nevyhlásilo žiadnu výzvu na predkladanie projektov podporujúcich turizmus.

2.     OP KaHR:

V rámci výziev vyhlásených pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  boli  predložené tri žiadosti o poskytnutie NFP. Pretože predmetné žiadosti nesplnili kritériá kontroly formálnej správnosti zadefinované vo vyhlásených výzvach, boli vyradené    z ďalšieho schvaľovacieho procesu.

Ministerstvo hospodárstva SR (v decembri 2008) informovalo  predsedu VÚC Nitra,            do pôsobnosti ktorého okres Komárno patrí, že v rámci daných možností a pravidiel je pripravené  poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektov.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2013;

Úloha B.15. uložená ministrovi hospodárstva SR: v spolupráci s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh z uznesenia vlády SR prijatého na výjazdovom rokovaní vlády;

Termín plnenia úlohy:

do 15.  januára 2010

Stav plnenia úlohy:

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol podklady, ktoré boli využité pri príprave informácie.

Záver:

Úloha bude ku dňu 15. januára 2010 splnená;

Úloha B.16. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR: podporiť vybudovanie centra sociálnych služieb pre seniorov v okrese Komárno;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úlohu priebežne plnilo. Podpora vybudovania centra sociálnych služieb pre seniorov v okrese Komárno bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a bude súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010.

Záver:

Úloha vzhľadom na termín jej plnenia bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a jej výsledky budú súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010;

Úloha B.17. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR: podporiť vybudovanie centra sociálnych služieb pre osoby sociálne slabšie, vyžadujúce celodennú opateru v okrese Komárno;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úlohu priebežne plnilo. Podpora vybudovania centra sociálnych služieb pre sociálne slabšie osoby, vyžadujúce celodennú opateru bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a bude súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010.

Záver:

Úloha vzhľadom na termín jej plnenia bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010 a jej výsledky budú súčasťou informatívneho materiálu o stave plnenia príslušných úloh z výjazdových rokovaní vlády SR k 30. júnu 2010;

Úloha B.18. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR: poskytnúť súčinnosť pri znižovaní energetickej náročnosti verejných budov v okrese Komárno;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2009

Stav plnenia úlohy:

V roku 2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo okresu Komárno 3,2 mil. Eur z Regionálneho operačného programu a Operačného programu Základná infraštruktúra na rekonštrukciu, modernizáciu prípadne zatepľovanie;

Záver:

Úloha je splnená;

Úloha B.19. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR: v rámci Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR konkrétnymi rozvojovými opatreniami podporiť jedinečnosť postavenia regiónu, ktorou je dobrá geografická poloha vzhľadom k rozvojovým pólom Bratislava, Budapešť, Nitra, Trnava, Győr;

Termín plnenia úlohy:

do 1. januára  2010

Stav plnenia úlohy:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 1. decembra 2009 požiadalo listom        č. MVRR-2009-13676/63775-21 o zmenu termínu plnenia úlohy do 30. apríla 2010;

Záver:

Úloha je v štádiu riešenia, jej stav plnenia bude vyhodnotený v 1. štvrťroku 2010;

Úloha B.20. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR: v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce poskytovať súčinnosť pre región Komárno pri podpore projektov zameraných na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, konkrétne z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013;

Termín plnenia úlohy:

do 31.  decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

V rámci uvedeného cieľa Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytuje súčinnosť regiónu Komárno pri podpore projektov zameraných na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a Slovenskej republiky 2007 – 2013, v ktorej ministerstvo plní úlohu Národného orgánu. Ide o projekty schválené po prvej výzve predkladania, v ktorých sú subjekty z okresu Komárno vedúcimi partnermi:

- Cyklotrasa Komárno-Váh-Komárom a jej napojenie na medzinárodnú trasu (schválená suma na projekt je 1 574 461,06 Eur);

- Ekogymnáziá pre Európu (schválená suma na projekt je 80 750 Eur);

- Budovanie cezhraničnej siete za účelom spoznania spoločných záujmov (252 071,75 Eur)

V súčasnosti sa v rámci uvedených projektov uskutočňuje príprava zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zmlúv o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu. Plnenie predmetnej úlohy je podmienené tým, aby nositelia projektov v okrese Komárno v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 boli aktívni a predkladali ďalšie projekty.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2010;

Úloha B.21. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR: v spolupráci s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť efektívnosť a účinnosť podpory regionálneho rozvoja v okrese Komárno;

Termín plnenia úlohy:

Priebežne

Stav plnenia úlohy:

V rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu (ROP) bolo k 29. decembru 2009 za okres Komárno schválených 6 projektov v objeme 13 715 760,35 Eur. K uvedenému termínu bolo v rámci opatrenia 4.1a) ROP za okres Komárno schválených 5 projektov v objeme 4 068 370,81 Eur a v rámci opatrenia 4.2 	ROP boli za okres Komárno schválené      3 projekty v objeme 1 612 295,73 Eur.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 boli k 29. decembru 2009 schválené po prvej výzve na predkladanie projektov             3 projekty v celkovom objeme 1 907 282,81 Eur, v ktorých sú subjekty z okresu Komárno vedúcimi partnermi projektov.

Plnenie predmetnej úlohy je podmienené tým, aby nositelia projektov v okrese Komárno aktívne predkladali projekty v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR) 2007 – 2013 a Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Záver:

Úloha sa priebežne plní;

Úloha B.22. uložená ministrovi financií SR: predložiť na rokovanie vlády návrh na uvoľnenie 51 mil. Sk z rezervy vlády na projekty v Nitrianskom samosprávnom kraji podľa prílohy tohto uznesenia;

Termín plnenia úlohy:

do 26. novembra 2008

Stav plnenia úlohy:

Dňa 3. decembra 2008 bol uznesením vlády SR č. 875 schválený návrh MF SR na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v záujme podpory príslušných projektov v Nitrianskom samosprávnom kraji  vo výške 51 mil. Sk (1 692 890 Eur).

Záver:

Úloha je splnená;

Úloha B.23. uložená ministrovi kultúry SR: poskytnúť súčinnosť pri uskutočňovaní projektu revitalizácie historickej pamiatky Ústrednej pevnosti v Komárne;

Termín plnenia úlohy:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia úlohy:

Dňa 24. novembra 2009 sa zástupca Ministerstva kultúry SR zúčastnil na zasadnutí komisie k záverom archeologického výskumu v priestoroch Starej pevnosti v Komárne. Súčasťou podujatia bolo sprostredkovanie informácií vo veci nakladania s archeologickými nálezmi, pochádzajúcimi z výskumu a o postupe prác na obnove národnej kultúrnej pamiatky Starej pevnosti v Komárne. Ministerstvo monitoruje prostredníctvom Pamiatkového úradu SR situáciu o projekte a o jeho realizácii. Zo zdrojov grantového programu MK SR „Obnovme si svoj dom“ bola v roku 2009 reštaurátorsky obnovená tzv. Ferdinandova brána, súčasť Komárňanskej pevnosti.

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. decembra 2010;

Odporúčanie C.1. pre predsedu vlády SR:  rozhodnúť o pridelení dotácie z rezervy predsedu vlády na rok 2009 (1,2 mil. Sk na jeden projekt) na výstavbu multifunkčných športovísk v meste Komárno a obci Svätý Peter, ak budú splnené zákonné podmienky na pridelené dotácie;

Stav plnenia odporúčania:

V zmysle informácie Nitrianskeho samosprávneho kraja bol projekt na výstavbu multifunkčného športoviska v meste Komárno podporený.

Záver:

Odporúčanie bolo plnené v súlade so zákonnými podmienkami na pridelenie predmetnej dotácie;

Odporúčanie C.2. pre predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja: spolupracovať s podpredsedom vlády a ministrom školstva SR pri uskutočňovaní projektu výstavby cykloturistických chodníkov pozdĺž rieky Dunaj v okrese Komárno od obce Čičov po Kravany nad Dunajom s výhľadom na pokračovanie trasy do Štúrova v zmysle bodu B.3. tohto uznesenia;

Termín plnenia odporúčania:

do 31. decembra 2012

Stav plnenia odporúčania:

Na úsek trasy Čičov – Komárno bola vypracovaná štúdia cykloturistických chodníkov              s predpokladanými celkovými nákladmi vo výške cca  1 161 787 Eur (35 mil. Sk). Celková dĺžka plánovanej trasy je 35 km. Na uvedený úsek má byť vydané Územné rozhodnutie do konca januára 2010. Stavebné povolenie by malo byť vydané v apríli 2010. Na ďalších úsekoch výstavby cykloturistických chodníkov sa rozbiehajú prípravné práce.

Záver:

Odporúčanie je priebežne plnené, trvá do 31. decembra 2012;

Odporúčanie C.3. pre predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja: spolupracovať s ministrom kultúry SR pri uskutočňovaní projektu revitalizácie historickej pamiatky Ústrednej pevnosti v Komárne v zmysle bodu B.24. tohto uznesenia;

Termín plnenia odporúčania:

do 31. decembra 2010

Stav plnenia odporúčania:

Mesto Komárno získalo finančné prostriedky z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky     vo výške 40 tis. Eur na archeologický a stavebný výskum v areáli pevnosti. Práce boli  dokončené do konca roku 2009. Pri uskutočňovaní projektu revitalizácie historickej pamiatky Ústrednej pevnosti v Komárne, ktorá je majetkom Mesta Komárno, sa Nitriansky samosprávny kraj podieľal tak, že prostredníctvom archeológov Podunajského múzea v Komárne, sa aktívne zapojil do archeologického výskumu Starej pevnosti.

Záver:

Odporúčanie je priebežne plnené, trvá do 31. decembra 2010;

Odporúčanie C.4. pre predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja: spolupracovať s ministrom hospodárstva SR pri príprave informácie v zmysle bodu B.15. tohto uznesenia; Termín plnenia odporúčania:

do 15. januára 2010

Stav plnenia odporúčania:

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja predložil príslušné podklady v záujme vyhodnotenia stavu plnenia daných úloh.

Záver:

Odporúčanie bolo k 30. decembru 2009 splnené;

Odporúčanie C.5. pre predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja: spolupracovať s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle bodu B.21. tohto uznesenia;

Termín plnenia odporúčania:

Priebežne

Stav plnenia odporúčania:

V zmysle „Zmluvy o partnerstve a spolupráci a vykonávaní niektorých činností pre Nitriansky samosprávny kraj“ uzatvorenej medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Regionálnou rozvojovou agentúrou v Komárne, je predmetom zmluvy úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii regionálnej politiky Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu samosprávneho kraja s dôrazom na úspešné čerpanie rozvojových fondov. Regionálna rozvojová agentúra v Komárne ako realizátor vykonáva činnosti v oblasti: programovania, implementácie rozvojových projektov a komunikácie a informovania. O plnení predmetu zmluvy predkladá realizátor polročné správy o činnosti odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Záver:

Odporúčanie je priebežne plnené a pokračuje aj v ďalšom období.

Resumé

V prvej časti informácie je uvedený stav plnenia 15 úloh a  2 odporúčaní vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Spišská Nová Ves v súlade                s uznesením vlády SR č. 706 z 8. októbra 2008. 9 úloh je splnených, plnenie 5 úloh pokračuje a 1 úloha bude vyhodnotená v 1. polroku 2010.

V závere konštatujeme, že jednu úlohu bude potrebné opätovne vyhodnotiť v priebehu roku 2010. Jej výsledky budú zahrnuté do informácie o stave plnenia  úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR, ktorá má termín predloženia v júni  2010.

V druhej časti informácie je uvedený stav plnenia 23 úloh a 5 odporúčaní vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Komárno v súlade s uznesením vlády SR č. 832 z 19. novembra 2008. 7 úloh je splnených, plnenie 10 úloh pokračuje, 3 úlohy majú charakter priebežného plnenia, 3 úlohy budú vyhodnotené vzhľadom na termín ich plnenia 31. december 2009 v 1. štvrťroku 2010, odporúčania sa priebežne plnia.

V závere konštatujeme, že 3 priebežné úlohy a 3 úlohy vzhľadom na termín ich plnenia bude potrebné opätovne vyhodnotiť v priebehu 1. štvrťroka 2010. Ich výsledky budú zahrnuté do informácie o stave plnenia  úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR, ktorá má termín predloženia  v  júni 2010.

Gestori úloh svoje úlohy plnili a aktívne spolupracovali v rámci prípravy tejto informácie. Rovnako sa na tvorbe tohto materiálu podieľal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a predseda Košického samosprávneho kraja.