Ministerstvo financií SR

Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces

.

Jún 2009

OBSAH

Preambula	3

Úvod	4

Zhrnutie	7

Časť A: Stručný prehľad etáp procesu PPP	10

1. 	Etapa: Identifikácia príležitosti	11

2 	Etapa: Posúdenie príležitosti	18

3. 	Etapa: Príprava súťažiteľného PPP projektu	26

4. 	Etapa: Verejné obstarávanie	32

5. 	Etapa: Uzatvorenie zmluvy	39

6. 	Etapa: Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície	43

7. 	Etapa: Monitoring výkonnosti PPP projektu	47

8. 	Etapa: Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu	51

Časť B: Etapy procesu PPP v detaile	54

1.	Etapa - Identifikácia príležitosti	55

2.	Etapa - Posúdenie príležitosti	69

3.	Etapa - Príprava súťažiteľného PPP projektu	81

4.	Etapa - Verejné obstarávanie	89

5.	Etapa - Uzatvorenie zmluvy	92

6.	Etapa - Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície	102

7.	Etapa - Monitoring výkonnosti PPP projektu	107

8.	Etapa - Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu	112

Príloha: Úloha Ministerstva financií SR v procese prípravy a realizácie PPP projektu	116

Príloha: Schvaľovací proces	120

Príloha: Zoznam právnych predpisov a uznesení vlády k problematike PPP	123

Príloha: Slovníček pojmov	124

Príloha: Vzor Informačného listu projektu	127

# Preambula

Účel metodiky

Táto metodika je určená všetkým zadávateľom ako metodický pokyn pri príprave a realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva (ďalej len „PPP projekty“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť zadávateľom PPP projektov prehľad o procese PPP a návod pre prípravu a realizáciu PPP projektov krok za krokom. Snahou nie je len popísať náležitosti vyplývajúce z existujúcej legislatívy upravujúcej PPP, ale aj zachytiť procesnú stránku prípravy PPP projektov vo vzťahu k činnostiam a odporúčaným výstupom zadávateľa. Príručka sa zameriava na proces PPP z pohľadu zadávateľa, avšak môže slúžiť ako vodidlo procesom PPP pre všetky zainteresované strany.

Príručka je v súlade s platnou slovenskou legislatívou a inšpiruje sa praxou a skúsenosťami z už realizovaných PPP projektov v zahraničí a Slovenskej republike. S postupom rozvoja PPP projektov na Slovensku bude metodika predmetom aktualizácie a obohatenia o nové a osvedčené skúsenosti.

Vzhľadom na to, že táto metodika má zastrešujúci charakter a na mnohých miestach odkazuje na špecializované metodiky vydané MF SR, prípadne sumarizuje poznatky z týchto metodík, platí vždy aktualizované znenie týchto špecializovaných metodík.

Záväznosť metodiky

# Úvod

Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromného partnerstva

Dňa 23. novembra 2005 vláda SR schválila uznesením vlády č. 914/2005 Politiku pre realizáciu projektov verejno-súkromného partnerstva. Táto politika deklarovala ako základnú podmienku pre realizáciu projektov formou PPP preukázanie „hodnoty za peniaze“ v porovnaní s realizáciou projektu tradičným spôsobom a uviedla nutnosť nastavenia regulácie PPP, ktorá obmedzí riziká pre rozpočet verejnej správy.

Reguláciou PPP projektov je poverené MF SR, ktoré okrem tejto funkcie má i funkciu (i) metodickú, podpornú a kontrolnú a (ii) funkciu znalostného a komunikačného centra v oblasti PPP. Tieto funkcie plní prostredníctvom Schémy technickej pomoci, ktorá je financovaná z operačného programu Technická pomoc. Pravidlá implementácie Schémy technickej pomoci boli schválené uznesením vlády č. 786/2007.

Pomocou tejto Schémy technickej pomoci MF SR poskytuje podporu zadávateľom PPP projektov okrem iného vo forme:

- metodického usmerňovania pri príprave PPP projektov (spracovanie metodických materiálov pre všetkých zadávateľov a kontrola ich dodržiavania u vybraných projektov);

- financovanie nákladov na externé poradenské služby pri príprave štúdie realizovateľnosti PPP projektu (iba pre vybrané projekty);

- realizácia školení a seminárov s cieľom zvyšovať vedomostnú úroveň o PPP a podporovať prenos skúseností.

Definícia PPP a zameranie metodiky

Na účely tejto metodiky sa PPP projektmi rozumejú projekty, ktorých cieľom je zabezpečenie verejných služieb alebo verejnej infraštruktúry a ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

- súkromný partner zabezpečuje zhotovenie a prevádzku diela alebo len prevádzku diela a ako protihodnotu poskytuje služby spojené s týmto dielom za platby od jeho konečných užívateľov a/alebo od verejného partnera;

- dlhodobosť zmluvy;

- súkromný partner nesie niektoré ekonomické riziká spojené s realizáciou projektu, ktoré obvykle nesie verejný partner.

Pojem PPP tak zahŕňa i koncesie na stavebné práce a koncesie na služby, ktoré sú definované v § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).

Stručný popis metódy PPP a jej základných charakteristík sa nachádza v kapitole 1 časti B tejto metodiky.

Štruktúra metodiky

Metodiku  tvoria dve základné časti. Obidve časti dokumentu priamo vychádzajú z  uvedenej schémy procesu PPP tak, že každá kapitola dokumentu zobrazuje jednu etapu procesu.

Časť A obsahuje stručný a súhrnný prehľad celého procesu a zadávateľovi by mala poskytnúť výstižné a prehľadné zobrazenie základných prvkov danej etapy tak, aby sa zadávateľ dokázal v procese jednoducho a rýchlo zorientovať. Každá kapitola obsahuje určenie základného cieľa etapy a jednotlivých činností zadávateľa. Súčasťou každej etapy sú prehľadné tabuľky, ktoré zobrazujú sumarizáciu:

- výstupov danej etapy,

- príslušnú bránu kontrolného procesu a

- povinné náležitosti schvaľovacieho procesu.

Červená tabuľka zadávateľovi odporúča spracovanie konkrétnych výstupov a použitie vhodných metodík. Modrá tabuľka zobrazuje kontrolný proces vrátane súboru jeho kontrolných otázok a zapojenie subjektov, ktoré participujú na kontrolnom procese. Hneď ako si zadávateľ dokáže pozitívne odpovedať na tieto kontrolné otázky, sú podľa osvedčenej medzinárodnej praxe splnené základné predpoklady pre úspešnú realizáciu PPP projektu a zadávateľ môže postúpiť do ďalšej etapy. Schvaľovací proces je zobrazený v poslednej zelenej tabuľke každej kapitoly.

Schéma 1: Štruktúra tabuliek časti A

| Výstupy |  |
| --- | --- |
| Metodika |  |

| Kontrolný proces | Brána X |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky |  |
| Kto posudzuje? |  |

| Schvaľovací proces |  |
| --- | --- |
| MF |  |

Časť B identicky kopíruje štruktúru časti A podľa etáp procesu PPP, avšak predstavuje širší kontext a detailnejšie informácie pre každú etapu procesu tak, aby zadávateľovi poskytli hlbšie pochopenie problematiky.

Štruktúra dokumentu rozdelená do dvoch častí umožňuje čitateľovi získať širšie znalosti, pochopiť súvislosti a získať detailnejšie informácie v každom kroku procesu (časť B), a zároveň umožňuje rýchlu orientáciu pre každodenné riadenie prípravy a realizácie PPP projektu v praxi (časť A). Časť A je hypertextovo previazaná s časťou B.

# Zhrnutie

Schéma procesu PPP

Proces prípravy a realizácie PPP projektu, tak ako je zobrazený v nižšie uvedenej schéme a podľa ktorého je štrukturovaná celá metodika, sa uskutočňuje v 8 jednotlivých etapách. Ide o:

- Identifikácia príležitosti

- Posúdenie príležitosti

- Príprava súťažiteľného PPP projektu

- Verejné obstarávanie

- Uzatvorenie zmluvy

- Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

- Monitoring výkonnosti PPP projektu

- Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

V schéme sú v každej etape stručne popísané činnosti zadávateľa, ktoré sa riadia požiadavkami vyplývajúcimi (a) zo ZVO, (b) z najlepšej medzinárodnej praxe zachytenej v publikovaných metodikách a manuáloch, (c) zo skúseností z PPP projektov zo Slovenskej republiky a zahraničia. Označenie pre jednotlivé etapy v schéme je nasledujúce:

| Činnosti |  |  |
| --- | --- | --- |

Činnosti pre projekty na úrovni štátu a na úrovni subjektov územnej samosprávy sa nelíšia, líšia sa iba schvaľovacie procesy. Názvy etáp v schéme sú hypertextovo prepojené s textom metodiky.

Medzi jednotlivými etapami prípravy projektu sú uvádzané tzv. brány PPP kontrolného procesu. Cieľom popisovaného kontrolného procesu, ktorý je postavený na medzinárodných skúsenostiach a nielen na platnej legislatíve, je včasné posúdenie projektu na účely zabezpečenia maximalizácie jeho pridanej hodnoty. Ide o hodnotenie a súbor kontrolných otázok, ktoré v prípade pozitívneho výsledku indikujú, že je projekt pripravený postúpiť do ďalšej etapy prípravy a má najlepšie predpoklady pre úspešnú realizáciu. Projekt teda postupuje správnym smerom.

Pri hodnotení kontrolných otázok zadávateľ vychádza z dokumentov, ktoré sú uvedené pred kontrolným procesom vo výstupoch jednotlivých etáp.

Kontrolnú funkciu vykonáva riadiaci výbor (RV) pre prípravu a realizáciu PPP projektu, ktorý rozhoduje o postupe projektu do ďalšej etapy. V prípade projektov, ktorých zadávatelia získavajú podporu zo Schémy technickej pomoci, sú členmi RV  i dvaja zástupcovia MF SR. V prípade, že ide o projekty, v ktorých  je zadávateľom ústredný orgán štátnej správy, ktorý nezískava podporu zo Schémy technickej pomoci, je na rokovania RV podľa uznesenia vlády č. 80/2008, prizývaný 1 zástupca MF SR v úlohe pozorovateľa.

Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykonáva projektový manažér v spolupráci s projektovým tímom a výsledok prezentuje RV. Test podľa otázok slúži primárne pre projektového manažéra ako „kontrolný nástroj“ dôslednej prípravy. V prípade, že nie sú zodpovedané všetky otázky kladne, mal by sa projektový manažér spolu s projektovým tímom zamyslieť nad závažnosťou situácie a prípadne podľa potreby znovu prehodnotiť postupy pri príprave projektu.

Stručný súhrn jednotlivých činností v rámci kontrolného procesu je uvedený ďalej v metodike vždy medzi jednotlivými etapami.

Označenie pre jednotlivé brány kontrolného procesu v schéme je nasledovné:

| Kontrolný proces |  |  |
| --- | --- | --- |

Z titulu platnej legislatívy upravujúcej PPP je medzi etapami zaradený i schvaľovací proces. Ide o kľúčové rozhodnutia alebo povinnosť schválenia štúdie realizovateľnosti,  projektu so zohľadnením záverov štúdie realizovateľnosti štúdie realizovateľnosti resp. koncesnej zmluvy (pri koncesiách na stavebné práce). Do schvaľovacieho procesu boli premietnuté predovšetkým požiadavky:

- zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že platná legislatíva danú problematiku výslovne neupravuje, je v texte uvedené i odporúčanie možného postupu.

V texte metodika rozlišuje schvaľovací proces pre zadávateľov PPP projektov:

- na úrovni štátu – pokiaľ nie je uvedené inak, ide o PPP projekty, ktoré podliehajú režimu schválenia projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti, pripravované ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy) a

- na úrovni subjektov územnej samosprávy - PPP projekty realizované  subjektmi územnej samosprávy definovanými v § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Pre úplnosť je v metodike uvedený i postup pre zadávateľov PPP projektov ako sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, akciové spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu a verejnoprávne inštitúcie.

Metodika z dôvodu prehľadnosti zároveň v texte rozlišuje i PPP projekty, ktorých zadávatelia získavajú podporu zo Schémy technickej pomoci.

Označenie pre jednotlivé etapy v schéme je nasledovné:

| Schvaľovací proces |  |  |
| --- | --- | --- |

# Časť A:

# Stručný prehľad etáp procesu PPP

## 1. Etapa: Identifikácia príležitosti

- Etapa - Identifikácia príležitosti

| Cieľ | Identifikácia potrieb zadávateľa a výstupov projektu a analýza možností získania podpory zo Schémy technickej pomoci |
| --- | --- |
| Činnosti | 1.1. Identifikácia potrieb a špecifikácia cieľov projektu 1.2. identifikácia dostupných finančných zdrojov pre prípravu a realizáciu projektu 1.3. Spracovanie projektového zámeru a možnosť využitia podpory zo Schémy technickej pomoci 1.4. Menovanie riadiaceho výboru a projektového manažéra |

  - Identifikácia potrieb a špecifikácia cieľov projektu

Pri začatí prípravy projektu je veľmi dôležité, aby zadávateľ najprv identifikoval svoje potreby, ktoré vyplývajú z jeho povinností zabezpečiť verejnú službu, naplniť stanovené stratégie a zohľadniť vývoj dopytu po verejnej službe. Ako náhle zadávateľ identifikuje tieto potreby, stanoví ciele a očakávané výstupy projektu, ktoré chce dosiahnuť a začne zvažovať konkrétne možnosti ako tieto ciele a výstupy najlepšie naplniť a predbežne vytipuje variant riešenia projektu, ktorý uspokojuje jeho ciele (napr. nová výstavba či rekonštrukcia).

Vyššie popísaná analýza potrieb a možností riešenia projektu by mala byť detailne riešená v rámci štúdie realizovateľnosti projektu, avšak táto štúdia bude predbežne vychádzať z tejto analýzy, ktorú zadávateľ vykoná už v tejto etape. Cieľom je, aby zadávateľ získal už na začiatku prípravy projektu jasnú predstavu, čo potrebuje a aké má možnosti to dosiahnuť.

  - Identifikácia dostupných finančných zdrojov pre prípravu a realizáciu projektu

Zadávateľ identifikuje a analyzuje dostupné finančné prostriedky na prípravu a realizáciu projektu – z vlastného rozpočtu, z fondov Európskej únie („EÚ“), dotačné tituly, možné cudzie zdroje ak to umožňuje legislatíva (napr. bankové úvery vrátane Európskej investičnej banky („EIB“), Európskej banky banky pre obnovu a rozvoj („EBRD“) atď. Pre prípravu projektu je možné získať finančnú a konzultačnú podporu zo zdrojov Schémy technickej pomoci.

Finančná dostupnosť projektu pre zadávateľa a ekonomická výhodnosť projektu sú základné piliere nasledujúcej etapy a budú opäť detailne rozpracované v rámci štúdie realizovateľnosti.

  - Spracovanie projektového zámeru a analýza možností využitia podpory zo Schémy technickej pomoci

Každému zadávateľovi PPP projektu sa odporúča spracovať „Projektový zámer“. Projektový zámer by mal obsahovať popis projektu, predbežnú kalkuláciu nákladov, časový plán jeho realizácie a zároveň špecifikáciu formy PPP (t. j. návrh zapojenia súkromného partnera, platobný mechanizmus, alokáciu rizík, obdobie trvania projektu atď.)

K obsahu tohto dokumentu je k dispozícii metodika MF SR „Osnova projektového zámeru  PPP projektu a kritériá pre jeho výber“.

V prípade, že zadávateľ projektu chce využiť možnosť získania finančnej a konzultačnej podpory zo Schémy technickej pomoci pri príprave PPP projektu, spracuje projektový zámer v súlade so zverejnenou metodikou a predloží ho na posúdenie MF SR. Schéma technickej pomoci je založená na čerpaní technickej pomoci z EÚ fondov v programovom období 2007 – 2013 a umožňuje vybraným zadávateľom získať finančnú a konzultačnú podporu pre prípravu PPP projektu. MF SR na základe výberových kritérií vyberie najperspektívnejší projekt a jeho predkladateľovi na celú etapu prípravy PPP projektu verejne obstará poradcu a uhradí 100% nákladov na vypracovanie štúdie realizovateľnosti . MF SR poskytuje zadávateľom aj metodickú pomoc.

V prípade, že projektový zámer zadávateľa nebude vybraný alebo sa zadávateľ rozhodne túto podporu nevyužiť, mal by v tejto fáze prípravy projektu v každom prípade zvážiť, či je jeho projekt vhodný pre realizáciu formou PPP. Záver, či má projekt realizovaný formou PPP predpoklady dosiahnuť hodnotu za peniaze, je výsledkom vyhodnotenia kritérií vhodnosti PPP uvedených v rámci kontrolného procesu na konci tejto kapitoly. Pokiaľ však zadávateľ chce získať vyššiu istotu, či je účelné vynaložiť náklady a čas na spracovanie podrobnej štúdie realizovateľnosti projektu, môže túto analýzu doplniť i zjednodušenými finančnými kalkuláciami ekonomickej výhodnosti PPP oproti iným formám realizácie projektu a analýzou všetkých rizík prípravy projektu (napr. riziko, že nebudú uvoľnené finančné prostriedky na prípravu, projekt nebude mať politickú podporu a pod.).

  - Menovanie riadiaceho výboru a projektového manažéra

Potom, čo zadávateľ overil, či jeho projekt má základné predpoklady dosiahnuť formou PPP hodnotu za peniaze, je nutné nastaviť záväznú organizačnú štruktúru pre prípravu projektu a vytýčiť povinnosti jednotlivých osôb.

Zadávateľ najskôr menuje zo svojich kapacít a na základe návrhu zúčastnených strán kompetentné osoby, ktorých úlohou bude priviesť projekt do etapy úspešnej realizácie. Tieto osoby vytvoria RV, vrcholný riadiaci orgán projektu. RV je obvykle zložený zo zástupcov zadávateľa, budúcej zmluvnej strany projektu (pokiaľ je odlišná od zadávateľa) a zriaďovateľa/zakladateľa.

Z dôvodu možného vplyvu projektu na schodok / prebytok rozpočtu a dlh verejnej správy a podpory odbornej prípravy a prenosu skúseností, je zadávateľ povinný pri PPP projektoch „na úrovni štátu“ prizvať na každé zasadnutie RV jedného zástupcu MF SR v úlohe pozorovateľa. Pokiaľ projekt získa podporu zo Schémy technickej pomoci (či už je projekt na úrovni štátu alebo subjektov územnej samosprávy), je zadávateľ z rovnakých dôvodov ako je uvedené vyššie, povinný menovať do riadiaceho výboru dvoch zástupcov MF SR s hlasovacími právami.

Po menovaní RV, menuje zadávateľ na odporúčanie RV i projektového manažéra – osobu zodpovednú za každodenné riadenie prípravy a realizácie projektu, a komunikátora projektu. Menovaný „komunikátor projektu“ (osoba, ktorá zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými subjektmi) uverejní prvé oficiálne informácie o projekte napr. formou stručného Informačného listu o projekte (návrh takého listu je prílohou tejto metodiky).

V ďalších etapách prípravy projektu – po výbere externých poradcov, zadávateľ menuje i projektový tím, ktorý sa bude podrobne venovať príprave projektu.

Optimálna štruktúra riadenia prípravy a realizácie projektu a úloha RV a projektového manažéra sú bližšie popísané v metodickom dokumente MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“.

| Výstupy | Projektový zámer, Informačný list |
| --- | --- |
| Metodika | Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber, Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v Etape 1 zadávateľ vykonať, je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 1: Identifikácia príležitosti. |

| Kontrolný proces | Brána 1. – Test strategickej vhodnosti Cieľom brány 1 je najmä potvrdiť vhodnosť realizácie projektu formou PPP a zistiť pomocou kontrolných otázok, či je definovaný projekt realistický a dosiahnuteľný. Pre ďalšie etapy prípravy projektu formou PPP je tak nevyhnutné kladné posúdenie projektu na základe kritérií, ktorými sú: Poskytovanie verejnej služby – obsahom PPP projektu musí byť väčšinové poskytovanie verejnej služby/výstavba verejnej infraštruktúry, ktorej zabezpečenie deleguje zadávateľ na základe PPP zmluvy na súkromného partnera; Zapojenie súkromného partnera – v PPP projekte musí byť splnená základná premisa, že každá zmluvná strana by mala niesť také riziká, ktoré dokáže riadiť lepšie ako tá druhá. Súkromný partner by tak mal štandardne niesť riziko výstavby a riziko dostupnosti alebo riziko dopytu. I v prípade, že predmetom projektu nie je výstavba infraštruktúry (riziko výstavby), však môžu byť tieto projekty vhodné pre realizáciu formou PPP. Dlhodobosť – projekty PPP by mali vzhľadom na možnosť realizovať v projekte inovácie a úspory vyplývajúce z kalkulácie výdakov celoživotného cyklu trvať aj niekoľko desiatok rokov. Minimálne obdobie trvania projektu je 3 roky, často sa pohybuje medzi 20 až 30 rokmi. Investičné náklady projektu – PPP projekty by mali byť kapitálovo náročné. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že príprava PPP projektu vyžaduje vysoké transakčné náklady, ktoré sa vyplatí vynaložiť iba v projektoch, v ktorých tieto náklady neprevyšujú prínosy projektu realizovaného touto formou. S rozsahom projektu rastú v absolútnej hodnote úspory, ktoré môžu vyplývať z jeho realizácie formou PPP i pravdepodobnosť prilákania skúsených investorov. Typová vhodnosť – typ a oblasť navrhovaného projektu by mali spadať medzi typy a oblasti, v ktorých sa podľa zahraničných skúseností osvedčilo realizácia formou PPP (bližšie pozri kapitola 1.1. časti B tejto metodiky); Definovateľnosť výstupov projektu – výstupná špecifikácia umožňuje do procesu realizácie PPP projektu zapojiť inovácie. Je však nutné, aby boli výstupy jasné, realistické a dobre merateľné oproti výkonnostným kritériám, ktorými sa dáva do pomeru kvalita a miera služby poskytovanej súkromným partnerom. Realizovateľnosť – zadávateľ by mal zanalyzovať mieru pripravenosti projektu, zhody a podpory v rámci zainteresovaných strán, zhodnotiť ostatné riziká realizácie projektu, zvážiť časovú náročnosť prípravy a realizácie projektu a potreba a dostupnosť odborných znalostí a zručností; Záujem trhu – záujem trhu a možná konkurencia je hnacím motorom hodnoty za peniaze v PPP projektoch. Zadávateľ by teda mal zvážiť, či projekt vyvolá dostatočný záujem na strane súkromných partnerov i financujúcich bánk. Odôvodnenosť projektu – projekt by mal byť založený na jasnej potrebe vyplývajúcej z dlhodobej stratégie zadávateľa a dopytu po verejnej službe od užívateľov (i jej očakávanom vývoji). Realizácia projektu musí byť odôvodnená a zapadať do dlhodobej koncepcie zadávateľa. Finančná dostupnosť – zadávateľ by mal zhodnotiť rozpočtovú dostupnosť projektu a svoju schopnosť plniť svoje záväzky v rámci dlhodobého rozpočtového výhľadu a predpokladanej finančnej náročnosti projektu. Pokiaľ je posúdenie na základe vyššie uvedených kritérií kladné, projekt má predpoklady byť úspešne realizovaný formou PPP. V prípade, že projekt bol vybraný pre podporu zo Schémy technickej pomoci, zadávateľ už toto hodnotenie nevykonáva (bol zhodnotený na základe eliminačných a výberových kritérií v rámci Schémy technickej pomoci). |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Predtým ako postúpi zadávateľ do ďalšej etapy prípravy projektu, je dôležité, aby mal jasné odpovede na nasledujúce otázky: Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Je navrhnutý projekt v súlade s potrebami zadávateľa, ktoré vyplývajú z jeho stratégie a dopytu od užívateľov? Zlučuje sa projekt so strategickými prioritami zadávateľa a s inými prebiehajúcimi projektmi? Je potrebné, aby bol projekt realizovaný práve teraz? Je možné predpokladať podporu projektu od všetkých zúčastnených strán? Sú jasne definované ciele projektu? Je určený spôsob kvantifikácie plnenia cieľov projektu (t. j. je možné vyjadriť, či bol tento cieľ splnený, napr. zníženie ekologickej záťaže o x %)? Boli definované požadované výstupy projektu a vytipovaný predbežný preferovaný variant (napr. nová výstavba, rekonštrukcia a pod., podrobnejšie pozri kapitola 1 v časti B tejto metodiky)? Boli identifikované možné zdroje financovania prípravy a realizácie projektu? Bola špecifikovaná forma PPP, t. j. zapojenie súkromného partnera do realizácie projektu? Sú identifikované hlavné riziká projektu a ich alokácia (napr. riziko dostupnosti, výstavby alebo dopytu)? Sú stanovené predbežné náklady na realizáciu projektu i na nadväzujúce činnosti (napr. monitorovanie plnenia zmluvy súkromným partnerom)? Je projekt realizovaný formou PPP pre zadávateľa finančne dostupný? Je na trhu o tento typ projektu záujem? Boli odhalené nejaké riziká projektu, ktoré v prípade, že nastanú, môžu výrazným spôsobom projekt ohroziť či zastaviť (napr. riziko, že nebudú uvoľnené finančné prostriedky na prípravu, projekt nebude politicky podporený a pod.)? Disponuje zadávateľ skúsenosťami s riadením obdobných projektov a môže zadávateľ zabezpečiť kvalifikované riadenie projektu z vlastných alebo externých zdrojov? Sú k dispozícii finančné prostriedky na prípravu projektu formou PPP? Bola jasne definovaná riadiaca štruktúra projektu vrátane kľúčových úloh a rozloženia zodpovednosti? Je rešpektovaný a dodržiavaný „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektov“ a prípadne ďalšie súvisiace metodiky MF SR? |
| Kto posudzuje? | Posúdenie strategickej vhodnosti realizácie projektu formou PPP v rámci vyššie uvedeného testu – kritérií, sa v prípade, že zadávateľ projektu nezískava podporu zo Schémy technickej pomoci, odporúča rozpracovať v rámci projektového zámeru, ktorý následne schvaľuje zadávateľ a pokiaľ je už v tejto fáze menovaný, tak RV projektu. Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykonáva projektový manažér v spolupráci s projektovým tímom a výsledok prezentuje RV. Test slúži primárne pre projektového manažéra ako „kontrolný nástroj“ dôslednej prípravy. V prípade, že ešte nie je RV a projektový manažér menovaný, zhodnotenie vývoja projektu vykonáva zadávateľom určený zástupca, ktorý výsledky prezentuje priamo zadávateľovi. |

|  | Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti Projekty na úrovni štátu (ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy) Zadávateľ na úrovni štátu je povinný na základe uznesenia vlády č. 786/2008 predkladať na rokovanie vlády návrh projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti. Z uvedeného vyplýva i povinnosť štúdiu realizovateľnosti spracovať. Uznesenie sa vzťahuje na všetky PPP projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: súkromný partner zabezpečuje zhotovenie a prevádzku diela a poskytuje služby spojené s týmto dielom ako protihodnotu získava platby od jeho užívateľov alebo od verejného sektora zmluva sa uzatvára najmenej na tri roky súkromný partner nesie niektoré ekonomické riziká spojené s realizáciou projektu, ktoré obvykle nesie verejný obstarávateľ celkové investičné náklady prevyšujú 3,319 mil. Eur (100 mil. Sk) Odporúčanie: I zadávateľovi, ktorého PPP projekt nedosahuje limit investičných nákladov definovaných v uznesení, sa odporúča, aby vo vlastnom záujme štúdiu realizovateľnosti spracoval. Projekty pripravované štátnymi rozpočtovými organizáciami (okrem ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy), štátnymi príspevkovými organizáciami a akciovými spoločnosťami so 100 % majetkovou účasťou štátu, projekty na úrovni subjektov územnej samosprávy a projekty pripravované verejno-právnymi inštitúciami Pre týchto zadávateľov v súčasnosti neexistuje zákonná povinnosť spracovať v rámci PPP projektu štúdiu realizovateľnosti. Odporúčanie: Z dôvodov komplikovanosti, investičnej náročnosti a dlhodobosti PPP projektov sa odporúča štúdiu realizovateľnosti pre PPP projekty spracovať. Projekty podporené zo Schémy technickej pomoci Všetci zadávatelia, ktorí boli podporení zo Schémy technickej pomoci, majú povinnosť štúdiu realizovateľnosti spracovať. |
| --- | --- |
|  | Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti vykonáva zadávateľ na základe odporúčania RV. |

## 2 Etapa: Posúdenie príležitosti

- Etapa - Posúdenie príležitosti

| Cieľ | Posúdenie realizovateľnosti projektu formou PPP. |
| --- | --- |
| Činnosti | 2.1. Identifikácia potrieb externej asistencie 2.2. Rozpočet na prácu projektového tímu 2.3. Výber poradcu 2.4. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti 2.5. Testovanie trhu |

  - Identifikácia potrieb externej asistencie

Vzhľadom na to, že PPP projekty sú komplexné a relatívne komplikované, je pravdepodobné, že zadávatelia využijú externé poradenské služby.

Zadávateľ teda v tomto štádiu identifikuje potreby odborných znalostí a schopností, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť externe a ktoré nie sú k dispozícii z vlastných zdrojov. Zadávateľ zváži:

- požiadavky na výstupy a rozsah činnosti projektového tímu

- typ požadovanej expertízy (finančná, právna, technická)

- úlohu projektového tímu v procese prípravy projektu

- požiadavky na kvalifikáciu a skúsenosť členov projektového tímu (znalosť trhu skúsenosti s PPP v danom sektore, prezentačné schopnosti atď.)

- schopnosti a skúsenosti v rámci vlastných personálnych zdrojov

- predbežné termíny plnenia.

Na základe úvahy podľa vyššie uvedených bodov zadávateľ určí, pre ktoré činnosti a etapy projektu bude potrebovať využiť služby externého poradenstva a ktoré bude realizovať z vlastných zdrojov.

Najčastejšie sa činnosť projektového tímu, ktorého súčasťou budú externé poradenské spoločnosti, rozdeľuje na štyri hlavné fázy. Ide o:

- Fáza: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorej cieľom je posúdenie realizovateľnosti projektu formou PPP,

- Fáza: Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie,

- Fáza: Výber súkromného partnera a uzatvorenie zmluvy,

- Fáza: Monitorovanie a dohľad nad plnením zmluvy (iba na obmedzené obdobie tesne po začatí realizácie projektu).

Bližšie problematiku výberu poradcov objasňuje metodika MF SR „Príručka pre výber poradcu“.

  - Rozpočet na prácu projektového tímu

Pokiaľ sa zadávateľ rozhodne využiť externé poradenské služby, je nutné vyčleniť predbežnú finančnú čiastku na pokrytie vzniknutých nákladov. Táto jednorazová alokácia zadávateľa na úhradu poradenských služieb bude postupne čerpaná napr. v horizonte 2 – 4 rokov a môže byť dočerpaná v priebehu ďalších 1-5 rokov pri dohľade poradcov nad priebehom výstavby, resp. plnením zmluvy. Priebežné platby poradcom budú závisieť od dohodnutých hlavných míľnikov, ktoré budú približne korešpondovať s jednotlivými fázami poradenských služieb (fáza I. - IV.) a tie budú rozdelené do ďalších míľnikov (napr. pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti).

Pokiaľ zadávateľovi chýba interná skúsenosť s realizáciou PPP projektov, obstaranie a kvalita poradcov rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje úspešnú a včasnú realizáciu PPP projektu. Z tohto dôvodu by sa na obstaranie poradcov nemalo zjednodušene nahliadať ako na náklad, ale ako na investíciu v kontexte celoživotných nákladov projektu, ktorá pomôže zadávateľovi v transakcii zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze.

V prípade, že zadávateľov projektový zámer bol vybraný pre podporu zo Schémy technickej pomoci, finančné náklady na činnosť poradcu vo fáze vypracovanie štúdie realizovateľnosti bude hradiť MF SR prostredníctvom zdrojov Schémy technickej pomoci. Náklady na ďalšiu činnosť poradcu hradí už zadávateľ zo svojich zdrojov.

  - Výber poradcu

Výber poradcu podlieha ZVO a prebieha v súlade s procesmi podľa tohto zákona. Zadávateľ je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi, zásadu transparentnosti a nediskriminácie, zásadu hospodárnosti a efektívnosti.

Kľúčovým predpokladom úspešného výberu poradcu sú kvalitne pripravené súťažné podklady, obzvlášť podmienky účasti a opis predmetu zákazky a jasne definované požiadavky na prácu poradcov týkajúce sa výstupov a termínov dodania. Rovnako dôležitý je aj popis úloh poradcov v rámci projektu a špecifikácia cieľov, ktorých dosiahnutie sa od poradcov očakáva. Pri príprave verejného obstarávania na poradenské služby sa odporúča vykonať prieskum trhu. Podmienky obstarávania by mali byť nastavené realisticky a zmysluplne, aby sa zabezpečil dostatočný záujem kvalitných poradcov a finálne bola vybraná ponuka, ktorá predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze.

Ako štandardne najvhodnejší postup pre výber poradcov sa odporúča použitie verejnej súťaže vyhlásenej na celú oblasť poradenských služieb (finančná, technická, právna expertíza). Ďalej je na základe dôvodov uvedených v časti B metodiky vhodnejšie, aby poradca bol vybraný rovno na celú prípravu projektu (fáza I. - IV.), a nie najprv iba na vypracovanie štúdie realizovateľnosti.

V prípade, že zadávateľ získava podporu zo Schémy technickej pomoci, bude poradenské služby obstarávať MF SR, pričom vo vzťahu k II., III. a prípadne IV. fáze vystupuje ako verejný obstarávateľ na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečení konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) uzatvorenej medzi MF SR a zadávateľom.

Potom, čo bude dokončený výber poradcov, zadávateľ menuje projektový tím, ktorého súčasťou okrem externých poradcov budú i zamestnanci zadávateľa. Projektový tím bude zabezpečovať vlastnú odbornú prípravu projektu.

  - Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

Pokiaľ ide o PPP projekt na úrovni štátu alebo projekt, ktorého zadávateľ získal podporu zo Schémy technickej pomoci, je v tejto etape povinnosťou zadávateľa zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Na projekty na úrovni subjektov územnej samosprávy  sa táto povinnosť nevzťahuje, posúdenie realizovateľnosti sa však odporúča i pre tieto prípady.

Cieľom štúdie realizovateľnosti je preveriť ekonomickú, technickú a právnu realizovateľnosť projektu formou PPP, dôsledky pre zadávateľa, vplyv projektu na schodok / prebytok rozpočtu a dlh verejnej správy a jeho celkovú dostupnosť v kontexte verejných zdrojov.

Štúdia realizovateľnosti obsahuje minimálne tieto okruhy:

- Strategický kontext (identifikácia objektívnych potrieb zadávateľa, stanovenie cieľov a výstupov projektu, analýza záujmových skupín atď.);

- Analýzu variantov riešení (popis možných spôsobov zabezpečenia potrieb zadávateľa a odporučenie najvýhodnejšieho variantu „tzv. preferovaného variantu“ – napr. rekonštrukcia, výstavba novej infraštruktúry atď.);

- Analýzu realizovateľnosti preferovaného variantu (právna a technická due diligence, analýza účtovných a daňových aspektov projektu, analýza rizík projektu vrátane riešenia otázky zaznamenania PPP v národných účtoch podľa pravidiel Eurostatu, výsledky testovania trhu);

- Analýza možností realizácie projektu (finančná analýza, ktorá porovnáva finančné  náklady projektu realizovaného formou PPP v porovnaní s projektom realizovaným tradičným spôsobom, tzn. sekvenciu verejných zákaziek) a

- Platobný mechanizmus (definovanie platobného mechanizmu projektu)

- Príprava verejného obstarávania projektu (možné postupy verejného obstarávania projektu, časový harmonogram a pod.).

Štúdia realizovateľnosti by štandardne mala odpovedať predovšetkým na základné otázky, či:

- Je realizácia projektu formou PPP pre zadávateľa ekonomicky výhodnejšia v porovnaní s tradičnou formou realizácie projektu (prináša realizácia projektu formou PPP zadávateľovi hodnotu za peniaze)?

- Je realizácia projektu pre zadávateľa dostupná (či zadávateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pravidelné platby súkromnému partnerovi) a aké budú finančné toky projektu počas životného cyklu?

- Aký bude platobný mechanizmus projektu a aké je optimálne rozloženie rizík medzi obidve zmluvné strany?

- Aký bude mať projekt vplyv na schodok / prebytok rozpočtu a dlh verejnej správy?

- Existujú nejaké prekážky realizácie projektu formou PPP?

Veľmi dôležitým rozhodnutím, ktoré musí uskutočniť zadávateľ resp. poradca zadávateľa, v rámci vypracovania štúdie realizovateľnosti je rozhodnutie o životnom cykle projektu. Pri stanovení životného cyklu projektu je nevyhnutné zohľadniť najmä:

- životnosť infraštruktúry (jej fyzické a morálne opotrebenie), prostredníctvom ktorej sa majú poskytovať služby

- prax u porovnateľných projektov v Slovenskej republike a zahraničí

- dostupnosť dlhodobých zdrojov a maximálne obdobie na, ktoré sú potenciálni veritelia ochotný tieto zdroje poskytnúť

- poznatky z testovania trhu a to najmä preferencie potenciálnych záujemcov o projekt

- rozpočtové možnosti zadávateľa.

Podrobný popis ako spracovať štúdiu realizovateľnosti je obsahom metodického dokumentu MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“. Metodický návod k analýze rizík poskytuje metodika MF SR „Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch“.

Pri vzniknutí požiadavky na architektonickú službu musí prebehnúť súťaž návrhov s cieľom hľadania optimálneho architektonického riešenia. Ak táto požiadavka vznikne až v 3.Etape musí zadávateľ zabezpečiť jej splnenie v tejto fáze projektu.

Ak identifikované potreby zabezpečenia verejnej služby spĺňajú náležitosti verejnej práce, uplatňujú sa príslušné ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. V stavebnom zámere vyjadrené základné požiadavky na verejnú prácu tvoria v danej oblasti aj podklad pre Projektový zámer. Protokol o vykonaní štátnej expertízy je povinnou prílohou Projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti.

  - Testovanie trhu

Výsledky úvodného testovania trhu by mala obsahovať štúdia realizovateľnosti, avšak vzhľadom na dôležitosť tejto činnosti je uvedená zvlášť v texte. Účelom tohto testovania je potvrdiť, že:

- o projekt v navrhovanej štruktúre (platobný mechanizmus, rozdelenie rizík) je na trhu záujem – a to ako na trhu potenciálnych súkromných partnerov (stavebné spoločnosti, prevádzkové spoločnosti), tak aj na trhu financujúcich subjektov (banky, iní inštitucionálni investori a pod.);

- počet súkromných partnerov, ktorí prejavujú záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a disponujú určitými skúsenosťami je primeraný vo vzťahu na potrebu dostatočne konkurenčného prostredia v priebehu výberu súkromného partnera;

- trh akceptuje navrhovaný harmonogram realizácie projektu (harmonogram je splniteľný – napr. dostatočný čas pre záujemcov vo verejnom obstarávaní vytvoriť konzorciá, spracovať ponuku atď.)

Toto úvodné testovanie trhu môže byť realizované telefonickým zisťovaním, písomným dotazníkom alebo prostredníctvom stretnutí. Vždy však musia byť dodržané zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

| Výstupy | Súťažné podklady s rozsahom plnenia poradenských služieb, rozpočet na prácu poradcov, podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom (poradcom), štúdia realizovateľnosti |
| --- | --- |
| Metodika | Príručka pre výber poradcu Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator) Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v Etape 2 zadávateľ vykonať, je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 2: Posúdenie realizovateľnosti |

| Kontrolný proces | Brána 2 – Test ekonomickej výhodnosti. Cieľom tejto brány je posúdiť ekonomickú výhodnosť realizácie projektu formou PPP. Použitie PPP musí byť ekonomicky výhodnejšie oproti realizácii projektu tradičným spôsobom, a teda dosahovať hodnotu za peniaze. Ekonomickú výhodnosť PPP preukazuje posúdenie výsledkov finančnej analýzy, ktorá je založená na porovnaní modelu komparátora verejného sektora („Public Sector Comparator“, „PSC“) a modelu PPP v kombinácii s posúdením kvalitatívnych faktorov. Viac pozri metodika „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“. |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Predtým ako postúpi zadávateľ do ďalšej etapy prípravy projektu, je dôležité, aby mal jasné odpovede na nasledujúce otázky. Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Prebehlo transparentne verejné obstarávanie na poradenské služby? Bola zabezpečená dostatočná kvalifikácia poradcov? Bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti (ak jej vypracovanie bolo povinnosťou)? Spĺňa štúdia realizovateľnosti náležitosti definované metodickým dokumentom MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“, ak je tento dokument pre zadávateľa záväzný? V prípade, že dokument záväzný nie je, inšpiroval sa zadávateľ týmto dokumentom? Je projekt odôvodnený, t. j. napĺňa strategické ciele zadávateľa? Je zabezpečená dostatočná podpora projektu zo strany zúčastnených subjektov? Bol vybraný preferovaný variant realizácie projektu a vykonaná právna, technická a finančná analýza realizovateľnosti tohto variantu? Prebehla súťaž návrhov s cieľom hľadania optimálneho architektonického riešenia (platí v prípade, že vznikli požiadavky na architektonickú službu v 2. Etape) ? Bolo vykonané testovanie trhu? Bola spätná väzba trhu (od financujúcich subjektov, stavebných spoločností atď.) premietnutá do štúdie realizovateľnosti? Boli identifikované hlavné projektové riziká i možné riziká súvisiace s prípravou projektu (v súlade s metodikou MF SR „Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch“) a existuje predbežný plán riadenia týchto rizík? Existujú externé vplyvy, ktoré môžu projekt v budúcnosti ovplyvniť a bola prijatá stratégia ošetrenia ich vplyvu na projekt? (Napr. v rámci projektu výstavby nemocnice by si mal byť projektový tím vedomý vplyvu zrušenia niektorých zdravotníckych zariadení – napr. traumacentrá – na projekt v prípade, že sa o takýchto opatreniach uvažuje? Bolo vykonané posúdenie kvantitatívnych (finančná analýza) a kvalitatívnych faktorov hodnoty za peniaze? Je PPP optimálnym variantom a predpokladá sa teda realizáciu projektu touto formou dosiahnutie hodnoty za peniaze? Je projekt pre zadávateľa finančne dostupný? Bol vypracovaný protokol o vykonaní štátnej expertízy ? Bude zadávateľ disponovať dostatočnou internou kapacitou pre riadenie a monitorovanie projektu (vrátane finančných prostriedkov na uhradenie súvisiacich nákladov)? Bol vybraný optimálny postup verejného obstarávania projektu a bol vypracovaný časový harmonogram verejného obstarávania? Bol aktualizovaný a spresnený časový harmonogram vlastnej realizácie projektu z etapy 1? Boli dodržiavané súvisiace metodiky MF SR? |
| Kto posudzuje? | Analýza ekonomickej výhodnosti realizácie projektu formou PPP je obsahom štúdie realizovateľnosti vrátane finančného modelu, ktorú vždy schvaľuje RV projektu a od projektového tímu ho preberá a pripomienkuje projektový manažér. Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykonáva projektový manažér v spolupráci s projektovým tímom a výsledok prezentuje RV. Test slúži primárne pre projektového manažéra ako „kontrolný nástroj“ dôslednej prípravy. |

| Schvaľovací proces | Schválenie projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti (alebo schválenie štúdie realizovateľnosti) Projekty na úrovni štátu (ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy) Na základe už spomínaného uznesenia vlády č. 786/2008 je zadávateľ na úrovni štátu povinný predložiť návrh projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) so zohľadnením výsledkov šúdie realizovateľnosti na schválenie vláde. Pre schvaľovacie účely sa teda predkladá projekt so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti. Ku schvaľovanému materiálu sa podľa uznesenia prikladá i samostatné stanovisko k projektu vypracované MF SR. MF SR sa teda k materiálu bude samostatne vyjadrovať po skončení medzirezortného pripomienkového konania a zapracovaní pripomienok. MF SR sa vo svojom stanovisku štandardne zameriava najmä na: posúdenie vplyvu projektu na prebytok/schodok rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy, zhodnotenie vplyvu realizácie projektu na rozpočtovú politiku vlády SR a posúdenie dodržiavania metodických dokumentov vypracovaných MF SR pri príprave projektu. V prípade potreby stanovisko obsahuje i akékoľvek ďalšie návrhy, pripomienky a odporúčania zadávateľovi zo strany MF SR týkajúce sa ďalších dôležitých aspektov projektu. Na účely spracovania stanoviska vyžaduje MF SR poskytnutie štúdie realizovateľnosti so zapracovanými pripomienkami vrátane neuzatvoreného finančného modelu vo formáte Excel. Projekty pripravované štátnymi rozpočtovými organizáciami (okrem ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy), štátnymi príspevkovými organizáciami a akciovými spoločnosťami so 100 % majetkovou účasťou štátu Na tieto projekty sa uznesenie vlády, ktoré upravuje schvaľovanie projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti, priamo nevzťahuje a v súčasnosti nie je teda povinnosť schvaľovania štúdie legislatívne upravená. Odporúčanie: V prípade projektov, ktoré spadajú pod definíciu PPP, ktorá je uvedená v uznesení vlády č. 786/2008, sa odporúča, aby tieto organizácie predkladali projekt so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti na schválenie svojmu zriaďovateľovi/zakladateľovi alebo akcionárovi (valnému zhromaždeniu). Projekty na úrovni subjektov územnej samosprávy Pre zadávateľov na úrovni subjektov územnej samosprávy neexistuje explicitne vyjadrená zákonná povinnosť schvaľovať štúdiu realizovateľnosti. Odporúčanie: Odporúča sa, aby pre všetky PPP projekty spadajúce pod definíciu PPP používanú v tejto metodike vo väzbe na stanovený limit pre koncesie na stavebné práce definovaný v zákone č. 583/2004 Z. z. (§ 17a) ods. 3 a 4), bol projekt so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti schválený podľa štandardných schvaľovacích procesov zadávateľa – t. j. zastupiteľstvom obce, mesta alebo VÚC. Projekty pripravované verejnoprávnymi inštitúciami Povinnosť schválenia štúdie realizovateľnosti v súčasnosti nie je pre týchto zadávateľov legislatívne upravená. Odporúčanie: Odporúča sa, aby pre všetky PPP projekty spadajúce pod definíciu PPP uvedenú v uznesení vlády č. 786/2008, bol projekt so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti schválený kolektívnym orgánom. Projekty podporené zo Schémy technickej pomoci Zadávatelia, ktorí získavajú podporu zo Schémy technickej pomoci, sa riadia schvaľovacími postupmi v závislosti od toho, či sú na úrovni štátu, na úrovni subjektov územnej samosprávy , či spadajú do inej vyššie uvedenej kategórie. MF SR pripomienkuje štúdiu realizovateľnosti a finančný model z titulu členstva v RV. |
| --- | --- |

## 3. Etapa: Príprava súťažiteľného PPP projektu

- Etapa - Príprava súťažiteľného PPP projektu

| Cieľ | Cieľom tejto etapy je vytvorenie podmienok pre úspešný výber súkromného partnera |
| --- | --- |
| Činnosti | 3.1. Príprava verejného obstarávania a návrhu zmluvy 3.2. Marketing projektu |

  - Príprava verejného obstarávania a návrhu zmluvy

Optimálny postup verejného obstarávania vrátane harmonogramu by mal byť spracovaný už v rámci štúdie realizovateľnosti. Pokiaľ to tak nie je, projektový tím by mal pripraviť detailnú stratégiu výberu súkromného partnera.

Štandardne sa projektový tím v tejto etape zameria na spracovanie:

- návrhu podpornej dokumentácie pre vybraný postup verejného obstarávania požadovaný podľa ZOV (oznámenie, informatívny dokument, výzva k účasti v súťažnom dialógu a pod.),

- návrhu spôsobu a hodnotenia kvalifikácie,

- návrhu spôsobu a hodnotenia ponúk uchádzačov na základe hodnotiacich kritérií (ak je to možné),

- návrhu vlastnej zmluvy – v prípade súťažného dialógu ide o návrh zmluvy (obsahujúci vymedzenie povinností a zodpovednosti oboch zmluvných strán), ktorý je predložený uchádzačom na komentár a o tomto komentovanom znení sa v rámci dialógu rokuje,

- špecifikáciu výstupov projektu – detailná výstupná špecifikácia definuje, aké výstupy verejnej služby zadávateľ od súkromného partnera očakáva (slúži ako príloha zmluvy),

- systému merania výkonnosti súkromného partnera a platobný mechanizmus - systém merania výkonnosti obsahuje také indikátory výkonnosti, aby bolo možné overiť, či a nakoľko boli naplnené požiadavky zadávateľa na výstupy (slúži ako príloha zmluvy). V rámci špecifikácie je rovnako stanovený i systém penalizácií súkromného partnera v prípade, že výkon nebude zodpovedať dohodnutým výstupom,

- maticu rizík – matica presne vymedzí rozdelenie zodpovednosti za prevzaté riziká medzi zmluvné strany – zadávateľa a súkromného partnera a

- technický návrh projektu – vypracovanie technickej dokumentácie projektu tak, aby uchádzači boli schopní predložiť ponuku. Pokiaľ zadávateľ bude postupovať súťažným dialógom, detailné technické riešenie sa pred začatím dialógu obvykle nespracováva (výnimku môžu tvoriť najmä dopravné projekty) a uchádzačom sa predkladajú iba definované minimálne technické štandardy v súlade so štúdiou realizovateľnosti, aby bolo uchádzačom umožnené do technického riešenia zapojiť vlastné inovácie.

V prípade iného postupu vo verejnom obstarávaní ako je súťažný dialóg, musia byť všetky tieto výstupy pripravené vo finálnej verzii, aby uchádzači boli schopní predložiť ponuku. V prípade súťažného dialógu tieto dokumenty budú slúžiť ako podklad pre navrhované riešenia uchádzačov a súťažné podklady pre predloženie ponuky budú finálne spracované až po ukončení dialógu.

Projektový tím by sa rovnako v tejto etape mal pripraviť na poskytovanie informácií uchádzačom, týkajúcich sa podrobností o stave pozemku, na ktorom bude postavená infraštruktúra a prípadných obmedzeniach projektu (územné plány atď.)

  - Marketing projektu

Aby bol podporený záujem súkromného sektora, odporúča sa zverejniť „Informačné memorandum projektu“ a umožniť tak širokému okruhu potenciálnych záujemcov bližšie sa zoznámiť s projektom. Informačné memorandum je možné poňať ako marketingový dokument, ktorý obsahuje popis súčasného stavu projektu a zároveň najdôležitejšie závery štúdie realizovateľnosti projektu.

Marketing projektu môže byť realizovaný napr. prostredníctvom usporiadania konferencie, kde je i možné, napr. formou prezentácie s následnou diskusiou, získať spätnú väzbu od potenciálnych súkromných partnerov na projekt. Ďalej je tiež možné využiť možnosť webovej prezentácie projektu. Všetky náklady na marketing projektu sa budú uhrádzať z rozpočtu zadávateľa PPP projektu.

V prípade, že navrhovaný platobný mechanizmus alebo návrh zmluvy, ktoré budú predkladané uchádzačom v rámci verejného obstarávania, sa podstatným spôsobom líši od obvyklých zmlúv objavujúcich sa na trhu, má byť vykonané ešte dodatočné testovanie trhu zamerané na tieto otázky. Výsledok by potom mal byť premietnutý do navrhnutých súťažných podkladov.

| Výstupy | Stratégia výberu súkromného partnera (postup obstarávania, harmonogram) v prípade, že nebola detailne spracovaná v štúdii realizovateľnosti, Návrh zmluvy, Špecifikácia výstupov projektu a matica rizík, Návrh systému merania výkonnosti a platobný mechanizmus, Informačné memorandum projektu a všetky zákonom požadované podklady k príprave verejného obstarávania. |
| --- | --- |
| Metodika | Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v etape 3 zadávateľ vykonať, je k dispozícii v časti B tejto metodiky "Etapa 3: Príprava súťažiteľného PPP projektu. |

| Kontrolný proces | Brána 3. – Rozhodnutie o výbere súkromného partnera Brána 3 overuje pripravenosť projektu na začatie verejného obstarávania. Kontrolný proces sa zameria najmä na to, či vybraný postup realizácie verejného obstarávania zodpovedá povahe projektu a či boli spracované všetky dokumenty potrebné pre verejné obstarávanie. |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Predtým ako postúpi zadávateľ do ďalšej etapy prípravy projektu, je dôležité, aby mal jasné odpovede na nasledujúce otázky. Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Boli preskúmané všetky reálne postupy výberu súkromného partnera? Je stratégia výberu súkromného partnera v súlade s legislatívou, stojí na pevnom základe a je pochopiteľná pre uchádzačov? Prebehla súťaž návrhov s cieľom hľadania optimálneho architektonického riešenia (platí v prípade, že vznikli požiadavky na architektonickú službu až v 3. Etape) ? Boli spracované všetky podklady potrebné pre verejné obstarávanie, ktoré požaduje zákon (oznámenie, informatívny dokument…)? Bol vytvorený návrh zmluvy? Sú jasne a jednoznačne špecifikované požiadavky na súkromného partnera, t. j. výstupy projektu týkajúce sa infraštruktúry a poskytovania služieb? Bol stanovený/rozpracovaný systém merania výkonnosti súkromného partnera a platobný mechanizmus (systém penalizácií za nekvalitné poskytovanie služieb)? Je v návrhu zmluvy zakotvené rozdelenie rizík predpokladané v rámci štúdie realizovateľnosti? Boli stanovené technické štandardy projektu ako podklad pre súťažný dialóg, či zhotovená technická dokumentácia projektu pre predloženie ponúk? Bol zabudovaný do zmluvy i mechanizmus zmien v poskytovaní verejných služieb v priebehu trvania projektu? Je v rámci platobného mechanizmu ukotveného v zmluve jasne vymedzený systém prípadných penalizácií za nedostupnosť a nekvalitu poskytovanej služby oproti štandardom definovaným v zmluve? Bol dohodnutý v zmluve spôsob a podmienky odovzdávania infraštruktúry do prevádzky späť zadávateľovi po ukončení projektu? (revízia stavu infraštruktúry, požadovaná kvalita atď.) Bol zahrnutý do zmluvy mechanizmus indexovania cien poskytovaných služieb? Bol zahrnutý do zmluvy mechanizmus úpravy cien poskytovaných služieb na základe pravidelného testovania trhu alebo benchmarkingu? Boli zohľadnené technické aspekty ako realizovateľnosť stavby a/alebo otázky súvisiace s informačnými technológiami (IT)? Boli kvantifikované a alokované v rámci zmluvy i také riziká, ako je napr. úrokové riziko, riziko inflácie a menových kurzov (pozri metodika MF SR „Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch“)? Bol spracovaný spôsob hodnotenia kvalifikácie uchádzačov, prípadne eliminačné či hodnotiace kritériá pre hodnotenie návrhov riešení/ponúk uchádzačov? Bola v prípade tvorby hodnotiacich/eliminačných kritérií zohľadnená i požiadavka na súkromného partnera na zabezpečenie stabilných podmienok a realizovateľnosť financovania projektu? Je možné potvrdiť, že súťažné podklady sú úplné a napĺňajú ciele projektu? Sú zo strany zadávateľa pripravené všetky informácie, ktoré budú relevantné pre uchádzačov a tvorbu ponúk? (napr. informácie o stavebnom pozemku atď.) V prípade, že tieto informácie nebudú súčasťou súťažných podkladov (informatívneho dokumentu), budú poskytnuté uchádzačom v rámci „data room“? V prípade, že došlo počas vývoja projektu k zmene vo výške predpokladaných nákladov projektu, zostáva projekt stále pre zadávateľa dostupný a poskytuje hodnotu za peniaze? Je zabezpečené finančné krytie celého projektu zo strany zadávateľa? Je harmonogram verejného obstarávania realistický, je personálne zabezpečené riadenie celého verejného obstarávania? Bol vykonaný marketing projektu, respektíve v prípade potreby získaná dodatočná spätná väzba trhu? Boli dodržané súvisiace metodiky MF SR? |
| Kto posudzuje? | RV posúdi pripravenosť transakcie a vydá odporúčanie zadávateľovi k obsahu súťažných podkladov a k začatiu výberu súkromného partnera. Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykonáva projektový manažér v spolupráci s projektovým tímom a výsledok prezentuje RV. Test slúži primárne pre projektového manažéra ako „kontrolný nástroj“ dôslednej prípravy. |

| Schvaľovací proces | Oznamovacia povinnosť Projekty na úrovni subjektov územnej samosprávy Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vyžaduje pred začatím obstarávania koncesie na stavebné práce podľa zákona o verejnom obstarávaní oznámenie tejto skutočnosti MF SR. Toto sa vzťahuje na: Vyšší územný celok a ním zriadené a založené právnické osoby, pokiaľ hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu 3,319 mil. Eur. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby, pokiaľ hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu v obci s počtom obyvateľov: do 1 000 → 0,398 mil. Eur; od 1 001 do 3 000 → 0,664 mil. Eur; od 3 001 do 5 000 → 1,162 mil. Eur; od 5 001 do 10 000 → 1,660 mil. Eur; od 10 001 do 50 000 → 2,158 mil. Eur; od 50 001 do 100 000 → 2,490 mil. Eur; nad 100 001 → 3,319 mil. Eur. Odporúčanie: Dodržanie tejto oznamovacej povinnosti sa odporúča pre všetky projekty (nielen koncesie na stavebné práce) spĺňajúce definíciu PPP podľa tejto metodiky a vyššie uvedené limity. |
| --- | --- |

## 4. Etapa: Verejné obstarávanie

- Verejné obstarávanie

| Cieľ | Cieľom tejto etapy je vybrať pre realizáciu projektu formou PPP najvhodnejšieho súkromného partnera. |
| --- | --- |
| Činnosti | Realizácia konkurenčného a transparentného výberu súkromného partnera Zapracovanie zmien do štúdie realizovateľnosti Výber víťazného uchádzača |

  - Realizácia konkurenčného a transparentného výberu súkromného partnera

Samotný fakt zapojenia súkromného sektora nie je sám osebe zárukou efektivity. Delegovanie funkcií verejného sektora má zmysel vtedy, ak je súkromný partner dostatočne motivovaný stanovenými podmienkami k výkonom, ktoré by boli inak ťažko dosiahnuteľné. V celom procese realizácie projektu je teda kľúčové, aby bola vyvolaná maximálne konkurenčná súťaž medzi uchádzačmi, a tým sa čo najviac odhalili možnosti potenciálnych súkromných partnerov (napr. tlak na zníženie ceny, návrh inovatívnych riešení a pod.).

Pri výbere súkromného partnera môže zadávateľ zvoliť akýkoľvek postup verejného obstarávania upravený v ZVO pre nadlimitné zákazky alebo koncesie na stavebné práce. Ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie a súťažný dialóg. Verejná a užšia súťaž budú obvykle vzhľadom na komplikovanosť PPP projektov a potreby definovania najvhodnejšieho spôsobu riešenia potrieb zadávateľa pre PPP projekty nevhodné. Do úvahy teda prichádza obstaranie formou rokovacieho konania, ktoré umožňuje síce rokovanie o ponukách, ale môže byť použité len za určitých podmienok, a súťažný dialóg.

Je teda možné predpokladať, že väčšina PPP projektov bude pravdepodobne spĺňať charakteristiku obzvlášť zložitého predmetu plnenia a bude tak obstarávaná pomocou súťažného dialógu. V prípade, že ide o koncesiu na stavebné práce a jej predpokladaná hodnota je vyššia ako 5,15 mil. Eur, musí zadávateľ okrem toho postupovať podľa pravidiel upravených v tretej hlave ZVO.

Zjednodušený postup v rámci súťažného dialógu popisuje nasledujúca schéma.

Schéma 2: Zjednodušená schéma súťažného dialógu

Tento postup umožňuje formou dialógu s potenciálnymi súkromnými partnermi nájsť najlepšie riešenie projektu. V rámci vlastného dialógu, ktorý trvá obvykle niekoľko mesiacov, rokuje zadávateľ s kvalifikovanými uchádzačmi o nimi predložených návrhoch riešenia a návrhu zmluvy, ktorá by mala byť súčasťou dokumentácie k dialógu. Rokovania s jednotlivými uchádzačmi prebiehajú v niekoľkých kolách, obvykle oddelene s každým uchádzačom z dôvodu zachovania dôvernosti. Na účely každého rokovania si zadávateľ vopred pripraví postup rokovania zahŕňajúci predmet a rozsah rokovania, ktorý je rovnaký pre všetkých uchádzačov a od ktorého nie je možné sa odchýliť. Zadávateľ pokračuje v dialógu tak dlho, než vyberie riešenie (jedno a viac), ktoré napĺňa jeho potreby a požiadavky. Výsledkom týchto rokovaní by teda mal byť výber pre zadávateľa najvýhodnejšieho riešenia, a to ako z pohľadu technického, tak finančného a právneho. Po skončení súťažného dialógu zadávateľ spracuje konečnú verziu informatívneho dokumentu k podaniu ponúk a vyzve všetkých uchádzačov, ktorí boli vyzvaní k účasti na súťažnom dialógu, aby podali ponuky.

  - Zapracovanie zmien do štúdie realizovateľnosti

Po ukončení súťažného dialógu a nájdení optimálneho riešenia je možné, že došlo k zmenám niektorých dôležitých parametrov projektu, ktoré boli zahrnuté do spracovanej štúdie realizovateľnosti. Zmeny sa najčastejšie budú týkať prevádzkového modelu projektu, podmienok financovania, platobného mechanizmu a pod. Z tohto dôvodu je potrebné výsledky štúdie realizovateľnosti (najmä finančný model) o tieto zmeny aktualizovať.

V prípadoch, kedy sú zmeny projektu natoľko zásadného charakteru v porovnaní so schválenou štúdiou realizovateľnosti (napr. týkajúce sa požiadavky poskytnutia akýchkoľvek garancií či výšky celkového požadovaného plnenia od zadávateľa), musí byť projekt znovu predložený na schválenie príslušnému schvaľovaciemu orgánu, ktorý už štúdiu realizovateľnosti schválil). Viac pozri metodika MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“.

  - Výber víťazného uchádzača

Predložené ponuky v rámci súťažného dialógu sa vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Potom, čo zadávateľ vyberie tú najvýhodnejšiu, overí, či na základe tejto ponuky bude dosiahnutá hodnota za peniaze predpokladaná v štúdii realizovateľnosti (porovnaním finančných nákladov na realizáciu projektu vyplývajúcich z ponuky s výsledkom modelu PSC). Tieto informácie spracuje do Správy o dosiahnutej hodnote za peniaze, ktorá by mala obsahovať i maticu rizík, ktorá schematicky popisuje konečné rozloženie rizík medzi oboma partnermi, dosiahnuté v zmluve a ich ocenenie.

| Výstupy | Finálna verzia zmluvy, Správa o dosiahnutej hodnote za peniaze vrátane finálnej matice rizík reflektujúcej finálne znenie zmluvy |
| --- | --- |
| Metodika | Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator) Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v etape 4 zadávateľ vykonať, je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 4: Výber súkromného partnera. |

| Kontrolný proces | Brána 4. – Rozhodnutie o podpise zmluvy V rámci brány 4 sa potvrdzuje ekonomická výhodnosť uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom a správnosť investičného rozhodnutia. Zároveň sa posudzuje priebeh verejného obstarávania z titulu organizačného zabezpečenia, splnenia očakávaných cieľov a schopnosti oboch partnerov implementovať navrhnuté riešenie projektu. Riešenie musí poskytovať hodnotu za peniaze (posudzuje sa kvantitatívna hodnota za peniaze i prípadné kvalitatívne aspekty). |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Než postúpi zadávateľ do ďalšej etapy prípravy projektu, je dôležité, aby mal jasné odpovede na nasledujúce otázky. Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Postupovalo sa v súlade so schváleným postupom verejného obstarávania a prebehlo všetko v súlade so zákonnými požiadavkami tak, že už neexistuje efektívna možnosť odvolania neúspešných uchádzačov na Úrade pre verejné obstarávanie? V prípade postupu súťažným dialógom boli zapracované do konečnej verzie informatívneho dokumentu vrátane zmluvy výsledky súťažného dialógu? Reflektuje konečná verzia zmluvy požadované rozdelenie rizík medzi obidve zmluvné strany a ciele zadávateľa? V prípade zásadných zmien vyplývajúcich zo súťažného dialógu bol znovu predložený aktualizovaný projekt so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti na schválenie príslušnému schvaľovaciemu orgánu? Bola pri výbere súkromného partnera (napr. v hodnotiacich kritériách) zohľadnená požiadavka na zabezpečenie stabilných podmienok a realizovateľnosť financovania projektu? Bol spracovaný postup oboch zmluvných strán pri finančnom uzatvorení projektu? Je víťazná ponuka pre zadávateľa finančne dostupná (je v rámci stanoveného rozpočtu) a poskytuje hodnotu za peniaze? Napĺňa PPP projekt strategické ciele zadávateľa i potom, čo sú známe ponuky? Je zabezpečená trvalá podpora projektu zo strany zainteresovaných subjektov? Je zabezpečená dostatočná kvalifikácia a ľudské a rozpočtové zdroje pre riadenie zmluvy a monitoring uzatvorenej zmluvy a vzťahov so súkromným partnerom? Bolo dohodnuté či a akým spôsobom je nutné ešte prerokovať a ošetriť s vybraným súkromným partnerom drobné zmeny spätne neovplyvňujúce verejné obstarávanie (zmeny formálneho charakteru) pred finálnym podpísaním zmluvy? Boli dodržané súvisiace metodiky MF SR? |
| Kto posudzuje? | Posúdenie konečnej verzie finančného modelu, finálnej verzie zmluvy a kompletnosť dokumentácie v rámci kontrolného procesu pred zverejnením výzvy na podanie ponúk vykoná RV. Vo výnimočných prípadoch, kedy sú zmeny projektu natoľko zásadné v porovnaní so schválenou štúdiou realizovateľnosti, musí byť projekt znovu predložený na schválenie príslušnému schvaľovaciemu orgánu. Po predložení ponúk RV overí, či projekt na základe víťaznej ponuky zabezpečuje hodnotu za peniaze a optimálny prenos rizík a schváli správu o hodnote za peniaze vrátane finálnej matice rizík reflektujúcej finálne znenie zmluvy. Táto správa a matica musia byť prílohou ku schvaľovanej zmluve v rámci schvaľovacieho procesu popísaného nižšie. RV následne vydá odporučenie zadávateľovi podpísať zmluvnú dokumentáciu projektu. Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykoná projektový manažér v spolupráci s projektovým tímom a výsledok prezentuje RV. Test slúži primárne pre projektového manažéra ako „kontrolný nástroj“ dôslednej prípravy. |

| Schvaľovací proces | II. Schválenie koncesnej zmluvy a rozpočtový dozor MF SR Projekty na úrovni štátu (ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy), projekty pripravované štátnymi rozpočtovými organizáciami (okrem ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy) a štátnymi príspevkovými organizáciami V prípade schvaľovacieho procesu zmlúv je nevyhnutné rozlíšiť, či ide o koncesiu na stavebné práce alebo nie (§ 15 ZVO). Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadávateľ – subjekt verejnej správy (§ 3 zákona) s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, môže uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavebné práce, ak hodnota plnenia z tejto zmluvy prevyšuje sumu 3,319 mil. Eur, iba s predchádzajúcim súhlasom vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko MF SR k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ. Zadávateľ musí teda pred podpisom zmluvy predložiť koncesnú zmluvu na stavebné práce na rokovanie vlády. Pokiaľ sa v priebehu projektu koncesná zmluva, ktorú vláda schválila, zmení, musí byť jej zmena rovnako schválená vládou, a to napriek tomu, že tento postup nie je explicitne uvedený v zákone. Odporúčanie: Pre PPP projekty, ktoré nespadajú pod definíciu koncesie na stavebné práce, nie je v súčasnosti legislatívne upravená povinnosť schvaľovať zmluvu, napriek tomu sa odporúča, aby sa pri PPP projektoch, ktorých štúdia realizovateľnosti bola podľa uznesenia vlády č. 786/2008 schválená vládou, bola predložená vláde na schválenie i zmluva so súkromným partnerom a postupovalo sa teda rovnako ako v prípade koncesie na stavebné práce. Projekty pripravované akciovými spoločnosťami so 100 % majetkovou účasťou štátu Ak je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy, schvaľovací proces je identický ako na úrovni projektov štátu. Ak nie je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy, pre tieto projekty nie je v súčasnosti schvaľovací proces zmluvy explicitne legislatívne upravený. Odporúčanie (ak nie je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy,): Pri projektoch, ktoré spadajú pod definíciu PPP, ktorá je uvedená v uznesení vlády č. 786/2008, sa odporúča, aby ich zadávatelia predkladali zmluvu na schválenie svojmu akcionárovi (valnému zhromaždeniu). Projekty na úrovni subjektov územnej samosprávy Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pred uzatvorením koncesnej zmluvy na stavebné práce vyžaduje predloženie jej návrhu MF SR. Toto sa vzťahuje na: Vyšší územný celok a ním zriadené a založené právnické osoby, pokiaľ hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu 3,319 mil. Eur. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby, pokiaľ hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu v obci s počtom obyvateľov: do 1 000 → 0,398 mil. Eur; od 1 001 do 3 000 → 0,664 mil. Eur; od 3 001 do 5 000 → 1,162 mil. Eur; od 5 001 do 10 000 → 1,660 mil. Eur; od 10 001 do 50 000 → 2,158 mil. Eur; od 50 001 do 100 000 → 2,490 mil. Eur; nad 100 001 → 3,319 mil. Eur. MF SR predložený návrh zmluvy posúdi a vydá k nemu stanovisko z hľadiska dôsledkov realizácie tejto zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ, najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy. Po doručení stanoviska obec, vyšší územný celok a nimi zriadené právnické osoby môžu uzatvoriť zmluvu, pokiaľ splnia podmienky podľa § 17 a) ods. 6 a 7 zákona. Rovnaký schvaľovací proces sa týka i zmeny koncesnej zmluvy (podľa § 17 a) ods. 11 zákona). Na iné zmluvy spadajúce pod definíciu PPP používanú v tejto metodike sa povinnosť schvaľovania zo zákona explicitne nevzťahuje. Odporúčanie: Odporúča sa, aby pre všetky PPP projekty spadajúce pod definíciu PPP používanú v tejto metodike a spĺňajúcu stanovený limit pre koncesie na stavebné práce definovaný v zákone č. 583/2004 Z. z., boli zmluvy so súkromným partnerom predkladané na schválenie zastupiteľstvu. Zároveň sa odporúča, aby u všetkých týchto zmlúv bol dodržaný schvaľovací proces definovaný pre koncesie na stavebné práce (predloženie zmluvy MF SR). Projekty pripravované verejnoprávnymi inštitúciami Ak je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy, schvaľovací proces je identický ako na úrovni projektov štátu. Ak nie je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy, pre tieto projekty nie je v súčasnosti schvaľovací proces zmluvy explicitne legislatívne upravený. Odporúčanie (ak nie je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy): Pri projektoch, ktoré spadajú pod definíciu PPP, ktorá je uvedená v uznesení vlády č. 786/2008, sa odporúča, aby ich zadávatelia predkladali zmluvu na schválenie kolektívnemu orgánu inštitúcie. Projekty podporené zo Schémy technickej pomoci Zadávatelia podporení zo Schémy technickej pomoci sa riadia schvaľovacími postupmi v závislosti od toho, či sú na úrovni štátu, či na úrovni subjektov územnej samosprávy, alebo či spadajú do inej uvedenej kategórie. MF SR sa bude vyjadrovať k zmluve z titulu členstva v RV. |
| --- | --- |

## 5. Etapa: Uzatvorenie zmluvy

- Uzatvorenie zmluvy

| Cieľ | Cieľom tejto etapy je podpísať zmluvu definujúcu obojstranne výhodné podmienky spolupráce. |
| --- | --- |
| Činnosti | 5.1. Podpis zmluvnej dokumentácie projektu 5.2. Podpis finančnej dokumentácie projektu (finančné uzatvorenie) 5.3. Zmena organizačnej štruktúry projektu |

  - Podpis zmluvnej dokumentácie projektu

Zadávateľ uzatvorí zmluvu s víťazným uchádzačom (súkromný partner), ktorý má často podobu osobitnej účelovej spoločnosti založenej špeciálne na realizáciu projektu, tzv. SPV (z angl. „Special Purpose Vehicle“). Toto usporiadanie poskytuje mnoho výhod, medzi ktoré patrí predovšetkým umožnenie hladkého monitorovania výkonu súkromného partnera v podobe SPV, a teda i účinnejšiu kontrolu plnenia zmluvy.

Uzatvorenie zmluvy je upravené v § 45 ZVO. Zadávateľ a súkromný partner podpisujú zmluvu uvedenú v ponuke. Zadávateľ by sa mal uistiť, že všetky parametre víťaznej ponuky sú premietnuté do podmienok uzatváranej zmluvy. Nie je možné podpísať zmluvu, ktorá sa odchyľuje od ponuky s výnimkou drobných technických zmien (napr. zmena kontaktných osôb atď.)

Vzhľadom na to, že súkromný partner musí po podpise zmluvy so zadávateľom uzatvoriť i zmluvy s financujúcimi bankami a svojimi subdodávateľmi, musí zmluva obsahovať odkladacie podmienky.

Zadávateľ, ktorý je subjektom verejnej správy na úrovni štátu, musí v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách pred uzatvorením zmluvy,  ktorej hodnota plnenia prevyšuje sumu 3,319 mil. Eur, získať potrebný súhlas vlády s uzatvorením zmluvy.

  - Podpis finančnej dokumentácie projektu (finančné uzatvorenie)

Podpis zmlúv o financovaní, súvisiacich zabezpečovacích operáciách a zmlúv so subdodávateľmi je významným okamihom realizácie PPP projektu. Návrhy týchto zmlúv či záväzné prísľuby financovania sú prerokované už počas procesu verejného obstarávania. Vzhľadom na neistotu, kto sa stane víťazným uchádzačom, sa však konečné zmluvy uzatvárajú až po podpise zmluvy v jej finálnej podobe.

Okrem týchto zmlúv sa často v PPP transakciách uzatvára tzv. priama zmluva medzi súkromným partnerom – SPV, bankami a zadávateľom. Zmyslom tejto zmluvy je umožniť financujúcim bankám „zachrániť projekt“ v prípade krízovej situácie, kedy má zadávateľ právo zmluvu so súkromným partnerom ukončiť (napr. zlyhanie súkromného partnera). Vzhľadom na to, že pri takom scenári sú dôsledky predčasného ukončenia zmluvy veľmi závažné, banky požadujú, aby im zadávateľ pred ukončením projektu dal možnosť prevziať jeho riadenie (tzv. „step in rights“, práva zásahu).

V okamihu, keď sú tieto zmluvy podpísané a sú splnené všetky odkladacie podmienky zakotvené v zmluve, zmluva sa stáva nepodmienenou (účinnou).

  - Zmena organizačnej štruktúry projektu

Po uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom bude projekt riadiť a kontrolovať RV a ďalšie subjekty zainteresované do projektu (manažér zmluvy a podporný tím). Je vhodné, aby bol aspoň jeden z vyššie uvedených subjektov zúčastnený pri výbere súkromného partnera a vyjednávaní podmienok zmluvy, pretože do tohto procesu prinesie dlhodobý pohľad a bude motivovaný k precíznej formulácii ustanovení zmluvy počas vyjednávania.

Základnou úlohou subjektov, ktoré riadia projekt v procese realizácie, je zabezpečiť, aby boli poskytované služby na adekvátnej úrovni a boli uspokojované potreby zadávateľa, tak ako to bolo dojednané v zmluve. Zodpovednosťou týchto subjektov bude dohľad nad stavom plnenia zmluvy, monitorovanie výkonnosti projektu a tiež komunikácia so súkromným partnerom. Viac pozri metodika MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“.

| Výstupy | Podpísaná zmluva k PPP projektu a priama zmluva, zo strany súkromného partnera podpísané zmluvy o financovaní a zmluvy so subdodávateľmi |
| --- | --- |
| Metodika | Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v etape 5 zadávateľ vykonať, je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 5: Uzatvorenie zmluvy. |

| Kontrolný proces | Brána 5. – Zhodnotenie projektu Kontrolný proces sa v tejto etape zameria na zhodnotenie projektu po uzatvorení zmlúv o financovaní, na pripravenosť fázy výstavby infraštruktúry (pokiaľ je súčasťou projektu), flexibilitu vzhľadom na možné zmeny a existenciu systému, ktorý bude monitorovať a hodnotiť výkon súkromného partnera. |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Predtým ako postúpi zadávateľ do ďalšej etapy realizácie projektu, je dôležité, aby mal jasné odpovede na nasledujúce otázky. Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Získal zadávateľ, ktorý je subjektom verejnej správy na úrovni štátu, potrebný súhlas vlády na uzatvorenie zmluvy, ak sa takýto súhlas vyžaduje ? Bolo dosiahnuté finančné uzatvorenie podľa podmienok zmluvy (výška úrokového swapu sa pohybuje v rámci požadovaného limitu) a bola prípadne aktualizovaná správa o dosiahnutej hodnote za peniaze? Sú stále rešpektované pôvodné ciele projektu? Je možné potvrdiť, že nastavená štruktúra riadenia realizácie projektu a jeho prevádzkovanie sú na strane zadávateľa i súkromného partnera dosiahnuteľné a že existujú zdroje na ich plnenie? Je odsúhlasený kontrolný mechanizmus plnenia zmluvy zo strany zadávateľa? Zabezpečil zadávateľ kompetentný personál na riadenie a kontrolu projektu? Vymedzil zadávateľ jasne podmienky ukončenia fázy výstavby (preberací protokol) a začatia prevádzky? Existuje plán pre prípad krízového vývoja projektu (tzn. boli uzatvorené napr. priame zmluvy s bankami?) Boli identifikované a zaznamenané všetky momenty, z ktorých vyplýva nejaké ponaučenie pre ďalšie realizované projekty? (Odporúča sa, aby si zadávateľ na účely kontroly a realizácie budúcich projektov po určenú dobu archivoval všetky dokumenty, ktoré boli spojené s prípravou tohto PPP projektu a z ktorých by v budúcnosti mohol čerpať v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a ostatných noriem.) Bola dodržiavaná metodika MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“, prípadne ďalšie súvisiace metodiky? |
| Kto posudzuje? | V prípade, že sa bude po uzatvorení zmlúv o financovaní odlišovať výsledok správy o dosiahnutej hodnote za peniaze, RV schváli aktualizovanú verziu tejto správy a predloží ju na vedomie zadávateľovi, prípadne príslušnému schvaľovaciemu orgánu. Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykonáva projektový manažér v spolupráci s projektovým tímom a výsledok prezentuje RV. |

| MF SR | Ďalšie činnosti MF SR v rámci svojich možností rovnako poskytne súčinnosť Štatistickému úradu Slovenskej republiky k zaznamenaniu záväzkov v systéme národných účtov. Po schválení zmluvy pri PPP projektoch na úrovni štátu alebo po vydaní stanoviska pre subjekty územnej samosprávy, MF SR registruje rozpočtové dopady v databáze PPP projektov. |
| --- | --- |

## 6. Etapa: Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

- Etapa - Výstavba infraštruktúry/zhodnotenie investície

| Cieľ | Cieľom tejto etapy je naplniť podmienky zmluvy týkajúce sa výstavby infraštruktúry. |
| --- | --- |
| Činnosti | 6.1. Začatie a ukončenie výstavby infraštruktúry |

  - Začatie a ukončenie výstavby infraštruktúry

Pokiaľ v okamihu podpisu zmluvy nemajú zadávateľ ani súkromný partner k dispozícii úplnú projektovú dokumentáciu – majú iba požiadavky zadávateľa a návrh súkromného partnera, súkromný partner v spolupráci so zadávateľom spracuje po dosiahnutí finančného uzatvorenia chýbajúcu projektovú dokumentáciu. Zadávateľ má v tomto procese právo na informácie a na schvaľovanie stanovených častí dokumentácie. Následne je možné začať so samotnou výstavbou infraštruktúry.

Výstavba musí byť dokončená v súlade s požiadavkami stanovenými v zmluve a zadávateľ formálne prevezme zariadenie pri tzv. „otvorení“ (Preberací protokol stavby). Pre prípad oneskorenia sú obvykle v zmluvách zabudované ustanovenia o zmluvnej pokute, či požiadavka na zabezpečenie náhradných kapacít.

V priebehu výstavby by mal mať zadávateľ právo vykonávania kontrol. Tieto kontroly by sa mali týkať najmä častí, ktoré nie je možné skontrolovať pri finálnom preberaní napr. konštrukcia sa uzavrie a zadávateľ nesie riziko zostatkovej hodnoty infraštruktúry po ukončení zmluvy. V zásade kontroly nemusia byť príliš časté, pretože sú pre zadávateľa nákladné a na súkromného partnera sú štandardne prenesené riziká súvisiace so stavbou a následnou prevádzkou infraštruktúry. Súkromný partner by mal zadávateľa informovať v dohodnutých časových periódach o postupe výstavby (zadávateľ má právo sa zúčastniť na pravidelných mesačných kontrolných dňoch). Súkromný partner a zadávateľ si obvykle spoločne najímajú (a hradia) nezávislého odborníka, ktorý rozhodne v prípade akýchkoľvek sporov (najmä sporov technického charakteru týkajúcich sa kvality).

Pokiaľ si zadávateľ najal externých poradcov na fázu IV. Monitorovanie a dohľad nad plnením zmluvy, poradca spracováva v dohodnutých intervaloch správy o postupe výstavby a po jej dokončení správy o užívaní stavby a monitoringu (odporúča sa, aby externí poradcovia vykonávali túto činnosť iba na obmedzené dohodnuté obdobie – napr. 1 rok po začatí prevádzky infraštruktúry, než túto činnosť budú môcť štandardne vykonávať vyškolení zamestnanci zadávateľa).

Platby súkromnému partnerovi od zadávateľa sa začnú realizovať v okamihu, keď bude zariadenie (infraštruktúra) dostupné a začne poskytovanie služieb podľa špecifikácie v zmluve (mal by sa rovnať okamihu otvorenia). Platby budú poskytované na základe platobného mechanizmu dohodnutého v zmluve. Prvá platba od zadávateľa súkromnému partnerovi bude uhradená na základe predloženia prvej Monitorovacej správy, ktorá dokumentuje poskytovanie služby.

| Výstupy | Kompletná projektová dokumentácia vrátane dokumentácie priebehu realizácie stavby a záznamov z kontrolných dní (spracuje súkromný partner), Správy o postupe výstavby, Preberací protokol stavby |
| --- | --- |
| Metodika | Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v etape 6 zadávateľ vykonať je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 6: Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície. |

| Kontrolný proces | Brána 6. – Rozhodnutie o pripravenosti služby Kontrolný proces sa v tejto etape zameria na overenie pripravenosti služby pred realizáciou pravidelných platieb súkromnému partnerovi. |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Predtým ako postúpi zadávateľ do ďalšej etapy realizácie projektu, je dôležité, aby mal jasné odpovede na nasledujúce otázky. Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Boli vykonané kontroly výstavby infraštruktúry zo strany zadávateľa minimálne u tých častí, ktoré nie je možné skontrolovať pri finálnom odovzdávaní? V prípade, že boli zistené nedostatky, boli súkromným partnerom napravené? Bol zadávateľ (RV) priebežne informovaný o postupe výstavby a ukázal sa zadávateľov systém kontroly výstavby a plnenia zmluvy ako funkčný? Pokiaľ nie, boli uskutočnené kroky k náprave tejto situácie? Bolo po ukončení stavby pred vydaním preberacieho protokolu overené naplnenie podmienok zmluvy (okrem iného napr. súlad s požiadavkami na zariadenie, súlad s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou) a boli prípadné nedostatky súkromným partnerom napravené? Je infraštruktúra pripravená na uvedenie do prevádzky a poskytovanie služieb podľa definovaných požiadaviek zmluvy? T. j. môže byť schválené začatie prevádzky? Bol dohodnutý systém možných pravidelných stretnutí medzi súkromným partnerom a zadávateľom v priebehu projektu? Boli určené kontaktné osoby? Bola dodržiavaná metodika MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“ prípadne ďalšie súvisiace metodiky? |
| Kto posudzuje? | RV overí, či boli naplnené požiadavky zmluvy na výstavbu infraštruktúry (tzn., je možné stavbu prebrať a podpísať Preberací protokol stavby) a či je možné začať realizovať platby súkromnému partnerovi. Zhodnotenie vývoja projektu podľa kontrolných otázok vykonáva manažér zmluvy. Test slúži primárne pre manažéra zmluvy ako „kontrolný nástroj“ dôslednej prípravy. |

| Schvaľovací proces | Dodatky k zmluve Projekty na úrovni štátu (ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy), projekty pripravované štátnymi rozpočtovými organizáciami (okrem ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy) a štátnymi príspevkovými organizáciami V priebehu obdobia trvania zmluvy sa môže vyskytnúť potreba tvorby dodatku k zmluve. Zákon schvaľovanie týchto zmien alebo dodatkov zmlúv nerieši, ale je nevyhnutné, pokiaľ sa počas priebehu projektu koncesná zmluva, ktorú vláda schválila, zmení, aby jej zmenu rovnako schválila vláda. Projekty pripravované akciovými spoločnosťami so 100 % majetkovou účasťou štátu Ak je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy, schvaľovací proces je identický ako na úrovni projektov štátu. Ak nie je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy, pre tieto projekty nie je v súčasnosti schvaľovací proces zmluvy explicitne legislatívne upravený. Projekty na úrovni subjektov územnej samosprávy Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na zmeny koncesnej zmluvy vzťahuje rovnaký schvaľovací proces ako na koncesnú zmluvu (podľa § 17 a) ods. 11 zákona). Projekty pripravované verejnoprávnymi inštitúciami Ak je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy, schvaľovací proces je identický ako na úrovni projektov štátu. Ak nie je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy, pre tieto projekty nie je v súčasnosti schvaľovací proces zmluvy explicitne legislatívne upravený. Projekty podporené zo Schémy technickej pomoci Zadávatelia podporení zo Schémy technickej pomoci sa riadia schvaľovacími postupmi v závislosti od toho, či sú na úrovni štátu alebo na úrovni subjektov územnej samosprávy, resp. spadajú do inej vyššie uvedenej kategórie. |
| --- | --- |

## 7. Etapa: Monitoring výkonnosti PPP projektu

- Etapa - Monitoring výkonnosti PPP projektu

| Cieľ | Cieľom tejto etapy je implementovať PPP projekt v súlade so zmluvou, zabezpečiť efektívne fungovanie PPP projektu po celý čas platnosti zmluvy a operatívne prijímať opatrenia, ktoré vedú k odstráneniu prípadných nedostatkov. |
| --- | --- |
| Činnosti | 7.1. Monitorovanie plnenia zmluvy 7.2. Riadenie zmien v rámci zmluvy 7.3. Úpravy cien |

  - Monitorovanie plnenia zmluvy

Štandardnou praxou je, že súkromný partner monitoruje pri poskytovaní služieb sám seba a vyhotovuje pre zadávateľa tzv. Monitorovacie správy. Aby sa minimalizovala možnosť zneužitia takého monitorovania, je často v zmluvách obsiahnuté ustanovenie, podľa ktorého je súkromný partner, ktorý úmyselne zamlčí nedostatky zistené monitorovaním, zvlášť penalizovaný. Týmto sa zvyšujú požiadavky na monitorovanie na náklady súkromného partnera.

Okrem Monitorovacej správy, ktorú vyhotovuje súkromný partner a slúži ako podklad pre platobný mechanizmus, má zadávateľ rovnako právo poskytovanie služieb monitorovať na vlastné náklady. Vzhľadom na nedostatok skúseností zadávateľa s touto činnosťou na začiatku tejto etapy projektu, je možné využiť služby externej poradenskej asistencie (pozri predchádzajúcu kapitolu 6.1). Výstupom tohto poradenstva môžu byť napr. Správy o užívaní stavby a monitoringu, ktoré obsahujú zhodnotenie fungovania platobného mechanizmu a meranie kvality, identifikáciu problematických miest a konkrétne odporúčania zadávateľovi vzhľadom na prípadné problémy). V dlhodobom horizonte sa však predpokladá, že zadávateľ bude disponovať internými kapacitami, ktoré budú riadiť projekt a ktoré by tento monitoring vykonávali.

  - Riadenie zmien v rámci zmluvy

Rozsah služieb definovaný v zmluve vychádza zo zadávateľových požiadaviek a potrieb v období, keď sa podpisuje zmluva. Napriek tomu, že by mal zadávateľ už v tomto okamihu prihliadať na budúce potreby, nemôže reálne predvídať vývoj potrieb v celom období trvania zmluvy (v praxi obvykle 20 až 30 rokov). Z tohto dôvodu by mala zmluva obsahovať mechanizmus, podľa ktorého môže zadávateľ také zmeny presadiť bez toho, aby ju musel predčasne ukončiť a začať nové verejné obstarávanie. V praxi je prevažujúcim iniciátorom zmien zadávateľ. Súkromný partner väčšinou nemá dôvod, aby navrhoval zmeny v rozsahu služieb.

V rámci zmlúv sa obvykle rozlišujú zmeny na drobné a zásadné. Drobnou zmenou sa rozumejú úkony malého rozsahu, ktoré nie sú súčasťou služieb, ktoré súkromný partner štandardne zabezpečuje. Ide napríklad o žiadosť vymaľovať čakárne, zmenu označenia budovy a pod. Drobné zmeny môžu byť realizované bez obmedzenia za predpokladu, že obe strany sa dohodli na ich vykonaní v zmluve.

U zmien zásadného charakteru, napr. v stavebnej časti projektu alebo v zabezpečení služieb, musí zadávateľ rešpektovať pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci, verejného obstarávania a zásadu, že vykonanie zmien nesmie byť diskriminačné vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. V prípade, že si zmena iniciovaná zadávateľom vyžiada dodatočné financovanie, o náklady na financovanie sa zvyšuje platba za dostupnosť.

  - Úpravy cien

Vzhľadom na dlhodobosť zmlúv je nutné zahrnúť do zmlúv mechanizmy úpravy cien za poskytované služby. Medzi najčastejšie mechanizmy patrí indexovanie cien služieb, benchmarking a testovanie trhu.   Tieto mechanizmy sú bližšie popísané v metodickom dokumente „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“.

| Výstupy | Monitorovacie správy, Správy o užívaní stavby a monitoringu, zmeny zmluvy |
| --- | --- |
| Metodika | Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v etape 7 zadávateľ vykonať, je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 7: Riadenie a monitorovanie zmluvy. |

| Kontrolný proces | Brána 7. – Zhodnotenie priebehu projektu V tejto bráne kontrolného procesu sa posudzuje, či projekt plní ciele, ktoré boli dohodnuté v zmluve. Tieto hodnotenia by mali prebiehať priebežne v období trvania projektu (optimálne každé 3 roky). Prvé zhodnotenie sa odporúča po 6 – 12 mesiacoch po dokončení výstavby a začatí prevádzky. |
| --- | --- |
| Kontrolné otázky | Sú vypracované všetky výstupy požadované v tejto etape? Dosahujú sa ciele projektu v súlade s pôvodným zámerom? Pokiaľ sú v priebehu implementácie odsúhlasené zmeny, sú v súlade s pôvodným charakterom projektu? Trvá stále potreba poskytovania služieb dohodnutých v zmluve? Pokiaľ sa zmenila potreba po poskytovaní dohodnutých služieb, boli úmerne tomu prispôsobené zmluva a dodávky? Je súkromný partner dostatočne motivovaný k plneniu požadovaného štandardu služieb alebo k jeho zlepšovaniu? Pokiaľ nie, boli podniknuté opatrenia na nápravu tejto situácie? Umožňuje nastavený monitorovací systém dostatočnú a efektívnu kontrolu nad plnením zmluvy a kvality poskytovaných služieb zo strany súkromného partnera? Pokiaľ nie, boli podniknuté opatrenia k náprave tejto situácie? Prebieha aktívna komunikácia medzi oboma zmluvnými partnermi? Je s ohľadom na projekt žiaduce v tejto oblasti podniknúť zmeny? Zaznamenáva zadávateľ poznatky získané z implementácie projektu a využíva ich v rámci svojich ďalších projektov, prípadne ich zdieľa (napr. formou pracovných workshopov) s inými zadávateľmi? Postupuje sa v súlade s platnou legislatívou (napr. povinnosť schvaľovania pri zásadných zmenách zmluvy)? Sú dodržiavané súvisiace metodiky MF SR? |
| Kto posudzuje? | RV, ktorý je zodpovedný na strane zadávateľa za riadenie projektu, vykonáva hodnotenie priebehu projektu, iniciáciu a riadenie potrebných zmien. Po jeho zániku zásadné rozhodnutia bude zadávateľ schvaľovať na úrovni svojho štatutárneho zástupcu, zodpovedného za PPP projekt. Priebežné hodnotenie podľa kontrolných otázok vykonáva manažér zmluvy. Po zániku RV zadávatelia projektov na úrovni štátu alebo zadávatelia, ktorí získali podporu zo Schémy technickej pomoci, priebežne informujú z dôvodov regulačnej a metodickej funkcie MF SR o priebehu projektu formou správ. Tieto správy obsahujú predovšetkým významné informácie o zmene celkového finančného plnenia zadávateľa vo vzťahu k súkromnému partnerovi (napr. refinancovanie), plánovaných zmenách v zmluve, ktoré by mohli ovplyvniť zaznamenanie záväzkov vyplývajúcich z PPP projektu v národných účtoch, vyžiadaných či uskutočnených kompenzáciách, prípadnému predčasnému ukončeniu zmluvy, krízovom vývoji projektu a o ďalších zásadných udalostiach, tykajúcich sa ekonomiky projektu. Zadávateľ vydáva správy o projekte pre MF SR pravidelne raz za rok od obdobia ukončenia činnosti RV, v prípade dôležitých informácií (pozri vyššie) informuje MF SR bezprostredne. MF SR si rovnako môže vyžiadať poskytnutie takýchto informácií kedykoľvek v priebehu projektu a zadávateľ k nim musí umožniť prístup. |

## 8. Etapa: Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

- Etapa - Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

| Cieľ | Cieľom tejto etapy je ukončenie zmluvy. |
| --- | --- |
| Činnosti | 8.1. Predčasné ukončenie a kompenzácia 8.2. Riadne ukončenie zmluvy |

  - Predčasné ukončenie a kompenzácia

Zmluva PPP projektu sa uzatvára na relatívne dlhé obdobie a počas tohto obdobia môže z rôznych dôvodov nastať potreba ju predčasne ukončiť. Aj keď by predčasné ukončenie malo byť skôr výnimočné, je nutné venovať vyjednávaniu práve týchto ustanovení (a hradenej kompenzácii) zvláštnu pozornosť. Tieto ustanovenia totiž obsahujú značnú časť prenosu rizík a môžu zásadným spôsobom ovplyvňovať motiváciu súkromného partnera a kvalitu poskytovaných služieb. Typické situácie, v ktorých je relevantné predčasné ukončenie zmluvy, sú:

- ukončenie súkromným partnerom pre zlyhanie zadávateľa;

- dobrovoľné predčasné ukončenie zadávateľom;

- ukončenie zadávateľom pre zlyhanie súkromného partnera;

- ukončenie zadávateľom pre korupciu;

- ukončenie pre nepoctivosť súkromného partnera a

- ukončenie ktoroukoľvek zo strán z dôvodu udalosti vyššej moci.

Každú vyššie uvedenú situáciu by mala zmluva podrobne upravovať vrátane stanovenia podmienok pre poskytnutie a výpočet kompenzácie súkromného partnera.

  - Riadne ukončenie zmluvy

Riadne ukončenie zmluvy a vysporiadanie zmluvných strán nastáva po uplynutí obdobia, na ktoré je zmluva uzatvorená. Pri ukončení dochádza k odovzdaniu správy infraštruktúry naspäť zadávateľovi. To znamená, že súkromný partner odstráni z infraštruktúry majetok, ktorý zostáva v jeho vlastníctve, odovzdá zadávateľovi „kľúče“, kópie dokumentácie súvisiacej s projektom, zamestnaneckú agendu a informácie, ktoré sú potrebné k prevádzke infraštruktúry a poskytovanie služieb. Súkromný partner odovzdá zadávateľovi infraštruktúru v riadnom stave, ktorý zodpovedá požiadavkám, ktoré by mali byť definované v zmluve. Pred ukončením zmluvy môže zadávateľ vyhlásiť ďalšie verejné obstarávanie, v ktorom bude nanovo vybraný súkromný partner, ktorý bude prevádzku zabezpečovať naďalej.

| Výstupy | Finálna správa o projekte |
| --- | --- |
| Metodika | Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu |
|  | Podrobný popis činností, ktoré by mal v etape 8 zadávateľ vykonať je k dispozícii v časti B tejto metodiky Etapa 8: Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu. |

| Kontrolný proces | Brána 8. – Zhodnotenie prínosu Vyhodnotenie spolupráce a formalizácia získaných znalostí a skúseností. Boli dodržiavané súvisiace metodiky MF SR? |
| --- | --- |
| Kto posudzuje? | Manažér zmluvy vykoná zhodnotenie projektu a vyhodnotenie získaných skúseností. Pri projektoch na úrovni štátu a tých, ktorých zadávatelia boli podporení zo Schémy technickej pomoci, poskytne zadávateľ finálnu správu o projekte MF SR. |

# Časť B:

# Etapy procesu PPP v detaile

## Etapa - Identifikácia príležitosti

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 1: Identifikácia príležitosti v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 1.1. Identifikácia potrieb a špecifikácia cieľov projektu 1.2. Identifikácia dostupných finančných zdrojov pre prípravu a realizáciu projektu 1.3. Spracovanie projektového zámeru a analýza možností využitia podpory zo Schémy technickej pomoci 1.4. Menovanie riadiaceho výboru a projektového manažéra |

  - Identifikácia potrieb a špecifikácia cieľov projektu

Pri zvažovaní akejkoľvek investičnej činnosti by mal zadávateľ najskôr identifikovať svoje potreby a zvážiť, akým spôsobom zabezpečenie týchto potrieb dosiahne.

Všeobecný myšlienkový postup tejto úvodnej úvahy zadávateľa je zachytený v nasledovnej schéme.

Schéma 3: Priebeh vyhodnotenia potrieb a cieľov zadávateľa

VS…verejná služba

Identifikácia potrieb

Pri definovaní svojich potrieb by mal zadávateľ brať do úvahy:

- Stanovené dlhodobé strategické ciele (pri projektoch na úrovni štátu sú to napr. programové vyhlásenie vlády, schválené stratégie a akčné plány; pri projektoch na úrovni subjektov územnej samosprávy sú to predovšetkým dlhodobé rozvojové plány a stratégie);

- Súčasný stav zabezpečenia verejnej služby a

- Dopyt po verejnej službe a jeho dlhodobý vývoj.

Odôvodnenosť a racionalita projektu je jednou z nutných podmienok efektivity investovania verejných prostriedkov a zároveň i minimalizuje riziko politických vplyvov na projekt, čo je najmä pri realizácii PPP projektov, ktoré sú v našom prostredí stále „relatívne nové“, veľmi dôležité.

Pre realizáciu projektu formou PPP sú vhodné najmä také projekty, ktoré jednoznačne vychádzajú zo stratégie zadávateľa, sú jeho prioritou a jasne popisujú potrebu danej infraštruktúry či služby. V prípade, že bude platobný mechanizmus projektu založený na platbe za dostupnosť, zadávateľ bude hradiť relatívne stabilné sumy v období niekoľko desiatok rokov. Projekt by teda mal zapadať do dlhodobej koncepcie zadávateľa.

V prípade, že projekt bude napĺňať strategickú potrebu a bude odôvodnená jeho racionalita, dôjde tak k zlepšeniu predpokladov, že bude existovať dostatočný záujem medzi potenciálnymi súkromnými partnermi a bude vyvíjaný tlak na znižovanie nákladov na realizáciu a dosiahnutie hodnoty za peniaze v rámci konkurenčnej súťaže. „Pevné základy“ projektu rovnako znižujú riziko z pohľadu možných financujúcich subjektov projektu, najmä bánk, ktoré sú tak ochotnejšie poskytnúť financovanie za výhodnejších podmienok.

Špecifikácia cieľov projektu a spôsob ich zabezpečenia

Podľa svojich potrieb zadávateľ ďalej špecifikuje ciele projektu. Cieľom projektu môže byť napr. zabezpečenie spojenia z bodu A do bodu B s maximálnou dobou trvania cesty 1 hodina, zabezpečenie priestoru a funkcie železničnej stanice, ktoré budú v súlade s normami EÚ, vytvorenie centra zdravotnej starostlivosti s vysoko špecializovaným zázemím, zníženie ekologickej záťaže o x %, zlepšenie dostupnosti služieb mestského úradu pre občanov a pod. Okrem cieľov, ktoré sú globálne, špecifikuje zadávateľ i detailnejšie ciele, ktoré by mali byť určitým spôsobom merateľné, aby dokázal zhodnotiť, či ich navrhované riešenie projektu napĺňa alebo nie – napr. zníženie nákladov celoživotného cyklu v porovnaní s existujúcim stavom, zabezpečenie štandardov na službu požadovaných EÚ, dostupnosť služby pre občanov kraja cestnou dopravou do 60 min. a pod.

Potom, čo zadávateľ takto špecifikuje svoje ciele, identifikuje spôsoby, akými môže tieto ciele dosiahnuť. Varianty riešenia projektu môžu byť napr. výstavba novej infraštruktúry na zelenej lúke, rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, presťahovanie do inej budovy či regenerácia vhodného brownfieldu.

Pre vytipovanie variantu riešenia projektu, ktorý by najlepšie uspokojoval jeho ciele, zadávateľ pracuje s informáciami, ktoré sú v tejto etape prípravy projektu dostupné. Ide teda o predbežné riešenie. Detailnú analýzu vrátane posúdenia variantov riešenia projektu spracováva zadávateľ v rámci štúdie realizovateľnosti. Avšak už pred týmto krokom by si mal zadávateľ na účely odhadu nákladov projektu a budúcej hladkej prípravy projektu, rozmyslieť, čo potrebuje a čo od realizácie projektu očakáva, aby v budúcnosti nemenil zásadným spôsobom svoje požiadavky, pretože sťažuje vyjednávanie so súkromnými partnermi.

V ďalších krokoch po výbere riešenia projektu sa potom zadávateľ zameria na úvahy o spôsobe realizácie projektu – či je výhodnejšie ho realizovať tradičným spôsobom alebo formou PPP. V tejto etape pre overenie predpokladov vhodnosti realizácie projektu formou PPP slúži spracovanie projektového zámeru podľa metodiky MF SR alebo kontrolné otázky uvedené v časti A tejto metodiky v rámci kontrolného procesu „brána 1 - test strategickej vhodnosti“ (pozri ďalej v texte kap. 1.3.).

Definícia PPP projektov používaná na Slovensku je už uvedená v úvode tejto metodiky. Avšak pre  bližšie porozumenie je účelné popísať určité základné charakteristiky, ktorými sa PPP projekty všeobecne vyznačujú:

- PPP projekty sú využívané na zabezpečenie verejnej infraštruktúry/služby, ktorú definuje zadávateľ, teda verejný subjekt. Napriek tomu, že verejnú infraštruktúru/služby zabezpečuje súkromný partner, zostáva zadávateľ zodpovedný za jej zabezpečenie.

- Zadávateľ definuje požadované výstupy projektu a nie vstupy. Výstupy by mali byť definované takým spôsobom, aby boli ľahko merateľné a kvantifikovateľné a zadávateľ tak mohol hodnotiť výkon súkromného partnera.

- Zadávateľ prenáša na súkromného partnera niektoré riziká, ktoré obvykle nesie sám. Často ide o prenos:

- rizika výstavby – súkromný partner nesie riziko napr. pri prekročení nákladov stavby, nedodržania definovaných parametrov, technických nedostatkoch stavby a pod.;

- rizika dostupnosti – počas prevádzky je súkromný partner zodpovedný za dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb alebo

- rizika dopytu – súkromný partner nesie riziko, že nebude aktívum využívané tak, ako predpokladal projekt (napríklad po ceste neprejde dostatok áut).

Rozdelenie rizík medzi obidve zmluvné strany závisí od ekonomickej výhodnosti vzhľadom na kalkulované náklady životného cyklu projektu projektu.

- Vo väčšine projektov súkromný partner infraštruktúru navrhne, postaví, sám financuje a prevádzkuje (tzv. DBFO). Toto spojenie podporuje inovatívny prístup súkromného sektora a zodpovednú kalkuláciu nákladov životného cyklu projektu (napr. motivácia využiť pre výstavbu vysokokvalitné materiály, ktoré vyžadujú minimálne náklady na údržbu počas prevádzky a pod.).

- Po ukončení výstavby a začatí poskytovania služieb v požadovanej kvalite zadávateľ začne súkromnému partnerovi platiť pravidelné platby alebo mu umožní výber úhrad priamo od konečných užívateľov alebo tretích strán, resp. sa tieto platby kombinujú.

- Zadávateľ a konečný užívatelia súkromnému partnerovi v podobe pravidelných platieb „splácajú“ náklady na výstavbu a prevádzku infraštruktúry/poskytovanie služieb a zároveň i primeraný zisk. Aktuálna výška platieb platených zadávateľom je závislá od kvality výkonu súkromného partnera;

- Pre realizáciu PPP projektu súkromný partner obvykle založí osobitnú účelovú spoločnosť SPV – zadávateľovi toto usporiadanie umožňuje hladké monitorovanie výkonu súkromného partnera.

- Zmluva je obvykle dlhodobá (trvá aj niekoľko desiatok rokov); dlhodobosť projektov motivuje súkromný sektor k inováciám a efektívnemu rozdeleniu nákladov v čase).

Najčastejšie využitie PPP v rôznych sektoroch znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka 1: Využitie konceptu PPP v rôznych sektoroch

| Sektor | Príklad zabezpečenia infraštruktúry/služieb |
| --- | --- |
| Doprava | Diaľnice, cesty, železnice, tunely, mosty, letiská, mestské okruhy, spoplatnenie vjazdu do mesta |
| Zdravotníctvo | Nemocnice, zdravotné strediská, podporné technické služby, ubytovacie kapacity, hospic, domov dôchodcov |
| Školstvo | Školské areály, univerzitné kampusy, internáty a iné ubytovacie kapacity |
| Spravodlivosť | Väznice, administratívne budovy, súdy |
| Obrana | Trenažéry, technika, vojenské cvičiská |
| Vodné hospodárstvo | Úprava a distribúcia pitnej vody, čistiarne odpadových vôd, protipovodňové opatrenia |
| Nehnuteľnosti a bytová oblasť | Sociálne bývanie, správa mestských bytových domov |
| Regenerácia brownfieldov | Revitalizácia a obnova brownfieldov |
| Rozvoj miest | Mestská výstavba, technické služby, verejné osvetlenie, komunálny odpad, parkoviská, projekty úspor energií (EPC), facility management (FM), opravy a čistenie ulíc a chodníkov, údržba zelene |
| Voľnočasová infraštruktúra | Športové štadióny, kultúrne strediská, plavecké bazény |
| Odpadové hospodárstvo | Zber odpadov, ich ukladanie, recyklácia atď. |

  - Identifikácia dostupných finančných zdrojov

Zadávateľ by si už v tejto etape mal položiť otázku, aké sú očakávané náklady projektu a predbežne identifikovať zdroje, ktoré bude schopný uvoľniť či získať na jeho prípravu a realizáciu v požadovanom časovom rámci.

Zadávateľ tak zostaví zjednodušený výhľad vlastného rozpočtu a identifikuje sumy, ktoré môže na prípravu a realizáciu projektu uvoľniť. V prípade, že vlastný rozpočet je nepostačujúci, zváži i financovanie projektu z dotačných titulov jednotlivých ministerstiev, či využitie cudzích zdrojov, ktoré sú pre zadávateľa dostupné a ktorými by mohol financovať prípravu a realizáciu projektu (napr. EIB, EBRD a iné bankové inštitúcie atď.) Zároveň je tiež možné zvážiť získanie nenávratného finančného príspevku na projekt z fondov EÚ.

Pre prípad realizácie projektu formou PPP zadávateľ stanoví ročný limit dostupnosti projektu, ktorý si môže dovoliť financovať a prípadne predbežne analyzuje, či existuje možnosť okrem vlastného rozpočtu zapojiť do financovania PPP i ďalšie zdroje, ako sú napr. EÚ fondy. V niektorých prípadoch, pokiaľ to legislatíva umožňuje, je možné rovnako zvážiť i možnosť financovania PPP projektov formou priameho spoplatnenia užívateľov. V prípade PPP projektu môžu byť i náklady zadávateľa znížené o príjmy súkromného partnera, ktoré budú pochádzať od tretích strán (napr. komerčný prenájom časti infraštruktúry). Tieto príjmy sú však často nízke a rozhodne nepostačujú na financovanie celého projektu.

Pre ucelenosť úvahy by mal zadávateľ zvážiť i posledný minoritný zdroj financovania projektu, a to sú zdroje, ktoré môžu pochádzať z úspor z realizácie projektu v porovnaní so zachovaním existujúceho stavu infraštruktúry (napr. znížené výdavky na poštové a logistické služby, pokiaľ ide o výstavbu novej, rozsiahlejšej budovy úradu, ktorý skôr sídlil na rôznych miestach).

Pre realizáciu projektu formou PPP je možné na prípravu projektu (spracovanie štúdie realizovateľnosti) získať podporu zo Schémy technickej pomoci financovanej zo zdrojov operačného programu Technická pomoc (podrobnejšie informácie, ako túto podporu získať, sú uvedené v nasledujúcej kapitole 1.4.).

Finančnú dostupnosť projektu realizovaného formou PPP by mal zadávateľ riešiť v rámci projektového zámeru a mal by v ňom zohľadniť tiež situáciu na finančnom trhu (tzn. napr. dostupnosť bankových produktov s ohľadom na dĺžku financovania i ochotu bánk vstupovať do projektov s určitým platobným mechanizmom a s tým súvisiacimi rizikami).

  - Spracovanie projektového zámeru a analýza možností využitia podpory zo Schémy technickej pomoci

Projektový zámer

Všetci zadávatelia, ktorí pripravujú PPP projekt, by mali spracovať tzv. projektový zámer. Ideálnu štruktúru projektového zámeru upravuje metodika MF SR „Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber“. Odporúčaná štruktúra je nasledujúca:

- Základný popis PPP projektu

- Účel projektu (objasnenie cieľov projektu)

- Popis diela a rámcové vymedzenie poskytovaných verejných služieb

- Popis zapojenia súkromného partnera

- Popis zapojenia zadávateľa v rámci projektu

- Popis úlohy ďalších zainteresovaných subjektov zo strany verejného sektora

- Ďalšie údaje o projekte

- Investičná hodnota projektu

- Dĺžka trvania projektu

- Miera spoplatnenia projektu (z akých zdrojov bude súkromný partner odmeňovaný – od zadávateľa, konečných užívateľov alebo i z komerčných príjmov od tretích strán)

- Časový harmonogram prípravy PPP projektu

- Celková pripravenosť projektu a hlavné potenciálne riziká jeho realizovateľnosti

- Strategická priorita (odôvodnenie realizácie projektu)

- Cieľová skupina/pôsobnosť projektu

- Naplnenie legislatívy EÚ alebo SR (popis, či bol projekt iniciovaný na základe povinnosti dodržať legislatívu)

- Popis ďalších spoločensko-ekonomických prínosov

- Prípadné ďalšie relevantné informácie.

Pre vypracovanie projektového zámeru je tak bezpodmienečne nutné, aby zadávateľ špecifikoval typ PPP projektu – tzn. určil zapojenie súkromného partnera do projektu (typ projektu), navrhol alokáciu projektových rizík, ujasnil si základnú štruktúru platobného mechanizmu, stanovil predpokladané obdobie trvania projektu a venoval sa kalkulácii nákladov a finančnej dostupnosti projektu realizovaného touto formou.

Alokácia rizík a zapojenie súkromného partnera do projektu (typ projektu)

Aby bol zadávateľ schopný určiť optimálne zapojenie súkromného partnera do projektu, musí si ujasniť, aké riziká je možné a vhodné na súkromného partnera previesť. Základná premisa pri PPP projektoch je, že riziko by malo byť prevedené na tú zmluvnú stranu, ktorá je schopná dané riziko lepšie riadiť (t. j. má najlepšie predpoklady na to, aby znižovala pravdepodobnosť vzniku alebo dopad straty vzniknutej v dôsledku rizika). V niektorých prípadoch je možné rozdeliť riziko medzi obidve strany, ide o tzv. zdieľané riziká.

Efektívne rozdelenie rizík priamo ovplyvňuje projekt. Jeho dôsledkom sú v ideálnom prípade nižšie celkové náklady projektu a tým zvýšená protihodnota v porovnaní s realizáciou projektu tradičným spôsobom.

Zadávateľ by teda pri rozhodovaní o alokácii rizík a zapojení súkromného partnera do projektu mal zvážiť možnosti, výhody a nevýhody prenesenia nasledujúcich rizík (predovšetkým prvých piatich):

Tabuľka 2: Zváženie alokácie základných rizík projektu

- Design (Návrh): Môže byť na súkromného partnera prenesená zodpovednosť za design (návrh) infraštruktúry s tým, že design bude vhodný pre požadovaný účel a súkromný partner  zabezpečí aj všetky zdroje a práce spojené s designom a výstavbou infraštruktúry? (riziko projektovej dokumentácie,…)

- Výstavba: Môže byť na súkromného partnera prenesená kompletná zodpovednosť za výstavbu infraštruktúry a jej uvedenie do prevádzky? (stavebné riziká, riziko prekročenia stavebných nákladov,…)

- Financovanie: Môže byť na súkromného partnera prenesená zodpovednosť v súvislosti so zabezpečením a udržaním financovania aktíva a poskytovanej služby počas obdobia platnosti zmluvy? (menové a úrokové riziko,…)

- Prevádzka: Môže byť na súkromného partnera prenesená zodpovednosť za stabilné zabezpečenie kvality služieb na požadovanej úrovni? (riziko dostupnosti, riziko údržby,…)

- Užívanie: Môže byť na súkromného partnera prenesená zodpovednosť za zmenu príjmov spojenú s premenlivosťou dopytu? (riziko dopytu)

Rozdelenie rizík v PPP projektoch sa odvíja predovšetkým od ekonomických kalkulácií, ktorá strana je schopná riadiť riziko s nižšími nákladmi, aj keď uvedené sa obvykle rieši až vo finančnej analýze v rámci štúdie realizovateľnosti (pokiaľ zadávateľ neuskutoční zjednodušenú finančnú analýzu už v rámci projektového zámeru). Zadávateľ môže vychádzať zo skúseností z obdobných už realizovaných projektov v SR a zahraničí.

Najvyššie možné zapojenie súkromného partnera do PPP projektu je prostredníctvom koncesie, kedy súkromný partner nesie zodpovednosť za kompletnú realizáciu projektu (návrh, výstavba a prevádzka) vrátane financovania a svoje náklady získava späť z výberu platieb od konečných užívateľov verejnej služby. Tzn., že nesie riziko dopytu. Tento typ PPP sa hodí predovšetkým pre projekty, ktoré poskytujú príležitosť pre zavedenie užívateľských poplatkov, t. j. najmä pre projekty z oblasti cestnej dopravy (mýto, poplatok za vjazd do centra mesta), projekty zásobovania vodou a teplom a nakladanie s odpadmi.

Najbežnejším typom PPP je štruktúra v praxi štandardne nazývaná skratkou DBFO (z anglického „design, build, finance, operate“, „navrhni, postav, financuj, prevádzkuj“), kde ako už názov napovedá, je súkromný partner zapojený do všetkých hlavných zložiek projektu. Oproti koncesii je však prenášaná zodpovednosť na súkromného partnera nižšia v tom zmysle, že nenesie riziko zmeny dopytu po verejnej službe alebo ju nesie len čiastočne. Jeho náklady a zisková marža je hradená prostredníctvom pravidelných platieb za dostupnosť od zadávateľa.

Pokiaľ súkromný sektor určitým spôsobom neprijíma určité riziká (predovšetkým výstavba, dostupnosť/dopyt) a nie je zodpovedný za kalkuláciu životného cyklu infraštruktúry, nebude už projekt v zmysle tejto metodiky považovaný za PPP (ide napr. o zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o prevádzke a riadení a dlhodobý prenájom).

Platobný mechanizmus PPP projektu je nástrojom, ako vyjadriť navrhovaný prenos rizík. Pre určenie čo najvhodnejšej štruktúry platobného mechanizmu je kľúčovým faktorom rozloženie rizika dopytu.  Riziko dopytu predstavuje riziko, že nebude aktívum využívané tak, ako predpokladal projekt (napríklad po ceste neprejde dostatok áut). Význam rizika dopytu pri identifikácii čo najvhodnejšej štruktúry platobného mechanizmu je zobrazený v nasledujúcom diagrame.

Schéma 4: Určenie vhodného platobného mechanizmu na základe alokácie rizika dopytu

Pokiaľ je riziko dopytu úplne prenesené na súkromného partnera a konečný užívatelia služby budú platiť za jej využívanie (napr. diaľničné mýto), potom bude, ako naznačuje diagram, platobný mechanizmus postavený predovšetkým na platbách od užívateľov. Platby od užívateľov však môžu byť efektívne využité ako platobný mechanizmus iba v okamihu, keď je verejný i súkromný sektor schopný zodpovedajúcim spôsobom predvídať dopyt i príjmy, inak by jeho prevod na súkromného partnera mohol zbytočne predražiť projekt a viesť ku komplikáciám. Aplikácia platieb od konečných užívateľov je rovnako možná iba vtedy, keď to umožňuje legislatíva.

Pokiaľ má byť riziko dopytu medzi zadávateľom a súkromným partnerom zdieľané, potom bude platobný mechanizmus štruktúrovaný prevažne ako tzv. tieňové mýto, ktorým sa rozumejú platby zadávateľa súkromnému partnerovi, ktoré sú sšasti alebo úplne odvodené od miery využívania infraštruktúry alebo služby .

Pokiaľ na seba zadávateľ vezme celé riziko dopytu, bude mať platobný mechanizmus podobu platby za dostupnosť (tzn. platby zadávateľa súkromnému partnerovi za to, že je infraštruktúra alebo služba dostupná v požadovanej kvalite.)

Pri rozhodovaní o využití rôznych platobných mechanizmov pre projekty PPP sa v poslednom čase stále uplatňuje trend kombinácie rôznych typov platobných mechanizmov. Možnosťou je napr. kombinovanie spoplatnenia konečných užívateľov s platbou za dostupnosť v prípade, že príjmy od konečných užívateľov nie sú postačujúce. Ďalšou častou kombináciou je rovnako kombinácia platy za dostupnosť s príjmami od tretích strán (tzn., že zadávateľ umožní súkromnému partnerovi napr. komerčný prenájom časti infraštruktúry či iné komerčné aktivity).

Platobný mechanizmus musí zabezpečovať, aby príjmy súkromného partnera postačovali na krytie nákladov na výstavbu, nákladov na prevádzku a údržbu, splátku finančných nákladov (úver) i na primeranú ziskovú maržu (výnos z vlastného kapitálu), ktorú za svoje služby súkromný partner požaduje a ktorá je dohodnutá medzi zmluvnými partnermi.

Pre príklad možnej alokácie rizík je ďalej uvedená tabuľka, ktorá ilustruje jednoduché rozdelenie rizík klasického PPP projektu, v ktorom súkromný partner navrhne, postaví, financuje a prevádzkuje infraštruktúru (typ  DBFO) a platobný mechanizmus je založený na platbe za dostupnosť. Podrobnejšie informácie o alokácii rôznych rizík v rámci PPP projektu je možné nájsť v metodike MF SR „Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch“ (konkrétne v rámci prílohy „Matica rizík“).

Tabuľka 3: Rozloženie rizík v DBFO projekte s platobným mechanizmom platba za dostupnosť

| Riziko | Vznik rizika | VS | SS | Zdieľané |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riziko projektovej dokumentácie | Riziko vyplývajúce z nesplnenia očakávaní kladených na projektovú dokumentáciu |  | ( |  |
| Riziko konštrukcie/výstavby | Riziko vyplývajúce z nesplnenia očakávaní kladených na konštrukciu projektu, štýl, kvalitu, prípadne i oneskorenie dokončenia |  | ( |  |
| Riziko stavebných a iných povolení* | Riziko vyplývajúce z nezískania stavebného povolenia alebo povolenia na predčasné užívanie infraštruktúry |  | ( | ( |
| Riziko prekročenia stavebných nákladov | Riziko vyplývajúce zo zlého plánu nákladov |  | ( |  |
| Riziko chybnej technológie | Riziko vyplývajúce z použitia chybnej technológie |  | ( |  |
| Úrokové riziko | Riziko, že dôjde k zmene úrokových sadzieb |  | ( |  |
| Menové (kurzové) riziko** | Riziko vplývajúce zo zmeny devízových kurzov mien, ktoré ovplyvňujú hodnotu dodávky projektu | ( | ( |  |
| Riziko dostupnosti (nedodržanie záväzkov súkromným sektorom) | Riziko, že súkromný sektor dodá projekt či službu, ale nesplní svoje záväzky (zmluvne stanovené) týkajúce sa umožnenia dostupnosti služby |  | ( |  |
| Riziko údržby, opravy, modifikácie a adaptácie | Riziko vyplývajúce zo zlého odhadu fázy životnosti projektu |  | ( |  |
| Riziko dopytu | Riziko nedostatočných príjmov prevádzkovateľa, vyplývajúce zo zlého odhadu dopytu po ponúkanej službe/zmeny dopytu po službe (produkte) počas životnosti projektu | ( |  |  |
| Legislatívne riziko/Daňové riziko všeobecného charakteru | Riziko vyplývajúce zo zmeny všeobecnej legislatívy, či zmeny daňovej legislatívy, ktorá má vplyv na celý súkromný sektor |  | ( |  |
| Riziko technickej nedostatočnosti | Riziko vyplývajúce z technickej zastaranosti výsledného produktu/služby v okamihu odovzdania verejnému sektoru alebo v okamihu dokončenia |  | ( |  |
| Riziko vstupov | Riziko, že požadované vstupy sú drahšie, ako sa očakávalo, nezodpovedajú požadovanej kvalite alebo nie sú dostupné v potrebnom množstve |  | ( |  |
| Riziko nízkej zostatkovej hodnoty | Riziko vyplývajúce z chybného očakávania zostatkovej hodnoty |  | ( |  |

VS – verejný sektor, SS – súkromný sektor

* Optimálna alokácia v závislosti od špecifík projektu – riziko môže niesť súkromný sektor alebo môže byť zdieľané.

** Optimálna alokácia v závislosti od špecifík projektu – riziko môže niesť verejný sektor alebo sektor súkromný.

Potom, čo zadávateľ určil predbežnú alokáciu rizík a zvolil vhodný platobný mechanizmus, je nevyhnutné určiť optimálne obdobie trvania projektu, vykonať kalkuláciu nákladov životného cyklu projektu a zistiť, či je pre neho projekt finančne dostupný.

Obdobie trvania projektu by mala reflektovať viacero faktorov, ako sú napr.:

- Trvanie obdobia potreby zabezpečenia služieb, obzvlášť možnosť reálne odhadnúť kvalitu a množstvo požadovaných výstupov v dlhom období;

- životnosť infraštruktúry, na ktorej základe je služba poskytovaná vrátane časového hľadiska hlavných investícií do údržby a obnovy, typ infraštruktúry;

- požiadavky dostupnosti pre zadávateľa (rozloženie platieb na čo najdlhšie obdobie),

- dostupnosť dlhodobého bankového financovania (tzn. dĺžky bankových produktov),

- významnosť zachovania kontinuity poskytovania služby (tzn. na čím dlhšie obdobie bude uzatvorený kontrakt s jedným súkromným partnerom, tým viac je obmedzená rozdielnosť dodávania služieb a strata kontinuity v dôsledku nutnosti vyhlásenia nového verejného obstarávania a pod.);

- schopnosť a významnosť udržania motivácie súkromného partnera k dobrému výkonu v priebehu času – napr. zváženie dôsledkov, pokiaľ by súkromný partner dlhodobo dodával službu v nízkej kvalite;

- pravidelné opakovanie verejných obstarávaní na zabezpečenie služby vrátane zváženia kapacity trhu, záujmu súkromných firiem zúčastniť sa verejného obstarávania a transakčných nákladov nového verejného obstarávania;

- schopnosť súkromného partnera predvídať svoje náklady súvisiace s poskytovaním služieb vrátane zváženia mechanizmov indexácie a testovania trhu;

- ochota a podmienky, za ktorých potenciálni súkromní partneri vstupujú do dlhodobých kontraktov;

- legislatívne obmedzenie – (pri koncesných zmluvách nesmie byť koncesná lehota dlhšia ako 30 rokov (§ 66 ZVO))

Pri zvažovaní dĺžky zmluvy pre PPP projekt sa tak odporúča vyhľadať obdobné projekty v uvažovanom sektore a nadviazať na získané skúsenosti. Ukazuje sa napríklad, že z dôvodov častých technologických zmien dlhodobé kontrakty typu PPP nad 15 rokov obvykle neposkytujú hodnotu za peniaze v oblasti informačných technológií. Je to spôsobené problematickosťou stanovenia pevnej ceny a výstupu za tieto služby (rýchly vývoj cien a technológií), a teda potrebou neustálych zmien v zmluve, ktoré si vyžiadajú dodatočné transakčné náklady. Je tak ťažké dosiahnuť hodnotu za peniaze alebo ju objektívne stanoviť.

Ako sa uvádza vyššie, s optimálným obdobím trvania projektu je úzko spojená i dostupnosť projektu. Pre zadávateľa, ktorý uvažuje o realizácii svojho projektu formou PPP, je nevyhnutné ešte pred vypracovaním štúdie realizovateľnosti aspoň predbežne zistiť, či je pre neho takto navrhnutý projekt finančne dostupný. Je možné predpokladať, že ročná platba za dostupnosť nebude nižšia ako 10 % investičných nákladov (v prípade projektu cca na 20 - 25 rokov).

Schéma technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Ak má zadávateľ záujem získať finančnú a konzultačnú podporu pre prípravu PPP projektu, má možnosť využiť Schému technickej pomoci. Podstatou tejto podpory pre zadávateľa, ktorý ju získa, je skutočnosť, že MF SR, ktoré riadi túto schému:

- zabezpečí kvalifikovaných a skúsených poradcov (poradenské konzorcium) zo súkromného sektora, t. j. obstará poradenské služby podľa ZVO;

- bude financovať 100 % nákladov na poradenské služby za vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu.

Na túto finančnú a konzultačnú podporu je alokovaných v rokoch 2008 – 2013 cca 7,4 mil. Eur. Očakáva sa teda, že každý rok bude poskytnutá podpora v priemere 1 – 2 zadávateľom.

Aby zadávateľ mohol získať podporu, predloží MF SR Žiadosť o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) a ako prílohu k tejto žiadosti priloží projektový zámer spracovaný podľa metodiky MF SR.

Presný návod, ako postupovať pri predkladaní žiadosti o podporu zo Schémy technickej pomoci obsahuje „Príručka pre prekladateľa projektového zámeru, ktorý žiada o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)“. Všetky aktuálne informácie o Schéme technickej pomoci sú zverejnené na webových stránkach MF SR.

Potom, čo zadávateľ predloží žiadosť MF SR, bude jeho projektový zámer posúdený podľa stanovených kritérií, ktoré majú slúžiť na výber najperspektívnejších projektov s cieľom vybrať tie najperspektívnejšie projekty z pohľadu dosiahnutia hodnoty za peniaze a stanovenej politiky vlády v oblasti PPP. Každý projekt musí splniť eliminačné kritériá a pre výber projektového zámeru potom slúžia výberové kritériá.

Pokiaľ je projekt vybraný, bude uzatvorená medzi MF SR a zadávateľom „Zmluva o spolupráci pri zabezpečení konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)“.

V prípade, že projektový zámer nie je vybraný (a nesplní ani eliminačné kritériá), neznamená to, že projekt nie je vhodný pre realizáciu formou PPP a nemá predpoklady k dosiahnutiu hodnoty za peniaze. Úspešné môžu byť napr. i tie projekty, ktoré neobsahujú výstavbu infraštruktúry, ale iba poskytovanie služieb (napr. projekty dodávky tepla alebo vody) alebo sú menšieho rozsahu ako požadujú kritériá. Zadávateľ by si teda mal overiť, či je projekt vhodný pre PPP podľa „testu strategickej vhodnosti“, ktorý je popísaný v rámci kontrolného procesu „Brána 1“ tejto metodiky.  Pokiaľ by však projekt neprešiel ani týmto testom, nie je príliš pravdepodobné, že by formou PPP dosiahol hodnotu za peniaze. Tento test by mali vykonávať i zadávatelia, ktorí nežiadali o podporu zo Schémy technickej pomoci.

Ak je úvodná špecifikácia PPP projektu komplikovaná a zadávateľ si nie je istý, či je účelné vynakladať peňažné prostriedky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá detailne overí, či je forma PPP výhodnejšia ako realizácia projektu tradičným spôsobom, môže zadávateľ doplniť projektový zámer o finančnú kalkuláciu. Ide v zásade o model podobný modelu, ktorý sa vytvára v rámci štúdie (pozri ďalej) a porovnáva finančnú výhodnosť oboch spôsobov realizácie, je však spracovaný na nižšej úrovni detailu a na báze informácií dostupných v tejto etape.

  - Menovanie RV a projektového manažéra

Schopnosť zadávateľa riadiť projekt typu PPP má zásadný význam pre úspešnosť jeho realizácie. Na účely zabezpečenia kvalitného riadenia celého procesu prípravy a realizácie PPP projektu je potrebné vytvoriť organizačnú riadiacu štruktúru so zodpovedajúcimi kompetenciami a zodpovednosťou zúčastnených strán. Zadávateľ v tejto etape menuje RV, projektového manažéra a komunikátora projektu.

Organizačná schéma riadenia PPP projektov, ktorá by mala byť dodržiavaná pri všetkých PPP projektoch, je nasledujúca

Schéma 5: Schéma riadenia projektu

* Platí len v prípade, že zadávateľ PPP projektu získava konzultačnú a finančnú podporu zo Schémy technickej pomoci alebo v prípade, že zadávateľ PPP projektu, ktorý nezískava konzultačnú a finančnú podporu zo Schémy technickej pomoci, je ústredný orgán štátnej správy.

** Ostatné zainteresované strany môžu byť napr. zástupcovia zdravotnej poisťovne, v prípade, že ide o PPP projekt v oblasti zdravotníctva.

*** Iba v tom prípade, pokiaľ nie je zároveň zadávateľom.

Zodpovednosť za prípravu a realizáciu projektu má vždy zadávateľ, pričom s touto zodpovednosťou sú spojené rozhodovacie právomoci nominovať a vymenovať svojich splnomocnených zástupcov do RV má zadávateľ (resp. zriaďovateľ/zakladateľ) a zmluvná strana, ak nie je zadávateľom PPP projektu.

Riadiaci výbor

RV je v rámci riadenia prípravy PPP projektu vrcholovým radiacim orgánom projektu a je garantom úspešnej realizácie projektu. V období prípravy a realizácie PPP projektu prijíma rozhodnutia a vydáva ich formou odporúčania zadávateľovi.

RV musí byť menovaný vždy v tejto etape, tzn. pred začatím výberu externých poradcov. V prípade, že zadávateľ projektu žiada o podporu zo Schémy technickej pomoci, mal by byť RV menovaný až po vyhodnotení projektového zámeru MF SR.

Pri projektoch na úrovni štátu je zadávateľ (ak nezískava podporu zo Schémy technickej pomoci) na základe uznesenia vlády č. 80/2008 povinný prizývať na rokovania RV jedného zástupcu MF SR.

Projektový manažér

Projektový manažér je zodpovedný za každodenné riadenie projektu a koordinuje a riadi členov projektového tímu.

Projektový manažér je na odporúčanie RV menovaný zadávateľom pred začatím verejného obstarávania na poradenské služby (poradcov).

Z dôvodu vybudovania kompetencií a skúseností s prípravou a realizáciou PPP projektov v rámci verejného sektoru sa odporúča, aby táto osoba bola zamestnancom zadávateľa, zriaďovateľa/zakladateľa, resp. subjektu z verejného sektora, ktorá už disponuje skúsenosťami s PPP projektmi. Pokiaľ nebude možné túto osobu nájsť medzi zamestnancami, potom je vhodné zvážiť jej zabezpečenie z externých zdrojov. Projektovým manažérom z dôvodu konfliktu záujmov však nesmie byť nikto z externých poradcov, ktorí budú vykonávať prácu v projektovom tíme. Projektovým manažérom musí byť fyzická osoba.

Projektový tím

Projektový tím bude ustanovený až po prípadnom výbere poradcov v ďalšej etape, avšak informácie o jeho odporúčanom zložení sú pre ucelenosť popisu správneho riadenia projektu uvedené na tomto mieste metodiky. Projektový tím riadi projektový manažér.

Členmi projektového tímu spravidla sú:

- odborníci (zamestnanci) zadávateľa, zriaďovateľa (zakladateľa), zmluvnej strany v PPP projekte,

- odborníci z inštitúcií zriaďovaných či riadených zadávateľom,

- poradca (najčastejšie finanční, právni a technickí poradcovia) a

- externí spolupracovníci zadávateľa.

Komunikačná stratégia a komunikátor projektu

Každý navrhovaný významný PPP projekt by mala sprevádzať komunikačná stratégia. Jej spracovanie by malo prebiehať už od samého začiatku projektu. Zodpovednosť za komunikáciu v projekte súčasne s požiadavkou na spracovanie komunikačnej stratégie deleguje zadávateľ, respektíve RV, na osobu komunikátora.

Komunikátorom môže byť napríklad menovaný člen RV, projektový manažér alebo iná zadávateľom poverená osoba, ktorá bude vykonávať či dohliadať nad plnením stanovenej komunikačnej stratégie.

Veľmi dôležitou súčasťou stratégie je webová prezentácia projektu, ktorá plní úlohu otvoreného a širokého obojsmerného informačného kanálu. Aj keď je jej využitie cenné v priebehu celého projektu, zásadným spôsobom môže pomôcť ovplyvňovať počiatočnú etapu. Otvorený spôsob zdieľania základnej myšlienky voči odbornému auditóriu a verejnosti dáva príležitosť k obohateniu projektu a jeho hladkému prerokovaniu so všetkými záujmovými skupinami.

V rámci tejto etapy by sa mali zverejniť prvé oficiálne informácie o projekte. Tieto informácie je možné zverejniť napríklad formou Informačného listu projektu, ktorý je prílohou tejto metodiky.

Nevyhnutnou potrebou a základným faktorom všetkých úspešných PPP projektov je nájdenie dôveryhodnej a dostatočne viditeľnej osoby z verejného sektora, tzv. patróna projektu, ktorý by projekt verejne podporoval a ktorým je spravidla predseda RV.

Ako už bolo uvedené i v prvej časti tejto metodiky, detailný popis všetkých náležitostí riadenia projektu obsahuje metodika MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“.

## Etapa - Posúdenie príležitosti

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 2: Posúdenie príležitosti v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 2.1. Identifikácia potrieb externej asistencie 2.2. Rozpočet na prácu externých poradcov 2.3. Výber poradcu 2.4. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti 2.5. Testovanie trhu |

  - Identifikácia potrieb externej asistencie

Príprava PPP projektov je náročná vzhľadom na ich špecifiká, najmä ich dlhodobý charakter, investičnú náročnosť, analýzu a prenos rizík na súkromného partnera. Využitie kvalitných poradcov, ktorí majú skúsenosti s PPP a spôsobom jeho realizácie, preto rozhodujúcou mierou ovplyvňuje úspešnú a včasnú realizáciu PPP projektu. Zlý výber alebo neefektívne riadenie poradcov môže mať na projekt negatívny vplyv a v konečnom dôsledku viesť k značnému plytvaniu verejnými zdrojmi. Z tohto dôvodu by mal zadávateľ venovať výberu externých poradcov projektu zvýšenú pozornosť.

Fáza poradenských služieb

Hlavné výstupy a úlohy, pre ktoré zadávateľ najčastejšie využíva služby poradcov, sa delia na 4 základné fázy. Tieto fázy sú uvedené a popísané nižšie. Rozdelenie na 4 fázy je štandardné, avšak nemusí byť vyčerpávajúce, a zadávateľ by si mal vždy vytvoriť rezervu pre ďalšie nevyhnutné poradenské činnosti.

I. Fáza: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

Účelom vypracovania štúdie realizovateľnosti je poskytnúť zadávateľovi PPP projektu kompletné informácie o možných variantoch realizácie projektu a umožniť jasné a jednoznačné rozhodnutie, či realizovať  projekt formou PPP.

Poradca posúdi potreby zadávateľa, prípadne existujúcu technickú dokumentáciu k projektu a následne navrhne optimálny preferovaný variant riešenia projektu (výstavba, rekonštrukcia a pod.). Poradca ďalej vypracuje technickú, finančnú a právnu analýzu realizovateľnosti projektu formou PPP, navrhne optimálnu štruktúru PPP projektu a porovná finančný model variantu PPP s modelom, ktorý modeluje výdavky verejného sektora v projekte v prípade, že by bol projekt realizovaný tradičným spôsobom. Na záver poradca zhodnotí ekonomickú výhodnosť realizácie projektu formou PPP (kvantitatívne a kvalitatívne faktory), jeho dostupnosť v kontexte zdrojov zadávateľa a prípadne navrhne ďalší postup prípravy projektu formou PPP vrátane optimálneho postupu verejného obstarávania projektu a časového harmonogramu.

II. Fáza: Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie

Poradca poskytne zadávateľovi poradenské služby pri príprave projektu pred začatím verejného obstarávania súkromného partnera. Výstupom projektového tímu budú poklady pre začatie verejného obstarávania (vo väčšine prípadov vypracované podklady pre súťažný dialóg, najmä informatívny dokument a/alebo súťažné podklady, vrátane návrhu zmluvy a jej príloh, ako sú technické požiadavky na zariadenie a požiadavky na poskytovanie služieb). Pri poskytovaní týchto poradenských služieb musí poradca vychádzať zo záverov štúdie realizovateľnosti. Činnosť poradcu riadi projektový manažér.

II. Fáza: Výber súkromného partnera

Poradca poskytne zadávateľovi poradenské služby pri realizácii výberu súkromného partnera, vrátane posúdenia splnenia kvalifikačných požiadaviek, hodnotenia ponúk a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy. V prípade využitia súťažného dialógu poradca ďalej poskytne zadávateľovi asistenciu s vedením dialógu a so zapracovaním jeho výsledkov do finálnej dokumentácie pred predložením ponúk. Po uzatvorení zmluvy bude poradca zadávateľovi asistovať pri finančnom uzatvorení projektu.

IV. Fáza: Monitorovanie a dohľad nad plnením zmluvy

Ak zadávateľ nemá skúsenosti s monitorovaním plnenia zmluvy uzatvorenej so súkromným partnerom, odporúča sa, aby na začiatku realizácie projektu (v časovo obmedzenom období) využil poradenské služby. Dlhodobo by však využívanie takýchto poradenských služieb nebolo ekonomicky efektívne.

Špecifikácia poradenských služieb

Hlavných odborných poradcov dôležitých v PPP poradenstve je možné rozdeliť podľa zamerania na poradcov finančných, právnych a technických. Ich úloha v projekte je vo väčšine činností vzájomne nezastupiteľná a navzájom sa dopĺňajúca. Pre zabezpečenie hladkej prípravy projektu musia všetci títo poradcovia disponovať špecifickými skúsenosťami v oblasti PPP.

Medzi finančných poradcov pre PPP projekty patria predovšetkým špecializované tímy obchodných a investičných bánk a finančné poradenské spoločnosti. Finanční poradcovia majú skúsenosti a schopnosti zabezpečiť, aby projekt priniesol verejnému sektoru hodnotu za peniaze, bol realizovateľný a pre zadávateľa finančne dostupný. Napriek tomu, že rozsah prác pri jednotlivých projektoch sa môže líšiť, finančný poradca by mal byť schopný poskytovať najmä nasledovné služby:

Fáza I.: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

- finančné poradenstvo pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti a projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti;

- asistencia pri analýze možných variantov riešenia projektu a pri identifikácii vhodnej štruktúry a rozsahu PPP projektu;

- vypracovanie analýzy rizík, identifikácia a kvantifikácia rizík;

- optimalizácia platobných mechanizmov (rozloženie rizika a výnosu);

- zostavenie finančného modelu projektu obsahujúceho porovnanie modelu PPP a komparátoru verejného sektoru vrátane analýzy citlivosti;

- vyhodnotenie predpokladov pre dosiahnutie hodnoty za peniaze (kvantitatívne i kvalitatívne aspekty), finančná analýza realizovateľnosti a dostupnosti projektu formou PPP;

- komunikácia s trhom (potenciálni záujemcovia, financujúce inštitúcie);

- asistencia pri zostavení stratégie zadávateľa pre ďalšie kroky prípravy projektu vrátane spolupráce s právnym poradcom na návrhu optimálneho spôsobu obstarania PPP projektu vrátane harmonogramu realizácie projektu;

Fáza II.: Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie

- spolupráca s právnym poradcom pri štruktúrovaní a návrhu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie súkromného partnera vrátane zmluvy o PPP;

- návrh detailného platobného mechanizmu;

- pomoc s tvorbou špecifikácie výstupov projektu;

- návrh kontrolných mechanizmov, motivačných a penalizačných pravidiel projektu;

- kvantifikácia hodnoty prevedených rizík, poradenstva v otázkach poistenia rizík;

- pomoc s podporou projektu na trhu;

- spolupráca s právnym poradcom pri príprave hodnotiacich kritérií pre vyhodnotenie ponúk, prípadne eliminačných kritérií vzťahujúcich sa k jednotlivým návrhom riešenia v rámci vedenia dialógu (na základe cieľov zadávateľa);

- spolupráca s právnym poradcom pri príprave oznámenia do VVO a OJEU;

Fáza III.: Výber súkromného partnera

- asistencia zadávateľovi s vyhodnotením kvalifikácie uchádzačov ;

- asistencia v rámci súťažného dialógu pri rokovaní s jednotlivými uchádzačmi, komunikácia s uchádzačmi v súvislosti s finančnými otázkami;

- spolupráca s právnym poradcom na spracovaní súťažných podkladov pre predloženie ponuky po ukončení dialógu a zapracovanie výsledkov súťažného dialógu;

- pomoc s hodnotením navrhovaných riešení uchádzačov a/alebo ponúk, vrátane štruktúry financovania navrhnutej uchádzačom (hodnotenie a overenie presnosti finančných modelov uchádzačov a vyhodnotenie, či sú predpokladané výsledky uchádzačov dosiahnuteľné v danom čase a bez zmeny ceny);

- rokovanie s víťazným uchádzačom o konečnej verzii zmluvných podmienok (iba v prípade rokovacieho konania);

- poradenstvo pri finančnom uzatvorení;

- vypracovanie správy o hodnote za peniaze;

Fáza IV.: Monitorovanie a dohľad nad plnením zmluvy

- vytvorenie plánu monitorovania plnenia uzatvorenej zmluvy;

- poradenstvo s ohľadom na finančné záležitosti pri plnení zmluvy, najmä kontrola finančných tokov vo vzťahu k platobnému mechanizmu a finančnému modelu projektu, asistencia zadávateľovi pri rokovaní so súkromným partnerom.

Právnym poradcom môže byť samostatný advokát zapísaný v komore advokátov, združenie advokátov, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným založená advokátmi, ďalšie fyzické alebo právnické osoby vymedzené v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iné subjekty dostatočne kvalifikované na poskytovanie právneho poradenstva pri príprave a realizácie PPP projektov.

Právny poradca asistuje zadávateľom najmä pri právnej analýze realizovateľnosti projektu, príprave a realizácii verejného obstarávania súkromného partnera a pri návrhu a vyjednaní zmluvnej dokumentácie projektu. Okrem iného právny poradca musí byť schopný zadávateľovi zrozumiteľne vysvetliť implikácie zmluvných podmienok ako aj rozdelenie rizík  a ich zapracovanie do zmluvy.

Medzi konkrétne oblasti, v ktorých po zhodnotení interných dispozícií môže byť externé právne poradenstvo vhodné (bez duplikácie finančného poradenstva), patrí najmä:

Fáza I.: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

- právne poradenstvo pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti a projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti;

- právna analýza realizovateľnosti;

- poradenské služby všeobecného charakteru, napríklad k otázkam zdanenia, majetkových práv, plánovania, environmentálnych predpisov a práva duševného vlastníctva;

- návrh optimálneho postupu verejného obstarávania vrátane časového harmonogramu;

Fáza II.: Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie

- spracovanie všetkých súťažných podkladov podľa ZVO potrebných pre vybraný postup verejného obstarávania;

- príprava hodnotiacich kritérií pre vyhodnotenie ponúk (na základe cieľov zadávateľa), resp. eliminačných kritérií návrhu riešenia v rámci súťažného dialógu;

- príprava oznámenia do VVO a OJEU;

- príprava návrhu zmluvy o PPP a poradenstvo k jej podmienkam a ustanoveniam, prípadne k akýmkoľvek ďalším zmluvám vrátane ich schvaľovacieho procesu;

- definovanie výstupnej špecifikácie projektu (požiadavky na zariadenie/infraštruktúru a služby) vrátane podpory projektu na trhu;

- návrh kontrolných mechanizmov, motivačných a penalizačných pravidiel projektu;

- identifikácia všetkých právnych rizík zadávateľa a návrh ich ošetrenia;

Fáza III.: Výber súkromného partnera

- asistencia zadávateľa s vyhodnotením kvalifikácie uchádzačov;

- asistencia v rámci súťažného dialógu pri rokovaní s jednotlivými uchádzačmi – vedenie súťažného dialógu, komunikácia s uchádzačmi v právnych otázkach;

- spracovanie súťažných podkladov pre predloženie ponuky po ukončení dialógu a zapracovanie výsledkov súťažného dialógu;

- pomoc zadávateľovi s hodnotením ponúk a poradenstvo v prípade uplatnenia revíznych postupov (žiadosť o nápravu, námietky, podnet na výkon kontroly v rámci verejného obstarávania súkromného partnera alebo v prípade kontroly postupu verejného obstarávania orgánom dohľadu);

- vyjednávanie zmluvných podmienok s víťazným uchádzačom (len pri rokovacom konaní, inak sú možné len drobné zmeny technického charakteru);

Fáza IV.: Monitorovanie a dohľad nad plnením zmluvy

- poradenstvo týkajúce sa právnych záležitostí pri plnení zmluvy so súkromným partnerom.

Medzi technických poradcov pre PPP projekty patria predovšetkým multi-disciplinárne inžinierske spoločnosti a technicko-poradenské spoločnosti.

Technický poradca by mal byť schopný poskytovať najmä nasledovné služby:

Fáza I.: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

- technické poradenstvo pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti a projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti:

- analýza technickej realizovateľnosti projektu;

- analýza technických predpokladov použitých pri finančnom modelovaní, najmä modelu PSC;

- technické aspekty hodnotenia rizika, vrátane identifikácie a kvantifikácie jednotlivých rizík;

Fáza II.: Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie

- asistencia zadávateľovi s vyhodnotením kvalifikácie uchádzačov ;

- asistencia pri definovaní výstupnej špecifikácie projektu (požiadavky na zariadenie/infraštruktúru a služby) vrátane podpory projektu na trhu;

- návrh kontrolných mechanizmov, motivačných a penalizačných pravidiel projektu;

- návrhy technických aspektov projektu pre tvorbu súťažných podkladov (či dokumentácie, ktorá bude predĺžená v rámcu súťažného dialógu, najmä informatívneho dokumentu);

- technické aspekty manažmentu vybavenosti vrátane tvorby príslušných platobných mechanizmov a sledovania a merania dodávok služieb a výkonu;

- spolupráca s právnym poradcom na príprave hodnotiacich kritérií pre vyhodnotenie ponúk, resp. eliminačných kritérií návrhu riešenia v rámci súťažného dialógu (na základe cieľov zadávateľa);

- spolupráca s právnym poradcom na príprave oznámenia do VVO a OJEU, komunikácia so záujemcami v technických otázkach;

Fáza III.: Výber súkromného partnera

- asistencia v rámci súťažného dialógu pri rokovaní s jednotlivými uchádzačmi, komunikácia s uchádzačmi v technických otázkach;

- spolupráca s právnym poradcom pri spracovaní súťažných podkladov  pre predloženie ponuky po ukončení dialógu a zapracovanie výsledkov zo súťažného dialógu;

- pomoc pri hodnotení technickej časti ponuky;

- rokovanie so súkromným partnerom o konečnej verzii zmluvných podmienok (iba v prípade rokovacieho konania);

Fáza IV.: Monitorovanie a dohľad nad plnením zmluvy

- monitorovanie procesu stavebnej časti projektu a kontrola dodržiavania ustanovení zmluvy vrátane postupu stavebných prác a stanoveného harmonogramu;

- hodnotenie odchýlok od noriem a ďalších zmien navrhovaných súkromným partnerom a odporúčania zadávateľovi;

- komunikácia so súkromným partnerom a účasť na spoločných rokovaniach;

- informovanie zadávateľa pri zistených nezrovnalostiach;

- poradenstvo pri riešení udalostí, ktoré vytvárajú nárok na odškodnenie požadované súkromným partnerom;

- účasť na testoch a kolaudácii pri preberaní dokončenej časti infraštruktúry a kontrola odstránenia kolaudačných závad;

- monitorovanie výkonu a miery plnenia zmluvných podmienok počas prevádzky infraštruktúry;

- poradenstvo vo vzťahu k realizácii platieb súkromnému partnerovi a fungovaniu systému monitorovania kvality;

- vyhodnocovanie projektu od podpisu zmluvy – pravidelné správy zadávateľovi o postupe výstavby a zabezpečení prevádzky.

Podrobnejšie sú činnosti technického poradcu v tejto fáze popísané v rámci časti B tejto metodiky, konkrétne v kapitole 6 Výstavba infraštruktúry/zhodnotenie investície.

  - Rozpočet na prácu externých poradcov

Pred začatím verejného obstarávania na poradenské služby je potrebné vyčleniť predpokladanú finančnú sumu na ich zabezpečenie. Výška tejto sumy sa bude líšiť projekt od projektu a bude závisieť od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí predovšetkým:

- Miera požiadaviek zadávateľa na poradenský tím definovaná už v súťažných podkladoch pre výber poradcu

- Kvalita poradenského tímu (kvalifikačné požiadavky na uchádzačov, miera zapojenia zahraničných a miestnych expertov s požadovanými skúsenosťami z obdobných projektov)

- Rozsah poradenského tímu (min. počet ekonomických, právnych a technických odborníkov)

- Predmet činnosti poradcu

- Obdobie poskytovania poradenských služieb

- Podmienky zmluvy (výška zmluvných pokút, platobné podmienky, a pod.)

- Charakter projektu

- Rozsah projektu (napr. vo vzťahu k investičným nákladom)

- Zložitosť projektu (ide o projekt vyžadujúci netradičné riešenie alebo prístup)

- Typizovaný projekt (bol už obdobný projekt v danej oblasti realizovaný?)

- Atraktivita projektu (napr. pilotný projekt s možnosťou realizácie ďalších obdobných projektov)

- Vonkajšie okolnosti

- Legislatívne prostredie (jasne definované postupy a požiadavky na prípravu a realizáciu projektu, obmedzenia dané reguláciou)

- Metodická podpora, ktorá je k dispozícii (vzorové zmluvy, metodiky, manuály)

- Skúsenosti zadávateľov a poradcov s PPP

- Počet obdobných projektov v krajine

- Konkurencia

Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady na poradcu, nemožno všeobecne paušalizovať výšku nákladov na poradcu a preto ju musí zadávateľ odhadovať vždy na základe charakteristiky konkrétneho projektu. Náklady na poradcov sú súčasťou tzv. transakčných nákladov, ktoré by sa mali pohybovať v jednotkách percent, tak aby sa nestalo, že poradenstvo pri príprave projektu predstavuje významnú zložku celkových nákladov na projekt. Pre predstavu zadávateľa o výške nákladov za poradenstvo je možné uviesť nasledovnú tabuľku, ktorá zobrazuje náklady na poradcov vybraných projektov v inštitucionálne blízkej Českej republike. Údaje v tejto tabuľke pochádzajú z rokov 2004 - 2006, počas nasledujúcich rokov (2008) bol u týchto nákladov zaznamenaný klesajúci trend.

Ak zadávateľ získava konzultačnú a finančnú podporu zo Schémy technickej pomoci, náklady na poradcu vo fáze I. hradí MF SR prostredníctvom Schémy technickej pomoci.

Tabuľka 4: Prehľad nákladov na poradenské služby v pilotných projektoch v ČR

| Projekt | Investičné náklady projektu* | Rozsah činnosti poradcu | Cena (vr. DPH) | Počet ponúk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytovňa hotelového typu a parkovisko v areáli ÚVN Praha | 440 mil. Kč | poradenstvo počas celého obdobia prípravy projektu | 19,8 mil. Kč | 2 |
| Výstavba, financovanie, údržba a prevádzka diaľnice D3 Tábor Bošilec (30 km) | 11 mld. Kč | poradenstvo počas celého obdobia prípravy projektu | 99,744 mil. Kč | 2 |
| Justičné areály – Ústí nad Labem, Karlovy Vary | 1,8 mld. Kč | poradenstvo počas celého obdobia prípravy projektu | 47,3 mil. Kč | 4 |
| Väznica s ostrahou | 1,1 mld. Kč | poradenstvo počas celého obdobia prípravy projektu | 52,5 mil. Kč | 5 |
| Regenerácia brownfieldu Ponava v Brne | 2 mld. Kč | spracovanie štúdie realizovateľnosti | 7,985 mil. Kč | 9 |
| Komplexná modernizácia Krajskej nemocnice Pardubice | 2,2 mld. Kč | spracovanie štúdie realizovateľnosti | 6,915 mil. Kč | 5 |

* Pôvodný predpoklad z obdobia, v ktorom sa začalo obstarávanie poradcov

Odmena poradcom bude hradená priebežne v rámci jednotlivých míľnikov, ktoré korešpondujú s jednotlivými fázami poradenských služieb. Zadávateľ môže stanoviť viac čiastkových míľnikov, napr. pri spracovaní štúdie realizovateľnosti sa odporúča stanoviť tri míľniky: 1. za spracovanie strategického kontextu projektu, výberu preferovaného variantu a revízie realizovateľnosti projektu, 2. za schválenie štúdie realizovateľnosti RV a prípadne 3. po ukončení pripomienkového konania v prípade schvaľovania štúdie/resp. projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti príslušným orgánom. Odporúča sa, aby sa výška platieb poradcom za jednotlivé míľniky pohybovala v nasledujúcich rozpätiach (+ -5%):

| Popis činnosti | 1. míľnik | 2. míľnik | 3. míľnik |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška odmeny z celkovej sumy | 30% | 60% | 10% |

  - Výber poradcu

Pri rozhodovaní o potrebe a následnom výbere poradcov musí byť vždy rešpektovaný ZVO a stanovená predpokladaná hodnota zákazky. Spôsob verejného obstarávania a tvorbu súťažných podkladov je vhodné konzultovať so špecialistami na verejné obstarávanie.

Pri výbere poradcov má zadávateľ možnosť:

- vyhlásiť jedno verejné obstarávanie na celú oblasť poradenských služieb (tzn. finančné, technické a právne poradenstvo) a zloženie konzorcií ponechať na samotných poradcoch alebo

- vyhlásiť verejné obstarávanie na každú oblasť poradenských služieb zvlášť.

Nespornou výhodou riešenia jedného verejného obstarávania je administrácia. Zadávateľ realizuje iba jedno verejné obstarávanie, čo znamená nižšie administratívne nároky. Súčasne neexistuje riziko rozdielneho časovania obstarávaní. V jednom okamihu má zadávateľ vybraných poradcov, ktorí svojou odbornosťou pokryjú celú problematiku PPP projektu. Pri tvorbe konzorcia si zároveň poradcovia vytvoria medzi sebou komunikačnú štruktúru - hierarchiu a zadávateľ následne pri plnení predmetu zákazky komunikuje iba s jedným zástupcom, ktorý celé konzorcium riadi. Naopak nevýhodou takéhoto obstarávania je, že si v každej oblasti (finančnej, technickej a právnej) zadávateľ nemôže vybrať najlepšieho poradcu pre danú oblasť, ale musí akceptovať usporiadanie subjektov v predloženej ponuke, či už ako konzorcia alebo na subdodávateľskom princípe. MF SR odporúča postupovať jedným verejným obstarávaním, aj keď napr. vo Veľkej Británii sa uplatňuje prístup skôr opačný a poradcovia sú vyberaní na každú oblasť zvlášť.

Zadávateľ má tiež možnosť rozhodnúť sa, či si vyberie poradenský tím na celú prípravu projektu naraz (fázy I. až IV.) alebo osobitne na vypracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorá má overiť výhodnosť realizácie projektu formou PPP a osobitne na ďalšie fázy. Z dôvodu úspory vynaloženého času a nákladov na verejné obstarávanie a zároveň minimalizácie rizika straty kontinuity prác a vzájomnej komunikácie, sa odporúča vybrať poradenský tím na celé obdobie prípravy projektu.

Základom úspešného výberu poradcov sú relevantné a nediskriminačne stanovené podmienky účasti a kvalitne pripravené súťažné podklady, ktoré vymedzujú predmet zákazky v podrobnostiach nevyhnutných pre spracovanie ponuky, vrátane požadovaného rozsahu prác. Podmienky, ktoré musia súťažné podklady minimálne zabezpečiť alebo umožniť sú nasledujúce:

- maximálna konkurenčná účasť záujemcov o verejnú zákazku,

- výber poradcov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s poskytovaním komplexného poradenstva klientom z verejného sektora pri príprave a realizácii úspešných PPP projektov v SR alebo v zahraničí,

- vo vopred definovaných etapách procesu zákazku ukončiť z dôvodu rozhodnutia o nerealizácii projektu za vopred definovaných podmienok vrátane výšky ceny (napr. po prepracovaní štúdie realizovateľnosti v prípade, že sa preukáže, že projekt nie je vhodné realizovať formou PPP),

- vopred jasne špecifikovať riešenie požiadaviek na zmenu rozsahu prác v neočakávaných situáciách,

- stanoviť (vysúťažiť) fixnú cenu za špecifický požadovaný výstup od poradcov (míľnik) v jasne definovanom čase z toho dôvodu, aby nedochádzalo k neefektívnemu predlžovaniu dodania a zvyšovaniu ceny za poradenské služby.

Pri výbere poradcov je dôležité, aby poradcovia dostali maximum relevantných informácií a aby úlohy boli definované čo najzrozumiteľnejšie. Čím sú tieto informácie jasnejšie, tým je pre poradcu ľahšie posúdiť požadované skúsenosti a odborné znalosti a podľa toho primerane stanoviť cenu za svoje poradenské služby.

Detailný popis krokov pri výbere a riadení poradcov, tvorbe súťažných podkladov i hodnotenie predložených ponúk podľa platnej legislatívy a získaných skúseností obsahuje metodický dokument MF SR „Príručka pre výber poradcu“.

  - Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

Štúdia realizovateľnosti sa spracováva z niekoľkých dôvodov, medzi ktoré patria najmä:

- získať odpoveď na otázky:

- aké je najlepšie technické riešenie projektu zodpovedajúce cieľom zadávateľa (preferovaný variant);

- aká je ideálna štruktúra PPP projektu a či je projekt v tejto forme realizovateľný;

- ktorá z foriem realizácie projektu – formou PPP či tradičným spôsobom je pre zadávateľa výhodnejšia (tzn., bude projekt v prípade realizácie formou PPP dosahovať hodnotu za peniaze?);

- aké sú finančné toky počas trvania projektu, a je PPP projekt dostupný pre zadávateľa z hľadiska jeho rozpočtu po celý životný cyklus projektu;

- aké sú riziká spojené s realizáciou projektu a rozdelenie zodpovednosti za tieto riziká medzi zmluvné strany vrátane ich ocenenia a finančných dopadov na zmluvné strany.

- získať nástroj, ktorý slúži:

- počas prípravy projektu ku komunikácii s potenciálnymi partnermi o kľúčových aspektoch projektu (rozsah projektu, prenos rizík, platobný mechanizmus, cash flow);

- na porovnanie výhodnosti PPP, pretože model PSC modeluje výdavky zadávateľa v prípade, že by tento projekt realizoval inou efektívne štruktúrovanou alternatívou – teda tradičným spôsobom;

- ku komunikácii so širšou verejnosťou a ďalšími zainteresovanými subjektmi (prípadne i ako argumentačný nástroj pri rokovaní s odporcami projektu).

Spracovanie štúdie realizovateľnosti je tak jedným z kľúčových míľnikov procesu prípravy PPP projektu, pri ktorom sa ukáže, či postupovať ďalej v príprave PPP projektu alebo nie. Obdobie na vypracovanie štúdie realizovateľnosti závisí od zložitosti celého projektu, avšak v priemere sa pohybuje v praxi od 4 mesiacov až do 1 roku.

Pre projekty na úrovni štátu a projekty, ktorých zadávatelia získavajú konzultačnú a finančnú podporu, je pre obsah štúdie záväzná metodika MF SR: „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“, pre ostatných zadávateľov má odporúčajúci charakter.

V každom prípade by mal byť pri spracovaní štúdie dodržaný základný myšlienkový postup, ktorý zjednodušene zobrazuje nasledujúca schéma.

Schéma 6: Postup pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti

Ako zobrazuje táto schéma, štúdia realizovateľnosti by sa mala zaoberať týmito oblasťami:

          - Strategický kontext – zadávateľ detailne analyzuje svoje potreby vyplývajúce z dlhodobých stratégií a dopyte od konečných užívateľov po tejto službe. Zároveň zhodnotí súčasný stav poskytovania tejto služby a určí si ciele, ktoré chce dosiahnuť. Ďalej zadávateľ zhodnotí zdroje, ktoré má na realizáciu projektu k dispozícii a vzťah hlavných záujmových skupín k projektu.

          - Analýzu variantov riešenia – potom, čo zadávateľ stanovil svoje ciele, pristúpi k formulácii rôznych možností, ktorými tieto ciele môže naplniť. Ako už bolo uvedené skôr v texte (časť B, kapitola 1.1.), ide napr. o variant výstavby novej infraštruktúry, jej rekonštrukcia, sťahovanie a pod. Odporúča sa, aby zadávateľ pre úplnosť zahrnul do analýzy i nulový variant (tzn. „nerobiť nič“), aby získal predstavu o stave, ak by projekt nebol realizovaný. Tieto možné varianty následne vyhodnotí podľa kritérií, ktoré si stanovil a ktoré reflektujú jeho zvolené ciele. Kritériá môžu byť rôzne a týkať sa môžu napr. celoživotných nákladov projektu, zabezpečenia štandardov na službu požadovaných EÚ, dopadu na cash flow zadávateľa, dopadu na životné prostredie, realizácie projektu do určitého termínu a pod. Zadávateľ každému variantu pridelí body podľa zvolených kritérií, ktoré majú podľa svojej dôležitosti určitú percentuálnu váhu, a vyberie variant, ktorý bol v súčte najlepšie ohodnotený. Ide o tzv. „preferovaný variant“, s ktorým bude zadávateľ v štúdii ďalej pracovať;

          - Analýzu realizovateľnosti preferovaného variantu – zadávateľ musí overiť z právneho, technického, ako i finančného a trhového pohľadu, či je jeho preferovaný variant realizovateľný formou PPP. Analyzuje teda:

- právne predpisy, ktoré sa týkajú projektu (majetkovoprávne vzťahy, stavebno-právne aspekty, otázky týkajúce sa prevodu zamestnancov atď.);

- definuje minimálne technické štandardy projektu (na návrh stavby, lokalitu i realizáciu stavby) a zhodnotí vplyv stavby na životné prostredie;

- analyzuje všetky súvisiace účtovné a daňové predpisy (DPH, daň z príjmu právnických osôb, odpisy atď.)

Okrem vyššie uvedených analýz realizovateľnosti zadávateľ zároveň v tejto časti rieši i otázku, či projekt spĺňa pravidlá Eurostatu pre jeho klasifikáciu mimo súvahu verejného sektora a nebude teda ovplyvňovať dlh a deficit verejnej správy. Analýza realizovateľnosti by mala obsahovať i výsledky realizovaného testovania trhu, prostredníctvom ktorých sa zadávateľ snaží získať spätnú väzbu k návrhu štruktúry projektu od potenciálnych súkromných partnerov a financujúcich inštitúcií napr. formou dotazníka či osobnými stretnutiami. Na základe analýz by mal byť zadávateľ schopný identifikovať, oceniť a navrhnúť alokáciu a ošetrenie najdôležitejších rizík projektu a zostaviť ich do prehľadnej matice rizík.

          - Analýza možností realizácie projektu – po zistení realizovateľnosti projektu formou PPP sa zadávateľ dostáva k otázke, či je pre neho realizácia projektu touto formou výhodnejšia ako tradičný spôsob (tzn. prináša hodnotu za peniaze). Pre kvantitatívne porovnanie oboch variantov tak spracuje dva finančné modely, ktoré zobrazujú jeho očakávané výdavky na životný cyklus projektu realizovaný tradičným spôsobom a formou PPP, tzn. Komparátor verejného sektoru (model PSC) a model PPP.

Oba modely modelujú cash flow v celom období trvania projektu a pre úplnú vzájomnú porovnateľnosť sú spracované v rovnakom členení a v rovnakom rozsahu. Výstupom oboch modelov je čistá súčasná hodnota finančného plnenia od zadávateľa. Ich vzájomné porovnanie (porovnanie čistej súčasnej hodnoty) umožní zadávateľovi zistiť, ktorý zo spôsobov realizácie je pre neho výhodnejší. Detailný návod ako tieto modely zostaviť je uvedený v metodike MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator“).

Okrem kvantitatívnych faktorov oboch možností realizácie projektu sa zadávateľ pre posúdenie hodnoty za peniaze zameria i na kvalitatívne faktory oboch variantov, ktoré sa týkajú predovšetkým kvality a dostupnosti služieb a nekvantifikovateľných socio-ekonomických vplyvov. Zadávateľ musí zdôvodniť relevantnosť a opodstatnenosť použitých kvalitatívnych faktorov . Zadávateľom sa odporúča použiť také kvalitatívne faktory, ktorých opodstatnenosť dokážu zdôvodniť stanoviskom nezávislých renomovaných inštitúcií, dobrou praxou a skúsenosťami z realizácie podobných PPP projektov v zahraničí resp. strategickým kontextom PPP projektu.

Na základe kombinovaného posúdenia kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov oboch variantov, v ktorých sú jednotlivým faktorom priradené zodpovedajúce váhy a body, je potom zadávateľ schopný určiť, ktorý z variantov pre neho predstavuje hodnotu za peniaze.

Dôležitou súčasťou analýzy možností realizácie projektu je i overenie, či je projekt pre zadávateľa dostupný v celom období trvania projektu.

Po zhodnotení výhodnosti realizácie projektu formou PPP zadávateľ v rámci štúdie pristúpi k definovaniu platobného mechanizmu a návrhu ďalších krokov v príprave projektu.

          - Platobný mechanizmus – zadávateľ by mal v rámci štúdie realizovateľnosti špecifikovať platobný mechanizmus vrátane logiky výpočtu plnenia zadávateľa súkromnému partnerovi a hrubého návrhu systému penalizácií tak aby zodpovedal predpokladanému prenosu rizík. Podrobný návrh platobného mechanizmu vrátane systému monitorovania prevádzky a detailnú metodiku výpočtu platieb/penalizačných zrážok či bonusov, bude vytvorený v rámci prípravy verejného obstarávania v ďalšej etape projektu.

          - Príprava verejného obstarávania projektu – zadávateľ navrhne ďalší postup v projekte vrátane optimálneho postupu verejného obstarávania, časového harmonogramu a požiadavky na organizačné zabezpečenie projektu v ďalších etapách jeho prípravy.

Spracovanie štúdie realizovateľnosti vo vyššie požadovanom rozsahu zadávateľovi poskytne dostatočné množstvo informácií, aby sa mohol rozhodnúť, či bude pokračovať v realizácii projektu formou PPP. V prípade, že realizácia projektu formou PPP nedosahuje hodnotu za peniaze (z kvantitatívneho ani z kvalitatívneho hľadiska), nemal by byť realizovaný formou PPP. Zadávateľ zváži, či je možné zmeniť špecifikáciu tohto projektu tak, aby hodnotu za peniaze dosahoval, alebo či bude pokračovať s realizáciou  projektu tradičným spôsobom, v prípade, že je to efektívnejšie, ako ponechať infraštruktúru v pôvodnom stave.

## Etapa - Príprava súťažiteľného PPP projektu

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 3: Príprava súťažiteľného PPP projektu v detaile. |
| --- | --- |
| Činnosti | 3.1. Príprava verejného obstarávania a návrhu zmluvy 3.2. Marketing projektu |

  - Príprava verejného obstarávania a návrhu zmluvy

Stratégia výberu súkromného partnera

Vhodnú stratégiu výberu súkromného partnera sa podľa metodiky MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“ odporúča spracovať už v rámci štúdie realizovateľnosti, avšak z tematického hľadiska je táto problematika popísaná v tejto etape.

Pred výberom vhodného postupu verejného obstarávania a príprave zmluvy o PPP je nutné rozlíšiť, či ide z pohľadu ZVO o zákazku na stavebné práce (§ 3), koncesiu na stavebné práce (§ 15 ods. 1) alebo koncesiu na služby (§ 15 ods. 2). Pokiaľ ide o zákazku na stavebné práce, zadávateľ môže voliť medzi postupmi verejného obstarávania uvedenými v ZVO v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Pre nadlimitné zákazky ide o:

- verejnú súťaž,

- užšiu súťaž,

- rokovacie konanie so zverejnením,

- rokovacie konanie bez zverejnenia a

- súťažný dialóg.

Výhody a nevýhody týchto postupov obstarávania sú graficky znázornené v nasledovnej schéme.

Schéma 7: Výhody a nevýhody postupov verejného obstarávania

Vzhľadom na to, že pre dosiahnutie hodnoty za peniaze v PPP projektoch je obvykle nutné zapojiť inovácie súkromného sektora do navrhovaného riešenia a diskutovať s uchádzačmi aspekty navrhovanej zmluvy o PPP tak, aby vyhovovala obom budúcim zmluvným partnerom, zadávateľ bude pravdepodobne voliť súťažný dialóg. Postupom času, keď už budú niektoré typy PPP projektov na Slovensku úplne bežné (zadávateľ nebude potrebovať diskutovať riešenia v takej miere ako na začiatku) a zmluvy budú mať štandardizovanú podobu, je možné, že si zadávatelia budú vyberať pri jednoduchších projektoch verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Všeobecne však tieto postupy pre PPP nie sú príliš vhodné.

V prípade, že PPP projekt spadá pod definíciu koncesie na služby, ZVO sa na tento projekt vzťahuje a zadávateľ musí postupovať rovnako ako v prípade verejného obstarávania koncesie na stavebné práce. Ak ide o koncesiu na stavebné práce, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 5 150 000 Eur, zadávateľ musí dodržiavať pravidlá pre koncesiu upravené v § 66 - § 71 ZVO.

Vzhľadom na to, že väčšina PPP projektov bude obstarávaná prostredníctvom súťažného dialógu, ďalej v texte sa zameriame už len na súťažný dialóg, ktorý upravuje ZVO.

Príprava potrebnej dokumentácie

Potom, čo sa zadávateľ rozhodol, aký postup použije pri výbere súkromného partnera, musí pripraviť všetku dokumentáciu, ktorú požaduje ZVO ako podklad pre zvolený postup a návrh zmluvy o PPP. Vypracovaná podkladová dokumentácia musí zodpovedať obsahu štúdie realizovateľnosti, technickým požiadavkám zadávateľa a samozrejme spĺňať všetky náležitosti podľa ZVO.

Medzi základné dokumenty, ktoré by mal zadávateľ pripraviť pred začatím súťažného dialógu, patrí:

- Oznámenie o začatí verejného obstarávania – štandardne by oznámenie malo poskytovať informácie o projekte, uviesť očakávania zadávateľa na zloženie konzorcií, ktoré sa budú o projekt uchádzať a zamerať sa na získanie verifikovateľných informácií o záujemcoch. V prípade, že sa zadávateľ rozhodne obmedziť počet kvalifikovaných záujemcov, uvedie v oznámení kritériá pre ich obmedzenie. Zároveň tu môžu byť uvedené i hodnotiace kritériá ponúk vrátane ich váhy, pokiaľ nebudú uvedené v informatívnom dokumente alebo vo výzve k účasti na dialógu.

- Informatívny dokument – predkladá sa záujemcom ako podklad k súťažnému dialógu, v rámci ktorého by mali byť detailne špecifikované potreby a požiadavky zadávateľa na projekt a najmä priebeh dialógu, spôsob jeho vedenia a ukončenia. Špecifikácia potrieb a požiadaviek je veľmi dôležitá, pretože nie je možné, aby pri dialógu zadávateľ rokoval s uchádzačmi o navrhovaných riešeniach, ktoré nie sú v súlade s touto špecifikáciou. Prílohou je i text návrhu zmluvných podmienok. Na základe tejto dokumentácie kvalifikovaní záujemcovia vypracujú návrhy riešenia, ktoré budú podkladom pre dialóg.

- Výzva k účasti na súťažnom dialógu – výzvou zadávateľ vyzve všetkých kvalifikovaných záujemcov (ak nebol obmedzený ich počet) k účasti na dialógu a okrem iného definuje miesto, termín a jazyk rokovania. Nad rámec zákona je vhodné, aby zadávateľ stanovil aj formu predkladania návrhov riešenia (písomnú a elektronickú), ktoré spracujú záujemcovia ako podklad pre rokovanie v rámci dialógu a spôsob ich doručenia. Zadávateľ by mal tiež stanoviť, či sa budú návrhy predkladať pred začatím alebo až v priebehu dialógu.

Pre vypracovanie týchto dokumentov požadovaných ZVO je dôležité, aby zadávateľ spracoval:

- Návrh spôsobu hodnotenia kvalifikácie záujemcov hodnotenia riešení uchádzačov a hodnotenia ponúk uchádzačov

Zadávateľ spracuje návrh podmienok účasti vrátane:

- zostavenia formulárov pre doloženie údajov, ktoré sú predmetom hodnotenia podmienok účasti - kvalifikácie,

- stanovenia kritérií pri prípadnom obmedzení počtu záujemcov po vyhodnotení kvalifikácie.

Zadávateľ ďalej vypracuje informatívny dokument vrátane dokladov a formulárov nevyhnutných pre vyhodnotenie riešení, ktorého súčasťou môžu byť i eliminačné kritériá pre znižovanie počtu riešení (ak je to uplatniteľné). Takými eliminačnými kritériami môže byť pri súťažnom dialógu odôvodneným svojou technickú zložitosťou napr. kritérium dosiahnutia určitej výšky zhody obsahu predložených riešení jednotlivých uchádzačov so zadávateľovým výsledným popisom predmetu zákazky.

Po ukončení vedenia dialógu (ktorý môže prebiehať i v etapách so znižovaním počtu riešení) zadávateľ spracuje záverečný informatívny dokument, v ktorom bude uvedený finálny opis predmetu zákazky a/alebo právne a/alebo finančné podmienky projektu, ktoré sú výsledkom dialógu. Zároveň tu musia byť uvedené i kritériá na vyhodnotenie ponúk a pokyny pre spracovanie ponúk v závislosti od postupu obstarávania súkromného partnera.

Pri postupe súťažným dialógom zadávateľ musí stanoviť hodnotiace kritériá v oznámení (čo vzhľadom na skutočnosť, že často sú jasné až po ukončení vedenia dialógu, nebude v praxi časté), vo výzve na účasť na dialógu, resp. najneskôr v záverečnom informatívnom dokumente, ktorý plní úlohu súťažných podkladov. Pri postupe súťažným dialógom zadávateľ  vyhodnocuje ponuky na základe „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“. Zadávateľ tak môže stanoviť kritériá spojené s cenou, technickým vyhotovením, funkčnými charakteristikami stavby, prevádzkovými nákladmi a pod. Podmienkou je, aby bolo možné v rámci jednotlivých kritérií objektívne rozlíšiť, či boli splnené.

Príkladom hodnotiacich kritérií môže byť napr.:

- výška celkového finančného plnenia od zadávateľa (napr. čistá súčasná hodnota nominálnych platieb od zadávateľa),

- výška spoločnej a nerozdielnej kompenzácie pri predčasnom ukončení,

- vydanie potvrdenia veriteľom o výsledku technickej a právnej due diligence (bez výhrad/s výhradou/významné výhrady),

- predloženie/nepredloženie potvrdenia od bánk o odsúhlasení podmienok financovania (uzatvorenie predbežných zmlúv o financovaní tzv. „term sheet“ – pozri ďalej kapitola 5.2. Podpis finančnej dokumentácie projektu),

- predloženie/nepredloženie potvrdenia výboru veriteľov, ktorým schvaľujú uchádzačovi poskytnutie 100 % krytia celkového potrebného objemu dlhového financovania,

- predloženie/nepredloženie potvrdenia, že veritelia súhlasia so základnými podmienkami zmlúv so subdodávateľmi,

- výška marže seniorného dlhu na základe predbežných zmlúv o financovaní,

- dĺžka zabezpečeného financovania na základe predbežných zmlúv o financovaní (veriteľom požadovaná doba splatnosti seniorného dlhu a pod.)

- zadávateľ tiež môže v rámci hodnotiacich kritérií požadovať splnenie maximálnych požiadaviek ako je napr. predloženie potvrdení od veriteľov (bánk) resp. akcionárov SPV o súhlase s podmienkami zmluvy a poskytnutím úveru resp. vlastného kapitálu v plnej výške.

- Zjednodušenú štúdiu technického riešenia projektu

Ide o rozpracovanie technických požiadaviek zadávateľa, ktoré definoval v štúdii realizovateľnosti na návrh stavby, lokalitu a na jej realizáciu. Ide napr. o požiadavky typu prístupnosti, napojenia na siete, súlad s územným plánom, definovanie štandardov na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby, požiadavky na požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu pred hlukom a pod. Súkromný partner by si mal byť schopný na základe týchto údajov vytvoriť predstavu o investičnej a prevádzkovej náročnosti projektu a zapojiť vlastné inovácie do návrhu podoby infraštruktúry. Po ukončení dialógu bude technické riešenie upravené podľa výsledkov dialógu tak, aby uchádzači boli schopní predložiť ponuku. V projektoch v oblasti dopravy tieto štúdie budú pravdepodobne prepracovanejšie vzhľadom na limitované možnosti inovácií zo strany súkromného partnera a potreby získania najrôznejších povolení.

- Maticu rizík

Zostavenie komplexnej matice rizík, ktorá bude brať do úvahy navrhovaný prevod rizík podľa štúdie realizovateľnosti a presne vymedzí rozdelenie zodpovednosti za prevzaté riziká medzi zmluvné strany.

- Návrh zmluvy vrátane príloh, najmä detailne rozpracované „Požiadavky zadávateľa na zariadenie a služby“ alebo „Platobný mechanizmus a systém merania výkonnosti“

Zmluva o PPP musí vždy riešiť viacero  základných oblastí, ktoré sú prehľadne graficky uvedené nižšie.

Schéma 8: Základné stavebné kamene zmluvy o PPP

Štruktúra zmluvy o PPP

- všeobecné ustanovenia – popisujú záväzky a prehlásenia jednotlivých zmluvných strán a obsahujú vymedzenie pojmov

- vlastníctvo infraštruktúry a spôsob užívania majetku

Zmluva o PPP  rieši vlastníctvo aktív, ktoré sú predmetom zmluvy. Tradične ide o pozemok, vybudovanú infraštruktúru a jej vybavenie. Pri posudzovaní, či majú byť tieto aktíva vo vlastníctve zadávateľa, by mal zadávateľ zvážiť niekoľko nasledujúcich aspektov:

- legislatíva;

- daňové dôsledky;

- konkurzné právo.

Z textu koncesnej zmluvy musí byť jednoznačne zrejmé, ktorá zo zmluvných strán – zadávateľ alebo súkromný partner je resp. bude vlastníkom pozemku, na ktorom sa uskutoční výstavba infraštruktúry.

Vo vzťahu k legislatíve musí zadávateľ vykonať právnu analýzu, či je vôbec legislatívne možné, aby verejnú infraštruktúru vlastnil súkromný partner.

Ak legislatíva umožňuje výstavbu infraštruktúry do majetku súkromného partnera, zadávateľ  zváži možné daňové dopady, ktoré značne ovplyvňujú finančné toky projektu a zároveň i posúdiť možné dôsledky platného konkurzného práva v prípade, že by infraštruktúru vlastnil súkromný partner.

Okrem vlastníctva na strane zadávateľa alebo súkromného partnera je v praxi možné, že sa bude uplatňovať i model kombinovaného vlastníctva, v ktorom zadávatelia budú vlastniť časť infraštruktúry nevyhnutnej pre poskytovanie verejných služieb (vrátane vybavenia) a prípadne ponechajú vo vlastníctve súkromného partnera iba tie časti infraštruktúry, ktoré nie sú určené pre priame poskytovanie verejnej služby, ale ako doplnková infraštruktúra komerčného zamerania.

- výstavba

Táto časť zmluvy o PPP rieši zodpovednosť:

- za riziká developmentu pozemku (podložia),

- za spracovanie projektovej dokumentácie,

- za získanie najrôznejších povolení spojených so stavbou a mala by definovať:

- povinnosti súkromného partnera spojené s výstavbou (dodržanie požiadaviek zadávateľa a harmonogramu) vrátane zodpovednosti za zabezpečenie nevyhnutného odklonu či prerušenia dodávok verejných služieb, dopravných obmedzení a pod.,

- možnosti inšpekcie a dohľadu zadávateľa nad výstavbou,

- podmienky otvorenia zariadenia (Preberací protokol), začatia poskytovania služieb a činnosti v prípade nedodržania termínu otvorenia.

Priebeh výstavby a otvorenia infraštruktúry sú bližšie popísané v kapitole 6 Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície.

- poskytovanie služieb

Zmluva o PPP musí  upravovať rozsah poskytovaných služieb a ich požadovanú kvalitu, ktoré zadávateľ definuje vo svojich požiadavkách, ktoré štandardne tvoria prílohu zmluvy o PPP. Obvykle sa služby delia na tzv. „tvrdé“ (napr. správa aktíva – budovy, cesty) a „mäkké“ (facility management – upratovanie). Súčasťou mäkkých služieb sú i merané služby, ktoré sa premietnu do celkovej platby od zadávateľa podľa aktuálneho požadovaného množstva (napr. počet vydaných obedov x cena za jeden obed).

Služby musia  byť špecifikované tak, aby výkon súkromného partnera bol merateľný a mohli sa uplatňovať penalizácie za nekvalitu či nedostupnosť služby.

Súkromný partner musí byť povinný mesačne predkladať zadávateľovi Monitorovacie správy, ktoré budú základom pre výpočet mesačnej platby za dostupnosť. Vzhľadom na poskytovanie služieb  musí zmluva riešiť i prípadné možnosti užívania stavby súkromným partnerom na komerčné účely.

- platobný mechanizmus

V zmluve musí byť starostlivo definovaný platobný mechanizmus vrátane spôsobu výpočtu mesačných platieb. Platobný mechanizmus a systém merania výkonnosti súkromného partnera tvorí obvykle prílohu zmluvy.

Zjednodušene možno obvyklú platbu za dostupnosť vyjadriť ako:

Aktuálna mesačná platba za dostupnosť = dohodnutá mesačná platba vypočítaná v súlade so zmluvou – zrážky za nekvalitu za dané obdobie – zrážky za nedostupnosť za dané obdobie

Zadávateľ a vybraný súkromný partner v uzatvorenej zmluve stanovia výšku platby za dostupnosť na každý rok (táto výška platieb je štandardne predmetom súťaže medzi uchádzačmi vo verejnom obstarávaní a je indexovaná) a spôsob výpočtu aktuálnej mesačnej platby. Táto aktuálna platba sa vypočíta v závislosti od zrážok, ktoré sú strhávané súkromnému partnerovi na základe zisteného nekvalitného poskytovania požadovanej služby v danom období (napr. v administratívnej budove, ktorú má súkromný partner spravovať, nefunguje klimatizácia) alebo úplnú nedostupnosť služby (napr. nemožnosť používať kancelárie v administratívnej budove). Bližšie sa monitorovaniu výkonu súkromného partnera, penalizáciám a výpočtu platby za dostupnosť venuje kapitola 7 Monitoring výkonnosti PPP projektu. V súvislosti s finančnými otázkami musí byť rovnako riešená otázka refinancovania projektu a zdieľania zisku z tejto činnosti medzi obidvoma zmluvnými stranami a uchovávania a zmeny finančného modelu, podľa ktorého sa budú realizovať platby (model sa napr. mení pri úpravách cien, refinancovaní, zmenách zmluvy a pod.).

- úpravy cien a testovanie trhu

Za poskytovanie tvrdých služieb je pevne stanovená cena (prípadne indexovaná). Za mäkké služby stanovená často nie je, pretože súkromný partner obvykle odmieta niesť toto riziko. Ceny mäkkých služieb sa totiž v priebehu času môžu výrazne meniť, pretože sa odvíjajú od značne variabilných nákladov na zamestnanca. V zmluve sú tak štandardne tieto služby vyčlenené („testované služby“) a cena za ich poskytovanie je zahrnutá do platby za dostupnosť podľa vykonaného benchmarkingu (porovnania s cenami ostatných subjektov na trhu) alebo testovania trhu (nový výber subdodávateľa). Zmluva bude  upravovať pre súkromného partnera automatickú povinnosť vykonania benchmarkingu počas dohodnutej periódy. Bližšie je tento mechanizmus popísaný v kapitole 7 Monitoring výkonnosti PPP projektu.

- vonkajšie udalosti

V praxi sa môžu vyskytnúť udalosti, ktoré súkromný partner nemôže ovplyvniť a ktoré mu zabraňujú  riadnemu dokončeniu výstavby infraštruktúry alebo v riadnom poskytovaní služieb. Z tohto dôvodu je vhodné, aby súkromnému partnerovi boli poskytnuté určité úľavy z jeho záväzkov pre určité typy „vonkajších udalostí“. Tieto vonkajšie udalosti sa  členia na:

- Kompenzované – udalosti, ktorých dôsledok nesie zadávateľ a súkromného partnera kompenzuje (napr. poskytuje mu viac času na dokončenie infraštruktúry, kompenzuje zvýšené náklady a pod.). Ide napr. o prípad, „udalosť“, kedy zadávateľ poruší svoje záväzky.

- Liberačné – udalosti, ktorých vznik nemôže byť ovplyvnený súkromným partnerom, ale dôsledky áno. Finančné dôsledky sú teda ponechané na zodpovednosť súkromného partnera, avšak zadávateľ ho zbavuje niektorých dôsledkov neplnenia jeho záväzkov (napr. predĺženie termínu  s tým, že verejný partner nemôže zmluvu predčasne ukončiť pre zlyhanie súkromného partnera – bližšie pozri kapitola 8 Ukončenie zmluvy). Ide napr. o požiar alebo vytopenie.

- Udalosti vyššej moci – udalosti, ktorých vznik a dôsledky nemôžu byť ovplyvnené žiadnou zo zmluvných strán. Finančné riziko nesie súkromný partner a zadávateľ ho zbavuje záväzkov, ktoré by inak musel plniť. Pokiaľ udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako je v zmluve stanovená doba, môže ktorákoľvek strana zmluvu predčasne ukončiť. Ide napr. o prípad vojny.

- zmeny

Zmluva o PPP sa taktiež musí venovať mechanizmu zmien v priebehu trvania zmluvy. Ide o riešenie drobných zmien v infraštruktúre či poskytovaní služieb v rámci zmluvy. Cena za tieto drobné zmeny je obvykle dohodnutá každoročne medzi obidvomi stranami (cena za prácu, cena za materiál = prípadne nákupná cena, max. marža súkromného partnera). Zároveň musí byť v zmluve nastavený i mechanizmus dohodnutia zmien nad rámec zmluvy. Viac o zmenách je uvedené v rámci kapitoly 7 Monitoring výkonnosti PPP projektu.

- zodpovednosť, odškodnenie a poistenie

Zmluva o PPP štandardne rieši i situácie, v ktorých si zadávateľ u súkromného partnera uplatňuje nárok za škodu spôsobenú v priamej súvislosti s poskytovaním služby konečným užívateľom. Súkromný partner by tak mal túto škodu nahradiť s výnimkou prípadov, v ktorých bola škoda zavinená úmyselne konaním zadávateľa. Zároveň zmluva často rieši prípady, v ktorých má zadávateľ povinnosť uzatvoriť poistné zmluvy.

- personálne otázky

Personálne otázky sú v popredí záujmu najmä na začiatku a na konci projektu, kedy zamestnanci zadávateľa/súkromného partnera prechádzajú od jedného zamestnávateľa k druhému. Pri začatí projektu sa zadávateľ zaväzuje splniť všetky záväzky z pracovnoprávnych vzťahov voči predchádzajúcim zamestnancom, ktoré vznikli až do dňa otvorenia infraštruktúry. Súkromný partner sa zaväzuje plniť či zabezpečiť plnenie všetkých záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vo vzťahu k týmto zamestnancom odo dňa otvorenia. Pri ukončení zmluvy je to naopak.

- trvanie zmluvy, jej ukončenie a odovzdanie zariadenia späť zadávateľovi

Zmluva definuje obdobie, na ktoré sa uzatvára a podmienky odovzdania správy infraštruktúry (príp. prevod vlastníctva) späť zadávateľovi. V zmluve musia byť definované požiadavky zadávateľa na stav infraštruktúry pri jej odovzdaní a súkromný partner by ju mal odovzdať v tomto stave. V zmluve môže byť tiež ustanovenie týkajúce sa rezervného fondu, ktorý funguje ako poistka pre to, aby na infraštruktúre boli vykonané všetky potrebné opravy. Podrobnejšie sa touto témou zaoberá kapitola 8 Ukončenie zmluvy.

- predčasné ukončenie zmluvy a súvisiace kompenzácie

Okrem riadneho ukončenia zmluvy je nevyhnutné, aby zmluva o PPP definovala i situácie, v ktorých je možné zmluvu ukončiť predčasne a aké následky to pre obe strany bude mať z hľadiska vyplácaných kompenzácií za predčasné ukončenie. Detailne sú časté príčiny predčasného ukončenia a výška s ním spojených kompenzácií popísané v kapitole 8 Ukončenie zmluvy.

- záverečné ustanovenia

Zmluva musí tiež upravovať napr. spôsob komunikácie medzi obidvoma partnermi, mechanizmus riešenia sporov, jazyk zmluvy, práva duševného vlastníctva a pod.

V záujme maximalizácie hodnoty za peniaze by mal zadávateľ návrh zmluvy o PPP koncipovať tak, aby reflektoval prevažujúce názory a hodnotenie rizík na strane potenciálnych súkromných partnerov a financujúcich bánk. Ak poradca zadávateľa a/alebo uchádzači indikujú, že určitému riziku prisudzujú vyššiu hodnotu, než akú je zadávateľ za prenos takého rizika ochotný zaplatiť, bude pre zadávateľa výhodnejšie také riziko na súkromného partnera neprenášať.

Zadávateľom spracovaný návrh zmluvy o PPP sa predkladá záujemcom, ktorí sa kvalifikovali, ako podklad pre rokovanie v súťažnom dialógu.

  - Marketing projektu

Pred vyhlásením verejného obstarávania je z dôvodu podpory záujmu o projekt vhodné zoznámiť potenciálnych záujemcov i širokú verejnosť s projektom. Zadávateľ by teda mal spracovať Informačné memorandum projektu (prípadne ho aktualizovať, ak ho spracoval už pri tvorbe štúdie realizovateľnosti). Informačné memorandum by malo obsahovať základné charakteristiky a štruktúru projektu vrátane kľúčových bodov návrhu zmluvy o PPP. Odporúčaný obsah memoranda je popísaný v rámci metodiky MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator)“.

Marketing projektu je možné realizovať pomocou webovej prezentácie, usporiadania konferencie alebo za predpokladu transparentnosti a nediskriminácie i stretnutiami s potenciálnymi súkromnými partnermi.

Ak sú do zmluvy a pripravovanej dokumentácie k začatiu súťažného dialógu premietnuté niektoré významné skutočnosti, ktoré neboli konzultované s trhom počas prípravy štúdie realizovateľnosti, alebo sa významne zmenila situácia na trhu, odporúča sa získať k týmto skutočnostiam spätnú väzbu od potenciálnych záujemcov i financujúcich inštitúcií a reflektovať získané výstupy v podkladoch pre súťažný dialóg.

## Etapa - Verejné obstarávanie

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 4: Verejné obstarávanie v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 4.1. Realizácia konkurenčného a transparentného výberu súkromného partnera |

  - Realizácia konkurenčného a transparentného výberu súkromného partnera

Pred začiatkom súťažného dialógu zadávateľ najprv zverejní oznámenie (o vyhlásení verejného obstarávania/o koncesii), prípadne predbežné oznámenie pokiaľ ide o nadlimitnú zákazku. Pri zverejňovaní oznámení nadlimitných zákaziek zadávateľ postupuje podľa § 22 a § 23 ZVO. Zadávateľ tak odošle oznámenie Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a Úradu pre verejné obstarávanie. Po zverejnení oznámenia a uplynutí lehoty pre predloženie žiadosti o účasť, zadávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u jednotlivých záujemcov.

Následne zadávateľ vyzve záujemcov, ktorí sa kvalifikovali, k účasti na súťažnom dialógu. Zadávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve k účasti na dialógu, minimálne na troch. Pokiaľ sa nedosiahol tento minimálny počet, zadávateľ môže ďalej vyzvať k účasti na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti.

Zadávateľ vedie rokovania so všetkými kvalifikovanými uchádzačmi, ktorých vyzval k účasti na dialógu. Rokuje sa o navrhnutých riešeniach zo strany súkromných uchádzačov, návrhu zmluvy o PPP a požiadavkách zadávateľa, ktoré sú uvedené v oznámení, výzve k účasti na súťažnom dialógu alebo informatívnom dokumente (zadávateľ je nimi viazaný).

Na základe týchto rokovaní by nakoniec malo byť vybrané to najvýhodnejšie riešenie (jedno a viac) z technického, finančného a právneho pohľadu spĺňajúce požiadavky zadávateľa.

Zadávateľovi sa môže odporučiť, aby z dôvodu zabezpečenia dôvernosti navrhovaného riešenia alebo iných dôverných informácii viedol s uchádzačmi oddelené rokovania. V priebehu celého rokovania musí zadávateľ dodržiavať zásady transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi.

V prípade, že zadávateľ bude chcieť navrhované riešenie jedného uchádzača oznámiť ostatným, musí mať jeho súhlas k odovzdaniu týchto informácii. Pre účely každého rokovania si zadávateľ vopred pripraví postup rokovania zahŕňajúci jeho predmet a rozsah, ktorý je rovnaký pre všetkých uchádzačov a od ktorého sa nesmie odchýliť. O každom uskutočnenom rokovaní zadávateľ vypracuje samostatný protokol, a to v rovnakej štruktúre pre všetkých, pričom jeho obsahom budú všetky podstatné závery z rokovaní, ktoré sú významné z pohľadu konkretizovania navrhovaného riešenia. Protokol sa nemusí podpisovať, ale je možné odporučiť jeho podpis z dôvodu prípadného spätného skúmania  a zabezpečenia jednoznačného výkladu rokovaní.

Zadávateľ môže viesť rokovania vo fázach, na ktorých konci vždy bude vylúčené niektoré navrhované riešenie z dôvodu znižovania náročnosti vedenia dialógu o viacerých rôznych riešeniach. Toto vylúčenie sa uskutoční na základe zvolených kvantifikovateľných eliminačných kritérií a musí byť v protokole primerane zdôvodnené. Vylúčenie z dialógu na základe eliminačných kritérií môže a nemusí byť reálne. V prípade, že nejde o reálnu elimináciu, vylúčení uchádzači sú znevýhodnení iba v určitom smere pri podaní ponuky, nakoľko ju budú predkladať na riešenie navrhované iným uchádzačom. V slovenskej praxi sa však vyskytuje aj reálne vylúčenie uchádzačov zo súťažného dialógu.

Kalkulácia cenových častí ponúk jednotlivých uchádzačov vo verejnom obstarávaní vychádza v podstatnej miere z podmienok obsiahnutých v zmluve o PPP. Preto by v ideálnom prípade mal zadávateľ pred výzvou na predloženie ponúk predložiť uchádzačom konečný návrh zmluvy o PPP, ktorá bude uzatvorená s víťazným uchádzačom, vzhľadom na to, že variantné riešenie sa obvykle hodnotí veľmi ťažko.

Predložené ponuky sa budú otvárať a vyhodnocovať komisiou pre vyhodnotenie ponúk. Odporúča sa, aby komisia pre vyhodnotenie ponúk bola zložená z členov projektového tímu, ktorých vymenuje zadávateľ. Zadávateľ vyberie uchádzača, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia, a uzatvorí s ním následne zmluvu o PPP.

Pre postup v súťažnom dialógu platia ustanovenia ZVO o priebehu súťažného dialógu § 60 - § 63.

ZVO upravuje zákonné lehoty, avšak dĺžka súťažného dialógu sa bude v projektoch líšiť v závislosti od ich zložitosti. V každom prípade s ohľadom na kvalitu prípravy projektu by lehoty stanovované zadávateľom mali byť dlhšie ako minimálne zákonné lehoty už len s ohľadom na skutočnosť, že napr. uchádzači budú mať formu konzorcií zložených z niekoľkých dodávateľov, budú musieť vyjednať predbežné zmluvy o financovaní s bankami, ako aj pripravovať návrh technického riešenia, čo si vyžaduje čas. Ako príklad je nižšie uvedený zjednodušený približný harmonogram výberu súkromného partnera.

Tabuľka 5: Harmonogram výberu súkromného partnera pri využití súťažného dialógu

| Fáza výberu súkromného partnera | Trvanie (mesiace) |
| --- | --- |
| Príprava podkladov k súťažnému dialógu | 2 – 4 (podľa zložitosti) |
| Kvalifikácia vrátane jej vyhodnotenia | 2 – 3 |
| Priebeh súťažného dialógu | 3 – 6 |
| Spracovanie konečnej verzie informatívneho dokumentu | 1 – 3 |
| Lehota na predloženie a spracovanie ponúk | 4 |
| Lehota na vyhodnotenie ponúk | 1 – 2 |
| Schválenie a uzatvorenie zmluvy | 2 |
| CELKOM | cca 15 – 24 |

V tabuľke je uvedená možná dĺžka trvania celého konania, ktoré zahrňuje aj návrh riešenia zo strany súkromného partnera. Jednotlivé lehoty môžu byť skrátené, každopádne dĺžka trvania nebýva  spravidla kratšia ako jeden rok.

Príprava dokumentácie potrebnej k začatiu celého procesu má obvyklú dĺžku trvania cca 2–4 mesiace. V prípade, že pôjde o zložitý projekt, kedy bude nevyhnutné zhromaždiť väčšie množstvo dokumentácie, lehota sa bude pohybovať skôr okolo 4 mesiacov. Následne zadávateľ preverí, či záujemcovia spĺňajú požadovanú kvalifikáciu a môžu sa zúčastniť dialógu. Zadávateľ môže rovnako znížiť ich počet.

Samotný dialóg je obyčajne najdlhšou fázou z celého procesu a obdobie jeho trvania sa môže pohybovať približne okolo pol roku. Každopádne aj po uplynutí tohto obdobia by mal zadávateľ v dialógu pokračovať, pokiaľ ešte neboli vyjasnené všetky kritické body. Vyriešenie všetkých nejasností alebo fakt, že je dialóg doplnený rokovaním o ponukách, môže obdobie trvania tejto fázy značne predĺžiť.

Po ukončení dialógu zadávateľ vypracuje informatívny dokument - súťažné podklady (cca 1–3 mesiace) a následne začne plynúť lehota na predloženie a spracovanie ponúk, ktorá sa obvykle pohybuje okolo 4 mesiacov (pri zložitých projektoch môže dosahovať až 6 mesiacov). Po vyhodnotení ponúk (cca 1–2 mesiace) pristúpi zadávateľ k samotnému výberu súkromného partnera a schváleniu zmluvy podľa platnej legislatívy alebo svojich interných predpisov a k uzatvoreniu zmluvy. K finančnému uzatvoreniu môže dôjsť približne niekoľko mesiacov po uzatvorení zmluvy o PPP.

Poradenstvo poskytované poradcami, ktoré sa týka tejto etapy prípravy projektu, by malo zahŕňať najmä:

- spoluprácu so zadávateľom pri organizácii výberu víťazného uchádzača a jednotlivých úkonoch v obstarávaní a predovšetkým spolupráca so zadávateľom pri rokovaní s uchádzačmi  v rámci súťažného dialógu, pričom poradcovia vďaka svojím skúsenostiam často vedú  zadávateľa pri vyjednávaniach so súkromným partnerom;

- spoluprácu so zadávateľom pri vyhodnotení ponúk a hodnotenie návrhov riešení predkladaných uchádzačmi v rámci samotného dialógu;

- poradenstvo pri vyjednávaní a uzatváraní zmluvy o PPP s vybraným uchádzačom (v prípade postupu rokovacím konaním);

- vypracovanie správy o hodnote za peniaze pre účely kontrolného a schvaľovacieho procesu;

- poskytnutie poradenstva a asistencie vo vzťahu k procesu schválenia zmluvy o PPP podľa platnej legislatívy;

- poskytnutie poradenstva zadávateľovi v prípade podania námietok v rámci výberu súkromného partnera alebo v prípade začatia konania o preskúmaní úkonov zadávateľa orgánom dohľadu;

- plán riadenia a monitorovania plnenia zmluvy o PPP.

V rámci súťažného dialógu a to najmä v prípade, že ide o projekt zahŕňajúci rekonštrukciu alebo využitie existujúceho zariadenia, je možné použiť aj tzv. data room alebo obhliadku lokality. Tu sa jednotliví uchádzači budú môcť zoznámiť napr. s technickým stavom a technickou dokumentáciou príslušnej infraštruktúry, pozemku (geologický prieskum), prípadne s finančným hospodárením zadávateľa ako aj s právnou dokumentáciou. Data room by tak mal obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré neboli, alebo pre ich veľký obsah nemohli byť súčasťou informatívneho dokumentu pripravovaného pre súťažný dialóg alebo v jeho konečnej verzii. V praxi data room napr. môže byť otvorený nielen v priebehu súťažného dialógu, ale aj v priebehu lehoty na predkladanie ponúk.

## Etapa - Uzatvorenie zmluvy

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 5: Uzatvorenie zmluvy v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 5.1. Podpis zmluvnej dokumentácie projektu 5.2. Podpis finančnej dokumentácie projektu (finančné uzatvorenie) 5.3. Zmena organizačnej štruktúry projektu |

  - Podpis zmluvnej dokumentácie projektu

Typická zmluvná štruktúra PPP projektu

Všetky aktivity pri výbere súkromného partnera smerujú k uzatvoreniu zmluvy so víťazným uchádzačom a ďalšej príslušnej zmluvnej dokumentácie. Typickú zmluvnú štruktúru projektu PPP znázorňuje nasledujúci obrázok.

Schéma 9: Zmluvná štruktúra PPP projektu

Pozn: Banky = seniorní veritelia, ktorí financujú formou seniorného úveru poskytnutého SPV na stavbu infraštruktúry.

Investori = akcionári, poisťovne, ktorí poskytujú SPV vlastný kapitál, prípadne juniorný  (akcionársky) úver – pozri nižšie.

Ako je vidno na obrázku, hlavným zmluvným vzťahom projektu je zmluva so súkromným  partnerom – zmluva o PPP.  Túto zmluvu uzatvára zadávateľ so súkromným partnerom resp. ním založenou osobitnou účelovou spoločnosťou pre realizáciu projektu, tzv. SPV. SPV je akciová spoločnosť a jej podiely obvykle vlastní víťazný uchádzač  (často stavebná spoločnosť), ale i prevádzková spoločnosť, finančné inštitúcie (napr. podielové fondy) a v niektorých prípadoch i zadávateľ.

Realizácia projektu prostredníctvom SPV poskytuje niekoľko výhod. Zadávateľovi umožňuje hladké monitorovanie výkonu súkromného partnera v podobe SPV a teda i účinnejšiu kontrolu plnenia zmluvy. Súkromnému partnerovi naopak odpadá povinnosť viesť oddelené účtovníctvo o predmete zmluvy o PPP (vedie úplne samostatné účtovníctvo ako SPV).

Založenie SPV, ktorý bude trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu, môže z hľadiska súťažných pravidiel predstavovať koncentráciu v zmysle § 9 ods. 1 v spojení s § 9 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorá v prípade že u zakladateľov budú dosiahnuté obratové kritériá podľa § 10 ods.1 zákona, bude podliehať kontrole Protimonopolného úradu SR. V prípade, že by boli splnené obratové kritériá v zmysle Nariadenia č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi, čím by sa predmetná koncentrácia stala koncentráciou s komunitárnou dimenziou, koncentrácia by mohla podliehať aj schvaľovaniu Európskej komisie (možné by to bolo predovšetkým pri veľmi veľkých obratoch účastníkov koncentrácie vo viacerých členských štátoch EÚ). Oznamovateľmi budú v takomto prípade zakladatelia SPV. Zadávateľ musí preto zohľadniť tieto skutočnosti v procese prípravy a realizácie PPP projektu.

Okrem zmluvy so súkromným partnerom však v projekte PPP existuje viacero ďalších zmlúv, ktoré sú uzatvárané medzi jednotlivými zúčastnenými subjektmi v projekte. Z dôvodu zabezpečenia financovania SPV uzatvára zmluvy o poskytnutí seniorného / juniorného úveru s bankami resp. s investormi. Všetky zmluvy o financovaní sú obvykle podpísané až potom, čo je uzatvorená zmluva o PPP v rámci tzv. finančného uzatvorenia, pretože banky ako podklad pre poskytnutie úveru vyžadujú uzatvorenú zmluvu. Tejto téme sa bude detailnejšie venovať nasledujúca subkapitola 5.2. Podpis finančnej dokumentácie projektu (finančné uzatvorenie)

Ďalej je medzi SPV, bankami a zadávateľom uzatváraná tzv. priama zmluva. Zmyslom tejto zmluvy je umožniť financujúcim bankám „zachrániť projekt“ v prípade krízovej situácie, kedy má zadávateľ právo zmluvu so súkromným partnerom ukončiť (napr. zlyhanie zo strany súkromného partnera). Vzhľadom na to, že pri takom scenári sú dôsledky predčasného ukončenia zmluvy veľmi závažné, banky požadujú, aby im zadávateľ pred ukončením projektu dal možnosť prevziať jeho riadenie (tzv. „step in rights“- práva zásahu). Banky zasahujú po nevyhnutne nutnú obdobie, než vyriešia krízovú situáciu a/alebo kým sa nájde nový subjekt, ktorý by nahradil pôvodné SPV. Obdobné priame zmluvy sú následne uzatvárané so subdodávateľmi v podobe „banky – SPV - subdodávatelia“ i v podobe „zadávateľ – SPV - subdodávatelia“.

Súčasťou zmluvnej transakcie je uzatvorenie subdodávateľských zmlúv o dielo a poskytovanie služieb (subkontrakty), ktoré uzatvára SPV so subdodávateľom výstavby a subdodávateľom prevádzky.

Vyššie popísané zmluvy zachytávajú najobvyklejšiu štruktúru zúčastnených strán a zmluvných vzťahov medzi nimi. V praxi sa môže objaviť viacero rozličných variantov usporiadania. Napr. štruktúry, v ktorých:

- súkromný partner nie je osobitnou účelovou spoločnosťou a zadávateľ uzatvára zmluvu priamo so súkromným partnerom (napr. projekt bez alebo iba s malým rozsahom kapitálových investícií, ako je prevádzka existujúceho zariadenia); alebo

- súkromný partner nevyužíva žiadne úverové financovanie od seniorných veriteľov a všetky prostriedky na kapitálové investície získava od svojich vlastníkov (či z vlastných prostriedkov) – ide väčšinou o výnimočné prípady u projektov s nízkou kapitálovou náročnosťou.

Vývoj a rokovanie o zmluvnej dokumentácii

Samotnému uzatvoreniu zmluvy o PPP a ďalších vyššie popísaných zmlúv predchádza viacero dlhých rokovaní medzi zadávateľom a uchádzačmi o projekt v rámci súťažného dialógu. Samotná zmluva o PPP bude viackrát upravovaná. Prvý návrh zmluvy sa pripravuje pred začatím verejného obstarávania a predkladá sa ako podklad na rokovanie v rámci dialógu s jednotlivými uchádzačmi. V prípade, že si zadávateľ nevymedzí iba niektoré časti zmluvy, o ktorých chce s uchádzačmi rokovať, uchádzači mu následne zašlú komentované znenie celej zmluvy. Na základe týchto komentárov sa vedie dialóg. Obvyklou témou je platobný mechanizmus a rozloženie rizík, ustanovenia o predčasnom ukončení zmluvy a s tým spojené kompenzácie, zodpovednosť za rôzne činnosti, povolenia atď. v závislosti od charakteru projektu. Po ukončení dialógu zadávateľ na základe diskusií spracuje návrh zmluvy, ktorá bude súčasťou finálnych súťažných podkladov, podľa ktorých budú jednotliví uchádzači predkladať svoje ponuky.

Celý proces rokovania o zmluvnej dokumentácii je veľmi komplexný a jeho možný priebeh popisuje nižšie uvedená schéma.

Schéma 10: Vývoj zmluvnej dokumentácie

Podpis zmluvy o PPP

Zadávateľ uzatvorí zmluvu s víťazným úchádzačom, ktorý vyhral vo verejnom obstarávaní. Uzatvorenie zmluvy prebieha podľa § 45 ZVO. Zadávateľ a súkromný partner podpisujú zmluvu uvedenú v ponuke. Zadávateľ by sa mal uistiť, že všetky parametre ponuky víťazného uchádzača sú premietnuté do podmienok uzatváranej zmluvy. Nie je možné podpísať zmluvu, ktorá sa odchyľuje od ponuky s výnimkou drobných technických zmien (napr. zmena kontaktných osôb atď.)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov podmieňujú uzatvorenie koncesnej zmluvy na stavebné práce jej schválením vládou resp. vyžiadaním a získaním predchádzajúceho stanoviska  MF SR.

Zmluva obsahuje odkladacie podmienky týkajúce sa predovšetkým podpisu celej finančnej dokumentácie, ktorú súkromný partner uvádzal, či predpokladal vo svojej ponuke, uzatvorenie zmlúv so subdodávateľmi, atď. v závislosti od charakteru projektu. Pokiaľ do stanoveného termínu budú splnené všetky odkladacie podmienky, zmluva o PPP nadobudne účinnosť. Pokiaľ to tak nie je, mali by mať obe strany právo od zmluvy odstúpiť, prípadne žiadať kompenzácie. Prípadné kompenzácie alebo vyrovnanie záleží od dohody medzi oboma zmluvnými partnermi tak, ako si ho dohodli v znení zmluvy.

  - Podpis finančnej dokumentácie projektu (finančné uzatvorenie)

Podpis finančnej dokumentácie projektu predstavuje rozhodujúci moment prípravy  projektu. Súkromný partner uzatvára s bankami a finančnými inštitúciami zmluvy o financovaní a taktiež uzatvára so zhotoviteľom a prevádzkovateľom infraštruktúry zmluvy o subdodávkach.

Tieto zmluvy alebo ich návrhy prípadne prísľuby sú prerokovávané už počas verejného obstarávania, ale konečné zmluvy sa môžu uzatvoriť až po podpise zmluvy o PPP v jej finálnej podobe. Dôvodom je neistota, či sa súkromný partner stane víťazným uchádzačom a požiadavka na uzatvorenie konečných zmlúv o financovaní by si vyžiadala ako dodatočné náklady na strane uchádzača a bánk, tak aj predĺženie termínov na predloženie ponúk. V projektoch sa tak často obe strany, zadávateľ a uchádzači dohodnú na predložení predbežných zmlúv o financovaní, ktoré predstavujú záväzné ponuky bánk.

V okamihu, keď sú tieto zmluvy podpísané, a je ukotvený finančný model, od ktorého sa budú odvíjať platby súkromnému partnerovi, sú splnené odkladacie podmienky zakotvené v zmluve o PPP, zmluva sa stáva účinnou a je možné začať výstavbu infraštruktúry.

Základné princípy financovania PPP

Financovanie PPP projektov je relatívne zložitá a komplexná problematika. Nasledujúce dve schémy zjednodušene znázorňujú jeho základné princípy. Prvá schéma popisuje hlavné ciele všetkých zúčastnených strán v projekte. Z pohľadu zadávateľa ide predovšetkým o otázku finančnej dostupnosti projektu vzhľadom na budúce záväzky a rozpočtové obmedzenia a dosiahnutú hodnotu za peniaze. Z pohľadu SPV je to schopnosť získať finančné prostriedky a splácať svoje záväzky. Investori a banky hľadajú dosiahnutie požadovaného výnosu a istotu splácania svojich vkladov. Druhá schéma zobrazuje základné finančné toky v projekte.

Schéma 11: Finančné aspekty PPP projektov

* Schopnosť získať finančné prostriedky – „financovateľnosť“

Schéma 12: Štruktúra peňažných tokov PPP projektu voči výstupu

Súkromný partner – SPV, spravidla financuje výstavbu a prevádzku infraštruktúry v kombinácii vlastného kapitálu a úveru. O poskytovaní kapitálu, úveru a hradení rizík uzatvára SPV zmluvy s investormi a seniornými veriteľmi. Zdroj cudzieho financovania môže byť zabezpečený pomocou bankových úverov, emisií dlhopisov alebo ich kombinácie a pod. Optimálna štruktúra financovania závisí na nákladoch financovania a jeho dostupnosti.

Investori

poskytujú:

- kapitálové vklady, tvoriace vlastný kapitál spoločnosti;

- juniorný  úver – úver, ktorý nemá prednostné právo splatenia a ani žiadne zabezpečenie;

- prísľuby dodatočného „stand by“ financovania;

- záruky;

dostávajú:

- dividendy (resp. podiel na zisku);

- splátky subordinovaného úveru (istina + úroky);

- znižovanie záväzku dodatočného financovania

- poplatok za poskytnuté záruky.

Investormi bývajú často materské spoločnosti subdodávateľov (subdodávateľov výstavby a prevádzky ako aj  „venture capital“).

Seniorní veritelia

poskytujú:

- základný seniorný úver – úver, ktorý má prednostné právo splácania, vyžaduje zabezpečenie a spravidla sa k nemu viaže i tzv. právo zásahu/ vstupu („step in rights“);

- dodatočný povolený seniorný úver;

- „stand-by“ prísľuby seniorného financovania;

dostávajú:

- splátky seniorného úveru (istinu + úroky)

- poplatky za poskytnutie a rezerváciu seniorného úveru.

Seniorní veritelia sú väčšinou banky alebo bankové konzorciá.

Základný kapitál SPV tvorí väčšinou okolo 15 – 25 % celkovej finančnej štruktúry spoločnosti. Prevažnú väčšinu finančných zdrojov SPV tvorí cudzí kapitál v podobe seniorného bankového úveru (cca 80 – 70 %). Cca 5 % štruktúry obvykle tvoria tiež juniorné úvery. Zjednodušenú finančnú štruktúru SPV zachytáva nasledovná schéma.

Schéma 13: Finančná štruktúra SPV

Zvolená štruktúra financovania a dohodnuté podmienky výrazne ovplyvňujú výšku požadovaného plnenia od zadávateľa (platbu za dostupnosť), ktorú uchádzači budú požadovať vo svojich ponukách. Na to, aby boli uchádzači schopní stanoviť svoje požiadavky, zostavujú finančný model, ktorý je podobný modelu PPP, vytvorený v rámci štúdie realizovateľnosti a ktorý je tiež niekedy v praxi označovaný ako tieňová ponuka. Pre lepšiu predstavu sú v nasledujúcej tabuľke uvedené niektoré faktory spojené so zvoleným spôsobom financovania, ktoré vstupujú do finančného modelu.

Tabuľka 6: Základné finančné predpoklady

| Podiel základného kapitálu | Požadovaná výnosnosť kapitálu (IRR) |
| --- | --- |
| Podiel juniorného (akcionárskeho) dlhu | Úroková sadzba juniorného (akcionárskeho) dlhu Doba splácania juniorného (akcionárskeho) dlhu |
| Podiel seniorného dlhu | Úroková sadzba seniorného dlhu Poplatok za sprostredkovanie úveru (Arrangement fee) Doba splácania seniorného dlhu Požiadavky bánk – limity ukazovateľov úverového krytia (tzn. čistý príjem SPV musí dosahovať napr. 120 % splátky istiny a úrokov za kalendárny rok; ukazovatele DSCR, LLCR) Tvorba dlhových rezervných účtov |

Financovaním PPP projektu a zostavením modelu PPP sa detailne zaoberá metodika MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektoru (Public sector comparator)“.

Ďalšie súvisiace otázky

Zabezpečenie financovia projektu je alfou a omegou každého PPP projektu. Základná finančná štruktúra PPP a finančné predpoklady vstupujúce do modelov sú popísané vyššie. V súvislosti s financovaním je však na tomto mieste vhodné uviesť aj ďalšie aspekty, ktoré zadávateľ a súkromný partner riešia pri verejnom obstarávaní, podpise finančnej dokumentácie, aj v priebehu samotnej  realizácie projektu. Ide o otázky spojené s menovým, inflačným a úrokovým rizikom, refinancovaním projektu a obchodovaním na sekundárnych trhoch.

Menové riziko

Menové riziko vyplýva zo zmeny devízových kurzov mien, ktoré ovplyvňujú hodnotu platby od zadávateľa, a pre súkromného partnera sa vyskytuje všade tam, kde sa líši mena, v ktorej je vyplácaná platba za dostupnosť a mena, v ktorej je denominovaný úver. Vzhľadom na  to, že SR vstúpila do európskej menovej únie a je možné predpokladať, že PPP projekty budú financované pomocou bankových úverov denominovaných v Eur, toto riziko sa nebude v projekte vyskytovať.

Pre prípady, ak by bol projekt financovaný v inej mene, je pravdepodobné, že súkromný partner bude požadovať platbu za dostupnosť v tejto mene, aby neniesol riziko zmeny menových kurzov.

Inflačné riziko

Inflačné riziko je riziko, v dôsledku ktorého bude suma platieb strácať svoju hodnotu z dôvodu inflácie. Toto riziko štandardne nesie zadávateľ, nakoľko súkromný partner nemá možnosť ho efektívne riadiť. Časť platieb za dostupnosť (prevádzkové náklady) alebo celé platby, ktoré hradí zadávateľ, sú preto každý rok indexované podľa dohodnutého indexu. Bližšie viď nasledujúca kapitola 7.3. Úpravy cien.

Úrokové riziko a finančné uzatvorenie projektu

Úrokové riziko predstavuje riziko, ktoré plynie zo zmeny úrokových sadzieb úveru. Pred ukončením finančného uzatvorenia projektu (podpisom finančnej dokumentácie) toto riziko nesie zadávateľ – tzn., že nesie riziko, že úrokové sadzby a iné náklady na financovanie vzrastú pred podpisom finančnej dokumentácie viac, ako sa očakávalo vo verejnom obstarávaní. Po podpise finančnej dokumentácie sa následne úrokové riziko presúva na súkromného partnera.

V praxi sa často obe strany (zadávateľ a uchádzači) dohodnú, že v priebehu verejného obstarávania jednotliví uchádzači predložia predbežné zmluvy o financovaní, v ktorých sa financujúce inštitúcie zaviažu k určitej dohodnutej výške úrokovej marže (x percentuálnych bodov) nad medzibankovú úrokovú sadzbu  (napr. EurIBOR – Euro InterBank Offered Rate), za ktorú budú súkromného partnera financovať v prípade, že vo verejnom obstarávaní zvíťazí. Pre účely predloženia ponúk od uchádzačov a možnosti ich porovnania potom následne zadávateľ určí tzv. referenčnú úrokovú sadzbu, ktorá všeobecne predstavuje zadávateľov expertný odhad skutočnej výšky úrokovej sadzby, za ktorú bude projekt realizovaný.  Po uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom je súkromný partner do určitého termínu, ktorý stanoví zmluva o PPP, povinný uzatvoriť s bankami zmluvy o financovaní a teda sprostredkovane tiež zabezpečiť nákup tzv. úrokového swapu, ktorý úrokovú sadzbu s pohyblivou zložkou EurIBOR, ktorá sa neustále mení, bude fixovať na pevnej výške. Víťazný súkromný partner si vyžiadava úrokové swapy v rámci rokovaní, na ktorých by mal byť prítomný aj zadávateľ. V prípade, že je výška fixnej úrokovej sadzby vyplývajúca zo swapu pre zadávateľa akceptovateľná, súkromný partner kúpi úrokový swap a použije túto sadzbu pre uskutočnenie aktualizácie finančného modelu a aktualizácie výpočtu východiskovej platby od zadávateľa. „Akceptovateľnosť úrokovej sadzby“ by mala byť v uzatvorenej zmluve o PPP jasne zadefinovaná (napr. maximálna hodnota x % nad referenčnou sadzbou). V prípade, že sa nepodarí do určitého časového termínu dohodnúť sadzbu tak, aby bola akceptovateľná, mali by mať obe strany právo od uzatvorenej zmluvy o PPP odstúpiť (odkladacia podmienka zmluvy). Tento systém sa bude uplatňovať predovšetkým v investične náročných projektoch, v ktorých zmeny sadzieb, za ktoré bude projekt financovaný, môžu pre zadávateľa významne ovplyvniť celkové náklady projektu.

Podmienky financovania veľmi závisia od ekonomických cyklov. V dobe recesie sú banky menej ochotné podstupovať riziká a môže byť problematické získať financovanie formou dlhodobého úveru. Banky tak napr. požadujú nastavenie penalizácií súkromného partnera tak, aby neohrozili splácanie seniorného úveru alebo sú ochotné poskytnúť financovanie na kratšiu dobu, ako je dĺžka trvania projektu.

Refinancovanie

V praxi k refinancovaniu obvykle dochádza po ukončení výstavby v prvých rokoch úspešnej prevádzky. Iniciácia refinancovania je na súkromnom partnerovi, ktorý uzatvorí nové zmluvy o financovaní so súčasnými alebo inými bankami. Vďaka výhodnejším podmienkam (zníženie platených úrokov, zníženiu rizikovej marže, ktorú si banka zohľadňuje v úroku) súkromný partner dosahuje na refinancovaní zisk. Je bežnou praxou, že podiel na zisku je zdieľaný medzi súkromným a verejným partnerom v určitom pomere (napr. 50 : 50). Vzhľadom na to, že sa súkromnému partnerovi zníži v dôsledku poklesu úrokov výška dlhovej služby, bude zadávateľovi pravidelne odvádzať dohodnutú percentuálnu časť zo sumy, ktorú ušetrí (prípadne sa obe strany dohodnú na znížení platby za dostupnosť).

Sekundárny trh

Ďalšou zaujímavou témou, s ktorou sa zadávateľ pri rokovaniach o zmluve stretne, je možnosť obchodovania s majetkovými podielmi súkromného partnera na sekundárnom trhu s PPP. Súkromný partner pre realizáciu predmetu zmluvy obvykle zakladá spoločnosť SPV, ktorá má podobu akciovej spoločnosti. S akciami tejto spoločnosti sa po dokončení výstavby obchoduje na sekundárnych trhoch. Dôvodom pre toto obchodovanie je najmä skutočnosť, že spoločnosti, ktoré SPV zakladali a projekt úspešne realizujú, môžu potrebovať likviditu k financovaniu napr. ďalších nových PPP projektov.

Vo Veľkej Británii a celkovo vo svete je obchodovanie s PPP projektmi na sekundárnych trhoch relatívne bežná vec, v každom prípade vždy záleží na vzájomnej dohode medzi zadávateľom a súkromným partnerom. V prípade, že zadávateľ má problém s prevodmi akcií na iné subjekty, môže napr. obmedziť obchodovanie len na subjekty, ktoré nie sú zakázané na listine OSN a pod. Celkovo sa však neodporúča úplne zakázať obchodovanie s majetkovými podielmi, nakoľko by to výrazne obmedzilo likviditu finančnej účasti v SPV, čo môže znížiť záujem súkromných investorov aj financujúcich inštitúcií.

  - Zmena organizačnej štruktúry projektu

Z pohľadu zadávateľa by mal projekt po podpise zmluvy riadiť a kontrolovať RV a po ukončení jeho činnosti manažér zmluvy. Tieto dva subjekty sú zodpovedné za komunikáciu so súkromným partnerom, dohliadajú na plnenie zmluvy a prípadne monitorujú projekt (kontrola Monitorovacích správ).

Riadiaci výbor

Zloženie a fungovanie RV v etape realizácie PPP projektu sa nebude veľmi líšiť od etapy prípravy PPP projektu. Po uzatvorení zmluvy však prichádza k zmene úloh, ktoré bude RV riešiť.

Pôsobenie RV by malo byť ukončené v období po ukončení etapy výstavby infraštruktúry/zhodnotení investície. RV by mal po ukončení výstavby ešte nejaké obdobie monitorovať, či dodávky služieb prebiehajú podľa zmluvy. Činnosť RV teda ukončuje podľa potreby sám zadávateľ potom, čo sa potvrdí bezproblémové fungovanie zmluvy. Väčšina úloh RV prechádza na osobu manažéra zmluvy a prípadné zásadné rozhodnutia bude zadávateľ schvaľovať na úrovni svojho štatutárneho zástupcu zodpovedného za PPP projekt.

Manažér zmluvy

Osoba manažéra zmluvy môže byť totožná s osobou projektového manažéra a môže tak plynulo prejsť z fázy prípravy do fázy realizácie projektu. Výhodou zlúčenia týchto funkcií je detailná znalosť projektu už od jeho prípravy.

V prípade, že by z povahy projektu bolo vhodné, aby mal manažér zmluvy iné znalosti a kvalifikáciu ako súčasný projektový manažér, mala by byť táto funkcia oddelená od osoby projektového manažéra. Pokiaľ nebude projektový manažér zároveň manažérom zmluvy, mal by byť manažér zmluvy menovaný do svojej funkcie už vo fáze prípravy PPP projektu (napr. v rámci prípravy súťažiteľného projektu) a to predovšetkým z toho dôvodu, že jednou z hlavných úloh riadenia vo fáze realizácie PPP projektu bude monitorovanie dodržiavania zmluvy, ktorej podrobnosti sú dohodnuté v etape prípravy.

Podporný tím

Hlavnou úlohou podporného tímu je podpora manažéra zmluvy v jeho činnostiach. Ďalej garantuje odbornosť v rámci realizácie PPP projektu a dodržanie kvalitatívnych požiadaviek na výstupy v rámci realizácie projektu.

Zloženie tímu by malo byť jasné už pred uzatvorením zmluvy, aby boli členovia tímu zoznámení s podrobnosťami projektu. Vzhľadom na to, že vo fáze realizácie sa budú od členov podporného tímu vyžadovať odlišné znalosti a schopnosti, ako vo fáze prípravy, nemusí byť zloženie podporného tímu rovnaké ako zloženie projektového tímu.

Členovia podporného tímu sa môžu vzhľadom na meniace sa potreby odborných znalostí jeho členov v priebehu realizácie projektu meniť. Je však veľmi dôležité, aby okrem nových zamestnancov boli prítomní aj skúsení zamestnanci, ktorí majú s daným projektom skúsenosť.

Viac sa tejto problematike venuje metodika MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“.

## Etapa - Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 6: Výstavba infraštruktúry v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 6.1. Začatie a ukončenie výstavby infraštruktúry |

  - Začatie a ukončenie výstavby infraštruktúry

Výstavba

Po podpise zmluvy o finančnom uzatvorení  projektu je potrebné spracovať resp. dopracovať projektovú dokumentáciu. Zadávateľ má v tejto chvíli obyčajne spracované iba svoje požiadavky na zariadenie a poskytovanie služieb, ktoré tvorí súčasť zmluvy o PPP a má k dispozícii návrh súkromného partnera týkajúci sa konštrukčného riešenia a návrhu služieb. Štandardne je potrebné  dopracovať všetky potrebné štúdie, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, dokumentáciu pre realizáciu stavby a ďalšie nevyhnutné dokumenty, ktoré budú tvoriť samotnú projektovú dokumentáciu.

Za spracovanie projektovej dokumentácie je obvykle zodpovedný súkromný partner. Ako je graficky znázornené v nižšie uvedenej schéme, súkromný partner tvorí projektovú dokumentáciu na základe požiadaviek zadávateľa a návrhu konštrukčného riešenia, ktoré predložil vo svojej ponuke.

Schéma 14: Tvorba projektovej dokumentácie

Zdroj: Manuál PPP, MF ČR, PPP Centrum, Johnson&Kramařík, 2006

V priebehu spracovávania projektovej dokumentácie by mal súkromný partner zorganizovať pravidelné stretnutia so zadávateľom, ktorých predmetom by malo byť predovšetkým upresňovanie požiadaviek zadávateľa vo vzťahu k projektovej dokumentácii tak, aby projektová dokumentácia spĺňala všetky požiadavky zadávateľa, k splneniu ktorých sa súkromný partner v zmluve zaviazal. Pokiaľ nebudú zadávateľom schválené príslušné časti projektovej dokumentácie, ktoré budú podliehať jeho kontrole, súkromný partner by nemal začať stavebné práce, ktoré sa vzťahujú k tejto dokumentácii. Zadávateľ môže požadovať úpravu kontrolovanej časti dokumentácie iba keď dospeje k záveru, že nie je  v praxi realizovateľná, vhodná alebo je v rozpore s požiadavkami v zmluve.

Súčasťou projektovej dokumentácie je obvykle aj dokumentácia skutočnej realizácie stavby, ktorá obsahuje kompletnú dokumentáciu ku stavbám vrátane výkresov, fotografií, informácií o použitých materiáloch a stavebných postupoch, o realizovaných opravách, výsledkoch skúšok a pod.  Všetka vypracovaná projektová dokumentácia by mala byť odovzdaná zadávateľovi najneskôr pred otvorením poslednej časti stavby.

V praxi sa môžu a pravdepodobne sa aj budú objavovať prípady, kedy bude mať zadávateľ rozpracovanú projektovú dokumentáciu už pred vyhlásením verejného obstarávania súkromného partnera. V tejto situácii sa musí zadávateľ rozhodnúť, či využije túto dokumentáciu alebo či bude iba špecifikovať svoje požiadavky a ponechá všetky prípravné práce na súkromnom partnerovi. Pokiaľ sa rozhodne projektovú dokumentáciu využiť, je všeobecne vhodné poskytnúť túto dokumentáciu všetkým uchádzačom k spracovaniu ich ponúk a zároveň im umožniť navrhnúť zmeny. Tieto zmeny budú iba na koncepčnej úrovni za detailné prepracovanie dokumentácie bude zodpovedný až víťazný súkromný partner.

Pred samotným začatím výstavby je okrem projektovej dokumentácie potrebné zabezpečiť všetky povolenia súvisiace so stavbou. V prípade, že je na súkromného partnera prenesené riziko stavebného povolenia, súkromný partner je povinný ho na svoje náklady a riziko zabezpečiť. Je tiež možné, že sa obe strany dohodnú, že v prípade, že súkromný partner tieto povolenia bez vlastného zavinenia nezíska a dôjde tak k omeškaniu projektu, bude plánovaný deň otvorenia odložený a zadávateľ nebude súkromného partnera za ním nezavinené omeškanie penalizovať. Pri projektoch, kde je už je v značnej miere vyhotovená projektová dokumentácia, získané územné rozhodnutie alebo dokonca aj stavebné povolenie (pôjde najmä o dopravné projekty) zo strany zadávateľa, môže byť na súkromného partnera prenesená zodpovednosť za získanie potrebných zmien týchto povolení.

Všetky zodpovednosti a povinnosti súkromného partnera v súvislosti s prípravou pozemkov a  stavbou (napr. zodpovednosť za geologický prieskum, umiestnenie existujúcich inžinierskych sietí, kontaminácia pôdy a spodnej vody a pod.) sa odvíjajú od dohodnutého a zmluvne zakotveného prenosu rizík, ktorý bude pre každý projekt špecifický. Niektoré znalosti o vhodnom prenose rizík, ktoré sa vyskytujú v priebehu výstavby, poskytuje metodika MF SR „Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch“ resp. časť II. tohto dokumentu „katalóg všeobecných rizík PPP projektov“.

Samotná výstavba infraštruktúry obvykle prebieha počas niekoľkých rokov. Súkromný partner by mal zabezpečiť, aby sa priamo na stavenisku konali pravidelné kontrolné dni o postupe prác (napr. raz za mesiac) a aby bol na tieto kontrolné dni prizývaný určený zástupca(aj zástupca zadávateľa (napr. manažér zmluvy alebo expert z jeho podporného tímu – technický zástupca). Bez ohľadu na to či sa zadávateľ zúčastňuje týchto pravidelných kontrol výstavby alebo nie, vždy by mal byť o ich výsledku informovaný. Zmluva môže tiež obsahovať požiadavku, aby súkromný partner spracovával a predkladal zadávateľovi pravidelné správy o postupe prác, ktoré by obsahovali najmä informácie o postupe vzhľadom na dohodnutý časový harmonogram, predpoklad dokončenia prác a informácie o plnení požiadaviek podľa uzatvorenej zmluvy.

Okrem týchto pravidelných kontrol by mal mať zadávateľ taktiež právo vykonania akýchkoľvek ďalších kontrol. Tieto kontroly by sa mali týkať najmä častí, ktoré nie je možné skontrolovať pri konečnom prevzatí (konštrukcia sa uzavrie a zadávateľ nesie riziko zostatkovej hodnoty infraštruktúry po ukončení zmluvy). Kontroly nemusia byť príliš časté, nakoľko sú pre zadávateľa nákladné a na súkromného partnera sú štandardne prenesené riziká súvisiace so stavbou a následnou prevádzkou infraštruktúry.

Pokiaľ sa však zadávateľ (jeho technický zástupca) domnieva, že určitá časť stavby je vadná a bola už zakrytá, mal by mať právo, aby bola táto časť odkrytá a jeho domnienka overená. Pokiaľ by stavba skutočne vykazovala vady, je súkromný partner povinný tento stav na svoje náklady a zodpovednosť napraviť. Pokiaľ by však stavba bola v poriadku, malo by z princípu ísť o kompenzačnú udalosť v prospech súkromného partnera kompenzovanú zadávateľom.

Súkromný partner bude spravidla budovať stavbu po jednotlivých častiach a je povinný dodržiavať stanovený harmonogram. Pri prevzatí jednotlivých častí či celku stavby zadávateľom bude vyhotovený preberací protokol, ktorý potvrdí, že bola stavba dokončená v súlade s uzatvorenou zmluvou a nevykazuje žiadne vady. Tento protokol štandardne vyhotovuje nezávislý odborník/dozor. Pokiaľ tento nezávislý odborník zistí nejaké vady, súkromný partner je povinný opraviť ich tak, aby bol nezávislý odborník/dozor s nápravou spokojný.

Pre prípad omeškania dokončenia stavby by mali byť do zmluvy zapracované ustanovenia o zmluvnej pokute pre súkromného partnera a/alebo o požiadavke na zabezpečenie náhradných kapacít (napr. v prípade výstavby školy, pokiaľ nie je dokončená v plánovanom termíne do 1. septembra, kedy začína školský rok, môže byť v zmluve ustanovenie, podľa ktorého má súkromný partner povinnosť zabezpečiť pre žiakov náhradnú kapacitu).

Platby od zadávateľa sa začnú súkromnému partnerovi uhrádzať v okamihu, keď bude zariadenie dostupné a začne s poskytovaním služieb podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou zmluvy. Platby budú uhrádzané na základe platobného mechanizmu dohodnutého v zmluve. Štandardné nastavenie mechanizmu založeného na platbe za dostupnosť, ktorý je zakotvený v zmluve, obsahuje vzorec výpočtu platby, frekvenciu výplaty (mesačnú) a podklady, ktoré sú potrebné k výpočtu a špecifikujú poskytované služby za fakturované obdobie (Monitorovacie správy).

S ohľadom na koordináciu stavebných prác a zabezpečenia dohľadu zo strany zadávateľa nad plnením uzatvorenej zmluvy by mal zadávateľ v zmluve starostlivo vymedziť štruktúru jej riadenia. Tá sa môže projekt od projektu líšiť v závislosti na dohode so súkromným partnerom (najmä rozsah činností jednotlivých osôb), každopádne štandardne bude riadiť zmluvu a dohľad nad plnením z nej vyplývajúcich záväzkov na strane zadávateľa manažér zmluvy a jeho podporný tím, ktorý zároveň môže vykonávať priebežný technický dozor stavby prostredníctvom menovanej osoby technického zástupcu zadávateľa.

Veľmi dôležitou funkciou je aj už spomenutá osoba nezávislého odborníka. Táto funkcia môže byť chápaná v tom zmysle, že nezávislý odborník bude vydávať predovšetkým nezávislé stanoviská, posudzujúce kvalitu výstupu a súlad plnení so zmluvou (tzn. najmä preberací protokol) a bude prítomný na mieste plnenia iba nepravidelne v prípade potreby. Druhou možnosťou je rozšíriť rozsah činností a vytvoriť tak funkciu nezávislého dozoru. Táto osoba je zodpovedná za komunikáciu s oboma zmluvnými partnermi, vydáva stanoviská, kontroluje či výstavba, materiály a spracovanie zodpovedajú požiadavkám v zmluve, schvaľuje projektovú dokumentáciu, rozhoduje o sporných otázkach, pripravuje stanovisko k navrhnutým zmenám a je priebežne prítomná na mieste plnenia.

Nezávislosť tohto odborníka môže byť zaručená napr. tým, že uzatvorí trojstrannú zmluvu tak so zadávateľom, ako aj so súkromným partnerom. V zahraničí sa však uplatňujú rôzne modely, ktoré zahŕňajú aj možnosť výberu a platenia nezávislého dozoru súkromným partnerom. V tomto prípade je však nutné upraviť aj práva zadávateľa v súvislosti so schválením, odvolávaním a ustanovením nového dozoru. Spôsob ustanovenia, požiadavky na kvalifikáciu odborníka, špecifikácia jeho činností a vzor s ním uzatváranej zmluvy by mal byť súčasťou zmluvy o PPP. Nájdenie tohto odborníka a uzatvorenie zmluvy môže byť aj odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy.

V prípade, že zadávateľ identifikuje potrebu externej asistencie s dohľadom nad výstavbou a spustením prevádzky infraštruktúry, môže využiť služby externých poradcov (pozri fáza IV. poradenských služieb) a začleniť týchto odborníkov do podporného tímu manažéra zmluvy. Pokiaľ je to tak, je vhodné, aby sa na realizačnej fáze projektu zúčastnili rovnakí poradcovia, ktorí asistovali pri príprave projektu. Medzi poskytované služby v priebehu výstavby môže napr. patriť pravidelné vypracovanie správy o stave realizácie projektu, ktorá by mala informovať zadávateľa o:

- záveroch z kontrolných dní,

- postupe a kvalite vykonávaných prác,

- konaniach o zmenách,

- činnostiach a hlavných zistení poradcu a

- záznamoch z vykonaných kontrol a pod.

Kľúčovú úlohu pri tvorbe týchto správ budú mať v priebehu výstavby predovšetkým technickí poradcovia. Za predpokladu, že budú obstaraní poradcovia na báze konzultačných hodín, mal by byť poskytnutý väčší priestor pre túto expertízu. Činnosť technických poradcov by mala obsahovať predovšetkým nasledujúce činnosti:

- kontrola dodržiavania postupov zadávateľa a zhotoviteľa stavebných prác stanovených zmluvnými podmienkami (postupy týkajúce sa zmeny subdodávateľa, meranie vykonaných prác, platieb, konania o zmenách, preberanie prác atd.),

- informovanie zadávateľa v prípade zistenia nezrovnalostí alebo porušenia zmluvne definovaných postupov,

- sledovanie postupu stavebných prác a súladu realizácie stavebných prác so zmluvnými podmienkami, kontrola plnenia harmonogramu prác,

- vykonávanie vizuálnej kontroly stavby, sledovanie kvality vykonávaných stavebných prác a ich súladu s požadovanými technickými špecifikáciami,

- kontrola dodržiavania požiadaviek na ochranu životného prostredia,

- kontrola vykonaných skúšok,

- kontrola výsledkov meraní a zisťovacích protokolov (v prípade nutnosti odporučiť dodatočne vhodné skúšky na stavebných objektoch),

- účasť pri preberaní kľúčových stavebných prác,

- účasť na kontrolných dňoch stavby,

- kontrola dokumentov a certifikátov potrebných pre kolaudáciu v réžii súkromného partnera,

- účasť na kolaudácii v réžii súkromného partnera a kontrola odstránenia kolaudačných závad,

- účasť pri odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby a uvedení stavby do prevádzky,

- dohľad nad vykonaním skúšok a predvedení funkčnosti požadovaných súkromným partnerom (resp. zadávateľom) nad rámec kolaudačného konania (komplexné vyskúšanie).

Po dokončení stavby, jej prevzatí a otvorení môžu poradcovia pre zadávateľa spracovávať pravidelné (napr. mesačné či kvartálne) správy o užívaní stavby a monitoringu s uvedením najmä:

- zhodnotenia správneho fungovania zmluvy o PPP vrátane platobného mechanizmu a merania kvality a prípadné odporúčania k postupu zadávateľa,

- identifikácia problematických miest a odporúčania postupu zadávateľa vedúce k ich odstráneniu,

- zhodnotenie správneho fungovania systému monitorovania plnenia zmluvy o PPP a prípadné odporúčania k postupu zadávateľa,

- zodpovedanie prípadných otázok zadávateľa.

Vzhľadom na transakčné náklady a postupné budovanie expertízy zamestnancov zadávateľa, by činnosť poradcov v rámci fázy prevádzky projektu mala byť časovo limitovaná podľa potrieb zadávateľa (napr. 1 rok po dokončení výstavby).

Zhodnotenie investície

Existujú aj PPP projekty bez výstavby verejnej infraštruktúry. Ide o prípady, kedy už predmetná  infraštruktúra existuje (napr. projekty dodávky tepla alebo vody), alebo ak nie je k poskytovaniu verejnej služby priamo potrebná nehnuteľnosť (napr. výber mýta pri vjazde do mesta, prevádzka systému kontroly cestnej premávky a pod.). Možnosťou je aj rekonštrukcia existujúcej nehnuteľnosti alebo kombinovaná prevádzka existujúcej infraštruktúry a zároveň výstavba novej atď.

## Etapa - Monitoring výkonnosti PPP projektu

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 7: Monitoring výkonnosti PPP projektu v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 7.1. Monitorovanie plnenia zmluvy 7.2. Riadenie zmien v rámci zmluvy 7.3. Úpravy cien |

  - Monitorovanie plnenia zmluvy

Monitorovacie správy

Platba za dostupnosť by mala byť hradená v plnej výške len v tom prípade, ak sú požadované služby dostupné a poskytované v príslušnej definovanej kvalite v súlade s požiadavkami zadávateľa a návrhom súkromného partnera. Pre každú poskytovanú službu je teda stanovená perióda monitorovania kvality, kedy sa zisťuje, či je služba poskytovaná podľa špecifikácie. Periódy monitorovania môžu byť pre rôzne služby nastavené rozdielne, napr. rádovo v hodinách (čistota toaliet na stanici) alebo týždňov (čistota staničnej haly).

Monitorovanie kvality služieb je relatívne náročné a často je jedinou realistickou možnosťou získavať tieto informácie priamo od súkromného partnera, teda podľa princípu, keď súkromný partner monitoruje sám seba. V zmluve sa preto väčšinou sformuluje požiadavka, aby súkromný partner zabezpečil každý mesiac pravidelné vypracovanie Monitorovacej správy, ktorá bude východiskom pre mesačné platby od zadávateľa. Monitorovacie správy obsahujú predovšetkým:

- informácie o výslednom mesačnom plnení od zadávateľa vrátane jeho výpočtu a zdôvodnenia všetkých údajov,

- záznamy výskytu, času oznámenia a termínu nápravy nedostupnosti či nedostatočnej kvality poskytovanej služby alebo poškodenia zariadenia,

- informácie o porušeniach zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov,

- informácie o údržbe podľa dohodnutého harmonogramu, atď.

Podkladom pre spracovanie Monitorovacej správy sú potom, predovšetkým v rozsiahlejších projektoch, výstupy a záznamy z tzv. helpdesku, čo je monitorovací systém výkonu súkromného partnera. Služba helpdesku by mala predstavovať každodenne fungujúci spojovací článok medzi zadávateľom, súkromným partnerom a konečnými užívateľmi služieb, kde môžu užívatelia helpdesku (určené osoby podľa dohody v zmluve) písomne či ústne oznamovať nedostatky vo vzťahu k zariadeniu, nekvalitnému plneniu či nedostupnosti služby. Helpdesk tieto informácie eviduje, podniká kroky k náprave nahlásených nedostatkov, prípadne i reportuje zadávateľovi prijaté riešenie a termín nápravy. Systém fungovania tohto helpdesku by mal byť upravený v zmluve (resp. prílohe zmluvy o PPP).

Aby sa zamedzilo konfliktu záujmov a znížilo sa riziko, že súkromný partner bude podávať nepresné či zámerne chybné informácie, zmluva by mala taktiež obsahovať ustanovenie, podľa ktorého by bol súkromný partner v prípade úmyselného zamlčania nedostatkov a pochybení zistených monitorovaním výrazne penalizovaný. Zadávateľ má v týchto prípadoch taktiež právo na náklady súkromného partnera zvýšiť požiadavky na úroveň monitorovania (pravidelnosť, spôsob).

Zadávateľ by mal mať taktiež právo náhodne kontrolovať správnosť poskytovaných informácií v Monitorovacích správach alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy vykonať kontrolu súkromného partnera. Súkromný partner by potom mal byť povinný pri výkone takejto kontroly poskytnúť zadávateľovi úplnú súčinnosť, ako je napr. poskytnutie záznamov helpdesku.

V prípade, že zadávateľ nesúhlasí so sumou vypočítanej pravidelnej (napr. mesačnej/štvrťročnej) platby, ktorá je uvedená v Monitorovacej správe, oznámi svoj nesúhlas v stanovenej lehote súkromnému partnerovi s uvedením dôvodov a prípadných dôkazov, ktorá má pre svoje tvrdenia k dispozícii. Súkromný partner oznámenia zadávateľa posúdi a oznámi mu, či s odlišnou sumou súhlasí alebo nie. Pokiaľ súkromný partner nesúhlasí a obe strany sa nedohodnú, postupuje sa pomocou postupu pre riešenie sporov, ktorý je popísaný v rámci kapitoly 7.2. Riadenie zmien v rámci zmluvy. V prípade, že v projekte je ustanovená funkcia nezávislého dozoru, rozhodne spor nezávislý dozor a obe strany by mali mať povinnosť jeho rozhodnutie prijať.

Platobný mechanizmus a penalizácia

Pokiaľ sa monitorovaním zistí, že služby nie sú poskytované v primeranej kvalite, má zadávateľ právo súkromného partnera penalizovať formou zrážok z pravidelnej mesačnej platby od zadávateľa. Penalizácie sa podľa ich výšky zvyčajne rozdeľujú na penalizáciu za „nekvalitnú službu“ a penalizáciu za „nedostupnosť služby“. V prípade zistenia nekvalitnej služby a nezabezpečenia včasnej nápravy, ktorá je v zmluve definovaná, má zadávateľ právo znížiť mesačnú platbu o penalizáciu vo výške zodpovedajúcej platbe za túto službu. Penalizácia za nedostupnosť služby nastáva v prípade, že služba je pre užívateľov kompletne nedostupná. Mesačná platba sa v tomto prípade zníži o penalizácie za nedostupnosť príslušnej sekcie infraštruktúry a za služby v nej poskytované.

Zmluva by ďalej mala riešiť následnú nedostupnosť, tzn. stav, kedy je kvôli nedostupnosti jednej služby obmedzené i využívanie ďalších služieb.

Pri definovaní penalizácií je nutné brať do úvahy časové vymedzenie nedostupnosti (dĺžku celkovej nedostupnosti služby), obdobie pre možnú nápravu nedostupnosti či nekvality (kedy nie je uplatňovaná penalizácia) ako i maximálnu výšku zrážok kvôli nedostupnosti.

Pokiaľ nie je platobný mechanizmus založený na platbe za dostupnosť, ale na poplatkoch od užívateľov, súkromný partner nesie riziko dopytu. Toto riziko ho obvykle dostatočne motivuje k dodávaniu služieb v primeranej kvalite (konečný užívatelia by inak o službu nemali záujem) a systém prípadných penalizácií tak môže byť v zmluve výrazne zjednodušený. V tomto prípade sa často uplatňujú penalizácie vo forme penále, ktoré hradí súkromný partner zadávateľovi, pretože len takýmto spôsobom môže zadávateľ ovplyvniť príjem súkromného partnera, ktorý plynie z platieb vyberaných od konečných užívateľov.

Príklad zjednodušeného výpočtu mesačnej platby za dostupnosť

Pre ilustráciu je vhodné uviesť príklad výpočtu mesačnej platby za dostupnosť. Skutočne vyplatená platba sa vypočíta v závislosti od penalizácií, objemu meraných služieb a odberu energií. Výpočet platby sa vykoná podľa v zmluve stanoveného vzorca, napr. v nasledujúcej podobe:

kde

- MSm je skutočne vyplatená platba za mesiac „m“;

- ZMSm je základná mesačná platba za konkrétny mesiac pre mesiac „m“;

- MPDm je mesačná penalizácia nedostupnosti za konkrétny mesiac „m“;

- MPKm je mesačná penalizácia nekvality za konkrétny mesiac „m“;

- VVm je výška vyrovnania za konkrétny mesiac „m“ (prevedené penalizácie z minulého mesiaca);

- Sr je v zmluve dohodnutá platba za konkrétny rok „r“, do ktorej spadá príslušný mesiac „m“ a ktorá podlieha indexácii;

- Nm je počet dní v príslušnom mesiaci „m“;

- COOm je celková objemová oprava čiastky za konkrétny mesiac „m“ (celková cena za merané služby);

- PDm je platba za dodávky za konkrétny mesiac „m“ (elektrina, voda,…) a

- ZPVm je zadávateľov podiel na výnosoch za konkrétny mesiac „m“ (pokiaľ je tento platobný mechanizmus dohodnutý v zmluve).

Ako je vidno, skutočná platba sa vypočíta ako základná mesačná platba znížená o penalizácie za nedostupnosť a za nekvalitu a prípadne prevedené penalizácie z minulého mesiaca (so záporným znamienkom). Základná mesačná sadzba je súčinom príslušnej mesačnej časti dohodnutej ročnej platby, ktorá je dohodnutá v zmluve zvýšená o platby za merateľné služby (objem x cena za jednotku) a platby za dodávky elektriny a vody. V prípade, že je súčasťou platobného mechanizmu i zdieľanie výnosov medzi zadávateľom a súkromným partnerom, odrátajú sa tieto výnosy od priebežného výsledku a zníži sa tak platba zadávateľa súkromnému partnerovi.

  - Riadenie zmien v rámci zmluvy

Riadenie projektu je proces, ktorý si vyžaduje určitý stupeň starostlivosti a kontinuity. Počas trvania zmluvy sa postupne vyvíjajú nové procesy, systémy a zodpovednosti, ktoré si môžu vyžiadať zmeny projektu. Zmluva o PPP teda musí bezpodmienečne obsahovať mechanizmus, podľa ktorého budú obe zúčastnené strany v prípade zmeny postupovať. Všeobecne môže ísť o zmeny:

- iniciované zadávateľom,

- iniciované súkromným partnerom,

- vynútené (zadávateľom alebo súkromným partnerom),

- spôsobené zmenou v legislatíve.

V praxi prevažujú zmeny iniciované na strane zadávateľa. Počas trvania zmluvy môžu rôzne okolnosti spôsobiť potrebu zmeny v projekte (napr. zmenu vybavenia zariadení, zmenu technických parametrov, zvýšenie kapacity zariadení a pod.). Zadávateľ by si mal byť vedomý skutočnosti, že nemôže presadiť zmeny, ktoré sú podľa zmluvy zakázané a taktiež je obmedzený aj požiadavkou  „určitosti právnych úkonov“.

Súkromný partner zmeny väčšinou nenavrhuje, napriek tomu sa však môže stať, že chce zmeniť spôsob, akým poskytuje služby (úroveň služieb musí zostať nezmenená). V takomto prípade by mal túto zmenu konzultovať so zadávateľom a zadávateľ zhodnotí jej dopad na kvalitu služieb (výstupov).

Zmeny možno zjednodušene kvalifikovať ako drobné a zásadné. Drobnou zmenou sú úkony malého rozsahu, ktoré nie sú súčasťou služieb poskytovaných súkromným partnerom, ako napr. zmena označenia budovy, vymaľovanie inou farbou a pod. Vo všeobecnosti platí, že akékoľvek „drobné zmeny“ môžu byť vykonané bez obmedzení, za predpokladu, že dohoda o ich uskutočnení je obsiahnutá už v zmluve o PPP. Pokiaľ zadávateľ už na začiatku projektu predpokladá, že sa jeho požiadavky budú meniť, mal by v zmluve o PPP vyžadovať od súkromného partnera záväzok týkajúci sa týchto zmien a jednotkových cien za ich realizáciu. Tieto jednotkové ceny sa obvykle vyjednajú na jeden rok dopredu.

Popri drobných zmenách môže zadávateľ požadovať zmeny zásadného charakteru napr. v stavebnej časti projektu alebo v zabezpečení služieb. Pri týchto zmenách musí zadávateľ rešpektovať pravidlá pre poskytnutie štátnej pomoci, verejné obstarávanie, resp. koncesií, a zásadu, že vykonávanie zmien nesmie byť diskriminačné vo svetle pôvodného verejného obstarávania podľa ZVO.

Zmena rozsiahleho charakteru si môže vyžiadať dodatočné financovanie. Akým spôsobom budú takto vzniknuté náklady financované, by mala opäť riešiť zmluva o PPP. V zásade platí, že pokiaľ kapitálové výdavky na financovanie zmeny nesie súkromný partner, zvyšuje sa hradená platba za dostupnosť. Pokiaľ súkromný partner musel získať dodatočné financovanie od bankových inštitúcií, zadávateľ hradí aj súvisiace výdavky (ako bankové poplatky a pod.).

Realizovaná zmena môže priniesť i dodatočné úspory. Pokiaľ je zmena navrhnutá súkromným partnerom, rozdelí sa ušetrená suma medzi obe strany pomerom, ktorý je dohodnutý v zmluve. V prípade, že úspory sú realizované z podnetu zadávateľa, ostávajú úplne v jeho réžii. Pozícia súkromného partnera by sa však nemala zhoršiť. Preto pokiaľ zmena navrhnutá zadávateľom má za následok napr. zmenšenie rozsahu poskytovaných služieb, nebude celková cena znížená pomerným spôsobom. Namiesto toho bude znížená na základe zapracovania zmien do pôvodného finančného modelu tak, aby pozícia súkromného partnera zostala nezmenená.

Súkromný partner má právo požadovať obmedzenie uskutočňovania zmien, a to predovšetkým vo väzbe na znižovanie rozsahu služieb. V prípade, že zadávateľ bude požadovať zmenu za stanovenou hranicou a nedôjde k dohode s druhou stranou, je možné vzniknutú situáciu riešiť napr. dobrovoľným ukončením zmluvy zo strany zadávateľa a vyplatením finančnej kompenzácie súkromnému partnerovi.

Pokiaľ sa obe strany nedohodnú na podmienkach uskutočnenia zmeny (problémovým miestom často býva cena), rozhodne sa štandardným postupom pre riešenie sporov, tzn. eskalácia, mediácia, arbitrážne konanie.

Eskalácia spočíva v diskusii a v snahe nájsť spoločné riešenie pomocou zástupcov oboch strán, ktorí sa nezúčastnili začiatku sporu. Pokiaľ sa týmto spôsobom spor nevyrieši, pristupuje sa k mediácii, tzn. predloženiu sporu nezávislej tretej osobe, ktorá je príslušným expertom. Táto vybraná osoba vydá odporučenie či expertné stanovisko. Pokiaľ ho obe strany neakceptujú, zostáva konečné riešenie – arbitrážne konanie. Použitie arbitrážneho konania sa neodporúča vzhľadom na nemožnosť použitia akýchkoľvek opravných prostriedkov (nemožnosť odvolania sa).

  - Úpravy cien

Vzhľadom na neustály vývoj a zmeny cien za poskytované služby na trhu je vhodné, aby dlhodobá zmluva o PPP obsahovala mechanizmus úpravy cien niektorých služieb. Do zmlúv sa tak zvyčajne zapracuje ustanovenie o úpravách cien tzv. indexáciou, benchmarkingom prípadne pomocou testovania trhu.

Indexácia

Indexácia už bola stručne spomenutá v rámci popisu inflačného rizika v kapitole 6 Podpis finančnej dokumentácie. Indexácia znamená naviazanie odhadovaného vývoja cien v čase na určitý index. Obe strany by sa v rámci zmluvy mali dohodnúť, aké ceny budú indexované a ktorý index bude použitý (napr. najpoužívanejší je index spotrebiteľských cien – CPI). Všeobecne nemusí byť vždy vhodné indexovať celú platbu za dostupnosť, pretože tieto platby zahŕňajú i „splátky“ už vynaložených nákladov (investičné náklady na výstavbu infraštruktúry).

Benchmarking

Pre úpravy formou benchmarkingu či testovaním trhu sú vhodné len tzv. mäkké služby typu zabezpečenia upratovania a pod., pretože nie sú viazané na vysoké kapitálové investície a cena za ich poskytovanie od súkromného partnera je porovnateľná s cenami iných poskytovateľov na trhu.

V prípade benchmarkingu sa ceny skúmanej poskytovanej služby porovnávajú s cenami ostatných subjektov na trhu. Pokiaľ sa ukáže, že cena na trhu je nižšia ako cena subdodávateľov, ktorí zabezpečujú služby pre súkromného partnera, zníži sa o tento rozdiel (pokiaľ presahuje určitú povolenú percentuálnu odchýlku stanovenú v zmluve) cena služieb, ktorú hradí súkromnému partnerovi verejný zadávateľ. Pokiaľ sa ukáže, že cena na trhu je vyššia ako cena subdodávateľov, zvýši sa o rozdiel (presahujúci stanovenú toleranciu) cena pre zadávateľa.

Testovanie trhu

Pokiaľ sa dohodne mechanizmus úprav cien pomocou testovania trhu, vypíše v dohodnutých periódach súkromný partner verejné obstarávanie na poskytovanie týchto služieb. Verejného obstarávania sa môžu zúčastniť i súčasní subdodávatelia. Pokiaľ sa ukáže, že vysúťažená cena je nižšia ako súčasná cena, súkromný partner uzatvorí zmluvu o poskytovaní s víťazným subdodávateľom.

Testovanie trhu je však náročné a nie vždy plne efektívne, preto sa v praxi obvykle preferuje benchmarking či indexácia.

Prvá úprava cien by vo všeobecnosti nemala nastať príliš skoro po uzatvorení zmluvy, pretože by mohla ovplyvniť ponuky súkromných partnerov z hľadiska reálneho ocenenia nákladov (podhodnocovanie) a ani príliš neskoro, čo by mohlo viesť k vytváraniu zbytočných rezerv (nadhodnocovanie nákladov). Štandardne sa prvá úprava uskutočňuje v období cca 5 rokov po otvorení infraštruktúry.

## Etapa - Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

| Cieľ | Popis činností zadávateľa v rámci Etapy 8: Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu v detaile |
| --- | --- |
| Činnosti | 8.1. Predčasné ukončenie a kompenzácie 8.2. Riadne ukončenie zmluvy |

  - Predčasné ukončenie a kompenzácie

Počas trvania zmluvy o PPP sa môžu vyskytnúť situácie, keď je nutné zmluvu ukončiť. Vo všeobecnosti ich možno klasifikovať nasledovne:

- ukončenie súkromným partnerom z dôvodu zlyhania zadávateľa;

- dobrovoľné predčasné ukončenie zadávateľom;

- ukončenie zadávateľom z dôvodu zlyhania súkromného partnera;

- ukončenie zadávateľom kvôli korupcii;

- ukončenie kvôli nepoctivosti a

- ukončenie ktoroukoľvek zo strán z dôvodu udalosti vyššej moci.

Súkromný partner by na rozdiel od zadávateľa nemal disponovať právom zmluvu dobrovoľne predčasne ukončiť vzhľadom na to, že ide o službu verejnú, ktorej kontinuita dodávania by nemala byť prerušená na základe vôle súkromného partnera. Zároveň situácia, kedy dochádza k ukončeniu zo strany súkromného partnera z dôvodu zlyhania zadávateľa, by nemala byť jednoducho zneužiteľná.

S predčasným ukončením sa spája záväzok vyplatenia finančnej kompenzácie zadávateľom a záväzok odovzdania vzniknutej infraštruktúry na strane súkromného partnera. Výška kompenzácie závisí od dohody medzi obidvoma zmluvnými partnermi a štandardne sa líši v závislosti  na spôsobe ukončenia zmluvy. Zadávatelia by v každom prípade mali vykonať podrobný audit zmlúv a nákladov, ku ktorých prípadnej kompenzácii budú povinní pristúpiť (predovšetkým v prípade predčasného ukončenia z dôvodu zlyhania zadávateľa či v prípade dobrovoľného predčasného ukončenia zadávateľom, ktoré sú často spojené s vysokými kompenzáciami zo strany zadávateľa).

Ukončenie súkromným partnerom z dôvodu zlyhania zadávateľa

Táto situácia sa v praxi vyskytuje relatívne zriedka, napriek tomu je v zmluvách o PPP ošetrená ako ochrana súkromného partnera a jeho veriteľa. Zadávateľ je z titulu zmluvy zaviazaný predovšetkým k plateniu pravidelnej dohodnutej „platby“ a poskytovaniu stanovenej súčinnosti súkromnému partnerovi. Pokiaľ dochádza k omeškaniu tejto platby, rieši sa táto skutočnosť úrokmi z omeškania, obdobne väčšina porušenia záväzkov zo zmluvy zadávateľom (napr. omeškanie v zadávateľovej súčinnosti) by nemala byť považovaná za „zlyhanie“, ale naopak riešená na základe iných ustanovení. Ako zlyhanie zadávateľa by mali byť klasifikované len také prípady, keď je pokračovanie vzťahu medzi zadávateľom a súkromným partnerom neudržateľné alebo keď je znemožnené plnenie záväzkov súkromného partnera z titulu zmluvy (napr. vyvlastnenie, súčet dlžných súm prevyšuje dohodnutú sumu i uplynutie lehoty po doručení upomienky od súkromného partnera…).

Výška kompenzácie by mala byť taká, aby súkromný partner, investori i seniorní veritelia neboli zadávateľovým zlyhaním negatívne ovplyvnení. To znamená, že finančná čiastka obvykle pokrýva splatenie pohľadávok seniorných veriteľov, náklady súkromného partnera spojené s predčasným ukončením a pravdepodobne i kompenzáciu jeho ušlého zisku z vlastného kapitálu v závislosti na dohode v uzatvorenej zmluve.

Dobrovoľné predčasné ukončenie zadávateľom

K predčasnému ukončeniu zadávateľom dochádza napr. pri strate potreby zabezpečenia verejnej služby. Vzhľadom na to, že zadávateľ pri uzatváraní zmluvy nie je schopný túto udalosť predvídať, musí si vyhradiť právo zmluvu ukončiť jednostranne a bez udania dôvodu. S týmto súvisí vysoká kompenzácia, ktorá spôsobuje, že dobrovoľné predčasné ukončenie je pre zadávateľa finančne značne nevýhodné. Pre súkromného partnera je neprijateľné, aby bol týmto ukončením akokoľvek poškodený, a preto by mal byť odškodnený na základe rovnakého princípu ako v prípade ukončenia z dôvodu zlyhania zadávateľa.

Predčasné ukončenie z dôvodu zlyhania súkromného partnera

V prípade, že súkromný partner poruší, či porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy takým spôsobom, že zníženie platby od zadávateľa vo forme penalizácií za nekvalitu či dostupnosť  nezodpovedá skutočnosti, má zadávateľ právo ukončiť zmluvu z dôvodu zlyhania súkromného partnera.  Prípady, keď má zadávateľ právo ukončiť zmluvu z dôvodu zlyhania súkromného partnera by mali byť v zmluve presne vymenované. Medzi možné príčiny patrí porušenie stanovených kľúčových ustanovení, ktoré majú vplyv na realizáciu výstavby, poskytovanie služieb či schopnosť zadávateľa plniť svoje zákonné povinnosti, dosiahnutie určitej výšky „trestných bodov“ udelených za nekvalitu za stanovené obdobie, úpadok súkromného partnera, nezačatie prác do určitého termínu od účinnosti zmluvy, nezahájenie poskytovania služieb do určitého termínu, nezabezpečenie poistenia, ktoré mal podľa zmluvy zabezpečiť súkromný partner a pod. Jedným z dôvodov pre ukončenie môže byť i pravidelné menej závažné porušovanie záväzkov, na ktoré zadávateľ písomne upozorňoval. Napriek tomu, že sú takéto drobné pochybenia penalizované vo výške platby od zadávateľa, môže sa súkromnému partnerovi vyplatiť túto penalizáciu strpieť a chybu nenapraviť. Je teda možné do príčin predčasného ukončenia z dôvodu zlyhania súkromného partnera zahrnúť i toto ustanovenie. Nastavený platobný mechanizmus by však mal penalizovať porušovanie záväzkov v dostatočnej miere, aby súkromného partnera dostatočne motivoval k náprave (napr. postupne sa zvyšujúca jednotková čiastka penalizácie) a nedochádzalo k opakovaným zlyhaniam.

S predčasným ukončením z dôvodu zlyhania súkromného partnera sa spája požiadavka bánk na „práva zásahu“. Vzhľadom na to, že dôsledky spôsobené týmto typom predčasného ukončenia sú pre banky veľmi závažné, požadujú, aby im zadávateľ pred ukončením projektu dal možnosť prevziať jeho riadenie. Banky fakticky vymenia súkromného partnera na úrovni jeho podielnikov.

Napriek tomu, že dochádza k ukončeniu zmluvy z dôvodu zlyhania súkromného partnera, mal by byť kompenzovaný, pretože zadávateľovi zostane vybudovaná infraštruktúra. Súkromný partner však nebude kompenzovaný úplne, ako pri zlyhaní zadávateľa či pri dobrovoľnom ukončení zmluvy zo strany zadávateľa. Zadávateľ nesmie byť zlyhaním súkromného partnera a predčasným ukončením nijako poškodený, zároveň by však nemal získať neodôvodnený prospech.

V praxi sa pri výpočte kompenzácie v tomto prípade vychádza zo stanovenia trhovej hodnoty projektu. Tú možno stanoviť buď verejným obstarávaním, ktoré vyhlási zadávateľ alebo hypotetickým výpočtom. Kompenzácia potom spočíva v stanovení tejto „trhovej“ ceny a jej zníženia o príslušné náklady, ktoré vznikli zadávateľovi.

Predčasné ukončenie kvôli korupcii

Vzhľadom na to, že korupčné správanie znižuje dosahovanú hodnotu za peniaze a negatívne ovplyvňuje hospodárenie s verejnými prostriedkami, malo by byť v zmluve uvedené ustanovenie o predčasnom ukončení kvôli korupcii. Zadávateľ môže zmluvu predčasne ukončiť v prípade, že sa súkromný partner, akýkoľvek podielnik či akákoľvek osoba na strane súkromného partnera, ich zamestnanec či iná osoba konajúca na podnet niektorej z týchto osôb dopustili korupčného správania v súvislosti s projektom. Na druhej strane, v prípade, že išlo o nezávislú individuálnu akciu niektorého zo zamestnancov či subdodávateľov bez vedomia súkromného partnera a súkromný partner po oznámení zo strany zadávateľa ukončí s týmto zamestnancom/subdodávateľom zmluvu, nemalo by sa predčasné ukončenie na tieto prípady vzťahovať.

Kompenzácia v týchto prípadoch väčšinou kryje len pohľadávky seniorných veriteľov, ktorí inak nechcú podstupovať riziko korupčného správania sa.

Predčasné ukončenie kvôli nepoctivosti

K predčasnému ukončeniu kvôli nepoctivosti dochádza, pokiaľ súkromný partner úmyselne zatají úspory a výhody, ku ktorých zdieľaniu sa zaviazal v zmluve. Ide predovšetkým o výnosy z refinancovania projektu, ktoré tvoria značnú časť a sú pre zadávateľov ťažko zistiteľné.

K refinancovaniu často dochádza po úspešnom dokončení stavebnej časti projektu, keď sa značne znižujú riziká pre veriteľov a tým aj úrokové marže. Súkromný partner uzatvorí výhodnejšie zmluvy o financovaní ako na začiatku projektu a z novo získaného úveru uhradí predchádzajúci. Výnosy z tohto refinancovania by mali byť zdieľané v pomere dohodnutom v zmluve (napr. 50:50, v ideálnom prípade vyššie percento pre zadávateľa). Hrozba predčasného ukončenia by mala zabezpečiť pre súkromného partnera dostatočnú motiváciu pre ich priznanie.

Výška kompenzácie pri tomto ukončení je obdobná ako v prípade ukončenia kvôli korupcii.

Predčasné ukončenie z dôvodu udalosti vyššej moci

Pokiaľ nastanú neočakávané udalosti vyššej moci ako napr. zemetrasenie, vojna a pod. a ich následky trvajú dlhšiu dobu, nemôže často zmluva ďalej pokračovať bez zmien. Predčasné ukončenie kvôli udalosti vyššej moci by malo byť považované za posledné možné riešenie a obe strany by sa skôr mali pokúsiť dohodnúť na spôsobe, ako tieto udalosti riešiť a prípadne ako zmluvu upraviť. Pokiaľ nepríde k dohode počas tradične stanovenej lehoty 6-tich mesiacov, má zadávateľ i súkromný partner právo zmluvu ukončiť. Zadávateľ môže oddialiť ukončenie tým, že sa zaviaže platiť čiastky platby za dostupnosť, ale dosiahne tak odklad len na určitú dobu, na ktorej sa dohodne so súkromným partnerom.

Kompenzácia vychádza z logiky, že za udalosť vyššej moci nenesie nikto vinu, a preto je toto riziko zdieľané. Výška platby pokryje súkromnému partnerovi pohľadávky veriteľov, investície vlastného kapitálu (nie však požadovaný výnos) a náklady spojené s predčasným ukončením napr. odstupné zamestnancom.

  - Riadne ukončenie / naplnenie zmluvy

Riadne ukončenie zmluvy a vysporiadanie zmluvných strán nastáva po uplynutí obdobia, na ktoré je zmluva uzatvorená. Pri ukončení dochádza k odovzdaniu správy infraštruktúry naspäť zadávateľovi. To znamená, že súkromný partner odstráni z infraštruktúry všetky svoje veci, odovzdá zadávateľovi kľúče, kópie kompletnej dokumentácie súvisiacej s projektom, ktorá je nutná k ďalšej prevádzke, zamestnaneckú agendu a informácie, ktoré sú potrebné k prevádzke infraštruktúry a poskytovanie služieb. Súkromný partner odovzdá zadávateľovi infraštruktúru v riadnom stave, ktorý zodpovedá požiadavkám, ktoré by mali byť definované v zmluve.

Zadávateľ by si mal vyhradiť v zmluve právo vykonávať v určenom období pred ukončením zmluvy (napr. posledný rok či niekoľko mesiacov pred ukončením) inšpekcie infraštruktúry podľa vlastného uváženia. Pokiaľ inšpekcia poukáže na nedostatky v údržbe, zadávateľ môže požadovať nápravu a súkromný partner má povinnosť ju zabezpečiť.

V dohodnutej dobe pred ukončením zmluvy (rádovo niekoľko mesiacov) by mal mať zadávateľ taktiež právo zadržať súkromnému partnerovi určité percento z mesačnej platby za dostupnosť (napr. 5 %) a tvoriť tzv. rezervný fond. Tento rezervný fond zadávateľ využije ako poistku zodpovedajúceho stavu infraštruktúry. Zadávateľ uvoľní príslušné sumy z rezervného fondu až v tom prípade, ak súkromný partner uskutoční potrebné opravy a údržbu. Sumy v zádržnom fonde má zadávateľ povinnosť uložiť na úročený účet, pričom výnos prináleží súkromnému partnerovi.

Ku dňu skončenia zmluvy je taktiež nutné vyriešiť spätný prevod zamestnancov. Súkromný partner je povinný v stanovenej lehote niekoľkých mesiacov pred týmto dňom poskytnúť zadávateľovi údaje o naspäť prechádzajúcich zamestnancoch a podmienkach ich zamestnania a súčasne neznižovať či nezvyšovať podstatným spôsobom ich počet.

# Príloha: Úloha Ministerstva financií SR v procese prípravy a realizácie PPP projektu

Nasledujúca tabuľka definuje činnosti Ministerstva financií SR v procese realizácie PPP na úrovni štátu i PPP projektov na úrovni subjektov územnej samosprávy a projektov podporovaných zo Schémy technickej pomoci.

Tabuľka 7: Zapojenie Ministerstva financií SR do procesu PPP projektov na úrovni projektov štátu a úrovni subjektov územnej samosprávy

| Proces PPP | MF SR – štátna úroveň | MF SR– subjekty územnej samosprávy | MF SR – podpora zo Schémy technickej pomoci |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia príležitostí | Prizvať jedného zástupcu MF SR na zasadnutia riadiaceho výboru, ktorý bude dohliadať na možný vplyv PPP projektu na dlh a deficit verejnej správy, a podporovať odbornú prípravu a prenos skúseností |  | Ak chce zadávateľ získať finančnú podporu zo Schémy technickej pomoci, vypracuje projektový zámer, ktorý predloží MF SR na posúdenie. MF SR predložený projektový zámer posúdi na základe vládou schválených eliminačných a výberových kritérií. V prípade ich splnenia vyberie projektový zámer, ktorého zadávateľovi bude poskytnutá konzultačná finančná podpora. V prípade, ak zadávateľ získa podporu zo Schémy technickej pomoci, je povinný menovať do riadiaceho výboru PPP projektu dvoch zástupcov MF SR |
| Brána 1: Test strategickej vhodnosti |  |  | Posúdenie strategickej vhodnosti realizácie formou PPP v rámci RV |
| Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti |  |  | Odporučenie prípravy štúdie realizovateľnosti v rámci RV |
| Posúdenie príležitosti |  |  | V prípade, že zadávateľ získal podporu zo schémy technickej pomoci, bude poradca vybraný v spolupráci s MF SR. |
| Brána 2: Test ekonomickej výhodnosti |  |  | Odborné posúdenie štúdie realizovateľnosti, odporučenie schválenia štúdie realizovateľnosti zadávateľom v rámci RV |
| Schválenie štúdie realizovateľnosti | MF SR vypracuje stanovisko k projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti |  |  |
| Príprava súťažiteľného PPP projektu |  |  |  |
| Brána 3: Rozhodnutie o začatí verejného obstarávania súkromného partnera |  |  | Posúdenie pripravenosti transakcie a vydanie odporúčania k obsahu súťažných podkladov a odporučenie začať verejné obstarávanie súkromného partnera v rámci RV |
| Verejné obstarávanie |  |  |  |
| Brána 4: Rozhodnutie o podpise zmluvy |  |  | Posúdenie konečnej verzie štúdie realizovateľnosti vrátane finančného modelu, finálnej verzie zmluvy a kompletnosti dokumentácie v rámci kontrolného procesu pred zverejnením výzvy k podaní ponúk v rámci RV Overí, či projekt na základe víťaznej ponuky dosahuje hodnoty za peniaze a optimálny prenos rizík, schváli správu o hodnote za peniaze vrátane matice a vydá odporúčanie pre zadávateľa pristúpiť k podpisu zmluvnej dokumentácie projektu v rámci RV |
| Schválenie koncesnej zmluvy | V prípade koncesie na stavebné práce dáva MF SR stanovisko k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ (platí aj pre zadávateľov v podobe štátnych príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií). | V prípade koncesie na stavebné práce dáva MF SR stanovisko k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ. | V prípade koncesie na stavebné práce dáva MF SR stanovisko k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ. |
| Uzatvorenie zmluvy |  |  |  |
| Brána 5: Zhodnotenie projektu |  |  | V prípade, že po podpísaní zmlúv o financovaní projektu sa bude hodnota za peniaze líšiť, schváli aktualizovanú správu o dosiahnutej hodnote za peniaze a vydá odporúčanie zadávateľovi začať fázu výstavby infraštruktúry v rámci RV |
| Realizácia PPP projektu |  |  |  |
| Brána 6: Rozhodnutie o pripravenosti služby |  |  |  |
| Monitoring výkonnosti PPP projektu |  |  |  |
| Brána 7: Hodnotenie priebehu projektu |  |  |  |
| Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu |  |  |  |
| Brána: 8 Zhodnotenie prínosu | Manažér zmluvy uskutoční zhodnotenie projektu a vyhodnotenie získaných skúseností. Pri projektoch na úrovni štátu, ako i projektoch, ktorých zadávatelia boli podporení zo Schémy technickej pomoci, bude finálna správa o projekte poskytnutá MF SR. |  | Manažér zmluvy uskutoční zhodnotenie projektu a vyhodnotenie získaných skúseností. Pri projektoch na úrovni štátu, ako i projektoch, ktorých zadávatelia boli podporení zo Schémy technickej pomoci, bude finálna správa o projekte poskytnutá MF SR. |

# Príloha: Schvaľovací proces

|  | Štúdia realizovateľnosti | Zmluva |
| --- | --- | --- |
| Projekty realizované zadávateľom na úrovni štátu (ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy) | Zadávatelia PPP projektov na úrovni štátu majú povinnosť vypracovať štúdiu realizovateľnosti a predložiť projekt so zohľadnením štúdie realizovateľnosti na rokovanie vlády. Prílohou štúdie realizovateľnosti je tiež stanovisko MF SR. | Zadávateľ – subjekt verejnej správy (§ 3 zákona) s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, môže uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavebné práce, v prípade, že hodnota plnenia tejto zmluvy prevyšuje sumu 3,319 mil. Eur, len s predchádzajúcim súhlasom vlády. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko MF SR k návrhu tejto zmluvy z hľadiska vplyvu jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ. V prípade, že sa koncesná zmluva, ktorá bola schválená vládou, v priebehu prípravy a realizácie projektu zmení, musí byť táto zmena taktiež schválená vládou. Pre PPP projekty, ktoré nespadajú pod definíciu koncesie na stavebné práce nie je v súčasnosti legislatívne upravená povinnosť zmluvu schvaľovať, no odporúča sa, aby pri PPP projektoch, ktorých štúdia realizovateľnosti bola schválená vládou podľa uznesenia č. 786/2008, bola predložená na schválenie aj zmluva so súkromným partnerom a postupovalo sa tak rovnako ako v prípade koncesie na stavebné práce. |
| Projekty realizované zadávateľom na úrovni subjektov územnej samosprávy | Zadávatelia na úrovni subjektov územnej samosprávy nie sú povinní vypracúvať a schvaľovať štúdiu realizovateľnosti. Z dôvodu komplikovanosti, investičnej náročnosti a dlhodobosti PPP projektov sa spracovanie štúdie realizovateľnosti pre PPP projekty odporúča. Pre všetky PPP projekty, ktoré spadajú pod definíciu používanú v tejto metodike a tie, ktoré spĺňajú stanovený limit pre koncesie na stavebné práce definovaný v zákone č. 583/2004 Z. z. (§ 17a) ods. 3 a 4), sa odporúča, aby bola štúdia realizovateľnosti nie len schválená RV, ale aj schválená podľa štandardných schvaľovacích postupov zadávateľa – tzn. zastupiteľstvom obce, mesta alebo VÚC. | V tomto prípade nie je nutný predchádzajúci súhlas vlády, len oznámenie MF SR o začatí verejného obstarávania koncesie na stavebné práce podľa zákona o verejnom obstarávaní a predloženie návrhu koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzatvorením MF SR. Vyšší územný celok a ním zriadené a založené právnické osoby – postupujú podľa vyššie uvedeného, pokiaľ hodnota plnenia zo zmluvy za stavebné práce prevyšuje sumu 3,319 mil. Eur. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby – postupujú podľa vyššie uvedeného, pokiaľ hodnota plnenia vyplývajúca zo zmluvy na stavebné práce prevyšuje sumu v obci s počtom obyvateľov: do 1 000 → 0,398 mil. Eur; od 1 001 do 3 000 → 0,664 mil. Eur; od 3 001 do 5 000 → 1,162 mil. Eur; od 5 001 do 10 000 → 1,660 mil. Eur; od 10 001 do 50 000 → 2,158 mil. Eur; od 50 001 do 100 000 → 2,490 mil. Eur; nad 100 001 → 3,319 mil. Eur. MF SR predložený návrh zmluvy posúdi a vydá k nemu stanovisko z hľadiska vplyvu realizácie tejto zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ, najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy. Po získaní stanoviska môžu obec, vyšší územný celok a nimi zriadené právnické osoby uzatvoriť zmluvu, pokiaľ spĺňajú podmienky podľa § 17 a) ods. 6 a 7 zákona. Totožný schvaľovací proces sa týka i zmeny koncesnej zmluvy (podľa § 17 a) ods. 11 zákona). Odporúča sa, aby pre všetky PPP projekty, ktoré spadajú pod definíciu používanú v tejto metodike a tie, ktoré spĺňajú limit pre koncesie na stavebné práce definovaný v zákone č. 583/2004 Z. z., boli zmluvy so súkromným partnerom predložené na schválenie zastupiteľstvom obce, mesta alebo VÚC.. Zároveň sa odporúča, aby bol pri všetkých týchto zmluvách dodržaný daný schvaľovací proces definovaný pre koncesie na stavebné práce (predloženie zmluvy MF SR). |
| Projekty pripravované štátnymi rozpočtovými organizáciami (okrem ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy), štátnymi príspevkovými organizáciami, akciovými spoločnosťami so 100 % majetkovou účasťou štátu a projekty pripravované verejnoprávnymi inštitúciami (ak sú subjektmi verejne správy) | Pre týchto zadávateľov v súčasnosti neexistuje zákonná povinnosť spracovať a schvaľovať pri PPP projektoch štúdiu realizovateľnosti. Avšak z dôvodu komplikovanosti, investičnej náročnosti a dlhodobosti PPP projektov sa spracovanie štúdie realizovateľnosti pre PPP projekty výrazne odporúča. Pri projektoch, ktoré spadajú pod definíciu PPP, ktorá je uvedená v uznesení vlády č. 786/2008, sa odporúča, aby tieto organizácie predkladali štúdiu realizovateľnosti na schválenie svojmu zriaďovateľovi/zakladateľovi, valnému zhromaždeniu alebo kolektívnemu orgánu verejnoprávnej inštitúcie. | Pre projekty pripravované štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami platia rovnaké pravidlá ako pre projekty realizované na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. V prípade projektov pripravovaných akciovými spoločnosťami so 100 % majetkovou účasťou štátu, ak je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy, schvaľovací proces je identický ako na úrovni projektov štátu. Ak nie je akciová spoločnosť subjektom verejnej správy, pre tieto projekty nie je v súčasnosti schvaľovací proces zmluvy explicitne legislatívne upravený. Pri projektoch, ktoré spadajú pod definíciu PPP, ktorá je uvedená v uznesení vlády č. 786/2008, sa odporúča, aby tieto organizácie predkladali zmluvu na schválenie svojmu akcionárovi (valnému zhromaždeniu). Pre projekty pripravované verejnoprávnymi inštitúciami, ak je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy, schvaľovací proces je identický ako na úrovni projektov štátu. Ak nie je verejnoprávna inštitúcia subjektom verejnej správy, pre tieto projekty nie je v súčasnosti schvaľovací proces zmluvy explicitne legislatívne upravený. Pre PPP projekty, pripravované týmito inštitúciami, ktoré spadajú pod definíciu PPP v uznesení vlády č. 786/2008, sa odporúča, predložiť zmluvu na schválenie kolektívnemu orgánu inštitúcie. |
| Schéma technickej pomoci | V prípade, že zadávateľ PPP projektu získa podporu zo Schémy technickej pomoci, je zadávateľ povinný vypracovať štúdiu realizovateľnosti. Zadávatelia sa riadia schvaľovacími postupmi v závislosti od toho, či sú na úrovni štátu alebo subjektov územnej samosprávy. | Schéma technickej pomoci nestanovuje žiadne pravidlá na schvaľovanie zmluvy. |

# Príloha: Zoznam právnych predpisov a uznesení vlády k problematike PPP

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Uznesenie vlády SR č. 245/2005 k Správe o vytváraní podmienok na realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP)

- Uznesenie vlády SR č. 914/2005 k Návrhu politiky pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP)

- Uznesenie vlády SR č. 836/2006  k Návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (II. etapa)

- Uznesenie vlády SR č. 786/2007 k Návrhu implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

- Uznesenie vlády SR č. 80/2008 k Návrhu základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

# Príloha: Slovníček pojmov

| Pojem | Definícia |
| --- | --- |
| Data room | Fyzicky zabezpečená a monitorovaná miestnosť, v ktorej zadávateľ sprístupňuje uchádzačom dôverné informácie o projekte ako aj projektovú dokumentáciu. |
| Hodnota za peniaze (Value for Money – „VfM“) | Hodnota za peniaze v kvantitatívnom vyjadrení znamená pre verejný sektor dosiahnutie vyššieho či nižšieho úžitku v pomere k vynaloženým prostriedkom (pomer cena/výkon), ako keby rovnaký projekt realizoval verejný sektor z vlastných prostriedkov a vo vlastnej réžii formou tradičnej verejnej zákazky (merané metódou finančnej analýzy v rámci komparátora verejného sektora). V kvalitatívnom poňatí vyjadruje Hodnota za peniaze výhodnosť variantu PPP či PSC porovnaním plnenia kvalitatívnych parametrov daného variantu. |
| Indexácia | Výška platieb od užívateľov alebo platby od zadávateľa sa mení v závislosti od vývoja vopred určeného indexu. Zvyčajne sa používa Index vývoja spotrebiteľských cien. |
| Komparátor verejného sektora (Public sector comparator – „PSC“) | Komparátorom verejného sektora sa rozumie komplexný finančný model, ktorý analyzuje peňažné toky projektu za predpokladu jeho realizácie formou tradičnej verejnej zákazky s následnou prevádzkou vo vlastnej réžii verejného sektora. Tento model zohľadní ocenenie podstupovaných rizík verejným sektorom. Je spracovaný v rovnakom členení a v rovnakom rozsahu ako „Referenčný PPP projekt“ tak, aby bola zabezpečená úplná vzájomná porovnateľnosť. |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Model PPP | Komplexný finančný model, ktorý analyzuje peňažné toky projektu za predpokladu jeho realizácie formou PPP podľa záveru a odporučenej štruktúry uvedenej v štúdii realizovateľnosti. Tento model započítava ocenenie podstupovaných rizík rozdelených medzi zmluvné strany. Je spracovaný v rovnakom členení a v rovnakom rozsahu ako komparátor verejného sektora tak, aby bola zabezpečená úplná vzájomná porovnateľnosť. |
| Náklady | Pre zjednodušenie tohto dokumentu bude opomenutý rozdiel v rozlišovaní nákladov a výdavkov, tzn. termín „náklady“ bude používaný aj pre výdavky. |
| Juniorný úver (niekedy tiež akcionársky či podriadený) | Úver, ktorého splátka má pre dlžníka nižšiu prioritu ako splátka seniorného úveru, ale vyššiu prioritu ako výplata dividend akcionárom. |
| OJEU | Official Journal of the Europepan Union - Úradný vestník EÚ |
| Poradca | Poradca je právnická osoba (poradenské konzorcium), ktorá vykonáva poradenské činnosti pre zadávateľa. |
| PPP | PPP je všeobecný pojem pre spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktorý vznikol za účelom využitia zdrojov a schopností súkromného sektora pri zaistení verejnej infraštruktúry alebo verejných služieb. Jednotlivé varianty PPP, ak sú odborne a úspešne aplikované, zvyšujú kvalitu a efektívnosť verejných služieb vrátane výkonu štátnej správy a urýchľujú realizáciu významných infraštruktúrnych projektov s pozitívnym dopadom na rozvoj ekonomiky. |
| PPP zmluva | Pre účely tejto metodiky sa PPP zmluvou rozumie nepomenovaná zmluva (§ 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) uzatvorená medzi zadávateľom PPP projektu (či ním určenou osobou) a vybraným súkromným partnerom, ktorá špecifikuje podmienky dodania verejného statku/služby formou verejno-súkromného partnerstva. PPP zmluvou sa označuje taktiež zmluva spĺňajúca náležitosti koncesnej zmluvy, resp. koncesia v súlade s ustanovením §15 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. PPP zmluva musí mať písomnú formu. |
| Preferovaný variant | Variant riešenia projektu, ktorý najlepšie spĺňa ciele zadávateľa (napr. výstavba novej budovy na zelenej lúke, rekonštrukcia, regenerácia brownfiedlu a pod.). Pre tento variant zadávateľ následne analyzuje, či je výhodnejšie realizovať ho formou PPP alebo tradičným spôsobom. |
| Príslušný orgán | Taký orgán, ktorý schvaľuje štúdiu realizovateľnosti, (vláda zastupiteľstvo a pod.). |
| Projekt so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti | Zhrnutie základných výstupov a výsledkov štúdie realizovateľnosti slúžiaci ako podklad pre schválenie vládou. |
| Realizácia projektu tradičným spôsobom | Realizácie projektu tradičným spôsobom sa od realizácie formou PPP líši v miere prenosu rizík na jednotlivých partnerov. V PPP projekte súkromný partner väčšinou nesie riziko výstavby a dostupnosti alebo dopytu. (Napr. pri tradičnou spôsobe výstavby diaľnic verejný sektor samostatne nakupuje projekt, následne výstavbu a nakoniec techniku na údržbu ciest, pri PPP si obstaráva prevádzkyschopnú diaľnicu. |
| Riziko výstavby | Riziko vznikajúce pri výstavbe aktíva, a to najmä dodanie stavby, nerešpektovanie definovaných parametrov, riziko dodatočných nákladov, technických závad a negatívnych dopadov na okolie. |
| Riziko dostupnosti | Riziko, že výstupy nebudú dodané v množstve alebo kvalite, ktorá bola dohodnutá. |
| Riziko dopytu | Riziko, že aktívum nebude využívané tak, ako predpokladal projekt (napríklad po diaľnici neprejde dostatok áut). |
| Seniorný úver | Úver, ktorý je splatný prioritne pred všetkými ostatnými úvermi dlžníka. |
| SPV | Special Purpose Vehicle – účelovo založená spoločnosť ako forma partnerstva niekoľkých firiem spojených v záujme uskutočnenia konkrétneho, spravidla komplexného a dlhodobého projektu. |
| Súkromný partner | Zmluvná strana zadávateľa v PPP projekte. |
| Štúdia realizovateľnosti | Štúdiou realizovateľnosti sa rozumie dokument obsahujúci výstupy analýz, ktorých úlohou je preveriť ekonomickú, technickú a právnu realizovateľnosť projektu formou PPP, dôsledky pre zadávateľa a dostupnosť v kontexte verejných zdrojov a najmä výhodnosť realizácie formou PPP. Slúži ako podklad schvaľovacieho procesu. |
| VVO | Vestník verejného obstarávania |
| Zadávateľ | Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zadávateľom PPP projektu je vždy ten subjekt verejnej správy, ktorý zabezpečuje alebo zodpovedá za dodávku verejnej služby alebo verejnej infraštruktúry, napr. príslušné ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, mesto, obec, a pod. Zadávateľ je účastníkom celého procesu prípravy a realizácie PPP projektu vo všetkých jeho fázach, iniciuje PPP projekt a riadi projekt počas celého procesu PPP vo všetkých jeho častiach a vždy zostáva garantom verejnej služby napriek tomu, že túto službu zabezpečuje súkromný partner. |
| ZVO | Zákon č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| Zriaďovateľ/Zakladateľ | Zriaďovateľom štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií je ústredný orgán štátnej správy, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená zákonom, zriaďovateľom je orgán, na ktorý je napojená finančnými vzťahmi. Obce a vyššie územné celky sú zriaďovateľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. Zakladateľom iných právnických osôb (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, akciová spoločnosť) na úrovni štátu sú ministerstvá. Obce a vyššie územné celky sú zakladateľom iných právnických osôb |
| Životný cyklus projektu | Celkové obdobie trvania projektu. |

## Príloha: Vzor Informačného listu projektu

| INFORMÁCIE O PPP PROJEKTE V ETAPE IDENTIFIKÁCIE PRÍLEŽITOSTÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| verzia: [mesiac aktualizácie] 2009 | Názov projektu … skrátený |

|  | I. Všeobecné informácie o projekte |
| --- | --- |
| Sektor |  |
| Projekt |  |
| Zadávateľ |  |
| Stratégia Zadávateľa |  |
| Cieľ projektu |  |
| Popis projektu |  |
| Stav pripravenosti projektu |  |
| Investičné náklady projektu | Investičné náklady projektu sa odhadujú na [XX] miliónov Eur – v cenách roku [?] vrátane DPH |

| INFORMÁCIA O PPP PROJEKTE V ETAPE IDENTIFIKÁCIE PRÍLEŽITOSTÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | II. Predpokladaná charakteristika PPP projektu |
| Upozornenie | Nižšie uvedené údaje (*) predstavujú predbežný predpoklad Zadávateľa a v žiadnom prípade by nemali byť považované za záväzné. Konečné údaje budú vyšpecifikované až v spolupráci s poradcom. |
| Uvažovaná forma PPP* |  |
| Dĺžka projektu* |  |
| Prenos rizík* |  |
| Spôsob financovania* |  |
| Harmonogram* | 2008 2009 2010 Výber poradcu1 Štúdia realizovateľnosti Príprava projektu Výber strategického partnera1 * verejné obstarávanie podľa ZVO |
| Kontakt | Zadávateľ: |

# Footnotes

Materiály „Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)“ a Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) sú k dispozícii na http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=6676

Metodické materiály zverejnené MF SR sú záväzné pre všetkých zadávateľov PPP projektov na úrovni ústrednej štátnej správy a pre všetkých zadávateľov, ktorí získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo Schémy technickej pomoci.

Znenie citovaných zákonov je dostupné na http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=6679.

Pojmy zriaďovateľ a zakladateľ sú zadefinované v metodickom dokumente MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“

Podľa § 66 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pri koncesiách na stavebné práce stanovená maximálna dĺžka projektu na 30 rokov.

Ekonomická výhodnosť spočíva v posúdení kvantitatívnych (finančných) i kvalitatívnych aspektov hodnoty za peniaze. Viac pozri kapitola 2 časti B tejto metodiky alebo metodika MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“

Štruktúra štúdie realizovateľnosti navrhovaná MF SR v metodike „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“ je záväzná pre zadávateľov PPP projektov na úrovni štátu a zadávateľov, ktorí získavajú podporu zo Schémy technickej pomoci, pre ostatných má odporúčajúci charakter.

Do úvahy prichádza iba v prípade jednoduchších projektov, v ktorých zadávateľ nepotrebuje konzultovať riešenia.

Tzn. okrem iného napr. ustanovenia týkajúce sa maximálnej koncesnej lehoty (30 rokov) a nemožnosti previesť vlastníctvo stavby alebo pozemku po uzatvorení koncesnej zmluvy na inú osobu.

Viac pozri kapitola 2 časti B tejto metodiky, alebo detailne metodiku MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“.

Súkromný partner je zodpovedný za financovanie projektu, ktoré obvykle väčšinovo zabezpečuje pomocou bankových úverov.

Pokiaľ však chce mať zadávateľ trvalý dozor nad výstavbou, má samozrejme právo zabezpečiť si vlastný stavebný dozor.

Zadávateľ môže zmluvu predčasne ukončiť v prípade, že sa súkromný partner, akýkoľvek podielnik či akákoľvek osoba na strane súkromného partnera, ich zamestnanec alebo iná osoba, ktorá koná na podnet niektorej z týchto osôb, dopustili korupčného konania.

Súkromný partner napr. zatají úspory a výhody, ku ktorých zdieľaniu ho zaväzuje zmluva.

Brownfield – nehnuteľnosť (pozemok, objekt, areál), ktorá nie je dostatočne využívaná, je zanedbaná a prípadne i kontaminovaná, nie je možné ju efektívne využívať bez toho, aby prebehol proces jej regenerácie, a vzniká ako pozostatok priemyselnej, poľnohospodárskej, rezidenčnej, vojenskej či inej aktivity.

Avšak v niektorých prípadoch môže byť definovanie niektorých vstupov nutnou podmienkou a nemožno ho ignorovať.

Pre zjednodušenie tohto dokumentu bude pojem náklady používaný i pre výdavky.

Téme kombinácie metódy PPP a EÚ fondov sa bude venovať plánovaná štúdia MF SR, ktorá bude zverejnená na www.mfsr.sk.

Okrem rizika zmeny príjmov nesie v tomto prípade súkromný partner i riziko zmeny nákladov, pretože vyššia/nižšia miera využitia infraštruktúry, než sa predpokladalo, je spojená i so zmenou nákladov ako sú prevádzkové náklady alebo náklady na obnovu a údržbu.

Pokiaľ už infraštruktúra nie je hotová.

Zdieľanie rizika dopytu vyplýva zo skutočnosti, že platby bývajú obvykle odstupňované podľa rôznej miery užívania infraštruktúry. Odstupňovanie platieb pomôže súkromnému partnerovi znížiť riziko dopytu pomocou priamej minimálnej platby.

V praxi je možné napr. vypozorovať, že poradenstvo pri realizácii projektov dopravnej infraštruktúry je nákladnejšie ako v ostatných sektoroch. Toto môže byť spôsobené obvykle komplikovanejším technickým riešením a procesnou náročnosťou prípravy.

Pri stanovení váh a bodov pre kvantitatívne a kvalitatívne faktory musí zadávateľ rešpektovať maximálny podiel kvalitatívnych faktoroch na celkových váhach / bodoch stanovených v metodike MF SR „Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator“)

Pod termínom zmluva o PPP sa na účely tejto metodiky rozumie zmluva o PPP projekte uzatvorená medzi zadávateľom (či ním určenou osobou) a súkromným partnerom. Pod týmto pojmom sa rozumie i koncesná zmluva na stavebné práce a koncesná zmluva na služby podľa ZVO.

Zmluva o PPP môže mať často mnoho ďalších príloh typu podrobných definícií, odkladacích podmienok, informácií o súkromnom partnerovi, garantovaných informácií zo strany zadávateľa, priamych zmlúv, zmlúv o financovaní, zmlúv so subdodávateľmi, zmluvy s nezávislým odborníkom/dozorom a jeho povinnosti, návrhy súkromného partnera na zariadenie a služby, popisu spolupráce a komunikácie, požiadavky na poistenie, harmonogramu, zmien, aktualizácie i uchovávania finančného modelu i požiadavky na zariadenie pri jeho odovzdávaní späť zadávateľovi a pod. Niektoré prílohy budú súčasťou návrhu zmluvy predkladaného uchádzačom v rámci súťažného dialógu, niektoré budú dopracované po jeho ukončení a niektoré informácie doplní sám súkromný partner v rámci ponuky.

Príklad špecifikácie požiadaviek zadávateľa: všetky prvky obvodového plášťa budovy vrátane strechy, komínov a odkvapov budú funkčné, bezpečné a prevádzkyschopné, budú zabezpečené a chránené proti poveternostným vplyvom tam, kde to bude potrebné, budú chránené proti vlhkosti, budú bez grafitov a iného poškodenia, v jednotlivých miestnostiach môže byť stanovený interval, v ktorom sa musí pohybovať teplota vzduchu, hladina osvetlenia, vlhkosť, max. hladina hluku atď.

Napr. jedným z dôležitých ustanovení, ktoré by mali byť dohodnuté pred podaním konečných a najlepších ponúk je spôsob zmien v platbách, ktoré by mali byť rovnaké pre všetkých uchádzačov. Rozdielne návrhy úpravy cien nemôžu byť predmetom vyhodnotenia, pretože nie sú objektívne porovnateľné.

V harmonograme nie sú zohľadnené lehoty pre podanie námietok.

Venture capital (rizikový kapitál) je financovanie súkromných rastových podnikov formou navýšenia ich základného imania. Rizikový kapitál je prostriedok pre financovanie začatia činnosti spoločnosti, jej rozvoja, expanzie alebo odkúpenia všetkých majetkových / obchodných podielov v spoločnosti, kedy investor rizikového kapitálu získava dohodnutý podiel základného kapitálu spoločnosti (akciový kapitál alebo kmeňové akcie) ako protihodnotu za poskytnutie potrebného kapitálu. S vyšším rizikom týchto investícií je spojená vyššia miera výnosu.

Ide o akékoľvek dodatočné financovanie, ktoré je prisľúbené seniornými veriteľmi pri finančnom vysporiadaní, a to výlučne na účely financovania nepredvídaných nákladov, zvýšených výdavkov alebo nerealizovaných výnosov súkromného partnera, s výnimkou akéhokoľvek dodatočného financovania, ktorého účelom je predbežné splatenie akýchkoľvek platieb, ktoré dlží SPV podľa subordinovaných úverových zmlúv.

Debt Service Cover Ratio – ekonomický ukazovateľ, ktorý vyjadruje výšku voľných peňažných tokov (tzn. čistého príjmu) príjemcu úveru, ktoré môžu byť použité k splácaniu úveru, v jednotlivých rokoch jeho splácania. Banky obvykle požadujú, aby čistý príjem SPV dosahoval 120 % až 150 % splátky istiny a úrokov za kalendárny rok.

Loan Life Cover Ratio – ekonomický ukazovateľ, ktorý vyjadruje schopnosť dlžníka splácať úver z disponibilného peňažného toku a počíta sa ako podiel čistej súčasnej hodnoty prevádzkového peňažného toku a dlhovej služby za celý čas úveru.

Úroková sadzba, za ktorú si banky navzájom poskytujú úvery na európskom medzibankovom trhu.

Odhad výšky úrokového swapu, ktorú sa podarí dosiahnuť v rámci finančného uzatvorenia.

Zjednodušene povedané úrokový swap je dohoda, ktorá umožňuje vymieňať s nájdenou protistranou peňažné toky. Jedna strana (súkromný partner) sa zaviaže platiť druhej strane dohodnutý pevný úrok z dohodnutej istiny za dohodnuté obdobie k stanoveným dátumom splatnosti a súčasne sa druhá strana (banka) zaväzuje zaplatiť súkromnému partnerovi dohodnutý variabilný úrok z dohodnutej istiny za dohodnuté obdobie k stanoveným dátumom splatnosti.

Tento popis finančného uzatvorenia je značne zjednodušený, v skutočnosti je to relatívne náročný proces, a to najmä u investične náročných projektov, kde ide o veľké sumy (napr. projekt slovenskej diaľnice D1). Pre realizáciu finančného uzatvorenia sa niekedy uzatvára medzi oboma stranami tzv. Memorandum o uzatvorení, ktoré popisuje presný postup – jednotlivé kroky a úlohy zúčastnených osôb pri finančnom uzatvorení, pri ktorom môže pred jeho konečným uzatvorením prebehnúť niekoľko skúšok, aby bola potvrdená spokojnosť s celým procesom kótovania ceny swapu. Implementácia samotného zabezpečenia (nákup úrokového swapu) môže prebiehať napr. v nasledujúcich krokoch: 1) swapový agent zakótuje sadzbu, za ktorú sú všetci oslovení swapoví agenti ochotní realizovať svoj swap na základe cash flow projektu, 2) poradca zadávateľa preverí túto kotáciu, 3) zadávateľ potvrdí, či je spokojný s touto sadzbou a sadzba bude zadaná do finančného modelu, ktorý vytvorí konečné cash flow projektu 4) konečné cash flow sa odošle swapovým agentom, ktorí potvrdia, že kótovaná sadzba naďalej platí pre nový cash flow, 5) za predpokladu, že sadzba stále platí, zadávateľ povolí swap a swapoví agenti ho zrealizujú. Na základe toho sa potom vykoná optimalizácia finančného modelu, kontrola modelu pre veriteľov, podpis všetkých transakčných dokumentov a uvoľnenie prostriedkov pre čerpanie úveru súkromným partnerom.

Vzorec len pre výpočet platby za dostupnosť bez kombinácie ďalšieho platobného mechanizmu.

Vývoj týchto cien je natoľko nepredvídateľný, že súkromný partner zvyčajne odmietne niesť toto riziko.

Pre platnosť záväzku je dôležitá jeho určitosť. Strany sa síce môžu dohodnúť na uskutočnení zmien v neurčitom rozsahu, ale ich právna vynútiteľnosť bude obmedzená právnym názorom osoby, ktorá bude prípadný spor rozhodovať.

Systém penalizácií (zrážok) projektu môže byť postavený na trestných bodoch, ktoré sa prideľujú pri nedodržaní stanovených výkonnostných kritérií. Na základe týchto trestných bodov sa vypočíta penalizácia za nekvalitu v rámci platobného mechanizmu.

Zjednodušeným príkladom môže byť určenie kompenzácie výpočtom ako súčet čistej súčasnej hodnoty všetkých platieb od zadávateľa po dni ukončenia, pokiaľ by k ukončeniu nedošlo, a všetkých poistných plnení, ktoré sú hradené zadávateľovi ako dôsledok toho, že prevzal kontrolu nad projektom, znížený o 1) čistú súčasnú hodnotu všetkých budúcich nákladov, ktoré vzniknú zadávateľovi odo dňa predčasného ukončenia do dňa riadneho uplynutia zmluvy v súvislosti s plnením povinností súkromného partnera, ktoré nesplnil pred ukončením a v súvislosti povinností na prevádzku a údržbu, ktoré má plniť do riadneho ukončenia, 2) náklady na odstránenie akýchkoľvek závad, 3) náklady zadávateľa s ukončením zmluvy (prechod zamestnancov, poradcovia, vzniknutá škoda…), 4) zostatky na všetkých bankových účtoch súkromného partnera ku dňu predčasného ukončenia.

# Text boxes

Popisované procesy sú záväzné:

- pre všetky ústredné orgány štátnej správy a

- subjekty verejnej správy (subjekt ústrednej správy alebo subjekt územnej samosprávy podľa §3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré majú záujem získať alebo získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) (ďalej len „Schéma technickej pomoci“) riadenej MF SR.

Pre ostatných zadávateľov je obsah tejto metodiky odporúčajúci.

Etapy prípravy

Etapa prípravy a realizácie projektu

Kontrolný proces

Kontrolný proces

podľa metodiky MF SR

Schvaľovací proces

- Identifikácia potrieb a špecifikácia cieľov projektu

- Identifikácia dostupných finančných zdrojov pre prípravu a realizáciu projektu

- Spracovanie projektového zámeru a možnosť využitia podpory zo Schémy technickej pomoci

- Menovanie riadiaceho výboru a projektového manažéra

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Posúdenie príležitosti

1. Identifikácia príležitosti

- Identifikácia potrieb externej asistencie

- Rozpočet na prácu projektového tímu

- Výber poradcu

- Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

- Testovanie trhu

2. Test ekonomickej výhodnosti

- Overenie, či je PPP výhodnejšie v porovnaní s tradičnou formou realizácie  (test hodnoty za peniaze)

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

- Schválenie projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti vládou v prípade projektu na úrovni štátu

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

- Príprava verejného obstarávania a návrh zmluvy

- Marketing projektu

- Informovanie MF SR o začatí verejného obstarávania na koncesiu na stavebné práce u subjektov územnej samosprávy

4. Verejné obstarávanie

3. Rozhodnutie o začatí verejného obstarávania súkromného partnera

- Overenie dostatočnej pripravenosti pred začatím verejného obstarávania súkromného partnera

- Realizácia konkurenčného a transparentného verejného obstarávania  súkromného partnera

- Zapracovanie zmien do štúdie realizovateľnosti

- Výber víťazného uchádzača

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

- Posúdenie hodnoty za peniaze

- Rozhodnutie o výhodnosti ponuky

II. Schválenie koncesnej zmluvy

5. Uzatvorenie zmluvy

- Podpis zmluvnej dokumentácie projektu

- Podpis finančnej dokumentácie projektu (finančné uzatvorenie)

- Zmena organizačnej štruktúry projektu

5. Zhodnotenie projektu

- Overenie naplnenia požiadaviek zmluvy a možnej realizácie platieb

- Monitorovanie plnenia zmluvy

- Riadenie zmien v rámci zmluvy

- Úpravy cien

7. Hodnotenie priebehu projektu

- Posúdenie, či projekt plní ciele a poskytuje hodnotu za peniaze

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

- Predčasné ukončenie a kompenzácia

- Riadne ukončenie zmluvy

8. Zhodnotenie prínosu

Legenda:

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

Popis činností

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

6. Rozhodnutie o pripravenosti služby

- Začatie a ukončenie výstavby infraštruktúry

- Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

- Pri koncesiách na stavebné práce schválenie zmluvy a stanovisko MF SR

- Zhodnotenie dosiahnutej hodnoty za peniaze

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

- Zistenie základných predpokladov vhodnosti realizácie formou PPP

- Finálne zhodnotenie projektu a formalizácia získaných skúseností

Schéma procesu PPP

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

4. Verejné obstarávanie

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

5. Uzatvorenie zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

2. Posúdenie príležitosti

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

4. Verejné obstarávanie

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

5. Uzatvorenie zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

5. Zhodnotenie projektu

2. Posúdenie príležitosti

1. Identifikácia príležitosti

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

4. Verejné obstarávanie

3. Rozhodnutieo začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

5. Uzatvorenie zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

2. Posúdenie príležitosti

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

5. Uzatvorenie zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

2. Posúdenie príležitosti

4. Verejné obstarávanie

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

Výber súkromného partnera

Vyhodnotenie ponúk

Výzva na podanie ponúk

Oznámenie

Posúdenie kvalifikácie

Výzva k účasti na súťažnom dialógu

Súťažný dialóg

Spracovanie informatívneho dokumentu

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

2. Posúdenie príležitosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

5. Uzatvorenie zmluvy

4. Verejné obstarávanie

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

2. Posúdenie príležitosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

4. Verejné obstarávanie

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

5. Uzatvorenie zmluvy

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

2. Posúdenie príležitosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

4. Verejné obstarávanie

5. Uzatvorenie zmluvy

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

1. Test strategickej vhodnosti

Rozhodnutie o príprave štúdie realizovateľnosti

2. Test ekonomickej výhodnosti

I. Schválenie štúdie realizovateľnosti

3. Rozhodnutie o začatí verejného  obstarávania súkromného partnera

4. Rozhodnutie o podpise zmluvy

II. Schválenie koncesnej zmluvy

6. Rozhodnutie o pripravenosti  služby

7. Hodnotenie priebehu projektu

8. Zhodnotenie prínosu

Etapy procesu PPP

Kontrolný, schvaľovací proces

5. Zhodnotenie projektu

1. Identifikácia príležitosti

2. Posúdenie príležitosti

3. Príprava súťažiteľného PPP projektu

4. Verejné obstarávanie

5. Uzatvorenie zmluvy

6. Výstavba infraštruktúry/ zhodnotenie investície

8. Ukončenie a vyhodnotenie PPP projektu

7. Monitoring výkonnosti PPP projektu

Strategie zadavatele k zaji

š

t

?

n

í

VS

Popis sou

?

asn

é

ho stavu

Výhled popt

á

vky po VS

DEFINICE POT

?

EB

Specifikace objektivn

í

ch c

í

l

?

Zp

?

š

t

?

n

í

t

?

chto c

í

l

?

Finan

?

n

í

mo

ž

nosti zadavatele

Stratégia zadávateľa k zabezpečeniu VS

Popis súčasného stavu

Predpoklad dopytu po VS

DEFINÍCIA POTRIEB

Špecifikácia objektívnych cieľov

Spôsob zabezpečenia týchto cieľov

Finančné možnosti zadávateľa

á

vkov

é

ho rizika na

:

Soukromý

sektor

Sd

í

len

?

na

oba sektory

Ve

?

ejný

sektor

U

ž

ivatelsk

é

St

í

é

Platby za

dostupnost

Ano

Ne

Uplat

?

í

se u

ž

ivatelsk

é

poplatky v

platebn

í

m

mechanismu?

Alokácia rizika dopytu na:

Komisia

Súkromný

sektor

Zdieľané oboma sektormi

Verejný sektor

Užívateľské

poplatky

Tieňové

mýto

Platby za

dostupnosť

Áno

Nie

Uplatňujú sa užívateľské poplatky v platobnom mechanizme vyberané súkromným partnerom

Ostatní

poradcovia

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Zriaďovateľ

(Zakladateľ)

zástupcovia ostatných

zainteresovaných

strán**

Zadávateľ

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ

Regulátor a metodik

MF SR*

Technický

poradca

Právny

poradca

Finančný poradca

Projektový tím

RIADIACI VÝBOR

komunikátor

Realizačný tím zadávateľa/ zriaďovateľa (zakladateľa)/ zmluvnej strany, prípadne Manažér kvality, Manažér rizík  a  Projektová kancelária

Zmluvná strana PPP projektu***

Analýza variantov riešenia

Návrh a popis variantov dodania služby

Hodnotenie variantov

Návrh a popis hodnotiacich kritérií

Predpoklady finančných modelov

Analýza možnosti realizácie projektu

Test hodnoty za peniaze

Výstupy finančných modelov

Stanovenie zrážok a penalizácie

Výber typu platobného mechanizmu a stanovenie základnej platby

Platobný mechanizmus

Stratégia zadávateľa

Analýza záujmových skupin

Strategický kontext

Zhrnutie

Analýza dostupnosti

Popis hlavných výstupov projektu

Výber preferovaného variantu

Analýza daňových a účtovných aspektov projektu

Analýza realizovateľnosti preferovaného varinatu

Technická analýza realizovateľnosti

Právna analýza realizovateľnosti

Vplyv projektu na schodok/prebytok rozpočtu a dlh verejnej správy

Testovanie trhu

Identifikácia rizik projektu a ich ocenenie

Stanovenie bonusov

Príprava verejného obstarávania projektu

Možné postupy  verejného obstrávania projektu

Stanovenie indikatívného harmonogramu projektu

Požiadavky na organizačné zabezpečenie projektu zo strany zadávateľa

Inovácie

Možnosť

diskusie s uchádzačmi

Časová

náročnosť

Transakčné náklady

Súťažný dialóg

Rokovacie konanie

Verejná sútaž, užšia sútaž

Vysoké

Nízké

Zam

?

stnanci

P

?

echody na za

?

á

tku

a na konci

Obecn

á

a

z

á

v

?

re

?

n

ustanoven

í

Vn

?

j

ší

ud

á

Vlastnictv

í

Specifikace,

nab

design

Trv

á

n

í

P

?

ed

?

asn

é

ukon

?

en

í

Ú

Platebn

í

mechanismus

Zamestanci

Vonkajšie udalosti

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Vlastníctvo

Špecifikácia,

ponuka, design

Trvanie

Predčasné ukončenie

Kvalita, penalizácia

Úpravy cien

Platobný mechanizmus

Zadávateľ

SPV

Banky

Investori
(akcionári, 
poisťovatelia)

Stavebná 
spoločnosť

Prevádzková
spoločnosť

Verejný sektor

Súkromný sektor

Zmluva o PPP

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytování služieb

Seniorná úverová

zmluva

Subordinovaná úverová

zmuva

Priama zmluva

Štúdia realizovateľnosti

Podpis zmlúv 
o 
financování

Podpis

stavebných a

prevádzkových

sub-kontraktov

Návrh

zmluvy o PPP

Podpis

Zmluvy o PPP

Podpis priamych zmlúv

Finančné zmluvy

Zmluva o PPP

Prísľub bánk ohladom budúcich zmlúv

(TERM SHEET)

Zakotvenie finančného modelu

Podanie záväzných ponúk

Sub-kontrakty

Subdodavatelia

fixování ponukou

Vyhlásenie verejného obstarávania

Výber najlepšej ponuky

Náklady subkontraktorov

fixováných ponukou – 
celková cena sa

už nemôže meniť

Plnenie odkládacích podmienok realizácie koncesnej zmluvy

Projektová

dokumentácie

a povolenia

Začatie výstavby

Zadávateľ

SPV

Investor

Zmluva o PPP

Podiel (akcie)

- Dostupnosť

  - Záväzky

  - Rozpočtové obmedzenia

- Hodnota za peniaze

- Bankability*

- Štruktúra financovania

- Krytie dlhovej služby

- Výška vkladu

- Výnos = IRR

- Riziká

- Časovanie

Zadavatel

SPV/

Dodavatel

Seniorn

í

v

??

itel

é

Investo

?

i

(akcion

á

?

i,

pojistitel

é

)

platba za

dostupnost

slu

ž

by

slu

ž

by

Splácanie seniorného úveru

platba

dod

á

vka

kapit

á

l/

subordinovaný

úver

Súkromý sektor

Zadávateľ

SPV/

Dodávateľ

Seniorní veritelia

Investori

akcionári,

pojisťovatelia

Subdodávateľ

výstavby

Subdodávateľ

prevádzky

platba za

dostupnosť

slu

ž

by

slu

ž

by

platba

platba

Seniorný

úver

dod

á

vka

dividendy/splácanie

subordinovaného

úveru

kapit

á

l/

Verejný sektor

Konečný

užívateľ

platba za dopyt

služby

25%

70%

5%

základný kapitál

seniorný úver

junijorný úver

Požiadavky na zariadenie

Požiadavky na služby

Návrh konstrukčného

riešenia

Návrh služieb

Požiadavky zadávateľa

Návrh súkromného

partnera

Projektová

dokumentácia