Informácia o postupe prerokovania „Návrhu inovatívych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa)“

Do jedného mesiaca po schválení prvej verzie NSRR Ministerstvo financií SR plánovalo predložiť na rokovanie vlády SR materiál „Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa)“.  Cieľom materiálu bolo poskytnúť podklady pri tvorbe operačných programov a programových manuálov a zahájiť prípravu na zavádzanie inovatívnych finančných nástrojov v podmienkach SR.

Inovatívne finančné nástroje patria do jednej z troch priorít Európskej komisie pri realizácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013. Pre čistých prispievateľov rozpočtu EÚ je veľmi dôležité, vzhľadom na problémy súvisiace s plnením podmienky Paktu stability a rastu (dodržanie 3% deficitu rozpočtu verejných financií), aby ich príspevky boli čo najnižšie a vznikol čo najvyšší pomer získaného kapitálu vo vzťahu k vynakladaným výdavkom vyjadrený v percentách (tzv. leverage efekt). Tento efekt je najvyšší práve pri inovatívnych finančných nástrojoch, vzhľadom na ich návratný charakter a viacnásobnú použiteľnosť.

V prípade, že SR mieni použiť tieto nástroje v dohľadnej dobe, je potrebné začať s odbornou prípravou na ich zavádzanie. Podľa pôvodného časového harmonogramu niektoré schémy je možné spustiť najskoršie až vo februári 2008 za predpokladu, že ich príprava sa mala začať už v máji 2006. Meškanie schvaľovania inovatívnych finančných nástrojov prinesie významný časový posun pri ich zavedení a čerpaní.

Pri príprave inovatívnych finančných nástrojov je nevyhnutné využiť aj skúsenosti Európskeho investičného fondu (ďalej len „EIF“), pričom je potrebné poznamenať, že experti EIF sa vo výraznej miere podieľali na vypracovaní návrhov nástrojov a schém.

Ministerstvo financií SR pri príprave zavádzania inovatívnych finančných nástrojov musí naďalej spolupracovať s EIF a EIB a v spolupráci s týmito inštitúciami minimalizovať riziká pri využívaní fondov. V tejto súvislosti bolo dňa 7. júla 2006 v Luxemburgu podpísané Memorandum o porozumení medzi Európskym investičným fondom a Ministerstvom financií SR, ktoré sa týka predovšetkým spolupráce v rámci iniciatívy JEREMIE.

V nadväznosti na uvedené je možné dospieť k nasledovným záverom:

- Ministerstvo financií SR predloží do 15.9.2006 na rokovanie vlády materiál „Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR na roky 2007 - 2013 (II. etapa)“ v obmedzenej podobe bez väzieb na operačné programy. Materiál bude obsahovať stručný popis základných nástrojov a schém, ktoré prichádzajú do úvahy pri využívaní inovatívnych finančných nástrojov. Tieto nástroje a schémy budú podkladmi pri tvorbe operačných programov a programových manuálov. Ministerstvo financií SR poskytne súčinnosť jednotlivým riadiacim orgánom pri zapracovaní inovatívnych finančných nástrojov do príslušných operačných programov a iných dokumentov.

- Aktualizujú sa časti „Časový harmonogram zavádzania inovatívnych finančných nástrojov“, „Charakteristika inovatívnych finančných nástrojov“ a „Finančné aspekty inovatívnych finančných nástrojov“.

- Návrh uznesenia vlády bude obsahovať splnomocnenie pre ministra financií k podpisu dohody o technickej pomoci a mandátu medzi Ministerstvom financií SR a Európskym investičným fondom o spolupráci pri implementácii inovatívnych finančných nástrojov a iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike.