MINISTERSTVO  KULTÚRY

# SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Číslo: MK -  6/2003-1/21

Materiál na rokovanie

vlády SR

Dodatok

Návrh

na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia kúrií

Žižkova 14-16, Bratislava

a presun finančných prostriedkov medzi programami

rozpočtovej kapitoly MK SR na rok 2003

___________________________________________________________________________

| Podnet: | Obsah materiálu: |
| --- | --- |
|  | 1. Návrh uznesenia |
| Iniciatívny materiál | 2. Predkladacia správa |
|  | 3. Návrh na poskytnutie fin. prostriedkov z rezervy vlády SR 4. Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 5. Komuniké |

Predkladá:

Rudolf Chmel

minister kultúry

Slovenskej republiky

Bratislava 30. septembra 2003

Predkladacia správa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predkladá  na  rokovanie vlády SR návrh na

zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia kúrií Žižkova 14 – 16, Bratislava v súlade s bodom D. 25. uznesenia vlády SR č. 1231 z 13. 11. 2002, ktorý ukladá  povinnosť pri stavbách obstarávaných z individuálneho výdavku štátneho rozpočtu v prípade zvýšenie obstarávacej ceny z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii a navyše prác z titulu rozšírenia, resp. zmien stavebných objektov, prevádzkových súborov, resp. iných zmien predložiť zdôvodnenie zvýšenia ceny na posúdenie a rozhodnutie vlády.

V návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby sa uvádza postup realizácie rekonštrukcie, ako aj dôvody zvýšenia obstarávacej ceny stavby.

Súčasne predkladá Ministerstvo kultúry SR v súlade s § 10 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov návrh na presun finančných prostriedkov rozpísaných na rok 2003 v programe 05O Obnova areálu NKP Červený Kameň – hrad   v sume 16 mil. Sk a v programe 05M Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v sume 8 mil. Sk  do programu 02C Rozvoj kultúry na podprogram 02C13 Rekonštrukcia kúrií Žižkova 14 – 16, Bratislava.  Presun finančných prostriedkov navrhujeme v dôvodu zosúladenia postupu realizácie prác na investičných akciách s ich finančným krytím. Na stavbe  Obnova areálu NKP Červený Kameň – hrad došlo v dôsledku  nutnosti dodatočných pamiatkových výskumov k časovému posunu projektových a realizačných prác, ktoré pre klimatické podmienky nebude možné v celom rozsahu realizovať.  Na akcii Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v roku 2003 vzhľadom na výsledky architektonickej súťaže nie je reálne čerpanie finančných prostriedkov. Preto navrhujeme dočasne voľné prostriedky z týchto programov presunúť na stavbu Rekonštrukcia kúrií Žižkova 14 – 16, Bratislava  na krytie zvýšených nákladov stavby. Financovanie programov 05O a 05M sa bude realizovať v ďalších rokoch v rámci limitov rozpočtovej kapitoly MK SR.

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého žiaden pripomienkujúci subjekt nemal zásadné pripomienky. Ostatné pripomienky sú vyhodnotené v tabuľke. Po distribúcii znenia materiálu na rokovanie vlády uplatnilo MF SR a MVRR SR dodatočné pripomienky, ktoré boli prerokované a rozpor bol odstránený. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR bez rozporu.

Schválenie materiálu nemá vplyv na verejné financie, keďže ide o presun finančných prostriedkov v rámci schválených limitov  rozpočtovej kapitole MK SR Zákonom  o štátnom rozpočte na rok 2003. Ukončenie rekonštrukcie bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.