## List1
Tab.č.3
Prehľad čerpania prostriedkov TP štrukturálnych fondov - podľa projektov
OPZI Priorita 1 Dopravná infraštruktúra
Programovacie obdobie 2004-2006 ( 2007, 2008 )
údaje v Sk
| Dátum schválenia projektu (ŽoNFP) | Alokácia | Čerpanie | Stav realizácie
Projekty limitovanej TP
Refundácia platov za I.Q.2004 | 2004-06-09 | 2424460 | 2424460 | ukončený
Refundácia platov za II.Q.2004 | 2004-08-27 | 2439077 | 2439077 | ukončený
Refundácia platov za III.Q 2004 | 2004-11-16 | 2691232 | 2691232 | ukončený
Refundácia platov za IV.Q 2004 | 2005-05-24 | 2850494.2 | 2850494.2 | ukončený
Refundácia platov za r. 2005 | 2005-07-07 | 12000000 | 9199513.7 | ukončený
Refundácia platov za r. 2006 | 2006-05-15 | 13200000 | 5011190.1 | v realizácií
Limitovaná TP celkom : |  | 35605263.2 | 24615967
Projekty nelimitovanej TA
Nákup výpočtovej techniky I | 2005-07-07 | 2280000 | 1327445 | ukončený
Zhotovenie drobných propagačných predmetov s logom EU | 2005-07-07 | 297000 | 292448.5 | ukončený
Prezentácia projektov železničnej infraštruktúry financov. z fondov EÚ | 2005-07-07 | 150000 | 141758.7 | ukončený
Štúdia rozvoja integrovanej dopravy v Košiciach | 2004-12-22 | 4500000 | 3748500 | ukončený
Zhotovenie propagačných brožúr k dopravným projektom fin. zo ŠF EÚ | 2005-07-07 | 295000 | 212000 | ukončený
Prezentácia projektov cestnej infraštruktúry financov. z fondov EÚ | 2005-10-12 | 170000 | 140479.4 | ukončený
Nákup výpočtovej techniky II | 2005-11-23 | 656250 | 656166 | ukončený
Regionálny plán dopravnej obslužnosti- pilotná štúdia | 2005-11-23 | 10000000 |  | v realizácií
Štúdia realizovateľnosti V.a VI. pan-európskeho koridoru | 2005-11-23 | 15000000 |  | v realizácií
Nákup výpočtovej techniky III | 2006-04-03 | 1629000 | 1524203.9 | ukončený
Ex-ante hodnotenie OP Doprava v rámci Program. obdobia 2007-2013 | 2006-04-03 | 1190000 | 1190000 | ukončený
Správa a riadenie terminálov inter- modálnej prepravy v podmienkach PPP-štúdia | 2006-05-15 | 450000 |  | v realizácií
Nelimitovaná TA celkom: |  | 36617250 | 9233001.5
z toho :
|  | TA celkom | nelimit. TA | limit. TA
TA alokácia r. 2004 - 2006 spolu : |  | 243944168 | 179698866 | 64245302
projektovo pokryté celkom: |  | 72222513.2 | 36617250 | 35605263.2
stav kontrahovania v % |  | 29.6062 | 20.377 | 55.4208
disponibilný zostatok |  | 171721654.8 | 143081616 | 28640038.8
Stav k 30.11.2006