Príloha č. 1

NÁVRH NA ZMENU finančného memoranda(fm) / rozhodnutia európskej komisie o poskytnutí pomoci (r ek) – kohézny fond

Poznámka: V prípade nedostatku miesta pridajte riadky alebo ďalší priestor pre text

| 1. identifikácia projektu |
| --- |
| Názov projektu: Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno |
| Orgán, zodpovedný za implementáciu: Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov Ministerstva životného prostredia SR |
| Číslo projektu: 2000/SK/16/P/PE/004 |
| Číslo finančného memoranda ISPA: 2000/SK/16/P/PE/004 Číslo rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci: | Dátum podpisu EK: 14/05/2001 Dátum podpisu SR: 30/11/2001 Dátum vydania rozhodnutia: |
| Miera pomoci (%): 50 |
| 2. zmena termínu ukončenia |
| Pôvodný termín ukončenia projektu: 31.12.2005 | Navrhovaný termín ukončenia projektu: 31.12.2008 |
| 3. navrhované zmeny finančného plánu (*) | jednotka: € |
|  | Celkové oprávnené náklady podľa platného FM/R EK | Vynaložené oprávnené náklady alebo odhad celkových nákladov |
| 2001 | 6 434 960 | 6 434 960 |
| 2002 |  |  |
| 2003 |  |  |
| 2004 |  |  |
| 2005 | 1 608 740 |  |
| 2006 |  | 2 322 992 |
| Celkom | 8 043 700 | 8 757 952 |
| Poznámky: |
| Žiadosť o navýšenie pomoci | Áno | Nie |
| Suma požadovaného zvýšenia (v prípade potreby) € 714 252 Z toho : Príspevok z KF (50%) 357 126 |
| (*) pripojte upravený finančný plán |

| 4. zmeny oprávnených nákladov projektu | jednotka: € |
| --- | --- |
| Druh nákladov (*) | Súčasné celkové oprávnené náklady | Požadovaná zmena | Navrhované celkové oprávnené náklady |
| Plánovanie, dokumentácia | 68 000 | - 40 800 | 27 200 |
| Príprava staveniska | 171 000 | 443 085 | 614 085 |
| Stavebné práce | 5 160 000 | 774 989 | 5 934 989 |
| Technické zariadenie | 1 733 000 | - 493 866 | 1 239 134 |
| Technická asistencia | 150 000 | - 46 264 | 103 736 |
| Stavebný dozor | 325 700 | 159 | 325 859 |
| Ostatné (napr. prieskumy) | 13 000 | - 13 000 | 0 |
| Rezerva | 423 000 | 89 949 | 512 949 |
| Celkom | 8 043 700 | 714 252 | 8 757 952 |
| Poznámky: |
| (*) Vyplňte podľa potreby tak, aby uvedené údaje zodpovedali konkrétnemu projektu. Odporúča sa bližšia špecifikácia s ohľadom na kontrakt. |
| 5. zmeny vo fyzických indikátoroch |
| Indikátor | Jednotka | Pôvodné množstvo | Navrhované množstvo |
| Mechanické predčistenie | ks | 1 | 2 |
| Prietokomer | ks | 3 | 3 |
| Biologické čistenie | m3 | 5 400 | 3 921 |
| Sekundárne usadzovanie | m3 | 2 552 | 2 316 |
| Pásový lis | ks | 1 | 1 |
| Tesnenie kanalizácie | m | 3 924 | 3 924 |
| Nová kanalizácia Komárno | m | 1 828 | 1 598 |
| Nová kanalizácia Nová Stráž | m | 8 735 | 8 129 |
| Čerpadlo na splaškovú vodu | ks | 6 | 6 |
| Zariadenie na čistenie kanal. | ks | 1 | 1 |
| Retenčné nádrže | ks | 3 | 2 |
| Čerpadlo na dažďovú vodu | ks | 1 | 0 |
| 6. zmeny v charakteristike projektu |
| Navrhovaný rozsah zmien nemení charakteristiku projektu. |
| 7. dôvody navrhovaných zmien |
| Zmena platnosti FM – predĺženie V dôsledku zrušenia verejného obstarávania na práce časť kanalizácia (03/05/2004) konečný prijímateľ prepracoval súťažné podklady v súlade s platnou legislatívou a informoval o predpokladanom zvýšení oprávnených nákladov. Za účelom overenia oprávnenosti zvýšenia nákladov bola časť kanalizácia prehodnotená technickou asistenciou Európskej komisie v septembri 2005. Výstupom technickej asistencie je návrh redukcie rozsahu prác a zmena oprávnených nákladov. Po prepracovaní súťažných podkladov bude opätovne vyhlásená verejná súťaž, pričom predpokladaný termín vyhlásenia súťaže je február 2006. Z uvedeného dôvodu dochádza k časovému posunu v realizácii tejto časti projektu. Zmena finančného plánu Z dôvodu časového posunu realizácie časti projektu kanalizácia ako aj zmeny oprávnených nákladov. Zmena oprávnených nákladov projektu V apríli 2004 sa uskutočnilo vyhodnotenie verejnej súťaže na časť kanalizácia, ktoré nebolo úspešné z dôvodu nepredloženia ani jednej vyhovujúcej ponuky (ponukové ceny prevýšili finančné prostriedky alokované podľa FM). Konečný prijímateľ prepracoval súťažné podklady a predbežnou kalkuláciou vypočítal zvýšenie oprávnených nákladov oproti nákladom plánovaných podľa FM. Následne bola uvedená časť projektu prehodnotená technickou asistenciou Európskej komisie. Zo záverov vyplynulo, že zvýšenie nákladov bolo spôsobené nasledovnými faktormi: v Žiadosti o grant ISPA nebol dôsledne spracovaný predbežný výkaz výmer a prehľad jednotkových cien (napr. začlenenie domových prípojok); nárast priemerných jednotkových cien v stavebníctve za 5 rokov; použitý kurz prepočtu SKK – EUR: v Žiadosti bol uvažovaný kurz 1 EUR = 44 Skk, aktuálny kurz NBS priemer za mesiac september 2005 bol 1 EUR = 38,449 Skk; zmena technického riešenia: v časti Nová Stráž bola tlaková kanalizácia nahradená gravitačnou kanalizáciou. V súlade s cieľom zachovať charakteristiku projektu a obmedziť zvýšenie nákladov navrhujeme redukciu rozsahu prác v časti kanalizácia a zodpovedajúce náklady na dokončenie projektu v súlade s výsledkom technickej asistencie. Zmena fyzických indikátorov Je potrebné aktualizovať údaje pre fyzické indikátory uvedené v tab. 5. pre: časť ČOV - z dôvodu schválenia nového technického riešenia (zaradenie primárnej sedimentácie a biologického čistenia s regeneráciou kalu ako aj vybudovanie objektu dažďovej nádrže) časť kanalizácia – z dôvodu redukcie rozsahu prác. |
| 8. monitorovací výbor pre kohézny fond |
| Zmena bola prerokovaná na Monitorovacom výbore pre KF: Áno Nie Dátum prerokovania: 10/11/2004 a 06/10/2005 Záver Monitorovacieho výboru pre KF: Monitorovací výbor bol v zmysle zápisu informovaný, že návrh na zmenu FM bude predložený v priebehu roku 2005 (viď. tento návrh na zmenu FM) |

Návrh na zmenu č.:  	2

Dátum predloženia návrhu:

Podpis štatutárneho zástupcu riadiaceho orgánu pre Kohézny fond: