Príloha č. 6

Prehľad zverejňovania výziev na predkladanie projektov v roku 2004

| Názov operačného programu | Ministerstvo zodpovedné za zverejňovanie výziev | Opatrenie | Termíny na zverejňovania výziev v roku 2004 | Skutočný termín zverejnenia/ termín uzávierky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Harmonogram z januára 2004 | Aktualizácia termínu |  |  |
| SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | MP SR | Opatrenie 1.1. Investície do poľnohospodárskych podnikov | Február/júl/október | Máj | 4. 5. 2004 od 15.7.2004 do 30.7.2004 | V roku 2004 uskutočnia 3 výberové kolá predkladania žiadostí v nasledujúcich termínoch: od 15.6.2004 do 13.8.2004, od 2.9.2004 do 30.9.2004, od 1.11.2004 do 15.12.2004. |
|  |  | Opatrenie 1.2. Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov | Február/júl/október | Máj | 4. 5. 2004 od 15.6.2004 do 30.6.2004 |  |
|  |  | Opatrenie 2.1. Udržateľné hospodárenie v lesoch a rozvoj lesníctva | Február/júl/október | Máj | 4. 5. 2004 od 15.7.2004 do 30.7.2004 (pre ziskové investície) od 2.8.2004 do 13.8.2004 (pre neziskové investície) |  |
|  |  | Opatrenie 2.2. Rybné hospodárstvo | Február/júl/október | Máj | 4. 5. 2004 od 15.7.2004 do 30.7.2004 |  |
|  |  | Opatrenie 2.3. Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí | Február/júl/október | Máj | 4. 5. 2004 od 2.8.2004 do 13.8.2004 |  |
|  |  | Opatrenie 2.4. Vzdelávanie | Február/júl/október | 1. 7. 2004 od 2.9.2004 do 30.9.2004 | X |  |
| OP ZI | MŽP SR | Opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vody | Február | Marec | 22. 3. 2004 | Bez uzávierky (Otvorená do konca roka 2006) |
|  |  | Opatrenie 2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia | Február | Jún | 30. 6. 2004 |  |
|  |  | Opatrenie 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva | Február | Jún | 30. 6. 2004 |  |
|  |  | Opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenia a regenerácia prírodného prostredia | Február | Jún | 30. 6. 2004 |  |
|  | MVRR SR | Podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry | Január | x | 19. 1. 2004 | 1.kolo uzatvorené 1.3.2004 2.kolo uzatvorené 23.4.2004 |
|  |  | Podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry | Január | x | 19. 1. 2004 | 1.kolo uzatvorené 1.3.2004 2.kolo uzatvorené 23.4.2004 |
|  |  | Podopatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry | Január | x | 19. 1. 2004 | 1.kolo uzatvorené 1.3.2004 2.kolo uzatvorené 23.4.2004 |
|  |  | Podpopatrenie 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry | Január | x | 19. 1. 2004 | 1.kolo uzatvorené 1.3.2004 2.kolo uzatvorené 23.4.2004 |
|  |  | Opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor | Nebol uvedený | 30.9. 2004 | X |  |
|  |  | Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky | Nebol uvedený | 30.9. 2004 | X |  |
|  |  | Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva vidieka | Nebol uvedený | 30.9. 2004 | X | Vyhlásenie výzvy závisí od podpisu dohody o spolupráci pri implementácii opatrenia 3.4 medzi MVRR SR a samosprávnymi krajmi |

| Názov operačného programu | Ministerstvo zodpovedné za zverejňovanie výziev | Opatrenie | Termíny na zverejňovania výziev v roku 2004 | Skutočný termín zverejnenia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Harmonogram z januára 2004 | Aktualizácia termínu |  |  |
| SOP Ľudské zdroje | MPSVR SR | Opatrenie 1.1: Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie | Apríl | Máj |  |  |
|  |  | Opatrenie 1.2: Uľahčenie vstupu a návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce s osobitným dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest a samostatnej zárobkovej činnosti | x | x | x | Bez zverejnenia výzvy |
|  |  | Opatrenie 1.3: Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce | Marec | Máj | 20. 5. 2004 19. 8. 2004 | Termín uzávierky 6. 7. 2004 Termín uzávierky: 20. 10. 2004 |
|  |  | Opatrenie 2.1:Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením | Marec | Máj Október |  |  |
|  |  | Opatrenie 2.2:Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života | Apríl | Máj | 20. 5. 2004 19. 8. 2004 | Termín uzávierky 2. 7. 2004 Termín uzávierky: 20. 10. 2004 |
|  | MŠ SR | Opatrenie 3.1:Prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach | Marec September | Október | 16. 7. 2004 uzavretá výzva pre priamoriadené organizácie MŠ SR | Vzhľadom na finančnú alokáciu pre opatrenie 3.1 a realizáciu národných projektov bude zverejnená iba jedna otvorená výzva |
|  | MPSVR SR | Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov | Marec | Máj | 20. 5. 2004 19. 8. 2004 | Ukončenie výzvy 8. 7. 2004 Uzávierka 22. 10. 2004 |
|  | MŠ SR |  | Marec September | Máj Október | 17. 5. 2004 16. 6. 2004 (uzavretá výzva pre priamoriadené organizácie MŠ SR) | Termín uzávierky 26. 7. 2004 Termín uzávierky 16. 7. 2004 |
|  |  |  |  | August | 18.8.2004 | Ukončenie výzvy 18.10.2004 (Výzva pre súkr. sektor v rámci schémy pomoci de minimis) |
|  | MPSVR SR | Opatrenie 3.3:Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce |  |  |  |  |
|  | MŠ SR |  | Marec September | Máj Október | 17. 5. 2004 | Termín uzávierky 26. 7. 2004 |

| Názov operačného programu | Ministerstvo zodpovedné za zverejňovanie výziev | Opatrenie | Termíny na zverejňovania výziev v roku 2004 | Skutočný termín zverejnenia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Harmonogram z januára 2004 | Aktualizácia termínu |  |  |
| SOP Priemysel a služby | MH SR | Opatrenie 1.1. Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb | Apríl August | 15. 6. 2004 2. 9. 2004 | 15. 6. 2004 – schéma štátnej pomoci | Termín uzávierky pre Schému podpory malých a stredných podnikateľov (schéma štátnej pomoci) je 30. 9. 2004 Termín uzávierky pre Schému podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (de minimis) je 15. 11. 2004. |
|  |  |  |  |  | 2. 9. 2004 – schéma de minimis |  |
|  |  | Opatrenie 1.2. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry | Apríl August | x | 7. 4. 2004 | Termín uzávierky pre NAPRMSP je 31. 8. 2004 a pre SARIO 1. 10. 2004. |
|  |  | Opatrenie 1.3. Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu | 1. 4. 2004 | 2.8. 2004 1. 6. 2004 | 2. 8. 2004 | Termín uzávierky pre Schému na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (schéma štátnej pomoci)*je 15. 10. 2004. Termín uzávierky pre Schému na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb (de minimis )je 31. 8. 2004. |
|  |  |  |  |  | 1. 6. 2004 |  |
|  |  | Opatrenie 1.4. Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie | 1. 8. 2004 | 2. 8. 2004 1. 6. 2004 | 23. 8. 2004 | Termín uzávierky pre Schému na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov (schéma štátnej pomoci) je 15. 10. 2004. Termín uzávierky pre Schému na podporu trvalo udržateľného rozvoja (de minimis) je 31. 8. 2004. |
|  |  |  |  |  | 1. 6. 2004 |  |
|  |  | Opatrenie 1.5. Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR | Apríl August | 15.6. 2004 15. 6. 2004 | 15. 6. 2004 | Termín uzávierky pre Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR (schéma štátnej pomoci)je 16.. 9. 2004. Termín uzávierky pre Schému na podporu medzinárodnej spolupráce (de minimis) je 16. 9. 2004. |
|  |  |  |  |  | 15. 6. 2004 |  |
|  |  | Opatrenie 2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu | Apríl August | 3. 5. 2004 | 6. 5. 2004 | Termín uzávierky je 6. 9. 2004 |
|  |  | Opatrenie 2.2. Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu | Apríl August | 15. 6. 004 | 15.6. 2004 | Termín uzávierky je 17. 9. 2004. |
|  |  | Opatrenie 2.3. Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému | Apríl August |  | Začiatok projektu 1. 5. 2004 | konečným príjemcom pomoci je SACR |
| Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 | MVRR SR | Opatrenie 1.1 Rozvoj malého a stredného podnikania | Neuvedený | Máj | 3. 5. 2004 | Vyhodnotenie projektov - priebežne |
|  |  | Opatrenia 1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | Február | Máj | 3. 5. 2004 | Vyhodnotenie projektov – priebežne |
|  |  | Opatrenie 1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie | Neuvedený | Máj | 3. 5. 2004 | Vyhodnotenie projektov – priebežne |
|  |  | Opatrenie 1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu | Február | Máj | 3. 5. 2004 | Vyhodnotenie projektov – priebežne |
|  |  | Opatrenie 1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva | Neuvedený | Máj | 3. 5. 2004 | Vyhodnotenie projektov – priebežne |
| Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 | MPSVR SR | Opatrenie 1.1. Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnou exklúziou | Apríl | Máj | x |  |
|  |  | Opatrenie 1.2. Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami služieb zamestnanosti | x | x | x | Bez zverejnenia výzvy |
|  | MPSVR SR | Opatrenie 2.1. Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora | Apríl September | Máj | 20. 5. 2004 19. 8. 2004 | Ukončenie výzvy 2. 7.2004 Ukončenie výzvy 18. 10. 2004 |
|  | MŠ SR |  | Marec September | 17. máj Október | 17. 5. 2004 16. 6. 2004 (uzavretá výzva pre priamoriadené organizácie MŠ SR) | Termín uzávierky 26. 7. 2004 Termín uzávierky 16. 7. 2004 |
|  |  |  |  | August | 18.8.2004 | Ukončenie výzvy 18.10.2004 (Výzva pre súkr. sektor v rámci schémy pomoci de minimis) |
|  | MŠ SR | Opatrenie 2.2. Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschop. bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja | Marec/september | 17. máj Október | 17. 5. 2004 | Ukončenie výzvy 26. 7. 2004 |

# Footnotes

* K uvedeným schémam zatiaľ nebolo doručené písomné stanovisko Európskej komisie a výzvy na predkladanie projektov budú môcť byť zverejnené až po doručení písomných stanovísk k uvedeným schémam